## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Morelos
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00130300220389 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfolopez Mateos De La Comunidad De El Astillero Municipio De Atlatlahucan | - | Morelos | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00130300220494 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo Lopes Mateos En La Localidad De El Astillero Municipio De Atlatlahucan | - | Morelos | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00130300220545 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles Adolfo Lopes Mateos Huixtla Revolucion Del Sur Y Sn En La Localidad De El Astillero Municipio De Atlatlahucan | - | Morelos | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00130300220569 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles Adolfo Lopes Mateos Huixtla Revolucion Del Sur Y Sn De La Localidad De El Astillero Municipio De Atlatlahucan | - | Morelos | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00130400248646 | Parque Ecologico Reloxco 2da Etapa, Barrio De Santa Cruz | 17-020-EMF003 | Morelos | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00140400408689 | Viaducto Elevado En El Estado De Morelos. |  | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00140400408973 | Pavimentación De Calles En Zacatepec Y Cuernavaca; Morelos |  | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00140400409627 | Infraestructura Económica Y Social En El Estado De Morelos. |  | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00140400419150 | Rehabiltacion De La Fuente Plaza Amador Salazar Ubicada En El Centro Historico | 02-PR-RP-008 | Morelos | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150200535342 | Modernización Del Parque Vehicular Y Equipamiento Del Personal De Seguridad Publica 2015 | SB-001-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150300553119 | Boulevard De La Zona Metropolitana De Cuernavaca, Morelos | - | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIN REPORTE DE INFORMACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150300578787 | Ampliacion De Red Electrica En Varias Calles Del Municipio De Huitzilac, Morelos. | CONVENIO CFE-2015 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150300580219 | Pavimentación Calle Al Panteón, Localidad Moyotepec, Ayala | 04-ZR-0910-2014 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150400609547 | Reconstrucción De Puente Vehicular En San Juan Ahuehueyo Ayala | 04-ZR-1034-2014 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150400609735 | Plan Maestro De Ordenamiento Territorial De La Plataforma Logística De La Zona Metropolitana De Cuautla (Zona Oriente Del Estado De Morelos) | - | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Dirección General de Proyectos | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100622392 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Del Angel | 02-ATL-FIII-009-2016 | Morelos | Atlatlahucan | Las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN,MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100627245 | Rehabilitación Y Apertura De Caminos De Saca | 22-ISM-025-2016 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100635353 | Convenio Marco De Colaboración Para El Apoyo Financiero Y Anexo De Ejecución Que Celebran El Ejecutivo Federal, Gobierno Del Estado De Morelos Y El Cidhem, Ejercicio Fiscal 2016. | 01 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. (CIDHEM). | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100638540 | Obras Fais Recurso Por Distribuir | FAIS001-2016 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100638961 | Camino De Saca Col. El Vigia | TLA-DOP-002-R23CEI-01-2015 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100639195 | Rehabilitacion De Calle Lazaro Cardenas | DOP-R23-002-16 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETECALA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3850000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 3500 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160100639793 | Rehabilitacion De Calle Lazaro Cardenas | MTE-CONTINGENCIAS-001-2015 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETECALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100640186 | Boulevard De La Zona Metropolitana De Cuernavaca | 99-ZU-0893-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR09130100027235 | Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01-2009 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 76187701.95 | 76187701.95 | 76187701.95 | 74714785.89 | 74714785.89 | 74714785.89 | 74714785.89 | 98.0667 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 92 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. / Física: / Registro:
MOR09130100027517 | Indicadores De Medicion | 07-2009 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1008958 | 1013835.39 | 1013835.39 | 934382.89 | 934382.89 | 934382.89 | 934382.89 | 92.1632 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. / Física: / Registro:
MOR09130100083697 | Construccción De 7 Aulas Didacticas, Módulo De Dirección, Bodega Y Equipamiento Para La Primaria Ramon Beteta De Zacatepec | 31-ZU-442-2009 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 2342028.29 | 2765230.46 | 2765230.46 | 2765230.46 | 2765230.46 | 2765230.46 | 2765230.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 657 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083704 | Rehabilitación General De Instalación Eléctrica, Drenajes Y Sustitución De Cancelería En Aulas Y Talleres Para La Secundaria Técnica No. 34 De La U.Hab.José Ma. Morelos Y Pavón, Jojutla | 12-ZU-415-2009 | Morelos | Jojutla | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 2837263.36 | 2837263.36 | 2837263.36 | 2765230.46 | 2765230.46 | 2765230.46 | 2765230.46 | 97.4612 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083706 | Remodelación De Baños, Estructura Y Eléctrico, Mas Fosa Séptica Para La Secundaria General Otilio Montaño De Tlaquiltenango | 25-ZU-629-2009 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 484092 | 484092 | 484092 | 465010.95 | 465010.95 | 465010.95 | 465010.95 | 96.0584 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MAS 12,000 DE INDIRECTOS / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100111855 | Torre De Laboratorios Para Docencia Des Ciencias Agropecuarias, Des Ciencias Naturales (2da. Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-564-2009 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 11924088.17 | 11623480.9 | 11623480.9 | 11623480.9 | 11623480.9 | 11623480.9 | 11623480.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4919 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100111856 | Impermeabilización De Edificios Para La Universidad Tecnologica Emiliano Zapata, Palo Escrito, Emiliano Zapata | SIN CLAVE ECON.2007 AL 100 E INT. 2010 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 51951.41 | 51951.41 | 51951.41 | 51951.41 | 51951.41 | 51951.41 | 51951.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR09130100115280 | Colocación De Adoquín En Áreas De Jardineras Y Construcción De 4 Mesas De Concreto, Cobach No 8, Tehuixtla, Jojutla | SIN CLAVE (ECON.FAFEF-2009) | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 156740.76 | 156740.76 | 156740.76 | 152550.46 | 152550.46 | 152550.46 | 152550.46 | 97.3266 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100027212 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01-2010 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 78595232.19 | 78811771.92 | 78811771.92 | 78246072.45 | 78246072.45 | 78246072.45 | 78246072.45 | 99.2822 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: Se aplicó la reprogramación mediante Punto de Acuerdo 117/2010 de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. / Física: / Registro:
MOR10130100027230 | Desarrollo Institucional | 03-2010 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 9832037.82 | 9813738.39 | 9813738.39 | 9813738.39 | 9813738.39 | 9813738.39 | 9813738.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: Se registró la reprogramación mediante Punto de Acuerdo 117/2010 de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. / Física: / Registro:
MOR10130100027471 | Plataforma Mexico | 06-2010 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 56928359.14 | 56730118.84 | 56730118.84 | 56730118.84 | 56730118.84 | 56730118.84 | 56730118.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 98 | Financiera: Se registró la reprogramación mediante Punto de Acuerdo 117/2010 de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. / Física: / Registro:
MOR10130100117679 | Construcción De Un Aula Didáctica, Más Obra Exterior, Jardin De Niños Abejitas, Hermenegildo Galeana, Cuautla | 06-ZU-556-2010 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 317260 | 317260 | 317260 | 309521.95 | 309521.95 | 309521.95 | 309521.95 | 97.561 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117680 | Construcción De Servicios Sanitarios Más Obra Exterior, Prim. Gregorio Torres Quintero Y/O Mariano Matamoros, Cuautlixco, Cuautla | SIN CLAVE - FAM BÁSICO 2010 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 636365.84 | 636365.84 | 636365.84 | 535818.78 | 535818.78 | 535818.78 | 535818.78 | 84.1998 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117682 | Muro De Colindancia De Prim. Ricardo Flores Magón, Col. Plan De Ayala, Cuautla | SIN CLAVE | Morelos | Cuautla | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 400039.5 | 400039.5 | 400039.5 | 349477.32 | 349477.32 | 349477.32 | 349477.32 | 87.3607 | 0 | Metros Cuadrados | 739 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117683 | Construcción De Cocina Un Aula Adosada Un Aula Con Baño Mas Obra Exterior Cam No. 13 Santa Maria Ahuacatitlan Cuernavaca | 07-ZU-564-2010 | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 1779324 | 1779324 | 1779324 | 1779324 | 1779324 | 1779324 | 1779324 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117685 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Direccion Y Servicios Sanitarios Mas Obra Exterior Primaria Nueva Creacion Loc. Nueva Primavera Cuernavaca | 07-ZU-562-2010 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 1272752 | 1272752 | 1272752 | 1263756.64 | 1263756.64 | 1263756.64 | 1263756.64 | 99.2932 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117691 | Rehabilitacion De Sanitarios, Cisterna Y Fosa Jardin De Niños Jaime Torres Bodet U.H. Jose Ma. Morelos Y Pavon Jojutla | 12-ZU-504-2010 | Morelos | Jojutla | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 449964 | 446612.47 | 446612.47 | 446612.47 | 446612.47 | 446612.47 | 446612.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117692 | Rehabilitacion De Sanitarios Jardin De Niños Tlaloc, Jicarero, Jojutla | 12-ZU-505-2010 | Morelos | Jojutla | Jicarero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 234784 | 234784 | 234784 | 233522.95 | 233522.95 | 233522.95 | 233522.95 | 99.4629 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117693 | Construccion De Bodega Adosada Mas Obra Exterior, Impermeabilizacion Y Pintura Primaria Pedro Amaro Álvarez Panchimalco Jojutla | 12-ZU-569-2010 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 394748 | 394748 | 394748 | 384058.91 | 384058.91 | 384058.91 | 384058.91 | 97.2922 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117694 | Conclusión De Dos Aulas Didácticas, Primaria Sofía Valdés, Centro, Mazatepec | SIN CLAVE 2010 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 281041.67 | 281041.67 | 281041.67 | 275406.92 | 275406.92 | 275406.92 | 275406.92 | 97.995 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117695 | Construccion De 3 Aulas Didacticas Mas Obra Exterior Primaria Sofia Valdez Col. Centro Mazatepec | 14-ZU-506-2010 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 674901 | 674901 | 674901 | 664273.13 | 664273.13 | 664273.13 | 664273.13 | 98.4253 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117700 | Construccion De Un Aula De Computo Mas Obra Exterior Primaria Cuauhtemoc Las Vivianas Tlayacapan | 26-ZU-475-2010 | Morelos | Tlayacapan | Las Vivianas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 449036 | 449036 | 449036 | 434864.3 | 434864.3 | 434864.3 | 434864.3 | 96.844 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100027208 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sscretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 74714628.79 | 74714628.79 | 74714628.79 | 74347571.09 | 74339399.26 | 74309653.8 | 74309653.8 | 99.458 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR11130100027209 | Sistema Penitenciario | 04-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 7614822.83 | 7614822.83 | 7614822.83 | 7613298.03 | 7613298.03 | 7613298.03 | 7613298.03 | 99.98 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR11130100027210 | Plataforma Mexico | 06-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 63847668.38 | 63847668.38 | 63847668.38 | 63844569.64 | 63844569.64 | 63844569.64 | 63844569.64 | 99.9951 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 99 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR11130100058122 | Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iii Para El Instituto Tecnológico De El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-743-2011 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 17500000 | 12368244.79 | 12368244.79 | 12035219.35 | 12035219.35 | 12035219.35 | 12035219.35 | 97.3074 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA RESCINDIDA, LA DIFERENCIA DEL RECURSO SE CONTRATO CON EL NO. DE PROYECTO 06-ZU-1293-2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064335 | Rehabilitación Eléctrica General Para La Secundaria Técnica No. 2 Lic. Adolfo López Mateos De Col. Centro, Jojutla | 12-ZU-841-2011 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 3079439 | 3079439 | 3079439 | 3079439 | 3079439 | 3079439 | 3079439 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 672 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064336 | Construcción De Cimentación Para Aula Movil, Para El Jardín De Niños Xicatlacotla De La Capilla, Jonacatepec | 13-ZU-1218-2011 | Morelos | Jonacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 53712 | 53712 | 53712 | 35183.98 | 35183.98 | 35183.98 | 35183.98 | 65.5049 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064337 | Construcción De Plaza Cívica Y Rehabilitación De Sanitarios Para El Centro De Educación Inicial Indígena (Ceii) Moctezuma De Coatetelco, Miacatlán | 15-ZU-563-2011 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 333201 | 333200.91 | 333200.91 | 333200.91 | 333200.91 | 333200.91 | 333200.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064338 | Rehabilitación De Sanitarios, Pisos De Concreto Y Pintura En General Para El Centro De Educación Inicial Indígena (Ceii) Xochiselik De Xochicalco, Miacatlán | 15-ZU-521-2011 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 186845 | 186844.68 | 186844.68 | 186844.68 | 186844.68 | 186844.68 | 186844.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064339 | Rehabilitación General De Sanitarios Y Red Sanitaria, Desazolve De Fosa Séptica Para La Primaria Alvaro Obregón Col. La Campesina, Miacatlán | 15-ZU-490-2011 | Morelos | Miacatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 87446 | 87446 | 87446 | 87446 | 87446 | 87446 | 87446 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064353 | Construcción De Administración Mas Obra Exterior Para La Secundaria General Manuel Noceda Barrios De Atotonilco, Tepalcingo | 19-ZU-1286-2011 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1343118.75 | 1343118.75 | 1343118.75 | 1343118.75 | 95.9371 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064355 | Rehabilitaciones Generales Mas Obra Exterior Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 3 De Col. Centro Tlaquiltenango | 25-ZU-904-2011 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 3272918 | 3272918 | 3272918 | 3272918 | 3272918 | 3272918 | 3272918 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064356 | Construcción De Cimentación Para Aula Móvil, Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 3 De Col. Centro, Tlaquiltenango | 25-ZU-1223-2011 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 52712 | 53713 | 53713 | 47697.82 | 47697.82 | 47697.82 | 47697.82 | 88.8013 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064363 | Rehabilitación De Muros Y Pintura Para La Primaria Amador Salazar De La Colonia Vicente Estrada Cajigal De Yautepec. | 29-ZU-1279-2011 | Morelos | Yautepec | Colonia Vicente Estrada Cajigal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 67970 | 67970 | 67970 | 66814.84 | 66814.84 | 66814.84 | 66814.84 | 98.3005 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11140200347554 | Conclusión De La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1293-2011 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2011 | 5131755.21 | 5131755.21 | 5131755.21 | 5096553.61 | 3129518.95 | 3129518.95 | 3129518.95 | 60.9834 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100026995 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 18989165.94 | 18989165.94 | 18989165.94 | 15837788.38 | 15837788.38 | 15835288.38 | 15835288.38 | 83.3912 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR12130100026996 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 16-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretraría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 32145524.91 | 32145524.91 | 32145524.91 | 29538140.92 | 28104540.36 | 28080334 | 28080334 | 87.3538 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 82 | Financiera: La cantidad de $1,467,770.75 fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR12130100026997 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 800000 | 800000 | 800000 | 771400 | 771400 | 771400 | 771400 | 96.425 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR12130100026998 | Servicio De Llamadas De Emergencia 086 Y De Denuncia Anonima 089 | 12-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12954904.18 | 12954904.18 | 12954904.18 | 10976527.02 | 10976527.02 | 10976527.02 | 10976527.02 | 84.7287 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 89 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR12130100027171 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 10189630.9 | 10189630.9 | 10189630.9 | 10060325.66 | 10060325.66 | 10060325.66 | 10060325.66 | 98.731 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR12130100027177 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6240139.99 | 6240139.99 | 6240139.99 | 6240139.99 | 96.0022 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR12130100027181 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 22943324.14 | 22943324.14 | 22943324.14 | 21677487.38 | 21677487.38 | 21677487.38 | 21677487.38 | 94.4828 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 95 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR12130100027195 | Sistema Nacional De Informacion | 11-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 33832438.78 | 33832438.78 | 33832438.78 | 30161942.25 | 30161942.25 | 30161942.25 | 30161942.25 | 89.151 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR12130100027197 | Huella Balistica Y Rastreo Computarizado De Armamento | 06-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 16400000 | 16400000 | 16400000 | 16374170.34 | 16347337.59 | 16345007.83 | 16345007.83 | 99.6647 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR12130100043104 | Alumbrado Y Barda Perimetral Para La Secundaria Técnica No. 46 Col. Calera Chica, Jiutepec | 11-ZR-0190-2012 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1681472.95 | 1681472.95 | 1681472.95 | 1587972.94 | 1587972.94 | 1587972.94 | 1587972.94 | 94.4394 | 0 | Metros Cuadrados | 608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043105 | Construcción De Techumbre Para Plaza Cívica De 15.00 X 24.00 Metros Para La Primaria Mariano Matamoros Col. Dr. José G. Párres, Jiutepec | 11-ZU-0188-2012 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1007500 | 1007500 | 1007500 | 977274.97 | 977274.97 | 977274.97 | 977274.97 | 97 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043113 | Construcción De Barda Perimetral, Para La Secundaria General Ramón López Velarde De Ocuituco, Ocuituco | 16-ZR-0197-2012 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1492700 | 1492700 | 1492700 | 1412344.08 | 1412344.08 | 1412344.08 | 1412344.08 | 94.6167 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043116 | Construcción De 2 Aulas Mas Obra Exterior E Instalación Eléctrica, Para La Secundaria Técnica No. 9 De Xoxocotla, Puente De Ixtla | 17-ZU-0199-2012 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1917500 | 1917500 | 1914500 | 1836992.91 | 1836992.91 | 1836992.91 | 1836992.91 | 95.8015 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR12130100043119 | Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Antonia Nava De Col. Eterna Primavera, Temixco | 18-ZU-0201-2012 | Morelos | Temixco | Eterna Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 375800 | 375800 | 375800 | 338903.49 | 338903.49 | 338903.49 | 338903.49 | 90.1819 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043123 | Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Mixcóatl De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán | 20-ZR-0208-2012 | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 384600 | 384600 | 384600 | 323570.96 | 323570.96 | 323570.96 | 323570.96 | 84.1318 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043124 | Construcción De Biblioteca, Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Primaria José Ma. Morelos Y Pavón De Santo Domingo Ocotitlán, Tepoztlán | 20-ZU-0209-2012 | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 754100 | 754100 | 754100 | 673023.78 | 673023.78 | 673023.78 | 673023.78 | 89.2486 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043125 | Construcción De Bodega Mas Obra Exterior, Para La Primaria 20 De Noviembre De Hueyapan, Tetela Del Volcán | 22-ZR-0216-2012 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 437600 | 437600 | 437600 | 394093.78 | 394093.78 | 394093.78 | 394093.78 | 90.058 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043127 | Construcción De Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Bicentenario De La Independencia De Col. Lomas Unidas, Tetela Del Volcán | 22-ZR-0215-2012 | Morelos | Tetela del Volcán | Lomas Lindas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1317600 | 1317600 | 1317600 | 1145343.34 | 1145343.34 | 1145343.34 | 1145343.34 | 86.9265 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044698 | Construcción De 2 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños De Nueva Creación Miguel Hidalgo De Col. Miguel Hidalgo, Tlaquiltenango | 25-ZR-328-2012 | Morelos | Tlaquiltenango | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1497000 | 1497000 | 1497000 | 1404896.01 | 1404896.01 | 1404896.01 | 1404896.01 | 93.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044700 | Construcción De 2 Aulas, Laboratorio-Taller, Dirección, Sanitarios Y Anexo Mas Obra Exterior, Para La Telesecundaria De Nueva Creación Bicentenario De La Independencia De La Era, Tlaquiltenango | 25-ZR-329-2012 | Morelos | Tlaquiltenango | La Era (Calalpa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1822500 | 1822500 | 1822500 | 1732176.8 | 1732176.8 | 1732176.8 | 1732176.8 | 95.044 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044701 | Construcción De 2 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Bicentenario De Miguel Hidalgo De Col. Jericó, Tlayacapan | 26-ZR-334-2012 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Jericó | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 2240800 | 2240800 | 2240800 | 2041489.51 | 2041489.51 | 2041489.51 | 2041489.51 | 91.1054 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR12130100044703 | Construcción De Barda Perimetral Mixta, Para La Secundaria General Profr. Moisés Sáenz Garza De Col. Apanquetzalco, Yautepec | 29-ZU-0226-2012 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1097400 | 1097400 | 1097400 | 1064413.97 | 1064413.97 | 1064413.97 | 1064413.97 | 96.9942 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044710 | Construcción De 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Nueva Creación De Mixtlalcingo, Yecapixtla | 30-ZR-0229-2012 | Morelos | Yecapixtla | Mixtlalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 2505000 | 2505000 | 2505000 | 2316310.84 | 2316310.84 | 2316310.84 | 2316310.84 | 92.4675 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁN EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044713 | Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Profr. Jesús Barreto Y Molina Y/O César Uscanga Uscanga De Tlacotepec, Zacualpan | 32-ZR-0231-2012 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 661800 | 661800 | 661800 | 592428.97 | 592428.97 | 592428.97 | 592428.97 | 89.5178 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044725 | Construcción De Sanitarios Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Emiliano Zapata De Emiliano Zapata, Emiliano Zapata | 08-ZU-0182-2012 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 736300 | 736300 | 736300 | 715683.6 | 715683.6 | 715683.6 | 715683.6 | 97.2 | 0 | 2 ANEXOS | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044732 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sanitarios, Construcción De Rampas, Para La Telesecundaria Simón Bolívar De El Rodeo, Miacatlán | 15-ZR-325-2012 | Morelos | Miacatlán | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 568400 | 568400 | 568400 | 535626.65 | 535626.65 | 535626.65 | 535626.65 | 94.2341 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044734 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica, Sanitarios, Construcción De Cisterna, Sustitución De Lámina Por Multypanel Y Cancelería Para 2 Aulas Para La Prim. Los Galeana De Col. Los Presidentes, Temixco | 18-ZU-0203-2012 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 971900 | 971900 | 971900 | 942743 | 942743 | 942743 | 942743 | 97 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR12130100046506 | Rehabilitación De Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Emiliano Zapata De Zacapalco, Tepalcingo | 19-ZR-0206-2012 | Morelos | Tepalcingo | Zacapalco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 538258.53 | 538258.53 | 538258.53 | 538258.53 | 536791.69 | 536791.69 | 536791.69 | 99.7275 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046507 | Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Revolución Mexicana De Los Sauces, Tepalcingo | 19-ZR-0207-2012 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 408700 | 400750.18 | 400750.18 | 400750.18 | 400750.18 | 400750.18 | 400750.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046509 | Acondicionamiento Eléctrico Para Aula De Cómputo, Para La Primaria Gregorio Torres Quintero De Amatlán, Tepoztlán | 20-ZR-0383-2012 | Morelos | Tepoztlán | Amatlán de Quetzalcóatl | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 232534.78 | 171700 | 171700 | 171464.4 | 171464.4 | 171464.4 | 171464.4 | 99.8628 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046513 | Rehabilitación De Muro De Colindancia, Pisos, Losas Y Muros En Aulas, Para El Jardín De Niños Sitio De Cuautla De Tlalnepantla, Tlalnepantla | 23-ZR-0218-2012 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 418300 | 418300 | 418300 | 384986.8 | 384986.8 | 384986.8 | 384986.8 | 92.0361 | 0 | Metros Cuadrados | 1157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046514 | Rehabilitación De Sanitarios, Sustitución De Cancelería Y Puertas, Para La Secundaria General Quetzalcóatl De Tlalnepantla, Tlalnepantla | 23-ZR-0217-2012 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 571900 | 571900 | 571900 | 534874.71 | 534874.71 | 534874.71 | 534874.71 | 93.5259 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046515 | Rehabilitación De Sanitarios, Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado, Para La Primaria Benito Juárez De Ticumán, Tlaltizapán | 24-ZR-0220-2012 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 710200 | 710200 | 710200 | 640517.37 | 640517.37 | 640517.37 | 640517.37 | 90.1883 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046517 | Rehabilitación De Sanitarios Y Adecuación De Centro De Cómputo, Para La Primaria Ignacio M. Altamirano De Tlayacapan, Tlayacapan | 26-ZR-0223-2012 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 562600 | 562600 | 562600 | 479669.48 | 479669.48 | 479669.48 | 479669.48 | 85.2594 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048507 | Trabajos Complementarios Para La Terminación De La Construcción Del Edificio B Para La Universidad Politécnica En Col. Lomas Del Texcal, Jiutepec | 11-ZR-0573-2012 | Morelos | Jiutepec | El Texcal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 5847403.63 | 5847403.63 | 5847403.63 | 5847403.63 | 5847403.63 | 5847403.63 | 5847403.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 985 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057777 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Del Taller De Operador De Autotransporte Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 294 De Pedregal De Las Fuentes, Jiutepec | 11-ZU-662-2012 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 25000 | 25000 | 25000 | 24625.23 | 24625.23 | 24625.23 | 24625.23 | 98.5009 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057803 | Mantenimiento A Ventanas De 4 Aulas, Colocación De Losetas En 2 Aulas Y Mantenimiento A Sanitarios Para La Escuela Preparatoria De Jojutla | 12-ZU-0827-2012 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 112647.9 | 112647.9 | 112647.9 | 109808.71 | 109808.71 | 109808.71 | 109808.71 | 97.4796 | 0 | Metros Cuadrados | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057996 | Construcción Torre De Laboratorios De Física, Biología Y Química (4ta. Etapa), Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0540-2012 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 19713742.25 | 9784793.85 | 9784793.85 | 9784793.85 | 9784793.85 | 9784793.85 | 9784793.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4919 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN, LA OBRA YA FUE CONTRATADA CON OTRA EMPRESA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130400259035 | Rehabilitación De Baños, Fosa Séptica Y Barda Perimetral En La Secundaria Técnica No. 2 Lic. Adolfo López Mateos De Col. Centro, Jojutla | 12-ZU-874-2012 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2012 | 2180640.12 | 2180640.12 | 2180640.12 | 2162502.23 | 2162502.22 | 2162502.22 | 2162502.22 | 99.1682 | 0 | Metros Cuadrados | 672 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200322825 | Equipamiento Para La Unidad Academica Departamental Y Laboratorio De Ingenieria Civil Para El Instituto Tecnologico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec. | 31-ZU-593-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498409.13 | 2498409.13 | 2498409.13 | 2498409.13 | 99.9364 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 99.94 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200322957 | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Promulgacion Del Estado De Morelos, Cuachizolotera, Atlatlahucan. | 02-ZR-0881-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 163688 | 176688.33 | 176688.33 | 173713.48 | 173713.48 | 173713.48 | 173713.48 | 98.3163 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 98.32 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No.55. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No.55. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR12140200322973 | Mobiliario Y Equipo Para La Normal Urbana Federal De Cuautla, Col. Gabriel Tepepa, Cuautla. | 06-ZU-0882-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 178023 | 205023.49 | 205023.49 | 202530.9 | 202530.9 | 202530.9 | 202530.9 | 98.7842 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 0 | 98.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 56. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 56. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200322996 | Mobiliario Y Equipo Para El Jardin De Niños Guadalupe Sandoval, Col. Santa Maria Ahuacatitlan, Cuernavaca. | 07-ZU-0883-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 215321 | 205320.69 | 205320.69 | 184823.96 | 184823.96 | 184823.96 | 184823.96 | 90.0172 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 100 | 90.02 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200323012 | Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Tecnica No. 39, Col. Otilio Montaño, Jiutepec. | 11-ZU-0884-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 99051 | 109050.77 | 109050.77 | 106961.06 | 106961.06 | 106961.06 | 106961.06 | 98.0837 | 0 | Metros Cuadrados | 1193 | 0 | 98.08 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 58. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 58. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200323025 | Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Jose Marti | 08-ZR-0885-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 230401 | 203401.43 | 203401.43 | 193441.6 | 193441.6 | 193441.6 | 193441.6 | 95.1034 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 95.1 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 54. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 54. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200323034 | Mobiliario Y Equipo Para El C.E.P.I., Amacuitlapilco, Jonacatepec. | 13-ZR-0886-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 177733 | 165732.95 | 165732.95 | 150000.76 | 150000.76 | 150000.76 | 150000.76 | 90.5075 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 90.51 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200323042 | Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atencion Multiple No. 21, Ocuituco, Ocuituco. | 16-ZR-0887-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 72695 | 72695 | 72695 | 72551.04 | 72551.04 | 72551.04 | 72551.04 | 99.802 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
MOR12140200323051 | Mobiliario Y Equipo Para El C.A.P.E.P. No. 2, Temixco, Temixco. | 18-ZU-0888-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 114384 | 101383.99 | 101383.99 | 64873 | 64873 | 64873 | 64873 | 63.9874 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 63.99 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200323061 | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Otilio Montaño, Col. Adolfo Lopez Mateos, Yecapixtla. | 30-ZR-0889-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 83103 | 95102.85 | 95102.85 | 91172.52 | 91172.52 | 91172.52 | 91172.52 | 95.8673 | 0 | Metros Cuadrados | 879 | 0 | 95.87 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 62. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 62. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12160100636462 | Trabajos Complementarios De Remodelación De Las Oficionas De Desarrollo Integral De La Familia Dif, Cuernavaca | 07-ZU-0897-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1440769 | 1440769 | 1440769 | 1440769 | 1440769 | 1429115.49 | 1429115.49 | 99.1912 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA inversión de éste proyecto corresponde a FAFEF 2012 / Física: / Registro:
MOR12160100637062 | Remodelación Del Edificio Del Registro Civil (Termino De Edifico Nuevo Y Áreas Exteriores Complementarias | 07-ZU-0899-2012 (0598-2014) | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2382462.4 | 2382462.4 | 2382462.4 | 2382462.4 | 2382462.4 | 826141.06 | 826141.06 | 34.6759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: La inversión del proyecto corresponde a los recursos FAFEF 2012 / Física: / Registro:
MOR13130100045034 | Remodelacion De Oficinas De La Secretaria De Movilidad Y Transporte (Base Zapata) | 07-ZU-00003-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4778859.19 | 4778859.19 | 4778859.19 | 4778859.19 | 4778859.19 | 4631177.09 | 4631177.09 | 96.9097 | 0 | Metros Cuadrados | 1242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130100045093 | Construccion De Carpeta De Un Riego De Sello Tipo 3-4 Camino De Acceso A Huitzilac | 09-ZR-0002-2013 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1750000 | 1722684 | 1722684 | 1722684 | 1722684 | 1722684 | 1722684 | 100 | 0 | Kilómetro | 3.7 | 0 | 100 | Financiera: el proyecto tuvo una cancelación de saldo por la cantidad de $27,615.32. OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: .
MOR13130100104139 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 20993027 | 20993027 | 20993027 | 7473299.25 | 7473299.25 | 7473299.25 | 7473299.25 | 35.599 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 20 | Financiera: La cantidad de $13,234,127.75 fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100104265 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3570299.6 | 3570299.6 | 3570299.6 | 285211.52 | 285211.52 | 285211.52 | 285211.52 | 7.9884 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 11 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100104362 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | 05-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3019759.97 | 3019759.97 | 3019759.97 | 3019759.97 | 60.3952 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 5 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100104663 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6142039.9 | 6122236.9 | 6108699.03 | 6108699.03 | 93.98 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100105066 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 10189630.9 | 10189630.9 | 10189630.9 | 1956844.56 | 1956844.56 | 1956844.56 | 1956844.56 | 19.2043 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100105270 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 49985675.5 | 49985675.5 | 49985675.5 | 48302328 | 48302328 | 48302328 | 48302328 | 96.6323 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 76 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100105398 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 11-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 9743524.5 | 9743524.5 | 9743524.5 | 2891058.58 | 2891058.58 | 2891058.58 | 2891058.58 | 29.6716 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 90 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100105454 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | 12-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 10999628.5 | 10999628.5 | 10999628.5 | 3504250.58 | 3504250.58 | 3504250.58 | 3504250.58 | 31.8579 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 6 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100105550 | Registro Público Vehicular | 13-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2189893.95 | 2189893.95 | 2189893.95 | 1439095.43 | 1439095.43 | 1439095.43 | 1439095.43 | 65.7153 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 82 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100105597 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 83.1333 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100105626 | Genética Forense | 16-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5312088.95 | 5312088.95 | 5312088.95 | 3673891.68 | 3364008.12 | 3364008.12 | 3364008.12 | 63.3274 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 25 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130100105676 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 39956996.1 | 39956996.1 | 39956996.1 | 11505251.04 | 11505251.04 | 11505251.04 | 11505251.04 | 28.7941 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 100 | 73 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR13130200137907 | Construcción Del Cuartel Para La Policia En Tres Marias Poblado Del Municipio De Huitzilac | 09-ZR-00023-2013 | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 29727791.54 | 29727792 | 29727792 | 29727792 | 29727792 | 29727792 | 29727792 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro:
MOR13130200138115 | Rehabilitación Del Camino De Acceso Al Cbta No. 194 En Miacatlan | 15-ZU-00128-2013 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130200138449 | Construcción De Barda En La Preparatoria De Alpuyeca Municipio De Xochitepec | 28-ZR-0035-2013 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 2600000 | 2583041.14 | 2583041.14 | 2528169.47 | 2501168.7 | 2501168.7 | 2501168.7 | 96.8304 | 0 | Metros Cuadrados | 19500 | 0 | 100 | Financiera: MAS INDIRECTOS EJERCIDOS POR 64871.67 DANDO UN TOTAL DE 2556040.37 / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200138498 | Rehabilitación De Camino Acceso A Tecajec | 30-ZR-00076-2013 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130300187695 | Rehabilitación De Tramo Carretero Tenextepango - Apatlaco | 04-ZR-00037-2013 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 19100000 | 18457153 | 18457153 | 18457153 | 18457153 | 18457153 | 18457153 | 100 | 0 | Kilómetro | 78866 | 0 | 100 | Financiera: Cancelación de saldo por la cantidad de 642,846.55. obra terminada / Física: / Registro:
MOR13130300188008 | Rehabilitación Del Tramo Carretero Ocoxaltepec- Ecatzingo (Limite Edo. De Mexico) | 16-ZR-00181-2013 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130300188172 | Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Cerrito, Coatlán Del Río | 05-ZR-00245-2013 | Morelos | Coatlán del Río | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 312911.55 | 356393.1 | 356393.1 | 356393.1 | 354203.74 | 354203.74 | 354203.74 | 99.3857 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190430 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Centenario (Vestidores, Pasillos, Cancha De Futbol Y Baños) | 07-ZU-00236-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 531932.68 | 531932.68 | 531932.68 | 531932.68 | 531932.68 | 512048.8 | 512048.8 | 96.262 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: La diferencia entre el monto aprobado y el pagado corresponde a economías reintegradas. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190472 | Rehabilitación Del Alumbrado Con Celdas Fotovoltaicas En El Libramiento Cuernavaca, Tramo 80 100 Al 86 000 | 07-ZU-00237-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1223771 | 1223771 | 1223771 | 1223771 | 1223771 | 1223765.64 | 1223765.64 | 99.9996 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: el saldo por pagar fue reintegrado / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190536 | Proyecto De Rehabilitar Las Canchas De Usos Múltiples (Antonio Barona Polígonos 2) Cuernavaca | 07-ZU-00288-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 1999782.3 | 1999782.3 | 1999782.3 | 1999782.3 | 1999782.3 | 1999782.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190601 | Movilidad Segura Para Mujeres Jefas De Familia Trabajadoras Y Jovenes Estudiantes, Rehabilitación De Mobiliario Urbano En Las Paradas De Camión | 07-ZU-00291-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3400000 | 3298764.05 | 3298764.05 | 3298764.05 | 3298764.05 | 3298764.05 | 3298764.05 | 100 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190628 | Reestructuración De La Dirección General Del Registro Civil | 07-ZU-00308-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5271058 | 5271058 | 5271058 | 5271058 | 5271058 | 5270533.13 | 5270533.13 | 99.99 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: La diferencia entre el monto aprobado y el pagado corresponde a economías reintegradas. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300192569 | Rehabilitaciones Generales En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez De Tlahuapan, Jiutepec | 11-ZU-0214-2013 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 979213.5 | 979065.2 | 979065.2 | 979065.2 | 979065.2 | 979065.2 | 979065.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300196834 | Peerforacion Y Aforo De Prozo Profundo Para Agua Potable Apancingo | 05-ZR-0352-2013 | Morelos | Coatlán del Río | Apancingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130300223502 | Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Mextepec | 26-ZR-00243-2013 | Morelos | Tlayacapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 312911.55 | 312911.55 | 312911.55 | 312911.55 | 312911.55 | 312911.55 | 312911.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15576 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130300223520 | Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vilnerables, Yecapixtla | 30-ZR-00242-2013 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 546742 | 749271.17 | 749271.17 | 749271.17 | 749271.17 | 749271.17 | 749271.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130300223528 | Construcción De La Cimentación Del Estadio De Futbol Agustin Coruco Díaz De Zacatepec | 31-ZU-00167-2013 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 43500000 | 43500000 | 43500000 | 43500000 | 43500000 | 43500000 | 43500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130300223532 | Programa De Conservación Y Mantenimiento De Las Rutas De Evacuación "Fuerza Tarea Popocatepetl" | 99-ZU-00114-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130300227514 | Construccion De Techumbre Autosoportante Para La Plaza Civica De 19.00 X 28.50 Mts. Sec. Tecnica No. 22 En Zacualpan De Amilpas | 32-ZR-00727-2013 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1039059.9 | 1039059.9 | 1039059.9 | 1039059.9 | 1039059.9 | 1039059.9 | 1039059.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130300228063 | Construccion De 5,696 M2 De Piso Firme | 07-ZR-00559-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 598471.8 | 566448.56 | 566448.56 | 566448.56 | 566448.56 | 566448.56 | 566448.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegró una economía el 2 de abril del 2014 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300228066 | Electrificacion De En Calle Cerezo Y San Jose | 07-ZR-00580-2013 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Milpillas | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 501086 | 500133.82 | 500133.82 | 500133.82 | 500133.82 | 500133.82 | 500133.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegró una economía federal con oficio SSP 651-JM 2014 y cancelacion de centavos / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300228069 | Construccion De 156 Modulos De Baños Dignos | 07-ZR-00627-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2031249.48 | 2028729.09 | 2028729.09 | 2028729.09 | 2028729.09 | 2028729.09 | 2028729.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegró una economía el 2 de abril del 2014 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300228080 | Drenaje Sanitario En Calle Neptuno | 07-ZR-00673-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 64020 | 60753.13 | 60753.13 | 60753.13 | 60753.13 | 60753.13 | 60753.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegra pare federal según oficio DGOP/2172/2014 / Física: / Registro:
MOR13130300228206 | Red De Agua Potable En Calle Cristobal Rojas | 07-ZR-00699-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 33588 | 33550.35 | 33550.35 | 33550.35 | 33550.35 | 33550.35 | 33550.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegra pare federal según oficio DGOP/2172/2014 / Física: / Registro:
MOR13130400229374 | Pavimentacion De Concreto En Calle Alta Tension | 07-ZU-00606-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1292041 | 1291465.62 | 1291465.62 | 1291465.62 | 1291465.62 | 1291465.62 | 1291465.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1645 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegra pare federal según oficio DGOP/2172/2014 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400229716 | Construcción De Techumbre En Cancha Uno Y Dos De La Esc. Sec. Benito Juárez | 12-ZU-00391-2013 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 2524471.95 | 2524471.95 | 2524471.95 | 2524471.95 | 2524471.95 | 2515922.06 | 2515922.06 | 99.6613 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: La diferencia entre el monto aprobado y el pagado corresponde a economías reintegradas. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400229720 | Techumbre De Jardin De Niños Torres Bodet | 12-ZU-00395-2013 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 852722.04 | 852722.04 | 852722.04 | 852722.04 | 852722.04 | 845555.9 | 845555.9 | 99.1596 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: La diferencia entre el monto aprobado y el pagado corresponde a economías reintegradas. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400229775 | Construccion De Acceso Al Rastro Tif, Municipo De Miacatlan | 15-ZR-00594-2013 | Morelos | Miacatlán | Atzompa | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130400229897 | Construccion De 28 Cisternas Domiciliarias | 16-ZR-00656-2013 | Morelos | Ocuituco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 420303.1 | 418359.15 | 418359.15 | 418359.15 | 418359.15 | 418359.15 | 418359.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META REAL ES CISTERNA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400230416 | Construccion De 2,720 M2 De Pisos Firmes | 16-ZR-00562-2013 | Morelos | Ocuituco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 272000 | 269122.78 | 269122.78 | 269122.78 | 269122.78 | 269122.78 | 269122.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400230433 | Construccion De 4 Bodegas De Almacen | 16-ZR-00571-2013 | Morelos | Ocuituco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 203000 | 201307.5 | 201307.5 | 201307.5 | 201307.5 | 201307.5 | 201307.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META REAL ES BODEGA / Registro: .
MOR13130400230472 | Construcción De Calle Cancun Tramo Uno Col. Aeropuerto | 18-ZU-00380-2013 | Morelos | Temixco | Colonia Aeropuerto (Campo los Lechosos) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2017736.59 | 2017736.59 | 2017736.59 | 2017736.59 | 2017736.59 | 2017736.59 | 2017736.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR13130400230474 | Rehabilitación De Campo Deportivo Col. 10 De Abril | 18-ZU-00385-2013 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 366256.62 | 366256.62 | 366256.62 | 366256.62 | 366256.62 | 366256.62 | 366256.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR13130400230475 | Construcción De Muro De Contencion Col. Estribo | 18-ZU-00387-2013 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 45057.88 | 45057.88 | 45057.88 | 45057.88 | 45057.88 | 45057.88 | 45057.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR13130400230488 | Construcción De Calle Laureles, Temixco | 18-ZU-00427-2013 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 657207.09 | 657207.09 | 657207.09 | 657207.09 | 657207.09 | 657207.09 | 657207.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR13130400230490 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Guanajuato Col. Eterna Primavera | 18-ZU-00445-2013 | Morelos | Temixco | Eterna Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 151258.39 | 151258.39 | 151258.39 | 151258.39 | 151258.39 | 151258.39 | 151258.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130400230495 | Construcción De Drenaje Sanitario En Privada San Angel Azteca | 18-ZU-00446-2013 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 454825.2 | 454825.2 | 454825.2 | 454825.2 | 454825.2 | 454825.2 | 454825.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR13130400230499 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria Col. Los Presidentes | 18-ZU-00447-2013 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 275211.12 | 275211.12 | 275211.12 | 275211.12 | 275211.12 | 275211.12 | 275211.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR13130400230919 | Rehabilitacion De Andador Que Comunica A La Secundaria En Santa Catarina En Tepoztlan | 20-ZU-00410-2013 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130400231719 | Cancha De Usos Multiples San Rafael Zaragoza | 24-PR-00625-2013 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | San Rafael Zaragoza | Rural | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2013 | 716512 | 716512 | 716512 | 716512 | 716512 | 716512 | 716512 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta correcta es cancha / Registro:
MOR13130400277998 | Construccion De Auditorio Para 200 Personas Para El Centro Nacional De Investigacion Y Desarrollo Tecnologico (Cenidet) | 07-ZU-0746-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9638524.01 | 9638524.01 | 9638524.01 | 9638524.01 | 9638524.01 | 9638524.01 | 100 | 0 | Edificio | 4919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400278018 | Reconstruccion Del Tramo Carretero Mexico Cuernavaca Km.47 A Fiero Del Toro, Municipio De Huitzilac | 09-ZR-000220-2013 | Morelos | Huitzilac | Fierro del Toro | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 7966095.55 | 7375897.22 | 7375897.22 | 7375897.22 | 7375897.22 | 7375897.22 | 7375897.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 78886 | 0 | 100 | Financiera: Obra reportada como concluida al 100 % / Física: Obra reportada como concluida al 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100297370 | Equipamiento Para El Instituto Tecnologico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-0866-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 498550 | 498550 | 498550 | 498550 | 99.71 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 99.71 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100297505 | Construccion De La Casa De La Cultura Antiago Tetelpa 1ra Etapa | 20-ZU-00798-2013 | Morelos | Tepoztlán | Santiago Tepetlapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 750000 | 1500000 | 1500000 | 1482232.24 | 1482232.24 | 1482232.24 | 1482232.24 | 98.8155 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13140100297539 | Remodelacion De Auditorio Municipal Ilhuicalli | 20-ZU-00879-2013 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 1165276.19 | 1165276.19 | 1165276.19 | 1165276.19 | 1165276.19 | 1165276.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13140100301681 | Mejoramiento De Imagen Urbana Rehabilitacion Del Callejon Del La Bolsa Del Diablo, Cuernavaca | 07-ZR-00825-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretraría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 740381.97 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 365168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es callejon y no aparece en el catalogo / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100308872 | Mejoramiento De Imagen Urbana, Rehabilitacion Del Callejon De Cubo Y De Correos, Cuernavaca | 07-ZU-00853-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 365168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta es imagen urbana / Registro:
MOR13140100309539 | Mejoramiento Rehabilitacion O Creacion De Sitios De Interes Turistico De Naturaleza Ciclovia Verde Huitzilac | 09-ZR-00855-2013 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3046790.86 | 3046790.86 | 3046790.86 | 3046790.86 | 3046790.86 | 3046790.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES CICLOVIA / Registro:
MOR13140100309650 | Mejoramiento De La Imagen Urbana, Construccion De La Glorieta De La Proa (Obra Civil Y Pavimentos) De La Carretera Tehuixtla A Jojutla | 12-ZR-00822-2013 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR13140100309708 | Mejoramiento De La Imagen Urbana ( Pavimentos Ecologicos Y Asfalticos Para Los Accesos Y Estacionamientos De La Arena Teques ) | 12-ZR-00824-2013 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100309805 | Mejoramiento De Imagen Urbana Trabajos De Albañileria, Herreria Y Pintura Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Carretera Estatal Tehuixtla, Jojutla | 12-ZR-00826-2013 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 350000 | 153120.97 | 153120.97 | 153120.97 | 153120.97 | 153120.97 | 153120.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES IMAGEN URBANA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100310092 | Mejoramiento Rehabilitacion O Creacion De Sitios De Interes Turistico De Naturaleza Parque Eco Turistico Hueyapan, Tetela Del Volcan | 22-ZR-0852-2013 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 750000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13140100310140 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Equipamiento Turistico Apoyo A Sistemas Y Materiales De Informacion Tlayacapan, Pueblo Magico | 26-ZR-00820-2013 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META REAL ES IMAGEN URBANA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100310313 | Mejoramiento De Imagen Urbana Rehabilitacion De La Glorita Calles Matamoros Y No Reeleccion | 30-ZR-00854-2013 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta correcta es imagen urbana / Registro:
MOR13140100310454 | Mejoramiento De Imagen Urbana, Rehabilitacion Del Centro Historico De Zacualpan De Amilpas Programa Pueblos Con Encanto | 32-ZR-00819-2013 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META REAL ES IMAGEN URBANA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100310571 | Equipamiento Turistico, Señalizacion Turistica Del Estado De Morelos ( Tableros De Señalizacion Vial Turistica ) | 99-ZU-00823-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Lote | 800000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR13140100311193 | Mejoramiento De Imagen Urbana Terracerias, Obra Civil Y Jardineria Para La Rehabilitacion De La Arena Teques | 12-ZR-00827-2013 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1550000 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140200323082 | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Netzahuatcoyotl E Himno Nacional, Totolapan, Totolapan. | 27-ZR-0895-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 610000 | 610000 | 610000 | 609897.02 | 609897.02 | 609897.02 | 609897.02 | 99.9831 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 100 | 99.98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140300396963 | Arena Teques | 12-ZR-0941-2013 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1371176 | 1371176 | 1371176 | 1371176 | 1371176 | 1371176 | 1371176 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140400437502 | Proyecto Integral Para La Conservación Y Restauración Ecológica De Sitios Prioritarios. | 99-ZR-0740-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13150100479160 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán | 24-ZU-0940-2013 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | San Pablo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 560803.04 | 560803.04 | 560803.04 | 551157.3 | 546665.15 | 546665.15 | 546665.15 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100489379 | Construcción De Colector Con Tubería De Concreto De 60 Cm En Las Colonias Valle Del Sol, Alianza Y 10 De Abril En Zacatepec. | 31-ZR-1013-2013 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 534094.82 | 531147.27 | 521852.37 | 521852.37 | 521852.37 | 521852.37 | 521852.37 | 98.25 | 0 | Metros lineales | 35063 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100490360 | Reconstrucción Del Tramo Carretero Palpan El Rincon Del Km 0 000 Al 3 000, Miacatlan | 15-ZR-1047-2013 | Morelos | Miacatlán | Palpan de Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 295109.91 | 295109.91 | 295109.91 | 295109.91 | 295109.91 | 98.37 | 0 | Metros Cuadrados | 24990 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100492849 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Claveles Y Privada Claveles, Col. Hacienda De Las Flores Municipio De Jiutepec | 11-ZU-0921-2013 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 728202.06 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 196953 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100492908 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Tepozteco Col. Vicente Guerrero, Municipio De Jiutepec, Morelos | 11-ZR-0930-2013 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 110617.6 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 196953 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150200512036 | Construcción De Torre De Laboratorios Física, Biológica Y Química (5a Etapa), En Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamilpa Cuernavaca. | 07-ZU-0747-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 15116404.42 | 15116404.42 | 15116404.42 | 14010840.06 | 14010840.06 | 14010840.06 | 14010840.06 | 92.6863 | 0 | Metros Cuadrados | 4919 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150300566402 | Construcción De 1ra Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1049-2013 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 5653725 | 5653725 | 5653725 | 5407599.89 | 5407599.89 | 5407599.89 | 5407599.89 | 95.6467 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160100636479 | Trabajos Complementarios De Remodelación De Las Oficinas De Desarrollo Integral De La Familia Dif, Cuernavaca | 07-ZU-0897-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 959231 | 959231 | 959231 | 959231 | 959231 | 951472.36 | 951472.36 | 99.1912 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: La inversión corresponde a FAFEF 2013 / Física: / Registro:
MOR13160100637014 | Remodelación Del Edificio Del Registro Civil (Termino De Edificio Nuevo Y Áreas Exteriores Complementarias | 07-ZU-0899-2012 (0598-2014) | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3334103.45 | 3334103.45 | 3334103.45 | 3334103.45 | 3334103.45 | 1148281.92 | 1148281.92 | 34.4405 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: La inversión corresponde a FAFEF BANOBRAS 2013 / Física: / Registro:
MOR13160100640105 | Trabajos Complementarios Para La Fachada Del Estadio Agustín Coruco Díaz En Zacatepec | 31-ZU-1023-2013 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2013 | 2995453.03 | 2995453.03 | 2995453.03 | 2995453.03 | 2995453.03 | 2995453.03 | 2995453.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140100292474 | Rehabilitación De Hamaca Panteón | 01-ZU-00012-2014 | Morelos | Amacuzac | Amacuzac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 153522.29 | 148451.51 | 148451.51 | 148451.51 | 148451.51 | 148451.51 | 148451.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140100292494 | Pavimentación 1era Etapa Calle Himno Nacional, Localidad Josefa Ortiz De Domínguez, Jiutepec | 11-ZR-00060-2014 | Morelos | Jiutepec | Colonia Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 896941.08 | 775522.97 | 775522.97 | 775522.97 | 775522.97 | 775522.97 | 775522.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 196953 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro:
MOR14140100292514 | Pavimentación 1era Etapa Calle De Las Rosas, Localidad Los Pinos, Jiutepec | 11-ZU-00059-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 907800 | 772179.77 | 772179.77 | 772179.77 | 772179.77 | 772179.77 | 772179.77 | 100 | 0 | Kilómetro | 196953 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100292563 | Rehabilitación De Hamaca Río Seco, Tehuixtla | 12-ZR-00010-2014 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1141383.22 | 1140900.84 | 1140900.84 | 1140900.84 | 1140900.84 | 1140900.84 | 1140900.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140100292628 | Rehabilitación De Hamaca Huixastla, Tlaquiltenango | 25-ZR-00055-2014 | Morelos | Tlaquiltenango | Huixastla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 249965.93 | 249965.93 | 249965.93 | 249965.93 | 249965.93 | 222849.21 | 222849.21 | 89.1518 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140100292688 | Programa De Conservación Y Bacheo De La Red Carretera Estatal | 99-ZU-00018-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 19991281.48 | 19991281.48 | 19991281.48 | 19991281.48 | 19991281.48 | 19991281.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100292897 | Rehabilitación De Hamaca Huajintlan | 01-ZR-00011-2014 | Morelos | Amacuzac | Huajintlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 383999.68 | 382412.08 | 382412.08 | 382412.08 | 382412.08 | 382412.08 | 382412.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140100301151 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15184767.51 | 15184768.51 | 15184768.51 | 14446221.15 | 14446221.15 | 14446221.15 | 14446221.15 | 95.1363 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 95.14 | Financiera: Reintegrado a la TESOFE el día 06 de febrero de 2015 con referencia 0015AAEM163333846423 / Física: La unidad de medida correcta es beca. / Registro:
MOR14140100301260 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14576200 | 14576200 | 14576200 | 13759969.02 | 5473005.6 | 5473005.6 | 5473005.6 | 37.5475 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 8 | Financiera: El saldo disponible de este programa fue puesto a disposición para la implementación del Sistema de Justicia Penal a través de la reprogramación en la modalidad de co-pago, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta integral favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su registro en la estructura programática. / Física: / Registro:
MOR14140100301322 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10803961.66 | 10803961.66 | 10803961.66 | 9054089.5 | 7500685.51 | 7495595.83 | 7495595.83 | 69.3782 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, será propuesto para reprogramación la cantidad de $2,280.97, en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico. / Física: / Registro:
MOR14140100301419 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6755355.26 | 6755355.26 | 6755355.26 | 5421471.45 | 4986675.61 | 4986675.61 | 4986675.61 | 73.8181 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 43 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, será propuesto para reprogramación la cantidad de $1,021,117.46, en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado se encuentra en espera de la respuesta favorable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico. / Física: / Registro:
MOR14140100301476 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | 05-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8934070.46 | 8934070.46 | 8934070.46 | 7743278.97 | 7533920.28 | 7533920.28 | 7533920.28 | 84.328 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 24 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, será propuesto para reprogramación la cantidad de $1,190,791.49, en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió los puntos de acuerdo 010/2014 y 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR14140100301525 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 07-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15034810.28 | 15034810.28 | 15034810.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301692 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6469630.9 | 6469630.9 | 6469630.9 | 6453286.03 | 6453286.03 | 5491855.74 | 5491855.74 | 84.8867 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 0 | Financiera: El saldo aprobado del programa fue ejercido en la Obra Oficinas de la Coordinación Estatal de Reinserción Social / Física: / Registro:
MOR14140100301863 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 32340000 | 32340000 | 32340000 | 31319824.32 | 31319824.32 | 31319824.32 | 31319824.32 | 96.8455 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $20,175.65, en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 010/2014 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR14140100301913 | Sistema Nacional De Información | 11-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20305700 | 20305700 | 20305700 | 20263180.68 | 20241860.32 | 20241860.32 | 20241860.32 | 99.6856 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 78 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $25,467.23, en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 010/2014 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR14140100301972 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 12-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17405538.72 | 17405538.72 | 17405538.72 | 17371145.89 | 14124895.89 | 14112067.45 | 14112067.45 | 81.078 | 0 | Poliza | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $34,392.83 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 010/2014 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR14140100302067 | Registro Público Vehicular | 13-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2119959.15 | 2119959.15 | 2119959.15 | 2111418.75 | 2111418.75 | 2111418.75 | 2111418.75 | 99.5971 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $8,540.40 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 010/2014 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR14140100302103 | Evaluación De Los Distintos Programas Y Acciones | 15-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 995512 | 995512 | 995512 | 995512 | 82.9593 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: El saldo de este programa se encuentra en reprogramación con los puntos de acuerdo 13/2014 y 14/2014. / Física: / Registro:
MOR14140100302133 | Genética Forense | 16-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3949293.25 | 3949293.25 | 3949293.25 | 3780383.14 | 3512807.59 | 3512807.59 | 3512807.59 | 88.9478 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 52 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $168,910.11 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 010/2014 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR14140100302205 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21932552.32 | 21932552.32 | 21932552.32 | 16583113.55 | 16330778.38 | 14984447.58 | 14984447.58 | 68.3206 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $4,992,429.49 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 010/2014 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR14140100302321 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14450059.13 | 14450059.13 | 99.6556 | 0 | Metros Cuadrados | 1777227 | 0 | 100 | Financiera: El saldo fue ejercido en la obra Salas de Juicios Orales en el municipio de Jojutla, Morelos / Física: / Registro:
MOR14140100316618 | Pavimentación De Calle Baja California En El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos | 08-ZR-0810-2014 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1594000 | 1594010.07 | 1582139.97 | 1582139.97 | 1582139.97 | 1582139.97 | 1582139.97 | 99.2553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro:
MOR14140100318137 | Construcción Y Equipamiento De Casa De Cultura Y El Arte En Jiutepec | CULTURA-JN-02-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 3989550 | 3989550 | 3989550 | 3989550 | 3989550 | 3989550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196953 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318523 | Construcción De Casa De Cultura Galería De Arte Y Auditorio Jiutepec | CULTURA-JN-01-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 196953 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR14140200325844 | Construcción De Techado (Área De Comedor) Para La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero De Tenextepango, Ayala | 04-ZR-0199-2014 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 293850.47 | 293850.47 | 293850.47 | 287269.99 | 86180.99 | 86180.99 | 86180.99 | 29.3282 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200326876 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo | 04-ZR-00131-2014 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 373299 | 346068.47 | 346068.47 | 346068.47 | 346068.47 | 346068.47 | 346068.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78866 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200329925 | Pavimentación De Calle Faustino Bustamante | 04-ZR-00132-2014 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1090838 | 850013.36 | 850013.36 | 850013.36 | 850013.36 | 850013.36 | 850013.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78866 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200329940 | Construcción De Piso De Concreto Hidraulico En La Explanada De La Ayudantia De Olintepec. Ayala | 04-ZR-00140-2014 | Morelos | Ayala | Olintepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 333290 | 332641.03 | 332641.03 | 332641.03 | 332641.03 | 332641.03 | 332641.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200329955 | Encasquillamiento De El Canal Los Naranjos, Localidad Col. Abelardo Ayala | 04-ZR-00161-2014 | Morelos | Ayala | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1017764.97 | 953685.48 | 953685.48 | 953685.48 | 953685.48 | 953685.48 | 953685.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78886 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200330001 | Mantenimiento Y Reparaciones En El Centro Cultural "La Tallera" | 07-ZU-00071-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3045932.72 | 3039545.37 | 3039545.37 | 3039545.37 | 3039545.37 | 3039545.37 | 3039545.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140200330012 | Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones En Andador De La Ciclopista, En La Col. Lomas De Cortes | 07-ZU-00130-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyp) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1556129.53 | 1476689.21 | 1476689.21 | 1476689.21 | 1476689.21 | 1476689.21 | 1476689.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200330038 | Techado De Explanada De Usos Múltiples En Calle Mariano Matamoros | 07-ZU-00167-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1893910.29 | 1893910.29 | 1893910.29 | 1893910.29 | 1893910.29 | 1844000.23 | 1844000.23 | 97.3647 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140200330062 | 2da. Etapa De Construcción De Centro De Salud, Localidad Vista Hermosa, Jiutepec | 11-ZR-00072-2014 | Morelos | Jiutepec | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1147052.22 | 1040594.99 | 1040594.99 | 1040594.99 | 1040594.99 | 1040594.99 | 1040594.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196953 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140200330081 | Construcción De Techumbre De Usos Múltiples, Localidad Jardín Juárez, Jiutepec | 11-ZR-00135-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2005851.42 | 1715087.08 | 1715087.08 | 1715087.08 | 1715087.08 | 1715087.08 | 1715087.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140200330138 | Pavimentación Calle Paraiso Oriental Col. Bugambilias | 11-ZU-00118-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1751211.48 | 2001373.48 | 2001373.48 | 2001373.48 | 2001373.48 | 2001373.48 | 2001373.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196953 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200330152 | Construcción De Techumbre De Usos Múltiples, Localidad Morelos, Juitepec | 11-ZU-00136-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1599134.58 | 1340490.74 | 1340490.74 | 1340490.74 | 1340490.74 | 1340490.74 | 1340490.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140200330168 | Pavimentación Y Drenaje En Calle 28 Norte | 11-ZU-00171-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 608191.64 | 604685.93 | 604685.93 | 604685.93 | 604685.93 | 604685.93 | 604685.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196953 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200330173 | Arena Teques. Tequesquitengo | 12-ZR-00183-2014 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 5989907.35 | 5989907.35 | 5989907.35 | 5989907.35 | 5989907.35 | 5989907.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140200330182 | Ampliación En Calle Sin Nombre Perpendicular A La Calle Otilio Montaño | 18-ZU-00170-2014 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 632592.4 | 630628.67 | 630628.67 | 630628.67 | 630628.67 | 630628.67 | 630628.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108126 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200330465 | Rehabilitación De Pavimentación 1era Etapa Calle Morelos, Localidad Calera Chica, Jiutepac | 11-ZR-00123-2014 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 850927.86 | 694994.7 | 694994.7 | 694994.7 | 694994.7 | 694994.7 | 694994.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 196953 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300361946 | Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Cunetas En La Av. José María Morelos Y En La Carretera Cuautla - Jojutla | 04-ZR-00184-2014 | Morelos | Ayala | Moyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2895373 | 2841024.78 | 2841024.78 | 2841024.78 | 2841024.78 | 2841024.78 | 2841024.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78866 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro:
MOR14140300362470 | Construción De Puente Peatonal Mariano Matamoros, En Amayuca, Jantetelco | 10-ZR-00222-2014 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2124981 | 2117539.21 | 2117539.21 | 2117539.21 | 2117539.21 | 2117539.21 | 2117539.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15646 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300362564 | Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata Col. Centro. Tetecala | 21-ZU-00213-2014 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1026000 | 1006812.09 | 1006812.09 | 1006812.09 | 1006812.09 | 1006812.09 | 1006812.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7441 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300362579 | Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De La Ayudantia Municipal De La Colonia Alfredo V. Bofill | 25-ZR-00216-2014 | Morelos | Tlaquiltenango | Alfredo V. Bonfil (Chacampalco) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1045898 | 1045898.04 | 1045898.04 | 1045898.04 | 1045898.04 | 1042223.74 | 1042223.74 | 99.6487 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300362810 | Construcción Del Parque Libertad En Calle Centenario En El Municipio De Cuernavaca Morelos | 07-ZU-00287-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 335703.07 | 335703.07 | 95.9152 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300362833 | Pavimentación Y Drenaje En Calle Laurel En La Calera Chica, Jiutepec | 11-ZR-00139-2014 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 945324 | 941752.33 | 941752.33 | 941752.33 | 941752.33 | 941752.33 | 941752.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196953 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300362943 | Pavimentación De Calle Celerino Manzanarez | 31-ZU-00074-2014 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5086205 | 5085698.68 | 5085698.68 | 5085698.68 | 5085698.68 | 5085698.68 | 5085698.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 35063 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300367076 | Rehabilitación De Sanitarios E Impermeabilización De Azoteas Para La Primaria Hermenegildo Galeana De Axochiapan | 03-ZU-0419-2014 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 470000 | 470000 | 470000 | 457022.47 | 457022.47 | 457022.47 | 457022.47 | 97.2388 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - OBRA CONCLUIDA LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300382043 | Sustitución De Sanitarios Atípicos Por Un Módulo De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Eliseo Aragón De Atlacomulco, Jiutepec | 11-ZU-0508-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 806880.72 | 775614.21 | 775614.21 | 775614.21 | 91.2487 | 0 | Metros Cuadrados | 576 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300382728 | Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria 10 De Abril, De Jojutla De Juárez, Jojutla | 12-ZU-0417-2014 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 720000 | 720000 | 720000 | 695999.63 | 537641.46 | 537641.46 | 537641.46 | 74.6724 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383979 | 1a Etapa De La Reparación De Inst.Elect. (Redes Generales Ext. Y Tablero Principal), Desazolve De Fosa Séptica, Rehab De Sanit De 6 X 8 Metros En La Sec. Técnica No. 4 De Col. Azteca, Temixco | 18-ZU-0444-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1495096.42 | 875162.31 | 875162.31 | 875162.31 | 58.3442 | 0 | Metros Cuadrados | 693 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385156 | Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 21. En La Colonia Rubén Jaramillo En La Localidad De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-14/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2492238.25 | 2492238.25 | 2489746.01 | 2488687.64 | 1791799.8 | 1791799.8 | 1791799.8 | 71.8952 | 0 | Metros Cuadrados | 2490 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385210 | Remodelación De Explanada Para Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria México 2010, En Temixco, Morelos | 18-23CE-15/2014 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2822635.67 | 2822635.67 | 2819813.03 | 2818658.76 | 2036727.54 | 2036727.54 | 2036727.54 | 72.1569 | 0 | Metros Cuadrados | 2825 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385237 | Construcción De Puente Vehicular En Calle Niños Héroes De La Colonia Aeropuerto, En El Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-16/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2302601.38 | 2302601.38 | 2300298.78 | 2299156.76 | 2073762.33 | 2073762.33 | 2073762.33 | 90.0617 | 0 | Metros Cuadrados | 2305 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385285 | Construcción De Barda Perimetral (260.00m) Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Tierra Y Libertad De Col. Emiliano Zapata, Tepalcingo | 19-ZU-0314-2014 | Morelos | Tepalcingo | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 903760 | 903760 | 903760 | 898549.19 | 898549.18 | 898549.18 | 898549.18 | 99.4234 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385289 | Construcción De Puente Peatonal De 2.00 M De Ancho, En La Calle Francisco I. Madero, Col. Azteca, En El Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-17/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1110434.38 | 1110434.38 | 1109323.95 | 1108750.46 | 895248.24 | 895248.24 | 895248.24 | 80.6214 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385393 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Calzada De Guadalupe (2ra. Etapa), En La Colonia Lomas Del Carril El Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-19/2014 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4907160.36 | 4907160.36 | 4902253.2 | 4848960.85 | 4848960.85 | 4848960.85 | 4848960.85 | 98.814 | 0 | Metros Cuadrados | 4905 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385423 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Belém. Col. Azteca En La Localidad De Temixco, Del Municipio De Temixco, Morelos. | 18-23CE-21/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000031.01 | 1000031.01 | 999030.98 | 998046.54 | 744198.78 | 744198.78 | 744198.78 | 74.4176 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385465 | Pavimentacion Con Conreto Hidraulico En La Calle Animas ,Col. De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-24/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8170417.66 | 8170417.66 | 8162247.24 | 8100817.66 | 4050480.83 | 4050408.83 | 4050408.83 | 49.5741 | 0 | Metros Cuadrados | 8170 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385522 | Rehab Gral De Sanit Impermeab.Gral De Edif (570 M2) Rehab.Gral.De Inst.Eléct.Aliment.Eléct.Independ. En Aula De Cómputo, Constr. De Cisterna En Jardín De Niños Beatríz Ordoñez Acuña De Santa Catarina | 20-ZU-0476-2014 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 815000 | 815000 | 815000 | 766432.17 | 555378.89 | 555378.89 | 555378.89 | 68.1446 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300387198 | Rehabilitación De Pisos De Concreto En Plaza Cívica Para La Secundaria General Quetzalcóatl De Tlalnepantla | 23-ZR-0477-2014 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 260000 | 260000 | 260000 | 251391.44 | 251391.44 | 251391.44 | 251391.44 | 96.689 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300387437 | Equipamiento Para La Sala Y Centro De Computo En La Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla, Jojutla. | 12-ZU-0262-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 992207.16 | 992207.16 | 992207.16 | 992207.16 | 99.2207 | 0 | Metros Cuadrados | 485 | 0 | 99.22 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300387525 | Construccion De Cisternas Domiciliaria | 23-F3-14-07 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140300388843 | Rep De Fisuras En Muros Y Reforzamiento De Estruct.Impermeabilización De 3 Aulas Y Rehab. Gral.De Red Eléct. Int. Y Exterior En El Jardín De Niños Sixta Torres Contreras De Col. Tlaltizapán De Pacheco | 24-ZU-0443-2014 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 660000 | 660000 | 660000 | 636800 | 636800 | 636800 | 636800 | 96.4848 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300389061 | Construcción De 1 Aula Didáct. De 6.00x8.00 Metros Y (1ra Etapa) Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Lauro Ortega Martínez De Col. Antonio Rivapalacio, Tlaquiltenango | 25-ZU-0415-2014 | Morelos | Tlaquiltenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 554880 | 554880 | 554880 | 545033.64 | 463609.35 | 463609.35 | 463609.35 | 83.5513 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300392091 | Perforacion Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable | 03-ZU-008/2014 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 544055.61 | 519967.29 | 519967.29 | 519967.29 | 519967.29 | 519967.29 | 519967.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300392097 | Coordinación E Implementación Del Componente De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indigenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Y S | 99-ZR-013/2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1563325.67 | 1730541.6 | 1730541.6 | 1730541.6 | 1730541.6 | 1730541.6 | 1730541.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300392276 | Sustitución De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En El Primer Cuadro Del Centro De Zacatepec | 31-ZU-004/2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4955693.78 | 7270159.54 | 7270159.54 | 7270159.54 | 7270159.54 | 7270159.54 | 7270159.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300392289 | Proyecto Ejecutivo De La Olla De Captacion Pluvial En El Paraje Hueyapan | 09-ZU-010/2014 | Morelos | Huitzilac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1462000 | 2319286.65 | 2319286.65 | 2319286.65 | 2319286.65 | 2319286.65 | 2319286.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR14140300392332 | Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Apancingo | 30-ZR-017/2014 | Morelos | Coatlán del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2152066.67 | 2152066.67 | 2152066.67 | 2152066.67 | 2152066.67 | 2152066.67 | 2152066.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300392372 | Construcción De La Primera Etapa De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Obrera | 20-ZR-022/2014 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2644815.99 | 2644815.99 | 2644815.99 | 2644815.99 | 2644815.99 | 2644815.99 | 2644815.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300392430 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Tanque Elevado Y Modernización Del Sistema De Agua Potable | 03-ZR-012-2014 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | comisión estatal del agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 921791.68 | 877790.39 | 877790.39 | 877790.39 | 877790.39 | 877790.39 | 877790.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394407 | Construcción De Un Aula Didáctica, Barda Perimetral 2a Etapa (450 Ml) Y Rehab. De Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 6 De Tlayacapan, Tlayacapan | 26-ZU-0332-2014 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1960160 | 1960160 | 1960160 | 1946144.81 | 1946144.8 | 1946144.8 | 1946144.8 | 99.285 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394414 | Construcción De 1 Aula Didáctica Módulo De Dirección Y Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Tlatoani De Tlayacapan | 26-ZR-0427-2014 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1114659.72 | 1114659.72 | 1114659.72 | 1108395.42 | 1108395.42 | 1108395.42 | 1108395.42 | 99.438 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394465 | Primera Etapa Para La Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo De La Cañada, Totolapan | 27-ZR-0499-2014 | Morelos | Totolapan | La Cañada (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 382800 | 382800 | 382800 | 379320.89 | 379320.89 | 379320.89 | 379320.89 | 99.0911 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394548 | Equipamiento Del Pozo, Tanque Elevado Y Línea De Conducción "Reforma-Apatlaco" Dando Beneficios A Los Municipios De Cuautla Y Ayala | 99-ZU-039/2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3769381.02 | 3269812.43 | 3269812.43 | 3269812.43 | 3269812.43 | 3269812.43 | 3269812.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2840 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394552 | Actualizacion Del Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Y Saneamiento De La Localidad De Alpuyeca | 28-ZU-0543-2014 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1670323.2 | 1669226.82 | 1669226.82 | 1669226.82 | 1669226.82 | 1669226.82 | 1669226.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394749 | Estudio De Fuentes De Abastecimiento Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para Zacualpan De Amilpas Y Temoac | 99-ZU-027/2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1191385 | 948406.78 | 948406.78 | 948406.78 | 948406.78 | 948406.78 | 948406.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394923 | Construcción De Edificio De La Facultad De Artes (3a Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) De Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0377-2014 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 9895441 | 9684853.61 | 9684853.61 | 9684853.61 | 9684853.61 | 9684853.61 | 9684853.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300395155 | Muro De Contencion De Andador Solidaridad Entre Calle Rancho Las Palomas Y Calle Solidaridad | RAMO33 FONDO III AD/02/15 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 377795.9 | 377276 | 377276 | 377276 | 377276 | 377276 | 377276 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida al 100 % / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR14140300395316 | Construcción De Puente Vehicular Los Órganos En El Municipio De Atlatlahucan | 02-ZR-00527-2014 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 7986951.55 | 7986951.55 | 7986951.55 | 7986951.55 | 7986951.55 | 99.8369 | 0 | Metros Cuadrados | 1200000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300395429 | Techumbre Metálica Para La Cancha De Usos Múltiples 1a Sección Col. Ampliación Chulavista, Cuernavaca | 07-ZU-0525-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1666707.32 | 1630150.19 | 1630150.19 | 1630150.19 | 1630150.19 | 1630150.19 | 1630150.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 504000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300395468 | Techumbre Metalica En Unidad Deportiva Ejido De Chipitlan Col. Chipitlan. Cuernavaca | 07-ZU-00539-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1397563.8 | 1397563.8 | 1397563.8 | 1397563.8 | 1397563.8 | 1348101.83 | 1348101.83 | 96.4608 | 0 | Metros Cuadrados | 238500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300395498 | Techumbre En Plaza Solidaridad De La Ayudantia Municipal De La Col. Atenatitlan Municipio De Jiutepec | 11-ZR-00528-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1413522.05 | 1413522.04 | 1413522.04 | 1413522.04 | 1413522.04 | 1413522.04 | 1413522.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300395552 | Construcción Del Auditorio Los Pericos 1era Etapa En La Localidad De Tejalpa Municipio De Jiutepec | 11-ZU-00241-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2401906.31 | 1993645.65 | 1993645.65 | 1993645.65 | 1993645.65 | 1993645.65 | 1993645.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300395591 | Arcotecho En La Parte Posterior Del Auditorio Juan Antonio Tlaxcoapan | 12-ZU-00524-2014 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1170066.36 | 1170066.36 | 1170066.36 | 1170066.36 | 1170066.36 | 1086241 | 1086241 | 92.8358 | 0 | Metros Cuadrados | 580000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300395629 | Construcción De Unidad Deportiva Las Pilas En El Municipio De Jonacatepec | 13-ZU-00432-2014 | Morelos | Jonacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6333000 | 6239639.99 | 6239639.99 | 6239639.99 | 6239639.99 | 6239639.99 | 6239639.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3913190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300396112 | Modernización Del Centro De Convenciones Wtc | 28-ZR-00500-2014 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1950316.34 | 1950316.34 | 1950316.34 | 1950316.34 | 1950316.34 | 1950316.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300396539 | Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Zacapalco. | CEA/DGA/033A/2014 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4303788.04 | 4022351.22 | 4022351.22 | 4022351.22 | 4022351.22 | 4022351.22 | 4022351.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300397885 | Corredor Deportivo Civac | RAMO23CONECOAD INV 3 09 14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Deporte | En Ejecución | 2014 | 10086303 | 10086303 | 10086303 | 10086303 | 10066130 | 10066130 | 10066130 | 99.8 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida al 100 % / Registro: se solicita validacion - OBRA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300399659 | Casa De Cultura Venus Municipio De Jiutepec | 11-ZU-0105-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1994320 | 1994320 | 1994320 | 1994320 | 99.716 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida y operando al 100 % - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400411291 | Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En El Jardín De Niños Octavio Paz De Col. Las Arboledas, Cd. Ayala | 04-ZU-0640-2014 | Morelos | Ayala | Colonia las Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 426301.52 | 426301.52 | 426301.52 | 417199.3 | 387481.01 | 387481.01 | 387481.01 | 90.8936 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400412041 | Demolición Y Construcción De Primera Etapa (3 Aulas Didácticas, Cooperativa, Bodega En Estructura U1-C) En La Secundaria General Vicente Guerrero De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla | 17-ZU-0596-2014 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1832800 | 1832800 | 1832800 | 1826619.02 | 1613720.94 | 1613720.94 | 1613720.94 | 88.0468 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400412839 | Rep.De Grietas Producidas Por El Sismo (De Acuerdo A Dict.Téc. De Ineiem) Demolic.Y Const.De Losa En Edif.Estruct. A-70,Rehab.Gral Red.Elect. Int.Y Ext, Rehab. De Techumbre Sec.Gral. Gpe.Victoria | 17-ZU-0778-2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4866607.53 | 2778259.76 | 2778259.76 | 2778259.76 | 56.6992 | 0 | Metros Cuadrados | 855 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413095 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Altamirano | MTE-DPDUOP-R23-04-14 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400413103 | Rehabilitacion Unidad Deportiva Sonora | MTE-DPDUOP-R23-05-14 | Morelos | Tetecala | Colonia Sonora | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400413172 | Colocacion De Piso De Adoquin Natural Y Banqueta En La Calle Lerdo De Tejada De Chalcatzingo | C-2-2014 | Morelos | Jantetelco | Chalcatzingo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JANTETELCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400413576 | Reparación De Fisuras En Losas Y Muros De Concreto De Acuerdo Al Dict. Del Ineiem, Impermeab. De Losas (1,375.00 M2) Aplic.De Pint En Edif.(4,755. M2) Prim. Mariano Escobedo De Col. Plan De Ayala, Zac | 31-ZR-0625-2014 | Morelos | Zacatepec | Colonia Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 691905 | 691905 | 691905 | 686720 | 686720 | 686720 | 686720 | 99.2506 | 0 | Metros Cuadrados | 551 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413608 | Rehabilitación General Eléctrica En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec | 31-ZR-0780-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 288241.74 | 288241.74 | 288241.74 | 285963.66 | 285963.66 | 285963.66 | 285963.66 | 99.2097 | 0 | Metros Cuadrados | 654 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413674 | Demolición Y Sust.De Barda Perimetral De La Colindancia Norte (50m) Consid. Tala De 2 Árboles, Demolición De Un Tanque Elevado De 3 X 4 M, Impermeab. De Azoteas... En Prim. Vicente Guerrero De Tetelpa | 31-ZR-0578-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1294739 | 1294739 | 1294739 | 1114953.3 | 1114953.3 | 1114953.3 | 1114953.3 | 86.1141 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414220 | Construccion De Parque San Jose | 01CE-D | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEMOAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400414424 | Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica No. 30 De Col. Constitución, Jiutepec | 11-ZU-0570-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1290407.95 | 1290407 | 1290407 | 1247401.88 | 1223741.97 | 1223741.97 | 1223741.97 | 94.8338 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414590 | Pavimentacion De Calle Hidalgo, Amargura Y Artilleros | MMI-DDUYOP-RAMO23-2014-005 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400417381 | Construcción De 4000 M2 De Piso Firme En Axochiapan, Axochiapan | 03-ZR-00739-2014 | Morelos | Axochiapan | Cayehuacán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 462549.92 | 462549.93 | 462549.93 | 462549.93 | 462549.93 | 462549.93 | 462549.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: las metas corresponden a piso firme de 125 viviendas / Registro:
MOR14140400417461 | Construcción De 1 920 M2 De Piso Firme | 05-ZR-0688-2014 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: corresponde a piso firme / Registro:
MOR14140400417467 | Construcción De 1 920 M2 De Piso Firme | 05-ZR-0688-2014 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: piso firme / Registro:
MOR14140400418102 | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas | 03-ZR-000602-2014 | Morelos | Axochiapan | Cayehuacán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: las metas corresponden a piso firme en 50 viviendas / Registro:
MOR14140400418664 | Construcción De 300 Techos Firmes | 07-ZR-000637-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1354132.5 | 1354132.5 | 1354132.5 | 1354132.5 | 1354132.5 | 1354132.5 | 1354132.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400418962 | Contrucción De 8 Bodegas | 07-ZR-000679-2014 | Morelos | Cuernavaca | Buenavista del Monte | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 469060 | 469060 | 469060 | 469060 | 469060 | 468034.76 | 468034.76 | 99.7814 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419061 | Construcción De 28 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca | 07-ZR-00817-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cerritos de García | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 446763.1 | 446763.1 | 446763.1 | 446763.1 | 446763.1 | 446487.1 | 446487.1 | 99.9382 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419156 | Construcción De 24 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca | 07-ZR-00867-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 382939.79 | 382939.79 | 382939.79 | 382939.79 | 382939.79 | 381033.41 | 381033.41 | 99.5022 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419238 | Construcción De 300 Techos Firmes | 07-ZR-00637-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1354132.5 | 1351249.2 | 1351249.2 | 1351249.2 | 1351249.2 | 1351249.2 | 1351249.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419280 | Construcción De 8 Bodegas | 07-ZR-00679-2014 | Morelos | Cuernavaca | Buenavista del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 469060 | 469060 | 469060 | 469060 | 469060 | 468034.76 | 468034.76 | 99.7814 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419324 | Construcción De 28 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca | 07-ZR-00817-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cerritos de García | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 446487.09 | 446763.1 | 446763.1 | 446763.1 | 446763.1 | 446487.1 | 446487.09 | 99.9382 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419458 | Unidad Deportiva Chavarria | 05-ZR-0997-2014 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3688414 | 3685810.62 | 3685810.62 | 3685810.62 | 3685810.62 | 3685810.62 | 3685810.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419911 | Construcción De 3200 Mt2 De Piso Firme Para 100 Viviendas | 06-ZR-00613-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419978 | Construcción De 24 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca | 07-ZR-00867-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 382939.79 | 382939.79 | 382939.79 | 382939.79 | 382939.79 | 381033.41 | 381033.41 | 99.5022 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400420184 | Construcción De 150 Techos Firmes | 06-ZU-00638-2014 | Morelos | Cuautla | Campo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 677066.25 | 677066.25 | 677066.25 | 677066.25 | 677066.25 | 677066.25 | 677066.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La Meta real son 150 Techos Firmes / Registro:
MOR14140400420231 | Rehabilitacion De Cancha Y Ampliacion De Gradas En La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos Y Pavon | 06-ZU-00996-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400420396 | Unidad Deportiva Chavarria | 05-ZR-0997-2014 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2458943 | 2458943 | 2458943 | 2458943 | 2458943 | 2458943 | 2458943 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400420897 | Construcción De 100 Pisos Firmes En 100 Viviendas | 11-ZR-00610-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | 367752.83 | 367752.83 | 99.1248 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta real son viviendas / Registro:
MOR14140400421250 | Remodelacion De Canchas Deportivas Y Salón De Usos Multiples | MMI/DDUyOP/RAMO23/2014/006 | Morelos | Miacatlán | El Rodeo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400421257 | Remodelacion De Parque Cultural Y Deportivo Atzompa, Municipio De Miacatlan | MMI/DDUyOP/RAMO23/2014/007 | Morelos | Miacatlán | Colonia Atzompa | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400421268 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En Esc. Prim. Rafael Ramirez | MMI/DDUyOP/RAMO23/2014/008 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400421272 | Pavimentacion De Calle 6 De Enero (Entre Av. Coatetelco Y 20 De Noviembre) | MMI/DDUyOP/RAMO23/2014/009 | Morelos | Miacatlán | La Campesina (Colonia los Tulipanes) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400421341 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre, Localidad Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-23/2014 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 761061.82 | 761061.82 | 760300.76 | 759746.66 | 759746.66 | 759746.66 | 227924 | 99.8272 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400423628 | Cntrucción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates | 07-ZU-00772-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4242679 | 4242679 | 4242679 | 4242679 | 4242679 | 4232043.88 | 4232043.88 | 99.7493 | 0 | Metros Cuadrados | 3396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400423650 | Alumbrado De Sendero Peatonal En Calle Ruben Dario | 07-ZU-00787-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 509321 | 509321 | 509321 | 509321 | 509321 | 509321 | 509321 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400423670 | Alumbrado Sendero Peatonal En Calle Amado Nervo Luis G. Urbina Y Nicolas Bravo | 07-ZU-00788-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 247123.8 | 247123.8 | 99.6467 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400424693 | Construcción De 150 Techos Firmes | 11-ZU-00619-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 677066.25 | 677066.25 | 677066.25 | 677066.25 | 677066.25 | 676264.05 | 676264.05 | 99.8815 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es vivienda / Registro:
MOR14140400424743 | Construcción De 9 Cisternas Domiciliarias En La Col. Independencia, Jiutepec | 11-ZU-00782-2014 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 143602.43 | 143602.43 | 143602.43 | 143602.43 | 143602.43 | 143228.04 | 143228.04 | 99.7393 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta real son cisternas / Registro:
MOR14140400424795 | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas | 14-ZR-00612-2014 | Morelos | Mazatepec | Colonia Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 182898.43 | 182898.43 | 98.5975 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400424948 | Construcción De 10 Cisternas Domiciliarias En Xochicalco Miacatlan | 15-ZR-00654-2014 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159558.25 | 159558.25 | 159558.25 | 159558.25 | 159558.25 | 159142.26 | 159142.26 | 99.7393 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es cisterna / Registro:
MOR14140400425433 | Construcción De Piso Firme | 15-ZR-00663-2014 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 366339.55 | 366339.55 | 366339.55 | 366339.55 | 366339.55 | 365623.93 | 365623.93 | 99.8047 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: corresponde a piso firme / Registro:
MOR14140400425472 | Construcción De 480.00 M2 De Piso Firme | 16-ZR-00687-2014 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55505.99 | 55505.99 | 55505.99 | 55505.99 | 55505.99 | 55353.72 | 55353.72 | 99.7257 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425520 | Construcción De 1 Bodega | 16-ZR-00695-2014 | Morelos | Ocuituco | Tlacuatzingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta real es proyecto / Registro:
MOR14140400425598 | Construcción De 4 Cisternas Domiciliarias En La Col. Jumiltepec, Ocuituco | 16-ZR-00783-2014 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 63823.3 | 63823.3 | 63823.3 | 63823.3 | 63823.3 | 63656.91 | 63656.91 | 99.7393 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta real es cisterna / Registro:
MOR14140400425668 | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas | 16-ZU-00603-2014 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 182898.43 | 182898.43 | 98.5975 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425727 | Construcción De 75 Techos Firmes | 17-ZR-00621-2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 338533.12 | 338533.12 | 338533.12 | 338533.12 | 338533.12 | 338132.02 | 338132.02 | 99.8815 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425792 | Construcción De 65 Cisternas Domiciliarias En Xoxocotla, Puente De Ixtla | 17-ZU-00657-2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1037128.63 | 1037128.63 | 1037128.63 | 1037128.63 | 1037128.63 | 1034424.73 | 1034424.73 | 99.7393 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es cisterna / Registro:
MOR14140400425820 | Construcción De Piso Firme | 17-ZU-00662-2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 381141.15 | 381141.15 | 381141.15 | 381141.15 | 381141.15 | 380401.74 | 380401.74 | 99.806 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425920 | Construcción De 1600.00 M2 Piso Firme A Realizarse En 50 Viviendas | 18-ZU-00574-2014 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 183753.21 | 183753.21 | 99.0583 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425961 | Construcción De 100 Techos Firmes | 18-ZU-00627-2014 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 451377.5 | 451337.5 | 451337.5 | 451337.5 | 451337.5 | 450842.7 | 450842.7 | 99.8904 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400426022 | Alumbrado Público En La Calle Palacios, Emiliano Zapata, Amapola E Iztacciult | 18-ZU-0633-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 413646 | 412025.73 | 412025.73 | 412025.73 | 412025.73 | 412025.73 | 412025.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es luminaria / Registro:
MOR14140400426099 | Alumbrado Pública En La Calle Netzahualcoyotl Alta Tensión Y Tonatzin | 18-ZU-00634-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 190978 | 190978 | 190978 | 190978 | 190978 | 188297.26 | 188297.26 | 98.5963 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta es Luminaria / Registro:
MOR14140400426583 | Alumbrado Público En La Calle Moctezuma Cuauhtemoc Y Francisco Villa | 18-ZU-00635-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 295139 | 293975.58 | 293975.58 | 293975.58 | 293975.58 | 239975.58 | 239975.58 | 81.6311 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta es Luminaria / Registro:
MOR14140400426646 | Habilitación Del Centro De Desarrollocomunitario Col. Ruben Jaramillo | 18-ZU-00666-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 151282 | 151282 | 151282 | 151282 | 151282 | 150690.66 | 150690.66 | 99.6091 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400426698 | Construcción De Calle Ignacio Allende | 18-ZU-00728-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 402390 | 402390 | 402390 | 402390 | 402390 | 402390 | 402390 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400426750 | Construcción De Calle San Angel Y Gardenias | 18-ZU-00729-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 893666 | 893666 | 891839.48 | 891839.48 | 891839.48 | 891839.48 | 891839.48 | 99.7956 | 0 | Metros Cuadrados | 868 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426797 | Construcción De Calle Tonatzin Alta Tension Netzahuatcoyotl | 18-ZU-00730-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 518660 | 518662 | 518662 | 518662 | 518662 | 518662 | 518662 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400426873 | Construcción De Calle Emiliano Zapata ( Entre San Angel Y Valerio Trujano ) | 18-ZU-00731-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 853473 | 853473 | 851203.68 | 851203.68 | 851203.68 | 851203.68 | 851203.68 | 99.7341 | 0 | Metros Cuadrados | 728 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426926 | Contrucción De Calle Valerio Trujano | 18-ZU-00732-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1047630 | 1047630 | 1047630 | 1047630 | 1047630 | 1047630 | 1047630 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400426981 | Construcción De Calle Jazmin Y Bugambilias | 18-ZU-00733-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 398674 | 398674 | 397422.95 | 397422.95 | 397422.95 | 397422.95 | 397422.95 | 99.6862 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400427003 | Construcción De Calle Emiliano Zapata | 18-ZU-00734-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 234762 | 234762 | 234762 | 234762 | 234762 | 234024.34 | 234024.34 | 99.6858 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400427093 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz, Francisco Leyva Y Miguel Aleman | 18-23CE-48/2014 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5527193.73 | 5527193.73 | 5521666.54 | 5492193.73 | 5492193.73 | 5492193.73 | 4478610.01 | 99.3668 | 0 | Metros Cuadrados | 5527 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400427830 | Terminacion De Puente Vehicular Tecomalco En Ayala | 4-FI-00001-2014 | Morelos | Ayala | Tecomalco | Rural | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 925726 | 908053.38 | 908053.38 | 908053.38 | 908053.38 | 908053.38 | 908053.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400427927 | Construcción Del Libramiento Libertadores De Cuautla 2da. Etapa | 06-FI-00002-2014 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 17000000 | 17000000 | 16711864.41 | 16711864.41 | 16487827.67 | 16487827.67 | 16487827.67 | 96.9872 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: $ 512,172.33 SE REINTEGRARARON / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428629 | Adecuacion De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Ruben Jaramillo | 18-ZU-00740-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 93343 | 93343 | 93343 | 93343 | 93343 | 92548.75 | 92548.75 | 99.1491 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400428640 | Equipamiento De Area En El Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido | 18-ZU-00771-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59359.16 | 59359.16 | 98.9319 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta es equipo / Registro:
MOR14140400428649 | Habilitación Del Centro De Desarrollocomunitario Col. El Estribo | 18-ZU-00773-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 98260 | 98260 | 98260 | 98260 | 98260 | 97079.4 | 97079.4 | 98.7985 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400428655 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido | 18-ZU-00774-2014 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 676738 | 676738 | 676738 | 676738 | 676738 | 675494.25 | 675494.25 | 99.8162 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400428662 | Equipamiento De Un Area En El Centro De Desarrollo Comunitario Ruben Jaramillo | 18-ZU-00775-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 90805 | 90805 | 90805 | 90805 | 90805 | 90091.07 | 90091.07 | 99.2138 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta es equipo / Registro:
MOR14140400428674 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Morelos | 18-ZU-00776-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 157961 | 157961 | 157961 | 157961 | 157961 | 156907.56 | 156907.56 | 99.3331 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400428685 | Adecuación De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Col. Rio Escondido | 18-ZU-00789-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29889 | 29889 | 29889 | 29889 | 29889 | 29168.05 | 29168.05 | 97.5879 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400428702 | Adecuación De Imagen Instuticional Del Centro De Desarrollo Comunitario El Estribo | 18-ZU-00790-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 70654 | 70654 | 70654 | 70654 | 70654 | 69665.47 | 69665.47 | 98.6009 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400431556 | Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitarioen La Col. Nopalera | 18-ZU-00791-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12152 | 12152 | 12152 | 12152 | 12152 | 11666.82 | 11666.82 | 96.0074 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400431700 | Construcción De Calle Chapultepec | 18-ZU-00792-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 258256 | 258256 | 258256 | 258256 | 258256 | 255757.59 | 255757.59 | 99.0326 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400431770 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. Nopalera | 18-ZU-00799-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 25179 | 25179 | 25179 | 25179 | 25179 | 24682.21 | 24682.21 | 98.027 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400431821 | Construcción De 3,200 M2 De Piso Firme | 19-ZR-00686-2014 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 370039.95 | 370039.95 | 370039.95 | 370039.95 | 370039.95 | 369324.56 | 369324.56 | 99.8067 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400431885 | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas | 22-ZR-00618-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 182898.42 | 182898.42 | 98.5975 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400431958 | Contruccón De 1 Bodega | 22-ZR-00665-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58584.07 | 58584.07 | 99.9174 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es Proyecto / Registro:
MOR14140400432011 | Cinstrucción De 2 Bodegas | 22-ZR-00673-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 117265 | 117265 | 117265 | 117265 | 117265 | 117168.13 | 117168.13 | 99.9174 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es Proyecto / Registro:
MOR14140400432062 | Cinstrucción De 15 Bodegas | 22-ZR-00680-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 879487.5 | 879487 | 879487 | 879487 | 879487 | 878761.05 | 878761.05 | 99.9175 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es Proyecto / Registro:
MOR14140400432094 | Cinstrucción De 1 Bodegas | 22-ZR-00682-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalcomulco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58584.07 | 58584.07 | 99.9174 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es Proyecto / Registro:
MOR14140400432560 | Construccion De Gimnasio Municipal | 01-A | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMOAC | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400432748 | Pavimento Con Concreto Hidrahulico En Calle Corregidora | 01-CA | Morelos | Temoac | Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400438761 | Constrcción De 3 Bodegas | 22-ZR-00685-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 175897.5 | 175897.5 | 175897.5 | 175897.5 | 175897.5 | 175752.21 | 175752.21 | 99.9174 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es Proyecto / Registro:
MOR14140400438821 | Constrcción De 1 Bodegas | 22-ZR-00689-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Cuitlamila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58584.07 | 58584.07 | 99.9174 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es Proyecto / Registro:
MOR14140400438928 | Constrcción De 1 Bodegas | 22-ZR-00690-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58584.07 | 58584.07 | 99.9174 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es Proyecto / Registro:
MOR14140400438982 | Constrcción De 1 Bodegas | 22-ZR-00692-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Potrero de León (Rancho el León) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58584.07 | 58584.07 | 99.9174 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es Proyecto / Registro:
MOR14140400439642 | Techumbre De La Escuela Primaria Vicente Rivapalacio Guerrero, Colonia Lomas De Jiutepec Del Municipio De Jiutepec, Morelos | RAMO23CONECO3-INV 3-4-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198235 | 1198235 | 1198235 | 1198235 | 99.8529 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400445586 | Construcción De Obra Adicional En El Pretratamiento De La Ptar "El Centenario" Segunda Etapa | 03-ZR-024/2014 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | comisión estatal del agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1632000 | 1419062.72 | 1419062.72 | 1419062.72 | 1419062.72 | 1419062.72 | 1419062.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17508 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400445706 | Construcción De 10 Cisternas Domiciliarias En Xochicalco Miacatlan | 15-ZR-000654-2014 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 159558.25 | 159558.25 | 159558.25 | 159558.25 | 159558.25 | 159142.27 | 159142.27 | 99.7393 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es cisterna / Registro:
MOR14140400445764 | Construcción De Piso Firme | 15-ZR-000663-2014 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 366339.55 | 365623.93 | 365623.93 | 365623.93 | 365623.93 | 365623.93 | 365623.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400445996 | Construcción De 480.00 M2 De Piso Firme | 16-ZR-000687-2014 | Morelos | Ocuituco | Tlacuatzingo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 55353.73 | 55353.73 | 55353.73 | 55353.73 | 55353.73 | 55353.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400446026 | Construcción De 1 Bodega | 16-ZR-000695-2014 | Morelos | Ocuituco | Tlacuatzingo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 58522.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta corresponde a un proyecto / Registro:
MOR14140400448226 | Construcción De 4 Cisternas Domiciliarias En La Col. Jumiltepec, Ocuituco | 16-ZR-000783-2014 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 63823.3 | 63823.3 | 63823.3 | 63823.3 | 63823.3 | 63823.3 | 63823.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es cisterna / Registro:
MOR14140400448353 | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas | 16-ZU-000603-2014 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 182898.43 | 182898.43 | 182898.43 | 182898.43 | 182898.43 | 182898.43 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400448621 | Construcción De Museo Comunitario En Ocuituco | 16-ZR-00423-2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3481985 | 3481985 | 3481985 | 3481985 | 3481985 | 3481985 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400449135 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 1 | 04-ZR-0686-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 417000 | 417000 | 417000 | 316821.19 | 316821.19 | 316821.19 | 316821.19 | 75.9763 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 0 | 75.98 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 1005, CON EL ACTA No.65. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 1005, CON EL ACTA No.65. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449314 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 2 | 30-ZR-0687-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 477000 | 477000 | 477000 | 364381.2 | 364381.2 | 364381.2 | 364381.2 | 76.3902 | 0 | Metros Cuadrados | 473 | 0 | 76.39 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 66. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100$,CON EL ACTA No.66. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449345 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 2 | 30-ZR-0687-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 417000 | 417000 | 417000 | 310452.33 | 310452.33 | 310452.33 | 310452.33 | 74.449 | 0 | Metros Cuadrados | 473 | 0 | 74.45 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449427 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3 | 08-ZU-0688-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 926000 | 926000 | 926000 | 905842.63 | 905842.63 | 905842.63 | 905842.63 | 97.8232 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 0 | 97.82 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA ENTREGA No. 67. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA ENTREGA No. 67. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449483 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3 | 08-ZU-0688-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 826000 | 826000 | 826000 | 804353.77 | 804353.77 | 804353.77 | 804353.77 | 97.3794 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 0 | 97.38 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 67. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 67. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449846 | Construcción De 3 232.00 M2 De Piso Firme | 22-ZR-00694-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 373740.34 | 373740.34 | 373740.34 | 373740.34 | 373740.34 | 372715.77 | 372715.77 | 99.7259 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es Proyecto / Registro:
MOR14140400449942 | Construcción De 75 Techos Firmes | 22-ZU-00575-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 338533.12 | 338533.12 | 338533.12 | 338533.12 | 338533.12 | 337781.41 | 337781.41 | 99.778 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400450038 | Construcción De 77 Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla Tlalnepantla | 23-ZR-00658-2014 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1228598.53 | 1228598.53 | 1228598.53 | 1228598.53 | 1228598.53 | 1227821.3 | 1227821.3 | 99.9367 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta real es cisterna / Registro:
MOR14140400450108 | Construcción De 1 Bodega | 23-ZR-00683-2014 | Morelos | Tlalnepantla | Felipe Neri (Cuatepec) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58631.53 | 58631.53 | 58631.53 | 58631.53 | 58631.53 | 58631.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta real es proyecto / Registro:
MOR14140400450190 | Cancha De Usos Multiples San Rafael Zaragoza | 24-ZR-00992-2014 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | San Rafael Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 898851.74 | 898851.74 | 99.8724 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400450276 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Unidad Cuernavaca | - | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2014 | 1482619.2 | 1482619.2 | 1482619.2 | 1447499.08 | 1447499.08 | 1447499.08 | 1447499.08 | 97.6312 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.63 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450391 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Unidad Puente De Ixtla | - | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2014 | 1497658.56 | 1497658.56 | 1497658.56 | 1491069.22 | 1491069.22 | 1491069.22 | 1491069.22 | 99.56 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.56 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAR INFORMACION.
MOR14140400450457 | Construcción De 1 Bodega | 26-ZR-00672-2014 | Morelos | Tlayacapan | Amatlipac (San Agustín Amatlipac) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es proyecto / Registro:
MOR14140400450540 | Construcción De 3 Bodega | 26-ZR-00678-2014 | Morelos | Tlayacapan | Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 175897.5 | 175897.5 | 175897.5 | 175897.5 | 175897.5 | 175566.68 | 175566.68 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es proyecto / Registro:
MOR14140400450586 | Construcción De 2 Bodega | 26-ZR-00681-2014 | Morelos | Tlayacapan | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 117265 | 117265 | 117265 | 117265 | 117265 | 117044.46 | 117044.46 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es proyecto / Registro:
MOR14140400450656 | Construcción De 192.00 M2 De Piso Firme | 26-ZR-00693-2014 | Morelos | Tlayacapan | Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 222023.97 | 221403.28 | 221403.28 | 99.7204 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400450927 | Construcción De 1 Bodega | 27-ZR-00674-2014 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es proyecto / Registro:
MOR14140400450946 | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 1 | 04-ZR-0686-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 477000 | 477000 | 477000 | 358012.33 | 358012.33 | 358012.33 | 358012.33 | 75.055 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 0 | 75.05 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 65. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 65. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400451599 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. Lauro Ortega En La Localidad De Col. Solidaridad, Municipio De Temixco, Morelos | 18-ZU-00215-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 997419.64 | 988017.23 | 988017.23 | 988017.23 | 988017.23 | 988017.23 | 988017.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452031 | Construcción De 1 Bodega | 27-ZR-00675-2014 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es proyecto / Registro:
MOR14140400452099 | Construcción De 1 Bodega | 27-ZR-00676-2014 | Morelos | Totolapan | Villa Nicolás Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es proyecto / Registro:
MOR14140400452136 | Construcción De 1 Bodega | 27-ZR-00677-2014 | Morelos | Totolapan | Tepetlixpita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es proyecto / Registro:
MOR14140400452171 | Construcción De 1 Bodega | 27-ZR-00691-2014 | Morelos | Totolapan | Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es proyecto / Registro:
MOR14140400452211 | Construcción De 75 Techos Firmes | 27-ZU-00626-2014 | Morelos | Totolapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 338533.12 | 338533.12 | 338533.12 | 338533.12 | 338533.12 | 337781.41 | 337781.41 | 99.778 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400452243 | Construcción De 1600 Mt2 De Piso Firme Para 50 Viviendas | 29-ZR-00622-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 185500 | 183753.21 | 183753.21 | 99.0583 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 50 viviendas / Registro:
MOR14140400452296 | Construcción De 100 Techos Firmes | 29-ZR-00628-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 451377.5 | 451377.5 | 451377.5 | 451377.5 | 451377.5 | 449736.06 | 449736.06 | 99.6363 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400452335 | Construcción De 50 Cisternas Domiciliarias En Mixtlalcingo Yecapixtla | 30-ZR-00655-2014 | Morelos | Yecapixtla | Mixtlalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 797791.25 | 797791.25 | 797791.25 | 797791.25 | 797791.25 | 796911.72 | 796911.72 | 99.8898 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta real es cisterna / Registro:
MOR14140400452394 | Construcción De Calle Lazaro Cardenas | 30-ZR-00940-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 123810 | 123810 | 122904.66 | 122904.66 | 122904.66 | 122904.66 | 122904.66 | 99.2688 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452423 | Construcción De Calle Benito Juarez | 30-ZR-00941-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 208380 | 208380 | 207702.54 | 207702.54 | 207702.54 | 207702.54 | 207702.54 | 99.6749 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro:
MOR14140400452465 | Alumbrado Publico En Av. Benito Juarez Tramo 1 | 30-ZU-00784-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 188537 | 188537 | 188537 | 188537 | 188537 | 187645.54 | 187645.54 | 99.5272 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es Luminaria / Registro:
MOR14140400452495 | Alumbrado Público En Av. Lazaro Cardenas Y Av. Benito Juarez | 30-ZU-00785-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400452527 | Construcción De Calle Díaz Ordaz | 30-ZU-793-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400452596 | Alumbrado Público En Av. Benito Juarez Tramo 2 | 30-ZU-00795-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 195175 | 195175 | 195175 | 195175 | 195175 | 194229.74 | 194229.74 | 99.5157 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es luminaria / Registro:
MOR14140400452635 | Construcción De 50 Cisternas Domiciliarias En Zacualpan De Amilpas, Zacualpan | 32-ZR-00656-2014 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 797791.25 | 797791.25 | 797791.25 | 797791.25 | 797791.25 | 796911.72 | 796911.72 | 99.8898 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta real es proyecto / Registro:
MOR14140400452661 | Construcción De 1 Bodega | 32-ZR-00684-2014 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58632.5 | 58522.23 | 58522.23 | 99.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es proyecto / Registro:
MOR14140400452769 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 Oriente De La Colonia Plan De Ayala, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-02/14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuautla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2812617.13 | 2760161.66 | 2760161.66 | 2760161.66 | 2760161.66 | 2760161.66 | 2584295 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: POR PAGAR = $159,210.52 / Física: / Registro:
MOR14140400452814 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Víctoria De La Colonia Iztaccihuatl, Perteneciente Al Muncipio De Cuautla | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-01/14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuautla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3776932.95 | 3701535.05 | 3701535.05 | 3701535.05 | 3701535.05 | 3701535.05 | 3597326.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 425 | 0 | 100 | Financiera: POR PAGAR = $81,871.62 / Física: / Registro:
MOR14140400452895 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Biznaga De La Colonia Hermenegildo Galeana Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos. | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-04/14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuautla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3216964.83 | 3157707.84 | 3157707.84 | 3157707.84 | 3157707.84 | 3157707.84 | 2929565.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 0 | 100 | Financiera: POR PAGAR = $209,086.9 / Física: / Registro:
MOR14140400452950 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Colonia Cuautlixco Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-08/14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuautla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1581420.26 | 1549545.35 | 1549545.35 | 1549545.35 | 1549545.35 | 1549545.35 | 1348514.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: POR PAGAR = $191,680.21 / Física: / Registro:
MOR14140400452991 | Rehabilitación De Techumbre Metálica De La Calle Alvaro Obregón, Colonia Calderón, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-03/14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuautla | Educación | En Ejecución | 2014 | 1409058.35 | 1410179.8 | 1410179.8 | 1410179.8 | 1410179.8 | 1410179.8 | 1375007.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: CONTRATO ORIGINAL = $ + CONVENIO MODIF. POR PAGAR = $26,662.75 / Física: / Registro:
MOR14140400453036 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Privada 1, 2 Y 3 De La Colonia 10 De Abril, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-06/14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuautla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3728808.32 | 3654967.44 | 3654967.44 | 3654967.44 | 3654967.44 | 3654967.44 | 2827483.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: POR PAGAR = $805,427.88 / Física: / Registro:
MOR14140400454334 | Pavimentación Calles Degollado Localidad Ahuehueyo. Ayala | 04-ZR-00907-2014 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1093446.52 | 1093446.52 | 1089229.93 | 1089229.93 | 1089229.93 | 1089229.93 | 1089229.93 | 99.6144 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400454397 | Pavimentación Calle 19 De Febrero Localidad Heredia. Ayala | 04-ZR-0909-2014 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 307420.42 | 307420.42 | 299164.07 | 299164.07 | 299164.07 | 299164.07 | 299164.07 | 97.3143 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400454431 | Pavimentación Calle Panteón Localidad Moyotepec, Ayala | 04-ZR-00910-2014 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1272037.97 | 1272037.97 | 1263007.44 | 1263007.44 | 1263007.44 | 1263007.44 | 1263007.44 | 99.2901 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400454583 | Instalación De Casetas Seguras En Poligono 1 Y 2 | 06-ZR-00502-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta es Casetas / Registro:
MOR14140400454629 | Iluminación De Espacios Inseguros En Poligono 1, 2, 3 Y 4 | 06-ZU-00424-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400454684 | Rehabilitación Integral De Canchas Deportivas De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos Y Pavon De La Colonia Gabriel Tepepa En Poligono 2 | 06-ZU-00505-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2192868 | 2192868 | 2192868 | 2192868 | 2192868 | 2192868 | 2192868 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400454721 | Rehabilitación De La Plaza Y Fuerte De Galeana E Imagen Urbana De Cuautla, Morelos | 06-ZU-00838-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 24504014.37 | 29959503.86 | 29959503.86 | 29959503.86 | 29959503.86 | 29959503.86 | 29959503.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400455091 | 2da Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Ex Convento De La Asunción En Cuernavaca | 07-ZU-00426-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 7418059.47 | 7418059.47 | 7418059.47 | 7418059.47 | 7418059.47 | 7418059.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400455377 | Equipamiento, Instalación Y Mantenimiento A Red Eléctrica Del Alumbrado Público En El Municipio De Cuautla | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-10/14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuautla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 45000000 | 44407520.64 | 44407520.64 | 44407520.64 | 44407520.64 | 44407520.64 | 40373839.47 | 100 | 0 | Luminaria | 150000 | 0 | 100 | Financiera: POR PAGAR = $3'765,704.75 / Física: / Registro:
MOR14140400455391 | Rehabilitación De La Antigua Estación Del Ferrocarril En Cuernavaca | 07-ZU-00532-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2384053.47 | 4768106.95 | 4768106.95 | 4768106.95 | 4768106.95 | 4768106.95 | 4768106.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400455686 | Paviementación De Calles En Zacatepec Y Cuernavaca, Morelos Pavimentación 500 Mts. Y 1 Poste De Alumbrado Público Calle Alarcón Col. Ahuatepec | 07-ZR-00712-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 560000 | 560000 | 557904.07 | 557904.07 | 557904.07 | 557904.07 | 557904.07 | 99.6257 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400457431 | Ampliacion Electrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Electrica En Privada Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca | 07-ZU-00709-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 143114.36 | 143114.36 | 89.4465 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real son piezas / Registro:
MOR14140400457492 | Ampliación Electrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Electrica Calle Bugambilias Cuernavaca Morelos | 07-ZU-00710-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 410843.11 | 410843.11 | 85.5923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real son piezas / Registro:
MOR14140400457523 | Ampliación De Red Electrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Electrica En Calle Las Rosas Texcaltepec, Cuernavaca | 07-ZU-00711-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600000 | 596739.62 | 596739.62 | 596739.62 | 596739.62 | 596739.62 | 596739.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real son piezas / Registro:
MOR14140400457803 | Rehabilitación De Plaza General Emiliano Zapata (Plaza De Armas) Morelos | 07-ZU-01047-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 33062008.85 | 33062008.85 | 67.4735 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: la meta real es metro lineal / Registro:
MOR14140400457921 | Centro Cultural Juan Soriano | 07-ZU-01011-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 108464329.57 | 108464329.57 | 54.2322 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400457976 | Acondicionamiento Del Cine Ambiental Del Centro Cultural Para La Sustenatabilidad | 07-ZU-00430-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 302082 | 302082 | 302082 | 302082 | 302082 | 87045.69 | 87045.69 | 28.8153 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459197 | Centro Comunitario De Las Juventudes De Jiutepec | 11-ZU-00645-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1985255.27 | 1985255.27 | 1985255.27 | 1985255.27 | 1985255.27 | 1985255.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459248 | Parque Lineal Chapultepec Primera Etapa | 99-ZU-00891-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6174649.21 | 6174649.21 | 99.5911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459461 | Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca 1a Etapa | 07-ZU-00705-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1959276.46 | 1959276.46 | 1959276.46 | 1959276.46 | 1959276.46 | 1959276.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459467 | Auditorio Cultural Estatal | 07-ZU-01051-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 52266440.89 | 52266440.89 | 52.2664 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: La meta real es obra / Registro:
MOR14140400459476 | Ampliación Electrica En Cuernavaca Morelos, Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tulipanes Jardines Del Eden, Cuernavaca | 07-ZU-00708-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 300500.17 | 300500.17 | 92.4616 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real son piezas / Registro:
MOR14150100471893 | Construcción De Taller De Diseño Gráfico Arquitectónico En La Secundaria Gral. Juan N. Álvarez, De D.I.E.Z., Emiliano Zapata | 08-ZU-0766-2014 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 2445000 | 2445000 | 2445000 | 2429084.99 | 2429084.99 | 2429084.99 | 2429084.99 | 99.3491 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100486023 | Rehabilitación De Puente Vehicular El Ahogado | 24-ZR-0796-2014 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Las Estacas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150100488115 | Equipamiento Para El Centro Nacional De Investigacion Y Desarrollo Tecnologico | 07-ZU-0800-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999992.8 | 1999992.8 | 1999992.8 | 1999992.8 | 99.9996 | 0 | Equipamiento | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14150100488580 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paseo Violetas Col. Ampliación Bugambilias, Jiutepec | 11-ZU-0816-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCYP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1074311.96 | 1053390.8 | 1053390.8 | 1053390.8 | 1053390.8 | 1053390.8 | 1053390.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100489449 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, En Las Colonias Valle Del Sol, Alianza Y 10 De Abril En Zacatepec. | 31-ZR-1014-2013 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150100489481 | Construcción De Calle Constitución | 30-ZU-0629-2014 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 749726 | 749726 | 748425.76 | 748425.76 | 748425.76 | 748425.76 | 748425.76 | 99.8266 | 0 | Metros Cuadrados | 425 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100489625 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Olivo, Zacatepec | 31-ZU-0993-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150100489770 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Revolución | 24-ZR-0904-2013 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 320492.78 | 320492.78 | 319337.9 | 319337.9 | 319337.9 | 319337.9 | 319337.9 | 99.6397 | 0 | Metros | 488 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100491776 | Pavimentación De Calle Vía Central Col. Benito Juárez, Zacatepec | 31-ZR-0668-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2483715.08 | 2483715.08 | 2449560.47 | 2449560.47 | 2449560.47 | 2449560.47 | 2449560.47 | 98.6249 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100491861 | Paso Vehicular Sobre Barranca En Calle Paseo De Las Margaritas Y Paseo De Las Flores En La Col. Ampliación Bugambilias | 11-ZU-0669-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 881830.53 | 881830.53 | 879195.28 | 879195.28 | 879195.28 | 879195.28 | 879195.28 | 99.7012 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100491911 | Construcción Del Camino Jantetelco Al Pitayo | 33-ZU-0701-2014 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150100491992 | Encarpetamiento Del Camino Que Conduce De La Normal De Amilcingo Hacia Ahuehuetes | 33-ZU-0700-2014 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150100492964 | Pavimentación De Calle La Gloria, Col. Lázaro Cardenas, Zacatepec | 31-ZR-0556-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1391513.64 | 1369886.25 | 1366667.84 | 1366667.84 | 1366667.84 | 1366667.84 | 1366667.84 | 99.7651 | 0 | Metros Cuadrados | 35063 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro:
MOR14150100493012 | Pavimentación A Base De Concreto Estampado, Calle República De Argentina, Xochitepec | 28-ZU-0605-2014 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150100493062 | Mejoramiento De Tepoztlán Pueblo Mágico | 20-ZU-0446-2014 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 3835129.97 | 3835129.97 | 3835129.97 | 3835129.97 | 3835129.97 | 3835129.97 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150100493065 | Pavientación A Base De Concreto Estampado En Calle Bugambilias, Jiutepec | 11-ZR-0624-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1446287.38 | 1446287.39 | 1441764.44 | 1441764.44 | 1441764.44 | 1441764.44 | 1441764.44 | 99.6873 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA al 100 % AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150100493241 | Construcción Del Parque Aéreo La Correa, En El Municipio De Tlalnepantla, Morelos | 23-ZR-0425-2014 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 2947560 | 2947560 | 2947560 | 2947560 | 2947560 | 2947560 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150200514834 | Construccion De Red De Drenaje Privada Matamoros | MMI-DOP-R33F3-2015-002 | Morelos | Miacatlán | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150200528355 | Proyecto De Mejoramiento Y Sectorizacion Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Del Municipio De Tlaltizapán De Zapata | 24-ZU-014/2015 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1301549 | 1301549 | 1301549 | 1301549 | 1301549 | 1301549 | 1301549 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR14150200542645 | Construcción De Firme Para Las Canchas De Basquetbol En La Unidad Deportiva De Tejalpa | 11-ZU-0707-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 235646.81 | 235646.81 | 235646.81 | 235646.81 | 235646.81 | 225613.75 | 225613.75 | 95.7423 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150300549748 | Mobiliario Para 4 Aulas Didacticas, Sala De Juntas Y Dirección, Telesecundaria Miguel Hidalgo, Atlatlahucan. | 02-ZR-1063-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2014 | 394240 | 394240 | 394240 | 386187.9 | 386187.9 | 386187.9 | 386187.9 | 97.9576 | 0 | Equipamiento | 276 | 0 | 97.96 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150300565032 | Aula Y Módulo Sanitario En El Emsad 04 De Chinameca, Ayala | 04-ZR-0998-2014 | Morelos | Ayala | Chinameca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 3033000 | 3033000 | 3033000 | 3015825.66 | 1507912.83 | 1507912.83 | 1507912.83 | 49.7169 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150300565041 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, En El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1035-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 635420.6 | 317710.3 | 317710.3 | 317710.3 | 48.8785 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150300565174 | Terminación De La Construcción 1a. Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1033-2014 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4827488.71 | 3291531.02 | 3291531.02 | 3291531.02 | 67.1741 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150300565192 | Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1028-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4883282.07 | 4092114.18 | 4092114.18 | 4092114.18 | 81.8423 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR14150300577864 | Techumbre En Plaza De San Jose Acamilpa, Tlaltizapan | 24-ZR-1000-2014 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Acamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 741076.46 | 738006.65 | 738006.65 | 738006.65 | 738006.65 | 738006.65 | 738006.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150300577921 | Techumbre A Base De Lonario En Plaza De La Asuncion Temimilcingo, Tlaltizapan | 24-ZR-0999-2014 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Temimilcingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 764467.32 | 764467.32 | 764467.32 | 764467.32 | 759086 | 759086 | 759086 | 99.2961 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150300578047 | Construcción De Acceso En El Municipio De Mazatepec | 14-ZU-1022-2014 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1570686.13 | 1570686.13 | 1570686.13 | 1570686.13 | 1570686.13 | 1519873.25 | 1519873.25 | 96.7649 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150300579195 | Pavimentación En La Calle Argentina Col. Centro, Xochitepec | 28-ZU-1021-2014 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14150300580457 | Malla Perimetral De Panteón Galeana-Zacatepec | 31-ZR-1001-2014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 629545.67 | 629545.67 | 629545.67 | 629545.67 | 629545.67 | 626396.39 | 626396.39 | 99.4998 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150400601444 | Construcción De Unidad De Docencia Tres (1ra. Etapa) En La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) Col. La Joya, Jiutepec | 11-ZU-1066-2014 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24249902.93 | 13136384.71 | 13136384.71 | 13136384.71 | 52.5455 | 0 | Metros Cuadrados | 985 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160100635463 | Quinta Etapa De Construcción De La Planta Física De Psicología (Edificio H) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0375-2014 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 908242.14 | 908242.14 | 908242.14 | 904464.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160100635488 | Construcción De Auditorio Para 200 Personas En El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) Palmira, Cuernavaca | 07-ZU-1070-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000990.52 | 2000990.52 | 2000990.52 | 1923564.1 | 1923564.1 | 1923564.1 | 1923564.1 | 96.1306 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160100636297 | 2da Etapa Rehabilitación Del Blvd. De Acceso Turístico De Oaxtepec | 29-ZU-1093-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2026206.96 | 2026206.96 | 98.8394 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100636390 | 2a Etapa Remodelación Del Teatro Narciso Mendoza Cuautla | 06-ZU-1068-2014 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995206.26 | 995206.26 | 99.5206 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100636503 | Imagen Urbana En Calles Del Centro Histórico De Cuernavaca (Plaza Calvario) | 07-ZU-1024-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3648188.17 | 3648188.17 | 99.6773 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100637034 | Remodelación Del Edificio Del Registro Civil (Termino De Edificio Nuevo Y Áreas Exteriores Complementarias) | 07-ZU-0899-2012 (0598-2014) | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2683434.15 | 2683434.15 | 2683434.15 | 2683434.15 | 2683434.15 | 926058.74 | 926058.74 | 34.5102 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: La inversión corresponde a los recursos FAFEF 2014 / Física: / Registro:
MOR14160100638630 | Remodelación Del Órgano Laboral De La Junta Local De Conciliación Y Arbitraje | 07-ZU-1069-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 176883.08 | 176883.08 | 176883.08 | 176883.08 | 176883.08 | 173361.49 | 173361.49 | 98.0091 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100638729 | 3ra Etapa Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca | 07-ZU-1090-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1426252.53 | 1426252.53 | 95.0835 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100640066 | Remodelación De La Plaza Cívica En Chiconcuac En El Municipio De Xochitepec | 28-ZR-1089-2014 (FAFEF 2014) | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 746477.16 | 746477.16 | 746477.16 | 29.8591 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100640067 | Remodelación De La Plaza Cívica En Chiconcuac En El Municipio De Xochitepec Morelos | 28-ZR-1089-2014 (FAFEF 2015) | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1343658.86 | 1343658.86 | 1343658.86 | 29.8591 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100640216 | Proyecto De Infraestructura En Seguridad Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Centro De Control, Comunicación, Computo, Coordinación Y Comando C5 En La Localidad De Palo Escrito | 08-ZU-0815-2014 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 299045843.09 | 299045843.09 | 299045843.09 | 299045843.09 | 99.6819 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta real es un proyecto / Registro:
MOR14160100640219 | Rehabilitación Cancha Geranios | 18-ZU-0786-2014 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 557000 | 557000 | 557000 | 556614.87 | 556614.87 | 556614.87 | 556614.87 | 99.9309 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta es una cancha / Registro:
MOR14160100640222 | Rehabilitación Integral Del Parque Galeana Sur De La Colonia Hermenegildo Galeana En Polígono 3 | 06-ZR-0395-2014 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1230368.75 | 1230368.75 | 1230368.75 | 1216672.12 | 1216672.12 | 1216672.12 | 1216672.12 | 98.8868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15140100299984 | Mejoramiento De Imagen Urbana Terracerias Y Pavimentos Para La Ampliacion Del Acceso De La Autopista A Tequesquitengo, Jojutla | 12-ZR-00828-2013 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1526500 | 785129.03 | 785129.03 | 785129.03 | 785129.03 | 785129.03 | 785129.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100462020 | Construcción De Empedrado En Calle La Parota De La Colonia Eterna Primavera Del Municipio De Temixco. | FOPADEMUN01/2015 | Morelos | Temixco | Eterna Primavera | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 399600 | 398250.46 | 398250.46 | 119475.14 | 119475.14 | 29.8688 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100462032 | Pavimentación De La Calle Abasolo En La Colonia Ampliación Mariano Escobedo | 32-MZA-ZAC-002-FOPADEM-2015 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100462176 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata 1a. Etapa, De La Comunidad De Telixtac Del Municipio De Axochiapan Del Estado De Morelos | - | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO AXOCHIAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100462370 | Rehabilitación De La Capilla De San Nicolás Tolentino En La Ex Hacienda De Pantitlán | 26.ZU.0097.2015-02 | Morelos | Tlayacapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100463185 | Construcción De Techumbre En Esc Primaria. Niños Heroes , Ubicada En Juan Carlos Jarquin Vega , Clave: 17dpr0993u. | FOPADEMUN03/2015 | Morelos | Temixco | Solidaridad | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 699300 | 697650.68 | 697650.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100464063 | Pavimentación De Calle Morelos Barrio De San Juan En Cabecera Municipal | 32-MZA-ZAC-001-FOPADEM-2015 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100464869 | Habilitación Cultural Y Recreativa El Plan | 26.ZU.0097.2015-01 | Morelos | Tlayacapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100464926 | Construcción De La Delegación Del Poblado De Acatlipa. | FOPADEMUN02/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 498650.48 | 498650.47 | 149595.14 | 149595.14 | 29.919 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100465544 | Pavimentación Con Empedrado De La Calle Igancio Allende En Comunidad Indígena En Cuentepec, Morelos. | FOPADEMUN04/2015 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 999000 | 997437.59 | 997437.59 | 299231.28 | 299231.28 | 29.9231 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471328 | Construcción De Techumbre En La Secundaria Técnica No. 35 De Moyotepec, Ayala | 04-ZR-0020-2015 | Morelos | Ayala | Moyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2241667.71 | 672500.31 | 672500.31 | 672500.31 | 29.8889 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471577 | Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Guadalupe Victoria, Ubicada En La Col. Guadalupe Victoria De Cuautla | 06-ZU-0045-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1090793.96 | 1090793.96 | 1090793.96 | 1069522.69 | 995802.59 | 995802.59 | 995802.59 | 91.2915 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471853 | Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Plan De San Luis En La Col. Cuauhtémoc, Cuautla | 06-ZU-0021-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1273051.64 | 1273051.64 | 1273051.64 | 1248203.2 | 1141407.51 | 1141407.51 | 1141407.51 | 89.6592 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471872 | Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Abraham Rivera En La Col. Piedra Blanca, Cuautla | 06-ZU-0001-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 758003.19 | 758003.19 | 758003.19 | 752329.62 | 673991.95 | 673991.95 | 673991.95 | 88.9168 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO
MOR15150100471931 | Techumbre En La Primaria Unión De Las Américas De Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca | 07-ZU-0017-2015 | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 944000 | 944000 | 944000 | 939248.81 | 467256.7 | 467256.7 | 467256.7 | 49.4975 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471945 | Techumbre En La Primaria Cuauhtémoc De Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0003-2015 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 945000 | 945000 | 945000 | 940159.29 | 940159.29 | 940159.29 | 940159.29 | 99.4878 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100472424 | Construcción De Almacén General Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos | 11-ZR-0060-2015 | Morelos | Jiutepec | El Texcal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1537278.64 | 1537278.64 | 1537278.64 | 1510503.09 | 1433472.1 | 1433472.1 | 1433472.1 | 93.2474 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100478359 | Remodelacion De Cubierta En Mercado De Buena Vista, Col. Buena Vista | 07-ZU-0022-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2022599 | 2022599.41 | 2022599.41 | 2022599.41 | 2022599.41 | 2015144.4 | 2015144.4 | 99.6314 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100479953 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Froylan Parroquin | FOPADEMUN05/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2297700 | 2295395.66 | 2166105.03 | 2166105.03 | 2098040.67 | 94.1785 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO ECONOMÍA POR 129,290.63 ASIGNADA A FOPADEMUN08 / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100480010 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Camino Al Panteon De Pueblo Viejo 1a Etapa | FOPADEMUN06/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3600000 | 3600000 | 3596400 | 3591660.46 | 3591660.46 | 3591660.46 | 2591993.58 | 99.7683 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100480051 | Rehabilitacion De Luminarias De Varias Calles Del Municipio De Temixco | FOPADEMUN07/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1098900 | 1097095.8 | 1097095.8 | 1097095.8 | 1097095.8 | 99.736 | 0 | Piezas | 1100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100480095 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Col. Pueblo Viejo | FOPADEMUN08/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2992567.68 | 2992567.88 | 2992567.68 | 2992567.68 | 897770.3 | 99.7523 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO, AUMENTO SU TECHO FINANCIERO POR 129,29.63 DE LA OBRA FOPADEMUN05 2015 / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100480187 | Unidad Deportiva Lomas De Guadalupe | IDEPORTIVA01/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 999000 | 998001 | 997456.86 | 997456.86 | 299237.06 | 99.7457 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100480243 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Campo Aztecas 2da Etapa | IDEPORTIVA02/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2997000 | 2993866.98 | 2993866.98 | 2993866.98 | 1895924 | 99.7956 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100480280 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De 13 Espacios Publicos Del Municipio De Temixco Morelos 2da Etapa | IDEPORTIVA03/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 699300 | 698439.96 | 698439.96 | 698439.96 | 0 | 99.7771 | 0 | Piezas | 108126 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100480313 | Construccion De Techumbre Metalica Y Velaria Del Espacio Publico Y Area De Juegos Infantiles De Solidaridad, Col. Centro Temixco | IDEPORTIVA04/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 498247.62 | 498247.62 | 498247.62 | 0 | 99.6495 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100484408 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del estado y Coordinación Estatal de Reinserción Social | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 11910589.6 | 11910589.6 | 11910589.6 | 9512676.55 | 6214312.95 | 6213413.95 | 6213413.95 | 52.1671 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 47 | Financiera: Se está ejerciendo el recurso autorizado para este programa / Física: / Registro:
MOR15150100484474 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Evaluación y Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 19474228 | 19474228 | 19474228 | 17997404.08 | 8660104.92 | 7363740.8 | 7363740.8 | 37.8127 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $1,000,000.00 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR15150100484643 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuerstro (Uecs) | 04-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12457463.98 | 12457463.98 | 12457463.98 | 9331473.26 | 6523970.98 | 3031294.68 | 3031294.68 | 24.3332 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 8 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $2,380,000.00 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR15150100484677 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | 05-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5409631.33 | 5409631.33 | 5409631.33 | 1067100 | 1067100 | 1067100 | 1067100 | 19.7259 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 1 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $2,000,000.00 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR15150100484713 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 07-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13534810.28 | 13534810.28 | 13534810.28 | 10815076.17 | 8957626.1 | 8957626.1 | 8957626.1 | 66.1821 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se está ejerciendo el recurso autorizado para este programa / Física: / Registro:
MOR15150100484749 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 478819.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $2,215,000.00 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR15150100484891 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10260772.02 | 10260772.02 | 10260772.02 | 9256715.33 | 9256715.33 | 8815058.09 | 8815058.09 | 85.9103 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $1,003,525.28 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR15150100484932 | Red Nacional De Telecumunicaciones | 10-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 39070000 | 36382500 | 36382500 | 34307943.53 | 31445444.1 | 27470041.42 | 27470041.42 | 75.5034 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $2,000,000.00 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR15150100484970 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 11-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 8027347.02 | 8027347.02 | 8027347.02 | 7450547.37 | 7193652.35 | 5402939.28 | 5402939.28 | 67.3067 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 83 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $506,259.82 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR15150100485002 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 12-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9190000 | 11877500 | 11877500 | 11226761.67 | 8586467.55 | 8107307.56 | 8107307.56 | 68.2577 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se está ejerciendo el recurso autorizado para este programa / Física: / Registro:
MOR15150100485035 | Registro Público Vehicular | 13-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 1009999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $1,000,000.00 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR15150100485056 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1194800 | 399040 | 399040 | 399040 | 33.2533 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 50 | Financiera: Se está ejerciendo el recurso autorizado para este programa. / Física: / Registro:
MOR15150100485081 | Genética Forense | 16-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3951450.14 | 3951450.14 | 3951450.14 | 2940788.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $985,335.19 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR15150100485127 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Ls Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía Genereal de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 37673885.63 | 37673885.63 | 37673885.63 | 23969903 | 20626235.32 | 15198265.58 | 15198265.58 | 40.3416 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 27 | Financiera: Del saldo disponible de este programa, fue propuesto para reprogramación la cantidad de $9,547,535.00 en apoyo a la implementación del Sistema de Justicia Penal, conforme a los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima sexta sesión. El Estado envió el punto de acuerdo 002/2015 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su validación y registro en lo económico, en espera de la respuesta favorable. / Física: / Registro:
MOR15150100485288 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Centauro, Cuernavaca. | 07-ZU-0008-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 578133.84 | 578133.84 | 572129.97 | 572129.97 | 572129.97 | 572129.97 | 572129.97 | 98.9615 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100485613 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Las Flores, Col. Las Flores, Cuernavaca. | 07-ZR-0009-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2068858.07 | 2068858.07 | 617300.51 | 617300.51 | 617300.51 | 617300.51 | 617300.51 | 29.8377 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30 | Financiera: Obra reportada en proceso al 1er Trimestre del 2016 / Física: Obra reportada en proceso al 1er Trimestre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100485655 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Osa Mayor, Cuernavaca. | 07-ZR-0010-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1043725.23 | 1043725.23 | 1032304.94 | 1032304.94 | 1032304.94 | 1032304.94 | 1032304.94 | 98.9058 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100485846 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Gardenia, Cuernavaca. | 07-ZR-0037-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1426568.43 | 1417237.19 | 1417237.19 | 1417237.19 | 1417237.19 | 1417237.19 | 1417237.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100486136 | Construcción De Colector Pluvial Unidad Habitacional Fovissste Sitio De Vertido Canal Cruce Regidores Con Tezontepec, Municipio De Jiutepec. | 11-ZR-0053-2015 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2616356.78 | 2616356.78 | 1427028.12 | 1427028.12 | 1427028.12 | 1427028.12 | 1427028.12 | 54.5426 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 55 | Financiera: Obra reportada al 1er. Timestre del ejercicio 2016 como en proceso de ejecución. / Física: Obra reportada al 1er. Timestre del ejercicio 2016 como en proceso de ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100486200 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Ignacio Rayon, Col. Santa Maria Ahuacatitlan En Cuernavaca. | 07-ZU-0058-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100486330 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Venus En Cuernavaca | 07-ZR-0049-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100486440 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Azucenas Cuernavaca | 07-ZR-0034-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 871529.06 | 871529.06 | 865745.85 | 865745.85 | 865745.85 | 865745.85 | 865745.85 | 99.3364 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100487053 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Emilio Carranza | MTE-DPDUOP-F301-15 | Morelos | Tetecala | El Cerrito (Cerrito de las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100488486 | Electrificación En La Calle Frambollanes En La Col. Narciso Mendoza, Cuautla. | 99ZU-1062-2014 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 376869.96 | 376869.96 | 376869.96 | 376869.96 | 376869.96 | 370139 | 370139 | 98.214 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100489073 | Construccion De Unidad Deportiva En La Col. San Agustin | 26-ZU-0091-2015 | Morelos | Tlayacapan | Amatlipac (San Agustín Amatlipac) | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489111 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Golan, Municipio De Tlayacapan | 17.02.023.2015 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489186 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amatlipac (San Agustin Amatlipac), Municipio De Tlayacapan | 17.02.0002.2015 | Morelos | Tlayacapan | Amatlipac (San Agustín Amatlipac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489213 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golan, Municipio De Tlayacapan | 17.02.003.2015 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489451 | Electrificacion En La Calle Ignacio Zaragoza En La Col. Narciso Mendoza, Cuautla. | 06-ZU-1058-2014 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 351681.17 | 351681.17 | 351681.17 | 351681.17 | 351681.17 | 339958.46 | 339958.46 | 96.6667 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100489512 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Las Flores Entre Camino Real Y Año Nuevo, Totolapan. | 27-ZU-0052-2015 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489689 | Contruccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata | MMA-DOP-F3-01-2015 | Morelos | Mazatepec | Cuauchichinola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489733 | Fortalecimiento De Modulo Tecnologico Y De Tejido Social En El Parque Ecologico San Miguel Acapantzingo. | 07-ZU-0055-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489734 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Colorines. Col. Santa Maria Ahuacatitlan, Cuernavaca. | 07-ZU-0059-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489789 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Gabriela Mistral, Zacatepec. | 31-ZU-0033-2015 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 374416.42 | 371765.09 | 371765.09 | 371765.09 | 371765.09 | 371765.09 | 371765.09 | 100 | 0 | Metros | 260 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100489850 | Tercera Etapa De Sistema De Agua Potable | MMA-DOP-F3-02-2015 | Morelos | Mazatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100489973 | Construcción De Rastro Ganadero T.I.F. (1ra. Etapa) | 15-ZR-0048-2015 | Morelos | Miacatlán | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 13800148.54 | 13800148.54 | 13800148.54 | 13800148.54 | 13800148.54 | 13189420.88 | 13189420.88 | 95.5745 | 0 | Metros Cuadrados | 84000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100490060 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma, Zacatepec. | 31-ZU-0035-2015 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100490166 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Allende, Zacatepec. | 31-ZU-0036-2015 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1446713.89 | 1439559.21 | 1439559.21 | 1439559.21 | 1439559.21 | 1439559.21 | 1439559.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100490406 | Fortalecimeinto Del Modulo Tecnologico Y De Tejido Social En El Parque Ecologico San Miguel Acapantzingo | 07-ZU-1060-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100490603 | Construcción Un Cuartel Militar Para Alojar Un Batallon De Infanteria Y Su Uhm (65 Viviendas) En El Predio Los Lagartos Jojutla, Morelos. | 12-ZU-0399-2014 | Morelos | Jojutla | Los Lagartos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100490838 | Electrificación De Calle Palmas Y Aralia, En Cuautla | 06-ZR-1015-2013 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 358894.07 | 358894.07 | 358894.07 | 358894.07 | 358894.07 | 241539.75 | 241539.75 | 67.3011 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100491060 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico Calle Nardo Y Rosa En Unidad Habitacional Fovissste, Jiutepec. | 11-ZR-0051-2015 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 262168.8 | 262168.8 | 258095.69 | 258095.69 | 258095.69 | 258095.69 | 258095.69 | 98.4464 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100491305 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva De La Colonia Lazaro Cardenas Del Rio Cuernavaca Morlos | SI669 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 650000 | 632775.68 | 632775.68 | 632775.68 | 632775.68 | 501107.23 | 501107.23 | 79.1919 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR15150100491340 | Construccion De Techumbre Esc. Telesecundaria 10 De Abril | 04 PR 0002 15 | Morelos | Ayala | Unidad Habitacional 10 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100491418 | Pavimentación Calle Orquidea Col. Vicente Guerrero, Municipio De Zacatepec, Morelos. | 31-ZR-0047-2015 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2987317.81 | 2987317.81 | 2969865.12 | 2969865.12 | 2969865.12 | 2969865.12 | 2969865.12 | 99.4158 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100491534 | Programa De Conservación Y Bacheo De La Red Carretera Estatal | 99-ZU-0104-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 15065297.1 | 14845644.23 | 14845644.23 | 14845644.23 | 14845644.23 | 14845644.23 | 98.542 | 0 | Kilómetro | 1777227 | 0 | 98 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100491988 | Rehabilitacion Del Camino De Saca Chinameca-Elvergel | 04 PR 0006 15 | Morelos | Ayala | Chinameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100492027 | Rehabilitacion De Camino De Saca Moyotepec-Leopoldo Heredia | 04 PR 0007 15 | Morelos | Ayala | Moyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100492225 | Cerco Perimetral En Caic Mapaztlan (Cruz Verde) | 04 PR 0010 15 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100492607 | Construcción Y Rehabilitación De Camino De Saca En La Comunidad De San Juan Ahuehueyo 1a. Etapa Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos | 04 PR 0002 15 | Morelos | Ayala | San Juan Ahuehueyo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100492988 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 1.5 Km. Ancho Promedio De 6 Mts. Con 5 Cm. De Espesor Compactado En La Calle Arboledas 2a. Etapa, En La Comunidad De Apatlaco Del Municipio De Ayala Del Estado D | 04 PR 0003 15 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100493070 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Otilio Montaño 1a. Etapa, De La Comunidad De Abelardo Rodríguez Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos | 04 PR 0005 15 | Morelos | Ayala | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100493102 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 1a. Etapa, De La Comunidad De Mariano Matamoros Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos | 04 PR 0006 15 | Morelos | Ayala | Unidad Habitacional Mariano Matamoros | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100493144 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9095400 | 9095400 | 5524200 | 5524200 | 5524200 | 5524200 | 5524200 | 60.7362 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100493217 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 55442683.6 | 55442683.6 | 45936484.14 | 45456198.1 | 45456198.1 | 45456198.1 | 45456198.1 | 81.9877 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: Le unidad de medida correcta es persona. / Registro: Se realizó reintegro de la cantidad no ejercida por la cantidad de $480,292.97 con fecha 10 de febrero de 2016, a la TESOFE con línea de captura 62226 y referencia 0016AAFN353437605433. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100493220 | Pavimentacion De Calle Circunvalación Norte De La Comunidad De Tenextepango | 04 PR 0009 15 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100493235 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Coordinación Estatal de Reinserción Social y Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2264865 | 2264865 | 2202778.5 | 2202778.49 | 2202778.49 | 2202778.49 | 2202778.49 | 97.2587 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: la unidad de medida correcta es persona. / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100493251 | Pavimentacion De La Calle Corregidora | 04 PR 0010 15 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150100493258 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1946100 | 1946100 | 1150801.2 | 1150801.2 | 1150801.2 | 1150801.2 | 1150801.2 | 59.1337 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100493296 | Sistema Nacional De Información | 11-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1034803.4 | 1034803.4 | 1012817.78 | 1012814.79 | 1012814.79 | 1012814.79 | 1012814.79 | 97.8751 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200506968 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Matamoros | 23-F3-15-01 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200507056 | Construccion De Tanque Septico Comunitario Conectado A Un Biodigestor De Alta Tecnologia En La Cabecera Municipal | 23-F3-15-02 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200507101 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guerrero | 23-F3-15-03 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200507300 | Construccion De Cisternas Domiciliarias En Los Barrios De Barrio De Santiago Y San Bartolo | 23-F3-15-04 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200507334 | Construccion De Cisternas Domiciliarias En Los Barrios De San Felipe Y San Nicolas | 23-F3-15-05 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200507364 | Construccion De Cisternas Domiciliarias En El Barrio De San Pedro | 23-F3-15-06 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200507449 | Construccion De Cisternas Domiciliarias En La Cabecera Municipal | 23-F3-15-07 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200507615 | Construccion De Cisternas Domiciliarias En La Colonia El Pedregal | 23-F3-15-08 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200507636 | Construccion De Cisternas Domiciliarias En Las Localidades De El Vigia Y Felipe Neri | 23-F3-15-09 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200507920 | Construccion Y Rehabilitacion De Modulo De Baños En La Escuela Secundaria Tecnica No. 12 1ra. Etapa En La Comunidad De Zacualpan De Mailpas Del Municipio De Zacualpan De Amilpas | 32-MZA-001-FIII-2015 | Morelos | Zacualpan | Colonia Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200507964 | Construccion Y Rahabilitacion De Sala De Usos Multiples En Jardin De Niños Coconetl 1ra Etapa En La Comunidad De Zacualpan De Amilpas Del Municipio De Zacualpan De Amilpas. | 32-MZA-002-FIII-2015 | Morelos | Zacualpan | Colonia Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200508004 | Introduccion De Drenaje En Calle 16 De Septiembre-Palmas | 0042015 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200509397 | Construccion De Techumbre En Coatetelco | MMIDDUyOPFAFEF2015001 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200509500 | Introducción De Drenaje En Calle Leandro Valle | 012F30215 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200510118 | Ampliación De Red Eléctrica En Camino Real, Temoac | 005F30215 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200510158 | Ampliacion De Red Electrica En Camino San Bartolo, Popotlan | 006F30215 | Morelos | Temoac | Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200510170 | Construccion De Techumbre En Esc. Prim. Carmen Serdan Turno Vespertino Clave 17drp1047y | FOPEDEM-2015-001 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200510203 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Corregidora, Popotlan | 007F30215 | Morelos | Temoac | Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200510232 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre Por El Cbta, Temoac | 008F30215 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200510273 | Ampliacion De Red Electrica En Cerrada 21 De Marzo, Temoac | 009F30215 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200510306 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Obregon, Popotlan | 010F30215 | Morelos | Temoac | Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200510388 | Ampliacion De Red Electrica En Camino Viejo, Huazulco | 011F30215 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200510887 | Reparaciones Generales, Rehabilitación De Edificio Atípico, Rehabilitación De Plaza Y Foro En La Prim. Miguel Hidalgo De Col. Centro, Cuautla | 06-ZU-0106-2015 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 5292443.91 | 5292443.91 | 5292443.91 | 5271181.54 | 4743618.29 | 4743618.29 | 4743618.29 | 89.63 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200511089 | Techumbre En El Jardín De Niños Federico Froebel De Col. Plan De Ayala, Cuernavaca | 07-ZU-0004-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 944000 | 944000 | 944000 | 939251.01 | 939251.01 | 939251.01 | 939251.01 | 99.4969 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200511571 | Rehabilitacion De Plaza Civica Del Poblado De Palpan | RAMO23-2015-001 | Morelos | Miacatlán | Palpan de Baranda | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200511934 | Introduccion De Drenaje En Callejon Fco. I. Madero | 015F30215 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200512021 | Rehabilitacion De Modulo De Sanitarios, Construccion De Pozo De Absorcion E Impermeabilizacion De Modulo De Sanitarios-Direccion Y 3 Aulas Didacticas, En Jardin De Niños Roberto Owen, Huazulco. | 017F30215 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200512584 | Construcción De Seis Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula De Usos Múltiples, Dirección, Aula De Terapia De Lenguaje, Bodega Y Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Narciso Mendoza Col.Centro Zacatepec | 31-ZU-0183-2015 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2982090.39 | 2642986.43 | 2642986.43 | 2642986.43 | 88.0995 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200512666 | Rehabilitacion De La Calle Caminito Mexicano En La Colonia Alta Palmira, Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-01/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 499456.66 | 499456.66 | 499456.66 | 149837 | 99.8913 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200512864 | Construcción De Pavimentación De Concreto Asfáltico Del Antiguo Camino A Casasano En La Colonia Tetelcingo | CUAU-SDUOSPYPA-PAV-F3-01/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1017451.24 | 1017451.24 | 1017451.24 | 1017451.24 | 1017451.24 | 1017451.24 | 1017451.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $1,754.22. / Física: / Registro:
MOR15150200512904 | Construcción De Aula En Telesecundaria Luis Donaldo Colosio En La Colonia Iztaccíhuatl | CUAU-SDUOSPYPA-ESC-F3-01/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 339754.96 | 339754.96 | 339754.96 | 339754.96 | 339754.96 | 339754.96 | 339754.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $585.78. / Física: / Registro:
MOR15150200512926 | Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Federal Ignacio Larios Gaytán En La Colonia Vicente Guerrero | CUAU-SDUOSPYPA-ESC-F3-02/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 418892.79 | 418892.79 | 418892.79 | 418892.79 | 418892.79 | 418892.79 | 418892.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $722.23. / Física: / Registro:
MOR15150200512940 | Construcción De Drenaje Sanitario Del Callejón Del Ejido En La Colonia Plan De Ayala | CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-01/15 | Morelos | Cuautla | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1042083.78 | 1297287.6 | 1297287.6 | 1297287.6 | 1297287.6 | 1297287.6 | 1297287.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: CONTRATO ORIGINAL = $1'042,083.78 + CONVENIO MODIF. = $255,203.82. RETENCIONES PAGADAS = $2,236.71. / Física: / Registro:
MOR15150200512966 | Ampliación Del Sistema De Riego Campo Nuevo En La Colonia El Polvorín Ejido De Tetelcingo | CUAU-SDUOSPYPA-F3-02/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 237382.26 | 237382.26 | 237382.26 | 237382.26 | 237382.26 | 237382.26 | 237382.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $409.28. / Física: / Registro:
MOR15150200512985 | Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles 12 De Octubre Y Escorpión En La Colonia Lázaro Cárdenas | CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-03/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 497274.61 | 497274.61 | 497274.61 | 497274.61 | 497274.61 | 497274.61 | 497274.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $857.37. / Física: / Registro:
MOR15150200513005 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Álvaro Obregón En La Colonia Iztaccíhuatl | CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-04/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 420756.35 | 420756.35 | 420756.35 | 420756.35 | 420756.35 | 420756.35 | 420756.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $725.44. / Física: / Registro:
MOR15150200513025 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cristo Rey En La Colonia Biznaga | CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-05/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 509990.28 | 509990.28 | 509990.28 | 509990.28 | 509990.28 | 509990.28 | 509990.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $879.29. / Física: / Registro:
MOR15150200513045 | 2da Etapa A La Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Para Riego Agricola Del Canal Limon Del Ejido De Palmira, Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-02/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 99.9 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO CON CONAGUA / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: ESTA SE REALIZO EN CONVENIO Y EJECUCIÓN DE CONAGUA SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200513046 | Construcción De Drenaje Sanitario Del Callejón Del Ejido En La Colonia Gabriel Tepepa | CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-06/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1043429.58 | 1043429.58 | 1043429.58 | 1043429.58 | 1043429.58 | 1043429.58 | 1043429.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $1,799.02. / Física: / Registro:
MOR15150200513084 | Linea De Conduccion De Agua Potable En La Colonia Ruben Jaramillo | 18-23CE-03/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 299700 | 298456.46 | 149228.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN ESPERA DEL PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200513112 | Construccion De Un Canal De Riego Para Reusar Agua Tratada De La Pt, De La Comunidad De Cuentepec, Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-04/2015 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: CONVENIO CONAGUA / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: ESTA SE REALIZO EN CONVENIO Y EJECUCIÓN DE CONAGUA SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200513151 | Equipamiento De La Cocina Y Comedor Prim. Xxx Legislatura, Coajomulco, Huitzilac | 09-ZU-0186-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 492806.86 | 492806.86 | 492806.86 | 492806.86 | 89.6012 | 0 | Equipamiento | 292 | 0 | 89.6 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200513153 | Rehabilitacion De La Planta Tratadora De Aguas Residuales De La Comunidad De Cuentepec, Municipio De Temixco | 18-23CE-05/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 599400 | 598250.48 | 598250.47 | 598250.47 | 0 | 99.7084 | 0 | Piezas | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200513191 | Rehabilitacion De Ayundatia Municipal Del Poblado De Pueblo Viejo, Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-06/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 199800 | 198864.68 | 198864.68 | 198864.68 | 0 | 99.4323 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200513918 | Red De Drenaje Sanitario En Brisas De Cuautla | CUAU-SDUOSPYPA-NAL-PSCE-01/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7928759.26 | 7928759.26 | 7928759.26 | 7928759.26 | 7928759.26 | 7880913.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: CONTRATO ORIGINAL = $7'830,002.23 + CONVENIO MODIF. = $98,757.03. EJERCIDO EN OBRA = $7'928,759.26. RETENCIONES POR PAGAR. / Física: / Registro:
MOR15150200513930 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Puxtla Y El Mirador Del Municipio De Cuautla | CUAU-SDUOSPYPA-NAL-PSCE-02/15 | Morelos | Cuautla | Puxtla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7794156.67 | 7794156.67 | 7794156.67 | 7794156.67 | 7794156.67 | 5285974.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: EJERCIDO EN OBRA = $7'794,156.66. RETENCIONES POR PAGAR. / Física: / Registro:
MOR15150200513945 | Techumbre Del Jardín De Niños Nicolás Bravo En La Colonia El Polvorín Del Municipio De Cuautla | CUAU-SDUOSPYPA-RG23-PSCE-01/15 | Morelos | Cuautla | El Polvorín | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 487171.56 | 487171.56 | 487171.56 | 484583.78 | 484583.78 | 481666.26 | 99.4688 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: EJERCIDO > PAGADO. RETENCIONES POR PAGAR. / Física: / Registro:
MOR15150200514827 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Coatetelco, Municipio De Miacatlan 3era Etapa | 17-02-0014-2013 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200514846 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Av. Xochicalco | MMI-DOP-R33F3-2015-005 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200516001 | Pavimentacion De Calle Mina | DOP-R23-1705-01-15 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4017585.25 | 4017585.25 | 4017585.25 | 4017585.25 | 4017585.25 | 4017585.25 | 4017585.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200516039 | Ampliacion A Cuatro Carriles La Recta | DOP-R23-1705-02-15 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5000544.49 | 5000544.49 | 5000544.49 | 5000544.49 | 5000544.49 | 5000544.49 | 5000544.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR15150200516899 | Equipamiento Terrestre | SUB-001-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200516953 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle D.F. | FAIS001 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200517027 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo | FAIS002 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200519702 | Red De Agua Potable En Av. Cuernavaca Grutas | MMI-DOP-R33F3-2015-007 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200519711 | Rehabilitacion De Crucero Para Conexion De Tanque Elevado A La Red De Distribucion | MMI-DOP-R33F3-2015-009 | Morelos | Miacatlán | Colonia Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200519730 | Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Coatetelco, Municipio De Miacatlan | MMI-DOP-R33F3-2015-13 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200519757 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Coatetelco E. C. (Alpuyeca- Grutas) Km 11 Con Una Longitud De 4.1 Km Tramo Del O Al 4.10, Subtramo Del Km 1.4 Al 2.35 | MM1-DOP-R33F3-2015-14 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521161 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Neri | FAIS003 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521178 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Matamoros | FAIS004 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521201 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Palmas | FAIS005 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521219 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero | FAIS006 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521288 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria | FAIS007 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521301 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2 De Febrero | FAIS008 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521368 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 De Mayo | FAIS009 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521386 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo | FAIS010 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521402 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 1ro De Mayo | FAIS011 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521415 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Agsoto | FAIS012 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521458 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero | FAIS013 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521507 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lauro Ortega | FAIS015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521759 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Martires Del Rio Blanco | FAIS016 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521793 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Orquideas | FAIS017 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521822 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tlaxcala | FAIS018 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200522836 | Construcción De Techado En Esc. Sec. Andrés Quintana Roo Segunda Etapa Y Remodelación De Escalera | 22-PR-031-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200522885 | Construcción De Drenaje Xomeyo | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200523906 | Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Del Poblado De Acatlipa, Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-07/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 299700 | 298495.34 | 236573.71 | 236573.71 | 89548.6 | 78.8579 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200523938 | Rehabilitación De Acceso Principal Tierra Y Libertad | 22-PR-029-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200523940 | 2da Etapa De La Construccion Del Proyecto Del Parque Eco Turistico Del Ejido De Alta Palmira, Municipio De Temixco | 18-23CE-08/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 899100 | 897593.94 | 897593.94 | 897593.94 | 269278.18 | 99.7327 | 0 | Piezas | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200523976 | Pavimentacion De Privada 5 De Mayo, Colonia 10 De Abril | 18-23CE-09/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1280000 | 1280000 | 1278720 | 1277313.93 | 1277313.93 | 1277313.93 | 472151.13 | 99.7902 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200524006 | Pavimentacion De Calle Alvaro Obregon, Colonia Morelos | 18-23CE-10/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1095634.88 | 1095634.88 | 1094539.25 | 1093030.87 | 1093030.87 | 1093030.87 | 1093030.87 | 99.7623 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200524044 | Construccion De Puente Vehicular En Calle Netzahualcoyotl Colonia Azteca | 18-23CE-11/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2297700 | 2296850 | 2296850 | 2296850 | 0 | 99.863 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200524089 | Acondicionamiento De Drenaje Sanitario - Pluvial Lopez Avelar | 22-PR-028-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200524520 | Coordinación E Implementación Del Componente De Programación De Acciones De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua | 99-ZR-004-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1488366.16 | 1488366.16 | 1488366.16 | 1488366.16 | 1488366.16 | 1488366.16 | 1488366.16 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200525542 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento Y Carcamo De Bombeo Francisco Sarabia | MTE/DPDUOP/F302/15 | Morelos | Tetecala | Colonia Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200525810 | Proyecto Integral De Abastecimiento De Agua Potable ( Perforación Del Pozo Profundo, Red De Conducción , Tanque Elevado Y Conexión De La Red De Distribución Colonia Las Rentas En Amayuca ) | MJA/OP-001/F3/CTO-LR/2015 | Morelos | Jantetelco | La Renta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200525834 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable Col. Mariano Matamoros} | MJA/OP-002/F3/CTO-LR/2015 | Morelos | Jantetelco | Colonia Mariano Matamoros (Puente Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200525848 | Rehabilitación De Pozo Carretera México Oaxaca | MJA/OP-002/F3/CTO-AD/2015 | Morelos | Jantetelco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200525872 | Rehabilitación Del Gimnasio Municipal De La Comunidad De Amayuca | MJA/OP/001/FFCE-LR/2015 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JANTETELCO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200526285 | Sustitucion De Red Electrica En Escuela Secundaria Tecnica Numero 4 De La Azteca | 18-23CE-12/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1498500 | 1495878.56 | 1495878.55 | 1495878.55 | 1176758.65 | 99.7252 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526292 | Segunda Etapa En Desayunadores De La Telesecundaria Cuauhnahuac Colonia Pueblo Viejo | 18-23CE-13/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 299700 | 298656.69 | 298656.69 | 298656.69 | 89597 | 99.5522 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526308 | Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo, Colonia Estribo | 18-23CE-14/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 486369.43 | 486369.43 | 485883.06 | 485325.44 | 485325.44 | 485325.44 | 145597.63 | 99.7854 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526324 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Miguel Hidalgo, Colonia Miguel Hidalgo | 18-23CE-15/2015 | Morelos | Temixco | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1661020 | 1661020 | 1659358.98 | 1658170 | 1658170 | 1658170 | 497451 | 99.8284 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526334 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Paseo De La Aves 2da. Etapa, Colonia Animas | 18-23CE-16/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1498500 | 1497354.78 | 1497354.78 | 1497354.78 | 0 | 99.8237 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526345 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Aleman, Colonia Las Rosas Acatlipa | 18-23CE-17/2015 | Morelos | Temixco | Colonia las Rosas | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 765452.47 | 765452.47 | 764687.02 | 764350.46 | 764350.46 | 764350.46 | 229305.13 | 99.856 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526371 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Alcanfor Colonia Las Rosas Acatlipa | 18-23CE-18/2015 | Morelos | Temixco | Colonia las Rosas | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 992933.12 | 992933.12 | 991940.19 | 990895.23 | 990895.22 | 990895.22 | 990895.22 | 99.7948 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526401 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria Colonia Benito Juarez | 18-23CE-19/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1498500 | 1496558.79 | 1496558.79 | 1496558.79 | 1496558.79 | 99.7706 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526415 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples, Zacatepec. | 31-ZR-0032-2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 146869.7 | 144999.35 | 144999.35 | 144999.35 | 144999.35 | 144999.35 | 144999.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 632 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200526417 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Alcatraz Colonia La Rivera, Acatlipa | 18-23CE-20/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1034499.1 | 1034499.1 | 1033464.6 | 1032856.66 | 1032856.66 | 1032856.66 | 309857 | 99.8412 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526450 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Carlos Jarquin Vega En Colonia Solidaridad | 18-23CE-21/2015 | Morelos | Temixco | Solidaridad | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1169793.75 | 1169793.75 | 1168623.96 | 1167966.25 | 1167966.25 | 1167966.25 | 350389.88 | 99.8438 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526483 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cuauhtemoc Colonia Azteca | 18-23CE-22/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 712600.42 | 712600.42 | 711887.82 | 710534.9 | 710534.9 | 710534.9 | 213160.47 | 99.7101 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200526538 | Cercado Perimetral En Manantial Xantamalco | 22-PR-002-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200526601 | Aportación De Obra Sustitución De Linea De Conducción De Agua Potable Manantial Xantamalco Primera Etapa | 22-PR-003-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200526690 | Construccion De Techumbre El Cbta 155 | 22-PR-005-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200526762 | Construcción De Techumbre Esc. Prim. Jose Narez Alvarez | 22-PR-007-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200526862 | Colocación De Malla Ciclónica En Escuela Primaria Jose Narez Alvarez | 22-PR-008-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527162 | Mejoras Diversas En Las Calles Emiliano Zapata Y Constitución | 22-PR-012-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527193 | Construcción De Tanque Superficial Apantenco | 22-PR-013-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527320 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En Calle Las Flores | 22-PR-014-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527419 | Empastado Sintetico De Cancha Y Construccion De Baños Y Vestidores En Campo Deportivo De Santa Maria Ahucatitlan | SI688 PI | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12332046.43 | 12241552 | 12241552 | 12241552 | 12241552 | 12241552 | 12241552 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: se captura nuevamente el proyecto por un error en la inversión modificada / Física: / Registro: .
MOR15150200527452 | Mejoras Diversas En Escuelas Emiliano Zapata Y De Xohicalco | 22-PR-015-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527510 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Xochicalco | 22-PR-016-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527564 | Huertos Comunitarios Hueyapan | - | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527576 | Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En Unidad Deportiva Tetela | SI690 PI | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2220121.34 | 2171367.48 | 2171367.48 | 2160583.8 | 2160583.8 | 2160245.83 | 2160245.83 | 99.4878 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se captura el proyecto por un error en el monto comprometido y devengado / Física: / Registro: .
MOR15150200527664 | Mejoras Diversas (Adecuacion Techumbre Preescolar Citlalyankuic, Construccion Cisterna En Esc. Prim. El Olivar,Desasolve Fosa Septica Yolselik, Terminacion Techado Esc. 20 De Noviembre) | 22-PR-018-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527748 | Pavimento Paso Tehuehue, Cumbres, Allende, Cjon Cedro, Chupamirto, Y Bacheos. | 22-PR-019-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527812 | Construccion De Techumbre Tipo Ineiem En El Cetis 44 | SI695 PI | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1765522.8 | 1726751.92 | 1726751.92 | 1718740.18 | 1718740.18 | 1718729.77 | 1713779.79 | 99.5354 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR15150200527849 | Construccion De Drenaje Pluvial Atlamajundia | 22-PR-020-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527947 | Construcción De Muro De Contension En Jardín De Niños Iztaccihuatl | 22-PR-021-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527981 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Calle 5 De Mayo | 22-PR-022-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528029 | Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Hueyapan (San Andres Hueyapan) | - | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528057 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial El Encinal | 22-PR-024-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528247 | 2a. Etapa Del Parque Ecoturistico Hueyapan, Tetela Del Volcan | 22-ZR-0194-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3966760.01 | 3966760.01 | 99.169 | 0 | Metros Cuadrados | 362300 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200528252 | Construcción Colegio De Bachilleres (1a. Etapa) | 22-PR-032-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528262 | Estudio De Fuentes De Abastecimiento Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para Jonacatepec | 13-ZU-012/2015 | Morelos | Jonacatepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1117516.34 | 1117516.34 | 1117516.34 | 1117516.34 | 1117516.34 | 1117516.34 | 1117516.34 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200528272 | Aportación De Obra Construcción Primera Etapa Para Las Adecuaciones Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 22-PR-046-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528294 | Conformación Y Rehabilitación De Bordos Marginales En Corrientes Superficiales De Las Cuencas De Los Ríos Apatlaco Y Chalma-Tembembe | 99-ZU-007-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1960833.32 | 1960833.32 | 1960833.32 | 1960833.32 | 1960833.32 | 1960833.32 | 1960833.32 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200528333 | Ampl. De Alumbrado Publico Instalaciones Subterraneas En La Calle Mariano Matamoros | - | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 990300 | 983445 | 983445 | 983445 | 983445 | 983445 | 983445 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro:
MOR15150200528334 | Rehabilitación Eléctrica En Edificio Escuela Secundaria Técnica No. 26 | 22-PR-033-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528338 | Conformación Y Rehabilitación De Bordos Marginales En Corrientes Superficiales De Las Cuencas De Los Ríos Cuautla Y Yautepec. | 99-ZU-008-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200528371 | Rehab De Alumbrado Publico En Hueyapan | 22-PR-034-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528378 | Remodelación Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla | 06-ZU-0193-2015 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2778407.7 | 2778407.7 | 92.6136 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200528461 | Remodelación Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla | 06-ZU-0193-2015 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 72.96 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200528621 | Construccion De Barda Y Cercado Perimetral En Los Depositos De Agua Potable De Hueyapan | 22-PR-043-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528675 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable La Tigra. | 17-ZR-015/2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 601868.19 | 601868.19 | 601868.19 | 601868.19 | 601868.19 | 601868.19 | 601868.19 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150200528688 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | 22-PR-053-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528754 | Proyecto Ejecutivo De Filtros Para Remocion De Arsenico Para La Localidad De Ixtlilco El Grande | 19-ZR-007/2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 872653.17 | 872653.17 | 872653.17 | 872653.17 | 872653.17 | 872653.17 | 872653.17 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200528846 | Construccion De Red De Atarjeas Galeana Sur Y El Empleado Cuarta Etapa | 06-ZR-009/2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3974019.07 | 3974019.07 | 3974019.07 | 3974019.07 | 3974019.07 | 3974019.07 | 3974019.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200528929 | Reposición De Pozo Para Agua Potable | 03-ZR-010/2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1031858.97 | 1031858.97 | 1031858.97 | 1031858.97 | 1031858.97 | 1031858.97 | 1031858.97 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200528960 | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle Genovevo De La O | 170071ME005-15 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 332700 | 329329 | 329329 | 329329 | 329329 | 329329 | 329329 | 100 | 0 | Piezas | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA LA 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200529035 | Rehabilitación Del Blvd. De Acceso Al Centro Turistico De Oaxtepec. 1a. Etapa. | 29-ZU-0202-2015 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2456388.17 | 2456388.17 | 98.2555 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200529122 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario Lagunilla | 170071ME007-15 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 893748 | 893748 | 893748 | 893748 | 893748 | 893748 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200529127 | Construcción De Línea Electríca Subterranea En Plaza Central De Totolapan | 27-ZU-0212-2015 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 193810.94 | 193810.94 | 9.6905 | 0 | Metros lineales | 7896 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200529235 | 3ra. Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Exconvento De La Asuncion En Cuernavaca | 07-ZU-0213-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200529891 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable 12 De Diciembre. | 06-ZR-017/2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | comisión estatal del agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 464257.57 | 464257.57 | 464257.57 | 464257.57 | 464257.57 | 464257.57 | 464257.57 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200529919 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable El Zapote. | 17-ZR-018/2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | comisión estatal del agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 514280.23 | 514280.23 | 514280.23 | 514280.23 | 514280.23 | 514280.23 | 514280.23 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150200529932 | Construcción De Tanque Elevado Contlalco | 21-ZR-012/2015 | Morelos | Tetecala | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1968517.71 | 1968517.71 | 1968517.71 | 1968517.71 | 1968517.71 | 1968517.71 | 1968517.71 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200529946 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable El Salto. | 17-ZR-019/2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 504831.39 | 504831.39 | 504831.39 | 504831.39 | 504831.39 | 504831.39 | 504831.39 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150200529977 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Biznaga | 06-ZR-020/2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 447059.14 | 447059.14 | 447059.14 | 447059.14 | 447059.14 | 447059.14 | 447059.14 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200529978 | Construcción De La Primera Etapa De Las Acciones Complementarias Para El Abastecimiento De Agua Potable Mediante Captación De Agua De Lluvia En La Comunidad De Villa Nicolás Zapata | 27-ZR-008/2015 | Morelos | Totolapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1645522.77 | 164552.77 | 164552.77 | 164552.77 | 164552.77 | 164552.77 | 164552.77 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530028 | Construcción De La Primera Etapa De Red De Distribución De Agua Potable Para Tejalpa Mpio. De Jiutepec | 11-ZU-016/2015 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7967895.07 | 7967895.07 | 7967895.07 | 7967895.07 | 7967895.07 | 7967895.07 | 7967895.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530072 | Proyecto Ejecutivo De Filtros Para La Remoción De Arsénico Quebrantadero | 03-ZR-022/2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 739409.26 | 739409.26 | 739409.26 | 739409.26 | 739409.26 | 739409.26 | 739409.26 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530136 | Construcción De La Segunda Etapa De Alcantarillado Sanitario El Salitre | 04-ZR-005-2015 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1903960.75 | 1903960.75 | 1903960.75 | 1903960.75 | 1903960.75 | 1903960.75 | 1903960.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530162 | Construcción De La Primera Etapa De Los Sistemas De Agua Potable Para Los Municipios De Temoac Y Zacualpan De Amilpas | 99-ZU-021/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3832537.77 | 3832537.77 | 3832537.77 | 3832537.77 | 3832537.77 | 3832537.77 | 3832537.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530190 | Reposición De Pozo Para Agua Potable | 03-ZR-006-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1563328.35 | 1031858.97 | 1031858.97 | 1031858.97 | 1031858.97 | 1031858.97 | 1031858.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530208 | Construcción De La Primera Etapa De Alcantarillado En Alpuyeca | 28-ZR-051/2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1274526.25 | 1274526.25 | 1274526.25 | 1274526.25 | 1274526.25 | 1274526.25 | 1274526.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530239 | Construcción De Tanque De 600 M3 Y Línea De Conducción (1.0 Km) | 17-ZU-009/2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6291932.71 | 6291932.71 | 6291932.71 | 6291932.71 | 6291932.71 | 6291932.71 | 6291932.71 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150200530250 | Construcción De Tanque Elevado (50m3) Y Sectorización De La Red De Agua Potable De La Localidad De San Pedro Apatlaco (Primera Etapa) | 04-ZU-022-2015 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4663866.43 | 4663866.43 | 4663866.43 | 4663866.43 | 4663866.43 | 4663866.43 | 4663866.43 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530285 | Construcción De Primera Etapa De Colectores A Ptar Yautepec | 29-ZU-010/2015 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9049417.95 | 9049417.95 | 9049417.95 | 9049417.95 | 9049417.95 | 9049417.95 | 9049417.95 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530347 | Construcción De La Primera Etapa Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Oaxtepec | 29-ZU-015/2015 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4289571.89 | 4289871.89 | 4289871.89 | 4289871.89 | 4289871.89 | 4289871.89 | 4289871.89 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530372 | Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Y Saneamiento De La Zona Limitrofe Del Parque Estatal El Texcal | 99-ZU-011/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2436417 | 2436417 | 2436417 | 2436417 | 2436417 | 2436417 | 2436417 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530429 | Primer Etapa De La Modernización Y Adecuaciones Al Sistema De Agua Potable San Juan Tlacotenco | 20-ZR-013/2015 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2190872.35 | 2190872.35 | 2190872.35 | 2190872.35 | 2190872.35 | 2190872.35 | 2190872.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530462 | Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Construcción De La Primer Etapa Del Sistema De Agua Potable Xalpa Dos | 30-ZR-014/2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1758585.72 | 1758585.72 | 1758585.72 | 1758585.72 | 1758585.72 | 1758585.72 | 1758585.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530500 | Línea De Conducción De Agua Potable De La Colonia Rubén Jaramillo, En El Municipio De Temixco. | 18-ZU-024/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1047438.46 | 1047438.46 | 1047438.46 | 1047438.46 | 1047438.46 | 1047438.46 | 1047438.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530578 | Sustitución De Línea De Conducción Y Construcción De Obras De Protección Ambiental Del Manantial Chihuahuita | 99-ZU-019-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7356025.11 | 7356025.11 | 7356025.11 | 7356025.11 | 7356025.11 | 7356025.11 | 7356025.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530627 | Construcción De Tanque Elevado Centro En La Cabecera Municipal( 200m3) | 28-ZU-025/2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1417317.24 | 1417317.24 | 1417317.24 | 1417317.24 | 1417317.24 | 1417317.24 | 1417317.24 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200530804 | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle Revolucion | 170071ME006-15 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1110900 | 1100229 | 1100229 | 1100229 | 1100229 | 1100229 | 1100229 | 100 | 0 | Piezas | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200532082 | Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca, 2da Etapa | 07-ZU-0201-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1957855.53 | 1957855.53 | 97.8928 | 0 | Metros Cuadrados | 362300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200532212 | Electrificación De Calle Venustiano Carranza La Tranca Col. Narciso Mendoza Cuautla | 06-ZU-0283-2015 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 243921.35 | 243921.35 | 29.5662 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200532456 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Reforma | 009 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200532485 | Construcción De Puente Vehicular Los Amozquites | 010 | Morelos | Axochiapan | Quebrantadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200532535 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Marcelino Rodriguez | 011 | Morelos | Axochiapan | Atlacahualoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200532557 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Galeana | 012 | Morelos | Axochiapan | Marcelino Rodríguez (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200532585 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Morelos | 013 | Morelos | Axochiapan | Joaquín Camaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200532642 | Pavimentación Con Adocreto Calle Matamoros | 016 | Morelos | Axochiapan | Tlalayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200533001 | Rehabilitación De Espacio Seguro (Bomberos) (Parque Bomberos), Polígono 1 | 06-ZU-0257-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1499225.74 | 1499225.74 | 1499225.74 | 1499225.74 | 1499225.74 | 1480313.05 | 1480313.05 | 98.7385 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200533071 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De La Planta Potabilizadora "El Salto" | 24-ZU-026/2015 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 419089.44 | 419089.44 | 419089.44 | 419089.44 | 419089.44 | 419089.44 | 419089.44 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150200533094 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Cuentepec 2 (Incluye Operación Transitoria) | 18-ZR-047/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2871616.19 | 2871616.19 | 2871616.19 | 2871616.19 | 2871616.19 | 2871616.19 | 2871616.19 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200533116 | Alcantarillado Sanitario Red De Atarjeas | 08-ZU-020/2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 847457.98 | 847457.98 | 847457.98 | 847457.98 | 847457.98 | 847457.98 | 847457.98 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200533522 | Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca 2da Etapa | 07-ZU-0201-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1957855.53 | 1957855.53 | 97.8928 | 0 | Metros Cuadrados | 362300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200533572 | 3ra Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Exconvento De La Asunción En Cuernavaca | 07-ZU-0213-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4959966.47 | 4959966.47 | 99.1993 | 0 | Metros Cuadrados | 362300 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200533643 | Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan | 27-ZU-0212-2015 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 4871732.58 | 4871732.58 | 4871732.58 | 4871732.58 | 4871732.58 | 4734863.55 | 4734863.55 | 97.1905 | 0 | Metros lineales | 7896 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200535854 | Adecuacion De Imagen Del Centro De Desarrollo Comunitario Lagunilla | 170071ME008-15 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 84000 | 83346 | 83346 | 83346 | 83346 | 83346 | 83346 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro:
MOR15150200535868 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasios (Unidad Deportiva El Kínder) Polígono 2 | 11-ZU-0258-2015 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1647200 | 1647200 | 1647200 | 1647200 | 1647200 | 1629434.92 | 1629434.92 | 98.9215 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 68.9 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200535946 | Geranios Edificación De Módulo De Arte Urbano (Cancha De Usos Múltiples) | 18-ZU-0274-2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 497085.78 | 497085.78 | 99.4172 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200536017 | Parque Lineal Chapultepec, 2da Etapa | 99-ZU-0259-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 5112536.65 | 5112536.65 | 5112536.65 | 5079122.54 | 5079122.54 | 5079122.54 | 99.3464 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200536262 | Construcción De Rodadas De Concreto El Ejido | 22-PR-056-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200536292 | Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable | MMA-DOP-FAIS-06-07-2015 | Morelos | Mazatepec | Santa Cruz Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200536971 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma, Ampliación Biznaga Uno, Ampliación Gabriel Tepepa, Ampliación Galeana Sur, Campo Nuevo Los Tepetates, 1ra. Etapa. | CUAU-SDUOSPYPA-NAL-PROII-01.15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8333709.57 | 1250056.43 | 1250056.43 | 1250056.43 | 1250056.43 | 1250056.43 | 1250056.43 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: NO EXISTE EVIDENCIA FÍSICA DE CONVENIO. / Física: LA EVIDENCIA FÍSICA NO SOPORTA LA INVERSIÓN TOTAL. CONFLICTO SOCIAL. 300 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CONEXIÓN A POZO Y TOMAS DOMICILIARIAS PENDIENTES POR EJECUTAR. / Registro:
MOR15150200537119 | Construcción Y Rehabilitación De Camino De Saca Tehuixtliega 1a Etapa En La Comunidad De Xochicalco Del Municipio De Tetela Del Volcán | 22-CEI-01-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200537173 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños John Dewey Tetela Del Volcán | 22-CEI-002-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200537228 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tehuehue, Localidad De Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos (2da Etapa) | 22-CEI-03-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200537340 | Remodelación Del Inmueble Que Se Ocupara Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres, Cuernavaca (Estudio Y-O Proyecto) | 07-ZU-0127-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas (Dirección General de Proyectos) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200537670 | Construcción De Colector Pluvial Unidad Habitacional Fovissste Sitio De Vertido Canal Cruce Regidores Con Tezontepec, Municipio De Jiutepec | 11-ZR-0053-2015 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200538232 | Construcción De La Segunda Etapa De Las Acciones Complementarias Para El Abastecimiento De Agua Para Uso Y Consumo Humano En La Comunidad Rural De Coajomulco. | 09-ZR-011/2015 | Morelos | Huitzilac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3881228.07 | 3881228.07 | 3881228.07 | 3881228.07 | 3881228.07 | 3881228.07 | 3881228.07 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200538582 | Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Leovigilda Flores De Alarcón | 26-ZU-0177-2015-02 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Puente Pantitlán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200540394 | Pavimentación De Empedrado Calle Justo Sierra (Incluye Drenaje Y Agua Potable) | 26-ZU-0177-2015-01 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200541020 | Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Geranio, Cuernavaca | 07-ZR-00037-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1426568.43 | 1417237.19 | 1417237.19 | 1417237.19 | 1417237.19 | 1417237.19 | 1417237.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169850 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200547841 | Mejoramiento De Vivienda Digna En El Barrio De San Juan | 32-MZA-007B-FIII-2015 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200547847 | Mejoramiento De Vivienda Digna En El Barrio De San Andres | 32-MZA-007C-FIII-2015 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200547856 | Red Electrica En Camino Las Trancas | 32-MZA-001-FIII-2015 | Morelos | Zacualpan | Campo las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200547937 | Mejoras Diversas En Colegio De Bachilleres | 32-MZA-006-FIII-2015 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200547945 | Introduccion De Red Electrica En Callejon San Pedro | 32-MZA-010-FIII-2015 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200548610 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor Calles Pinos Y Laureles | 18-CP-03/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1077151.12 | 1077151.12 | 1077151.12 | 1076146.44 | 538073.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1034 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN ESPERA DE PAGO DEL ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548617 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Allende | 18-CP-04/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 182026.49 | 182026.49 | 182026.49 | 180745.34 | 180745.34 | 180745.34 | 0 | 99.2962 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548622 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor Calles Sauce, Jose Ma. Morelos Y Pavon | 18-CP-05/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2015198.72 | 2015198.72 | 2015198.72 | 2014154.56 | 2014154.56 | 2014154.56 | 0 | 99.9482 | 0 | Metros lineales | 1935 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548625 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Guadalupe Victoria 1a Etapa | 18-CP-06/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 848929.14 | 848929.14 | 848929.14 | 847070.34 | 847070.33 | 847070.33 | 0 | 99.781 | 0 | Metros lineales | 448 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548634 | Construcción De Alcantarillado Pluvial Calles 10 De Abril, 15 De Septiembre Y 8 De Mayo | 18-CP-08/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2192171.14 | 2192171.14 | 2192171.14 | 2190966.65 | 1095483.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2104 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN ESPERA DE PAGO DEL ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548640 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Tabachines | 18-CP-09/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 882933.39 | 882933.39 | 882933.39 | 880908.62 | 440454.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN ESPERA DE PAGO DEL ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548645 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas | 18-CP-10/2015 | Morelos | Temixco | Colonia las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 592173.99 | 592173.99 | 592173.99 | 591345.9 | 295672.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 568 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN ESPERA DE PAGO DEL ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548649 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Pavimento Hidraulico En Calle Nicolas Bravo | 18-CP-11/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 561893.26 | 561893.26 | 561893.26 | 560945.24 | 560945.24 | 560945.24 | 0 | 99.8313 | 0 | Metros lineales | 439 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548661 | Construcción De Red Electrificacion Col. Aeropuerto Calle 20 De Noviembre | 18-CP-13/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 298112 | 298112 | 298112 | 298112 | 298112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 48 | 0 | 0 | Financiera: CONVENIO CON CFE / Física: CONVENIO DE CFE.. EN ESPERA DE TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548662 | Construccion De Electrificacion Col. Morelos Calle Alta Tensión | 18-CP-14/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 256486 | 256486 | 256486 | 256486 | 256486 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: CONVENIO DE CFE.. EN ESPERA DE TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION D DE LA OBRA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548663 | Construccion De Electrificacion Col. Azteca Calle Agustin De Iturbide | 18-CP-15/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 140997 | 140997 | 140997 | 140997 | 14997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 56 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: CONVENIO DE CFE.. EN ESPERA DE TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION D DE LA OBRA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548664 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Av. Calzada Guadalupe Entre Calles Azucena Y Jazmines, Col. Lomas Del Carril | 18-CP-16/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 780989.15 | 780989.15 | 780989.15 | 779968.66 | 389984.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN ESPERA DE PAGO DEL ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548670 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo | 18-CP-17/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 287979.01 | 287979.01 | 287979.01 | 286345.56 | 286345.56 | 286345.56 | 0 | 99.4328 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548678 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Los Sabinos | 18-CP-18/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1927856.2 | 1927856.2 | 1927856.2 | 1926656.88 | 963328.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1851 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN ESPERA DE PAGO DEL ANTICIPO / Registro: EN CONTRATO EL SISTEMA NO ME PERMITIÓ CAPTURA EL ANTICIPO CON UN IMPORTE DE $963,328.44 SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548689 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Sor Juana Ines De La Cruz | 18-CP-19/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 571334.11 | 571334.11 | 571334.11 | 570345.64 | 285172.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN ESPERA DE PAGO DEL ANTICIPO / Registro: EN EL CONTRATO EL SISTEMA NO ME PERMITO CAPTURAR EL ANTICIPO, POR UN IMPORTE DE 285,172.82 SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548694 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Privada Melchor Ocampo | 18-CP-20/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 262481.12 | 262481.12 | 262481.12 | 261380 | 261380 | 261380 | 0 | 99.5805 | 0 | Metros lineales | 102 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548696 | Modernizacion Y Acciones Complementarias Al Sistema De Agua Potable Santa Ursula (Perforacion De Pozo) Ubicada En La En Colonia Santa Ursula Del Municipio De Temixco, Morelos | 18-CP-21/2015 | Morelos | Temixco | Colonia Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 764785.35 | 764785.35 | 764785.35 | 764785.35 | 764785.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2800 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN ESPERA DE PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548700 | Perforación De Pozo En Col. Alta Palmira | 18-CP-22/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN ESPERA DE PAGO / Registro: EN EL CONTRATO EL SISTEMA NO PERMITIÓ LA CAPTURA DEL ANTICIPO POR UN IMPORTE DE 2,765,279.46 SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548702 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Palmas | 18-CP-23/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1449493.45 | 1449493.45 | 1449493.45 | 1448550.24 | 1448550.24 | 1448550.24 | 0 | 99.9349 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300550330 | Mejoras Diversas En La Esc. Sec. Tecnica No. 12 | 32-MZA-014-FIII-2015 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300551088 | Alumbrado Publico | MMA-DOP-FAIS-10-10-2015 | Morelos | Mazatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300551098 | Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable | MMA-DOP-FAIS-10-08-2015 | Morelos | Mazatepec | Santa Cruz Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300551109 | Alumbrado Publico | MMA-DOP-FAIS-01-06-2015 | Morelos | Mazatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300551132 | Ampliación De La Linea De Conducción De Agua Potable | MMA-DOP-FAIS-01-01-2015 | Morelos | Mazatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300551143 | Rehabilitación De La Linea De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Y Drenaje | MMA-DOP-FAIS-05-03-2015 | Morelos | Mazatepec | Cuauchichinola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300551158 | Electrificacion | MMA-DOP-FAIS-01-04-2015 | Morelos | Mazatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300551170 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico | MMA-DOP-FAIS-05-05-2015 | Morelos | Mazatepec | Cuauchichinola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300551369 | Construccion De Techumbre Y Plaza Civica En Esc. Sec. General Juan N. Alvarez. Clave: 17des0049i. | FOPADEM002 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 741517.99 | 741517.99 | 61.7932 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: esta obra quedo en proceso financiero por parte de la administracion 2013-2015. / Física: / Registro:
MOR15150300551679 | Construcción De Andador Y Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo De Lomas Del Carril | 18-23CE-23/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1061161 | 1061161 | 1060099.84 | 1059786.44 | 1059786.44 | 1059786.44 | 0 | 99.8705 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300551715 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Girasoles, Colonia Lomas Del Carril | 18-23CE-24/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2073382.78 | 2073382.78 | 2071309.4 | 2071106.48 | 2071106.46 | 2071106.46 | 0 | 99.8902 | 0 | Metros Cuadrados | 2488 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300551724 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza En Colonia Azteca | 18-23CE-25/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 567153.05 | 567153.05 | 566585.9 | 566525.42 | 566525.42 | 566525.42 | 283262.71 | 99.8893 | 0 | Metros Cuadrados | 567 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300551760 | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Secundaria Técnica #36, Col. Alta Palmira, Perteneciente Al Municipio De Temxco, Morelos | 18-23CE-26/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1944000 | 1944000 | 1942056 | 1941250.66 | 776500.26 | 776500.26 | 0 | 39.9434 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300551769 | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Gral. Valerio Trujano, Col. Lomas De Guadalupe, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-27/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1296000 | 1296000 | 1294704 | 1293876.46 | 1025622.96 | 1025622.96 | 517550.58 | 79.1376 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300551784 | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Rafael Ramírez, Col. Centro, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-28/2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1944000 | 1944000 | 1942056 | 1941650.65 | 776660.26 | 776660.26 | 0 | 39.9517 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300551806 | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria José L. Bolaños Cacho, Granjas Mérida, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-29/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1814400 | 1814400 | 1812585.6 | 1811688.68 | 1416579.23 | 1416579.23 | 724675.47 | 78.0743 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300551816 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Federal Nicolás Bravo. Col. Rubén Jaramillo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-30/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1123200 | 1123200 | 1122076.8 | 1121565.45 | 894384.62 | 894384.62 | 448626.18 | 79.6283 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300551832 | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, Col. Sta. Ursula, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-31/2015 | Morelos | Temixco | Colonia Santa Úrsula | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1620000 | 1620000 | 1618380 | 1617689.58 | 1276855.51 | 1276855.51 | 647075.83 | 78.8182 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300551847 | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Urbana Federal Plan De Iguala, Col. Aeropuerto, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos | 18-23CE-32/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1944000 | 1944000 | 1942056 | 1941688.46 | 776675.38 | 776675.38 | 0 | 39.9524 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300551852 | Construcción De Pavimentacion De Calle San Luis Potosi | FAIS019 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300551874 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Luis Potosi | FAIS020 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Emiliano Zapata | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552308 | Barda Perimetral En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 03 Palo Escrito, Emiliano Zapata | 08-ZU-0016-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 746410.49 | 746410.49 | 543902.62 | 543902.62 | 72.5203 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300552462 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle San Luis Potosi | FAIS021 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552485 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Luis Potosi Zapata-Oaxaca | FAIS022 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552502 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Himno Nacional Norte | FAIS023 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552526 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mirador 1 | FAIS024 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552532 | Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De La Zona Alta De La Barranca De Amanalco Y Aledañas. Recuperación Del Gasto Ecológico En La Barranca Chalchihuapan | 99-ZU-0762-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4786348.1 | 1538415.45 | 1538415.45 | 0 | 30.7991 | 0 | Kilómetro lineal | 32000 | 0 | 60 | Financiera: Existe una economia de $208,651.9 se realizara el reintegro a la TESOFE / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300552548 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Iturbide | FAIS025 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552556 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo | FAIS026 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552561 | Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En La Col. El Pedregal | - | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552563 | Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De La Zona Alta De La Barranca De Amanalco Y Aledañas. (Barranca De Chalchihuapan) | 99-ZU-0763-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9208752.95 | 9208752.95 | 9208752.95 | 4590553.45 | 992417.38 | 992417.38 | 10.7769 | 0 | Kilómetro lineal | 32000 | 0 | 85 | Financiera: Existe una economia de $781,247.05 se reintegrara a la TESOFE / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300552567 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero | FAIS027 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552577 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes | FAIS028 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552590 | Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De Las Zonas Media Y Baja De La Barranca De Amanalco (Con Beneficio A Los Municipios De Cuernavaca, Temixco Y Xochitepec) | 99-ZU-0764-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 3612969.14 | 3612969.14 | 0 | 24.1106 | 0 | Kilómetro lineal | 32000 | 0 | 15 | Financiera: Se encuentra en proceso de pago la 1er estimación / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300552594 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo | FAIS029 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552607 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Presa | FAIS030 | Morelos | Emiliano Zapata | Campo el Tomatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300552616 | Construcción De La Tercera Etapa De Saneamiento (Planta De Tratamiento De Aguas Residuales) D La Parte Norte De La Zona Metropolitana D Cuernavaca (Proyecto Ejecutivo, Construcción Y Puesta En Marcha) | 99-ZU-0765-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5631120 | 5625488.88 | 5625488.88 | 5625488.88 | 5625488.88 | 5625488.88 | 5625488.88 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 6500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Los trabajos faltantes sera pagado por el APAZU / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300552678 | Primera Etapa De La Construcción De Colectores De Saneamiento De Aguas De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca | 24-ZU-0767-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3583440 | 3579856.56 | 3579856.56 | 3579856.56 | 3579856.56 | 3579856.56 | 0 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 10000 | 0 | 100 | Financiera: se encuentra en tramite de pago / Física: / Registro: Se solicita Validación
MOR15150300552708 | Sustitución De Línea De Conducción Y Construcción De Obras De Protección Ambiental Del Manantial Chihuahuita | 99-ZU-0768-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2100614 | 2098513.39 | 2098513.39 | 2098513.39 | 2098513.39 | 2098513.39 | 0 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 11690 | 0 | 80 | Financiera: La estimación se encuentra en tramite de pago / Física: Los trabajos faltantes seran pagados con recurso APAZU / Registro: Se solicita Validación
MOR15150300552737 | Construcción De La Línea De Conducción Ciudad Salud | 28-ZU-769-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentabe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 1013647.6 | 1013647.6 | 1013647.6 | 28.9904 | 0 | Kilómetro lineal | 1500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300552794 | Construcción De La Primera Etapa De La Ampliación De La Carretera Yecapixtla - La Cartonera. | 30-ZU-0897-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10850712 | 10839861.29 | 10839861.29 | 9967208.91 | 2990162.67 | 2990162.67 | 2990162.67 | 27.5849 | 0 | Kilómetro lineal | 222016 | 0 | 20 | Financiera: existe una economia de $872,652.38 que se reintegra a TESOFE / Física: / Registro: Se solicita validacion
MOR15150300552849 | Construcción De Una Planta De Producción De Abono Orgánico (Ppao) Para Servicio A La Región Sur De La Z.M. De Cvca. Ubicada En El Municipio De Jiutepec, Morelos | 99-ZU-0766-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8991000 | 8268224.63 | 8268224.63 | 8268224.63 | 4134112.32 | 4134112.32 | 4134112.32 | 50 | 0 | Maquinaria y equipo | 45946 | 0 | 30 | Financiera: Existe una economia de $722,775.37 se reintegrara a la TESOFE / Física: La empresa ya solicito la maquinaria a Europa misma que estara llegando aprox. en el mes de junio / Registro: Se solicita validacion de informacion
MOR15150300552877 | Plan Maestro De Ordenamiento Territorial De La Plataforma Logística De La Zona Metropolitana De Cuautla (Zona Oriente Del Estado De Morelos) | 06-ZU-0808-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3398026.37 | 1359210.55 | 1359210.55 | 0 | 38.8735 | 0 | Lote | 434147 | 0 | 40 | Financiera: Se encuentra en tramite de pago. / Física: / Registro: Se solicita Validación
MOR15150300553476 | Adquisicion De Vehiculos Adaptados Para Personas Con Discapacidad | 99-ZU-608-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2015 | 10780700 | 10780700 | 10780700 | 10780544.66 | 10780544.66 | 10780544.66 | 10780544.66 | 99.9986 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDADCION O DE OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300553501 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Deposito | FAISIR001 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300553516 | Remodelacion De La Plaza Civica 2da. Etapa | 32-MZA-001-R203x1-2015 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300554777 | Construcción De Drenaje Pluvial De Las Calles Vulcano, Morelos Y Av. De Las Flores En La Colonia Gabriel Tepepa | CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-07/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 427449.59 | 427449.59 | 427449.59 | 427449.59 | 427449.59 | 427449.59 | 427449.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $736.98. / Física: / Registro:
MOR15150300555461 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Pico De Orizaba En La Colonia Iztaccíhuatl | CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-08/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 488416.39 | 488416.39 | 488416.39 | 488416.39 | 488416.39 | 488416.39 | 488416.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $842.10. / Física: / Registro:
MOR15150300555476 | Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Lirios Y Flores Rojas En La Colonia Casasano | CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-09/15 | Morelos | Cuautla | Casasano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 359405.55 | 359405.55 | 359405.55 | 359405.55 | 359405.55 | 359405.55 | 359405.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $619.66. / Física: / Registro:
MOR15150300555496 | Mejoramiento De Viviendas En Varias Colonias De Cuautla | CUAU-SDUOSPYPA-MV-F3-01/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 344675.11 | 344675.11 | 344675.11 | 344675.11 | 344675.11 | 344675.11 | 344675.11 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $594.27. / Física: / Registro:
MOR15150300555516 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Álvaro Obregón En El Poblado De Tetelcingo | CUAU-SDUOSPYPA-OP-DREN-F3-01/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2135160.6 | 2135160.6 | 2135160.6 | 2135160.6 | 1431381.7 | 1431381.7 | 1431381.7 | 67.0386 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 58 | Financiera: CONTRATO ORIGINAL = $2'135,160.60. FINIQUITO PENDIENTE POR PAGAR. / Física: META ORIGINAL = 776.19 M. OBRA INCONCLUSA POR CONFLICTO SOCIAL. FINIQUITO PENDIENTE. / Registro:
MOR15150300555539 | Construcción De Aula En Telesecundaria Ignacio Allende En La Colonia Tetelcingo | CUAU-SDUOSPYPA-ESC-F3-03/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 363025.44 | 363025.44 | 363025.44 | 363025.44 | 363025.44 | 363025.44 | 363025.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $625.91. / Física: / Registro:
MOR15150300557020 | Construcción De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Educación Jubilados Y Pensionados En El Estado De Morelos | SI711 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1397417.72 | 1368100 | 1368100 | 1359312 | 1359312 | 679656 | 679656 | 49.6788 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR15150300557038 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido, Pista Y Gimnasio Al Aire Libre En El Espacio Ubicado En La Calle Lomas De Cortez Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona, Cuernavaca Mor. | SI713 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2129814.7 | 2085131.19 | 2085131.19 | 2073596.74 | 2073596.74 | 1376674.19 | 1376674.19 | 66.0234 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR15150300557048 | Construcción De Cancha De Basquetbol, Techumbre Y Obras Exteriores En El Espacio Público Ubicado En La Calle Lomas De Cortez Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona, Cuernavaca Mor. | SI715 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2378384.49 | 2328485.98 | 2328485.98 | 2316230 | 2316230 | 1158115 | 1158115 | 49.7368 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR15150300558402 | Readecuación De La Calle Himno Nacional En La Colonia Revolución | CUAU-SDUOSPYPA-OP-HAB-01/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2505482.91 | 1003063.2 | 1003063.2 | 1003063.2 | 1003063.2 | 1003063.2 | 1003063.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: IMPORTE ORIGINAL = $1'002,193.16. DIFERENCIA COMPROMETIDO VS PAGADO = $870.04. APLICA REINTEGRO. / Física: PROBLEMA SOCIAL POR FALLA EN CALIDAD Y RESISTENCIA DE CONCRETO, PROVOCANDO DISGREGACIÓN Y FISURAS. / Registro:
MOR15150300558420 | Construcción De La Calle Bugambilias En La Colonia Vicente Guerrero | CUAU-SDUOSPYPA-OP-HAB-03/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2766267.74 | 1107880.4 | 1107880.4 | 1107880.4 | 1107880.4 | 1107880.4 | 1107880.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: IMPORTE ORIGINAL = $1'106,507.10. DIFERENCIA COMPROMETIDO VS PAGADO = $1,373.3. APLICA REINTEGRO. / Física: / Registro:
MOR15150300558433 | Construcción De La Calle Morelos Y 4 Cerradas Contiguas En La Colonia Gabriel Tepepa | CUAU-SDUOSPYPA-OP-HAB-04/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2345794 | 703738.2 | 703738.2 | 703738.2 | 703738.2 | 703738.2 | 703738.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROBLEMA SOCIAL POR FALLA EN CALIDAD Y RESISTENCIA DE CONCRETO, PROVOCANDO DISGREGACIÓN Y FISURAS. / Registro:
MOR15150300558445 | Readecuación De La Calle Independencia En La Colonia Gabriel Tepepa | CUAU-SDUOSPYPA-OP-HAB-05/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1183563.9 | 355317.6 | 355317.6 | 355317.6 | 355317.6 | 355317.6 | 355317.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: IMPORTE ORIGINAL = $355,069.17. DIFERENCIA COMPROMETIDO VS EJERCIDO = $248.43. APLICA REINTEGRO. / Física: PROBLEMA SOCIAL POR FALLA EN CALIDAD Y RESISTENCIA DE CONCRETO, PROVOCANDO DISGREGACIÓN Y FISURAS. / Registro:
MOR15150300559368 | Construcción De Techumbre Metálica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Margarita Salinas Arreaga De Ocotepec, Cuernavaca | 07-ZU-0397-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1254382.75 | 1273031.58 | 1273031.58 | 1254382.79 | 1254382.75 | 1254382.75 | 1254382.75 | 98.5351 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300560271 | Techumbre En La Preparatoria No. 4 De Jojutla, Jojutla | 12-ZU-0395-2015 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 934000 | 934000 | 934000 | 921421.78 | 856306.93 | 856306.93 | 856306.93 | 91.6817 | 0 | Metros Cuadrados | 1053 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300560592 | Introduccion De Drenaje En Calle 5 De Mayo | 003-15 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300565126 | 2da Etapa Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción, Tanque 300m3 En La Sección 3, Red De Distribución En La 4° Y 5° Sección) En El Lago De Tequesquitengo | 99-ZU-030/2015 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9540463.88 | 9540463.88 | 9540463.88 | 9540463.88 | 9540463.88 | 9540463.88 | 9540463.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300565143 | Perforación De Pozo (150 M) De Agua Potable, Col. Loma Bonita En Jiutepec, Mor. | 11-ZU-006/2015 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 854910.04 | 854910.04 | 854910.04 | 854910.04 | 854910.04 | 854910.04 | 854910.04 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300565146 | Construcción De Tanque Elevado En El Pozo(300m3) Tlazala | 28-ZU-032/2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4142339.1 | 4142339.1 | 4142339.1 | 4142339.1 | 4142339.1 | 4142339.1 | 4142339.1 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150300565168 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable De Atlacahualoya | 03-ZU-033-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 128570.78 | 128570.78 | 128570.78 | 128570.78 | 128570.78 | 128570.78 | 128570.78 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300565302 | Introduccion De Drenajen En Calle Vicente Guerrero | 016-2015 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300565311 | Sustitución De Drenaje Río Amarillo | 07-ZU-036/2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2115713.95 | 2115713.95 | 2115713.95 | 2115713.95 | 2115713.95 | 2115713.95 | 2115713.95 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300565338 | Construcción De La Tercera Etapa De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Col. Peña Flores, Polvorín Y Narciso Mendoza. | 06-ZU-038/2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1017807.23 | 1017807.23 | 1017807.23 | 1017807.23 | 1017807.23 | 1017807.23 | 1017807.23 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150300565438 | Construcción De Tanque De 200m3 Y Línea De Alimentación | 12-ZU-027/2015 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1821332.84 | 1821332.84 | 1821332.84 | 1821332.84 | 1821332.84 | 1821332.84 | 1821332.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300565469 | Construcción De Tanque Superficial Y Adecuaciones A La Red, En La Cabecera Municipal De Tepalcingo | 19-ZU-028/2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1338640.41 | 1338640.41 | 1338640.41 | 1338640.41 | 1338640.41 | 1338640.41 | 1338640.41 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150300565674 | Estudios De Ingeniería Básica Para Proyectos De Agua Potable Y Alcantarillado En Varias Localidades Del Estado De Morelos | 99-ZU-018/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300566393 | Aportación Cea. Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento; Protección A Centros De Población Y Áreas Productivas Ante Riesgos De Inundación, En Varias Localidades Del Municipio De Cuautla | APORTACIÓN CEA-02 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 21497979.02 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 66.6667 | 0 | Lote | 0 | 0 | 67 | Financiera: POR PAGAR = $1'000,000.00 / Física: 9 OBRAS COMPROMETIDAS. SE DESCONOCE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA. SE SOLICITÓ REPORTE A LA EJECUTORA (CEA) / Registro:
MOR15150300566461 | Construcción De Techumbre Tipo Ineiem En El Cobaem 04 En La Colonia Casasano, Municipio De Cuautla, Estado De Morelos | CUAU-SDUOSPYPA-RG23-PSCE-02/15 | Morelos | Cuautla | Casasano | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1788704.18 | 1745005.5 | 1745005.5 | 1745005.5 | 1711846.42 | 1711846.42 | 1701716.41 | 98.0998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: EJERCIDO > PAGADO. RETENCIONES POR PAGAR. / Física: / Registro:
MOR15150300566664 | Construccion De Red De Alcantarillado | MMI-DOP-R33F3-2015-012 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300566692 | Construccion De Cuarto Dormitorio | MMI-DOP-R33F3-2015-014 | Morelos | Miacatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300567564 | Tanque Elevado Lázaro Cardenas (200m3) | 28-ZR-023/2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2079998.59 | 2079998.59 | 2079998.59 | 2079998.59 | 2079998.59 | 2079998.59 | 2079998.59 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300567598 | Estudios De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción De Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado En Localidades Rurales Del Estado De Morelos | 99-ZR-028-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1048522.55 | 1048522.55 | 1048522.55 | 1048522.55 | 1048522.55 | 1048522.55 | 1048522.55 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300567640 | Construcción De Tanque Elevado Y Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable Quebrantadero | 03-ZR-024-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4875114.99 | 4875114.99 | 4875114.99 | 4875114.99 | 4875114.99 | 4875114.99 | 4875114.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300567721 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Benito Juárez Primera Etapa. | 05-ZR-027-2015 | Morelos | Coatlán del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4424211.45 | 4424211.45 | 4424211.45 | 4424211.45 | 4424211.45 | 4424211.45 | 4424211.45 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300567818 | Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tehuixtlera | 29-ZR-029/2015 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 660571.86 | 660571.86 | 660571.86 | 660571.86 | 660571.86 | 660571.86 | 660571.86 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300567866 | Construcción De La Primer Etapa De Alcantarillado Sanitario Y Colectores Tepetzingo | 08-ZR-025/2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2029861.72 | 2029861.72 | 2029861.72 | 2029861.72 | 2029861.72 | 2029861.72 | 2029861.72 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300567941 | Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Las Juntas (Incluye Operación Transitoria) | 24-ZU-057/2015 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10369836.66 | 10369836.66 | 10369836.66 | 10369836.66 | 10369836.66 | 10369836.66 | 10369836.66 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300567983 | Construcción Del Primer Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Amacuzac (Incluye Operación Transitoria) | 01-ZU-058-2015 | Morelos | Amacuzac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11040563.11 | 11040563.11 | 11040563.11 | 11040563.11 | 11040563.11 | 11040563.11 | 11040563.11 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300568163 | Construcción De Planta De Tratamiento En La Localidad Colonia Las Lumbreras Y Constancio Farfan La Pascuala Municipio De Ayala | 04-ZR-0305-2015 | Morelos | Ayala | Colonia las Lumbreras | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5593410.03 | 1678023.01 | 1678023.01 | 1678023.01 | 1678023.01 | 1678023.01 | 1678023.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 2145 | 0 | 10 | Financiera: LA OBRA SE CANCELARA SOLO FUE PAGADO EN ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300568465 | Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Coatetelco, Municipio De Miacatlan | 15-ZR-0244-2015 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12731481.14 | 12731481.14 | 12731481.14 | 12731481.14 | 12731481.14 | 12731481.14 | 12731481.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 9094 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE LIQUIDO AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300568508 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jumiltepec, Municipio De Ocuituco | 16-ZR-0386-2015 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8114215.77 | 6564215.52 | 6564215.52 | 6564215.52 | 6564215.52 | 6564215.52 | 6564215.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 3859 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SE SOLICITA LA VALIDACION - SE SOLICITA LA VALIDACION
MOR15150300568934 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Municipio De Tepalcingo | 19-ZR-0439-2015 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3578283.73 | 1252399.3 | 1252399.3 | 1252399.3 | 1252399.3 | 1252399.3 | 1252399.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SE SOLICITA LA VALIDACION - SE SOLICITA LA VALIDACION - SE SOLICITA LA VALIDACION - SE SOLICITA LA VALIDACION - SE SOLICITA LA VALIDACION - SE SOLICITA LA VALIDACION - SE SOLICITA LA VALIDACION - SE SOLICITA LA VALIDACION
MOR15150300569142 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación Anahuac (3a. Etapa). | 26/DOP/R33F3/01/15 | Morelos | Tlayacapan | Colonia 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569188 | Construcción De Muro De Contención En Carr. A San Jose De Los Laureles | 26/DOP/R33F3/03/15 | Morelos | Tlayacapan | Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569505 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Carolinas Y Carr. Yautepec-Tlayacapan | 26/DOP/R33F3/04/15 | Morelos | Tlayacapan | Las Vivianas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569535 | Construcción De Muro De Mampostería De Piedra En El Callejón Flores Magon | 26/DOP/R33F3/05/15 | Morelos | Tlayacapan | Las Vivianas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569628 | Construcción De Vado | 26/DOP/R33F3/06/15 | Morelos | Tlayacapan | Nacatongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569695 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Girasol | 26/DOP/R33F3/07/15 | Morelos | Tlayacapan | Colonia el Partidor (El Capulín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569705 | Construccion De Cisternas | MMI-DOP-R33F3-2015-013 | Morelos | Miacatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569726 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo (2a. Etapa) | 26/DOP/R33F3/09/15 | Morelos | Tlayacapan | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569756 | Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero | 26/DOP/R33F3/10/15 | Morelos | Tlayacapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569761 | Ampliaicion De Red De Agua Potable En Privada Camino A La Presa | MMI-R33F3-2015-003 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569803 | Linea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable | MMI-DP-R33F3-2015-006 | Morelos | Miacatlán | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569864 | Reparacion De Linea De Conduccion Existente En Cruce Calle Aldama Y Carretera Alpuyeca Grutas | MMI-DOP-R33F3-2015-015 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569917 | Ampliacion De Red Electrica | MMI-DOP-R33F3-2015-010 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570695 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golan Municipio De Tlayacapan | 26-ZR-0470-2015 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9773447.52 | 5554800.42 | 5554800.42 | 5554800.42 | 5554800.42 | 5554800.42 | 5554800.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 719 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300570792 | Asfaltado De Calle Principal | MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-001 | Morelos | Miacatlán | El Mirador | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570805 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre (Telesecundaria) | MMI-DDUYOP-R23PSE-015-002 | Morelos | Miacatlán | Palpan de Baranda | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570818 | Pavimentacion De Calle Guerrero | MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-003 | Morelos | Miacatlán | Colonia Vista Hermosa | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570831 | Pavimentacion De Calle Benito Juarez | MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-004 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570848 | Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo | MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-005 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570859 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre (Arekas) | MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-006 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570883 | Construccion De Techumbre Tipo Ineiem, En La Telesecundaria Cuitlahuac En El Municipio De Coatlan Del Rio, Edo. De Mor. | DOP-R23-1705-03-15 | Morelos | Coatlán del Río | Tilancingo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1788704.18 | 1788704.18 | 1788704.18 | 1788704.18 | 1788704.18 | 1788704.18 | 1788704.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300570908 | Pavimentacion De Calle Guanabanos | MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-007 | Morelos | Miacatlán | La Campesina (Colonia los Tulipanes) | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570923 | Pavimentacion De Calle Las Iguanas | MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-008 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570941 | Pavimentacion De Calle Plan De Ayala | MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-009 | Morelos | Miacatlán | Colonia Álvaro Obregón | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570959 | Pavimentacion De Calle Ricardo Flores Magon | MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-010 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570984 | Construccion De Techumbre Metalica De 25 X 12 M En Jardin De Niños Eva Samano De Lopez Mateos | MMI-DDUYOPRAMO23PSE-2015-011 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300571408 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento Mariano Matamoros | MTE-DPDUOP-F303-15 | Morelos | Tetecala | Colonia Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300571840 | Ampliación De Alumbrado Público, Instalaciones Subterráneas En La Calle 28 De Febrero, Colonia Lagunilla | 170071ME002-15 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 990300 | 984066 | 984066 | 984066 | 984066 | 984066 | 984066 | 100 | 0 | Luminaria | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro:
MOR15150300572003 | Electrificación Calle Cerrada Los Pinos, Col. Narciso Mendoza, Cuautla | 06-ZU-0282-2015 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 198131.13 | 198131.13 | 70.7611 | 0 | Piezas | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572133 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En Al Col. Lagunilla | 170071ME009-15 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 100 | 0 | Lote | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300572134 | Electrificación De Calles Libertad Y Avenida Revolución Col. Campo De En Medio, Cuautla | 06-ZU-0281-2015 | Morelos | Cuautla | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | 133652.55 | 133652.55 | 29.5691 | 0 | Piezas | 269 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572228 | Electrificación De Calle Escorpion Col. Ampliación Lazaro Cardenas, Cuautla | 06-ZU-0278-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 113874.5 | 113874.5 | 29.967 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572267 | Electrificación De Calles Felipe Carrillo Puerto Y Tulipan Col. Heroes De Nacozari, Cuautla | 06-ZU-0279-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 80690.04 | 80690.04 | 29.3418 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572306 | Electrificación De Calle Guadalupe Vicoria Y Cerrada Orquideas Col. Tepeyac, Cuautla | 06-ZU-0280-2015 | Morelos | Cuautla | Colonia Ampliación Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 110510.7 | 110510.7 | 29.4695 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572546 | Construccion Tanque Elevado Y Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable Quebrantadero | FAIS-21 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300572617 | Ampliacion De Red De Agua Potable Palo Blanco | FAIS-22 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300572827 | Electrificación De Calle Cerrada La Loma Col. Narciso Mendoza, Cuautla | 06-ZU-0298-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 335000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 597007.94 | 597007.94 | 91.8474 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572869 | Electrificación De Calle Cerrada Janitzio, Col. Campo De En Medio, Cuautla | 06-ZU-0295-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 202852.08 | 202852.08 | 90.1565 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572903 | Electrificación De Calle Libertad Y Miguel Hidalgo, Col. Santa Barbara, Cuautla | 06-ZU-0314-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 405177.69 | 405177.69 | 92.0858 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572942 | Electrificación De Calle Cerrada Naranjos Y Luis Donaldo Colosio Col. Santa Barbara, Cuautla | 06-ZU-0296-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 334182.19 | 334182.19 | 91.5568 | 0 | Piezas | 170 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300573004 | Instalación De Casetas Seguras, Poligono 1 | 06-ZU-0359-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 784688.66 | 784688.66 | 98.0861 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300573203 | Iluminación De Espacios Inseguros (Poligonos 1,2,3,4) | 06-ZU-0330-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 245058.84 | 245058.84 | 98.0235 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300573495 | Ampliacion De Red Electrica Col. Las Granjas | FAIS-26 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300573657 | Construccion De Aula Dicatica De 6.00x8.00 En Estructura Rc Esc. Telesec. Emiliano Zapata | FAIS-30 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300573708 | Construccion De Cerco Perimetral Esc. Sec. Tec. No 29 | FAIS-31 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300573827 | Programa Municipal De Ordenamiento Territorial De Cuernavaca, Morelos | 201517PTR002-15 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S254 Programa de Prevención de Riesgos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 98100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300573864 | Construccion De Techado En Desayunador Y Explanada Esc. Prim. Hermenegildo Galeana | FAIS-33 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300574214 | Ampliacion De Drenaje Calle Rosales Y Primavera | FAIS-37 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300575572 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Plutarco Elias Calles Col. San Jose Vista Hermosa | MPI-CONTINGENCIAS04-001/2015 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300575592 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes, Poblado De Xoxocotla | MPI-CONTINGENCIAS04-002/2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300575602 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo En El Poblado De Xoxocotla | MPI-CONTINGENCIAS04-003/2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300575610 | Construccion De Techumbre En Esc. Secundaria Tecnica No 11 Poblado De Tilzapotla | MPI-CONTINGENCIAS04-004/2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300575619 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Miguel Aleman | MPI-CONTINGENCIAS04-005/2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300576782 | Electrificación De Calle 2da. Cerrada De Revolución, Col. De En Medio, Cuaulta | 06-ZU-0297-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 303955.57 | 303955.57 | 90.733 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300577165 | Construccion De Planta De Tratamiento, Colector Y Emisor Principal En La Localidad De Ixtlilco El Grande Municipio De Tepalcingo 2da Etapa De 2. | IO-807019968-N4-2015 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | AYUNTAMIENTO DE TEPALCIGNO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300577462 | Equipamiento Para La Secretaria De Seguridad Ciudadana Del Municipio De Cuernavaca | SC004 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5944545.03 | 5347420 | 5347420 | 5347420 | 5347420 | 5347420 | 5347420 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578226 | Rehabilitacion Del Centro Comunitario, Poligono 1 | 18-ZU-0360-2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 296649.87 | 296649.87 | 98.8833 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578255 | Centro Comunitario De Las Juventudes, 2da. Etapa, Poligono 3 | 11-ZU-0361-2015 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1992300.67 | 1992300.67 | 99.615 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578288 | Rehabilitación De La Cancha Deportiva De La Comunidad Tequesquitengo En El Municipio De Jojutla | 12-ZR-0377-2015 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2833000 | 2833000 | 2833000 | 2833000 | 2833000 | 2833000 | 2833000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578317 | Remodelación Del Inmueble Que Se Ocupara Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres, Cuernavaca | 07-ZU-0400-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2180542.38 | 7272727.27 | 7272727.27 | 7272727.27 | 7272727.27 | 6910090.86 | 6910090.86 | 95.0137 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578400 | Techumbre Plaza Civica Lorenzo Vazquez Del Municipio De Tlaquiltenango, Morelos | 25-ZR-364-2015 | Morelos | Tlaquiltenango | Lorenzo Vázquez (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 977080.66 | 977080.66 | 97.7081 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578533 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo San Miguel Al Tanque Elevado En Tejalpa, Municipio De Jiutepec, Morelos | RAMO 23CONECO/INV-3/03/15 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 979199 | 979199 | 979199 | 293760 | 293760 | 293760 | 30 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578573 | Cancha De Usos Múltiples Area De Ejercicio Y Juegos Infantiles En San Marcos, Tlaltizapan | 24-ZU-0159-2015 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2787400.27 | 2787400.27 | 99.55 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578594 | Construcción De Casa De Cultura Emiliano Zapata | CE2015001 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2774000 | 2774000 | 2774000 | 2774000 | 2774000 | 2382274.27 | 2382274.27 | 85.8787 | 0 | Metros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578713 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido Y Equipamiento De 3 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido | 18-ZR-0445-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 944010 | 944010 | 944010 | 944010 | 944010 | 937691.25 | 937691.25 | 99.3306 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578754 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido Y Equipamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido | 18-ZR-0445-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 629340 | 629340 | 629340 | 629340 | 629340 | 625127.51 | 625127.51 | 99.3306 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578830 | Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif, Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif Y Equipamiento De 5 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario | 18-ZR-0444-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 535452 | 535452 | 535452 | 535452 | 535452 | 526893.07 | 526893.07 | 98.4016 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578849 | Construccion De Techumbre Tipo Ineiem En El Cetis 12 En La Colonia Civac, Municipio De Jiutepec Estado De Morelos | RAMO 23 CONECO/INV-3/10/15 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1788704.18 | 1788704.18 | 1788704.18 | 1780808.56 | 1780808.56 | 1780808.56 | 1780808.56 | 99.5586 | 0 | Metros Cuadrados | 1750 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578920 | Adecuaciones De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif, Habilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif Y Equipamiento De 5 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitar | 18-ZR-0444-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 356968 | 356968 | 356968 | 356968 | 356968 | 351262.06 | 351262.06 | 98.4016 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578935 | Construccion De Techumbre Tipo Ineiem En La Secundaria Tecnica 46 En La Colonia Calera Chica, Municipio De Jiutepec Estado De Morelos | RAMO 23 CONECO/INV-3/11/15 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1783547.06 | 1783547.06 | 1783547.06 | 1775971.35 | 1775971.35 | 1775971.35 | 1775971.35 | 99.5752 | 0 | Metros Cuadrados | 843 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300579024 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Olivo, Zacatepec | 31-ZU-0050-2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 526617.1 | 526617.09 | 526617.09 | 526617.09 | 526617.09 | 526617.09 | 526617.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300579303 | Modernización De La Carretera Agua Hedionda - Crucero Unila | 06-ZU-0390-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300579353 | Reconstrucción De Calles En Zacatepec, Emiliano Zapata - Lienzo Charro - Crucero 4 Caminos Tlaquiltenango | 31-ZU-0392-2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 22000000 | 13398300.37 | 13398300.37 | 13398300.37 | 13398300.37 | 13398300.37 | 60.9014 | 0 | Metros Cuadrados | 25063 | 0 | 100 | Financiera: obra reportada al 1 er trimestre del ejercicio 2016 como en proceso de ejecución. / Física: obra reportada al 1 er trimestre del ejercicio 2016 como en proceso de ejecución. / Registro:
MOR15150300579472 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Ruiz Cortines | 30-ZU-0430-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300579517 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Ruiz Cortines | 30-ZU-0430-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Publicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300579584 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Miguel Hidalgo | 18-ZU-0431-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300579650 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Miguel Hidalgo | 18-ZU-0431-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300579701 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico Cuauhtemoc | 18-ZU-0421-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 298423 | 298423 | 294726.92 | 294726.92 | 294726.92 | 294726.92 | 294726.92 | 98.7615 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro:
MOR15150300579783 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuauhtemoc | 18-ZU-0421-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 198949 | 198949 | 196484.6 | 196484.6 | 196484.6 | 196484.6 | 196484.6 | 98.7613 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300579942 | Pavimentación En La Calle Reforma, En El Municipio De Zacatepec | 31-ZU-0399-2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 883936.48 | 883936.48 | 858406.58 | 858406.58 | 858406.58 | 858406.58 | 858406.58 | 97.1118 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro:
MOR15150300580186 | Análisis De La Situación Actual De Los Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Comunidades De Hasta 999 Habitantes | 99-ZR-021/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2499312.8 | 2499312.8 | 2499312.8 | 2499312.8 | 2499312.8 | 2499312.8 | 2499312.8 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580194 | Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta) En Cuernavaca | 07-ZU-0211-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999878.54 | 1999878.54 | 99.9939 | 0 | Metros Cuadrados | 350000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300580265 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco Villa | 18-ZU-0418-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 335465 | 335485 | 331286.4 | 331286.4 | 331286.4 | 331286.4 | 331286.4 | 98.7485 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580275 | Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca 2da. Etapa | 07-ZU-0705-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1959276.46 | 1959276.46 | 1959276.46 | 1959276.46 | 1959276.46 | 1959276.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 362300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300580328 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco Villa | 18-ZU-0418-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 223643 | 223643 | 220853.63 | 220853.63 | 220853.63 | 220853.63 | 220853.63 | 98.7528 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580422 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco I. Madero | 30-ZU-0422-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Publicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300580449 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco I. Madero | 30-ZU-0422-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300580498 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Netzahualcoyotl | 18-ZU-0423-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1577917 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 58 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR15150300580533 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Netzahualcoyotl | 18-ZU-0423-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1051944 | 1183347 | 1174493.74 | 1174493.74 | 1174493.74 | 1174493.74 | 1174493.74 | 99.2518 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580574 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Real | 30-ZU-0420-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Publicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300580604 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Real | 30-ZU-0420-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300580641 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Juan N. Alvarez | 18-ZU-0419-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1192733 | 1192733 | 1182785.79 | 1182785.79 | 1182785.79 | 1182785.79 | 1182785.79 | 99.166 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580669 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Juan N. Alvarez | 18-ZU-0419-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 795156 | 795156 | 788657.2 | 788657.2 | 788657.2 | 788657.2 | 788657.2 | 99.1827 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580719 | Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Los Compadres | 18-ZU-0425-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300580741 | Construcción De La Calle Con Pavimento Hidráulico Los Compadres | 18-ZU-0425-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 358359 | 358359 | 355726.86 | 355726.86 | 355726.86 | 355726.86 | 355726.86 | 99.2655 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro:
MOR15150300580777 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Pedro María Anaya | 30-ZU-0424-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Publicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300580795 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Pedro María Anaya | 30-ZU-0424-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretarias de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300580909 | Reconstrucción Del Circuito Del Centro De Zacatepec (Entre Calles Escuadrón 201, José María Morelos Y Lázaro Cárdenas) | 31-ZU-0353-2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17000000 | 17000000 | 11356031.01 | 11356031.01 | 11356031.01 | 11356031.01 | 11356031.01 | 66.8002 | 0 | Metros lineales | 35063 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580951 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco I. Madero | 18-ZU-0435-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | E223 Programa Habilidades Digitales para Todos |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300580973 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco I. Madero | 18-ZU-0435-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300580981 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Ingnacio Zaragoza | 18-ZU-0432-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1449358 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 180 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300581007 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto | 18-ZU-0432-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 966239 | 966239 | 956598.06 | 956598.06 | 956598.06 | 956598.06 | 956598.06 | 99.0022 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300581034 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Tractor Verde | 18-ZU-0436-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581058 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Tractor Verde | 18-ZU-0436-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581076 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Castillo Pombo | 30-ZU-0428-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Publicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581104 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Cerrada Ignacio Zaragoza Y 1a. De Ignacio Zaragoza | 30-ZU-0457-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Publicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581105 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Castillo Pombo | 30-ZU-0428-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581117 | Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hídraulico En Calle Cerrada Ignacio Zaragoza Y 1a. De Ignacio Zaragoza | 30-ZU-0457-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581172 | Puente Vehicular Arquillos, Col. Alta Palmira, Temixco | 18-ZR-1026-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581195 | Construcción De Puente Peatonal Valerio Trujano | 18-ZU-0458-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581210 | Construcción De Puente Peatonal Valerio Trujano | 18-ZU-0458-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581221 | Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Pino Suárez | 18-ZU-0426-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581229 | Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Pino Suárez | 18-ZU-0426-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581234 | Construcción De Muro De Contención Del Poblado De San Juan Ahuehueyo, Ayala | 04-ZU-0482-2015 | Morelos | Ayala | San Juan Ahuehueyo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581256 | Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Telésforo Ojeda | 18-ZU-0433-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581263 | Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Telésforo Ojeda | 18-ZU-0433-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581266 | Construcción De Acceso A Oaxtepec | 29-ZU-0348-2015 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGCyP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581294 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata 1a. Etapa, De La Comunidad De Telixtac Del Municipio De Axochiapan Del Estado De Morelos | FOPADEM 15-1 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581308 | Construccion Y Rehabilitacion De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Juan Escutia 1a. Etapa En La Comunidad De Marcelino Rodriguez Del Municipio De Axochiapan | CE2015-1 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300581322 | Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Operación Y Modernizacion De La Zona De Riego De Las Presas Carros-Cayehuacan Segunda Etapa | CE2015-2 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300584051 | Conexion De Drenaje De Calle Vicente Guerrero A Calle Gildardo Magaña | 32MZA016FIII2016 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300584060 | Introduccion De Drenaje En Camino A Las Trancas | 32MZA008FIII2015 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300584218 | Mejoramiento De Vivienda Digna En El Poblado De Tlacotepec | 32MZA021FIII2015 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300584221 | Rehabilitacion Del Colector General A La Planta De Tratamiento De Tlacotepec | 32MZA016FIII2015 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586311 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Ricardo Flores Magon | MMI-DOP-R33F3-2015-016 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586313 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Hidalgo | MMI-DOP-R33F3-2015-018 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586315 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Plan De Ayala | MMI-DOP-R33F3-2015-011 | Morelos | Miacatlán | La Campesina (Colonia los Tulipanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586317 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Plan De Ayala | MMI-DOP-R33F3-2015-004 | Morelos | Miacatlán | La Campesina (Colonia los Tulipanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586319 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre | MMI-DOP-R33F3-2015-004 | Morelos | Miacatlán | Palpan de Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586322 | Suministro De Piezas Especiales Para Rehabilitar Red De Agua Potable | MMI-DOP-R33F3-2015-019 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586324 | Construcción De Deposito De Agua Potable | MMI-DOP-R33F3-2015-017 | Morelos | Miacatlán | Palpan de Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587385 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Soldadera | 013 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587399 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Amarantal | 014 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587416 | Rehabilitacion De Modulo De Sanitarios ,Sustitucion De Lozeta Vinilica Por Lozeta De Ceramica En Jardin De Niños Siervo De La Nacion, Amilcingo. | 018 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587425 | Introduccion De Drenaje En Calle 5 De Mayo , Temoac. | 019 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587438 | Introduccion De Agua Potable En Callejon Francisco I. Madero | 020 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587447 | Introduccion De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre | 021 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400588010 | Construcción De La Segunda Etapa De Colector Pluvial Zacatepec | 31-ZU-039/2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7851360.07 | 7851360.07 | 7851360.07 | 7851360.07 | 7851360.07 | 7851360.07 | 7851360.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588014 | Construcción De La Tercera Etapa De Saneamiento (Planta De Tratamiento De Aguas Residuales) De La Parte Norte De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Proyecto Ejecutivo, Construcción Y Puesta En March | 09-ZU-035/2015 | Morelos | Huitzilac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8284792.11 | 8284792.11 | 8284792.11 | 8284792.11 | 8284792.11 | 8284792.11 | 8284792.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588019 | Sustitución De Línea De Conducción De Agua Potable Manantial Xantamalco En Tetela Del Volcan | 22-ZR-054/2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4752981.72 | 4752981.72 | 4752981.72 | 4752981.72 | 4752981.72 | 4752981.72 | 4752981.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150400588026 | Segunda Etapa Para La Construcción De La Olla De Almacenamiento De Agua Pluvial El Vigía | 23-ZR-030/2015 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4654328.59 | 4654328.59 | 4654328.59 | 4654328.59 | 4654328.59 | 4654328.59 | 4654328.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588275 | Reposición De Pozo Francisco Villa (Alcanfor) | 28-ZR-035/2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1374046.04 | 1374046.04 | 1374046.04 | 1374046.04 | 1374046.04 | 1374046.04 | 1374046.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588290 | Red De Colectores En La Colonia Cuautlixco | 06-ZR-036/2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1203966.42 | 1203966.42 | 1203966.42 | 1203966.42 | 1203966.42 | 1203966.42 | 1203966.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588315 | Construcción De Colectores En La Barranca Las Ánimas Para Descargar En La Planta De Tratamiento Existente (1ra Etapa) | 30-ZU-052/2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9379391.39 | 9379391.39 | 9379391.39 | 9379391.39 | 9379391.39 | 9379391.39 | 9379391.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588333 | Primera Etapa Para La Construcción De La Red De Agua Potable De Paraíso Las Flores | 30-ZR-031/2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 785933.15 | 785933.15 | 785933.15 | 785933.15 | 785933.15 | 785933.15 | 785933.15 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588340 | Ingeniería Básica Para La Rehabilitación Electrica, Mecanica Y Civil De Las Plantas De Tratamiento Gabriel Tepepa, Norponiente, Tilzapotla, Ayuntamiento 2000 Y Miacatlan. | 99-ZU-059/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2372538.55 | 2372538.55 | 2372538.55 | 2372538.55 | 2372538.55 | 2372538.55 | 2372538.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588343 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Tratada De La Planta De Aguas Residuales De Tequesquitengo | 19-ZU-045/2015 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 217144.46 | 217144.46 | 217144.46 | 217144.46 | 217144.46 | 217144.46 | 217144.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588345 | Tercera Etapa Del Sistema De Agua Potable, Línea Tanque Y Red Valle Verde Y El Florido | 14-ZR-032/2015 | Morelos | Mazatepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1553232.44 | 1553232.44 | 1553232.44 | 1553232.44 | 1553232.44 | 1553232.44 | 1553232.44 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150400588356 | Proyecto Ejecutivo De La Factibilidad Para La Logística De Disposición De Lodos De Las Plantas De Tratamiento De La Cuenca Del Río Apatlaco. | 99-ZU-060/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1237189.71 | 1237189.71 | 1237189.71 | 1237189.71 | 1237189.71 | 1237189.71 | 1237189.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588374 | Equipamiento Electromecánico Del Pozo Ahuatepec Y Línea De Conducción. | 07-ZU-065-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 676759.41 | 676759.41 | 676759.41 | 676759.41 | 676759.41 | 676759.41 | 676759.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588381 | Rehabilitación Del Pozo | 19-ZU-041/2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 411413.95 | 411413.95 | 411413.95 | 411413.95 | 411413.95 | 411413.95 | 411413.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150400588401 | Sustitución De Colectores De La Cabecera Municipal De Amacuzac | 01-ZU-042/2015 | Morelos | Amacuzac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 169478.93 | 169478.93 | 169478.93 | 169478.93 | 169478.93 | 169478.93 | 169478.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588439 | Adecuación Del Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Yautepec. | 29-ZU-061/2015 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 883215.03 | 883215.03 | 883215.03 | 883215.03 | 883215.03 | 883215.03 | 883215.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588474 | Primera Etapa De La Construcción De Colectores De Saneamiento De Aguas De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca. | 24-ZU-051/2015 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5469547.42 | 5469547.42 | 5469547.42 | 5469547.42 | 5469547.42 | 5469547.42 | 5469547.42 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150400588477 | Primera Etapa De La Sustitución De La Red De Agua Potable. | 05-ZR-041/2015 | Morelos | Coatlán del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2824162.88 | 2824162.88 | 2824162.88 | 2824162.88 | 2824162.88 | 2824162.88 | 2824162.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588493 | Adquisición De Materiales Y Herramienta Menor Para La Primera Etapa De Infraestructura Comunitaria Para El Almacenamiento De Agua De Lluvia Y Saneamiento A Través De La Transferencia De Tecnologías A | 99-ZR-043/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2773426.55 | 2773426.55 | 2773426.55 | 2773426.55 | 2773426.55 | 2773426.55 | 2773426.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588502 | Equipamiento Y Línea De Conducción Pozo Atiopa | 20-ZR-042/2015 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1069495.02 | 1069495.02 | 1069495.02 | 1069495.02 | 1069495.02 | 1069495.02 | 1069495.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588527 | Proyecto, Construcción, Puesta En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Atotonilco (Incluye Emisor) | 19-ZR-049/2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5891961.85 | 5891961.85 | 5891961.85 | 5891961.85 | 5891961.85 | 5891961.85 | 5891961.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150400588552 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Tetlama. | 18-ZR-034/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 521194.74 | 521194.74 | 521194.74 | 521194.74 | 521194.74 | 521194.74 | 521194.74 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588559 | Construcción De La Primer Etapa Para Las Adecuaciones Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales San Pedro. | 22-ZR-037/2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2185766.82 | 2185766.82 | 2185766.82 | 2185766.82 | 2185766.82 | 2185766.82 | 2185766.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588575 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales San Pedro Apatlaco (Incluye Operación Transitoria) | 04-ZR-048/2015 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2417630.3 | 2417630.3 | 2417630.3 | 2417630.3 | 2417630.3 | 2417630.3 | 2417630.3 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588587 | Capacitación, Asesoria, Supervisión Y Seguimiento Para La Primera Etapa De Infraestructura Comunitaria Para El Almacenamiento De Agua De Lluvia Y Saneamiento A Travez De La Transferencia De Tecnologi | 99-ZR-033/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1193178.2 | 1193178.2 | 1193178.2 | 1193178.2 | 1193178.2 | 1193178.2 | 1193178.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588594 | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Y Construcción De Línea De Conducción. | 20-ZR-039/2015 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1484498.71 | 1484498.71 | 1484498.71 | 1484498.71 | 1484498.71 | 1484498.71 | 1484498.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588596 | Reposición De Pozo Para Agua Potable Lázaro Cárdenas | 28-ZR-044/2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1208827.01 | 1208827.01 | 1208827.01 | 1208827.01 | 1208827.01 | 1208827.01 | 1208827.01 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588609 | Ingeniería Básica Para La Rehabilitación Eléctrica, Mecánica Y Civil De Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales La Regional, El Encanto Y Sacatierra | 99-ZU-063/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1415200 | 1415200 | 1415200 | 1415200 | 1415200 | 1415200 | 1415200 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588617 | Programa Agua Limpia 2015 | 99-ZU-002/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1304026 | 1318846 | 1318846 | 1318846 | 1318846 | 1318846 | 1318846 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588625 | Ingeniería Básica Para La Rehabilitación Eléctrica, Mecánica Y Civil De Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales 19 De Febrero I Y Ii, El Hospital, Cuautla Y Calderón. | 06-ZU-064/2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2368174.06 | 2368174.06 | 2368174.06 | 2368174.06 | 2368174.06 | 2368174.06 | 2368174.06 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588629 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable | 04-ZR-052/2015 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1202384.18 | 1202384.18 | 1202384.18 | 1202384.18 | 1202384.18 | 1202384.18 | 1202384.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588636 | Proyecto Ejecutivo De Captación Y Conducción De Aguas Residuales A Bombeo Y Sistemas De Tratamiento Elevados, Para El Lago De Tequesquitengo, Morelos | 99-ZU-047/2015 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 857966.81 | 857966.81 | 857966.81 | 857966.81 | 857966.81 | 857966.81 | 857966.81 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588644 | Programa Cultura Del Agua | 99-ZU-003/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588648 | Ingeniería Básica De Tres Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (Sistemas De Tratamiento Elevados) En El Lago De Tequesquitengo | 99-ZU-048/2015 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 418174.62 | 418174.62 | 418174.62 | 418174.62 | 418174.62 | 418174.62 | 418174.62 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588666 | Gerencia Operativa Del Consejo De Cuenca Del Río Balsas | 99-ZU-004/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588680 | Adquisición E Instalación De Bebederos | 99-ZR-050/2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 592282.51 | 592282.51 | 592282.51 | 592282.51 | 592282.51 | 592282.51 | 592282.51 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588701 | Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Tres Pozos De Agua Potable De Cuautla | 06-ZU-054/2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1670541.32 | 1670541.32 | 1670541.32 | 1670541.32 | 1670541.32 | 1670541.32 | 1670541.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150400588702 | Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Cuatro Pozos De Agua Potable De Cuernavaca | 07-ZU-053/2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3702302.4 | 3702302.4 | 3702302.4 | 3702302.4 | 3702302.4 | 3702302.4 | 3702302.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400588705 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Obrera | 20-ZR-053/2015 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2438600.94 | 2438600.94 | 2438600.94 | 2438600.94 | 2438600.94 | 2438600.94 | 2438600.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150400589309 | Sustitución De Alcantarillado Y Red De Agua Potable En El Centro De Cuernavaca | 07-ZU-0679-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3199076.68 | 1474137.93 | 1474137.93 | 1474137.93 | 1474137.93 | 1474137.93 | 1474137.93 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400589312 | Sustitución De La Línea De Conducción Para La Localidad De Santa María Ahuacatitlán 1era. Etapa En Cuernavaca | 07-ZU-001-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1474137.93 | 1474137.93 | 1474137.93 | 1474137.93 | 1474137.93 | 1474137.93 | 1474137.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400589313 | Perforación Y Aforo De Pozo Alpuyeca (Cuartel) | 28-ZR-0798-2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1543550.49 | 1543550.49 | 1543550.49 | 1543550.49 | 1543550.49 | 1543550.49 | 1543550.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400589316 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable | 28-ZR-0799-2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4456449.51 | 4456449.51 | 4456449.51 | 4456449.51 | 4456449.51 | 4456449.51 | 4456449.51 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400589319 | Construcción De Planta Potabilizadora | 25-ZR-0915-2015 | Morelos | Tlaquiltenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400589324 | Construcción De La Segunda Etapa De Colector Pluvial Zacatepec | 31-ZU-0683-2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2557400 | 2557400 | 2557400 | 2557400 | 2557400 | 2557400 | 2557400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400589376 | Proyecto Ejecutivo De Mejoramiento Y Modernización De La Red De Agua Potable | 19-ZU-046/2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1790847.27 | 1790847.27 | 1790847.27 | 1790847.27 | 1790847.27 | 1790847.27 | 1790847.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400589697 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario | 08-ZR-040-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1698749.18 | 1698749.18 | 1698749.18 | 1698749.18 | 1698749.18 | 1698749.18 | 1698749.18 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400590153 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable En La Col. 3 De Mayo | TLAQUI-FAIP-2015-02 | Morelos | Tlaquiltenango | Colonia 3 de Mayo (El Tepiolol) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6150833.97 | 6143957.71 | 6143957.71 | 6143957.71 | 6143957.71 | 748486.21 | 748486.21 | 12.1825 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 39.35 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400590176 | Rehabilitación De Parque Central | TLAQUI-FAIP-2015-03 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2494954.02 | 2494954.02 | 2494954.02 | 2494954.02 | 748486.21 | 748486.21 | 30 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400591534 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 De Mayo | FAIS-033-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591564 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo | FAIS-034-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591575 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 25 De Febrero | FAIS-035-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591589 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2 De Febrero | FAIS-036-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591601 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Morenita | FAIS-037-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | 1ra. Sección Colonia Villa Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591643 | Equipamiento De Comedor En La Primaria Plan De Ayala, Cocoyoc, Yautepec. | 29-ZU-0734-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 72 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 010. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 010. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592106 | Equipamiento De Comedor En El Jardin De Niños Jacinta Aburto De Espin, Tilzapotla, Puente De Ixtla | 17-ZU-0735-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 0 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 153 | 0 | 99.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 011. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 011. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400592129 | Equipamiento De Comedor En El Jardin De Niños Héroes, Tenextepango, Ayala | 04-ZU-0736-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 0 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 146 | 0 | 99.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 012. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 012. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400592151 | Equipamiento De Comedor En El Jardin De Niños Alfonso Caso, Cuentepec, Temixco | 18-ZU-0737-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 0 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 126 | 0 | 99.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 013. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 013. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592168 | Equipamiento De Comedor En El Jardin De Niños Kalkoneme, Xoxocotla, Puente De Ixtla | 17-ZU-0739-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 0 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 190 | 0 | 99.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 015. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 015. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592184 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Niños Héroes Yautepec De Zaragoza, Yautepec | 29-ZU-0741-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 207 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 017. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592194 | Equipamiento De Comedor En Jardin De Niños Kalpulli, Cuautla, Cuautla | 06-ZU-0742-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 0 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 152 | 0 | 99.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 018. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 018. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592210 | Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Francisco Márquez, San Juan Ahuehueyo, Ayala | 04-ZR-0743-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 133 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 019. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 019. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592299 | Equipamiento De Comedor En Jardin De Niños Mazatl, Cuautla, Cuautla | 06-ZU-0745-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 0 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 160 | 0 | 99.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 021. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 021. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400592323 | Equipamiento De Comedor En Jardin De Niños Dante Alighieri Villa Santiago, Cuernavaca | 07-ZU-0747-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 0 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 97 | 0 | 99.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 023. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 023. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592335 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Yoloxochitl, Cuautla, Cuautla | 06-ZU-0748-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 41 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 024. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 024. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400592354 | Equipamiento De Comedor En El Jardin De Niños Ma. Elena Ruiz Von Salis, Anenecuilco, Ayala | 04-ZU-0738-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 51056.94 | 51056.94 | 51056.94 | 50943.72 | 50943.72 | 50943.72 | 0 | 99.7782 | 0 | Equipamiento | 125 | 0 | 99.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% CON EL ACTA DE ENTREGA No. 17. / Física: MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% CON EL ACTA DE ENTREGA No. 17. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592390 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón, Progreso, Jiutepec | 11-ZU-0740-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 016. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 016. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592407 | Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Puente De Ixtla, Puente De Ixtla | 17-ZU-0744-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 166 | 0 | 99.78 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 020. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 020. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592422 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Octavio Paz, Yautepec, Cocoyoc. | 29-ZU-0753-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 025. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 025. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592519 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, Tenextepango, Ayala | 04-ZU-0754-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 306 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA DE ENTREGA No. 0.26. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA DE ENTREGA No. 0.26. / Registro: SE SOLICTA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592536 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz, Temixco, Temixco | 18-ZU-0755-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 214 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 027. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 027. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592549 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Juan N. Álvarez, Col. Independencia, Jiutepec | 11-ZU-0756-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 366 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 028. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 028. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592571 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria 24 De Febrero, Yautepec De Zaragoza, Yautepec | 29-ZU-0757-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 114 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 029. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 029. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592584 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Nicolas Bravo, Yautepec De Zaragoza, Yautepec | 29-ZU-0758-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 144 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 030. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 030. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592602 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Benemerito De Las Americas, Cocoyoc, Yautepec | 29-ZU-0759-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 192 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 031. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 031. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592618 | Equipamiento De Comedor En Telesecundaria 5 De Febrero, Progreso, Jiutepec | 11-ZU-0746-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 301 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 022. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 022. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592630 | Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria José Nárez Álvarez, Temixco, Temixco | 18-ZU-0760-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 54154 | 54154 | 54154 | 54029.32 | 54029.32 | 54029.32 | 0 | 99.7698 | 0 | Equipamiento | 213 | 0 | 99.77 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 032. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 032. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592865 | Rehabilitación Gral. De Sanitarios, Imperm. Y Rep. De Fisuras En Loza De Azotea (481.00 M2) Rep. De Bebederos, Rehab.De Inst. Eléct. Sec. Téc. No. 38 Col. 3 De Mayo, Emiliano Zapata | 08-ZU-0601-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 906844 | 906844 | 906844 | 892866.09 | 267859.83 | 267859.83 | 267859.83 | 29.5376 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594114 | Rehabilitación General De Sanitarios En El J.N. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata | 08-ZR-0597-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 322000 | 322000 | 322000 | 320784.75 | 96235.42 | 96235.42 | 96235.42 | 29.8868 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594121 | Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación General Eléctrica Y Alumbrado Exterior En La Prim. Dr. Belisario Domínguez, Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata | 08-ZU-0602-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 552000 | 552000 | 552000 | 544904.64 | 484573.63 | 484573.63 | 484573.63 | 87.7851 | 0 | Metros Cuadrados | 798 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594155 | Sustitución De Cubierta De Seporex Por Multypanel, Rehabilitación De Pisos Y Reforzamiento De Barda Perimetral En La Prim. Sofía Valdés, Col. Justo Sierra, Mazatepec | 14-ZR-0697-2015 | Morelos | Mazatepec | Colonia Justo Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2611374 | 2611374 | 2611374 | 2585500.07 | 1933249.35 | 1933249.35 | 1933249.35 | 74.0319 | 0 | Metros Cuadrados | 434 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594322 | Equipamiento De Carcamo De Bombeo Francisco Sarabia | MTE-DPDUOP-F304-15 | Morelos | Tetecala | Colonia Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400594332 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle La Union | MTE-DPDUOP-F305-15 | Morelos | Tetecala | El Cerrito (Cerrito de las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400594339 | Rehabilitacion De Equipamiento Pozo El Amate | MTE-DPDUOP-F306-15 | Morelos | Tetecala | Colonia el Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400594433 | Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. Emiliano Zapata, La Toma, Miacatlán | 15-ZR-0613-2015 | Morelos | Miacatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públics - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 322000 | 322000 | 322000 | 315418.47 | 94625.54 | 94625.54 | 94625.54 | 29.3868 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594438 | Rehabilitación De Aula (En Espera De Dictamen Estructural) Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Un Aula, Rehabilitación De Cisterna En El J.N. Galilea, Col. 5 De Mayo, Ocuituco | 16-ZR-0705-2015 | Morelos | Ocuituco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 333500 | 333500 | 333500 | 327092.83 | 98127.84 | 98127.84 | 98127.84 | 29.4236 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594441 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Aplicación De Pintura En General En La Prim. 18 De Marzo, Ocuituco, Ocuituco | 18-ZR-0612-2015 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 230000 | 230000 | 230000 | 223003.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 417 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594450 | Const.De Compuaula En Est.Rc, Mód.De 6.00 X 8.00 M.Tipo Inifed (No Incluye Mob.) Incremento De Altura En Barda Perimetral Y Malla Ciclónica En La Prim. Lázaro Cárdenas De Xoxocotla, Pte. De Ixtla | 17-ZU-0877-2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1355656.98 | 406697.09 | 406697.09 | 406697.09 | 29.4708 | 0 | Metros Cuadrados | 763 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594456 | Construcción De Techumbre En La Prim. José María Morelos Y Pavón De Tilzapotla, Puente De Ixtla | 17-ZU-0381-2015 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 548930.41 | 548930.41 | 548930.41 | 433658.63 | 357430.05 | 357430.05 | 357430.05 | 65.1139 | 0 | Metros Cuadrados | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594471 | Const. De 1a. Etapa 4 Aulas Did. De 6.00x8.00 M.En Est. Rc, Const. De Módulo De Sanitarios De 6.00x8.00 M. En Est. Rc, Bebederos, Obra Exterior Y Compl. Prim. Nueva Creación Miguel Hidalgo, Temixco | 18-ZR-0687-2015 | Morelos | Temixco | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2992500 | 2992500 | 2992500 | 2965865.03 | 1720272.78 | 1720272.78 | 1720272.78 | 57.4861 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594478 | Rehab. De: Escalones De Concreto, Piso En Andadores Y 2 Canchas De Usos Múltiples, Impermeab. De Edificio, Rehab.De Lab. Sust. De Malla Ciclónica (50 M) Sec. Andrés Quintana Roo, Tetela Del Volcán | 22-ZR-0607-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1726859.67 | 1726859.67 | 1726859.67 | 1707681.16 | 1707681.15 | 1707681.15 | 1707681.15 | 98.8894 | 0 | Metros Cuadrados | 681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594487 | Construcción De Barda Perimetral (280 Ml) Y Bebederos En La Prim. 17 De Abril De Las Palmas, Xochitepec | 28-ZU-0603-2015 | Morelos | Xochitepec | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1092500 | 1092500 | 1092500 | 1091480.05 | 1056630.06 | 1056630.06 | 1056630.06 | 96.7167 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594561 | Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. 30 De Septiembre Yo Prim. Profr. Eustorgio Romero Hernández, De La Col. Obrera Popular, Xochitepec | 28-ZR-0614-2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 322000 | 322000 | 322000 | 315906.07 | 94771.83 | 94771.83 | 94771.83 | 29.4322 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594623 | Rehabilitaciones Generales En Aulas Y Rehabilitación De Las Losas En La Prim. Ignacio Zaragoza De Tecajec, Yecapixtla | 30-ZR-0609-2015 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2090846.05 | 2090846.05 | 2090846.05 | 2069003.79 | 1492032.15 | 1492032.15 | 1492032.15 | 71.3602 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594655 | Construcción De Techumbre Metálica En La Prim. Héroes De La Reforma, Col. Año De Juárez, Cuautla | 06-ZU-0688-2015 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1094283.08 | 1122583.5 | 1122583.5 | 1081226.06 | 1081226.06 | 1081226.06 | 1081226.06 | 96.3159 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594691 | Techumbre De Estructura Metálica En La Prim. Sitio De Cuautla, De Cuautlixco, Cuautla | 06-ZU-0689-2015 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1103924.21 | 1132473.97 | 1132473.97 | 1093669.38 | 1093669.38 | 1093669.38 | 1093669.38 | 96.5735 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594752 | Construcción De Techumbre En El J.N. Lauro Aguirre De San Miguel Huepalcalco, Ocuituco | 16-ZR-0717-2015 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 683599.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594779 | Techumbre En La Primaria Nicolás Bravo En El Vigía, Tlalnepantla | 23-ZR-0870-2015 | Morelos | Tlalnepantla | El Vigía (San Nicolás del Monte) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1087805.23 | 543902.62 | 543902.62 | 543902.62 | 49.4457 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597436 | Construcción De Planta Tratadora De Agua En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 154 De Huitzilac, Huitzilac | 09-ZR-0105-2015 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 915860.07 | 915860.07 | 915860.07 | 905789.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 737 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597484 | Construcción De Aula De Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 04 De Tlayecac, Ayala | 04-ZU-0792-2015 | Morelos | Ayala | Tlayecac | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1476341.52 | 442902.46 | 442902.46 | 442902.46 | 29.5268 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597494 | Adecuación De Aula Para Tutorías En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 01 De Tenextepango, Ayala | 04-ZU-0783-2015 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 494882.58 | 148464.77 | 148464.77 | 148464.77 | 29.693 | 0 | Metros Cuadrados | 784 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597548 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Col. Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0698-2015 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 24092554 | 24092554 | 24092554 | 23951614 | 15581902.25 | 15581902.25 | 15581902.25 | 64.6752 | 0 | Metros Cuadrados | 34004 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597561 | Conclusión De Aula Magna Para Usos Múltiples Y Muro De Contención En El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) Palmira, Cuernavaca | 07-ZU-0368-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2163313.37 | 2163313.37 | 2163313.37 | 2163313.37 | 98.3324 | 0 | Metros Cuadrados | 4919 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597994 | Desazolve De Fosa Séptica Y Red Sanitaria, Construcción De Pozo De Absorción En La Secundaria General No. 15 Himno Nacional Mexicano, De Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca | 07-ZU-0598-2015 | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 161000 | 161000 | 161000 | 156965.81 | 156965.81 | 156965.81 | 156965.81 | 97.4943 | 0 | Metros Cuadrados | 749 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400599376 | Rehab.De Daños Por Sismo, Elevación De Barda Perim.Acceso Principal, Sist.De Captación Y Conducc.De Aguas Pluviales, Coloc.De Rejilla De Mayor Capacidad En Muro Colindante Y Rehab.De Pasillo J.N Quet | 07-ZU-0615-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 423284.18 | 423284.18 | 423284.18 | 416432.37 | 124929.71 | 124929.71 | 124929.71 | 29.5144 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400599909 | Construcción De Aula De Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 05 De Marcelino Rodríguez, Axochiapan | 03-ZR-0782-2015 | Morelos | Axochiapan | Marcelino Rodríguez (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1464124.55 | 439237.36 | 439237.36 | 439237.36 | 29.2825 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400600630 | Unidad De Docencia De Dos Niveles (1ra. Etapa) Para La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (Utez) De Palo Escrito, Emiliano Zapata | 08-ZU-0789-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14805564.73 | 4441669.42 | 4441669.42 | 4441669.42 | 29.6111 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400600833 | Construcción De 2 Aulas En Estructura U-1c De 2.5 Entre Ejes, En El Colegio De Bachilleres (Cobaem) 2 De Atlacomulco, Jiutepec | 11-ZU-0791-2015 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1776493.77 | 532948.13 | 532948.13 | 532948.13 | 29.6082 | 0 | Metros Cuadrados | 1657 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400600852 | Construcción De Primera Etapa Del Plantel Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) | 11-ZU-0793-2015 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 14714000 | 14714000 | 14714000 | 14074755.08 | 4222426.52 | 4222426.52 | 4222426.52 | 28.6967 | 0 | Metros Cuadrados | 762 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400602828 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Sec. Tec. 42,Jardín Juarez, En La Localidad De Progreso, Jiutepec Morelos | RAMO23CONECO/INV-3/13/15 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2634349.77 | 2585307 | 2585307 | 2585307 | 2585307 | 2585307 | 2585307 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400602937 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Rió Usumacinta,Col.Villa Santiago En La Localidad De La Calera Chica En El Municipio De Jiutepec, Morelos. | RAMO23CONECO/INV-3/14/15 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1232271.6 | 1206058 | 1206058 | 1206058 | 1206058 | 1206058 | 1206058 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400603042 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo, Col.. San Jose, En La Localidad Progreso De Jiutepec Morelos | RAMO23CONECO/INV-3/15/15 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 998097.22 | 998077 | 998077 | 998077 | 998077 | 998077 | 998077 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400603147 | Construcción De 2 Aulas En Estructura U-1c De 2.5 Entre Ejes En El Colegio De Bachilleres (Cobaem) No. 3 De Oacalco, Yautepec | 29-ZR-0790-2015 | Morelos | Yautepec | Oacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1857367.53 | 562610.26 | 562610.26 | 562610.26 | 29.6111 | 0 | Metros Cuadrados | 832 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400603452 | Construcción De Aula Didáctica De 3 Entre Ejes En Estructura U1-C En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) No. 02 De Col. Aquíles Serdán, Yecapixtla | 30-ZR-0784-2015 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1378200 | 1378200 | 1378200 | 1349574.95 | 813481.58 | 813481.58 | 813481.58 | 59.0249 | 0 | Metros Cuadrados | 827 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400603639 | Conclusión De Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec | 31-ZU-0686-2015 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 13676954.74 | 6327465.99 | 6327465.99 | 6327465.99 | 44.8756 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400606647 | Construcción Del Colegio De Bachilleres Emsad 05 Primera Etapa. | 53X117001719 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609377 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Temixco | 18-ZU-1048-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 393457.82 | 393457.82 | 389077.04 | 389077.04 | 389077.04 | 389077.04 | 389077.04 | 98.8866 | 0 | Metros Cuadrados | 108126 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609460 | Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje Sanitario En La Calle Limones, Temixco | 18-ZU-1049-2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 380188.29 | 380188.29 | 375583.81 | 375583.81 | 375583.81 | 375583.81 | 375583.81 | 98.7889 | 0 | Metros Cuadrados | 108126 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro:
MOR15150400609599 | Rehabilitación De Deslave De Hombro Izquierdo Del Camino De Acceso A Tecajec Del Km 0 280 En El Municipio De Yecapixtla | 30-ZU-0325-2015 | Morelos | Yecapixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609665 | Programa Estatal De Ordenamiento Territorial | 99-ZU-0720-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Dirección General de Proyectos | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609695 | Pavimentación De La Calle Insurgentes En Atlacahualoya, Axochiapan | 03-ZU-0382-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609730 | Pavimentación De La Calle Zaragoza En Atlacahualoya, Axochiapan | 03-ZU-0385-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609782 | Pavimentación De La Calle Allende En Atlacahualoya, Axochiapan | 03-ZU-0383-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609890 | Pavimentación De La Calle Reforma De La Localidad De Telixtac, Axochiapan | 03-ZU-0384-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609980 | Construcción De Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac | 07-ZU-0502-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 49200000 | 49200000 | 49200000 | 49200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 0 | Financiera: esta obra no ha iniciado / Física: esta obra no ha iniciado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400610028 | Terminación De Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac | 07-ZU-0606-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Esta obra no ha iniciado al primer trimestre del ejercicio 2016 / Física: Esta obra no ha iniciado al primer trimestre del ejercicio 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400610061 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Ignacio Comonfort Col. Acapantzingo, Cuernavaca Morelos. | 07-ZU-0459-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1276474.32 | 1276474.32 | 380065.2 | 380065.2 | 380065.2 | 380065.2 | 380065.2 | 29.7746 | 0 | Metros Cuadrados | 365168 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso de ejecución al primer trimestre del 2016 / Física: Obra en proceso de ejecución al primer trimestre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400610456 | Pavimentación De La Calle Francisco González Bocanegra En El Municipio De Jojutla | 12-ZU-0460-2015 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400610623 | Pavimentación De La Avenida Reforma (2da. Etapa), Col.Centro Cuautla | 06-ZU-0320-2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400610697 | Terminación De Puente Peatonal Mariano Matamoros En Amayuca Municipio De Jantetelco. | 10-ZR-0599-2015 | Morelos | Jantetelco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400612454 | Pavimentacion Av. Zapata Col. Gerardo Perez | MEZ-CE-001-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 389610 | 389610 | 389610 | 29.97 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400612482 | Pavimentacion En Calle Cancun Col. Loma Sur | MEZ-CE-002-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299700 | 299700 | 299700 | 29.97 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: sin
MOR15150400612523 | Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre | 26/DOP/R33F3/08/15 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Texalo (La Cerámica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400612539 | Mantenimiento De Ollas Bioenzimaticas Y Construcción De Pozo De Absorción | 26/DOP/R33F3/11/15 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Texalo (La Cerámica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400612544 | Suministro Y Colocación De Transformador De 45 Kva . En La Carr. Xochimilco-Oaxtepec | 26/DOP/R33F3/12/15 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Texalo (La Cerámica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400612592 | Pavimentación Con Piedra Cortada En Calle Benito Juárez, Col. Centro, Tlayacapan Morelos | 26-DOP-RG23/CE-2015-03 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400612612 | Pavimentación Con Piedra Cortada En Calle Emiliano Zapata, Barrio El Rosario, Tlayacapan Morelos. | 26-DOP-RG23/CE-2015-04 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400613069 | Sustitución De Drenaje Río Amarillo | 07-ZU-036/2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400613110 | Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Las Juntas (Incluye Operación Transitoria) | 24-ZU-057/2015 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 964623.57 | 964623.57 | 964623.57 | 964623.57 | 964623.57 | 964623.57 | 964623.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400613148 | Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Cuatro Pozos De Agua Potable De Cuernavaca | 07-ZU-053/2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2468201.6 | 2468201.6 | 2468201.6 | 2468201.6 | 2468201.6 | 2468201.6 | 2468201.6 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400613184 | Pavimentacion Calle Clavellinos Col. Guadalupe De Las Arenas | MEZ-CE-003-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Colonia Guadalupe de las Arenas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 359640 | 359640 | 359640 | 29.97 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: sin - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400613186 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Alpuyeca, Primera Etapa. | 28-ZR-045/2015 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3010814.01 | 3010814.01 | 3010814.01 | 3010814.01 | 3010814.01 | 3010814.01 | 3010814.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400613292 | Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Tres Pozos De Agua Potable De Cuautla | 06-ZU-054/2015 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 478895.2 | 478895.2 | 478895.2 | 478895.2 | 478895.2 | 478895.2 | 478895.2 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150400613300 | Construcción De Barda Perimetral Y Módulo De Baños, En La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas, Perteneciente Al Municipio De Tlaltizapan, Morelos | DOP/CONTIG-ECO-INV/005/2015 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2442250 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 700 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400613507 | Pavimentacion Calle Veracruz Colonia El Capiri | MEZ-CE-004-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299700 | 299700 | 299700 | 29.97 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones
MOR15150400614348 | Pavimentacion Calle Marte Col. Ampliacion Pro-Hogar | MEZ-CE-005-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 149850 | 149850 | 149850 | 29.97 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150400614442 | Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Pozos De Agua Potable De Temixco | 18-ZU-0927/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 135115.42 | 135115.42 | 135115.42 | 135115.42 | 135115.42 | 135115.42 | 135115.42 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15150400615543 | Mobiliario Y Equipamiento En El Instituto Tecnologico De Zacatepec | 31-ZU-0876-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998747.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 4866 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400615737 | 2da Etapa Remodelacion Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla | 06-ZU-1068-2014 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3980825.01 | 3980825.01 | 99.5206 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150400615765 | 3ra Etapa Del Parque Eco-Turístico Hueyapan, Tetela Del Volcán | 22-ZR-0691-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1971008.23 | 1971008.23 | 98.5504 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400615795 | 2da. Etapa Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta) | 07-ZU-0781-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999953.81 | 999953.81 | 99.9954 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150400615811 | 3ra Etapa Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca | 07-ZU-1090-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3327922.55 | 3327922.55 | 95.0835 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150400615871 | Telebachillerato Comunitario Plantel 2 Tetecalita | 08-ZU-0900-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 24991.94 | 24991.94 | 24991.94 | 0 | 99.9678 | 0 | Equipamiento | 31 | 0 | 99.97 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 035. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 035. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400615935 | Telebachillerato Comunitario Plantel 4 Ixtlilco El Grande | 08-ZU-0901-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 49996.12 | 49996.12 | 49996.12 | 0 | 99.9922 | 0 | Computadoras | 21 | 0 | 99.99 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 036. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100%, CON EL ACTA No. 036. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400616208 | Pavimentacion Hidraulica Calle Insurgentes Y Zapata | DOP-R23-1705-0315 | Morelos | Coatlán del Río | Colonia Cuauhtémoc | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8022852.98 | 8022852.98 | 8022852.98 | 8022852.98 | 8022852.98 | 8022852.98 | 8022852.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400617306 | Tendido De Red Eléctrica Y Conexión De Un Sanitario A Red General En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 Barrio De San José, Tepoztlán | 20-ZU-0904-2015 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 118180.9 | 118180.9 | 118180.9 | 115777.44 | 34733.23 | 34733.23 | 34733.23 | 29.3899 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400617791 | Rehabilitación Integral De La Unidad Deportiva Jose María Morelos Y Pavón (Polígono 2) | 06-ZU-0379-2015 | Morelos | Cuautla | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970655.22 | 2970655.22 | 99.0218 | 0 | Metros Cuadrados | 14178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150400618074 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Riego En 6 Pozos De Agua Para Usos Agricolas En El Ejido De Tetelcingo, Municipio De Cuautla, Morelos | APORTACIÓN CEA-CONAGUA | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 589055.17 | 589055.17 | 589055.17 | 589055.17 | 589055.17 | 589055.17 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: APORTACIÓN REALIZADA A CEA EN 2015. / Física: NO SE TIENE EVIDENCIA FÍSICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE SOLICITÓ EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO A LA EJECUTORA (CEA) / Registro:
MOR15150400618168 | Aportación Cfe. Programa De Electrificaciones 2015, En Varias Colonias Del Municipio De Cuautla, Morelos | APORTACIÓN CFE-05 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 963194.89 | 963194.89 | 963194.89 | 963194.89 | 500000 | 500000 | 500000 | 51.9106 | 0 | Lote | 0 | 0 | 47 | Financiera: ADEUDO = $463,194.89. AVANCE FINANCIERO REPORTADO POR LA EJECUTORA = $450,648.61. FINIQUITO PENDIENTE. / Física: TRABAJOS SUSPENDIDOS POR LA EJECUTORA. AVANCE FÍSICO REPORTADO POR CFE EN ENERO DE 2016 = 4 OBRAS TERMINADAS / 11 COMPROMETIDAS. / Registro:
MOR15150400618541 | Construcción De Ollas De Agua Ejido Tetela | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618764 | Construcción De Ollas De Agua Comunales Tetela | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618839 | Linea De Conducción De Agua Paraje La Espada-Los Venados | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618915 | Linea De Conducción De Agua Paraje El Rodeo-Los Venados | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618986 | Linea De Conducción De Agua Paraje Xantamalco-El Rodeo | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619069 | Linea De Conducción De Agua Paraje Cruztitla-Xantamalco | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619214 | Linea De Conducción De Agua Paraje La Cascada-Cruztitla | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619381 | Infraestructura Agricola (Huertos Comunitarios) | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619515 | Desazolve De Fosa Septica En Esc. Prim. Popocatepetl | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619873 | Construcción De Cercado Perimetral Con Malla Ciclónica Y Reforzamiento De Barda Esc. Sec. Andrés Quintana Roo | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620070 | Remodelación De Fachada J.N. Benito Juárez | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620129 | Drenaje Pluvial Calle De Los Templos | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620188 | Rehabilitacion De Acceso A Las Escuelas Sec Andres Quintana Roo, Jn Benito Juarez Turno Matutino Y Vespertino, Prim. Tierra Y Libertad, Prim Fortunato Orozco Cruz, Centro De Salud, Lecheria Liconsa Y | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620713 | Construcción De Barda Perimetral De La Esc. Prim. Yoloxochitl En La Colonia Gabriel Tepepa | CUAU-SDUOSPYPA-ESC-F3-04/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 292233.2 | 292233.2 | 292233.2 | 292233.2 | 292233.2 | 292233.2 | 292233.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $503.85. AJUSTE PAGADO = -$0.01. / Física: / Registro:
MOR15150400620747 | Construcción De Drenaje En La Esc. Prim. Matutina Cuauhtémoc Y Esc. Prim. Vespertina Nezahualcóyotl En La Colonia Tetelcingo | CUAU-SDUOSPYPA-ESC-F3-05/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 57999.63 | 57999.63 | 57999.63 | 57999.63 | 57999.63 | 57999.63 | 57999.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PAGADAS = $100.00. / Física: / Registro:
MOR15150400620778 | Construcción De Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Flores Rojas En El Poblado De Casasano | CUAU-SDUOSPYPA-PAV-F3-02/15 | Morelos | Cuautla | Casasano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 489007.06 | 489007.06 | 489007.06 | 489007.06 | 489007.06 | 489007.06 | 440000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: POR PAGAR = $49,007.06 / Física: / Registro:
MOR15150400620869 | Suministro De Material Eléctrico Santiago | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620926 | Construccion De Rodadas En Camino Pachoca. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620966 | Construccion De Rodadas En Camino El Encinal. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621003 | Apertura Camino De Saca Oyametla. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621036 | Construccion De Drenaje Pluvial Campo Minaxtitla. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621060 | Aportación Cdi. Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Las Localidades 12 De Diciembre, Ampliación Reforma, Ampliación Galeana Sur Y Tierra Larga Del Municipio De Cuautla | APORTACIÓN CDI-04 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3360000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: APORTACIÓN REALIZADA A CDI EN 2015. / Física: CONVENIOS SIN ANEXOS TÉCNICOS. SE DESCONOCE LA UBICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS. / Registro:
MOR15150400621061 | Rehabilitación De Camino De Saca Rumbo Al Paraje Temoaya | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621088 | Revestimiento De Camino De Saca Paso Benito Juárez | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621296 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Ciprés, De La Col. El Polvorín | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-05/15 | Morelos | Cuautla | El Polvorín | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1658507.28 | 1623170.48 | 1623170.48 | 1623170.48 | 1520944.97 | 1520944.97 | 1520944.97 | 93.7021 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. / Física: 1815.96 / Registro:
MOR15150400621303 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Av. Gabriel Tepepa, De La Col. Emiliano Zapata | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-07/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2100775.89 | 2056377.67 | 2056377.67 | 2056377.67 | 822551.07 | 822551.07 | 822551.07 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. / Física: 2530 / Registro:
MOR15150400621310 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle Del Centinela, De La Col. Centro | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-03/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3676357.81 | 3598132.25 | 3598132.25 | 3598132.25 | 2191014.42 | 2191014.42 | 2191014.42 | 60.8931 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. / Física: 4622.39 / Registro:
MOR15150400621315 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Los Atrevidos De Asturias, De La Col. Centro | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-09/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1611121.36 | 1572620.84 | 1572620.84 | 1572620.84 | 933848.77 | 933848.77 | 933848.77 | 59.3817 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. / Física: 2006.9 / Registro:
MOR15150400621321 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Angostura, De La Col. Eusebio Jáuregui | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-11/15 | Morelos | Cuautla | Eusebio Jáuregui (La Angostura) | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1468963.59 | 1432384.63 | 1432384.63 | 1432384.63 | 572953.85 | 572953.85 | 572953.85 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. / Física: 2171.08 / Registro:
MOR15150400621328 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Donaldo Colosio, De La Col. Paraíso | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-12/15 | Morelos | Cuautla | Colonia el Paraíso | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1796716.22 | 1682659.07 | 1682659.07 | 1682659.07 | 673063.63 | 673063.63 | 673063.63 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. / Física: 1993.775 / Registro:
MOR15150400621331 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Del Ejido, De La Col. Plan De Ayala | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-04/15 | Morelos | Cuautla | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3410996.65 | 3340518.34 | 3340518.34 | 3340518.34 | 2911874.73 | 2911874.73 | 2911874.73 | 87.1684 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. EST. 2 = $1'575,667.39 NETO PAGADO EL 26 DE FEBRERO DE 2016. / Física: 3608.7 / Registro:
MOR15150400621333 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle Abrigo, De La Col. Centro | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-10/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2004424.51 | 1955707.35 | 1955707.35 | 1955707.35 | 782282.94 | 782282.94 | 782282.94 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. / Física: 2639 / Registro:
MOR15150400621339 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc, De La Col. Iztaccíhuatl | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-08/15 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1367100 | 1337218.65 | 1337218.65 | 1337218.65 | 835368.05 | 835368.05 | 835368.05 | 62.4706 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. / Física: 1626 / Registro:
MOR15150400621343 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Emperador Moctezuma, De La Col. Casasano | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-06/15 | Morelos | Cuautla | Casasano | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1355611.21 | 1319335.79 | 1319335.79 | 1319335.79 | 1294956.75 | 1294956.75 | 1294956.75 | 98.1522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. / Física: 1668 / Registro:
MOR15150400621346 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 De Mayo, De La Col. 19 De Febrero | CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-PSCE-13/15 | Morelos | Cuautla | 19 de Febrero de 1812 | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1529145.41 | 1490994.75 | 1490994.75 | 1490994.75 | 837960.66 | 837960.66 | 837960.66 | 56.2014 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA SH DEL GOBIERNO DEL ESTADO AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. / Física: 1807.51 / Registro:
MOR15150400621905 | Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-0892-2015 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29311079.11 | 8793323.73 | 8793323.73 | 8793323.73 | 29.3111 | 0 | Metros Cuadrados | 2251 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100626616 | Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Y Saneamiento De La Zona Limitrofe Del Parque Estatal El Texcal | 99-ZU-011-2015 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2436417 | 2436417 | 2436417 | 2436417 | 2436417 | 2436417 | 2436417 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100626995 | Proyecto De Alcantarillado,Sanitario Y Pluvial En La Colonia 3 De Mayo Y Fraccionamiento Burgos. | 99-ZU-044-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1503136.13 | 1503136.13 | 1503136.13 | 1503136.13 | 1503136.13 | 1503136.13 | 1503136.13 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100628258 | Construccion De Empedrado Calle Camino Yetonalpa, Santo Domingo Ocotitlan | 020-RAMO23-CE-2016-001 | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3709804.7 | 3709804.7 | 3709804.7 | 3709804.7 | 1854906.48 | 1854906.48 | 1854906.48 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: CORRESPONDE AL ANTICIPO, CON EL CUAL SE ADQUIRIO PARTE DEL MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA. / Física: ESTAN EN PROCESO LOS TRABAJOS PRELIMINARES PARA LLEGAR A LA APLICACION DE EMPEDRADO / Registro:
MOR15160100632862 | Construcción De Tanque Elevado Y Línea De Conducción De Agua Potable En Xalpa | MPI-CONTINGENCIAS-001/2015 | Morelos | Yecapixtla | Xalpa Uno | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TUVE PROBLEMAS AL CAPTURAR EL MONTO DEL ANTICIPO. LOS DATOS DEL CONTRATO SON SIN IVA. EL MONTO CORRECTO DEL ANTICIPO ES DE= $387,931.03 SIN IVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100632928 | Rehabilitación De Servicios En Calle Av. Nacional, Col. Zahuatlán | MPI-CONTINGENCIAS-002/2015 | Morelos | Yecapixtla | Xochitlán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: TUVE PROBLEMAS AL SUBIR EL MONTO DEL ANTICIPO. MONTOS DE REGISTRO DE CONTRATO SIN IVA. MONTO CORRECTO DE IMPORTE DE ANTICIPO SIN IVA=$387,931.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100632990 | Construcción De Cancha De Futbol, En Col. Loma Bonita Municipio De Yecapixtla | MPI-CONTINGENCIAS-003/2015 | Morelos | Yecapixtla | Loma Bonita | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1647025.81 | 1647025.81 | 1647025.81 | 1647025.81 | 1647025.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 531 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100633172 | Rehab. De Inst. Eléctrica En 2 Aulas Didácticas, Rep. De Muros Fisurados , Sustit. De Pisos De Concreto, Rehab. De Volados En Losas E Impermeab. De Edif. En La Secundaria Técnica No. 16 De Huitzilac | 09-ZU-0891-2015 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 787715.5 | 787715.5 | 787715.5 | 777273.03 | 233181.91 | 233181.91 | 233181.91 | 29.6023 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100633464 | Rehabilitación General De Red Sanitaria Exterior Y Sustitución De Malla Ciclónica De 2 Mts. De Altura En El Centro De Desarrollo Infantil (Cendi) No. 4 Profra. Guadalupe Elizondo Vega De Jiutepec | 11-ZU-0871-2015 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 65905.7 | 65905.7 | 65905.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100634698 | Rehab. Gral. De Cancha De Uso Múltiple, Rehab. De Muro De Contención Y Rehab. De Bebederos En La Prim. Sangre De Héroes De Tlalnepantla | 23-ZU-0878-2015 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 999778.72 | 299933.61 | 299933.61 | 299933.61 | 29.6377 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100634805 | Const. De Un Aula Didáctica En Est. R-C, Módulo 6.00x8.00 M. Tipo Inifed, Rehab. Gral. De Sanitarios, Red. Elect. De Edificio Principal Y Sum. De Coloc. De Malla En El Jardín De Niños Ovidio De Croly | 29-ZU-0872-2015 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 807300 | 807300 | 807300 | 796743.26 | 239022.98 | 239022.98 | 239022.98 | 29.6077 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100634831 | Impermeabilización (300.00 M) En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec | 31-ZU-0928-2015 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 242190 | 242190 | 242190 | 239343.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 507 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR15160100635377 | Centro De Información Y Documentación Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) El Texcal, Jiutepec | FAM SUPERIOR 2015 | Morelos | Jiutepec | El Texcal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 20000000 | 20000000 | 19699220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 985 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100635415 | Construcción De Edificio De La Facultad De Artes (3er. Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca | FAM SUPERIOR 2014 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Chamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 447776.14 | 447776.14 | 447776.14 | 441621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE EN SU 3ER ETAPA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100635506 | Construcción Y Equipamiento De La Secundaria María Del Carmen Pineda Jesús, De Tezoyuca, Emiliano Zapata | FAFEF BÁSICO 2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Tezoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3714104 | 3714104 | 3714104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100636246 | 2a Etapa Rehabilitación Blvd. De Acceso Turístico De Oaxtepec | 29-ZU-1093-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2016206.97 | 2016206.97 | 98.3516 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638095 | Iluminación Sendero Peatonal De La Calle Rubén Dario (Entre Calle De La Carolina Y Felipe Carrillo Puerto) | 07-ZU-0447-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 87394 | 87394 | 87394 | 87394 | 87394 | 85376.07 | 85376.07 | 97.691 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638118 | Muro En Unidad Deportiva Miraval, Cuernavaca Morelos | 07-ZU-0468-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 42272.32 | 42272.32 | 42272.32 | 42272.32 | 42272.32 | 38150.53 | 38150.53 | 90.2494 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638139 | Demolición Y Reposición De Loza En Parque Revolución, Cuernavaca Morelos | 07-ZU-0467-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 309103.2 | 309103.2 | 309103.2 | 309103.2 | 309103.2 | 296571.96 | 296571.96 | 95.9459 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638158 | Trabajos Complementarios En La Calle Vicente Guerrero En Cuernavaca, Morelos | 07-ZU-0473-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13934657.46 | 13934657.46 | 13934657.46 | 13934657.46 | 13934657.46 | 13904657.46 | 13904657.46 | 99.7847 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638174 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Uruguay | MMADUOPCE062015-0012016 | Morelos | Mazatepec | Colonia Justo Sierra | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4939416.54 | 4939416.54 | 4939416.54 | 4939416.54 | 4939416.54 | 2467238.56 | 2467238.56 | 49.95 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCVIA SE DERBE A QUE SE HIZO LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, PARA LA VERIFICACION DE LA CORRECTA APLICACION, DESTINADA PARA LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100638199 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Republica Del Salvador | MMADUOPCE062015-0022016 | Morelos | Mazatepec | Colonia Justo Sierra | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4977655.73 | 4977655.73 | 4977655.73 | 4972678.07 | 4972678.07 | 2486339.04 | 2486339.04 | 49.95 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCVIA SE DERBE A QUE SE HIZO LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, PARA LA VERIFICACION DE LA CORRECTA APLICACION, DESTINADA PARA LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
MOR15160100638479 | Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Muro De Acceso, Unidad Deportiva Margarita Maza De Juárez (Calle Neptuno), Cuernavaca, Morelos | 07-ZU-0475-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 184795.92 | 184795.92 | 184795.92 | 184795.92 | 184795.92 | 183760.33 | 183760.33 | 99.4396 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638515 | Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Luis Echeverria | 07-ZU-0443-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 660200 | 660200 | 660200 | 660200 | 660200 | 656538.05 | 656538.05 | 99.4453 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638560 | Ampliación De Alumbrado Público En Calle Ignacio Zaragoza | 07-ZU-0442-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 613000 | 613000 | 613000 | 613000 | 613000 | 607985.49 | 607985.49 | 99.182 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638652 | Rehabilitación Y Restauración De La Biblioteca Miguel Salinas | 07-ZU-0779-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 297753.96 | 297753.96 | 29.7754 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638673 | Remodelación Y Acondicionamiento Del Inmueble Que Albergará Al Archivo Histórico De Morelos, A Cargo De La Secretaría De Cultura Del Estado De Morelos | 07-ZU-0780-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 489655.78 | 489655.78 | 97.9312 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638799 | Alumbrado Público En Calle Candelaria | 07-ZU-0888-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 216361 | 216361 | 216361 | 216361 | 216361 | 213937.01 | 213937.01 | 98.8797 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638969 | Alumbrado Público En Calle De La Estación | 07-ZU-0889-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1253635 | 1253635 | 1253635 | 1253635 | 1253635 | 1248101.05 | 1248101.05 | 99.5586 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100639017 | Alumbrado Público En Calle Arrastradero | 07-ZU-0887-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 280195 | 280195 | 280195 | 280195 | 280195 | 278263.52 | 278263.52 | 99.3107 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100639031 | Alumbrado Público En Calle H. Preciado | 07-ZU-0886-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 229602 | 229602 | 229602 | 229602 | 229602 | 226909.91 | 226909.91 | 98.8275 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100639058 | Alumbrado Público En La Calle Vicente Guerrero (Emiliano Zapata) | 07-ZU-0890-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 246207 | 246207 | 246207 | 246207 | 246207 | 243793.07 | 243793.07 | 99.0196 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100639072 | Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates | 07-ZU-0896-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 4286382.47 | 4286382.47 | 53.5798 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 8 | Financiera: / Física: La meta es edificio / Registro:
MOR15160100639097 | Ampliación De Auditorio Los Pericos En La Localidad De Tejalpa | SIN NUMERO | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9091136 | 9091136 | 9091136 | 8139858 | 2441958 | 2441958 | 2441958 | 26.8609 | 0 | Metros Cuadrados | 294000 | 0 | 32 | Financiera: / Física: PAGO DE ESTIMAQCIO NUMERO 1 / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100639163 | Construccion De Drenaje Tramo El Charco Campo La Nigua | DOP-R23-001-16 | Morelos | Tetecala | Colonia el Charco | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3047582.04 | 3047582.04 | 3047582.04 | 3047582.04 | 1219032.82 | 1219032.82 | 1219032.82 | 40 | 0 | Metros lineales | 835 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100640039 | Rehabilitación De La Zona Denominada El Texcal, En Jiutepec Morelos | 11-ZR-0596-2015 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 344884.05 | 344884.05 | 344884.05 | 344884.05 | 103388.5 | 103388.5 | 103388.5 | 29.9778 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640040 | Centro De Rehabilitación De Educación Especial (Cree) En El Estado De Morelos | 08-ZU-0732-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Educación | En Ejecución | 2015 | 360000000 | 360000000 | 360000000 | 360000000 | 117966503.46 | 117966503.46 | 117966503.46 | 32.7685 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640043 | Alumbrado Público En La Calle Francisco Javier Mina | 18-ZU-0903-2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 140260 | 140260 | 140260 | 140260 | 139755.99 | 139755.99 | 139755.99 | 99.6407 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640044 | Alumbrado Público En Calle San Ángel | 18-ZU-0902-2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 263685 | 263685 | 263685 | 263685 | 261293.8 | 261293.8 | 261293.8 | 99.0932 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640046 | Equipamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario | 18-ZU-0914-2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55572 | 52572 | 52572 | 52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640055 | 2da. Etapa De La Imagen Urbana De Tepoztlan | 20-ZU-0718-2015 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12624450.32 | 12624450.32 | 12624450.32 | 12624450.32 | 11985571.77 | 11985571.77 | 11985571.77 | 94.9394 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640064 | Mantenimiento E Impermeabilización De Lozas Y Techumbre Del Centro De Convenciones De Morelos | 28-ZR-0488-2015 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3536473.65 | 3536473.65 | 3536473.65 | 3536473.65 | 3447230.89 | 3447230.89 | 3447230.89 | 97.4765 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640070 | Rehabilitación De La Imagen Urbanay Pavimentación De La Calle Cuauhtémoc Y Niños Heroes En Tlayacapan Pueblo Magico | 26-ZU-0719-2015 | Morelos | Tlayacapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 4999452.87 | 4999452.87 | 4999452.87 | 98.0285 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640103 | Rehabilitación Del Blvd De Acceso Al Centro Turístico De Oaxtepec. 1a Etapa (Obra Reclasificada) | 29-ZU-0202-2015 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1473832.9 | 1473832.9 | 1473832.9 | 98.2555 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640108 | Trabajos Complementarios Para La Fachada Del Estadio Agustín Coruco Díaz En Zacatepec | 31-ZU-1023-2015 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 999168.42 | 999168.42 | 999168.42 | 999168.42 | 999168.42 | 999168.42 | 999168.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640110 | Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales Primera Etapa Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales | 30-ZU-0452-2015 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 976800 | 976800 | 976800 | 976800 | 968232.14 | 968232.14 | 968232.14 | 99.1229 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640120 | Iluminación De Sendero Peatonal De La Calle Rubén Darío (Entre Calle De La Carolina Y Felipe Carrillo Puerto) | 07-ZU-0447-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 203919 | 203919 | 203919 | 203919 | 199210.84 | 199210.84 | 199210.84 | 97.6912 | 0 | Piezas | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640121 | Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Luis Echeverria | 07-ZU-0443-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 990300 | 990300 | 990300 | 990300 | 984807.07 | 984807.07 | 984807.07 | 99.4453 | 0 | Piezas | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640122 | Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Ignacio Zaragoza | 07-ZU-0442-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 919500 | 919500 | 919500 | 919500 | 911978.24 | 911978.24 | 911978.24 | 99.182 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640126 | Alumbrado Público En Calle Candelaria | 07-ZU-0888-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 504843 | 504843 | 504843 | 504843 | 499186.35 | 499186.35 | 499186.35 | 98.8795 | 0 | Luminaria | 38 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640127 | Alumbrado Público En Calle De La Estación | 07-ZU-0889-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2925148 | 2925148 | 2925148 | 2925148 | 2912235.78 | 2912235.78 | 2912235.78 | 99.5586 | 0 | Luminaria | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640128 | Alumbrado Público En Calle Del Arrastradero | 07-ZU-0887-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 653788 | 653788 | 653788 | 653788 | 649281.53 | 649281.53 | 649281.53 | 99.3107 | 0 | Luminaria | 77 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640132 | Alumbrado Público En Calle H. Preciado | 07-ZU-0886-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 535739 | 535739 | 535739 | 535739 | 529456.43 | 529456.43 | 529456.43 | 98.8273 | 0 | Luminaria | 48 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640134 | Alumbrado Público En Calle Vicente Guerrero (Emiliano Zapata) | 07-ZU-0890-2015 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 574482 | 574482 | 574482 | 574482 | 568850.47 | 568850.47 | 568850.47 | 99.0197 | 0 | Luminaria | 46 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640135 | Alumbrado Público En Calle Francisco Javier Mina | 18-ZU-0903-2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 210390 | 210390 | 210390 | 210390 | 209633.97 | 209633.97 | 209633.97 | 99.6407 | 0 | Piezas | 42 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640137 | Alumbrado Público En Calle San Ángel | 18-ZU-0902-2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 395527 | 395527 | 395527 | 395527 | 391940.71 | 391940.71 | 391940.71 | 99.0933 | 0 | Luminaria | 48 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640139 | Equipamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario Rubén Jaramillo | 18-ZU-0914-2015 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 83358 | 83358 | 83358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640142 | Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales Primera Etapa Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales | 30-ZU-0452-2015 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2729200 | 2279200 | 2279200 | 2279200 | 2259208.33 | 2259208.33 | 2259208.33 | 99.1229 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640147 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales, Narciso Mendoza No. 47 Col. Acapantzingo (Centro De Controles De Confianza) | 07-ZU-0711-2015 (710-2015) | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 780154.97 | 780154.97 | 780154.97 | 29.7315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640149 | Mantenimiento Y Ampliación En El Centro De Controles De Confianza Narciso Mendoza | 07-ZU-0712-2015 (710-2015) | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9095606 | 9095606 | 9095606 | 9095606 | 2693773.66 | 2693773.66 | 2693773.66 | 29.6162 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640151 | Construcción De Caseta Para Sitio De Repetición En Jiutepec | 11-ZU-1038-2014 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640153 | Construcción De Planta De Producción De Abono Orgánico (Ppao) Para El Servicio De La Región Sur De La Z.M. Cuernavaca, Ubicada En Jiutepec, Morelos | 99-ZU-0893-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 4134112.32 | 4134112.32 | 4134112.32 | 45.9806 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160100632411 | Equipamiento Con Radio Comunicacion | 029-COP-001-2016 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 62006.64 | 62006.64 | 62006.64 | 62006.64 | 62.0066 | 0 | Lote | 97827 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA DE ADQUISICION DE UN LOTE DE RADIO COMUNICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160100636355 | Equipo De Computo Moderno | MM-ZU-001-2016 | Morelos | Mazatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 15171 | 15171 | 15171 | 15171 | 15171 | 75.855 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 1 | Financiera: . / Física: . / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160100636473 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Coordinación Estatal de Reinserción Social | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 36482478.26 | 36482478.26 | 10944743.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100636683 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2.2-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Evaluación en Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8172203.1 | 8172203.1 | 2451660.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100636717 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 3.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100636753 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia. | 3.3-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8406631.08 | 8406631.08 | 2521989.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100636813 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. | 4.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12218100 | 12218100 | 3665430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100636844 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes. | 5.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6156572 | 6156572 | 1846971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100636889 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 6.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 18000000 | 18000000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100636907 | Sistema Nacional De Información | 7.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2694537.52 | 2694537.52 | 808361.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100636921 | Registro Público Vehícular | 7.2-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100637259 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 8.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 22600000 | 22600000 | 6780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100637275 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate De Delitos De Alto Impacto | 9.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10551999.64 | 10551999.64 | 3165599.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro:
MOR16160100637282 | Seguimiento Y Evaluación | 15.1-2016 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 973820.4 | 973820.4 | 292146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se iniciará a ejercer, una ves obtenida la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda Estatal. / Física: / Registro: