## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Querétaro
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00140100293238 | Construcción De Cuartos Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140100298595 | Fadoes Utc | FADOES 001-14 | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140100298620 | Promep Utc | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140100299008 | Fadoes Utc | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140300370224 | Fadoes Utc | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140300373237 | Proxoees | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460567 | 2da Etapa Construcción Unidad Deportiva De Candiles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460568 | Parque Lineal Ámsterdam, Chabacano | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460569 | Pasto Sintético En Cancha De Futbol, 20 De Enero | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460570 | Mejoramiento De Espacio Deportivo, Ciclopista, Iluminación Y Gym En Paseo Constituyentes, En Las Colonias Pueblo Nuevo, Cruz De Fuego, Rinconada San Joaquín, Huertas Del Carmen. | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460571 | Unidad Deportiva Candiles, Pista Para Patinar, Tartán, Cancha De Frontenis Y De Tenis Col. Los Candiles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460572 | Rehabilitación De Parque Candiles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460573 | Infraestructura Deportiva En Bravo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460574 | Terminación De Unidad Deportiva, El Colorado | - | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. El Marqués | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460575 | Construcción De Cancha De Futbol 7, Incluye Gimnasios Al Aire Libre, Agua Azul. | - | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. El Marqués | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460576 | Unidad Deportiva 1a. Etapa, San Isidro Miranda | - | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. El Marqués | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460577 | Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples (Nueva De La Esc. Telesecundaria Jaime Nunó) | - | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Ezequiel Montes | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460578 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples (Nueva) De La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | - | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Ezequiel Montes | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460581 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Tec. 17 Francisco León De La Barra | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Landa de Matamoros | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460616 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim. "Emiliano Zapata" Las Postas | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Pedro Escobedo | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460617 | Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela | - | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Pinal de Amoles | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460620 | Infraestructura Deportiva, Comunidad "Horno De Cal" Plancha Para Usos Múltiples | - | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Tolimán | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100467294 | Mejoramiento De Vialidad U Acceso A La Unidad Deportiva | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100467301 | Acondicionamiento De Vialidad Y Acceso A La Unidad Deportiva | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200504594 | Instalación De Techos De Fibrocemento (Sedesol) | mpq-op-015 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200548579 | Proyectos Productivos (Taller De Costura) | 2015-01344 | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Rural | Subsidios | U033 Apoyos complementarios para el FONE |  | 11-Educación Pública | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150400587200 | Centro De Salud De Ajuchitlán, Colón, Qro | 2015-00701C1 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622467 | Ampliacion De Alumbrado Publico | - | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dependencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622491 | Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa | LO-822010979-E3-2016 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dependencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622492 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C (Carretera Estatal 191 Lobo-Aguazarca) -Puerto Del Sabino Neblinas Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000 Subtramo A Modernizar Del Km 3.000 Al Km 5.000 | LO-822010979-E2-2016 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622493 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino Tilaco-Rincon De Piedra Blanca (La Pechuga) Tramo Del Km 0.000 Al Km 15.000 Subtramo A Modernizar Del Km 11.000 Al Km 12.500 | LO-822010979-E1-2016 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Dependencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622507 | Instalacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | dependencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622508 | Ampliacion De Red De Agua Potable | - | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lima | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | dependencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622509 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | - | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | Rural | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | dependencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622510 | Ampliacion De Red De Drenaje | - | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | dependencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622616 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622617 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | El Alambre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622618 | Caminos Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622619 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622620 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | La Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622621 | Camino Sacacosecha | - | Querétaro | Landa de Matamoros | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622622 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Vallas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622623 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | El Encinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622624 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622625 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622626 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622627 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras Publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622628 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622629 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622630 | Camino Saca Cosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622631 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | El Gavilán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622632 | Camino Saca Cosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622633 | Camino Sacacosechas | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio de Santa Teresita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622894 | Construcción Red De Agua Potable En Varias Calles, Visthá - 5235 | 5235 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1125 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100623512 | Construcción Red De Drenaje Sanitario En La Col. Linda Vista, La Estancia. - 5163 | 5163 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 566 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100624229 | Drenaje Sanitario En Colonia Pradera De Guadalupe, Los Ángeles - 1711 | 1711 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 675 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100624234 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 1850 | 1850 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Estudio de preinversión |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100625117 | Equipamiento Para Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 31 | 2015-01203C1 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100625121 | Construcción De Laboratorio Pesado En La Universidad Politécnica De Querétaro | 2015-01527C1 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100625152 | Construcción De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juarez | 2015-01533C2 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100625163 | Equipamiento De Dos Aulas En El Cobaq No. 9 | 2015-01179C1 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100625167 | Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional Y Muro De Contención En Cobaq N° 9, Extensión Jofrito | 2015-01569C1 | Querétaro | Querétaro | Jofrito | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL QRO. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100625181 | Adquisición De Equipo Para Medios Audiovisuales En El Ciidet | 2015-01142C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 37255.56 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 5563 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00160100625187 | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De Querétaro | 2015-01536C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100625215 | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De San Juan Del Río | 2015-01535C1 | Querétaro | San Juan del Río | Vista Hermosa (Cuasinada) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100625221 | Mobiliario Y Equipamiento Edificio G De La Utsjr | 2015-01622C1 | Querétaro | San Juan del Río | Vista Hermosa (Cuasinada) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTESJR | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100625257 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km 5 000 | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100625540 | Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Gral. Andres Balvanera | 2015-01532C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100625960 | Equipamiento Laboratorio De Metrologia - Automotriz | 2016-00118 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | UPSRJ | Educación | En Ejecución | 2014 | 727281.8 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 1246 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100626733 | Adquisicion De Herramientas Y Equipo De Computo | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Seguridad Pública Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4208424.85 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE00160100627344 | Prodep | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100627347 | Prodep | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100627480 | Prodep | 001-2015-16 | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629511 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar Al Yosphí. - 8516 | 8516 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 127 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100629515 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinos, Alcatraces Y Ficus - 10407 | 10407 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 150 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100629516 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Pluvial De Zona De Los Manantiales - 10783 | 10783 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 200 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100629517 | Construcción De Aula Didactica En Esc. Tv Secundaria Antonio Caso - 11249 | 11249 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 35 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100629522 | Construcción Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Para Agua Potable, El Nogal - 10293 | 10293 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 25 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100629774 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Tenasdá. - 8604 | 8604 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 175 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100629779 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Valentín - 11088 | 11088 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 270 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100629780 | Ampliación De Red De Energía San Juan - 11191 | 11191 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100629781 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 6135 | 6135 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100629784 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 6670 | 6670 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630051 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Acceso Principal A La Comunidad. - 6499 | 6499 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 180 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630053 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Huizache - 11129 | 11129 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630054 | Ampliación De Alumbrado Público La Hacienda - 11110 | 11110 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 200 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630055 | Empedrado Ahogado En Calle Fundadores 1a.E - 11034 | 11034 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 300 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630057 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Los Blases. - 8868 | 8868 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 70 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630323 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Las Víboras. - 8891 | 8891 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de las Víboras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 30 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630330 | Construcción De Acceso Principal En Esc. Primaria Miguel Hidalgo - 11204 | 11204 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 284 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630331 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 10794 | 10794 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 120 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630332 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Santiago Apóstol, Santa Magdalena, 21 De Marzo, San Martín De Porres,Sanjoséylaureles - 10956 | 10956 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 200 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630334 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 6683 | 6683 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630338 | Construcción Sistema De Agua Potable 3er. Etapa, Ahuacatlan De Guadalupe. - 6830 | 6830 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1815 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630340 | Ampliación Red De Energía Eléctrica El Nogal - 9503 | 9503 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 25 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630577 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Lateral De La Carretera 100, San Pablo - 7524 | 7524 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 67 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630578 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar Al Barrio De El Jaral. - 8830 | 8830 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 45 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630584 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Higuera - 5081 | 5081 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 76 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630585 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica C. Nopalillo - 11168 | 11168 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630586 | Amplación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Bicentenario Col. Pedregal Bordo Blanco - 10909 | 10909 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 100 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630587 | Empedrado Ahogado Calle Guadalupe Victoria - 10988 | 10988 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630588 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Andrés - 11061 | 11061 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 45 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630593 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calle Jilgueros, Pirul Y Alcanfores. - 5763 | 5763 | Querétaro | San Juan del Río | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 40 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630858 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan De La Barrera,Col. Tierra Blanca - 10928 | 10928 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 120 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630860 | Construcción Red Y Deposito De Agua Potable, Puerto Del Rodezno - 7265 | 7265 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 70 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100630861 | Construcción Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A San Isidro Y Maguey Blanco. - 7208 | 7208 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 449 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631136 | Construcción De Red Drenaje Sanitario En La Calle Álvaro Obregón. - 6493 | 6493 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 200 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631141 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Campo T. Blanca - 11151 | 11151 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631143 | 33903 Servicios Integrales - 6124 | 6124 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631144 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Calle De Acceso Al Centro De La Comunidad. - 8442 | 8442 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 3881 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631146 | Estufas Ecológicas En La Localidad De La Ladera. - 5757 | 5757 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas | 540 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631147 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Subestación Subestación En El Centro De Salud, El Refugio - 9280 | 9280 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 479 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631407 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Paraiso, Álamos, Encinos, Mezquite, Los Cipreses, Hizache Y Los Pirules - 10865 | 10865 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 450 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631408 | Empedrado Ahogado En Calle Miguel Alemán - 11015 | 11015 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 250 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631409 | Construcción De Acceso Principal En Tv-Sec Juan Enrique Pestalozzi - 11228 | 11228 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 270 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631410 | Ampliación De Red De Energia José Federico Salvador - 11118 | 11118 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 60 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631411 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Ignacio - 11098 | 11098 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 40 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631412 | Construcción De Drenaje Sanitario En Tv- Sec Adolfo Lara Nuñez - 11201 | 11201 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 150 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631413 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 6847 | 6847 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100631415 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica (La Loma Ramal C. Francisco Márquez Y Agustín Melgar) - 9434 | 9434 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160100632629 | Rehabilitación General En El Preescolar Niños Heroes, En Pedro Escobedo,Pedro Escobedo,Querétaro | 22DJN0024B | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100287.94 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 305 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632720 | Rehabilitación General En El Preescolar Motolinia, En La Lira,Pedro Escobedo,Querétaro | 22DJN0029X | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 949761 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 242 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632741 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Datso, En Tenasdá (Barrio De San Ildefonso),Amealco De Bonfil,Querétaro | 22DCC0017C | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 856206.03 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 24 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632772 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Conin, En San Pablo Tolimán,Tolimán,Querétaro | 22DCC0008V | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 710475.21 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 46 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632785 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Catalina Garcia, En San Pablo Tolimán,Tolimán,Querétaro | 22DJN0032K | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1177408.7 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 110 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632792 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Ya Mayho, En Stgo. Mexquititlán Barrio 5o. (El Pastoreo),Amealco De Bonfil,Querétaro | 22DCC0001B | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 747084.27 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 50 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632801 | Rehabilitación General En El Preescolar Ya Nfadi, En San Ildefonso Tultepec (Centro),Amealco De Bonfil,Querétaro | 22DCC0027J | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 960036.24 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 175 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632807 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Ra Doni, En Tolimán,Tolimán,Querétaro | 22DCC0051J | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 659328.77 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 39 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632851 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Queretaro, En Huitron,Huimilpan,Querétaro | 22DTV0237T | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1180167.16 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 121 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632857 | Rehabilitación General En La Primaria Leyes De Reforma, En San Jose Tepuzas,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0220U | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1184832.92 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 154 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632864 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria 19 De Abril / Xicotencatl, En El Vegil,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0641C | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2318865.36 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 243 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632869 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata, En El Milagro,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0573W | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200360.94 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 263 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632880 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria 26 De Septiembre, En Apapataro,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0581E | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1206433.56 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 206 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632888 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Lic. Alfredo V. Bonfil, En La Noria,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0567L | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2353835.72 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 243 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632893 | Rehabilitaciones Generales En La Sec. Tec. Jesus Romero Flores, En Huimilpan,Huimilpan,Querétaro | 22DST0008M | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2948222.64 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632901 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Cristobal Colon, En San Pedro,Huimilpan,Querétaro | 22DPRO638P | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1912986.88 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632909 | Rehabilitación Y Construcción De Muro De Contención En La Primaria Americas Unidas, En Las Americas,Queretaro,Querétaro | 22DPR0924J | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122288.08 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 294 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632914 | Rehabilitación Y Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Maria Curie, En La Piedad,El Marques,Querétaro | 22DTV0012M | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1328793.11 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 445 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632926 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Sec. Tec. Epigmenio Gonzalez, En Bolaños,Queretaro,Querétaro | 22DST0025C | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1402788.56 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 461 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632936 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas, Plaza Cívica Y Cimentación De Escaleras En La Primaria Victor Hernandez Cobarrubias, En Villas De Santiago,Queretaro,Querétaro | 22DPR0815C | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1917046.97 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 290 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632952 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Encuentro Universidad Sociedad, En La Versolilla,Queretaro,Querétaro | 22DTV0083G | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1400202.17 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 464 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632963 | Rehabilitación Y Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Sara Perez De Madero, En Mision San Jose,Corregidora,Querétaro | 22DJN0427V | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 754454.77 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 210 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632977 | Rehabilitación Y Construcción De Aula Didáctica Y Anexos (Baños Y Dirección) En La Primaria Centenario Año De Zaragoza, En Corregidora,Corregidora,Querétaro | 22DPR0531X | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1432475.66 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 115 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632983 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Ezequiel Montes, En El Rosario,El Marques,Querétaro | 22DJN0144O | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 694385.62 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 93 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632993 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula En La Primaria Constitucion, En El Marques,El Marques,Querétaro | 22DPR0409W | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 919367.51 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 94 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100632997 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Miguel Hidalgo, En Santa Cruz Nieto,San Juan Del Rio,Querétaro | 22DPR0092P | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 689796.8 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 317 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633002 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Ignacio Allende, En San Clemente,Pedro Escobedo,Querétaro | 22DTV0016I | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 699999.97 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 243 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633009 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Republica De Venezuela, En Rancho Largo,Queretaro,Querétaro | 22DPR4449Y | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1399619.2 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 157 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633028 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Fernando Espinosa Gutierrez, En Corregidora,Corregidora,Querétaro | 22DTV0192N | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1326457.68 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 114 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633031 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Venustiano Carranza, En Santa Maria De Los Cocos,Arroyo Seco,Querétaro | 22DPR0280I | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 891889.65 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 76 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633038 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Luis Pasteur, En Los Socavones,El Marques,Querétaro | 22DJN0077G | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 698903.55 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 201 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633039 | Rehabilitación De Muro Perimetral En El Preescolar Francisco Goitia, En San Pedrito Ecologico,Queretaro,Querétaro | 22DJN0292X | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 171312.11 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 159 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633045 | Rehabilitación Y Construcción En El Preescolar Santiago De Queretaro, En La Plazuela,Peñamiller,Querétaro | 22DJN0258Q | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 609854.97 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633048 | Rehabilitación De Baños En La Primaria Constituyentes De 1857 1917, En La Cruz,Queretaro,Querétaro | 22DPR0902Y | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 484737.06 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 304 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633051 | Rehabilitación Hidrosanitaria En La Primaria Conin, En El Marques,El Marques,Querétaro | 22DPR0319D | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 306794.31 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 311 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633053 | Rehabilitación Y Construcción De Módulo Sanitario, Muro De Contención Y Obra Exterior En El Emsad No. 13, En San Pedro Escanela,Pinal De Amoles,Querétaro | 22EMS0013N | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 954837.68 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 101 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633057 | Rehabilitación Y Construcción De Plaza Cívica, Lonaría Y Muros De Contención En El Emsad No. 8, En Santa Agueda,Pinal De Amoles,Querétaro | 22EMS0008B | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2883116.68 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 179 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633061 | Rehabilitación Y Construcción De 3 Aulas Didác, Aula Área Administrativa Provisional,Acceso Peatonal Y And De Conexión ,Cecyteq No. 12, Paso De Mata,San Juan Del Rio,Querétaro | 22ETC0012X | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1389803.24 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 101 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633064 | Rehabilitación General En El Conalep Querétaro 041, En Col. Satélite,Querétaro,Querétaro | 22DPT0002V | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 950001.55 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1501 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633067 | Rehabilitación: Cambio De Cancelería En El Conalep No. 42 San Juan Del Río, En San Juan Del Río,San Juan Del Río,Querétaro | 22DPT0001W | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 418309.17 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1010 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100633647 | Infraestructura Económica, En El Municipio De Tolimán, En El Estado De Querétaro | 586 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633802 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro | 739 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633803 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro | 754 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633860 | Proyectos De Desarrollo Municipal En Colón, Querétaro | 668 | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633867 | Cancha De Futból 7 En La Localidad De Apartadero, En El Municipio De San Joaquín, En El Estado De Querétaro | 840 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633942 | Andador De Los Herrera A La Carretera Municipal, En El Municipio De San Joaquín, En El Estado De Querétaro | 8 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634007 | Modernización De Camino Entronque Borniza, Tolimán, En El Estado De Querétaro | 330 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634019 | Infraestructura Vial En El Municipio De Tolimán, En El Estado De Querétaro | 161 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634163 | Construcción De Foro Al Aire Libre (Teatro Acústico), En El Municipio De El Marqués, En El Estado De Querétaro | 910 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634200 | Proyectos De Infraestructura En El Municipio De Querétaro, Querétaro | 740 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634223 | Infraestructura Municipal En San Juan Del Río, Querétaro | 625 | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634252 | Rehabilitación Del Mercado De La Cañada, En El Municipio De El Marqués, En El Estado De Querétaro | 812 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634375 | Infraestructura Municipal En Amealco De Bonfil, Querétaro | 593 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634481 | Proyectos De Desarrollo Municipal En Querétaro, Querétaro | 706 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634489 | Pavimentación Calle Curva Colorada 1, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro | 339 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634589 | Pavimentación Calle Puertos De Los Amoles, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro | 342 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634678 | Alberca Semiolímpica En San Juan Del Río , En El Estado De Querétaro | 833 | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100636682 | Rehabilitación De Barda En El Preescolar Francisco Alcocer Pozo, En Lomas De Casa Blanca,Queretaro,Querétaro | 22DJN0263B | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 56528.2 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00160100638071 | Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegacion Municipal De Santiago Mexquititlan, En El Municipio De Amealco De Bonfil. | 2016-00088 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio de la Isla (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100638088 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (6ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación De San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bon | 2016-00089 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100638115 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe | 2016-00092 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100638127 | Construcción Del Sistema De Agua Potable ( 2da Etapa ), Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2016-00093 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100638257 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario ( 4ta Etapa ), Para Beneficiar A Las Localidades De San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro), Barrio La Presa Del Tecolote( El Lindero); El Lindero | 2016-00094 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100638270 | Elaboración Delos Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento Para Bemneficiar A La Localidad De El Saucito En El Municipio De Amealco De | 2016-00095 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100638294 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A Las Localidades De San Juan Dehedo Y La Soledad En El Muni | 2016-00096 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100638306 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chiteje De Garabato, Las Salvas Y G | 2016-00097 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09130100039323 | Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia (Evaluaciones, Equipamiento Para La Seg. Pública, Proc. De Justicia E Infraestructura) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039392 | Desarrollo Institucional (Cursos De Capacitación) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039407 | Sistema Penitenciario (Equipamiento Fijo, Construcción Y Mejoramiento ) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039449 | Plataforma México (Servicio De Mtto. A Aires Acondicionados, Casetas, Sitios, Terminales Móviles Y Digitales, Rentas De Líneas Telefónicas, Energía Eléctrica, Renta De Inmueble Para Sitios, Uniformes) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039461 | Indicadores De Medición (Informes De Evaluación, Encuestas Nacional Sobre Seguridad Pública) | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09140200339297 | Red Electrica Lomas La Cruz | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09150200546133 | Equipamiento Para Laboratorios: Control E Instrumentación Tipo A, Higiene Y Seguridad Tipo B Y Sistemas Programables Tipo A (Etapa 1) Para El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2014-00908C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2009 | 543168.14 | 180461.2 | 180461.2 | 180461.2 | 180461.2 | 180461.2 | 180461.2 | 100 | 0 | Lote | 890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09150200546134 | Construcción De Obra Exterior En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-01197 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2009 | 499985.8 | 383421.3 | 383421.3 | 383421.3 | 383421.3 | 383421.3 | 383421.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09160100625090 | Equipamiento Para Laboratorios: Control E Instrumentación Tipo A, Higiene Y Seguridad Tipo B Y Sistemas Programables Tipo A (Etapa 1) Para El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2014-00908C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2009 | 263320 | 263320 | 263320 | 263320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 890 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09160100625227 | Construcción De Obra Exterior En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-01197C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2009 | 116280.84 | 116280.84 | 116280.84 | 116280.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045766 | Alineación De Las Capacidades Del Estado De México Contra La Delincuencia (Equipamiento De Seguridad, Procuración De Justicia, Custodios, Obra Pública) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 71140148 | 72399793.29 | 72399793.29 | 72399793.29 | 71500874.06 | 71500874.06 | 71500874.06 | 98.7584 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 98.76 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045779 | Desarrollo Institucional (Cursos De Capacitación A Policías) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1376400 | 867838.49 | 867838.49 | 867838.49 | 699350.89 | 699350.89 | 699350.89 | 80.5854 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 80.59 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045795 | Sistema Penitenciario (Construcción De Obra Y Supervisión) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10850000 | 8124101.91 | 8124101.91 | 8124101.91 | 8118832.77 | 8118832.77 | 8118832.77 | 99.9351 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 99.94 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045807 | Plataforma Mexico (Teléfonos Ip, Enlaces, Cámaras, Infraestructura, Equipos De Operación, Aires Acondicionados, Servicios De Mtto. , Lector Biométrico) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 47435795 | 50443094.3 | 50443094.3 | 50443094.3 | 50427600.93 | 50427600.93 | 50427600.93 | 99.9693 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.97 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE
QUE10130100045821 | Combate A La Corrupción | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1221750 | 189263 | 189263 | 189263 | 189262.07 | 189262.07 | 189262.07 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD, Y SE COMPLIERON LAS METAS AL 100%
QUE10140200339318 | Red Electrica Lomas La Cruz | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10140300394626 | Adquisición De Equipo De Cómputo Y Proyectores Para El Cetis No. 16, San Pedrito Peñuelas, Qro. | 2014-01779C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 129021 | 72105.6 | 72105.6 | 72105.6 | 72105.6 | 72105.6 | 72105.6 | 100 | 0 | Lote | 1334 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10140300395833 | Equipamiento De Edificio De Mecatrónica Para El Cecyteq No. 6 | 2014-01368C1 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 475800.62 | 848669.42 | 848669.42 | 848669.42 | 848669.42 | 848669.42 | 848669.42 | 100 | 0 | Lote | 873 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10140300406471 | Adquisición De Mobiliario Para El Cbta No. 115 | 2014-02305C1 | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 30031.2 | 19522.8 | 19522.8 | 19522.8 | 19522.8 | 19522.8 | 19522.8 | 100 | 0 | Lote | 494 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10140300408132 | Construcción De Aula De Usos Múltiples (2da. Etapa) En El Cecati No. 175 | 2014-02304C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 202516.65 | 162508.71 | 162508.71 | 162508.71 | 162508.71 | 162508.71 | 162508.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10140400410953 | Construcción De Obra Exterior: Acceso A Estacionamiento En El Cecyteq No. 7 | 2014-02325C1 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 106783.82 | 110599.89 | 110599.89 | 110599.89 | 110599.89 | 110599.89 | 110599.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10150100461077 | Equipamiento Para Taller Y Laboratorio, En El "Conalep Querétaro" En La Col. Satélite, Querétaro. | 2011-01921C4 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 296550.39 | 241600.54 | 241600.54 | 241600.54 | 241600.54 | 241600.54 | 241600.54 | 100 | 0 | Equipamiento | 1366 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10150100469950 | Construcción De Aula De Usos Múltiples (1era. Etapa) En El Cecati No. 175 | 2014-02303C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 256046.17 | 250724.65 | 250724.65 | 250724.65 | 250724.65 | 250724.65 | 250724.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10150200528008 | Adquisición De Equipo Cómputo, Material De Laboratorio Y Proyectores Para El Cbta No. 115 | 2014-02302C1 | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 269087.98 | 223499.82 | 223499.82 | 223499.82 | 223499.82 | 223499.82 | 223499.82 | 100 | 0 | Lote | 494 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10150200545390 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo En El Cecyteq No. 6 | 2015-01122 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 310338.98 | 224548.16 | 224548.16 | 224548.16 | 224548.16 | 224548.16 | 224548.16 | 100 | 0 | Lote | 1024 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10150200545408 | Adquisición De Mobiliario Para El Conalep Aeronáutico | 2015-01214 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 62431.2 | 60552 | 60552 | 60552 | 60552 | 60552 | 60552 | 100 | 0 | Lote | 465 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100045976 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 73294266 | 75124527.76 | 75124527.76 | 75124527.76 | 74309268.69 | 74309268.69 | 74309268.69 | 98.9148 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.91 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA ES ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100045996 | Desarrollo Institucional (Cursos De Formación A Policías, Mobiliario) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6138062 | 4720671.53 | 4720671.53 | 4720671.53 | 4350297.28 | 4350297.28 | 4350297.28 | 92.1542 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.15 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100046084 | Sistema Penitenciario (Uniformes, Armamento, Equipo Antimotín, Transporte, Oficina Informático, Obra Pública) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 29556299 | 31341230.56 | 31341230.56 | 31341230.56 | 30442343.48 | 30442343.48 | 30442343.48 | 97.1319 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.13 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIEMSTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130200152059 | Infraestructura Fiscia Upsrj | UPSRJ2011FAD | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UPSRJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1343312 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE11140200339336 | Red Electrica Lomas La Cruz | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11150100460734 | Equipamiento Para Taller De Cómputo (51 Computadoras) En El Cobaq No. 5 | 2015-00068 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 600000 | 553983.52 | 553983.52 | 553983.52 | 553983.52 | 553983.52 | 553983.52 | 100 | 0 | Lote | 1360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461054 | Mobiliario Requerido Para Aula, Aula De Matemáticas, Area Administrativa, Aula Tipo, Biblioteca Y Audiovisual En El Conalep Bicentario | 2013-01373C2 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 194909 | 194909 | 194909 | 194909 | 194909 | 194909 | 194909 | 100 | 0 | Lote | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11150100461061 | Equipo Y Mobiliario Para Biblioteca En La Escuela De Bachilleres De La Uaq, Plantel Norte | 2012-01722C3 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 142661.02 | 55628.96 | 55628.96 | 55628.96 | 55628.96 | 55628.96 | 55628.96 | 100 | 0 | Lote | 2647 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11150100461062 | Construcción De Biblioteca En Edificio G En Cobaq No. 20 | 2012-01413C3 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 66645.84 | 8704.67 | 8704.67 | 8704.67 | 8704.67 | 8704.67 | 8704.67 | 100 | 0 | BIBLIOTECA | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11150100461070 | Mobiliario Y Equipamiento Para Cuatro Aulas Y Taller De Especialidad En El Cecyteq No. 7 | 2012-01521C3 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 79518 | 32778.12 | 32778.12 | 32778.12 | 32778.12 | 32778.12 | 32778.12 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11150100498595 | Adquisición De Equipo Y Mobiliario Para El Cecyteq No. 8 | 2015-00841 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 124646.59 | 52328.18 | 52328.18 | 52328.18 | 52328.18 | 52328.18 | 52328.18 | 100 | 0 | Lote | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11150200545619 | Adquisición De Mobiliario, Equipo Y Menaje Para Taller De Alimentos Y Bebidas (1ra. Etapa) Para El Icateq Jalpan | 2015-01172 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Coco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 97627.96 | 91626.13 | 91626.13 | 91626.13 | 91626.13 | 91626.13 | 91626.13 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039743 | Policia Estatal Acreditable | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | POLICIA ESTATAL SSC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 34741750 | 35518525.61 | 35518525.61 | 35518525.61 | 35518525.61 | 35518525.61 | 35518525.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039757 | Custodios Acreditables | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | CUSTODIOS ACREDITABLES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1690000 | 1670195.37 | 1670195.37 | 1670195.37 | 1670195.37 | 1670195.37 | 1670195.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039828 | Policia Ministerial Acreditable | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5568250 | 4797694.95 | 4797694.95 | 4797694.95 | 4797694.95 | 4797694.95 | 4797694.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - YA SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042557 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro Uecs | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO UECS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD
QUE12130100042558 | Programas De Apoyo En Materia De Seguridad Pública (Proasp) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12300000 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042559 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Económica (Uipes) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA UIPES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042562 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1253686 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042565 | Mejoramiento O Ampliación Del Centro De Justicia Para Mujeres | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042568 | Fortalecimiento De Las Capacidades En Control Y Confianza | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL Y CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12213283 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042573 | Fortalecimiento De Personal E Instalación Para Centros De Readaptación Social | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6241958 | 10318349.86 | 10318349.86 | 10318349.86 | 5838140 | 5838140 | 5838140 | 56.5802 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 56.58 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046238 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (Certificados, Uniformes, Evaluaciones Medicas, Toxicológicas Y Psicológicas, Viáticos, Equipo De Computo) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15024041 | 8587259.2 | 8587259.2 | 8587259.2 | 8308464.86 | 8308464.86 | 8308464.86 | 96.7534 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 96.75 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046259 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Servicios De Capacitación ) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30958667 | 29522325.31 | 29522325.31 | 29522321.31 | 29511432.07 | 29511432.07 | 29511432.07 | 99.9631 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.96 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046323 | Huellas Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibisstrade, Equipamiento De Implementación De Sistema Y Adecuaciones Físicas) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL RECURSO Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046425 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnólogicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Prendas De Protección, Capacitación, Mobiliario, Equip. De Cocina Ceresos, Construcción De Módulos Dobles) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRAIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14401402 | 20838184.47 | 20838184.47 | 20838184.47 | 20830200.31 | 20830200.31 | 20830200.31 | 99.9617 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.96 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046442 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Mtto. Sistema De Radiocomunicación, Sitios De Radio, Aires Acondicionados) | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SSC PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26962020 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27063943.65 | 27063943.65 | 27063943.65 | 99.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046455 | Sistema Nacional De Información (Material Eléctrico Y Electrónico, Radios Ptp, Switch, Instalación De Gabinetes, Mtto Y Conservación De Bienes Informáticos, Bienes Informáticos). | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11758604 | 11264496.04 | 11264496.04 | 11264496.04 | 11261182.05 | 11261182.05 | 11261182.05 | 99.9706 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.97 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046481 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 (Línea Digital, Acceso De Base De Datos, Actualización De Software, Servicio De Mantenimiento) | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6550000 | 7042148.91 | 7042148.91 | 7042148.91 | 7040397.09 | 7040397.09 | 7040397.09 | 99.9751 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 99.98 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046492 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Equipo Informático, Uniformes, Táctico, Conservación Y Mtto De Inmuebles) | 8 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20827071 | 22163000.85 | 22163000.85 | 22163000.85 | 22113974.13 | 22113974.13 | 22113974.13 | 99.7788 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.78 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100057276 | Uteq.Promep 2012 | UTEQRO.PROMEP.2012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 720191 | 448531.18 | 448531.18 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 56.6482 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56.65 | Financiera: el modificado incluye productos financieros. / Física: unidad de medida aplicada en porcentaje / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100057687 | Electrificacion De Varias Calles En La Colonia 21 De Marzo | FISM3 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100101064 | Servicios Personales Conalep Queretaro | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12150100461043 | Mobiliario Y Equipo Para El Cecyteq No. 82 | 2013-01266C2 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 62208.48 | 41221.76 | 41221.76 | 41221.76 | 41221.76 | 41221.76 | 41221.76 | 100 | 0 | Lote | 441 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12150100461053 | Equipamiento De Taller De Electricidad Y Electrónica Y Mobiliario Y Equipo Informático Para El Conalep Bicentenario | 2013-00364C2 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 334882.4 | 265408 | 265408 | 265408 | 265408 | 265408 | 265408 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12150100467659 | Saldo De Recursos Del Fondo | sn | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12150100498267 | Adquisición De Equipo Para El Cecyteq No. 83 | 2015-00840 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 461497.01 | 178830.24 | 178830.24 | 178830.24 | 178830.24 | 178830.24 | 178830.24 | 100 | 0 | Lote | 1046 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12150200545395 | Equipamiento Para Bases De Ingeniería En El Cecyteq No. 6 | 2015-01182 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 153903 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 100 | 0 | Lote | 1024 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12150200545621 | Adquisición De Mobiliario, Equipo Y Menaje Para Taller De Alimentos Y Bebidas (2a. Etapa) Para El Icateq Jalpan | 2015-01173 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Coco | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 74452.5 | 67686.1 | 67686.1 | 67686.1 | 67686.1 | 67686.1 | 67686.1 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12150200545975 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Cecyteq No. 5 | 2015-01143 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 478002.36 | 414790.51 | 414790.51 | 414790.51 | 414790.51 | 414790.51 | 414790.51 | 100 | 0 | Lote | 1564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13130100027686 | Fciiems 2011-2013-001 | UAQ-FADOES-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2011 | 1545722 | 1545722.41 | 1545722.41 | 1545722.41 | 1396596.75 | 1396596.75 | 1396596.75 | 90.3524 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042593 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza (Evaluaciones Psicológicas, Toxicológicas Y Médicas, Equipo De Laboratorio, Obras Y Adecuaciones). | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4360913 | 7268188 | 7268188 | 7268188 | 7004149.54 | 7004149.54 | 7004149.54 | 96.3672 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.37 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042597 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Servicios De Consultoría, Capacitación, Equipo De Oficina, Informático, Administración, Construcción De Edificio Pgje.) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8501082 | 14168470 | 14168470 | 14168470 | 11476827.32 | 11476827.32 | 11476827.32 | 81.0026 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042631 | Implementación De Los Centros De Operación Estratégicas (Coe´S) (Equipamiento Al Sistema Y Adecuaciones ) | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA COES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 120000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042641 | Huella De Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Equipo Ibistrade, Implementación Del Sistema Y Adecuaciones De Espacios Físicos). | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HUELLA DE BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTALIZADO DE ARMAMENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 210000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042655 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Uniformes, Equipo Antimotin, Informático, Capacitación, Vehículos, Infraestructura Ceresos ) | 9 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19834471 | 33057452 | 33057452 | 33057452 | 32369894.32 | 32369894.32 | 32369894.32 | 97.9201 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.92 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO METROPOLITANO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042667 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Terminales Fijas Y Móviles, Servicio De Mtto, Rentas De Predios, Sitios De Radios, Suministro E Instalación De Torres, Mtto Sistemas De Aires Acondicionados) | 10 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 13269000 | 22115000 | 22115000 | 22115000 | 20076264.68 | 20076264.28 | 20076264.28 | 90.7812 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.78 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042679 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (Material Eléctrico Y Electrónico, Radios Ptp, Switch, Instalación De Gabinete, Mtto Y Conservación De Bienes Informáticos, Mobiliario) | 11 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN BASE DE DATOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 834000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1367129.66 | 1367129.66 | 1367129.66 | 98.3547 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.35 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042688 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 (Líneas Digitales, Acceso A Base De Datos, Actualización De Software De Administración) | 12 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3777000 | 6295000 | 6295000 | 6295000 | 5265509.52 | 5265509.52 | 5265509.52 | 83.6459 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.65 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042702 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración De Justicia E Impartacion De Justicia (Equipo De Inform, Transp, Táctico, Radio, Mob., Circuito Cerrado Tv) | 17 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURACIÓN JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 36230400 | 60384002 | 60384002 | 60384002 | 54962236.3 | 54962236.3 | 54962236.3 | 91.0212 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.02 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200136494 | Policia Estatal Acreditable | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | POLICIA ESTATAL ACREDITABLE DE LA SSC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18861596 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad, y se cumplieron las metas al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200136504 | Custodios Acreditables | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | CUSTODIOS ACREDITABLES, SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2945729 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200136515 | Policia Ministerial Acreditable | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2906884 | 17275096.12 | 17275096.12 | 17275096.12 | 17275096.12 | 17275096.12 | 17275096.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155485 | 1. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Miguelito Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2B C.S. SAN MIGUELITO | Querétaro | Querétaro | Sección Este de San Miguelito | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4546502.23 | 4566158.16 | 4546502.23 | 4546502.23 | 4546502.23 | 88.7989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 88.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155509 | 2. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Presa De Bravo Del Municipio De Corregidora | 1 GO FIES 2B C.S. PRESA DE BRAVO | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8230000 | 8230000 | 7991891.07 | 7991891.07 | 7991891.07 | 7991891.07 | 7991891.07 | 97.1068 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 97.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155525 | 3. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Buenavista Del Municipio De Huimilpan | 1 GO FIES 2B C.S. BUENAVISTA | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4101146.91 | 4515146.03 | 4101146.91 | 4101146.91 | 4101146.91 | 80.1005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 51.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155539 | 4. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Lindero Del Municipio De Amealco De Bonfil | 1 GO FIES 2B C.S. EL LINDERO | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4965611.86 | 5109342.39 | 4965611.86 | 4965611.86 | 4965611.86 | 96.9846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 92.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155549 | 5. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2B C.S. PEÑA COLORADA | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4466420.79 | 4887781.24 | 4466420.79 | 4466420.79 | 4466420.79 | 87.2348 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 87.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155561 | 6. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Jose La Peñuela (La Peñuela) Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2B C.S. SAN JOSE LA PEÑUELA | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4108701.41 | 4770344.98 | 4108701.41 | 4108701.41 | 4108701.41 | 80.2481 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 75.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155576 | 7. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Aguacate Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2B C.S. EL AGUACATE | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4647357.21 | 5094521.83 | 4647357.21 | 4647357.21 | 4647357.21 | 90.7687 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 84.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155593 | 8. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Maconi Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2B C.S. MACONÍ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3815365.37 | 4678864.96 | 3815365.37 | 3815365.37 | 3815365.37 | 74.5189 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 68.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155616 | 9. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Villa Emiliano Zapata (Extoraz) Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2B C.S. VILLA EMILIANO ZAPA | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4541123.97 | 4969531.91 | 4541123.97 | 4541123.97 | 4541123.97 | 88.6938 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 88.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155634 | 10. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Blanca Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2B C.S. PEÑA BLANCA | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6680000 | 6680000 | 6354740.19 | 6630746.72 | 6354740.19 | 6354740.19 | 6354740.19 | 95.1308 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 95.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158154 | 13. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Buenaventura Del Municipio De Arroyo Seco | 1 GO FIES 2B C.S.SAN JUAN BUENAVENTUR | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4907228.05 | 4994640.69 | 4907228.05 | 4907228.05 | 0 | 95.8443 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 95.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158843 | 14. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Gotera Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA GOTERA | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 5014388.81 | 5014388.85 | 5014388.81 | 5014388.81 | 5014388.81 | 97.9373 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 97.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158861 | 15. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Chichimequillas Del Municipio De El Marques | 1 GO FIES 2 OB C.S. CHICHIMEQUILLAS | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 11600000 | 11600000 | 9828466.86 | 9895363.53 | 9828466.86 | 9828466.86 | 9828466.86 | 84.7282 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 84.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158877 | 16. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Colon Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 OB C.S. COLON | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8230000 | 8230000 | 6585350.44 | 7988109.14 | 6585350.44 | 6585350.44 | 6585350.44 | 80.0164 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 80.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158898 | 17. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Estancia Del Municipio De San Juan Del Rio | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA ESTANCIA | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3661381.18 | 4859565.43 | 3661381.18 | 3661381.18 | 3661381.18 | 71.5114 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 65.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158913 | 18. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 OB C.S. CASA BLANCA | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4332996.03 | 4900095.32 | 4332996.03 | 4332996.03 | 4332996.03 | 84.6288 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 84.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158925 | 19. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Pathe Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 OB C.S. PATHÉ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4047461.84 | 4649807.72 | 4047461.84 | 4047461.84 | 4047461.84 | 79.052 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 49.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158938 | 20. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Neblinas Del Municipio De Landa De Matamoros | 1 GO FIES 2 OB C.S. NEBLINAS | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3750580.48 | 4281199.13 | 3750580.48 | 3750580.48 | 3750580.48 | 73.2535 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 64.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158954 | Ii. Fortalecimiento Del Hospital Del Niño Y La Mujer, En La Localidad De Queretaro Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 OB HNM | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 120000000 | 120000000 | 114146490.7 | 118828158.63 | 114146490.7 | 114146490.7 | 114146490.7 | 95.1221 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 95.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158996 | 11. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Pablo Toliman Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 OB C.S. SAN PABLO TOLIMAN | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6680000 | 6680000 | 6588789.22 | 6645697.95 | 6588789.22 | 6588789.22 | 6588789.22 | 98.6346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 98.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159011 | 12. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Fria Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 OB C.S. AGUA FRIA | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3637991.2 | 4957696.47 | 3637991.2 | 3637991.2 | 3637991.2 | 71.0545 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 41.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159040 | 1. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Miguelito Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN MIGUELITO | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438806.79 | 438806.79 | 438806.79 | 438806.79 | 438806.79 | 24.2435 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159053 | 2. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Presa De Bravo Del Municipio De Corregidora | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PRESA DE BRAVO | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3230000 | 3230000 | 946023.74 | 946023.74 | 946023.74 | 946023.74 | 946023.74 | 29.2887 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159062 | 3. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Buenavista Del Municipio De Huimilpan | 1 GO FIES 2 EQ C.S. BUENAVISTA | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 26.358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159071 | 4. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Lindero Del Municipio De Amealco De Bonfil | 1 GO FIES 2 EQ C.S. EL LINDERO | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 0 | 26.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159079 | 5. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PEÑA COLORADA | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 26.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159086 | 6. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Jose La Peñuela (La Peñuela) Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN JOSE LA PEÑUELA | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 26.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159099 | 7. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Aguacate Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 EQ C.S. EL AGUACATE | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 439175.38 | 439175.38 | 439175.38 | 439175.38 | 439175.38 | 24.2638 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159105 | 8. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Maconi Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 EQ C.S. MACONÍ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159116 | 9. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Villa Emiliano Zapata (Extoraz) Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 EQ C.S. VILLA EMILIANO ZAPAT | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159126 | 10. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Blanca Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PEÑA BLANCA | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2670000 | 2670000 | 458456.4 | 458456.4 | 458456.4 | 458456.4 | 458456.4 | 17.1707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159138 | 11. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Pablo Toliman Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN PABLO TOLIMAN | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2670000 | 2670000 | 460477.62 | 460477.62 | 460477.62 | 460477.62 | 460477.62 | 17.2464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159151 | 12. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Fria Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 EQ C.S. AGUA FRIA | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159160 | 13. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Buenaventura Del Municipio De Arroyo Seco | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN JUAN BUENAVENTUR | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 392548.32 | 392600.11 | 392548.32 | 392548.32 | 0 | 21.6878 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159166 | 14. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Gotera Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 EQ C.S. LA GOTERA | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477819.09 | 477819.09 | 477819.09 | 477819.09 | 477819.09 | 26.3988 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159181 | 15. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Chichimequillas Del Municipio De El Marques | 1 GO FIES 2 EQ C.S. CHICHIMEQUILLAS | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 4630000 | 4630000 | 1249395.98 | 1249395.98 | 1249395.98 | 1249395.98 | 1249395.98 | 26.9848 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159192 | 16. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Colon Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 EQ C.S. COLON | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3230000 | 3230000 | 946061.99 | 946061.99 | 946061.99 | 946061.99 | 946061.99 | 29.2898 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159205 | 17. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Estancia Del Municipio De San Juan Del Rio | 1 GO FIES 2 EQ C.S. LA ESTANCIA | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 475986.77 | 475986.77 | 475986.77 | 475986.77 | 475986.77 | 26.2976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159221 | 18. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 EQ C.S. CASA BLANCA | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 26.358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159231 | 19. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Pathe Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PATHÉ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159240 | 20. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Neblinas Del Municipio De Landa De Matamoros | 1 GO FIES 2 EQ C.S. NEBLINAS | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 392600.13 | 392600.13 | 392600.13 | 392600.13 | 392600.13 | 21.6906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159252 | Ii. Fortalecimiento Del Hospital Del Niño Y La Mujer, En La Localidad De Queretaro Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 EQ HNM | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 120000000 | 120000000 | 24198878.1 | 24198878.1 | 24198878.1 | 24198878.1 | 24198878.1 | 20.1657 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400251666 | Adquisicion De Unidades De Transporte Escolar Soluciones | 2013-01726 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria |  | 11-Educación Pública | OFICIALIA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2013 | 50000000 | 50870341.84 | 50870341.84 | 50870341.84 | 50870341.84 | 50870341.84 | 50870341.84 | 100 | 0 | Vehículos | 6415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400258191 | Iqca.- Proyecto Construcción De Casa De Cultura Y Biblioteca Municipal Del Municipio De Pedro Escobedo | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 3761500 | 3761500 | 3761488.32 | 3761488.32 | 3761488.32 | 3761488.32 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE13140300377281 | Fortalecimiento Del Area De Radioterapia De La Unidad De Especialidades De Oncología, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 OB UNID. ESP. ONCOLOGÍA FOR 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 10301076.69 | 10301076.69 | 10301076.69 | 15.8478 | 0 | Metros Cuadrados | 1995036 | 0 | 15.85 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300377874 | Equipamiento Area De Radioterapia De La Unidad De Especialidades De Oncología, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ UNID. ESP. ONCOLOGÍA FOR 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 76200000 | 76200000 | 76200000 | 76200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1995036 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300377975 | Dignificación Del Hospital General De Querétaro Reubicación De Oficinas Para El C.R.U.M. Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 OB HGQ PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 1785461.88 | 1785461.88 | 1785461.88 | 42.511 | 0 | Metros Cuadrados | 1083466 | 0 | 42.51 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300377990 | Equipamiento De Terapia Intensiva Adultos Hospital General De Querétaro Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ HGQ PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6031765 | 6031765 | 6031765 | 6031765 | 5942455.9 | 5942455.9 | 5942455.9 | 98.5194 | 0 | Metros Cuadrados | 1083466 | 0 | 98.52 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378011 | Diginifación Del Hospital General De Cadereyta Municipio Cadereyta. Edo. Qro. | 3 OB HGC PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 2632140.76 | 2632140.76 | 2632140.76 | 60.509 | 0 | Metros Cuadrados | 164908 | 0 | 60.51 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378028 | Equipamiento Hospital General De Cadereyta Municipio Cadereyta. Edo. Qro. | 3 EQ HGC PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8506178.79 | 8506178.79 | 8506178.79 | 97.7722 | 0 | Metros Cuadrados | 164908 | 0 | 97.77 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378066 | Ampliación Del Hospital General De San Juan Del Rio, Municipio San Juan Del Rio. Edo. Qro. | 3 OB HGSJR PAFOCASS 13 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1906886.83 | 1906886.83 | 1906886.83 | 76.2755 | 0 | Metros Cuadrados | 518183 | 0 | 76.28 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378085 | Ampliación Del Hospital De Especialidades Del Niño Y La Mujer Municipio Qro. Edo. Qro | 3 OB HNM PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 301309.47 | 301309.47 | 301309.47 | 4.6355 | 0 | Metros Cuadrados | 1263885 | 0 | 4.64 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378114 | Equipamiento Del Banco De Leche Hospital De Especialidades Del Niño Y La Mujer Municipio Qro. Edo. Qro | 3 EQ HNM BCO LECHE PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3288250 | 3288250 | 3288250 | 3288250 | 2899400.18 | 2899400.18 | 2899400.18 | 88.1746 | 0 | Metros Cuadrados | 1263885 | 0 | 88.17 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378122 | Fortalecimiento Del Hospital General De Jalpan De Serra. Municipio Jalpan. Edo. Qro. | 3 OB HGJ PAFOCASS 13 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 1633806.16 | 1633806.16 | 1633806.16 | 52.7034 | 0 | Metros Cuadrados | 90439 | 0 | 52.7 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378162 | Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud El Palmar (Sustitución De La Unidad), Municipio De Cadereyta De Montes. Edo. Qro. | 3 OB CS EL PALMAR PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8057933.93 | 8057933.93 | 8057933.93 | 80.5793 | 0 | Metros Cuadrados | 7874 | 0 | 80.58 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378181 | Equipamiento Por Sustitución Del Centro De Salud El Palmar (Sustitución De La Unidad), Municipio De Cadereyta De Montes. Edo. Qro. | 3 EQ CS EL PALMAR PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1135706.04 | 1135706.04 | 1135706.04 | 59.1514 | 0 | Metros Cuadrados | 7874 | 0 | 59.15 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378198 | Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud Villa Progreso (Sustitución De La Unidad) Municipio De Ezequiel Montes. Edo. Qro. | 3 OB CS VILLA PROGRESO PAFOCASS 13 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 8982189.48 | 8982189.48 | 8982189.48 | 78.106 | 0 | Metros Cuadrados | 7493 | 0 | 78.11 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378224 | Equipamiento Por Sustitución Del Centro De Salud Villa Progreso (Sustitución De La Unidad) Municipio De Ezequiel Montes. Edo. Qro. | 3 EQ CS VILLA PROGRESO PAFOCASS 13 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 1690138.43 | 1690138.43 | 1690138.43 | 61.2369 | 0 | Metros Cuadrados | 7493 | 0 | 61.24 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378247 | Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud San Nicolas En La Localidad De San Nicolas, Municipio De Tequisquiapan Edo. Qro. | 3 OB CS SAN NICOLAS PAFOCASS 13 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 9105590.2 | 9105590.2 | 9105590.2 | 79.179 | 0 | Metros Cuadrados | 8459 | 0 | 79.18 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378262 | Equipamiento Por Sustitución Del Centro De Salud San Nicolas En La Localidad De San Nicolas, Municipio De Tequisquiapan Edo. Qro. | 3 EQ CS SAN NICOLAS PAFOCASS 13 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1165503.77 | 1165503.77 | 1165503.77 | 60.7033 | 0 | Metros Cuadrados | 8459 | 0 | 60.7 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378316 | Construcción Centros De Salud En El Estado (Componentes De Seguridad De Unidades A Cargo De Pasantes) Edo. Qro. | 3 OB CS EN EL EDO. PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1489045.96 | 1489045.96 | 1489045.96 | 99.2697 | 0 | Metros Cuadrados | 306700 | 0 | 99.27 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378338 | Terminación De Obra Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Amealco, Municipio De Amealco. Edo. Qro. | 3 OB CS AMEALCO PAFOCASS 13 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 4722452.53 | 4722452.53 | 4722452.53 | 72.6531 | 0 | Metros Cuadrados | 65644 | 0 | 72.65 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378367 | Construcción Camara Fria Estatal, Municipio Qro. Edo Qro. | 3 OB CÁMARA FRIA EST. PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1938372 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
QUE13140300378524 | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación De San Juan Del Rio, Municipio San Juan Del Rio. Edo. Qro. | 3 EQ C.R. SJR GPOS VUL. 13 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3999872.56 | 3999872.56 | 3999872.56 | 3999872.56 | 3687565.02 | 3687565.02 | 3687565.02 | 92.1921 | 0 | Metros Cuadrados | 34473 | 0 | 92.19 | Financiera: / Física: ATENCIÓN A FAMILIAS, Y POBLACIÓN VULNERABLE / Registro: OBJETIVO: ATENCIÓN A FAMILIAS, Y POBLACIÓN VULNERABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378532 | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral De Querétaro (Criq), Municipio Qro. Edo Qro. | 3 EQ CRIQ GPOS VUL. 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8929082.44 | 8929082.44 | 8929082.44 | 8929082.44 | 6789932.57 | 6789932.57 | 6789932.57 | 76.0429 | 0 | Metros Cuadrados | 99304 | 0 | 76.04 | Financiera: / Física: ATENCIÓN A FAMILIAS, Y POBLACIÓN VULNERABLE / Registro: OBJETIVO: ATENCIÓN A FAMILIAS, Y POBLACIÓN VULNERABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300406348 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario De 2 Ee En Estructura Regional En Edificio "C" En El Emsad No. 30 | 2014-02267C1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 339618.71 | 604219.56 | 604219.56 | 604219.56 | 604219.56 | 604219.56 | 604219.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150100460731 | Equipamiento Para Laboratorio Multidisciplinario En El Emsad No. 30 | 2015-00069 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 527012.58 | 466716.32 | 466716.32 | 466716.32 | 466716.32 | 466716.32 | 466716.32 | 100 | 0 | Lote | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150100498404 | Adquisición De Equipo De Cómputo Para El Cecyteq No. 7 | 2015-00848 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 238486.78 | 225794 | 225794 | 225794 | 225794 | 225794 | 225794 | 100 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150200545301 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Varios Conalep | 2015-01212 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 62468.14 | 62195.48 | 62195.48 | 62195.48 | 62195.48 | 62195.48 | 62195.48 | 100 | 0 | Lote | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150200545393 | Equipamiento Para Taller De Especialidad En Mecatrónica En El Cecyteq No. 6 | 2015-01181 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 148455 | 133226 | 133226 | 133226 | 133226 | 133226 | 133226 | 100 | 0 | Lote | 1024 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150200545398 | Equipamiento De Laboratorios De Química-Física- Biología Y Laboratorio De Autocad Para El Conalep Aeronáutico 328 | 2014-00488C1 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 321756.49 | 163528.22 | 163528.22 | 163528.22 | 163528.22 | 163528.22 | 163528.22 | 100 | 0 | Lote | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150200545788 | Equipamiento Para Especialidad En Logística Para El Cecyteq No. 7 | 2015-01180 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 56776.2 | 48633 | 48633 | 48633 | 48633 | 48633 | 48633 | 100 | 0 | Lote | 529 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150200545970 | Adquisición De Equipo Para Medios Audiovisuales En El Ciidet | 2015-01142 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 304941.8 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 107 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150300552236 | Construcción De Cinco Aulas, Cafetería, Cancha Deportiva, Acceso Peatonal Con Caseta De Vigilancia Y Obra Exterior En El Cecyteq No. 6 | 2014-00683C1 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 949918.75 | 927084.89 | 927084.89 | 927084.89 | 927084.89 | 927084.89 | 927084.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150300559381 | Equipamiento De Cuatro Aulas, Laboratorio Multidisciplinario Y Taller En El Cecyteq No. 9 | 2014-00981C1 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 617329.38 | 615101.78 | 615101.78 | 615101.78 | 615101.78 | 615101.78 | 615101.78 | 100 | 0 | Lote | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150300560642 | Equipamiento De Dos Aulas De 2 E/E Y Laboratorio De Usos Múltiples De 4 E/E Para El Cecyteq No. 7 | 2014-00431C1 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Pedro Ahuacatlán | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 79341.26 | 74672.03 | 74672.03 | 74672.03 | 74672.03 | 74672.03 | 74672.03 | 100 | 0 | Lote | 415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150400589034 | Re-Estructuracion Y Pavimentacion De La Calle Independencia De La Calle Morelos A La Escuela Tele-Secundaria "Raza De Bronce", En La Colonia Sta. Maria Magdalena, En El Municipio De Queretaro | 2015-0358 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 709106.61 | 2019110.93 | 2019110.93 | 1497794.51 | 1497794.51 | 1019385.22 | 1019385.22 | 50.4868 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150400589061 | Red De Alumbrado Público Para La Calle Independencia En La Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0352 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 324917.9 | 324917.9 | 324917.9 | 256396.05 | 256396.05 | 256396.05 | 256396.05 | 78.911 | 0 | Luminaria | 650 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13160100625300 | Equipamiento Del Laboratorio Software Y Animacion | 2016-00091 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | UPSRJ | Educación | En Ejecución | 2013 | 162954 | 162954 | 162954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13160100627083 | Subsidio Proyectos Culturales 2013 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 14479600 | 14479600 | 14479600 | 14479600 | 14331069.39 | 14331069.39 | 14331069.39 | 98.9742 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.97 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE13160100627107 | Fondo Nacional De Cultura 2013 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 635238.69 | 635238.69 | 635238.69 | 635238.69 | 45936 | 45936 | 45936 | 7.2313 | 0 | Otros | 0 | 0 | 7.23 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14130300199991 | Indicadores De Medición (Honorarios) | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 598757 | 598757.1 | 598757.1 | 598757.1 | 598757.08 | 598757.08 | 598757.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / Física: / Registro: YA SE EJERCIÓ EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% - NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14130400255421 | La Tiendita Esta Conméxico | ID-740 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: El proyecto termino física y financieramente. / Física: / Registro: El proyecto termino física y financieramente, reintegrandose a la TESOFE, $ 54,603.00 por concepto de intereses que genero la cuenta. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295195 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza (Vestuarios Y Uniformes, Evaluaciones Médicas, Toxicológicas Y Psicológicas, Mobiliario) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 519149.7 | 519149.7 | 519149.7 | 519149.7 | 360559.21 | 360559.21 | 360559.21 | 69.4519 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69.45 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295224 | Nuevo Sistema De Justicia Penal (Equipo Informático, Construcción Centro Metropolitano) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42119304.28 | 42119304.28 | 42119304.28 | 42119304.28 | 38053285.67 | 38053285.67 | 38053285.67 | 90.3464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90.35 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295244 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27682926.79 | 27682926.79 | 27682926.79 | 27682926.79 | 24714253.26 | 24714253.26 | 24714253.26 | 89.2762 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 5 | 88.37 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295269 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Mantenimiento Y Conservación De Maq, Y Equipo, Repetidor, Terminales Digital) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21645000 | 21133916.72 | 21133916.72 | 21133916.72 | 20920237.99 | 20920237.99 | 20920237.99 | 98.9889 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.99 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295293 | Sistema Nacional De Información (Mantenimiento A Equipo Informático, Pólizas De Mantenimiento Equipo Afis.) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaría de gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4150000 | 4304000 | 4304000 | 4304000 | 4219429.48 | 4219429.48 | 4219429.48 | 98.0351 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.04 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295313 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19532000 | 19378000 | 19378000 | 19378000 | 18923617.4 | 18923617.4 | 18923617.4 | 97.6552 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 97.66 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295329 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39049505.63 | 40012127.96 | 40012127.96 | 40012127.96 | 36701573.09 | 36701573.09 | 36701573.09 | 91.7261 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 91.73 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314364 | Construcción De Culminación De Unidad De Docencia Iii En La Universidad Politécnica De Querétaro | 2014-00868 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 13247707.37 | 13247707.37 | 13247707.37 | 13202364.98 | 13202364.98 | 13202364.98 | 99.6577 | 0 | Lote | 1575 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H FAM SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200330179 | Iqca.-Proyecto De Restauracion Del Exconvento De Santa Rosa De Viterbo | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1707397 | 1707397 | 1694702.04 | 1694702.04 | 1694702.04 | 1694702.04 | 99.2565 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.26 | Financiera: / Física: se reintegro el 26-02-16 $ 13,612.00 / Registro:
QUE14140200332059 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Cursos De Capacitación Sedena) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipios | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 784471.6 | 784471.6 | 784471.6 | 784471.6 | 713440 | 713440 | 713440 | 90.9453 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90.95 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332104 | Instrumentación De La Estratégia En El Combate Al Secuestro Uecs (Vehículos) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Procuración de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1041900 | 1041900 | 1041900 | 94.7182 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.72 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332189 | Policía Estatal Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Policía Estatal Acreditable | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12513920.12 | 27657550.76 | 27657550.76 | 27657550.76 | 26959148.4 | 26959148.4 | 26959148.4 | 97.4748 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 97.47 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332214 | Custodios Acreditables | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Custodios Acreditables | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 21742918.58 | 21742924.96 | 21742924.96 | 21742924.96 | 17221217.87 | 17221217.87 | 17221217.87 | 79.2038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 79.2 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332229 | Policía Ministerial Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Procuración de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 21600505.08 | 21599524.28 | 21599524.28 | 21599524.28 | 21361169.25 | 21361169.25 | 21361169.25 | 98.8965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 98.9 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200334259 | Equipamiento Especializado Para Biblioteca | 2014-02319 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTC | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1997618.6 | 1997618.6 | 1997618.6 | 1907959.53 | 1907959.53 | 1907959.53 | 95.5117 | 0 | Lote | 417 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H FAM SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335494 | Equipamiento Parcial Primera Etapa Para El Cecyteq No. 10, Colón | 2014-02115 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1785392 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 85 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335583 | Equipamiento De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Multidiciplinario Para El Cobaq No. 22, Colonia Real De San Miguel, Qro | 2014-02121 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 850000 | 823765 | 823765 | 823765 | 726325 | 726325 | 726325 | 88.1714 | 0 | Lote | 1301 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 55H FAM MEDIA SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335630 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 30 | 2014-01094 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1174999.99 | 1142990 | 1142990 | 1142990 | 1102584.98 | 1102584.98 | 1102584.98 | 96.465 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 55H FAM MEDIA SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335643 | Equipamiento De Laboratorio Multidiciplinario Para El Cobaq No. 30, San Juan Del Río | 2014-02122 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 647846 | 647846 | 647846 | 550406.08 | 550406.08 | 550406.08 | 84.9594 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 55H FAM MEDIA SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357526 | Pavimento De Asfalto En Varias Calles | 2014-01371 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3152867.98 | 3152867.98 | 3152867.98 | 3146870.02 | 3146870.02 | 3146870.02 | 3146870.02 | 99.8098 | 0 | Metros Cuadrados | 2972 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357529 | Urbanizacion De Varias Calles | 2014-01372 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8396066.45 | 8396066.45 | 8396066.45 | 8327378.94 | 8327378.94 | 8327378.94 | 8327378.94 | 99.1819 | 0 | Metros Cuadrados | 3850 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357543 | Reconstrucción De Calle José Luis Aragon Chavéz | 2014-01387 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6068296.41 | 6068296.41 | 6068296.41 | 6057942.72 | 6057942.72 | 6057942.72 | 6057942.72 | 99.8294 | 0 | Metros Cuadrados | 4169 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357559 | Urbanización De Calle Junto Al Bordo (Localidad El Colorado) | 2014-01388 | Querétaro | El Marqués | Colonia San Cristobal (El Colorado) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1254202.99 | 1254202.99 | 1254202.99 | 1252263.64 | 1252263.64 | 1252263.64 | 1252263.64 | 99.8454 | 0 | Metros Cuadrados | 4315 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357578 | Urbanización De Varias Calles | 2014-01389 | Querétaro | El Marqués | Alfajayucan | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7245509.2 | 7245509.2 | 7245509.2 | 7236100.64 | 7236100.64 | 7236100.64 | 7236100.64 | 99.8701 | 0 | Metros Cuadrados | 2750 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357582 | Urbanización De Varias Calles De La Colonia San Cristóbal (Localidad El Colorado) | 2014-01390 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6112674.08 | 6112674.08 | 6112674.08 | 6104347.43 | 6104347.43 | 6104347.43 | 6104347.43 | 99.8638 | 0 | Metros Cuadrados | 1015 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357586 | Urbanizacion De Varias Calles De La Comunidad 2da Etapa | 2014-01391 | Querétaro | El Marqués | San Vicente Ferrer | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3566656.2 | 3566656.2 | 3566656.2 | 3559841.89 | 3559841.89 | 3559841.89 | 3559841.89 | 99.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 2178 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357591 | Urbanizacion Varias Calles | 2014-01392 | Querétaro | El Marqués | El Lobo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6094611.32 | 6094611.32 | 6094611.32 | 6027142.55 | 6027142.55 | 6027142.55 | 6027142.55 | 98.893 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357596 | Urbanización De Varias Calles Parte Alta De La Comunidad | 2014-01393 | Querétaro | El Marqués | Los Pocitos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6629119.48 | 6629119.48 | 6629119.48 | 6591978.23 | 6591978.23 | 6591978.23 | 6591978.23 | 99.4397 | 0 | Metros Cuadrados | 2384 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357621 | Urbanizacion De Varias Calles | 2014-01394 | Querétaro | El Marqués | La Laborcilla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5268986.37 | 5268986.37 | 5268986.37 | 5268986.37 | 90.8446 | 0 | Metros Cuadrados | 890 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357637 | Urbanizacion Varias Calles | 2014-01395 | Querétaro | El Marqués | Santa María de los Baños | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7365644.4 | 7365644.4 | 7365644.4 | 7137417.72 | 7137417.72 | 7137417.72 | 7137417.72 | 96.9015 | 0 | Metros Cuadrados | 1920 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357641 | Urbanizacion De Varias Calles | 2014-01397 | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3199785.78 | 3199785.78 | 3199785.78 | 3180627.17 | 3180627.17 | 3180627.17 | 3180627.17 | 99.4013 | 0 | Metros Cuadrados | 4560 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357643 | Urbanizacion Varias Calles | 2014-01398 | Querétaro | El Marqués | Santa María Begoña | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6278966.77 | 6278966.77 | 6278966.77 | 6235018.41 | 6235018.41 | 6235018.41 | 6235018.41 | 99.3001 | 0 | Metros Cuadrados | 2140 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357644 | Urbanizacion De Varias Calles (Loma De La Cruz | 2014-01399 | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4091169.12 | 4091169.12 | 4091169.12 | 4090828.34 | 4090828.34 | 4090828.34 | 4090828.34 | 99.9917 | 0 | Metros Cuadrados | 1702 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357648 | Urbanización De Varias Calles | 2014-01401 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6511560.62 | 6511560.62 | 6511560.62 | 6494534.69 | 6494534.69 | 6494534.69 | 6494534.69 | 99.7385 | 0 | Metros Cuadrados | 3090 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357746 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico.-San Joaquin | 2014-01417 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1999999.92 | 2000000 | 2000000 | 1996988.75 | 1996988.75 | 1996988.75 | 1996988.75 | 99.8494 | 0 | Luminaria | 2500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357750 | Pavimentacion De Calles.-Nuevo San Joaquin | 2014-01421 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 199999.59 | 200000 | 200000 | 199790.47 | 199790.47 | 199790.47 | 199790.47 | 99.8952 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357756 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad Bosques De Banthi | 2014-01569 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2495538.13 | 2495538.13 | 2495538.13 | 2495538.13 | 99.8215 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357757 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad Quintas De Guadalupe | 2014-01570 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2499999.99 | 2500000 | 2500000 | 2294455.65 | 2294455.65 | 2294455.65 | 2294455.65 | 91.7782 | 0 | Metros Cuadrados | 9725 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357758 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad Haciendas De San Juan | 2014-01571 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2479279.73 | 2479279.73 | 2479279.73 | 2479279.73 | 99.1712 | 0 | Metros Cuadrados | 11407 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357761 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad Los Arrayanes | 2014-01572 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2478048.76 | 2478048.76 | 2478048.76 | 2478048.76 | 99.122 | 0 | Metros Cuadrados | 8857 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357772 | Construcción De Cancha De Fútbol 7, En La Localidad De San José De La Laja, Tequisquiapan. | 2014-01422 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2492425.39 | 2492425.39 | 2492425.39 | 2492425.39 | 99.697 | 0 | Piezas | 409 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357774 | Construcción De Cancha De Fútbol 7, En La Localidad San Nicolas, Tequisquiapan | 2014-01423 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 2500000 | 2500000 | 2498530.02 | 2498530.02 | 2498530.02 | 2498530.02 | 99.9412 | 0 | Piezas | 705 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357788 | Construccion De Cancha De Fut Bol 7 En El Tule, Toliman | 2014-01424 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2200000.01 | 2200000.01 | 2200000.01 | 2187589.87 | 2187589.87 | 2187589.87 | 2187589.87 | 99.4359 | 0 | Metros Cuadrados | 418 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357791 | Construccion De Cancha De Fut Bol 7 En El Tequesquite, Toliman | 2014-01425 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2501964.58 | 2501964.58 | 2501964.58 | 2469557.74 | 2469557.74 | 2469557.74 | 2469557.74 | 98.7047 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357792 | Empedrado Con Mortero Ahogado En Mortero En Calle La Piedra Azul En San Antonio De La Cal, Toliman | 2014-01484 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 290000 | 290000 | 290000 | 286363.91 | 286363.91 | 286363.91 | 286363.91 | 98.7462 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357794 | Empedrado Con Morteroahogado En Mortero En Calle Privada El Garambullo En San Antonio De La Cal | 2014-01485 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 319847.93 | 319847.93 | 319847.93 | 317722.12 | 317722.12 | 317722.12 | 317722.12 | 99.3354 | 0 | Metros Cuadrados | 965 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357796 | Empedrado Con Mortero Ahogado En Mortero En Camino Al Cardon En San Antonio De La Cal, Toliman | 2014-01486 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 315592.66 | 315592.66 | 315592.66 | 307758.22 | 307758.22 | 307758.22 | 307758.22 | 97.5175 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357797 | Empedrado Con Mortero Ahogado En Mortero En Camino Al Charcon En San Antonio De La Cal, Toliman | 2014-01487 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 411588 | 411588 | 411588 | 404119.71 | 404119.71 | 404119.71 | 404119.71 | 98.1855 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357798 | Construccion De Pavimentro Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Los Pinos, Segunda Etapa En San Pedro De Los Eucaliptos | 2014-01488 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 928365.43 | 928365.43 | 928365.43 | 917286.55 | 917286.55 | 917286.55 | 917286.55 | 98.8066 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357799 | Urbanizacion De La Calle Dolores | 2014-01489 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2887410.72 | 2887410.72 | 2887410.72 | 2874016.56 | 2874016.56 | 2874016.56 | 2874016.56 | 99.5361 | 0 | Metros Cuadrados | 2721 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357800 | Urbanizacion Avenida Real | 2014-01490 | Querétaro | Tolimán | Barrio de Casas Viejas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2016014.75 | 2016014.75 | 2016014.75 | 2010320.95 | 2010320.95 | 2010320.95 | 2010320.95 | 99.7176 | 0 | Metros Cuadrados | 665 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357802 | Empedrado Con Mortero Ahogado En Mortero En Camino Privada Principal En San Antonio De La Cal, Toliman | 2014-01491 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 303497.56 | 303497.56 | 303497.56 | 294254.4 | 294254.4 | 294254.4 | 294254.4 | 96.9545 | 0 | Metros Cuadrados | 655 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357804 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Diezmeros | 2014-01576 | Querétaro | Tolimán | Diezmeros | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 427332 | 427332 | 427332 | 426051.49 | 426051.49 | 426051.49 | 426051.49 | 99.7003 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357805 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Don Lucas | 2014-01577 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1104560.14 | 1104560.14 | 1104560.14 | 1104365.74 | 1104365.74 | 1104365.74 | 1104365.74 | 99.9824 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357806 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Lomas De Casa Blanca | 2014-01636 | Querétaro | Tolimán | Loma de Casa Blanca | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1308841 | 1308841 | 1308841 | 1307587.31 | 1307587.31 | 1307587.31 | 1307587.31 | 99.9042 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357808 | Construccion De Unidad Deportiva La Campesina: Cancha De Fut Bol 7, Pista Para Trotar, Baños, Vestidores Y Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En San Pablo | 2014-01637 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2999883.66 | 2999883.66 | 2999883.66 | 2940652.23 | 2940652.23 | 2940652.23 | 2940652.23 | 98.0255 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357809 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Los Leras | 2014-01638 | Querétaro | Tolimán | Barrio de Casas Viejas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3096293 | 3096293 | 3096293 | 3094320.32 | 3094320.32 | 3094320.32 | 3094320.32 | 99.9363 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357810 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Rancho Nuevo | 2014-01639 | Querétaro | Tolimán | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 850991.79 | 850991.79 | 850991.79 | 850154.14 | 850154.14 | 850154.14 | 850154.14 | 99.9016 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357811 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público El Terrero | 2014-01640 | Querétaro | Tolimán | El Terrero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1743908.23 | 1743908.23 | 1743908.23 | 1741399.5 | 1741399.5 | 1741399.5 | 1741399.5 | 99.8561 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357821 | Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De Chitejé De La Cruz | 2014-01445 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 590000 | 590000 | 590000 | 589235.53 | 589235.53 | 589235.53 | 589235.53 | 99.8704 | 0 | Piezas | 4244 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357822 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Donica | 2014-01446 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 497393.47 | 497393.47 | 497393.47 | 497393.47 | 99.4787 | 0 | Metros Cuadrados | 2340 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357823 | Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De La Ladera | 2014-01447 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 446949.95 | 446949.95 | 446949.95 | 446949.95 | 99.3222 | 0 | Piezas | 830 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357824 | Construcciòn De Gimnasio Al Aire Libre Y Circulado En Campo De Beisbol En La Unidad Deportiva De La Localidad De Chiteje De Garabato | 2014-01448 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 598408.82 | 598408.82 | 598408.82 | 598408.82 | 99.7348 | 0 | Metros Cuadrados | 886 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357825 | Construcción De Módulo Lúdico Y Ciclopista En El Parque Recreativo Cerro De Los Gallos | 2014-01449 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2993411.49 | 2993411.49 | 2993411.49 | 2993411.49 | 99.7804 | 0 | Metros Cuadrados | 8595 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357827 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público Con La Sustitución De Lámparas Convencionales Por Lámparas Con Luminarias Tipo Led, En La Cabecera Municipal | 2014-01450 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4967658.56 | 4967658.56 | 4967658.56 | 4967658.56 | 99.3532 | 0 | Luminaria | 9135 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357828 | Rehabilitacion De La Delegacion Municipal De Santiago Mexquititlan | 2014-01492 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1994034.84 | 1994034.84 | 1994034.84 | 1994034.84 | 99.7017 | 0 | Metros Cuadrados | 10199 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357829 | Rehabilitación Del Gimnasio Municipal | 2014-01493 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 299453.34 | 299453.34 | 299453.34 | 299453.34 | 99.8178 | 0 | Metros Cuadrados | 13778 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357831 | Construcción De Sanitarios Para La Unidad Deportiva De La Localidad De Loma Linda | 2014-01544 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 599221.29 | 599221.29 | 599221.29 | 599221.29 | 99.8702 | 0 | Metros Cuadrados | 1409 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357832 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Santiago Mexquititlán | 2014-01595 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 580000 | 580000 | 580000 | 578950 | 578950 | 578950 | 578950 | 99.819 | 0 | Metros Cuadrados | 6712 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357833 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad De San Miguel Tlaxcaltepec | 2014-01623 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2240689.66 | 2240689.66 | 2240689.66 | 2240689.66 | 98.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 2940 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357835 | Pavimentacion De Calle Fresno, Los Olvera | 2014-01452 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2899999.95 | 2900000 | 2900000 | 2851963.18 | 2851963.18 | 2851963.18 | 2851963.18 | 98.3436 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357836 | Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Pedro Urtiaga, El Pueblito | 2014-01453 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3952855.64 | 3952855.66 | 3952855.66 | 3952552.8 | 3952552.8 | 3952552.8 | 3952552.8 | 99.9923 | 0 | Metros Cuadrados | 44000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357837 | Pavimentacion De Calle Independencia Junto A Unidad Deportiva, La Negreta | 2014-01454 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2399999.97 | 2400000 | 2400000 | 2303640.18 | 2303640.18 | 2303640.18 | 2303640.18 | 95.985 | 0 | Metros Cuadrados | 8389 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357840 | Pavimentacion De Blvd De Las Americas | 2014-01456 | Querétaro | Corregidora | Venceremos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2878789.34 | 2878789.34 | 2878789.34 | 2870885.29 | 2870885.29 | 2870885.29 | 2870885.29 | 99.7254 | 0 | Metros Cuadrados | 5900 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357843 | Urbanizacion E Imagen Urbana En Plazuela, En La Localidad Santa Barbara, Corregidora. | 2014-01496 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9999999.99 | 10000000 | 10000000 | 9999114.46 | 9999114.46 | 9999114.46 | 9999114.46 | 99.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 16876 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357844 | Infraestructura Escolar (Auditorio) El Pueblito Y El Portico, Corregidora | 2014-01535 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 18500000 | 18500000 | 18500000 | 18445814.14 | 18445814.14 | 18445814.14 | 18445814.14 | 99.7071 | 0 | Metros Cuadrados | 3842 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.17 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200359736 | Construcción De Aula Y Muro De Contención En La Primaria Lorenzo De La Parra | 2014-01755 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200360457 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Av. Ejército Republicano", Tramo Los Arcos Al Calvarito | 2014-0414 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 14989783.63 | 14989783.63 | 14989783.63 | 14989783.63 | 14989783.63 | 14989783.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE DE REINTEGRARSE LAS ECONOMÍAS DE OBRA Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300361669 | Pavimentación De Camino De La Griega Al Lobo; El Marques, La Griega-El Lobo (Cad 0 000 Al 4 000) | 2014-01817 | Querétaro | El Marqués | El Lobo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6740183.67 | 6807363.93 | 6807363.93 | 6740183.67 | 6554530.01 | 6554530.01 | 6554530.01 | 96.2859 | 0 | Metros Cuadrados | 1781 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300361676 | Pavimentación De Camino De La Griega Al Lobo, El Marques, La Griega-El Lobo (Cad 4 000 Al 7 890) | 2014-01818 | Querétaro | El Marqués | El Lobo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6572804.92 | 6572804.92 | 6572804.92 | 6572804.92 | 6572257.29 | 6572257.29 | 6572257.29 | 99.9917 | 0 | Metros Cuadrados | 1781 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300363278 | Apoyo Para La Elaboración De Programas De Manejo De Las Áreas Naturales Protegidas ¿El Batán¿, Municipio De Corregidora, Y ¿La Trinidad¿, Municipio De Tequisquiapan, Querétaro. | QUE00140300363278 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1084425 | 1084425 | 1051892 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 75.6161 | 0 | Metros Cuadrados | 1827937 | 0 | 100 | Financiera: El proyecto se encuentra en un avance del 100% / Física: El proyecto ya se encuentra terminado al 100% / Registro: El proyecto se encuentra terminado con un avance del 100%, sin embargo falta que se refleje en el sistema el 22.05% que corresponde al remanente, el cual ya fue reintegrado a la Federación junto con los intereses generados en la cuenta. - El proyecto se encuentra terminado con un avance del 100%, sin embargo falta que se refleje en el sistema el 22.05% que corresponde al remanente, el cual ya fue reintegrado a la Federación junto con los intereses generados en la cuenta. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300367119 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior 2014. | 41140009 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 36657953 | 35315325.38 | 35315325.38 | 35315325.38 | 30920533.7 | 30920533.7 | 30920533.7 | 87.5556 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 87.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300376744 | Iqca.- Proyecto De Construccion Del Modulo Externo Y Rehabilitación Del Ceart | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 21000000 | 23676000 | 23676000 | 10489842 | 10489842 | 10489842 | 10489842 | 44.3058 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44.31 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14140300378399 | Equipamiento Por Sustitución De Los Centros De Salud Lomas De Casa Blanca, Municipio De Qro, Edo. Qro. | 3 EQ C.S. LCS PAFOCASS 14 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 9042925 | 9042925 | 9042925 | 9042925 | 3933920.67 | 3933920.67 | 3933920.67 | 43.5027 | 0 | Metros Cuadrados | 97068 | 0 | 43.5 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378407 | Construcción Por Sustitución De Los Centros De Salud Lomas De Casa Blanca, Municipio De Qro, Edo. Qro. | 3 OB C.S. LCS PAFOCASS 14 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 35250000 | 35250000 | 35250000 | 35250000 | 22330724.98 | 22330724.98 | 22330724.98 | 63.3496 | 0 | Metros Cuadrados | 97068 | 0 | 63.35 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378416 | Equipamiento Del Centro De Salud Santa Maria Álamos En Municipio De San Joaquin, Edo. Qro. | 3 EQ C.S. STA MARÍA ÁLAMOS PAFOCASS 14 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1521 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378431 | Ampliación Y Dignificación Del Centro De Salud Santa Maria Álamos. Municipio De San Joaquin, Edo. Qro. | 3 OB CS C.S. STA MA. ÁLAMOS PAFOCASS 14 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1271506 | 1271506 | 1271506 | 1271506 | 150644.56 | 150644.56 | 150644.56 | 11.8477 | 0 | Metros Cuadrados | 1521 | 0 | 11.85 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378458 | Construcción Segunda Etapa De La Sustitución De Centros De Salud La Gotera, Municipio De Qro. Edo De Qro | 3 OB C.S. LA GOTERA PAFOCASS 14 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 7450000 | 7450000 | 7450000 | 7450000 | 4486012.88 | 4486012.88 | 4486012.88 | 60.2149 | 0 | Metros Cuadrados | 31749 | 0 | 60.21 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378469 | Ampliación Del Centro De Salud Ocotitlán En La Localidad De Ocotitlán, Municipio De Cadereyta De Montes, Edo. Qro. | 3 OB C. S. OCOTITLÁN PAFOCASS 14 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 2126000 | 2126000 | 2126000 | 2126000 | 162230.64 | 162230.64 | 162230.64 | 7.6308 | 0 | Metros Cuadrados | 958 | 0 | 7.63 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378486 | Equipamiento Sistema De Radiocomunicación Convencional Digital Estatal, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ SIST. RADIOC. PAF 14 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1974436 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378503 | Construcción De Cámara Fría Jurisdiccional En El Municipio De San Juan Del Río, Edo. Qro. | 3 OB CÁM. FRÍA SJR PAFOCASS 14 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 3735462.29 | 3735462.29 | 3735462.29 | 77.8221 | 0 | Metros Cuadrados | 526201 | 0 | 77.82 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405096 | Construcciòn De Puente Vehicular "Arroyo La Soledad" | 2014-01849 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 770000 | 770000 | 770000 | 767333.65 | 766338.68 | 766338.68 | 766338.68 | 99.5245 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405101 | Empedrado De Camino Acceso A Circuito A La Capilla Y Escuela Primaria | 2014-01854 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesa de San Martín | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 599068.28 | 600000 | 600000 | 599068.28 | 599068.28 | 599068.28 | 599068.28 | 99.8447 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405103 | Empedrado De Camino Barrio 6º | 2014-01855 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 497397.44 | 500000 | 500000 | 497397.44 | 497397.44 | 497397.44 | 497397.44 | 99.4795 | 0 | Metros Cuadrados | 565 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405106 | Empedrado De Camino A La Ladera 2a. Etapa | 2014-01856 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 498673.46 | 498622.01 | 498622.01 | 498622.01 | 99.7244 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405109 | Construcciòn De Puente Vehicular | 2014-01857 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 479432.32 | 480000 | 480000 | 479432.32 | 479432.32 | 479432.32 | 479432.32 | 99.8817 | 0 | Piezas | 1288 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405130 | Empedrado De Camino | 2014-01873 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499568.04 | 500000 | 500000 | 499568.04 | 499568.04 | 499568.04 | 499568.04 | 99.9136 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405134 | Empedrado De Camino 2da Etapa (Dos Ramales) El Batan, Amealco | 2014-01874 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499533.06 | 500000 | 500000 | 499533.06 | 499533.06 | 499533.06 | 499533.06 | 99.9066 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405138 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De San Ildefonso Tultepec, Amealco | 2014-01875 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 630000 | 630000 | 630000 | 628668.07 | 624453.59 | 624453.59 | 624453.59 | 99.1196 | 0 | Metros Cuadrados | 8911 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405162 | Empedrado De Camino Barrio De La Cruz A El Potrero | 2014-01876 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio de la Cruz (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499449.26 | 500000 | 500000 | 499449.26 | 499449.26 | 499449.26 | 499449.26 | 99.8899 | 0 | Metros Cuadrados | 2675 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405163 | Adecuación De Edificio Para Mueseo De La Cultura Hñahñu. | 2014-01877 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1209435.38 | 1210000 | 1210000 | 1209435.38 | 1209435.38 | 1209435.38 | 1209435.38 | 99.9533 | 0 | Piezas | 8926 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405169 | Construccion De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel,Amealco | 2014-01878 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 613937.46 | 615000 | 615000 | 613937.46 | 613937.46 | 613937.46 | 613937.46 | 99.8272 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405170 | Construcción De Puente 2da. Etapa | 2014-01879 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 999741.65 | 1000000 | 1000000 | 999741.65 | 999741.65 | 999741.65 | 999741.65 | 99.9742 | 0 | Piezas | 1120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405171 | Construccion De Cancha De Futbol 7 En La Localidad De Quiotillos | 2014-01880 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2278400.3 | 2278400.3 | 2278400.3 | 2278400.3 | 99.9298 | 0 | Piezas | 1485 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405172 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Dos Ramales | 2014-01881 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1099622.43 | 1100000 | 1100000 | 1099622.43 | 1099622.42 | 1099622.42 | 1099622.42 | 99.9657 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405174 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico Camino Ojo De Agua, Amealco | 2014-01883 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Ojo de Agua (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2998101.36 | 3000000 | 3000000 | 2998101.36 | 2998101.36 | 2998101.36 | 2998101.36 | 99.9367 | 0 | Metros Cuadrados | 3433 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405176 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Los Reyes | 2014-01884 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Reyes | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 845917.05 | 847000 | 847000 | 845917.05 | 845917.05 | 845917.05 | 845917.05 | 99.8721 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405177 | Empedrado De Camino Principal A La Ladera Entronque Km 40 | 2014-01885 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499289.44 | 499289.44 | 499289.44 | 499289.44 | 99.8579 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405178 | Empedrado De Camino Dos Ramales Galindillo,Amealco | 2014-01886 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499288.8 | 500000 | 500000 | 499288.8 | 499288.8 | 499288.8 | 499288.8 | 99.8578 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405180 | Moder Camino Rural (Carr Est 300 Sjr-Amealco Sgo Mexquititlan) Loma Linda El Carmen-San Felipe Km0 000 Al Km 5 750, Subtramo A Construir Km 0 550 Al 1 700 | 2014-01887 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1996787.49 | 2000000 | 2000000 | 1996787.49 | 1996787.49 | 1996787.49 | 1996787.49 | 99.8394 | 0 | Metros Cuadrados | 1999 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405182 | Ampliacion De Unidad Basica De Rehabilitacion En El Dif Municipal | 2014-01888 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 997259.2 | 1000000 | 1000000 | 997259.2 | 997259.2 | 997259.2 | 997259.2 | 99.7259 | 0 | Metros Cuadrados | 8006 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405199 | Empedrado De Camino Colonia Nuevo Amanecer, Amealco | 2014-01889 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Colonia Nuevo Amanecer | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1097364.08 | 1100000 | 1100000 | 1097364.08 | 1097364.08 | 1097364.08 | 1097364.08 | 99.7604 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405200 | Empedrado De Camino Principal A San Bartolome Del Pino, Amealco | 2014-01890 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 498636.18 | 500000 | 500000 | 498636.18 | 498636.17 | 498636.17 | 498636.17 | 99.7272 | 0 | Metros Cuadrados | 986 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405201 | Rehabilitación De Plaza Constitución, Colonia Centro De La Cabecera Municipal | 2014-01891 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1390443.43 | 1400000 | 1400000 | 1390443.43 | 1390443.43 | 1390443.43 | 1390443.43 | 99.3174 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405202 | Construcción De Edificio De Aulas En Universidad Autónoma De Querétaro Campus Amealco | 2014-01892 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2993983.8 | 3000000 | 3000000 | 2993983.8 | 2993983.8 | 2993983.8 | 2993983.8 | 99.7995 | 0 | Piezas | 320 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405203 | Urbanizacion De Vialidad Principal De La Localidad De El Lindero Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 250, Subtramo A Construir Del Km 0 520 Al Km 1 000 | 2014-01893 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1497740.84 | 1500000 | 1500000 | 1497740.84 | 1497740.84 | 1497740.84 | 1497740.84 | 99.8494 | 0 | Metros Cuadrados | 894 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405204 | Empedrado De Camino Al Auditorio La Torre, Amealco | 2014-01894 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 298786.66 | 292604.86 | 292604.86 | 292604.86 | 97.535 | 0 | Metros Cuadrados | 1058 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405205 | Rehabilitación De Plaza Comunitaria En La Localidad De San Juan Dehedo, Amealco | 2014-01895 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1127745.69 | 1130000 | 1130000 | 1127745.69 | 1127745.69 | 1127745.69 | 1127745.69 | 99.8005 | 0 | Metros Cuadrados | 10100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405206 | Empedrado De Camino Al Bellotal Ejido San Juan Dehedo, Amealco | 2014-01896 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499171.99 | 499171.99 | 499171.99 | 499171.99 | 99.8344 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405207 | Construcción De Plaza Principal En La Localidad De San Miguel Tlaxcaltepec, Amealco | 2014-01897 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 698932.29 | 700000 | 700000 | 698932.29 | 687484.26 | 687484.26 | 687484.26 | 98.212 | 0 | Metros Cuadrados | 1596 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405243 | Empedrado De Camino Palos Altos, Amealco | 2014-01898 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Palos Altos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499385.63 | 500000 | 500000 | 499385.63 | 499385.63 | 499385.63 | 499385.63 | 99.8771 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405245 | Empedrado De Camino Real | 2014-01899 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 498684.04 | 500000 | 500000 | 498648.04 | 498634.49 | 498634.49 | 498634.49 | 99.7269 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405247 | Edificio De Extensión De Casa De Cultura "Ricardo Pozas Arciniega" | 2014-01900 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1398900.16 | 1400000 | 1400000 | 1398900.16 | 1398900.16 | 1398900.16 | 1398900.16 | 99.9214 | 0 | Piezas | 8926 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405249 | Empedrado De Camino 2a Etapa El Atoron, Amealco | 2014-01926 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499604.74 | 499604.74 | 499604.74 | 499604.74 | 99.9209 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405251 | Empedrado De Camino Principal El Rincon, Amealco | 2014-01927 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 498668.21 | 500000 | 500000 | 498668.21 | 498668.21 | 498668.21 | 498668.21 | 99.7336 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405252 | Construccion De Techumbre En La Escuela Secundaria Alfonso Cravioto,Amealco | 2014-01928 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 613448.11 | 615000 | 615000 | 613448.11 | 613448.11 | 613448.11 | 613448.11 | 99.7477 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405571 | Construccion De Techumbre En La Escuela Secundaria, El Apartadero,Amealco | 2014-01930 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Buenos Aires (El Apartadero) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 587558.87 | 590000 | 590000 | 587558.87 | 587558.87 | 587558.87 | 587558.87 | 99.5862 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405572 | Empedrado De Camino "Melchor Ocampo" | 2014-01931 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 498521.95 | 498521.95 | 498521.95 | 498521.95 | 99.7044 | 0 | Metros Cuadrados | 1283 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405573 | Empedrado De Camino Principal San Martin, Amealco | 2014-01932 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499027.72 | 500000 | 500000 | 499027.72 | 498402.26 | 498402.26 | 498402.26 | 99.6805 | 0 | Metros Cuadrados | 1166 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405574 | Construcción De Plaza Comunitaria En La Localidad De El Batán, Amealco | 2014-01933 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 499720.73 | 500000 | 500000 | 499720.73 | 499720.73 | 499720.73 | 499720.73 | 99.9441 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405586 | Empedrado De Camino 2a. Etapa "Santa Clara" | 2014-01935 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 498773.89 | 498773.89 | 498773.89 | 498773.89 | 99.7548 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405588 | Construccion De Techumbre En El Preescolar El Bothe,Amealco | 2014-01977 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 328800.94 | 330000 | 330000 | 328800.94 | 328800.94 | 328800.94 | 328800.94 | 99.6366 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405590 | Construcción De Pavimento A Base De Piedra Bola Asentada Con Mortero De Calles En La Cabecera Municipal | 2014-01978 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3497747.64 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3497747.63 | 3497747.63 | 3497747.63 | 98.5281 | 0 | Metros Cuadrados | 8926 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405591 | Empedrado De Camino 2a Etapa El Salto Negro, Amealco | 2014-01979 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499741.26 | 499741.26 | 499741.26 | 499741.26 | 99.9483 | 0 | Metros Cuadrados | 3204 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405594 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Rural Vespertina Miguel Hidalgo,Amealco | 2014-01980 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 254518.22 | 255000 | 255000 | 254518.22 | 254518.22 | 254518.22 | 254518.22 | 99.8111 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405596 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria "Belisario Dominguez" | 2014-01981 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 498839.25 | 500000 | 500000 | 498839.25 | 498839.25 | 498839.25 | 498839.25 | 99.7678 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405606 | Construcción De Techumbre En El Preescolar Ra Hatsi De Ya Batsi,Amealco | 2014-02010 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 198753.52 | 200000 | 200000 | 198753.52 | 198753.52 | 198753.52 | 198753.52 | 99.3768 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405610 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Melchor Ocampo,Amealco | 2014-02011 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 673903.68 | 675000 | 675000 | 673903.68 | 673903.68 | 673903.68 | 673903.68 | 99.8376 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405612 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle El Cerrito | 2014-02018 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 373000 | 373000 | 373000 | 372677.46 | 372677.46 | 372677.46 | 372677.46 | 99.9135 | 0 | Metros Cuadrados | 1058 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405617 | Moder Camino Rural Ec Km 22 500 (Carr Est 330 Amealco-San Ildefonso Tultepec) Yospi Tramo Km 0 000 Al Km 5 000, Subtramo A Construir Km 2 500 Al 3 700 | 2014-02019 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 999707.99 | 1000000 | 1000000 | 999707.99 | 999707.99 | 999707.99 | 999707.99 | 99.9708 | 0 | Metros Cuadrados | 5823 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405618 | Construcción Camino A Base De Piedra Bola. E.C. Km 5 400 (Carretera Estatal 330 Amealco-San Ildefonso)- San B Del Pino-La Muralla-E.C..Km 11 600 (Carretera Estatal 310 Sta Lucía-La Muralla E.Carretera | 2014-02093 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 499078.93 | 500000 | 500000 | 499078.93 | 498640.33 | 498640.33 | 498640.33 | 99.7281 | 0 | Metros Cuadrados | 1334 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405621 | Construcción De Puente Vehicular 2a. Etapa, Tenasda, Amealco | 2014-01929 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 398461.62 | 400000 | 400000 | 398461.52 | 398312.77 | 398312.77 | 398312.77 | 99.5782 | 0 | Piezas | 641 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405657 | Pavimento De Calle Luis Echeverria En La Colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro. | 2014-01902 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1499967.05 | 1499967.05 | 1499967.05 | 1499967.05 | 1430597.96 | 1430597.96 | 1430597.96 | 95.3753 | 0 | Metros Cuadrados | 7793 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405662 | Pavimentación De Calle Revolución De Calle Santa Ana Hacia Prolongación Jazmín Jardines De La Negreta | 2014-01903 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000534.57 | 2000534.57 | 2000534.57 | 2000534.57 | 2000260.34 | 2000260.34 | 2000260.34 | 99.9863 | 0 | Metros Cuadrados | 7954 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405663 | Pavimentación De Calles Oslo Y Roma En La Colonia Tejeda, Coregidora, Qro. | 2014-01904 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000097.86 | 2000097.87 | 2000097.87 | 2000097.87 | 1900058.2 | 1900058.2 | 1900058.2 | 94.9983 | 0 | Metros Cuadrados | 8881 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405664 | Cancha De Fut Bol (Pasto Sintetico) En Unidad Deportiva, San José De Los Olvera | 2014-01905 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2494189.16 | 2500000 | 2500000 | 2494189.16 | 2493525.8 | 2493525.8 | 2493525.8 | 99.741 | 0 | Piezas | 15623 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405667 | Pavimentación De Acceso Al Fraccionamiento Pirámides, Coregidora, Qro. | 2014-01906 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3288085.48 | 3288085.48 | 3288085.48 | 99.639 | 0 | Metros Cuadrados | 18406 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405672 | Adoquinado De Calle Josefa Ortiz, El Pueblito | 2014-01907 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3196954.18 | 3298355 | 3298355 | 3298355 | 3298072.91 | 3298072.91 | 3298072.91 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 44000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405674 | Urbanización De Calles Desarrollo Hidalgo | 2014-01936 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1437675.21 | 1437675.23 | 1437675.23 | 1332099.39 | 1332097.02 | 1332097.02 | 1332097.02 | 92.6563 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405678 | Construcción Arco Techo En Plaza De La Cololonia Los Olvera, Corregidora, Qro. | 2014-01938 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1004719.44 | 1021265.74 | 1021265.74 | 1004719.44 | 1004719.44 | 1004719.44 | 1004719.44 | 98.3798 | 0 | Piezas | 3090 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405679 | Construcción Arco Techo En Cancha De Usos Multiples El Pueblito | 2014-01939 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1197925.87 | 1197925.94 | 1197925.94 | 1196497.39 | 1134144.93 | 1134144.93 | 1134144.93 | 94.6757 | 0 | Piezas | 44000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405681 | Pavimentación De Acceso Lomas Del Mirador | 2014-01945 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200315.62 | 1200315.62 | 1200315.62 | 1185222.65 | 1042417.62 | 1042417.62 | 1042417.62 | 86.8453 | 0 | Metros Cuadrados | 2894 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405682 | Cancha De Fut Bol (Pasto Sintetico) En Unidad Deportiva, Valle Diamante | 2014-01946 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3001863.31 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3053337.22 | 3053337.22 | 3053337.22 | 98.4947 | 0 | Piezas | 1890 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405683 | Construcción Y Ampliación De Aula En Primaria Cuauhtemoc, Aula Auditorio 2a. Etapa (Arco Techo) | 2014-02001 | Querétaro | Corregidora | San Rafael | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 291994.3 | 291994.3 | 291994.3 | 290715.46 | 289785.2 | 289785.2 | 289785.2 | 99.2434 | 0 | Piezas | 109 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405684 | Iluminación De Camino A Vanegas | 2014-02002 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1366312.96 | 1366342.5 | 1366342.5 | 1331403.36 | 1331398.94 | 1331398.94 | 1331398.94 | 97.4425 | 0 | Metros Cuadrados | 44000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405685 | Ruta Del Peregrino 2da Etapa, El Pueblito | 2014-02012 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9989999.63 | 9990000 | 9990000 | 9835851.53 | 9601617.21 | 9601617.21 | 9601617.21 | 96.1123 | 0 | Metros Cuadrados | 8423 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405688 | Mobiliario Básico Para Biblioteca | 2014-02060 | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1338149.89 | 885839.01 | 885839.01 | 885839.01 | 885839.01 | 885839.01 | 885839.01 | 100 | 0 | Lote | 417 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H FAM SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405691 | Rehabilitación De Canchas De En Medio Santa Bárbara | 2014-02094 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1397501.25 | 1400000.09 | 1400000.09 | 1397501.25 | 1341883.98 | 1341883.98 | 1341883.98 | 95.8488 | 0 | Metros Cuadrados | 7750 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405693 | Construcción, Velarias En Jardin De Niños (Candiles, Los Olvera Y San José De Los Olvera) | 2014-02095 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1104203.66 | 1104203.66 | 1104203.66 | 1090642.41 | 1090146.43 | 1090146.43 | 1090146.43 | 98.7269 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405745 | Remodelación Del Jardin Principal "Adolfo Lopez Mateos" Terminación En Cabecera Municipal De Ezequiel Montes, Querétaro | 2014-01985 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 11985560.25 | 12000000 | 12000000 | 11985560.25 | 11985556.6 | 11985556.6 | 11985556.6 | 99.8796 | 0 | Metros Cuadrados | 14056 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405848 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero Del Camino La Noria - El Milagro (1a Etapa), La Noria | 2014-02003 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1310871.19 | 1310871.19 | 1310871.19 | 1304992.04 | 1008375.3 | 1008375.3 | 1008375.3 | 76.9241 | 0 | Metros Cuadrados | 3328 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405853 | Construcción De Banquetas, Calle Reforma 1a Etapa, Cabecera Municipal | 2014-02014 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 388317.27 | 388317.31 | 388317.31 | 383226.28 | 380737.39 | 380737.39 | 380737.39 | 98.048 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405921 | Rehabilitación De Camino A Base De Empedrado Con Mortero En Camino "Real Del Valle Ondulado" 1ra. Etapa. | 2014-02020 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3304146.51 | 3335163.73 | 3335163.73 | 3304146.51 | 3304146.51 | 3304146.51 | 3304146.51 | 99.07 | 0 | Metros Cuadrados | 1086 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405923 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero Calle Hacia El Cecyteq | 2014-02021 | Querétaro | Huimilpan | El Salto | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 822365.44 | 826869.75 | 822365.44 | 822365.43 | 822365.43 | 822365.43 | 822365.43 | 99.4553 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300405926 | Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En 4ta Cerrada Morelos | 2014-02022 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 301315.19 | 303262 | 303262 | 301315.19 | 301315.14 | 301315.14 | 301315.14 | 99.358 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405927 | Pavimento De Empedrado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas Calle Marte | 2014-02023 | Querétaro | Huimilpan | El Bimbalete | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1028524.1 | 1031094.29 | 1031094.29 | 1028524.1 | 1028397.54 | 1028397.54 | 1028397.54 | 99.7385 | 0 | Metros Cuadrados | 517 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405928 | Pavimentacion De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Yucatán. | 2014-02024 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2259503.23 | 2283956.11 | 2283956.11 | 2259503.23 | 2259503.21 | 2259503.21 | 2259503.21 | 98.9294 | 0 | Metros Cuadrados | 1940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405929 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas Calle "La Casita Del Pinar" | 2014-02025 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 522170.25 | 531537.15 | 531537.15 | 522170.25 | 522170.25 | 522170.25 | 522170.25 | 98.2378 | 0 | Metros Cuadrados | 543 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405930 | Pavimentación De Empedrado Con Mortero En La Calle Benito Juárez | 2014-02026 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 773976.01 | 777809.92 | 777809.92 | 773976.01 | 773975.99 | 773975.99 | 773975.99 | 99.5071 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405931 | Rehabilitación De Calle 5 De Febrero, A Base De Empedrado Empacado Con Mortero | 2014-02027 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 844800.9 | 844801 | 844801 | 841677.5 | 841673.45 | 841673.45 | 841673.45 | 99.6298 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405932 | Pavimentación A Base De Piedra Bola Empacada Con Mortero, Calle Principal Corregidora Primera Etapa | 2014-02028 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1793171.48 | 1793171.49 | 1793171.49 | 1781290.33 | 1419351.25 | 1419351.25 | 1419351.25 | 79.1531 | 0 | Metros Cuadrados | 1622 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405933 | Rehabilitación De Camino De La Noria A Arroyo Hondo A Base De Empedrado Empacado Con Mortero (1a Etapa) | 2014-02029 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2487081.75 | 2500000 | 2500000 | 2487081.75 | 2486132.61 | 2486132.61 | 2486132.61 | 99.4453 | 0 | Metros Cuadrados | 1665 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405934 | Rehabilitación De Calle A Base De Empedrado Empacado Con Mortero De La Calle Jalpan A La Calle Tolimán Tramo 0 000 Al 0 530 | 2014-02030 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1557262.85 | 1557262.86 | 1557262.86 | 1544163.24 | 1542962.98 | 1542962.98 | 1542962.98 | 99.0817 | 0 | Metros Cuadrados | 647 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405935 | Pavimentación A Base De Piedra Bola Empacada Con Mortero, Camino A Las Cabañas 1a Etapa | 2014-02055 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4162609.23 | 4162609.24 | 4162609.24 | 4140247.35 | 4137816.67 | 4137816.67 | 4137816.67 | 99.4044 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405936 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Principal La Cantera. | 2014-02061 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 838512.11 | 838512.11 | 838512.11 | 830886.99 | 828563.96 | 828563.96 | 828563.96 | 98.8136 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405937 | Pavimento A Base De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle La Ladera | 2014-02062 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1126361.71 | 1135159.35 | 1135159.35 | 1126361.71 | 1126361.71 | 1126361.71 | 1126361.71 | 99.225 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405998 | Urbanización E Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Revolución (Primera Etapa) | 2014-02063 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3739800.55 | 3752501.7 | 3752501.7 | 3739800.55 | 3739800.55 | 3739800.55 | 3739800.55 | 99.6615 | 0 | Metros Cuadrados | 993 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405999 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles 1ra Etapa | 2014-02064 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3250860.17 | 3260951.38 | 3260951.38 | 3250860.17 | 3250860.17 | 3250860.17 | 3250860.17 | 99.6905 | 0 | Metros Cuadrados | 1940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406000 | Urbanización De Calle "Reforma" Segunda Etapa | 2014-02065 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3495120.27 | 3495122 | 3495122 | 3459466.11 | 3459466.11 | 3459466.11 | 3459466.11 | 98.9798 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406001 | Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles | 2014-02081 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2179381.17 | 2185251.27 | 2185251.27 | 2179381.17 | 2178225.02 | 2178225.02 | 2178225.02 | 99.6785 | 0 | Metros Cuadrados | 1663 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406002 | Urbanización De Calle Venustiano Carranza | 2014-02082 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 479611.11 | 479611.11 | 479611.11 | 475139.47 | 475137.74 | 475137.74 | 475137.74 | 99.0673 | 0 | Metros Cuadrados | 2153 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406003 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Hacienda De Los Cues | 2014-02083 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 877295.89 | 877295.89 | 877295.89 | 872576.28 | 872168.06 | 872168.06 | 872168.06 | 99.4155 | 0 | Metros Cuadrados | 1994 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406004 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero Guarniciones Y Banquetas, Calle Roberto Contreras | 2014-02084 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 349867.11 | 349867.12 | 349867.12 | 347551.86 | 347469.93 | 347469.93 | 347469.93 | 99.3148 | 0 | Metros Cuadrados | 1086 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406005 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De La Comuniad | 2014-02085 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1341578.42 | 1341578.44 | 1341578.44 | 1333818.87 | 1010356.05 | 1010356.05 | 1010356.05 | 75.311 | 0 | Metros Cuadrados | 647 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406006 | Pavimentacion De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas. J Guadalupe Velazquez | 2014-02086 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1504932.43 | 1504932.44 | 1504932.44 | 1502836.71 | 978023.62 | 978023.62 | 978023.62 | 64.9879 | 0 | Metros Cuadrados | 1086 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406007 | Banquetas Acceso Principal | 2014-02087 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 899267.53 | 910593.55 | 910593.55 | 899267.53 | 899267.52 | 899267.52 | 899267.52 | 98.7562 | 0 | Metros Cuadrados | 993 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406008 | Banquetas Rivera Del Río Hasta Unidad Deportiva | 2014-02088 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 423314.21 | 424210.19 | 424210.19 | 423314.21 | 422911.74 | 422911.74 | 422911.74 | 99.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 1542 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406009 | Pavimentacion A Base De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banqueta, Calle 5 De Febrero | 2014-02089 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1672339.08 | 1672339.09 | 1672339.09 | 1664216.57 | 1664151.6 | 1664151.6 | 1664151.6 | 99.5104 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406010 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Emiliano Zapata | 2014-02090 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 825753.6 | 825753.61 | 825753.61 | 818051.62 | 817270.97 | 817270.97 | 817270.97 | 98.9727 | 0 | Metros Cuadrados | 2513 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406011 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Miguel Hidalgo | 2014-02091 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 166443.08 | 172502.08 | 172502.08 | 166443.08 | 166405.17 | 166405.17 | 166405.17 | 96.4656 | 0 | Metros Cuadrados | 2513 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406012 | Pavimentación De Empedrado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Calle Veracruz | 2014-02096 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4576527.7 | 4649327.04 | 4649327.04 | 4576527.7 | 4576527.66 | 4576527.66 | 4576527.66 | 98.4342 | 0 | Metros Cuadrados | 1940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406013 | Barda Perimetral Jardín De Niños | 2014-02100 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 725405.78 | 728440.43 | 728440.43 | 725405.78 | 725105.68 | 725105.68 | 725105.68 | 99.5422 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406014 | Rehabilitación De Calle Pinal De Amoles, A Base De Empedrado Empacado Con Mortero | 2014-02101 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1433728.44 | 1433728.45 | 1433728.45 | 1427488.29 | 996001.65 | 996001.65 | 996001.65 | 69.4693 | 0 | Metros Cuadrados | 1665 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406015 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Calle Los Martinez 1a Etapa | 2014-02102 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 900480.23 | 900977.92 | 900977.92 | 900480.23 | 898829.58 | 898829.58 | 898829.58 | 99.7616 | 0 | Metros Cuadrados | 1994 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406016 | Urbanización De Calle "Morelos" Primera Etapa | 2014-02103 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3458401.11 | 3489810 | 3489810 | 3458401.11 | 3458401.11 | 3458401.11 | 3458401.11 | 99.1 | 0 | Metros Cuadrados | 427 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406017 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Calles Oaxaca, San Luis Potosi, Puebla Y Sinaloa | 2014-02104 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2992389.77 | 3003582.25 | 3003582.25 | 2992389.77 | 2991850.17 | 2991850.17 | 2991850.17 | 99.6094 | 0 | Metros Cuadrados | 2521 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406018 | Rehabilitación Barda Escuela Primaria,San Ignacio | 2014-02124 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 476813.71 | 476813.72 | 476813.72 | 474122.27 | 459775.38 | 459775.38 | 459775.38 | 96.4266 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406028 | Complemento De Anillo Vial 3 Los Héroes Y Prol. Constituyentes, Sección Maderas, El Marques, (Prol. Constituyentes Seccion Maderas) | 2014-01858 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8826421.74 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1781 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406030 | Construccion De Camino De Acceso Con Carpeta Asfaltica, La Loma - El Coyme - Coyotillos; El Marques, La Loma - El Coyme - Coyotillos (Cad 1 057 Al 2 331.61) | 2014-01860 | Querétaro | El Marqués | La Loma | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6781438.27 | 6816302.81 | 6816302.81 | 6781438.27 | 6781426.58 | 6781426.58 | 6781426.58 | 99.4883 | 0 | Metros Cuadrados | 3319 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406031 | Urbanizacion De Varias Calles De La Comunidad; El Rosario, El Marques,Qro. | 2014-01861 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2986983.89 | 3050043.97 | 3050043.97 | 2986983.89 | 2908119.64 | 2908119.64 | 2908119.64 | 95.3468 | 0 | Metros Cuadrados | 2090 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406032 | Urbanizacion De Varias Calles De La Comunidad, Presa De Rayas, El Marques, Qro. | 2014-01908 | Querétaro | El Marqués | Presa de Rayas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1782249.6 | 1795258.37 | 1795258.37 | 1782249.6 | 1732489.03 | 1732489.03 | 1732489.03 | 96.5036 | 0 | Metros Cuadrados | 1257 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406036 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Pie De Gallo | 2014-01793 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4945490.82 | 4945490.82 | 4945490.82 | 99.108 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406037 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Buenavista | 2014-01794 | Querétaro | Querétaro | Buenavista | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4726693.86 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4033170.08 | 4033170.08 | 4033170.08 | 80.8251 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406038 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Carretera A La Solana | 2014-01795 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4988888.22 | 4987863.12 | 4987863.12 | 4987863.12 | 99.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406039 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Montenegro | 2014-01796 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4988868.72 | 4988868.72 | 4988868.72 | 99.9773 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406040 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Bolaños | 2014-01797 | Querétaro | Querétaro | Ejido Bolaños | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4751744.16 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989986.04 | 4751739.01 | 4751739.01 | 4751739.01 | 95.2252 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406041 | Construcción De Cancha De Futbol En La Colonia Lomas De Casa Blanca, Santiago De Querétaro,Qro. | 2014-01798 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4751963.58 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989993.43 | 4986829.94 | 4986829.94 | 4986829.94 | 99.9365 | 0 | Piezas | 645 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406042 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad El Salitre | 2014-01799 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4882918.49 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989974.14 | 4989353.49 | 4989353.49 | 4989353.49 | 99.987 | 0 | Metros Cuadrados | 4036 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406045 | Entronque Del Camino Av. De La Luz Sobre La Prol. Beranardo Quintana (Semaforos E Instalación Eléctrica) | 2014-01864 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2267613.05 | 2086457.55 | 2086457.55 | 2086204.11 | 1757983.88 | 1757983.88 | 1757983.88 | 84.2569 | 0 | Metros Cuadrados | 175000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406046 | Entronque Del Camino Av. De La Luz Sobre La Prol. Beranardo Quintana (Obra Civil) | 2014-01865 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 14778248.61 | 14959404.11 | 14959404.11 | 14959404.11 | 12377906.2 | 12377906.2 | 12377906.2 | 82.7433 | 0 | Metros Cuadrados | 175000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406047 | Entronque Del Camino A San Pedro Martir Sobre La Prol. Blvd. Bernardo Quintana, (Semáforos) | 2014-01866 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 734374.2 | 731307.18 | 731307.18 | 731304.43 | 677728.19 | 677728.19 | 677728.19 | 92.6735 | 0 | Metros Cuadrados | 175000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406048 | Entronque Del Camino A San Pedro Martir Sobre La Prol. Blvd. Bernardo Quintana (Obra Civil) | 2014-01867 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10282972.33 | 9949018.59 | 9949018.59 | 9949018.59 | 9824036.14 | 9824036.14 | 9824036.14 | 98.7438 | 0 | Metros Cuadrados | 175000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406050 | Adquisición De Equipo Especializado, Colonia Unidad Nacional, Santiago De Querétaro, Qro | 2014-02099 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1995044.64 | 2000000 | 2000000 | 1986915.87 | 1986915.87 | 1986915.87 | 1986915.87 | 99.3458 | 0 | Lote | 5563 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H FAM SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406058 | Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Mezquite | 2014-01947 | Querétaro | Tequisquiapan | Santillán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199747.82 | 1198353.6 | 1198353.6 | 1198353.6 | 99.8628 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406059 | Urbanización De Calle Sauces 2a Etapa | 2014-01948 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198848.85 | 1198835.7 | 1198835.7 | 1198835.7 | 99.903 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406060 | Urbanizacion De Calle 2 De Octubre | 2014-01949 | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1293131.44 | 1284394.35 | 1284394.35 | 1284394.35 | 98.7996 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406061 | Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Guadalupe Victoria Primera Etapa | 2014-01950 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996356.02 | 1995853.01 | 1995853.01 | 1995853.01 | 99.7927 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406062 | Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Principal, Col Arquitos | 2014-01951 | Querétaro | Tequisquiapan | La Tortuga | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 795842.6 | 795776.22 | 795776.22 | 795776.22 | 99.472 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406063 | Urbanización De Calle De Acceso A La Comunidad | 2014-01952 | Querétaro | Tequisquiapan | La Laja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198872.24 | 1196924.41 | 1196924.41 | 1196924.41 | 99.7437 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406064 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Plan De Ayala, Col. Adolfo Lopez Mateos. | 2014-01953 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2098058.42 | 2098054.46 | 2098054.46 | 2098054.46 | 99.9074 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406065 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Confederación Nacional Campesina, Col. Adolfo Lopez Mateos. | 2014-01954 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2098267.07 | 2098088.32 | 2098088.32 | 2098088.32 | 99.909 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406066 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Árticulo 123, Col. Adolfo Lopez Mateos. | 2014-01955 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2099169.97 | 2097712.94 | 2097712.94 | 2097712.94 | 99.8911 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406067 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Ejido Tequisquiapan, Col. Adolfo Lopez Mateos. | 2014-01956 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2098267.07 | 2098266.72 | 2098266.72 | 2098266.72 | 99.9175 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406068 | Introducción De Alumbrado En Parador Artesanal Luis Donaldo Colosio | 2014-01957 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4935593.62 | 4935593.79 | 4935593.79 | 4931409.9 | 4931409.81 | 4931409.81 | 4931409.81 | 99.9152 | 0 | Luminaria | 420 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406069 | Construcción De Auditorio De La Comunidad | 2014-01964 | Querétaro | Tequisquiapan | Los Cerritos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1299696.18 | 1299208.53 | 1299208.53 | 1299208.53 | 99.9391 | 0 | Luminaria | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406070 | Rehabilitacion De Salon De Usos Múltiples | 2014-01965 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999332.6 | 999332.33 | 999332.33 | 999332.33 | 99.9332 | 0 | Piezas | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406071 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Libramiento Toliman. | 2014-01994 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1751866.06 | 1751866.06 | 1751866.06 | 1725334.18 | 1708906.5 | 1708906.5 | 1708906.5 | 97.5478 | 0 | Lote | 2847 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406072 | Ampliacion Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Av. Juarez | 2014-01995 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1446830.72 | 1446830.72 | 1446830.72 | 1446798.85 | 1445416.92 | 1445416.92 | 1445416.92 | 99.9023 | 0 | Piezas | 736 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406073 | Ampliacion Red De Energia Y Alumbrado Publico En Camino Principal | 2014-02004 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 988822.93 | 988822.93 | 988822.93 | 988810.12 | 984902.95 | 984902.95 | 984902.95 | 99.6036 | 0 | Metros Cuadrados | 638 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406074 | Ampliacion Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Camino Principal | 2014-02005 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2137713.71 | 2137713.71 | 2137713.71 | 2137640.03 | 2132277.35 | 2132277.35 | 2132277.35 | 99.7457 | 0 | Piezas | 418 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406075 | Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Los Arquitos 2a Etapa En La Localidad De San Antonio De La Cal, Municipio De Toliman, Queretaro | 2014-02006 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499427.18 | 1499351.49 | 1499351.49 | 1499351.49 | 99.9568 | 0 | Metros Cuadrados | 2721 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406076 | Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Manantial, Localidad Panales,Municipio De Toliman Queretaro. | 2014-02007 | Querétaro | Tolimán | Panales | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 757683 | 757683 | 757683 | 746936.42 | 745958.58 | 745958.58 | 745958.58 | 98.4526 | 0 | Metros Cuadrados | 755 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406077 | Empedrado Ahogado En Mortero En La Localidad De Nogales, Municipio De Toliman, Queretaro | 2014-02008 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1274413 | 1274413 | 1274413 | 1273948.35 | 1273841.28 | 1273841.28 | 1273841.28 | 99.9551 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406078 | Empedrado Ahogado En Mortero En Camino A Telesecundaria Felipe Carrillo, Casa Blanca,Municipio De Toliman, Queretaro. | 2014-02009 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1258126.72 | 1273108 | 1273108 | 1258126.72 | 1257933.48 | 1257933.48 | 1257933.48 | 98.8081 | 0 | Metros Cuadrados | 668 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406079 | Empedrado Ahogado En Mortero En La Localidad De Gudinos, Municipio De Toliman Queretaro | 2014-02015 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 548150.17 | 556034 | 556034 | 548150.17 | 548127.27 | 548127.27 | 548127.27 | 98.578 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406080 | Empedrado Con Mortero Ahogado En Avenida Real En Sabino De San Ambrosio | 2014-02016 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 403674 | 403674 | 403674 | 399228.09 | 399199.23 | 399199.23 | 399199.23 | 98.8915 | 0 | Metros Cuadrados | 638 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406082 | Adecuacion De Camino Rancho De Guadalupe | 2014-02032 | Querétaro | Tolimán | El Chilar | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 204958.19 | 204958.19 | 204958.19 | 202926.82 | 202652.26 | 202652.26 | 202652.26 | 98.8749 | 0 | Metros Cuadrados | 2721 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406083 | Rehabilitación De Bodega En Preescolar Nuevo Milenio En El Municipio De Toliman, Querétaro. | 2014-02033 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 27855 | 27855 | 27855 | 27768.74 | 27768.74 | 27768.74 | 27768.74 | 99.6903 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300407594 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehícular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Terracerias Km 4 720 Al Km Al Km 5 2 | 2014-02312 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 17170478.3 | 16999250.01 | 16998987.47 | 16999250.01 | 16998987.47 | 16998987.47 | 16998987.47 | 99.9985 | 0 | Metros lineales | 79743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408012 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Paso Superior Sobre Ff.Cc Km 4 740) | 2014-02313 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 19395701.64 | 19021717.57 | 19021200.69 | 19021717.57 | 19021200.69 | 19021200.69 | 19021200.69 | 99.9973 | 0 | Piezas | 79743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408016 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Obra Civil Complementaria En Puente | 2014-02314C1 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 7906429.03 | 7617952.39 | 6700083.52 | 7617952.39 | 6700083.52 | 6700083.52 | 6700083.52 | 87.9512 | 0 | Piezas | 79743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408029 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Base Hidraúlica Y Carpeta Asfaltica | 2014-02315C1 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 16662884.64 | 16702603.1 | 16640569.66 | 16702603.1 | 16640569.66 | 16640569.66 | 16640569.66 | 99.6286 | 0 | Metros lineales | 76743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408032 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Base Hidraúlica Y Carpeta Asfaltica | 2014-02316 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 9207236.18 | 11042585.22 | 11042044.34 | 11042585.22 | 11042044.34 | 11042044.34 | 11042044.34 | 99.9951 | 0 | Metros lineales | 76743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408035 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Señalamiento Horizontal Y Vertical) | 2014-02317C1 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1164633.28 | 1151434.79 | 1117376.05 | 1151434.79 | 1116989.85 | 1116989.85 | 1116989.85 | 97.0085 | 0 | Metros lineales | 79743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408116 | Equipamiento Para El Taller De Alimentos Y Bebidas Y Laboratorio De Idiomas En Accion Movil, Col. Centro, Queretaro | 2014-02235C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1451126.37 | 1451126.37 | 1451126.37 | 1451126.37 | 1451126.37 | 1451126.37 | 100 | 0 | Lote | 1062 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408118 | Equipamiento Básico De Taller De Máquinas Y Herramientas Para El Icateq Jurica | 2014-02249C1 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 183549.25 | 183549.25 | 183549.25 | 183549.25 | 183549.25 | 183549.25 | 100 | 0 | Lote | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300408162 | Construcción De Unidad De Investigación De La Universidad Tecnológica De San Juan Del Río | 2014-02297 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2014 | 1998376.1 | 2000000 | 2000000 | 1966509.04 | 1966509.04 | 1966509.04 | 1966509.04 | 98.3255 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H FAM SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400412343 | Proyecto Para El Desarrollo Educativo Y Judicial, En La Comunidad El Granjeno Tolimán | - | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. Tolimán | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1700 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400412879 | Realización De La Expo Encuentro De Negocios Querétaro 2014 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: El proyecto terminó física y financieramente. / Física: / Registro: El proyecto terminó física y financieramente, reintegrando $ 185.00 a la TESOFE por concepto de intereses que genero la cuenta. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400415920 | Primera Etapa Dos Aulas Didácticas Equipadas De 2.5 E.E C/U En Edificio "C", Laboratorio Multidisciplinario Equipado De 4 Ee En Edificio "J" En Estructura U-1c Plantel No. 22 Real De San Miguel, Qro. | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 511482.14 | 547931.7 | 547931.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 55H FAM MEDIA SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400415945 | Primera Etapa Laboratorio Multidisciplinario Equipado De 4 Ee En Edificio "F2 En Infraestructura U-1c Plantel No. 30 La Valla, San Juan Del Rio | - | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 32009.67 | 34163.58 | 34163.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 55H FAM MEDIA SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400423408 | Electrificacion De Calles Charco Blanco. | 6206 | Querétaro | Corregidora | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400423417 | Electrificacion De Calles El Jaral | - | Querétaro | Corregidora | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400423426 | Electrificacion De Calles Puerta De San Rafael | - | Querétaro | Corregidora | Puerta de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS ÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400423433 | Electrificacion De Calles La Purisima | - | Querétaro | Corregidora | La Purísima de la Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400423453 | Electrificacion De Calles Vista Hermosa | - | Querétaro | Corregidora | Colonia Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400423482 | Contruccion De Aula Primaria Joaquin Herrera | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400423492 | Urbanizacion De Calle Florida, Valle. | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400425270 | Sistema De Agua Potable Equipamiento De Sistema | PDZP-01-2014 | Querétaro | Peñamiller | El Alamito | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400425614 | Construccion De Cuarto Adicional | PDZP-03-2014 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400425743 | Techo Firme De Concreto | PDZP-04-2014 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400425836 | Construccion De Baños Dignos Con Tinaco Y Biodigestor | PDZP-05-2014 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400425909 | Ampliacion De Red De Drenaje | PDZP-06-2014 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400428724 | Reconstruccion De Camino De Acceso A La Comunidad De La Tinaja | PET-01-2014 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400428769 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En La Comunidad De La Tecozautla | PET-02-2014 | Querétaro | Peñamiller | La Tecozautla | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400429627 | Techumbre De Cancha En Escuela Primaria | 3X1-01-2014 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400429734 | Techumbre De Cancha En Escuela Primaria | 3X1-02-2014 | Querétaro | Peñamiller | San Juanico | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400429993 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | 3X1-03-2014 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400430087 | Becas Escolares | 3X1-04-2014 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400451545 | Proyecto Estatal De Modernizacion 2014 Del Rppc Del Estado De Queretaro. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Registro Publico de la Propiedad de la Secretaria de Gobierno del Estado de Queretaro | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150100481722 | Construccion De Cubierta En Jardin De Niños Lomas La Cruz | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150100481737 | Urbanizacion De Calles Vista Hermosa | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150100481744 | Electrificacion De Calles Espiritu Santo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150100498122 | Trabajos Complementarios En Edificio De Biblioteca Y Módulo De Cafetería En La Universidad Politécnica De Querétaro | 2015-00899 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 99999.75 | 99999.75 | 99999.75 | 99999.75 | 87183.91 | 87183.91 | 87183.91 | 87.1841 | 0 | Metros Cuadrados | 2266 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H FAM SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498587 | Construcción De Laboratorio De Mecatrónica En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-00768 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 24304482.76 | 14939400.07 | 14939400.07 | 14939400.07 | 14939400.07 | 14939400.07 | 14939400.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100498596 | Construcción De Tres Aulas En P.B. De Edif. F2 En El Cecyteq No. 8 | 2015-00843 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 969854.28 | 765928.33 | 765928.33 | 765928.33 | 765928.33 | 765928.33 | 765928.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100498690 | Construcción De Biblioteca 2da. Etapa En La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui | 2015-00898 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 3514644.41 | 3151716.81 | 3151716.81 | 3151716.81 | 3151716.81 | 3151716.81 | 3151716.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H FAM SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498750 | Construcción De Dren Pluvial En Jurica Pueblo Del Paseo Del Mesón A Escuela Juan Pablo Segundo, Querétaro, Qro. | 2015-01081 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1370328.85 | 1936250.8 | 1936250.8 | 1936250.8 | 1936250.8 | 1936250.8 | 1936250.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 3735 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150200501134 | Proyecto De Gestion De La Educacion Normal | PROGEN 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE EDUCACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 150497.59 | 150497.09 | 150497.09 | 150497.09 | 142096.46 | 142096.46 | 142096.46 | 94.4181 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200503573 | Proyecto Estrategico Para El Desarrollo Academico E Institucional De La Escuela Normal Superior De Queretaro 2014 | P/PEFEN 2014-22-03 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150200510241 | Piee 2014-2 | PIEE 2014-2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 810673.43 | 810673.43 | 810673.43 | 54.0449 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 54.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200510302 | Prodep 2014 | PRODEP 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 4633473.43 | 4633473.43 | 4633473.43 | 4633473.43 | 3823079.03 | 3823079.03 | 3823079.03 | 82.51 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 82.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200515160 | Electrificacion De Calles, Lomas De Charco Blanco | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150200517145 | Transporte Escolar Soluciones Etapa 2 | 2014-00889 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria |  | 11-Educación Pública | OFICIALIA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 12345200 | 12137660 | 12137660 | 12137660 | 12137660 | 12137660 | 12137660 | 100 | 0 | Vehículos | 13197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200517680 | Electrificación De Calles, Lomas La Cruz | 6211 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio de Corregidora Qro | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150200522538 | Subsede Regional De Procuración De Justicia En Jalpan De Serra | QRO-05-2014-5000 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Queretaro | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 13513575 | 13513575 | 13513575 | 12571646 | 8113059.12 | 8113059.12 | 8113059.12 | 60.0364 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL REMANTE SERA REINTEGRADO A LA FEDERACION / Física: FINIQUITADA Y TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200522614 | Oficinas De Defensoría Pública En Jalpan De Serra | QRO-10-2014-5000 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1926533 | 1926533 | 1926533 | 1742187 | 1319353.76 | 1006334.48 | 1006334.48 | 52.2355 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL REMANENTE SERA REINTEGRADO A LA FEDERACION / Física: FINIQUITADA Y TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526030 | Subsede Regional De Procuración De Justicia, Tolimán | QRO-03-2014-5000 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10582868 | 10582867.5 | 10582867.5 | 9749195 | 5056188.8 | 5056188.8 | 5056188.8 | 47.7771 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: SE CUENTA CON PRORROGA APROBADA PARA EL TERMINO DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526040 | Oficinas De La Secretaría De Seguridad Ciudadana En Jalpan De Serra | QRO-01-2014-5000 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3231618 | 3231618 | 3231618 | 3036427 | 2928047.09 | 2928047.09 | 2928047.09 | 90.6062 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526048 | Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia En Jalpan De Serra | QRO-08-2014-5000 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10548353 | 10548353 | 10548353 | 9947254 | 7419487.91 | 7419487.91 | 7419487.91 | 70.3379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL REMANENTE SERA REINTEGRADO A LA FEDERACION / Física: FINIQUITADA Y TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526087 | Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia En Tolimán | QRO-06-2014-5000 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10548353 | 10548353 | 10548353 | 9853098 | 9582398.16 | 9582398.16 | 9582398.16 | 90.8426 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL REMANENTE SERA REINTEGRADO A LA FEDERACION / Física: FINIQUITA Y TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526099 | Oficinas De La Defensoría Pública En Cadereyta De Montes | QRO-09-2014-5000 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1926533 | 1926532 | 1926532 | 1771155 | 1436633.31 | 1436633.31 | 1436633.31 | 74.571 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL REMANTE SERA REINTEGRADO A LA FEDERACION / Física: FINIQUITA Y TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526105 | Oficinas De La Secretaría De Seguridad Ciudadana En Cadereyta De Montes | QRO-02-2014-5000 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3231618 | 3231618 | 3231618 | 3016340 | 2864732.66 | 2864732.66 | 2864732.66 | 88.647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL REMANENTE SERA REINTEGRADO A LA FEDERACION / Física: FINIQUITA Y TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526109 | Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia En Cadereyta De Montes | QRO-07-2014-5000 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10548353 | 10548352.5 | 10548352.5 | 10235583 | 8679075.16 | 8679075.16 | 8679075.16 | 82.279 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL REMANENTE SERA REINTEGRADO A LA FEDERACION / Física: FINIQUITA Y TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526113 | Subsede Regional De Procuración De Justicia En San Juan Del Río, Querétaro | QRO-04-2014-5000 | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 13942197 | 13942197 | 13942197 | 12995898 | 11167006.47 | 11167006.47 | 10446848.18 | 80.095 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL REMANENTE SERA REINTEGRADO A LA FEDERACION / Física: EN ELABORACION DE ESTIMACION DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200545355 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario, Plaza Cívica Y Obra Exterior (Acceso Peatonal, Alumbrado Exterior Y Andadores) En El Cecyteq No. 10 | 2014-01269C1 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 413573.16 | 412839.55 | 412839.55 | 412839.55 | 412839.55 | 412839.55 | 412839.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200545358 | Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario Y Laboratorio De Cómputo En El Cecyteq No. 10 | 2014-01442C1 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 428433.82 | 307247.68 | 307247.68 | 307247.68 | 307247.68 | 307247.68 | 307247.68 | 100 | 0 | Lote | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200545389 | Mobiliario Básico Y Especializado Del Centro De Idiomas De Biblioteca Utc | 2015-01101 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTC | Educación | En Ejecución | 2014 | 664232 | 488361.16 | 488361.16 | 488361.16 | 488361.16 | 488361.16 | 488361.16 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H FAM SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150300551168 | Fortalecimiento De Las Escuelas Noormales | PEFEN 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Centenaria y Benemerita Escuela Normal del Estado de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2014 | 239466.3 | 239466.3 | 239466.3 | 239466.3 | 239466.3 | 239466.3 | 0 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 1700 | 0 | 100 | Financiera: Los bienes adquiridos se pagaran durante el próximo trimestre. / Física: Este rubro no incluye pago de nomina contempla la compra de mobiliario para las aulas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150300558059 | Construccion De Edificio De Aulas, Almacen, Bodegas Y Cooperativa En P.B. Y Escaleras Y Dos Aulas (P.A.) Del Edif. B En La Escuela Normal Superior De Queretaro, Col. Ricardo Flores Magon, Queretaro | 2015-IIF-015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 2140572 | 2140572 | 2140572 | 2140572 | 1692527 | 1692527 | 1692527 | 79.0689 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150300559488 | Equipamiento De Biblioteca En El Cecyteq No. 9 | 2014-00988C1 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 54056 | 50044.61 | 50044.61 | 50044.61 | 50044.61 | 50044.61 | 50044.61 | 100 | 0 | Lote | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150400590669 | Equipo Industrial | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto |  | 10-Economía | DIRECCION DEL RASTRO DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6332104.3 | 6303778.45 | 6303778.45 | 6303778.45 | 6303778.45 | 6303778.45 | 6303778.45 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO DERIVA DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE QUERETARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150400590725 | Equipos De Generacion Electrica | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto |  | 10-Economía | DIRECCION DE RASTO DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 48388.7 | 75722.08 | 75722.08 | 75722.08 | 75722.08 | 75722.08 | 75722.08 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE DERIVA DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE QUERETARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150400591119 | Adquisicion De Escaner | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO, MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150400591133 | Adquisicion De Paquetes De Informacion | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150400591141 | Adquisicion De Camiones | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MTTO. DE INFRAESTRUCTURA DE FUENTES Y PANTEONES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150400600001 | Primera Etapa Aula Didáctica De 7.5 8.0 Equipada En Edificio "E" En Estructura Regional Emsad No. 30 San Miguel Tlaxcaltepeq, Amealco | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 22252.75 | 22252.75 | 22252.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 55H FAM MEDIA SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150400609625 | Gastos Indirectos Otros Equipos | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14160100625091 | Equipamiento Para El Taller De Alimentos Y Bebidas Y Laboratorio De Idiomas En Accion Movil Queretaro | 2014-02235C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 48873.63 | 48873.63 | 48873.63 | 48873.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1062 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100625114 | Mobiliario Básico Para Biblioteca | 2014-02060C2 | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 452310.88 | 452310.88 | 452310.88 | 452310.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 417 | 0 | 0 | Financiera: SE NOTIFICO A LA CGUTyP QUE ES UN REMANATE / Física: / Registro:
QUE14160100625116 | Mobiliario Básico Y Especializado Del Centro De Idiomas De Biblioteca Utc | 2015-01101C1 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDADA TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 175870.84 | 175870.84 | 175870.84 | 175870.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H FAM SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625123 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632C2 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2014 | 60880.66 | 60880.66 | 60880.66 | 60880.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625159 | Equipamiento De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Multidisciplinario Para El Cobaq No. 22 | 2014-02121C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1301 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 55H FAM MEDIA SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625173 | Construcción De Laboratorio De Mecatrónica En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-00768C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 9365082.69 | 9365082.69 | 9365082.69 | 9365082.69 | 672040.35 | 672040.35 | 672040.35 | 7.176 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 60.36 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100625177 | Construcción De Biblioteca 2da. Etapa En La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui | 2015-00898C1 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIGEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 267777.68 | 267777.68 | 267777.68 | 267777.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H FAM SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625194 | Construccion De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. Jose Miguel Dominguez Trujillo | 2015-00629C2 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2014 | 95610.46 | 95610.46 | 95610.46 | 95610.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625203 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 30 | 2014-01094C2 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 40404.96 | 40404.96 | 40404.96 | 40404.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 55H FAM MEDIA SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625206 | Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario Para El Cobaq N0. 30 | 2014-02122C2 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 165 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 55H FAM MEDIA SUP 2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625219 | Construcción De Tres Aulas En P.B. De Edif. F2 En El Cecyteq No. 8 | 2015-00843C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 203925.96 | 203925.96 | 203925.96 | 203925.96 | 119055.33 | 119055.33 | 119055.33 | 58.3816 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100625390 | Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario Y Laboratorio De Cómputo En El Cecyteq No. 10 | 2014-01442C2 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 121186.14 | 121186.14 | 121186.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100627115 | Subsidio Proyectos Culturales Y Festivales 2014 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Educación | En Ejecución | 2014 | 15086250 | 15086250 | 15086250 | 15086250 | 14372835.52 | 14372835.52 | 14372835.52 | 95.2711 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95.27 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14160100627491 | Prodep | 001-2015-16 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 215391.63 | 215391.63 | 215391.63 | 127727.7 | 127727.7 | 127727.7 | 127727.7 | 59.3002 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100627774 | Programa De Mejoramiento Al Profesorado | - | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de San Juan del Río | Educación | En Ejecución | 2014 | 231698 | 231698 | 231698 | 231698 | 231698 | 231698 | 231698 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100627986 | Proexoees | 001-2014-16 PROEXOEES | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Observaciones atendiendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100628001 | Profocie Pifi | 001-2014-16 PROFOCIE PIFI | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 7289.73 | 7289.73 | 7289.73 | 7289.73 | 7289.73 | 7289.73 | 7289.73 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Observaciones atendiendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460514 | Rehabilitación De Jardín Del Arte Y Mercado De Artesanías De Bernal, Ezequiel Montes, Qro. | 2015-00009 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6165565.11 | 4973281.91 | 4973281.91 | 4973281.91 | 4973281.91 | 4973281.91 | 4973281.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460526 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Peña Blanca | 2015-00030 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1239763.7 | 1239763.7 | 1239763.7 | 1239763.7 | 1239763.7 | 1239763.7 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 578 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460527 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 110 270 (Carretera Federal 120)-La Plazuela-El Atorón-Puerto Blanco-El Moral, Tramo Estimado: Del Km 0 000 Al 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al | 2015-00039 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11999999.99 | 9400957.88 | 9400874.62 | 9400957.88 | 9400874.62 | 9400874.62 | 9400874.62 | 99.9991 | 0 | Kilómetro | 664 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460579 | Construccion Nueva De Rehabilitación De La Unidad Deportiva Huimilpan Segunda Etapa | 2015-00127 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3451656.57 | 3451656.57 | 3451656.57 | 3451656.57 | 98.7175 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460580 | Rehabilitacion De Infraestructura En Escuela Primaria De Los Cues, Huimilpan | 2015-00128 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 299700 | 299700 | 299700 | 298840.47 | 298840.47 | 298840.47 | 298840.47 | 99.7132 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460655 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa) , Para Beneficiar A Las Localidades De Los González Y El Shaminal, En El Municipio De Tolimán | 2015-00063 | Querétaro | Tolimán | Los González | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8950753 | 6920943.98 | 6920943.98 | 6920943.98 | 6920943.94 | 6920943.94 | 6920943.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 623 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460656 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cal, En El Municipio De Tolimán | 2015-00064 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 78388.1 | 78388.1 | 78388.1 | 78388.1 | 78388.1 | 78388.1 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2721 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460732 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles | 2015-00070 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460733 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5999999.99 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460742 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 2015-00072 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20241502 | 16180799.94 | 16180799.94 | 16180799.94 | 16180799.94 | 16180799.94 | 16180799.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460743 | Modernización Y Ampliación De Camino Tilaco-Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 3 070 | 2015-00073 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16204000 | 12957130.46 | 12957130.46 | 12957130.46 | 12957130.46 | 12957130.46 | 12957130.46 | 100 | 0 | Kilómetro | 285 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460744 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Tec. 17 Francisco León De La Barra, En Landa De Matamoros | 2015-00104 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. LANDA | Educación | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460745 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 5 230 (Peña Blanca-Peñamiller)-La Paz-Milpillas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 000, Subtramo A Modernizar Del Km 8 500 Al Km 10 400 | 2015-00074 | Querétaro | Peñamiller | Milpillas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9999997.84 | 7952621.57 | 7952611.54 | 7952607.22 | 7952607.22 | 7952607.22 | 7952607.22 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 580 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460746 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A 18 Localidades Indígenas, En El Municipio De Peñamiller | 2015-00075 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11993919.81 | 9476246.57 | 9476220.74 | 9476246.57 | 9476220.74 | 9476220.74 | 9476220.74 | 99.9997 | 0 | Metros lineales | 3266 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460748 | Construcción De Oficinas Para La Secretaría De Seguridad Ciudadana | 2015-00066 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9287923.25 | 8869602.84 | 8869602.84 | 8869602.84 | 8869602.84 | 8869602.84 | 8869602.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460754 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Calles "Ignacio Zaragoza", "Miguel Hidalgo", Barrio "El Madroño" De La Localidad De Pie De Gallo, En El Municipio De Querétaro | 2015-00090 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. QRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5499999.96 | 2399707.29 | 2399703.64 | 2399707.29 | 2399703.64 | 2399703.64 | 2399703.64 | 99.9998 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460764 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule, En El Municipio De Tolimán | 2015-00078 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120000 | 94684.22 | 94684.22 | 94684.22 | 94684.22 | 94684.22 | 94684.22 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 418 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460765 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Tolimán | 2015-00079 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 161000 | 127882.71 | 127882.71 | 127882.71 | 127882.71 | 127882.71 | 127882.71 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 218 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460967 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela. | 2015-00139 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 998999.99 | 999000 | 999000 | 998999.99 | 998999.99 | 998999.99 | 998999.99 | 100 | 0 | Otros | 99 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES ARCOTECHO / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460970 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) - Tonatico - Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10018038.04 | 8011929.34 | 8011925.34 | 8011929.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460972 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) -Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500 | 2015-00142 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7805200.5 | 6189367.22 | 6166592 | 6189367.22 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 99.632 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461051 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (5ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2015-00160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 3885232.26 | 3885232.26 | 3885232.26 | 3885232.26 | 3885232.26 | 3885232.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14794 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461079 | Infraestructura Deportiva, Comunidad "Horno De Cal" Plancha Para Usos Múltiples | 2015-00126 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 499500 | 499500 | 499500 | 496575.05 | 496575.05 | 496575.05 | 496575.05 | 99.4144 | 0 | Metros Cuadrados | 646 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461085 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Cdc De Cabecera Municipal | 2015-00122 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 549450 | 549450 | 549450 | 541665.74 | 541665.74 | 541665.74 | 541665.74 | 98.5833 | 0 | Lote | 634 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461086 | Construcción De La Cancha De Frontón En Cdc En Cabecera Municipal | 2015-00123 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 499499.99 | 499500 | 499500 | 496523.85 | 496523.85 | 496523.85 | 496523.85 | 99.4042 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461087 | Casa Del Artesano De Tequisquiapan, Tequisquiapan | 2015-00124 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2253743.99 | 2253744 | 2253744 | 2248665.86 | 2248665.86 | 2248665.86 | 2248665.86 | 99.7747 | 0 | Metros Cuadrados | 835 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461088 | Museo De La Canasta, Sala De Exhibición En Antigua Oficina De Correos, Tequisquiapan. | 2015-00125 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 584414.99 | 584415 | 584415 | 544465.11 | 544465.11 | 544465.11 | 544465.11 | 93.1641 | 0 | Metros Cuadrados | 835 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461091 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2015-00161 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 4764501.07 | 4764501.07 | 4764501.07 | 4764501.07 | 4764501.07 | 4764501.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 10088 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461092 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico Para El Camino De Acceso A La Comunidad Rural "La Zarza" | 2015-00231 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 299694.12 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461093 | Construcción De Sistema De Agua Potable, (1er Etapa) Para Beneficiar A 9 Localidades, En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes | 2015-00206 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9475427.67 | 7221488.72 | 6664444.97 | 7221488.72 | 6389917.67 | 6389917.67 | 6389917.67 | 88.4848 | 0 | Metros lineales | 2386 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461094 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino La Herradura, Comunidad Rural De "Santa Ana" | 2015-00228 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 399594.8 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461096 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Para Acceso A La Comunidad Rural "San Jose Quitasueño" | 2015-00229 | Querétaro | San Joaquín | San José Quitasueño | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 299694.26 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461097 | Construccion De Techado, Del Parque "La Laguna" Barrio La Laguna | 2015-00232 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 699127.85 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461098 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Para La Calle Para Acceso Barrio "El Tanque", Comunidad Rural" Nuevo San Joaquin" | 2015-00230 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 299694.58 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461099 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, La Salvas Y Guadalupe | 2015-00162 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 5193569.06 | 5193569.06 | 5193569.06 | 5193569.06 | 5193569.06 | 5193569.06 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 3363 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461100 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil. | 2015-00163 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 3943071.56 | 3943071.56 | 3943071.56 | 3943071.56 | 3943071.56 | 3943071.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 909 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461106 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Primaria "Leona Vicario" | 2015-00168 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 582737.54 | 582737.54 | 582737.54 | 582737.54 | 582737.54 | 582737.54 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 131 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461107 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Secundaria "Salvador Novo" | 2015-00169 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 598493.75 | 598493.75 | 598493.75 | 598493.75 | 598493.75 | 598493.75 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 93 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461113 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Secundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta" | 2015-00174 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 341342.04 | 341342.04 | 341342.04 | 341342.04 | 341342.04 | 341342.04 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 51 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461114 | Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui, Construcción De Acceso, 2a Etapa | 2015-00140 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Educación | En Ejecución | 2015 | 3908308.14 | 3135453.04 | 3135453.04 | 3135453.04 | 3135453.04 | 3135453.04 | 3135453.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1190 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461115 | Construcción Y Equipamiento De Kiosko Digital Y Cultural | 2015-00151 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461116 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim. "Emiliano Zapata" Las Postas | 2015-00152 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2015 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES ARCOTECHO / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461117 | Unidad Deportiva 1ra Etapa, San Isidro Miranda | 2015-00121 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3810 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461118 | Construccion De Centro Cultural (Ciudad Maderas) | 2015-00149 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 17482500 | 17482500 | 17482500 | 17482500 | 17250496.17 | 17250496.17 | 17250496.17 | 98.6729 | 0 | EDIFICIO | 23500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461119 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Calles De La Piedad | 2015-00203 | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461120 | Terminacion De Unidad Deportiva, El Colorado | 2015-00120 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Otros | 4315 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES ESPACIOS DEPORTIVOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461122 | Construccion De Cancha De Futbol 7, Incluye Gimnasios Al Aire Libre Agua Azul | 2015-00150 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2258 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461123 | Construccion De Cancha De Futbol 7 Incluye Gimnasios Al Aire Libre Agua Azul | 2015-00204 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2258 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461124 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 1 | 2015-00118 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15732670.52 | 12672000 | 12672000 | 12672000 | 12672000 | 12672000 | 12672000 | 100 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461125 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 2 | 2015-00119 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15999715.71 | 12768459.11 | 12768459.11 | 12768459.11 | 12768459.11 | 12768459.11 | 12768459.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461136 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Zorrillo, Carranza, La Haciendita Y Puerta Del Tepozán, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00117 | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23033847.4 | 10838737.42 | 5471621.22 | 10838737.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1433 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461165 | Ampliación De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Calles De Los Cues | 2015-00225 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 499499.99 | 499500 | 499500 | 489090 | 489090 | 489090 | 489090 | 97.9159 | 0 | Piezas | 2139 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461166 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00129 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3499999.63 | 2777928.87 | 2777928.87 | 2777928.87 | 2777928.87 | 2777928.87 | 2777928.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461177 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Primaria "Redención Campesina" | 2015-00218 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 378441.38 | 378441.38 | 378441.38 | 378441.38 | 378441.38 | 378441.38 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 63 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461178 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Última Morada, Colonia Centro, Cabecera Municipal. | 2015-00219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1098899.99 | 1098900 | 1098900 | 1098899.99 | 1098899.98 | 1098899.98 | 1098899.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461179 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A 20 Localidades Indígenas En Los Municipios De Arroyo Seco Y Jalpan De Serra (Fase 5) | 2015-00196 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 31583274.52 | 25251649.75 | 12441415.5 | 25251649.75 | 8588792.93 | 8588792.93 | 8588792.93 | 34.0128 | 0 | Piezas | 4449 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461180 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Rio Verde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa Maria De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al 25 184.75. Subtramo A Modernizar: Del Km 1 500 Al 3 00 | 2015-00220 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7908117.66 | 6299863.8 | 6299863.8 | 6299863.8 | 6299863.8 | 6299863.8 | 6299863.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 442 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461181 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Banco, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2015-00193 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1495700 | 1169944.92 | 1169944.92 | 1169944.92 | 1169944.92 | 1169944.92 | 1169944.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 253 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461184 | Modernizacion Y Ampliación Del Camino E.C. Km 9 300 (El Palmar-Xidhí)-Tzibantzá, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 000 Al Km 4 300 | 2015-00201 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15088117.54 | 11877496.34 | 11877496.34 | 11877496.34 | 11877496.34 | 11877496.34 | 11877496.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 372 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461185 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Chavarrias, En | 2015-00221 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 995664.21 | 995664.21 | 995664.21 | 995664.21 | 995664.21 | 995664.21 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 335 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461186 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De La Culata, En E | 2015-00222 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Culata | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 634916.26 | 634916.26 | 634916.26 | 634916.26 | 634916.26 | 634916.26 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 305 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461187 | Remodelacion Casa De La Cultura, Corregidora | 2015-00096 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1919551.18 | 1919551.18 | 1919551.18 | 96.0736 | 0 | EDIFICIO | 5000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461188 | 2a E. Centro Des. Hum. Los Olvera, Corregidora | 2015-00097 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1096907.08 | 1096907.08 | 1096907.08 | 99.8186 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461189 | 2da Etapa Construccion Unidad Deportiva De Candiles, Corregidora | 2015-00098 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9542820.55 | 9542820.55 | 9542820.55 | 95.5237 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461190 | Unidad Deportiva Candiles, Pista Para Patinar, Tartan, Cancha De Frontenis Y De Tenis, Los Candiles | 2015-00099 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498420.78 | 1498420.78 | 1498420.78 | 99.9947 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461191 | Infraestructura Deportiva En Bravo, Corregidora | 2015-00100 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 439560 | 439560 | 439560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461192 | Pasto Sintetico En Cancha De Fut Bol , 20 De Enero, Coregidora | 2015-00101 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2977020 | 2977020 | 2977020 | 2977020 | 2742953.52 | 2742953.52 | 2742953.52 | 92.1376 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461193 | Parque Lineal Amsterdam, Chabacano, Corregidora | 2015-00107 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3377198 | 3377198 | 3377198 | 96.588 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461194 | Mejoramiento De Espacios Deportivos, Ciclopista, Iluminacion Y Gym En Paseo Constituyentes, En Las Colonias Pueblo Nuevo, Cruz De Fuego, Rinconada San Joaquin , Huertas Del Carmen | 2015-00108 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2156404.1 | 2156404.1 | 2156404.1 | 93.8506 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461195 | 2da E. Centro Des. Hum. Sta. Barbara, Corregidora | 2015-00115 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461197 | Rehabilitacion De Parque Candiles, Corregidora | 2015-00116 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 696443.82 | 696443.82 | 696443.82 | 99.5916 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461250 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Multiples (Nueva De La Esc. Telesecundaria Jaime Nunó) | 2015-00102 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 939060 | 939060 | 939060 | 939060 | 930306.53 | 930306.53 | 930306.53 | 99.0678 | 0 | Otros | 82 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES ARCOTECHO / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461251 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples (Nueva) De La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | 2015-00103 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 845654.69 | 845654.69 | 845654.69 | 99.5884 | 0 | Otros | 32 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES ARCOTECHO / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461255 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar Al Sector Los Cantera De La Localidad De Villa Progreso, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2015-00109 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2905382.73 | 2254228.63 | 2254228.63 | 2254228.63 | 2254228.63 | 2254228.63 | 2254228.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 5604 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461292 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria "Emiliano Zapata" | 2015-00240 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 595716.5 | 595716.5 | 595716.5 | 595716.5 | 595716.5 | 595716.5 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 113 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461306 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco. | 2015-00264 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8620187.78 | 6896150.22 | 6896150.22 | 6896150.22 | 6896150.22 | 6896150.22 | 6896150.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 1852 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461316 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De La Tinaja Y | 2015-00244 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 997074.17 | 997074.17 | 997074.17 | 997074.16 | 997074.16 | 997074.16 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 646 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461317 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Sombrerete, | 2015-00245 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sombrerete | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1234952.99 | 1234952.99 | 1234952.99 | 1234952.98 | 1234952.98 | 1234952.98 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1306 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461318 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De La Puerta, En E | 2015-00246 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 638443.66 | 638443.66 | 638443.66 | 638443.66 | 638443.66 | 638443.66 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 217 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461321 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Los Llanitos | 2015-00293 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1353145.81 | 1353145.81 | 1353145.81 | 1353145.81 | 1353145.81 | 1353145.81 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1485 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461326 | Modernización Y Ampliación Del Camino Colón-La Pila-Peña Colorada, Tramo: Del Km 0-000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 4 300 Al 8 800 | 2015-00265 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19050345.1 | 15240276.08 | 14841013.02 | 15240276.08 | 14841013.02 | 14841013.02 | 14841013.02 | 97.3802 | 0 | Kilómetro | 609 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461327 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Zona Norte De La Localidad Salitrera (Presa De La Soledad), En El Municipio De Colón | 2015-00294 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4997525 | 3986826.5 | 3986826.5 | 3986826.5 | 3986826.49 | 3986826.49 | 3986826.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461342 | Centro Metropolitano 2 Procuración De Justicia, Primera Etapa, Corregidora, Qro. | 2015-00277 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 16616930.93 | 10923631.08 | 10923631.08 | 10923631.08 | 10923631.08 | 10923631.08 | 10923631.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143073 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461343 | Pavimentacion Circuito Antonio Pérez Alcocer, Col. Candiles | 2015-00295 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 3135596 | 3135596 | 3135596 | 95.1132 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461344 | Pavimento Asfaltico En Calle Manuel Avila Camacho De Abelardo Rodriguez A Carretera A Coroneo, Santa Barbara | 2015-00296 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2839843.91 | 2839843.91 | 2839843.91 | 94.7562 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461345 | Pavimentacion Concreto Hidraulico 2da. Etapa, En Av. Del Río, De Isidro Hernández A La Unidad Deportiva Del Pueblito | 2015-00297 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9977048.76 | 9977048.76 | 9977048.76 | 99.8704 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461346 | Pavimento Asfaltico, Calles Jose Ugalde Rodríguez, Franscisco Alcocer Pozo Y J. Guadalupe Velazquez, De Circuito Perez Alcocer Ote. A Circuto Perez Alcocer Pte. | 2015-00298 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9848099.55 | 9848099.55 | 9848099.55 | 98.5796 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461348 | Pavimento Calle Francisco León De La Barra, Col. Santa Barbara | 2015-00299 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1988778.59 | 1988778.59 | 1988778.59 | 99.5385 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461350 | Empedrado Con Huellas De Adocreto , En Callejon De Los Mendoza, Col. El Pueblito | 2015-00300 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2441894.79 | 2441894.79 | 2441894.79 | 97.7736 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461352 | Empedrado Empacado En Mortero De La Calle Valle Dorado De Valle De Las Flores A Las Torres, Valle De Las Flores De Valle Del Sol A Valle Dorado Y De Valle Cosmopolitan De Avenida Las Flores A Las Torr | 2015-00301 | Querétaro | Corregidora | Colonia Ecológica (Valle de Oro) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3804808.17 | 3804808.17 | 3804808.17 | 95.2154 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461353 | Pavimento Asfaltico,Circuito Prolongacion Jazmín / Espiritu Santo / Lomas La Cruz | 2015-00302 | Querétaro | Corregidora | Lomas de la Cruz | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4499740.44 | 4499740.44 | 4499740.44 | 90.0849 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461362 | Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Km 1 580 Del Camino E.C. Km 10 800 (Carretera Estatal 411)-La Haciendita, En El Cruce Con El Río Huimilpan | 2015-00185 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4979261.06 | 3836120.88 | 2957769.95 | 2957769.95 | 2957769.95 | 2957769.95 | 2957769.95 | 77.1031 | 0 | Metros lineales | 336 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461414 | Remodelacion De Casa De La Cultura De La Cañada | 2015-00148 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 2277949.59 | 2277949.59 | 2277949.59 | 73.5558 | 0 | RESTAURACIÓN | 5500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461424 | Terminación De Casa De La Mujer | 2015-00267 | Querétaro | El Marqués | Matanzas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 978380.77 | 819762.42 | 819762.42 | 819762.42 | 819762.42 | 819762.42 | 819762.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461429 | Construcción De Bardeado Perimetral En T.V. Secundaria Francisco Burgos Mondragón, Comunidad Rural "Ajuachitlancito" Clave 22dtv0168n | 2015-00268 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461430 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Unidad Deportiva, Cabecera Municipal, Calle 16 De Septiembre, Colonia Centro | 2015-00269 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Lote | 9946 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461431 | Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Calle Francisco Márquez, Comunidad Rural "Epigmenio González" | 2015-00270 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461433 | Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Calle Isauro Vázquez, Comunidad Rural "Sauz Alto" | 2015-00271 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461517 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 10 943 Al Km 6 539.7 | 2015-00313 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18755994.31 | 14481334.08 | 14439979.58 | 14481334.08 | 14439979.58 | 14439979.58 | 14439979.58 | 99.7144 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461518 | Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 700 Al Km 4 680 | 2015-00314 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11797199.48 | 9400905.76 | 9400905.76 | 9400905.76 | 9400905.76 | 9400905.76 | 9400905.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 9124 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461519 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan | 2015-00315 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13712688.92 | 10743663.37 | 10743663.37 | 10743663.37 | 10743663.37 | 10743663.37 | 10743663.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 2156 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461523 | Construcción De Dren Pluvial En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00233 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 788135.26 | 212887.57 | 212887.57 | 212887.57 | 212887.57 | 212887.57 | 212887.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461526 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A 7 Localidades Del Municipio De Tolimán | 2015-00321 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11482523.16 | 7852123.89 | 7852058.7 | 7852123.89 | 7852058.7 | 7852058.7 | 7852058.7 | 99.9992 | 0 | Metros lineales | 1931 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461528 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Salitrera (Presa De La Soledad), El Pole | 2015-00323 | Querétaro | Colón | El Carrizal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 798976.64 | 798976.64 | 798976.64 | 798976.61 | 798976.61 | 798976.61 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1337 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461530 | Rehabilitacion De Cárcamo Pueblo Nuevo | 2015-00324 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 881036.12 | 881036.12 | 881036.12 | 88.1918 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461531 | Rehabilitacion De Cárcamo San Mateo | 2015-00325 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1356584.65 | 1356584.65 | 1356584.65 | 67.8971 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461532 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol La Negreta | 2015-00326 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2938379.73 | 2938379.73 | 2938379.73 | 98.044 | 0 | Piezas | 396 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461533 | Rehabilitacion E Iluminación Unidad Deportiva La Negreta | 2015-00327 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 487466.78 | 487466.78 | 487466.78 | 97.5909 | 0 | UNIDAD DEPORTIVA | 396 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461534 | Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro | 2015-00328 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 438494.37 | 438494.37 | 438494.37 | 87.7867 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461535 | Alumbrado Publico En Parque Industrial Balvanera | 2015-00329 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 499500 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461536 | Pavimentación Concreto Hidráulico Josefa Ortíz De Dominguez De Hidalgo Hacia Paseo Constituyentes | 2015-00339 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9293329.3 | 9293329.3 | 9293329.3 | 93.0263 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461537 | Pavimento Asfaltico, Calles Paseo Dublin Y Paseo Londres, De Paseo Tejeda A Amsterdam , Col. Tejeda | 2015-00340 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4541981.57 | 4541981.57 | 4541981.57 | 90.9306 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461538 | Alumbrado Prolongacion Av. Constituyentes, Entre Puente De Santa Barbara Y Acceso Residencial Balvanera | 2015-00370 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 916858.18 | 916858.18 | 916858.18 | 91.7776 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461546 | Construcción 2 Aulas Didácticas Y Módulo De Escaleras En La Esc. Prim. Carlos Monsiváis Aceves | 2015-00330 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1524765.45 | 1375098.74 | 1375098.74 | 1375098.74 | 1375098.74 | 1375098.74 | 1375098.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100466823 | Construccion De Red De Drenaje Calle Francisco Marquez Y Narciso Mendoza | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466829 | Construcción De Base Para Deposito De Agua De 75m3 | 4-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466845 | Urbanizacion De Calle Fco. I Madero Con Empedrado Ahogado | 4 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466847 | Urbanizacion De Calles Con Empedrado Ahogado 1era Etapa Noria Nueva | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466855 | Rehabilitacion De Plaza Civica En Esc. Primaria | 7 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466862 | Ampliacion De Redes De Energia Electrica | 8 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466876 | Gastos Indirectos | 11 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466923 | Rehabilitación De Olla De Agua 2da Etapa | 6-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDDIDA OLLA DE CAPTACION DE AGUA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100466928 | Ampliacion De Camino De Saca 1ra. Etapa | 8-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466977 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Cantón 2da Etapa | 2-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1461280.89 | 1461280.89 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 99.9676 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467019 | Profocie-2014 | PROFOCIE-2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 19793966.12 | 19793966.12 | 19793966.12 | 19793966.12 | 19734067.23 | 19734067.23 | 19734067.23 | 99.6974 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 99.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467205 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Zamorano, En El Municipio De Colón | 2015-00539 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15499999.87 | 12274470.8 | 12274470.8 | 12274470.8 | 12274470.8 | 12274470.8 | 12274470.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 1938 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467206 | Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia Distrito Querétaro, San José El Alto, Qro, Primera Etapa | 2015-00528 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18779415.21 | 12670032.2 | 12670032.2 | 12670032.2 | 12670032.2 | 12670032.2 | 12670032.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467207 | Acometida En Media Tensión Para Las Obras De Tolimán Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00530 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4083737.3 | 2089443.1 | 2089443.1 | 2089443.1 | 2089443.1 | 2089443.1 | 2089443.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 26372 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467311 | Acondicionamiento De Usem | sn 2 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467331 | Servicio Personales Seguridad Publica | sn5 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Oficialía mayor | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467344 | Gastos De Funcionamiento Vinculados Con Seguridad Publica | sn6 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467459 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Localidades | 102 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1445000 | 1445000 | 965788 | 965788 | 965788 | 965788 | 66.8365 | 0 | Vivienda | 1000 | 0 | 66.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467466 | Construccion De Bardas Perimetrales En Preescolar | 120 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 430000 | 430000 | 283872 | 283872 | 283872 | 283872 | 66.0167 | 0 | Metros lineales | 375 | 0 | 66.02 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467469 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Preescolar , Varias Localidades | 148 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 250000 | 250000 | 187020 | 187020 | 187020 | 187020 | 74.808 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 75 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467470 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Primaria, Varias Localidades | 149 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 340000 | 340000 | 333964 | 333964 | 333964 | 333964 | 98.2247 | 0 | Metros | 400 | 0 | 98.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467471 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 150 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 100000 | 100000 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 65.032 | 0 | Metros | 350 | 0 | 65.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467474 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Primaria, Varias Localidades | 158 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 180000 | 180000 | 140766 | 140766 | 140766 | 140766 | 78.2033 | 0 | Metros | 450 | 0 | 78.2 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467480 | Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades Del Municipio | 239 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1877617 | 2145263 | 2145263 | 1840792 | 1840792 | 1840792 | 1840792 | 85.8073 | 0 | Kilómetro | 2500 | 0 | 85.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467484 | Construccion De Muros En Varias Localidades | 255 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2812638 | 3700000 | 3700000 | 3425039 | 3425039 | 3425039 | 3425039 | 92.5686 | 0 | Metros | 700 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467485 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades | 256 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 194608 | 194608 | 60344 | 60344 | 60344 | 60344 | 31.008 | 0 | Metros | 480 | 0 | 31.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467611 | Unidad Basica De Vivienda | 2-08301-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1081375.76 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467613 | Cuarto Adicional | 3-08303-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467614 | Techos Fijos (Losas De Concreto) | 4-08302-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467627 | Construccion De Aula De Medios (Obra Civil Y Equipamiento) Telesecundaria Joaquin Fernandez De Lizardi | 1-0724115-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2350682.38 | 2350682.38 | 2350682.38 | 2350682.38 | 93.6073 | 0 | Lote | 0 | 0 | 93.61 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467629 | Construccion De Anexo (Direccion Y Baños En Primaria Cuahutemoc) | 2-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 770000 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 742952.42 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: CORRESPONDE A M2 COMO UNIDAD DE MEDIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467644 | Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria Ignacio Comonfort | 3-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 845174.87 | 845174.87 | 693887.91 | 693887.91 | 693887.91 | 693887.91 | 82.0999 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 82 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100467646 | Construccion De Servicios Sanitarios En Preescolar Arco Iris | 4-0725113-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 781680 | 781680 | 706753.71 | 706753.71 | 706753.71 | 706753.71 | 90.4147 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90.41 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467667 | Construccion De Bardas Perimetrales En Primaria, Varias Localidades | 121 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 220000 | 220000 | 160768 | 160768 | 160768 | 160768 | 73.0764 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 73.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467691 | Construccion De Dispensario Medico | 4-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 669305.25 | 669305.25 | 618258.69 | 618258.69 | 618258.69 | 618258.69 | 92.3732 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100467815 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 254017.09 | 253901.68 | 253901.68 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 99.5383 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida en 4to trimestre 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467860 | Ampliacion De Redes De Distribucion Y Alumbrado Publico En Varias Localidades | 368 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2160907 | 915000 | 915000 | 634823 | 634823 | 634823 | 634823 | 69.3796 | 0 | Luminaria | 75 | 0 | 69.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467939 | Construcción Primer Etapa De Centro De Salud, San Pedro El Viejo, Pinal De Amoles. | 2015-00849 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 9049580 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 442 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467947 | Centro De Salud, Ajuchitlán, Colon, Qro. | 2015-00701 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 8710820.17 | 8710820.17 | 8710820.17 | 8710820.17 | 8710820.17 | 8710820.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5483 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467958 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Y Andadores | 5PET22003296-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 151413 | 151413 | 151413 | 151413 | 58.2358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58.24 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467987 | Construcción Primera Etapa De La Red De Drenaje, Epigmenio González (El Ahorcado), Pedro Escobedo | 2015-00779 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4587990 | 4566493.48 | 4566493.48 | 4566493.48 | 4566493.48 | 4566493.48 | 4566493.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 975 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467991 | Construccion De Muro De Contención Y Andador En Camino Mediante Rampa De Concreto. | 5PET22003404-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160000 | 215987.86 | 215987.86 | 146365.4 | 146365.4 | 146365.4 | 146365.4 | 67.7656 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67.77 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468200 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Presa (La Nueva Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175000 | 350000 | 350000 | 174523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468485 | Construccion Y Equipamiento De Carcamo De Bombeo En Red De Drenaje Sanitario | 3-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 2276767.18 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468587 | Introduccion De Ld Y Rd Energia Electrica | 9-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 159767.97 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468609 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educacion Preescolar, Varias Localidades | 154 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 50000 | 50000 | 23939 | 23939 | 23939 | 23939 | 47.878 | 0 | Metros | 200 | 0 | 47.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468817 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | 2-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1020000 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 1791268.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468835 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable La Barranca 2da Etapa | 7-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 2273276.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468846 | Construccion De Sistema De Agua (Bombeo Fotovoltaico) | 8-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 796463.68 | 796463.68 | 586779.86 | 586779.86 | 586779.86 | 586779.86 | 73.6731 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 73.67 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIEZA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100468855 | Construcción De Sistema De Agua Potable Arroyo Grande 5ta Etapa | 9-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 983611.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468917 | Construcción De Biblioteca En El Preescolar | 339 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 446000 | 446000 | 446000 | 446000 | 446000 | 446000 | 100 | 0 | Lote | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468998 | Urbanizacion De Calles Pita | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469020 | Alumbrado En Calles El Jaral | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469032 | Alumbrado De Calles Valles Del Sol | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469046 | Electrificacion De Calles Prol Circuito 11 Febrero | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469052 | Electrificacion De Calles Andador Acceso Iglesia | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469065 | Electrificacion De Calles De 15 De Mayo Y 5 De Mayo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469074 | Electrificacion De Calles Acceso Principal A Santa Maria | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469096 | Electrificacion De Calles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECERETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469131 | Construcion De Arcotecho Escuela Rafael Ramirez | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECERETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469202 | Construccion De Arcotecho Escuela Justo Sierra | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469223 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Prol. Revolucion, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276000 | 436100 | 436100 | 436100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN EJECUCION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469254 | Programa De Vivienda Digna De Unidades Básicas De Vivienda Urbana 2015 | 011 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 100 | 0 | Vivienda | 1500 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en el primer trimestre de 2015, desde entonces se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. Se obtuvieron productos financieros acumulados por $444,498.15. Avance Físico.- La solución habitacional está integrada por el 100% de recurso federal. El Porcentaje de avance físico no refleja un porcentaje mayor, toda vez que los cambios climáticos no permiten el avance programado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469262 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Olivar, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS UBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276000 | 253000 | 253000 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN 2016 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469299 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Privada Alamo, La Magdaelna | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 184000 | 183980.5 | 183980.5 | 183980.5 | 183980.5 | 183980.5 | 183980.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469322 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Privada Sn, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349536.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469423 | Apertura De Camino Rural | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Torno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469543 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles (Callejon Sn Y C. El Cerrito), San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 295501.02 | 295501.02 | 295501.02 | 98.5003 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SON POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470091 | Rehabilitacion De Camino Rural Barrio Campo Alegre | 12 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE MARZO DE 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470112 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 26 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 80 | Financiera: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1 ER TRIMESTRE 2016. / Física: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1 ER TRIMESTRE 2016. / Registro: La ventana de localización presenta errores ya que al mover el marcador rojo y ponerlo en la ubicación de la obra, cambia dicha ubicación, la referencia de la obra es 21°02 09.0N 99°24 38.6W y no la que marca en el mapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470114 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 27 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 88.23 | Financiera: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Física: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Registro: La ventana de localización presenta errores ya que al mover el marcador rojo y ponerlo en la ubicación de la obra, cambia dicha ubicación, la referencia de la obra es 21°03 20.0N 99°24 05.5W (https://www.google.com.mx/maps/place/21%C2%B003 20.0%22N+99%C2%B024 05.5%22W/@21.0556531,-99.401365,19z/data=!3m1!1e3) y no la que marca en el mapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470116 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 28 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 81.25 | Financiera: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Física: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Registro: La ventana de localización presenta errores ya que al mover el marcador rojo y ponerlo en la ubicación de la obra, cambia dicha ubicación, la referencia de la obra es 21°04 10.9N 99°24 53.2W (https://www.google.com.mx/maps/place/21%C2%B004 10.9%22N+99%C2%B024 53.2%22W/@21.0697701,-99.4148102,19z/data=!3m1!1e3) y no la que marca en el mapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470117 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 29 | Querétaro | San Joaquín | La Polvareda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 350000 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 0 | 0.75 | Financiera: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Física: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Registro: POLVAREDA La ventana de localización presenta errores ya que al mover el marcador rojo y ponerlo en la ubicación de la obra, cambia dicha ubicación, la referencia de la obra es 21°00 10.4N 99°30 16.6W (https://www.google.com.mx/maps/place/21%C2%B000 10.4%22N+99%C2%B030 16.6%22W/@21.0028855,-99.5043217,19z/data=!3m1!1e3) y no la que marca en el mapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470118 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 30 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 66.66 | Financiera: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Física: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Registro: La ventana de localización presenta errores ya que al mover el marcador rojo y ponerlo en la ubicación de la obra, cambia dicha ubicación, la referencia de la obra es 21°04 30.0N 99°26 25.4W (https://www.google.com.mx/maps/place/21%C2%B004 30.0%22N+99%C2%B026 25.4%22W/@21.074998,-99.440393,17z/data=!3m1!1e3) y no la que marca en el mapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470122 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 31 | Querétaro | San Joaquín | Culebras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% AL 31 DE MARZO DE 2016. / Registro: La ventana de localización presenta errores ya que al mover el marcador rojo y ponerlo en la ubicación de la obra, cambia dicha ubicación, la referencia de la obra es 20°56 59.9N 99°40 15.9W (https://www.google.com.mx/maps/place/20%C2%B056 59.9%22N+99%C2%B040 15.9%22W/@20.9501669,-99.6710193,18z/data=!3m1!1e3) y no la que marca en el mapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470124 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 32 | Querétaro | San Joaquín | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% AL 31 DE MARZO DE 2016. / Registro: SAN BARTOLO La ventana de localización presenta errores ya que al mover el marcador rojo y ponerlo en la ubicación de la obra, cambia dicha ubicación, la referencia de la obra es 21°02 01.8N 99°23 32.7W (https://www.google.com.mx/maps/place/21%C2%B002 01.8%22N+99%C2%B023 32.7%22W/@21.033828,-99.392426,17z/data=!3m1!1e3) y no la que marca en el mapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470125 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 33 | Querétaro | San Joaquín | Puerto del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1 ER TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% AL 31 DE MARZO DE 2016. / Registro: La ventana de localización presenta errores ya que al mover el marcador rojo y ponerlo en la ubicación de la obra, cambia dicha ubicación, la referencia de la obra es 21°01 58.8N 99°23 49.6W (https://www.google.com.mx/maps/place/21%C2%B001 58.8%22N+99%C2%B023 49.6%22W/@21.033007,-99.397107,17z/data=!3m1!1e3) y no la que marca en el mapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470134 | Energia Solar ( Paneles) | 40 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 185741 | 147209.26 | 147209.26 | 147209.26 | 147209.26 | 147209.26 | 147209.26 | 100 | 0 | Lote | 40 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACIÓN ACUMULADA AL 1ER TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% AL 31 DE MARZO DE 2016. / Registro: La ventana de localización presenta errores ya que al posicionar el marcador rojo en la ubicación de la obra, cambia dicha ubicación, la referencia de la obra es 20°54 43.4N 99°34 07.3W (https://www.google.com.mx/maps/place/20%C2%B054 43.4%22N+99%C2%B034 07.3%22W/@20.9125466,-99.5687963,19z/data=!3m1!1e3) y no la que marca en el mapa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470594 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Junto A La Carretera Estatal 400 Yjunto A La Escuela, La Joya | 802602 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100470621 | Ampliacion De Red Energia Electrica En Calle Rosales, La Peña | 802603 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100470781 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2015-00194 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2540170.9 | 2021835.14 | 2021835.14 | 2021835.14 | 2021835.14 | 2021835.14 | 2021835.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 489 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100470855 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, En El Municipio De Cadereyta De Montes. | 2015-00195 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6080998 | 4850813.76 | 4215686.57 | 4850813.76 | 3943489.19 | 3943489.19 | 3943489.19 | 81.2954 | 0 | Metros Cuadrados | 1481 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100471304 | Rehabilitacion De Techos En Escuela Primaria General Pedro Maria Anaya Con Clave 22dpr0695g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 248930.17 | 248930.17 | 248930.17 | 99.5721 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2015 / Física: / Registro:
QUE15150100471340 | Construccion De Circulado En Jardin De Niños La Voz Del Niño Con Clave 22dcc0024m | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 191743.04 | 191743.04 | 191743.04 | 95.8715 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2015 / Física: / Registro:
QUE15150100471359 | Gastos Indirectos 2015 | 802624 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472520 | Programa De Escuelas De Tiempo Completo Para La Construccion Y Equipamiento De Aulas Cocina En Escuelas Beneficiadas Con El Petc | 06I.01 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100473688 | Ampliación De Electrificación | MLM-005-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100473728 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda | MLM-007-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100473753 | Construccion De Centro De Salud 6ta Etapa | MLM-008-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100473789 | Construcción De Dispensario Médico | MLM-009-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Alambre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100473803 | Construcción De Dispensario Médico | MLM-010-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100473816 | Ampliación De Dispensario Médico | MLM-011-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100473843 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Primaria | MLM-013-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474027 | Rehabilitacion De Camino Acceso 2 A Tenasda | 244 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 119920 | 119920 | 119920 | 119920 | 119920 | 119920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 100 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474184 | Circulado Perimetral En Primaria | MLM-017-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474203 | Circulado Perimetral En Primaria | MLM-018-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474522 | Construccion De Techumbre En Espacio Para Comedores | MLM-022-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474661 | Construccion De Techumbre En Espacio Para Comedores En Primaria | MLM-023-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474700 | Mejoramiento De Aulas En Preescolar | MLM-024-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474750 | Circulado Perimetral En Preescolar | MLM-025-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474772 | Construccion De Aula En Preescolar | MLM-026-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474797 | Construccion De Sanitarios En Preescolar | MLM-027-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474852 | Construccion De Aula Y Sanitarios En Preparatoria | MLM-028-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474889 | Construccion De Aula En Preparatoria | MLM-029-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100475539 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario 1ra Etapa | MLM-030-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100475651 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 1 | MLM-031-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100475774 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 2 | MLM-032-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100475807 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 3 000 | MLM-033-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100475868 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino Tilaco-Rincon De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 3 070 | MLM-034-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100476024 | Pavimentacion De Calle | MLM-035-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICA2 | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477403 | Construcción De Muro De Contención En Calle | MLM-036-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477405 | Construcción De Muro De Contención En Calle | MLM-037-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477407 | Pavimentación De Calles 2da Etapa | MLM-038-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477409 | Pavimentación De Calles 3ra Etapa | MLM-039-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477413 | Pavimentación De Calle | MLM-040-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477414 | Pavimentacion De Calle A Mesa Del Fortin | MLM-041-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477416 | Pavimentación De Calles | MLM-042-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477417 | Pavimentacion De Calle 2da Etapa | MLM-043-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477419 | Pavimentación De Calle | MLM-044-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477425 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos Y Adquisicion De Hardware | MLM-045-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477437 | Techo Firme | MLM-046-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477438 | Ampliación De Electrificación | MLM-047-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100477484 | Gastos Indirectos | MLM-048-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100482041 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control y Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 804600 | 804600 | 804600 | 804600 | 738563.41 | 738563.41 | 738563.41 | 91.7926 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 91.79 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482067 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11260413 | 11260413 | 11260413 | 11260413 | 10462772.6 | 10462722.6 | 10462722.6 | 92.916 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.92 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482087 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7808200 | 7808200 | 7808200 | 7808200 | 6949500.93 | 6949500.93 | 6949500.93 | 89.0026 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 89 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482129 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Periciales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27436516 | 27436516 | 27436516 | 27436516 | 24454303.96 | 24454303.96 | 24454303.96 | 89.1305 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 89.13 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482147 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 37960000 | 37960000 | 37960000 | 37960000 | 14903260.79 | 14903260.79 | 14903260.79 | 39.2604 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 39.26 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482222 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 16872669.8 | 16872669.8 | 16872669.8 | 16872669.8 | 6144250.97 | 6144250.97 | 6144250.97 | 36.4154 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 36.42 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482256 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 99315.14 | 99315.14 | 99315.14 | 8.2763 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 8.28 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482289 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 1263977.4 | 1263977.4 | 1263977.4 | 50.9668 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 50.97 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482326 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcciones de la Procuración de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 53110950.2 | 53110950.2 | 53110950.2 | 53110950.2 | 51779532.24 | 51779532.24 | 51779532.24 | 97.4931 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 97.49 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495308 | Imagen Urbana, Dignificación De Comercio En Ezequiel Montes | 2015-00951 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Pblicas del Municipio de Ezequiel Montes | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8887001.37 | 8886983.75 | 8886983.75 | 8886983.75 | 98.7443 | 0 | Metros Cuadrados | 17000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495311 | Sistema De Recorrido Aéreo De Alta Velocidad Con Frenado Inducido Con Corriente Eddy, Construcción De 4 Baños Secos, 1 Sendero De Madera, 1 Puente Mirador Y Un Muro Para Escalar. | 2015-00975 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997103.43 | 3997100.81 | 3997100.81 | 3997100.81 | 99.9275 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495493 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Corregidora, Colonia Valle De Bicentenario, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0107 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 324996.41 | 320233.92 | 320233.92 | 210712.46 | 210712.46 | 210712.46 | 210712.46 | 65.7995 | 0 | Luminaria | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495945 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Génesis, Galaxia,Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0156 | Querétaro | Querétaro | Colonia Proyección 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2286532.27 | 2192224.14 | 2192224.14 | 1848599.79 | 1848599.79 | 1848599.79 | 1848599.79 | 84.3253 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR
QUE15150100495947 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles Génesis, Galaxia,Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0157 | Querétaro | Querétaro | Colonia Proyección 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 892047.92 | 834912.47 | 834912.47 | 440525.47 | 440525.47 | 440525.47 | 440525.47 | 52.7631 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496040 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calles Tlatelolco, Tulyehualco, Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, Texcoco, Aztlán, Cuautitlán E Iztaccihuatl, Colonia Tenochtitlán, Deleg. Fcp | 2015-0181 | Querétaro | Querétaro | Colonia Tenochtitlan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4863789.25 | 4853953.07 | 4853953.07 | 2783111.48 | 2783111.48 | 2783111.48 | 2783111.48 | 57.337 | 0 | Metros lineales | 640 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496059 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Altamirano Y Calle Mariano Escobedo, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0219 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 511906.16 | 493517.56 | 493517.56 | 287242.76 | 287242.76 | 287242.76 | 287242.76 | 58.2031 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497964 | Centro De Día Del Adulto Mayor, Amealco, Qro | 2015-00791 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 5227663.91 | 4686929.13 | 4686929.13 | 4686929.13 | 4686929.13 | 4686929.13 | 4686929.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 98 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100497966 | Oficina De Seguridad Ciudadana Amealco, Querétaro | 2015-00912 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7764467.22 | 2180983.77 | 2180983.77 | 2180983.77 | 2180983.77 | 2180983.77 | 2180983.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100497968 | Oficinas De Defensoría Pública Fase 1 En Amealco De Bonfil | 2015-00913 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7377467.89 | 2314841.19 | 2314841.19 | 2314841.19 | 2314841.19 | 2314841.19 | 2314841.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100497976 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Colonia Loma Linda. | 74 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 203263 | 203263 | 203263 | 203263 | 203263 | 203263 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIEN SE COLOCARON 1 LUMINARIA Y 1 TRASNFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA 1ER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497983 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Colonia El Valle. | 77 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 203392 | 203392 | 203392 | 203392 | 203392 | 203392 | 100 | 0 | Piezas | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIEN SE COLOCO UN TRANSFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA, 1ER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497986 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles Palomares,Las Canchas,Lasoledad,Las Escalinatas,Jesus Castillo Y Providencia. | 78 | Querétaro | San Juan del Río | Soledad del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 680000 | 674890 | 674890 | 674890 | 674890 | 674890 | 674890 | 100 | 0 | Piezas | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN SE COLOCARON 1 TORRE METÁLICA DOBLE Y 3 TRANSFORMADORES / Registro: OBRA FINALIZADA 1ER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497993 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad. | 81 | Querétaro | San Juan del Río | Estancia de Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 420000 | 249770 | 249770 | 249770 | 249770 | 249770 | 249770 | 100 | 0 | Piezas | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN SE COLOCARON 9 LUMINARIAS Y 1 TRASNFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA 4TO TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497996 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Alta Tension. | 82 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 249770 | 249770 | 249770 | 249770 | 249770 | 249770 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN SE COLOCARON 4 LUMINARIAS Y 1 TRANSFORMADOR / Registro: OBRA FINALIZADA 1ER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498090 | Acometida En Media Tensión Y Alumbrado Público Para Las Obras De Cadereyta Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00682 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3587310.31 | 2920463.06 | 2920463.06 | 2920463.06 | 2920463.06 | 2920463.06 | 2920463.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 64183 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498094 | Modernización Y Ampliación De Camino Boxasní - La Nueva Unidad, Mpo. De Cadereyta De Montes | 2015-00904 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 13768404.14 | 7975857.75 | 7975857.75 | 7975857.75 | 7975857.75 | 7975857.75 | 7975857.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 2215 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498096 | Construcción De Calle Y Bahías De Acceso A Las Obras En Cadereyta Del Nuevo Sistema Penal (Urbanización, Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Pluvial) | 2015-00638 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6727040.84 | 4078322.28 | 4078322.28 | 4078322.28 | 4078322.28 | 4078322.28 | 4078322.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64183 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498106 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Puente Vehicular, Carretera Estatal No. 100 "El Colorado - Higuerillas" Km 20 800), Colón, Qro. | 2015-00814 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27999999.87 | 17629195.54 | 17629195.54 | 17629195.54 | 17629195.54 | 17629195.54 | 17629195.54 | 100 | 0 | Piezas | 58171 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498109 | Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro ("Parque Lineal Prolongación Zaragoza De Av. Candiles Al Batan" Col. El Batan Y El Portico, El Pueblito) | 2015-00986 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3756000.14 | 3008172.13 | 3008172.13 | 3008172.13 | 3008172.13 | 3008172.13 | 3008172.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16876 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498113 | Infraestructura Municipal En El Marqués, (Construcción Casa Del Adulto Mayor) | 2015-00737 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2179717.34 | 2179717.34 | 2179717.34 | 2179298.3 | 1964705.67 | 1964705.67 | 1964705.67 | 90.1358 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498114 | Reconstrucción De Calle , Dren Pluvial Y Adoquinado De Ave. El Marques | 2015-00738 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9988372.8 | 9988372.8 | 9988372.8 | 9948198.5 | 9636378.48 | 9636378.48 | 9636378.48 | 96.476 | 0 | Metros Cuadrados | 10506 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498133 | Obras Complementarias Para El Mercado Gastronómico De Bernal | 2015-00884 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1888805.11 | 1051296.13 | 1051296.13 | 1051296.13 | 1051296.13 | 1051296.13 | 1051296.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 3965 | 0 | 97 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498145 | Construcción De Calle Y Bahías De Acceso A Las Obras En Jalpan Del Nuevo Sistema Penal (Urbanización, Agua Potable Y Descargas De Drenaje Sanitario Y Pluvial) | 2015-00671 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5636455.25 | 3551435.3 | 3551435.3 | 3551435.3 | 3551435.3 | 3551435.3 | 3551435.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 25550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498189 | Acometida En Media Tensión Y Alumbrado De Acceso Para Las Obras De Jalpan Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00678 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3875782.06 | 3875781.02 | 3875781.02 | 3875781.02 | 3875781.02 | 3875781.02 | 3875781.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 25550 | 0 | 51 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498192 | Construcción De Planta De Tratamiento En Las Instalaciones Del Nuevo Sistema Penal En Jalpan De Serra | 2015-00789 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2714509.42 | 1357254.71 | 1357254.71 | 1357254.71 | 1357254.71 | 1357254.71 | 1357254.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498252 | Modernización Del Camino Tilaco - Otates, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro. | 2015-00813 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8819365.94 | 7072793.11 | 7072793.11 | 7072793.11 | 7072793.11 | 7072793.11 | 7072793.11 | 100 | 0 | Kilómetro | 1251 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498253 | Modernización De Camino Tilaco - Santa Ines, Santa Inés, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro. | 2015-00837 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14699941.54 | 7690800.59 | 7690800.59 | 7690800.59 | 7690800.59 | 7690800.59 | 7690800.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 714 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498277 | Modernización Y Conservación De Camino Camargo - Río Blanco, Mpo. De Peñamiller, Querétaro. | 2015-00816 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 44099999.81 | 33652532.11 | 33652532.11 | 33652532.11 | 33652532.11 | 33652532.11 | 33652532.11 | 100 | 0 | Kilómetro | 1214 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498309 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 258984.57 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498311 | Rehabilitación General En Tele Secundaria Alejandro Coria Adame | 2015-00752 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 396281.44 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498313 | Mantenimiento En Dormitorios, Comedor Y Salones (Impermeabilización) Y Construcción De Muro De Contención En Albergue Niños Héroes | 2015-00754 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 446183.54 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498319 | Construcción De Bahías De Acceso, Alimentación De Agua Potable Y Descargas De Drenaje Sanitario En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal En Tolimán | 2015-00639 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3666874.32 | 3545258.17 | 3545258.17 | 3545258.17 | 3545258.17 | 3545258.17 | 3545258.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 97 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498341 | Construcción De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. José Miguel Domínguez Trujillo | 2015-00629 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 253702.21 | 126851 | 126851 | 126851 | 126851 | 126851 | 126851 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498363 | Construcción De Módulo Deportivo Y Auditorio En La Comunidad De Fuentezuelas, Tequisquiapan. | 2015-00745 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11861056.12 | 11829933.68 | 11829933.68 | 11829933.68 | 98.5828 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498559 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Acceso Principal, Calles 1, 2 , 3 Y 4, Colonia Fracción Ejido El Retablo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0262 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1229493.16 | 1130364.73 | 1130364.73 | 851222.67 | 851222.67 | 851222.67 | 851222.67 | 75.3051 | 0 | Luminaria | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498562 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad San José Buenavista, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0272 | Querétaro | Querétaro | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5839999.99 | 5835606.64 | 5835606.64 | 4666679.84 | 4666679.84 | 4666679.84 | 4666679.84 | 79.9691 | 0 | Otros | 1554 | 0 | 92 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SE MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498581 | Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre Avenida De La Luz Y El Puente Pirineos | 2015-00741 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8228529.47 | 8228529.47 | 8228529.47 | 8167590.85 | 8167590.85 | 8167590.85 | 8167590.85 | 99.2594 | 0 | Metros Cuadrados | 2120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498583 | Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre El Acceso 4 Y Avenida De La Luz | 2015-00742 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 26831077.84 | 26831077.84 | 26831077.84 | 26771154.13 | 26747223.63 | 26747223.63 | 26747223.63 | 99.6875 | 0 | Metros Cuadrados | 5880 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498593 | Rehabilitación De Techos Del Templo Y Ex Convento De Santo Domingo | 2015-00815 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 955680.5 | 955680.5 | 955680.5 | 955680.5 | 95.6637 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Obra terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498684 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Comunidad Mompaní A Comunidad Tlacote El Alto | 2015-00857 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Alto | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3110627.34 | 3179464.68 | 3179464.68 | 3109305.2 | 1888120.74 | 1888120.74 | 1888120.74 | 59.3849 | 0 | Metros Cuadrados | 2095 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498685 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Santa Rosa Jauregui A Localidad Pie De Gallo 0 000 Al 5 200 | 2015-00858 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2551179.01 | 2764353.15 | 2764353.15 | 2512413.57 | 2456182.1 | 2456182.1 | 2456182.1 | 88.852 | 0 | Metros Cuadrados | 3089 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498687 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Monja A Localidad La Barreta | 2015-00860 | Querétaro | Querétaro | La Monja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2164634.58 | 2163246.44 | 2163246.44 | 2163246.44 | 1673268.32 | 1673268.32 | 1673268.32 | 77.3499 | 0 | Metros Cuadrados | 1159 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498688 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Libramiento Sur-Poniente A Comunidad Mompaní | 2015-00861 | Querétaro | Querétaro | Mompaní | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 789054.98 | 788834.03 | 788834.03 | 788834.03 | 748446.11 | 748446.11 | 748446.11 | 94.88 | 0 | Metros Cuadrados | 2059 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498689 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, Paseo De La República, Km 11 800, Mpo De Querétaro) | 2015-00863 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 58499993.06 | 39106207.18 | 39106207.18 | 39106207.18 | 39106207.18 | 39106207.18 | 39106207.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498691 | Rehabilitación De Bordo "El Pasamanos" | 2015-00908 | Querétaro | Querétaro | El Nabo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1322415.91 | 1318900.87 | 1318900.87 | 1318900.87 | 1318900.87 | 1318900.87 | 1318900.87 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 25 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498692 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Pie De Gallo A Localidad De La Carbonera | 2015-00933 | Querétaro | Querétaro | La Carbonera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 919729.2 | 881246.51 | 881246.51 | 881246.51 | 830386.97 | 830386.97 | 830386.97 | 94.2287 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498693 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En Localidad Tinaja De La Estancia Del Km 0 000 Al 1 055 | 2015-00934 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2885422.58 | 2884750.7 | 2884750.7 | 2884750.7 | 2452024.45 | 2452024.45 | 2452024.45 | 84.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 1069 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498694 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En La Localidad Pie De Gallo Del Km 5 200 Al 6 800 | 2015-00935 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1697812.18 | 1656240.4 | 1656240.4 | 1656240.4 | 1076702.8 | 1076702.8 | 1076702.8 | 65.0088 | 0 | Metros Cuadrados | 1644 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498696 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad Montenegro | 2015-00937 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4160234.79 | 4062697.21 | 4062697.21 | 4062697.21 | 4058261.61 | 4058261.61 | 4058261.61 | 99.8908 | 0 | Metros Cuadrados | 2870 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498699 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Solana A Localidad Solana Las Trojes | 2015-00940 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1679996.61 | 1676309.39 | 1676309.39 | 1676309.39 | 1664576.43 | 1664576.43 | 1664576.43 | 99.3001 | 0 | Metros Cuadrados | 3571 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498701 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad La Gotera | 2015-00942 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5273886.21 | 5243379.41 | 5243379.41 | 5243379.41 | 4985808.92 | 4985808.92 | 4985808.92 | 95.0877 | 0 | Metros Cuadrados | 1729 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498703 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Blvd. Bernardo Quintana Km 8 600 Al 9 200, Desarrollo Centro Sur, Mpo. De Querétaro, Qro.) | 2015-00997 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3347314.98 | 3202497.81 | 3202497.81 | 3202497.81 | 3202497.81 | 3202497.81 | 3202497.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498738 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Querétaro; En La Lateral De Av. 5 De Febrero Cpo. Oriente, Tramo Puente Vehicular De Carrillo A Parada De Autobuses De La Unidad Deportiva San Pablo | 2015-01052 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4034517.47 | 4034517.47 | 4034517.47 | 3992704.63 | 3846169.99 | 3846169.99 | 3846169.99 | 95.3316 | 0 | Metros Cuadrados | 230000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498739 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Av. Santa Mónica De Av. San Diego A Calle Aguacero, Colonia Santa Mónica | 2015-01053 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1137100.17 | 1137100.17 | 1137100.17 | 1101643.2 | 1030234.11 | 1030234.11 | 1030234.11 | 90.6019 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498740 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle San José De Av. San Diego A Las Vías Del Ferrocarril, Colonia Felipe Carrillo Puerto | 2015-01054 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1715396.96 | 1715396.96 | 1715396.96 | 1615077.84 | 1204190.58 | 1204190.58 | 1204190.58 | 70.1989 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498741 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Portal De Samaniego De Av. Belen A Santiago De Tlatelolco, Colonias Lomas De San Pedrito Peñuelas (Secc. Portales) Y Jardines De Santiago | 2015-01055 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2006171.29 | 2006171.29 | 2006171.29 | 1986771.58 | 1471112.07 | 1471112.07 | 1471112.07 | 73.3293 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498742 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Horeb De Prol. Bernardo Quintana A Monte Atlas Y En Privada Monte Horeb, Colonia La Loma | 2015-01056 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1336679.58 | 1336679.58 | 1336679.58 | 1333652.48 | 1142665.25 | 1142665.25 | 1142665.25 | 85.4854 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498743 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Matlazincas De Monte Parnaso A Choles, Colonias La Loma Y Cerrito Colorado | 2015-01057 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 904445.12 | 904445.12 | 904445.12 | 874301.06 | 734286.5 | 734286.5 | 734286.5 | 81.1864 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498744 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Atlas De Prol. Bernardo Quintana A Macizo De Tibesti, Colonia La Loma | 2015-01058 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3525566.74 | 3525566.74 | 3525566.74 | 3518939.11 | 3345013.79 | 3345013.79 | 3345013.79 | 94.8788 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498745 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Macizo De Tibesti De Monte Parnaso A José Tejada, Colonia La Loma | 2015-01059 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 879407.7 | 879407.7 | 879407.7 | 877815.22 | 730285.48 | 730285.48 | 730285.48 | 83.0429 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498746 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Hilario Frías Y Soto De Prol. Pino Suarez A Av. Prol. Zaragoza, Colonia Ensueño | 2015-01060 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2757843.91 | 2757843.91 | 2757843.91 | 2533633.23 | 2020874.25 | 2020874.25 | 2020874.25 | 73.2773 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498747 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Cerro Del Zamorano De Cerro Del Coyolote A Cerro Del Telcaltzin, Colonia Las Americas | 2015-01061 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 592631.77 | 592637.48 | 592637.48 | 587521.35 | 582606.6 | 582606.6 | 582606.6 | 98.3074 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498748 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Conservación De Laterales Y Obras De Movilidad En Paseo De La República, Mpo. De Querétaro, Qro.) | 2015-01068 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4899999.95 | 4864613.85 | 4864613.85 | 4864613.85 | 4864613.85 | 4864613.85 | 4864613.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498749 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Jardineros De Av. Peñuelas A Av. Platón Y En Calle Campesinos De Jardineros A Albañiles, Colonia Peñuelas | 2015-01080 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1110233.58 | 1110233.58 | 1110233.58 | 839182.79 | 650220.1 | 650220.1 | 650220.1 | 58.5661 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200499325 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Construccion De Aula | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200499443 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Bardeado Perimetral | 13 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200499487 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe(Proii)) Ampliaciones De Redes De Energia Electrica 2da Etapa La D | 14 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200499511 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Ampliacion De Cocina En Tv Secundaria Pablo Galeana | 19 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500037 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Varias Calles | 3 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500517 | Bacheo En Calles | SN7 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500539 | Rehabilitacion Casa Ejidal La Purisima | SN8 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500617 | Habilitar Carretera A Las Postas Con Asfalto | SN10 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500648 | Adaptacion Casa De La Cultura Ajuchitlancito | SN11 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200502354 | Adquicision De 2 Camiones Colectivos Para Transporte De Personal | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200503249 | Construcción De Instituto Del Servicio Profesional De Carrera Policial, Colonia Desarrollo San Pablo, Delegación Epigmenio González. (Proyecto Integral). | 2015-0163 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200503259 | Ampliación Del Centro De Comunicación Y Monitoreo (Cecom) De La Secretaria De Seguridad Publica Municipal, Colonia Desarrollo San Pablo, Delegación Epigmenio Gonzalez | 2015-0165 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200503405 | Centro De Desarollo Humano Jardines De La Negreta | 619988 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503413 | Instalacion De Luminarias Senderos Seguros | 619989 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 759155.97 | 759155.97 | 759155.97 | 759155.97 | 759155.97 | 63.263 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503418 | Mejoramiento De Calles Y Ampliacion De Banquetas | 619990 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 638888.89 | 638888.89 | 638888.89 | 638888.89 | 79.8611 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503426 | Rehabilitacion De Espacio Recreativo | 619991 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1499999.94 | 1499999.94 | 1499999.94 | 1202466.99 | 1202466.99 | 1202466.99 | 1202466.99 | 80.1645 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503432 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200504116 | Equipamiento Centro De Desarrollo Urbano | 606008 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200506060 | Construccion De Dispensario Medico | 8-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOON DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 718734.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506234 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Adolfo Lopez Mateos | 0703-02 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 119380.47 | 119380 | 119380 | 117830 | 117830 | 117830 | 0 | 98.7016 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506487 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 0703-19 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ejido Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 220000 | 220000 | 220000 | 219756 | 219756 | 219756 | 0 | 99.8891 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL PAGO NO SE HA REALIZADO POR ENCOPNTRARSE EN OBSERVACION LA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506576 | Construccion De Techo Fijo | 0703-23 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 144000 | 144000 | 144000 | 143794 | 143794 | 143794 | 143794 | 99.8569 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507624 | Construccion De Baños Dignos La Nueva Unidad Cardenista | 0703-50 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad Cardenista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 141000 | 141000 | 141000 | 140951 | 140951 | 140951 | 140951 | 99.9652 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200509410 | Becas Escolares | MPQ-3X1-01-2015 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200509464 | Construccion De Arcotecho | MPQ-3X1-02-2015 | Querétaro | Peñamiller | Cerro Colorado | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200509508 | Construccion De Arcotecho | MPQ-3X1-03-2015 | Querétaro | Peñamiller | El Zapote II | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200509550 | Construccion De Arcotecho En Cancha De Usos Multiples | MPQ-3X1-04-2015 | Querétaro | Peñamiller | Los Álamos | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200509616 | Imagen Urbana | MPQ-3X1-05-2015 | Querétaro | Peñamiller | Río Blanco | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200510391 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Zorrillo, Carranza, La Haciendita Y Puerta Del Tepozán, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00117AE | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2303384.74 | 1354842.18 | 1354842.18 | 1354842.18 | 1354842.18 | 1354842.18 | 1354842.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA AL 100 % / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510818 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A 20 Localidades Indígenas En Los Municipios De Arroyo Seco Y Jalpan De Serra (Fase 5) | 2015-00196-AE | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6316654.91 | 6312912.44 | 6312912.44 | 6312912.44 | 6312912.44 | 6312912.44 | 6312912.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 4449 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200512175 | Autoproduccion De Vivienda Con Cobertura Estatal | 012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14646637.92 | 13726028.64 | 13726028.64 | 13726028.64 | 13726028.64 | 13726028.64 | 13726028.64 | 100 | 0 | Vivienda | 1240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en el segundo trimestre de 2015 y se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. Avance Físico.- El porcentaje de avance físico reportado es el que corresponde al ejercicio del subsidio federal. La solución habitacional está integrada en promedio por el 51% de recurso federal, el 8% de ahorro previo aportado por el beneficiario y el 41% de financiamiento (aportación estatal, municipal y/o por financiamiento). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200512758 | Construcción Del Tercer Nivel Del Edificio Administrativo Y De Difusión Cultural Campus San Juan Del Río Uaq | 2015-01102 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UAQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 5007216.37 | 1264628.23 | 1264628.23 | 1264628.23 | 1264628.23 | 1264628.23 | 1264628.23 | 100 | 0 | Piezas | 1700 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200512805 | Modernización Av. Central (Carretera Federal 120 Del Km 19 932.32 Al 21 076.00 De La Carretera Federal 120, En El Cruce Con La Cabecera Municipal), Tercera Etapa. Tequisquiapan, Qro | 2015-01103 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16780254.14 | 16780254.14 | 16780254.14 | 16743920.65 | 5023176.2 | 5023176.2 | 5023176.2 | 29.935 | 0 | Metros Cuadrados | 29799 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200513372 | Modernización De Av. Del Parque, (Carretera Estatal No. 400, Querétaro-Huimilpan) Segunda Etapa | 2015-003 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34660095 | 34660095 | 34625434.91 | 34625434.91 | 9813444.71 | 9813444.71 | 9534315.38 | 28.3134 | 0 | Kilómetro | 1213537 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200513559 | Capacitación A Funcionarios Públicos En Temas De Prevención Social De La Violencia Con Perspectiva De Género 2015 | 2015-00714 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200513684 | Diseño E Implementación De Metodologías De Evaluación Del Programa Municipal/Delegacional De Prevención 2015 | 2015-00711 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200514128 | Inf En El Edo De Qro (Supervisión Externa Para La Const De Puente Vehicular En Carretera Estatal No. 100, "El Colorado - Higuerillas", Km 20 860 En Urecho, Mpo. De Colón, Const Paso Inferior | 2015-01090 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1827999.99 | 1610542.19 | 1610542.19 | 1610542.19 | 1610542.19 | 1610542.19 | 1610542.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 918322 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200514230 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Pavimentación Y Modernización De Camino Puerto De Animas-La Mohonera, Km 4 515 Al Km 7 000, Mpo. Jalpan De Serra, Qro.) | 2015-01131 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14642000 | 9722026.58 | 9722026.58 | 9722026.58 | 9722026.58 | 9722026.58 | 9722026.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200514318 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Conservación De Camino Jalpan - Sabino Chico Km 0 000 Al Km 10 340, Mpo. De Jalpan De Serra, Qro.) | 2015-01125 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7321000 | 2126591.39 | 2126591.39 | 2126591.39 | 2126591.39 | 2126591.39 | 2126591.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 11201 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200514616 | Prof. Insituc Seg. Publica Compra De Vehiculos | 5414 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200514625 | Subsemun 2015 Prev. Soc. Viol Y Deli - Equipo (Butacas) | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200514689 | Instalación De Techo De Lamina De Fibrocemento | 5DZP22003658 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200515185 | Plataforma México, Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 24539645 | 24539645.07 | 24539645.07 | 24539645.07 | 24499210.04 | 24499210.04 | 24499210.04 | 99.8352 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 99.84 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200516484 | Rehabilitación Del Río El Pueblito En Corregidora, Qro. | 2015-01618 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 38430000 | 38430000 | 38391570 | 37929216.08 | 23548595.5 | 23548595.5 | 20737489.37 | 61.2766 | 0 | Metros lineales | 1213537 | 0 | 50 | Financiera: $462,353.92 Se reintegrarán a al Federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200516733 | Conexión De La Prolongación Blvd. De Las Américas Y El Libramiento Surponiente En El Municipio De Corregidora, Qro. | 2015-00004 FM | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8991000 | 8749658.17 | 4741453.29 | 4741453.29 | 4630156.64 | 52.6828 | 0 | Metros lineales | 143073 | 0 | 69 | Financiera: $241,341.83 Se reintegrarán a al Federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200516908 | Acciones En Materia De Infraestructura Hidráulica Y Pluvial En Cuenca Del Río Querétaro Y La Subcuenca Azteca-Salitre | 2015-002 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 12864994.66 | 12852129.66 | 12852129.66 | 4697376.65 | 4697376.65 | 4697376.65 | 36.5129 | 0 | Metros lineales | 1213537 | 0 | 72.82 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523881 | Laboratorio Biomecánica Y Ciencias Básicas, Para La Dependencia De Educación Supereior (Des) Enfermería, Campus Corregidora | 2015-01161 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200524906 | Laboratorio Pesado Mobiliario Universidad Politécnica De Querétaro | - | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politecnica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200524926 | Laboratorio Pesado Equipo Especializado Universidad Politécnica De Querétaro | - | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politecnica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525072 | Unidad De Docencia Dos Níveles Mobiliario Universidad Tecnológica De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525102 | Unidad De Docencia Dos Níveles Equipamiento Especializado Universidad Tecnológica De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525294 | Laboratorios Informática Fase Iii, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Informática, Campus Juriquilla. | 2015-01157 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525318 | Laboratorios Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Ciencias Naturales, Campus Juriquilla | 2015-01163 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526223 | Segundo Piso Aulas, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Química, Campus Centro Universitario | 2015-01156 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999999.98 | 4999999.98 | 4999999.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526231 | Área Programa Educativo (Pe) Y Curso De Lengua Para Dependencia De Educación Superior (Des) Lenguas Y Letras, Campus Aeropuerto (Fam 2015 Uaq) | 2015-01160 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526235 | Aulas Para Cursos Iniciales, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Medicina Campus La Capilla Y Campus Aeropuerto | 2015-01162 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526403 | Construcción De Laboratorio De Idiomas De 1 Nível, Querétaro Itq | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Tecnologico de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 57H FAM SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200533118 | Puente El Carrizal | - | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8820000 | 9000000 | 8820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Coonvenio por $ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200538497 | Subsidio Para Proyectos Culturales 2015 | SIN NUMERO | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 33151334 | 2471134 | 2471134 | 1916711.73 | 1916711.73 | 1916711.73 | 1916711.73 | 77.5641 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 77.56 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200539868 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 2ª. Etapa, De La Presa El Diablito A La Calle Morelos En Hércules | 2015-006 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23611965.85 | 22259335.46 | 22237075.13 | 22237075.13 | 6671122.54 | 6671122.54 | 6671122.54 | 29.97 | 0 | Metros lineales | 161427 | 0 | 18.25 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539906 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 3ª. Etapa, De La Delegación Municipal Al Límite Del Municipio | 2015-007 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26388034.15 | 30409653.35 | 30379243.69 | 30379218.74 | 7799285.73 | 7799285.73 | 7799285.73 | 25.6474 | 0 | Metros lineales | 161427 | 0 | 31.9 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539938 | Construcción De La Presa El Salto, Colonia Santa Rosa Jáuregui Ubicada En La Delegación Santa Rosa Jáuregui | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 22000000 | 21978000 | 21499505.8 | 6449851.74 | 6449851.74 | 6449851.74 | 29.3175 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545260 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Nezahuacoyotl" | 457 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545298 | Construcción, Equipamiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Física En El Nível De Educaión Media Superior | 2015-01164 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1176647.63 | 1176648 | 1176648 | 1176647.63 | 1176647.63 | 1176647.63 | 1176647.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2137 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 61H FAM MEDIA SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545348 | Fortalecimiento Del Hospital General De Cadereyta (Construcción De Almacén) 2da Etapa En El Municipio De Cadereyta De Montes, Qro. | 2015-01171 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 771612.11 | 178974.87 | 178974.87 | 178974.87 | 178974.87 | 178974.87 | 178974.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64183 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545367 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Retorno A Nivel, Ce 130, Km 4 160, Los Benitos, Mpo. De Colón, Qro.) | 2015-01216 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10642000 | 2891720.34 | 2891720.34 | 2891720.34 | 2891720.34 | 2891720.34 | 2891720.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 1116 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545406 | Equipamiento Para Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 31 | 2015-01203C1 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 649999.99 | 650000 | 650000 | 649999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 264 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 61H FAM MEDIA SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545409 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renivelación De La C.E. 210, Mpo. De El Marqués, Qro) | 2015-01215 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2799999.97 | 806148.53 | 806148.53 | 806148.53 | 806148.53 | 806148.53 | 806148.53 | 100 | 0 | Kilómetro | 116458 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545418 | Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes (1a Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro. | 2015-01184 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999999.57 | 10081975.51 | 10081975.51 | 10081975.51 | 10081975.51 | 10081975.51 | 10081975.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 14053 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545623 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra (Fase 1) | 2015-01205 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2726232.23 | 761948.97 | 761948.97 | 761948.97 | 761948.97 | 761948.97 | 761948.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 886 | 0 | 45 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545625 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2) | 2015-01206 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2523982.33 | 1747642.69 | 1747642.69 | 1747642.69 | 1747642.69 | 1747642.69 | 1747642.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 886 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545627 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 1) | 2015-01207 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4745811.03 | 3758772.53 | 3758772.53 | 3758772.53 | 3758772.53 | 3758772.53 | 3758772.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 73 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545631 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2) | 2015-01208 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4727834.81 | 4269280.09 | 4269280.09 | 4269280.09 | 4269280.09 | 4269280.09 | 4269280.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 94.08 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545632 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 3) | 2015-01209 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4423157.84 | 2627722.83 | 2627722.83 | 2627722.83 | 2627722.83 | 2627722.83 | 2627722.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 71 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545700 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello Calle Reforma En Pedro Escobedo, Mpo. Pedro Escobedo, Qro.) | 2015-01135 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1327289.98 | 1327289.98 | 1327289.98 | 1327289.98 | 1313708.86 | 1313708.86 | 1313708.86 | 98.9768 | 0 | Kilómetro | 9946 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545722 | Pavimentación De Camino En Peñamiller (Conservación De De C.F. 161, Peñamiller - San Miguel Palmas, Mpo. De Peñamiller, Qro.) | 2015-01187 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7320999.56 | 5144590.17 | 5144590.17 | 5144590.17 | 5144590.17 | 5144590.17 | 5144590.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 1794 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545724 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Adjuntas De Los Guillen, Mpio. Peñamiller | 2015-01204 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de los Guillen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1265765.23 | 1055696.83 | 1055696.83 | 1055696.83 | 1055696.83 | 1055696.83 | 1055696.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 224 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545737 | Modernización De Camino San Joaquín - San Cristóbal, Mpo. De San Joaquín, Qro. | 2015-01186 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17999999.97 | 8725020.69 | 8725020.69 | 8725020.69 | 8725020.69 | 8725020.69 | 8725020.69 | 100 | 0 | Kilómetro | 2260 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545745 | Construcción De Dos Aulas Didácticas De 7.50x8.00 Y Obra Exterior En Estruc. Regional En Edif. C En El Cobaq No. 12 | 2015-01119 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1024759.49 | 758103.8 | 758103.8 | 758103.8 | 758103.8 | 758103.8 | 758103.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1404 | 0 | 65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 61H FAM MEDIA SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545785 | Construcción De Aula Didáctica De 2.5 E.E. Y Obra Exterior En Estruc. U1-C En Edif. D En El Cobaq No. 30 | 2015-01120 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 497690.65 | 550000 | 550000 | 149307.19 | 149307.19 | 149307.19 | 149307.19 | 27.1468 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 61H FAM MEDIA SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545967 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Av. Arq. Federico Mariscal, De Blvd. Bernardo Quintana A Av. Marqués De La Villa Del Villar Del Águila | 2015-01104 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4839211.21 | 1401523.02 | 1401523.02 | 1401523.02 | 1401523.02 | 1401523.02 | 1401523.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200546031 | Equipamiento De Dos Aulas En El Cobaq No. 9 | 2015-01179C1 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 99998.96 | 100000 | 100000 | 99998.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 61H FAM MEDIA SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200546126 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renivelación De La C.E. 540, Mpo. De El Marqués, Qro.) | 2015-01235C1 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6800000 | 6642427.7 | 6642427.7 | 6262910.46 | 1878873.14 | 1878873.14 | 1878873.14 | 28.2859 | 0 | Kilómetro | 116458 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200548794 | Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro. | 2015-01258 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 24499999.99 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 2235 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 25´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150300549731 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle Francisci I Madero | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549747 | Ampliación De Red De Drenaje Varias Calles Lira | 3 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549752 | Obras Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe Proii) Ampliación De Redes De Energía Eléctrica 2da Etapa | 14 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549903 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe (Proii)) Ampliaciones De Redes De Energía Eléctrica 2a Etapa San Clemente | 15 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549916 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Colonia Valle Dorado | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Valle Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549951 | Obra Con Mezcla De Recursos (3x1 Para Migrantes) Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Calle Peñasco 2da Etapa | 20 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300550531 | Construcción De Desague En Rehabilitación Camino A Santa Barbara | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300550639 | Construcción De La Casa De La Cultura Y Biblioteca Municipal 2da Etapa | 10 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300550660 | Reforzamiento Canal En El Sauz Para Seguridad De Los Habitantes | 8 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300550673 | Becas Escolares 3x1 Para Migrantes 2015 | 2 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Jefatura de control presupuestal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300552418 | Programa Fortalecimiento A Las Procuradurias De La Defensa Del Menor | 88F.03.2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE QRO. | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300552964 | Alumbrado Publico Calle I. Zaragoza 16 De Sep | 606006 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 219726 | 219726 | 219726 | 218910.68 | 218910.68 | 218910.68 | 218910.68 | 99.6289 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553025 | Gastos Indirectos | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 501969.24 | 401737.31 | 401737.31 | 401737.31 | 178454.72 | 178454.72 | 178454.72 | 44.4207 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 44.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553033 | Alumbrado De La Calle Noche Buena | 606007 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 110181 | 110181 | 110181 | 102579.07 | 102579.07 | 102579.07 | 102579.07 | 93.1005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300554091 | Pavimentacion De Calle 2a.Etapa | 237 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554104 | Pavimentación De Calle A Cerro De La Palma | 238 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554115 | Pavimentacion De Calle A Mesa Del Fortin | 8611 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Fortín | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554122 | Construcción De Andador | 247 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554128 | Pavimentación De Calle | 290 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554132 | Pavimentacion De Calle | 254 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Banco | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554142 | Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples | 254 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554148 | Acondicionamiento De Campo De Futbol | 292 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554155 | Pavimentación De Calles | 262 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554162 | Construcción De Plaza Pública 2a. Etapa | 277 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554169 | Construccion De Aulas Y Sanitarios En Preparatoria | 282 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554184 | Construcción De Aulas En Itq | 283 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554188 | Pavimentacion De Calles | 286 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554195 | Pavimentación De Calle 2a Etapa | 2878 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554199 | Pavimentacion De Calle 3era. Etapa | 2877 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554267 | Ampliación De Electrificación En El Rodeo | MLM-049-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554268 | Ampliación De Electrificación Unidad Deportiva | MLM-050-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554273 | Ampliación De Electrificación | MLM-051-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554310 | Cambio De Techumbre En Albergue | MLM-052-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554320 | Ampliación De Biodigestores Comunitarios | MLM-053-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554339 | Construcción De Comedores Comunitarios | MLM-054-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICA2 | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300554354 | Construcción De Centro De Salud 7a. Etapa | MLM-055-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300555402 | Proexoees 2015 | PROEXOEES 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 35519090.97 | 36034621.23 | 36034621.23 | 36034621.23 | 12530665.64 | 12530665.64 | 12530665.64 | 34.774 | 0 | Metros | 13000 | 0 | 34.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556721 | Construcción De Primera Etapa: Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Cómputo, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Mt, Hidráulica Y Sanitaria) En El Cecyteq No. 12 | 2015-01042 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 3678871.01 | 2314395.62 | 2314395.62 | 2314395.62 | 2314395.62 | 2314395.62 | 2314395.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 63 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 61H FAM MEDIA SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150300565250 | Modernización De Camino El Zapote - Higuerillas | - | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 29400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1234 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 30'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150300565407 | Apoyo A La Conversión De Vehículos De Transporte Público Para El Uso De Gas Natural Como Combustible Alterno | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14999748 | 14999748 | 14999748 | 14999748 | 99.9983 | 0 | Vehículos | 435 | 0 | 7 | Financiera: / Física: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ DEL FIDEICOMISO A LA ARMADORA EN DICIEMBRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300585043 | Remod. Y Equip. Del Hogar De Proteccion Infantil Caminando Juntos Del Sedif | 88F.15.2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E040 Servicios de asistencia social integral |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. de Qro. | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300585227 | Programa Para La Protección Y El Desarrollo Integral De La Infancia | 88F.06 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300585374 | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De San Juan Del Río | 2015-01535C1 | Querétaro | San Juan del Río | Vista Hermosa (Cuasinada) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 14999992.29 | 15000000 | 15000000 | 14940742.19 | 4482222.66 | 4482222.66 | 4482222.66 | 29.8815 | 0 | Metros Cuadrados | 2831 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586375 | Modernización De Av. Camelinas, Construcción De Retorno En Calle Antiguo Camino Real A Jurica Y Anillo Vial Fray Junípero Serra, Querétaro, Qro. | 2015-00946C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 165701.8 | 161792.97 | 161792.97 | 161792.97 | 161792.97 | 161792.97 | 161792.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 93 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586398 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tenochtitlán I Y Ii, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01506C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16239760.78 | 16239760.78 | 16239760.78 | 9324082.76 | 2797224.82 | 2797224.82 | 2797224.82 | 17.2245 | 0 | Metros lineales | 4815 | 0 | 10.7 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586414 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Camelina, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01507C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7494097.86 | 7494097.86 | 7494097.86 | 6612540.47 | 2471960.06 | 2471960.06 | 2471960.06 | 32.9854 | 0 | Metros lineales | 1300 | 0 | 16.18 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586420 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia: Prados Del Rincón I, Ii Y Iii, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01508C1 | Querétaro | Querétaro | Prados del Rincón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16159961.04 | 16159961.04 | 16159961.04 | 13064674.17 | 7742463.61 | 7742463.61 | 7742463.61 | 47.9114 | 0 | Metros lineales | 2670 | 0 | 14.46 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586430 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Jardines De Las Azucenas Y La Floresta, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01509C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8058547.03 | 8058547.03 | 8058547.03 | 6437103 | 2475353.34 | 2475353.34 | 2475353.34 | 30.7171 | 0 | Metros lineales | 4045 | 0 | 12.56 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586436 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Real De Moctezuma, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01510C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2847381.76 | 2847381.76 | 2847381.76 | 2610514.83 | 1449778.74 | 1449778.74 | 1449778.74 | 50.9162 | 0 | Metros lineales | 410 | 0 | 33.39 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586473 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Santa Isabel, La Alborada, El Higo, Y Valle De San Pedro, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01511C1 | Querétaro | Querétaro | Colonia Santa Isabel | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20611028.64 | 20611028.64 | 20611028.64 | 14923121.85 | 4476936.54 | 4476936.54 | 4476936.54 | 21.7211 | 0 | Metros lineales | 3315 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586480 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Colinas De Santa Cruz 1ra. Sección 1ra. Etapa,Tonatiuh Ii, Iii Y Iv, Municipio De Querétaro, Qro | 2015-01512C1 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Primera Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18499222.89 | 18499222.89 | 18499222.89 | 18055807.87 | 5416742.35 | 5416742.35 | 5416742.35 | 29.2809 | 0 | Metros lineales | 2445 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586526 | Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Gral. Arqueles Vela | 2015-01531 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400586535 | Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Gral. Andres Balvanera | 2015-01532 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400586541 | Construcción De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez | 2015-01533 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400586575 | Equipamiento De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez | 2015-01534 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400586580 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Paseo De Los Girasoles 2da. Etapa | FISM01 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 377727 | 378485 | 378485 | 378485 | 375485 | 375485 | 375485 | 99.2074 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMIANDA 4TO TRIMESTRE 2015 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORT DE 666478.66 IMPORTE CUBIERTO CON INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA Y APORTACION MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586581 | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De Querétaro | 2015-01536C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 14999999.93 | 15000000 | 15000000 | 14900420.55 | 4470126.17 | 4470126.17 | 4470126.17 | 29.8008 | 0 | Metros Cuadrados | 5563 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586589 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva El Pocito (Primera Etapa), Querétaro, Qro. | 2015-01543C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 37130549.9 | 37000000 | 37000000 | 34331609.38 | 10299482.81 | 10299482.81 | 10299482.81 | 27.8364 | 0 | Metros Cuadrados | 50400 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 37'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586596 | Accesibilidad En El Centro Histórico De Querétaro (Construcción De Rampas) | 2015-01544C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10623833 | 10623833 | 10623833 | 10456265.69 | 5228132.85 | 5228132.85 | 5228132.85 | 49.2114 | 0 | Metros Cuadrados | 4938 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586622 | Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional Y Muro De Contención En Cobaq N° 9, Extensión Jofrito | 2015-01569C1 | Querétaro | Querétaro | Jofrito | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1129326.58 | 1150000 | 1150000 | 1056989.18 | 523061.87 | 523061.87 | 523061.87 | 45.4836 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586727 | Complemento Construcción De Centro De Salud De Agua Fría, Peñamiller, Qro | 2014-02256C2 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 2456493.73 | 782670.82 | 782670.82 | 782670.82 | 782670.82 | 782670.82 | 782670.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1427 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586779 | Complemento De Centro De Salud Neblinas, Landa De Matamoros, Qro | 2014-02243C2 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 670314.6 | 655165.42 | 655165.42 | 655165.42 | 655165.42 | 655165.42 | 655165.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 930 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586801 | Habilitación De Sala De Audiencia Para Juicios Orales Mercantiles Para La Implementación De La Reforma Para El Estado De Querétaro | 2014-00203C2 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 529364.34 | 171622.15 | 171622.15 | 171622.15 | 171622.15 | 171622.15 | 171622.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586818 | Construccion Cuarto Adicional, Piso Firme, Losa De Concreto Y Baño Comunidad Fam Camacho | 0701-58 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 309592 | 309592 | 309592 | 309144 | 309144 | 309144 | 309144 | 99.8553 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586856 | Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno Fam Martinez Hernandez Localidad Los Soto | 0701-59 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho Altamira (Los Soto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 195000 | 195000 | 195000 | 194800 | 194800 | 194800 | 194800 | 99.8974 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586936 | Complemento Construcción De Centro De Salud Buena Vista, Huimilpan, Qro. | 2014-02246C2 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 2330363.44 | 1897825.72 | 1897825.72 | 1897825.72 | 1897825.72 | 1897825.72 | 1897825.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 604 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586940 | Construccion De Cuaros Adicionales, Piso Firme, Baño Digno Y Losa De Concreto Colonia El Sindicato | 0701-60 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 673128 | 673128 | 673128 | 670435 | 670435 | 670435 | 670435 | 99.5999 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586946 | Construccion De Cuarto Adicional, Piso Firme , Baño Digno, Losa De Concreto Colonia Buenos Aires | 0701-61 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 475986 | 475986 | 475986 | 474860 | 474860 | 474860 | 474860 | 99.7634 | 0 | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587060 | Construcción De Laboratorio Pesado En La Universidad Politécnica De Querétaro | 2015-01527C1 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 19999828.26 | 20000000 | 20000000 | 19943865.93 | 5983159.78 | 5983159.78 | 5983159.78 | 29.9158 | 0 | Metros Cuadrados | 2266 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587079 | Puente Deprimido De La Carretera 45 De Balvanera, En El Municipio De Corregidora, Querétaro. | 2015-01501 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 147996703.92 | 41295022.15 | 41295022.15 | 41295022.15 | 41295022.15 | 41295022.15 | 41295022.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 945013 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587109 | Vivienda Iveq 2016 | MLM-FISM-078 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587156 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Rincón De Guadalupe Y Lomas La Cruz, En El Municipio De Corregidora, Qro. | 2015-01502C1 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 29921045.06 | 29921045.06 | 29921045.06 | 27631924.73 | 14367042.81 | 14367042.81 | 14367042.81 | 48.0165 | 0 | Metros lineales | 3690 | 0 | 46 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587175 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Valle Los Pinos, Valle Arboledas Y Obras De Cabecera En El Municipio De Corregidora, Qro | 2015-01504C1 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23586776.61 | 23586776.61 | 23586776.61 | 20321814.73 | 12654194.29 | 12654194.29 | 12654194.29 | 53.6495 | 0 | Metros lineales | 2925 | 0 | 58 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587188 | Complemento De Centro De Salud La Peñuela, Colón, Qro. | 2014-02295C2 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 912676.57 | 452543.03 | 452543.03 | 452543.03 | 452543.03 | 452543.03 | 452543.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2392 | 0 | 26 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587224 | Complemento Construcción De Centro De Salud Pathé, Cadereyta, Qro. | 2014-02244C2 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 2036992.61 | 240991.66 | 240991.66 | 240991.66 | 240991.66 | 240991.66 | 240991.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5992 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587229 | Complemento De Centro De Salud El Aguacate, Cadereyta, Qro | 2014-02245C2 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2015 | 641978.29 | 185129.73 | 185129.73 | 185129.73 | 185129.73 | 185129.73 | 185129.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 498 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587234 | Urbanización De Calle Nogal Sobre Dren Pluvial, Col 5 Halcones, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0353 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 348680.77 | 256207.56 | 256207.56 | 256207.56 | 256207.56 | 256207.56 | 256207.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON FECHA DEL 8 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587236 | Complemento De Centro De Salud Maconí, Cadereyta, Qro. | 2014-02255C2 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 831304.18 | 315600.97 | 315600.97 | 315600.97 | 315600.97 | 315600.97 | 315600.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587251 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Nogal, Colonia Rancho Quemado, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0336 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 234740.45 | 201333.19 | 201333.19 | 201333.19 | 201333.19 | 201333.19 | 201333.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA CONCLUYO EL 10 DE MARZO DEL 2016 / Física: / Registro: LA OBRA CONCLUYE EL 10 DE MARZO DEL 2016, SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587263 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nogal, Colonia Rancho Quemado, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0335 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 174588.97 | 146408.95 | 146408.95 | 146408.95 | 146408.95 | 146408.95 | 146408.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587300 | Introducción De Red De Agua Potable En Calle Oyamel, Colonia Roma, Delegación Josefa Vergara Y Hernandez | 2015-0334 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 111476.38 | 99561.43 | 99561.43 | 99561.43 | 99561.43 | 99561.43 | 99561.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA CON FECHA DEL 29 DE FEBRERO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587308 | Construcción De Circulado Perimetral En La Universidad Autónoma De Querétaro Campus Conca En El Municipio De Arroyo Seco, Qro. | 2015-01566 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. ARROYO S. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1997996.92 | 1997996.92 | 1997996.92 | 1997996.92 | 99.9998 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587312 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Oyamel, Colonia Roma, Delegación Josefa Vergara Y Hernandez | 2015-0333 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 141014.59 | 135985.79 | 135985.79 | 135985.79 | 135985.79 | 135985.79 | 135985.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA FECHA DEL 9 DE FEBRERO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587322 | Contrucción De Arcotecho En Escuela Primaria Francisco I. Madero, Comunidad La Versolilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0341 | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 1096053.46 | 927370.49 | 927370.49 | 927370.49 | 927370.49 | 927370.49 | 927370.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON FECHA DE 11 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587327 | Cambio De Canceleria En Jardin De Niños "Tenoch", San Pedro Mártir, Delegación Flelix Osores Sotomayor | 2015-0332 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 103899.34 | 99038.6 | 99038.6 | 99038.6 | 99038.6 | 99038.6 | 99038.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON FECHA DEL 10 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587353 | Construcción De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Unidad Y Progreso, La Solana Trojes, Delegacióin Santa Rosa Jáuregui | 2015-0350 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 962004.51 | 961704.95 | 961704.95 | 961704.95 | 961704.95 | 961704.95 | 961704.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON FECHA DEL 23 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587354 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Espacios Educativos De Nivel Básico Para Varios Planteles | 2015-01559 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587360 | Construcción De Arcotecho Plaza Civica De La Esc. Prim. Francisco Villa, El Pie, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0347 | Querétaro | Querétaro | El Pie | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 841995.6 | 841995.6 | 841995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SE ENCUENTRA REVISANDO LAS ESTIMACIONES PARA PODER INGRESARLAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CUBRIR LOS PAGOS PENDIENTES AL CONTRATISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587372 | Construcción De Arcotecho En Plaza Civica Del J.N. Nuestra Esperanza, Santa Maria Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0360 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 768575.85 | 768575.85 | 768575.85 | 572679.84 | 572679.84 | 572679.84 | 572679.84 | 74.5118 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587381 | Construccion De Techumbre Tipo Arcotecho En Telesecuendaria Emiliano Zapata, Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jauregui | 2015-0359 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 1128811.59 | 1128811.59 | 1128811.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE ADEUDAN AL CONTRATISTA PARA PODERLAS INGRESAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LIBERAR LOS PAGOS PENDIENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587388 | Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Telesecundaria Josefa Vergara, El Salitre, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0365 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 957253.81 | 757253.81 | 757253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE ADEUDAN AL CONTRATISTA PARA PODER INGRESARLAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LIBERAR LOS PAGOS PENDIENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587397 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Y Privada San Juan Bosco, Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0371 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 502774.82 | 502774.82 | 502774.82 | 275936.32 | 275936.32 | 275936.32 | 275936.32 | 54.8827 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE15150400587458 | Convenio De Electrificación Con Cfe | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587490 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Zona Del Tanque Superficial | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587501 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Niños Heroes (Principal) | 30 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587512 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle La Cruz (Principal) | 31 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587521 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Santa Barbara Y 3 De Mayo | 32 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587525 | Rehabilitación De Red De Agua Potable, Calle División Del Norte | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587528 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Azucenas Y Las Rosas | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587558 | Proyecto Ejecutivo De Remodelación Y Modernización Del Querétaro Centro De Congresos , Querétaro, Qro. | 2015-01564 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1182466 | 1182464.13 | 1182464.13 | 1182464.13 | 73.904 | 0 | Estudio de preinversión | 1827937 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587570 | Mobiliario Y Equipamiento Edificio G De La Utsjr | 2015-01622C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTESJR | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587571 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle 16 De Septiembre | 29 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587597 | Proyecto Ejecutivo Integral De Imagen Urbana En El Centro Histórico De Querétaro, Qro. | 2015-01563 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1484069.48 | 1253217.01 | 1253217.01 | 1253217.01 | 78.3261 | 0 | Estudio de preinversión | 801940 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DGSOP PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587628 | Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana En El Pueblito, Municipio De Corregidora, Qro. | 2015-01560 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1594792.7 | 1594792.7 | 1594792.7 | 1594792.7 | 99.6745 | 0 | Estudio de preinversión | 143073 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587732 | Obras Con Mezcla De Recursos (3x1 Para Migrantes) Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Calle Peñasco 2da. Etapa | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587747 | Obras Con Mezcla De Recursos (3x1 Para Migrantes) Adquisición De Tractor De 24hp Y Cuchilla De Corte De 54" Para Poda De Campo De Futbol | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OFICIALÍA MAYOR | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587786 | Construcción Y Equipamiento De Kiosco Digital Y Cultural Escolásticas | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587852 | Urbanización De Las Calles, Cucapas Y El Batán, Colonia Manantiales Del Cimatario, Delegación Josefa Vergara Y Hernández | 2015-0323 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3760560.28 | 3760560.28 | 3760560.28 | 3760560.28 | 3760560.28 | 3760560.28 | 3760560.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA DURANTE EL EJERCICIO 2015, PERO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE EFECTUARSE LA ULTIMA MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDATU (DELEGACION QUERÉTARO), QUEDANDO ESTA EFECTIVAMENTE DEPOSITADA AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO CON FECHA DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2016, EN ESTA MISMA FECHA FUERON LIBERADOS LOS ADEUDOS PENDIENTES POR CUBRIR AL 31 DE DEICIEMBRE DEL 2015 DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA HÁBITAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587869 | Urbanización De Las Calles Cuatro Cienegas Y La Ollaga, Colonia Manantiales Del Cimatario, Delegación Josefa Vergara Y Hernandez | 2015-0362 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1491235.87 | 1491235.87 | 1491235.87 | 1491235.87 | 1491235.87 | 1491235.87 | 1491235.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA DURANTE EL EJERCICIO 2015, PERO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE EFECTUARSE LA ULTIMA MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDATU (DELEGACION QUERÉTARO), QUEDANDO ESTA EFECTIVAMENTE DEPOSITADA AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO CON FECHA DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2016, EN ESTA MISMA FECHA FUERON LIBERADOS LOS ADEUDOS PENDIENTES POR CUBRIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA HÁBITAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587889 | Equipamiento De La Habilitación Del Cdc Del Tepetate, Colonia El Tepetate, Delegación Centro Histórico | 2015-0372 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 228640.05 | 228640.05 | 228640.05 | 228640.05 | 228640.05 | 228640.05 | 228640.05 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA DURANTE EL EJERCICIO 2015, PERO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE EFECTUARSE LA ULTIMA MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDATU (DELEGACION QUERÉTARO), QUEDANDO ESTA EFECTIVAMENTE DEPOSITADA AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO CON FECHA DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2016, EN ESTA MISMA FECHA FUERON LIBERADOS LOS ADEUDOS PENDIENTES POR CUBRIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA HÁBITAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588044 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2415997 | 1550223 | 1550223 | 766219 | 766219 | 766219 | 766219 | 49.4264 | 0 | Metros | 1 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588047 | Rehabilitación De Camino A Teocho, Teocho. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Teocho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588051 | Rehabilitación De Camino A Ojo De Agua De Lindero, Ojo De Agua De Lindero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua del Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588273 | Bacheo En Calles De Pedro Escobedo | SNN | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR3ECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400588788 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica | 2015-01601C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1860499.99 | 1772259.6 | 1772259.6 | 1772259.6 | 1772259.6 | 1772259.6 | 1772259.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588820 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A Los Programas De Educación Basica | 2015-01602C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 704000 | 725599.95 | 725599.95 | 725599.95 | 725599.95 | 725599.95 | 725599.95 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588871 | Apoyo Para Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica | 2015-01603C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 565752 | 572872.96 | 572872.96 | 572872.96 | 572872.96 | 572872.96 | 572872.96 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588902 | Apoyo Para Actividades Inherentes A Las Actividades De Educación Basica | 2015-01604C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 211200 | 210811.44 | 210811.44 | 210811.44 | 210811.44 | 210811.44 | 210811.44 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588931 | Apoyo Para Actividades Administrativas De Educacion Basica | 2015-01605C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588948 | Apoyo Para Actividades Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica | 2015-01606C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1622400 | 1757982.38 | 1757982.38 | 1757982.38 | 1757982.38 | 1757982.38 | 1757982.38 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589026 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educacion Basica | 2015-01607C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1402170 | 1398600.13 | 1398600.13 | 1398600.13 | 1398600.13 | 1398600.13 | 1398600.13 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589200 | Ampliacion De Electrificación Unidad Deportiva | MLM-002-FISM-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589455 | Urbanizacion Y Ampliación De Red De Alumbrado Publico En Calle San Juan (Desde Priv. La Capilla Hasta Calle San Felipe); Atongo, El Marques, Qro. | 220112ME001 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3955476 | 3955476 | 3955476 | 3914530 | 3914530 | 3914530 | 3914530 | 98.9648 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589456 | Urbanizacion Y Ampliación De Red De Alumbrado Publico En Calle San Francisco (Desde Calle Dos Caminos Hasta Av. El Fresno); Atongo El Marqués, Qro. | 220112ME002 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4538247 | 4538247 | 4538247 | 4363702 | 4363702 | 4363702 | 4363702 | 96.1539 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2016, SEDATU DEPOSITO AL MUNICIPIO LA PARTE FEDERAL EL 18 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589457 | Urbanizacion Y Ampliacion De Red De Alumbrado Publico En Calle Alcatraz (Desde Calle Azucenas Hasta Av. San Isidro); Amazcala, El Marques, Qro. | 220112ME003 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2718852 | 2718852 | 2718852 | 2699403 | 2699403 | 2699403 | 2699403 | 99.2847 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2016, SEDATU DEPOSITO AL MUNICIPIO LA APORTACION FEDERAL EL 18 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589458 | Urbanizacion De Calle Ejido Calamanda (Desde Av. San Francisco Hasta Av. Ejido Colorado); La Griega, El Marques, Qro. | 220112ME006 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 527857 | 527857 | 527857 | 499088 | 499088 | 499088 | 499088 | 94.5498 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2016, SEDATU DEPOSITO AL MUNICIPIO LA APORTACION FEDERAL EL 18 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589460 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Av. San Francisco (Desde Calle Ejido Colorado Hasta Calle Ejido El Carmen), La Griega, El Marques, Qro. | 220112ME008 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 285176 | 285176 | 285176 | 271289 | 271289 | 271289 | 271289 | 95.1304 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589461 | Urbanizacion Y Ampliación De Red De Alumbrado Publico En Calles Independencia, Calle Revolución Y Calle Guillermo Camacho, Santa Cruz | 220112ME005 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3174664 | 3174664 | 3174664 | 3159058 | 3159058 | 3159058 | 3159058 | 99.5084 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2016, SEDATU DEPOSITO AL MUNICIPIO LA APORTACION FEDERAL EL 18 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589462 | Ampliacion De Cdc, Chichimequillas, El Marques, Qro. | 220112ME010 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1857923 | 1857923 | 1857923 | 1828966 | 1828966 | 1828966 | 1828966 | 98.4414 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2016, SEDATU DEPOSITO AL MUNICIPIO LA APORTACION FEDERAL EL 18 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589463 | Ampliacion De Cdc En La Piedad Ubicado Entre Las Calles Dolores Y Guadalupe | 220112ME009 | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1878970 | 1878970 | 1878970 | 1866518 | 1866518 | 1866518 | 1866518 | 99.3373 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2016, SEDATU DEPOSITO AL MUNICIPIO LA APORTACION FEDERAL EL 18 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589467 | Cafeteria En Escuela Secundaria Juan Aldama | 60215 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589468 | Electrificacion Y Alumbrado De Zona Deportiva 21 De Marzo | 20206 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589469 | Electrificacion De Calles (Gral Bernardo Reyes) | 60217 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589470 | Subsemun 2015 Red Nac Teleco/ Equip/ Terminal Digi | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1084980 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE15150400589471 | Me007-Equip Taller Corte Y Conf. Emiliano Zapata | 506067 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589472 | Ds014 Jardineria Siempre Verde (Certificado) | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589474 | Me012 Habitat 15 Urb Calle Jardines Qro La Negreta | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 273167 | 273167 | 273167 | 239690.68 | 239690.68 | 239690.68 | 239690.68 | 87.7451 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589518 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Basica | 2015-01608C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 178950.5 | 178950.5 | 178950.5 | 178950.5 | 178949.95 | 178949.95 | 178949.95 | 99.9997 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589709 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operacion De Serv. De Educ. Basica | 2015-01609C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1760000 | 1756404.72 | 1756404.72 | 1756404.72 | 1756404.72 | 1756404.72 | 1756404.72 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589739 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Serv. De Educ. Basica | 2015-01610C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 445900 | 403228.64 | 403228.64 | 403228.64 | 403228.64 | 403228.64 | 403228.64 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589751 | Apoyo Para Solventar Gastos Inheretes A La Operación De Serv. De Educacion Basica | 2015-01611C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1710000 | 1709829 | 1709829 | 1709829 | 1709829 | 1709829 | 1709829 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589765 | Apoyo Para Solventar Gtos Inherentes A La Operacion De Servicios De Educacion Basica | 2015-01612C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1647300 | 1636992 | 1636992 | 1636992 | 1636992 | 1636992 | 1636992 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589805 | Apoyo Para Solventar Gastos De Educacion Basica | 2015-01613C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 915000 | 900067.2 | 900067.2 | 900067.2 | 900067.2 | 900067.2 | 900067.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIOENS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589832 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educ. Basica | 2015-01614C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1670836 | 1670803.92 | 1670803.92 | 1670803.92 | 1670803.92 | 1670803.92 | 1670803.92 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589927 | Me009 Habitat 15 Urbanizacion Calle Jardines Del Pedregal | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2130176 | 2130176 | 2130176 | 2129393.47 | 2129393.47 | 2129393.47 | 2129393.47 | 99.9633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589947 | Me010 Habitat 15 Urbanizacion Calle Jardines De Corregidora | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 290625 | 290625 | 290625 | 288522.89 | 288522.89 | 288522.89 | 288522.89 | 99.2767 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589958 | Apoyo Para Solventar Gtos. Inherentes A La Operación De Serv. De Educacion Basica | 2015-01615C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1867893.48 | 1867004.55 | 1867004.55 | 1867004.55 | 1867004.55 | 1867004.55 | 1867004.55 | 100 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589971 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Básica | 2015-01616C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1779440 | 1779440 | 1779440 | 1779440 | 1778999.56 | 1778999.56 | 1778999.56 | 99.9752 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589986 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Básica | 2015-01617C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 48658.03 | 48658.03 | 48658.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590019 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Oper. Y Prest. De Servicios De Educación Para El Estado | SIN NUMERO | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 17913412.05 | 17913412.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590033 | Me008 Habitat 15 Urbanizacion Calle 5 De Mayo, La Negreta | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 780523 | 780523 | 780523 | 779766.17 | 779766.17 | 779766.17 | 779766.17 | 99.903 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590064 | Me011 Habitat 15 Urbanizacion Calle 9 De Febrero La Negreta | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 916888 | 916888 | 916888 | 911264 | 911264 | 911264 | 911264 | 99.3866 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590090 | Me016 Habitat 2015 Const 1ra Etapa Cdc M San Juan | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2447679 | 2447679 | 2447679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590693 | Subprograma De Inf., Rehab. Y Equip. De Espacios Alimentarios | 88F.13.2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM. DEL EDO. DE QRO. | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400590963 | Rehubicacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 10-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 559660.07 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 405715.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591056 | Adquisicion De Computadoras De Escritorio | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 73920 | 69183 | 69183 | 69183 | 69183 | 69183 | 69183 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO DURANTE EL EJERCICIO 2015, PERO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE EFECTUARSE LA ULTIMA MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDATU (DELEGACION QUERÉTARO), QUEDANDO ESTA EFECTIVAMENTE DEPOSITADA AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO CON FECHA DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2016, EN ESTA MISMA FECHA FUERON LIBERADOS LOS ADEUDOS PENDIENTES POR CUBRIR AL 31 DE DEICIEMBRE DEL 2015 DE LAS ADQUISICIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591060 | Adquisicion De Proyectores | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18480 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO DURANTE EL EJERCICIO 2015, PERO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE EFECTUARSE LA ULTIMA MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDATU (DELEGACION QUERÉTARO), QUEDANDO ESTA EFECTIVAMENTE DEPOSITADA AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO CON FECHA DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2016, EN ESTA MISMA FECHA FUERON LIBERADOS LOS ADEUDOS PENDIENTES POR CUBRIR AL 31 DE DEICIEMBRE DEL 2015 DE LAS ADQUISICIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591069 | Adquisicion De Plotters | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591083 | Adquisicion De Patrullas | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591094 | Obras De Infraestructura Básica Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF | Educación | En Ejecución | 2015 | 69972750.96 | 60725460.64 | 60725460.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400591099 | Adquisicion De Equipo Antibalistico | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591105 | Adquisicion De Equipo Antimotin | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591108 | Adquisicion De Radios | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591111 | Adquisicion De Licencias Informaticas | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591122 | Adquisicion De Camionetas | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400592872 | Prodep 2015 | PRODEP 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 4930117.01 | 4930117.01 | 4930117.01 | 4930117.01 | 1924503.49 | 1924503.49 | 1924503.49 | 39.0357 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 39.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400598034 | Rehabilitación Del Río El Pueblito En Corregidora, Qro (Estudios Y Proyecto) | 2015-01619 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 570000 | 570000 | 569430 | 477894.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1213537 | 0 | 100 | Financiera: $91,535.04 Se reintegrarán a al Federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400598353 | Regeneración Urbana Del Río Pueblito En Corregidora, Qro | 2015-01620 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 48999992.68 | 48999992.68 | 48950992.69 | 48811238.55 | 28995985.15 | 28995985.15 | 24987033.09 | 59.1755 | 0 | Metros lineales | 80264 | 0 | 19 | Financiera: $139,754.14 se reintegrarán a la Federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400598458 | Regeneración Urbana Del Río Pueblito En Corregidora, Qro. (Estudios Y Proyecto) | 2015-01621 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000007.32 | 1000007.32 | 999007.31 | 955819.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 80264 | 0 | 86 | Financiera: $43,188.12 se reintegrarán a la Federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400601687 | Proyectos De Infraestructura Y Equipamiento | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400602575 | Modernización De Carretera Estatal 411 (Acceso A Huimilpan), Qro. | 2015-01570C1 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5510162.63 | 5487322.5 | 5487322.5 | 5487322.5 | 1646196.75 | 1646196.75 | 1646196.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 178597 | 0 | 75 | Financiera: / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400604366 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión En Planteles De Educación Media Superior 2015 | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400604370 | Capacitacion Apoyo A Mujeres Emprendedoras | 2015-00723 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400604423 | Actividades Formativas Culturales Para Jovenes Que Involucren Contenidos De Prevencion Social De La Violencia Y Delincuencia. | 2015-00762 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400609738 | Acciones En Materia De Infr Hidráulica Y Pluvial Cuenca Del Río Qro Y Subcuenca Azteca-Salitre (Prog Sectorial Actualizar Plan Maestro Pluvial Cuenca Río Qro) | 2015-002-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19000000 | [6 empty] | 0 |  | Estudio de preinversión | 1213537 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400614041 | Urbanización En Calle Privada Sn, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccción de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100624942 | Rehabilitacion De Plaza Constitucion | 535 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2698211 | 2698211 | 2698211 | 2698211 | 99.9337 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 99 | Financiera: / Física: JARDIN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100625110 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Espacios Educativos De Nivel Básico Para Varios Planteles | 2015-01559C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2399998.24 | 2399998.24 | 2399998.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2158 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625119 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Puente Vehicular, Carretera Estatal No. 100 "El Colorado - Higuerillas" Km 20 800), Colón, Qro. | 2015-00814C1 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12463661.85 | 12463661.85 | 12463661.85 | 12463661.85 | 4762610.23 | 4762610.23 | 4762610.23 | 38.212 | 0 | Piezas | 58171 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625125 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, Paseo De La República, Km 11 800, Mpo De Querétaro) | 2015-00863C1 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 13037067.25 | 13037067.25 | 13037067.25 | 13037067.25 | 5604888.54 | 5604888.54 | 5604888.54 | 42.9919 | 0 | Metros lineales | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625128 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En El Preescolar Copil | 2016-00014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1280395.84 | 1280395.84 | 1280395.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625130 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En La Primaria Ignacio Zaragoza | 2016-00015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2960000 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625133 | Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro ("Parque Lineal Prolongación Zaragoza De Av. Candiles Al Batan" Col. El Batan Y El Portico, El Pueblito) | 2015-00986C1 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 616225.89 | 747828.01 | 747828.01 | 616225.89 | 616225.89 | 616225.89 | 616225.89 | 82.4021 | 0 | Metros Cuadrados | 16876 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625134 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En La Telesecundaria Aaron Saenz Garza | 2016-00016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 6279128 | 6279128 | 6279128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625140 | Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Gral. Arqueles Vela | 2015-01531C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1669069.77 | 1669069.77 | 1669069.77 | 1669069.77 | 186717.16 | 186717.16 | 186717.16 | 11.1869 | 0 | Metros Cuadrados | 1996 | 0 | 52 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625144 | Modernización De Camino Amealco - San Ildefonso - Santiago Mexquititlán, Mpio. De Amealco, Qro. | 2015-01547C1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 28654379.33 | 30000000 | 29400000 | 28654379.33 | 14327189.67 | 14327189.67 | 14327189.67 | 47.7573 | 0 | Kilómetro | 62197 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 30'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625146 | Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Gral. Andres Balvanera | 2015-01532C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1198499.4 | 1198499.4 | 1198499.4 | 1198499.4 | 198580.28 | 198580.28 | 198580.28 | 16.5691 | 0 | Metros Cuadrados | 1481 | 0 | 36 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625148 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Conservación De Laterales Y Obras De Movilidad En Paseo De La República, Mpo. De Querétaro, Qro.) | 2015-01068C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35280.21 | 35280.21 | 35280.21 | 35280.21 | 23630.88 | 23630.88 | 23630.88 | 66.9806 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625150 | Construcción De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juarez | 2015-01533C1 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 326756.96 | 326756.96 | 326756.96 | 326756.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 647 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625151 | Modernización Y Ampliación De Camino Boxasní - La Nueva Unidad, Mpo. De Cadereyta De Montes | 2015-00904C1 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5725846.63 | 7024142.25 | 6424153.64 | 5725846.63 | 2774650.35 | 2774650.35 | 2774650.35 | 39.5016 | 0 | Kilómetro | 2215 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625153 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Supervisión Externa Para La Construcción De Puente Vehicular En Carretera Estatal No. 100, "El Colorado - Higuerillas", Km 20 860 En Urecho, Mpo. De Colón, C | 2015-01090C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 189612.09 | 189612.09 | 189612.09 | 189612.09 | 105130.75 | 105130.75 | 105130.75 | 55.4452 | 0 | Piezas | 918322 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625155 | Equipamiento De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juarez | 2015-01534C1 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 42744.94 | 42744.94 | 42744.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 647 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVAIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625158 | Construcción Del Tercer Nivel Del Edificio Administrativo Y De Difusión Cultural, Campus San Juan Del Río | 2015-01102C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UAQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 3742588.14 | 3742588.14 | 3742588.14 | 3287060.27 | 160776 | 160776 | 160776 | 4.2959 | 0 | Piezas | 1770 | 0 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625166 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Av. Arq. Federico Mariscal, De Blvd. Bernardo Quintana A Av. Marqués De La Villa Del Villar Del Águila Y Modernización De Av. Marqués De La | 2015-01104C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3270220.41 | 3270220.41 | 3270220.41 | 3270220.41 | 868456.99 | 868456.99 | 868456.99 | 26.5565 | 0 | Metros lineales | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625178 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Pavimentación Y Modernización De Camino Puerto De Animas-La Mohonera, Km 4 515 Al Km 7 000, Mpo. Jalpan De Serra, Qro.) | 2015-01131C1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto de Ánimas | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4272126.33 | 4272126.33 | 4272126.33 | 4272126.33 | 1957390.11 | 1957390.11 | 1957390.11 | 45.8177 | 0 | Kilómetro | 717 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625200 | Pavimentación De Camino En Peñamiller (Conservación De De C.F. 161, Peñamiller - San Miguel Palmas, Mpo. De Peñamiller, Qro.) | 2015-01187C1 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1592720.12 | 1592720.12 | 1592720.12 | 1592720.12 | 1592719.83 | 1592719.83 | 1592719.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 1794 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625208 | Construcción De Primera Etapa: Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Cómputo, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Mt, Hidraúlica Y Sanitaria) En El Cecyteq No. 12 | 2015-01042C1 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1364475.39 | 1419265.38 | 1419265.38 | 1364475.39 | 846608.74 | 846608.74 | 846608.74 | 59.6512 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 93.5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 61H FAM MEDIA SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625211 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renivelación De La C.E. 210, Mpo. De El Marqués, Qro) | 2015-01215C1 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1881013.23 | 1881013.23 | 1881013.23 | 1881013.23 | 1216579.19 | 1216579.19 | 1216579.19 | 64.6768 | 0 | Kilómetro | 116458 | 0 | 67 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625212 | Construcción De Aula Didáctica De 2.5 E.E. Y Obra Exterior En Estruc. U1-C En Edif. D En El Cobaq No. 30 | 2015-01120C1 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 348383.46 | 400692.81 | 400692.81 | 348383.46 | 143809.53 | 143809.53 | 143809.53 | 35.8902 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 50.31 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 61H FAM MEDIA SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625217 | Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes (1a Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro. | 2015-01184C1 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19618013.1 | 19918024.49 | 19618013.1 | 19618013.1 | 5960191.73 | 5960191.73 | 5960191.73 | 29.9236 | 0 | Kilómetro | 14053 | 0 | 96 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625223 | Construcción De Dos Aulas Didácticas De 7.50x8.00 Y Obra Exterior En Estruc. Regional En Edif. C En El Cobaq No. 12 | 2015-01119C1 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 266655.69 | 391896.2 | 391896.2 | 266655.69 | 245925.96 | 245925.96 | 245925.96 | 62.7528 | 0 | Metros Cuadrados | 1404 | 0 | 99.36 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 61H FAM MEDIA SUP 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625228 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Retorno A Nivel, Ce 130, Km 4 160, Los Benitos, Mpo. De Colón, Qro.) | 2015-01216C1 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6747347.45 | 6747347.45 | 6747347.45 | 6747347.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1116 | 0 | 37 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625231 | Modernización Del Camino Tilaco - Otates, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro. | 2015-00813C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1621444.29 | 1927206.89 | 1747206.89 | 1621444.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1251 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625236 | Modernización De Camino Tilaco - Santa Ines, Santa Inés, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro. | 2015-00837C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6946820.28 | 7309199.41 | 7009199.41 | 6946820.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 714 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625241 | Modernización De Camino Agua Zarca - La Peña, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro. | 2015-01259C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26258975.51 | 27000000 | 26460000 | 26258975.51 | 7877692.65 | 7877692.65 | 7877692.65 | 29.1766 | 0 | Kilómetro | 19929 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Coonvenio por $ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625245 | Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque Km 185 800 San Juan Del Río - Xilitla - Madroño, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro. | 2015-01385C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19355377.47 | 20000000 | 19600000 | 19355377.47 | 8079313.97 | 8079313.97 | 8079313.97 | 40.3966 | 0 | Kilómetro | 19929 | 0 | 45 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $60'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625255 | Mobiliario, Bienes Informáticos, Equipo De Administración, Equipo Y Aparatos Audiovisuales Y Cámaras Fotográficas Y De Video Para El Ciidet | 2015-01574C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100625262 | Modernización Y Conservación De Camino Camargo - Río Blanco, Mpo. De Peñamiller, Querétaro. | 2015-00816C1 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10286647.78 | 11347467.89 | 10447467.89 | 10286647.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1214 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625263 | Tolimán - Peñamiller, Incluye Puente De 140 M | 2015-01567C1 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de los Guillen | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 33999536.8 | 35000000 | 34300000 | 33999536.8 | 16999768.4 | 16999768.4 | 16999768.4 | 48.5708 | 0 | Kilómetro | 44813 | 0 | 21 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Coonvenio por $ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625266 | Puente Deprimido De La Carretera 45 De Balvanera, En El Municipio De Corregidora, Querétaro. | 2015-01501C1 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 106556977.85 | 106556977.85 | 106556977.85 | 106556977.85 | 18516997.65 | 18516997.65 | 18516997.65 | 17.3776 | 0 | Kilómetro | 945013 | 0 | 28 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625267 | Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro. | 2015-01258C1 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7529321.9 | 8502784.72 | 8002784.72 | 7529321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2235 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 25´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625270 | Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes Y Canchas En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-01623C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 6655461.79 | 6655461.79 | 6655461.79 | 6655461.79 | 1996638.54 | 1996638.54 | 1996638.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100625298 | Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Centro | 2015-01624C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 8727252.45 | 8727252.45 | 8727252.45 | 8727252.45 | 2618175.73 | 2618175.73 | 2618175.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625299 | Proyecto Ejecutivo De La Etapa De La Unidad Multifuncional Tipo Iv En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2016-00007 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 509994 | 509994 | 509994 | 509994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6060 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625378 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Alumbrado Público En Las Calles Ribera Del Río, Mastranto, Calle 1, Calle 2, Álvaro Obregón, Priv. Dalias, Priv. Azucenas, Nueva Imagen, Priv. Nueva Imagen Y | 2014-00716C3 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 928052.85 | 928052.85 | 928052.85 | 928052.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3735 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625379 | Complemento De Centro De Salud La Estancia, San Juan Del Río, Qro | 2014-02242C3 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 344250.7 | 344250.7 | 344250.7 | 344250.7 | 241172.57 | 241172.57 | 241172.57 | 70.0572 | 0 | Otros | 5992 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625381 | Complemento Construcción De Centro De Salud Buenavista, Huimilpan, Qro. | 2014-02246C3 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 432537.72 | 432537.72 | 432537.72 | 432537.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 604 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625382 | Complemento Construcción De Centro De Salud De Agua Fría, Peñamiller, Qro | 2014-02256C3 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 1673822.91 | 1673822.91 | 1673822.91 | 1673822.91 | 127852.4 | 127852.4 | 127852.4 | 7.6383 | 0 | Otros | 1427 | 0 | 36 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625383 | Complemento De Centro De Salud La Peñuela, Colón, Qro. | 2014-02295C3 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 460133.54 | 460133.54 | 460133.54 | 460133.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2392 | 0 | 26 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625384 | Rehabilitación De Jardín Del Arte Y Mercado De Artesanías De Bernal, Ezequiel Montes, Qro. | 2015-00009C2 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 973912.34 | 973912.34 | 973912.34 | 973912.34 | 394579.36 | 394579.36 | 394579.36 | 40.5149 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625385 | Construcción De Dren Pluvial En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00233C1 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 496737.65 | 496737.65 | 496737.65 | 496737.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 26372 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625387 | Centro Metropolitano 2 Procuración De Justicia, Primera Etapa, Corregidora, Qro. | 2015-00277C2 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3766140.85 | 3766140.85 | 3766140.85 | 3766140.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 143073 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625388 | Acometida En Media Tensión Para Las Obras De Tolimán Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00530C2 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 886176.41 | 886176.41 | 886176.41 | 886176.41 | 7088.66 | 7088.66 | 7088.66 | 0.79992 | 0 | Metros lineales | 26372 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625391 | Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Del Estado De Querétaro | 2016-00090 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2008228 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625392 | Oficina De Seguridad Ciudadana Amealco, Querétaro | 2015-00912C1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5088962.11 | 5088962.11 | 5088962.11 | 5088962.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625393 | Oficinas De Defensoría Pública Fase 1 En Amealco De Bonfil | 2015-00913C1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4845133.32 | 4845133.32 | 4845133.32 | 4845133.32 | 1129355.12 | 1129355.12 | 1129355.12 | 23.3091 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 58 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625398 | Rehabilitación De Plaza Constitución Cabecera Municipal | 2016-00107 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62194 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625399 | Construcción De Calle Y Bahías De Acceso A Las Obras En Jalpan Del Nuevo Sistema Penal (Urbanización, Agua Potable Y Descargas De Drenaje Sanitario Y Pluvial) | 2015-00671C1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2085019.95 | 2085019.95 | 2085019.95 | 2085019.95 | 245626.51 | 245626.51 | 245626.51 | 11.7805 | 0 | Metros lineales | 25550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625400 | Construcción De Planta De Tratamiento En Las Instalaciones Del Nuevo Sistema Penal En Jalpan De Serra | 2015-00789C1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1357254.71 | 1357254.71 | 1357254.71 | 1357254.71 | 407590.6 | 407590.6 | 407590.6 | 30.0305 | 0 | Metros Cuadrados | 25550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625401 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra (Fase 1) | 2015-01205C2 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1946926.22 | 1946926.22 | 1946926.22 | 1946926.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 886 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625402 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2) | 2015-01206C2 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 726492.49 | 726492.49 | 726492.49 | 726492.49 | 389497.54 | 389497.54 | 389497.54 | 53.6134 | 0 | Metros lineales | 886 | 0 | 96.86 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625403 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 1) | 2015-01207C1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 987038.5 | 987038.5 | 987038.5 | 987038.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 98.41 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625404 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2) | 2015-01208C2 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 362831.39 | 362831.39 | 362831.39 | 362831.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6363 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625405 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 3) | 2015-01209C1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1795435.01 | 1795435.01 | 1795435.01 | 1795435.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 81.18 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625406 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Adjuntas De Los Guillen, Mpio. Peñamiller | 2015-01204C1 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de los Guillen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210068.4 | 210068.4 | 210068.4 | 210068.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 224 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625408 | Oficina De Seguridad Ciudadana, Tolimán, Querétaro | 2015-00957C2 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3833660.63 | 3833660.63 | 3833660.63 | 3833660.63 | 616597.53 | 616597.53 | 616597.53 | 16.0838 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 68 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625439 | Modernización De Camino Casa Blanca - El Herrero - Presita De San Antonio - Charape De La Joya, Mpio. De Querétaro, Qro. | 2015-01530C1 | Querétaro | Querétaro | Charape la Joya | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 36833040.88 | 40000000 | 39200000 | 36833040.88 | 11049912.26 | 11049912.26 | 11049912.26 | 27.6248 | 0 | Kilómetro | 20767 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $60'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625440 | Modernización De Camino San Joaquín - San Cristóbal, Mpio. De San Joaquín, Qro. | 2015-01186C1 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8039186.72 | 9274979.31 | 8914979.31 | 8039186.72 | 1015273.92 | 1015273.92 | 1015273.92 | 10.9464 | 0 | Kilómetro | 2260 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625927 | Adquisicion De Utensilios De Cocina Del Programa Desayunos Escolares En Caliente | 2016-00130 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 2086587.95 | 2086587.95 | 2086587.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 21233 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100626598 | Profocie 2015 | PROFOCIE 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QURÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 17230667 | 17230667 | 17230667 | 17230667 | 933374.78 | 933374.78 | 933374.78 | 5.4169 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 5.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100626808 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Las Instituciones Educativas | PROFOCIE 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3992571 | 3929720.81 | 3929720.81 | 3929720.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, YA SE HIZO LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100627627 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad A Las Instituciones Educativas | - | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de San Juan del Río | Educación | En Ejecución | 2015 | 3730695 | 3730695 | 3730695 | 118607.35 | 118607.35 | 118607.35 | 118607.35 | 3.1792 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 3.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100627716 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | - | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de San Juan del Río | Educación | En Ejecución | 2015 | 196503 | 196503 | 196503 | 196503 | 196503 | 196503 | 196503 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100636374 | Fortalecimiento De Espacios Educativos Multifuncionales Y Multidiciplinarios De Los Programas Educativos Para Incrementar La Matrícula Y La Calidad | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2916572 | 2916572 | 2916572 | 1569527.91 | 1569527.91 | 1569527.91 | 1569527.91 | 53.8141 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 53.81 | Financiera: SE CONCLUIRÁ EL PROYECTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 / Física: SE CONCLUIRÁ EL PROYECTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100637466 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Conservación De Camino Jalpan - Sabino Chico Km 0 000 Al Km 10 340, Mpo. De Jalpan De Serra, Qro.) | 2015-01125C1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4962046.61 | 4962046.61 | 4962046.61 | 4962046.6 | 2420852.29 | 2420852.29 | 2420852.29 | 48.7874 | 0 | Metros lineales | 11201 | 0 | 15 | Financiera: / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622844 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En San Cristobal - 4854 | 4854 | Querétaro | San Joaquín | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 123 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623032 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De El Tepetate, Colon. - 4813 | 4813 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623037 | Construcción Sistema De Agua Potable,El Encino - 5054 | 5054 | Querétaro | Peñamiller | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623633 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles De Ajuchitlan - 4656 | 4656 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 146 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623759 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De Ajuchitlan. - 4620 | 4620 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 170 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623814 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De El Tepetate, Colon. - 4837 | 4837 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100623881 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De El Blanco - 4779 | 4779 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 340 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100624005 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De El Blanco - 4702 | 4702 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1081 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100624058 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo San Joaquin. - 4887 | 4887 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3750000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100624109 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica . La Nopalera. - 3308 | 3308 | Querétaro | Peñamiller | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 362594 | 362594 | 108316 | 108316 | 108316 | 108316 | 29.8725 | 0 | Otros | 35 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624284 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica . El Carrizal - 3332 | 3332 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 155000 | 155000 | 46337 | 46337 | 46337 | 46337 | 29.8948 | 0 | Otros | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624519 | Construcción Red De Drenaje Sanitario, Los Herrera. - 5131 | 5131 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3276000 | 3276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 126 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100624638 | Ampliación Red De Drenaje En Varias Calles De Ajuchitlan. - 2063 | 2063 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625145 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km.34 (Jalpan-Rio Verde)-El Sabinito, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 700, Subtramo A Modernizar Del Km 5 140 Al Km 6 700. | 2016-00098 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabinito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 7048628.8 | 7048628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 129 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625154 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. Km 2 850 (Crucero Del Sabinito-El Sabinito)-Tierras Prietas, Tramo Estimado Del Kilometro 0 000 Al Km | 2016-00099 | Querétaro | Arroyo Seco | Tierras Prietas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 95 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625157 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De Los Llanitos De Pathé, Pathé Y Boyecito, En El Munici | 2016-00136 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1485 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625168 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Rincón Y Santo Domingo En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2016-00137 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santo Domingo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2230737.14 | 2230737.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1346 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625188 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Contrucción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Chilar, En El Municipio De Cadereyta De M | 2016-00138 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Chilar | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 207 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625196 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Puerta, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2016-00139 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 217 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625202 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Contrucción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Membrillo, En El Municipio De Cadereyta D | 2016-00140 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Membrillo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 282 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625222 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A Las Localidades De Villaprogreso Y El Ciervo, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2016-00152 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1328000 | 1328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 6956 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625238 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo, Para La Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 2016-00100 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 159 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625244 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo, Para La Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 2016-00101 | Querétaro | Arroyo Seco | El Riachuelo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 92 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625252 | Ampliación Sistema De Agua Potable (1a Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Rincon Piedra Blanca (La Pechuga), La Reforma, Santa Inés, Tangojó, Las Mesitas Y El Zacatal, Landa De Matamoros. | 2016-00153 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4997174 | 3997739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 285 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625253 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Bondotal, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2016-00102 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3805020 | 3805020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 302 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625260 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km 5 000 | 2016-00144 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11996867.2 | 11996867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625304 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago | 2016-00088 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio de la Isla (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7200000 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10088 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625306 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (6ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación De San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bon | 2016-00089 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7400000 | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11974 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625310 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe | 2016-00092 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3885 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625315 | Construcción Del Sistema De Agua Potable ( 2da Etapa ), Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2016-00093 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 909 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625316 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario ( 4ta Etapa ), Para Beneficiar A Las Localidades De San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro), Barrio La Presa Del Tecolote( El Lindero); El Lindero | 2016-00094 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1782 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625365 | Elaboración Delos Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Saucito | 2016-00095 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 214 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625386 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A Las Localidades De San Juan Dehedo Y La Soledad | 2016-00096 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2402 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625389 | Elaboración Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chiteje De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe | 2016-00097 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 3363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625394 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Colon- La Pila- Peña Colorada, Tramo: Del Km 0 000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 8 800 Al 11 300. | 2016-00077 | Querétaro | Colón | La Pila | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 10200000 | 10200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 609 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625395 | Trabajos De Conservación En Carretera Estatal No. 300 (Amealco - Santiago Mexquititlán), Mpio. De Amealco | 2016-00012 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19427615.68 | 19427615.68 | 19427615.68 | 19427615.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 17897 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625396 | Trabajos De Conservación En Carretera Estatal No. 330 (Amealco - San Ildefonso Tultepec), Mpio. De Amealco De Bonfil | 2016-00013 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19700000 | 19700000 | 19700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11845 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625397 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E. C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100) - Urecho-El Tejocote- Sn Jose De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 1 000 | 2016-00078 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625407 | Trabajos De Conservación En Av. Paseo Central, Mpio. De San Juan Del Río | 2016-00008 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 21950121.73 | 21950121.73 | 21950121.73 | 21950121.73 | 6585036.52 | 6585036.52 | 6585036.52 | 30 | 0 | Kilómetro | 138878 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625409 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Puerto Del Coyote, En El Municipio De Colon | 2016-00079 | Querétaro | Colón | Puerto del Coyote | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 436 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625410 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Urecho, En El Municipio De Colon. | 2016-00080 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1856 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625411 | Modernizacion Y Ampliación De Camino E.C. Km 17.7 (E. Carretera Federal 120-Tecozautla)-Las Rosas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 460 | 2016-00082 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2745215.74 | 2745215.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 294 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625412 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 5.0 (Villa Progreso-El Sombrerete)-Loberas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 980 | 2016-00083 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 4313383.72 | 4313383.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 258 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625413 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Valle Verde, En El Municipio De Jalpan De Serra | 2016-00084 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7200000 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 596 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625414 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Lira, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00039 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. P. ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6394 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625415 | Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar Del Km 4 680 Al Km 6 788.6, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00040 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. P. ESCOBEDO | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 8297101.3 | 8297101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4852 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625416 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La D, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00050 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. P. ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4298 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625417 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Agua Fria, En El Municipio De Peñamiller | 2016-00041 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 578 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625418 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (4ª. Etapa), Para Beneficiar A 19 Localidades En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes | 2016-00051 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2145117.46 | 17160939.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4678 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625419 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan | 2016-00085 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1249502.38 | 9996019.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2156 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625420 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisq | 2016-00086 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1390629.8 | 1390629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2156 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625436 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) - Quirambal, Tramo: Del Km 0 000 Al 5 870, Subtramo A Modernizar: Del 1 340 Al 2 840 | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7226716.62 | 7226716.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625437 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico - San Pedro Escanela) -Tonatico- Maby, Tramo: Del Km 0 000 Al 15 840,Subtramo A Modernizar: Del Km 2 720 Al 4 000 | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7564108.8 | 7564108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625438 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1390629.8 | 1390629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 331 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625441 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Adjuntillas, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00141 | Querétaro | Tolimán | Adjuntillas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 74 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625442 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Derramadero, En El Municipio De Tolimán | 2016-00142 | Querétaro | Tolimán | Derramadero | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 90 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625443 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Toliman. | - | Querétaro | Tolimán | Rancho de Guadalupe | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4865686.98 | 4865686.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 226 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625447 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cal, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00105 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2129580 | 2129580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2721 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625452 | Modenizacion Y Ampliacion De Camino Tilaco-Rincon De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000 Subtramo A Modernizar: Del Km 11 000 Al Km 12 500 | 2016-00145 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10394384.8 | 10394384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 285 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625455 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00106 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2643412.8 | 2643412.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 218 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625461 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Lindero, La Estancia, Barrio De Garcia, Panales, La Puerta, Gudinos Y Nogales, En El Municipio | 2016-00108 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8894125.26 | 8894125.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2643 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625470 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La "Zona Linda Vista" De La Localidad De Granjeno, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00121 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M.TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1739020.74 | 1739020.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 162 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625472 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales. | 2016-00103 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3903823.29 | 3903823.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 258 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625481 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La "Zona Alta" De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00122 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2189102.29 | 2189102.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 239 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625485 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule. | 2016-00104 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1178139.2 | 1178139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 418 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625491 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad La D, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00119 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4298 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625502 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario ( 1 Er. Etapa ) Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Salitrera (Presa De La Soledad), El Poleo, En El Municipio De Colon. | 2016-00063 | Querétaro | Colón | El Carrizal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10520000 | 10520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1337 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625504 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del 0 000 Al 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 6 281 Al Km 3 281 | 2016-00120 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUISQUIAPAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 12642315.44 | 12642315.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625511 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco. | 2016-00123 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1852 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625514 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De La Tinaja Y La Pastilla. | 2016-00135 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 646 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625524 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Rioverde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa María De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 25 184.75, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km | 2016-00132 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO SECO | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 9928946.4 | 9928946.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 442 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625528 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Para Beneficiar A 14 Localidades En El Municipio De Ezequiel Montes | 2016-00124 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2080000 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17033 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625532 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Contrucción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Banco. | 2016-00134 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 253 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625538 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Moral, En El Municipio De Peñamiller | 2016-00042 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 114 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625548 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso, Barreras Y Guanajuatito En El | 2016-00125 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6153 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625553 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Cañon, Mpio De Jalpan De Serra | 2016-00064 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Cañón | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 52 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625559 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema Alcantarilado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De El Pocito, En El Municipio De Jalpan De Serra | 2016-00065 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Pocito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 122 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625563 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa, Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan | 2016-00126 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2113545.31 | 2113545.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 294 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625570 | Construccion De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Garruñal (San Felipe De Jesus), En El Municipio De Huimilpan | 2016-00127 | Querétaro | Huimilpan | El Garruñal (San Felipe de Jesús) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3136408.8 | 3136408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 203 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625571 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De La Mesa Del Pino, En El Municipio De Jalpa | 2016-00066 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Mesa del Pino | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 54 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625575 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe. | 2016-00133 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1162568.06 | 1162568.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 849 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625579 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Zoyapilca, En El Mpio De Jalpan De Serra | 2016-00067 | Querétaro | Jalpan de Serra | Zoyapilca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1360000 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 405 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625586 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 29 365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- San Juan De Los Duran Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 300, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 000 | 2016-00068 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Juan de los Durán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 3852011.2 | 3852011.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 235 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625587 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Valle Verde - El Pocito - Carrizal De Los Duran, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 700, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 300 Al 3 020 | 2016-00069 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Pocito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 8400058.19 | 8400058.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 212 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625591 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Cuesta Colorada, En El Municipio De Peñami | 2016-00072 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 109 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625593 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizal, En El Municipio De Peñamiller | 2016-00071 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625601 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 110 270 (Carr. Federal 120)-La Plazuela-El Atoron-Puerto Blanco-El Moral. Km 0 000 Al 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km 1 500 Al Km 3 000 | 2016-00073 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 7898220.51 | 7898220.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 664 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625606 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Alamos, En El Municipio De Colon | 2016-00081 | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 224 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PROII 2016 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100626581 | 5ta. Etapa De Imagen Urbana En El Centro Histórico De Quierétaro | 1-F | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627335 | Prevención Y Atención De La Violencia Contra Las Mujeres En El Estado De Queretaro | 22-PAIMEF16-07 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 20-Desarrollo Social | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900200 | 900200 | 900200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Registro: EL RECURSO SE RECIBIÓ EL 29 DE MARZO POR LO QUE AÚN NO SE EJECUTA LA COMPRA DE ACTIVOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627457 | 4ta. Etapa De Rescate De Imagen Urbana En Bernal Pueblo Mágico, Ezequiel Montes | 2-F | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627608 | Rehabilitación Del Campamento Campo Alegre, San Joaquín Pueblo Mágico | 3-F | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627622 | Equipamiento Del Querétaro Centro De Congresos | 4-F | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6900000 | 6900000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1827937 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627628 | Remodelación Y Modernización Del Querétaro Centro De Congresos | 5-F | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627633 | Imagen Urbana En Tequisquiapan Pueblo Mágico | 6-F | Querétaro | Tequisquiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63413 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627642 | Diagnostico Y Plan De Competitividad De La Ruta Arte, Queso Y Vino | 7-F | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor del Estado. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 700000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627655 | Imagen Urbana De La Calle Capitán Pedro Urtiaga En El Pueblito, Municipio De Corregidora | 8-F | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 143073 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627674 | Imagen, Luz Y Sonido En Bernal Pueblo Mágico, Ezequiel Montes | 1-D | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38023 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGD PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627709 | Proyecto Ejecutivo Para Ciclovía Ruta Arte Queso Y Vino | 2-D | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Camino | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 800000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627855 | Programa De Transferencia De Tecnología (Prot) | 3-D | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Adquisiciones de Oficialía mayor del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627880 | Video-Mapping En La Pirámide Del Cerrito, Municipio De Corregidora | 4-D | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 143073 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627907 | Remodelación Del Area De Atención Al Turista Para Creación De Punto México. | 5-D | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1827937 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627934 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL TOLIMAN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6000 | 6000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627951 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL TOLIMAN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000 | 3000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627961 | Camaras Fotográficas Y De Video | - | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL TOLIMAN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2000 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627970 | Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL TOLIMAN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627975 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL TOLIMAN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 16000 | 16000 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100628965 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cm. De Espesor Reforzado Con Acero, Calle Principal | - | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y LA ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA, TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14253757 | 14253757 | 14253757 | 13652137.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO / Física: LA META ES UNA OBRA / Registro: SE SUBIERON FOTOGRAFIAS PERO EL SFU NO PERMITE DESCARGAR PARA QUE PUEDAN VISUALIZARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629020 | Pintura De Fachadas Con Participación Comunitaria, Involucrando Procesos De Diseño Participativo | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Física: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Registro:
QUE16160100629086 | Capacitación A Funcionarios Públicos En Temas De Prevención Social De La Violencia Con Perspectiva De Género 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Física: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629157 | Campaña De Comunicación De Resultados Obtenidos Con Los Proyectos De Prevención Realizados En El Marco Del Pnpsvd 2016. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34328 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Física: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Registro:
QUE16160100629199 | Diseño E Implementación De Metodologías De Evaluación Del Programa Municipal / Delegacional De Prevención 2016. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 64940 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Física: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Registro:
QUE16160100635644 | Muebles De Oficina Y Estanteria | 511 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3281220.88 | 3281220.88 | 3281220.88 | 3281220.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA ASESORES JURIDICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100635652 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | 515 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11848785.92 | 11848785.92 | 11848785.92 | 11848785.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE DOTARA DE EQUIPAMIENTO DE TECONOLIGIAS DE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636615 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35826576.35 | 35826576.35 | 7165315.28 | 7165315.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636628 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcciones de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Secretaria de Gobierno y Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3665186 | 3665186 | 733037.2 | 733037.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636637 | Red Nacional De Radiocomunicación | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Secretaria de Gobierno y Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17108553 | 17108553 | 3421710.6 | 3421710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636652 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26679121 | 26679121 | 5335824.2 | 5335824.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636668 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25810900 | 25810900 | 5162180 | 5162180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: aun no se ha ejercido el rcurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636690 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6680000 | 6680000 | 1336000 | 1336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636704 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delectivos | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17447600 | 17447600 | 3489520 | 3489520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636718 | Sistema Nacional De Información | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Ciudadana y procuración de justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12066408.65 | 12066408.65 | 2413281.74 | 2412281.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636731 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3154000 | 3154000 | 630800 | 630800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636745 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: aun no se ha ejercido el rcurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636779 | Universidad Aeronautica En Queretaro | UNAQ20160101 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO HAY COMENTARIOS / Física: NO HAY OBSERVACIONES / Registro: NO HAY COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100637966 | Equipamiento Con Vehiculos | F-001 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 260614 | 260614 | 260614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 45000 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA REALIZADO LA ADQUISICION / Física: NO SE HA REALIZADO LA ADQUISICION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100637981 | Adquisicion De Equipo | F-002 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICILIA MAYOR | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 68.15 | 0 | Mobiliario y equipo | 45000 | 0 | 68 | Financiera: ADQUIRIO UN PORCENTA DEL EQUIPO DE COMUNICACION / Física: SOLO SE ADQUIRIO UN PORCENTA DEL EQUIPO / Registro: QUEDA PENDIENTE LA ADQUISICION DE EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100637996 | Adquisicion De Equipamiento | F-003 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICILIA MAYOR | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 45000 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA REALIZADO NINGUNA ADQUISICION / Física: NO SE HA REALIZADO NINGUNA ADQUISICION / Registro: NO SE HA REALIZADO LA ADQUISICION DEL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100638186 | Proyecto De Obras De Infraestructura Básica Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 121027708 | 121027708 | 17938557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100638205 | Proyecto De Infraestructura Educativa Media Superior | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRCUTURA FÍSICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR | Educación | En Ejecución | 2016 | 9209058 | 9209058 | 1364955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100638223 | Proyecto De Infraestructura Educativa Superior | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRCUTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 104544718 | 104544718 | 8859375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100638321 | Construc Sitema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Peña Blanca Y Puerto De La Guitarra En El Municipio De Peñamill | 2016-00070 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3943057.62 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 578 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.