## Avance Físico y Fin
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2017)
| No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2016 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2016 | Avance Físico
[6 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2017
[6 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 445972.4326 | 126872.5784 | 81219.7188 | 27286.1359 | 154158.7143 | 34.5669
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 445972.4326 | 126872.5784 | 81219.7188 | 27286.1359 | 154158.7143 | 34.5669
|  | Inversión Directa |  | 343013.0997 | 113045.293 | 38451.8327 | 19955.9021 | 133001.195 | 38.7744
1 |  | Aprobados en 2002 |  | 19036.2218 | 14866.6181 | 86.5676 | 5.9975 | 14872.6157 | 78.128
2 | 62 | CCC Pacífico | Terminado Totalmente | 15587.9659 | 11494.42 | 0 | 0.51113 | 11494.9311 | 73.7423 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Terminado Totalmente | 3448.2559 | 3372.1981 | 86.5676 | 5.4864 | 3377.6845 | 97.9534 | 99.91 | 1.76 | 0.09 | 100
4 |  | Aprobados en 2003 |  | 2116.7138 | 1204.7602 | 0 | 0 | 1204.7602 | 56.9165
5 | 128 | SLT 803 NOINE 4_/ | Terminado Totalmente | 2116.7138 | 1204.7602 | 0 | 0 | 1204.7602 | 56.9165 | 79 | 0 | 21 | 100
6 |  | Aprobados en 2004 |  | 565.3857 | 237.0876 | 0 | 0 | 237.0876 | 41.9338
7 | 140 | SE 914 División Centro Sur 4_/ | Terminado Totalmente | 565.3857 | 237.0876 | 0 | 0 | 237.0876 | 41.9338 | 60 | 0 | 40 | 100
8 |  | Aprobados en 2005 |  | 1208.0384 | 707.07 | 0 | 0.72128 | 707.7913 | 58.5901
9 | 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Terminado Totalmente | 1208.0384 | 707.07 | 0 | 0.72128 | 707.7913 | 58.5901 | 54.7 | 0 | 45.3 | 100
10 |  | Aprobados en 2006 |  | 20528.3086 | 14416.797 | 577.1541 | 1118.4665 | 15535.2635 | 75.6773
11 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias(Cierre y otras) | 10352.2501 | 7280.3115 | 18.13 | 882.8533 | 8163.1648 | 78.854 | 99.793 | 1 | 0.077 | 99.87
12 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 5100.6603 | 3565.6074 | 531.6249 | 173.8707 | 3739.4781 | 73.3136 | 78.1871 | 21.2 | 7.0829 | 85.27
13 | 190 | SE 1120 Noroeste 4_/ | Terminado Totalmente | 1271.3941 | 893.478 | 27.3992 | 0 | 893.478 | 70.2755 | 99.9 | 30.24 | 0.1 | 100
14 | 198 | SE 1128 Centro Sur 4_/ | Terminado Totalmente | 969.3116 | 364.012 | 0 | 0 | 364.012 | 37.5537 | 59.8 | 0 | 40.2 | 100
15 | 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Terminado Totalmente | 2834.6925 | 2313.388 | 0 | 61.7425 | 2375.1305 | 83.7879 | 81.67 | 0 | 18.3 | 99.97
16 |  | Aprobados en 2007 |  | 13467.7174 | 10178.8324 | 893.5238 | 122.1009 | 10300.9333 | 76.4861
17 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias(Cierre y otras) | 2435.2666 | 1133.125 | 227.8643 | 0 | 1133.125 | 46.5298 | 67.8 | 9.35 | 0 | 67.8
18 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias(Cierre y otras) | 621.6233 | 621.6233 | 0 | 0 | 621.6233 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
19 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias(Cierre y otras) | 2119.1032 | 995.8809 | 377.4975 | 0 | 995.8809 | 46.9954 | 81.01 | 17.81 | 5.6165 | 86.6265
20 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 4414.3418 | 3758.5122 | 253.5099 | 0 | 3758.5122 | 85.1432 | 94.29 | 5.74 | 5.4 | 99.69
21 | 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias(Cierre y otras) | 1147.7115 | 940.0405 | 33.287 | 122.1009 | 1062.1414 | 92.5443 | 85.9 | 3 | 13.8 | 99.7
22 | 216 | RM CCC Poza Rica | Terminado Totalmente | 2729.6709 | 2729.6505 | 1.3652 | 0 | 2729.6505 | 99.9993 | 100 | 0.05 | 0 | 100
23 |  | Aprobados en 2008 |  | 8576.5417 | 4395.6057 | 707.7641 | 485.2219 | 4880.8276 | 56.909
24 | 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 4_/ | Terminado Totalmente | 790.9561 | 116.3761 | 0 | 0 | 116.3761 | 14.7134 | 14.7 | 0 | 85.3 | 100
25 | 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Terminado Totalmente | 750.1106 | 337.218 | 111.7803 | 322.8658 | 660.0838 | 87.9982 | 62.5 | 10.7 | 37.5 | 100
26 | 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Terminado Totalmente | 248.381 | 147.2861 | 101.0348 | 66.136 | 213.422 | 85.9253 | 100 | 1 | 0 | 100
27 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 968.9509 | 331.779 | 494.949 | 0 | 331.779 | 34.2411 | 37.96 | 51.09 | 0 | 37.96
28 | 243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Terminado Totalmente | 2406.9481 | 1444.961 | 0 | 96.2202 | 1541.1812 | 64.0305 | 100 | 0 | 0 | 100
29 | 244 | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE 4_/ | Terminado Totalmente | 1718.2091 | 1239.2341 | 0 | 0 | 1239.2341 | 72.1236 | 99.6 | 0 | 0.4 | 100
30 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 1692.9858 | 778.7515 | 0 | 0 | 778.7515 | 45.9987 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
31 |  | Aprobados en 2009 |  | 11979.0811 | 4579.4023 | 1995.3943 | 89.1282 | 4668.5305 | 38.9724
32 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias(Cierre y otras) | 1040.4655 | 812.224 | 0 | 0 | 812.224 | 78.0635 | 100 | 0 | 0 | 100
33 | 251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Terminado Totalmente | 832.1631 | 461.9524 | 0 | 3.1321 | 465.0845 | 55.8886 | 99.94 | 0 | 0.06 | 100
34 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 1483.317 | 466.1223 | 89.3628 | 85.935 | 552.0573 | 37.2178 | 86.65 | 6.02 | 7.9769 | 94.6269
35 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 815.3061 | 0 | 188.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
36 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 7807.8295 | 2839.1036 | 1717.7232 | 0.061144 | 2839.1648 | 36.363 | 41.2096 | 22 | 0 | 41.2096
37 |  | Aprobados en 2010 |  | 11552.7458 | 6424.9385 | 341.5202 | 1045.0799 | 7470.0184 | 64.6601
38 | 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias(Cierre y otras) | 1711.6896 | 421.5145 | 111.0814 | 125.0822 | 546.5967 | 31.9332 | 71.88 | 6.48 | 1.7307 | 73.6107
39 | 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias(Cierre y otras) | 680.6908 | 83.0354 | 230.4389 | 96.0028 | 179.0382 | 26.3024 | 16.81 | 33.85 | 13.9663 | 30.7763
40 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 9160.3654 | 5920.3886 | 0 | 823.9949 | 6744.3835 | 73.6257 | 99.86 | 0 | 0.04 | 99.9
41 |  | Aprobados en 2011 |  | 40254.3626 | 10728.2604 | 3807.0958 | 235.8251 | 10964.0856 | 27.237
42 | 264 | CC Centro | Construcción | 13345.5139 | 7929.1918 | 9.065 | 14.5746 | 7943.7664 | 59.5239 | 99.46 | 1.1 | 0.12 | 99.58
43 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Construcción | 3223.0789 | 0 | 1454.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.84 | 0 | 0
44 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 374.0988 | 262.3191 | 118.9448 | 22.2887 | 284.6078 | 76.0783 | 70.34 | 31.8 | 5.46 | 75.8
45 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 1889.4474 | 347.3708 | 313.2018 | 139.1136 | 486.4844 | 25.7474 | 21.61 | 16.57 | 5.8218 | 27.4318
46 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias(Cierre y otras) | 6023.2385 | 2189.3788 | 1910.1225 | 59.8482 | 2249.227 | 37.3425 | 62.3 | 31.71 | 0 | 62.3
47 | 276 | CH Nuevo Guerrero | Por Licitar sin cambio de alcance | 15398.9852 | 0 | 0.96582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
48 |  | Aprobados en 2012 |  | 38836.8282 | 7269.2032 | 5301.3145 | 2108.3865 | 9377.5897 | 24.1461
49 | 278 | RM CT José López Portillo | Construcción | 4396.3437 | 1428.3358 | 1690.1167 | 952.8946 | 2381.2304 | 54.1639 | 36.82 | 38.4 | 23.79 | 60.61
50 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 2100.4741 | 303.8588 | 0 | 23.0924 | 326.9512 | 15.5656 | 15.86 | 0 | 0 | 15.86
51 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Construcción | 1569.5141 | 195.804 | 668.2953 | 355.4892 | 551.2932 | 35.1251 | 22.1 | 42.58 | 44 | 66.1
52 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 843.8427 | 0 | 506.3056 | 171.1848 | 171.1848 | 20.2863 | 0 | 60 | 7.7862 | 7.7862
53 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 451.196 | 54.1006 | 31.9687 | 2.1373 | 56.2379 | 12.4642 | 17.26 | 9.1 | 0 | 17.26
54 | 284 | CG Los Humeros III | Varias(Cierre y otras) | 2355.3573 | 725.142 | 70.1468 | 57.9479 | 783.0899 | 33.2472 | 33.9762 | 1.4 | 2.3238 | 36.3
55 | 285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 15278.3232 | 0 | 404.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
56 | 286 | CCI Baja California Sur V 4_/ | Terminado Totalmente | 2032.421 | 1938.1219 | 0 | 0 | 1938.1219 | 95.3603 | 99.92 | 0 | 0.08 | 100
57 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias(Cierre y otras) | 933.0265 | 47.8632 | 0 | 188.1016 | 235.9648 | 25.2903 | 12.5 | 0 | 13.2568 | 25.7568
58 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 7251.809 | 1617.275 | 1840.0291 | 194.354 | 1811.6289 | 24.9818 | 19.85 | 41.31 | 2.78 | 22.63
59 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 43.4032 | 0 | 30.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0
60 | 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Terminado Totalmente | 1581.1173 | 958.702 | 59.4622 | 163.1846 | 1121.8866 | 70.9553 | 95.48 | 4 | 4.52 | 100
61 |  | Aprobados en 2013 |  | 53673.8329 | 21238.0124 | 6427.1411 | 4423.482 | 25661.4944 | 47.8101
62 | 296 | CC Empalme I | Construcción | 13384.9076 | 7291.6116 | 1097.9389 | 1066.5193 | 8358.1309 | 62.4444 | 84.3 | 13.3 | 11.9 | 96.2
63 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias(Cierre y otras) | 2608.3503 | 810.3196 | 185.9853 | 618.428 | 1428.7476 | 54.7759 | 51.64 | 8 | 37.76 | 89.4
64 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 12668.4193 | 4578.7584 | 2814.4828 | 1322.8976 | 5901.656 | 46.5856 | 59.39 | 36.3 | 16.61 | 76
65 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 1191.3094 | 0 | 93.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0
66 | 303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | Por Licitar sin cambio de alcance | 5851.4575 | 0 | 152.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
67 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4563.321 | 1005.8997 | 642.7756 | 13.5506 | 1019.4503 | 22.3401 | 43.74 | 10.5 | 0.06 | 43.8
68 | 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Varias(Cierre y otras) | 1952.2227 | 1030.8261 | 139.7971 | 186.4953 | 1217.3213 | 62.3557 | 80.31 | 7.7 | 19.22 | 99.53
69 | 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Terminado Totalmente | 1154.736 | 911.9727 | 0 | 30.0926 | 942.0653 | 81.5827 | 99.93 | 0 | 0.07 | 100
70 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Construcción | 1741.0239 | 177.3114 | 209.6577 | 368.2991 | 545.6105 | 31.3385 | 2.95 | 50 | 28.6386 | 31.5886
71 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 2121.6451 | 31.0023 | 483.1088 | 179.5255 | 210.5278 | 9.9229 | 0.52 | 22.77 | 9.0898 | 9.6098
72 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 5956.0676 | 5130.3911 | 441.9402 | 521.1502 | 5651.5413 | 94.8871 | 87.5946 | 7.42 | 8.5348 | 96.1294
73 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Varias(Cierre y otras) | 480.3725 | 269.9194 | 164.7654 | 116.524 | 386.4435 | 80.4466 | 56.25 | 34.3 | 24.06 | 80.31
74 |  | Aprobados en 2014 |  | 33408.7764 | 13446.1055 | 6880.0607 | 5443.3533 | 18889.4587 | 56.5404
75 | 313 | CC Empalme II | Construcción | 13149.1088 | 3680.39 | 3238.9078 | 2525.3373 | 6205.7272 | 47.195 | 51.1 | 45 | 33.9 | 85
76 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Varias(Cierre y otras) | 2577.0156 | 558.404 | 510.4622 | 1012.9044 | 1571.3084 | 60.974 | 34.3 | 27.8 | 59.9 | 94.2
77 | 315 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 1898.9725 | 0 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
78 | 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Terminado Totalmente | 358.268 | 305.2861 | 56.9342 | 18.8751 | 324.1613 | 90.4801 | 98.19 | 3.1 | 1.81 | 100
79 | 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Terminado Totalmente | 1562.6352 | 1061.3522 | 62.1857 | 164.1421 | 1225.4942 | 78.4248 | 90.7 | 4.9 | 9.3 | 100
80 | 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Terminado Totalmente | 988.1938 | 557.2979 | 39.9828 | 262.651 | 819.9489 | 82.9745 | 89.29 | 3 | 10.71 | 100
81 | 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Terminado Totalmente | 1504.2824 | 794.2857 | 30.4676 | 302.1663 | 1096.452 | 72.8887 | 84.86 | 1.1 | 15.14 | 100
82 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 1064.8474 | 108.0548 | 771.2757 | 111.4059 | 219.4607 | 20.6096 | 11.51 | 78.09 | 13.3107 | 24.8207
83 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 10305.4528 | 6381.0348 | 2168.7493 | 1045.8713 | 7426.9061 | 72.0677 | 78.09 | 21.04 | 12.0704 | 90.1604
84 |  | Aprobados en 2015 |  | 54745.2269 | 3352.5996 | 8506.5182 | 4299.8929 | 7652.4925 | 13.9784
86 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 18239.3602 | 0 | 976.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
88 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1143.2415 | 230.251 | 503.0202 | 274.6951 | 504.9461 | 44.1679 | 28.7 | 50.13 | 33.8 | 62.5
89 | 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 93.1519 | 0 | 21.4595 | 20.4407 | 20.4407 | 21.9434 | 0 | 76.97 | 25.25 | 25.25
90 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1180.5104 | 0 | 123.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
91 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 10628.5978 | 0 | 633.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
93 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 92.7168 | 0 | 6.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
94 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias (Licitación y construcción) | 2364.007 | 0 | 767.6326 | 343.2453 | 343.2453 | 14.5196 | 0 | 15 | 6.96 | 6.96
95 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Fallo y Adjudicación | 2665.9802 | 0 | 196.2113 | 48.0576 | 48.0576 | 1.8026 | 0 | 46.9 | 1.3 | 1.3
96 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 3020.2767 | 0 | 180.466 | 32.92 | 32.92 | 1.09 | 0 | 40 | 1.1099 | 1.1099
97 | 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 15317.3843 | 3122.3486 | 5097.3079 | 3580.5343 | 6702.8829 | 43.76 | 20.38 | 48.59 | 40.5791 | 60.9591
98 |  | Aprobados en 2016 |  | 33063.3184 | 0 | 2927.7782 | 578.246 | 578.246 | 1.7489
99 | 340 | CC San Luis Potosí Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4474.0489 | 0 | 161.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
100 | 341 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 232.5354 | 0 | 5.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
103 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 12284.888 | 0 | 548.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
104 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 11987.5197 | 0 | 137.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
105 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Por Licitar sin cambio de alcance | 200.4453 | 0 | 46.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0
106 | 349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Fallo y adjudicación | 1504.8263 | 0 | 601.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
107 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 2379.0549 | 0 | 1427.4329 | 578.246 | 578.246 | 24.3057 | 0 | 60 | 41.1888 | 41.1888
109 |  | Inversión Condicionada |  | 102959.3329 | 13827.2854 | 42767.8862 | 7330.2339 | 21157.5193 | 20.5494
111 |  | Aprobados en 2008 |  | 4779.5677 | 3900.192 | 117.2647 | 941.7648 | 4841.9568 | 101.3053
112 | 36 | CC Baja California III | Terminado Totalmente | 4779.5677 | 3900.192 | 117.2647 | 941.7648 | 4841.9568 | 101.3053 | 99.76 | 3 | 0.24 | 100
113 |  | Aprobados en 2011 |  | 28857.2191 | 7232.9754 | 6840.0497 | 24.6628 | 7257.6383 | 25.1502
114 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 18652.661 | 4393.8174 | 1601.7336 | 24.6628 | 4418.4803 | 23.6882 | 43.07 | 27.4 | 0.23 | 43.3
115 | 40 | CE Sureste I | Varias(Cierre y otras) | 10204.5581 | 2839.158 | 5238.316 | 0 | 2839.158 | 27.8224 | 27.8 | 70.8 | 0 | 27.8
116 |  | Aprobados en 2012 |  | 38590.8118 | 2694.118 | 18608.3972 | 6039.8626 | 8733.9806 | 22.6323
117 | 42 | CC Noroeste | Construcción | 11886.3252 | 181.3 | 7558.2648 | 3702.9694 | 3884.2694 | 32.6785 | 16.4 | 55 | 44.87 | 61.27
118 | 43 | CC Noreste | Construcción | 26704.4866 | 2512.818 | 11050.1324 | 2336.8933 | 4849.7113 | 18.1607 | 40.1 | 59.4 | 36.19 | 76.29
119 |  | Aprobados en 2013 |  | 11437.7366 | 0 | 2924.6164 | 323.9436 | 323.9436 | 2.8322
120 | 45 | CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 11437.7366 | 0 | 2924.6164 | 323.9436 | 323.9436 | 2.8322 | 0 | 30.09 | 5.8 | 5.8
121 |  | Aprobados en 2015 |  | 19293.9977 | 0 | 14277.5583 | 0 | 0 | 0
122 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 19293.9977 | 0 | 14277.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
124 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2017, así como aquéllos proyectos que aunque no tienen Monto Estimado en el PEF 2017 continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se les debe dar seguimiento.
125 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 18.13 pesos por dólar correspondiente al cierre de septiembre de 2017
126 | 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 21.3732 (enero), 20.3812 (febrero), 19.4067 (marzo), 18.7584 (abril), 18.7862 (mayo), 18.1901 (junio), 17.8513, (julio), 17.8078 (agosto) y 17.7991 (septiembre) pesos por dólar, publicados por Banco de México (Banxico).
125 | 4_/ Al cierre total del proyecto, se disminuyó el avance financiero de años anteriores debido a cancelación de obras por menor crecimiento de la demanda o por problemas sociales o por tipo de cambio diferenre al estimado.
127 | p_/ Cifras preliminares
128 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Flujo Neto-Inv Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Tercer Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre de 2017
(Millones de pesos a precios de 2017) p_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Variación %
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  |  | 159969.096 | 85815.7023 | 0 | 2901.0016 | 71252.3921 | 91451.9329 | 30412.6568 | 0 | 5113.0833 | 55926.1928 | -21.5097
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9625 | 55.5499 | 0 | 0 | 190.4127 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.458 | 362.0092 | 0 | 0 | 643.4488 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012074 | 0 | 0 | 0 | 0.0012074 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6369 | 0 | 0 | 0 | 128.6369 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 1875.6541 | 1466.259 | 0 | 139.1024 | 270.2927 | 3507.3256 | 2289.6712 | 0 | 120.8497 | 1096.8048 | 305.7841
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.835 | 18.1116 | 0 | 0 | 186.7234 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6437 | 18.0849 | 0 | 0 | 164.5587 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 272.5702 | 182.4541 | 0 | 2.3222 | 87.7939 | 1472.0049 | 65.8864 | 0 | 3.5733 | 1402.5452 | 500<
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 100.5403 | 53.1099 | 0 | 3.7269 | 43.7035 | 2306.8845 | 32.5298 | 0 | 5.7375 | 2268.6173 | 500<
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 27.4695 | 20.139 | 0 | 1.1518 | 6.1786 | 32.2439 | 14.8578 | 0 | 1.7723 | 15.6138 | 152.7053
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 83.8879 | 80.0167 | 0 | 1.6282 | 2.243 | 143.9598 | 72.7979 | 0 | 2.5053 | 68.6566 | 500<
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 63.3965 | 27.7302 | 0 | 1.4096 | 34.2566 | 457.1233 | 20.4583 | 0 | 2.1691 | 434.4959 | 500<
31 | LT | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 83.6509 | 59.4323 | 0 | 6.438 | 17.7806 | 147.897 | 54.4005 | 0 | 9.9093 | 83.5873 | 370.1048
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7961 | 6.9348 | 0 | 0 | 64.8613 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9065 | 4.6446 | 0 | 0 | 42.2619 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 608.178 | 509.3167 | 0 | 2.5023 | 96.359 | 1592.1374 | 839.544 | 0 | 3.8521 | 748.7413 | 500<
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 40.3622 | 17.0096 | 0 | 1.2419 | 22.1108 | 307.7962 | 13.1075 | 0 | 1.9109 | 292.7778 | 500<
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4343 | 6.2739 | 0 | 0 | 53.1604 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 56.4772 | 44.1954 | 0 | 5.3038 | 6.978 | 975.2774 | 38.4663 | 0 | 8.1611 | 928.65 | 500<
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 164.835 | 32.3303 | 0 | 2.4966 | 130.0081 | 79.9336 | 30.1398 | 0 | 3.844 | 45.9498 | -64.6562
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 28.6433 | 26.4374 | 0 | 0.9572 | 1.2487 | 52.8552 | 25.968 | 0 | 1.4733 | 25.414 | 500<
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1728 | 4.77 | 0 | 0 | 43.4028 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 35.6713 | 29.8483 | 0 | 1.2965 | 4.5265 | 748.463 | 33.3966 | 0 | 1.9951 | 713.0713 | 500<
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2061 | 3.7972 | 0 | 0 | 30.4088 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 287.9235 | 276.8106 | 0 | 3.4255 | 7.6875 | 278.7232 | 395.1244 | 0 | 4.731 | -121.1321 | <-500
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 92.9251 | 36.0288 | 0 | 2.5262 | 54.3701 | 621.408 | 26.5808 | 0 | 3.8871 | 590.9401 | 500<
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 153.692 | 74.6866 | 0 | 4.7701 | 74.2353 | 262.6615 | 64.116 | 0 | 7.4392 | 191.1063 | 157.4332
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7136 | 3.1414 | 0 | 0 | 68.5722 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 7.6893 | 6.1849 | 0 | 0.80394 | 0.70044 | 134.1934 | 4.563 | 0 | 1.2373 | 128.3931 | 500<
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2123 | 0.4175 | 0 | 0 | 3.7948 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1629 | 2.0964 | 0 | 0 | 19.0666 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 48.1714 | 15.2784 | 0 | 0.48343 | 32.4096 | 37.7407 | 15.2272 | 0 | 0.79826 | 21.7152 | -32.9976
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 56.3686 | 51.3851 | 0 | 1.8351 | 3.1484 | 847.7374 | 56.6075 | 0 | 2.8255 | 788.3044 | 500<
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5491 | 4.9062 | 0 | 0 | 44.6429 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.4368 | 73.444 | 0 | 0 | 767.9928 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 590.0129 | 558.9874 | 0 | 1.57 | 29.4555 | 919.8734 | 498.0727 | 0 | 2.4158 | 419.3849 | 500<
62 | CCC | Pacífico | 6896.2626 | 3749.5842 | 0 | 111.4513 | 3035.2272 | 5076.8066 | 1972.2162 | 0 | 169.0129 | 2935.5776 | -3.2831
63 | CH | El Cajón | 753.7976 | 261.4661 | 0 | 119.0232 | 373.3083 | 1644.0266 | 260.2619 | 0 | 161.7265 | 1222.0382 | 227.3536
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9773 | 0.79013 | 0 | 0 | 7.1871 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 130.8574 | 15.9409 | 0 | 1.6408 | 113.2757 | 68.9238 | 13.5911 | 0 | 2.5268 | 52.806 | -53.3828
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 98.6372 | 25.0805 | 0 | 2.0768 | 71.4799 | 51.9188 | 19.7858 | 0 | 3.1968 | 28.9362 | -59.5183
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 252.1825 | 138.5427 | 0 | 22.2208 | 91.419 | 357.04 | 139.1223 | 0 | 28.5418 | 189.376 | 107.1517
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 24.0513 | 13.8499 | 0 | 0.77351 | 9.4279 | 230.0965 | 10.2179 | 0 | 1.1902 | 218.6883 | 500<
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7116 | 10.6303 | 0 | 0 | 160.0813 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
73 | RM | Altamira | 108.1299 | 72.8285 | 0 | 9.3152 | 25.9863 | 429.5132 | 70.1281 | 0 | 8.9561 | 350.429 | 500<
74 | RM | Botello | 7.1459 | 0 | 0 | 0.33172 | 6.8142 | 1.3754 | 0 | 0 | 0.51066 | 0.86478 | -87.3091
75 | RM | Carbón II | 39.6867 | 0 | 0 | 0.48374 | 39.2029 | 22.9919 | 0 | 0 | 0.74464 | 22.2472 | -43.2511
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 33.0263 | 0 | 0 | 0.75266 | 32.2736 | 162.5778 | 0 | 0 | 1.1587 | 161.4191 | 400.1584
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 191.4335 | 121.702 | 0 | 6.1344 | 63.5971 | 464.4996 | 121.702 | 0 | 9.4395 | 333.358 | 424.1716
80 | RM | Gomez Palacio | 72.2289 | 0 | 0 | 0 | 72.2289 | 8.0254 | 0 | 0 | 0 | 8.0254 | -88.8889
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90818 | 0 | 0 | 0 | 0.90818 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0.34664 | 0 | 0 | 0.047829 | 0.29881 | 0.17628 | 0 | 0 | 0.07363 | 0.10265 | -65.6476
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4874 | 0 | 0 | 0 | 31.4874 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 5.5404 | 0 | 0 | 0.26368 | 5.2768 | 21.7553 | 0 | 0 | 0.40592 | 21.3493 | 304.5921
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4787 | 0 | 0 | 0 | 22.4787 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 12.3371 | 0 | 0 | 0.42189 | 11.9153 | 82.5627 | 0 | 0 | 0.64924 | 81.9135 | 500<
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9168 | 1.2476 | 0 | 0 | 11.6692 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0072 | 1.6427 | 0 | 0 | 15.3644 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 55.5457 | 29.553 | 0 | 0.88357 | 25.1092 | 747.7703 | 34.1095 | 0 | 1.3596 | 712.3013 | 500<
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 105.5375 | 30.7375 | 0 | 2.691 | 72.109 | 596.1428 | 30.7858 | 0 | 4.2403 | 561.1167 | 500<
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 80.6634 | 14.5583 | 0 | 1.3428 | 64.7623 | 200.8008 | 13.9419 | 0 | 1.4412 | 185.4177 | 186.3049
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9362 | 3.0648 | 0 | 0 | 27.8714 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6112 | 0.83176 | 0 | 0 | 7.7795 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 1118.5332 | 91.5567 | 0 | 5.7711 | 1021.2054 | 1650.3252 | 130.1513 | 0 | 19.7634 | 1500.4106 | 46.9254
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 101.0302 | 67.8374 | 0 | 2.0733 | 31.1194 | 1067.3784 | 71.9203 | 0 | 3.1903 | 992.2678 | 500<
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 252.7431 | 178.3036 | 0 | 1.6112 | 72.8284 | 922.2066 | 187.2996 | 0 | 2.4803 | 732.4267 | 500<
107 | CCI | Baja California Sur II | 319.8704 | 270.4828 | 0 | 1.5919 | 47.7958 | 299.4735 | 399.5703 | 0 | 2.4516 | -102.5484 | -314.5554
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3391 | 3.6013 | 0 | 0 | 32.7378 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 111.941 | 41.3338 | 0 | 10.9288 | 59.6784 | 92.1367 | 41.3338 | 0 | 11.3368 | 39.4661 | -33.8687
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 30.6587 | 0 | 0 | 0.42015 | 30.2385 | 228.128 | 0 | 0 | 0.64667 | 227.4813 | 500<
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 37.8977 | 2.6139 | 0 | 0.048894 | 35.2349 | 34.1499 | 2.6139 | 0 | 0.08312 | 31.4529 | -10.7337
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 45.7317 | 0 | 0 | 0.6325 | 45.0992 | 118.3621 | 0 | 0 | 0.97325 | 117.3888 | 160.2902
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 83.2694 | 18.0114 | 0 | 0.40829 | 64.8497 | 464.5627 | 18.0114 | 0 | 0.6111 | 445.9401 | 500<
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 84.8135 | 5.702 | 0 | 0.10666 | 79.0048 | 215.3987 | 5.702 | 0 | 0.18132 | 209.5154 | 165.1931
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.745 | 1.7572 | 0 | 0 | 15.9878 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4337 | 0.8351 | 0 | 0 | 7.5986 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 78.2806 | 53.2202 | 0 | 1.3121 | 23.7483 | 786.4517 | 54.2358 | 0 | 2.1242 | 730.0918 | 500<
126 | SLT | 801 Altiplano | 128.4195 | 48.2544 | 0 | 2.1479 | 78.0173 | 632.084 | 50.9531 | 0 | 3.3064 | 577.8245 | 500<
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 193.0774 | 76.9449 | 0 | 2.247 | 113.8856 | 965.0211 | 81.2692 | 0 | 3.5272 | 880.2247 | 500<
128 | SLT | 803 NOINE | 1273.3074 | 32.2844 | 0 | 0.64499 | 1240.3781 | 182.8364 | 19.4047 | 0 | 0.91188 | 162.5199 | -86.8976
130 | SLT | 806 Bajío | 167.6893 | 56.0566 | 0 | 7.9258 | 103.7069 | 239.7623 | 53.4481 | 0 | 11.7479 | 174.5662 | 68.3265
132 | CE | La Venta II | 174.0178 | 111.2482 | 0 | 14.8798 | 47.8898 | 109.6031 | 98.0833 | 0 | 21.777 | -10.2572 | -121.4183
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52382 | 0.48413 | 0 | 0 | 0.039687 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 48.7053 | 7.5724 | 0 | 0.055206 | 41.0777 | 81.0769 | 7.078 | 0 | 0.079179 | 73.9198 | 79.9513
139 | SE | 912 División Oriente | 22.4876 | 16.1395 | 0 | 1.2358 | 5.1123 | 38.9765 | 16.6833 | 0 | 1.4145 | 20.8787 | 308.4059
140 | SE | 914 División Centro Sur | 651.3048 | 481.5907 | 0 | 5.3154 | 164.3987 | 308.3663 | 70.359 | 0 | 5.2627 | 232.7446 | 41.5732
141 | SE | 915 Occidental | 29.8661 | 13.544 | 0 | 0.4026 | 15.9195 | 198.7551 | 13.7396 | 0 | 0.66478 | 184.3507 | 500<
142 | SLT | 901 Pacífico | 117.1431 | 64.8441 | 0 | 2.2444 | 50.0546 | 294.0646 | 64.7185 | 0 | 3.5959 | 225.7503 | 351.0076
143 | SLT | 902 Istmo | 170.7484 | 84.4315 | 0 | 3.1048 | 83.212 | 788.1828 | 84.0834 | 0 | 4.8285 | 699.2708 | 500<
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 83.6861 | 16.9149 | 0 | 1.3676 | 65.4035 | 474.2552 | 16.4504 | 0 | 2.1059 | 455.6989 | 500<
146 | CH | La Yesca | 1853.8753 | 659.3657 | 0 | 664.1158 | 530.3937 | 1799.3849 | 649.6645 | 0 | 969.5432 | 180.1772 | -66.0295
147 | CCC | Baja California | 913.2114 | 699.0638 | 0 | 23.312 | 190.8355 | 609.3472 | 586.8214 | 0 | 22.8402 | -0.31442 | -100.1648
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 56.8085 | 8.8601 | 0 | 0.37683 | 47.5715 | 141.6859 | 8.9196 | 0 | 0.40006 | 132.3663 | 178.247
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 147.4103 | 110.2538 | 0 | 0.94872 | 36.2078 | 521.5528 | 77.2658 | 0 | 1.4598 | 442.8271 | 500<
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 84.2726 | 30.1282 | 0 | 1.461 | 52.6833 | 233.2741 | 29.8477 | 0 | 2.1758 | 201.2506 | 282.0006
151 | SE | 1006 Central----Sur | 61.4307 | 22.5018 | 0 | 5.7283 | 33.2005 | 72.4004 | 22.5081 | 0 | 5.7613 | 44.131 | 32.9229
152 | SE | 1005 Noroeste | 200.3967 | 88.5597 | 0 | 11.6972 | 100.1398 | 227.2592 | 88.7837 | 0 | 14.3791 | 124.0964 | 23.9231
156 | RM | Infiernillo | 76.1015 | 22.6726 | 0 | 2.3905 | 51.0384 | 40.7533 | 22.2452 | 0 | 3.1 | 15.4081 | -69.8107
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 289.7963 | 210 | 0 | 36.9147 | 42.8816 | 668.0253 | 212.9125 | 0 | 43.993 | 411.1199 | 500<
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0585 | 0 | 0 | 0 | 20.0585 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 7.5088 | 3.4603 | 0 | 0.15995 | 3.8885 | 4.9408 | 3.4603 | 0 | 0.24651 | 1.234 | -68.2655
162 | RM | CCC Huinala II | 5.9495 | 1.9655 | 0 | 0.10088 | 3.8832 | 16.94 | 1.9655 | 0 | 0.16252 | 14.812 | 281.442
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6782 | 5.3151 | 0 | 0 | 48.3631 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 127.0392 | 32.0792 | 0 | 6.8631 | 88.0969 | 185.4574 | 44.6008 | 0 | 10.455 | 130.4016 | 48.0207
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 11.0792 | 6.565 | 0 | 0.2091 | 4.3051 | 15.3529 | 6.6371 | 0 | 0.34525 | 8.3706 | 94.4355
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 161.7882 | 90.9596 | 0 | 6.5144 | 64.3142 | 427.8644 | 95.363 | 0 | 9.724 | 322.7774 | 401.8759
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 514.1618 | 490.6628 | 0 | 64 | -40.501 | 2550.3949 | 455.6826 | 0 | 68.4175 | 2026.2948 | <-500
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 83.5096 | 23.4661 | 0 | 0.32826 | 59.7153 | 331.8131 | 22.5349 | 0 | 0.55807 | 308.7202 | 416.9868
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 149.4894 | 100.0981 | 0 | 20.8884 | 28.5028 | 271.4912 | 98.0356 | 0 | 30.9867 | 142.4689 | 399.841
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 4156.7041 | 3216.8423 | 0 | 0 | 939.8618 | 2563.6651 | 1140.3459 | 0 | 386.652 | 1036.6672 | 10.3
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 86.2096 | 55.9176 | 0 | 14.3799 | 15.9121 | 146.1873 | 53.812 | 0 | 14.3799 | 77.9954 | 390.1651
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 6.66 | 2.3083 | 0 | 0.19861 | 4.1531 | 5.4201 | 2.1057 | 0 | 0.28607 | 3.0283 | -27.0826
181 | RM | CN Laguna Verde | 555.8403 | 469.7867 | 0 | 201.2462 | -115.1926 | 634.1792 | 513.5535 | 0 | 286.0847 | -165.459 | 43.6368
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 114.683 | 34.1156 | 0 | 1.1258 | 79.4416 | 32.6502 | 34.1156 | 0 | 1.859 | -3.3244 | -104.1847
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 12.8742 | 6.1557 | 0 | 0.31593 | 6.4026 | 12.9315 | 6.1557 | 0 | 0.50899 | 6.2669 | -2.1209
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 135.4439 | 43.1294 | 0 | 4.172 | 88.1425 | 178.8166 | 47.1001 | 0 | 5.7558 | 125.9608 | 42.9058
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 1844.6355 | 227.4588 | 0 | 52.799 | 1564.3777 | 1030.65 | 239.1828 | 0 | 59.008 | 732.4592 | -53.1789
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 32.3925 | 22.853 | 0 | 3.9446 | 5.5949 | 310.9617 | 23.2007 | 0 | 6.0069 | 281.7541 | 500<
190 | SE | 1120 Noroeste | 2166.1886 | 1502.9176 | 0 | 8.3105 | 654.9605 | 403.1258 | 208.1589 | 0 | 18.0217 | 176.9452 | -72.9838
191 | SE | 1121 Baja California | 75.1633 | 6.7245 | 0 | 1.682 | 66.7567 | 112.1975 | 6.7839 | 0 | 1.831 | 103.5826 | 55.1643
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 96.107 | 63.345 | 0 | 14.5363 | 18.2258 | 168.9414 | 63.1314 | 0 | 16.9811 | 88.8288 | 387.381
193 | SE | 1123 Norte | 71.9808 | 7.9711 | 0 | 0.53085 | 63.4789 | 156.3327 | 7.1918 | 0 | 0.84879 | 148.2921 | 133.6086
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 176.7317 | 31.4182 | 0 | 7.1697 | 138.1438 | 132.853 | 30.4507 | 0 | 10.8879 | 91.5144 | -33.7543
195 | SE | 1125 Distribución | 203.5242 | 104.3608 | 0 | 16.5553 | 82.608 | 257.6551 | 98.5085 | 0 | 20.13 | 139.0166 | 68.2847
197 | SE | 1127 Sureste | 56.4951 | 18.5507 | 0 | 2.7389 | 35.2055 | 55.1152 | 18.6819 | 0 | 3.928 | 32.5053 | -7.6699
198 | SE | 1128 Centro Sur | 2079.0052 | 950.0746 | 0 | 4.3905 | 1124.54 | 301.3802 | 126.1522 | 0 | 6.246 | 168.982 | -84.9732
199 | SE | 1129 Compensación redes | 39.2564 | 25.5736 | 0 | 3.8227 | 9.86 | 74.5255 | 26.1433 | 0 | 4.4362 | 43.946 | 345.6983
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 182.378 | 95.3554 | 0 | 25.8656 | 61.157 | 387.7526 | 93.9551 | 0 | 30.2921 | 263.5054 | 330.8671
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 342.989 | 150.5435 | 0 | 28.2864 | 164.1592 | 474.441 | 145.3057 | 0 | 38.7324 | 290.4028 | 76.9032
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 843.4407 | 178.0316 | 0 | 46.2679 | 619.1412 | 559.751 | 180.04 | 0 | 56.0902 | 323.6208 | -47.7307
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 124.9731 | 51.4362 | 0 | 7.0513 | 66.4856 | 146.1135 | 48.3025 | 0 | 7.1973 | 90.6137 | 36.2908
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 226.8594 | 165.5681 | 0 | 33.97 | 27.3212 | 486.9898 | 166.8389 | 0 | 38.0045 | 282.1464 | 500<
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 495.3086 | 389.078 | 0 | 24.4151 | 81.8155 | 1431.1991 | 206.9935 | 0 | 32.6366 | 1191.5691 | 500<
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 105.2497 | 54.4081 | 0 | 7.5403 | 43.3013 | 208.972 | 58.3989 | 0 | 8.2031 | 142.37 | 228.7888
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 107.2348 | 69.4907 | 0 | 12.0855 | 25.6586 | 228.6644 | 71.048 | 0 | 14.4239 | 143.1925 | 458.0672
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 56.2167 | 15.6108 | 0 | 4.2528 | 36.3532 | 55.5706 | 16.3554 | 0 | 4.2507 | 34.9646 | -3.8198
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 3779.3412 | 2140.4515 | 0 | 13.1969 | 1625.6928 | 649.7483 | 290.5843 | 0 | 18.0884 | 341.0756 | -79.0197
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 312.8605 | 182.4751 | 0 | 20.4273 | 109.9581 | 707.4068 | 188.9018 | 0 | 31.2326 | 487.2724 | 343.1438
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 354.1693 | 142.1755 | 0 | 29.3915 | 182.6023 | 449.4817 | 140.3749 | 0 | 42.6452 | 266.4616 | 45.9245
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 434.9235 | 43.1508 | 0 | 9.8764 | 381.8963 | 1121.7568 | 54.6997 | 0 | 11.7534 | 1055.3037 | 176.3325
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 3713.3815 | 2201.5977 | 0 | 4.8482 | 1506.9357 | 568.88 | 294.5058 | 0 | 20.9873 | 253.3869 | -83.1853
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5298.253 | 3558.6522 | 0 | 22.3483 | 1717.2525 | 910.5911 | 484.5158 | 0 | 31.9084 | 394.1669 | -77.0467
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 304.3497 | 62.5787 | 0 | 16.3585 | 225.4125 | 865.6678 | 72.9757 | 0 | 18.943 | 773.7491 | 243.2592
216 | RM | CCC Poza Rica | 654.0171 | 9.3897 | 0 | 2.7215 | 641.906 | 860.4971 | 141.0918 | 0 | 141.2791 | 578.1262 | -9.936
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 267.3931 | 150.0215 | 0 | 49.6413 | 67.7304 | 112.1713 | 153.5048 | 0 | 63.3154 | -104.6489 | -254.5081
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 147.239 | 49.0645 | 0 | 12.4717 | 85.7029 | 163.1008 | 58.4819 | 0 | 13.9413 | 90.6776 | 5.8046
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 97.152 | 27.4015 | 0 | 11.7063 | 58.0441 | 101.7411 | 27.4628 | 0 | 17.3833 | 56.895 | -1.9797
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 11485.515 | 7618.0209 | 0 | 230.9983 | 3636.4957 | 6182.9024 | 1864.622 | 0 | 323.8071 | 3994.4733 | 9.844
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 24.1581 | 4.184 | 0 | 0.73887 | 19.2352 | 12.9272 | 4.0731 | 0 | 1.1814 | 7.6728 | -60.1108
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 4.4462 | 1.791 | 0 | 0.4047 | 2.2505 | 4.7701 | 1.7358 | 0 | 0.4047 | 2.6295 | 16.8389
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 190.0249 | 106.7629 | 0 | 0 | 83.2619 | 22.1175 | 197.5171 | 0 | 25.8695 | -201.2691 | -341.7301
227 | CG | Los Humeros II | 486.0784 | 298.1083 | 0 | 20.2785 | 167.6917 | 435.0261 | 273.8781 | 0 | 28.2042 | 132.9438 | -20.7213
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 72.7118 | 15.6724 | 0 | 3.3643 | 53.6751 | 47.8589 | 15.2354 | 0 | 4.5911 | 28.0324 | -47.7739
229 | CT | TG Baja California II | 318.0973 | 176.0686 | 0 | 27.6477 | 114.381 | 224.545 | 268.7177 | 0 | 40.4512 | -84.6239 | -173.9842
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 70.821 | 9.4295 | 0 | 1.2001 | 60.1914 | 81.7591 | 19.4158 | 0 | 1.7403 | 60.6029 | 0.68366
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 42.0721 | 17.6348 | 0 | 1.6034 | 22.8339 | 53.8224 | 16.3922 | 0 | 2.3253 | 35.1049 | 53.7403
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 112.0494 | 0 | 0 | 0 | 112.0494 | 62.1843 | 1.7678 | 0 | 0.24879 | 60.1678 | -46.3025
235 | CCI | Baja California Sur IV | 179.85 | 328.3902 | 0 | 35.7177 | -184.2578 | 284.7465 | 93.6166 | 0 | 54.0335 | 137.0964 | -174.4047
236 | CCI | Baja California Sur III | 543.8278 | 395.0054 | 0 | 35.9352 | 112.8872 | 582.0741 | 525.014 | 0 | 35.9352 | 21.1249 | -81.2867
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 122.764 | 8.6783 | 0 | 3.1829 | 110.9029 | 48.9641 | 11.641 | 0 | 5.9166 | 31.4066 | -71.681
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 2231.5056 | 1168.3616 | 0 | 2.0097 | 1061.1343 | 342.9422 | 151.2629 | 0 | 3.2134 | 188.4659 | -82.2392
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1683.393 | 830.7905 | 0 | 24.2395 | 828.363 | 557.7915 | 195.1123 | 0 | 58.4887 | 304.1905 | -63.2781
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 4381.468 | 2874.8265 | 0 | 16.3034 | 1490.3381 | 739.0057 | 382.4671 | 0 | 29.3247 | 327.2138 | -78.0443
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 2814.3545 | 1890.8842 | 0 | 8.4998 | 914.9705 | 445.3952 | 245.2607 | 0 | 10.7753 | 189.3593 | -79.3043
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 59.9657 | 32.0724 | 0 | 7.8409 | 20.0524 | 129.1463 | 32.7637 | 0 | 8.977 | 87.4056 | 335.8868
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 137.0622 | 83.0034 | 0 | 20.5303 | 33.5285 | 362.8419 | 83.4786 | 0 | 25.9499 | 253.4135 | 500<
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 571.8957 | 70.4846 | 0 | 17.9107 | 483.5004 | 303.5881 | 74.5754 | 0 | 27.2496 | 201.7632 | -58.2703
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 165.6878 | 56.3408 | 0 | 10.0597 | 99.2873 | 267.4618 | 57.2443 | 0 | 15.5632 | 194.6543 | 96.0515
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 896.2429 | 519.8966 | 0 | 6.8906 | 369.4557 | 190.5919 | 86.8582 | 0 | 15.2408 | 88.4928 | -76.0478
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 74.5913 | 13.6188 | 0 | 1.0432 | 59.9292 | 69.1292 | 14.9686 | 0 | 1.668 | 52.4926 | -12.4089
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1913.6564 | 1226.0095 | 0 | 8.111 | 679.536 | 328.7373 | 168.5036 | 0 | 13.6056 | 146.628 | -78.4223
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 3575.3663 | 1869.2863 | 0 | 7.9045 | 1698.1755 | 495.199 | 239.1306 | 0 | 11.1051 | 244.9632 | -85.5749
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 1653.1156 | 1117.7157 | 0 | 0.13227 | 535.2677 | 215.159 | 130.8651 | 0 | 0.182 | 84.1119 | -84.286
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 6751.3827 | 5408.0265 | 0 | 127.8527 | 1215.5034 | 3060.5328 | 2763.9068 | 0 | 221.3388 | 75.2872 | -93.8061
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 83.6761 | 57.9853 | 0 | 13.0597 | 12.631 | 186.302 | 56.3957 | 0 | 16.6995 | 113.2068 | 500<
264 | CC | Centro | 6608.5032 | 4222.6477 | 0 | 0 | 2385.8556 | 734.2781 | 469.1831 | 0 | 0 | 265.0951 | -88.8889
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 94.6176 | 42.3459 | 0 | 9.9054 | 42.3662 | 117.4024 | 42.7301 | 0 | 15.6355 | 59.0367 | 39.3486
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 95.632 | 43.8829 | 0 | 0 | 51.7491 | 10.6258 | 4.8759 | 0 | 0 | 5.7499 | -88.8889
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 14.8144 | 6.497 | 0 | 1.1987 | 7.1187 | 17.2854 | 6.0167 | 0 | 1.8921 | 9.3767 | 31.7185
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 5582.1059 | 2853.7368 | 0 | 3.7269 | 2724.6422 | 803.051 | 355.3661 | 0 | 16.0321 | 431.6528 | -84.1575
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 20131.6761 | 10143.0903 | 0 | 28.186 | 9960.3998 | 2155.3401 | 1258.3126 | 0 | 44.0405 | 852.987 | -91.4362
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 195.5947 | 113.8049 | 0 | 29.24 | 52.5499 | 35.3966 | 113.8049 | 0 | 46.1547 | -124.563 | -337.0375
278 | RM | CT José López Portillo | 91.8493 | 0 | 0 | 0 | 91.8493 | 10.2055 | 0 | 0 | 0 | 10.2055 | -88.8889
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 7500.7253 | 4240.2416 | 0 | 0.25481 | 3260.2289 | 996.0982 | 498.7179 | 0 | 12.3971 | 484.9832 | -85.1243
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 381.4823 | 3.2176 | 0 | 0 | 378.2646 | 42.3869 | 0.35752 | 0 | 0 | 42.0294 | -88.8889
284 | CG | Los Humeros III | 234.7252 | 66.4127 | 0 | 0 | 168.3125 | 26.0806 | 7.3792 | 0 | 0 | 18.7014 | -88.8889
286 | CCI | Baja California Sur V | 655.4471 | 416.1307 | 0 | 0 | 239.3164 | 335.902 | 384.7052 | 0 | 108.3025 | -157.1058 | -165.6477
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1333.0884 | 708.2312 | 0 | 0 | 624.8572 | 243.0229 | 93.9733 | 0 | 10.4435 | 138.6061 | -77.818
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 251.3952 | 10.6812 | 0 | 0 | 240.714 | 183.6826 | 40.7652 | 0 | 29.7424 | 113.1749 | -52.9836
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 209.9937 | 144.1167 | 0 | 28.8121 | 37.0649 | 442.9814 | 173.9663 | 0 | 49.0319 | 219.9831 | 493.5075
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 164.8561 | 92.0756 | 0 | 19.3776 | 53.403 | 275.1316 | 91.9368 | 0 | 30.1331 | 153.0618 | 186.6166
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 68.3323 | 28.4719 | 0 | 8.0371 | 31.8233 | 101.2035 | 32.3249 | 0 | 12.5738 | 56.3047 | 76.9294
296 | CC | CC Empalme I | 4360.2123 | 2814.2291 | 0 | 0 | 1545.9831 | 484.468 | 312.6921 | 0 | 0 | 171.7759 | -88.8889
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 388.5913 | 18.126 | 0 | 0 | 370.4652 | 46.4028 | 3.6032 | 0 | 0.04031 | 42.7593 | -88.4579
298 | CC | Valle de México II | 4407.4427 | 1943.2766 | 0 | 0 | 2464.1661 | 489.7159 | 215.9196 | 0 | 0 | 273.7962 | -88.8889
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 624.8244 | 33.7722 | 0 | 0 | 591.0522 | 69.4249 | 3.7525 | 0 | 0 | 65.6725 | -88.8889
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 21.6988 | 19.3541 | 0 | 3.3341 | -0.98943 | 64.8285 | 20.3374 | 0 | 5.2628 | 39.2283 | <-500
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 347.2551 | 20.8415 | 0 | 4.1313 | 322.2823 | 308.2696 | 89.9116 | 0 | 54.0841 | 164.2739 | -49.028
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 923.4078 | 13.1113 | 0 | 3.7334 | 906.5631 | 221.7908 | 45.1728 | 0 | 13.7512 | 162.8669 | -82.0347
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 154.5549 | 23.9336 | 0 | 7.1739 | 123.4474 | 241.0568 | 72.5468 | 0 | 29.3486 | 139.1614 | 12.7293
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 897.2182 | 445.1731 | 0 | 0 | 452.0452 | 99.6909 | 49.4637 | 0 | 0 | 50.2272 | -88.8889
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2738.5414 | 1490.6622 | 0 | 0 | 1247.8792 | 362.2981 | 167.5696 | 0 | 0 | 194.7284 | -84.3953
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 616.2549 | 0 | 0 | 0 | 616.2549 | 68.4728 | 0 | 0 | 0 | 68.4728 | -88.8889
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 26.4527 | 0 | 0 | 0 | 26.4527 | 2.9392 | 0 | 0 | 0 | 2.9392 | -88.8889
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 271.1288 | 0 | 0 | 0 | 271.1288 | 30.1254 | 0 | 0 | 0 | 30.1254 | -88.8889
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 31.9275 | 0 | 0 | 0 | 31.9275 | 67.0537 | 8.574 | 0 | 9.7643 | 48.7154 | 52.5812
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 149.2917 | 5.0568 | 0 | 0 | 144.2349 | 413.0996 | 97.0748 | 0 | 44.7843 | 271.2405 | 88.0547
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 46.9172 | 13.5532 | 0 | 3.7978 | 29.5663 | 119.9059 | 28.4394 | 0 | 9.9029 | 81.5636 | 175.867
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 89.0616 | 0 | 0 | 0 | 89.0616 | 124.1348 | 47.063 | 0 | 5.7047 | 71.3671 | -19.8677
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 258.9417 | 1.0062 | 0 | 0 | 257.9355 | 205.1188 | 64.0354 | 0 | 36.5982 | 104.4852 | -59.4917
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 865.287 | 512.5675 | 0 | 0 | 352.7195 | 192.2252 | 73.9687 | 0 | 5.1439 | 113.1126 | -67.9313
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2474.3545 | 115.1195 | 0 | 18.6591 | 2340.5759 | 813.4817 | 214.3968 | 0 | 169.685 | 429.3998 | -81.6541
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2642.9066 | 104.2676 | 0 | 0 | 2538.639 | 833.0693 | 22.071 | 0 | 9.5096 | 801.4888 | -68.4284
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
NA: No aplica
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto-Inv Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2017)
No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
| TOTAL | 76763.738 | 19044.0916 | 35222.3768 | 22497.2696 | 70858.915 | 20195.419 | 39695.0065 | 10968.4896 | -51.2452
1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 1036.4538 | 562.0148 | 109.8558 | 364.5832 | 533.2643 | 409.0665 | 118.9179 | 5.2798 | -98.5518
2 | CC Altamira II | 1830.1952 | 276.7843 | 1210.4973 | 342.9136 | 2500.3227 | 322.1968 | 1350.2846 | 827.8414 | 141.414
3 | CC Bajío | 2463.5063 | 211.6374 | 1583.027 | 668.8419 | 4368.6362 | 289.8524 | 4056.2786 | 22.5052 | -96.6352
4 | CC Campeche | 1679.271 | 485.1722 | 581.6174 | 612.4813 | 967.3395 | 303.9902 | 715.5454 | -52.196 | -108.5221
5 | CC Hermosillo | 1304.9497 | 362.2828 | 678.2612 | 264.4057 | 1227.5911 | 446.353 | 687.4783 | 93.7597 | -64.5394
6 | CT Mérida III | 2768.7166 | 319.2077 | 1176.5353 | 1272.9736 | 1487.5477 | 274.9715 | 1208.5563 | 4.0199 | -99.6842
7 | CC Monterrey III | 2048.4196 | 293.1157 | 1089.8961 | 665.4079 | 2676.6718 | 318.984 | 1157.1447 | 1200.5431 | 80.4221
8 | CC Naco-Nogales | 1760.6698 | 670.9173 | 644.4698 | 445.2827 | 1591.9979 | 791.1792 | 721.7747 | 79.0439 | -82.2486
9 | CC Río Bravo II | 1847.5543 | 653.9352 | 951.8101 | 241.809 | 2323.3664 | 831.268 | 1435.1876 | 56.9107 | -76.4646
10 | CC Mexicali | 1773.1509 | 342.7648 | 993.9907 | 436.3954 | 1601.9813 | 298.2466 | 957.2181 | 346.5165 | -20.5957
11 | CC Saltillo | 1389.7842 | 567.4164 | 442.1792 | 380.1886 | 1578.8112 | 779.4277 | 762.4469 | 36.9366 | -90.2847
12 | CC Tuxpan II | 2530.1509 | 706.3135 | 1386.407 | 437.4304 | 2676.0129 | 557.3245 | 1497.9598 | 620.7285 | 41.9034
13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 167.8627 | 86.5985 | 29.7988 | 51.4654 | 107.4163 | 88.6618 | 17.691 | 1.0635 | -97.9335
15 | CC Altamira III y IV | 5512.1413 | 1273.3961 | 2478.4445 | 1760.3007 | 6193.9793 | 1096.7771 | 3007.9524 | 2089.2499 | 18.6871
16 | CC Chihuahua III | 1227.2876 | 415.8794 | 606.6772 | 204.7311 | 1535.4538 | 502.7636 | 725.241 | 307.4493 | 50.1722
17 | CC La Laguna II | 3097.1116 | 1203.2241 | 1254.8153 | 639.0722 | 3006.0645 | 1342.6376 | 1424.7308 | 238.6961 | -62.6496
18 | CC Río Bravo III | 2880.1614 | 793.0292 | 1177.1412 | 909.991 | 1602.0451 | 567.7155 | 866.2346 | 168.095 | -81.5278
19 | CC Tuxpan III y IV | 4564.1778 | 1870.0332 | 2407.9832 | 286.1613 | 6349.7688 | 2252.5799 | 2860.4161 | 1236.7728 | 332.1943
20 | CC Altamira V | 8019.3492 | 1509.3814 | 5909.0575 | 600.9102 | 5757.6695 | 1743.1169 | 3921.2088 | 93.3438 | -84.4663
21 | CC Tamazunchale | 4679.16 | 1472.8261 | 2417.8465 | 788.4873 | 6936.2591 | 1957.2833 | 3606.8597 | 1372.1161 | 74.0188
24 | CC Río Bravo IV | 2593.2213 | 1015.0423 | 1208.5921 | 369.5869 | 1663.4778 | 713.992 | 764.039 | 185.4468 | -49.8232
25 | CC Tuxpan V | 2247.8897 | 877.3095 | 1092.8067 | 277.7735 | 3291.3208 | 1006.9791 | 1791.0872 | 493.2545 | 77.5744
26 | CC Valladolid III | 1869.4915 | 830.8813 | 460.2478 | 578.3623 | 2074.2457 | 922.6351 | 969.0207 | 182.5898 | -68.4299
28 | CCC Norte II | 2790.6877 | 960.4265 | 1079.0668 | 751.1944 | 2742.0144 | 1019.6312 | 1125.8393 | 596.5438 | -20.5873
29 | CCC Norte | 3065.9643 | 1021.4776 | 1155.1694 | 889.3174 | 3504.8224 | 1324.4424 | 1393.1528 | 787.2273 | -11.4796
31 | CE La Venta III | 647.7788 | 0 | 554.2694 | 93.5094 | 364.811 | 0 | 435.8509 | -71.0399 | -175.9709
33 | CE Oaxaca I | 531.807 | 0 | 386.5801 | 145.2269 | 278.0841 | 0 | 306.4145 | -28.3305 | -119.5077
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1331.8137 | 0 | 1092.7422 | 239.0715 | 930.0541 | 0 | 1045.4202 | -115.3661 | -148.2559
36 | CCC Baja California III | 1676.5859 | 213.3177 | 644.1272 | 819.141 | 757.5939 | 33.3432 | 562.3839 | 161.8669 | -80.2394
38 | CC Norte III (Juárez) | 6474.0699 | 49.7066 | 153.9781 | 6270.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
40 | CE Sureste I | 954.3544 | 0 | 264.4858 | 689.8686 | 230.2915 | 0 | 202.6708 | 27.6207 | -95.9962
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad
P_/ Información Preliminar

## Comp. Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2017) *
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2016 | En 2017 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
238 | Total | 343255.0088 | 207093.9081 | 12973.4333 | 220067.3414 | 3866.405 | 22808.3684 | 26674.7734 |  | 96512.8941 | 123187.6674
211 | Cierres totales | 306951.9059 | 201330.6019 | 10813.9602 | 212144.5621 | 3216.5803 | 19099.3271 | 22315.9073 | 0 | 72491.4364 | 94807.3438
1 | CG Cerro Prieto IV | 1873.4817 | 1873.4817 | 0 | 1873.4817 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua | 5028.645 | 5028.645 | 0 | 5028.645 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II | 497.9743 | 497.9743 | 0 | 497.9743 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
4 | CC Monterrey II | 5225.8509 | 5225.8509 | 0 | 5225.8509 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II | 1109.6947 | 1109.6947 | 0 | 1109.6947 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5581.3814 | 5581.3814 | 0 | 5581.3814 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II | 12713.116 | 11649.8487 | 321.7643 | 11971.613 | 114.1825 | 493.8786 | 608.0611 |  | 133.4419 | 741.503
9 | LT 211 Cable Submarino | 1813.3431 | 1813.3431 | 0 | 1813.3431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2379.0187 | 2379.0187 | 0 | 2379.0187 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste | 1929.205 | 1929.205 | 0 | 1929.205 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3175.9784 | 3175.9784 | 0 | 3175.9784 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste | 918.4098 | 918.4098 | 0 | 918.4098 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste-Peninsular | 612.0702 | 612.0702 | 0 | 612.0702 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental-Centro | 1139.4441 | 1139.4441 | 0 | 1139.4441 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental | 1314.6229 | 1314.6229 | 0 | 1314.6229 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro | 807.5813 | 807.5813 | 0 | 807.5813 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste | 746.1702 | 746.1702 | 0 | 746.1702 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 501.8296 | 501.8296 | 0 | 501.8296 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste | 511.6361 | 511.6361 | 0 | 511.6361 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
21 | SE 305 Centro-Oriente | 661.3577 | 661.3577 | 0 | 661.3577 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste | 815.6506 | 815.6506 | 0 | 815.6506 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste | 441.271 | 441.271 | 0 | 441.271 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste | 800.0873 | 800.0873 | 0 | 800.0873 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2382.6674 | 2284.1563 | 0 | 2284.1563 | 0 | 98.5111 | 98.5111 |  | 3.1264e-13 | 98.5111
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2081.6104 | 1948.7115 | 0 | 1948.7115 | 0 | 132.8988 | 132.8988 |  | 1.4211e-13 | 132.8988
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2210.7117 | 2165.9575 | 0 | 2165.9575 | 0 | 44.7542 | 44.7542 |  | 2.4158e-13 | 44.7542
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6051.1051 | 5985.7744 | 0 | 5985.7744 | 0 | 65.3306 | 65.3306 |  | -4.6896e-13 | 65.3306
29 | LT 408 Naco-Nogales - Área Noroeste 1_/ | 809.0733 | 809.0733 | 0 | 809.0733 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2387.5539 | 2328.6643 | 0 | 2328.6643 | 0 | 58.8896 | 58.8896 |  | -4.2633e-14 | 58.8896
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 4995.3837 | 4745.6145 | 0 | 4745.6145 | 0 | 249.7692 | 249.7692 |  | 2.2737e-13 | 249.7692
32 | SE 401 Occidental - Central | 1165.758 | 1165.758 | 0 | 1165.758 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental - Peninsular 1_/ | 1406.7677 | 1406.7677 | 0 | 1406.7677 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste | 1314.3328 | 1314.3328 | 0 | 1314.3328 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste-Norte | 734.219 | 734.219 | 0 | 734.219 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión | 155.7062 | 155.7062 | 0 | 155.7062 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional | 3139.6583 | 3139.6583 | 0 | 3139.6583 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2063.5286 | 1968.9424 | 0 | 1968.9424 | 0 | 94.5863 | 94.5863 |  | 3.5527e-13 | 94.5863
39 | LT 414 Norte-Occidental | 1190.6429 | 1142.3896 | 0 | 1142.3896 | 0 | 48.2534 | 48.2534 |  | 2.629e-13 | 48.2534
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 268.3713 | 268.3713 | 0 | 268.3713 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4483.6293 | 4259.4478 | 0 | 4259.4478 | 0 | 224.1815 | 224.1815 |  | 8.5265e-14 | 224.1815
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1947.1177 | 1846.4821 | 0 | 1846.4821 | 0 | 100.6355 | 100.6355 |  | 5.6843e-13 | 100.6355
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 793.1831 | 753.5239 | 0 | 753.5239 | 0 | 39.6592 | 39.6592 |  | -2.1316e-13 | 39.6592
44 | SE 412 Compensación Norte | 398.8056 | 398.8056 | 0 | 398.8056 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1038.7323 | 986.7956 | 0 | 986.7956 | 0 | 51.9366 | 51.9366 |  | 1.0658e-13 | 51.9366
46 | SE 503 Oriental | 388.0115 | 388.0115 | 0 | 388.0115 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 812.208 | 812.208 | 0 | 812.208 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I | 1015.3138 | 902.0322 | 39.1675 | 941.1997 | 0 | 74.1141 | 74.1141 |  | -9.9476e-14 | 74.1141
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2299.8989 | 2184.904 | 0 | 2184.904 | 0 | 114.9949 | 114.9949 |  | -8.5265e-14 | 114.9949
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2764.3222 | 2535.1585 | 45.7458 | 2580.9043 | 0 | 183.4179 | 183.4179 |  | 3.6948e-13 | 183.4179
51 | LT 612 SubTransmisión Norte - Noreste 1_/ | 518.9592 | 518.9592 | 0 | 518.9592 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 498.8673 | 467.2019 | 0 | 467.2019 | 0 | 31.6654 | 31.6654 |  | 3.5527e-14 | 31.6654
53 | LT 614 SubTransmisión Oriental 1_/ | 302.2154 | 302.2154 | 0 | 302.2154 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 SubTransmisión Peninsular | 471.1737 | 471.1737 | 0 | 471.1737 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 383.9721 | 383.9721 | 0 | 383.9721 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 249.4436 | 210.0577 | 26.2572 | 236.3149 | 0 | 13.1286 | 13.1286 |  | -3.908e-14 | 13.1286
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1413.7839 | 1343.0947 | 0 | 1343.0947 | 0 | 70.6892 | 70.6892 |  | -1.8474e-13 | 70.6892
59 | SE 611 SubTransmisión Baja California - Noroeste | 549.2053 | 549.2053 | 0 | 549.2053 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2055.2243 | 2055.2243 | 0 | 2055.2243 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC | 1395.7866 | 1322.3242 | 0 | 1322.3242 | 0 | 73.4625 | 73.4625 |  | 5.6843e-13 | 73.4625
62 | CCC Pacífico 1_/ | 11494.8915 | 7810.9715 | 1062.0746 | 8873.0461 | 0 | 1459.0907 | 1459.0907 |  | 1162.7548 | 2621.8455
63 | CH El Cajón 1_/ | 15111.0705 | 4974.0194 | 253.4263 | 5227.4457 | 253.4263 | 506.8526 | 760.2788 |  | 9123.346 | 9883.6248
64 | LT Líneas Centro | 121.3518 | 121.3518 | 0 | 121.3518 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1238.5604 | 1174.9193 | 0 | 1174.9193 | 0 | 63.641 | 63.641 |  | -3.8369e-13 | 63.641
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1359.253 | 1276.2972 | 0 | 1276.2972 | 0 | 82.9559 | 82.9559 |  | 9.9476e-14 | 82.9559
67 | LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 370.8036 | 370.8036 | 0 | 370.8036 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1683.097 | 941.7544 | 141.7305 | 1083.4848 | 29.1869 | 176.6832 | 205.8701 |  | 393.742 | 599.6121
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 602.1071 | 602.1071 | 0 | 602.1071 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya | 672.8412 | 639.1991 | 0 | 639.1991 | 0 | 33.6421 | 33.6421 |  | -2.8422e-14 | 33.6421
71 | PRR Presa Reguladora Amata | 246.1202 | 246.1202 | 0 | 246.1202 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
72 | RM Adolfo López Mateos | 560.3665 | 560.3665 | 0 | 560.3665 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira | 767.6631 | 537.3642 | 76.7663 | 614.1305 | 0 | 76.7663 | 76.7663 |  | 76.7663 | 153.5326
74 | RM Botello | 115.0899 | 103.5809 | 0 | 103.5809 | 0 | 11.509 | 11.509 |  | 1.4211e-14 | 11.509
75 | RM Carbón II 1_/ | 209.4935 | 191.9635 | 0 | 191.9635 | 0 | 17.53 | 17.53 |  | 1.4211e-14 | 17.53
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero | 340.2276 | 340.2276 | 0 | 340.2276 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas | 261.1377 | 235.0239 | 0 | 235.0239 | 0 | 26.1138 | 26.1138 |  | 2.4869e-14 | 26.1138
78 | RM Emilio Portes Gil | 4.4717 | 4.4717 | 0 | 4.4717 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos | 2309.5371 | 1963.1066 | 202.8954 | 2166.002 | 28.0583 | 115.4769 | 143.5352 |  | -1.4211e-13 | 143.5352
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 534.6537 | 534.6537 | 0 | 534.6537 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá | 10.878 | 10.878 | 0 | 10.878 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán | 16.5943 | 14.9349 | 0 | 14.9349 | 0 | 1.6594 | 1.6594 |  | 3.5527e-15 | 1.6594
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 244.9182 | 244.9182 | 0 | 244.9182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 891.9966 | 891.9966 | 0 | 891.9966 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad | 243.6672 | 243.6672 | 0 | 243.6672 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
91 | RM Punta Prieta | 208.7767 | 198.3379 | 0 | 198.3379 | 0 | 10.4388 | 10.4388 |  | -4.9738e-14 | 10.4388
92 | RM Salamanca | 586.5144 | 586.5144 | 0 | 586.5144 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 314.8977 | 296.663 | 0 | 296.663 | 0 | 18.2348 | 18.2348 |  | -3.5527e-14 | 18.2348
94 | RM CT Valle de México | 104.9727 | 104.9727 | 0 | 104.9727 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte | 139.6715 | 139.6715 | 0 | 139.6715 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores | 63.0812 | 63.0812 | 0 | 63.0812 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 812.4956 | 771.8709 | 0 | 771.8709 | 0 | 40.6248 | 40.6248 |  | -2.8422e-14 | 40.6248
100 | SLT 701 Occidente-Centro | 1443.4942 | 1300.7969 | 45.8712 | 1346.6681 | 0 | 96.8261 | 96.8261 |  | -2.8422e-14 | 96.8261
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | 505.5308 | 451.3134 | 17.1277 | 468.4411 | 17.0894 | 13.3335 | 30.423 |  | 6.6668 | 37.0897
102 | SLT 703 Noreste-Norte | 349.7181 | 349.7181 | 0 | 349.7181 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste | 121.3106 | 121.3106 | 0 | 121.3106 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3377.3236 | 2826.136 | 129.1675 | 2955.3035 | 14.5204 | 206.881 | 221.4015 |  | 200.6187 | 422.0201
105 | SLT 709 Sistemas Sur | 1839.4624 | 1742.6486 | 0 | 1742.6486 | 0 | 96.8138 | 96.8138 |  | 9.9476e-14 | 96.8138
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC | 1350.6172 | 1283.0863 | 0 | 1283.0863 | 0 | 67.5309 | 67.5309 |  | -2.1316e-13 | 67.5309
107 | CCI Baja California Sur II | 1096.6969 | 1035.7693 | 0 | 1035.7693 | 0 | 60.9276 | 60.9276 |  | 1.9185e-13 | 60.9276
108 | LT 807 Durango I | 621.162 | 621.162 | 0 | 621.162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula | 95.2028 | 95.2028 | 0 | 95.2028 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 570.6161 | 370.9005 | 57.0616 | 427.9621 | 0 | 85.5924 | 85.5924 |  | 57.0616 | 142.654
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 248.1954 | 231.275 | 0 | 231.275 | 0 | 16.9204 | 16.9204 |  | 1.7764e-14 | 16.9204
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 649.9391 | 645.6258 | 4.3132 | 649.9391 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 553.8715 | 526.1779 | 0 | 526.1779 | 0 | 27.6936 | 27.6936 |  | -5.6843e-14 | 27.6936
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 801.346 | 761.2787 | 30.0505 | 791.3292 | 10.0168 | 0 | 10.0168 |  | 1.5454e-13 | 10.0168
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 373.9119 | 364.4467 | 9.4652 | 373.9119 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
122 | SE 811 Noroeste | 195.8887 | 195.8887 | 0 | 195.8887 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte | 96.056 | 96.056 | 0 | 96.056 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío | 975.4421 | 873.7218 | 77.8489 | 951.5707 | 0 | 23.8715 | 23.8715 |  | -3.6238e-13 | 23.8715
126 | SLT 801 Altiplano | 1531.7067 | 1436.0144 | 17.0206 | 1453.035 | 0 | 78.6717 | 78.6717 |  | -4.2633e-13 | 78.6717
127 | SLT 802 Tamaulipas | 1291.8726 | 1162.6853 | 64.5936 | 1227.279 | 0 | 64.5936 | 64.5936 |  | -5.4001e-13 | 64.5936
128 | SLT 803 NOINE | 1204.7602 | 1147.9666 | 28.3968 | 1176.3634 | 28.3968 | 0 | 28.3968 |  | -1.4921e-13 | 28.3968
130 | SLT 806 Bajío | 1663.3209 | 1355.7186 | 49.8747 | 1405.5933 | 0 | 182.9155 | 182.9155 |  | 74.8121 | 257.7276
132 | CE La Venta II | 1979.2158 | 1187.5295 | 131.9477 | 1319.4772 | 0 | 197.9216 | 197.9216 |  | 461.817 | 659.7386
136 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 123.315 | 123.315 | 0 | 123.315 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2633e-14 | -4.2633e-14
138 | SE 911 Noreste | 162.4022 | 154.2821 | 8.1201 | 162.4022 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
139 | SE 912 División Oriente | 217.0384 | 171.1675 | 17.0036 | 188.1712 | 5.8187 | 17.2299 | 23.0485 |  | 5.8187 | 28.8672
140 | SE 914 División Centro Sur | 237.0876 | 114.6924 | 17.645 | 132.3373 | 0 | 19.7299 | 19.7299 |  | 85.0204 | 104.7503
141 | SE 915 Occidental | 210.7536 | 179.1406 | 21.0754 | 200.216 | 0 | 10.5377 | 10.5377 |  | 2.4869e-14 | 10.5377
142 | SLT 901 Pacífico | 755.7261 | 606.0178 | 78.2861 | 684.3038 | 0 | 71.4223 | 71.4223 |  | -1.8474e-13 | 71.4223
143 | SLT 902 Istmo | 1460.1634 | 1285.6212 | 101.4263 | 1387.0474 | 0 | 73.116 | 73.116 |  | -3.6948e-13 | 73.116
144 | SLT 903 Cabo - Norte | 1002.7319 | 950.3258 | 0 | 950.3258 | 0 | 52.4062 | 52.4062 |  | -5.6843e-14 | 52.4062
146 | CH La Yesca | 22662.5 | 3603.891 | 868.6981 | 4472.5892 | 156.0413 | 1062.2262 | 1218.2676 |  | 16971.6432 | 18189.9108
147 | CCC Baja California | 3160.059 | 2370.0442 | 158.0029 | 2528.0472 | 158.0029 | 316.0059 | 474.0088 |  | 158.003 | 632.0118
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 500.8094 | 487.5701 | 9.6651 | 497.2352 | 0 | 1.7871 | 1.7871 |  | 1.7871 | 3.5742
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 811.7212 | 768.9991 | 0 | 768.9991 | 0 | 42.7222 | 42.7222 |  | 1.4921e-13 | 42.7222
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 859.495 | 763.2277 | 42.9748 | 806.2025 | 1.474 | 45.9227 | 47.3967 |  | 5.8959 | 53.2925
151 | SE 1006 Central----Sur | 281.1111 | 122.2584 | 27.6119 | 149.8703 | 0.49923 | 38.5625 | 39.0618 |  | 92.1791 | 131.2409
152 | SE 1005 Noroeste | 1100.3269 | 725.832 | 100.6995 | 826.5316 | 6.093 | 122.9198 | 129.0128 |  | 144.7826 | 273.7954
156 | RM Infiernillo | 306.3794 | 218.5832 | 27.92 | 246.5032 | 3.6733 | 30.4898 | 34.1631 |  | 25.7131 | 59.8762
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2758.7393 | 1705.3491 | 275.8739 | 1981.223 | 0 | 501.6423 | 501.6423 |  | 275.8739 | 777.5163
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | 239.0441 | 239.0441 | 0 | 239.0441 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 81.517 | 81.517 | 0 | 81.517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II | 19.6711 | 19.6711 | 0 | 19.6711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz | 76.5992 | 67.0243 | 5.7449 | 72.7693 | 0 | 3.83 | 3.83 |  | -3.4639e-14 | 3.83
162 | RM CCC Huinalá II | 34.3563 | 27.4851 | 3.4356 | 30.9207 | 0 | 3.4356 | 3.4356 |  | -3.1086e-15 | 3.4356
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | 283.6091 | 283.6091 | 0 | 283.6091 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 707.8043 | 353.1703 | 38.6987 | 391.869 | 38.6987 | 116.0962 | 154.7949 |  | 161.1404 | 315.9353
165 | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 105.686 | 89.8415 | 10.5686 | 100.4101 | 0 | 5.2759 | 5.2759 |  | -3.3751e-14 | 5.2759
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1099.8444 | 810.8918 | 97.2952 | 908.187 | 2.9296 | 149.6216 | 152.5512 |  | 39.1062 | 191.6574
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2613.4394 | 1132.4904 | 174.2293 | 1306.7197 | 0 | 261.3439 | 261.3439 |  | 1045.3758 | 1306.7197
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 593.9795 | 564.2806 | 29.699 | 593.9795 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1448.0486 | 666.6069 | 115.8706 | 782.4775 | 28.9343 | 144.8049 | 173.7392 |  | 491.8319 | 665.5711
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 652.4278 | 243.3514 | 68.1794 | 311.5308 | 0 | 102.2691 | 102.2691 |  | 238.6279 | 340.897
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 22.3962 | 14.5575 | 2.2396 | 16.7971 | 0 | 3.3594 | 3.3594 |  | 2.2396 | 5.599
181 | RM CN Laguna Verde | 11685.8276 | 5380.8925 | 495.188 | 5876.0805 | 0 | 495.188 | 495.188 |  | 5314.5592 | 5809.7471
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 579.2535 | 490.0789 | 59.4497 | 549.5286 | 0 | 29.7249 | 29.7249 |  | -1.5632e-13 | 29.7249
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 104.3381 | 83.4705 | 10.4338 | 93.9043 | 0 | 10.4338 | 10.4338 |  | 1.0658e-14 | 10.4338
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 420.6266 | 188.4778 | 25.0266 | 213.5043 | 22.6051 | 47.6316 | 70.2367 |  | 136.8856 | 207.1223
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 290.8957 | 139.4146 | 26.6825 | 166.0971 | 3.1515 | 29.834 | 32.9856 |  | 91.813 | 124.7986
190 | SE 1120 Noroeste | 893.478 | 392.8107 | 48.5601 | 441.3708 | 35.2186 | 131.4945 | 166.7131 |  | 285.3941 | 452.1072
191 | SE 1121 Baja California | 99.2436 | 53.0587 | 6.0835 | 59.1421 | 2.4829 | 8.5663 | 11.0492 |  | 29.0523 | 40.1014
192 | SE 1122 Golfo Norte | 700.8564 | 359.8859 | 71.6601 | 431.546 | 0 | 100.7698 | 100.7698 |  | 168.5406 | 269.3104
193 | SE 1123 Norte | 69.0139 | 44.859 | 3.4507 | 48.3097 | 3.4507 | 6.9014 | 10.3521 |  | 10.3521 | 20.7042
194 | SE 1124 Bajío Centro | 710.9477 | 366.1474 | 37.2315 | 403.379 | 37.2315 | 111.6946 | 148.9262 |  | 158.6426 | 307.5688
195 | SE 1125 Distribución | 1754.1049 | 1062.1735 | 107.4503 | 1169.6238 | 70.576 | 177.5023 | 248.0782 |  | 336.4029 | 584.4811
197 | SE 1127 Sureste | 288.5479 | 173.2045 | 25.1004 | 198.3049 | 3.767 | 39.5341 | 43.3011 |  | 46.9418 | 90.243
198 | SE 1128 Centro Sur | 364.012 | 143.9258 | 19.2046 | 163.1304 | 19.2046 | 38.4093 | 57.6139 |  | 143.2677 | 200.8816
199 | SE 1129 Compensación redes | 280.9806 | 173.6448 | 25.5911 | 199.2359 | 0 | 28.3984 | 28.3984 |  | 53.3462 | 81.7447
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1265.3471 | 366.3351 | 109.2034 | 475.5385 | 20.4889 | 263.303 | 283.7919 |  | 506.0167 | 789.8086
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1603.3068 | 599.4363 | 159.167 | 758.6033 | 5.9004 | 241.7006 | 247.601 |  | 597.1025 | 844.7035
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2376.2476 | 725.929 | 206.9198 | 932.8488 | 51.3867 | 314.513 | 365.8998 |  | 1077.4991 | 1443.3988
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 668.4516 | 478.4796 | 53.3111 | 531.7907 | 7.5377 | 30.5416 | 38.0793 |  | 98.5816 | 136.6609
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1930.4546 | 1143.6149 | 192.1415 | 1335.7565 | 16.016 | 337.2408 | 353.2568 |  | 241.4413 | 594.6981
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2112.2182 | 1284.2313 | 181.9596 | 1466.1909 | 31.3769 | 410.8713 | 442.2481 |  | 203.7791 | 646.0272
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 763.9614 | 534.773 | 38.1981 | 572.971 | 38.1981 | 114.5942 | 152.7923 |  | 38.1981 | 190.9903
207 | SE 1213 Compensación DE REDES | 869.1024 | 511.3658 | 71.0341 | 582.3999 | 16.8228 | 146.7301 | 163.5529 |  | 123.1495 | 286.7025
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 170.2549 | 79.4523 | 11.3503 | 90.8026 | 0 | 11.3503 | 11.3503 |  | 68.102 | 79.4523
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2505.7742 | 1567.7332 | 156.4739 | 1724.2072 | 99.1677 | 284.2948 | 383.4625 |  | 398.1045 | 781.567
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3306.5801 | 1938.7907 | 183.9761 | 2122.7669 | 150.9909 | 337.6048 | 488.5957 |  | 695.2176 | 1183.8133
216 | RM CCC Poza Rica | 2729.6505 | 215.7827 | 137.1379 | 352.9206 | 137.1379 | 287.3833 | 424.5212 |  | 1952.2088 | 2376.7299
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2876.2288 | 587.5246 | 194.6464 | 782.171 | 40.3634 | 312.1513 | 352.5147 |  | 1741.543 | 2094.0578
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 710.1 | 423.0427 | 71.2324 | 494.2752 | 5.4807 | 123.7902 | 129.2708 |  | 86.5541 | 215.8249
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 771.2837 | 347.0777 | 38.5642 | 385.6419 | 38.5642 | 115.6926 | 154.2567 |  | 231.3851 | 385.6419
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 1_/ | 19023.2283 | 6585.9751 | 990.054 | 7576.0291 | 719.198 | 1844.0443 | 2563.2423 |  | 8883.9568 | 11447.1991
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 78.5203 | 46.4813 | 4.577 | 51.0583 | 4.577 | 9.154 | 13.731 |  | 13.731 | 27.4619
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 22.4624 | 12.3543 | 2.2462 | 14.6005 | 0 | 2.2462 | 2.2462 |  | 5.6156 | 7.8618
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 458.5077 | 22.9254 | 22.9254 | 45.8508 | 22.9254 | 45.8508 | 68.7762 |  | 343.8808 | 412.6569
227 | CG Los Humeros II | 1922.8786 | 708.4289 | 101.2041 | 809.6331 | 101.2041 | 303.6124 | 404.8165 |  | 708.4289 | 1113.2455
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 353.6204 | 148.608 | 18.6011 | 167.209 | 18.6011 | 37.2021 | 55.8032 |  | 130.6082 | 186.4114
229 | CT TG Baja California II | 1883.0875 | 571.3029 | 148.0963 | 719.3993 | 57.4463 | 250.8676 | 308.314 |  | 855.3743 | 1163.6882
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 116.3761 | 69.8257 | 11.6376 | 81.4633 | 0 | 17.4564 | 17.4564 |  | 17.4564 | 34.9128
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 155.4914 | 93.2949 | 15.5491 | 108.844 | 0 | 23.3237 | 23.3237 |  | 23.3237 | 46.6474
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 649.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3836 | 34.3836 |  | 614.7729 | 649.1564
235 | CCI Baja California Sur IV | 1774.2001 | 438.7613 | 89.0293 | 527.7905 | 89.0293 | 178.0585 | 267.0878 |  | 979.3218 | 1246.4096
236 | CCI Baja California Sur III | 1666.1374 | 666.455 | 166.6137 | 833.0687 | 0 | 249.9206 | 249.9206 |  | 583.1481 | 833.0687
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 209.0712 | 14.709 | 10.4536 | 25.1625 | 7.3545 | 24.0062 | 31.3607 |  | 152.548 | 183.9087
243 | SE 1322 Distribución CENTRO | 1542.9221 | 219.8132 | 117.955 | 337.7682 | 44.5219 | 162.4768 | 206.9987 |  | 998.1552 | 1205.1539
244 | SE 1321 Distribución NORESTE | 1239.2341 | 444.7774 | 72.1763 | 516.9537 | 54.8302 | 127.3905 | 182.2207 |  | 540.0597 | 722.2804
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 343.478 | 106.8511 | 30.7829 | 137.634 | 6.1379 | 49.2433 | 55.3812 |  | 150.4628 | 205.844
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1126.1822 | 442.4473 | 78.9818 | 521.4292 | 35.6782 | 215.2936 | 250.9719 |  | 353.7812 | 604.7531
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 812.4316 | 410.2894 | 45.5877 | 455.8771 | 45.5877 | 136.7631 | 182.3508 |  | 174.2036 | 356.5545
251 | SE 1421 Distribución SUR | 465.1412 | 86.9499 | 32.0812 | 119.0312 | 9.6243 | 41.7056 | 51.3299 |  | 294.7801 | 346.11
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 143.5464 | 90.6609 | 7.5551 | 98.2159 | 7.5551 | 15.1101 | 22.6652 |  | 22.6652 | 45.3304
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 682.2956 | 205.7273 | 65.3204 | 271.0476 | 6.9265 | 101.4438 | 108.3703 |  | 302.8777 | 411.248
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 432.3897 | 68.8698 | 45.44 | 114.3098 | 0 | 45.44 | 45.44 |  | 272.6399 | 318.0799
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 52.2673 | 8.2527 | 5.5018 | 13.7546 | 0 | 5.5018 | 5.5018 |  | 33.0109 | 38.5127
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1265.474 | 199.8117 | 133.2078 | 333.0195 | 0 | 133.2078 | 133.2078 |  | 799.2467 | 932.4545
286 | CCI Baja California Sur V | 1938.1219 | 96.9061 | 96.9061 | 193.8122 | 96.9061 | 193.8122 | 290.7183 |  | 1453.5915 | 1744.3098
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1111.805 | 0 | 50.8278 | 50.8278 | 0.92844 | 101.0613 | 101.9897 |  | 958.9875 | 1060.9772
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1271.9231 | 200.83 | 133.8866 | 334.7166 | 0 | 133.8866 | 133.8866 |  | 803.3198 | 937.2065
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 947.6347 | 184.1678 | 88.1785 | 272.3462 | 12.1944 | 100.3729 | 112.5673 |  | 562.7211 | 675.2884
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 363.6579 | 63.377 | 34.6682 | 98.0452 | 3.6298 | 38.2979 | 41.9277 |  | 223.685 | 265.6127
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 146.259 | 25.5844 | 15.0843 | 40.6687 | 0 | 15.0843 | 15.0843 |  | 90.5059 | 105.5903
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1283.3672 | 33.0464 | 62.651 | 95.6975 | 31.7144 | 94.3655 | 126.0799 |  | 1061.5899 | 1187.6698
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 940.0857 | 51.69 | 48.8559 | 100.5458 | 41.5662 | 102.9364 | 144.5025 |  | 695.0373 | 839.5398
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 323.8774 | 0.61219 | 8.6106 | 9.2228 | 0.62085 | 28.5142 | 29.1351 |  | 285.5196 | 314.6547
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1217.0144 | 23.3593 | 55.8848 | 79.2441 | 23.3605 | 92.1509 | 115.5115 |  | 1022.2588 | 1137.7703
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 272.772 | 14.1201 | 14.1201 | 28.2403 | 14.1201 | 28.2403 | 42.3604 |  | 202.1713 | 244.5317
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 816.8151 | 0 | 40.8408 | 40.8408 | 0 | 122.5223 | 122.5223 |  | 653.4521 | 775.9743
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1097.975 | 6.1791 | 47.9086 | 54.0878 | 6.1791 | 83.3079 | 89.4871 |  | 954.4002 | 1043.8872
27 | Cierres Parciales | 36303.1029 | 5763.3062 | 2159.4731 | 7922.7792 | 649.8247 | 3709.0413 | 4358.8661 | 0 | 24021.4576 | 28380.3237
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 8138.0465 | 106.1413 | 400.2802 | 506.4215 | 106.1413 | 513.6085 | 619.7498 |  | 7011.8752 | 7631.625
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3186.2954 | 1543.935 | 273.3811 | 1817.3162 | 55.3401 | 550.4606 | 605.8007 |  | 763.1785 | 1368.9793
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 878.7698 | 328.4044 | 55.9141 | 384.3184 | 34.4004 | 134.4172 | 168.8176 |  | 325.6338 | 494.4514
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 665.29 | 396.3419 | 55.3316 | 451.6735 | 16.7305 | 108.0932 | 124.8238 |  | 88.7927 | 213.6165
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 853.3613 | 205.0689 | 47.3423 | 252.4112 | 36.6297 | 90.5158 | 127.1455 |  | 473.8046 | 600.9501
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 2006.0652 | 864.2553 | 122.1335 | 986.3887 | 65.2701 | 312.4932 | 377.7633 |  | 641.9132 | 1019.6765
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 978.9092 | 364.4362 | 83.7252 | 448.1614 | 9.9142 | 164.6815 | 174.5957 |  | 356.1521 | 530.7478
242 | SE 1323 Distribución SUR | 261.3733 | 159.7281 | 14.5207 | 174.2488 | 14.5207 | 29.0415 | 43.5622 |  | 43.5622 | 87.1244
245 | SE 1320 Distribución NOROESTE | 725.9911 | 252.5574 | 37.8657 | 290.4231 | 22.2039 | 92.8971 | 115.101 |  | 320.467 | 435.568
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 805.1498 | 138.1532 | 76.0925 | 214.2458 | 9.7314 | 101.2012 | 110.9326 |  | 479.9714 | 590.904
253 | SE 1420 Distribución NORTE | 458.5954 | 66.846 | 28.0518 | 94.8978 | 18.2956 | 51.2254 | 69.521 |  | 294.1766 | 363.6976
259 | SE 1521 Distribución SUR | 349.2236 | 43.7305 | 27.9044 | 71.635 | 9.7536 | 40.7205 | 50.474 |  | 227.1146 | 277.5886
260 | SE 1520 Distribución NORTE | 11.3675 | 3.9786 | 0.56838 | 4.547 | 0.56838 | 1.1368 | 1.7051 |  | 5.1154 | 6.8205
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 6785.3289 | 926.8587 | 570.0643 | 1496.923 | 76.8041 | 728.8092 | 805.6132 |  | 4482.7927 | 5288.4059
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 438.1705 | 27.4572 | 26.3106 | 53.7678 | 7.1874 | 52.1185 | 59.306 |  | 325.0967 | 384.4027
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1426.087 | 200.3572 | 117.3565 | 317.7137 | 29.8238 | 154.3518 | 184.1757 |  | 924.1977 | 1108.3733
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 221.7068 | 12.2595 | 11.6868 | 23.9463 | 10.5412 | 22.228 | 32.7692 |  | 164.9913 | 197.7605
284 | SE Los Humeros III Fase A | 779.4087 | 0 | 0 | 0 | 41.0215 | 82.043 | 123.0645 |  | 656.3442 | 779.4087
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 193.9707 | 9.7574 | 9.7574 | 19.5147 | 9.7574 | 19.5147 | 29.2721 |  | 145.1839 | 174.456
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 519.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8702 | 24.8702 |  | 494.1941 | 519.0642
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 600.2057 | 27.7414 | 28.9125 | 56.6539 | 20.2682 | 71.8902 | 92.1584 |  | 451.3934 | 543.5518
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 75.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8846 | 11.8846 |  | 63.3846 | 75.2692
312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 119.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.943 | 18.943 |  | 101.0294 | 119.9724
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 167.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9608 | 8.9608 |  | 158.2393 | 167.2002
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 88.7211 | 0 | 4.6695 | 4.6695 | 4.6695 | 9.3391 | 14.0086 |  | 70.043 | 84.0516
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 4904.3535 | 85.2979 | 158.0441 | 243.342 | 43.9694 | 278.1084 | 322.0778 |  | 4338.9337 | 4661.0116
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) | 665.2058 | 0 | 9.56 | 9.56 | 6.2823 | 35.4873 | 41.7696 |  | 613.8763 | 655.6459
1_/ Proyectos financiados en pesos y dólares de Estados Unidos de América.
2_/ El 29 de septiembre de 2016 ingresaron a la cuenta en dólares de la CFE, 300.0 millones que no se reportan en el pasivo total. Dichos recursos se irán revelando
* El tipo de cambio utilizado es de 18.1300 correspondiente al cierre de septiembre de 2017.
p_/ Cifras Preliminares.
Nota:Los Costos de Cierre parcial representan una fracción del costo total de proyecto, el cual puede estar compuesto de varias fases, obras o unidades; una vez terminados se entregan a Comisión Federal de Electricidad para que las haga entrar en operación, independientemente de que aún quedan obras por culminar del mismo proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp. Inv Dir. Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2017) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2016 | PEF 2017 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2017 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 709078.1568 | 709018.6593 | -0.0083908 | 688504.7753 | 467878.371 | 65.9896 | 182221.8192 | 285656.5518
Inversión directa |  |  | 514778.7214 | 514719.2239 | -0.011558 | 501547.3797 | 280920.9754 | 54.5775 | 158790.6072 | 122130.3682
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1873.4817 | 1873.4817 | 0 | 1873.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5028.6449 | 5028.6449 | 0 | 5028.645 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 497.9743 | 497.9743 | 0 | 497.9743 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 6002.6055 | 6002.6055 | 2.4102e-09 | 5225.8509 | 1.0306e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.0306e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1110.8551 | 1110.8551 | 2.7288e-08 | 1109.6947 | 1.2882e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.2882e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5581.3814 | 5581.3814 | 0 | 5581.3814 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 12713.116 | 12713.116 | 0 | 12713.116 | 741.503 | 5.8326 | 0 | 741.503
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1813.3431 | 1813.3431 | 1.6717e-08 | 1813.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2405.2685 | 2405.2685 | 0 | 2379.0187 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1929.2051 | 1929.2051 | 0 | 1929.205 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3175.9782 | 3175.9782 | 2.82e-08 | 3175.9784 | 5.1529e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.1529e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 918.4098 | 918.4098 | 0 | 918.4098 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 612.0702 | 612.0702 | 0 | 612.0702 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 1139.4441 | 1139.4441 | 0 | 1139.4441 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1314.6236 | 1314.6236 | 0 | 1314.6229 | 2.5764e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.5764e-13
17 | LT | 301 Centro | 807.5812 | 807.5812 | 0 | 807.5813 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 746.1702 | 746.1702 | 0 | 746.1702 | 1.2882e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.2882e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 501.8297 | 501.8297 | 0 | 501.8296 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 511.636 | 511.636 | 0 | 511.6361 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 661.3577 | 661.3577 | 0 | 661.3577 | 1.2882e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.2882e-13
22 | SE | 306 Sureste | 815.6506 | 815.6506 | 0 | 815.6506 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 441.271 | 441.271 | 0 | 441.271 | 6.4411e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 6.4411e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 800.0873 | 800.0873 | 1.8083e-08 | 800.0873 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2382.6674 | 2382.6674 | 0 | 2382.6674 | 98.5111 | 4.1345 | 0 | 98.5111
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 1_/ | 2081.6104 | 2081.6104 | 0 | 2081.6104 | 132.8988 | 6.3844 | 0 | 132.8988
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2210.7117 | 2210.7117 | 2.0256e-08 | 2210.7117 | 44.7542 | 2.0244 | 0 | 44.7542
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6051.1051 | 6051.1051 | 2.3909e-09 | 6051.1051 | 65.3306 | 1.0796 | 0 | 65.3306
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 809.0734 | 809.0734 | 1.7882e-08 | 809.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional 1_/ | 2387.554 | 2387.554 | 6.0596e-09 | 2387.5539 | 58.8896 | 2.4665 | 0 | 58.8896
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 4995.3838 | 4995.3838 | 2.8962e-09 | 4995.3837 | 249.7692 | 5 | 0 | 249.7692
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1165.758 | 1165.758 | 2.6003e-08 | 1165.758 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular 1_/ | 1406.7676 | 1406.7676 | 0 | 1406.7677 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1314.3328 | 1314.3328 | 2.3063e-08 | 1314.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 734.219 | 734.219 | 6.0991e-08 | 734.219 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 155.7063 | 155.7063 | 9.2916e-08 | 155.7062 | 3.2205e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.2205e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3139.6584 | 3139.6584 | 0 | 3139.6583 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC 1_/ | 2063.5287 | 2063.5287 | 0 | 2063.5286 | 94.5863 | 4.5837 | 0 | 94.5863
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1190.643 | 1190.643 | 0 | 1190.6429 | 48.2534 | 4.0527 | 0 | 48.2534
40 | LT | 502 Oriental - Norte 1_/ | 268.3713 | 268.3713 | 0 | 268.3713 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo - Cañada 1_/ | 4483.6293 | 4483.6293 | 0 | 4483.6293 | 224.1815 | 5 | 0 | 224.1815
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1947.1176 | 1947.1176 | 0 | 1947.1177 | 100.6355 | 5.1684 | 0 | 100.6355
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 793.1831 | 793.1831 | 0 | 793.1831 | 39.6592 | 5 | 0 | 39.6592
44 | SE | 412 Compensación Norte | 398.8056 | 398.8056 | 0 | 398.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1038.7322 | 1038.7322 | 0 | 1038.7323 | 51.9366 | 5 | 0 | 51.9366
46 | SE | 503 Oriental | 388.0116 | 388.0116 | 0 | 388.0115 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental 1_/ | 812.2081 | 812.2081 | 0 | 812.208 | 2.5764e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.5764e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1015.3139 | 1015.3139 | 8.8211e-08 | 1015.3138 | 74.1141 | 7.2996 | 0 | 74.1141
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2299.8989 | 2299.8989 | 0 | 2299.8989 | 114.9949 | 5 | 0 | 114.9949
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2764.3222 | 2764.3222 | 0 | 2764.3222 | 183.4179 | 6.6352 | 0 | 183.4179
51 | LT | 612 SubTransmisión Norte - Noreste 1_/ | 518.959 | 518.959 | 0 | 518.9592 | 6.4411e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 6.4411e-14
52 | LT | 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 498.8673 | 498.8673 | 6.0764e-08 | 498.8673 | 31.6654 | 6.3475 | 0 | 31.6654
53 | LT | 614 SubTransmisión Oriental 1_/ | 302.2154 | 302.2154 | 1.003e-07 | 302.2154 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 SubTransmisión Peninsular | 471.1737 | 471.1737 | 0 | 471.1737 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 383.9721 | 383.9721 | 0 | 383.9721 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 249.4435 | 249.4435 | 0 | 249.4436 | 13.1286 | 5.2632 | 0 | 13.1286
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1413.7841 | 1413.7841 | 0 | 1413.7839 | 70.6892 | 5 | 0 | 70.6892
59 | SE | 611 SubTransmisión Baja California-Noroeste | 549.2053 | 549.2053 | 5.5195e-08 | 549.2053 | 1.2882e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.2882e-13
60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2055.2243 | 2055.2243 | 0 | 2055.2243 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1395.7866 | 1395.7866 | 0 | 1395.7866 | 73.4625 | 5.2632 | 0 | 73.4625
62 | CCC | Pacífico | 15587.9659 | 15587.9659 | 2.8728e-09 | 11494.8915 | 2621.8455 | 16.8197 | 0 | 2621.8455
63 | CH | El Cajón 1_/ | 15111.0707 | 15111.0707 | 9.5743e-10 | 15111.0705 | 9883.6248 | 65.4065 | 0 | 9883.6248
64 | LT | Líneas Centro | 121.3518 | 121.3518 | 0 | 121.3518 | 1.6103e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.6103e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 1238.5604 | 1238.5604 | 0 | 1238.5604 | 63.641 | 5.1383 | 0 | 63.641
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1359.2531 | 1359.2531 | 0 | 1359.253 | 82.9559 | 6.103 | 0 | 82.9559
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 370.8036 | 370.8036 | 0 | 370.8036 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1683.097 | 1683.097 | 1.801e-08 | 1683.097 | 599.6121 | 35.6255 | 0 | 599.6121
69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur | 602.1071 | 602.1071 | 5.0345e-08 | 602.1071 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 672.8412 | 672.8412 | 4.5052e-08 | 672.8412 | 33.6421 | 5 | 0 | 33.6421
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 246.1202 | 246.1202 | 1.2316e-07 | 246.1202 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 560.3664 | 560.3664 | 5.4095e-08 | 560.3665 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 767.6631 | 767.6631 | 0 | 767.6631 | 153.5326 | 20 | 0 | 153.5326
74 | RM | Botello | 115.0899 | 115.0899 | 3.8909e-07 | 115.0899 | 11.509 | 10 | 0 | 11.509
75 | RM | Carbón II 1_/ | 209.4935 | 209.4935 | 2.1376e-07 | 209.4935 | 17.53 | 8.3678 | 0 | 17.53
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 340.2276 | 340.2276 | 4.2523e-08 | 340.2276 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 261.1377 | 261.1377 | 1.7148e-07 | 261.1377 | 26.1138 | 10 | 0 | 26.1138
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.4717 | 4.4717 | 1.0014e-05 | 4.4717 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2309.5372 | 2309.5372 | 0 | 2309.5371 | 143.5352 | 6.2149 | 0 | 143.5352
80 | RM | Gómez Palacio 1_/ | 534.6537 | 534.6537 | 0 | 534.6537 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 10.878 | 10.878 | 8.2333e-06 | 10.878 | 2.0128e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.0128e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 16.5943 | 16.5943 | 2.6986e-06 | 16.5943 | 1.6594 | 10 | 0 | 1.6594
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 244.9182 | 244.9182 | 0 | 244.9182 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 891.9965 | 891.9965 | 0 | 891.9966 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 243.6672 | 243.6672 | 0 | 243.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 208.7767 | 208.7767 | 0 | 208.7767 | 10.4388 | 5 | 0 | 10.4388
92 | RM | Salamanca | 586.5144 | 586.5144 | 0 | 586.5144 | 1.2882e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.2882e-13
93 | RM | Tuxpango 1_/ | 314.8977 | 314.8977 | 0 | 314.8977 | 18.2348 | 5.7907 | 0 | 18.2348
94 | RM | CT Valle de México | 104.9727 | 104.9727 | 0 | 104.9727 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 139.6715 | 139.6715 | 0 | 139.6715 | 3.2205e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.2205e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 63.0812 | 63.0812 | 7.0989e-07 | 63.0812 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 812.4956 | 812.4956 | 3.7309e-08 | 812.4956 | 40.6248 | 5 | 0 | 40.6248
100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 1443.4942 | 1443.4942 | 0 | 1443.4942 | 96.8261 | 6.7078 | 0 | 96.8261
101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 505.5308 | 505.5308 | 0 | 505.5308 | 37.0897 | 7.3368 | 0 | 37.0897
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 349.7181 | 349.7181 | 0 | 349.7181 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 121.3106 | 121.3106 | 0 | 121.3106 | 3.2205e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.2205e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3399.8267 | 3448.2559 | 1.4245 | 3377.3236 | 422.0201 | 12.2387 | 0 | 422.0201
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1839.4624 | 1839.4624 | 1.6479e-08 | 1839.4624 | 96.8138 | 5.2632 | 0 | 96.8138
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 1350.6172 | 1350.6172 | 0 | 1350.6172 | 67.5309 | 5 | 0 | 67.5309
107 | CCI | Baja California Sur II | 1096.6969 | 1096.6969 | 0 | 1096.6969 | 60.9276 | 5.5556 | 0 | 60.9276
108 | LT | 807 Durango I | 621.162 | 621.162 | 1.4418e-07 | 621.162 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 95.2028 | 95.2028 | 0 | 95.2028 | 1.6103e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.6103e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 570.6161 | 570.6161 | 0 | 570.6161 | 142.654 | 25 | 0 | 142.654
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 248.1954 | 248.1954 | 0 | 248.1954 | 16.9204 | 6.8174 | 0 | 16.9204
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 649.9391 | 649.9391 | 1.378e-07 | 649.9391 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 553.8715 | 553.8715 | 0 | 553.8715 | 27.6936 | 5 | 0 | 27.6936
117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 801.346 | 801.346 | 0 | 801.346 | 10.0168 | 1.25 | 0 | 10.0168
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 373.9119 | 373.9119 | 0 | 373.9119 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 195.8887 | 195.8887 | 7.3856e-08 | 195.8887 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 96.056 | 96.056 | 9.3239e-07 | 96.056 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 975.4417 | 975.4417 | 1.4832e-08 | 975.4421 | 23.8715 | 2.4472 | 0 | 23.8715
126 | SLT | 801 Altiplano | 1531.7067 | 1531.7067 | 0 | 1531.7067 | 78.6717 | 5.1362 | 0 | 78.6717
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1291.8726 | 1291.8726 | 2.3464e-08 | 1291.8726 | 64.5936 | 5 | 0 | 64.5936
128 | SLT | 803 NOINE | 2116.7138 | 2116.7138 | 0 | 1228.3219 | 28.3968 | 1.3416 | 0 | 28.3968
130 | SLT | 806 Bajío | 1663.3209 | 1663.3209 | 0 | 1663.3209 | 257.7276 | 15.4948 | 0 | 257.7276
132 | CE | La Venta II | 1979.2158 | 1979.2158 | 0 | 1979.2158 | 659.7386 | 33.3333 | 0 | 659.7386
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 123.315 | 123.315 | 0 | 123.315 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 162.4022 | 162.4022 | 0 | 162.4022 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 217.0384 | 217.0384 | 0 | 217.0384 | 28.8672 | 13.3005 | 0 | 28.8672
140 | SE | 914 División Centro Sur | 565.3857 | 565.3857 | 0 | 237.0876 | 104.7503 | 18.5272 | 0 | 104.7503
141 | SE | 915 Occidental | 210.7536 | 210.7536 | 0 | 210.7536 | 10.5377 | 5 | 0 | 10.5377
142 | SLT | 901 Pacífico | 755.7262 | 755.7262 | 0 | 755.7261 | 71.4223 | 9.4508 | 0 | 71.4223
143 | SLT | 902 Istmo | 1460.1634 | 1460.1634 | 9.9082e-09 | 1460.1634 | 73.116 | 5.0074 | 0 | 73.116
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1002.732 | 1002.732 | 0 | 1002.7319 | 52.4062 | 5.2263 | 0 | 52.4062
146 | CH | La Yesca 2_/ | 22662.5 | 22662.5 | 0 | 22662.5 | 18189.9108 | 80.2644 | 0 | 18189.9108
147 | CCC | Baja California | 3160.059 | 3160.059 | 0 | 3160.059 | 632.0118 | 20 | 0 | 632.0118
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 500.8094 | 500.8094 | 0 | 500.8094 | 3.5742 | 0.71369 | 0 | 3.5742
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 811.7212 | 811.7212 | 1.1034e-07 | 811.7212 | 42.7222 | 5.2632 | 0 | 42.7222
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 859.495 | 859.495 | 1.042e-07 | 859.495 | 53.2925 | 6.2004 | 0 | 53.2925
151 | SE | 1006 Central-Sur | 281.1111 | 281.1111 | 5.1466e-08 | 281.1111 | 131.2409 | 46.6865 | 0 | 131.2409
152 | SE | 1005 Noroeste | 1100.3269 | 1100.3269 | 0 | 1100.3269 | 273.7954 | 24.8831 | 0 | 273.7954
156 | RM | Infiernillo | 306.3794 | 306.3794 | 0 | 306.3794 | 59.8762 | 19.5432 | 0 | 59.8762
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2758.7393 | 2758.7393 | 0 | 2758.7393 | 777.5163 | 28.1838 | 0 | 777.5163
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 239.044 | 239.044 | 0 | 239.0441 | 6.4411e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.4411e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 81.517 | 81.517 | 1.7748e-07 | 81.517 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 19.671 | 19.671 | 0 | 19.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 76.5992 | 76.5993 | 0 | 76.5992 | 3.83 | 5 | 0 | 3.83
162 | RM | CCC Huinalá II | 34.356 | 34.3563 | 0.00089676 | 34.3563 | 3.4356 | 10 | 0 | 3.4356
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 283.6091 | 283.6091 | 1.579e-07 | 283.6091 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1208.0384 | 1208.0384 | 0 | 670.2853 | 315.9353 | 26.1528 | 0 | 315.9353
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 105.686 | 105.686 | 0 | 105.686 | 5.2759 | 4.9921 | 0 | 5.2759
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1099.8444 | 1099.8444 | 0 | 1099.8444 | 191.6574 | 17.4259 | 0 | 191.6574
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2613.4394 | 2613.4394 | 0 | 2613.4394 | 1306.7197 | 50 | 0 | 1306.7197
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 593.9796 | 593.9796 | 1.5078e-07 | 593.9795 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1448.0486 | 1448.0486 | 9.9911e-09 | 1448.0486 | 665.5711 | 45.9633 | 0 | 665.5711
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) 2_/ | 10352.2501 | 10352.2501 | 8.6514e-09 | 10761.3064 | 9845.8286 | 95.1081 | 2214.2036 | 7631.625
176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 652.4278 | 652.4278 | 2.2175e-08 | 652.4278 | 340.897 | 52.2505 | 0 | 340.897
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 22.3962 | 22.3962 | 0 | 22.3962 | 5.599 | 25 | 0 | 5.599
181 | RM | CN Laguna Verde | 11685.8276 | 11685.8276 | 0 | 11685.8276 | 5809.7471 | 49.7162 | 0 | 5809.7471
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 579.2535 | 579.2535 | 0 | 579.2535 | 29.7249 | 5.1316 | 0 | 29.7249
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 104.3381 | 104.3382 | 0 | 104.3381 | 10.4338 | 10 | 0 | 10.4338
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 420.6266 | 420.6266 | 0 | 420.6266 | 207.1223 | 49.2414 | 0 | 207.1223
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5100.6603 | 5100.6603 | 1.7559e-08 | 3949.513 | 3283.3441 | 64.371 | 1914.3648 | 1368.9793
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 290.8957 | 290.8957 | 1.0421e-07 | 290.8957 | 124.7986 | 42.9015 | 0 | 124.7986
190 | SE | 1120 Noroeste | 1271.3941 | 1271.3941 | 0 | 756.926 | 452.1072 | 35.56 | 0 | 452.1072
191 | SE | 1121 Baja California | 99.2436 | 99.2436 | 9.0244e-07 | 99.2436 | 40.1014 | 40.4071 | 0 | 40.1014
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 700.8564 | 700.8564 | 0 | 700.8564 | 269.3104 | 38.4259 | 0 | 269.3104
193 | SE | 1123 Norte | 69.0139 | 69.0139 | 0 | 69.0139 | 20.7042 | 30 | 0 | 20.7042
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 710.9477 | 710.9477 | 0 | 710.9477 | 307.5688 | 43.2618 | 0 | 307.5688
195 | SE | 1125 Distribución | 1754.1049 | 1754.1049 | 1.7281e-08 | 1754.1049 | 584.4811 | 33.3208 | 0 | 584.4811
197 | SE | 1127 Sureste | 288.5479 | 288.5479 | 1.5519e-07 | 288.5479 | 90.243 | 31.2749 | 0 | 90.243
198 | SE | 1128 Centro Sur | 969.3116 | 969.3116 | 0 | 364.012 | 200.8816 | 20.7242 | 0 | 200.8816
199 | SE | 1129 Compensación redes | 280.9806 | 280.9806 | 5.149e-08 | 280.9806 | 81.7447 | 29.0926 | 0 | 81.7447
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1265.3471 | 1265.3471 | 0 | 1265.3471 | 789.8086 | 62.4183 | 0 | 789.8086
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1603.3068 | 1603.3068 | 9.0236e-09 | 1603.3068 | 844.7035 | 52.6851 | 0 | 844.7035
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2834.6925 | 2834.6925 | 0 | 1828.3875 | 1443.3988 | 50.9191 | 0 | 1443.3988
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 668.4516 | 668.4516 | 1.3398e-07 | 668.4516 | 136.6609 | 20.4444 | 0 | 136.6609
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1930.4546 | 1930.4546 | 0 | 1930.4546 | 594.6981 | 30.8061 | 0 | 594.6981
205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2112.2182 | 2112.2182 | 0 | 2112.2182 | 646.0272 | 30.5853 | 0 | 646.0272
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 763.9614 | 763.9614 | 0 | 763.9614 | 190.9903 | 25 | 0 | 190.9903
207 | SE | 1213 Compensación DE REDES | 869.1024 | 869.1024 | 5.1525e-08 | 869.1024 | 286.7025 | 32.9883 | 0 | 286.7025
208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 170.2549 | 170.2549 | 0 | 170.2549 | 79.4523 | 46.6667 | 0 | 79.4523
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR 2_/ | 2435.251 | 2435.2666 | 0.00063949 | 2434.859 | 2050.9482 | 84.2186 | 1556.4968 | 494.4514
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular | 2505.7742 | 2505.7742 | 1.2097e-08 | 2505.7742 | 781.567 | 31.1906 | 0 | 781.567
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3306.5801 | 3306.5801 | 1.3543e-08 | 3306.5801 | 1183.8133 | 35.8017 | 0 | 1183.8133
212 | SE | 1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo | 621.6233 | 621.6233 | 0 | 621.6233 | 213.6165 | 34.3643 | 0 | 213.6165
213 | SE | 1211 NORESTE-CENTRAL 2_/ | 2119.1032 | 2119.1032 | 0 | 2119.397 | 1866.692 | 88.0888 | 1265.7419 | 600.9501
214 | SE | 1210 NORTE-NOROESTE 2_/ | 4414.3418 | 4414.3418 | 0 | 4414.655 | 3427.9531 | 77.6549 | 2408.2766 | 1019.6765
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1147.7115 | 1147.7115 | 0 | 1023.7328 | 699.55 | 60.9517 | 168.8022 | 530.7478
216 | RM | CCC Poza Rica | 2729.6709 | 2729.6709 | 0 | 2729.6505 | 2376.7299 | 87.0702 | 0 | 2376.7299
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2876.2288 | 2876.2288 | 0 | 2876.2288 | 2094.0578 | 72.8057 | 0 | 2094.0578
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 710.1 | 710.1 | 0 | 710.1 | 215.8249 | 30.3936 | 0 | 215.8249
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 771.2837 | 771.2837 | 0 | 771.2837 | 385.6419 | 50 | 0 | 385.6419
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 19203.5679 | 19203.5679 | 0 | 19023.2283 | 11447.1991 | 59.6098 | 0 | 11447.1991
223 | LT | Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 78.5202 | 78.5202 | 0 | 78.5203 | 27.4619 | 34.9743 | 0 | 27.4619
225 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 22.4624 | 22.4624 | 6.4408e-07 | 22.4624 | 7.8618 | 35 | 0 | 7.8618
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 459.8754 | 459.8754 | 0 | 458.5077 | 412.6569 | 89.7323 | 0 | 412.6569
227 | CG | Los Humeros II | 1922.8786 | 1922.8786 | 2.3288e-08 | 1922.8786 | 1113.2455 | 57.8947 | 0 | 1113.2455
228 | LT | Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 353.6204 | 353.6204 | 4.0913e-08 | 353.6204 | 186.4114 | 52.7151 | 0 | 186.4114
229 | CT | TG Baja California II | 1883.0875 | 1883.0875 | 7.6829e-09 | 1883.0875 | 1163.6882 | 61.7968 | 0 | 1163.6882
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 790.9561 | 790.9561 | 0 | 97.8114 | 34.9128 | 4.414 | 0 | 34.9128
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 155.4914 | 155.4914 | 0 | 155.4914 | 46.6474 | 30 | 0 | 46.6474
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste 2_/ | 750.1106 | 750.1106 | 0 | 750.1106 | 649.1564 | 86.5414 | 0 | 649.1564
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1774.2001 | 1774.2001 | 0 | 1774.2001 | 1246.4096 | 70.2519 | 0 | 1246.4096
236 | CCI | Baja California Sur III | 1666.1374 | 1666.1374 | 0 | 1666.1374 | 833.0687 | 50 | 0 | 833.0687
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III 2_/ | 185.3469 | 248.381 | 34.0087 | 209.0712 | 183.9087 | 74.043 | 0 | 183.9087
242 | SE | 1323 Distribución SUR 2_/ | 968.9509 | 968.9509 | 0 | 968.142 | 809.2228 | 83.5154 | 707.5776 | 101.6452
243 | SE | 1322 Distribución CENTRO 2_/ | 2406.9481 | 2406.9481 | 0 | 2407.664 | 1205.1539 | 50.0698 | 0 | 1205.1539
244 | SE | 1321 Distribución NORESTE | 1718.2091 | 1718.2091 | 0 | 1000.6422 | 722.2804 | 42.0368 | 0 | 722.2804
245 | SE | 1320 Distribución NOROESTE 2_/ | 1692.9858 | 1692.9858 | 2.6451e-08 | 1693.342 | 1250.3269 | 73.8534 | 966.9947 | 283.3323
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 343.478 | 343.478 | 0 | 343.478 | 205.844 | 59.9293 | 0 | 205.844
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1126.1822 | 1126.1822 | 0 | 1126.1822 | 604.7531 | 53.6994 | 0 | 604.7531
249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 2_/ | 1040.4655 | 1040.4655 | 0 | 1040.662 | 844.023 | 81.1198 | 235.3157 | 608.7073
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 812.4316 | 812.4316 | 0 | 812.4316 | 356.5545 | 43.8873 | 0 | 356.5545
251 | SE | 1421 Distribución SUR (3a fase) | 832.1631 | 832.1631 | 3.6427e-08 | 460.4979 | 346.11 | 41.5916 | 0 | 346.11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 143.5464 | 143.5464 | 0 | 143.5464 | 45.3304 | 31.5789 | 0 | 45.3304
253 | SE | 1420 Distribución NORTE 2_/ | 1483.2548 | 1483.317 | 0.004195 | 1483.034 | 1388.4192 | 93.6023 | 1024.7216 | 363.6976
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 2_/ | 7807.8295 | 7807.8295 | 0 | 7808.591 | 7807.8295 | 100 | 7807.8295 | 0
259 | SE | 1521 Distribución SUR (1ra fase) 2_/ | 1711.6896 | 1711.6896 | 0 | 1711.472 | 1646.0676 | 96.1662 | 1362.466 | 283.6015
260 | SE | SE 1520 Distribución NORTE 2_/ | 680.6908 | 680.6908 | 0 | 679.875 | 676.1438 | 99.332 | 669.3233 | 6.8205
261 | CCC | CoGeneración Salamanca Fase I 2_/ | 9160.3654 | 9160.3654 | 9.777e-09 | 9161.089 | 7871.4869 | 85.9298 | 2375.0365 | 5496.4504
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 682.2956 | 682.2956 | 4.4428e-08 | 682.2956 | 411.248 | 60.2742 | 0 | 411.248
264 | CC | Centro 2_/ | 13345.5139 | 13345.5139 | 0 | 13345.5139 | 13345.5139 | 100 | 13345.5139 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 2827.2647 | 3223.0789 | 13.9999 | 3223.0789 | 3223.0789 | 100 | 3223.0789 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 432.3897 | 432.3897 | 7.0106e-08 | 432.3897 | 318.0799 | 73.5632 | 0 | 318.0799
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 374.0988 | 374.0988 | 0 | 374.0988 | 374.0988 | 100 | 374.0988 | 0
269 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV | 52.2673 | 52.2673 | 1.7135e-06 | 52.2673 | 38.5127 | 73.6842 | 0 | 38.5127
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur (1a Fase) 2_/ | 1889.4391 | 1889.4474 | 0.00043752 | 1889.146 | 1749.6906 | 92.6033 | 1451.2769 | 298.4138
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 2_/ | 6023.2256 | 6023.2385 | 0.00021402 | 6022.786 | 5742.1196 | 95.3328 | 4597.1515 | 1144.9682
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1265.474 | 1265.474 | 0 | 1265.474 | 932.4545 | 73.6842 | 0 | 932.4545
278 | RM | CT José López Portillo 2_/ | 4396.3437 | 4396.3437 | 0 | 4396.525 | 4396.3437 | 100 | 4396.3437 | 0
280 | SLT | 1721 Distribución NORTE 2_/ | 2100.433 | 2100.4741 | 0.0019568 | 2101.267 | 2077.1006 | 98.8872 | 1878.7673 | 198.3333
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 2_/ | 1046.8987 | 1569.5141 | 49.9203 | 1569.5141 | 1569.5141 | 100 | 1569.5141 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México 2_/ | 1196.3262 | 843.8427 | -29.4638 | 843.8427 | 843.8427 | 100 | 843.8427 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III 2_/ | 451.196 | 451.196 | -6.7184e-08 | 451.196 | 451.196 | 100 | 451.196 | 0
284 | SE | Los Humeros III Fase A 2_/ | 2355.3573 | 2355.3573 | 0 | 2355.3573 | 1575.9486 | 66.9091 | 1575.9486 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 2032.421 | 2032.421 | 0 | 1938.1219 | 1744.3098 | 85.8242 | 0 | 1744.3098
288 | SLT | 1722 Distribución Sur 2_/ | 933.0061 | 933.0265 | 0.002192 | 933.695 | 913.5118 | 97.9084 | 739.0558 | 174.456
289 | CH | Chicoasén II 2_/ | 7251.809 | 7251.809 | 0 | 7252 | 7251.809 | 100 | 7251.809 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1581.1173 | 1581.1173 | 0 | 1111.805 | 1060.9772 | 67.103 | 0 | 1060.9772
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1271.9231 | 1271.9231 | 0 | 1271.9231 | 937.2065 | 73.6842 | 0 | 937.2065
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) | 1618.1206 | 947.6346 | -41.4361 | 947.6347 | 675.2884 | 71.2604 | 0 | 675.2884
295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia | 363.6579 | 363.6579 | 0 | 363.6579 | 265.6127 | 73.0392 | 0 | 265.6127
296 | CC | Empalme I 2_/ | 13384.9076 | 13384.9076 | 0 | 13385.379 | 13384.9076 | 100 | 13384.9076 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 2_/ | 2608.3503 | 2608.3503 | -2.2715e-08 | 2608.3503 | 2608.3503 | 100 | 2089.2861 | 519.0642
298 | CC | Valle de México II 2_/ | 12668.4193 | 12668.4193 | 0 | 12669.244 | 12668.4193 | 100 | 12668.4193 | 0
304 | LT | 1805 Líneas de Transmisión Huasteca-Monterrey 2_/ | 4563.321 | 4563.321 | 0 | 4563.321 | 4563.321 | 100 | 4563.321 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja-Noroeste | 195.0425 | 146.259 | -25.0118 | 146.259 | 113.1324 | 77.3508 | 0 | 113.1324
306 | SE | 1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase) | 1407.769 | 1407.769 | 1.0277e-08 | 1283.3672 | 1216.6018 | 86.4206 | 0 | 1216.6018
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte 2_/ | 1952.2227 | 1952.2227 | 1.5527e-08 | 1952.601 | 1861.2364 | 95.3393 | 1352.017 | 509.2194
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular (1a Fase) | 1154.736 | 1154.736 | 0 | 940.0857 | 840.0561 | 72.7488 | 0 | 840.0561
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México 2_/ | 1741.0239 | 1741.0239 | 0 | 1741.0239 | 1741.0239 | 100 | 1741.0239 | 0
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 2_/ | 2121.6451 | 2121.6451 | 0 | 2121.6451 | 2121.6451 | 100 | 2046.3759 | 75.2692
311 | RM | CCC Tula Paquetes 1 y 2 2_/ | 5956.0676 | 5956.0676 | 0 | 5956.0676 | 5956.0676 | 100 | 5956.0676 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 480.3725 | 480.3725 | 0 | 480.445 | 480.3725 | 100 | 360.4001 | 119.9724
313 | CC | Empalme II 2_/ | 13149.1088 | 13149.1088 | 0 | 13149.1088 | 13149.1088 | 100 | 13149.1088 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 2_/ | 2577.0156 | 2577.0156 | 5.6141e-09 | 2577.0156 | 2577.0156 | 100 | 2409.8155 | 167.2002
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 318.7254 | 358.268 | 12.4065 | 320.4578 | 314.6547 | 87.8266 | 0 | 314.6547
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1562.6352 | 1562.6352 | 0 | 1217.0144 | 1163.8418 | 74.4794 | 0 | 1163.8418
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 330.1473 | 272.772 | -17.3787 | 272.772 | 244.5317 | 89.6469 | 0 | 244.5317
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 988.1938 | 988.1938 | 0 | 816.8151 | 775.9743 | 78.5245 | 0 | 775.9743
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular 2_/ | 1504.2824 | 1504.2824 | 0 | 1504.79 | 1043.8872 | 69.3944 | 0 | 1043.8872
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 1064.8474 | 1064.8474 | 0 | 1064.8474 | 1060.1779 | 99.5615 | 976.1263 | 84.0516
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 2_/ | 10305.4183 | 10305.4528 | 0.00033426 | 10305.092 | 10174.6912 | 98.7311 | 5401.0993 | 4773.592
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1143.2415 | 1143.2415 | 0 | 1143.2415 | 1143.2415 | 100 | 1143.2415 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II 2_/ | 93.1519 | 93.1519 | 0 | 93.1519 | 93.1519 | 100 | 93.1519 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste 2_/ | 2364.007 | 2364.007 | 0 | 2364.007 | 2364.007 | 100 | 2364.007 | 0
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2665.9802 | 2665.9802 | 0 | 2665.9802 | 2665.9802 | 100 | 2665.9802 | 0
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3020.2767 | 3020.2767 | 0 | 3020.2767 | 3020.2767 | 100 | 3020.2767 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) 2_/ | 15317.3843 | 15317.3843 | 0 | 15317.3843 | 14843.2995 | 96.9049 | 14652.1785 | 191.121
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2379.0549 | 2379.0549 | 0 | 2379.0549 | 2379.0549 | 100 | 2379.0549 | 0
Inversión condicionada |  |  | 194299.4354 | 194299.4354 | 1.2339e-09 | 186957.3956 | 186957.3956 | 96.2213 | 23431.212 | 163526.1836
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6536.2276 | 6536.2276 | 0 | 6536.2276 | 6536.2276 | 100 | 0 | 6536.2276
2 | CC | Altamira II | 4674.6392 | 4674.6392 | 0 | 4674.6392 | 4674.6392 | 100 | 0 | 4674.6392
3 | CC | Bajío | 6657.1547 | 6657.1547 | 0 | 6657.336 | 6657.336 | 100.0027 | 0 | 6657.336
4 | CC | Campeche | 2714.4256 | 2714.4256 | 0 | 2714.4256 | 2714.4256 | 100 | 0 | 2714.4256
5 | CC | Hermosillo 2_/ | 3176.2306 | 3176.2306 | 0 | 3176.376 | 3176.376 | 100.0046 | 0 | 3176.376
6 | CT | Mérida III | 3702.5992 | 3702.5993 | 0 | 3702.5992 | 3702.5992 | 100 | 0 | 3702.5992
7 | CC | Monterrey III 2_/ | 4691.3188 | 4691.3188 | 0 | 4692.044 | 4692.044 | 100.0155 | 0 | 4692.044
8 | CC | Naco - Nogales | 2928.3576 | 2928.3576 | 0 | 2928.3576 | 2928.3576 | 100 | 0 | 2928.3576
9 | CC | Río Bravo II | 4314.0335 | 4314.0335 | 0 | 4314.94 | 4314.94 | 100.021 | 0 | 4314.94
10 | CC | Mexicali | 6438.8695 | 6438.8695 | 0 | 6439.776 | 6439.776 | 100.0141 | 0 | 6439.776
11 | CC | Saltillo | 3101.3178 | 3101.3178 | 0 | 3102.043 | 3102.043 | 100.0234 | 0 | 3102.043
12 | CC | Tuxpan II | 5506.9875 | 5506.9875 | 0 | 5507.894 | 5507.894 | 100.0165 | 0 | 5507.894
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 5494.3509 | 5494.3509 | 0 | 5495.203 | 5495.203 | 100.0155 | 0 | 5495.203
15 | CC | Altamira III y IV | 9780.0993 | 9780.0993 | 0 | 9780.0993 | 9780.0993 | 100 | 0 | 9780.0993
16 | CC | Chihuahua III | 3080.8705 | 3080.8705 | 1.4535e-08 | 3080.8705 | 3080.8705 | 100 | 0 | 3080.8705
17 | CC | La Laguna II | 6152.5019 | 6152.5019 | 7.2785e-09 | 6153.322 | 6153.322 | 100.0133 | 0 | 6153.322
18 | CC | Río Bravo III | 4839 | 4839 | 6.2643e-09 | 4839 | 4839 | 100 | 0 | 4839
19 | CC | Tuxpan III y IV 2_/ | 10522.7935 | 10522.7935 | 0 | 10522.652 | 10522.652 | 99.9987 | 0 | 10522.652
20 | CC | Altamira V | 10362.0818 | 10362.0818 | 0 | 10362.0818 | 10362.0818 | 100 | 0 | 10362.0818
21 | CC | Tamazunchale 2_/ | 8757.4862 | 8757.4862 | 0 | 8756.79 | 8756.79 | 99.9921 | 0 | 8756.79
24 | CC | Río Bravo IV | 4847.2003 | 4847.2003 | 0 | 4847.962 | 4847.962 | 100.0157 | 0 | 4847.962
25 | CC | Tuxpan V 2_/ | 5347.5423 | 5347.5423 | 0 | 5348.35 | 5348.35 | 100.0151 | 0 | 5348.35
26 | CC | Valladolid III | 4817.8591 | 4817.8591 | 0 | 4817.8591 | 4817.8591 | 100 | 0 | 4817.8591
28 | CCC | Norte II 2_/ | 8528.9757 | 8528.9757 | 0 | 8528.352 | 8528.352 | 99.9927 | 0 | 8528.352
29 | CC | Norte | 8731.1542 | 8731.1542 | 0 | 8731.408 | 8731.408 | 100.0029 | 0 | 8731.408
31 | CE | La Venta III 2_/ | 2902.8542 | 2902.8542 | 0 | 2902.613 | 2902.613 | 99.9917 | 0 | 2902.613
33 | CE | Oaxaca I 2_/ | 2930.8705 | 2930.8705 | 0 | 2931.621 | 2931.621 | 100.0256 | 0 | 2931.621
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV 2_/ | 9124.8467 | 9124.8467 | 0 | 9124.829 | 9124.829 | 99.9998 | 0 | 9124.829
36 | CC | Baja California III 2_/ | 4779.5677 | 4779.5677 | 6.3422e-09 | 4779.068 | 4779.068 | 99.9895 | 4779.068 | 0
38 | CC | Norte III (Juárez) 2_/ | 18652.661 | 18652.661 | 4.8015e-09 | 18652.144 | 18652.144 | 99.9972 | 18652.144 | 0
40 | CE | Sureste I 2_/ | 10204.5581 | 10204.5581 | 0 | 2856.5127 | 2856.5127 | 27.9925 | 0 | 2856.5127
1_/ Proyectos financiados en pesos y dólares de Estados Unidos de América.
2_/ Se modificó el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2017 es menor al Monto Comprometido del periodo.
p_/ Cifras preliminares.
* El tipo de cambio utilizado es de 18.1300 al cierre de septiembre de 2017.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Valor Pres. Neto Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2017) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Directa | 2093279.8128 | 2093279.8128 | 2093279.8128
Autorizados en 1997 |  |  | 76473.467 | 76473.467 | 76473.467
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3516.2913 | 3516.2913 | 3516.2913 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 8
2 | CC | Chihuahua | 15619.6641 | 15619.6641 | 15619.6641 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-11-16 | 15 | 5
3 | CCI | Guerrero Negro II | 721.6312 | 721.6312 | 721.6312 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-04-30 | 10 | 1
4 | CC | Monterrey II | 9610.9905 | 9610.9905 | 9610.9905 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-01 | 14 | 1
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1226.0366 | 1226.0366 | 1226.0366 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-09-30 | 9 | 8
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 8269.3507 | 8269.3507 | 8269.3507 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 9
7 | CT | Samalayuca II | 8821.8429 | 8821.8429 | 8821.8429 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-11-01 | 20 | 8
9 | LT | 211 Cable Submarino | 4996.8162 | 4996.8162 | 4996.8162 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5392.1832 | 5392.1832 | 5392.1832 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-10-15 | 15 | 2
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3510.4545 | 3510.4545 | 3510.4545 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 9 | 3
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3870.932 | 3870.932 | 3870.932 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-12-31 | 14 | 4
13 | SE | 218 Noroeste | 3726.1953 | 3726.1953 | 3726.1953 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 8
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2377.7792 | 2377.7792 | 2377.7792 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-10-15 | 10 | 1
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2032.1597 | 2032.1597 | 2032.1597 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 9 | 3
16 | SE | 221 Occidental | 2781.1396 | 2781.1396 | 2781.1396 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-10-15 | 15 | 0
Autorizados en 1998 |  |  | 9900.3681 | 9900.3681 | 9900.3681
17 | LT | 301 Centro | 1370.0255 | 1370.0255 | 1370.0255 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-12-30 | 9 | 3
18 | LT | 302 Sureste | 1260.0164 | 1260.0164 | 1260.0164 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 6
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1093.9947 | 1093.9947 | 1093.9947 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 7
20 | LT | 304 Noroeste | 1043.9763 | 1043.9763 | 1043.9763 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-07-01 | 9 | 9
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1575.4093 | 1575.4093 | 1575.4093 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 1243.3217 | 1243.3217 | 1243.3217 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 7
23 | SE | 307 Noreste | 830.7786 | 830.7786 | 830.7786 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 10 | 5
24 | SE | 308 Noroeste | 1482.8456 | 1482.8456 | 1482.8456 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 9 | 8
Autorizados en 1999 |  |  | 68630.9113 | 68630.9113 | 68630.9113
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6147.4373 | 6147.4373 | 6147.4373 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-06-23 | 14 | 9
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 24592.4601 | 24592.4601 | 24592.4601 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-11-15 | 13 | 8
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 8113.5266 | 8113.5266 | 8113.5266 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-12-17 | 15 | 3
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10368.2084 | 10368.2084 | 10368.2084 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-16 | 14 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1613.8504 | 1613.8504 | 1613.8504 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 9 | 9
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3686.5276 | 3686.5276 | 3686.5276 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-09-24 | 14 | 8
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2885.4478 | 2885.4478 | 2885.4478 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-11-15 | 15 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1462.5705 | 1462.5705 | 1462.5705 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 1
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1899.3761 | 1899.3761 | 1899.3761 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
34 | SE | 403 Noreste | 657.447 | 657.447 | 657.447 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-12 | 10 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1288.8374 | 1288.8374 | 1288.8374 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-01 | 9 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1871.7312 | 1871.7312 | 1871.7312 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-30 | 10 | 1
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4043.491 | 4043.491 | 4043.491 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-15 | 9 | 8
Autorizados en 2000 |  |  | 41792.5189 | 41792.5189 | 41792.5189
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 17193.2288 | 17193.2288 | 17193.2288 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-10-19 | 14 | 9
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1742.9141 | 1742.9141 | 1742.9141 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-10-29 | 15 | 2
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 807.7442 | 807.7442 | 807.7442 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-30 | 10 | 5
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7397.6496 | 7397.6496 | 7397.6496 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-08-31 | 14 | 7
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5471.957 | 5471.957 | 5471.957 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-01 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4123.0845 | 4123.0845 | 4123.0845 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-12-31 | 14 | 6
44 | SE | 412 Compensación Norte | 664.6828 | 664.6828 | 664.6828 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-27 | 10 | 1
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2025.0739 | 2025.0739 | 2025.0739 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-12-31 | 14 | 3
46 | SE | 503 Oriental | 599.5706 | 599.5706 | 599.5706 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-01 | 10 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1766.6134 | 1766.6134 | 1766.6134 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 21071.1228 | 21071.1228 | 21071.1228
48 | CCI | Baja California Sur I | 928.8025 | 928.8025 | 928.8025 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-15 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2600.5753 | 2600.5753 | 2600.5753 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-01-01 | 12 | 5
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2316.8078 | 2316.8078 | 2316.8078 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-12-17 | 10 | 7
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2201.3492 | 2201.3492 | 2201.3492 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-12-16 | 8 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 957.9323 | 957.9323 | 957.9323 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-12-31 | 14 | 1
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 599.2115 | 599.2115 | 599.2115 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-10-31 | 11 | 4
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 670.23 | 670.23 | 670.23 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-10-01 | 10 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 174.6786 | 174.6786 | 174.6786 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-02-09 | 10 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 474.7879 | 474.7879 | 474.7879 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 4
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3185.3817 | 3185.3817 | 3185.3817 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-02-28 | 14 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 997.3255 | 997.3255 | 997.3255 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 9 | 4
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 5964.0404 | 5964.0404 | 5964.0404 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-12 | 7 | 8
Autorizados en 2002 |  |  | 114829.9896 | 114829.9896 | 114829.9896
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8778.258 | 8778.258 | 8778.258 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-09-17 | 13 | 0
62 | CCC | Pacífico | 33166.3511 | 33166.3511 | 33166.3511 | 2010-03-21 | 2019-06-07 | 2027-08-30 | 10 | 2
63 | CH | El Cajón | 8545.1295 | 8545.1295 | 8545.1295 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2037-08-31 | 30 | 0
64 | LT | Líneas Centro | 204.1874 | 204.1874 | 204.1874 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-12-11 | 10 | 4
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1130.5455 | 1130.5455 | 1130.5455 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-12-17 | 12 | 3
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5877.6366 | 5877.6366 | 5877.6366 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-02-01 | 10 | 9
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2160.3645 | 2160.3645 | 2160.3645 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-10-22 | 10 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2733.3745 | 2733.3745 | 2733.3745 | 2009-06-24 | 2012-03-23 | 2023-12-31 | 11 | 8
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1618.8923 | 1618.8923 | 1618.8923 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-14 | 10 | 8
70 | LT | Riviera Maya | 1461.8185 | 1461.8185 | 1461.8185 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-06-01 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1887.9498 | 1887.9498 | 1887.9498 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-02 | 9 | 6
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1856.7246 | 1856.7246 | 1856.7246 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-25 | 9 | 4
73 | RM | Altamira | 1823.0517 | 1823.0517 | 1823.0517 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 6
74 | RM | Botello | 288.0082 | 288.0082 | 288.0082 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-04-16 | 13 | 0
75 | RM | Carbón II | 2305.2621 | 2305.2621 | 2305.2621 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-02-19 | 13 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 864.5671 | 864.5671 | 864.5671 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-12-28 | 11 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 2542.0097 | 2542.0097 | 2542.0097 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-04-16 | 13 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 217.7195 | 217.7195 | 217.7195 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-04-11 | 10 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 4367.8702 | 4367.8702 | 4367.8702 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-07-16 | 11 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 1993.1272 | 1993.1272 | 1993.1272 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-11-09 | 10 | 0
82 | RM | Huinalá | 197.6975 | 197.6975 | 197.6975 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 3
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 60.5024 | 60.5024 | 60.5024 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-06-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1452.049 | 1452.049 | 1452.049 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 2
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3022.3108 | 3022.3108 | 3022.3108 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 2
90 | RM | CT Puerto Libertad | 615.7787 | 615.7787 | 615.7787 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 6
91 | RM | Punta Prieta | 778.2819 | 778.2819 | 778.2819 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-04-16 | 11 | 9
92 | RM | Salamanca | 1502.8752 | 1502.8752 | 1502.8752 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 1
93 | RM | Tuxpango | 1375.8324 | 1375.8324 | 1375.8324 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-06-29 | 12 | 7
94 | RM | CT Valle de México | 655.3137 | 655.3137 | 655.3137 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 278.9257 | 278.9257 | 278.9257 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 4
98 | SE | 705 Capacitores | 176.5408 | 176.5408 | 176.5408 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 6
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1442.8754 | 1442.8754 | 1442.8754 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-03-15 | 12 | 6
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1996.5107 | 1996.5107 | 1996.5107 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-01-11 | 9 | 7
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1626.0577 | 1626.0577 | 1626.0577 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-11-08 | 10 | 5
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 805.0765 | 805.0765 | 805.0765 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-15 | 9 | 8
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 395.2727 | 395.2727 | 395.2727 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 10370.2159 | 10370.2159 | 10370.2159 | 2005-08-01 | 2017-04-01 | 2026-09-30 | 10 | 1
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 4255.0244 | 4255.0244 | 4255.0244 | 2006-03-17 | 2006-01-25 | 2018-03-06 | 12 | 1
Autorizados en 2003 |  |  | 59107.4435 | 59107.4435 | 59107.4435
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10368.8272 | 10368.8272 | 10368.8272 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2018-12-30 | 12 | 9
107 | CCI | Baja California Sur II | 630.3242 | 630.3242 | 630.3242 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-04-16 | 10 | 9
108 | LT | 807 Durango I | 631.3264 | 631.3264 | 631.3264 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 8
110 | RM | CCC Tula | 505.2064 | 505.2064 | 505.2064 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 8
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 487.1793 | 487.1793 | 487.1793 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 9
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2085.7891 | 2085.7891 | 2085.7891 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-06-29 | 7 | 5
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1582.5992 | 1582.5992 | 1582.5992 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 8
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1790.0782 | 1790.0782 | 1790.0782 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-01-15 | 11 | 7
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 4376.1379 | 4376.1379 | 4376.1379 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 9
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1468.0515 | 1468.0515 | 1468.0515 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 8
122 | SE | 811 Noroeste | 334.8821 | 334.8821 | 334.8821 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 122.9863 | 122.9863 | 122.9863 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 4
124 | SE | 813 División Bajío | 1730.6415 | 1730.6415 | 1730.6415 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 4
126 | SLT | 801 Altiplano | 3867.0504 | 3867.0504 | 3867.0504 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-05-28 | 10 | 5
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 2769.368 | 2769.368 | 2769.368 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-05-28 | 10 | 9
128 | SLT | 803 NOINE | 14265.1369 | 14265.1369 | 14265.1369 | 2006-10-03 | 2020-11-30 | 2028-12-01 | 10 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 12091.8589 | 12091.8589 | 12091.8589 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-28 | 9 | 7
Autorizados en 2004 |  |  | 13516.9861 | 13516.9861 | 13516.9861
132 | CE | La Venta II | 489.4966 | 489.4966 | 489.4966 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-12-30 | 15 | 9
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 100.708 | 100.708 | 100.708 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-15 | 9 | 8
138 | SE | 911 Noreste | 458.1387 | 458.1387 | 458.1387 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-03 | 9 | 6
139 | SE | 912 División Oriente | 3926.2123 | 3926.2123 | 3926.2123 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 8 | 3
140 | SE | 914 División Centro Sur | 2048.7822 | 2048.7822 | 2048.7822 | 2007-12-30 | 2018-12-14 | 2027-12-17 | 9 | 0
141 | SE | 915 Occidental | 392.4166 | 392.4166 | 392.4166 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1888.0645 | 1888.0645 | 1888.0645 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-01-11 | 9 | 4
143 | SLT | 902 Istmo | 1483.9115 | 1483.9115 | 1483.9115 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-06 | 10 | 9
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2729.2556 | 2729.2556 | 2729.2556 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-09-17 | 11 | 4
Autorizados en 2005 |  |  | 75411.6059 | 75411.6059 | 75411.6059
146 | CH | La Yesca | 12143.4644 | 12143.4644 | 12143.4644 | 2012-10-15 | 2014-12-31 | 2042-12-15 | 28 | 0
147 | CCC | Baja California | 2222.8973 | 2222.8973 | 2222.8973 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 8
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1643.3993 | 1643.3993 | 1643.3993 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 12 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2484.8432 | 2484.8432 | 2484.8432 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-09-17 | 11 | 7
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2013.1397 | 2013.1397 | 2013.1397 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-12-29 | 13 | 5
151 | SE | 1006 Central----Sur | 5309.6445 | 5309.6445 | 5309.6445 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-07-22 | 9 | 9
152 | SE | 1005 Noroeste | 3617.3576 | 3617.3576 | 3617.3576 | 2008-11-06 | 2010-12-22 | 2024-09-13 | 13 | 7
156 | RM | Infiernillo | 375.5759 | 375.5759 | 375.5759 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 9 | 7
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 5590.5974 | 5590.5974 | 5590.5974 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 8
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1022.2067 | 1022.2067 | 1022.2067 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 9 | 8
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 56.8479 | 56.8479 | 56.8479 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 308.4976 | 308.4976 | 308.4976 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 9 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 528.1947 | 528.1947 | 528.1947 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-08-15 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 231.6449 | 231.6449 | 231.6449 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-01-11 | 9 | 6
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 549.3048 | 549.3048 | 549.3048 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 1
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 10605.0896 | 10605.0896 | 10605.0896 | 2011-07-16 | 2019-06-30 | 2028-12-30 | 10 | 1
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1147.7577 | 1147.7577 | 1147.7577 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 10 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1600.287 | 1600.287 | 1600.287 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 9 | 8
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 21894.2271 | 21894.2271 | 21894.2271 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 7
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 1528.1225 | 1528.1225 | 1528.1225 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 8
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 538.5062 | 538.5062 | 538.5062 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2022-04-18 | 10 | 4
Autorizados en 2006 |  |  | 191349.526 | 191349.526 | 191349.526
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 2953.95 | 2953.95 | 2953.95 | 2015-11-21 | 2017-01-30 | 2030-12-20 | 14 | 9
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1027.9261 | 1027.9261 | 1027.9261 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 1
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 137.8426 | 137.8426 | 137.8426 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-12-20 | 9 | 6
181 | RM | CN Laguna Verde | 16923.9942 | 16923.9942 | 16923.9942 | 2010-02-14 | 2011-07-30 | 2029-08-10 | 18 | 0
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2009.1555 | 2009.1555 | 2009.1555 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-22 | 9 | 3
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 469.1027 | 469.1027 | 469.1027 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-01-19 | 9 | 9
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 3223.6645 | 3223.6645 | 3223.6645 | 2011-06-11 | 2014-01-01 | 2022-04-18 | 8 | 3
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 30504.2285 | 30504.2285 | 30504.2285 | 2009-05-02 | 2017-05-31 | 2031-03-03 | 15 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 629.2112 | 629.2112 | 629.2112 | 2011-04-01 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 0
190 | SE | 1120 Noroeste | 10407.1308 | 10407.1308 | 10407.1308 | 2011-01-20 | 2016-12-16 | 2027-12-17 | 11 | 0
191 | SE | 1121 Baja California | 2230.4035 | 2230.4035 | 2230.4035 | 2010-02-15 | 2011-07-11 | 2024-09-13 | 13 | 2
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 7531.8894 | 7531.8894 | 7531.8894 | 2010-05-26 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 9 | 2
193 | SE | 1123 Norte | 1736.8005 | 1736.8005 | 1736.8005 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2020-07-10 | 9 | 9
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 26583.2275 | 26583.2275 | 26583.2275 | 2011-03-16 | 2012-12-03 | 2022-04-18 | 9 | 4
195 | SE | 1125 Distribución | 11995.5546 | 11995.5546 | 11995.5546 | 2009-09-15 | 2012-12-01 | 2022-04-18 | 9 | 4
197 | SE | 1127 Sureste | 558.6697 | 558.6697 | 558.6697 | 2010-10-19 | 2010-12-12 | 2020-11-18 | 9 | 9
198 | SE | 1128 Centro Sur | 19239.4137 | 19239.4137 | 19239.4137 | 2011-09-21 | 2019-12-16 | 2025-12-15 | 10 | 0
199 | SE | 1129 Compensación redes | 733.0863 | 733.0863 | 733.0863 | 2008-11-12 | 2010-06-10 | 2024-09-13 | 14 | 3
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5332.9897 | 5332.9897 | 5332.9897 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 9 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 10517.6001 | 10517.6001 | 10517.6001 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 9 | 9
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 28251.48 | 28251.48 | 28251.48 | 2013-01-02 | 2019-06-30 | 2028-08-30 | 13 | 1
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 2146.2987 | 2146.2987 | 2146.2987 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-20 | 14 | 8
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 5428.3855 | 5428.3855 | 5428.3855 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 10 | 0
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 777.5208 | 777.5208 | 777.5208 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 9 | 8
Autorizados en 2007 |  |  | 171482.385 | 171482.385 | 171482.385
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1918.1993 | 1918.1993 | 1918.1993 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-06-03 | 10 | 1
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1613.1408 | 1613.1408 | 1613.1408 | 2009-07-04 | 2011-05-11 | 2024-09-13 | 13 | 3
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1317.939 | 1317.939 | 1317.939 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 8
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 12271.5709 | 12271.5709 | 12271.5709 | 2010-11-24 | 2020-11-23 | 2029-12-28 | 12 | 1
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 5984.9591 | 5984.9591 | 5984.9591 | 2010-11-05 | 2011-08-04 | 2020-11-18 | 9 | 3
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 22626.1247 | 22626.1247 | 22626.1247 | 2010-06-06 | 2014-08-30 | 2024-12-31 | 10 | 3
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 9594.7511 | 9594.7511 | 9594.7511 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 5 | 1
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 22035.535 | 22035.535 | 22035.535 | 2010-09-07 | 2019-11-18 | 2025-12-17 | 8 | 1
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 17894.1282 | 17894.1282 | 17894.1282 | 2011-01-05 | 2020-12-21 | 2029-12-28 | 11 | 0
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 3814.6856 | 3814.6856 | 3814.6856 | 2010-07-02 | 2017-03-26 | 2027-07-30 | 10 | 5
216 | RM | CCC Poza Rica | 5232.8766 | 5232.8766 | 5232.8766 | 2012-09-05 | 2017-01-30 | 2026-01-30 | 10 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 4336.8591 | 4336.8591 | 4336.8591 | 2014-02-18 | 2014-03-10 | 2032-04-15 | 18 | 1
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 327.632 | 327.632 | 327.632 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 6
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5152.2936 | 5152.2936 | 5152.2936 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 10 | 0
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 52236.9601 | 52236.9601 | 52236.9601 | 2011-11-01 | 2014-08-23 | 2033-11-03 | 18 | 8
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 166.4418 | 166.4418 | 166.4418 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 5
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 30.2607 | 30.2607 | 30.2607 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-29 | 10 | 0
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 406.1114 | 406.1114 | 406.1114 | 2016-04-12 | 2016-08-05 | 2027-05-12 | 11 | 1
227 | CG | Los Humeros II | 1400.3874 | 1400.3874 | 1400.3874 | 2012-12-18 | 2013-03-27 | 2022-04-29 | 9 | 1
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1160.319 | 1160.319 | 1160.319 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-28 | 10 | 4
229 | CT | TG Baja California II | 1961.2095 | 1961.2095 | 1961.2095 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 2023-12-29 | 9 | 9
Autorizados en 2008 |  |  | 85149.7475 | 85149.7475 | 85149.7475
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 4231.2138 | 4231.2138 | 4231.2138 | 2010-07-07 | 2019-06-30 | 2028-07-30 | 11 | 3
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 420.9903 | 420.9903 | 420.9903 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-28 | 9 | 9
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4944.6405 | 4944.6405 | 4944.6405 | 2017-03-01 | 2017-07-06 | 2027-03-01 | 10 | 0
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1833.1188 | 1833.1188 | 1833.1188 | 2014-07-12 | 2014-07-11 | 2024-04-29 | 9 | 8
236 | CCI | Baja California Sur III | 541.5586 | 541.5586 | 541.5586 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-30 | 9 | 7
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1734.5851 | 1734.5851 | 1734.5851 | 2015-12-16 | 2017-02-28 | 2032-12-30 | 16 | 9
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 16754.7882 | 16754.7882 | 16754.7882 | 2011-06-22 | 2019-11-18 | 2025-12-30 | 9 | 1
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 16752.2196 | 16752.2196 | 16752.2196 | 2014-12-01 | 2020-11-23 | 2029-12-28 | 13 | 1
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 22334.1109 | 22334.1109 | 22334.1109 | 2014-02-03 | 2019-12-23 | 2029-06-29 | 10 | 5
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 15602.5217 | 15602.5217 | 15602.5217 | 2011-09-19 | 2019-12-16 | 2025-12-19 | 8 | 0
Autorizados en 2009 |  |  | 34740.9615 | 34740.9615 | 34740.9615
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2434.3825 | 2434.3825 | 2434.3825 | 2013-05-01 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 9 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1808.701 | 1808.701 | 1808.701 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 2022-06-30 | 9 | 7
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 7140.484 | 7140.484 | 7140.484 | 2014-03-02 | 2015-11-24 | 2025-02-28 | 9 | 2
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1216.8262 | 1216.8262 | 1216.8262 | 2011-10-07 | 2012-01-04 | 2021-10-12 | 9 | 8
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 10797.4994 | 10797.4994 | 10797.4994 | 2013-08-03 | 2019-12-16 | 2026-12-18 | 10 | 0
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 337.516 | 337.516 | 337.516 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 1
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 6662.0477 | 6662.0477 | 6662.0477 | 2013-02-01 | 2019-11-18 | 2025-12-29 | 8 | 1
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1024.1144 | 1024.1144 | 1024.1144 | 2018-08-01 | 2019-01-01 | 2028-10-02 | 10 | 2
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 3319.3903 | 3319.3903 | 3319.3903 | 2017-04-20 | 2018-10-04 | 2027-07-19 | 10 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 57232.6483 | 57232.6483 | 57232.6483
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 38110.6374 | 38110.6374 | 38110.6374 | 2014-03-13 | 2019-12-16 | 2029-12-28 | 13 | 0
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 4201.0201 | 4201.0201 | 4201.0201 | 2013-08-03 | 2017-12-18 | 2025-06-20 | 7 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 14920.9908 | 14920.9908 | 14920.9908 | 2015-01-27 | 2016-08-08 | 2026-07-30 | 10 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 333250.2001 | 333250.2001 | 333250.2001
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1092.092 | 1092.092 | 1092.092 | 2013-01-17 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 9 | 6
264 | CC | Centro | 20493.7421 | 20493.7421 | 20493.7421 | 2016-01-23 | 2017-01-30 | 2042-02-28 | 26 | 1
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4880.8489 | 4880.8489 | 4880.8489 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2028-11-01 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1484.8215 | 1484.8215 | 1484.8215 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 4
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 311.0849 | 311.0849 | 311.0849 | 2015-12-02 | 2017-04-30 | 2036-02-28 | 20 | 1
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 168.2317 | 168.2317 | 168.2317 | 2015-05-05 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 2
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 73272.7731 | 73272.7731 | 73272.7731 | 2015-01-01 | 2018-12-17 | 2029-12-28 | 12 | 0
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 209338.9801 | 209338.9801 | 209338.9801 | 2013-11-27 | 2019-12-16 | 2029-12-28 | 13 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 2583.2348 | 2583.2348 | 2583.2348 | 2015-02-27 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 4
276 | CH | Nuevo Guerrero | 18455.2258 | 18455.2258 | 18455.2258 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2051-06-01 | 30 | 2
277 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero | 1169.1651 | 1169.1651 | 1169.1651 | 2021-01-04 | 2021-01-01 | 2030-12-31 | 10 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 174881.9407 | 174881.9407 | 174881.9407
278 | RM | CT José López Portillo | 11332.8941 | 11332.8941 | 11332.8941 | 2017-07-26 | 2019-02-27 | 2029-02-27 | 10 | 0
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 70857.2859 | 70857.2859 | 70857.2859 | 2015-05-05 | 2018-12-17 | 2024-07-31 | 6 | 6
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2572.6722 | 2572.6722 | 2572.6722 | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 2027-07-01 | 10 | 1
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 14444.9602 | 14444.9602 | 14444.9602 | 2014-03-31 | 2017-12-18 | 2027-12-20 | 10 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 6523.5366 | 6523.5366 | 6523.5366 | 2017-04-03 | 2017-03-31 | 2027-07-01 | 10 | 7
284 | CG | Los Humeros III | 2889.8962 | 2889.8962 | 2889.8962 | 2016-04-07 | 2018-11-30 | 2028-05-01 | 10 | 1
285 | CC | Centro II | 27073.7721 | 27073.7721 | 27073.7721 | 2019-09-03 | 2019-09-02 | 2029-10-01 | 10 | 1
286 | CCI | Baja California Sur V | 2320.2454 | 2320.2454 | 2320.2454 | 2016-06-30 | 2016-08-31 | 2041-07-30 | 25 | 1
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 16857.4831 | 16857.4831 | 16857.4831 | 2014-03-31 | 2018-12-17 | 2033-12-19 | 16 | 0
289 | CH | Chicoasén II | 10812.929 | 10812.929 | 10812.929 | 2018-06-19 | 2018-10-07 | 2048-08-18 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 836.7179 | 836.7179 | 836.7179 | 2016-10-05 | 2017-12-29 | 2026-12-30 | 10 | 2
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4849.3499 | 4849.3499 | 4849.3499 | 2016-08-31 | 2017-02-28 | 2026-09-30 | 10 | 1
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 2158.7071 | 2158.7071 | 2158.7071 | 2015-02-14 | 2015-06-04 | 2024-07-31 | 9 | 2
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1079.7622 | 1079.7622 | 1079.7622 | 2013-11-09 | 2015-06-24 | 2045-11-30 | 30 | 8
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 271.7288 | 271.7288 | 271.7288 | 2014-07-23 | 2015-01-24 | 2024-07-31 | 9 | 5
Autorizados en 2013 |  |  | 206970.8135 | 206970.8135 | 206970.8135
296 | CC | Empalme I | 15040.0825 | 15040.0825 | 15040.0825 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | 2027-12-01 | 10 | 1
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3461.136 | 3461.136 | 3461.136 | 2017-03-01 | 2017-08-23 | 2027-07-01 | 10 | 8
298 | CC | Valle de México II | 35330.0535 | 35330.0535 | 35330.0535 | 2017-12-08 | 2018-01-30 | 2028-01-07 | 10 | 1
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4891.949 | 4891.949 | 4891.949 | 2018-05-02 | 2019-11-04 | 2028-07-03 | 10 | 7
303 | LT | Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 4425.1267 | 4425.1267 | 4425.1267 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2027-03-01 | 9 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 16137.4006 | 16137.4006 | 16137.4006 | 2016-04-20 | 2017-05-31 | 2026-06-30 | 10 | 2
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 437.4888 | 437.4888 | 437.4888 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2025-01-31 | 9 | 6
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 21938.35 | 21938.35 | 21938.35 | 2015-05-15 | 2016-09-30 | 2024-07-31 | 7 | 8
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 8974.9137 | 8974.9137 | 8974.9137 | 2016-01-02 | 2017-04-25 | 2027-01-20 | 9 | 7
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5978.259 | 5978.259 | 5978.259 | 2015-09-12 | 2016-09-10 | 2026-09-30 | 10 | 2
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 17220.0571 | 17220.0571 | 17220.0571 | 2017-12-28 | 2017-12-18 | 2026-12-21 | 9 | 0
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 55562.3601 | 55562.3601 | 55562.3601 | 2016-12-19 | 2018-12-17 | 2026-12-28 | 9 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 16199.1252 | 16199.1252 | 16199.1252 | 2017-07-04 | 2017-09-02 | 2027-09-02 | 10 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1374.5113 | 1374.5113 | 1374.5113 | 2016-12-10 | 2018-09-11 | 2028-09-11 | 10 | 0
Autorizados en 2014 |  |  | 105740.7813 | 105740.7813 | 105740.7813
313 | CC | Empalme II | 12899.6773 | 12899.6773 | 12899.6773 | 2017-05-03 | 2018-04-28 | 2027-07-01 | 10 | 2
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4341.8816 | 4341.8816 | 4341.8816 | 2017-05-03 | 2017-08-01 | 2027-01-04 | 10 | 2
315 | CCI | Baja California Sur VI | 2018.6406 | 2018.6406 | 2018.6406 | 2018-05-01 | 2019-01-01 | 2028-11-01 | 10 | 5
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 749.7618 | 749.7618 | 749.7618 | 2016-04-01 | 2017-01-30 | 2026-04-01 | 10 | 0
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 5013.6359 | 5013.6359 | 5013.6359 | 2016-06-14 | 2017-03-24 | 2027-07-30 | 11 | 4
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 2516.6502 | 2516.6502 | 2516.6502 | 2016-04-11 | 2016-06-24 | 2026-05-30 | 10 | 1
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4979.614 | 4979.614 | 4979.614 | 2017-01-02 | 2017-03-03 | 2027-02-01 | 10 | 0
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 19509.5933 | 19509.5933 | 19509.5933 | 2016-06-18 | 2017-01-21 | 2028-07-30 | 11 | 5
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 19603.2631 | 19603.2631 | 19603.2631 | 2016-12-30 | 2018-12-17 | 2026-12-21 | 9 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 34108.0635 | 34108.0635 | 34108.0635 | 2015-12-30 | 2019-12-16 | 2029-12-10 | 14 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 150734.4368 | 150734.4368 | 150734.4368
323 | CC | San Luis Potosí | 16583.7024 | 16583.7024 | 16583.7024 | 2019-04-01 | 2022-04-28 | 2029-07-02 | 10 | 3
324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 5928.1372 | 5928.1372 | 5928.1372 | 2019-04-01 | 2020-11-02 | 2029-07-02 | 10 | 7
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 26248.8761 | 26248.8761 | 26248.8761 | 2018-12-03 | 2018-12-01 | 2029-06-04 | 10 | 5
326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 2988.3234 | 2988.3234 | 2988.3234 | 2018-12-03 | 2020-07-03 | 2029-06-04 | 10 | 9
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 901.3823 | 901.3823 | 901.3823 | 2018-04-04 | 2018-06-15 | 2028-06-02 | 10 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 88.3107 | 88.3107 | 88.3107 | 2018-04-02 | 2017-10-03 | 2027-12-31 | 10 | 2
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 975.3682 | 975.3682 | 975.3682 | 2018-11-05 | 2019-12-31 | 2028-12-29 | 10 | 2
330 | CH | Las Cruces | 6290.0895 | 6290.0895 | 6290.0895 | 2018-11-30 | 2020-08-31 | 2048-12-30 | 30 | 1
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 457.2155 | 457.2155 | 457.2155 | 2018-10-25 | 2020-01-06 | 2028-06-01 | 9 | 7
332 | CE | Sureste II y III | 9643.7339 | 9643.7339 | 9643.7339 | 2018-03-03 | 2021-03-04 | 2028-09-01 | 9 | 5
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 319.0225 | 319.0225 | 319.0225 | 2018-08-02 | 2019-08-01 | 2028-08-01 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 8352.3717 | 8352.3717 | 8352.3717 | 2017-04-03 | 2018-10-01 | 2028-04-03 | 10 | 0
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 7253.6581 | 7253.6581 | 7253.6581 | 2017-04-03 | 2019-01-01 | 2028-09-01 | 10 | 0
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 31330.4787 | 31330.4787 | 31330.4787 | 2017-12-29 | 2017-12-11 | 2027-01-18 | 9 | 1
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 33373.7666 | 33373.7666 | 33373.7666 | 2016-12-26 | 2019-12-23 | 2027-01-25 | 10 | 1
Autorizados en 2016 |  |  | 101011.9589 | 101011.9589 | 101011.9589
340 | CC | 340 CC San Luis Río Colorado I | 4751.8381 | 4751.8381 | 4751.8381 | 2019-03-03 | 2020-06-04 | 2029-09-01 | 10 | 5
341 | LT | 341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 1718.8681 | 1718.8681 | 1718.8681 | 2019-03-02 | 2019-03-01 | 2028-03-03 | 9 | 0
342 | CC | 342 CC Guadalajara I | 21720.018 | 21720.018 | 21720.018 | 2019-04-03 | 2021-06-01 | 2029-07-02 | 10 | 3
343 | LT | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 3940.6301 | 3940.6301 | 3940.6301 | 2019-04-03 | 2019-10-04 | 2029-07-02 | 10 | 8
344 | CC | 344 CC Mazatlán | 18853.5158 | 18853.5158 | 18853.5158 | 2020-04-03 | 2021-01-01 | 2030-07-01 | 10 | 2
345 | LT | 345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2320.4378 | 2320.4378 | 2320.4378 | 2020-04-03 | 2020-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 5
346 | CC | 346 CC Mérida | 9779.7774 | 9779.7774 | 9779.7774 | 2020-04-01 | 2021-06-10 | 2030-06-28 | 10 | 3
347 | CC | 347 CC Salamanca | 16966.8294 | 16966.8294 | 16966.8294 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2030-10-01 | 10 | 5
348 | SE | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1494.0539 | 1494.0539 | 1494.0539 | 2018-04-02 | 2019-04-01 | 2029-06-04 | 11 | 0
349 | SLT | 349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 15925.1742 | 15925.1742 | 15925.1742 | 2019-01-07 | 2018-12-31 | 2029-12-31 | 11 | 0
350 | SLT | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3540.8162 | 3540.8162 | 3540.8162 | 2018-01-08 | 2017-12-25 | 2028-12-04 | 10 | 9
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 18.1300 el cual corresponde al cierre del 3erTrimestre del 2017.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2017, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## Valor Pres Neto Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2017) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 547860.0825 | 547860.0825 | 547860.0825
Autorizados en 1997 |  |  | 4879.0921 | 4879.0921 | 4879.0921
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 4879.0921 | 4879.0921 | 4879.0921 | 1999-04-24 | 1997-04-23 | 2029-11-24 | 32 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 160728.4718 | 160728.4718 | 160728.4718
2 | CC | Altamira II | 18714.1458 | 18714.1458 | 18714.1458 | 2002-05-14 | 2000-09-22 | 2027-06-14 | 26 | 7
3 | CC | Bajío | 22001.317 | 22001.317 | 22001.317 | 2002-03-09 | 2000-02-07 | 2027-04-09 | 27 | 2
4 | CC | Campeche | 7832.8408 | 7832.8408 | 7832.8408 | 2003-06-27 | 2000-09-22 | 2028-06-28 | 27 | 8
5 | CC | Hermosillo | 8836.7605 | 8836.7605 | 8836.7605 | 2001-10-01 | 1999-10-15 | 2026-11-02 | 27 | 0
6 | CT | Mérida III | 13965.6173 | 13965.6173 | 13965.6173 | 2000-06-09 | 1998-04-21 | 2025-12-01 | 27 | 6
7 | CC | Monterrey III | 19960.5832 | 19960.5832 | 19960.5832 | 2002-03-27 | 2000-04-01 | 2027-04-27 | 27 | 1
8 | CC | Naco-Nogales | 11419.4384 | 11419.4384 | 11419.4384 | 2003-10-04 | 2001-05-28 | 2028-11-06 | 27 | 4
9 | CC | Río Bravo II | 15555.0511 | 15555.0511 | 15555.0511 | 2002-01-18 | 1999-07-21 | 2027-01-18 | 27 | 5
10 | CC | Mexicali | 9169.0393 | 9169.0393 | 9169.0393 | 2003-07-20 | 2001-05-01 | 2028-07-20 | 27 | 2
11 | CC | Saltillo | 9049.0302 | 9049.0302 | 9049.0302 | 2001-11-19 | 1999-09-02 | 2026-11-19 | 27 | 2
12 | CC | Tuxpan II | 21234.2036 | 21234.2036 | 21234.2036 | 2001-12-15 | 2000-04-10 | 2026-12-15 | 26 | 7
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2990.4448 | 2990.4448 | 2990.4448 | 1999-09-30 | 1997-12-15 | 2025-04-09 | 27 | 3
Autorizados en 1999 |  |  | 114384.4023 | 114384.4023 | 114384.4023
15 | CC | Altamira III y IV | 40894.4813 | 40894.4813 | 40894.4813 | 2003-12-24 | 2001-08-23 | 2028-12-29 | 27 | 4
16 | CC | Chihuahua III | 8706.7675 | 8706.7675 | 8706.7675 | 2003-09-09 | 2001-10-03 | 2028-10-09 | 27 | 0
17 | CC | La Laguna II | 17187.7848 | 17187.7848 | 17187.7848 | 2005-04-22 | 2003-03-11 | 2030-05-22 | 27 | 2
18 | CC | Río Bravo III | 13252.894 | 13252.894 | 13252.894 | 2004-04-01 | 2002-04-01 | 2029-05-01 | 27 | 1
19 | CC | Tuxpan III y IV | 34342.4747 | 34342.4747 | 34342.4747 | 2003-05-23 | 2001-03-19 | 2028-06-23 | 27 | 3
Autorizados en 2000 |  |  | 76155.9447 | 76155.9447 | 76155.9447
20 | CC | Altamira V | 33660.2935 | 33660.2935 | 33660.2935 | 2006-11-01 | 2004-06-22 | 2031-11-30 | 27 | 4
21 | CC | Tamazunchale | 42495.6512 | 42495.6512 | 42495.6512 | 2007-06-01 | 2005-01-18 | 2032-07-01 | 27 | 5
Autorizados en 2001 |  |  | 40003.9373 | 40003.9373 | 40003.9373
24 | CC | Río Bravo IV | 16612.2224 | 16612.2224 | 16612.2224 | 2005-04-01 | 2002-10-18 | 2030-05-01 | 27 | 5
25 | CC | Tuxpan V | 23391.7149 | 23391.7149 | 23391.7149 | 2006-09-01 | 2004-07-20 | 2031-10-01 | 27 | 2
Autorizados en 2002 |  |  | 24354.9759 | 24354.9759 | 24354.9759
26 | CC | Valladolid III | 24354.9759 | 24354.9759 | 24354.9759 | 2006-06-01 | 2004-05-07 | 2031-07-01 | 27 | 2
Autorizados en 2005 |  |  | 27849.2435 | 27849.2435 | 27849.2435
28 | CCC | Norte II | 4752.3749 | 4752.3749 | 4752.3749 | 2013-08-01 | 2011-01-07 | 2038-07-01 | 27 | 5
29 | CCC | Norte | 23096.8686 | 23096.8686 | 23096.8686 | 2010-08-02 | 2007-10-10 | 2034-07-26 | 26 | 8
Autorizados en 2006 |  |  | 1236.5628 | 1236.5628 | 1236.5628
31 | CE | La Venta III | 1236.5628 | 1236.5628 | 1236.5628 | 2012-10-04 | 2010-05-11 | 2037-01-01 | 26 | 6
Autorizados en 2007 |  |  | 2487.5993 | 2487.5993 | 2487.5993
33 | CE | Oaxaca I | 2487.5993 | 2487.5993 | 2487.5993 | 2012-09-27 | 2010-06-25 | 2030-10-18 | 20 | 3
Autorizados en 2008 |  |  | 10218.4056 | 10218.4056 | 10218.4056
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4267.0727 | 4267.0727 | 4267.0727 | 2012-01-31 | 2010-07-15 | 2032-12-31 | 22 | 5
36 | CC | Baja California III | 5951.3329 | 5951.3329 | 5951.3329 | 2016-08-17 | 2014-04-10 | 2040-09-17 | 26 | 4
Autorizados en 2011 |  |  | 39899.2596 | 39899.2596 | 39899.2596
38 | CC | Norte III (Juárez) | 38213.8168 | 38213.8168 | 38213.8168 | 2017-11-14 | 2015-05-06 | 2043-12-14 | 28 | 6
40 | CE | Sureste I | 1685.4428 | 1685.4428 | 1685.4428 | 2017-07-01 | 2013-02-27 | 2038-12-30 | 25 | 8
Autorizados en 2012 |  |  | 30146.6281 | 30146.6281 | 30146.6281
42 | CC | Noroeste | 17102.1592 | 17102.1592 | 17102.1592 | 2018-03-02 | 2015-03-03 | 2044-07-01 | 29 | 3
43 | CC | Noreste | 13044.4689 | 13044.4689 | 13044.4689 | 2017-12-01 | 2015-06-29 | 2044-07-01 | 29 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 10892.7223 | 10892.7223 | 10892.7223
45 | CC | Topolobampo III | 10892.7223 | 10892.7223 | 10892.7223 | 2018-05-03 | 2015-05-05 | 2044-07-01 | 29 | 2
Autorizados en 2015 |  |  | 4622.8371 | 4622.8371 | 4622.8371
49 | CE | Sureste IV y V | 4622.8371 | 4622.8371 | 4622.8371 | 2018-04-01 | 2016-08-02 | 2038-05-01 | 21 | 7
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 18.1300 el cual corresponde al cierre del 3er Trimestre del 2017.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2017, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar

## etapas (hidden)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Cifras en millones de dólares con un decimal)
| No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado | Acumulado 2015 | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2015 | Avance Físico
[6 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2016
[6 empty] | Estimada | Realizada | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 27780.7619 | 6011.725 | 4553.6365 | 1032.6789 | 7044.4039 | 25.3571
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 25384.1751 | 6011.725 | 4237.4111 | 1032.6789 | 7044.4039 | 27.7512
|  | Inversión Directa |  | 22101.8136 | 5561.6507 | 2625.2288 | 875.056 | 6436.7066 | 29.123 | [6 empty] | Rafael |  | Ale (compromisos) | Definitiva
1 |  | Aprobados en 2002 |  | 1047.3134 | 810.301 | 9.567 | 4.7291 | 815.0301 | 77.821 | [9 empty] | . | .
2 | 62 | CCC Pacífico | Varias(Cierre y otras) | 859.7885 | 634 | 0 | 0 | 634 | 73.7391 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
3 | 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias(Cierre y otras) | 187.5249 | 176.301 | 9.567 | 4.7291 | 181.0301 | 96.5366 | 93.11 | 6.78 | 3.9006 | 97.0106 | -2.5274 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
4 |  | Aprobados para 2003 |  | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274 | [5 empty] | TRUE
5 | 128 | SLT 803 NOINE | Varias(Cierre y otras) | 116.752 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
6 |  | Aprobados en 2004 |  | 31.1851 | 21.6205 | 0.068254 | 0 | 21.6205 | 69.3296 | [5 empty] | TRUE
7 | 140 | SE 914 División Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 31.1851 | 21.6205 | 0.068254 | 0 | 21.6205 | 69.3296 | 60 | 13 | 0 | 60 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
8 |  | Aprobados 2005 |  | 66.632 | 39 | 0 | 0 | 39 | 58.5304 | [5 empty] | TRUE
9 | 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias(Cierre y otras) | 66.632 | 39 | 0 | 0 | 39 | 58.5304 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
10 |  | Aprobados 2006 |  | 1132.284 | 755.3279 | 19.6634 | 6.4099 | 761.7378 | 67.2745 | [5 empty] | TRUE
11 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 571.0011 | 362.869 | 0.1 | 0.83055 | 363.6996 | 63.6951 | 88.393 | 1 | 3.607 | 92 | -3.307 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
12 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 281.3381 | 188.8689 | 5.8989 | 5.5794 | 194.4483 | 69.1155 | 71.9871 | 21.5 | 4.533 | 76.5202 | -1.2311 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
13 | 190 | SE 1120 Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 70.1265 | 54.07 | 8.3614 | 0 | 54.07 | 77.1035 | 76.4 | 40 | 15.1 | 91.5 | -15.1 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
15 | 198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 53.4645 | 21.92 | 5.3031 | 0 | 21.92 | 40.9992 | 59.8 | 37 | 0 | 59.8 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
16 | 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias(Cierre y otras) | 156.3537 | 127.6 | 0 | 0 | 127.6 | 81.6098 | 81.57 | 0 | 0 | 81.57 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
18 |  | Aprobados en 2007 |  | 1827.4212 | 1625.076 | 12.441 | 1.8785 | 1626.9545 | 89.0301 | [5 empty] | TRUE
19 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias(Cierre y otras) | 134.3216 | 62.5 | 0.42253 | 0 | 62.5 | 46.5301 | 67 | 0.31 | 0.8 | 67.8 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
20 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias(Cierre y otras) | 34.287 | 34.287 | 0 | 0 | 34.287 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
21 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias(Cierre y otras) | 116.8838 | 54.93 | 1.2893 | 0 | 54.93 | 46.9954 | 55.1 | 15 | 12.7 | 67.8 | -8.2 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
22 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 243.4828 | 207.309 | 1.725 | 0 | 207.309 | 85.1432 | 82.81 | 0.71 | 0 | 82.81 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
23 | 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias(Cierre y otras) | 63.3045 | 45.75 | 3.7387 | 1.7785 | 47.5285 | 75.079 | 75.9 | 23 | 0.26734 | 76.1673 | -0.26734 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
24 | 216 | RM CCC Poza Rica | Varias(Cierre y otras) | 150.561 | 150.4 | 5 | 0.1 | 150.5 | 99.9595 | 99.9 | 3.32 | 0.01 | 99.91 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
25 | 222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias(Cierre y otras) | 1059.215 | 1044.8 | 0 | 0 | 1044.8 | 98.6391 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
26 | 226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 25.3654 | 25.1 | 0.26544 | 0 | 25.1 | 98.9535 | 99.3 | 0.6 | 0 | 99.3 | 0 | TRUE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
28 |  | Aprobados en 2008 |  | 800.0775 | 207.1571 | 40.5133 | 22.0487 | 229.2058 | 28.6479 | [5 empty] | TRUE
29 | 230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 330.495 | 0 | 6.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
30 | 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias(Cierre y otras) | 43.6269 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 14.8991 | 12.4 | 53.17 | 0 | 12.4 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
31 | 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 41.374 | 0 | 21.353 | 5.3281 | 5.3281 | 12.878 | 0 | 51.61 | 17.89 | 17.89 | -4.33 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
32 | 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción | 10.2232 | 6.7033 | 3.0477 | 1.4206 | 8.1239 | 79.4651 | 82.48 | 5 | 17.42 | 99.9 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | FALSE | P | Varias(Cierre y otras)
33 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 53.4446 | 18.3 | 1.2224 | 0 | 18.3 | 34.2411 | 37.96 | 58 | 0 | 37.96 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
34 | 243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Varias(Cierre y otras) | 132.761 | 62.3 | 0.32306 | 15.3 | 77.6 | 58.4509 | 77.9 | 0.25 | 19 | 96.9 | -8.3 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
35 | 244 | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Varias(Cierre y otras) | 94.7724 | 70.4 | 1.5563 | 0 | 70.4 | 74.2832 | 96.6 | 1.64 | 3 | 99.6 | -0.5 | FALSE | Terminado Totalmente | FALSE | P | Varias(Cierre y otras)
36 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 93.3804 | 42.9537 | 6.8839 | 0 | 42.9537 | 45.9987 | 50 | 27 | 0 | 50 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
37 |  | Aprobados en 2009 |  | 660.7291 | 210.0106 | 3.3585 | 36.4714 | 246.482 | 37.3045 | [5 empty] | TRUE
38 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias(Cierre y otras) | 57.3892 | 31.4706 | 0 | 13.3294 | 44.8 | 78.0635 | 99.9 | 0 | 0.1 | 100 | -0.1 | FALSE | Terminado Totalmente | FALSE | P | Varias(Cierre y otras)
39 | 251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias(Cierre y otras) | 45.8998 | 22.8 | 1.7982 | 1.6 | 24.4 | 53.1593 | 65.5 | 27 | 4.5 | 70 | -3.2 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
40 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 81.8122 | 21.87 | 0.13176 | 3.1 | 24.97 | 30.5211 | 68.2 | 0.16 | 10.3 | 78.5 | -3 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
41 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 44.97 | 0 | 0.38656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
42 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 430.658 | 133.87 | 1.042 | 18.442 | 152.312 | 35.3673 | 35.24 | 20.68 | 4.84 | 40.08 | -1.37 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
43 |  | Aprobados en 2010 |  | 637.2206 | 336.3086 | 10.0942 | 2.8 | 339.1086 | 53.2168 | [5 empty] | TRUE
44 | 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias(Cierre y otras) | 94.4156 | 17.4996 | 6.53 | 1.7 | 19.1996 | 20.3352 | 31.9 | 6.92 | 32.5 | 64.4 | -29.5 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
45 | 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias(Cierre y otras) | 37.545 | 0.58 | 0.65268 | 0.8 | 1.38 | 3.6756 | 1.5 | 25 | 3.8 | 5.3 | -3.8 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
46 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 505.2601 | 318.229 | 2.9115 | 0.3 | 318.529 | 63.0426 | 99.8 | 1 | 0.06 | 99.86 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
47 |  | Aprobados en 2011 |  | 2198.4847 | 577.1208 | 205.9106 | 5.1469 | 582.2677 | 26.485 | [5 empty] | TRUE
48 | 264 | CC Centro | Construcción | 736.1012 | 434.752 | 3.1799 | 1.3632 | 436.1152 | 59.2466 | 98.86 | 1.7 | 0.2 | 99.06 | -0.1 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
49 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | 155.944 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar con cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar con cambio de alcance
51 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 20.6342 | 12.8688 | 0.003225 | 0.38374 | 13.2525 | 64.2259 | 62.24 | 1 | 1.86 | 64.1 | -1.76 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
53 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 104.2162 | 10.6 | 17.2639 | 3.2 | 13.8 | 13.2417 | 10.3 | 17 | 3 | 13.3 | -2.6 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
54 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias(Cierre y otras) | 332.2242 | 118.9 | 140.5556 | 0.2 | 119.1 | 35.8493 | 62.3 | 1.16 | 0 | 62.3 | 0 | TRUE | Varias (Licitación y construcción) | FALSE | P | Varias(Cierre y otras)
56 | 276 | CH Nuevo Guerrero | Por Licitar sin cambio de alcance | 849.3649 | 0 | 0.70796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
57 |  | Aprobados en 2012 |  | 2221.9942 | 237.9459 | 244.3155 | 98.9825 | 336.9284 | 15.1633 | [5 empty] | TRUE
58 | 278 | RM CT José López Portillo | Construcción | 242.49 | 32.47 | 50.6727 | 16.215 | 48.685 | 20.0771 | 15.18 | 20.9 | 7.62 | 22.8 | -4.26 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
59 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 115.854 | 3.7 | 3.2006 | 10.4 | 14.1 | 12.1705 | 4 | 3 | 8.1 | 12.1 | -4.6 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
60 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 57.744 | 0 | 35.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.63 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
61 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.986 | 0 | 9.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Fallo y Adjudicación | FALSE | #N/A | Fallo y Adjudicación
62 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Por Licitar sin cambio de alcance | 24.8867 | 1.884 | 16.5912 | 0.71649 | 2.6005 | 10.4495 | 10.86 | 64.95 | 4.13 | 14.99 | -3.19 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
63 | 284 | CG Los Humeros III | Varias(Licitación y construcción) | 129.9149 | 33.5968 | 3.1695 | 2.8588 | 36.4556 | 28.0612 | 29.08 | 1.8 | 2.2 | 31.28 | -0.82886 | FALSE | Varias (Licitación y construcción) | FALSE | #N/A | Construcción
64 | 285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 842.7095 | 0 | 0.29166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
65 | 286 | CCI Baja California Sur V | Construcción | 112.1026 | 85.5425 | 0.87521 | 15.0945 | 100.637 | 89.7721 | 80.02 | 31.5 | 14.12 | 94.14 | -6.2301 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
66 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias(Licitación y construcción) | 51.462 | 2.6 | 8.1324 | 0 | 2.6 | 5.0523 | 12.5 | 16 | 0 | 12.5 | 0 | TRUE | Varias (Licitación y construcción) | FALSE | P | Varias(Cierre y otras)
67 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 399.9895 | 14.1044 | 74.3144 | 40.684 | 54.7884 | 13.6975 | 3.65 | 45 | 7.97 | 11.62 | -5.04 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
68 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2.394 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
69 | 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Construcción | 87.21 | 11.7793 | 41.3133 | 13.0137 | 24.793 | 28.4291 | 21.28 | 74.6 | 23.51 | 44.79 | -19.62 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
71 | 294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Varias(Cierre y otras) | 89.251 | 52.2689 | 0 | 0 | 52.2689 | 58.5639 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0.01 | FALSE | Terminado Totalmente | FALSE | T | Terminado Totalmente
73 |  | Aprobados en 2013 |  | 3048.9048 | 472.4311 | 716.8275 | 356.1247 | 828.5557 | 27.1755 | [5 empty] | TRUE
74 | 296 | CC Empalme I | Construcción | 738.274 | 138.2849 | 173.4329 | 121.5476 | 259.8325 | 35.1946 | 29 | 57.6 | 25.49 | 54.49 | -13.71 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
75 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Por Licitar sin cambio de alcance | 143.8693 | 1.595 | 74.0647 | 17.2065 | 18.8014 | 13.0684 | 1.84 | 65.38 | 19.85 | 21.69 | -4.74 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
76 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 698.7545 | 93.9515 | 156.7693 | 60.9473 | 154.8988 | 22.1678 | 22.09 | 53.7 | 14.33 | 36.42 | 0 | TRUE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
77 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.7093 | 0 | 10.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
78 | 303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | Por Licitar sin cambio de alcance | 322.75 | 0 | 5.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
79 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 251.7 | 45.5826 | 17.7927 | 8.523 | 54.1056 | 21.4961 | 35.94 | 13.9 | 6.72 | 42.66 | -1.77 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
80 | 305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 10.758 | 8.0672 | 0 | 0 | 8.0672 | 74.9882 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | TRUE | Terminado Totalmente | FALSE | T | Terminado Totalmente
81 | 306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Varias(Cierre y otras) | 77.6486 | 27.3266 | 30.9784 | 25.9845 | 53.311 | 68.6568 | 38.58 | 55.1 | 42.2612 | 80.8412 | -19.5072 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | TRUE | P | Varias(Cierre y otras)
82 | 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Varias(Licitación y construcción) | 107.6791 | 18.8575 | 38.4941 | 19.7783 | 38.6358 | 35.8805 | 17.31 | 58.4 | 26.6215 | 43.9315 | -4.5921 | FALSE | Construcción | FALSE | P | Varias(Cierre y otras)
83 | 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Varias(Licitación y construcción) | 63.692 | 30.8019 | 10.584 | 13.4215 | 44.2234 | 69.4332 | 53.73 | 32.3 | 27.5033 | 81.2333 | -17.7299 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | FALSE | P | Varias(Cierre y otras)
84 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 96.03 | 0 | 39.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
85 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Por Licitar sin cambio de alcance | 117.024 | 0 | 100.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Varias (Licitación y construcción) | FALSE | #N/A | Varias (Licitación y construcción)
86 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 328.52 | 102.584 | 48.9749 | 84.996 | 187.58 | 57.0985 | 31.75 | 64.65 | 26.31 | 58.06 | -20.86 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
87 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Construcción | 26.496 | 5.38 | 9.512 | 3.72 | 9.1 | 34.3448 | 20.35 | 35.9 | 13.95 | 34.3 | -8.5 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
88 |  | Aprobados en 2014 |  | 1858.7615 | 197.9514 | 620.9161 | 237.9953 | 435.9466 | 23.4536 | [5 empty] | TRUE
89 | 313 | CC Empalme II | Por Licitar sin cambio de alcance | 725.268 | 0 | 13.2241 | 78.3078 | 78.3078 | 10.7971 | 0 | 17.27 | 19.73 | 19.73 | -6.91 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
90 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Por Licitar sin cambio de alcance | 142.141 | 0 | 99.6466 | 20.5512 | 20.5512 | 14.4583 | 0 | 70.1 | 22.84 | 22.84 | -19.91 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
91 | 315 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 104.742 | 0 | 92.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
92 | 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Fallo y adjudicación | 17.58 | 3.0387 | 3.733 | 7.9342 | 10.9729 | 62.417 | 17.79 | 21.23 | 46.45 | 64.24 | -25.88 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
93 | 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Varias(Licitación y construcción) | 86.1906 | 10.7412 | 43.8237 | 26.549 | 37.2902 | 43.2648 | 14.4 | 74.5 | 36.9154 | 51.3154 | -9.4962 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
94 | 318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Construcción | 18.21 | 4.6219 | 9.5728 | 10.3356 | 14.9575 | 82.1387 | 30.9 | 64 | 64.1 | 95 | -21.75 | FALSE | Terminado Totalmente | FALSE | P | Varias(Cierre y otras)
95 | 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Fallo y adjudicación | 54.506 | 5.239 | 27.331 | 3.4669 | 8.7059 | 15.9723 | 15.09 | 50.14 | 9.9837 | 25.0737 | -7.1991 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
96 | 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Varias(Licitación y construcción) | 82.972 | 9.5106 | 46.8048 | 20.5505 | 30.0611 | 36.2304 | 11.46 | 78.7 | 19.8 | 31.26 | -14.9296 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
97 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Por Licitar sin cambio de alcance | 58.734 | 0 | 50.9477 | 2.8 | 2.8 | 4.7673 | 0 | 30 | 4.9 | 4.9 | -1.8 | FALSE | Varias (Licitación y construcción) | FALSE | #N/A | Varias (Licitación y construcción)
98 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Licitación y construcción) | 568.418 | 164.8 | 233.1508 | 67.5 | 232.3 | 40.8678 | 36.5 | 60 | 15 | 51.5 | -8 | FALSE | Varias(Cierre y otras) | FALSE | P | Varias(Cierre y otras)
99 |  | Aprobados en 2015 |  | 5121.6693 | 1.2 | 566.8669 | 102.4689 | 103.6689 | 2.0241 | [5 empty] | TRUE
100 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 863.916 | 0 | 12.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
101 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 1006.032 | 0 | 112.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
102 | 326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 159.59 | 0 | 42.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
103 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Por Licitar sin cambio de alcance | 63.058 | 0 | 28.5401 | 5.4689 | 5.4689 | 8.6729 | 0 | 45.26 | 12.37 | 12.37 | -4.39 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
104 | 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Por Licitar sin cambio de alcance | 5.138 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Fallo y Adjudicación | FALSE | #N/A | Fallo y Adjudicación
105 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.1136 | 0 | 6.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
106 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 586.2437 | 0 | 140.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
107 | 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1078.57 | 0 | 25.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
108 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 5.114 | 0 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
109 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance | 130.392 | 0 | 16.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.69 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Fallo y Adjudicación | FALSE | #N/A | Fallo y Adjudicación
110 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Por Licitar sin cambio de alcance | 147.048 | 0 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
111 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Por Licitar sin cambio de alcance | 166.59 | 0 | 156.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
112 | 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Por Licitar sin cambio de alcance | 844.864 | 1.2 | 5.1189 | 97 | 98.2 | 11.6232 | 0 | 95 | 11.6 | 11.6 | -10.8 | FALSE | Varias (Licitación y construcción) | FALSE | #N/A | Varias (Licitación y construcción)
113 |  | Aprobados en 2016 |  | 1332.384 | 0 | 174.6865 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | TRUE
114 | 340 | CC Baja California II | Autorizado | 246.776 | 0 | 8.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Autorizado | TRUE | #N/A | Autorizado
115 | 342 | CC Guadalajara I | Autorizado | 895.882 | 0 | 107.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Autorizado | TRUE | #N/A | Autorizado
116 | 343 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Autorizado | 48.806 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Autorizado | TRUE | #N/A | Autorizado
117 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Autorizado | 9.698 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Autorizado | TRUE | #N/A | Autorizado
118 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Autorizado | 131.222 | 0 | 52.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Autorizado | TRUE | #N/A | Autorizado
119 | [14 empty] | TRUE
120 |  | Inversión Condicionada |  | 5678.9483 | 450.0743 | 1928.4078 | 157.623 | 607.6973 | 10.7009 | [5 empty] | TRUE
121 | [14 empty] | TRUE
122 |  | Aprobados en 2008 |  | 263.6276 | 160.9237 | 29.5372 | 36.6304 | 197.5541 | 74.9368 | [5 empty] | TRUE
123 | 36 | CC Baja California III | Construcción | 263.6276 | 160.9237 | 29.5372 | 36.6304 | 197.5541 | 74.9368 | 74.66 | 13.7 | 16.97 | 91.63 | -10.14 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
124 |  | Aprobados en 2011 |  | 1591.6833 | 289.1507 | 333.3168 | 72.9394 | 362.0901 | 22.7489 | [5 empty] | TRUE
125 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 1028.8285 | 132.5507 | 333.3168 | 72.9394 | 205.4901 | 19.9732 | 23.57 | 59.3 | 12.97 | 36.54 | -4.07 | FALSE | Construcción | TRUE | #N/A | Construcción
126 | 40 | CE Sureste I | Varias(Licitación y construcción) | 562.8548 | 156.6 | 0 | 0 | 156.6 | 27.8224 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | TRUE | Varias(Cierre y otras) | FALSE | #N/A | Varias(Cierre y otras)
127 |  | Aprobados en 2012 |  | 2128.561 | 0 | 1026.387 | 48.0532 | 48.0532 | 2.2575 | [5 empty] | TRUE
128 | 42 | CC Noroeste | Fallo y adjudicación | 655.6164 | 0 | 416.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.59 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
129 | 43 | CC Noreste | Fallo y adjudicación | 1472.9447 | 0 | 609.4943 | 48.0532 | 48.0532 | 3.2624 | 0 | 41.38 | 13.91 | 13.91 | -5.72 | FALSE | Construcción | FALSE | #N/A | Construcción
130 |  | Aprobados en 2013 |  | 630.8735 | 0 | 397.6278 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | TRUE
131 | 45 | CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 630.8735 | 0 | 397.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.42 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | FALSE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
133 |  | Aprobados en 2015 |  | 1064.2028 | 0 | 141.539 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | TRUE
134 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 1064.2028 | 0 | 141.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Por Licitar sin cambio de alcance | TRUE | #N/A | Por Licitar sin cambio de alcance
136
137 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2016, así como aquéllos proyectos que aunque no tienen Monto Estimado en el PEF 2016 continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se les debe dar seguimiento.
140 | p_/ Cifras preliminares
141 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Hoja1 (hidden)
Cuadro 7 | [5 empty] | Cuadro 1 | [10 empty] | Avance FF dic 2015 |  | Cuadro 4
APROBADO EN |  | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO | ACUMULADO 2013 | 2016 | AÑO | NO. | TIPO | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE DE IDENTIFICACION | INVERSION FINANCIADA | INVERSION PRESUPUESTARIA | MONTO TOTAL DE INVERSION | ETAPA |  | 15.3 | 62 | 634 | 104 | 104 SLT 706 Sistemas Norte | 6.78
[17 empty] | 104 | 176.301 | 140 | 140 SE 914 División Centro Sur | 13
2002 | 104 | 104 SLT 706 Sistemas Norte | 187524912 | 174076132 | 9567012 | 2002 | 62 | CCC | Pacífico | 029 02 029 | 13154764417 | 338095177 | 13492859594 | Varias(Cierre y otras) | CCC Pacífico | 859788523.9869 | 128 | 70.2 | 171 | 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) | 1
2004 | 140 | 140 SE 914 División Centro Sur | 31185089 | 13077089 | 68254 | 2002 | 63 | CH | El Cajón | 030 02 030 | 12752310111 | 2335616298 | 15087926409 | Terminado Totalmente | CH El Cajón | 833484320.9804 | 140 | 21.6205 | 188 | 188 SE 1116 Transformación del Noreste | 21.5
2006 | 171 | 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) | 571001108 | 508016274 | 100000 | 2002 | 64 | LT | Lineas Centro | 026 02 026 | 102409418 | 0 | 102409418 | Terminado Totalmente | LT Lineas Centro | 6693426.0131 | 164 | 39 | 190 | 190 SE 1120 Noroeste | 40
2006 | 188 | 188 SE 1116 Transformación del Noreste | 281338128 | 231349969 | 5898918 | 2002 | 65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 031 02 031 | 1045227441 | 18217190 | 1063444631 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 68315519.0196 | 171 | 362.869 | 198 | 198 SE 1128 Centro Sur | 37
2006 | 190 | 190 SE 1120 Noroeste | 70126537 | 61765148 | 8361389 | 2002 | 66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 032 02 032 | 1147080627 | 94953009 | 1242033636 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 74972590 | 188 | 188.8689 | 209 | 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR | 0.31
2006 | 198 | 198 SE 1128 Centro Sur | 53464512 | 35316515 | 5303065 | 2002 | 67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 033 02 033 | 312923097 | 0 | 312923097 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 20452490 | 190 | 54.07 | 213 | 213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 15
2007 | 209 | 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR | 134321623 | 37503568 | 422530 | 2002 | 68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 034 02 034 | 1420374169 | 512229832 | 1932604001 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 92834913.0065 | 192 | 38.6573 | 214 | 214 SE 1210 NORTE - NOROESTE | 0.71
2007 | 213 | 213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 116883796 | 74805629 | 1289299 | 2002 | 69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 035 02 035 | 508121308 | 48118500 | 556239808 | Terminado Totalmente | LT 707 Enlace Norte-Sur | 33210543.0065 | 198 | 21.92 | 215 | 215 SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 23
2007 | 214 | 214 SE 1210 NORTE - NOROESTE | 243482822 | 86785803 | 1725008 | 2002 | 70 | LT | Riviera Maya | 036 02 036 | 567814105 | 52532183 | 620346288 | Terminado Totalmente | LT Riviera Maya | 37112033.0065 | 202 | 127.6 | 216 | 216 RM CCC Poza Rica | 3.32
2007 | 215 | 215 SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 63304549 | 37100000 | 3738687 | 2002 | 71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 037 02 037 | 207702136 | 50085682 | 257787818 | Terminado Totalmente | PRR Presa Reguladora Amata | 13575303.0065 | 204 | 107 | 226 | 226 CCI CI Guerrero Negro III | 0.6
2007 | 216 | 216 RM CCC Poza Rica | 150561000 | 143392900 | 5000000 | 2002 | 72 | RM | Adolfo López Mateos | 003 02 003 | 472896118 | 0 | 472896118 | Terminado Totalmente | RM Adolfo López Mateos | 30908243.0065 | 209 | 62.5 | 230 | 230 SLT 1301 Interconexión de Baja California | 29.09
2007 | 226 | 226 CCI CI Guerrero Negro III | 25365440 | 24850000 | 265440 | 2002 | 73 | RM | Altamira | 004 02 004 | 647834849 | 0 | 647834849 | Terminado Totalmente | RM Altamira | 42342146.9935 | 212 | 34.287 | 231 | 231 SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 53.17
2008 | 230 | 230 SLT 1301 Interconexión de Baja California | 330495000 | 0 | 6127000 | 2002 | 74 | RM | Botello | 005 02 005 | 97124920 | 0 | 97124920 | Terminado Totalmente | RM Botello | 6348033.9869 | 213 | 54.93 | 234 | 234 SLT 1302 Transformación del Noreste | 51.61
2008 | 234 | 234 SLT 1302 Transformación del Noreste | 41374000 | 0 | 21353000 | 2002 | 75 | RM | Carbón II | 006 02 006 | 176792632 | 0 | 176792632 | Terminado Totalmente | RM Carbón II | 11555073.9869 | 214 | 207.309 | 237 | 237 LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 5
2008 | 237 | 237 LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 10223214 | 0 | 3047701 | 2002 | 76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 007 02 007 | 287119815 | 0 | 287119815 | Terminado Totalmente | RM Carlos Rodríguez Rivero | 18766000.9804 | 215 | 45.75 | 242 | 242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 58
2008 | 242 | 242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 53444617 | 44416617 | 1222400 | 2002 | 77 | RM | Dos Bocas | 008 02 008 | 220375447 | 0 | 220375447 | Terminado Totalmente | RM Dos Bocas | 14403623.9869 | 216 | 150.4 | 243 | 243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 0.25
2008 | 243 | 243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 132760987 | 79071397 | 323065 | 2002 | 78 | RM | Emilio Portes Gil | 009 02 009 | 3773653 | 0 | 3773653 | Terminado Totalmente | RM Emilio Portes Gil | 246643.9869 | 222 | 1044.8 | 244 | 244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1.64
2008 | 244 | 244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 94772407 | 30639377 | 1556319 | 2002 | 79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 010 02 010 | 1949030280 | 0 | 1949030280 | Terminado Totalmente | RM Francisco Pérez Ríos | 127387600 | 226 | 25.1 | 245 | 245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 27
2008 | 245 | 245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 93380354 | 61311636 | 6883857 | 2002 | 80 | RM | Gomez Palacio | 011 02 011 | 451197000 | 91386900 | 542583900 | Terminado Totalmente | RM Gomez Palacio | 29490000 | 229 | 103.9 | 251 | 251 SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 27
2009 | 251 | 251 SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 45899783 | 6270621 | 1798233 | 2002 | 82 | RM | Huinalá | 013 02 013 | 9179969 | 0 | 9179969 | Terminado Totalmente | RM Huinalá | 599997.9739 | 231 | 6.5 | 253 | 253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0.16
2009 | 253 | 253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 81812176 | 5112176 | 131756 | 2002 | 83 | RM | Ixtaczoquitlán | 014 02 014 | 14003998 | 0 | 14003998 | Terminado Totalmente | RM Ixtaczoquitlán | 915293.9869 | 234 | 0 | 257 | 257 CCI Santa Rosalía II | 9.68
2009 | 257 | 257 CCI Santa Rosalía II | 44970000 | 0 | 386560 | 2002 | 84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 015 02 015 | 206687700 | 0 | 206687700 | Terminado Totalmente | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 13509000 | 237 | 6.7033 | 258 | 258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 20.68
2009 | 258 | 258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 430658000 | 48318000 | 1042000 | 2002 | 87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 018 02 018 | 752760459 | 0 | 752760459 | Terminado Totalmente | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 49200030 | 242 | 18.3 | 259 | 259 SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 6.92
2010 | 259 | 259 SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 94415558 | 0 | 6529959 | 2002 | 90 | RM | CT Puerto Libertad | 021 02 021 | 205632000 | 0 | 205632000 | Terminado Totalmente | RM CT Puerto Libertad | 13440000 | 243 | 62.3 | 260 | 260 SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 25
2010 | 260 | 260 SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 37545000 | 627000 | 652675 | 2002 | 91 | RM | Punta Prieta | 022 02 022 | 176187747 | 11645702 | 187833449 | Terminado Totalmente | RM Punta Prieta | 11515539.0196 | 244 | 70.4 | 261 | 261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 1
2010 | 261 | 261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 505260088 | 485743227 | 2911532 | 2002 | 92 | RM | Salamanca | 023 02 023 | 494962528 | 0 | 494962528 | Terminado Totalmente | RM Salamanca | 32350492.0261 | 245 | 42.9537 | 264 | 264 CC Centro | 1.7
2011 | 264 | 264 CC Centro | 736101155 | 710725775 | 3179932 | 2002 | 93 | RM | Tuxpango | 024 02 024 | 265743818 | 0 | 265743818 | Terminado Totalmente | RM Tuxpango | 17368876.9935 | 249 | 31.4706 | 266 | 266 SLT 1603 Subestación Lago | 28.34
2011 | 266 | 266 SLT 1603 Subestación Lago | 155944000 | 0 | 44200000 | 2002 | 94 | RM | CT Valle de México | 025 02 025 | 88587000 | 0 | 88587000 | Terminado Totalmente | RM CT Valle de México | 5790000 | 251 | 22.8 | 268 | 268 CCI Guerrero Negro IV | 1
2011 | 268 | 268 CCI Guerrero Negro IV | 20634240 | 3124697 | 3225 | 2002 | 95 | SE | Norte | 027 02 027 | 117869517 | 0 | 117869517 | Terminado Totalmente | SE Norte | 7703890 | 253 | 21.87 | 273 | 273 SE 1621 Distribución Norte-Sur | 17
2011 | 273 | 273 SE 1621 Distribución Norte-Sur | 104216166 | 0 | 17263899 | 2002 | 98 | SE | 705 Capacitores | 040 02 040 | 53234575 | 0 | 53234575 | Terminado Totalmente | SE 705 Capacitores | 3479383.9869 | 258 | 133.87 | 274 | 274 SE 1620 Distribución Valle de México | 1.16
2011 | 274 | 274 SE 1620 Distribución Valle de México | 332224247 | 0 | 140555601 | 2002 | 99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 041 02 041 | 685669240 | 22536441 | 708205681 | Terminado Totalmente | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 44814983.0065 | 259 | 17.4996 | 276 | 276 CH Nuevo Guerrero | 2.04
2011 | 276 | 276 CH Nuevo Guerrero | 849364876 | 0 | 707962 | 2002 | 100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 042 02 042 | 1218172154 | 0 | 1218172154 | Terminado Totalmente | SLT 701 Occidente-Centro | 79619095.0327 | 260 | 0.58 | 278 | 278 RM CT José López Portillo | 20.9
2012 | 278 | 278 RM CT José López Portillo | 242490000 | 0 | 50672700 | 2002 | 101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 043 02 043 | 426620075 | 0 | 426620075 | Terminado Totalmente | SLT 702 Sureste-Peninsular | 27883665.0327 | 261 | 318.229 | 280 | 280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 3
2012 | 280 | 280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 115854000 | 0 | 3200620 | 2002 | 102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 044 02 044 | 295128922 | 1683000 | 296811922 | Terminado Totalmente | SLT 703 Noreste-Norte | 19289472.0261 | 264 | 434.752 | 281 | 281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 60.63
2012 | 281 | 281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 57744000 | 0 | 35013031 | 2002 | 103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 045 02 045 | 102374626 | 0 | 102374626 | Terminado Totalmente | SLT 704 Baja California -Noroeste | 6691152.0261 | 266 | 0 | 282 | 282 SLT 1720 Distribución Valle de México | 33
2012 | 282 | 282 SLT 1720 Distribución Valle de México | 65986000 | 0 | 9040235 | 2002 | 104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 046 02 046 | 2869131154 | 116396020 | 2985527174 | Varias(Cierre y otras) | SLT 706 Sistemas Norte | 187524912.0261 | 267 | 23.8494 | 283 | 283 LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 64.95
2012 | 283 | 283 LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 24886707 | 0 | 16591232 | 2002 | 105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 047 02 047 | 1552331773 | 185763298 | 1738095071 | Terminado Totalmente | SLT 709 Sistemas Sur | 101459593.0065 | 268 | 12.8688 | 284 | 284 CG Los Humeros III | 1.8
2012 | 284 | 284 CG Los Humeros III | 129914910 | 1345587 | 3169548 | 2003 | 106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 065 02 065 | 1139792778 | 68266978 | 1208059756 | Terminado Totalmente | CC Conversión El Encino de TG aCC | 74496260 | 269 | 2.8829 | 285 | 285 CC Centro II | 1.93
2012 | 285 | 285 CC Centro II | 842709500 | 0 | 291660 | 2003 | 107 | CCI | Baja California Sur II | 066 02 066 | 925508123 | 97048650 | 1022556773 | Terminado Totalmente | CCI Baja California Sur II | 60490726.9935 | 273 | 10.6 | 286 | 286 CCI Baja California Sur V | 31.5
2012 | 286 | 286 CCI Baja California Sur V | 112102649 | 0 | 875207 | 2003 | 108 | LT | 807 Durango I | 073 02 073 | 524201837 | 66357630 | 590559467 | Terminado Totalmente | LT 807 Durango I | 34261557.9739 | 274 | 118.9 | 288 | 288 SLT 1722 Distribución Sur | 16
2012 | 288 | 288 SLT 1722 Distribución Sur | 51462000 | 0 | 8132415 | 2003 | 110 | RM | CCC Tula | 052 02 052 | 80342167 | 0 | 80342167 | Terminado Totalmente | RM CCC Tula | 5251122.0261 | 275 | 69.8 | 289 | 289 CH Chicoasén II | 45
2012 | 289 | 289 CH Chicoasén II | 399989465 | 0 | 74314369 | 2003 | 111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 059 02 059 | 481545881 | 0 | 481545881 | Terminado Totalmente | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 31473586.9935 | 278 | 32.47 | 290 | 290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 71.06
2012 | 290 | 290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 2394000 | 0 | 1701181 | 2003 | 112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 056 02 056 | 209453405 | 0 | 209453405 | Terminado Totalmente | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 13689765.0327 | 280 | 3.7 | 292 | 292 SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 74.6
2012 | 292 | 292 SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 87210000 | 0 | 41313262 | 2003 | 113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 058 02 058 | 548486915 | 0 | 548486915 | Terminado Totalmente | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 35848817.9739 | 281 | 0 | 296 | 296 CC Empalme I | 57.6
2013 | 296 | 296 CC Empalme I | 738274000 | 0 | 173432864 | 2003 | 114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 053 02 053 | 467415000 | 0 | 467415000 | Terminado Totalmente | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 30550000 | 283 | 1.884 | 297 | 297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 65.38
2013 | 297 | 297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 143869295 | 0 | 74064694 | 2003 | 117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 051 02 051 | 676260000 | 0 | 676260000 | Terminado Totalmente | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 44200000 | 284 | 33.5968 | 298 | 298 CC Valle de México II | 53.7
2013 | 298 | 298 CC Valle de México II | 698754510 | 0 | 156769261 | 2003 | 118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 049 02 049 | 315546206 | 0 | 315546206 | Terminado Totalmente | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 20623935.0327 | 286 | 85.5425 | 300 | 300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 46.4
2013 | 300 | 300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 65709290 | 0 | 10490337 | 2003 | 122 | SE | 811 Noroeste | 060 02 060 | 165311466 | 0 | 165311466 | Terminado Totalmente | SE 811 Noroeste | 10804670.9804 | 288 | 2.6 | 303 | 303 LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 40.14
2013 | 303 | 303 LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 322750000 | 0 | 5549202 | 2003 | 123 | SE | 812 Golfo Norte | 061 02 061 | 81062123 | 0 | 81062123 | Terminado Totalmente | SE 812 Golfo Norte | 5298177.9739 | 289 | 14.1044 | 304 | 304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 13.9
2013 | 304 | 304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 251700000 | 0 | 17792677 | 2003 | 124 | SE | 813 División Bajío | 062 02 062 | 823180254 | 0 | 823180254 | Terminado Totalmente | SE 813 División Bajío | 53802630.9804 | 290 | 0 | 306 | 306 SE 1803 Subestaciones del Occidental | 55.1
2013 | 306 | 306 SE 1803 Subestaciones del Occidental | 77648591 | 0 | 30978378 | 2003 | 126 | SLT | 801 Altiplano | 067 02 067 | 1293010038 | 30600000 | 1323610038 | Terminado Totalmente | SLT 801 Altiplano | 84510460 | 292 | 11.7793 | 307 | 307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 58.4
2013 | 307 | 307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 107679133 | 0 | 38494079 | 2003 | 127 | SLT | 802 Tamaulipas | 068 02 068 | 1090217917 | 1510814 | 1091728731 | Terminado Totalmente | SLT 802 Tamaulipas | 71256073.0065 | 293 | 70.1557 | 308 | 308 SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 32.3
2013 | 308 | 308 SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 63692000 | 0 | 10583968 | 2003 | 128 | SLT | 803 NOINE | 069 02 069 | 1786305600 | 34202553 | 1820508153 | Varias(Cierre y otras) | SLT 803 NOINE | 116752000 | 294 | 52.2689 | 309 | 309 SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 40
2013 | 309 | 309 SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 96030000 | 0 | 39417920 | 2003 | 130 | SLT | 806 Bajío | 072 02 072 | 1403685036 | 214200000 | 1617885036 | Terminado Totalmente | SLT 806 Bajío | 91744120 | 295 | 20.0583 | 310 | 310 SLT 1821 Divisiones de Distribución | 35
2013 | 310 | 310 SLT 1821 Divisiones de Distribución | 117024000 | 0 | 100767231 | 2004 | 132 | CE | La Venta II | 002 03 002 | 1670270400 | 23111859 | 1693382259 | Terminado Totalmente | CE La Venta II | 109168000 | 296 | 138.2849 | 311 | 311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 64.65
2013 | 311 | 311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 328520000 | 0 | 48974868 | 2004 | 136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 006 03 006 | 104066194 | 5935696 | 110001890 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 6801712.0261 | 297 | 1.595 | 312 | 312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 35.9
2013 | 312 | 312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 26496000 | 0 | 9512000 | 2004 | 138 | SE | 911 Noreste | 008 03 008 | 137052045 | 0 | 137052045 | Terminado Totalmente | SE 911 Noreste | 8957650 | 298 | 93.9515 | 313 | 313 CC Empalme II | 17.27
2014 | 313 | 313 CC Empalme II | 725268000 | 0 | 13224105 | 2004 | 139 | SE | 912 División Oriente | 009 03 009 | 183159804 | 2458924 | 185618728 | Terminado Totalmente | SE 912 División Oriente | 11971229.0196 | 300 | 0 | 314 | 314 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 70.1
2014 | 314 | 314 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 142140961 | 0 | 99646635 | 2004 | 140 | SE | 914 División Centro Sur | 010 03 010 | 477131862 | 0 | 477131862 | Varias(Cierre y otras) | SE 914 División Centro Sur | 31185089.0196 | 303 | 0 | 315 | 315 CCI Baja California Sur VI | 18.47
2014 | 315 | 315 CCI Baja California Sur VI | 104742000 | 0 | 92681572 | 2004 | 141 | SE | 915 Occidental | 011 03 011 | 177856059 | 0 | 177856059 | Terminado Totalmente | SE 915 Occidental | 11624579.0196 | 304 | 45.5826 | 316 | 316 SE 1901 Subestaciones de Baja California | 21.23
2014 | 316 | 316 SE 1901 Subestaciones de Baja California | 17580000 | 0 | 3733000 | 2004 | 142 | SLT | 901 Pacífico | 012 03 012 | 637761176 | 12339450 | 650100626 | Terminado Totalmente | SLT 901 Pacífico | 41683736.9935 | 305 | 8.0672 | 317 | 317 SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 74.5
2014 | 317 | 317 SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 86190577 | 0 | 43823735 | 2004 | 143 | SLT | 902 Istmo | 013 03 013 | 1232239371 | 24388200 | 1256627571 | Terminado Totalmente | SLT 902 Istmo | 80538520.9804 | 306 | 27.3266 | 318 | 318 SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 64
2014 | 318 | 318 SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 18210000 | 0 | 9572775 | 2004 | 144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 014 03 014 | 846210641 | 22583075 | 868793716 | Terminado Totalmente | SLT 903 Cabo - Norte | 55307885.0327 | 307 | 18.8575 | 319 | 319 SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 50.14
2014 | 319 | 319 SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 54506000 | 0 | 27331000 | 2005 | 146 | CH | La Yesca | 0418TOQ0140 | 19125000000 | 4638229027 | 23763229027 | Terminado Totalmente | CH La Yesca | 1250000000 | 308 | 30.8019 | 320 | 320 LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 78.7
2014 | 320 | 320 LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 82972000 | 0 | 46804831 | 2005 | 147 | CCC | Baja California | 0418TOQ0138 | 2666790000 | 72494582 | 2739284582 | Terminado Totalmente | CCC Baja California | 174300000 | 311 | 102.584 | 321 | 321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 30
2014 | 321 | 321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 58734000 | 0 | 50947673 | 2005 | 148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0318TOQ0204 | 422635603 | 0 | 422635603 | Terminado Totalmente | RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 27623242.0261 | 312 | 5.38 | 322 | 322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 60
2014 | 322 | 322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 568418000 | 0 | 233150800 | 2005 | 149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0318TOQ0205 | 685015700 | 0 | 685015700 | Terminado Totalmente | RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 44772267.9739 | 313 | 0 | 323 | 323 CC San Luis Potosí | 16.73
2015 | 323 | 323 CC San Luis Potosí | 863916000 | 0 | 12708385 | 2005 | 150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 0318TOQ0203 | 725332271 | 0 | 725332271 | Terminado Totalmente | RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 47407337.9739 | 314 | 0 | 325 | 325 CC Lerdo (Norte IV) | 11.14
2015 | 325 | 325 CC Lerdo (Norte IV) | 1006032000 | 0 | 112021304 | 2005 | 151 | SE | 1006 Central----Sur | 0418TOQ0087 | 237231105 | 3415174 | 240646279 | Terminado Totalmente | SE 1006 Central----Sur | 15505300.9804 | 315 | 0 | 326 | 326 LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 26.52
2015 | 326 | 326 LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 159590000 | 0 | 42322997 | 2005 | 152 | SE | 1005 Noroeste | 0418TOQ0063 | 928571535 | 9285708 | 937857243 | Terminado Totalmente | SE 1005 Noroeste | 60690950 | 316 | 3.0387 | 327 | 327 CG Los Azufres III Fase II | 45.26
2015 | 327 | 327 CG Los Azufres III Fase II | 63058000 | 0 | 28540094 | 2005 | 156 | RM | Infiernillo | 0418TOQ0083 | 258555113 | 0 | 258555113 | Terminado Totalmente | RM Infiernillo | 16899026.9935 | 317 | 10.7412 | 328 | 328 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 23.03
2015 | 328 | 328 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 5138000 | 0 | 1183450 | 2005 | 157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 0418TOQ0084 | 2328114234 | 0 | 2328114234 | Terminado Totalmente | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 152164329.0196 | 318 | 4.6219 | 329 | 329 CG Cerritos Colorados Fase I | 10.46
2015 | 329 | 329 CG Cerritos Colorados Fase I | 65113648 | 0 | 6811157 | 2005 | 158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0418TOQ0091 | 201730500 | 0 | 201730500 | Terminado Totalmente | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | 13185000 | 319 | 5.239 | 330 | 330 CH Las Cruces | 22.6
2015 | 330 | 330 CH Las Cruces | 586243674 | 0 | 140905420 | 2005 | 159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0418TOQ0085 | 68792640 | 0 | 68792640 | Terminado Totalmente | RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 4496250.9804 | 320 | 9.5106 | 332 | 332 CE Sureste II y III | 17.2
2015 | 332 | 332 CE Sureste II y III | 1078570000 | 0 | 25514040 | 2005 | 160 | RM | CCC Samalayuca II | 0418TOQ0086 | 16600500 | 0 | 16600500 | Terminado Totalmente | RM CCC Samalayuca II | 1085000 | 322 | 164.8 | 334 | 334 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 7.12
2015 | 334 | 334 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 5114000 | 0 | 364174 | 2005 | 161 | RM | CCC El Sauz | 0418TOQ0097 | 64642500 | 0 | 64642500 | Terminado Totalmente | RM CCC El Sauz | 4225000 | 325 | 0 | 336 | 336 SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 35.69
2015 | 336 | 336 SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 130392000 | 0 | 16531000 | 2005 | 162 | RM | CCC Huinala II | 0418TOQ0088 | 28993240 | 0 | 28993240 | Terminado Totalmente | RM CCC Huinala II | 1894983.0065 | 326 | 0 | 337 | 337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 31.13
2015 | 337 | 337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 147048000 | 0 | 18210000 | 2005 | 163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0418TOQ0089 | 239339185 | 2070595 | 241409780 | Terminado Totalmente | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | 15643083.9869 | 327 | 0 | 338 | 338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 40
2015 | 338 | 338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 166590000 | 0 | 156636000 | 2005 | 164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 0418TOQ0090 | 1019469784 | 61582500 | 1081052284 | Varias(Cierre y otras) | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 66632012.0261 | 330 | 0 | 339 | 339 SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 95
2015 | 339 | 339 SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 844864000 | 0 | 5118912 | 2005 | 165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0418TOQ0096 | 89188994 | 2054851 | 91243845 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 5829346.0131 | 336 | 0 | 36 | 36 CC Baja California III | 13.7
2016 | 340 | 340 CC Baja California II | 246776000 | 0 | 8894829 | 2005 | 166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 0418TOQ0092 | 928164356 | 1530000 | 929694356 | Terminado Totalmente | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 60664336.9935 | 337 | 0 | 38 | 38 CC Norte III (Juárez) | 59.3
2016 | 342 | 342 CC Guadalajara I | 895882000 | 0 | 107657180 | 2005 | 167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 0418TOQ0060 | 2205494924 | 67104086 | 2272599010 | Terminado Totalmente | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 144149995.0327 | 339 | 1.2 | 42 | 42 CC Noroeste | 63.59
2016 | 343 | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 48806000 | 0 | 5616673 | 2005 | 168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0418TOQ0062 | 501262394 | 7466400 | 508728794 | Terminado Totalmente | SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 32762247.9739 |  |  | 43 | 43 CC Noreste | 41.38
2016 | 348 | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 9698000 | 0 | 29000 | 2005 | 170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 0418TOQ0141 | 1222015605 | 28716937 | 1250732542 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 79870300.9804 | 36 | 160.9237 | 45 | 45 CC Topolobampo III | 60.42
2016 | 350 | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 131222000 | 0 | 52488800 | 2006 | 171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 0518TOQ0047 | 8736316952 | 1133416870 | 9869733822 | Construcción | CC Agua Prieta II (con campo solar) | 571001107.9739 | 38 | 132.5507 | 49 | 49 CE Sureste IV y V | 13.3
2008 | 36 | 36 CC Baja California III | 263627563 | 0 | 29537168 | 2006 | 176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 0518TOQ0048 | 550587192 | 6256904 | 556844096 | Terminado Totalmente | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 35986090.9804 | 40 | 156.6
2011 | 38 | 38 CC Norte III (Juárez) | 1028828518 | 0 | 333316821 | 2006 | 177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0518TOQ0064 | 18900228 | 161017 | 19061245 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 1235309.0196 | 42 | 0
2012 | 42 | 42 CC Noroeste | 655616393 | 0 | 416892707 | 2006 | 181 | RM | CN Laguna Verde | 0518TOQ0043 | 9861729842 | 322962620 | 10184692462 | Terminado Totalmente | RM CN Laguna Verde | 644557506.0131 | 43 | 0
2012 | 43 | 43 CC Noreste | 1472944655 | 0 | 609494340 | 2006 | 182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0518TOQ0039 | 488835000 | 0 | 488835000 | Terminado Totalmente | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 31950000 | 45 | 0
2013 | 45 | 45 CC Topolobampo III | 630873504 | 0 | 397627776 | 2006 | 183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0518TOQ0041 | 88051500 | 0 | 88051500 | Terminado Totalmente | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 5755000 | 46 | 0
2015 | 49 | 49 CE Sureste IV y V | 1064202849 | 0 | 141538979 | 2006 | 185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 0518TOQ0054 | 354968966 | 52446564 | 407415530 | Terminado Totalmente | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 23200586.0131 | 50 | 0
[6 empty] | 2006 | 188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 0518TOQ0060 | 4304473358 | 63921426 | 4368394784 | Varias(Cierre y otras) | SE 1116 Transformación del Noreste | 281338127.9739
[6 empty] | 2006 | 189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 0518TOQ0061 | 245488393 | 153000 | 245641393 | Terminado Totalmente | SE 1117 Transformación de Guaymas | 16044993.0065
[6 empty] | 2006 | 190 | SE | 1120 Noroeste | 0518TOQ0035 | 1072936016 | 10729293 | 1083665309 | Varias(Cierre y otras) | SE 1120 Noroeste | 70126536.9935
[6 empty] | 2006 | 191 | SE | 1121 Baja California | 0518TOQ0034 | 83752169 | 0 | 83752169 | Terminado Totalmente | SE 1121 Baja California | 5473997.9739
[6 empty] | 2006 | 192 | SE | 1122 Golfo Norte | 0518TOQ0032 | 591456338 | 9699114 | 601155452 | Terminado Totalmente | SE 1122 Golfo Norte | 38657276.9935
[6 empty] | 2006 | 193 | SE | 1123 Norte | 0518TOQ0031 | 58241164 | 0 | 58241164 | Terminado Totalmente | SE 1123 Norte | 3806612.0261
[6 empty] | 2006 | 194 | SE | 1124 Bajío Centro | 0518TOQ0029 | 599972441 | 10480500 | 610452941 | Terminado Totalmente | SE 1124 Bajío Centro | 39213885.0327
[6 empty] | 2006 | 195 | SE | 1125 Distribución | 0518TOQ0028 | 1480298149 | 22444549 | 1502742698 | Terminado Totalmente | SE 1125 Distribución | 96751513.0065
[6 empty] | 2006 | 197 | SE | 1127 Sureste | 0518TOQ0033 | 243507058 | 2472587 | 245979645 | Terminado Totalmente | SE 1127 Sureste | 15915493.9869
[6 empty] | 2006 | 198 | SE | 1128 Centro Sur | 0518TOQ0030 | 818007034 | 8180069 | 826187103 | Varias(Cierre y otras) | SE 1128 Centro Sur | 53464512.0261
[6 empty] | 2006 | 199 | SE | 1129 Compensación redes | 0518TOQ0037 | 237120945 | 2371209 | 239492154 | Terminado Totalmente | SE 1129 Compensación redes | 15498100.9804
[6 empty] | 2006 | 200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 0518TOQ0055 | 1067832885 | 41609987 | 1109442872 | Terminado Totalmente | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 69792999.0196
[6 empty] | 2006 | 201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 0518TOQ0056 | 1353038838 | 26316000 | 1379354838 | Terminado Totalmente | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 88433910.9804
[6 empty] | 2006 | 202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 0518TOQ0058 | 2392211534 | 96752610 | 2488964144 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 156353695.0327
[6 empty] | 2006 | 203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 0518TOQ0062 | 564109745 | 826200 | 564935945 | Terminado Totalmente | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 36869917.9739
[6 empty] | 2006 | 204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 0518TOQ0063 | 1629120515 | 24434100 | 1653554615 | Terminado Totalmente | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 106478465.0327
[6 empty] | 2006 | 205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 0518TOQ0038 | 1782511751 | 6579000 | 1789090751 | Terminado Totalmente | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 116504036.0131
[6 empty] | 2007 | 206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0618TOQ0028 | 644710926 | 459000 | 645169926 | Terminado Totalmente | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 42137969.0196
[6 empty] | 2007 | 207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 0618TOQ0029 | 733439986 | 11543299 | 744983285 | Terminado Totalmente | SE 1213 COMPENSACION DE REDES | 47937253.9869
[6 empty] | 2007 | 208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 0618TOQ0030 | 143679011 | 1560600 | 145239611 | Terminado Totalmente | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 9390785.0327
[6 empty] | 2007 | 209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 0618TOQ0031 | 2055120832 | 20551144 | 2075671976 | Varias(Cierre y otras) | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 134321623.0065
[6 empty] | 2007 | 210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 0618TOQ0032 | 2114635690 | 157743000 | 2272378690 | Terminado Totalmente | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 138211483.0065
[6 empty] | 2007 | 211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 0618TOQ0033 | 2790439918 | 128826000 | 2919265918 | Terminado Totalmente | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 182381693.9869
[6 empty] | 2007 | 212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 0618TOQ0034 | 524591100 | 12240000 | 536831100 | Varias(Cierre y otras) | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 34287000
[6 empty] | 2007 | 213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 0618TOQ0035 | 1788322079 | 17883221 | 1806205300 | Varias(Cierre y otras) | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 116883796.0131
[6 empty] | 2007 | 214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 0618TOQ0036 | 3725287177 | 37252868 | 3762540045 | Varias(Cierre y otras) | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 243482822.0261
[6 empty] | 2007 | 215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 0618TOQ0037 | 968559600 | 11402371 | 979961971 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 63304549.0196
[6 empty] | 2007 | 216 | RM | CCC Poza Rica | 0618TOQ0038 | 2303583300 | 54065610 | 2357648910 | Varias(Cierre y otras) | RM CCC Poza Rica | 150561000
[6 empty] | 2007 | 217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 0618TOQ0039 | 2427264201 | 49298130 | 2476562331 | Terminado Totalmente | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 158644719.0196
[6 empty] | 2007 | 218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 0618TOQ0042 | 599257074 | 31363853 | 630620927 | Terminado Totalmente | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 39167129.0196
[6 empty] | 2007 | 219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 0618TOQ0054 | 650890290 | 14458041 | 665348331 | Terminado Totalmente | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 42541849.0196
[6 empty] | 2007 | 222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 0618TOQ0050 | 16205989500 | 147415500 | 16353405000 | Varias(Cierre y otras) | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1059215000
[6 empty] | 2007 | 223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0618TOQ0046 | 66263642 | 3047347 | 69310989 | Terminado Totalmente | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 4330956.9935
[6 empty] | 2007 | 225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0618TOQ0048 | 18956103 | 13521911 | 32478014 | Terminado Totalmente | LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 1238960.9804
[6 empty] | 2007 | 226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 0618TOQ0049 | 388091232 | 24824663 | 412915895 | Construcción | CCI CI Guerrero Negro III | 25365440
[6 empty] | 2007 | 227 | CG | Los Humeros II | 0618TOQ0051 | 1622727088 | 35734282 | 1658461370 | Terminado Totalmente | CG Los Humeros II | 106060593.9869
[6 empty] | 2007 | 228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 0618TOQ0052 | 298422078 | 36687931 | 335110009 | Terminado Totalmente | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 19504710.9804
[6 empty] | 2007 | 229 | CT | TG Baja California II | 0618TOQ0053 | 1589147214 | 0 | 1589147214 | Terminado Totalmente | CT TG Baja California II | 103865830.9804
[6 empty] | 2008 | 230 | SLT | 1301 Interconexión de Baja California | 0718TOQ0019 | 5056573500 | 35511300 | 5092084800 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1301 Interconexión de Baja California | 330495000
[6 empty] | 2008 | 231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 0718TOQ0036 | 667491876 | 22249551 | 689741427 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 43626920
[6 empty] | 2008 | 233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 0718TOQ0035 | 131220022 | 30982500 | 162202522 | Terminado Totalmente | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 8576472.0261
[6 empty] | 2008 | 234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 0718TOQ0034 | 633022200 | 38494800 | 671517000 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1302 Transformación del Noreste | 41374000
[6 empty] | 2008 | 235 | CCI | Baja California Sur IV | 0718TOQ0022 | 1497256577 | 35464972 | 1532721549 | Terminado Totalmente | CCI Baja California Sur IV | 97859906.9935
[6 empty] | 2008 | 236 | CCI | Baja California Sur III | 0718TOQ0023 | 1406061876 | 99045330 | 1505107206 | Terminado Totalmente | CCI Baja California Sur III | 91899469.0196
[6 empty] | 2008 | 237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 0718TOQ0027 | 156415174 | 12981790 | 169396964 | Construcción | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 10223213.9869
[6 empty] | 2008 | 242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 0718TOQ0037 | 817702640 | 8177024 | 825879664 | Varias(Cierre y otras) | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 53444616.9935
[6 empty] | 2008 | 243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 0718TOQ0038 | 2031243101 | 20312433 | 2051555534 | Varias(Cierre y otras) | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 132760986.9935
[6 empty] | 2008 | 244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 0718TOQ0032 | 1450017827 | 14500162 | 1464517989 | Varias(Cierre y otras) | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 94772406.9935
[6 empty] | 2008 | 245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 0718TOQ0033 | 1428719416 | 14287201 | 1443006617 | Varias(Cierre y otras) | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 93380353.9869
[6 empty] | 2009 | 247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 0818TOQ0071 | 289862876 | 62118000 | 351980876 | Terminado Totalmente | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 18945286.0131
[6 empty] | 2009 | 248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 0818TOQ0093 | 950390972 | 31647239 | 982038211 | Terminado Totalmente | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 62117056.9935
[6 empty] | 2009 | 249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 0818TOQ0072 | 878054133 | 19428567 | 897482700 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 57389159.0196
[6 empty] | 2009 | 250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 0818TOQ0069 | 685615170 | 76500000 | 762115170 | Terminado Totalmente | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 44811449.0196
[6 empty] | 2009 | 251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 0818TOQ0073 | 702266680 | 7022669 | 709289349 | Varias(Cierre y otras) | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 45899783.0065
[6 empty] | 2009 | 252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0818TOQ0070 | 121139510 | 26010000 | 147149510 | Terminado Totalmente | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 7917615.0327
[6 empty] | 2009 | 253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0818TOQ0074 | 1251726293 | 12517267 | 1264243560 | Varias(Cierre y otras) | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 81812176.0131
[6 empty] | 2009 | 257 | CCI | Santa Rosalía II | 0818TOQ0084 | 688041000 | 70730753 | 758771753 | Por Licitar sin cambio de alcance | CCI Santa Rosalía II | 44970000
[6 empty] | 2009 | 258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0818TOQ0076 | 6589067400 | 226822500 | 6815889900 | Construcción | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 430658000
[6 empty] | 2010 | 259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 0918TOQ0018 | 1444558037 | 14445587 | 1459003624 | Varias(Cierre y otras) | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 94415557.9739
[6 empty] | 2010 | 260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 0918TOQ0019 | 574438500 | 5744385 | 580182885 | Varias(Cierre y otras) | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 37545000
[6 empty] | 2010 | 261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 0918TOQ0020 | 7730479346 | 227819020 | 7958298366 | Varias(Cierre y otras) | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 505260087.9739
[6 empty] | 2011 | 262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1018TOQ0038 | 575792749 | 4100400 | 579893149 | Terminado Totalmente | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 37633513.0065
[6 empty] | 2011 | 264 | CC | Centro | 1018TOQ0050 | 11262347672 | 296511629 | 11558859301 | Construcción | CC Centro | 736101155.0327
[6 empty] | 2011 | 266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 1018TOQ0040 | 2385943200 | 48217139 | 2434160339 | Por Licitar con cambio de alcance | SLT 1603 Subestación Lago | 155944000
[6 empty] | 2011 | 267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1018TOQ0043 | 364895866 | 2192490 | 367088356 | Terminado Totalmente | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 23849403.0065
[6 empty] | 2011 | 268 | CCI | Guerrero Negro IV | 1018TOQ0046 | 315703872 | 38061014 | 353764886 | Construcción | CCI Guerrero Negro IV | 20634240
[6 empty] | 2011 | 269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 1018TOQ0056 | 44108645 | 1533718 | 45642363 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 2882917.9739
[6 empty] | 2011 | 273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 1018TOQ0048 | 1594507340 | 15945079 | 1610452419 | Varias(Cierre y otras) | SE 1621 Distribución Norte-Sur | 104216166.0131
[6 empty] | 2011 | 274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 1018TOQ0039 | 5083030979 | 50830303 | 5133861282 | Varias(Cierre y otras) | SE 1620 Distribución Valle de México | 332224246.9935
[6 empty] | 2011 | 275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1018TOQ0037 | 1067940000 | 71347266 | 1139287266 | Terminado Totalmente | CG Los Azufres III (Fase I) | 69800000
[6 empty] | 2011 | 276 | CH | Nuevo Guerrero | 1018TOQ0054 | 12995282603 | 5859965499 | 18855248102 | Por Licitar sin cambio de alcance | CH Nuevo Guerrero | 849364876.0131
[6 empty] | 2011 | 277 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero | 1018TOQ0053 | 1277439167 | 36177217 | 1313616384 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero | 83492756.0131
[6 empty] | 2012 | 278 | RM | CT José López Portillo | 1118TOQ0016 | 3710097000 | 74097900 | 3784194900 | Construcción | RM CT José López Portillo | 242490000
[6 empty] | 2012 | 280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1118TOQ0026 | 1772566200 | 17725662 | 1790291862 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 115854000
[6 empty] | 2012 | 281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1118TOQ0015 | 883483200 | 45731868 | 929215068 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 57744000
[6 empty] | 2012 | 282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1118TOQ0025 | 1009585800 | 9382664 | 1018968464 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1720 Distribución Valle de México | 65986000
[6 empty] | 2012 | 283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 1118TOQ0021 | 380766617 | 2859142 | 383625759 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 24886706.9935
[6 empty] | 2012 | 284 | CG | Los Humeros III | 1118TOQ0014 | 1987698123 | 129636885 | 2117335008 | Varias(Licitación y construcción) | CG Los Humeros III | 129914910
[6 empty] | 2012 | 285 | CC | Centro II | 1118TOQ0022 | 12893455350 | 125859667 | 13019315017 | Por Licitar sin cambio de alcance | CC Centro II | 842709500
[6 empty] | 2012 | 286 | CCI | Baja California Sur V | 1118TOQ0013 | 1715170530 | 73447696 | 1788618226 | Construcción | CCI Baja California Sur V | 112102649.0196
[6 empty] | 2012 | 288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1118TOQ0027 | 787368600 | 7873686 | 795242286 | Varias(Licitación y construcción) | SLT 1722 Distribución Sur | 51462000
[6 empty] | 2012 | 289 | CH | Chicoasén II | 1118TOQ0023 | 6119838815 | 760153312 | 6879992127 | Construcción | CH Chicoasén II | 399989465.0327
[6 empty] | 2012 | 290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 1118TOQ0024 | 36628200 | 979108 | 37607308 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 2394000
[6 empty] | 2012 | 292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1118TOQ0017 | 1334313000 | 26194044 | 1360507044 | Construcción | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 87210000
[6 empty] | 2012 | 293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1118TOQ0020 | 1073382394 | 3197700 | 1076580094 | Terminado Totalmente | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 70155712.0261
[6 empty] | 2012 | 294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1118TOQ0018 | 1365540300 | 6563700 | 1372104000 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 89251000
[6 empty] | 2012 | 295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 1118TOQ0028 | 306892740 | 5400900 | 312293640 | Terminado Totalmente | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 20058349.0196
[6 empty] | 2013 | 296 | CC | Empalme I | 1218TOQ0026 | 11295592200 | 70523300 | 11366115500 | Construcción | CC Empalme I | 738274000
[6 empty] | 2013 | 297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1218TOQ0027 | 2201200214 | 70614932 | 2271815146 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 143869295.0327
[6 empty] | 2013 | 298 | CC | Valle de México II | 1218TOQ0032 | 10690944003 | 194131923 | 10885075926 | Construcción | CC Valle de México II | 698754510
[6 empty] | 2013 | 300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 1218TOQ0035 | 1005352137 | 21443011 | 1026795148 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 65709290
[6 empty] | 2013 | 303 | LT | Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 1218TOQ0034 | 4938075000 | 63409167 | 5001484167 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 322750000
[6 empty] | 2013 | 304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 1218TOQ0025 | 3851010000 | 36108000 | 3887118000 | Construcción | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 251700000
[6 empty] | 2013 | 305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 1218TOQ0024 | 164597400 | 444404 | 165041804 | Varias(Cierre y otras) | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 10758000
[6 empty] | 2013 | 306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1218TOQ0022 | 1188023442 | 20049258 | 1208072700 | Varias(Cierre y otras) | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 77648590.9804
[6 empty] | 2013 | 307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1218TOQ0021 | 1647490735 | 34208765 | 1681699500 | Varias(Licitación y construcción) | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 107679133.0065
[6 empty] | 2013 | 308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1218TOQ0023 | 974487600 | 27096300 | 1001583900 | Varias(Licitación y construcción) | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 63692000
[6 empty] | 2013 | 309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1218TOQ0038 | 1469259000 | 12061541 | 1481320541 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 96030000
[6 empty] | 2013 | 310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1218TOQ0031 | 1790467200 | 16756407 | 1807223607 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 117024000
[6 empty] | 2013 | 311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 1218TOQ0020 | 5026356000 | 176685930 | 5203041930 | Construcción | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 328520000
[6 empty] | 2013 | 312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1218TOQ0019 | 405388800 | 0 | 405388800 | Construcción | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 26496000
[6 empty] | 2014 | 313 | CC | Empalme II | 1318TOQ0026 | 11096600400 | 70649785 | 11167250185 | Por Licitar sin cambio de alcance | CC Empalme II | 725268000
[6 empty] | 2014 | 314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1318TOQ0025 | 2174756703 | 46629825 | 2221386528 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 142140960.9804
[6 empty] | 2014 | 315 | CCI | Baja California Sur VI | 1318TOQ0022 | 1602552600 | 64898760 | 1667451360 | Por Licitar sin cambio de alcance | CCI Baja California Sur VI | 104742000
[6 empty] | 2014 | 316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 1318TOQ0021 | 268974000 | 14535000 | 283509000 | Fallo y adjudicación | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 17580000
[6 empty] | 2014 | 317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1318TOQ0020 | 1318715828 | 41478300 | 1360194128 | Varias(Licitación y construcción) | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 86190576.9935
[6 empty] | 2014 | 318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 1318TOQ0019 | 278613000 | 12168656 | 290781656 | Construcción | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 18210000
[6 empty] | 2014 | 319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1318TOQ0018 | 833941800 | 18803700 | 852745500 | Fallo y adjudicación | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 54506000
[6 empty] | 2014 | 320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1318TOQ0017 | 1269471600 | 10827259 | 1280298859 | Varias(Licitación y construcción) | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 82972000
[6 empty] | 2014 | 321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1318TOQ0023 | 898630200 | 8334170 | 906964370 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 58734000
[6 empty] | 2014 | 322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1318TOQ0024 | 8696795400 | 80288555 | 8777083955 | Varias(Licitación y construcción) | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 568418000
[6 empty] | 2015 | 323 | CC | San Luis Potosí | 1418TOQ0050 | 13217914800 | 87857588 | 13305772388 | Por Licitar sin cambio de alcance | CC San Luis Potosí | 863916000
[6 empty] | 2015 | 324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 1418TOQ0051 | 379715400 | 7002320 | 386717720 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 24818000
[6 empty] | 2015 | 325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 1418TOQ0044 | 15392289600 | 69299529 | 15461589129 | Por Licitar sin cambio de alcance | CC Lerdo (Norte IV) | 1006032000
[6 empty] | 2015 | 326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 1418TOQ0045 | 2441727000 | 36607973 | 2478334973 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 159590000
[6 empty] | 2015 | 327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1418TOQ0035 | 964787400 | 82105492 | 1046892892 | Por Licitar sin cambio de alcance | CG Los Azufres III Fase II | 63058000
[6 empty] | 2015 | 328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 1418TOQ0036 | 78611400 | 1349093 | 79960493 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 5138000
[6 empty] | 2015 | 329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 1418TOQ0034 | 996238814 | 71913213 | 1068152027 | Por Licitar sin cambio de alcance | CG Cerritos Colorados Fase I | 65113647.9739
[6 empty] | 2015 | 330 | CH | Las Cruces | 1418TOQ0047 | 8969528212 | 3452499805 | 12422028017 | Por Licitar sin cambio de alcance | CH Las Cruces | 586243673.9869
[6 empty] | 2015 | 331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 1418TOQ0048 | 411876000 | 10234048 | 422110048 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 26920000
[6 empty] | 2015 | 332 | CE | Sureste II y III | 1418TOQ0049 | 16502121000 | 507320644 | 17009441644 | Por Licitar sin cambio de alcance | CE Sureste II y III | 1078570000
[6 empty] | 2015 | 334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 1418TOQ0037 | 78244200 | 106366 | 78350566 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 5114000
[6 empty] | 2015 | 336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1418TOQ0039 | 1994997600 | 44527177 | 2039524777 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 130392000
[6 empty] | 2015 | 337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1418TOQ0038 | 2249834400 | 7715668 | 2257550068 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 147048000
[6 empty] | 2015 | 338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 1418TOQ0040 | 2548827000 | 23032895 | 2571859895 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 166590000
[6 empty] | 2015 | 339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1418TOQ0054 | 12926419200 | 117687248 | 13044106448 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 844864000
[6 empty] | 2016 | 340 | CC | Baja California II | 1518TOQ0017 | 3775672800 | 65382500 | 3841055300 | Autorizado | CC Baja California II | 246776000
[6 empty] | 2016 | 341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II | 1518TOQ0018 | 196237800 | 1623055 | 197860855 | Autorizado | LT Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II | 12826000
[6 empty] | 2016 | 342 | CC | Guadalajara I | 1518TOQ0014 | 13706994600 | 64842410 | 13771837010 | Autorizado | CC Guadalajara I | 895882000
[6 empty] | 2016 | 343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 1518TOQ0016 | 746731800 | 7491064 | 754222864 | Autorizado | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 48806000
[6 empty] | 2016 | 344 | CC | Mazatlán | 1518TOQ0009 | 10367280000 | 66521830 | 10433801830 | Autorizado | CC Mazatlán | 677600000
[6 empty] | 2016 | 345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 1518TOQ0010 | 2041264800 | 22495850 | 2063760650 | Autorizado | LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 133416000
[6 empty] | 2016 | 346 | CC | Mérida | 1518TOQ0012 | 10284384600 | 54347895 | 10338732495 | Autorizado | CC Mérida | 672182000
[6 empty] | 2016 | 347 | CC | Salamanca | 1518TOQ0015 | 10116329400 | 66823836 | 10183153236 | Autorizado | CC Salamanca | 661198000
[6 empty] | 2016 | 348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1518TOQ0008 | 148379400 | 61583 | 148440983 | Autorizado | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 9698000
[6 empty] | 2016 | 349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1518TOQ0011 | 1269930600 | 11337484 | 1281268084 | Autorizado | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 83002000
[6 empty] | 2016 | 350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1518TOQ0013 | 2007696600 | 17963409 | 2025660009 | Autorizado | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 131222000
[6 empty] | 1997 | 1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 002 97 002 | 5515956000 | 0 | 5515956000 | Terminado Totalmente | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 360520000
[6 empty] | 1998 | 2 | CC | Altamira II | 111 98 111 | 3944952000 | 0 | 3944952000 | Terminado Totalmente | CC Altamira II | 257840000
[6 empty] | 1998 | 3 | CC | Bajío | 016 97 016 | 5618007000 | 0 | 5618007000 | Terminado Totalmente | CC Bajío | 367190000
[6 empty] | 1998 | 4 | CC | Campeche | 112 98 112 | 2290717668 | 0 | 2290717668 | Terminado Totalmente | CC Campeche | 149720109.0196
[6 empty] | 1998 | 5 | CC | Hermosillo | 017 97 017 | 2680437325 | 0 | 2680437325 | Terminado Totalmente | CC Hermosillo | 175191982.0261
[6 empty] | 1998 | 6 | CT | Mérida III | 000 98 999 | 3124642500 | 0 | 3124642500 | Terminado Totalmente | CT Mérida III | 204225000
[6 empty] | 1998 | 7 | CC | Monterrey III | 113 98 113 | 3959028000 | 0 | 3959028000 | Terminado Totalmente | CC Monterrey III | 258760000
[6 empty] | 1998 | 8 | CC | Naco-Nogales | 114 98 114 | 2471256000 | 0 | 2471256000 | Terminado Totalmente | CC Naco-Nogales | 161520000
[6 empty] | 1998 | 9 | CC | Río Bravo II | 018 97 018 | 3640635000 | 0 | 3640635000 | Terminado Totalmente | CC Río Bravo II | 237950000
[6 empty] | 1998 | 10 | CC | Mexicali | 115 98 115 | 5433795000 | 0 | 5433795000 | Terminado Totalmente | CC Mexicali | 355150000
[6 empty] | 1998 | 11 | CC | Saltillo | 019 97 019 | 2617218000 | 0 | 2617218000 | Terminado Totalmente | CC Saltillo | 171060000
[6 empty] | 1998 | 12 | CC | Tuxpan II | 116 98 116 | 4647375000 | 0 | 4647375000 | Terminado Totalmente | CC Tuxpan II | 303750000
[6 empty] | 1998 | 13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 000 98 998 | 4636710900 | 0 | 4636710900 | Terminado Totalmente | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 303053000
[6 empty] | 1999 | 15 | CC | Altamira III y IV | 150 99 150 | 8253476003 | 0 | 8253476003 | Terminado Totalmente | CC Altamira III y IV | 539442876.0131
[6 empty] | 1999 | 16 | CC | Chihuahua III | 151 99 151 | 2599962415 | 0 | 2599962415 | Terminado Totalmente | CC Chihuahua III | 169932183.9869
[6 empty] | 1999 | 17 | CC | La Laguna II | 152 99 152 | 5192127889 | 0 | 5192127889 | Terminado Totalmente | CC La Laguna II | 339354763.9869
[6 empty] | 1999 | 18 | CC | Río Bravo III | 153 99 153 | 4083656950 | 0 | 4083656950 | Terminado Totalmente | CC Río Bravo III | 266905683.0065
[6 empty] | 1999 | 19 | CC | Tuxpan III y IV | 154 99 154 | 8880239417 | 0 | 8880239417 | Terminado Totalmente | CC Tuxpan III y IV | 580407805.0327
[6 empty] | 2000 | 20 | CC | Altamira V | 206 99 206 | 8744613944 | 0 | 8744613944 | Terminado Totalmente | CC Altamira V | 571543395.0327
[6 empty] | 2000 | 21 | CC | Tamazunchale | 055 00 054 | 7390487520 | 0 | 7390487520 | Terminado Totalmente | CC Tamazunchale | 483038400
[6 empty] | 2001 | 24 | CC | Río Bravo IV | 056 00 055 | 4090577171 | 0 | 4090577171 | Terminado Totalmente | CC Río Bravo IV | 267357985.0327
[6 empty] | 2001 | 25 | CC | Tuxpan V | 054 00 053 | 4512818339 | 0 | 4512818339 | Terminado Totalmente | CC Tuxpan V | 294955446.9935
[6 empty] | 2002 | 26 | CC | Valladolid III | 048 02 048 | 4065815987 | 0 | 4065815987 | Terminado Totalmente | CC Valladolid III | 265739606.9935
[6 empty] | 2005 | 28 | CCC | Norte II | 0418TOQ0144 | 7197646305 | 0 | 7197646305 | Terminado Totalmente | CCC Norte II | 470434399.0196
[6 empty] | 2005 | 29 | CCC | Norte | 0418TOQ0145 | 7368265800 | 0 | 7368265800 | Terminado Totalmente | CCC Norte | 481586000
[6 empty] | 2006 | 31 | CE | La Venta III | 0518TOQ0065 | 2449733567 | 0 | 2449733567 | Terminado Totalmente | CE La Venta III | 160113305.0327
[6 empty] | 2007 | 33 | CE | Oaxaca I | 0618TOQ0044 | 2473376657 | 0 | 2473376657 | Terminado Totalmente | CE Oaxaca I | 161658605.0327
[6 empty] | 2008 | 34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 0718TOQ0031 | 7700504948 | 0 | 7700504948 | Terminado Totalmente | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 503300976.9935
[6 empty] | 2008 | 36 | CC | Baja California III | 0718TOQ0030 | 4033501714 | 0 | 4033501714 | Construcción | CC Baja California III | 263627563.0065
[6 empty] | 2011 | 38 | CC | Norte III (Juárez) | 1018TOQ0041 | 15741076325 | 0 | 15741076325 | Construcción | CC Norte III (Juárez) | 1028828517.9739
[6 empty] | 2011 | 40 | CE | Sureste I | 1018TOQ0051 | 8611678899 | 0 | 8611678899 | Varias(Licitación y construcción) | CE Sureste I | 562854830
[6 empty] | 2012 | 42 | CC | Noroeste | 1118TOQ0030 | 10030930813 | 0 | 10030930813 | Fallo y adjudicación | CC Noroeste | 655616393.0065
[6 empty] | 2012 | 43 | CC | Noreste | 1118TOQ0031 | 22536053222 | 0 | 22536053222 | Fallo y adjudicación | CC Noreste | 1472944655.0327
[6 empty] | 2013 | 45 | CC | Topolobampo III | 1218TOQ0036 | 9652364611 | 0 | 9652364611 | Fallo y adjudicación | CC Topolobampo III | 630873503.9869
[6 empty] | 2015 | 49 | CE | Sureste IV y V | 1418TOQ0053 | 16282303590 | 0 | 16282303590 | Por Licitar sin cambio de alcance | CE Sureste IV y V | 1064202849.0196

## Validación (hidden)
Dólares
Inversión Financiada Total - Realizada acumulada
62 | #REF!
104 | #REF!
#REF!
128 | #REF!
#REF!
140 | #REF!
#REF!
164 | #REF!
#REF!
171 | #REF!
188 | #REF!
190 | #REF!
198 | #REF!
202 | #REF!
#REF!
209 | #REF!
212 | #REF!
213 | #REF!
214 | #REF!
215 | #REF!
216 | #REF!
#REF!
231 | #REF!
234 | #REF!
237 | #REF!
242 | #REF!
243 | #REF!
244 | #REF!
245 | #REF!
#REF!
249 | #REF!
251 | #REF!
253 | #REF!
257 | #REF!
258 | #REF!
#REF!
259 | #REF!
260 | #REF!
261 | #REF!
#REF!
264 | #REF!
266 | #REF!
268 | #REF!
273 | #REF!
274 | #REF!
276 | #REF!
#REF!
278 | #REF!
280 | #REF!
281 | #REF!
282 | #REF!
283 | #REF!
284 | #REF!
285 | #REF!
286 | #REF!
288 | #REF!
289 | #REF!
290 | #REF!
292 | #REF!
#REF!
296 | #REF!
297 | #REF!
298 | #REF!
300 | #REF!
303 | #REF!
304 | #REF!
307 | #REF!
308 | #REF!
309 | #REF!
310 | #REF!
311 | #REF!
312 | #REF!
#REF!
313 | #REF!
314 | #REF!
315 | #REF!
316 | #REF!
317 | #REF!
319 | #REF!
320 | #REF!
321 | #REF!
322 | #REF!
#REF!
325 | #REF!
327 | #REF!
328 | #REF!
329 | #REF!
330 | #REF!
334 | #REF!
336 | #REF!
337 | #REF!
338 | #REF!
339 | #REF!
#REF!
340 | #REF!
341 | #REF!
344 | #REF!
347 | #REF!
348 | #REF!
349 | #REF!
350 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
36 | #REF!
#REF!
38 | #REF!
40 | #REF!
#REF!
42 | #REF!
43 | #REF!
#REF!
45 | #REF!
#REF!
49 | #REF!

## Hoja2 (hidden)
62 | CCC Pacífico | 0.03 | 62 | CCC Pacífico | 0.61144
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | 0.038415 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | 0.78295
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0.003 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0.061144
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 3.2305 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 62.6924
264 | CC Centro | 0.4 | 264 | CC Centro | 8.1036
268 | CCI Guerrero Negro IV | 0.4 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | 8.0872
284 | CG Los Humeros III | 1.5 | 284 | CG Los Humeros III | 30.3905
278 | RM CT José López Portillo | 13.322 | 278 | RM CT José López Portillo | 269.5421
289 | CH Chicoasén II | 3.3 | 289 | CH Chicoasén II | 66.2311
296 | CC Empalme I | 14.7 | 296 | CC Empalme I | 303.095
298 | CC Valle de México II | 17.6 | 298 | CC Valle de México II | 357.1715
311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 9.722 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 194.1457
312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1.627 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 32.3485
313 | CC Empalme II | 38.8 | 313 | CC Empalme II | 775.7821
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1.7 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | 33.9746
Transmisión y Transformación |  | 161.0327 | Transmisión y Transformación |  | 3210.5044
Transmisión |  | 13.68 | Transmisión |  | 273.1784
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 2 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 39.9824
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0.49 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 9.8698
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 3.63 | 259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 71.8886
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 1.36 | 260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 27.0011
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | 1.22 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | 24.5435
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2.38 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 46.1879
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 2.4 | 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 49.6271
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 0.2 | 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 4.078
Transformación |  | 147.3527 | Transformación |  | 2937.3259
104 | SLT 706 Sistemas Norte | 0.28271 | 104 | SLT 706 Sistemas Norte | 5.4864
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2.8 | 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 55.5912
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 7.01 | 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 140.151
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 3.4079 | 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 66.136
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1.35 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 27.2456
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 2.8852 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 58.6883
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0.59 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 12.0249
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 0.1 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2.1373
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 10.35 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 210.6726
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 0.634 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 13.5506
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 4.91 | 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 99.6044
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1.5506 | 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 30.0926
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 0.22692 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 4.433
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 4.2763 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 84.6308
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 15.35 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 301.904
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 4 | 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 79.5933
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 0.5 | 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 10.6866
320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 0.95 | 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 19.223
321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1.1648 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 23.0717
322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 31.0209 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 614.4084
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 5.05 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 99.9703
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 42.4651 | 339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 847.1439
350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 6.4784 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 130.8801