## IItrim2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2017 | [10 empty] | Tercer Trimestre de 2017 | [11 empty] | Tercer Trimestre de 2017 | [14 empty] | Tercer Trimestre de 2017
ANEXO XXIII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión | [10 empty] | Etapa de preparación del proyecto |  | Información Financiera (pesos) | [13 empty] | Avance físico en ejecución (%) | [7 empty] | Pagos anuales
[35 empty] | Pago total (pesos) |  |  | Pago por disponiblidad (pesos) |  |  | Pago por servicios |  |  | Otros pagos
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción del Proyecto | Entidad Federativa | Etapa del proyecto | Dependencia o Entidad Contratante | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Estatus del proceso de autorización (b) | Origen del Proyecto (c) | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios | Monto Total de Inversión | [6 empty] | Monto erogado en años anteriores (acumulado) | Monto erogado en el año |  |  |  | Monto por erogar | Avance Financiero | En años anteriores (acumulado) | Avance en el año |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 en adelante | Original | Modificado | Ejercido | Original | Modificado | Ejercido | Original | Modificado | Ejercido | Original | Modificado | Ejercido
[13 empty] | Total | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Resto de los años |  | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  | (%) |  | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
TOTAL | [11 empty] | 111852393.4653 | 16330025153.7549 | 0 | 0 | 90293556.8299 | 5313227860.4274 | 7625736630.9976 | 3300767105.5 | 0 | 80915731.91 | 209965964.47 | 374276390.17 | 0 | 15755068067.2049 | 0 | [8 empty] | 504553687.584 | 417560411.9746 | 112446689.9232 | 383456145.2596 | 280770421.6446 | 8568651.568 | 121097542.69 | 136789990.33 | 103878038.3552 | 0 | 0 | 0
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | Ejecución | SCT | 1 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 - Carreteras | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Iniciativa Pública | Servicios Agente Asesoria Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 11239350.8153 | 934873937.6589 | N/A | N/A | 90293556.8299 | 620192663.2074 | 224387717.6216 | 0 | 0 | 0 | 386000 | 89815000 | 0 | 934873937.6589 | 9.6485 | 0 | 0 | 0.041289 | 9.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108041800.554 | 104860181.6946 | 0 | 108041800.554 | 104860181.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N/A | Autopista Tipo A4 Monterrey - Nuevo Laredo. | Construcción de la autopista tipo A4S, con una longitud de 49 kilómetros que consiste en contar con un cuerpo nuevo de 2 carriles y la reconstrucción de un cuerpo existente, ambos en concreto hidráulico y la modernización de la carretera libre que considera la ampliación del ancho de corona a 12 metros para contar con una carretera A2, ademas de mantener, conservar en optimas de condiciones la autopista de cuota y la carretera libre. | Nuevo León y Tamaulipas | Ejecución | SCT | 1 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 - Carreteras | N/A | N/A | Propuesta no Solicitada | Servicios Agente Asesoria Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 14951727.65 | 3419188179.876 | N/A | N/A | N/A | 1984525600 | 1434662579.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419188179.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Rehabilitación de 317 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato | Guanajuato, Queretaro, y San Luis Potosí | Ejecucion/Operacion | SCT | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 19028970.16 | 1753117985.91 | N/A | N/A | 0 | 1000753455.92 | 752364529.99 | 0 | 0 | 59722731.91 | 172397084.47 | 144868630.17 | 0 | 1376129539.36 | 21.5039 | 0 | 0 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263150809.62 | 203992865.28 | 33015557.08 | 182881046.52 | 129408566.28 | 455877.15 | 80269763.1 | 74584299 | 32559679.93 | 0 | 0 | 0
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 211 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | Ejecucion/Operacion | SCT | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 12163855.83 | 1992830056.89 | N/A | N/A | 0 | 706784696.89 | 1218141868.04 | 67903491.96 | 0 | 21193000 | 37182880 | 139592760 | 0 | 1794861416.89 | 9.934 | 0 | 0 | 1.0635 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133361077.41 | 108707365 | 79431132.8432 | 92533297.82 | 46501673.67 | 8112774.418 | 40827779.59 | 62205691.33 | 71318358.4252 | 0 | 0 | 0
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Rehabilitación de 288.06 kms equivalentes de la carretera federal Texcoco-Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México, Tlaxcala y Puebla | Contratación | SCT | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 13460461.2 | 1304181030.57 | N/A | N/A | N/A | 77929141.09 | 932250951.16 | 294000938.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304181030.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachca - Tulancingo) | Rehabilitación de 180.00 kms equivalentes de las carreteras federales Pirámides-Tulancingo y Pachca-Tulancingo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México e Hidalgo | Contratación | SCT | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 9246344.85 | 1927233962.85 | N/A | N/A | N/A | 40542303.32 | 953028984.31 | 933662675.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927233962.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo) | Rehabilitación de 291.64 kms equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Coahuila y Nuevo León | Licitación | SCT | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 15914532.68 | 3236100000 | N/A | N/A | N/A | 595400000 | 1304700000 | 1336000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Rehabilitación de 354.92 kms equivalentes de la carretera federal Matehuala-Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Nuevo León | Licitación | SCT | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 15847150.28 | 1762500000 | N/A | N/A | N/A | 287100000 | 806200000 | 669200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [11 empty] | 0 | 6859776489.1646 | 0 | 0 | 0 | 1930462874.6251 | 3875037807.682 | 1054275806.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6859776489.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0052 | Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León | Construcción de un Hospital General Regional de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 46 consultorios para la atención de 39 especialidades médicas (30 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales), 10 quirófanos: 7 de cirugía general, 1 de urgencia y 2 ambulatorios. El HGR contará con una superficie construida de 31,836 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nuevo León | Licitación | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1873100000 | N/A | N/A | 0 | 763000000 | 1110100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 6 quirófanos: 4 de cirugía general y 2 ambulatorios. El HGZ contará con una superficie construida de 26,813 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Chiapas | Ejecución | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1661500559.9114 | N/A | N/A | 0 | 361748548.096 | 742395203.8831 | 557356807.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661500559.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 5 de cirugía general, 1 de tococirugía y 2 ambulatorios. El HGZ contará con una superficie construida de 22,301.06 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nayarit | Ejecución | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1512175929.2532 | N/A | N/A | 0 | 70514326.529 | 944742603.7989 | 496918998.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512175929.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0008 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México | Construcción de un Hospital General Regional (HGR) de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 46 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 12 quirófanos. El HGR contará con una superficie construida de 32,035 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Estado de México | Licitación | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1813000000 | N/A | N/A | 0 | 735200000 | 1077800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 51 GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [11 empty] | 123826493.1262 | 5900400000 | 10000000 | 9400000 | 87500000 | 2064800000 | 3547500000 | 181200000 | 53860561.727 | 51843193.74 | 193638025.94 | 115113288.39 | 0 | 5485944930.203 | 0.47366 | 0.061555 | 0.059249 | 0.2213 | 0.13156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217302842.3179 | 1217302842.3179 | 0 | 663220410.3165 | 663220410.3165 | 0 | 420065466.6368 | 420065466.6368 | 0 | 134016965.3646 | 134016965.3646 | 0
1151GYN0014 | Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F. | Demolición del actual edificio y construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda en el mismo predio de 3,311 m2 propiedad del Instituto ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México. El proyecto incluye la operación y prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. El hospital contará con capacidad de 120 camas y 35 especialidades. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Rescisión | ISSSTE | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General | 21 de agosto de 2013 | Autorizado | Iniciativa Pública | En esta etapa se realizaron los estudios de preparación del proyecto, como son los estudios técnicos, legales, ambientales, económicos y financieros señalados en el artículo 14 de Ley de APP, así como, aquellos vinculados al proceso licitatorio. Adicionalmente en esta etapa se erogaron recursos para: 1. Gestiones de las autorizaciones financieras necesarias. 2. Preparación e integración de bases de licitación, evaluación de propuestas, dictamen para el fallo de adjudicación y contratación. 3. Trabajos para la remoción del mural "La mujer y la medicina en la historia de México" de José Chávez Morado. 4. Costo del acompañamiento del INAH en las excavaciones. | 63211681.4751 | 1556900000 | 10000000 | 9400000 | 0 | 508800000 | 1028700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450714598.4456 | 450714598.4456 | 0 | 450714598.4456 | 450714598.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Construcción de una unidad médica de segundo nivel de atención en un predio de 25,000 m2. El proyecto considera la operación y prestación de todos los servicios complementarios a los servicios de atención médica para las especialidades básicas de pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía general. La capacidad del hospital será de 66 camas. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE. | Yucatán | Ejecución | ISSSTE | 2- Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros | 21 de agosto de 2014 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente, estudios técnicos al predio y avalúo. | 18836314.9793 | 875100000 | N/A | 0 | 87500000 | 612500000 | 175100000 | 0 | 53860561.727 | 51843193.74 | 193638025.94 | 115113288.39 | 0 | 460644930.203 | 47.37% | 6.155% | 5.925% | 22.13% | 13.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 217646526.6672 | 217646526.6672 | 0 | 69415383.4748 | 69415383.4748 | 0 | 121359006.4932 | 121359006.4932 | 0 | 26872136.6992 | 26872136.6992 | 0
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | Construcción de un nuevo Hospital en sustitución del Hospital General "Dr. Daniel Gurria Urgell". El Proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una edificación hospitalaria de 18,994 m2, capacidad de 90 camas censables y 58 camas de tránsito, con 29 consultorios de especialidades. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | Licitación | ISSSTE | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 15227602.608 | 724600000 | N/A | N/A | N/A | 550700000 | 173900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General con una superficie total de edificación de 22,168.6 m2, con una capacidad de 150 camas censables para los servicios de hospitalización en cirugía general, medicina interna, gineco-obstetricia y pediatría. Asimismo, contará con 35 consultorios de consulta externa y 4 consultorios de urgencia para la atención de 32 especialidades médicas, así como 6 salas de quirófanos, sala de tococirugía, servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, laboratorio y banco de sangre. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Nayarit | Ejecución | ISSSTE | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 15208735.5382 | 1219700000 | N/A | N/A | N/A | 149300000 | 996900000 | 73500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548941717.2051 | 548941717.2051 | 0 | 143090428.3961 | 143090428.3961 | 0 | 298706460.1436 | 298706460.1436 | 0 | 107144828.6654 | 107144828.6654 | 0
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | El Hospital contará con una superficie de construcción de 30,605.2 m2, con una capacidad de 250 camas censables, 35 consultorios para la atención de 32 especialidades médicas con base en las 4 especialidades básicas de segundo nivel más Urgencias: i) Medicina Interna, con 19 subespecialidades, ii) Cirugía, con 8 subespecialidades, iii) Ginecoobstetricia, con 2 subespecialidades, y iv) Pediatría, con 3 subespecialidades. El servicio de urgencias tendrá dos subespecialidades: Urgencias y Terapia Intensiva. También contará con Auxiliares de Tratamiento como son una unidad de 8 quirófanos, 50 estaciones de hemodiálisis, bancos de sangre y farmacia entre otros. Además, incluirá el servicio de Auxiliares de Diagnóstico como laboratorio clínico, área de radiología, mastografía y densitometría, imagenología por ultrasonido y electrocardiografía, entre otros. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Contratación | ISSSTE | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 11342158.5256 | 1524100000 | N/A | N/A | N/A | 243500000 | 1172900000 | 107700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montos a pesos de 2017
La información reportada contiene el Impuesto al Valor Agregado.
N/A: No aplica debido a que se trata de un proyecto APP autofinanciable
(a) Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD).
(b) Autorizado o en Revisión.
(c) Iniciativa Pública o Propuesta No Solicitada.
(1) El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión aprobado (original) y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado.
(2) Corresponde al monto total de inversión en la etapa de planeación para los proyectos, mismo que podría modificarse una vez que se realice la licitación correspondiente.
(3) La información estará disponible hasta el inicio de ejecución del proyecto.
(4) La información de los pagos anuales estará disponible hasta la adjudicación del proyecto.
(5) Corresponde al monto planeado
(6) Corresponde al monto contratado
(7) La inversión corresponde a la parte de rehabilitación financiada conforme a lo contratado, cifras actualizada a pesos de 2017
(8) No se contará con esta información hasta la licitación de los proyectos que se encuentren en concurso.
(9) Durante 2015 y 2016 se ejercieron recursos por $ 19´028,970.16, cifra actualizada a pesos de 2017.
(10) Durante 2015 y 2016 se ejercieron recursos por $ 12´163,855.83, cifra actualizada a pesos de 2017.
(11) El Monto Total de Inversión corresponde al inscrito en la Cartera de Inversiones de la SHCP.
(12) Información conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
(13) No Aplica. La Entidad Contratante acreditó los estudios requeridos en los artículos 14 y 27 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 44 de su Reglamento. Información Reservada con fecha 11 de enero de 2016,con fundamento en los artículos 14 fracción VI y 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
(14) Para el Proyecto "Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F.", el costo reportado corresponde al monto que la empresa reembolsó al Instituto el 29 de junio de 2015 y que asciende a $57,304,241.67 pesos y que fue actualizado al tercer trimestre de 2017.
(15) Para el Proyecto "Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán", se consideran los gastos efectivamente pagados desde 2015 a 2017 y que fueron actualizados al tercer trimestre de 2017 considerando su fecha de erogación. Los gastos que se consideran son los de asesoría financiera, técnica, legal estudios técnicos al predio, dictámen de un experto y avalúo.
(16) Los "Pagos anuales" corresponden a la Tarifa Anual Integral de Servicios pactada en el Contrato y que se actualiza considerando la inflación y la fecha base (fecha de recepción de propuestas de los proyectos).
(17) Para estos Proyectos se considerando los gastos efectuados durante 2016 y 2017 y que fueron actualizados al tercer trimestre de 2017 considerando su fecha de erogación. Los gastos que se consideran son los de asesoría financiera, técnica, legal, dictámen de un experto y avalúos.
(18) Durante 2015 se ejercieron recursos por $ 4´050,000 y para 2016 se ejercieron $6´461,200 (Factibilidad, Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP y Agente)
(19) Durante 2017 se ejercen recursos por $ 14´951,727 para (Revisión de Factibilidad de PNS, Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP y Agente).
(20) Cifra calculada con base a la información reportada en la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 1 cuya fecha de corte es 31 de enero de 2017, considerando únicamente lo erogado durante el ejercicio 2016. Cifra actualizada a pesos 2017 con el factor de inflación del 1.0330.
(21) Información conforme al monto reportado por el Desarrollador durante el primer trimestre del 2017, a través de la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP ) 1, 2 y 3.
(22) Corresponde al porcentaje de Avance Físico en Años Anteriores (acumulado) que resulta del Monto Erogado en Años Anteriores (acumulado) actualizado a pesos de 2017 con relación al Monto Total de Inversión considerado en el PEF 2017.
(23) Corresponde a los porcentajes de Avance Físico en Ejecución del trimestre, que resulta del Monto Erogado en el trimestre correspondiente con relación al Monto Total de Inversión considerado en el PEF 2017.
(24) Información conforme al monto reportado por el Desarrollador durante el segundo trimestre del 2017, a través de la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 4 y 5.
(25) Información conforme al monto reportado por el Desarrollador durante el tercer trimestre del 2017, a través de la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 6 y 7.
(26) Corresponde a la tarifa que cubre los servicios complementarios a costo variable y que serán pagados al Desarrollador de manera unitaria.
(27) El Cierre Financiero del proyecto de Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida Yucatán, se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2016.
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
(9)
(18)
(12)
(19)
(7)
(9)
(10)
(7)
(5)
(6)
(5)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(11)
(11)
(7)
(6)
(6)
(27)
(15)
(14)
(17)
(17)
(17)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(21)
(20)
(23)
(22)
(16)
(16)
(16)/(26)
(16)/(26)
(24)
(23)
(25)
(23)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)/(26)
(16)/(26)