## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
querétaro
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00160100622835 | Cuarto Recamara Adiciona. Vista Alegre - 4170 | 4170 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 215800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622896 | Cuarto Recamara Adicional. El Carrizal - 3504 | 3504 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622897 | Cuarto Recamara Adicional. Las Mesas. - 2672 | 2672 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 215800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623026 | Cuarto Recamara Adicional. San Isidro - 3467 | 3467 | Querétaro | Peñamiller | San Isidro (San Isidro Boquillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 107900 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623086 | Cuarto Recamara Adicional. Agua De Pedro - 2700 | 2700 | Querétaro | Peñamiller | Agua de Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 161850 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623091 | Cuarto Recamara Adicional.,Los Morales - 2616 | 2616 | Querétaro | Peñamiller | Los Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623193 | Cuarto Recamara Adicional. El Frontoncillo - 3470 | 3470 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 161850 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623194 | Cuarto Recamara Adicional. Loma Blanca - 4467 | 4467 | Querétaro | Peñamiller | Loma Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 161850 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623323 | Pavimentación De Calle. Puerto Del Aire - 3280 | 3280 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623324 | Cuarto Recamara Adicional. La Colonia Tres - 3515 | 3515 | Querétaro | Peñamiller | La Colonia Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623385 | Cuarto Recamara Adicional. La Ordeña - 3482 | 3482 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623386 | Cuarto Recamara Adicional. La Vega (Las Vegas) - 3760 | 3760 | Querétaro | Peñamiller | La Vega (Las Vegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 107900 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623437 | Cuarto Recamara Adicional. El Garambullal - 4551 | 4551 | Querétaro | Peñamiller | El Garambullal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623438 | Cuarto Recamara Adicional. Maguey Verde - 2658 | 2658 | Querétaro | Peñamiller | Maguey Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623446 | Cuarto Recamara Adicional. La Tinaja - 3374 | 3374 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 215800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623510 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Del Ojo De Agua - 4576 | 4576 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623521 | Cuarto Recamara Adicional. La Nopalera. - 2501 | 2501 | Querétaro | Peñamiller | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 107900 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623572 | Cuarto Recamara Adicional. El Comedero - 3478 | 3478 | Querétaro | Peñamiller | El Comedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623578 | Cuarto Recamara Adicional. El Paraìso - 3747 | 3747 | Querétaro | Peñamiller | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623579 | Cuarto Recamara Adicional. El Encino - 2819 | 2819 | Querétaro | Peñamiller | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623811 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Amarillo - 4243 | 4243 | Querétaro | Peñamiller | Puerto Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 215800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623865 | 33903 Servicios Integrales - 4426 | 4426 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 337324.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623866 | Pavimentación De Calle. Alto Bonito - 3300 | 3300 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623870 | Cuarto Recamara Adicional. Cuesta De Los Ibarra - 3104 | 3104 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta de los Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623873 | Cuarto Recamara Adicional. El Alamito Ii - 3832 | 3832 | Querétaro | Peñamiller | El Alamito II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623885 | Rehabilitacion De Camino. La Tinaja - 3361 | 3361 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 280000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623943 | Cuarto Recamara Adicional. El Guamùchil - 3917 | 3917 | Querétaro | Peñamiller | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 161850 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623944 | Cuarto Recamara Adicional. El Aguacatito - 3885 | 3885 | Querétaro | Peñamiller | El Aguacatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 161850 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623998 | Cuarto Recamara Adicional. Adjuntas De Los Guillèn - 4258 | 4258 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de los Guillen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624099 | Cuarto Recamara Adicional. Pueblo Nuevo - 3647 | 3647 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 161850 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624158 | Cuarto Recamara Adicional. Las Enramadas - 3868 | 3868 | Querétaro | Peñamiller | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 161850 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624168 | Cuarto Recamara Adicional. Piedra Grande - 4563 | 4563 | Querétaro | Peñamiller | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624210 | Desarrollo Institucional - 4382 | 4382 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 224882.76 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624211 | Cuarto Recamara Adicional. Alto Bonito - 3178 | 3178 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 107900 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624219 | Cuarto Recamara Adicional. Los Llanos De Buena Vista - 3136 | 3136 | Querétaro | Peñamiller | Los Llanos de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 107900 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624220 | Cuarto Recamara Adicional. El Atoròn - 2567 | 2567 | Querétaro | Peñamiller | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 107900 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624234 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 1850 | 1850 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624236 | Cuarto Recamara Adicional. Mesa Del Troje - 3492 | 3492 | Querétaro | Peñamiller | Mesa del Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624282 | Cuarto Recamara Adicional. Adjuntas De Higueras - 3679 | 3679 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 107900 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624349 | Cuarto Recamara Adicional. Cuesta Colorada - 2641 | 2641 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624350 | Cuarto Recamara Adicional. El Moral - 2544 | 2544 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624351 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Del Aire - 3533 | 3533 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624418 | Cuarto Recamara Adicional. Agua Frìa - 3569 | 3569 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 863200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624420 | Cuarto Recamara Adicional. Corral Viejo. - 2765 | 2765 | Querétaro | Peñamiller | Corral Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624512 | Cuarto Recamara Adicional. Cruz Del Milagro - 3544 | 3544 | Querétaro | Peñamiller | Cruz del Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624571 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Del Cobre - 3075 | 3075 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 53950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624572 | Cuarto Recamara Adicional. La Higuera - 3702 | 3702 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 215800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624573 | Cuarto Recamara Adicional. El Pilòn - 3792 | 3792 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 107900 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624574 | Cuarto Recamara Adiciona. San Lorenzo - 4590 | 4590 | Querétaro | Peñamiller | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 107900 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624629 | Cuarto Recamara Adicional. La Plazuela. - 2596 | 2596 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución |  | 215800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629781 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 6135 | 6135 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 418875.89 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631143 | 33903 Servicios Integrales - 6124 | 6124 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1256627.68 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200652046 | Adquisición De Mobiliario - 6178 | 6178 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1117002.38 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200661712 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Sobre Carretera 110, El Granjeno - 57294 | 57294 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 86516.45 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200705085 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 82322 | 82322 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 338687.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200726609 | Construcciòn De Aula En Telesecundaria Moisès Saenz., Camargo - 3347 | 3347 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Educación | En Ejecución |  | 603343.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300730282 | Programa Para El Desarrollo Del Software Y La Innovacion En El Estado De Querétaro Con Empresas De Ti Y Otros Sectores | APTI09 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Queretaro | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 13637838.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300730538 | Red De Apoyo Al Emprendedor Querétaro | FNE-160413-C2-1-00246475 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDESU | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1326072.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300730550 | Actualización Del Centro Mujeres Moviendo México En Querétaro | FNE-160413-C2-1-00246524 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SEDESU | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300785639 | Cursos Varios - 208742 | 208742 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 87400 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300785640 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos Area De Salas De Cabildo Y Oficina De Presidenjcia - 208699 | 208699 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 302608.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300785641 | Reequipamiento De Equipo De Computo - 208780 | 208780 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 44703 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300785642 | Relacion De Planes Programas Y Reglamentos - 208765 | 208765 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 182750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300785796 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 356498 | 356498 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 112461.83 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300785797 | Cuarto Dormitorio - 354170 | 354170 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Vivienda | En Ejecución |  | 187500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300785798 | Cuarto Dormitorio - 362665 | 362665 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICO IPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 187500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300785799 | Cuarto Dormitorio - 362907 | 362907 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 187500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300786596 | Cuarto Dormitorio - 355624 | 355624 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Vivienda | En Ejecución |  | 187500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300788208 | Construcción De Vivienda - 274241 | 274241 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 128165.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300788335 | Construccion Del Drenaje Sanitario Y Pavimento A Base Empedrado Con Mortero En Calle Tabasco - 321936 | 321936 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300788336 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 253482 | 253482 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 389508 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300788577 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 280806 | 280806 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 70000 | [6 empty] | 0 |  | Vehículos | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160300810574 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Rancho Santa Lucia Colonia La Cruz - 303214 | 303214 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución |  | 55000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160400746060 | Fortalecimiento Del Profesorado De La Upsjr (Promep 2015) | S247-2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UPSRJ | Educación | En Ejecución |  | 92830 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160400831001 | Equipamiento Del Registro Publico De Comercio Del Estado De Queretaro | RPPC-03-2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1484000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100836332 | Rehabilitación De Camino San Isidro De San Pedro El Viejo El Mezquite Construcción De Alcantarillas Y Apertura - 3371 | 3371 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100836337 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 2660 | 2660 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100836358 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 3685 | 3685 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100836360 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 3544 | 3544 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100836361 | Introducción De Linea De Conducción De Agua Potable - 1485 | 1485 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100836363 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 2093 | 2093 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844233 | Ampliacion De Red De Drenaje Segunda Etapa Calle Margaritas - 13141 | 13141 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844234 | Construccion De Techumbre Preescolar - 27112 | 27112 | Querétaro | Pedro Escobedo | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución |  | 400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844235 | Construccion De Barda Perimetral Segunda Etapa En Jardín De Niños Arcoiris - 27148 | 27148 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución |  | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844236 | Construccion De Empedrado En Calle Principal - 26618 | 26618 | Querétaro | Pedro Escobedo | Chintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844237 | Rehabilitacion De Vialidad - 29360 | 29360 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 475000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844238 | Rehabilitacion De Espacio Publico - 29356 | 29356 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844239 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Guadalupana - 13197 | 13197 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844240 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Niños Heroes - 25190 | 25190 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 550000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844241 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Alfredo V Bonfil - 13835 | 13835 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844242 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Loma Verde - 27551 | 27551 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ignacio Pérez (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución |  | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844243 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 29231 | 29231 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución |  | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844244 | Rehabilitacion De Vialidad - 29244 | 29244 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 475000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844245 | Rehabilitacion De Espacio Publico - 29241 | 29241 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844247 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Álvaro Obregón Y Benito Juárez Segunda Etapa - 15868 | 15868 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844248 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Hidalgo Segunda Etapa - 26738 | 26738 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 449911.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844249 | Construccion De Barda Paerimetral Segunda Etapa En Primaria Emiliano Zapata - 27199 | 27199 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución |  | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844250 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario - 24784 | 24784 | Querétaro | Pedro Escobedo | Quintanares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844251 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cascajo - 27316 | 27316 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Antonio la D | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución |  | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844252 | Construccion De Techumbre Preescolar - 26968 | 26968 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Cirilo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución |  | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844289 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Reforma - 29236 | 29236 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución |  | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844290 | Mejoramiento A La Vivienda - 27257 | 27257 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución |  | 1380000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844291 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Francisco Gonzalez Bocanegr - 26692 | 26692 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844292 | Ampliación De La Red De Drenaje Calle Del Canal E Hidalgo En La Localidad De San Fandila Pedro Escobedo - 19929 | 19929 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844293 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Hidalgo Segunda Etapa - 15925 | 15925 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100844294 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Jacarandas - 25153 | 25153 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100848912 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Guillermo Prieto Segunda Etapa - 29367 | 29367 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 450000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100848913 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Francisco Marquez Y Francisco I Madero Segunda Etapa - 26654 | 26654 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 550000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200866640 | Cuarto Adicional - 24897 | 24897 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200866641 | Vivienda Digna - 11941 | 11941 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200866642 | Construcción De Baño Digno - 24419 | 24419 | Querétaro | Pinal de Amoles | Peña Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200866644 | Cuarto Adicional - 19605 | 19605 | Querétaro | Pinal de Amoles | Peña Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200866645 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 19548 | 19548 | Querétaro | Pinal de Amoles | Peña Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200866646 | Vivienda Digna - 11335 | 11335 | Querétaro | Pinal de Amoles | Peña Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200866647 | Construcción De Muros De Contención - 24936 | 24936 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200866648 | Vivienda Digna - 11288 | 11288 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868271 | Cuarto Adicional - 24691 | 24691 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868273 | Cuarto Adicional - 20593 | 20593 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868274 | Vivienda Digna - 12089 | 12089 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868277 | Vivienda Digna - 11381 | 11381 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868278 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20085 | 20085 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868279 | Cuarto Adicional - 19711 | 19711 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868280 | Vivienda Digna - 11398 | 11398 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868281 | Vivienda Digna - 11931 | 11931 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868282 | Construcción De Baño Digno - 24676 | 24676 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868283 | Vivienda Digna - 12075 | 12075 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta de Huazmazontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868284 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20247 | 20247 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868285 | Construcción De Andador Peatonal - 8532 | 8532 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 150000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868286 | Vivienda Digna - 11443 | 11443 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868287 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 24263 | 24263 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868288 | Vivienda Digna - 11907 | 11907 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868290 | Cuarto Adicional - 24843 | 24843 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868291 | Vivienda Digna - 11893 | 11893 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868292 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 13030 | 13030 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 145796.95 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868293 | Vivienda Digna - 11376 | 11376 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868294 | Construcción De Baño Digno - 24575 | 24575 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casas Viejas (Agua Enterrada San Carlos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868295 | Cuarto Adicional - 20460 | 20460 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casas Viejas (Agua Enterrada San Carlos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868296 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20187 | 20187 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casas Viejas (Agua Enterrada San Carlos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868297 | Construcción De Piso Firme - 48540 | 48540 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 15000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868298 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20256 | 20256 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868300 | Construcción De Muros De Contención - 25515 | 25515 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868301 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20170 | 20170 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868302 | Vivienda Digna - 11437 | 11437 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868303 | Construcción De Baño Digno - 24704 | 24704 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868304 | Vivienda Digna - 12057 | 12057 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868307 | Cuarto Adicional - 24972 | 24972 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868308 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20362 | 20362 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868309 | Cuarto Adicional - 20271 | 20271 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868383 | Construcción De Piso Firme - 61847 | 61847 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa Chiquita (Mesa del Comalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 7500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868550 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 24464 | 24464 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868551 | Vivienda Digna - 11840 | 11840 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 96000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868552 | Vivienda Digna - 12403 | 12403 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868553 | Vivienda Digna - 11460 | 11460 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868555 | Vivienda Digna - 11296 | 11296 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 96000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868556 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20111 | 20111 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868557 | Construcción De Piso Firme - 36628 | 36628 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 22500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868560 | Construcción De Baño Digno - 24148 | 24148 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 79500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868562 | Cuarto Adicional - 19778 | 19778 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 184000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868563 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 19758 | 19758 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868564 | Vivienda Digna - 11356 | 11356 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868566 | Construcción De Muros De Contención - 24885 | 24885 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868567 | Cuarto Adicional - 20512 | 20512 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868568 | Vivienda Digna - 11591 | 11591 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868569 | Vivienda Digna - 3453 | 3453 | Querétaro | Pinal de Amoles | Barranca del Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868570 | Vivienda Digna - 11848 | 11848 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868571 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20416 | 20416 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868572 | Construcción De Muros De Contención - 25686 | 25686 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 54857 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868574 | Cuarto Adicional - 24939 | 24939 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868575 | Vivienda Digna - 11939 | 11939 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868577 | Construcción De Piso Firme - 52007 | 52007 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 22500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868578 | Vivienda Digna - 11483 | 11483 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868580 | Construcción De Baño Digno - 24744 | 24744 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868581 | Construcción De Muros De Contención - 25669 | 25669 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868584 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 19795 | 19795 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868585 | Vivienda Digna - 11323 | 11323 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868586 | Cuarto Adicional - 20405 | 20405 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868587 | Vivienda Digna - 11472 | 11472 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868588 | Construcción De Piso Firme - 51345 | 51345 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 15000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868589 | Cuarto Adicional - 21044 | 21044 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868590 | Vivienda Digna - 11579 | 11579 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868591 | Construcción De Muros De Contención - 25553 | 25553 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Chuveje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 54857 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868592 | Vivienda Digna - 11891 | 11891 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868594 | Vivienda Digna - 12099 | 12099 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868597 | Cuarto Adicional - 20429 | 20429 | Querétaro | Pinal de Amoles | Durazno de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 138000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868598 | Construcción De Muros De Contención - 25033 | 25033 | Querétaro | Pinal de Amoles | Durazno de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868599 | Cuarto Adicional - 20418 | 20418 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Durazno Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868601 | Construcción De Piso Firme - 58448 | 58448 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 15000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868602 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 24332 | 24332 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868603 | Construcción De Baño Digno - 24647 | 24647 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 79500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868604 | Construcción De Muros De Contención - 25580 | 25580 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 54857 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868606 | Vivienda Digna - 11546 | 11546 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868607 | Cuarto Adicional - 20547 | 20547 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868608 | Vivienda Digna - 12116 | 12116 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868610 | Vivienda Digna - 11448 | 11448 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868611 | Construcción De Baño Digno - 24465 | 24465 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868612 | Construcción De Muros De Contención - 24836 | 24836 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868614 | Vivienda Digna - 11387 | 11387 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868615 | Vivienda Digna - 3259 | 3259 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868616 | Cuarto Adicional - 20444 | 20444 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868617 | Vivienda Digna - 11528 | 11528 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868618 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 2204 | 2204 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868621 | Vivienda Digna - 11414 | 11414 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868622 | Vivienda Digna - 11368 | 11368 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868623 | Construccion De Dispensario Medico - 2120 | 2120 | Querétaro | Pinal de Amoles | Magueycitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución |  | 550000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868626 | Vivienda Digna - 11420 | 11420 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868627 | Vivienda Digna - 11572 | 11572 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868628 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20399 | 20399 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868629 | Cuarto Adicional - 20320 | 20320 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Murciélago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868630 | Cuarto Adicional - 19734 | 19734 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868631 | Construcción De Baño Digno - 24605 | 24605 | Querétaro | Pinal de Amoles | Otomites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868632 | Vivienda Digna - 12016 | 12016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868635 | Construcción De Muros De Contención - 25698 | 25698 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 54857 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868637 | Vivienda Digna - 12304 | 12304 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868638 | Construcción De Baño Digno - 24785 | 24785 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868639 | Construcción De Muros De Contención - 25711 | 25711 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868640 | Viviendas Dignas - 3312 | 3312 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868641 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 19823 | 19823 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868642 | Vivienda Digna - 11389 | 11389 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 96000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868644 | Vivienda Digna - 11258 | 11258 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868645 | Construcción De Muros De Contención - 25626 | 25626 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868648 | Cuarto Adicional - 24408 | 24408 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868649 | Vivienda Digna - 11548 | 11548 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868650 | Cuarto Adicional - 20484 | 20484 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868651 | Construcción De Muros De Contención - 25609 | 25609 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 54857 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868652 | Vivienda Digna - 11563 | 11563 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868654 | Construcción De Baño Digno - 24552 | 24552 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868655 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20315 | 20315 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868656 | Vivienda Digna - 11478 | 11478 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868658 | Vivienda Digna - 11557 | 11557 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868659 | Construcción De Muros De Contención - 31572 | 31572 | Querétaro | Pinal de Amoles | Río Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868660 | Cuarto Adicional - 24251 | 24251 | Querétaro | Pinal de Amoles | Río Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868661 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20590 | 20590 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868663 | Vivienda Digna - 11429 | 11429 | Querétaro | Pinal de Amoles | San José Cochinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868664 | Construcción De Muros De Contención - 25477 | 25477 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 54857 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868665 | Construcción De Baño Digno - 24521 | 24521 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868666 | Vivienda Digna - 11473 | 11473 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868667 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 27977 | 27977 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868668 | Construcción De Baño Digno - 24492 | 24492 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 79500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868669 | Construcción De Muros De Contención - 24991 | 24991 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868670 | Vivienda Digna - 11403 | 11403 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 96000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868672 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 24409 | 24409 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868673 | Vivienda Digna - 12043 | 12043 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868674 | Pavimentación De Calle En Acceso Principal - 8486 | 8486 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868675 | Vivienda Digna - 11314 | 11314 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868676 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20563 | 20563 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Tejamaníl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868677 | Vivienda Digna - 11875 | 11875 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Tejamaníl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868679 | Viviendas Dignas - 3521 | 3521 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 96000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868775 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 19816 | 19816 | Querétaro | Pinal de Amoles | Carrizal de Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868776 | Cuarto Adicional - 19671 | 19671 | Querétaro | Pinal de Amoles | Carrizal de Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868777 | Vivienda Digna - 11347 | 11347 | Querétaro | Pinal de Amoles | Carrizal de Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868778 | Vivienda Digna - 33491 | 33491 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868780 | Vivienda Digna - 11923 | 11923 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868781 | Vivienda Digna - 11453 | 11453 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Colorada de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868782 | Vivienda Digna - 11926 | 11926 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868783 | Construcción De Muros De Contención - 25735 | 25735 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868785 | Construcción De Piso Firme - 51435 | 51435 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Gallina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 7500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868787 | Vivienda Digna - 12069 | 12069 | Querétaro | Pinal de Amoles | Encino de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868789 | Vivienda Digna - 11521 | 11521 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Llano de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868790 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20215 | 20215 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868792 | Cuarto Adicional - 20383 | 20383 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868793 | Cuarto Adicional - 24596 | 24596 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868795 | Vivienda Digna - 11881 | 11881 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868797 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20135 | 20135 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868798 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20387 | 20387 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Troja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868800 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20345 | 20345 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Parada de Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868801 | Cuarto Adicional - 20234 | 20234 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Parada de Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868803 | Construcción De Piso Firme - 51411 | 51411 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 15000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868804 | Construcción De Muros De Contención - 25754 | 25754 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868805 | Vivienda Digna - 11872 | 11872 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868806 | Construcción De Muros De Contención - 25419 | 25419 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesas de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868807 | Vivienda Digna - 11953 | 11953 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868808 | Construcción De Muros De Contencion - 36519 | 36519 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868809 | Cuarto Adicional - 24638 | 24638 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868810 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 24351 | 24351 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868811 | Cuarto Adicional - 20347 | 20347 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200868812 | Construcción De Muros De Contención - 25766 | 25766 | Querétaro | Pinal de Amoles | Curva Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27430.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200877368 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Las Camelinas Ezequiel Montes - 1157 | 1157 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución |  | 60717.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200892169 | Restauración Integral Ciudad Del Sol 9ha Pronafor 2017 | 2017221F0014 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 67374 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170200896306 | Construcción En Puente En Maconí/2017-18-02-0095 | 2017-18-02-0095 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 5247166 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170300935938 | Red O Sistema Múltiple De Agua Potable El Portugués Alto Bonito Quinta Etapa - 166452 | 166452 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1411880.53 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 186 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00170300936328 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 188981 | 188981 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00170300936332 | Ampliación De Redes De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Localidades - 199855 | 199855 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Carmen (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2618554.45 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 420 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CANCELA ESTE FOLIO CONFORME A LA MODIFICACIÓN DEL POA SEGÚN ACTA DE CABILDO CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO. http://www.amealco.gob.mx/b/?page_id=49 - SE CANCELA ESTE FOLIO CONFORME A LA MODIFICACIÓN DEL POA SEGÚN ACTA DE CABILDO CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO. http://www.amealco.gob.mx/b/?page_id=49
QUE00170300936501 | Ubicación De Línea De Conducción Al Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 166361 | 166361 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 208270.68 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 207 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00170300936577 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 189992 | 189992 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 158020 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00170300936578 | Empedrado Ahogado Calle Cipres Banquetas Y Guarniciones - 190144 | 190144 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 496000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00170300936579 | Empedrado Empacado Con Tepetate Calle Cinco - 189997 | 189997 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 420000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 125 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00170300936591 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Paseo El Tepozan Norte - 188456 | 188456 | Querétaro | Tequisquiapan | Camino al Ciervo (Familia Reséndiz Pérez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 376993 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00170300936664 | Mejoramiento De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ejido San Miguel Amazcala A La Griega El Marques Qro - 181826 | 181826 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1009399.37 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 98 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE PROYECTA TERMINAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00170300936667 | Urbanizacion De Calle San Miguel Amazcala La Griega El Marques Qro - 181859 | 181859 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3275994.69 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 119 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE PROYECTA TERMINAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017
QUE00170300936674 | Mejoramiento De Línea De Drenaje Sanitario Priv Libertad Saldarriaga El Marques Qro - 181786 | 181786 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 419177.26 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 60 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE PROYECTA TERMINAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00170300936675 | Mejoramiento De Linea De Agua Potable En Av Jesus Arriaga Saldarriaga El Maqrues Qro - 181805 | 181805 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 701319.48 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 304 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE PROYECTA TERMINAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00170300936677 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Barrio La Campana Saldarriaga El Marques Qro - 181237 | 181237 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2941493.65 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 378 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE PROYECTA LIQUIDAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00170300937106 | Construccion De Techumbre En Plaza Civica De Primaria Nicolas Bravo - 202052 | 202052 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2017 | 193645.75 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 55 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00170300937121 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 202285 | 202285 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00170300937307 | Construcción De Comedor Comunitario Segunta Etapa - 187897 | 187897 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 450000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 85 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00170300937395 | Red O Sistema De Distribución De Agua Potable Segunda Etapa - 166293 | 166293 | Querétaro | Peñamiller | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 89 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE10130100045766 | Alineación De Las Capacidades Del Estado De México Contra La Delincuencia (Equipamiento De Seguridad, Procuración De Justicia, Custodios, Obra Pública) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 71140148 | 72130253.35 | 72130253.35 | 72130253.35 | 71518608.84 | 71518608.84 | 71518608.84 | 99.152 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.15 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045779 | Desarrollo Institucional (Cursos De Capacitación A Policías) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1376400 | 736007.63 | 736007.63 | 736007.63 | 699350.89 | 699350.89 | 699350.89 | 95.0195 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 95.02 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: no se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045795 | Sistema Penitenciario (Construcción De Obra Y Supervisión) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 10850000 | 8118832.91 | 8118832.91 | 8118832.91 | 8118832.77 | 8118832.77 | 8118832.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en recurso en su totalidad y se cumplieron las metas al 100% / Física: / Registro: Se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045807 | Plataforma Mexico (Teléfonos Ip, Enlaces, Cámaras, Infraestructura, Equipos De Operación, Aires Acondicionados, Servicios De Mtto. , Lector Biométrico) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 47435795 | 50849736.11 | 50849736.11 | 50849736.11 | 50849736.01 | 50849736.01 | 50849736.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en su totalidad el recurso / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10160200669419 | Combate A La Corrupción | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 189263 | 189263 | 189263 | 189263 | 189262.07 | 189262.07 | 189262.07 | 99.9995 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100045976 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 73294266 | 75124527.76 | 75124527.76 | 75124527.76 | 74309269.29 | 74309269.29 | 74309269.29 | 98.9148 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.91 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100045996 | Desarrollo Institucional (Cursos De Formación A Policías, Mobiliario) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 6138062 | 4720671.53 | 4720671.53 | 4720671.53 | 4350297.28 | 4350297.28 | 4350297.28 | 92.1542 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.15 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre
QUE11130100046084 | Sistema Penitenciario (Uniformes, Armamento, Equipo Antimotín, Transporte, Oficina Informático, Obra Pública) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 29556299 | 31341230.56 | 31341230.56 | 31341230.56 | 30442343.48 | 30442343.48 | 30442343.48 | 97.1319 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.13 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11160200669078 | Dirección De La Secretaria De Seguridad Ciudadana | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la secretaria de seguridad ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 598757.1 | 598757.1 | 598757.1 | 598757.1 | 598757.08 | 598757.08 | 598757.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en su totalidad el recurso / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11170200888571 | Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior | FCIIEMS 2011 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2011 | 1545722.41 | 1545722.41 | 1545722.41 | 1396596.75 | 1396596.75 | 1396596.75 | 1396596.75 | 90.3524 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90.35 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
QUE12130100046238 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (Certificados, Uniformes, Evaluaciones Medicas, Toxicológicas Y Psicológicas, Viáticos, Equipo De Computo) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 15024041 | 8587259.2 | 8587259.2 | 8587259.2 | 8308464.86 | 8308464.86 | 8308464.86 | 96.7534 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 96.75 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046259 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Servicios De Capacitación ) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 30958667 | 29141222.37 | 29141222.37 | 29141222.37 | 29073657.21 | 29073657.21 | 29073657.21 | 99.7681 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.77 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046425 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnólogicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Prendas De Protección, Capacitación, Mobiliario, Equip. De Cocina Ceresos, Construcción De Módulos Dobles) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRAIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 14401402 | 20838189.47 | 20838189.47 | 20838189.47 | 20774638.68 | 20774638.68 | 20774638.68 | 99.695 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.7 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046455 | Sistema Nacional De Información (Material Eléctrico Y Electrónico, Radios Ptp, Switch, Instalación De Gabinetes, Mtto Y Conservación De Bienes Informáticos, Bienes Informáticos). | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 11758604 | 11260188.09 | 11260188.09 | 11260188.09 | 11189684.15 | 11189684.15 | 11189684.15 | 99.3739 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.37 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046481 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 (Línea Digital, Acceso De Base De Datos, Actualización De Software, Servicio De Mantenimiento) | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6550000 | 7042148.91 | 7042148.91 | 7042148.91 | 7040397.09 | 7040397.09 | 7040397.09 | 99.9751 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 99.98 | Financiera: -No se ejerció recurso en este trimestre / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046492 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Equipo Informático, Uniformes, Táctico, Conservación Y Mtto De Inmuebles) | 8 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 20827071 | 22473568.69 | 22473568.69 | 22473568.69 | 22473568.69 | 22473568.69 | 22473568.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100057276 | Uteq.Promep 2012 | UTEQRO.PROMEP.2012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 720191 | 360532.68 | 360532.68 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 70.4749 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70.47 | Financiera: Se ejercerá al 100% al 31 de de diciembre del año en curso / Física: Se ejercerán al 31 de diciembre de 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160200669086 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección general de la procuración de justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160200669092 | Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 27064390.2 | 27139226.27 | 27139226.27 | 27139226.27 | 27063942.41 | 27063942.41 | 27063942.41 | 99.7226 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99.72 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12170300968846 | Mantenimiento General De Infraestructura En El Centro Universitario | FAM 2012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE12170300968864 | Mantenimiento Bachilleres Plantel Sur | FAM MS 2012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 75252.46 | 75252.46 | 75252.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042593 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza (Evaluaciones Psicológicas, Toxicológicas Y Médicas, Equipo De Laboratorio, Obras Y Adecuaciones). | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4360913 | 7189109.05 | 7189109.05 | 7189109.05 | 7004149.57 | 7004149.57 | 7004149.57 | 97.4272 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.43 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042597 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Servicios De Consultoría, Capacitación, Equipo De Oficina, Informático, Administración, Construcción De Edificio Pgje.) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8501082 | 11468377.87 | 11468377.87 | 11468377.87 | 11468377.87 | 11468377.87 | 11468377.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en su totalidad el recurso / Física: / Registro: Ya se ejerció en su totalidad el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042655 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Uniformes, Equipo Antimotin, Informático, Capacitación, Vehículos, Infraestructura Ceresos ) | 9 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 19834471 | 32702455.76 | 32702455.76 | 32702455.76 | 32369894.36 | 32369894.36 | 32369894.36 | 98.9831 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.98 | Financiera: No se ejerció recurso en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042667 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Terminales Fijas Y Móviles, Servicio De Mtto, Rentas De Predios, Sitios De Radios, Suministro E Instalación De Torres, Mtto Sistemas De Aires Acondicionados) | 10 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 13269000 | 22802264.18 | 22802264.18 | 22802264.18 | 20076264.26 | 20076264.26 | 20076264.26 | 88.045 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88.05 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042679 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (Material Eléctrico Y Electrónico, Radios Ptp, Switch, Instalación De Gabinete, Mtto Y Conservación De Bienes Informáticos, Mobiliario) | 11 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN BASE DE DATOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 834000 | 1367129.66 | 1367129.66 | 1367129.66 | 1367129.66 | 1367129.66 | 1367129.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció en su totalidad el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042688 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 (Líneas Digitales, Acceso A Base De Datos, Actualización De Software De Administración) | 12 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3777000 | 5265509.52 | 5265509.52 | 5265509.52 | 5265509.52 | 5265509.52 | 5265509.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recuso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042702 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración De Justicia E Impartacion De Justicia (Equipo De Inform, Transp, Táctico, Radio, Mob., Circuito Cerrado Tv) | 17 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURACIÓN JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 36230400 | 63924426.88 | 63924426.88 | 63924426.88 | 56751166.07 | 56751166.07 | 56751166.07 | 88.7785 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88.78 | Financiera: Adquisición de cuatrimotos para la ssc / Física: / Registro: Adquisición de cuatrimotos para ssc. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200152013 | Construccion De Pavimento De Piedra Ahogada En Concreto Con Mortero En La Avenida Los Arquitos En La Comunidad De San Antonio De La Cal, Municipio De Toliman. | 1-2013-FOPEDEP | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Asistencia Social | En Ejecución |  | 1498500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200158877 | Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Colon Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 OB C.S. COLON | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8230000 | 8230000 | 6912164.37 | 7988109.14 | 6912164.37 | 6912164.37 | 6912164.37 | 83.9874 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83.99 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200158898 | Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Estancia Del Municipio De San Juan Del Rio | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA ESTANCIA | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4513419.77 | 4859565.43 | 4513419.77 | 4513419.77 | 4513419.77 | 88.1527 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82.32 | Financiera: REINTEGRO 298,445.97 / Física: / Registro:
QUE13130200158913 | Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 OB C.S. CASA BLANCA | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4855369.22 | 4900095.32 | 4855369.22 | 4855369.22 | 4855369.22 | 94.8314 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.83 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200158954 | Ii. Fortalecimiento Del Hospital Del Niño Y La Mujer, En La Localidad De Queretaro Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 OB HNM | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 120000000 | 120000000 | 115648643.51 | 118828158.63 | 115648643.51 | 115648643.51 | 115648643.51 | 96.3739 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 96.37 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130200159011 | 12. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Fria Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 OB C.S. AGUA FRIA | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3998347.07 | 4957696.47 | 3998347.07 | 3998347.07 | 3998347.07 | 78.0927 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 48.33 | Financiera: REINTEGRO 1,532,858.52 / Física: / Registro:
QUE13140300377281 | Fortalecimiento Del Area De Radioterapia De La Unidad De Especialidades De Oncología, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 OB UNID. ESP. ONCOLOGÍA FOR 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 65000000 | 87249968.42 | 65000000 | 87249968.42 | 49989825.04 | 49989825.04 | 49989825.04 | 57.2949 | 0 | Metros Cuadrados | 1995036 | 0 | 57.29 | Financiera: INCLUYE RENDIMIENTOS GENERADOS $22,249,968.42 / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QRO / Registro: PROGRAMA FOROSS 2013. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300377874 | Equipamiento Area De Radioterapia De La Unidad De Especialidades De Oncología, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ UNID. ESP. ONCOLOGÍA FOR 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 76200000 | 76200000 | 76200000 | 76200000 | 48403837.45 | 48403837.45 | 48403837.45 | 63.5221 | 0 | Metros Cuadrados | 1995036 | 0 | 63.52 | Financiera: PROGRAMA FOROSS 2013 / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QRO / Registro: PROGRAMA FOROSS 2013. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QRO
QUE13160200669096 | Implementación De Centros De Operación Estratégica | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 159989 | 159989 | 159989 | 159989 | 159989 | 159989 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13160200669102 | Huella De Balística Y Rastreo Computalizado De Armamento | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 348850 | 348850 | 348850 | 348850 | 348850 | 348850 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13170300968876 | Mamparas Edifcio Plantel Ajuchitlán | FAM MS 2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2013 | 154673.45 | 154673.45 | 154673.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13170300969125 | Mantenimiento General De Infraestructura En El Centro Universitario (Posgrado De Contabilidad, Rectoría, Psicología Y Servicios Escolares,Instalación De Mamparas En Sanitarios, Talleres Bellas Artes | FAM 2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2013 | 2196577.28 | 2196577.28 | 2196577.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14140100295195 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza (Vestuarios Y Uniformes, Evaluaciones Médicas, Toxicológicas Y Psicológicas, Mobiliario) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 519149.7 | 360559.21 | 360559.21 | 360559.21 | 360559.21 | 360559.21 | 360559.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295224 | Nuevo Sistema De Justicia Penal (Equipo Informático, Construcción Centro Metropolitano) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 42119304.28 | 38256599.99 | 38256599.99 | 38256599.99 | 38217167.24 | 38217167.24 | 38217167.24 | 99.8969 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.9 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295244 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27682926.79 | 24714253.28 | 24714253.28 | 24714253.28 | 24714253.28 | 24714253.28 | 24714253.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 5 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en su totalidad el recurso. / Física: / Registro: YA se ejerció en su totalidad el recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295269 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Mantenimiento Y Conservación De Maq, Y Equipo, Repetidor, Terminales Digital) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21645000 | 31079913.95 | 31079913.95 | 31079913.95 | 20920237.52 | 20920237.52 | 20920237.52 | 67.3111 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67.31 | Financiera: No se ejerció recurso en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció recurso en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295293 | Sistema Nacional De Información (Mantenimiento A Equipo Informático, Pólizas De Mantenimiento Equipo Afis.) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaría de gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4150000 | 4219459.48 | 4219459.48 | 4219459.48 | 4219459.48 | 4219459.48 | 4219459.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en su totalidad el recurso / Física: / Registro: Ya se ejerció en su totalidad el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295313 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19532000 | 19021957.95 | 19021957.95 | 19021957.95 | 18923617.4 | 18923617.4 | 18923617.4 | 99.483 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 99.48 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295329 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 39049505.63 | 37116174.14 | 37116174.14 | 37116174.14 | 37116174.14 | 37116174.14 | 37116174.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en su totalidad el recurso / Física: / Registro: Ya se ejerció en su totalidad el recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200321915 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Vialidades | FORTAMUN 1 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO DE EJERCER EL PROYECTO
QUE14140200332059 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Cursos De Capacitación Sedena) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipios | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 784471.6 | 713440 | 713440 | 713440 | 713440 | 713440 | 713440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en su totalidad el recurso / Física: / Registro: Ya se ejerció en su totalidad el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332104 | Instrumentación De La Estratégia En El Combate Al Secuestro Uecs (Vehículos) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Procuración de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1083518.48 | 1083518.48 | 1083518.48 | 98.5017 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.5 | Financiera: COMPUTADORA PORTÁTIL Y SOFTWARE / Física: / Registro: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL Y SOFTWARE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160200670088 | Programa De Mejoramiento Al Profesorado | - | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnologica de San Juan del Rio | Educación | En Ejecución |  | 231698 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14160300739195 | Prodep | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2017 | 532930 | 98050 | 98050 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10.1989 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 10.2 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160400813084 | Apoyo Para Elementos Individuales De Trabajo Básicos Para La Labor Académica | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 661890.02 | 685887.39 | 685887.39 | 685887.39 | 685887.39 | 685887.39 | 685887.39 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14160400814639 | Salon De Computo En La Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvaneras, San Juan Del Rio, Queretaro | 2016-IIF-004 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución |  | 1463617.94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14160400814640 | Salon De Computo En Planta Baja En La Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvaneras, Jalpan De Se | 2016-IIF-003 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución |  | 1317531.61 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14170200884485 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq...................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO................. | Salud | En Ejecución | 2014 | 208647.46 | 208647.46 | 208647.46 | 208647.46 | 208647.46 | 208647.46 | 208647.46 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SMSXXI 2014
QUE14170200885430 | Programa De Mejoramiento Al Profesorado (Promep) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 331516 | 331516 | 331516 | 331516 | 331516 | 331516 | 331516 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14170200888574 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | PRODEP 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 4633473.43 | 4633474.43 | 4633473.43 | 4516784.65 | 4516784.65 | 4516784.65 | 4516784.65 | 97.4816 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 97.48 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14170300956754 | Mantenimiento General De Infraestructura, Como Pintura, Impermeabilización, Baños, Etc., En Todos Los Campus | FAM 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 16672972.45 | 15000000 | 14698863.6 | 14698863.6 | 14698863.6 | 14698863.6 | 88.1598 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14170300965855 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq...................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO...................... | Salud | En Ejecución | 2014 | 3186296.3 | 3186296.3 | 2186296.3 | 3186296.3 | 2257056.3 | 2257056.3 | 2257056.3 | 70.8364 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 70.84 | Financiera: / Física: / Registro: SMSXXI 2014
QUE14170300968902 | Mantenimiento Bachilleres Plantel Ajuchitlán | FAM MS 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1222.85 | 1222.85 | 1222.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14170300969154 | Mantenimiento General De Infraestructura Aulas Campus Juriquilla Y Aeropuerto, Aulas Y Auditorio Psicología Sjr, Obra Exterior Psicología Sjr, Cubículos Ba, 2da Tercer Nivel Ciencias Naturales | FAM 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 5263364.73 | 5263364.73 | 5263364.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466852 | Circulado De Olla De Agua | 5-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 68757.88 | 68757.88 | 68757.88 | 68757.88 | 68757.88 | 68757.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIADACION DE FOLIO
QUE15150100467958 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Y Andadores | 5PET22003296-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260000 | 180963 | 180963 | 180963 | 180963 | 180963 | 180963 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100467991 | Construccion De Muro De Contención Y Andador En Camino Mediante Rampa De Concreto. | 5PET22003404-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160000 | 199611.6 | 199611.6 | 199611.6 | 199611.6 | 199611.6 | 199611.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100468896 | Construccion De Red De Distribucion De Agua | 10-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 80490.19 | 80490.19 | 80490.19 | 80490.19 | 80490.19 | 80490.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150100471027 | Ampliacion De Energia Electrica Y Calibracion En Varias Calles | 802612 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360000 | 358281.15 | 358281.15 | 358281.15 | 333343.29 | 333343.29 | 333343.29 | 93.0396 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482041 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control y Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 804600 | 788506.72 | 788506.72 | 788506.72 | 779569.03 | 779569.03 | 779569.03 | 98.8665 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 98.77 | Financiera: adq. de higométro / Física: / Registro: Adquisición de un Higómetro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482067 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11260413 | 10930611.94 | 10930611.94 | 10930611.94 | 10515102.98 | 10515102.98 | 10515102.98 | 96.1987 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 96.2 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482087 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7808200 | 6959765.64 | 6959765.64 | 6959765.64 | 6949500.93 | 6949500.93 | 6949500.93 | 99.8525 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.85 | Financiera: No se ejerció recursos en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció recurso en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482129 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Periciales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27436516 | 29596756.93 | 29596756.93 | 29596756.93 | 29215938.5 | 29215938.5 | 29215938.5 | 98.7133 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 98.71 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482147 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 37960000 | 36436083.75 | 36436083.75 | 36436083.75 | 23961531.85 | 23961531.85 | 23961531.85 | 65.7632 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 65.76 | Financiera: Pago de est. 2,3 y 4 Modificación del acceso y adecuación de la aduana en el cereso Varonil, SJA / Física: / Registro: Pago de las estimaciones 2, 3 y 4, Modificación del acceso y Adecuación de la Aduana Interior en el Cereso Varonil, San José el Alto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482222 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16872669.8 | 16471371.74 | 16471371.74 | 16471371.74 | 16375982.5 | 16375982.5 | 16375982.5 | 99.4209 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 99.42 | Financiera: Servicio de mantenimiento para el sistema ONSSI y servidores de almacenamiento intransa. / Física: / Registro: Servicio de mantenimiento para el sistema ONSSI y servidores de almacenamiento INTRANSA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482256 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 472396.52 | 472396.52 | 472396.52 | 198630.28 | 198630.28 | 198630.28 | 42.0474 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 42.05 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482289 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2223779.68 | 2223779.68 | 2223779.68 | 89.6685 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 89.67 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482326 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcciones de la Procuración de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 53110950.2 | 54147855.76 | 54147855.76 | 54147855.76 | 53663436.06 | 53663436.06 | 53663436.06 | 99.1054 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.11 | Financiera: Vehiculo para Fiscalia / Física: / Registro: Adquisición de vehículo para fiscalia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496059 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Altamirano Y Calle Mariano Escobedo, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0219 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 511906.16 | 493517.56 | 493517.56 | 349125.18 | 349125.18 | 349125.18 | 349125.18 | 70.7422 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR.
QUE15150200513372 | Modernización De Av. Del Parque, (Carretera Estatal No. 400, Querétaro-Huimilpan) Segunda Etapa | 2015-003 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 34660095 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200515185 | Plataforma México, Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2011 | 24539645 | 24539645.07 | 24539645.07 | 24539645.07 | 24468210.04 | 24468210.04 | 24468210.04 | 99.7089 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 99.71 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre
QUE15150200516484 | Rehabilitación Del Río El Pueblito En Corregidora, Qro. | 2015-01618 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 38430000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200516733 | Conexión De La Prolongación Blvd. De Las Américas Y El Libramiento Surponiente En El Municipio De Corregidora, Qro. | 2015-00004 FM | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 9000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200516908 | Acciones En Materia De Infraestructura Hidráulica Y Pluvial En Cuenca Del Río Querétaro Y La Subcuenca Azteca-Salitre | 2015-002 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 15000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200539868 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 2ª. Etapa, De La Presa El Diablito A La Calle Morelos En Hércules | 2015-006 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Urbanización | En Ejecución |  | 23611965.85 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200539906 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 3ª. Etapa, De La Delegación Municipal Al Límite Del Municipio | 2015-007 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Urbanización | En Ejecución |  | 26388034.15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200539938 | Construcción De La Presa El Salto, Colonia Santa Rosa Jáuregui Ubicada En La Delegación Santa Rosa Jáuregui | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300565407 | Apoyo A La Conversión De Vehículos De Transporte Público Para El Uso De Gas Natural Como Combustible Alterno | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14999748 | 14999748 | 14999748 | 14999748 | 99.9983 | 0 | Vehículos | 435 | 0 | 82 | Financiera: / Física: El recurso se transfirió del Fideicomiso en diciembre 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591024 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Curva Colorada | 4-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 252339.93 | 342500.32 | 342500.32 | 342500.32 | 342500.32 | 342500.32 | 342500.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TEMRINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE15150400609738 | Acciones En Materia De Infr Hidráulica Y Pluvial Cuenca Del Río Qro Y Subcuenca Azteca-Salitre (Prog Sectorial Actualizar Plan Maestro Pluvial Cuenca Río Qro) | 2015-002-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 19000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15160100632741 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Datso, En Tenasdá (Barrio De San Ildefonso),Amealco De Bonfil,Querétaro | 22DCC0017C | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 898843.77 | 856206.03 | 846809.35 | 856206.03 | 846809.35 | 846809.35 | 846809.35 | 98.9025 | 0 | Otros | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESOD DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESOD DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE15160100632772 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Conin, En San Pablo Tolimán,Tolimán,Querétaro | 22DCC0008V | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 783467.1 | 710475.21 | 665961.45 | 710475.21 | 665961.46 | 665961.46 | 665961.46 | 93.7347 | 0 | Otros | 46 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632785 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Catalina Garcia, En San Pablo Tolimán,Tolimán,Querétaro | 22DJN0032K | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1255076.85 | 1177408.7 | 1144770.82 | 1177408.7 | 1144770.82 | 1144770.82 | 1144770.82 | 97.228 | 0 | Otros | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632792 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Ya Mayho, En Stgo. Mexquititlán Barrio 5o. (El Pastoreo),Amealco De Bonfil,Querétaro | 22DCC0001B | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 783467.1 | 732651.71 | 732651.71 | 732651.71 | 732651.71 | 732651.71 | 732651.71 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632807 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Ra Doni, En Tolimán,Tolimán,Querétaro | 22DCC0051J | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 706148.55 | 659328.77 | 625393.47 | 659328.77 | 625393.47 | 625393.47 | 625393.47 | 94.8531 | 0 | Otros | 39 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632864 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria 19 De Abril / Xicotencatl, En El Vegil,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0641C | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2466949.05 | 2318865.36 | 2311563.01 | 2318865.36 | 2311563.01 | 2311563.01 | 2311563.01 | 99.6851 | 0 | Otros | 243 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632869 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata, En El Milagro,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0573W | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1255077.02 | 1200088.96 | 1200088.96 | 1200088.96 | 1200088.96 | 1200088.96 | 1200088.96 | 100 | 0 | Otros | 263 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632880 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria 26 De Septiembre, En Apapataro,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0581E | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1255077.02 | 1206433.54 | 1206433.54 | 1206433.54 | 1206433.54 | 1206433.54 | 1206433.54 | 100 | 0 | Otros | 206 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632888 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Lic. Alfredo V. Bonfil, En La Noria,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0567L | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2466949.05 | 2353835.72 | 1763930.9 | 2353835.72 | 1763930.9 | 1763930.9 | 1763930.9 | 74.9386 | 0 | Otros | 243 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632893 | Rehabilitaciones Generales En La Sec. Tec. Jesus Romero Flores, En Huimilpan,Huimilpan,Querétaro | 22DST0008M | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3069262.35 | 2948222.64 | 2213103.11 | 2948222.64 | 2213103.11 | 2213103.11 | 2213103.11 | 75.0657 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632901 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Cristobal Colon, En San Pedro,Huimilpan,Querétaro | 22DPRO638P | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1999451.25 | 1912986.88 | 1885121.11 | 1912986.88 | 1885121.11 | 1885121.11 | 1885121.11 | 98.5433 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632909 | Rehabilitación Y Construcción De Muro De Contención En La Primaria Americas Unidas, En Las Americas,Queretaro,Querétaro | 22DPR0924J | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1121950.77 | 1121950.77 | 1121950.77 | 1121950.77 | 1121950.77 | 1121950.77 | 100 | 0 | Otros | 294 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632914 | Rehabilitación Y Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Maria Curie, En La Piedad,El Marques,Querétaro | 22DTV0012M | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | 1328793.11 | 1236969.4 | 1328793.11 | 1236969.4 | 1236969.4 | 1236969.4 | 93.0897 | 0 | Otros | 445 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632926 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Sec. Tec. Epigmenio Gonzalez, En Bolaños,Queretaro,Querétaro | 22DST0025C | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | 1402788.56 | 1090229.22 | 1402788.56 | 1090229.22 | 1090229.22 | 1090229.22 | 77.7187 | 0 | Otros | 461 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632936 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas, Plaza Cívica Y Cimentación De Escaleras En La Primaria Victor Hernandez Cobarrubias, En Villas De Santiago,Queretaro,Querétaro | 22DPR0815C | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1917046.96 | 1917046.96 | 1917046.96 | 1917046.96 | 1917046.96 | 1917046.96 | 100 | 0 | Otros | 290 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632952 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Encuentro Universidad Sociedad, En La Versolilla,Queretaro,Querétaro | 22DTV0083G | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | 1400004.56 | 1400004.56 | 1400004.56 | 1400004.56 | 1400004.56 | 1400004.56 | 100 | 0 | Otros | 464 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632963 | Rehabilitación Y Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Sara Perez De Madero, En Mision San Jose,Corregidora,Querétaro | 22DJN0427V | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 754453.08 | 750393.49 | 754453.08 | 754453.08 | 754453.08 | 750393.49 | 100 | 0 | Otros | 210 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632977 | Rehabilitación Y Construcción De Aula Didáctica Y Anexos (Baños Y Dirección) En La Primaria Centenario Año De Zaragoza, En Corregidora,Corregidora,Querétaro | 22DPR0531X | Querétaro | Corregidora | Purísima de San Rafael | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1432475.66 | 429742.69 | 1432475.66 | 429742.69 | 429742.69 | 429742.69 | 30 | 0 | Otros | 115 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632983 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Ezequiel Montes, En El Rosario,El Marques,Querétaro | 22DJN0144O | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 730000 | 694385.62 | 649348.81 | 694385.62 | 649348.81 | 649348.81 | 649348.81 | 93.5141 | 0 | Otros | 93 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632993 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula En La Primaria Constitucion, En El Marques,El Marques,Querétaro | 22DPR0409W | Querétaro | El Marqués | El Carmen | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 960000 | 919367.51 | 914092.11 | 919367.51 | 914092.11 | 914092.11 | 914092.11 | 99.4262 | 0 | Otros | 94 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632997 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Miguel Hidalgo, En Santa Cruz Nieto,San Juan Del Rio,Querétaro | 22DPR0092P | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 730000 | 689796.8 | 687882.83 | 689796.8 | 687882.83 | 687882.83 | 687882.83 | 99.7225 | 0 | Otros | 317 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633002 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Ignacio Allende, En San Clemente,Pedro Escobedo,Querétaro | 22DTV0016I | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 730000 | 699999.97 | 583640.8 | 699999.97 | 583640.8 | 583640.8 | 583640.8 | 83.3773 | 0 | Otros | 243 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633009 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Republica De Venezuela, En Rancho Largo,Queretaro,Querétaro | 22DPR4449Y | Querétaro | Querétaro | Rancho Largo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | 1399619.2 | 1373702.25 | 1399619.2 | 1373702.25 | 1373702.25 | 1373702.25 | 98.1483 | 0 | Otros | 157 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633028 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Fernando Espinosa Gutierrez, En Corregidora,Corregidora,Querétaro | 22DTV0192N | Querétaro | Corregidora | El Jaral | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | 1326457.68 | 1227491.15 | 1326457.68 | 1227491.15 | 1227491.15 | 1227491.15 | 92.539 | 0 | Otros | 114 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633031 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Venustiano Carranza, En Santa Maria De Los Cocos,Arroyo Seco,Querétaro | 22DPR0280I | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 930000 | 891889.66 | 891889.66 | 891889.66 | 891889.66 | 891889.66 | 891889.66 | 100 | 0 | Otros | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633038 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Luis Pasteur, En Los Socavones,El Marques,Querétaro | 22DJN0077G | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 730000 | 698903.55 | 686476.24 | 698903.55 | 686476.24 | 686476.24 | 686476.24 | 98.2219 | 0 | Otros | 201 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633039 | Rehabilitación De Muro Perimetral En El Preescolar Francisco Goitia, En San Pedrito Ecologico,Queretaro,Querétaro | 22DJN0292X | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 171312.11 | 135560.23 | 171312.11 | 135560.23 | 135560.23 | 135560.23 | 79.1306 | 0 | Otros | 159 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633045 | Rehabilitación Y Construcción En El Preescolar Santiago De Queretaro, En La Plazuela,Peñamiller,Querétaro | 22DJN0258Q | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 609854.97 | 598146.06 | 609854.97 | 598146.06 | 598146.06 | 598146.06 | 98.0801 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633051 | Rehabilitación Hidrosanitaria En La Primaria Conin, En El Marques,El Marques,Querétaro | 22DPR0319D | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 325000 | 306794.31 | 305009.38 | 306794.31 | 305009.38 | 305009.38 | 305009.38 | 99.4182 | 0 | Otros | 311 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633053 | Rehabilitación Y Construcción De Módulo Sanitario, Muro De Contención Y Obra Exterior En El Emsad No. 13, En San Pedro Escanela,Pinal De Amoles,Querétaro | 22EMS0013N | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 954837.68 | 286451.3 | 954837.68 | 286451.3 | 286451.3 | 286451.3 | 30 | 0 | Otros | 101 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633057 | Rehabilitación Y Construcción De Plaza Cívica, Lonaría Y Muros De Contención En El Emsad No. 8, En Santa Agueda,Pinal De Amoles,Querétaro | 22EMS0008B | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3001899 | 2883116.68 | 2875580.14 | 2883116.68 | 2875580.14 | 2875580.14 | 2875580.14 | 99.7386 | 0 | Otros | 179 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633061 | Rehabilitación Y Construcción De 3 Aulas Didác, Aula Área Administrativa Provisional,Acceso Peatonal Y And De Conexión ,Cecyteq No. 12, Paso De Mata,San Juan Del Rio,Querétaro | 22ETC0012X | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1389803.24 | 1389131.28 | 1389803.24 | 1389131.28 | 1389131.28 | 1389131.28 | 99.9517 | 0 | Otros | 101 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633064 | Rehabilitación General En El Conalep Querétaro 041, En Col. Satélite,Querétaro,Querétaro | 22DPT0002V | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 950001.55 | 795760.86 | 950001.55 | 795760.86 | 795760.86 | 795760.86 | 83.7642 | 0 | Otros | 1501 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633067 | Rehabilitación: Cambio De Cancelería En El Conalep No. 42 San Juan Del Río, En San Juan Del Río,San Juan Del Río,Querétaro | 22DPT0001W | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 418309.17 | 396042.74 | 418309.17 | 396042.74 | 396042.74 | 396042.74 | 94.677 | 0 | Otros | 1010 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100636682 | Rehabilitación De Barda En El Preescolar Francisco Alcocer Pozo, En Lomas De Casa Blanca,Queretaro,Querétaro | 22DJN0263B | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 60000 | 56528.2 | 56528.2 | 56528.2 | 56528.2 | 56528.2 | 56528.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160200670143 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | - | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnologica de San Juan del Rio | Educación | En Ejecución |  | 225843 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15160300732162 | Rehabilitación General En El Escuela De Bachilleres De La Uaq Plantel Norte, En Santiago De Queretaro,Queretaro,Querétaro | 22UBH0001O | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETAROINSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2480370 | 2379438.2 | 1789171.22 | 2379438.2 | 1789171.22 | 1789171.22 | 1789171.22 | 75.193 | 0 | Otros | 2223 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160300732164 | Rehabilitación General En El Escuela De Bachilleres De La Uaq Plantel San Juan Del Rio, En San Juan Del Rio,San Juan Del Rio,Querétaro | 22UBH0003M | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 539211 | 515168.55 | 154550.57 | 515168.55 | 154550.57 | 154550.57 | 154550.57 | 30 | 0 | Otros | 726 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160300732165 | Construccion De Reja Perimetral En La Superior Universidad Autonoma De Queretaro, Cerro De Las Campanas, Queretaro, Querétaro | 22MSU0016B | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2372496.9 | 2372496.9 | 2372496.9 | 2372496.9 | 2372496.9 | 2372496.9 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160300745019 | Rehabilitación Del Rio El Pueblito En Corregidora, Qro (Estudios Y Proyecto) | 2015-01619 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 570000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15160300745023 | Regeneración Urbana Del Río Pueblito En Corregidora, Qro | 2015-01620 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 48999992.68 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15160300745036 | Regeneración Urbana Del Río Pueblito En Corregidora, Qro (Estudios Y Proyecto) | 2015-01621 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1000007.32 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15160400813459 | Apoyo Para Elementos Individuales De Trabajo Básicos Para La Labor Académica | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 365186 | 378694.17 | 378694.17 | 378694.17 | 378694.17 | 378694.17 | 378691.17 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE RECIBÍ RECURSO 2017 EN 2017 PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO / Registro:
QUE15170100839326 | Registro Publico Vehicular | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170100851923 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Sec. Tec. Juan Aldama | 2016-00352C1 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 261361.51 | 247347.61 | 0 | 247347.61 | 247347.61 | 247347.61 | 241832.92 | 100 | 0 | Otros | 1128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DIFERENCIA ENTRE EJERCIDO Y PAGADO ES UNA SANCION($ 5, 514.69) AL CONTRATISTA, SE CAMBIO EL MODIFICADO EN RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR POR ECONOMIA ($14,013.90) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170100851926 | Rehabilitación General En El Preescolar "Corregidora De Querétaro" | 2016-00813C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 559797.71 | 559797.71 | 0 | 559797.71 | 559797.71 | 559797.71 | 558191.81 | 100 | 0 | Otros | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA , REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DIREFENCIA ENTRE EJERCIDO Y PAFADO , ENTERO AL MILLAR QUE SE REALIZO EN EL MES DE OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170100851931 | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Comedor Al Aire Libre Y Obra Exterior En La Sec. Gral. Jaime Torres Bodet | 2016-00731C1 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 216520.6 | 383646.56 | 0 | 383646.56 | 383646.56 | 383646.56 | 383646.56 | 100 | 0 | Otros | 488 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA , REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA , REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170100851935 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar "Arturo Rosenblueth". | 2016-00840C1 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 680180.23 | 666883.22 | 0 | 666883.22 | 666883.22 | 666883.22 | 665807.35 | 100 | 0 | Otros | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA , REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, REDUCCION EN EL MODIFICADO POR ECONOMIAS (13,297.01), PAGO ENTERO AL MILLAR SE PAGA EN OCTUBRE (1075.87) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170100851937 | Rehabilitación General Por Contingencia Ambiental En La Primaria Octavio Paz / Amado Nervo | 2016-00605C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 176190.35 | 176188.33 | 0 | 176188.33 | 176188.33 | 176188.33 | 176188.33 | 100 | 0 | Otros | 467 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA , REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA , REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
QUE15170100851942 | Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Gral. Enrique C. Rebsamen | 2016-00733C1 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 526071.6 | 526071.6 | 0 | 526071.6 | 526071.6 | 526071.6 | 521665.86 | 100 | 0 | Otros | 799 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, REALIZADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS , DIFERENCIA EN EJERCIDO CORRESPONDE A SANCION (4100.23) A CONTRATISTA, ASI COMO EN PAGO DEL ENTERO AL MILLAR A REALIZARCE EN OCTUBRE 305.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170100851976 | Programa De Infraestructura Educativa Fam Basica 2015 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2015 | 399329.97 | 739317.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170200885432 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170200885577 | Prodep 2015 | PRODEP 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300560 | 865761.19 | 865761.19 | 855571.02 | 855571.02 | 855571.02 | 855571.02 | 98.823 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 98.82 | Financiera: Se tiene un avance del 98% / Física: Este recurso se utilizará antes del 31 de diciembre del año en curso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170200885735 | Calle Madero De Guerrero A Allende | 2017-0097 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3486928.8 | 3486928.8 | 3486926.8 | 3459354.95 | 2851519.03 | 2851519.03 | 2843193.86 | 81.7774 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170200888575 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | PRODEP 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 4933784.06 | 4933784.06 | 2933784.06 | 2787085.62 | 2787085.62 | 2787085.62 | 2787085.62 | 56.4898 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 56.49 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15170200894190 | Construccion De Sala Audivisual En La Sec. Gral. Arquelesvela, Colonia Lomas De San Pedrito Peñuelas, Queretaro, Qro | 2015-01531C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 39872.99 | 39872.99 | 0 | 39872.99 | 39872.99 | 39872.99 | 39872.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINAD REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170200904690 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En Preescolar Mario Moreno, Delegación Epigmenio González. | 2017-00551 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1010409.64 | 990349.03 | 990349.03 | 990349.03 | 297104.71 | 297104.71 | 297104.71 | 30 | 0 | Otros | 203 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170200904691 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Preescolar Juan Aldama, San Pedro Los Arcos | 2017-00505 | Querétaro | Querétaro | San Pedro [Fraccionamiento] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 737463.74 | 737463.74 | 737463.74 | 737463.74 | 221239.12 | 221239.12 | 221239.12 | 30 | 0 | Otros | 227 | 0 | 17 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170200904701 | Construcción De Arcotecho En Sec. Tec. No. 49 "Luis Donaldo Colosio", Colonia La Loma, Delegación Felix Osores Sotomayor. | 2017-00506 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1919724.89 | 1919724.89 | 1919724.89 | 1919724.89 | 899261.64 | 899261.64 | 899261.64 | 46.8433 | 0 | Otros | 861 | 0 | 43 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170300963954 | Laboratorios, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Ciencias Naurales, Campus Juriquilla | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 9760215.38 | 7000000 | 5685767.87 | 5685767.87 | 5685767.87 | 5685767.87 | 58.2545 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170300963957 | Aulas Para Cursos Iniciales, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Medicina, Campus La Capilla Y Campus Aeropuerto | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 9729331.14 | 9729331.14 | 9729331.14 | 9729331.14 | 64.8622 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15170300963962 | Laboratorio Biomecánica Y Ciencias Básicas, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Enfermería, Campus Corregidora | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 775540.29 | 775540.29 | 775540.29 | 775540.29 | 54.4968 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15170300963969 | Área Programada Educativo (Pe) Y Curso De Lengua, Para Dependencia De Educación Supeior (Des) Lenguas Y Letras, Campus Aeropuerto | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 4173505.86 | 4173505.86 | 4173505.86 | 4173505.86 | 59.6215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170300964005 | Segundo Piso Aulas, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Química, Campus Centro Universitario | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3777389.57 | 3777389.57 | 3777389.57 | 3777389.57 | 75.5478 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15170300964168 | Laboratorios Informática Fase Iii, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Informática, Campus Juriquilla 1 | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5326789.41 | 5326789.41 | 5326789.41 | 5326789.41 | 76.097 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15170300965790 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq........... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO................. | Salud | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 986000 | 986000 | 0 | 65.7333 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 65.73 | Financiera: / Física: / Registro: SMSXXI 2015
QUE15170300968928 | Mantenimiento Bachilleres Plantel Ajuchitlán-1 | FAM MS 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 54211.49 | 54211.49 | 54211.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622832 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Varias Calles; Tierra Blanca, El Marqués, Qro. - 2748 | 2748 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 828750 | 823822.58 | 823822.58 | 823822.58 | 823822.58 | 823822.58 | 802516.84 | 100 | 0 | Otros | 663 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE TERMINAR DE PAGAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2017
QUE16160100622838 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Zona Del Bordo; Saldarriaga, El Marqués, Qro. - 3735 | 3735 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1236278.25 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 275 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CONCLUYO LA OBRA
QUE16160100622893 | Obras Complementarias En Pozo De Agua De La Comunidad - 4906 | 4906 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 270000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100622902 | Rehabilitación De Agua Potable. - 5167 | 5167 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 350000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100623030 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Privada De Acceso A La Comunidad Y Calle 16 De Septiembre; Santa Cruz, Elmarqués, Qro. - 3283 | 3283 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 278750 | 273485.24 | 273485.24 | 273485.24 | 273485.24 | 273485.24 | 273485.24 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA OBRA, FALTA PAGAR AL CONTRATISTA EL FINIQUITO.
QUE16160100623035 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5487 | 5487 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mesa Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 256419.38 | 256419.38 | 256419.38 | 256419.38 | 64.1048 | 0 | Otros | 76 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623140 | Construcción De Centro De Salud En La Localidad De La Valla. - 4638 | 4638 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 2700000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100623148 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 5407 | 5407 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Castillo (La Fajilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 160562.09 | 160562.09 | 160562.09 | 160562.09 | 80.281 | 0 | Otros | 154 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623189 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5338 | 5338 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Calera (Los Guerreros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 121451.07 | 121451.07 | 121451.07 | 121451.07 | 80.9674 | 0 | Otros | 34 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623243 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5314 | 5314 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho la Honda (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 162429.69 | 162429.69 | 162429.69 | 162429.69 | 81.2148 | 0 | Otros | 150 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623244 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 5321 | 5321 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 163705.69 | 163705.69 | 163705.69 | 163705.69 | 81.8528 | 0 | Otros | 143 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623252 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Azhares; Jesús María, El Marqués, Qro. - 4708 | 4708 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 470165.04 | 332107.1 | 332107.1 | 332107.1 | 332107.1 | 332107.1 | 323518.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, SOLO FALTA EL PAGO DEL FINIQUITO AL CONTRATISTA
QUE16160100623253 | Ampliación De Red De Energía Electrica En Varias Calles De La Comunidad, Santa Cruz, El Marqués, Qro. - 3301 | 3301 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1431250 | 1427214.87 | 1427214.87 | 1427214.87 | 1427214.87 | 1427214.87 | 1390304.14 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO, Y SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO AL CONTRATISTA
QUE16160100623317 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tabasco; San Isidro Miranda, El Marqués, Qro. - 4754 | 4754 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 213365.63 | 212478.8 | 212478.8 | 212478.8 | 212478.8 | 212478.8 | 207899.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO DE EJECUTAR LA OBRA, SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA AL CONTRATISTA
QUE16160100623508 | Rehabilitación Y Acondicionamiento Del Centro De Salud - 4929 | 4929 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100623512 | Construcción Red De Drenaje Sanitario En La Col. Linda Vista, La Estancia. - 5163 | 5163 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100623628 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Pablo Vazquez Y Privada Querenda; Chichimequillas,El Marqués, Qro. - 2661 | 2661 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 575000 | 688143.57 | 688143.57 | 551338.07 | 551338.07 | 551338.07 | 537079.33 | 80.1196 | 0 | Otros | 461 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO, SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DEL FINIQUITO AL CONTRATISTA
QUE16160100623629 | Ampliación De Red De Energia Varias Calles; Saldarriaga, Elmarqués, Qro. - 4216 | 4216 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1513750 | 1481330.38 | 1481330.38 | 1481330.38 | 1481330.38 | 1481330.38 | 1443020.1 | 100 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO, FALTA REALIZAR EL PAGO DEL FINIQUITO AL CONTRATISTA
QUE16160100623751 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5356 | 5356 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 323623.98 | 323623.98 | 323623.98 | 323623.98 | 80.906 | 0 | Otros | 57 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623755 | Ampliación De De Red De Drenaje Sanitario En Callesde La Col. San José Amazcala, El Marqués, Qro. - 4281 | 4281 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 857644.49 | 714188.09 | 714188.09 | 714188.09 | 714188.09 | 714188.09 | 695717.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO DE EJECUTAR LA OBRA, SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DE LA ESTIMACION FINIQUITO AL CONTRATISTA
QUE16160100623940 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle División Del Norte, Benito Juárez Y Álvaro Obregón - 4947 | 4947 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 670000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100623945 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada Querenda; Chichimequillas, El Marqués, Qro. - 2646 | 2646 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 268548.79 | 265780.19 | 265780.19 | 265780.17 | 265780.17 | 265780.17 | 260052.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR, SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DE LA ESTIMACION FINIQUITO AL CONTRATISTA.
QUE16160100624001 | Pavimentaciòn De Calle. Cerro Colorado - 3265 | 3265 | Querétaro | Peñamiller | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100624003 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calles De La Comunidad; Amazcala, El Marqués, Qro. - 4241 | 4241 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2029477.92 | 1781911.96 | 1781911.96 | 1781911.96 | 1781911.96 | 1781911.96 | 1743508.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO , SOLO FALTA PAGAR LA ESTIMACION FINIQUITO AL CONTRATISTA
QUE16160100624006 | Construccion De Andador Tancoyol A Espadañuela 1era Etapa - 3777 | 3777 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 249656.75 | 249656.75 | 249656.75 | 249656.75 | 99.8627 | 0 | Otros | 449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624054 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calles Josefa Ortiz De Dominguez Y Jose Maria Morelos. - 4660 | 4660 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 670000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100624094 | Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A 18 Localidades (3er. Etapa). - 4643 | 4643 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1483726.44 | 5010181.85 | 5010181.85 | 5008636.56 | 5008636.56 | 5008636.56 | 5008636.56 | 99.9692 | 0 | Metros lineales | 286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624101 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Varias Calles, Amazcala,, Elmarqués, Qro. - 4315 | 4315 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1037500 | 1022784.03 | 1022784.03 | 1022784.03 | 1022784.03 | 1022784.03 | 996332.72 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE FINIQUITAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624152 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En El Cecyteq - 4921 | 4921 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 150000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100624153 | Rehabilitación De Colector De Aguas Residuales. Rehabilitar Existente - 4624 | 4624 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100624161 | Construcción De Arcotecho En Escuela Secundaria De La Localidad De La Llave - 4394 | 4394 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1074800 | 1051265.14 | 1051265.14 | 1051265.14 | 1051265.14 | 95.5696 | 0 | Otros | 5497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624162 | Ampliación De Red De Drenaje Snitario En Zona De La Secundaria; Saldarriaga, El Marqués, Qro. - 4127 | 4127 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1052772.74 | 999010.76 | 999010.76 | 999010.76 | 999010.76 | 999010.76 | 973174.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA FINIQUITAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017
QUE16160100624218 | Ampliación De Red De Drenaje Sanittario En Varias Calles; Tierra Blanca, El Marqués, Qro. - 2692 | 2692 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 703182.38 | 876530.03 | 876530.03 | 876530.03 | 876530.03 | 876530.03 | 857639.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO DE EJECUTAR LA OBRA, FALTA EL PAGO AL CONTRATISTA
QUE16160100624284 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica . El Carrizal - 3332 | 3332 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 155000 | 154455.53 | 154455.53 | 154455.53 | 154455.53 | 154455.53 | 154455.53 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624286 | Ampliación De Red De Energía Electrica En Varias Calles; Atongo, El Marqués, Qro. - 3689 | 3689 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1800000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 113 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR
QUE16160100624464 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad, La Griega, El Marqués, Qro. - 4417 | 4417 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1590250.72 | 1585315.32 | 1585315.32 | 1585315.32 | 1585315.32 | 1585315.32 | 1544315.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO DE EJECUTAR LA OBRA, SOLO FALTA EL PAGO AL CONTRATISTA DEL FINIQUITO ESTIMACION.
QUE16160100624473 | Urbanizacion De Calles Con Empedrado Empacado En Mortero - 5484 | 5484 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Altamira (La Bondotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 198671.85 | 198671.85 | 198671.85 | 198671.85 | 99.3359 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 95.5 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: pendiente acta de entrega, para dar por terminada la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624637 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Rocío Cuarta Sección. - 5705 | 5705 | Querétaro | San Juan del Río | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 670000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100624696 | Construcción De Deposito De Agua Potable. - 4814 | 4814 | Querétaro | San Juan del Río | San Antonio Zatlauco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 618583.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100629784 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 6670 | 6670 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL FOLIO NO ES PROYECTO
QUE16160100630051 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Acceso Principal A La Comunidad. - 6499 | 6499 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 670000 | 670000 | 670000 | 649873.2 | 324936.6 | 324936.6 | 324936.6 | 48.498 | 0 | Otros | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630057 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Los Blases. - 8868 | 8868 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 550000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100630323 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Las Víboras. - 8891 | 8891 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de las Víboras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 765000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100630334 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 6683 | 6683 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL FOLIO NO ES PROYECTO
QUE16160100630578 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar Al Barrio De El Jaral. - 8830 | 8830 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100630584 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Higuera - 5081 | 5081 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución |  | 480000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100630593 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calle Jilgueros, Pirul Y Alcanfores. - 5763 | 5763 | Querétaro | San Juan del Río | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 500000 | 500000 | 484986.38 | 242493.19 | 242493.19 | 242493.19 | 48.4986 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631136 | Construcción De Red Drenaje Sanitario En La Calle Álvaro Obregón. - 6493 | 6493 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 670000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100631413 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 6847 | 6847 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL FOLIO NO ES PROYECTO
QUE16160100636615 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35826576.35 | 27594774.53 | 27594773.53 | 27594773.53 | 9973495.4 | 9973495.4 | 9973495.4 | 36.1427 | 0 | Otros | 0 | 0 | 36.14 | Financiera: Capacitación formación inicial 41 personas / Física: / Registro: Capacitación Formación Inicial 43 personas, evaluaciones de Habilidades y Destrezas para 50 personas, equipo de aire acondicionado tipo minisplit. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636628 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcciones de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Secretaria de Gobierno y Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3665186 | 3570672.1 | 3570672.1 | 3570672.1 | 3570672.1 | 3570672.1 | 3570672.1 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636637 | Red Nacional De Radiocomunicación | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Secretaria de Gobierno y Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17108553 | 17353308.62 | 17353308.62 | 17353308.62 | 12593036.79 | 12593036.79 | 12593036.79 | 72.5685 | 0 | Otros | 0 | 0 | 72.57 | Financiera: subestación eléctrica / Física: / Registro: Subestación eléctrica, póliza de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de aire acondicionado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636652 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26679121 | 37450475.01 | 37450475.01 | 37450475.01 | 23719272.95 | 23719272.95 | 23719272.95 | 63.335 | 0 | Otros | 0 | 0 | 63.34 | Financiera: Uniformes / Física: / Registro: Uniformes, Software y licencias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636668 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25810900 | 23706519 | 23706519 | 23706519 | 21518124.92 | 21518124.92 | 21518124.92 | 90.7688 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90.77 | Financiera: Finiquito obra construcción de edificio de Medidas alternativas / Física: / Registro: Finiquito pago de la estimación 23, construcción del Edificio de Medios Alternativos de Solución de conflictos en el Municipio de Qro, adquisición de banca de espera, estación de trabajo, modulo de recepción L, silla fija, sillón ejecutivo, mesa rectangular, silla infantil. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636690 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6680000 | 6530523.76 | 6530523.75 | 6530523.76 | 6530523.75 | 6530523.75 | 6530523.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en su totalidad el recurso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636704 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delectivos | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17447600 | 17431790.8 | 17431790.8 | 17431790.8 | 15748408.93 | 15748408.93 | 15748408.93 | 90.343 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90.34 | Financiera: Mobiliario / Física: / Registro: Archivero, cajonera, escritorio, lockers, silla, cama de secado de evidencias, mesa de luces de lupa, mesa de trabajo, mesa de trabajo con tarja. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636718 | Sistema Nacional De Información | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Ciudadana y procuración de justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12066408.65 | 11717388.54 | 11717388.54 | 11717388.54 | 7547901.04 | 7547901.04 | 7547901.04 | 64.4162 | 0 | Otros | 0 | 0 | 64.62 | Financiera: Póliza de mtto preventivo y correctivo de la Red de Transporte Switch / Física: / Registro: Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Transporte Switch - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636731 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3154000 | 3067083.45 | 3067083.45 | 3067083.45 | 2937535.02 | 2937535.02 | 2937535.02 | 95.7762 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95.78 | Financiera: Póliza mantenimiento / Física: / Registro: Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de comunicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636745 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5015809.2 | 5015809.2 | 5015809.2 | 5008240.84 | 5008240.84 | 5008240.84 | 99.8491 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.85 | Financiera: Póliza de mantenimiento / Física: / Registro: Póliza de mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200643648 | Deflector Y Revestimiento Del Río Querétaro, Desde El Km 17 200 Hasta El Km 18 150 En Santa María Magdalena, Querétaro, Qro. | 2016-00335 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17442550.85 | 16980634.43 | 16980634.43 | 16980634.43 | 16980634.43 | 16980634.43 | 16980634.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 9099 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643655 | Adecuación Para El Funcionamiento De Cárcamos De Bombeo 1 Y 2 De Sta. María Magdalena Querétaro, Qro. | 2016-00336 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1139455.33 | 1139454.5 | 1139454.5 | 1139454.5 | 1139454.5 | 1139454.5 | 1139454.5 | 100 | 0 | Piezas | 9099 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643657 | Reposición De Puente Vehicular En Calle Miguel Hidalgo Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Querétaro, Qro. | 2016-00337 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2009861.31 | 1523180.5 | 1523180.5 | 1523180.5 | 1523180.5 | 1523180.5 | 1523180.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9099 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643660 | Urbanización En La Calle Emiliano Zapata Y Construcción De Rejillas Pluviales Para Calles Aledañas Al Brazo Auxiliar Del Río Querétaro En Santa María Magdalena Querétaro, Qro. | 2016-00338 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2355813.47 | 2153348.76 | 2153348.76 | 2153348.76 | 2153348.76 | 2153348.76 | 2153348.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 9099 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200644880 | Rehabilitacion De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 67020 | 67020 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 120865.27 | 120865.27 | 120865.27 | 120865.27 | 80.5768 | 0 | Otros | 59 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647210 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 66984 | 66984 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntitas Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 128209.69 | 128209.69 | 128209.69 | 128209.69 | 64.1048 | 0 | Otros | 74 | 100 | 70 | Financiera: EN EJECUCION / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647253 | Curso De Opus 2016 Y Actualización De Llaves - 6954 | 6954 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL FOLIO NO ES PROYECTO
QUE16160200647261 | Ampliacion De Ld Y Rd - 40886 | 40886 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 249561.37 | 249561.37 | 249561.37 | 249561.37 | 99.8245 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649682 | Adquisición De Equipo De Computo Y Proyección - 64930 | 64930 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 336100 | 332954.8 | 332954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CUENTA CON CONTRATO NI FOTOGRAFIAS
QUE16160200649703 | Ampliación De Red De Energía Electrifica - 67455 | 67455 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Urbanización | En Ejecución |  | 678026.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200649724 | Urbanización Calle 11, Colonia La Condesa, Delegación Epigmenio González. | 13337 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DEL COPLADEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22999 | 25528.24 | 25528.24 | 25528.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160200652078 | Cursos De Capacitación, Actualización Y Membrecia Imic - 55329 | 55329 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 47792 | 47792 | 47792 | 47792 | 47792 | 47792 | 47792 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA / Física: LA ACCION ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652079 | Rehabilitación Y Adecuación De Delegaciones Municipales - 54822 | 54822 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 623002.56 | 617129.24 | 617129.24 | 134670.09 | 134670.09 | 134670.09 | 134670.09 | 21.822 | 0 | Otros |  | 100 | 25 | Financiera: ESTA EN PROCESO LA ACCION / Física: LA ACCION ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654365 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa, Para Beneficiar A La Comunidad De Los Bordos - 2078 | 2078 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 264193.16 | 264193.16 | 264193.16 | 264193.16 | 259991.6 | 259661.6 | 259661.6 | 98.2848 | 0 | Metros lineales | 294 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FUNANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ES UN SISTEMA, OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654368 | Interconexión Para Mayor Eficiencia De Agua Potable, Sistema Múltiple Agua Zarca. - 29896 | 29896 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 705000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200654480 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Puerto San Carlos E Instalación De Válvula Reductora De Presión En Calle Puerto Las Rosas, Localidad Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jauregui | 13409 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DEL COPLADEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 270744 | 229234.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160200654481 | Construcción De Comedor Escolar En La Tv-Sec. Emiliano Zapata, Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jauregui | 13280 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 279980 | 1606224.19 | 1606224.19 | 1606224.19 | 1096114.87 | 1096114.87 | 1077710.74 | 68.2417 | 0 | Computadoras |  | 100 | 68.24 | Financiera: / Física: LA UNIDA DE MEDIA ES POR OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656765 | Vrehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 66856 | 66856 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 160562.09 | 160562.09 | 160562.09 | 160562.09 | 80.281 | 0 | Otros | 61 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656803 | Adquisición De Impresoras - 64951 | 64951 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18000 | 17748 | 17748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CUENTA CON CONTRATO NI FOTOGRAFIAS
QUE16160200656852 | Ampliación De Red De Drenaje En Diversas Calles - 39586 | 39586 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2685550 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200656860 | Ampliacion De Energia Electrica En Privada Vicente Guerrero | 8005 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DEL COPLADEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14997 | 160058.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160200659322 | Adquisición De Un Nuevo Servidor - 6897 | 6897 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 115000 | 109040 | 109040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CUENTAN CON CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, PERO LA ADQUISICION YA SE EFECTUO.
QUE16160200659346 | Adquisición De Software De Civil Cad - 55265 | 55265 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA ACCIÓN AUN NO SE REALIZA / Física: LA ACCIÓN AUN NO SE REALIZA / Registro: SE SOLÍCITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661652 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 33900 | 33900 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO CANCELADO / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661727 | Curso De Manejo De Equipo Topografico - 10364 | 10364 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL FOLIO NO ES PROYECTO
QUE16160200661754 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Ampliacion De Red) - 16401 | 16401 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 498820.58 | 498820.58 | 498820.58 | 498820.58 | 498820.58 | 99.7641 | 0 | Metros lineales | 163 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200662960 | Construcción De Puente Vehicular En Calle Emiliano Zapata Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Qro. | 2016-00353 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2027876.72 | 1278460.96 | 1278460.96 | 1278460.96 | 1278460.96 | 1278460.96 | 1278460.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9099 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666542 | Construcción De Eje Estructurante Constitución De 1917 | FM-2016-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 204000000 | 204000000 | 203796000 | 191948094.61 | 186950149.48 | 186950149.48 | 186950149.48 | 91.6422 | 0 | Kilómetro lineal | 91552 | 0 | 100 | Financiera: Fin3T2017,Reintegros: $8,293,533.77 Dic 2016; $3,554,371.62 Y $4,997,945.13 Ene Y Jul 2017 / Física: Obra terminada en 2do. Trim. 2017 / Registro: Se envía validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200673608 | Construcción De Puente Vehicular Y Cuerpo Oriente Sobre El Hombro Del Dren El Arenal Desde Acceso Iv Hasta Av. De La Luz -5907 | 3239392 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34660095 | 34660095 | 34625434.9 | 32745023.2 | 32650066.32 | 32650066.32 | 32650066.32 | 94.2007 | 0 | Metros lineales | 129915 | 0 | 100 | Financiera: Fin2T2017 Reintegros $1316288.19 Dic.2016,$564123.51 Ene 2017 y $94956 Abr 2017 / Física: Obra Terminada en 2do. Trim 2017 / Registro: Se envía validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684078 | Pavimentación Con Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Principal Del Refugio, Arroyo Seco, Querétaro | 2016-00817 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 960000 | 959805.55 | 959805.55 | 959805.55 | 959805.54 | 959805.54 | 959805.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684079 | Pavimentacion Con Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Corregidora, Arroyo Seco, Queretaro | 2016-00816 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1474068.69 | 1473067.89 | 1473067.89 | 1473067.89 | 1454329.64 | 1454329.64 | 1454329.64 | 98.7279 | 0 | Metros Cuadrados | 1822 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684080 | Construccion De Andador Tancoyol A Espadañuela 1ra. Etapa | 2016-00819 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 996478.38 | 996478.38 | 996478.38 | 996478.38 | 996478.38 | 996478.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684081 | Construcción De Modulo De Administración Y Servicios Sanitarios En Unidad Deportiva El Volcán | 2016-00820 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1660000 | 1658196.85 | 1658196.85 | 1658196.85 | 1658196.85 | 1658196.85 | 1658196.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684082 | Construcción De Mercado Municipal 1ra. Etapa, Pedro Escobedo | 2016-00821 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEDRO ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9748159.5 | 9748159.5 | 9748159.5 | 9748159.5 | 9748159.5 | 9748159.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11900 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684083 | Ampliacion De Boulevard Bicentenario Horno De Cal - San Pablo | 2016-00822 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMÁN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6482929 | 6424711.67 | 6424711.67 | 6424711.67 | 6424659.55 | 6424659.55 | 6424659.55 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 26000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684084 | Construccion De Empedrado Asentado Y Junteado Con Mortero, El Molino, Toliman | 2016-00823 | Querétaro | Tolimán | El Molino | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMÁN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3993000 | 3982134.4 | 3982134.4 | 3982134.4 | 3982104.09 | 3982104.09 | 3982104.09 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684085 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En Las Localidades Bernal Y El Jaguey Grande, Ezequiel Montes. | 2016-00802 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EZEQUIEL MONTES | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5550452.4 | 5314009.62 | 5314009.62 | 5314009.62 | 5314009.62 | 5314009.62 | 5314009.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4777 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684086 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En Las Localidades De Villa Progreso Y Cabecera Municipal, Ezequiel Montes. | 2016-00804 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EZEQUIEL MONTES | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5550452.4 | 5308475.42 | 5308475.42 | 5308475.42 | 5308475.42 | 5308475.42 | 5308475.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4777 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684099 | Construcción De Andador Peatonal A Puerta Del Cielo | 2016-00828 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6499997.54 | 6484950.57 | 6484950.57 | 6484950.57 | 6484950.57 | 6484950.57 | 6484950.57 | 100 | 0 | Metros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684100 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Vicente Guerrero, Peñamiller | 2016-00829 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 387732.9 | 386638.99 | 386638.99 | 386638.99 | 386630.84 | 386630.84 | 386630.84 | 99.9979 | 0 | Metros | 70 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684101 | Andador De Los Herrera A La Carretera Municipal, En El Municipio De San Joaquin, En El Estado De Queretaro. | 2016-00833 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5609296 | 5538640.9 | 5538640.9 | 5538640.9 | 5538640.9 | 5538640.9 | 5538640.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2251 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684102 | Cancha De Futbol 7 En La Localidad De Apartadero, En El Municipio De San Joaquín, En El Estado De Querétaro. | 2016-00834 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2276959 | 2242719.99 | 2242719.99 | 2242719.99 | 2242719.99 | 2242719.99 | 2242719.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684143 | Construcción De Centro Cultural En La Delegación Epigmenio González Flores | 2264353 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 39560000 | 38220833.86 | 38220833.86 | 38220833.86 | 38220833.86 | 38220833.86 | 38220833.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: Obra con 87% real, la Diferencia entre el recursos modificado y el pagado fue reintegrado por conclusión de vigencia del convenio, la obra será concluida con recursos municipales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684190 | Construcción De Arcotecho En Bachillerato Cobaq Plantel No. 17 Constitución De 1917 | 2016-00660C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 852322.88 | 852322.88 | 852322.88 | 852322.88 | 852322.88 | 852322.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1280 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684324 | Construcción De Colector Pluvial Auxiliar Al Dren Av. De La Luz, Santiago De Querétaro, Qro. | 2016-00838 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10234302.06 | 6065744.69 | 6065744.69 | 6065744.69 | 6065744.69 | 6065744.69 | 6065744.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 626495 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684539 | Proyecto Integral (Proyecto Ejecutivo Y Obra) Para La Construcción Del Paso Superior Vehicular Bernardo Quintana En Su Intersección Con Av. Universidad Querétaro, Qro. (Obra Civil) | 2016-00035C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | S.D.U.O.P. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1892557.95 | 1892557.95 | 1892557.95 | 1892557.95 | 1892557.95 | 1892557.95 | 1892557.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684543 | Entubado De Dren Pluvial Para Las Terracerías Del Eje Estructurante De Av. De La Luz, Querétaro, Querétaro. | 2016-00440C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | S.D.U.O.P. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 574266.22 | 574266.22 | 574266.22 | 574266.22 | 574266.22 | 574266.22 | 574266.22 | 100 | 0 | Metros | 626495 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684896 | Sustitución Y Ampliación De Puentes Sobre El Dren Arenal De Eje Estructurante Avenida De La Luz | 2016-00481C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 509535.49 | 254767.75 | 254767.75 | 254767.75 | 254767.75 | 254767.75 | 254767.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200688348 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 146716 | 146716 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 30000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200688349 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 146711 | 146711 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 220285.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200688353 | Rehabilitación De Preescolar - 46049 | 46049 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 321000 | 109053.16 | 109053.16 | 109053.16 | 109053.16 | 109053.16 | 109053.16 | 100 | 0 | Otros | 701 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200688580 | Construccion De Aula 6x8 En Escuela Primaria - 88323 | 88323 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160200688641 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 115406 | 115406 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 375716.84 | 490000 | 490000 | 380860 | 380860 | 380860 | 380860 | 77.7265 | 0 | Vehículos |  | 100 | 77 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160200688659 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 80095 | 80095 | Querétaro | Colón | El Fuenteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución |  | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200688660 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 80274 | 80274 | Querétaro | Colón | Puerta de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución |  | 350000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200688661 | Modenizacion Y Ampliacion Del Camin Ec Km 21260 Carretera Estatal Urecho - El Tejocote- San Jose De La Laja Tramo Del Km 0000 Al 14+243 Sub - 78554 | 78554 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200693855 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 157572 | 157572 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 349508.4 | 349508.4 | 349508.4 | 349508.4 | 341975.89 | 341975.89 | 341975.89 | 97.8448 | 0 | Otros | 2513 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200693857 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 146620 | 146620 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 66740 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200694015 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 44745 | 44745 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto del Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 120000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200694022 | Urbanización De Varias Calles Tierra Blanca El Marqués Qro - 125269 | 125269 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1202623.35 | 1198448.33 | 1198448.33 | 1198448.33 | 1198448.33 | 1198448.33 | 1172619.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO DE EJECUTAR LA OBRA, SOLO HACE FALTA REALIZAR EL PAGO AL CONTRATISTA DEL FINIQUITO ESTIMACION.
QUE16160200694047 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 104928 | 104928 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 239800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200694078 | Apertura De Camino Rural 3ra Etapa - 90017 | 90017 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 91108.12 | 91108.12 | 91108.12 | 91108.12 | 91108.12 | 91108.12 | 91108.12 | 100 | 0 | Otros | 278 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200694128 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 115446 | 115446 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 280200 | 280200 | 280200 | 280200 | 280200 | 280200 | 280200 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200694130 | Construccion De Aula En Jardin De Niños - 89905 | 89905 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499831.62 | 499831.62 | 499831.62 | 499831.62 | 99.9663 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200694131 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 116154 | 116154 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 192123.5 | 192123.5 | 192123.5 | 192123.5 | 96.0618 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160200694144 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal Salitrera Presa De La Soledad El Poleo - 78251 | 78251 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1315000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200694145 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 80115 | 80115 | Querétaro | Colón | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución |  | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200694147 | Construcción De Rampa De Concreto - 129170 | 129170 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 86.7342 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200694149 | Rehabilitacion De Camino Y Construccion De Alcantarillas Agua Fria - Agua Amarga - 5360 | 5360 | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 92508.19 | 92508.19 | 92508.19 | 92508.19 | 61.6721 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200699281 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino Al Kinder San Pedrito Huimilpan - 155059 | 155059 | Querétaro | Huimilpan | San Pedrito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución |  | 474233.34 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200699283 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 146608 | 146608 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 484812.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200699564 | Introduccion De Ld Y Rd - 16566 | 16566 | Querétaro | Pinal de Amoles | Durazno de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 895990.22 | 895990.22 | 895990.22 | 895990.22 | 99.5545 | 0 | Otros | 146 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200699581 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 77794 | 77794 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200704755 | Construcción De Empedrado Empacado Con Mortero En Camino Principal Primera Etapa - 157529 | 157529 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 647708.59 | 647708.59 | 647708.59 | 647708.59 | 633730.21 | 633730.21 | 633730.21 | 97.8419 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200704756 | Ampliación De Red Eléctrica - 156741 | 156741 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 335149.37 | 335149.36 | 335149.36 | 327926.32 | 327926.32 | 327926.32 | 327926.32 | 97.8448 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200704892 | Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banqueta | 82285 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2099240 | 2017504.17 | 2017504.17 | 2017504.17 | 2017504.06 | 2017504.06 | 1982719.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIAD DE MEDIDA ES POR OBRA / Registro:
QUE16160200704897 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 5453 | 5453 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 80281.05 | 80281.05 | 80281.05 | 80281.05 | 80.281 | 0 | Otros | 489 | 100 | 70 | Financiera: EN EJECUCION / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200705019 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 5458 | 5458 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 83221.85 | 83221.85 | 83221.85 | 83221.85 | 83.2219 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200705026 | Ampliación De Red Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad De La Comunidad De La Poza - 164042 | 164042 | Querétaro | Corregidora | La Poza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO | Urbanización | En Ejecución |  | 2953102.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200705042 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Colon La Pila Peña Colorada Tramo 0000 Al 13300 Subtramo A Modernizar Del Km 8800 Al 13300 - 78390 | 78390 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1275000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200705065 | Ampliacion De Red De Drenaje - 76620 | 76620 | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200705066 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo De La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad D - 80443 | 80443 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 160000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200705067 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 80314 | 80314 | Querétaro | Colón | Puerto del Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución |  | 150000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200705086 | Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Capricornio Y Acuario, De Plutarco Elias Calles A Circuito Lazaro Cardenas | 2016-0277 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9400000 | 64065.71 | 64065.71 | 64065.71 | 25626.28 | 25626.28 | 25626.28 | 40 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 97 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200710252 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 146622 | 146622 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 25984 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200710253 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 146618 | 146618 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 4060 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200710511 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 80216 | 80216 | Querétaro | Colón | Las Cenizas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución |  | 350000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715544 | Ampliación Red Eléctrica En Calle Manuel Gómez Morín - 155172 | 155172 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución |  | 661844.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715703 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 104919 | 104919 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 261483.02 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715795 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 115453 | 115453 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 34800 | 34800 | 34800 | 30783.61 | 30783.61 | 30783.61 | 30783.61 | 88.4586 | 0 | Otros |  | 100 | 60 | Financiera: LA ACCIÓN ESTA EN PROCESO / Física: LA ACCIÓN ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200715798 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 80064 | 80064 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución |  | 650000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715799 | Ampliacion De Red De Drenaje - 80169 | 80169 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 615000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715813 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo De La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad D - 80389 | 80389 | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 90000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715814 | Ampliacion De Red De Drenaje - 77458 | 77458 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715816 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 80344 | 80344 | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución |  | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715817 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 77050 | 77050 | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 350000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715818 | Ampliacion De Red De Drenaje - 76035 | 76035 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715822 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 78697 | 78697 | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 350000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200720969 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 146616 | 146616 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6960 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200721177 | Construcción Sistema De Agua Potable Pueblo Nuevo. - 4905 | 4905 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7108999 | 4730394.71 | 4730394.71 | 4730394.71 | 4730394.71 | 4730394.71 | 4730394.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUBRIÓ LA META CON OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200721278 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 115381 | 115381 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 490000 | 490000 | 490000 | 380860 | 380860 | 380860 | 380860 | 77.7265 | 0 | Otros |  | 100 | 95 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200721280 | Construcción De Aula En Secundaria Comunitaria - 96271 | 96271 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 495969.67 | 495969.67 | 495969.67 | 495969.67 | 495969.67 | 99.1939 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200721282 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 116196 | 116196 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 193077.86 | 193077.86 | 193077.86 | 193077.86 | 96.5389 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200721283 | Adquisicion De Tuberia Y Colocacion De Tomas Domiciliarias En San Pedro El Viejo Y Otras Localidades - 134958 | 134958 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 999997.53 | 999997.53 | 999997.53 | 999997.53 | 999997.53 | 99.9998 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200721302 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo De La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad D - 80355 | 80355 | Querétaro | Colón | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 160000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200721303 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 80244 | 80244 | Querétaro | Colón | Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución |  | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200726454 | Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles - 157308 | 157308 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 549744.72 | 549745 | 549745 | 549745 | 537896.77 | 537896.77 | 537896.77 | 97.8448 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200726457 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 146776 | 146776 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 90000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200726590 | Ampliación Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Tenasdá Amealco - 154911 | 154911 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1103924.59 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200726651 | Construccion Sistema De Agua Potable Para Benficiar A San Isidro Y Maguey Blanco - 95964 | 95964 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200726676 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 5467 | 5467 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Juan de Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 161037.69 | 161037.69 | 161037.69 | 161037.69 | 80.5188 | 0 | Otros | 138 | 100 | 85 | Financiera: EN EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200726704 | Construccion De Dispensario Medico - 40802 | 40802 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | 550000 | 533576.45 | 533576.45 | 533576.45 | 533576.45 | 533576.45 | 533576.45 | 100 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200726734 | Gastos Indirectos | 82317 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1748944.29 | 1748944.29 | 1748944.29 | 1722140.55 | 87.4472 | 0 | Otros |  | 100 | 87.5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UN PROYECTO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160200728963 | Construcción De Muro De Contención Y Baños En Cancha De Usos Múltiples 1ra. Etapa, San Juanico | mpq-op-001 | Querétaro | Peñamiller | San Juanico | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Municipio de Peñamiller | Deporte | En Ejecución |  | 97500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160300729001 | Construcción De Centro Cultural En La Delegación Felipe Carrillo Puerto | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 39560000 | 37400437.6 | 37400437.6 | 37400437.6 | 37400437.6 | 37400437.6 | 37400437.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: CONVENIO POR $173,433,083.33 58M RAMO 23 PROY DES REG 16-3 / Registro: Obra concluida la diferencia entre el aprobado y el paga fue debidamente reintegrado
QUE16160300729190 | Construccion De Teatro Del Pueblo 1ra. Etapa, San Juanico | mpq-003 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Municipio de Peñamiller | Cultura y turismo | En Ejecución |  | 62500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160300731209 | Subsidio Para Proyectos Culturales 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6520891 | 6520891 | 6520891 | 947878.86 | 947878.86 | 947878.86 | 947878.86 | 14.536 | 0 | Otros | 0 | 0 | 14.54 | Financiera: / Física: / Registro: . - REINTEGRO DE 24,793,768.78 A TESORERIA DE LA FEDERACION Y RENDIMIENTOS DE 446,269.39 SE TERMINA PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732125 | Ampliacion De Red De Agua Potable, El Embocadero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Embocadero | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 275000 | 274320.4 | 274320.4 | 274320.4 | 274320.4 | 274320.4 | 274320.4 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732126 | Construccion De Barda Perimetral 1ra. Etapa En Escuela Normal Del Estado De Queretaro Unidad Jalpan. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249869.54 | 249869.54 | 249869.54 | 249869.54 | 249869.54 | 249869.54 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732128 | Construccion De Andador Tancoyol A Espadañuela 1ra. Etapa, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249656.76 | 249656.76 | 249656.76 | 249656.76 | 249656.76 | 249656.76 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732129 | Nivelacion De Tierras En Espacio De Uso Comunitario, Zoyapilca. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Zoyapilca | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 129250 | 129098.02 | 129098.02 | 129098.02 | 129098.02 | 129098.02 | 129098.02 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732130 | Construccion De Baños En Espacio De Usos Multiples, Saucillo. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000 | 49797.08 | 49797.08 | 49797.08 | 49797.08 | 49797.08 | 49797.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732131 | Urbanizacion De Calles Con Empedrado Empacado Con Mortero, Valle Verde. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 199651.56 | 199651.56 | 199651.56 | 199651.56 | 199651.56 | 199651.56 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732132 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Col. Santa Ines. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Colonia Santa Inés | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 80494.49 | 64681.6 | 64681.6 | 64681.6 | 64681.6 | 64681.6 | 64681.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732133 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Col. La Cruz Blanca. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | La Cruz Blanca (Movimiento Social) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 195122.55 | 195122.55 | 195122.55 | 195122.55 | 195122.55 | 195122.55 | 195122.55 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732134 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, La Santa Cruz. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Colonia Barrio de la Santa Cruz | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 215890.12 | 184912.94 | 184912.94 | 184912.94 | 184912.94 | 184912.94 | 184912.94 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732170 | Rehabilitación General En La Secundaria Moises Saenz Garza,Amealco De Bonfil,Amealco De Bonfil ,Queretaro | 22DES0007V | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3882526 | 3728540.83 | 3465172.56 | 3728540.83 | 3465172.56 | 3465172.56 | 3465172.56 | 92.9364 | 0 | Otros | 898 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESOD DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESOD DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732172 | Rehabilitación General En La Secundaria Manuel Carmona Y Valle,Laguna De Servin,Amealco De Bonfil ,Queretaro | 22DTV0070C | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1535648 | 1462512.42 | 1462512.42 | 1462512.42 | 1462512.42 | 1462512.42 | 1462512.42 | 100 | 0 | Otros | 108 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732174 | Rehabilitación General En La Secundaria Dia De Las Americas,Los Arboles,Amealco De Bonfil ,Queretaro | 22DTV0190P | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1129338 | 1080764.67 | 1080764.67 | 1080764.67 | 1080764.67 | 1080764.67 | 1080764.67 | 100 | 0 | Otros | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732175 | Rehabilitación General En La Primaria Escuadron 201,San Ildefonso Tultepec (Centro),Amealco De Bonfil ,Queretaro | 22DPB0077W | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2321834 | 2210305.09 | 1605530.48 | 2210305.09 | 1605530.48 | 1605530.48 | 1605530.48 | 72.6384 | 0 | Otros | 324 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESOD DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732178 | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Rafael Ramirez,San Ildefonso Tultepec (Centro),Amealco De Bonfil ,Queretaro | 22DST0024D | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4316290 | 4138433.64 | 3995234.42 | 4138433.64 | 3995234.42 | 3995234.42 | 3995234.42 | 96.5398 | 0 | Otros | 634 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESOD DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESOD DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732179 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Renato Descartes,San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro),Amealco De Bonfil ,Queretaro | 22DTV0005C | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1535648 | 1472553.07 | 1455966.63 | 1472553.07 | 1455966.63 | 1455966.63 | 1455966.63 | 98.8736 | 0 | Otros | 142 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESOD DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732182 | Rehabilitación General En La Primaria Rafael Huerta,Arroyo Seco,Arroyo Seco ,Queretaro | 22DPR0726J | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2109475 | 2017110.4 | 1220183.04 | 2017110.4 | 1220183.04 | 1220183.04 | 1220183.04 | 60.4916 | 0 | Otros | 254 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PORCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PORCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732183 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Narciso Mendoza,La Tinaja,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DTV0201E | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1034944 | 970396.06 | 966861.63 | 970396.06 | 966861.64 | 966861.64 | 966861.64 | 99.6358 | 0 | Otros | 53 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732185 | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica General Mariano Arista,Purisima De Arista,Arroyo Seco ,Queretaro | 22DST0028Z | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3118641 | 2986499.74 | 1941089.98 | 2986499.74 | 1941089.98 | 1941089.98 | 1941089.98 | 64.9955 | 0 | Otros | 196 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PORCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PORCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732187 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Aladino Morales Jimenez,Boye,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DTV0191O | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyé | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1439670 | 1377878.69 | 1285785.33 | 1377878.69 | 1285785.33 | 1285785.33 | 1285785.33 | 93.3163 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732189 | Rehabilitación General En La Secundaria Centenario Cinco De Mayo,Cadereyta De Montes,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DES0003Z | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391 | 3902442.25 | 3327826.02 | 3902442.25 | 3327826.02 | 3327826.02 | 3327826.02 | 85.2755 | 0 | Otros | 1215 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732191 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Manuel Gutierrez Najera,La Esperanza,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DTV0112L | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1355205 | 1117759.66 | 1117106.61 | 1117759.66 | 1117106.61 | 1117106.61 | 1117106.61 | 99.9416 | 0 | Otros | 53 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732194 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Aquiles Serdan,Los Juarez,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DTV0203C | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1355205 | 1238191.83 | 1004393.24 | 1238191.83 | 1004393.24 | 1004393.24 | 1004393.24 | 81.1177 | 0 | Otros | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732196 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Jose Vasconcelos,Pathe,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DTV0026P | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1279916 | 970584.62 | 843297.18 | 970584.62 | 843297.18 | 843297.18 | 843297.18 | 86.8855 | 0 | Otros | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732198 | Rehabilitación General En La Secundaria 15 De Septiembre,Vizarron De Montes,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DES0017B | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3882526 | 3578790.04 | 3506054.94 | 3578790.04 | 3506054.94 | 3506054.94 | 3506054.94 | 97.9676 | 0 | Otros | 382 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16160300732199 | Rehabilitación General En La Primaria Guillermo Prieto,Cadereyta De Montes,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DPR0139T | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2612063 | 2499558.84 | 1946342.81 | 2499558.84 | 1946342.81 | 1946342.81 | 1946342.81 | 77.8675 | 0 | Otros | 237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESOD E CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16160300732201 | Rehabilitación General En La Primaria Lic. Ezequiel Montes,Ajuchitlan,Colon ,Queretaro | 22DPR0385C | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2321834 | 2214701.58 | 1086495.4 | 2214701.58 | 1086495.4 | 1086495.4 | 1086495.4 | 49.0583 | 0 | Otros | 374 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732202 | Rehabilitación General En La Secundaria Eutimio Olvera Patiño,Peña Colorada,Colon ,Queretaro | 22DTV0042G | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1475754 | 1365967.24 | 863812.21 | 1365967.24 | 863812.21 | 863812.21 | 863812.21 | 63.2381 | 0 | Otros | 92 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732204 | Rehabilitación General En La Secundaria 5 De Febrero,Puerta De Enmedio,Colon ,Queretaro | 22DTV0230Z | Querétaro | Colón | Puerta de Enmedio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1475784 | 1401239.4 | 820385.23 | 1401239.4 | 820385.23 | 820385.23 | 820385.23 | 58.5471 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732205 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Joaquin Baranda,Vista Hermosa,Colon ,Queretaro | 22DTV0173Z | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1475784 | 1415789.39 | 1360049.28 | 1415789.39 | 1360049.28 | 1360049.28 | 1360049.28 | 96.063 | 0 | Otros | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160300732208 | Rehabilitación General En La Primaria Escuadron 201,Colonia Los Angeles,Corregidora ,Queretaro | 22DPR0572X | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2466949 | 2367808.01 | 2322130.83 | 2367808.01 | 2322130.83 | 2322130.83 | 2322130.83 | 98.0709 | 0 | Otros | 270 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732209 | Rehabilitación General En La Secundaria Juan Aldama,Colonia Los Angeles,Corregidora ,Queretaro | 22DST0033L | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4316290 | 4051380.2 | 3675196.24 | 4051380.2 | 3675196.24 | 3675196.24 | 3675196.24 | 90.7147 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732211 | Rehabilitación General En La Secundaria Quetzalcoatl,El Pueblito,Corregidora ,Queretaro | 22DES0011H | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4316290 | 4147854.28 | 4136062.99 | 4147854.28 | 4136062.99 | 4136062.99 | 4136062.99 | 99.7157 | 0 | Otros | 1245 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732212 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Ramon Lopez Velarde,Joaquin Herrera,Corregidora ,Queretaro | 22DTV0008Z | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1535648 | 1467882.8 | 1354654.52 | 1467882.8 | 1354654.52 | 1354654.52 | 1354654.52 | 92.2863 | 0 | Otros | 146 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732213 | Rehabilitación General En La Secundaria Jesus Romero Flores,Santa Barbara,Corregidora ,Queretaro | 22DES0024L | Querétaro | Corregidora | Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4125187 | 3897539.11 | 3238116.59 | 3897539.11 | 3238116.59 | 3238116.59 | 3238116.59 | 83.0811 | 0 | Otros | 453 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732214 | Rehabilitación General En La Secundaria Jose Vasconcelos,Chichimequillas,El Marques ,Queretaro | 22DES0013F | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062392 | 3892576.32 | 3892576.31 | 3892576.32 | 3892576.31 | 3892576.31 | 3892576.31 | 100 | 0 | Otros | 945 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732215 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Ahuizotl,Jesus Maria,El Marques ,Queretaro | 22DTV0150O | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3249820 | 3121413.42 | 3106718.05 | 3121413.42 | 3106718.05 | 3106718.05 | 3106718.05 | 99.5292 | 0 | Otros | 539 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732216 | Rehabilitación General En La Primaria 15 De Mayo,La Cañada,El Marques ,Queretaro | 22DPR0265Q | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2959774 | 2843859.97 | 2842176.66 | 2843859.97 | 2842176.66 | 2842176.66 | 2842176.66 | 99.9408 | 0 | Otros | 554 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732217 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Tomas Alba Edison,La Griega,El Marques ,Queretaro | 22DTV0011N | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3249820 | 3104984.01 | 2344698.73 | 3104984.01 | 2344698.73 | 2344698.73 | 2344698.73 | 75.514 | 0 | Otros | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732219 | Rehabilitación General En La Secundaria Fernando De Tapia,Palo Alto,El Marques ,Queretaro | 22DST0018T | Querétaro | El Marqués | Palo Alto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4136425 | 3849663.97 | 3843646.65 | 3849663.97 | 3843646.65 | 3843646.65 | 3843646.65 | 99.8437 | 0 | Otros | 464 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732220 | Rehabilitación General En La Secundaria Tenoch,Presa De Rayas,El Marques ,Queretaro | 22DTV0078V | Querétaro | El Marqués | Presa de Rayas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229917 | 1180719 | 1180719 | 1180719 | 1180719 | 1180719 | 1180719 | 100 | 0 | Otros | 82 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732221 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Conin,San Isidro Miranda,El Marques ,Queretaro | 22DTV0153L | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1825421 | 1716433.64 | 1716413.64 | 1716433.64 | 1716433.64 | 1716433.64 | 1716433.64 | 100 | 0 | Otros | 208 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732222 | Rehabilitación General En La Secundaria Ezequiel Montes,Ezequiel Montes,Ezequiel Montes ,Queretaro | 22DES0005X | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391 | 3882589.94 | 2035781.32 | 3882589.94 | 2035781.32 | 2035781.32 | 2035781.32 | 52.4336 | 0 | Otros | 1208 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732224 | Rehabilitación General En La Primaria Narciso Mendoza,Bernal,Ezequiel Montes ,Queretaro | 22DPR0542C | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2466949 | 2363666.36 | 2157488.29 | 2363666.36 | 2157488.29 | 2157488.29 | 2157488.29 | 91.2772 | 0 | Otros | 293 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732225 | Rehabilitación General En La Secundaria Juan Sebastian Bach,El Milagro,Huimilpan ,Queretaro | 22DTV0047B | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1599135.5 | 1468994.35 | 1371573.22 | 1468994.35 | 1371573.22 | 1371573.22 | 1371573.22 | 93.3682 | 0 | Otros | 147 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732226 | Rehabilitación General En La Primaria Redencion,Huimilpan,Huimilpan ,Queretaro | 22DPR0569J | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2321834 | 2216868.53 | 1572039.2 | 2216868.53 | 1572039.2 | 1572039.2 | 1572039.2 | 70.9126 | 0 | Otros | 330 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732227 | Rehabilitación General En La Secundaria Pedro Moreno,La Noria,Huimilpan ,Queretaro | 22DTV0144D | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1599135.5 | 1532887.15 | 792316.06 | 1532887.15 | 792316.06 | 792316.06 | 792316.06 | 51.6878 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732229 | Rehabilitación General En La Secundaria Benito Juarez,Las Taponas,Huimilpan ,Queretaro | 22DTV0048A | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1599135.5 | 1184852.23 | 1184852.23 | 1184852.23 | 1184852.23 | 1184852.23 | 1155276.91 | 100 | 0 | Otros | 141 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, DIFERENCIA DE LO EJERCIDO CON LO PAGADO ES PO SANCION APLICADA AL CONTRATISTA (29,575.32) / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732230 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Alvaro Obregon,Los Cues,Huimilpan ,Queretaro | 22DTV0045D | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1599135.5 | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | 100 | 0 | Otros | 172 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732231 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Amado Nervo,San Pedro,Huimilpan ,Queretaro | 22DTV0010O | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1599136.5 | 1523962.45 | 1462369.77 | 1523962.45 | 1462369.77 | 1462369.77 | 1462369.77 | 95.9584 | 0 | Otros | 149 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732403 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Magisterio Queretano,Agua Fria,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22DTV0218E | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1149360 | 1091314.14 | 1046527.66 | 1091314.14 | 1046527.66 | 1046527.66 | 1046527.66 | 95.8961 | 0 | Otros | 56 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732404 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Franco Sanchez Trejo,Carrizal De Los Sanchez,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22DTV0198H | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Sánchez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2109475 | 1192085.32 | 988021.57 | 1192085.32 | 988021.57 | 988021.57 | 988021.57 | 82.8818 | 0 | Otros | 254 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732405 | Rehabilitación General En La Primaria Melchor Ocampo,Jalpan De Serra,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22DPR0640D | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2534460 | 2396801.06 | 2277776.85 | 2396801.06 | 2277776.85 | 2277776.85 | 2277776.85 | 95.034 | 0 | Otros | 380 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732406 | Rehabilitación General En La Secundaria Moises Saenz Garza,Jalpan De Serra,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22DST0003R | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4570190 | 4384166.07 | 4366732.58 | 4384166.07 | 4366732.58 | 4366732.58 | 4366732.58 | 99.6024 | 0 | Otros | 555 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732407 | Rehabilitación General En La Secundaria Julia Alicia Alvarez Covarrubias,Agua Zarca,Landa De Matamoros ,Queretaro | 22DST0031N | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3139684 | 3001200.86 | 2741610.97 | 3001200.86 | 2741610.97 | 2741610.97 | 2741610.97 | 91.3505 | 0 | Otros | 266 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732408 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Ignacio Ramirez,El Lobo,Landa De Matamoros ,Queretaro | 22DTV0031A | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1477280 | 1415042.33 | 888834.59 | 1415042.33 | 888834.59 | 888834.59 | 888834.59 | 62.8133 | 0 | Otros | 151 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732409 | Rehabilitación General En La Telesecundaria 1ø De Mayo,La Higuera,Peñamiller ,Queretaro | 22DTV0184E | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1305784 | 1226500.14 | 1210115.05 | 1226500.14 | 1210115.05 | 1210115.05 | 1210115.05 | 98.6641 | 0 | Otros | 54 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732410 | Rehabilitación General En La Sec. Gral. Coatlicue,Peñamiller,Peñamiller ,Queretaro | 22DST0010A | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2954996 | 2780068 | 1443972.93 | 2780068 | 1443972.93 | 1443972.93 | 1443972.93 | 51.9402 | 0 | Otros | 238 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732411 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Heroe De Nacozari,San Miguel Palmas (Mision De Palmas),Peñamiller ,Queretaro | 22DTV0065R | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1548404 | 1456728.78 | 1446127.54 | 1456728.78 | 1446127.54 | 1446127.54 | 1446127.54 | 99.2723 | 0 | Otros | 99 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732413 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Niños Heroes De Chapultepec,Agua Amarga,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DTV0121T | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1083097 | 1036445.96 | 950224.49 | 1036445.96 | 950224.48 | 950224.48 | 950224.48 | 91.681 | 0 | Otros | 46 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732414 | Rehabilitación General En La Primaria Damian Carmona,Ahuacatlan De Guadalupe,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DPR0731V | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA DAMIAN CARMONA,AHUACATLAN DE GUADALUPE,PINAL DE AMOLES ,QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1037980 | 918546.53 | 906497.31 | 918546.53 | 906497.31 | 906497.31 | 906497.31 | 98.6882 | 0 | Otros | 203 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732415 | Rehabilitación General En La Secundaria Justo Sierra,Ahuacatlan De Guadalupe,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DES0015D | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2757286 | 2567242.12 | 1375923.31 | 2567242.12 | 1375923.31 | 1375923.31 | 1375923.31 | 53.5954 | 0 | Otros | 351 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732417 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Juan Valdivia,Alejandria De Morelos,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DTV0174Y | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1272780 | 1219628 | 1094873.82 | 1219628 | 1094873.82 | 1094873.82 | 1094873.82 | 89.7711 | 0 | Otros | 153 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732418 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Fernando Montes De Oca,La Mohonera,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DTV0220T | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1034944 | 985461.81 | 708679.5 | 985461.81 | 708679.5 | 708679.5 | 708679.5 | 71.9134 | 0 | Otros | 79 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732421 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Octavio Paz,Maguey Blanco,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DTV0210M | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1361670 | 1302240.1 | 636261.22 | 1302240.1 | 636261.22 | 636261.22 | 636261.22 | 48.859 | 0 | Otros | 37 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732433 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Republica Del Ecuador,El Nabo,Queretaro ,Queretaro | 22DTV0017H | Querétaro | Querétaro | El Nabo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1495765 | 1433719.73 | 1405948.54 | 1433719.73 | 1405948.54 | 1405948.54 | 1405948.54 | 98.063 | 0 | Otros | 154 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732440 | Rehabilitación General En La Secundaria Luis Sandi,Jofrito,Queretaro ,Queretaro | 22DTV0051O | Querétaro | Querétaro | Jofrito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1825421 | 1446769.47 | 1446769.47 | 1446769.47 | 1446769.47 | 1446769.47 | 1446769.47 | 100 | 0 | Otros | 293 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732443 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Jose Ma Arteaga,La Luz,Queretaro ,Queretaro | 22DTV0081I | Querétaro | Querétaro | La Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1495765 | 1434525.87 | 1397931.55 | 1434525.87 | 1397931.55 | 1397931.55 | 1397583.81 | 97.449 | 0 | Otros | 190 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. LA DIFERENCIA DEL EJERCIDOA AL PAGADO ES SANCION APLICADA AL CONTRATISTA 347.74 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732449 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Republica De Argentina,Pie De Gallo,Queretaro ,Queretaro | 22DTV0018G | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2493683 | 2363477.01 | 2266517.4 | 2363477.01 | 2266517.4 | 2266517.4 | 2266517.4 | 95.8976 | 0 | Otros | 354 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732451 | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Martin Gonzalez Vazquez,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22DST0022F | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391 | 3778425.66 | 3041527.8 | 3778425.66 | 3041527.8 | 3041527.8 | 3041527.8 | 80.4972 | 0 | Otros | 1589 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732454 | Rehabilitación General En La Secundaria Benito Juarez,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22DST0001T | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391 | 3899427.33 | 3781885.49 | 3899427.33 | 3781885.49 | 3781885.49 | 3781885.49 | 96.9857 | 0 | Otros | 1441 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732456 | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Ricardo Pozas Arciniega,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22DST0014X | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391 | 3711282.86 | 3027171.56 | 3711282.86 | 3027171.56 | 3027171.56 | 3027171.56 | 81.5667 | 0 | Otros | 1569 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732461 | Rehabilitación General En La Primaria Julian Adame Alatorre,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22DPR0435U | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2959774 | 2843201.13 | 2783815.04 | 2843201.13 | 2783815.04 | 2783815.04 | 2783815.04 | 97.9113 | 0 | Otros | 954 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732466 | Rehabilitación General En La Primaria Unidad Y Progreso,La Solana,Queretaro ,Queretaro | 22DPR4356I | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2902293 | 2740337.73 | 2740337.73 | 2740337.73 | 2740337.73 | 2740337.73 | 2740337.73 | 100 | 0 | Otros | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732472 | Rehabilitación General En La Secundaria Mariano Matamoros,Santa Rosa Jauregui,Queretaro ,Queretaro | 22DES0009T | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391 | 4847974.81 | 4831079.21 | 4847974.81 | 4831079.21 | 4831079.21 | 4831079.21 | 99.6515 | 0 | Otros | 1671 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732480 | Rehabilitación General En La Secundaria Constitucion De 1917,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22DES0001A | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391 | 3867635.59 | 3632515.18 | 3867635.59 | 3632515.18 | 3632515.18 | 3632515.18 | 93.9208 | 0 | Otros | 1716 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732484 | Rehabilitación General En La Primaria Dr. Felix Osores,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22DPR0380H | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3699718 | 3529658.06 | 3503521.15 | 3529658.06 | 3503521.15 | 3503521.15 | 3503521.15 | 99.2595 | 0 | Otros | 570 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732494 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Jose De Los Reyes Martinez,Cerro Gordo,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DTV0103D | Querétaro | San Juan del Río | Cerro Gordo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1631626.85 | 1549604.33 | 1549604.33 | 1549604.33 | 1549604.33 | 1549604.33 | 1500025.09 | 100 | 0 | Otros | 198 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA DIREFENIA DEL EJERCIDO CON ELPAGADO ES UNA SANCION APLICADA AL CONTRATISTA POR 49,579.24 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732497 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Juan Escutia,El Cazadero,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DTV0067P | Querétaro | San Juan del Río | El Cazadero | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2036356.05 | 1954540.34 | 1113934.04 | 1954540.34 | 1113934.04 | 1113934.04 | 1113934.04 | 56.9921 | 0 | Otros | 173 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732500 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Americo Vespucio,El Coto,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DTV0178U | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1204627.2 | 1101997.92 | 689929.73 | 1101997.92 | 689929.73 | 689929.73 | 689929.73 | 62.6072 | 0 | Otros | 1647 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732515 | Rehabilitación General En La Secundaria Jesus Reyes Heroles,San Juan Del Rio,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DES0004Y | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391.2 | 3880936.17 | 2728671.17 | 3880936.17 | 2728671.17 | 2728671.17 | 2728671.17 | 70.3096 | 0 | Otros | 1647 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732518 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Carlos Pellicer,San Sebastian De Las Barrancas Norte,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DTV0022T | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastián de las Barrancas Norte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2036356.05 | 1955306.25 | 1955306.25 | 1955306.25 | 1955306.25 | 1955306.25 | 1955306.25 | 100 | 0 | Otros | 179 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732524 | Rehabilitación General En La Secundaria Antonio Caso,San Juan Del Rio,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DES0002Z | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391.2 | 3798407.45 | 3620581.25 | 3798407.45 | 3620581.25 | 3620581.25 | 3620581.25 | 95.3184 | 0 | Otros | 1666 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732528 | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Luis Romero Soto,San Juan Del Rio,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DST0002S | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3882526.4 | 3732117.04 | 3683089.54 | 3732117.04 | 3683089.54 | 3683089.54 | 3683089.54 | 98.6863 | 0 | Otros | 538 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732537 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Adolfo Lara Y Nuñez,El Tejocote,Tequisquiapan ,Queretaro | 22DTV0035X | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1055758.33 | 1013476.35 | 919163.02 | 1013476.35 | 919163.02 | 919163.02 | 919163.02 | 90.6941 | 0 | Otros | 146 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732539 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Agustin Melgar,Fuentezuelas,Tequisquiapan ,Queretaro | 22DTV0033Z | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1055758.33 | 1011514.62 | 953693.54 | 1011514.62 | 953693.54 | 953693.54 | 953693.54 | 94.2837 | 0 | Otros | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732543 | Rehabilitación General En La Primaria Rafael Zamorano,Tequisquiapan,Tequisquiapan ,Queretaro | 22DPR0104D | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2321834 | 2227513.04 | 2139994.7 | 2227513.04 | 2139994.7 | 2139994.7 | 2139994.7 | 96.071 | 0 | Otros | 387 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732548 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Manuel Acuña,Tequisquiapan,Tequisquiapan ,Queretaro | 22DTV0158G | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1055758.33 | 990724.55 | 960907.29 | 990724.55 | 960907.29 | 960907.29 | 960907.29 | 96.9904 | 0 | Otros | 171 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732551 | Rehabilitación General En La Centro De Atencion Multiple (Cam) Centro De Atencion Multiple Nemiliztli,Tequisquiapan,Tequisquiapan ,Queretaro | 22DML0006L | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2902293 | 2754288.15 | 1574910.45 | 2754288.15 | 1574910.45 | 1574910.45 | 1574910.45 | 57.1803 | 0 | Otros | 165 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732559 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Valentin Gomez Farias,San Antonio De La Cal,Toliman ,Queretaro | 22DTV0135W | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1439671 | 1377268.31 | 1312207.87 | 1377268.31 | 1312207.87 | 1312207.87 | 1312207.87 | 95.2761 | 0 | Otros | 189 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732566 | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Alfredo V. Bonfil,Toliman,Toliman ,Queretaro | 22DST0005P | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4316290 | 4106326.46 | 2650192.77 | 4106326.46 | 2650192.77 | 2650192.77 | 2650192.77 | 64.5393 | 0 | Otros | 698 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300740984 | Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Juan Del Río, Querétaro, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad | 2016-00494 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CEIQ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 28259209.99 | 28259209.99 | 28259209.99 | 28259209.99 | 21043148.08 | 21043148.08 | 21043148.08 | 74.4647 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300741792 | Construcción De Multideportivo En El Parque Querétaro 2000, En Queretaro,Qro. Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad | 2016-00497 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CEIQ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 28256797.35 | 28256797.35 | 28256797.35 | 28256797.35 | 20711906.07 | 20711906.07 | 20711906.07 | 73.2988 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300783953 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 322744 | 322744 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 162818.76 | 162818.76 | 162818.76 | 162818.76 | 162818.76 | 162818.76 | 162818.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160300785617 | Mejoramiento De La Red Eléctrica En Varias Calles - 242829 | 242829 | Querétaro | Huimilpan | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 490576.23 | 490576.23 | 490576.23 | 490576.23 | 480003.47 | 480003.47 | 480003.47 | 97.8448 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785618 | Mejoramiento De Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Del Pozo De Apapataro Al Tanque Carranza Primera Etapa - 242417 | 242417 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1117497.62 | 1117498.62 | 1117498.62 | 1117498.62 | 1093413.62 | 1093413.62 | 1093413.62 | 97.8447 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785619 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 242150 | 242150 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 248599.51 | 248599.51 | 248599.51 | 248599.51 | 243241.75 | 243241.75 | 243241.75 | 97.8448 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ES UN SISTEMA Y SE ENCUETRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785621 | Pavimentación De Calle Al Jardín De Niños - 243339 | 243339 | Querétaro | Huimilpan | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 389870.88 | 389870.88 | 389870.88 | 97.4677 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785623 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 241814 | 241814 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 749159.89 | 749159.89 | 749159.89 | 749159.89 | 733014.18 | 733014.18 | 733014.18 | 97.8448 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785625 | Pavimentación De Calle De Empedrado Con Mortero - 244444 | 244444 | Querétaro | Huimilpan | El Peral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 655307.43 | 647708.58 | 647708.58 | 647708.58 | 641184.42 | 641184.42 | 641184.42 | 98.9927 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785627 | Ampliación De Red Eléctrica - 244517 | 244517 | Querétaro | Huimilpan | San Francisco (San Francisco Nevería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 269228.73 | 269229 | 269229 | 269229 | 263426.39 | 263426.39 | 263426.39 | 97.8447 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785628 | Ampliación De Red De Agua Potable - 242559 | 242559 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 192492.32 | 192492.32 | 192492.32 | 192492.32 | 188286.66 | 188286.66 | 188286.66 | 97.8152 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785631 | Ampliación De Red De Agua Potable - 242702 | 242702 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 219196.49 | 219196.49 | 219196.49 | 219196.49 | 215636.14 | 215636.14 | 215636.14 | 98.3757 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785632 | Ampliación De Red De Agua Potable - 242451 | 242451 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 488685 | 488759.69 | 488759.69 | 488759.69 | 478153 | 478153 | 478153 | 97.8299 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785633 | Mejoramiento De La Red Eléctrica En Varias Calles - 242790 | 242790 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 670441.28 | 670478.45 | 670478.45 | 670478.45 | 655992.12 | 655992.12 | 655992.12 | 97.8394 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785634 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 241674 | 241674 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 599166.87 | 599166.87 | 599166.87 | 599166.87 | 586166.87 | 586166.87 | 586166.87 | 97.8303 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ES UN SISTEMA Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785636 | Ampliación De Red Eléctrica - 244560 | 244560 | Querétaro | Huimilpan | La Presita (Palo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 198935.25 | 198935.24 | 198935.24 | 198935.24 | 194647.84 | 194647.84 | 194647.84 | 97.8448 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785651 | Construccion De Cuarto Dormitorio Adicional - 115978 | 115978 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 264000 | 22368.14 | 22368.14 | 22368.14 | 22368.14 | 22368.14 | 22368.14 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300786819 | Oampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Las Calles Cuauhtemoc, Porfirio Díaz, Francisco Villa Y Hernán Cortes | 2016-0213 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10842866.2 | 1252685.87 | 1252685.87 | 1252685.87 | 898591.86 | 898591.86 | 879816.09 | 71.7332 | 0 | Metros lineales | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300787105 | Ampliación Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre Bo La Villita San Pablo Toliman - 193543 | 193543 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO | Urbanización | En Ejecución |  | 425427.24 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160300787489 | Mejoramiento De Vivienda En Piso Firme En Varias Comunidades De El Municipio Del Marqués Qro - 214092 | 214092 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 591614 | 591614 | 591614 | 590599.4 | 590599.4 | 590599.4 | 577870.96 | 99.8285 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO DE EJECUTAR LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300787490 | Mejoramiento De Vivienda En Muro Firme En Varias Comunidades Del Municipio De El Marqués Qro - 214381 | 214381 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1983892.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO ESTA CANCELADO CON ACTA DE CABILDO, Y EL RECURSO SE DESTINA AL PROYECTO DE CUARTO ADICIONAL
QUE16160300787681 | Construcción De Muros De Contención - 292358 | 292358 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300787683 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E C Km Llano De Huaxquilico San Pedro Escanela Tonatico Maby Tramo Del Km Al Km Subtramo A Moderni - 323127 | 323127 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 4604332.43 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160300787684 | Construcción De Muros De Contención - 292282 | 292282 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA AESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300787686 | Ampliación De Sistema De Agua Potable - 336434 | 336434 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 582095.65 | 582095.65 | 577386.05 | 577386.05 | 577386.05 | 577386.05 | 577386.05 | 99.1909 | 0 | Metros lineales | 413 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300787689 | Construcción De Baño Digno - 274280 | 274280 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta de Huazmazontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 193722.76 | 193722.76 | 193722.76 | 193722.76 | 193722.76 | 193722.76 | 193722.76 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300787691 | Adquisicion De Opaneles Solares - 282046 | 282046 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300787692 | Construcción De Muros De Contención - 292253 | 292253 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300787695 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable La Barranca (Proteccion De Media Tencion Y Sistema De Reactores). - 41210 | 41210 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1498360.27 | 1498360.27 | 1498360.27 | 1498360.27 | 1498360.27 | 99.8907 | 0 | Otros | 406 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300787696 | Construcción De Baño Digno - 274291 | 274291 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300787702 | Sistema De Captacion De Agua Pluvial Tinacos 2500 Lts. - 41081 | 41081 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 139 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300787703 | Adquisicion De Opaneles Solares - 282264 | 282264 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300787705 | Sistema De Bombeo Y Linea De Conduccion - 201943 | 201943 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1245000 | 1245000 | 1245000 | 1245000 | 99.6 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160300787707 | Construcción De Muros De Contención - 291131 | 291131 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300787854 | Rehabilitación Y Ampliación De Ld Y Rd - 95062 | 95062 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1159566.21 | 1159566.21 | 1159566.21 | 1159566.21 | 96.6305 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160300787855 | Construcción De Muro Perimetral En Primaria Constitución Y Reforma - 137217 | 137217 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 286345.17 | 286345.17 | 286345.17 | 285880.39 | 285880.39 | 285880.39 | 285880.39 | 99.8377 | 0 | Otros | 498 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160300788010 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Col Ampliacion Los Angeles Corregidora Queretaro - 202477 | 202477 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 983053.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160300788180 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 270698 | 270698 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 58599.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160300788202 | Adquisición De Licencia De Antivirus Con Un Periodo De Un Año Para Quince Usuarios - 291711 | 291711 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8786.21 | 8786.21 | 8786.21 | 8786.21 | 8786.21 | 8786.21 | 8786.21 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA / Física: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788203 | Adquicision De Equipos De Computo Para Nueve Usuarios Y De Multifuncionales - 292013 | 292013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 94113.79 | 94113.79 | 94113.79 | 94113.79 | 94113.79 | 94113.79 | 94113.79 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA ACCION ESTA TERMINADA / Física: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788204 | Construcción De Muros De Contención - 290767 | 290767 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39683.18 | 39683.18 | 39683.18 | 39683.18 | 39683.18 | 39683.18 | 39683.18 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788205 | Construccion De Cuarto Adicional - 281288 | 281288 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 88650.3 | 88650.3 | 88650.3 | 88650.3 | 88650.3 | 88650.3 | 88650.3 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788213 | Rehabilitación De Linea De Drenaje Sanitario En Barrio Ojo De Agua - 96312 | 96312 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788214 | Adquisicion De Opaneles Solares - 281549 | 281549 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788217 | Construccion De Muros De Contencion - 290388 | 290388 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 59524.78 | 59524.77 | 59524.77 | 59524.77 | 59524.77 | 59524.77 | 59524.77 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788218 | Adquisicion De Opaneles Solares - 281615 | 281615 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788221 | Construcción De Muros De Contención - 290479 | 290479 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 59524.78 | 59524.77 | 59524.77 | 59524.77 | 59524.77 | 59524.77 | 59524.77 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788222 | Construcción De Cuarto Adicional - 274301 | 274301 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160300788224 | Rehabilitacion General En Jardin De Niños - 16702 | 16702 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 149377.65 | 149377.65 | 149377.65 | 149377.65 | 99.5851 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788226 | Construccion De Red De Drenaje Barrio La Cruz Segunda Etapa - 298088 | 298088 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 70819.39 | 70819.39 | 70819.39 | 70819.39 | 70819.39 | 70819.39 | 70819.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 1815 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788228 | Construcción De Muros De Contención - 290532 | 290532 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 99207.96 | 99207.96 | 99207.96 | 99207.96 | 99207.96 | 99207.96 | 99207.96 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788229 | Construcción De Cuarto Adicional - 274319 | 274319 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788231 | Construcción De Comedor Comunitario - 112787 | 112787 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 159804.69 | 159804.69 | 159804.69 | 89234.97 | 89234.97 | 89234.97 | 89234.97 | 55.84 | 0 | Otros | 60 | 100 | 45 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788234 | Construccion De Cuarto Adicional - 281227 | 281227 | Querétaro | Pinal de Amoles | Barranca del Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788236 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria - 40791 | 40791 | Querétaro | Pinal de Amoles | Barranca del Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 149594.26 | 149594.26 | 149594.26 | 149594.26 | 149594.26 | 99.7295 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788239 | Construcción De Baño Digno - 274180 | 274180 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160300788242 | Adquisicion De Opaneles Solares - 281654 | 281654 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788243 | Construccion De Cuarto Adicional - 280599 | 280599 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788245 | Construcción De Muros De Contención - 290963 | 290963 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788247 | Construccion De Cuarto Adicional - 281248 | 281248 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788248 | Adquisicion De Opaneles Solares - 281808 | 281808 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788250 | Construcción De Muros De Contención - 291044 | 291044 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788254 | Construcción De Baño Digno - 274208 | 274208 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Chuveje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788256 | Construcción De Muros De Contención - 290730 | 290730 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788259 | Construcción De Muros De Contención - 290827 | 290827 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Durazno Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788260 | Construcción De Muros De Contención - 290875 | 290875 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788261 | Adquisicion De Opaneles Solares - 281844 | 281844 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788263 | Adquisicion De Opaneles Solares - 281876 | 281876 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21993 | 21993 | 21993 | 21993 | 21993 | 21993 | 21993 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788265 | Rehabilitación De Dispensario Medico - 323268 | 323268 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | 150199.16 | 150199.16 | 150199.16 | 123222.68 | 123222.68 | 123222.68 | 123222.68 | 82.0395 | 0 | Otros | 228 | 100 | 82 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788266 | Construccion De Cuarto Adicional - 280589 | 280589 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788270 | Introduccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 41068 | 41068 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 699730.3 | 699730.3 | 699730.3 | 699730.3 | 699730.3 | 99.9615 | 0 | Metros lineales | 152 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788274 | Adquisicion De Opaneles Solares - 282065 | 282065 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65979 | 65979 | 65979 | 65979 | 65979 | 65979 | 65979 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788275 | Construcción De Muros De Contención - 290924 | 290924 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788280 | Construcción De Baño Digno - 274234 | 274234 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 415120.2 | 415120.2 | 415120.2 | 415120.2 | 415120.2 | 415120.2 | 415120.2 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788281 | Adquisicion De Opaneles Solares - 282204 | 282204 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788283 | Adquisicion De Opaneles Solares - 282216 | 282216 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788285 | Introduccion De Ld Y Rd - 40875 | 40875 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 740000 | 740000 | 740000 | 739576.65 | 739576.65 | 739576.65 | 739576.65 | 99.9428 | 0 | Otros | 264 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788286 | Construccion De Cuarto Adicional - 280390 | 280390 | Querétaro | Pinal de Amoles | Magueycitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788289 | Rehabilitación De Olla - 337820 | 337820 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788291 | Construcción De Baño Digno - 274252 | 274252 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788294 | Construcción De Camino Rural Los Pinos El Cantón Ra Etapa - 327714 | 327714 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 708093.7 | 708093.7 | 708093.7 | 708093.7 | 708093.7 | 708093.7 | 708093.7 | 100 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788295 | Construcción De Muros De Contención - 291567 | 291567 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788297 | Adquisicion De Opaneles Solares - 281968 | 281968 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788302 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 149512 | 149512 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 530233 | 530233 | 528186.81 | 528186.81 | 528186.81 | 528186.81 | 528186.81 | 99.6141 | 0 | Metros lineales | 196 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788304 | Adquisicion De Opaneles Solares - 282314 | 282314 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788306 | Construccion De Deposito De Agua - 101727 | 101727 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 99369 | 99369 | 99369 | 99369 | 99.369 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788307 | Construcción De Muros De Contención - 291608 | 291608 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 119049.55 | 119049.55 | 119049.55 | 119049.55 | 119049.55 | 119049.55 | 119049.55 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788309 | Adquisicion De Opaneles Solares - 288673 | 288673 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788310 | Construccion De Cuarto Adicional - 281207 | 281207 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788313 | Construccion De Plaza Civica En Escuela Primaria - 332562 | 332562 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 459988.81 | 459988.81 | 459988.81 | 459988.81 | 459988.81 | 459988.81 | 459988.81 | 100 | 0 | Otros | 254 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788314 | Construcción De Muros De Contención - 291735 | 291735 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 99207.96 | 99207.96 | 99207.96 | 99207.96 | 99207.96 | 99207.96 | 99207.96 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788315 | Construcción De Baño Digno - 274258 | 274258 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160300788320 | Adquisicion De Opaneles Solares - 286095 | 286095 | Querétaro | Pinal de Amoles | San José Cochinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788321 | Construcción De Muros De Contención - 292137 | 292137 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788323 | Construccion De Cuarto Adicional - 279609 | 279609 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 59100.2 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788324 | Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato San Pedro El Viejo Comunitario - 323497 | 323497 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 450000 | 385339.65 | 385339.65 | 385339.65 | 64.2233 | 0 | Otros | 441 | 100 | 65 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788325 | Construcción De Muros De Contención - 292227 | 292227 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39683.18 | 39683.18 | 39683.18 | 39683.18 | 39683.18 | 39683.18 | 39683.18 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788326 | Construccion De Cuarto Adicional - 279567 | 279567 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 88650.3 | 88650.3 | 88650.3 | 88650.3 | 88650.3 | 88650.3 | 88650.3 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788328 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario 1ra Etapa - 112510 | 112510 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 798115.07 | 798115.07 | 798115.07 | 798115.07 | 99.7644 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIONDE FOLIO
QUE16160300788329 | Construcción De Muros De Contención - 292064 | 292064 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788331 | Revestimiento De Camino Huilotla Santa Agueda - 139165 | 139165 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 458891.88 | 458891.88 | 458891.88 | 458891.88 | 458891.88 | 458891.88 | 458891.88 | 100 | 0 | Otros | 365 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788332 | Ampliación De Ld Y Rd Barrio Las Carreras - 112718 | 112718 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1012000 | 949859.98 | 949859.98 | 949859.98 | 949859.98 | 949859.98 | 949859.98 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788333 | Adquisicion De Opaneles Solares - 286528 | 286528 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 1 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788452 | Ampliación De Red De Drenaje - 235508 | 235508 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160300788453 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Aquiles Serdan Y Av Heroes De La Revolucion - 235495 | 235495 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1263000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160300788454 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico - 235511 | 235511 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución |  | 383860.76 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160300788466 | Construcción De Muros De Contención - 290672 | 290672 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788468 | Adquisicion De Opaneles Solares - 282017 | 282017 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 98968.5 | 98968.5 | 98968.5 | 98968.5 | 98968.5 | 98968.5 | 98968.5 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788469 | Construccion De Cuarto Adicional - 281188 | 281188 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788472 | Adquisicion De Opaneles Solares - 281930 | 281930 | Querétaro | Pinal de Amoles | Encino de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 10996.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788473 | Construcción De Baño Digno - 274219 | 274219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Encino de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788474 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Llano De Huaxquilíco En El Municipio De Pinal De Amoles - 337172 | 337172 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Llano de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 697086.9 | 697086.9 | 697086.9 | 697086.9 | 697086.9 | 99.5838 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160300788476 | Adquisicion De Opaneles Solares - 286251 | 286251 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788479 | Construccion De Cuarto Adicional - 279635 | 279635 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 29550.1 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788486 | Adquisicion De Opaneles Solares - 282151 | 282151 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Troja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160300788487 | Adquisicion De Opaneles Solares - 281442 | 281442 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788488 | Construcción De Baño Digno - 274136 | 274136 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 27674.68 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788490 | Adquisicion De Opaneles Solares - 282126 | 282126 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10996.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 10966.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788496 | Adquisicion De Opaneles Solares - 282172 | 282172 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 32989.5 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788538 | 33903 Servicios Integrales - 352616 | 352616 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 635200 | 635200 | 635200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO NO INCREMENTA EL PATRIMONIO, SE DA SEGUIMIENTO A NIVEL FINANCIERO PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE SUSPENDER FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788553 | Olla De Captacion De Agua Pluvial Limon De La Peña - 369364 | 369364 | Querétaro | Jalpan de Serra | Limón de la Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 106477 | 106477 | 106477 | 106477 | 106477 | 106477 | 106477 | 100 | 0 | Otros | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788558 | Olla De Captacion De Agua Pluvial Ojo De Agua - 369376 | 369376 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 119081 | 119081 | 119081 | 119081 | 119081 | 119081 | 119081 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788563 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Piedras Anchas) - 4270 | 4270 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 570406 | 570406 | 570406 | 570406 | 570406 | 570406 | 570406 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788571 | Construccion Y Ampliacion Del Sistema Multiple De Agua Potable Santa Maria Tancoyol Primera Etapa - 369306 | 369306 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Otros | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HIZO EN COMBINACIÓN DE RECURSOS CON LA CEA, POR LO QUE EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A ESTE PROGRAMA Y ÚNICAMENTE SE REPORTA EL NIVEL FINANCIERO DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788583 | Ampliación De Red De Agua Potable - 242750 | 242750 | Querétaro | Huimilpan | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 237183.03 | 237614.74 | 237614.74 | 237614.74 | 232071.33 | 232071.33 | 232071.33 | 97.6671 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788585 | Mejora A La Red De Energía Eléctrica En Calle Principal - 242815 | 242815 | Querétaro | Huimilpan | Las Monjas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 362426.08 | 362426.08 | 362426.08 | 362426.08 | 354615.16 | 354615.16 | 354615.16 | 97.8448 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788623 | Construccion De Colector Sanitario Y Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad La Gotera - 203747 | 203747 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10855291.26 | 9458708.3 | 9458708.3 | 9458708.3 | 6526602.79 | 6526602.79 | 6349657.14 | 69.001 | 0 | Metros lineales | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160300788624 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Francisco Javier Mna Poniente De Miguel Hidalgo Al Final De La Calle En Tlacote El Bajo - 204926 | 204926 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 481918.32 | 458091.91 | 458091.91 | 421877.04 | 421877.04 | 421877.04 | 419303.98 | 92.0944 | 0 | Otros | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400745747 | Ampliación Y Modernización De La Carretera Estatal 200 Municipio Del Marques, Qro. | 2016-00998 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 29999999.84 | 27825868.52 | 27825868.52 | 27825868.52 | 10232551.61 | 10232551.61 | 10232551.61 | 36.7735 | 0 | Metros | 1219385 | 0 | 29.72 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745748 | Construcción De Puente Vehicular En El Entronque De Las Carreteras Estatales 200 Y 210, Municipio El Marques, Qro. | 2016-01019 | Querétaro | El Marqués | Barrientos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49499999.89 | 46376407.1 | 46376407.1 | 46376407.1 | 17220923.57 | 17220923.57 | 17220923.57 | 37.1329 | 0 | Metros | 1216890 | 0 | 28.75 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745751 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles: 12 A, 14 A, 15 A, 16 A, 18 A, 19 A, 20 A, 21 A, 22 A, 23 A, 24 A, 25 A, 26 A, 27 A, 33 A Y Dren. | 2016-00922 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12128050.66 | 12346022.09 | 12346022.09 | 12128050.66 | 12128050.66 | 12128050.66 | 12128050.66 | 98.2345 | 0 | Metros | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400745759 | Construcción Y Equipamiento De Unidad Multifuncional Tipo Iv En El Instituto Tecnológico De Querétaro, Campus Norte | 2016-00970 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M QRO | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 46846728.63 | 46846728.63 | 46846728.63 | 17320587.4 | 17320587.4 | 17320587.4 | 36.9729 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 34 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 58'545,417.85 74M RAMO 23 FORTALECIM 16-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745763 | Conservación Rutinaria Del Blvd Bernardo Quintana, En El Municipio De Querétaro, Qro | 2016-00996 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15999999.95 | 15153696.24 | 15153696.24 | 15153696.24 | 12021500.82 | 12021500.82 | 12021500.82 | 79.3305 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 99.44 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745765 | Conservación Del Anillo Vial Fray Junipero Serra En El Municipio De Querétaro | 2016-00997 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 37999999.88 | 37559942.96 | 37559942.96 | 37559942.96 | 28547007.91 | 28547007.91 | 28547007.91 | 76.0039 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 73.42 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745766 | Conservación Rutinaria De La Av. 5 De Febrero En El Municipio De Queretaro, Qro. | 2016-00999 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 37999999.88 | 29691322.52 | 29691322.52 | 29691322.52 | 25087987.04 | 25087987.04 | 25087987.04 | 84.496 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 84 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745794 | Reencarpetamiento De Camino De Acceso A Santa Matilde | 2016-01051 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Matilde | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M DE S.J.R. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3310163.64 | 3294950.66 | 3294950.66 | 3294950.66 | 3294950.66 | 3294950.66 | 3294950.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745795 | Reencarpetamiento De Pavimento Asfaltico En Calles Laureles, Uruguay Y Veracruz | 2016-01052 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2754465.9 | 2740732.21 | 2740732.21 | 2740732.21 | 2740732.21 | 2740732.21 | 2740732.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745796 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En Avenida Ayuntamiento | 2016-01053 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3406317.33 | 3396897.4 | 3396897.4 | 3396897.4 | 3396897.38 | 3396897.38 | 3396897.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745797 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En Avenida Corregidora | 2016-01057 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2796465.49 | 2779280.42 | 2779280.42 | 2779280.42 | 2779280.42 | 2779280.42 | 2779280.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745798 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En Avenida Alfonso Patiño | 2016-01058 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3948930.6 | 3939277.27 | 3939277.27 | 3939277.27 | 3939277.27 | 3939277.27 | 3939277.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745800 | Reencarpetamiento De Camino De Acceso A Organal | 2016-01059 | Querétaro | San Juan del Río | El Organal | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4076638.33 | 4053969.14 | 4053969.14 | 4053969.14 | 4053969.14 | 4053969.14 | 4053969.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745802 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En Avenida Universidad | 2016-01060 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9552932.42 | 9548991.38 | 9548991.38 | 9548991.38 | 9548991.38 | 9548991.38 | 9548991.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745804 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En Avenida Río Moctezuma | 2016-01061 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10154086.29 | 9951107.8 | 9951107.8 | 9951107.8 | 9951107.8 | 9951107.8 | 9951107.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745810 | Conservación De La Red Estatal De Carreteras | 2016-00910 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 23727862.19 | 23727863.91 | 23727863.91 | 23708078.01 | 23708078.01 | 23708078.01 | 23708078.01 | 99.9166 | 0 | Piezas | 2038372 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400745814 | Conservación Rutinaria De Paseo Constituyentes, En Los Municipios De Querétaro Y Corregidora, Qro. | 2016-00995 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 33799999.87 | 32704341.02 | 32704341.02 | 32704341.02 | 28803674.66 | 28803674.66 | 28803674.66 | 88.0729 | 0 | Metros | 178627 | 0 | 98.5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745817 | Conservación Rutinaria De La Carretera Estatal No. 100 Municipio El Marques | 2016-01000 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 29699997.82 | 29498624.76 | 29498624.76 | 29498624.76 | 15806840.25 | 15806840.25 | 15806840.25 | 53.585 | 0 | Metros Cuadrados | 20238 | 0 | 87 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745818 | Modernización De La Av Prol. Constituyentes Oriente, Del Fracc. Milenio Al Mirador | 2016-01018 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 112999999.88 | 110221355 | 110221355 | 110221355 | 56580241.31 | 56580241.31 | 56580241.31 | 51.3333 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 68 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745819 | Modernización De Carreteras Estatales No. 413 (Del Km 2 000 Al 2 600) Y 411 (Del Km 2 600 Al 16 100), Santa Bárbara-El Vegil ( Pavimento Y Señalamiento Operativo), Alcance Estatal, Qro. | 2016-01024 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 104170505.99 | 78923001.62 | 78923001.62 | 78923001.62 | 14611066.29 | 14611066.29 | 14548087.57 | 18.5131 | 0 | Metros lineales | 178627 | 0 | 29 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 5,000,000 30N RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745820 | Modernización De Carreteras Estatales No. 413 (Del Km 2 000 Al 2 600) Y 411 (Del Km 2 600 Al 16 100), Santa Bárbara-El Vegil (Construcción De Terracerías, Obra Civil Y Obras Complementarias En La Carr | 2016-01025 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 48864299.53 | 48427946.96 | 48427946.96 | 48427946.96 | 31593903.56 | 31593903.56 | 31518715.31 | 65.239 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 96 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 5,000,000 30N RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745825 | Modernización De Carreteras Estatales No. 413 (Del Km 2 000 Al 2 600) Y 411 (Del Km 2 600 Al 16 100), Santa Bárbara-El Vegil (Construcción De Terracerías, Obra Civil Y Obras Complementarias | 2016-01027 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 83997465.92 | 82930292.99 | 82930292.99 | 82930292.99 | 49565069.43 | 49565069.43 | 49456801.37 | 59.7671 | 0 | Metros lineales | 178627 | 0 | 82 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 5,000,000 30N RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745827 | Construcción De Alumbrado En La Carretera Estatal No. 411 (Arroyo Hondo- Apapátaro-Acceso A Huimilpan), Alcance Estatal, Qro. | 2016-01066 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12479996.83 | 12327902.56 | 12327902.56 | 12327902.56 | 1653129.8 | 1653129.8 | 1648029.04 | 13.4097 | 0 | Piezas | 178627 | 0 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 63'924,887.93 16M RAMO 23 FORTALECIM 16-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400745856 | Modernización De Carreteras Estatales No. 413 (Del Km 2 000 Al 2 600) Y 411 (Del Km 2 600 Al 16 100), Santa Bárbara-El Vegil (Complementarios) | 2016-01026 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 42967558.48 | 42649341.48 | 42649341.48 | 42649341.48 | 20377049.12 | 20377049.12 | 19939525.97 | 47.7781 | 0 | Metros lineales | 178627 | 0 | 82 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 5,000,000 30N RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400811887 | Plan De Apoyo A La Calidad Educativa Y La Transformación De Las Escuelas Normales | PACTEN 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 344457 | 598950.5 | 598950 | 278945.2 | 278945.2 | 136323.2 | 136323.2 | 22.7603 | 0 | Equipamiento | 1600 | 0 | 22.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400812352 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Barrio La Campana,Saldarriaga, El Marqués, Qro. | 2016-01087 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1387374.73 | 1387146.92 | 1387146.92 | 1387146.92 | 1387146.92 | 1387146.92 | 1387146.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 381'387,374.73 05N RAMO 23 FORTALECIM 16-V / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400812719 | Empedrado De Calles En La Localidad De La Cueva (Joaquín Herrera) | 2016-01110 | Querétaro | Corregidora | La Cueva | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Corregidora | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1995117.59 | 1995117.59 | 1995117.59 | 1995117.59 | 1995117.59 | 1995117.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1860 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 5,000,000 30N RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400812727 | Empedrado De Varias Calles En San Rafael | 2016-01111 | Querétaro | Corregidora | San Rafael | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Corregidora | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2987396.71 | 2987396.71 | 2987396.71 | 2987396.71 | 2987396.71 | 2987396.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 5,000,000 30N RAMO 23 FORTALECIM 16-VIII / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400812731 | Programa De Gestion De La Educacion Normal | 01 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Dirección de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 306246.67 | 306246.67 | 306246.67 | 122198.44 | 114658.44 | 112890.81 | 112890.81 | 36.8627 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 45 | Financiera: El programa se encuentra en ejecución. / Física: El programa sigue en ejecución. / Registro: El programa sigue en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400813101 | Proyecto Integral De Fortalecimiento Académico | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1597638.56 | 1597638.56 | 1597638.56 | 1345716.75 | 1345716.75 | 1345716.75 | 1345716.75 | 84.2316 | 0 | Equipamiento | 2996 | 0 | 74.91 | Financiera: EL VALOR DEL EQUIPO INCREMENTÓ POR LO QUE SE CUBRIÓ LA DIFERENCIA CON RECURSO PROPIO POR 130,539.40 / Física: SE ADQUIRIÓ EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS Y CENTROS DE CÓMPUTO EN COMÚN / Registro:
QUE16160400814656 | Proyecto Integral Para El Programa De Fortalecimiento De La Escuela Normal Superior De Queretaro | ENSQ PACTEN 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 168675.84 | 168675.84 | 168675.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 270 | 0 | 0 | Financiera: Se encuentra en proceso de ejecucion / Física: Se encuentra en proceso de ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400814657 | Proyecto Integral Para El Programa De Fortalecimiento De La Escuela Normal Superior De Queretaro. | ENSQ PACTEN 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 220 | 0 | 0 | Financiera: Se encuentra en proceso de ejecucion / Física: Se encuentra en proceso de ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400815619 | Porgrama Para El Desarrollo Profesional Docente De La Upsjr 2015 | UPSRJ-S247-2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | Educación | En Ejecución | 2015 | 77000 | 368926.13 | 368888.05 | 363154.77 | 363154.77 | 363154.77 | 363154.77 | 98.4356 | 0 | Equipamiento | 6 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Se han adquirido los activos en forma proporcional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400817401 | Conservacion De La Imagen Historica Consistente En La Restauracion Del Panteón De Los Queretanos Ilustres Y Capilla De La Virgen Dolorosa (Zmhq) Delegacion Municipal Del Centro Historico | 2016-0206 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 527702.82 | 529977.4 | 529977.4 | 509828.56 | 509828.56 | 509828.56 | 509828.56 | 96.1982 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400817715 | Restauración Y Acondicionamiento De La Capilla De Maximiliano De Habsburgo (2da Etapa), (Zmhq) Delegación Municipal Del Centro Histórico | 2016-0250 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 995698.4 | 999990.2 | 999990.2 | 918948.29 | 918948.29 | 918948.29 | 918948.29 | 91.8957 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida Obra / Registro: se envía a validar
QUE16160400817723 | Sustitución De La Balaustrada En El Mirador De La Avenida Ejército Republicano, (Zmhq) Delegación Municipal Del Centro Histórico | 2016-0251 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 896137.34 | 900000 | 900000 | 869830 | 869830 | 869830 | 869830 | 96.6478 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada al 100%, la diferencia entre el modificado y el pagado fue reintegrado en agosto 2017 / Física: la unidad de medida es obra / Registro: obra ejecutada al 100%, la diferencia entre el modificado y el pagado fue reintegrado en agosto 2017, se envía a validar
QUE16160400817815 | Ampl. L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Bo. El Huizache, Col. Bomintza | - | Querétaro | Tolimán | Bomintzá | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 84378.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400818991 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión En Planteles De Educación Media Superior 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-TELEBACHILLERATO COMUNITARIO- | Educación | En Ejecución |  | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400820881 | Empedrado Ahogado En Mezcla En Calle Primavera, San Pablo | - | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 32136.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400821036 | Ampl. L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Comunidad El Saucito | - | Querétaro | Tolimán | El Saucito | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 99161.15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400821100 | Ampl. L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Comunidad Carrizalillo | - | Querétaro | Tolimán | Carrizalillo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 93619.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400821133 | Ampl. L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Calle La Loma Bo. Horno De Cal | - | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 98763.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400821168 | Ampl. L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Comunidad El Palmito | - | Querétaro | Tolimán | El Zapote | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 98501.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400821184 | Ampl. L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica El Sabino | - | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 268193.45 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400821206 | Ampl. L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Camino A Los Salitres | - | Querétaro | Tolimán | Barrio de Casas Viejas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 152661.51 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400821228 | Ampl. L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Calle Principal Casa Blanca | - | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 70833.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400821584 | Rehabilitación General En La Secundaria Cristobal Colon, El Lindero, Colon, Queretaro | 22DST0007N | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4316290 | 4150051.72 | 2275215.4 | 4150051.72 | 2275215.4 | 2275215.4 | 2275215.4 | 54.8238 | 0 | Otros | 771 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160400821658 | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Nº 16 El Colorado, General Lazaro Cardenas (El Colorado), El Marques, Queretaro | 22ECB0020Q | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1740000 | 1642561.47 | 1395772.07 | 1642561.47 | 1395772.07 | 1395772.07 | 1395772.07 | 84.9753 | 0 | Otros | 924 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821738 | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq N° 31 La Griega, La Griega, El Marqués, Queretaro | 22ECB0034T | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1816268 | 1685478.67 | 955531.76 | 1685478.67 | 955531.76 | 955531.76 | 955531.76 | 56.692 | 0 | Otros | 264 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821741 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2005500 | 2099810 | 2099810 | 2099810 | 2099810 | 2099810 | 2099810 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16160400821746 | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq N° 24 Villa Progreso, Villa Progreso, Ezequiel Montes, Queretaro | 22ECB0028I | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1709019.57 | 1365424.5 | 1709019.57 | 1365424.5 | 1365424.5 | 1365424.5 | 79.8952 | 0 | Otros | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821754 | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Plantel Num 4 Jalpan, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Queretaro | 22ECB0004Z | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1988382 | 1879429.98 | 935010.89 | 1879429.98 | 935010.89 | 935010.89 | 935010.89 | 49.7497 | 0 | Otros | 756 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821766 | Construccion De Circulado Perimetral En La Superior Universidad Autonoma De Queretaro, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Queretaro | 22MSU0016B | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 2884563.82 | 2482871.88 | 2884563.82 | 2482871.88 | 2482871.88 | 2482871.88 | 86.0744 | 0 | Otros | 20515 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821780 | Rehabilitación General En La Primaria Francisco I. Madero, Agua Zarca, Landa De Matamoros, Queretaro | 22DPR0633U | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199670 | 1143976.73 | 1055215.92 | 1143976.73 | 1055215.92 | 1055215.92 | 1055215.92 | 92.241 | 0 | Otros | 139 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821792 | Rehabilitación General En La Primaria Benito Juarez, Sauz Alto, Pedro Escobedo, Queretaro | 22DPR0862N | Querétaro | Pedro Escobedo | Sauz Alto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2176719 | 1965239.11 | 1798720.3 | 1965239.11 | 1798720.3 | 1798720.3 | 1798720.3 | 91.5268 | 0 | Otros | 328 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821803 | Rehabilitación General En La Secundaria Angela Peralta, Epigmenio Gonzalez (El Ahorcado), Pedro Escobedo, Queretaro | 22DTV0013L | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1916570 | 1842051.78 | 1756003.72 | 1842051.78 | 1756003.72 | 1756003.72 | 1756003.72 | 95.3287 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821810 | Rehabilitación General En La Secundaria Sebastian Lerdo De Tejada, Noria Nueva, Pedro Escobedo, Queretaro | 22DTV0177V | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1871198 | 1793187.6 | 1027682.9 | 1793187.6 | 1027682.9 | 1027682.9 | 1027682.9 | 57.3104 | 0 | Otros | 117 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821818 | Rehabilitación General En La Secundaria Lazaro Cardenas, Pedro Escobedo, Pedro Escobedo, Queretaro | 22DST0004Q | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4316290 | 4122031.44 | 2691863.26 | 4122031.44 | 2691863.26 | 2691863.26 | 2691863.26 | 65.3043 | 0 | Otros | 1249 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821827 | Rehabilitación General En La Primaria Justo Sierra, Peñamiller, Peñamiller, Queretaro | 22DPR0861O | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2542293 | 2083970.04 | 1510451.04 | 2083970.04 | 1510451.04 | 1510451.04 | 1510451.04 | 72.4795 | 0 | Otros | 245 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821836 | Rehabilitación General En La Secundaria Heroes De La Independencia, San Jose Buenavista, Queretaro, Queretaro | 22DTV0233X | Querétaro | Querétaro | San José Buenavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1495765 | 1338154.7 | 742148.77 | 1338154.7 | 742148.77 | 742148.77 | 742148.77 | 55.4606 | 0 | Otros | 172 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821853 | Rehabilitación General En La Centro De Atencion Multiple Cimatario Centro De Atencion Multiple Cimatario, Santiago De Queretaro, Queretaro | 22DML0003O | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2902293 | 2760787.5 | 2229206.59 | 2760787.5 | 2229206.59 | 2229206.59 | 2229206.59 | 80.7453 | 0 | Otros | 77 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821861 | Rehabilitación General En La Primaria Vicente Guerrero, Santiago De Queretaro, Queretaro | 22DPR0890J | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3099718 | 2829757.02 | 2647462.1 | 2829757.02 | 2647462.1 | 2647462.1 | 2647462.1 | 93.5579 | 0 | Otros | 665 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821881 | Construccion De Edificio De Docencia De Dos Niveles En La Superior Universidad Tecnologica De Queretaro, Queretaro | 22MSU0003Y | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 17500000 | 16760257.84 | 9393559.23 | 16760257.84 | 9393559.23 | 9393559.23 | 9393559.23 | 56.0466 | 0 | Otros | 5563 | 0 | 82 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16160400821892 | Rehabilitación General En La Primaria Benito Juarez, San Joaquin, San Joaquin, Queretaro | 22DPR0799B | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1829293 | 1697790.48 | 897595 | 1697790.48 | 897595 | 897595 | 897595 | 52.8684 | 0 | Otros | 288 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821897 | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Nº 14 San Joaquin, San Joaquin, San Joaquin, Queretaro | 22ECB0014F | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1050000 | 1007206.24 | 729773 | 1007206.24 | 729773 | 729773 | 729773 | 72.4552 | 0 | Otros | 525 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821908 | Rehabilitación General En La Secundaria Manuel J. Campos Loyola, La Estancia, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DST0023E | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2954996.8 | 2708820.71 | 1606157.33 | 2708820.71 | 1606157.33 | 1606157.33 | 1606157.33 | 59.2936 | 0 | Otros | 343 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821916 | Rehabilitación General En La Secundaria Adolfo X Blanco Venegas, La Valla, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DES0040C | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3882526 | 3576689.75 | 2148356.04 | 3576689.75 | 2148356.04 | 2148356.04 | 2148356.04 | 60.0655 | 0 | Otros | 464 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821925 | Rehabilitación General En La Secundaria Adolfo Lopez Mateos, Laguna De Vaquerias, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DTV0097J | Querétaro | San Juan del Río | Laguna de Vaquerías | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1727604.9 | 1655495.87 | 496648.76 | 1655495.87 | 496648.76 | 496648.76 | 496648.76 | 30 | 0 | Otros | 157 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821933 | Rehabilitación General En La Primaria Lazaro Cardenas, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DPR0086E | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1439604.9 | 1365235.37 | 1187267.54 | 1365235.37 | 1187267.54 | 1187267.54 | 1187267.54 | 86.9643 | 0 | Otros | 179 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821939 | Rehabilitación General En La Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DPR0882A | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2959774.4 | 2842357.52 | 1991374.78 | 2842357.52 | 1991374.78 | 1991374.78 | 1991374.78 | 70.0607 | 0 | Otros | 794 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821943 | Rehabilitación General En La Secundaria Mahatma Gandhi, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DES0031V | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391.2 | 3799151.99 | 2330201.18 | 3799151.99 | 2330201.18 | 2330201.18 | 2330201.18 | 61.3348 | 0 | Otros | 1625 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400822132 | Programa De Fortalecimiento De La Calida Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1905970 | 1396094 | 1396094 | 1283437 | 1283437 | 1283437 | 1283437 | 91.9306 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 91.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400822149 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 585800 | 151572 | 151572 | 59759 | 59759 | 59759 | 59759 | 39.4261 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 39.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400822340 | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Nª 21 Arcila, Arcila, San Juan Del Rio, Queretaro | 22ECB0025L | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1637400.42 | 817256.62 | 1637400.42 | 817256.62 | 817256.62 | 817256.62 | 49.9118 | 0 | Otros | 482 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400822341 | Rehabilitación General En La Secundaria Enrique C Rebsamen, Tequisquiapan, Tequisquiapan, Queretaro | 22DES0035R | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391 | 3769888.92 | 3733985.82 | 3769888.92 | 3733985.82 | 3733985.82 | 3733985.82 | 99.0476 | 0 | Otros | 863 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400822342 | Rehabilitación General En La Secundaria 13 De Septiembre De 1847, Rancho Nuevo, Toliman, Queretaro, | 22DTV0167O | Querétaro | Tolimán | Rancho Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1439670 | 1383795.17 | 415138.57 | 1383795.17 | 415138.57 | 415138.57 | 415138.57 | 30 | 0 | Otros | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400822343 | Rehabilitación General En La Primaria Benito Juarez, San Pablo Toliman, Toliman, Queretaro | 22DPR0133Z | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2176719 | 2067632.63 | 1542146.52 | 2067632.63 | 1542146.52 | 1542146.52 | 1542146.52 | 74.5851 | 0 | Otros | 335 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400823199 | Pfce Programa De Fortalecimiento En La Calidad Educativa | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2017 | 105301 | 105302 | 105302 | 105001.12 | 105001.12 | 105001.12 | 105001.12 | 99.7143 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.71 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400825856 | Construccion De Modulo "A" De Edificio De Docencia De Dos Niveles En La Superior Universidad Tecnologica De San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro | 22MSU0007U | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 17500000 | 16653236.06 | 7896585.24 | 16653236.06 | 7896585.24 | 7896585.24 | 7896585.24 | 47.4177 | 0 | Otros | 2831 | 0 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16160400829013 | Construcción De Muro De Contención, En El Conalep "Amealco2, Amealco De Bonfil, Amealco De Bonfil, Querétaro | 2016-IIF-026 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1491767.57 | 745877.51 | 745877.51 | 745877.51 | 745877.51 | 745877.51 | 745877.51 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829014 | Equipamiento De Taller De Máquinas Y Herramientas; En El Conalep "Amealco", Amealco De Bonfil, Amealco, Querétaro | 2016-IIF-043 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1744749.04 | 872374.52 | 872374.52 | 872374.52 | 872374.52 | 872374.52 | 872374.52 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829016 | Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario; En El Cobaq No. 34, Arroyo Seco, Arroyo Seco, Querétaro | 2016-IIF-049 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 115153.2 | 57576.6 | 57576.6 | 57576.6 | 57576.6 | 57576.6 | 10190.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16160400829018 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario En Edificio "B2 Estructura Regional Y Obra Exterior, En El Cobaq No. 34, Arroyo Seco, Arroyo Seco, Querétaro | 2016-IIF-022 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 949050.95 | 474474.92 | 474474.92 | 474474.92 | 474474.92 | 474474.92 | 474474.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829021 | Construcción De Dos Aulas En Edificio "J" Estructura Regional Y Obra Exterior, En El Cobaq No. 33, El Palmar (Santa María Del Palmar) Cadereyta De Montes, Querétaro | 2016-IIF-017 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1142763.64 | 571376.8 | 571376.8 | 571376.8 | 571376.8 | 571376.8 | 571376.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829025 | Equipamiento De Dos Aulas Didácticas En El Edificio "J"; En El Cobaq No. 33, El Palmar (Santa María Del Palmar), Caderyta De Montes, Querétaro | 2016-IIF-034 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 59382.72 | 29691.36 | 29691.36 | 29691.36 | 29691.36 | 29691.36 | 29691.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829027 | Construcción De Aula Didáctica Adosada En Edificio "D" En Estructura Regional En El Emsad No. 6 El Coyote, Colón, Querétaro | 2016-IIF-018 | Querétaro | Colón | El Coyote | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 499967.18 | 249751.08 | 249751.08 | 249751.08 | 249751.08 | 249751.08 | 249751.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829029 | Construcción De 4 Aulas Didácticas, Terminación De Plaza Cívica Y Cisterna, En El Cecyteq No. 10 Esperanza, Colón, Querétaro | 2016-IIF-016 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2152722.11 | 1069269.98 | 1069269.98 | 1069269.98 | 1069269.98 | 1069269.98 | 1069269.98 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829030 | Equipamiento De Aula Didáctica En El Edificio "D"; En El Emsad No. 6, El Coyote, Colón, Querétaro | 2016-IIF-035 | Querétaro | Colón | El Coyote | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 80383.36 | 40191.68 | 40191.68 | 40191.68 | 40191.68 | 40191.68 | 40191.68 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829032 | Construcción De Aula De Usos Múltiples E Edificio "C" En Estructura Regional (Adaptada Como Taller De Cómputo) Y Obra Exterior, En El Emsad No. 26, Tancoyol, Jalpan De Serra, Querétaro | 2016-IIF-021 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199153.18 | 599551.99 | 599551.99 | 599551.99 | 599551.99 | 599551.99 | 599551.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829034 | Equipamiento De Taller Cómputo; En El Emsad No. 26, Tancoyol, Jalpan De Serra, Querétaro | 2016-IIF-037 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 151471.64 | 75735.82 | 75735.82 | 75735.82 | 75735.82 | 75735.82 | 5845.82 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16160400829048 | Construcción De Aula Didáctica En Edificio "H", Aula De Usos Múltiples En Edificio "H" Y Obra Exterior, En El Emsad No. 34, Escolásticas, Pedro Escobedo, Querétaro | 2016-IIF-024 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1419017.46 | 709508.73 | 709508.73 | 709508.73 | 709508.73 | 709508.73 | 709508.73 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829050 | Construcción De Protección Del Corte Del Muro, Encausamiento Pluvial, Andadores Y Barandales En El Emsad No. 27, Agua Fría, Peñamiller, Querétaro | 2016-IIF-028 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 537573.75 | 268766.02 | 268766.02 | 268766.02 | 268766.02 | 268766.02 | 268766.02 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829052 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Planta Baja En Edificio "A2" En El Cecyteq No. 9, Montenegro, Querétaro | 2016-IIF-023 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1545903.95 | 772922.09 | 772922.09 | 772922.09 | 772922.09 | 772922.09 | 772922.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829053 | Mantenimiento A La Red Eléctrica, Centros De Carga Y Transformador, En El Conalep No. 41 Querétaro, Col. Benito Juárez, Querétaro | 2016-IIF-025 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 770458.08 | 496746.97 | 496746.97 | 496746.97 | 496746.97 | 496746.97 | 496746.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829054 | Equipamiento De Taller Electromecánico; En El Conalep No. 41 Querétaro, Col. Benito Juárez, Querétaro, Qro. | 2016-IIF-042 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 770458.08 | 385229.04 | 385229.04 | 385229.04 | 385229.04 | 385229.04 | 385229.04 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829056 | Equipamiento De Tres Aulas Didácticas; En El Cecyteq No. 9, Montenegro, Querétaro, Querétaro | 2016-IIF-045 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 59400.12 | 29700.06 | 29700.06 | 29700.06 | 29700.06 | 29700.06 | 29700.06 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829057 | Construcción De Edificio "A1", "A2", Áreas Comunes Para Edificios Y Obra Exterior En El Icateq De Nueva Creación, Puertas De San Miguel, Querétaro, Querétaro | 2016-IIF-029 | Querétaro | Querétaro | Puertas de San Miguel [Fraccionamiento ] | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 13033871.04 | 10688294.87 | 10688294.87 | 10688294.87 | 10688294.87 | 10688294.87 | 10688294.87 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400829058 | Construcción De Laboratorio Multidisciplibnario En Edificio "G" Estructura Regional Y Obra Exterior En El Cobaq No. 32, San Antonio De La Cal, Tolimán, Querétaro | 2016-IIF-015 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1111290.83 | 555584.04 | 555584.04 | 555584.04 | 555584.04 | 555584.04 | 555584.04 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16160400829059 | Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario; En El Cobaq No. 32, San Antonio De La Cal, Tolimán, Querétaro | 2016-IIF-048 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 114109.2 | 57054.6 | 57054.6 | 57054.6 | 57054.6 | 57054.6 | 9668.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16160400829558 | Construccion De Segundo Acceso Peatonal, Vigilancia, Rehabilitacion De Cancha De Futbol 7, Canceleria, Dos Modulos Sanitarios E Instalacion Electrica, En El Cobaq No 8 Col. Azteca, Queretaro | 2016-IIF-012 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2995613.81 | 2995612.81 | 2995612.81 | 2995612.81 | 2995612.81 | 2995612.81 | 2995612.81 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
QUE16160400829717 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Altos Del Pueblito, Ene L Mpio. De Corregidora, Qro. | 58-CEA-APAUR-DDCM-16-OP-11-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8683105.54 | 8626271.69 | 8626271.69 | 8601914.36 | 8523407.19 | 8523407.19 | 8523407.19 | 98.8075 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829720 | Construcción De La Primera Etapa Del Tramo 3 Fase E, Del Acuaférico, Mpio. De Querétaro (Tramo A). | 59-CEA-APAUR-DDCM-16-OP-12-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 15950592.62 | 15159520.31 | 15159520.31 | 15159520.31 | 12626222.33 | 12626222.33 | 12626222.33 | 83.2891 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829725 | Construcción De La Primera Etapa Del Tramo 3, Fase E, Del Acuaférico, Mpio. De Querétaro (Tramo B). | 60-CEA-APAUR-DDCM-16-OP-13-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17322399.44 | 17098858.21 | 17098858.21 | 17098858.21 | 13222018.72 | 13222018.72 | 13222018.72 | 77.3269 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 98.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829727 | Sistema San Francisco Arroyo Hondo 2da Etapa, Fase A, Tramo Tanque Progreso A Tanque De Transición, Muniipio De Corregidora, Qro. | 89-CEA-APAUR-DDCM-16-OP-21-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 15065351 | 14630852.45 | 14630852.45 | 14630852.45 | 8567874 | 8567874 | 8567874 | 58.5603 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829729 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias Ampliación Villa Dorada Y Priv. Jazmines, Mpio. De Corregidora,Qro." | 125-CEA-APAUR-DDHC-16-OP-37-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4364503.92 | 4364503.93 | 4364503.93 | 4364503.93 | 3360687.97 | 3360687.97 | 3360687.97 | 77.0005 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829735 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Doctores, Mpio. De Corregidora,Qro. | 126-CEA-APAUR-DDHC-16-OP-38-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5831662.37 | 5831662.37 | 5831662.37 | 5831662.37 | 4244039.15 | 4244039.15 | 4244039.15 | 72.7758 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829764 | Sistema San Francisco Arroyo Hondo 2da Etapa, Fase A, Suministro E Instalación De Tubería De 12" Y 24" De Diámetro, Municipio De Corregidora, Qro. | 127-CEA- APAUR-DDHC- 16-OP- 39-FL127- | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 27853095.89 | 27853095.88 | 27853095.88 | 27853095.88 | 20071626.46 | 20071626.46 | 20071626.46 | 72.0625 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829773 | Construcción Del Sistema Múltiple Dde Agua Potable De Ayutla (3a Etapa), Mpio. Jalpan De Serra Y Landa De Matamoros. | 85-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDCM-16-OP-1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 36228119.81 | 29593896.77 | 29593896.77 | 29593896.77 | 538062.77 | 538062.77 | 538062.77 | 1.8182 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 8.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829777 | Construcción De Obras Para Sustituir Las Fuentes Contaminadas Por Arsénico De Los Sistemas De Agua Potable Poza Verde Y La Golondrinas En El Municipio De Pinal De Amoles, Qro. 2a Etapa. | 88-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDCM-16-OP-2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 28000000 | 25496134.33 | 25496134.33 | 25496134.33 | 3179206.27 | 3179206.27 | 3179206.27 | 12.4694 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829787 | Construcción Del Sistema De Agua Tres Lagunas (3a Etapa), Mpio. De Landa De Matamoros, Qro. | 122-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-16-OP- | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 0 | 9142545.34 | 9142545.34 | 9134597.64 | 2771903.93 | 2771903.93 | 2771903.93 | 30.3187 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829791 | Construcción Del Sistema De Agua Tres Lagunas (4a Etapa), Mpio. De Landa De Matamoros, Qro. | 123-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-16-OP- | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 0 | 9641655.54 | 9641655.54 | 9602925.31 | 3749216.29 | 3749216.29 | 3749216.29 | 38.8856 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829793 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De Sabino Grande, Mpio. De Jalpan De Serra, Qro. | 124-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 0 | 2032490.12 | 2032490.12 | 1811648.9 | 1633172.14 | 1633172.14 | 1633172.14 | 80.3533 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829896 | La Reingeneria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Sur, Para Su Reconversión Al Proceso De Lodos Activados, El Pueblito, Municipio De Corregidora, Qro. | 61-CEA-PROSAN-DDS-16-OP-14-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 123836649.92 | 123468371 | 123468371 | 123468371 | 106941958.41 | 106941958.41 | 106941958.41 | 86.6149 | 0 | Lote | 0 | 0 | 77.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829913 | Incremento En La Cobertura Con Equipamiento De Bebederos Escolares Y Suministros Para Equipos De Desinfeccion | 120-LPN-F-PROAGUA-ADQ-DDHE-2016-05 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2150000 | 2708165 | 2708165 | 2708165 | 2708165 | 2708165 | 2708165 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829941 | Mejoramiento Conductivo Del Río Colón. | SDUOP-SPC-FED-048-LP-0-OP-11-2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11374806.03 | 11374806.03 | 11374806.03 | 11374806.03 | 11069083 | 11069083 | 11069083 | 97.3123 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829957 | Mejoramiento Conductivo Del Río Querétaro, Desde Calle Emiliano Zapata En Santa María Magdalena Hasta El Libramiento Norponiete. | SDUOP-SPC-FED-0-047-0-OP-11-2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17112402.41 | 18788581.85 | 18788581.85 | 18788581.85 | 18788581.84 | 18788581.84 | 18788581.84 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400830152 | Construcción De Emisor De Agua Tratada De La Planta De Tratamiento Boxasní Al Bordo, Municipio De Cadereyta, Qro. | 52-CEA-PRODDER-DDCM-16-OP-09-FA | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 457899.84 | 457899.84 | 457899.84 | 457899.84 | 421181.41 | 421181.41 | 421181.41 | 91.9811 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400830163 | Reemplazo De Línea De Conducción Del Sistema Acequia Blanca - Rancho Largo 1ra. Étapa, Querétaro, Qro. | 53-CEA-PRODDER-DDCM-16-OP-10-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2977977.53 | 3431815.42 | 3431815.42 | 3431815.42 | 3115058.94 | 3115058.94 | 3115058.94 | 90.77 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400830174 | Reemplazo De Línea De Conducción Col. Punta Juriquilla, Querétaro, Qro. | 62-CEA-PRODDER-DDCM-16-OP-15-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4539385.96 | 4539385.96 | 4539385.96 | 4539385.96 | 2659437.09 | 2659437.09 | 2659437.09 | 58.5858 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400830182 | Reemplazo De Línea De Conducción Del Tanque Chichimequillas I - Penal 2da. Etapa, Querétaro, Qro. | 63-CEA-PRODDER-DDCM-16-OP-16-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 926489.69 | 926489.69 | 926489.69 | 926489.69 | 901972.18 | 901972.18 | 901972.18 | 97.3537 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400830192 | Reemplazo De Línea De Conducción Del Tanque De Rebombeo Chichimequillas Ii Al Tanque De Rebombeo Penales Y Equipamiento, Querétaro, Qro. | 64-CEA-PRODDER-DDCM-16-OP-17-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1938981.35 | 1938981.35 | 1938981.35 | 1938981.35 | 1877400.17 | 1877400.17 | 1877400.17 | 96.824 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400830202 | Reemplazo De Líneas De Distribución De Agua Potable En Tramos Criticos, En Las Colonias: Menchaca I Y Menchaca Ii | 65-CEA-PRODDER-DDCM-16-OP-18-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 841884.54 | 841884.54 | 841884.54 | 841884.54 | 664415.07 | 664415.07 | 664415.07 | 78.92 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400830210 | Reemplazo De Línea De Distribución De Agua Potable En Tramos Críticos, En La Col. Jurica (1 Tramo): Entre Las Calles Robles, Pinos Y Paseo Juríca, Querétaro, Qro. | 98-CEA-PRODDER-DDCM-16-OP-22-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1144895.22 | 1144895.22 | 1144895.22 | 1144895.22 | 885787.14 | 885787.14 | 885787.14 | 77.3684 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400830221 | Reemplazo De Líneas De Distribución Y De Red De Agua Potable En Tramos Críticos, En Las Colonias: Tejeda | 99-CEA-PRODDER-DDCM-16-OP-23-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2142497.55 | 2142497.55 | 2142497.55 | 2142497.55 | 1903059.9 | 1903059.9 | 1903059.9 | 88.8244 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400830451 | Programa De Infraestructura Fam Media Sup 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución |  | 1779642.11 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400830494 | Programa De Infraestructura Educativa Fam Sup 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 8992142.95 | 12171.06 | 12171.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
QUE16160400830999 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra, Qro 2da Etapa Fase 1 | 045-CEA-PROSSAPYS-DC-15-OP-012-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9690268.87 | 7608664.19 | 7608664.19 | 7608664.19 | 2130965.11 | 2130965.11 | 2130965.11 | 28.0071 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100835694 | 1.- Fortalecimiento Del Hospital General Con Especialidades Del Niño Y La Mujer En La Ciudad De Santiago De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución |  | 149016862.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16170100838093 | Rehabilitación Del Pozo 4-El Jazmín, Localidad De El Jazmín, Municipio De San Juan Del Río, Qro. | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 138981 | 138981 | 138981 | 138981 | 69491 | 69491 | 69491 | 50.0004 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYEN LAS OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838097 | Rehablitación De La Red De Distribución De Agua Potable Con Tubería De Pvc Rd-26 De 3" De Diámetro, En La Calle Nuevo León En La Localidad De La Estancia, Municipio De San Juan Del Río, Qro. | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 676124 | 676124 | 676124 | 676124 | 275216 | 275216 | 275216 | 40.705 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838099 | Suministro De Micromedidores De 1/2" De Diametro En La Zona Urbana Y Rural Del Municipio De San Juan Del Rio, Querétaro. | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 250318 | 250318 | 250318 | 33.3757 | 0 | Piezas | 3600 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYERON LAS ADQUISICIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838108 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad (Pad) De 30 Cm. De Diámetro, En Las Calles La Vía Y Santa Matilde, Colonia Barrio De La Concepción, Municipio De | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 497546 | 497546 | 497546 | 497546 | 248773 | 248773 | 248773 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838117 | Ampliacion De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo 28-Solares Al Camino Rancho De Enmedio, Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad (Pad) De 10 Pulgadas De Diámetro, En El Municipio De Sjr | 10 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2475000 | 2475000 | 2475000 | 2475000 | 1077862.5 | 1077862.5 | 1077862.5 | 43.55 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838120 | Ampliacion De Línea De Conducción De Agua Potable De Rancho De Enmedio A Tanque Loma Alta, Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad (Pad), Con Diámetro De 8 Pulgadas. | 11 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 399100 | 399100 | 399100 | 399100 | 199550 | 199550 | 199550 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838121 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Con Una Longitud Total De 727.60 Metros Con 715.60 Metros De Tuberia De Pvc Rd-26 De 3 Pulgadas De Diámetro Y 12 Metros De Tuberia De Fierro Galvanizado De 3 Pulga | 12 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 159216 | 159216 | 159216 | 159216 | 79608 | 79608 | 79608 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838126 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Con Una Longitud De 250 Metros Con Tuberia De Pvc Rd-26 De 3 Pulgadas De Diámetro En La Calle Prolongación Fresnos De La Comunidad De Puerta De Palmillas | 13 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 55147 | 55147 | 55147 | 55147 | 27574 | 27574 | 27574 | 50.0009 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838132 | Ampliación De La Red De Agua Potable Con Una Longitud De 682.60 Metros, Con Tubería De Fierro Galvanizado De 2 Pulgadas De Diámetro, En Las Calles Laureles, Granada, Privada Sin Nombre1 La Magdalena | 14 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 115313 | 115313 | 115313 | 115313 | 57657 | 57657 | 57657 | 50.0004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838136 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Con Una Longitud De 196 Metros, Con Tuberia De Foga De 2 Pulgadas De Diámetro En Las Calles Laureles Y Emiliano Zapata De La Comunidad De La Magdalena. | 15 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 32115 | 32115 | 32115 | 32115 | 16058 | 16058 | 16058 | 50.0016 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838140 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De 1,650.28 Metros, Con Tubería De Pvc Rd-26 De 3 Pulgadas De Diámetro, En Las Calles Reforma, Privada Reforma, Sauz, Laurel Y Pino En San Sebastian De Las Bar | 16 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 377865 | 377865 | 377865 | 377865 | 48997 | 48997 | 48997 | 12.9668 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE LAS ACCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838143 | Ampliación De La Red De Agua Potable Con Tuberia De Pvc Rd-26 De 4 Y 6 Pulgadas De Diámetro, Con Una Longitud Total De 2,437.06 Mts., En El Tramo Hotel San Juan Park-Carretera Federal 120 Sjr-Xilitla | 17 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 814330 | 814330 | 814330 | 814330 | 247962 | 247962 | 247962 | 30.4498 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100838146 | Rehabilitación Electromecánica Y Sustitución Del Cercado Perímetral Del Rebombeo No. 2 San Rafael, Mpio. De San Juan Del Río, Qro. | 18 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720868 | 720868 | 720868 | 720868 | 269329 | 269329 | 269329 | 37.3618 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100839334 | Actualización De Padron De Usuarios | P2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CLONCLUYE EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100839339 | Elaboración Del Plan De Desarrollo Integral | P3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENTREGA LOS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100839346 | Elaboración De Propuesta De Reglamento Interior De La Japam | P4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100839360 | Elaboración De Propuesta De Reglamento De Los Servicios De La Japam | P5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100841209 | Restauración De Arte Sacro En El Templo De Santa Clara De Jesús, (Zmhq) Delegación Municipal Del Centro Histórico | 2017-0019 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5599995.4 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 750000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fondo en proceso de ejecución, se informan 2 obras concluidas y un mantenimiento correctivo, se encuentra en ejecución la obra 2017-0019 mima que para efectos de este reporte cuenta con anticipos contables no presupuestales por $808,500.86 y retenciones presupuestales pagadas pendientes por enterar por $3,543.92 del 5 al millar, DIF y CMIC - se envía a validar
QUE16170100849024 | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Nº 3 Corregidora, San Jose De Los Olvera, Corregidora, Queretaro | 22ECB0003Z | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | instituto de infraestructura fisica educativa del estado de queretaro | Educación | En Ejecución | 2016 | 3344557.96 | 3344557.96 | 1003367.39 | 3344557.96 | 1003367.39 | 1003367.39 | 1003367.39 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170100852086 | Proyecto Integral (Proyecto Ejecutivo Y Obra) Para La Construcción Del Paso Superior Vehicular Bernardo Quintana En Su Intersección Con Av. Universidad Querétaro, Qro. (Instalación Eléctrica, Alumbrad | 2016-00031C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 947565.98 | 947565.98 | 947565.98 | 947565.98 | 947565.98 | 947565.98 | 947565.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 626495 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16170100852091 | Rehabilitación De Cancha De Futbol En Cetis No. 16, Col. San Pedrito Ecológico | 2016-00768C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 759166.61 | 759166.61 | 759166.61 | 759166.61 | 759166.61 | 759166.61 | 759166.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 569 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16170100852117 | Construcción De Dren Pluvial En El Fraccionamiento Fray Junípero Serra, Querétaro | 2016-00979C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2015487.9 | 2015487.9 | 2015487.9 | 2015487.9 | 2015487.9 | 2015487.9 | 2015487.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 2017 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16170100852192 | Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección, En La Primaria "Emiliano Zapata". | 2016-00864C1 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 896904.49 | 896904.49 | 896904.49 | 896904.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16170100852197 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Multiples Y Bardeado Perimetral, En La Primaria "16 De Septiembre", En El Quirino, Arroyo Seco | 2016-00858C1 | Querétaro | Arroyo Seco | El Quirino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 902999.28 | 902999.28 | 902999.28 | 902999.28 | 831836.83 | 831836.83 | 831836.83 | 92.1193 | 0 | Otros | 43 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16170100852221 | Construcción De Bardeado Perimetral Y Bodega En La Telesecundaria "Ignacio Manuel Altamirano". | 2016-00841C1 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 629910.69 | 629910.69 | 629910.69 | 629910.69 | 449994.45 | 449994.45 | 449994.45 | 71.4378 | 0 | Otros | 57 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16170100852223 | Construcción De Bardeado Perimetral En El Preescolar "Libertad". | 2016-00845C1 | Querétaro | Arroyo Seco | El Quirino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 452142.51 | 452137.65 | 452137.65 | 452137.65 | 452137.65 | 452137.65 | 452137.65 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170100852282 | Sustitución De Malla Perimetral Por Barda En El Preescolar Héroes Del Bicentenario | 2016-00567C1 | Querétaro | El Marqués | La Pradera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 338140.11 | 338140.11 | 338140.11 | 338140.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 328 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16170100852292 | Adecuación De Auditorio En Cancha De Usos Múltiples En La Sec. Tec. Jesus Romero Flores | 2016-00449C1 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 598024.71 | 598024.71 | 598024.71 | 598024.71 | 553496.67 | 553496.67 | 553496.67 | 92.5541 | 0 | Otros | 527 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16170100852297 | Construcción De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples Y Rehabilitación En General En Primaria Francisco Javier Mina | 2016-00569C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 211859.03 | 199270.37 | 199270.37 | 199270.37 | 199270.37 | 199270.37 | 199270.37 | 100 | 0 | Otros | 134 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA,UNO UNA REDUCION EN EL MODIFICADO ECONOMIAS DE LA OBRA (12,588.66) / Registro:
QUE16170100852307 | Construcción De Cancha De Futbol 7 Y Malla Ciclónica En La Sec. Tec. Coatlicue | 2016-00390C1 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2922408.97 | 2349608.39 | 2349608.39 | 2349608.39 | 889216.94 | 889216.94 | 889216.94 | 37.8453 | 0 | Otros | 238 | 0 | 10 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170100852311 | Rehabilitación General En La Primaria Antonio Valle Martinez | 2016-00399C1 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 94649.43 | 94649.43 | 94649.43 | 94649.43 | 94649.43 | 94649.43 | 94649.43 | 100 | 0 | Otros | 323 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170100852314 | Construcción De Aula, Sanitarios, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El Preescolar Comunitario | 2016-00628C1 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 291758.57 | 291432.65 | 291432.65 | 291432.65 | 291432.65 | 291432.65 | 291432.65 | 100 | 0 | Otros | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170100852318 | Rehabilitación General: Impermeabilización, Sanitarios (Cisterna), Adecuación De Edificio "A", Plaza Cívica Y Barda (Contrafuertes) En El Preescolar Nuestra Esperanza | 2016-00586C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1042248.33 | 1042181.32 | 1042181.32 | 1042181.32 | 1042181.32 | 1042181.32 | 1042181.32 | 100 | 0 | Otros | 268 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170100852320 | Construcción De Edificio C, Rehabilitación De Edificios A, B Y D; Y Rehabilitación De Obra Exterior En La Primaria Revolución 1910 / Vicente Guerrero | 2016-00732C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 4736047.18 | 4736047.18 | 4736047.18 | 4736047.18 | 3878043.37 | 3878043.37 | 3878043.37 | 81.8835 | 0 | Otros | 881 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE16170100852322 | Construcción De Cancha De Fut-Bol 7 Y Rehabilitación General: Pintura, Alumbrado, Área De Convivencia-Comedor, Barda Y Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Raza De Bronce | 2016-00587C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1574398.44 | 1399636.03 | 1399636.03 | 1399636.03 | 1399636.03 | 1399636.03 | 1399636.03 | 100 | 0 | Otros | 278 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. SE REALIZO UN DISMINUCION EN EL MODIFICADO POR ECONOMIAS DE LA OBRA (174762.41) / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170100852324 | Construcción De Cancha De Futbol (Adaptación) En La Secundaria Jesus Reyes Heroles | 2016-00414C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 171868.33 | 171868.33 | 171868.33 | 171868.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1257 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170100852326 | Construcción De Techumbre, Aula Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Adolfo Lara Y Nuñez | 2016-00424C1 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 16426.62 | 16426.62 | 16426.62 | 16426.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 138 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170100852366 | Proyecto Infraestructura Fam Basica 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2016 | 23373.73 | 1446255.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100852425 | Programa De Infraestructura Remanentes Del Fam Superior Estatal 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 4933745.76 | 6106883.6 | 6106883.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100852427 | Programa De Infraestructura Remanentes Del Fam Superior Uaq 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 14726362.41 | 18255333.7 | 18227975.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TRANSFERENCIA REALIZADA A LA UAQ , MODIFICADO ESTA INTEGRADO POR 18227975.93 DE CAPITAL Y 27357.77 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , LOS MOMENTOS CONTABLES DE COMPROMETIDO,DEVENGADO,EJERCIDO Y PAGADO SERAN REPORTADOS POR LA UAQ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100852447 | Programa De Infraestructura Remanentes Del Fam Medio Superior Estatal 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2627771.55 | 2117831.92 | 2117831.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100852453 | Programa De Infraestructura Remanentes Del Fam Medio Superior Uaq 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 401238.5 | 497389.35 | 496643.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: los momentos contables comprometido, devengado,ejercido y pagado los subira la UAQ,el modificado inlcuye capital e interes ministrados a la uaq - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100852465 | Programa De Infraestructura Remanentes Del Fam Basico Estatal 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 18850562.93 | 4877981.53 | 4877981.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200867799 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Un Tramo De La Calle Hacienda Llano De La Rochera De La Comunidad De San Miguelito Delegacion Srj - 68520 | 68520 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 213371.71 | 208788.82 | 208788.82 | 208788.82 | 83515.02 | 83515.02 | 83515.02 | 39.9998 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 40 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16170200868908 | Construcción De Baños Con Biodigestor - 22928 | 22928 | Querétaro | Huimilpan | Las Monjas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59068.22 | 59068.22 | 17720.47 | 17720.47 | 17720.47 | 29.5341 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200883766 | Remodelación De La Red Electrica En Centenaria Y Benemérita Escuela Normal Del Estado De Querétaro Andrés Balvanera San Juan Del Río,San Juan Del Río | 2017-IIF-043 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | iifeq | Educación | En Ejecución | 2016 | 474779.5 | 474779.5 | 474779.5 | 469713.85 | 140914.15 | 140914.15 | 140914.15 | 29.6799 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO,SE PAGO ANTICIPO DEL 30% $140,914.15 / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO,SE PAGO ANTICIPO DEL 30% $140,914.15 - OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO,SE PAGO ANTICIPO DEL 30% $140,914.15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200883774 | Construcción De 10 Cubiculos Para Maestros En Centenaria Y Benemérita Escuela Normal Del Estado De Querétaro Andrés Balvanera Jalpan De Serra,Jalpan De Serra | 2017-IIF-042 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | iifeq | Educación | En Ejecución | 2016 | 2753719 | 2753719 | 2753719 | 2748883.59 | 1374441.79 | 1374441.79 | 1374441.79 | 49.9122 | 0 | Otros | 0 | 0 | 89.7 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN , SE REALIZO EL PAGO DEL 50% ANTICIPO POR $ 1,374,441.79 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN , SE REALIZO EL PAGO DEL 50% ANTICIPO POR $ 1,374,441.79 - OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN , SE REALIZO EL PAGO DEL 50% ANTICIPO POR $ 1,374,441.79 - OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN , SE REALIZO EL PAGO DEL 50% ANTICIPO POR $ 1,374,441.79
QUE16170200883783 | Construcción De Áreas Administrativas, Centro De Computo Y Aula Didactica (Aula 11) En Escuela Normal Superior De Querétaro,Col. Ricardo Flores Magón | 2017-IIF-035 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | iifeq | Educación | En Ejecución | 2016 | 2125112 | 2125112 | 2125112 | 2099608.6 | 629882.58 | 629882.58 | 629882.58 | 29.64 | 0 | Otros | 0 | 0 | 21 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO EL ANTICIPO DEL 50% DE ANTICIPO $629,882.58 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO EL ANTICIPO DEL 50% DE ANTICIPO $629,882.58 - OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO EL ANTICIPO DEL 50% DE ANTICIPO $629,882.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200884505 | 1.- Fortalecimiento Del Hospital General Con Especialidades Del Niño Y La Mujer En La Ciudad De Santiago De Queretaro | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2016 | 149016862.98 | 149016862.98 | 144288437.42 | 147184391.15 | 144288437.42 | 144288437.42 | 144288437.42 | 96.8269 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170200888236 | Proyecto Integral De Gestión Para La Universidad Aeronautica | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 3176265 | 3176265 | 3176265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se realiza el reintegro al 100%, el gasto fue cubierto por la unaq. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200888572 | Programa Para La Inclusion Y La Equidad Educativa | PIEE 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 249000 | 249000 | 249000 | 227000 | 227000 | 227000 | 227000 | 91.1647 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 91.16 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170200888578 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | PRODEP 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 5811525.26 | 5811525.26 | 5811525.26 | 3690361.51 | 3690361.51 | 3690361.51 | 3690361.51 | 63.5007 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 63.5 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170200888581 | Programa De Expansion En La Oferta Educativa En Educacion Media Y Superior | PROEXOEES 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30298618.94 | 30000000 | 26999662.77 | 26999662.77 | 26999662.77 | 26999662.77 | 89.1119 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170200888587 | Programa Para El Fortalecimiento De La Calidad Educativa | PFCE 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 20411840.7 | 20411840.7 | 20411840.7 | 15337104.82 | 15337104.82 | 15337104.82 | 15337104.82 | 75.1383 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 75.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200890443 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra, Qro. 2da Etapa Fase 2 | 046-CEA-PROSSAPYS-DC-15-OP-013-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8236728.54 | 628064.35 | 628064.35 | 628064.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200890456 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Adjuntas De Los Guillen, Mpio. Peñamiller, Qro. 2da Etapa | 047-CEA-PROSSAPYS-DC-15-OP-014-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1117951.37 | 1117951.37 | 1117951.37 | 1117951.37 | 1117951.37 | 1117951.37 | 1117951.37 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200890468 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2) | 042-CEA-PROSSAPYS-DC-15-OP-009-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17152453.8 | 6501254.86 | 6501254.86 | 6501254.86 | 6501254.86 | 6501254.86 | 6501254.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200890485 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2) | 044-CEA-PROSSAPYS-DC-15-OP-011-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17152453.8 | 8815430.38 | 8815430.38 | 8815430.38 | 8815430.38 | 8815430.38 | 8815430.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200890495 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (4a Etapa), Mpio. Landa De Matamoros. | 121-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-16-OP- | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 25247624.65 | 25247624.65 | 25247624.65 | 25147630.92 | 21298792.4 | 21298792.4 | 21298792.4 | 84.3596 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 97.48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200891654 | Construccion De Biblioteca , Cubiculos, Un Aula Didáctica Y Plaza Civica En La Superior Normal Superior De Queretaro, Queretaro | 22MSU0017A | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2402585.23 | 2402585.23 | 1228954.19 | 2402585.23 | 1228954.19 | 1228954.19 | 1228954.19 | 51.1513 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200891659 | Rehabilitación General En La Primaria Lazaro Cardenas, Menchaca, Queretaro, Queretaro | 22DPR0039U | Querétaro | Querétaro | Colonia Rancho Menchaca (Ex-Hacienda Menchaca) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3539994.16 | 3539994.16 | 1061998.25 | 3539994.16 | 1061998.25 | 1061998.25 | 1061998.25 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200891662 | Construccion De Cafeteria En La Superior Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Queretaro | 22MSU0021N | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2322193.79 | 2322193.79 | 796295.98 | 2322193.79 | 796295.98 | 796295.98 | 796295.98 | 34.2907 | 0 | Otros | 0 | 0 | 78 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16170200891663 | Construccion De Segundo Nivel Facultad De Enfermeria En La Superior Universidad Autonoma De Queretaro, Queretaro, Queretaro | 22MSU0016B | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2476101.32 | 2476101.3 | 742830.39 | 2476101.3 | 742830.39 | 742830.39 | 742830.39 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 81 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16170200891666 | Rehabilitacion General En La Superior Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera , Queretaro, Queretaro | 22MSU0021N | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2391945.62 | 2391945.63 | 1048227.92 | 2391945.63 | 1048227.92 | 1048227.92 | 1048227.92 | 43.8232 | 0 | Otros | 0 | 0 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16170200892243 | Centros Poder Joven 2016 | IMJUVE-BEJ-U-CPJ-E-023-2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LA JUVENTUD QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 248087.7 | 248087.7 | 247921.48 | 248087.7 | 248087.7 | 248087.7 | 245304.42 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200895214 | Construcción Parcial De La Primera Etapa, En El Cecyteq No 11 | 2016-IIF-044 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1698845.14 | 1698845.14 | 1698485.14 | 1698845.14 | 1251517.2 | 1251517.2 | 1251517.2 | 73.6687 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada en proceso de cierre administrativo / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en proceso de cierre administrativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200895240 | Segunda Etapa De Equipamiento Digital De Trabajo Colaborativo Para Generacion De Contenidos Audiovisuales Educativos: En El Centro Interdisciplinario De Investigacion Y Docencia En Educacion Tecnica ( | 2016-IIF-039 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 5562276.55 | 5562276.55 | 5562276.55 | 5562276.55 | 5562276.55 | 5562276.55 | 5562276.55 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200895242 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Diverso En El Centro Interdisciplinario De Investigacion Y Docencia En Educacion Tecnica (Ciidet), Col. Centro, Queretaro | 2017-IIF-003 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 362649.87 | 362649.87 | 362649.87 | 362649.87 | 362649.87 | 362649.87 | 362649.87 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200903267 | Renovacion Total De Sanitarios Y Rehabilitacion General, En La Primaria "Emiliano Zapata", La Florida, Arroyo Seco, Queretaro | 2017-IIF-016 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 596500.47 | 596500.47 | 596500.47 | 596500.47 | 273899.5 | 273899.5 | 273899.5 | 45.9177 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROECESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903268 | Construccion De Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion General, En La Primaria "Vicente Guerrero", La Lagunita, Arroyo Seco, Queretaro | 2017-IIF-014 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 793255 | 793255 | 793255 | 793255 | 407887.08 | 407887.08 | 407887.08 | 51.4194 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROECESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903269 | Rehabilitacion De Sanitarios, Fosa Septica, Cisterna Y Rehabilitacion General, En La Primaria Benito Juarez, El Refugio, Arroyo Seco, Queretaro | 2017-IIF-011 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1098395.13 | 1098395.13 | 1098395.13 | 1098395.13 | 943386.72 | 943386.72 | 943386.72 | 85.8877 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROECESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903270 | Construccion De Barda Frontal Y Obra Exterior En La Telesecundaria "Jose Vasconcelos, Pathe, Cadereyta De Montes, Queretaro | 2017-IIF-005 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 495372.1 | 495372.1 | 495372.1 | 495372.1 | 495372.1 | 495372.1 | 495372.1 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903271 | Terminacion De La Barda Perimetral, En La Secundaria General "Jesus Romero Flores", Col. Santa Barbara, Corregidora, Queretaro | 2017-IIF-012 | Querétaro | Corregidora | Sección Suroeste de Colonia Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 963850.73 | 963758.66 | 963758.66 | 963758.66 | 963758.66 | 963758.66 | 963758.66 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903272 | Colocacion De Falso Plafon Para Sala De Lectura, En La Secundaria Tecnica "Jesus Romero Flores" Huimilpan, Huimilpan, Queretaro | 2017-IIF-008 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 449880.93 | 440870.97 | 440870.97 | 440870.97 | 440870.97 | 440870.97 | 440870.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903273 | Construccion De Barda Perimetral, Cancha De Usos Multiples Y Rehabilitacion En La Primaria " Lic. Adolfo Lopez Mateos", Los Bordos, Huimilpan, Queretaro | 2017-IIF-007 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2487193.27 | 2487193.27 | 2487193.27 | 2487193.27 | 1555107.54 | 1555107.54 | 1555107.54 | 62.5246 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROECESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903274 | Colocacion De Superficie De Caucho, En La Primaria Lic. Alfredo V. Bonfil, La Noria, Huimilpan,Queretaro | 2017-IIF-025 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 369750 | 337879 | 337879 | 337879 | 337879 | 337879 | 337879 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903275 | Cercado Perimetral, Acceso Y Rehabilitacion En La Telesecundaria "Manuel Avila Camacho", Pinalito De La Cruz, Landa De Matamoros, Queretaro | 2017-IIF-010 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1497528.2 | 1497528.2 | 1497528.2 | 1497528.2 | 1031751.3 | 1031751.3 | 1031751.3 | 68.897 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROECESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903276 | Construccion De Techumbre En La Primaria Fray Junipero Serra, Tilaco, Landa De Matamoros,Queretaro | 2017-IIF-023 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298163.31 | 1298163.31 | 1298163.31 | 1298163.31 | 976343.65 | 976343.65 | 976343.65 | 75.2096 | 0 | Otros | 0 | 0 | 68 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16170200903277 | Construccion De Muro De Contencion 2da Etapa Y Rehabilitacion De Aulas En El Preescolar "Santiago De Queretaro", La Plazuela, Peñamiller, Queretaro | 2017-IIF-013 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 419194.65 | 419194.65 | 419194.65 | 419194.65 | 326346.91 | 326346.91 | 326346.91 | 77.8509 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROECESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903278 | Construccion De Cancha De Futbol En La Telesecundaria " Escudo Nacional", Sauz De Guadalupe, Pinal De Amoles, Queretaro | 2017-IIF-009 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1699981.95 | 1699981.95 | 1699981.95 | 1699981.95 | 1667595.84 | 1667595.84 | 1667595.84 | 98.0949 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16170200903279 | Rehabilitacion De Canceleria, En La Primaria " Juana De Asbaje ", Col. Lomas De San Pedrito, Queretaro, Queretaro | 2017-IIF-006 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 346686.08 | 346559.5 | 346559.5 | 346559.5 | 346559.5 | 346559.5 | 346559.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903280 | Construccion De Cancha De Futbol 7, En La Secundaria Tecnica "Benito Juarez", Col,La Era, Queretaro | 2017-IIF-004 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2443917.37 | 2443917.32 | 2443917.32 | 2443917.32 | 2443917.32 | 2443917.32 | 2443917.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903281 | Construccion De Cancha De Futbol 7 Y Cafeteria, En La Secundaria Tecnica Ignacio Manuel Altamirano, Menchaca Ii, Queretaro,Queretaro | 2017-IIF-027 | Querétaro | Querétaro | Colonia Lomas de Menchaca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 4053621.79 | 4053621.79 | 4053621.79 | 4053621.79 | 2174307 | 2174307 | 2174307 | 53.6386 | 0 | Otros | 0 | 0 | 83 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16170200903282 | Cercado Perimetral Y Rehabilitacion Electrica, En El Jardin De Niños Esperanza Cabrera, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio,Queretaro | 2017-IIF-017 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 645362.38 | 645362.38 | 645362.38 | 645362.38 | 385348.72 | 385348.72 | 385348.72 | 59.7104 | 0 | Otros | 0 | 0 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16170200903283 | Terminacion De Techumbre Y Rehabilitacion En La Primaria Francisco Y Madero, El Terrero, Toliman,Queretaro | 2017-IIF-026 | Querétaro | Tolimán | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298779.76 | 1298779.76 | 1298779.76 | 1298779.76 | 649389.88 | 649389.88 | 649389.88 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16170200903812 | Construcción De Taller De Cómputo En El Emsad No. 14, Tres Lagunas, Landa De Matamoros, Querétaro | 2016-IIF-019 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | iifeq | Educación | En Ejecución | 2016 | 649938.57 | 671578.58 | 671578.58 | 649938.57 | 649938.57 | 649938.57 | 649938.57 | 96.7777 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200903820 | Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario; En El Cobaq No. 26, Agua Zarca, Landa De Matamoros, Querétaro | 2016-IIF-050 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | iifeq | Educación | En Ejecución | 2016 | 57576.6 | 57576.6 | 57576.6 | 57576.6 | 57576.6 | 57576.6 | 10190.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16170200903824 | Equipamiento De Taller De Cómputo; En El Emsad No. 14, Tres Lagunas, Landa De Matamoros, Querétaro | 2016-IIF-036 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | iifeq | Educación | En Ejecución | 2016 | 140502.1 | 140502.1 | 140502.1 | 140502.1 | 140502.1 | 140502.1 | 1302.1 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE16170200903828 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario En Edificio "I2 En Estructura Regional Y Obra Exterior, En El Cobaq No. 26, Agua Zarca, Landa De Matamoros, Querétaro | 2016-IIF-020 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | iifeq | Educación | En Ejecución | 2016 | 599967.41 | 599967.41 | 599967.41 | 599967.41 | 599967.41 | 599967.41 | 599967.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170300936592 | Construcción De Bordo En La Localidad De Derramadero Tolimán - 15711 | 15711 | Querétaro | Tolimán | Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 648948.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300956384 | Absorción De Dióxido De Titanio | ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIO | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | UTEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 485000 | 112441.02 | 96841.31 | 45806.19 | 45806.19 | 45806.19 | 45806.19 | 40.738 | 0 | Equipamiento | 6540 | 0 | 40.74 | Financiera: / Física: sE EJECUTARÁ AL 31 DE DIC DE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300964105 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 180815 | 180815 | 180815 | 180815 | 180815 | 180815 | 180815 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300964211 | Mantenimiento (Todos Los Campus), Fam 2016 | FAM 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 9858831.57 | 8000000 | 5912666.12 | 5912666.12 | 5912666.12 | 5912666.12 | 59.9733 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300964230 | Laboratorios Y Aulas, Des Ciencias Naturales, Campus Juriquilla, Amazcala Y Aeropuerto, Fam 2016 | FAM 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 1374565.21 | 1374565.21 | 1374565.21 | 1374565.21 | 19.6366 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300964251 | Laboratorios De Informática Fase Iv, Des Informática, Campus Juriquilla, Fam 2016 | FAM 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 3938761.18 | 3938761.18 | 3938761.18 | 3938761.18 | 56.268 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300964275 | Segundo Nivel Edificio De Vinculación Des Ingeniería Y Segundo Nivel Edificio Des De Química | FAM 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4544383.07 | 4544383.07 | 4544383.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300964860 | Construcción, Equipamiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Física En El Nivel De Educación Media Superior 1 | FAM MS 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 723236 | 815231.64 | 723236 | 543408.42 | 543408.42 | 543408.42 | 543408.42 | 66.6569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300965853 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa (Prodep 2016) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300965982 | Construccion Del Sistema Multiple De Agua Potable (Ayutla 2dat Etapa) Mpio Jalpan De Serra (Fase 2) | 043-CEA-PROSSAPYSIV-DC-15-OP-010-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1585258.11 | 1835768.57 | 1835768.57 | 1585258.11 | 1585258.11 | 1585258.11 | 1585258.11 | 86.3539 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300968952 | Segundo Nivel Edificio A Facultad De Ingeniería Centro Universitario | REM FAM SUP 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3330007.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300968959 | Tercera Etapa Del Edificio De Posgrado De Derecho Campus Aeropuerto | REM FAM SUP 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300968971 | Mantenimiento General De La Infraestructura | REM FAM SUP 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 5227975.93 | 5227975.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300968981 | Aula Multifuncional Plantel Sur | REM FAM MS 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 496643.95 | 504378.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300970543 | Rehabilitación Integral, En El Preescolar De Vasco De Quiroga, El Blanco, Colon | 2017-IIF-032 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1297508.35 | 1297508.35 | 1297508.35 | 1297508.35 | 389252.5 | 389252.5 | 389252.5 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 69 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
QUE16170300970544 | Reconstrucción Total De Cancha De Básquet-Bol, En La Primaria República De Cuba | 2017-IIF-033 | Querétaro | Huimilpan | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 946715.56 | 946715.56 | 946715.56 | 946715.56 | 284014.67 | 284014.67 | 284014.67 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300970546 | Construcción De Cancha, Salón De Computo Y Modulo De Servicios Sanitarios Primaria ¿Lázaro Cárdenas | 2017-IIF-015 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 4495922.4 | 4495922.4 | 4495922.4 | 4495922.4 | 1900740.76 | 1900740.76 | 1900740.76 | 42.277 | 0 | Otros | 0 | 0 | 64 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300970547 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Adecuación De Barda Perimetral En La Parte Norte, En La Primaria Américas Unidas | 2017-IIF-019 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 797575.89 | 797575.89 | 797575.89 | 797575.89 | 781447.36 | 781447.36 | 781447.36 | 97.9778 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300970548 | Terminación De Auditorio En La Secundaria General Mariano Matamoros | 2017-IIF-040 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 6482614.63 | 6482614.63 | 6482614.63 | 6482614.63 | 3241307.32 | 3241307.32 | 3241307.32 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 29 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
QUE16170300970549 | Construcción De Barda Perimetral, Servicios Sanitarios Y Rehabilitación En La Primaria Y Preescolar Comunitario | 2017-IIF-018 | Querétaro | San Joaquín | Agua de Venado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 847427.35 | 847427.35 | 847427.35 | 847427.35 | 531633.96 | 531633.96 | 531633.96 | 62.735 | 0 | Otros | 0 | 0 | 88 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300970555 | Construcción De Barda Perimetral, En La Secundaria Técnica Núm. 39 Emeterio González | 2017-IIF-072 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1246091.91 | 1246091.91 | 1246091.91 | 1246091.91 | 373827.57 | 373827.57 | 373827.57 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
QUE16170300970571 | Construcción De Edificio B, En La Primaria Benemérito De Las Américas, Pedro Escobedo, Pedro Escobedo | 2017-IIF-024 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 3778413.72 | 3778413.72 | 3778413.72 | 3778413.72 | 1133524.12 | 1133524.12 | 1133524.12 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 33 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300970595 | Instalación De Mesas De Trabajo, (Incluye Suministros De Accesorios Para La Instalación) Para Laboratorio Multifuncional, En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Querétaro. | 2017-IIF-041 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 180335.72 | 180335.72 | 180335.72 | 180335.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINSITRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINSITRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINSITRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300970596 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Del Cecyteq No 12 Paso De Mata | 2017-IIF-061 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 954424.77 | 954424.77 | 954424.77 | 954424.77 | 286327.43 | 286327.43 | 286327.43 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 18 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300971071 | Rehabilitacion General Y Techumbre En La Preescolar Cirilo Conejo Roldan,Los Angeles,Corregidora ,Queretaro | 22DJN1389P | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2365189.45 | 2365189.45 | 709556.84 | 2365189.45 | 709556.84 | 709556.84 | 709556.84 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300971073 | Rehabilitacion General En La Secundaria Sierra Gorda,Jalpan De Serra,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22DES0044Z | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2401721.81 | 2401721.81 | 720516.54 | 2401721.81 | 720516.54 | 720516.54 | 720516.54 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300971074 | Rehabilitación General En La Superior Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera San Juan Del Rio,San Juan Del Rio,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22MSU0021N | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2398913.72 | 2398913.72 | 719674.12 | 2398913.72 | 719674.12 | 719674.12 | 719674.12 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 12 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300971075 | Taller De Artes Plasticas,Facultad De Bellas Artes En La Superior Universidad Autonoma De Queretaro,Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22MSU0016B | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 3822311.16 | 3822311.16 | 1146693.35 | 3822311.16 | 1146693.35 | 1146693.35 | 1146693.35 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 3 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100833054 | Urbanización De Vialidades En 20 De Enero | 2017-00022 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4815160 | 4642568.52 | 3481926.39 | 4642568.52 | 2992654.64 | 2992654.64 | 2992654.64 | 64.4612 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 88 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833056 | Urbanización De Calle Privada Fray Eulalio Hernández Rivera | 2017-00023 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 526615.95 | 526615.95 | 526615.95 | 526615.95 | 526615.95 | 526615.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1861 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833059 | Mejoramiento De Superficie De Rodamiento Y Banquetas En Colonia Tejeda | 2017-00024 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12255400 | 12169688.02 | 9127266.02 | 12169688.02 | 8580606.99 | 8580606.99 | 8580606.99 | 70.508 | 0 | Metros Cuadrados | 10414 | 0 | 92 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833061 | Sustitución De Superficie De Pavimento, Mejoramiento De Banquetas Y Alumbrado Público En Colonia Candiles | 2017-00025 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10064030.08 | 9799876.41 | 7349907.31 | 9799876.41 | 8629003.58 | 8629003.58 | 8629003.58 | 88.0522 | 0 | Metros Cuadrados | 9597 | 0 | 92 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833064 | Urbanización Integral En Vía Pública En Colonia Lomas De La Cruz | 2017-00027 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2921672.28 | 2702727.8 | 2702727.8 | 2702727.8 | 2702727.8 | 2702727.8 | 2702727.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 695 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833066 | Introducción De Infraesructura Básica En Colonia Ampliación Los Ángeles | 2017-00028 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1450035.58 | 1447926.94 | 1447926.94 | 1447926.94 | 1447926.94 | 1447926.94 | 1447926.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 709 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833067 | Alumbrado De Unidad Deportiva Candiles | 2017-00029 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2500003 | 2481274.6 | 1860955.95 | 2481274.6 | 1368347.55 | 1368347.55 | 1368347.55 | 55.147 | 0 | Metros lineales | 13217 | 0 | 83 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833069 | Rehabilitación De Banquetas Y Vialidad En Calle Hidalgo | 2017-00030 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12887271.98 | 12755280.02 | 9566460.02 | 12755280.02 | 7974761.38 | 7974761.38 | 7974761.38 | 62.5213 | 0 | Metros lineales | 5861 | 0 | 61 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833071 | Mejoramiento De Vía Pública Y Alumbrado En Colonia Emiliano Zapata | 2017-00026 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2506427.08 | 2342447.37 | 2342447.37 | 2342447.37 | 2342447.37 | 2342447.37 | 2342447.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2421 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833090 | Rehabilitación De Calle En Barrio La Escondida, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00049 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1444061.16 | 1439943.16 | 1439943.16 | 1439943.16 | 1439943.16 | 1439943.16 | 1439943.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833092 | Rehabilitación De Calle Independencia Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Pinal De Amoles, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00050 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2659605.61 | 2654999.95 | 2654999.95 | 2654999.95 | 2654999.95 | 2654999.95 | 2654999.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833095 | Modernización (Construcción De Terracerias, Obra Civil, Obras Complementarias, Pavimento Y Señalamiento Operativo) En La Carretera Estatal No. 411 (Del Km 0 000 Al 0 420 Y Del Km 1 340 Al 2 600) Y Con | 2017-00093 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 46405856.02 | 43853001.03 | 32889750.77 | 43853001.03 | 39482679.19 | 39482679.19 | 39482679.19 | 90.0342 | 0 | Metros lineales | 178627 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833098 | Programa Transferencia De Tecnologia | 2017-00133 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO (DA de OM) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 500000 | 472932 | 472932 | 472932 | 472932 | 472932 | 472932 | 100 | 0 | Otros | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN
QUE17170100833107 | Rehabilitacion Y Adecuacion Del Jardin Hidalgo En El Centro Historico De Amealco, En El Municipio De Amealco De Bonfil. | 2017-00136 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2824295 | 2649823.62 | 2649823.62 | 2649823.62 | 1160541.24 | 1160541.24 | 1146295.87 | 43.7969 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN
QUE17170100833128 | Señaletica Integral Ruta Arte Queso Y Vino | 2017-00139 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5075000 | 4602864.38 | 4602864.38 | 4602864.38 | 1462908.52 | 1462908.52 | 1462908.52 | 31.7826 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN
QUE17170100833131 | Remodelacion Y Modernizacion De Explanada De La Peña De Bernal Pueblo Magico Bernal, En El Municipio De Ezequiel Montes . | 2017-00134 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2124000 | 2022875.25 | 2022875.25 | 2022875.25 | 996420.2 | 996420.2 | 992689.52 | 49.2576 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN
QUE17170100833139 | Construccion Del Museo De Sitio En La Zona Arqueologica Del Cerrito | 2017-00140 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5667000 | 5663379.73 | 5663379.73 | 5663379.73 | 2111731.87 | 2111731.87 | 2111731.87 | 37.2875 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFOMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU REVISIÓN
QUE17170100833692 | "Huimilpan" Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas, En La Comunidad De El Milagro. | 2017-00108 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1994306.47 | 1994306.47 | 1994306.47 | 1994306.47 | 1994306.47 | 1994306.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1663 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833700 | Pavimentación De Camino Principal, En La Localidad De San Ignacio, Huimilpan | 2017-00109 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1999979.93 | 1499984.95 | 1999979.93 | 1962277.78 | 1962277.78 | 1962277.78 | 98.1149 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833702 | Pavimentación De Calle En Calle Del Rodeo Y Calle Del Centro De Salud En La Localidad De La Lagunita, Landa De Matamoros,Qro. | 2017-00110 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1443725 | 1421391.77 | 1421391.77 | 1421391.77 | 1421391.77 | 1421391.77 | 1421391.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833709 | Pavimentacion De Calle Principal En La Localidad De Buenavista Landa De Matamoros Queretaro | 2017-00111 | Querétaro | Landa de Matamoros | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1231584 | 1230760 | 1230760 | 1230760 | 1230760 | 1230760 | 1230760 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833715 | Rehabilitacion Y Techumbre De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Reforma Landa De Matamoros Queretaro | 2017-00112 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1898022.41 | 1898022.41 | 1898022.41 | 1898022.41 | 1898022.41 | 1898022.41 | 100 | 0 | Otros | 307 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833718 | Construcción De Puente Vehicular, En La Comunidad De Taponas Los Martínez, Huimilpan; Qro. | 2017-00114 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791025.97 | 593269.48 | 791025.97 | 678025.91 | 678025.91 | 678025.91 | 85.7147 | 0 | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833734 | Empedrado Con Mortero Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Rumbo Al Cecyteq De La Localidad De La Esperanza | 2017-00126 | Querétaro | Colón | Ejido la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1498574.02 | 1498574.02 | 1498574.02 | 1498574.02 | 1498574.02 | 1498574.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833741 | Construcción De Arcotecho En La Primaria "María Enriqueta" En La Localidad De San Vicente | 2017-00127 | Querétaro | Colón | San Vicente el Alto (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1030861.71 | 1030861.71 | 1030861.71 | 1030861.71 | 1030861.71 | 1030861.71 | 100 | 0 | Otros | 187 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833746 | Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria "Congreso De Anahuac" De La Localidad De Esperanza | 2017-00128 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1144762.94 | 1144762.94 | 1144762.94 | 1144762.94 | 1144762.94 | 1144762.94 | 100 | 0 | Otros | 209 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833752 | Construcción De Empedrado Piedra Bola Ahogada En Mortero (Los Don Juanes) | 2017-00129 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1299161.86 | 974371.4 | 1299161.86 | 1013832.28 | 1013832.28 | 1013832.28 | 78.0374 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100833760 | Construcción De Empedrado Piedra Bola Ahogada En Mortero ( Calle Carlos Rovirosa) | 2017-00130 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 310000 | 309471.77 | 309471.77 | 309471.77 | 309471.77 | 309471.77 | 309471.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834163 | Pavimentación De Calle De Acceso Principal De La Esc. Sec. Tec. General Mariano Arista De La Loc. De Purisima De Arista. | 2016-01050C1 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNIKCIPAL ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1329458.38 | 1329458.37 | 1329458.37 | 1329458.37 | 1329458.37 | 1329458.37 | 1329458.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2304 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834171 | Rehabilitacion De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. Valle De Los Pinos) | 2016-00512C1 | Querétaro | Corregidora | Valle de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDEREQ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 575705.4 | 575705.4 | 431779.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3835 | 0 | 68 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834178 | Rehabilitacion De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. El Milagrito) | 2016-00513C1 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDEREQ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 690314.89 | 690314.89 | 517736.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834179 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Dren México En La Cabecera Municipal De San Juan Del Río, Querétaro | 2016-00557C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3284329.79 | 3284329.78 | 3284329.78 | 3284329.78 | 3284329.78 | 3284329.78 | 3284329.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 138870 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834182 | Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De San Juan Del Río Querétaro, 2da. Etapa | 2016-00752C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 29773628.85 | 35773254.65 | 26829940.99 | 29773628.85 | 21842144.61 | 21842144.61 | 21842144.61 | 61.0572 | 0 | Metros Cuadrados | 305000 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834184 | Construcción De Taller De Logística En El Cbtis No. 118 | 2016-00606C1 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1544303.89 | 1465187.53 | 1465187.53 | 1465187.53 | 1465187.53 | 1465187.53 | 1465187.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2257 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834187 | Construcción De Dique Rompe-Picos Espuela Del Ferrocarril En La Cabecera Municipal De San Juan Del Río, Querétaro | 2016-00843C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6172841.49 | 6172841.48 | 6172841.48 | 6172841.48 | 6172841.48 | 6172841.48 | 6172841.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 138870 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834188 | Empedrado, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Del Descanso Ubicada En La Comunidad De Bernal, Municipio De Ezequiel Montes, Querétaro. | 2016-00927C1 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO, CEIQ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9733966.95 | 13109327.32 | 9831995.49 | 13109327.32 | 8644674.1 | 8644674.1 | 8644674.1 | 65.9429 | 0 | Metros Cuadrados | 3750 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834192 | Construcción De Pavimento De Empedrado Húmedo En Camino De Acceso A Cobaq 30 | 2016-00963C1 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3277360.4 | 3277360.4 | 3277360.4 | 3277360.4 | 3277360.4 | 3277360.4 | 3277360.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5597 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834193 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero De Calle Real De Los Gigantes | 2016-00852C1 | Querétaro | Huimilpan | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 278669.73 | 278669.73 | 278669.73 | 278669.73 | 278669.73 | 278669.73 | 278669.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834197 | Alumbrado Publico En Pueblo Mágico De San Joaquín | 2016-01080C1 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998486.71 | 998458.72 | 998458.72 | 998458.72 | 998458.72 | 998458.72 | 998458.72 | 100 | 0 | Luminaria | 1895 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834202 | Rehabilitación De Camellón Central De Av. De La Luz, Del. Félix Osores Sotomayor, Querétaro, Qro. | 2016-00985C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18800323.07 | 18800323.07 | 14100242.3 | 18800323.07 | 5278977.31 | 5278977.31 | 5268690.33 | 28.0792 | 0 | Kilómetro | 626495 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834207 | Construcción De Dren Pluvial En El Fracc. Fray Junipero Serra, Queretaro, Qro. | 2016-00979C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4702805.1 | 4684613.28 | 4684613.28 | 4684613.28 | 4684613.28 | 4684613.28 | 4684613.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 2017 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834208 | Deflector Y Revestimiento Del Río Querétaro, Desde El Km 17 200 Hasta El Km 18 150 En Santa María Magdalena, Querétaro, Qro. | 2016-00335C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 461916.42 | 428895.91 | 428895.91 | 428895.91 | 428895.91 | 428895.91 | 425056.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 9099 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834213 | Reposición De Puente Vehicular En Calle Miguel Hidalgo Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Querétaro, Qro. | 2016-00337C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 161530.13 | 161530.13 | 161530.13 | 161530.13 | 161530.13 | 161530.13 | 150942.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9099 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834217 | Modificación De Línea De Alta Tensión 230 Kv En Av. De La Luz, Qro. | 2016-00862C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17395097.19 | 17395097.19 | 13046322.89 | 17395097.19 | 13874928.65 | 13874928.65 | 13874928.65 | 79.7634 | 0 | Piezas | 626495 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834220 | Urbanización En La Calle Emiliano Zapata Y Construcción De Rejillas Pluviales Para Calles Aledañas Al Brazo Auxiliar Del Río Querétaro En Santa María Magdalena Querétaro, Qro. | 2016-00338C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 197829.67 | 197829.67 | 197829.67 | 197829.67 | 197829.67 | 197829.67 | 196794.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 9099 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834227 | Construcción De Puente Vehicular En Calle Emiliano Zapata Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Qro. | 2016-00353C1 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 749415.76 | 250708.76 | 250708.76 | 250708.76 | 250708.76 | 250708.76 | 230477.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9099 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834230 | Construcción De Colector Pluvial Auxiliar Al Dren Av. De La Luz, Santiago De Querétaro, Qro. | 2016-00838C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3564462.72 | 2706936.37 | 2706936.37 | 2706936.37 | 2706936.37 | 2706936.37 | 2640092.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 626495 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834237 | Construcción Del Multideportivo Querétaro 2000, 2da. Etapa | 2016-00747C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 29144781.94 | 36045427.11 | 27034070.33 | 29144781.94 | 19347251.04 | 19347251.04 | 19347251.04 | 53.6746 | 0 | Metros Cuadrados | 878931 | 0 | 98 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834241 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 4ta Etapa, Deleg. Cayetano Rubio, Municipio De Queréatro | 2016-00576C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4779936.77 | 4779549.36 | 4779549.36 | 4779549.36 | 4779549.36 | 4779549.36 | 4779549.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 29029 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100834244 | Construcción De Arcotecho En Bachillerato Cobaq Plantel No. 17 Constitución De 1917 | 2016-00660C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 624024.94 | 620994.72 | 620994.72 | 620994.72 | 620994.72 | 620994.72 | 620994.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1280 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100835038 | Pago De Deuda Pública | 2017-00544 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9454955.99 | 73876806.09 | 37135512.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100835462 | Equipamiento De Áreas Y Unidades De Seseq 2017 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100835466 | Equipamiento De Áreas Y Unidades De Seseq 2017. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 162000 | 162000 | 91283.8 | 91283.8 | 91283.8 | 91283.8 | 91283.8 | 56.348 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100835470 | Equipamiento De Áreas Y Unidades De Seseq 2017, | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1060654.72 | 46284 | 46284 | 46284 | 46284 | 46284 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100835481 | Equipamiento De Áreas Y Unidades De Seseq 2017.. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO. | Salud | En Ejecución | 2017 | 1056815.31 | 1056354 | 1056354 | 1056354 | 1056354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100835483 | Equipamiento De Áreas Y Unidades De Seseq 2017- | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, | Salud | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 2204583.47 | 2204583.47 | 2204583.47 | 2204583.47 | 2204583.47 | 48.9907 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100835807 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1656009 | 1656009 | 1656009 | 1656009 | 36424 | 36424 | 36424 | 2.1995 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 2.2 | Financiera: / Física: / Registro: PROGAMAS Dengue, Paludismo, Prevención EDA / Cólera, Rabia, Salud Bucal, Urgencias Epid. y Desastres, Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia por Laboratorio. CLAVE U009.
QUE17170100835818 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO. | Salud | En Ejecución | 2017 | 218000 | 218000 | 218000 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS Dengue, Paludismo, Prevención EDA / Cólera, Rabia, Salud Bucal, Urgencias Epid. y Desastres, Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia por Laboratorio. CLAVE U009.
QUE17170100835822 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.. | Salud | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Dengue, Paludismo, Prevención EDA / Cólera, Rabia, Salud Bucal, Urgencias Epid. y Desastres, Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia por Laboratorio. CLAVE U009. GTOS. DE OPERACIÓN.
QUE17170100835837 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Cáncer Infancia y Adolescencia, Comunidades Saludables, Prev. De Accidentes, Salud Infancia y Adolescencia, Seguridad Vial. CLAVE P018. GTOS. DE OPERACIÓN.
QUE17170100835842 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO. | Salud | En Ejecución | 2017 | 160000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Cáncer Infancia y Adolescencia, Comunidades Saludables, Prev. De Accidentes, Salud Infancia y Adolescencia, Seguridad Vial. CLAVE P018. GTOS. DE OPERACIÓN.
QUE17170100835844 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.. | Salud | En Ejecución | 2017 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Cáncer Infancia y Adolescencia, Comunidades Saludables, Prev. De Accidentes, Salud Infancia y Adolescencia, Seguridad Vial. CLAVE P018. GTOS. DE OPERACIÓN.
QUE17170100835853 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Alimentación y Actividad, Diabetes, Envejecimiento, O-RCV. CLAVE U008. GTOS. DE OPERACIÓN.
QUE17170100835854 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO. | Salud | En Ejecución | 2017 | 148259.13 | 148259.13 | 148259.13 | 148259.13 | 19896.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Alimentación y Actividad, Diabetes, Envejecimiento, O-RCV. CLAVE U008. GTOS. DE OPERACIÓN.
QUE17170100835858 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.. | Salud | En Ejecución | 2017 | 280292.43 | 280292.43 | 280292.43 | 280292.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS Alimentación y Actividad, Diabetes, Envejecimiento, O-RCV. CLAVE U008. GTOS. DE OPERACIÓN.
QUE17170100835863 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO... | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS Alimentación y Actividad, Diabetes, Envejecimiento, O-RCV. CLAVE U008. GTOS. DE OPERACIÓN.
QUE17170100835871 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 8429060.32 | 8774835.04 | 8774835.04 | 8774835.04 | 3488097.63 | 3488097.63 | 2646876.08 | 39.7511 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 39.75 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170100835877 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO. | Salud | En Ejecución | 2017 | 477480.4 | 578080.4 | 477480.4 | 578080.4 | 228167.52 | 114227.68 | 114227.68 | 19.7598 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 19.76 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100835881 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.. | Salud | En Ejecución | 2017 | 1777063.78 | 1877500.78 | 1777063.78 | 1877500.78 | 1047827.58 | 1047827.58 | 1047827.58 | 55.8097 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 55.81 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170100835892 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO... | Salud | En Ejecución | 2017 | 339440.86 | 339440.86 | 339440.86 | 339440.86 | 164390.3 | 139380.7 | 139380.7 | 41.0619 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 41.06 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170100835893 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq....... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO....... | Salud | En Ejecución | 2017 | 547767.56 | 547767.56 | 547767.56 | 547767.56 | 209714.08 | 182012.12 | 182012.12 | 33.228 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 33.23 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170100835895 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.......... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.......... | Salud | En Ejecución | 2017 | 12847068.06 | 11863490.28 | 11863490.28 | 11863490.28 | 11150206.77 | 11132176.15 | 10934745.68 | 93.8356 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 93.84 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170100835897 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq............. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.............. | Salud | En Ejecución | 2017 | 718320.96 | 718320.96 | 718320.96 | 718320.96 | 310052.92 | 310052.92 | 310052.92 | 43.1636 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 43.16 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170100835898 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq................. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.................. | Salud | En Ejecución | 2017 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 644548.34 | 644548.34 | 644548.34 | 67.1405 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 67.14 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170100835899 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq..................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO...................... | Salud | En Ejecución | 2017 | 141793.28 | 141793.28 | 141793.28 | 141793.28 | 126919.08 | 95125.8 | 95125.8 | 67.0877 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 67.09 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170100835900 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.......................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO........................... | Salud | En Ejecución | 2017 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170100835913 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS Cáncer de la Mujer, Igualdad de Género, Planificación Familiar, Salud Materna y Perinatal, Salud Reproductiva, Violencia Familiar y de Género CLAVE P020 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100835914 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.. | Salud | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS Cáncer de la Mujer, Igualdad de Género, Planificación Familiar, Salud Materna y Perinatal, Salud Reproductiva, Violencia Familiar y de Género CLAVE P020 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100835916 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq..... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO..... | Salud | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS Cáncer de la Mujer, Igualdad de Género, Planificación Familiar, Salud Materna y Perinatal, Salud Reproductiva, Violencia Familiar y de Género CLAVE P020
QUE17170100835917 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq........ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO........ | Salud | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 12175.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS Cáncer de la Mujer, Igualdad de Género, Planificación Familiar, Salud Materna y Perinatal, Salud Reproductiva, Violencia Familiar y de Género CLAVE P020
QUE17170100835948 | Subsidios Federales Para Organismos Descentralizados | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 3560.04 | 3560.04 | 3560.04 | 3560.04 | 3560.04 | 3.9556 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 3.96 | Financiera: SE EJERCERÁ EL RECURSO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES / Física: SE EJERCERÁ EL RECURSO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836257 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Buenos Aires Segunda Etapa - 464 | 464 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100836264 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 2562 | 2562 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia Insurgentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836265 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 2656 | 2656 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836266 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 3356 | 3356 | Querétaro | San Juan del Río | Prados de San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836271 | Sistema De Saneamiento Colectores Subcolectores Emisores Con Descarga Y Carcamo De Rebombeo En Puente De Sjr | 8171 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12380049.88 | 12380049.88 | 12380049.88 | 12380049.88 | 6437571.22 | 6437571.22 | 6365152.78 | 51.9996 | 0 | Otros | 2800 | 0 | 36 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: . - SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170100836275 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Primaria - 2326 | 2326 | Querétaro | San Juan del Río | Perales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 3 | 300000 | 270000 | 296684.76 | 148342.38 | 148342.38 | 148342.38 | 49.4475 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170100836276 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria - 2765 | 2765 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 7 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
QUE17170100836277 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria - 3650 | 3650 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 499998.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100836278 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red Electrica En Diversas Calles - 3649 | 3649 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7 | 700000 | 700000 | 699611.64 | 662463.11 | 662463.11 | 662463.11 | 94.6376 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836279 | Suministro E Instalación De Biodigestores - 3052 | 3052 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 30 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100836280 | Construcción De Aula En Preescolar - 2710 | 2710 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 5 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836281 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 3456 | 3456 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836282 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prolongación Alameda La Loma - 3535 | 3535 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7 | 700000 | 700000 | 699200.82 | 667195.88 | 667195.88 | 667195.88 | 95.3137 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836283 | Suministro De Estufas Ecologicas - 3354 | 3354 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836284 | Construcción De Empedrado Húmedo En Calle Nogales La Loma - 2622 | 2622 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9 | 900000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836285 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nogales La Loma - 2217 | 2217 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 440324.79 | 401750.82 | 401750.82 | 401750.82 | 89.278 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE FINIQUITO
QUE17170100836286 | Construcción De Centro De Salud Segunda Etapa - 3072 | 3072 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 6492296.1 | 64292296.1 | 5843066.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836287 | Rehabilitación De Revestimiento Asfáltico En Calle Alameda - 2951 | 2951 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14 | 1400000 | 1260000 | 1374940.67 | 1144447.69 | 1144447.69 | 1144447.69 | 81.7463 | 0 | Metros Cuadrados | 5597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO PENDIENTE FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836288 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad - 2334 | 2334 | Querétaro | San Juan del Río | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100836289 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 3488 | 3488 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836290 | Construcción De Carpeta Asfáltica En Calle Venustiano Carranza - 3084 | 3084 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10 | 986913.49 | 986913.49 | 986913.49 | 986913.49 | 986913.49 | 986913.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3421 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO PENDIENTE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836297 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 3863 | 3863 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85000 | 59093.24 | 53183.92 | 59093.24 | 59093.24 | 59093.24 | 59093.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170100836298 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 3478 | 3478 | Querétaro | San Juan del Río | Doroteo Arango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836299 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 3674 | 3674 | Querétaro | San Juan del Río | La Guadalupana del Campo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836300 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 3436 | 3436 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836301 | Suministro De Estufas Ecologicas - 2371 | 2371 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836302 | Ampliación De La Red De Energia Electrica En Las Calles Francisco I Madero Y Vicente Suarez - 3405 | 3405 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 649124.46 | 610746.32 | 610746.32 | 610746.32 | 93.961 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO,PENDIENTE FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836303 | Construcción De Techado En Colegio De Bachilleres - 1916 | 1916 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 10 | 1000000 | 900000 | 980165.17 | 490082.59 | 490082.59 | 490082.59 | 49.0083 | 0 | Otros | 507 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170100836304 | Construcción De Carpeta Asfáltica Sobre Empedrado En Calle De Acceso A La Comunidad Dieciséis De Septiembre - 2065 | 2065 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 13 | 1300000 | 1300000 | 1284910.15 | 1284910.15 | 1284910.15 | 1284910.15 | 98.8392 | 0 | Metros Cuadrados | 3881 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO,PENDIENTE FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836305 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Priv Veinte De Noviembre Priv Vicente Suarez Priv Vicente Guerrero Y Priv Girasoles - 1840 | 1840 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836306 | Suministro E Instalación De Biodigestores - 3294 | 3294 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 50 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100836307 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria - 2092 | 2092 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 9 | 900000 | 810000 | 880647.79 | 440323.9 | 440323.9 | 440323.9 | 48.9249 | 0 | Otros | 70 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170100836308 | Construcción De Carpeta Asfáltica Sobre Empedrado En Calle De Acceso A La Comunidad - 2310 | 2310 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1334075.9 | 1317406.19 | 1317406.19 | 1317406.19 | 1317406.19 | 1317406.19 | 1317406.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO PENDIENTE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836309 | Construcción De Techado En Escuela Secundaria - 2673 | 2673 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 14 | 1400000 | 1260000 | 1378191.05 | 689095.53 | 689095.53 | 689095.53 | 49.2211 | 0 | Otros | 156 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170100836310 | Construcción De Comedor En Escuela Primaria - 3570 | 3570 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 7 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 223 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
QUE17170100836311 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 3035 | 3035 | Querétaro | San Juan del Río | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836312 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria - 2156 | 2156 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 7 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 405 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
QUE17170100836313 | Construcción De Techado En El Bachillerato Cecytec - 2237 | 2237 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 15 | 1500000 | 1350000 | 1476304.19 | 1259924.44 | 1259924.44 | 1259924.44 | 83.995 | 0 | Otros | 366 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170100836314 | Suministro De Estufas Ecologicas - 3287 | 3287 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836315 | Construcción De Red De Agua Potable En Privada Encinos - 2273 | 2273 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836316 | Construcción De Carpeta Asfáltica Sobre Empedrado En La Calle Queretaro - 2401 | 2401 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 13 | 1279844.18 | 1279844.18 | 1279844.18 | 1279844.18 | 1279844.18 | 1279844.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5992 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO PENDIENTE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836317 | Construcción De Techado En Escuela Primaria - 2836 | 2836 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastian Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 8 | 800000 | 720000 | 790365.45 | 395182.73 | 395182.73 | 395182.73 | 49.3978 | 0 | Otros | 50 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170100836318 | Suministro De Estufas Ecologicas - 3277 | 3277 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastian Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836319 | Suministro E Instalación De Biodigestores - 3260 | 3260 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 20 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100836320 | Construcción De Comedor En Escuela Primaria - 2977 | 2977 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 7 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
QUE17170100836321 | Construccion De Piso Firme En Colonia La Providencia Las Norbertas - 1628 | 1628 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia la Providencia (Las Norbertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14438.56 | 14438.56 | 14438.56 | 14415 | 14415 | 14415 | 14415 | 99.8368 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 41 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 3 M MAYO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 41 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 3 M MAYO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 41 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 3 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836322 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Providencia Las Norbertas - 2024 | 2024 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia la Providencia (Las Norbertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 184800 | 184800 | 184800 | 184779.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: 3 CUARTOS BENEFICIARIOS 5 H Y 5 M MAYO-OCTUBRE / Física: 3 CUARTOS BENEFICIARIOS 5 H Y 5 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 3 CUARTOS BENEFICIARIOS 5 H Y 5 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836323 | Construccion De Curto Para Baño - 1999 | 1999 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia la Providencia (Las Norbertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106600 | 106600 | 106600 | 106336.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: 2 BAÑOS BENEFICIARIOS 3 H Y 3 M MAYO-OCTUBRE / Física: 2 BAÑOS BENEFICIARIOS 3 H Y 3 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 2 BAÑOS BENEFICIARIOS 3 H Y 3 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836324 | Construccion De Techo Firme En Colonia La Providencia Las Norbertas - 1377 | 1377 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia la Providencia (Las Norbertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 194071.22 | 194071.22 | 194071.22 | 193898 | 193898 | 193898 | 193898 | 99.9107 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 121.46 M2 BENEFICIARIOS 5 H Y 7 M MAYO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 121.46 M2 BENEFICIARIOS 5 H Y 7 M MAYO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 121.46 M2 BENEFICIARIOS 5 H Y 7 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836325 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Ejido De Arroyo Colorado - 1355 | 1355 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ejido Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57521.52 | 57521.52 | 57521.52 | 57470.8 | 53293.31 | 53293.31 | 53293.31 | 92.6493 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 36 M2 BENEFICIARIOS 0 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 36 M2 BENEFICIARIOS 0 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 36 M2 BENEFICIARIOS 0 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836326 | Construccion De Piso Firme En Colonia Ejido Arroyo Colorado - 1588 | 1588 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ejido Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12677.76 | 12677.76 | 12677.76 | 12657.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: 36 M2 BENEFICIARIOS 1 M MAYO-OCTUBRE / Física: 36 M2 BENEFICIARIOS 1 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 36 M2 BENEFICIARIOS 1 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836327 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Sindicato - 2544 | 2544 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61600 | 61600 | 61600 | 61593.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 1 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Física: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 1 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 1 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836328 | Construccion De Curto Para Baño - 1917 | 1917 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53300 | 53300 | 53300 | 53168.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Física: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836329 | Suministro De Estufas Ecologicas - 3220 | 3220 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 375 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836330 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 2461 | 2461 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15 | 1500000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836331 | Construccion De Andador Peatonal - 2018 | 2018 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 140000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 253 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836346 | Construcción De Colector De Red De Drenaje Sanitario - 3008 | 3008 | Querétaro | San Juan del Río | El Rocío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35 | 3500000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836347 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 2946 | 2946 | Querétaro | San Juan del Río | El Rocío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PÒR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836348 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 3082 | 3082 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836349 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre - 3466 | 3466 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 349803.27 | 314146.63 | 314146.63 | 314146.63 | 89.7562 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO PENDIENTE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836354 | Suministro De Estufas Ecologicas - 3474 | 3474 | Querétaro | San Juan del Río | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 375 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836355 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 3267 | 3267 | Querétaro | San Juan del Río | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836356 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 3661 | 3661 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 45000 | 50000 | 45000 | 45000 | 45000 | 90 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100836357 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 3562 | 3562 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 224260.93 | 224260.93 | 224260.93 | 224260.93 | 224260.93 | 224260.93 | 224260.93 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO YA SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD / Física: EL RECURSO YA SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100836359 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 3647 | 3647 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 50000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100836362 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 3517 | 3517 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 150000 | 135000 | 135000 | 135000 | 90 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100836366 | Pavimentación De Calle En Acceso Principal - 1329 | 1329 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 230000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170100836367 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 2607 | 2607 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 145796.95 | 145796.95 | 145796.95 | 145796.95 | 145796.95 | 145796.95 | 145796.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836369 | Urbanizacion De La Calle Jardin De La Bendicion Entre Calle San Lucas Y Melchor Ocampo - 3274 | 3274 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 954200 | 780095.36 | 780095.36 | 780095.36 | 641384.62 | 641384.62 | 629209.96 | 82.2187 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82.22 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170100836370 | Adquisición De Equipo De Computo - 3719 | 3719 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 317463.82 | 317463.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO / Física: ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO / Registro: ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836371 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 3552 | 3552 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100836372 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Enrique Arteaga Los Velazquez - 539 | 539 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 79980 | 79980 | 78882.89 | 78882.89 | 78882.89 | 98.6036 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 60 ML BENEFICIARIOS 15 H Y 7 M / Física: OBRA TERMINADA 60 ML BENEFICIARIOS 15 H Y 7 M / Registro: OBRA TERMINADA 60 ML BENEFICIARIOS 15 H Y 7 M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836373 | Construccion De Techo Firme En Ezequiel Montes Ageb Cincuenta - 1063 | 1063 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48062.43 | 48062.43 | 48062.43 | 48018.75 | 48018.75 | 48018.75 | 48018.75 | 99.9091 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 30.08 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 30.08 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 30.08 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836374 | Construccion De Techo Firme Ezequiel Montes Ageb Ciento Cincuenta Y Cuatro - 1095 | 1095 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69105.72 | 69105.72 | 69105.72 | 69044.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: 43.25 M2 BENEFICIARIOS 5 H Y 7 M MAYO-OCTUBRE / Física: 43.25 M2 BENEFICIARIOS 5 H Y 7 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 43.25 M2 BENEFICIARIOS 5 H Y 7 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836375 | Construcción De Piso Firme Ezequiel Montes Ageb Ciento Cincuenta Y Cuatro - 1652 | 1652 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10300.32 | 10300.32 | 10300.32 | 10285.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: 29.25 M2 BENEFICIARIOS 4 H Y 4 M MAYO-OCTUBRE / Física: 29.25 M2 BENEFICIARIOS 4 H Y 4 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 29.25 M2 BENEFICIARIOS 4 H Y 4 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836376 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Cella De La Hiena Cabecera Municipal - 570 | 570 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 680000 | 680000 | 678997.67 | 678997.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: 270 ML BENEFICIARIOS 36 H Y 39 M MAYO OCTUBRE / Física: 270 ML BENEFICIARIOS 36 H Y 39 M MAYO OCTUBRE / Registro: 270 ML BENEFICIARIOS 36 H Y 39 M MAYO OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836377 | Impermeabilizacion De Tanque De Agua Potable Bo El Puerto Bernal - 527 | 527 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 158000 | 158000 | 158000 | 136960.53 | 136960.53 | 136960.53 | 136960.53 | 86.6839 | 0 | Otros | 3965 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. 84 m2 1919H y 20456 M / Física: OBRA TERMINADA. 84M2 BENEFIC IARIOS 1919H y 2046 MUJERES. / Registro: OBRA TERMINADA. 84M2 BENEFIC IARIOS 1919H y 2046 MUJERES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836378 | Rehabilitación De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Venustiano Carranza Segunda Etapa Bernal - 683 | 683 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 861418.79 | 861418.79 | 861285.84 | 861285.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 100 | 0 | Financiera: 1040 M2 BENEFICIARIOS 192 H Y 205 M / Física: 1040 M2 BENEFICIARIOS 192 H Y 205 M / Registro: 1040 M2 BENEFICIARIOS 192 H Y 205 M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836380 | Construccion De Curto Para Baño - 2464 | 2464 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53300 | 53300 | 53300 | 53216.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Física: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836381 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Ramirez - 1853 | 1853 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61600 | 61600 | 61600 | 61547.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Física: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836382 | Construccion De Curto Para Baño - 2249 | 2249 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53300 | 53300 | 53300 | 53216.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 5M MAYO-OCTUBRE / Física: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 5M MAYO-OCTUBRE / Registro: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 5M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836383 | Construccion De Curto Para Baño - 2227 | 2227 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53300 | 53300 | 53300 | 53216.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE / Física: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836384 | Construccion De Curto Para Baño - 2404 | 2404 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53300 | 53300 | 53300 | 53216.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE / Física: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE / Registro: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836385 | Construccion De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle El Mirador - 664 | 664 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 580560 | 580560 | 580560 | 579782.03 | 267290.47 | 267290.47 | 267290.47 | 46.0401 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 50 | Financiera: 58.65 M2 BENEFICIARIOS 12 H Y 13 M / Física: 58.65 M2 BENEFICIARIOS 12 H Y 13 M / Registro: 58.65 M2 BENEFICIARIOS 12 H Y 13 M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836386 | Construccion De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Galeana Villa Progreso - 639 | 639 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 565000 | 565000 | 565000 | 564790 | 564790 | 564790 | 564790 | 99.9628 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 900 M2 BENEFICIARIOS 21 H Y 19 M JUNIO-NOVIEMBRE / Física: OBRA TERMINADA 900 M2 BENEFICIARIOS 21 H Y 19 M JUNIO-NOVIEMBRE / Registro: OBRA TERMINADA 900 M2 BENEFICIARIOS 21 H Y 19 M JUNIO-NOVIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836387 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Villa Progreso Ageb Ciento Ochenta Y Ocho - 1544 | 1544 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69025.82 | 69025.82 | 69025.82 | 68939.77 | 68939.77 | 68939.77 | 68939.77 | 99.8753 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 43.2 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 43.2 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 43.2 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836388 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Villa Progreso Ageb Ciento Treinta Y Cinco - 1514 | 1514 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48334.06 | 48334.06 | 48334.06 | 48274.14 | 48274.14 | 48274.14 | 48274.14 | 99.876 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 30.25 M2 BENEFICIARIOS 1 H Y 3 M MAYO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 30.25 M2 BENEFICIARIOS 1 H Y 3 M MAYO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 30.25 M2 BENEFICIARIOS 1 H Y 3 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836389 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Villa Progreso Ageb Ciento Ochenta Y Ocho - 1617 | 1617 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5704.99 | 5704.99 | 5704.99 | 5698.07 | 5698.07 | 5698.07 | 5698.07 | 99.8787 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 16.2 M2 BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 16.2 M2 BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 16.2 M2 BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836390 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Villa Progreso Ageb Ciento Treinta Y Cinco - 1604 | 1604 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6905.86 | 6905.86 | 6905.86 | 6897.07 | 6897.07 | 6897.07 | 6897.07 | 99.8727 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 19.61 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 1 M MAYO- OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 19.61 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 1 M MAYO- OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 19.61 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 1 M MAYO- OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836391 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Villa Progreso Ageb Veintiuno A - 1463 | 1463 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20611.88 | 20611.88 | 20611.88 | 20585.36 | 20585.36 | 20585.36 | 20585.36 | 99.8713 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 12.9 | Financiera: OBRA TERMINADA 12.9 M2 BENEFICIARIOS 1 M MAYO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 12.9 M2 BENEFICIARIOS 1 M MAYO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 12.9 M2 BENEFICIARIOS 1 M MAYO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836392 | Construccion De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Sarabia Villa Progreso - 607 | 607 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 374000 | 374000 | 374000 | 373865.8 | 369609.27 | 369609.27 | 369609.27 | 98.826 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 492 M2 BENEFICIARIOS 12 H Y 13 M MAYO OCTUBRE ANTICIPO 30% $112,159.73 / Física: OBRA TERMINADA 492 M2 BENEFICIARIOS 12 H Y 13 M MAYO OCTUBRE ANTICIPO 30% $112,159.73 / Registro: OBRA TERMINADA 492 M2 BENEFICIARIOS 12 H Y 13 M MAYO OCTUBRE ANTICIPO 30% $112,159.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836405 | Empedrado Ahogado Con Mortero Guarniciones Y Banquetas En Una Calle De La Condesa Del Egf - 8207 | 8207 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1750701.84 | 1696186.74 | 1696186.74 | 1696186.74 | 1338517.33 | 1338517.33 | 1338517.33 | 78.9133 | 0 | Otros | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170100836406 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Lacomunidad - 3780 | 3780 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5354784.36 | 8331578.59 | 8331578.59 | 4976435.06 | 1990574.02 | 1990574.02 | 1990574.02 | 23.8919 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 10 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836407 | Urbanizacion En Calle Mexico A Base De Asfalto Sobre Empedrado En La Comunidad De La Versolilla - 3097 | 3097 | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6946186.41 | 6389738.01 | 6389738.01 | 6389738.01 | 3809514.22 | 3809514.22 | 3809514.22 | 59.6193 | 0 | Metros Cuadrados | 1903 | 100 | 59.62 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170100836408 | Alcantarilla En Comunidad De Versolilla - 3313 | 3313 | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 406627.91 | 388743.14 | 388743.14 | 388743.14 | 155497.25 | 155497.25 | 155497.25 | 40 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100838597 | Subsidio Para La Operación Regular De La Upsrj Año 2017 | 2007 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui | Educación | En Ejecución | 2017 | 35555 | 81391.19 | 51529.56 | 51529.56 | 51529.56 | 51529.56 | 51529.56 | 63.311 | 0 | Equipamiento | 1293 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Se adquirieron proporcionalmente los activos / Registro: Se actualiza el avance al tercer trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100838823 | 2 Pantalla Para Proyector | FORTAEG 2017-02 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 13602 | 13602 | 13602 | 13602 | 27.204 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA TERMINAR DE EJERCER EL RECURSO EN EL 4TO TRIM DEL 2017
QUE17170100838829 | 2 Pick Up Doble Cabina | FORTASEG 2017-03 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1491992 | 1491992 | 1491992 | 1491992 | 99.4661 | 0 | Vehículos | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO DE EJERCER EL RECURSO
QUE17170100838838 | 1 Planta De Emergencia | FORTASEG 2017-05 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 108837 | 108837 | 108737 | 108737 | 90.6142 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO DEL PROYECTO Y EXISTE UNA ECONOMIA QUE AUN CABILDO NO DESTINA SU FIN
QUE17170100839017 | Equipamiento Para Establecimiento De Rastro Tif, Jalpan De Serra. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | S260 Programa de Fomento Ganadero |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839337 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcciones de Procuración de Justicia, Secretaria de seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12757800 | 12757800 | 11482020 | 11482020 | 2013248.38 | 2013248.38 | 2013248.38 | 15.7805 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 15.78 | Financiera: Capacitación / Física: / Registro: Formación continua, beca por capacitación, servicio de capacitación, beca pago de capacitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839351 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Procuración de Justicia y Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3428282 | 3428282 | 3085453.8 | 3085453.8 | 698188.46 | 698188.46 | 698188.46 | 20.3655 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 20.37 | Financiera: Equipo de laboratorio / Física: / Registro: Termómetro, guantes, tiras reactivas, pruebas rápidas para detención de drogas, , lente de seguridad, ceja negra, vaso desechable para muestra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839357 | Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11100000 | 11100000 | 9990000 | 9990000 | 5779787.48 | 5779787.48 | 5779787.48 | 52.0702 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 52.07 | Financiera: Pólizas de mantenimiento / Física: / Registro: Póliza de mantenimiento al sistema de grabación, plantas de emergencia, aire acondicionado y sistema único de vigilancia, sistema LPR del estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839369 | Sistema De Videovigilancia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2520000 | 2520000 | 1954900 | 1954900 | 1954900 | 69.8179 | 0 | Otros | 0 | 0 | 69.82 | Financiera: Póliza de mantenimiento / Física: / Registro: Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo (póliza de mantenimiento al sistema LPR del estado)
QUE17170100839394 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Procuración de Justicia y Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78666661.6 | 78666661.6 | 70799995.44 | 70799995.44 | 29979333.92 | 29979333.92 | 29979333.92 | 38.1093 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 38.11 | Financiera: Vehiculos y mobiliario / Física: / Registro: Adquisición de vehiculos, bicicletas , motocicletas, camionetas doble cabina, cuatrimotos, silla secretarial, silla de visita. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839404 | Modelo Nacional De Policía En Funciones De Seguridad Pólicial | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6299600 | 6299600 | 5669640 | 5669640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839435 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30119556.4 | 30119556.4 | 27107600.76 | 5162205.76 | 5162205.76 | 5162205.76 | 5162205.76 | 17.139 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 17.14 | Financiera: Autocavle electrónica / Física: / Registro: Autocavle electrónica digital, estetoscopio biaricular, radio móvil, terminal tratopol, cama hospitalaria de panel, camillacarro, unidad dental, 6 vehículos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839443 | Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolecentes | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Fiscalia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1339700 | 1339700 | 1328324 | 1328324 | 1328324 | 1328324 | 1328324 | 99.1509 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.15 | Financiera: Planta de energía eléctrica / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839453 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Fiscalia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1808750 | 1808750 | 1505281 | 1505281 | 1189329.01 | 1189329.01 | 1189329.01 | 65.7542 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 65.75 | Financiera: Georadar / Física: / Registro: Georadar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839465 | Sistema Nacional De Información | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 598600 | 598600 | 538740 | 538740 | 211263.84 | 211263.84 | 211263.84 | 35.293 | 0 | Otros | 0 | 0 | 35.29 | Financiera: Escritorio y silla operativa / Física: / Registro: Escritorio y silla operativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839477 | Registro Público Vehicular | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1384600 | 1384609 | 1246145.4 | 1246145.4 | 882610.08 | 882610.08 | 882610.08 | 63.7444 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 63.74 | Financiera: Licencias por Lectora / Física: / Registro: Licencias por Lectoras para integración, Actualización, y mantenimiento al sistema de mionitoreo RFID, Lectora Fija RFID. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839496 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Ciudadana | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 900000 | 494294.56 | 494294.56 | 494294.56 | 49.4295 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 49.43 | Financiera: Póliza de mtto. / Física: / Registro: Póliza de mantenimiento y conservación de equipo de integración del C4 (conmutador IP, equipo de telefonía y grabación de voz). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839507 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 540000 | 496944 | 496944 | 496944 | 82.824 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 82.82 | Financiera: Equipo para extracción de datos / Física: / Registro: Equipo para extracción de datos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839518 | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1926124 | 1926124 | 1733511.6 | 1733511.6 | 12020.5 | 12020.5 | 12020.5 | 0.62408 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0.62 | Financiera: Equipo extración de datos / Física: / Registro: Equipo para extracción de datos . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100839525 | Especialización De Las Instituciones Responsables De La Busqueda De Personas | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Fiscalía | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 655750 | 655750 | 590175 | 590175 | 519454.11 | 519454.11 | 519454.11 | 79.2153 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 79.22 | Financiera: Mobiliario / Física: / Registro: Archivero, Digitalizador de video, equipo de extracción de datos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100840352 | Alumbrado Publico (Obra Publica En Bienes De Dominio Publico) | 002 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 38505000 | 38505000 | 28878750.33 | 28610655.01 | 28610655.01 | 28610655.01 | 28610655.01 | 74.3037 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100840369 | Seguridad Tecnologica (Corregidora Digital) | 003 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 6180406.81 | 6180406.81 | 4635305.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100840378 | Adquisicion De Equipo Fortamun 2017 | F001 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 48325 | 65000 | 25000 | 14766.34 | 14766.34 | 14766.34 | 14766.34 | 22.7174 | 0 | Equipamiento | 40000 | 0 | 21.53 | Financiera: adquisicion de camaras de vigilacion / Física: adquisicion camaras de vigilancia / Registro: se adquirieron dos camaras de vigilancia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100840460 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 015-565 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 75000 | 39950.4 | 39950.4 | 39950.4 | 39950.4 | 39.9504 | 0 | Equipamiento | 62000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100840578 | Otros Equipos | 015-569 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 33000 | 33000 | 32799.97 | 32799.97 | 32799.97 | 32799.97 | 32799.97 | 99.3938 | 0 | Mobiliario y equipo | 62000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100840603 | Licencias Informáticas E Intelectuales | 015-597 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 17018 | 24818 | 24617.52 | 24617.52 | 24617.52 | 24617.52 | 24617.52 | 99.1922 | 0 | Equipamiento | 62000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844106 | Cuarto Adicional - 20599 | 20599 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844107 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20410 | 20410 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844108 | Vivienda Digna - 12058 | 12058 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844197 | Urbanización De Calles - 21847 | 21847 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 0 | Financiera: la obra no se encuentra contratada / Física: la obra no se encuentra contratada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844198 | Mejoramiento De Centros De Salud - 25482 | 25482 | Querétaro | Huimilpan | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29734.45 | 29134.45 | 29134.45 | 25.2942 | 0 | Otros | 255 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844199 | Mejoramiento De Centros De Salud - 25694 | 25694 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29134.45 | 29134.45 | 29134.45 | 25.2942 | 0 | Otros | 2805 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844200 | Construcción De Baños Con Biodigestor - 24736 | 24736 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844201 | Ampliación De Red Electrica En La Calle Ignacio Zaragoza Andres Quintanaroo Y Jose Maria Morelos Y Pavon En Lagunillas Huimilpan - 17789 | 17789 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1195770.42 | 1195770.42 | 1195770.42 | 1195770.42 | 1195770.42 | 1195770.42 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844202 | Construcción De Red De Agua Potable Varias Zonas - 9124 | 9124 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 198000 | 198000 | 196229.52 | 196229.52 | 192846.25 | 192846.25 | 192846.25 | 97.3971 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844203 | Empedrado De Camino Empacado Con Mortero Etapa - 10926 | 10926 | Querétaro | Huimilpan | El Peral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 599182.7 | 599182.7 | 536011.4 | 536011.4 | 536011.4 | 89.3352 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844204 | Construcción De Red De Agua Potable Zona De Escuela - 9065 | 9065 | Querétaro | Huimilpan | El Peral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 162000 | 162000 | 161453.9 | 161453.9 | 158468.86 | 158468.86 | 158468.86 | 97.8203 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844205 | Mejoramiento De Centros De Salud - 25584 | 25584 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29734.45 | 29734.45 | 29734.45 | 25.8151 | 0 | Otros | 370 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844206 | Empedrado De Camino Empacado Con Mortero Etapa - 9657 | 9657 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 596981.61 | 596981.61 | 596981.61 | 487126.71 | 487126.71 | 487126.71 | 81.5983 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844207 | Mejoramiento De Centros De Salud - 25619 | 25619 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29734.45 | 29734.45 | 29734.45 | 25.8151 | 0 | Otros | 2580 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844208 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Puebla Guerrero Privada Puebla Sinaloa Y Calle Sin Nombre En La Localidad De El Vegil Humilpan - 17766 | 17766 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2050000 | 2044964.31 | 1840467.88 | 2044964.31 | 1310849.28 | 1310849.28 | 1310849.28 | 64.1013 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844209 | Bardeado Perimetral En Jardín De Niños - 10503 | 10503 | Querétaro | Huimilpan | Pío XII | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Educación | En Ejecución | 2017 | 517000 | 517000 | 516321.13 | 516321.13 | 154896.34 | 154896.34 | 154896.34 | 29.9606 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844210 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27652 | 27652 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 560000 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844211 | Techo Firme - 28301 | 28301 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 85000 | 76500 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170100844212 | Unidad Básica De Vivienda - 28212 | 28212 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 790500 | 288000 | 259200 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
QUE17170100844214 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Acatitlan De Zaragoza En Landa De Matamoros - 23454 | 23454 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2183011.16 | 2183000 | 1964700 | 2183000 | 724316.91 | 724316.91 | 724316.91 | 33.1799 | 0 | Otros | 487 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844215 | Interconexion Para Mayor Eficiencia De Agua Potable Segunda Etapa Para La Zona De Agua Zarca En Landa De Matamoros - 23555 | 23555 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3738432.34 | 3738430 | 3364587 | 3738430 | 1175647.02 | 1175647.02 | 1175647.02 | 31.4476 | 0 | Otros | 1306 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR
QUE17170100844216 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26422 | 26422 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 25000 | 22000 | 19800 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844217 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26330 | 26330 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 72000 | 62241.6 | 56017.44 | 62241.6 | 62241.6 | 62241.6 | 62241.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170100844218 | Rehabilitación De Red De Drenaje - 11056 | 11056 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 474526.76 | 427074.08 | 398944.29 | 398944.29 | 398944.29 | 398944.29 | 84.072 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844219 | Caminos Sacacosechas - 25039 | 25039 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 42300 | 38070 | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 | 100 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE AMPLIARON METAS DEBIDO A LAS AFECTACIONES POR LAS LLUVIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844220 | Pavimentacion De Camino - 18885 | 18885 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Jagüey (Jagüey del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE EMPIEZAN LOS TRABAJOS POR CUESTIONES DE LAS LLUVIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844221 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26457 | 26457 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 45000 | 33000 | 29700 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | Metros lineales | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844222 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 22319 | 22319 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 747979 | 743067.78 | 668761 | 596156.3 | 596156.3 | 596156.3 | 596156.3 | 80.2291 | 0 | Otros | 60 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE LA LIBERACION DE CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844223 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26211 | 26211 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 25000 | 22000 | 19800 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844224 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Principal De La Localidad De Puerto De Guadalupe Landa De Matamoros - 23379 | 23379 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución |  | 634202.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844232 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles San Isidro Miranda El Marqués Qro - 20262 | 20262 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1260380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 539 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844246 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Diesiceis De Septiembre En La Lira Pedro Escobedo - 20174 | 20174 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2499266.46 | 2249339.81 | 2499266.46 | 749779.94 | 749779.94 | 749779.94 | 30 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844277 | Construcción De Cuartos Adicionales Adjuntitas Dos Cadereyta De Montes Qro - 31195 | 31195 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntitas Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 8 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844295 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas La Venta Pedro Escobedo - 19847 | 19847 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 898029.46 | 808226.51 | 898029.46 | 563424.55 | 563424.55 | 563424.55 | 62.7401 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844296 | Cuarto Recamara Adicional Adjuntas De Higueras - 23101 | 23101 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 69682 | 54421 | 54421 | 54421 | 54421 | 78.0991 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844297 | Pavimentación De Concreto De Calle Adjuntas De Los Guillen - 22127 | 22127 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de los Guillen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 119080.87 | 119080.87 | 119080.87 | 119080.87 | 99.2341 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844298 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Acceso Al Preecolar Agua De Pedro - 22161 | 22161 | Querétaro | Peñamiller | Agua de Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 671158.48 | 671158.48 | 671158.48 | 668757.92 | 234809.5 | 234809.5 | 234809.5 | 34.9857 | 0 | Otros | 65 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844299 | Cuarto Recamara Adicional Agua Fria - 21210 | 21210 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 348410 | 348410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844300 | Pavimentación De Concreto De Calle Agua Fria - 23309 | 23309 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 111774.76 | 111774.76 | 111774.76 | 111774.76 | 93.1456 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844301 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Agua Fría Peñamiller - 22877 | 22877 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1496962.05 | 1347265.85 | 1496962.05 | 449088.62 | 449088.62 | 449088.62 | 30 | 0 | Otros | 200 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844302 | Red O Sistema Multiple De Agua Potable Quinta Etapa Alto Bonito - 23603 | 23603 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 491966.3 | 1411880.53 | 1411880.53 | 1409600.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 187 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844303 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable En La Localidad El Portugues Peñamiller Cuarta Etapa - 22533 | 22533 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1457134 | 1449105.03 | 1304194.53 | 1449105.03 | 434731.51 | 434731.51 | 434731.51 | 30 | 0 | Metros lineales | 214 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844304 | Cuarto Recamara Adicional Alto Bonito - 21354 | 21354 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844313 | Urbanizacion Banquetas Y Guarniciones En Las Calles Jardin De La Paz Y Jardin De La Uncion Col. Colinas De Santa Cruz Iii Delegacion Felix Osores - 8272 | 8272 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1390355.92 | 1390355.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170100844321 | Construcción De Huellas De Concreto Puerto Del Zenthe - 31686 | 31686 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIDA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844323 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En Granjeno - 28593 | 28593 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45454.53 | 45454.53 | 27272.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844324 | Construcción De Unidad Médica De Rehabilitación - 14104 | 14104 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Salud | En Ejecución |  | 5392952 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844325 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Gudinos - 28458 | 28458 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844326 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En Horno De Cal - 28597 | 28597 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45454.53 | 45454.53 | 27272.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844327 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa El Jabali Toliman - 20071 | 20071 | Querétaro | Tolimán | El Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1988684.37 | 1800083.97 | 1988684.37 | 1800083.97 | 1800083.97 | 1800083.97 | 90.5163 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844328 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Maguey Manso - 28575 | 28575 | Querétaro | Tolimán | Maguey Manso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30303.02 | 30303.02 | 18181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844329 | Construcción De Bordo En La Localidad De Panales Tolimán - 27266 | 27266 | Querétaro | Tolimán | Panales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 649037.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844330 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Puerto Blanco - 28479 | 28479 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844331 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Sabino De San Ambrosio - 28581 | 28581 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30303.02 | 30303.02 | 18181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844332 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En San Antonio De La Cal - 28621 | 28621 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90909.06 | 90909.06 | 54545.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844333 | Equipamiento De Centro De Salud Con Cuarto Dormitorio Y Cuarto De Baño Para Médico Residente En San Antonio De La Cal Toliman - 14151 | 14151 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2721 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844334 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En San Pablo Tolimán - 28558 | 28558 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844335 | Construcción De Tres Bordos En La Localidad De San Pablo Toliman - 31314 | 31314 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1950000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844336 | Construcción De Calle De Empedrado En Bo Los Cerritos En San Pablo Tolimán - 13151 | 13151 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 415000 | 415000 | 415000 | 413860.91 | 413626.98 | 413626.98 | 413626.98 | 99.6692 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844337 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes San Pablo Toliman - 15992 | 15992 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1998505.41 | 1998505.41 | 1998505.41 | 1998505.41 | 1998505.41 | 1998505.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERA Y FISICAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844338 | Construcción De Calle De Empedrado En Calle Insurgentes En San Pablo Tolimán - 11851 | 11851 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499568.22 | 498986.49 | 498986.49 | 498986.49 | 99.7973 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONLUIDA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844339 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Tequesquite Chalma - 28589 | 28589 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30303.02 | 30303.02 | 18181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER.TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844340 | Construcción De Comedor Comunitario En Tierra Volteada - 19247 | 19247 | Querétaro | Tolimán | Tierra Volteada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 500361.24 | 500361.24 | 500361.24 | 498878.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 389 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844341 | Construcción De Calle De Empedrado En Tierra Volteada - 13248 | 13248 | Querétaro | Tolimán | Tierra Volteada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 418000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844342 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio En La Vereda - 28611 | 28611 | Querétaro | Tolimán | La Vereda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60606.04 | 60606.04 | 36363.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844343 | Construcción De Comedor Comunitario En La Vereda - 19542 | 19542 | Querétaro | Tolimán | La Vereda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 500361.24 | 500361.24 | 300216.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 199 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844344 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Rancho Viejo - 28548 | 28548 | Querétaro | Tolimán | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844345 | Construcción De Comedor Comunitario En Rancho Viejo - 19230 | 19230 | Querétaro | Tolimán | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 500361.24 | 500361.24 | 500361.24 | 497992.05 | 158490.15 | 158490.15 | 158490.15 | 31.6751 | 0 | Otros | 126 | 100 | 31 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844346 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Zapote Terrero - 28453 | 28453 | Querétaro | Tolimán | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844347 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San Ildefonso Tultepec - 27397 | 27397 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 995000 | 895500 | 995000 | 576493.55 | 576493.55 | 576493.55 | 57.9391 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 69 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844348 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Mexquititlán Barrio Primero - 27571 | 27571 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 429998.68 | 429675.11 | 386707.6 | 429675.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: FISICAMENTE LA OBRA ESTA CONCLUIDA, FINANCIERAMENTE QUEDA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844349 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Tenasda Amealco - 21848 | 21848 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1999889.89 | 1799900.9 | 1999889.89 | 599966.96 | 599966.96 | 599966.96 | 30 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844351 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Esperanza Amealco - 21818 | 21818 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1994469.69 | 1795022.72 | 1994469.69 | 598340.41 | 598340.41 | 598340.41 | 30 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844352 | Alumbrado Publico De Colonias Y Varias Localidades - 22303 | 22303 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1281922.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELA ESTE FOLIO CONFORME A LA MODIFICACIÓN DEL POA SEGÚN ACTA DE CABILDO CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO. http://www.amealco.gob.mx/b/?page_id=49 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844355 | Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rosario Castellanos - 23118 | 23118 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844356 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Para Beneficiar Varias Calles De La Localidad De Villa Nueva - 24339 | 24339 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | 894840.34 | 805356.31 | 894840.34 | 268452.1 | 268452.1 | 268452.1 | 30 | 0 | Otros | 135 | 100 | 98 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844358 | Ampliacion De Linea Neutranel Para Seis Viviendas - 23396 | 23396 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 110776 | 110179.19 | 99161.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844359 | Ampliación De Redes Electricas - 26616 | 26616 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 78049.36 | 78049.36 | 70244.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844360 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 25818 | 25818 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Onofre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 70000 | 32000 | 28800 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844362 | Caminos Sacacosechas - 25734 | 25734 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51000 | 45850 | 41265 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844363 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26714 | 26714 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 98500 | 205000 | 184500 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 41.4634 | 0 | Otros | 27 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO SE TRAMITOLOGIA PARA LIBERACION EN CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844364 | Caminos Sacacosechas - 25196 | 25196 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 64800 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844365 | Construcción De Cisternas De Ferrocemento - 23741 | 23741 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO TRANSFERENCIA DEL RECURSO A LA CUENTA MANCOMUNADA PARA TRAMITES ES POR EL PROGRAMA 3X1
QUE17170100844366 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26632 | 26632 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 55000 | 189000 | 170100 | 51280 | 51280 | 51280 | 51280 | 27.1323 | 0 | Otros | 15 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: PAGOS A CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844367 | Pavimentacion De Calle - 26526 | 26526 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO TRANSFERENCIA A LA CUENTA MANCOMUNADA DEL 3X1 PARA TRAMITES ESTA POR INICIAR
QUE17170100844368 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Barrio Los Chavez - 23037 | 23037 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 790366 | 939851 | 845865.9 | 544566.25 | 544566.25 | 544566.25 | 544566.25 | 57.9418 | 0 | Otros | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844369 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26178 | 26178 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 112000 | 93832 | 84448.8 | 93832 | 93832 | 93832 | 93832 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844370 | Pavimentacion De Camino - 18891 | 18891 | Querétaro | Landa de Matamoros | Lagunita de San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 285400 | 256860 | 285400 | 285400 | 285400 | 285400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844371 | Pavimentacion De Calle Principal Primera Etapa - 18890 | 18890 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 252200 | 226980 | 252200 | 252200 | 252200 | 252200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
QUE17170100844372 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26377 | 26377 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 103000 | 91000 | 81900 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 100 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844374 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 11046 | 11046 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130000 | 144000 | 129600 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | 57.1528 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844375 | Mejoramiento Y Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles Tierra Blanca El Marqués Qro - 28007 | 28007 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2006510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 578 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844376 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Priv Rosa De Castilla Tierra Blanca El Marqués Qro - 18467 | 18467 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 245850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844389 | Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico - 20134 | 20134 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844390 | Rehabilitacion De Dispensario Medico - 20805 | 20805 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2017 | 311000 | 310442 | 310441.73 | 310441.73 | 310441.73 | 310441.73 | 310441.73 | 99.9999 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844391 | Cuarto Recamara Adicional Cerro Colorado - 21686 | 21686 | Querétaro | Peñamiller | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844392 | Colector De Agua Pluvial - 22084 | 22084 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844393 | Cuarto Recamara Adicional El Comedero - 21716 | 21716 | Querétaro | Peñamiller | El Comedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844394 | Cuarto Recamara Adicional Cruz Del Milagro - 21569 | 21569 | Querétaro | Peñamiller | Cruz del Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844395 | Cuarto Recamara Adicional - 21190 | 21190 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 69682 | 21366.59 | 21366.59 | 21366.59 | 21366.59 | 30.663 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844396 | Pavimentación De Concreto De Calle Cuesta Colorada - 22829 | 22829 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 119847.21 | 119847.21 | 119847.21 | 119847.21 | 99.8727 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844397 | Pavimentación De Concreto De Calle Cuesta De Los Ibarra - 22439 | 22439 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta de los Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 113033.46 | 113033.46 | 113033.46 | 113033.46 | 94.1946 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844398 | Cuarto Recamara Adicional Cuesta De Los Ibarra - 21451 | 21451 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta de los Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844399 | Cuarto Recamara Adicional Las Enramadas - 23149 | 23149 | Querétaro | Peñamiller | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 69682 | 20818.38 | 20818.38 | 20818.38 | 20818.38 | 29.8763 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844400 | Rehabilitación De Baños Y Barda Perimetral En Telesecundaria Luz Y Progreso El Frontoncillo - 23654 | 23654 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 228874.32 | 228874.32 | 228874.32 | 228583.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 110 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844401 | Cuarto Recamara Adicional El Frontoncillo - 21525 | 21525 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209046 | 209046 | 209046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844402 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Primer Etapa El Frontoncillo - 22205 | 22205 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485741.01 | 485741.01 | 485741.01 | 480888.08 | 137462.03 | 137462.03 | 137462.03 | 28.2994 | 0 | Otros | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844403 | Pavimentación De Concreto De Calle El Frontoncillo - 23388 | 23388 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 113151.37 | 113151.37 | 113151.37 | 113151.37 | 94.2928 | 0 | Metros Cuadrados | 477 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844404 | Cuarto Recamara Adicional El Guamuchil - 21941 | 21941 | Querétaro | Peñamiller | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 10440.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844405 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica La Higuera Peñamiller - 22470 | 22470 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399580.29 | 359622.26 | 399580.29 | 119874.09 | 119874.09 | 119874.09 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844406 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tercera Etapa La Higuera - 22196 | 22196 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 342863.5 | 342863.5 | 342863.5 | 341442.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844407 | Cuarto Recamara Adicional La Higuera - 23002 | 23002 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278728 | 278728 | 278728 | 126784.09 | 126784.09 | 126784.09 | 126784.09 | 45.4867 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844408 | Pavimentación De Concreto De Calle Maguey Verde - 22670 | 22670 | Querétaro | Peñamiller | Maguey Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 27175.88 | 27175.88 | 27175.88 | 27175.88 | 22.6466 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844409 | Cuarto Recamara Adicional Las Mesas - 21313 | 21313 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209046 | 209046 | 209046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844410 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Primer Etapa La Ordeña - 22200 | 22200 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600740.03 | 600740 | 600740 | 599773.91 | 239050.36 | 239050.36 | 239050.36 | 39.7926 | 0 | Otros | 18 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844411 | Pavimentación De Concreto De Calle - 22097 | 22097 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 62.6667 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844412 | Cuarto Recamara Adicional La Ordeña - 21598 | 21598 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209046 | 209046 | 209046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844413 | Cuarto Recamara Adicional El Pilon - 23190 | 23190 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 24306.63 | 20818.38 | 20818.38 | 20818.38 | 20818.38 | 29.8763 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844414 | Pavimentación De Concreto De Calle El Pilon - 22461 | 22461 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 35829.76 | 35829.76 | 35829.76 | 35829.76 | 29.8581 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844415 | Cuarto Recamara Adicional - 21064 | 21064 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278728 | 278728 | 278728 | 83273.52 | 83273.52 | 83273.52 | 83273.52 | 29.8763 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844416 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Plazuela Peñamiller - 22323 | 22323 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 599106.74 | 539196.07 | 599106.74 | 316650.23 | 316650.23 | 316650.23 | 52.8537 | 0 | Otros | 60 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844417 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Plazuela - 22208 | 22208 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 106411.41 | 106411.41 | 106411.41 | 102929.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844418 | Cuarto Recamara Adicional San Isidro - 21491 | 21491 | Querétaro | Peñamiller | San Isidro (San Isidro Boquillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139364 | 139364 | 139364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844419 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Del Saucito I - 22780 | 22780 | Querétaro | Peñamiller | El Saucito I | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399183.89 | 359265.5 | 399183.89 | 119755.17 | 119755.17 | 119755.17 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844420 | Pavimentación De Concreto De Calle El Torbellino - 22710 | 22710 | Querétaro | Peñamiller | El Torbellino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 111299.93 | 111299.93 | 111299.93 | 111299.93 | 92.7499 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844421 | Cuarto Recamara Adicional La Vega Las Vegas - 23126 | 23126 | Querétaro | Peñamiller | La Vega (Las Vegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139364 | 139364 | 139364 | 35692.14 | 35692.14 | 35692.14 | 35692.14 | 25.6107 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844422 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Panteon La Vega - 22198 | 22198 | Querétaro | Peñamiller | La Vega (Las Vegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 564066.58 | 564066.58 | 564066.58 | 563503.72 | 194969.54 | 194969.54 | 194969.54 | 34.565 | 0 | Otros | 7 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844423 | Pavimentación De Concreto De Calle La Vega - 22112 | 22112 | Querétaro | Peñamiller | La Vega (Las Vegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 112517.64 | 112517.64 | 112517.64 | 112517.64 | 93.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844424 | Pavimentación De Concreto De Calle El Zapote - 22122 | 22122 | Querétaro | Peñamiller | El Zapote II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 117804.58 | 117804.58 | 117804.58 | 117804.58 | 98.1705 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844425 | Cuarto Recamara Adicional Loma Blanca - 22170 | 22170 | Querétaro | Peñamiller | Loma Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139364 | 139364 | 139364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844426 | Pavimentación De Concreto De Calle Puerto Amarillo - 22138 | 22138 | Querétaro | Peñamiller | Puerto Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 111766.09 | 111766.09 | 111766.09 | 111766.09 | 93.1384 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844427 | Cuarto Recamara Adicional Puerto Amarillo - 21900 | 21900 | Querétaro | Peñamiller | Puerto Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209046 | 209046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844428 | Cuarto Recamara Adicional El Aguacatito - 21961 | 21961 | Querétaro | Peñamiller | El Aguacatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844429 | Cuarto Recamara Adicional Puerto De Ojo De Agua - 22177 | 22177 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844430 | Rehabilitación De Camino Pavimentación De Concreto De Calle La Laja - 23817 | 23817 | Querétaro | Peñamiller | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 183172.69 | 183172.87 | 183172.87 | 141902.77 | 141902.77 | 141902.77 | 141902.77 | 77.4693 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844431 | Cuarto Recamara Adicional - 21134 | 21134 | Querétaro | Peñamiller | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139364 | 139364 | 139364 | 42733.18 | 42733.18 | 42733.18 | 42733.18 | 30.663 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844432 | Red O Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Pueblo Nuevo - 21978 | 21978 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 208270.68 | 208270.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 207 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844433 | Cuarto Recamara Adicional Pueblo Nuevo - 21286 | 21286 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844434 | Pavimentación De Concreto De Calle Pueblo Nuevo - 23547 | 23547 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 62937.76 | 62937.76 | 62937.76 | 62937.76 | 52.4481 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844435 | Pavimentación De Concreto De Calle Vista Alegro - 22144 | 22144 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 100727.17 | 100727.17 | 100727.17 | 100727.17 | 83.9393 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 97.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844436 | Cuarto Recamara Adicional Vista Alegre - 21928 | 21928 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278728 | 278728 | 278728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844440 | Empedrado Ahogado En Calle Pirules - 10711 | 10711 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 898787.62 | 269636.28 | 269636.28 | 269636.28 | 29.9596 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 28 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844441 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Pirules - 10766 | 10766 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 298605.52 | 89581.66 | 89581.66 | 89581.66 | 29.8606 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844442 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Los Nogales - 10755 | 10755 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844443 | Construccion De Puente Vado Ramas Blancas - 11047 | 11047 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 640000 | 640000 | 640000 | 638357.41 | 593987.23 | 593987.23 | 581595.6 | 92.8105 | 0 | Otros | 300 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844444 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Calandrias Con Calle Girasoles - 10379 | 10379 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844445 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Shotol - 10348 | 10348 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA POR INIIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844446 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Olmos - 10714 | 10714 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844447 | Empedrado Ahogado En Calle Palmas - 10676 | 10676 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 388403.71 | 116521.11 | 116521.11 | 116521.11 | 116521.11 | 29.8772 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844448 | Empedrado Ahogado En Calle Cipres - 10674 | 10674 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844449 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Cipres - 10301 | 10301 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 179204.13 | 179204.13 | 179204.13 | 179204.13 | 175341.97 | 99.5579 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844450 | Empedrado Ahogado En Calle Miguel Aleman Segunda Etapa - 10700 | 10700 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTSRE 2017. / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844451 | Construcción De Linea De Conducción Distribución Y Equipamiento De Sistema De Ap - 10210 | 10210 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844452 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Cinco De Mayo - 10721 | 10721 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844453 | Empedrado Ahogado En Calle Guadalupe Victoria - 10685 | 10685 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 599295.51 | 599295.51 | 599295.51 | 599295.51 | 599295.51 | 586379.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844454 | Empedrado Con Tepetate En Calle Cinco - 10680 | 10680 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 348252.42 | 348111.95 | 348111.95 | 340609.54 | 99.4606 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844455 | Construcción De Linea De Conducción Para Agua Potable En Tubería De Cuatro Pulgadas Fo Go Ced Cuarenta - 10120 | 10120 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Registro: OBRA POR INICAR 4TO. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844456 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos - 11395 | 11395 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 669999.85 | 670000 | 670000 | 669379.16 | 200813.93 | 200813.93 | 200813.93 | 29.9722 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 30 | Financiera: OBRA INICIADA 3ER. TRIMESTRE / Física: OBRA INICIADA 3ER. TRIMESTRE / Registro: OBRA INICIADA 3ER. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844457 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Revolucion - 10750 | 10750 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 597998.35 | 179399.51 | 179399.51 | 179399.51 | 29.8999 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844458 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Santiago Apostol - 10720 | 10720 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844459 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Santa Teresita - 10719 | 10719 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTSRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844460 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Santa Amalia - 10718 | 10718 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMETESTRE 2017. / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844461 | Ampliacion De Red De Energia Electrica San Antonio Abad - 10717 | 10717 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844462 | Construcción De Linea De Conducción Tanque De Almacenamiento De Cap Doscientos Cincuenta Metros Cubicos Y Equipamiento - 10001 | 10001 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 3769409.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR 4TO. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844463 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Justo Sierra - 30159 | 30159 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 624938.54 | 289266.86 | 289266.86 | 289266.86 | 46.2827 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE COSTRUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844464 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle Justo Sierra - 30168 | 30168 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA ENCARA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 375722.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844465 | Construcción De Calle De Empedrado En Calle Peñamiller La Loma Tolimán - 13402 | 13402 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 482467.8 | 482467.8 | 482467.8 | 478731.44 | 478639.8 | 478639.8 | 478639.8 | 99.2066 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 95.83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844466 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En Bomintzá - 27974 | 27974 | Querétaro | Tolimán | Bomintzá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45454.56 | 45454.56 | 27272.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844467 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Cañada - 28464 | 28464 | Querétaro | Tolimán | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844468 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Carrizalillo - 27525 | 27525 | Querétaro | Tolimán | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106060.64 | 106060.64 | 63636.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844469 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En Casa Blanca - 27997 | 27997 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75757.6 | 75757.6 | 45454.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844470 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En Barrio De Casas Viejas - 27623 | 27623 | Querétaro | Tolimán | Barrio de Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75757.6 | 75757.6 | 45454.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844471 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Las Crucitas - 28565 | 28565 | Querétaro | Tolimán | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30303.02 | 30303.02 | 18181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844472 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Don Lucas - 28432 | 28432 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844473 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas - 21074 | 21074 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1332800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844474 | Construcción De Cuartos Adicionales - 29114 | 29114 | Querétaro | San Joaquín | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116580 | 116580 | 116564.07 | 116564.07 | 82879.57 | 82879.57 | 81404.49 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844475 | Construcción Muro De Contención Cuarta Etapa - 21308 | 21308 | Querétaro | San Joaquín | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: CONVERSION CON PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, R 20, TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE 3X1 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844476 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 29133 | 29133 | Querétaro | San Joaquín | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296000 | 296000 | 295619.29 | 295619.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844477 | Construcción De Techos Firmes - 25337 | 25337 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126689 | 126689 | 126666.95 | 126666.95 | 126666.95 | 126666.95 | 123937.04 | 99.9826 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844478 | Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 21517 | 21517 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59869.71 | 59869.71 | 59869.71 | 59869.71 | 58579.41 | 99.7828 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844479 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 29144 | 29144 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 79654.41 | 79654.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844480 | Pavimentación De Calles - 18450 | 18450 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 299848.25 | 299848.25 | 299848.25 | 299848.25 | 293386.01 | 99.9494 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844481 | Construcción De Cuartos Adicionales - 29089 | 29089 | Querétaro | San Joaquín | San José Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116580 | 116580 | 116564.07 | 116564.07 | 82879.57 | 82879.57 | 81404.49 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844482 | Pavimentación De Calles - 18343 | 18343 | Querétaro | San Joaquín | San José Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 297875.29 | 297875.29 | 297875.29 | 297875.29 | 291455.57 | 99.2918 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844483 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 18094 | 18094 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de la Garita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1125000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844484 | Construcción Muro De Contención En Escuela Primaria - 21797 | 21797 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: CONVERSION CON PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, R 20, TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE 3X1 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844485 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Mesa De Chagoya - 28475 | 28475 | Querétaro | Tolimán | Mesa de Chagoya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844486 | Construcción De Calle De Empedrado En Lindero Tolimán - 13322 | 13322 | Querétaro | Tolimán | Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 352000 | 352000 | 352000 | 346137.88 | 346137.88 | 346137.88 | 346137.88 | 98.3346 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844487 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Diezmeros - 28397 | 28397 | Querétaro | Tolimán | Diezmeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844488 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Barrio De García - 28633 | 28633 | Querétaro | Tolimán | Barrio de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844489 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Saucito - 28439 | 28439 | Querétaro | Tolimán | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844490 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos - 20775 | 20775 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 333200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844491 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Tule - 28451 | 28451 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844492 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Puerta - 28470 | 28470 | Querétaro | Tolimán | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844493 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En Los Gonzalez - 28617 | 28617 | Querétaro | Tolimán | Los González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75757.55 | 75757.55 | 45454.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844494 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Loma - 28606 | 28606 | Querétaro | Tolimán | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45454.53 | 45454.53 | 27272.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844510 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26434 | 26434 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 59500 | 35700 | 32130 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 100 | 0 | Metros lineales | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844511 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localodad De Arboledas Municipio De Landa De Matamoros - 23532 | 23532 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 472152.66 | 472150 | 424935 | 472150 | 211243.75 | 211243.75 | 211243.75 | 44.7408 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR
QUE17170100844512 | Mejoramiento De Línea De Agua Potable Varias Calles De La Comunidad Amazcala El Marqués Qro - 20441 | 20441 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 141 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE EJECUTAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844513 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av San Isidro Amazcala El Marqués Qro - 19602 | 19602 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 121550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844514 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles Amazcala El Marqués Qro - 19467 | 19467 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1818575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 389 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO.
QUE17170100844515 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En Calles De Atongo El Marqués Qro - 18452 | 18452 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 336600 | 336600 | 336600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE PRETENDE EJECUTAR EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844516 | Mejoramiento De Línea De Conducción De Agua Potable A La Comunidad Atongo El Marqués Qro - 19370 | 19370 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 839300 | 839300 | 839300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3516 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE PRETENDE EJECUTAR EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844517 | Ampliación De Red De Agua Potable Varias Calles Atongo El Marqués Qro - 18609 | 18609 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 718449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 233 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844518 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Comunidad Chichimequillas El Marqués Qro - 18411 | 18411 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1971915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 844 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO.
QUE17170100844519 | Ampliaicón De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Calle Ángel Serrano Chichimequillas El Marqués Qro - 18538 | 18538 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 556173.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844520 | Mejoramiento De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Rubén Galicia Chichimequillas El Marqués Qro - 18562 | 18562 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2179237.5 | 2179237.5 | 1254225.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO.
QUE17170100844521 | Cuarto Adicional Varias Comunidades - 28272 | 28272 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3860269.86 | 3860269.86 | 3139042.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 168 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SE PROYECTA INICIAL LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017, EL PROYECTO AUN NO SE CONCURSA, NO SE CUENTAN CON FOTOGRAFIAS INICIALES , AUN FALTA POR DEFINIR LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844522 | Piso Firme Varias Comunidades - 28023 | 28023 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844523 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ejido Jesús María La Griega El Marqués Qro - 20003 | 20003 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 540870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO.
QUE17170100844524 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ejido Jesús María La Griega El Marqués Qro - 19702 | 19702 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 514250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844525 | Mejoramiento De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ejido San Miguel Amazcala La Griega El Marqués Qro - 20069 | 20069 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1204665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO.
QUE17170100844526 | Ampliación Y Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles La Griega El Marqués Qro - 19751 | 19751 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 827475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 354 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO.
QUE17170100844527 | Urbanización De Calle San Miguel Amazcala La Griega El Marqués Qro - 20393 | 20393 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3280656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844528 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles Jesús María El Marqués Qro - 19397 | 19397 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 991100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 424 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO.
QUE17170100844529 | Mejoramiento De Línea De Drenaje Sanitario Priv Libertad Saldarriaga El Marqués Qro - 19861 | 19861 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 368775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO.
QUE17170100844530 | Mejoramiento De Línea De Agua Potable En Av Jesús Arriaga Saldarriaga El Marqués Qro - 19964 | 19964 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 702240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 304 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844531 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Callejón Centenario Saldarriaga El Marqués Qro - 19420 | 19420 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844532 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Callejón Centenario Saldarriaga El Marqués Qro - 19832 | 19832 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 295020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO.
QUE17170100844533 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Barrio La Campana Saldarriaga El Marqués Qro - 19802 | 19802 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2949529.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 378 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844534 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Corregidora Santa Cruz El Marqués Qro - 18511 | 18511 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 645700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844535 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Comunidad Santa Cruz El Marqués Qro - 18373 | 18373 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 818125 | 818125 | 818125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE PRETENDE EJECUTAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844536 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles De La Comunidad Santa Cruz El Marqués Qro - 18486 | 18486 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 463817.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 162 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844537 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Corregidora Santa Cruz El Marqués Qro - 18348 | 18348 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CANCELO CON EL OFICIO DOP-1251-2017 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DIRIGIDO AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DONDE SE SOLICITA ADECUACION DEL POA 2017 (FISMDF), PARA QUE SEA APROBADO POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844547 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Localidades - 22333 | 22333 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Río (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1800000 | 1246995.06 | 1246995.06 | 1199206.55 | 1199206.55 | 59.9603 | 0 | Otros | 12500 | 100 | 59.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844548 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Loma De Los Blases Segunda Etapa - 27512 | 27512 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499856.41 | 449870.77 | 499856.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y EL FINANCIERO HASTA EL 4TO. TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844552 | Cuarto Adicional - 24557 | 24557 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Muñeca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844553 | Piso Firme - 24470 | 24470 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 15000.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844556 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Localidad De El Torno - 30926 | 30926 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Torno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844557 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Las Joyas - 30905 | 30905 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 124 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844558 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Arroyo Seco - 25380 | 25380 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 297000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844559 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Loma - 16219 | 16219 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844560 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Aguacate - 22638 | 22638 | Querétaro | Arroyo Seco | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 66000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844561 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Cienega - 24654 | 24654 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844562 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Florida - 9153 | 9153 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 698091.62 | 698091.62 | 698091.62 | 698091.62 | 99.7274 | 0 | Otros | 342 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% FALTA ANEXAR ACTA DE ENTREGA - SE ANEXA ACTA DE ENTREGA, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844563 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Carricillo Cadereyta De Montes Qro - 30992 | 30992 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 297 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844564 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Localidad De El Hortelano - 30985 | 30985 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Hortelano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE17170100844565 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Luz - 30941 | 30941 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Luz (Carrizalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844567 | Construccion De Alcantarilla - 21341 | 21341 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 675000 | 675000 | 661629.71 | 661629.71 | 661629.71 | 661629.71 | 661629.71 | 98.0192 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844569 | Drenaje Pluvial En Colonia Los Ángeles - 27034 | 27034 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 797278.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Con lo respectivo a la Obra FISM 2017; no se adjunta el contrato ya que se encuentra en proceso de firma para el mes de Octubre 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844570 | Red De Alumbrado Público En Los Ángeles - 27580 | 27580 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 352196.24 | 352196.24 | 352196.24 | 352196.24 | 164863.8 | 164863.8 | 164863.8 | 46.8102 | 0 | Metros lineales | 1430 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844571 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Veinte De Noviembre - 26256 | 26256 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1086679.8 | 1086679.8 | 1086679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Con lo respectivo a la Obra FISM 2017, no se envían fotos ya que se encuentra en proceso de firma para el mes de Octubre 2017, y no se cuenta con las mismas. - Con lo respectivo a dicha Obra, se menciona que a la fecha aun no ha sido contratada, por lo cual no se reportan fotografias ni el contrato de la misma
QUE17170100844580 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Shaminal - 28443 | 28443 | Querétaro | Tolimán | El Shaminal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15151.52 | 15151.52 | 9090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DEL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844581 | Construccion De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable - 16180 | 16180 | Querétaro | Tolimán | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1998853.48 | 1798968.13 | 1998853.48 | 599656.05 | 599656.05 | 599656.05 | 30 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844584 | Construcción De Cuartos Adicionales - 29017 | 29017 | Querétaro | San Joaquín | Agua de Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58290 | 58290 | 58282.04 | 58282.04 | 41439.78 | 41439.78 | 40702.24 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844585 | Construcción De Cuartos Adicionales - 28985 | 28985 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 291450 | 291450 | 291410.18 | 291410.18 | 207198.91 | 207198.91 | 203511.21 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844586 | Construcción De Cuartos Adicionales - 29129 | 29129 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 291450 | 291450 | 291410.18 | 291410.18 | 207198.91 | 207198.91 | 203511.22 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844587 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Barrio La Herradura - 18170 | 18170 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844588 | Construcción De Cuartos Adicionales - 29121 | 29121 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 233160 | 233160 | 233128.15 | 233128.15 | 165759.13 | 165759.13 | 162808.98 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844589 | Pavimentación De Calle Segunda Etapa - 18522 | 18522 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 0 | Financiera: CONVERSION CON PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, R 20, TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE 3X1 / Física: CONVERSION CON PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, R 20, TRANSFERENCIA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844590 | Construcción Muro De Contención Cuarta Etapa - 21171 | 21171 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: CONVERSION CON PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, R 20, TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE 3X1 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844591 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Quinta Etapa - 17990 | 17990 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1959618.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844592 | Construcción De Cuartos Adicionales - 29001 | 29001 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58290 | 58290 | 58282.04 | 58282.04 | 41439.78 | 41439.78 | 40702.24 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844593 | Construcción De Cuartos Adicionales - 28955 | 28955 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174870 | 174870 | 174846.11 | 174846.11 | 124319.35 | 124319.35 | 122106.74 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844594 | Rehabilitación De Calle Segundada Etapa - 18284 | 18284 | Querétaro | San Joaquín | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 299982.75 | 299982.75 | 133733.71 | 133733.71 | 132387.07 | 44.5779 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 44.5 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844595 | Construcción Muro De Contención - 21455 | 21455 | Querétaro | San Joaquín | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: CONVERSION CON PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, R 20, TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE 3X1 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844596 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 29140 | 29140 | Querétaro | San Joaquín | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 713000 | 713000 | 712640.1 | 712640.1 | 213792.03 | 213792.03 | 213792.03 | 29.9849 | 0 | Otros | 0 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844597 | Construcción De Cuartos Adicionales - 29068 | 29068 | Querétaro | San Joaquín | Puerto Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 291450 | 291450 | 291410.18 | 291410.18 | 207198.91 | 207198.91 | 203511.22 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844598 | Rehabilitación De Dispensario Medico - 21616 | 21616 | Querétaro | San Joaquín | San José Quitasueño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Salud | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 99981.98 | 99981.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 100 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844599 | Pavimentación De Calles - 21082 | 21082 | Querétaro | San Joaquín | San Francisco Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 100 | 0 | Financiera: CONVERSION CON PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, R 20, TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE 3X1 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844600 | Rehabilitación De Dispensario Medico - 21699 | 21699 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Salud | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 99510.03 | 99510.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 100 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844601 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 29148 | 29148 | Querétaro | San Joaquín | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 416000 | 416000 | 415695 | 415695 | 124708.5 | 124708.5 | 124708.5 | 29.978 | 0 | Otros | 0 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844602 | Construcción De Cuartos Adicionales - 26421 | 26421 | Querétaro | San Joaquín | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58290 | 58290 | 58282.06 | 58282.06 | 41439.78 | 41439.78 | 40702.24 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844603 | Construcción De Baño Digno - 24954 | 24954 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 39750 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844604 | Piso Firme - 25029 | 25029 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 37500.7 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844605 | Construcción De Muros De Contención - 25726 | 25726 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 27428.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844606 | Introduccion De Linea De Distribucion Y Reubicacion Colocacion De Tomas Domiciliarias En Barrio San Jose Piedra Grande - 14097 | 14097 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 391902.74 | 391902.74 | 391902.74 | 391902.74 | 391902.74 | 78.3805 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100844607 | Vivienda Digna - 12119 | 12119 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 96000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844608 | Cuarto Adicional - 20972 | 20972 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844609 | Vivienda Digna - 12337 | 12337 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844610 | Construcción De Red De Drenaje En Barrio San Juan Diego En La Localidad De Ahuacatlan De Guadalupe Pinal De Amoles - 18288 | 18288 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1452148.17 | 1444366.84 | 1299930.16 | 1444366.84 | 676848.37 | 676848.37 | 676848.37 | 46.8613 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844611 | Cuarto Adicional - 24769 | 24769 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844612 | Piso Firme - 24852 | 24852 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 22500.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844613 | Vivienda Digna - 11462 | 11462 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844614 | Piso Firme - 24739 | 24739 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 30000.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844615 | Construcción De Baño Digno - 24822 | 24822 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 79500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844616 | Cuarto Adicional - 20772 | 20772 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844617 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20478 | 20478 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844618 | Vivienda Digna - 11861 | 11861 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844619 | Piso Firme - 24963 | 24963 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 15000.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844620 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20600 | 20600 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844621 | Vivienda Digna - 11917 | 11917 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844622 | Rehabilitación Y Ampliación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De Huilotla Pinal De Amoles - 18355 | 18355 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1325594.51 | 1325322.96 | 1192790.66 | 1325322.96 | 823291.86 | 823291.86 | 823291.86 | 62.1201 | 0 | Otros | 60 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844623 | Cuarto Adicional - 20082 | 20082 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844624 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Maguey Blanco Pinal De Amoles - 18398 | 18398 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1694487.74 | 1525038.97 | 1694487.74 | 951175.43 | 951175.43 | 951175.43 | 56.1335 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844625 | Cuarto Adicional - 24463 | 24463 | Querétaro | Pinal de Amoles | Medias Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844626 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20516 | 20516 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844627 | Estufas Ecologicas - 27588 | 27588 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 3233.46 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844628 | Vivienda Digna - 11515 | 11515 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844629 | Ampliación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De El Ranchito - 18210 | 18210 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 678949.15 | 678833.88 | 610950.49 | 678833.88 | 458954.75 | 458954.75 | 458954.75 | 67.6093 | 0 | Otros | 120 | 100 | 85 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844630 | Vivienda Digna - 12122 | 12122 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 64000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844631 | Cuarto Adicional - 20169 | 20169 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844632 | Cuarto Adicional - 24518 | 24518 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844633 | Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De El Timbre De Guadalupe Pinal De Amoles - 18437 | 18437 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 517538.56 | 516509.55 | 516509.54 | 516509.55 | 516509.54 | 516509.54 | 516509.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844634 | Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia De La Herradura - 30059 | 30059 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 588109.28 | 588109.28 | 588109.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO
QUE17170100844635 | Ampliacion De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Barrio El Tepetate Y Las Crucitas En Cabecera Municipal De Colon - 31105 | 31105 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 396608.03 | 356957.23 | 396608.03 | 118982.41 | 118982.41 | 118982.41 | 30 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO Y SE PAGO EL COSTO DE LA OBRA EN EL MES DE OCTUBRE-2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE TRAMITO EN PAGO DEL FINIQUITO Y FISICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
QUE17170100844641 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Jardin - 24694 | 24694 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844649 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaría Alvaro Obregón - 23169 | 23169 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844650 | Mantenimiento De Calles Varias Localidades Del Municipio - 22258 | 22258 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cañada del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 95963.51 | 95963.51 | 95963.51 | 95963.51 | 95963.51 | 95.9635 | 0 | Metros Cuadrados | 3580 | 100 | 95.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844651 | Construcción De Un Comedor Escolar En El Preescolar Primera Etapa - 22436 | 22436 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cañada del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 430000 | 430000 | 400423.87 | 400423.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844652 | Equipamiento De Dispensarios Medicos En Varias Localidades - 23978 | 23978 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844655 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Ajuchitlan - 31012 | 31012 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3835000 | 3828740.4 | 3445866.36 | 3828740.4 | 2904083.61 | 2904083.61 | 2904083.61 | 75.8496 | 0 | Metros lineales | 613 | 100 | 100 | Financiera: SE TRAMITA FINIQUITO PARA CUBRIR AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA CUENTA CON EL AVANCE FISICO SEGUN LO PROYECTADO / Registro: LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA CON UN AVANSE DEL 92% Y FINANCIERA MENTE SE TRAMITA LA FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844656 | Ampliacion De Energia Electrica En Diferentes Calles De La Localidad De Ajuchitlan Colon Qro - 30922 | 30922 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3895000 | 3887909.2 | 3499118.28 | 3887909.2 | 2098943.82 | 2098943.82 | 2098943.82 | 53.9864 | 0 | Otros | 790 | 100 | 83 | Financiera: EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA SEGÚN LO PLANEADO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA SEGUN LO PLANEADO FISICAMENTE / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 83% CUMPLIENDO CON LO PLANEADO Y FINANCIERA METE SE TRAMITAN PAGOS CON LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844657 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30402 | 30402 | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112000 | 112000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844658 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Nuevo Alamos - 30146 | 30146 | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 246461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 43 | Financiera: SE A PAGADO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844659 | Aportación Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30021 | 30021 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 5 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA PRCENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844660 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Los Benitos - 30121 | 30121 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 694551.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 124 | 100 | 44 | Financiera: SE A PAGADO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844661 | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad Del Blanco - 30094 | 30094 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1988109.28 | 1988109.28 | 1988109.28 | 1984146.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 39 | Financiera: SE TRAMITO PAGO DEL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISCO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844662 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Blanco - 30085 | 30085 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 697054.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 42 | Financiera: DE ESTA OBRA SE PAGO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO
QUE17170100844663 | Ampliacion De Re De Agua Potable En Calle Privada Niños Heroes El Blanco Colon - 31039 | 31039 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 388987.99 | 388987.99 | 388987.99 | 388987.98 | 388987.98 | 99.7405 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 100 | Financiera: SOLO FALTA EL PAGO DE LAS DEDUCTIVAS PARA CUBRIR AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% EL PAGO DE LA FINIQUITO SE TRAMITA
QUE17170100844664 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30492 | 30492 | Querétaro | Colón | Ejido Patria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 279999.76 | 279999.76 | 279999.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844665 | Construcción De Baños Dignos En Varias Localidades - 29994 | 29994 | Querétaro | Colón | La Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SE INICIAN TRABAJOS EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS INICIAN EN EL 4TO. TRIMESTRE
QUE17170100844666 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30376 | 30376 | Querétaro | Colón | La Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224000 | 224000 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
QUE17170100844667 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Las Cenizas - 29731 | 29731 | Querétaro | Colón | Las Cenizas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 890000 | 890000 | 890000 | 888563.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 806 | 100 | 35 | Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física: EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844668 | Construccion De Barda Perimetral En Kinder En La Localidad De Las Cenizas - 30267 | 30267 | Querétaro | Colón | Las Cenizas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 549059.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 43 | Financiera: SE A PAGADO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844669 | Rehabilitación De Empedrado En La Localidad Del Coyote - 29790 | 29790 | Querétaro | Colón | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 5 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO
QUE17170100844670 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30394 | 30394 | Querétaro | Colón | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 168000 | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844671 | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De La Esperanza - 30290 | 30290 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998149.71 | 905500.63 | 885985.53 | 885985.53 | 88.5986 | 0 | Metros lineales | 168 | 100 | 91 | Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO SEGUN LO PLANEADO / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844672 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30442 | 30442 | Querétaro | Colón | El Fuenteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112000 | 112000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844673 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30433 | 30433 | Querétaro | Colón | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
QUE17170100844674 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Leoncito - 29874 | 29874 | Querétaro | Colón | El Leoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 196518.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 37 | Financiera: DE ESTA OBRA SE A PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA EL AVANCE SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844675 | Aportación Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30036 | 30036 | Querétaro | Colón | México Lindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844676 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30484 | 30484 | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 168000 | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
QUE17170100844677 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30467 | 30467 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844678 | Construccion De Empedrado En La Localidad De La Pila - 29775 | 29775 | Querétaro | Colón | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 590425.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 38 | Financiera: SE A PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844679 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad Del Poleo - 30308 | 30308 | Querétaro | Colón | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 507612.61 | 507612.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 503 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
QUE17170100844680 | Construcción De Baños En La Primaria En La Localidad De El Potrero - 29819 | 29819 | Querétaro | Colón | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 151134.98 | 151134.98 | 151134.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 5 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTAUS SEGUN LO PLANEADO - LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTATUS SEGUN LO PLANEADO
QUE17170100844681 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Puerta De Enmedio - 30103 | 30103 | Querétaro | Colón | Puerta de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 495982.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 94 | 100 | 40 | Financiera: SE A PAGADO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844682 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30456 | 30456 | Querétaro | Colón | Puerta de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 168000 | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844683 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30449 | 30449 | Querétaro | Colón | El Mezote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844684 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Mezote - 30110 | 30110 | Querétaro | Colón | El Mezote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 396933.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 42 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844685 | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Los Quiotes - 30338 | 30338 | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 502387.39 | 502387.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
QUE17170100844686 | Aportación Para La Construcción De Piso Firme En Varia Localidades - 30032 | 30032 | Querétaro | Colón | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO
QUE17170100844687 | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De San Idelfonso - 30068 | 30068 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 494530.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 46 | Financiera: DE ESTA OBRA SE PAGO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844688 | Aportación Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30005 | 30005 | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 7 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTE UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844689 | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De San Vicente El Alto - 30283 | 30283 | Querétaro | Colón | San Vicente el Alto (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 496354.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 45 | Financiera: SE A PAGADO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844690 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De San Vicente El Alto - 30161 | 30161 | Querétaro | Colón | San Vicente el Alto (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 346441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 41 | Financiera: SE A PAGADO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA EL AVANCE FISICO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844691 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Saucillo - 30040 | 30040 | Querétaro | Colón | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 595815.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 37 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO
QUE17170100844692 | Construccion De Empedrado De Piedra Bola Ahogado En Mortero En Calle De Aaceso A La Telesecundaria Y Casa De Salud Primera Etapa Los Trigos - 29803 | 29803 | Querétaro | Colón | Los Trigos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1495479.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 100 | 31 | Financiera: SE PAGO ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844693 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30423 | 30423 | Querétaro | Colón | Los Trigos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844694 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Urecho - 30050 | 30050 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 543550.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 82 | 100 | 35 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO
QUE17170100844695 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30365 | 30365 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224000 | 224000 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844696 | Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda - 30461 | 30461 | Querétaro | Colón | La Zorra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA SE CONTRATARA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
QUE17170100844697 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De La Zorra - 30155 | 30155 | Querétaro | Colón | La Zorra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 447667.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 39 | Financiera: SE A PAGADO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844698 | Ampliación De Casa De Salud En La Localidad De Palmas - 29982 | 29982 | Querétaro | Colón | Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598508.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 587 | 100 | 34 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA PRESENTA EL AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO
QUE17170100844699 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Tierra Dura - 30325 | 30325 | Querétaro | Colón | Tierra Dura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 293864.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 41 | Financiera: DE ESTA OBRA SE PAGO EL ANTICIPO / Física: EL AVANCE FISICO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LO PLANEADO / Registro: EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA DENTRO DE LO PLANEADO
QUE17170100844700 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Nuevo Rumbo - 30127 | 30127 | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 77 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO
QUE17170100844701 | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Nuevo Rumbo - 30296 | 30296 | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SERA CONTRATADA EN EL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
QUE17170100844702 | Aportación Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30030 | 30030 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844703 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Santa Rosa Finca - 30113 | 30113 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844704 | Piso Firme - 24913 | 24913 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Gallina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 7500.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844705 | Cuarto Adicional - 24722 | 24722 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Gallina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 46000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844706 | Vivienda Digna - 11421 | 11421 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844707 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 20546 | 20546 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844708 | Cuarto Adicional - 20578 | 20578 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844709 | Vivienda Digna - 12082 | 12082 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 32000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844710 | Cuarto Adicional - 24741 | 24741 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución |  | 92000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844711 | Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red Electrica En La Localidad De La Escondida Pinal De Amoles - 18115 | 18115 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 575769.61 | 575625.45 | 518062.91 | 575625.45 | 373888.75 | 373888.75 | 373888.75 | 64.9535 | 0 | Otros | 50 | 100 | 89 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100844712 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Laguna De La Cruz - 22462 | 22462 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844713 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Nogal - 22594 | 22594 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844714 | Pavimentacion De Camino De Concreto Hidraulico En Acceso A La Comunidad De El Pino - 15916 | 15916 | Querétaro | Arroyo Seco | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499353.35 | 499353.35 | 499353.35 | 499353.35 | 99.8707 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINACIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844715 | Pavimentacion De Camino De Concreto Hidraulico En Acceso A La Comunidad De El Pocito - 13091 | 13091 | Querétaro | Arroyo Seco | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499342.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA SE COBRARA UNA ÚNICA ESTIMACIÓN QUE ESTA EN REVISIÓN / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, LA ESTIMACIÓN FINIQUITO ESTA EN REVISIÓN
QUE17170100844716 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Sabino - 22804 | 22804 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844717 | Mejoramiento De Centro De Salud En La Localidad De El Sabino - 10322 | 10322 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199956.82 | 199956.82 | 199956.82 | 199956.82 | 99.9784 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FINACIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA CONCLUIDA.
QUE17170100844718 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 22852 | 22852 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 231000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844719 | Ampliacion De Red Electrica El Riachuelo Sector Tanque - 12939 | 12939 | Querétaro | Arroyo Seco | El Riachuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 920000 | 920000 | 920000 | 850338.81 | 44834.5 | 44834.5 | 44834.5 | 4.8733 | 0 | Otros | 20 | 100 | 50 | Financiera: SE COBRÓ ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1 / Física: SE COLOCA CABLE NEUTRANEL DEL 2+1 1/0 Y DEL 1+1 CAL . 6,SE TIENE RAMAL LIENZO CHARRO TERMINADO. / Registro: SE COLOCA CABLE NEUTRANEL DEL 2+1 1/0 Y DEL 1+1 CAL . 6,SE TIENE RAMAL LIENZO CHARRO TERMINADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844720 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles En El Barrio De La Mezeta Cadereyta De Montes Qro - 31128 | 31128 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE17170100844721 | Ampliacion De Red De Drenaje En Privada Fresno Barrio De La Magdalena Cadereyta De Montes Qro - 31111 | 31111 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 355000 | 355000 | 355000 | 353403.62 | 353403.62 | 353403.62 | 353403.62 | 99.5503 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE PERO POR FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844722 | Ampliacion De Red De Drenaje En Privada Alamos Barrio De La Magdalena Cadereyta De Montes Qro - 31088 | 31088 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 305000 | 305000 | 305000 | 300546.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE INGRESO DE ESTIMACIONES PARA PAGO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844723 | Ampliacion De Red De Drenaje En Av De Los Robles Del Barrio De San Gaspar Cadereyta De Montes Qro - 31023 | 31023 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 525000 | 525000 | 525000 | 518928.19 | 481433.3 | 481433.3 | 481433.3 | 91.7016 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA FISICAMENTE / Física: TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844724 | Construcción De Cuartos Adicionales La Mezeta Cadereyta De Montes Queretaro - 24794 | 24794 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844725 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Para Beneficiar El Barrio Del Picacho En La Localidad De Fuentes Y Pueblo Nuevo Cadereyta De Montes - 24258 | 24258 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1060000 | 1056460.34 | 950814.31 | 1056460.34 | 736645.12 | 736645.12 | 736645.12 | 69.7277 | 0 | Metros lineales | 104 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170100844726 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Jazmin Encino Y Seis De Enero De La Localidad De El Demiño Cadereyta De Montes - 24180 | 24180 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1535699.61 | 1382129.65 | 1535699.61 | 460709.88 | 460709.88 | 460709.88 | 30 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844727 | Construcción De Colector Alterno Para Red De Drenaje Sanitario Y Rehabiliacion De Rebombeo Existente Cadereyta De Montes - 24426 | 24426 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3840000 | 3813498.02 | 3432148.21 | 3813498.02 | 3168829.16 | 3168829.16 | 3168829.16 | 83.0951 | 0 | Metros lineales | 2400 | 100 | 95 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO ADMINISTRATIVO POR FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844728 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tequisquiapan De La Localidad San Diego Cadereyta De Montes - 24074 | 24074 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 448519.46 | 448519.03 | 448519.46 | 448519.03 | 448519.03 | 448519.03 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 100 | Financiera: TERMIANDA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844729 | Construcción De Cuartos Adicionales Fuentes Y Pueblo Nuevo Cadereyta De Montes Qro - 26349 | 26349 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADO / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844730 | Construcción De Cuartos Adicionales El Demiño Cadereyta De Montes Qro - 26242 | 26242 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598541.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 35 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844731 | Construcción De Cuartos Adicionales Los Vazquez Cadereyta De Montes Queretaro - 26327 | 26327 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844732 | Construcción De Cuartos Adicionales San Gaspar Cadereyta De Montes Qro - 26295 | 26295 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844733 | Construccion De Huellas De Concreto Mesa Del Castillo - 31350 | 31350 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Castillo (La Fajilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299732.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 143 | 100 | 10 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844734 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Tierras Coloradas - 30978 | 30978 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844735 | Construccion De Petril Para Espacio De Uso Comunitario Segunda Etapa - 21022 | 21022 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 225000 | 204537 | 204536.4 | 204536.4 | 204536.4 | 204536.4 | 204536.4 | 99.9997 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844736 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 22305 | 22305 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 748013.4 | 748013.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844737 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero - 22263 | 22263 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1494175.97 | 1494175.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844738 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 21688 | 21688 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3570448 | 2686290 | 2686089.83 | 2686089.83 | 1703298.4 | 1703298.4 | 954680.59 | 63.4071 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844739 | Terminacion De Sistema Multiple De Agua Potable La Yerbabuena - 20800 | 20800 | Querétaro | Jalpan de Serra | Barreales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 550000 | 517911.16 | 517911.16 | 517911.16 | 517911.16 | 517911.16 | 94.1657 | 0 | Otros | 97 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844740 | Construccion De Dispensario Medico - 20783 | 20783 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrera de Tancáma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2017 | 380000 | 378444 | 378443.16 | 378443.16 | 378443.16 | 378443.16 | 378443.16 | 99.9998 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844741 | Modernizacion Del Sistema Multiple De Agua Potable Ayutla Para Beneficiar A Las Localidades De Tierra Fria Carrizalito Y Los Jasso Segunda - 18129 | 18129 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4362568.1 | 4334688.31 | 3901219.48 | 4334688.31 | 3347864.04 | 3347864.04 | 3347864.04 | 77.2343 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 80 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844742 | Construccion De Andador Tancoyol Espadañuela Segunda Etapa - 19416 | 19416 | Querétaro | Jalpan de Serra | Espadañuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 585000 | 585000 | 499671.53 | 499671.53 | 499671.53 | 499671.53 | 499671.53 | 85.4139 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844743 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Juarez - 21657 | 21657 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 21683.18 | 21683.18 | 21683.18 | 21683.18 | 21683.18 | 21.6832 | 0 | Otros | 41 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844744 | Sustitucion De Dispensario Medico - 20743 | 20743 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2017 | 395000 | 394454 | 394453.51 | 394453.51 | 394453.51 | 394453.51 | 394453.51 | 99.9999 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844745 | Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Telesecundaria Fray Junipero Serra - 21762 | 21762 | Querétaro | Jalpan de Serra | Laguna de Pitzquintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 688929 | 688928.23 | 688928.23 | 688928.23 | 688928.23 | 688928.23 | 99.9999 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844746 | Rehabilitación De Dispensario Medico Segunda Etapa - 20825 | 20825 | Querétaro | Jalpan de Serra | Moctezumas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149007 | 149006.62 | 149006.62 | 149006.62 | 149006.62 | 149006.62 | 99.9997 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844747 | Rehabilitacion De Camino Tancoyol Ojo De Agua De Tancoyol - 21496 | 21496 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844748 | Rehabilitación De Dispensario Medico - 21116 | 21116 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua del Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2017 | 220000 | 198130 | 198129.09 | 198129.09 | 198129.09 | 198129.09 | 198129.09 | 99.9995 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844749 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 21096 | 21096 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 73690 | 73690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844750 | Construccion De Rampa De Concreto - 21497 | 21497 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 70000 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844751 | Suministro E Instalacion De Paneles Fotovoltaicos - 20327 | 20327 | Querétaro | Jalpan de Serra | Río Adentro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 559895 | 447988 | 447987.55 | 447987.55 | 447987.55 | 447987.55 | 447987.55 | 99.9999 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844752 | Pavimentacion De Calle A Base De Piedra Bola Asentada Con Choy - 20006 | 20006 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844753 | Construccion De Dren Fluvial - 19417 | 19417 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844754 | Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Telesecundaria Alfonso Garcia Robles - 21553 | 21553 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2017 | 769048 | 682149 | 682148.9 | 682148.9 | 682148.9 | 682148.9 | 682148.9 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844755 | Rehabilitación De Dispensario Medico - 21146 | 21146 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2017 | 100000 | 92775 | 92774.78 | 92774.78 | 92774.78 | 92774.78 | 92774.78 | 99.9998 | 0 | Otros | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844756 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 21555 | 21555 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 20623.05 | 20623.05 | 20623.05 | 20623.05 | 20623.05 | 20.623 | 0 | Otros | 37 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844757 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Saucillo Jalpan De Serra Cuarta Etapa - 17826 | 17826 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2536499.22 | 2535754.28 | 2282178.85 | 2535754.28 | 1222275.51 | 1222275.51 | 1222275.51 | 48.2017 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 75 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844758 | Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable Santa Maria Tancoyol - 17804 | 17804 | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4623418 | 1387026 | 1387025.24 | 1387025.24 | 1387025.24 | 1387025.24 | 1387025.24 | 99.9999 | 0 | Otros | 247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844759 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 20171 | 20171 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancáma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844760 | Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 21674 | 21674 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancáma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2017 | 815000 | 571031 | 571030.03 | 571030.03 | 571030.03 | 571030.03 | 571030.03 | 99.9998 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844761 | Rehabilitacion De Escuela Secundaria General Fernando Altamirano - 21626 | 21626 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 54190.94 | 54190.94 | 54190.94 | 54190.94 | 28158.22 | 54.1909 | 0 | Otros | 78 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844762 | Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria Veinte De Noviembre - 21609 | 21609 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 60925.9 | 60925.9 | 60925.9 | 60925.9 | 60925.9 | 60.9259 | 0 | Otros | 53 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844763 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Nuevo Progreso - 29833 | 29833 | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 4 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA PRESENTA EL AVANCE FISICO SEGUN LO PLANEADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTATUS SEGUN LO PLANEADO
QUE17170100844764 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Progreso - 30077 | 30077 | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LOS TRABAJOS INICIARAN EN EL 4TO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE CONTRATARA EN ESTE 4TO. TRIMESTRE ASI COMO EL INICIO DE LOS TRABAJOS
QUE17170100844765 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo Ezequiel Montes - 16554 | 16554 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 7184188.54 | 7928431.71 | 6634048.3 | 6634048.3 | 6634048.3 | 82.9256 | 0 | Metros lineales | 6956 | 100 | 85 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO POR EL 30% META 1300 ML AVANCE 85% / Física: SE OTORGO ANTICIPO POR EL 30% META 1300 ML AVANCE 85% / Registro: SE OTORGO ANTICIPO POR EL 30% META 1300 ML AVANCE 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844776 | Pavimentación De Concreto De Calle Mesa Del Troje - 22522 | 22522 | Querétaro | Peñamiller | Mesa del Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 62.6667 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844777 | Cuarto Recamara Adicional Mesa Del Troje - 21655 | 21655 | Querétaro | Peñamiller | Mesa del Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844778 | Rehabilitación De Camino La Tinaja - 23719 | 23719 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 116580 | 116580 | 116580 | 116580 | 33.3086 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844779 | Cuarto Recamara Adicional La Tinaja - 21951 | 21951 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139364 | 139364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844780 | Cuarto Recamara Adicional - 21158 | 21158 | Querétaro | Peñamiller | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 21366.59 | 21366.59 | 21366.59 | 21366.59 | 21366.59 | 30.663 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844781 | Pavimentación De Concreto De Calle La Nopalera - 22498 | 22498 | Querétaro | Peñamiller | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 105856.36 | 105856.36 | 105856.36 | 105856.36 | 88.2136 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844782 | Cuarto Recamara Adicional Piedra Grande - 22183 | 22183 | Querétaro | Peñamiller | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844783 | Red O Sistema De Distribución De Agua Potable Segunda Etapa - 20821 | 20821 | Querétaro | Peñamiller | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 750000 | 750000 | 749441.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100850897 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa, Para Beneficiar A La Localidad De El Bondotal, En El Municipio De Ezequiel Montes | 832017 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2491918.8 | 2449002.02 | 2449002.02 | 2449002.02 | 1802051.01 | 1802051.01 | 1802051.01 | 73.5831 | 0 | Otros | 302 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100850899 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Carrizal De Los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza Y El Saucito, En Jalpan De Serra | 872017 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9709176.69 | 9687950.79 | 9687950.79 | 9687950.79 | 9687950.79 | 9687950.79 | 9687950.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100850968 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 892017 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1415342.87 | 1411721.75 | 1411721.75 | 1411721.75 | 1284839.71 | 1284839.71 | 1284839.71 | 91.0122 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 95 | Financiera: / Física: NA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100851681 | Adaptación Como Auditorio De Dos Canchas En La Secundaria Centenario Cinco De Mayo | 2016-00448C1 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 20929.65 | 20929.45 | 20929.45 | 20929.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1215 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZA MODIFICACIÓN EN EL CICLO DEL RECURSO , ESTA OBRA PERTENECE AL 2016 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REALIZA MODIFICACIÓN EN EL CICLO DEL RECURSO , ESTA OBRA PERTENECE AL 2016, OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADADMINSITRATIVO
QUE17170100851683 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En La Telesecundaria Aaron Saenz Garza | 2016-00016C2 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 51059.37 | 51059.37 | 51059.37 | 51059.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 106 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCEDO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCEDO DE CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100851685 | Construcción De Anexos (Direcciones), Andadores, Rampas Y Rehabilitación De Plafones Y Lonaria En La Primaria Lorenzo De La Parra | 2016-00400C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 72693.64 | 72693.64 | 72693.64 | 72693.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 768 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100851691 | Programa De Infraestructura Educativa Fam Básica 2017 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 75380029.14 | 5863007 | 4484875.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA DIFERENCIA DEL RECURSO YA ESTA COMPROMETIDO, / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100851695 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En La Telesecundaria Aarón Saenz Garza | 2016-00016C1 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1186528.26 | 1186528.26 | 1186528.26 | 1186528.26 | 1186528.26 | 1186528.26 | 1186528.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100851699 | Construcción De Gimnasio Auditorio En La Sec. Gral. Constitución De 1917 | 2016-00774C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 716259.97 | 716259.97 | 716259.97 | 716259.97 | 716259.97 | 716259.97 | 716259.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100851737 | Programa De Infraestructura Educativa Fam Media Sup 2017 Estatal | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 5415843 | 629469.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: DISMINUCIÓN, POR DIVISIÓN EN PROYECTOS / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100851872 | Programa De Infraestructura Educativa Fam Sup 2017 Estatal | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 24855802.34 | 7385416.56 | 1171467.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: YA SE TIENEN PROYECTOS EN EJEUCION / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100851881 | Construcción De Gimnasio-Auditorio En La Sec. Gral. Constitución De 1917 | 2016-0774_C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Iifeq | Deporte | En Ejecución | 2017 | 668932 | 668931.97 | 668931.97 | 668931.97 | 455279.56 | 455279.56 | 455279.56 | 68.0607 | 0 | Otros | 1712 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE17170100852024 | Vehiculos Y Equipos De Transporte | FORTAMUN 2017-001 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 100 | 0 | Vehículos | 57204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853139 | Construcción De Arco Techo En Esc. Prim. Emiliano Zapata | 2017-00141 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2017 | 1415802.94 | 1403484.34 | 1403484.34 | 1403484.34 | 1403484.34 | 1403484.34 | 1403484.34 | 100 | 0 | Otros | 24 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853140 | Construccion De Arco Techo En Esc. Prim. General Francisco Villa | 2017-00142 | Querétaro | Ezequiel Montes | Sombrerete | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2017 | 1396050.48 | 1384879.16 | 1384879.16 | 1384879.16 | 1384879.16 | 1384879.16 | 1384879.16 | 100 | 0 | Otros | 23 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853141 | Construcción De Arco Techo En J.N. Maria De La Luz Figueroa | 2017-00143 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2017 | 1528121.24 | 1527587.86 | 1527587.86 | 1527587.86 | 1527587.86 | 1527587.86 | 1527587.86 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853142 | Pavimentación De Calle Hidalgo Tramo: Calle Reynosa A Calle De Los Puentes | 2017-00146 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 498481.86 | 498481.86 | 373861.4 | 498481.86 | 332501.55 | 332501.55 | 332501.55 | 66.7028 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853143 | Pavimentación De Calle Principal De La Comunidad De El Salitrillo | 2017-00147 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 799232.26 | 799232.26 | 799232.26 | 799232.26 | 799232.26 | 799232.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853144 | Construcción De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Codorniz | 2017-00164 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 957758.96 | 957758.96 | 957758.96 | 957758.96 | 957758.96 | 957758.96 | 957758.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853145 | Construccion De Andador Peatonal Ahuacatlan - Huajales 2da Etapa, En La Localidad De Ahuacatlan De Guadalupe, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00202 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1537800.76 | 1537371.68 | 1153028.76 | 1537371.68 | 910404.43 | 910404.43 | 910404.43 | 59.2182 | 0 | Metros Cuadrados | 2024 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853146 | Rehabilitación De Calle Principal Con Concreto Hidraúlico, En La Localidad De La Tinaja, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00203 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998436.86 | 998081.11 | 998081.11 | 998081.11 | 998081.11 | 998081.11 | 998081.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853147 | Construcción De Calle Principal, En La Localidad De Alejandria De Morelos, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00205 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 999981.71 | 997834.69 | 997834.69 | 997834.69 | 997834.69 | 997834.69 | 997834.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853148 | Pavimentación De Calle Francisco De Asis, En La Localidad De Bucareli, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00204 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 996031.77 | 988153.4 | 988153.4 | 988153.4 | 988153.4 | 988153.4 | 988153.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853149 | Rehabilitacion Y Construccion De Salones De Usos Multiples En Casa De La Cultura, En La Localidad De Pinal De Amoles, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00211 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2748133.24 | 2748133.24 | 2061099.93 | 2748133.24 | 1889502.7 | 1889502.7 | 1889502.7 | 68.7559 | 0 | Otros | 500 | 0 | 55 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853150 | Construcción De Puente Vehícular Y Rehabilitación De Calle, En La Localidad De San Pedro El Viejo, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00212 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 999999.99 | 999867.17 | 749900.38 | 999867.17 | 542527.59 | 542527.59 | 542527.59 | 54.26 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853151 | Construcción De Cancha De Futbol 7 Y Circulado Perimetral En Unidad Deportiva Pinal De Amoles. Qro. | 2017-00213 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2910712.96 | 2910712.96 | 2183034.72 | 2910712.96 | 1603092.54 | 1603092.54 | 1603092.54 | 55.0756 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853152 | Construcción De Andador Y Escalinata En El Barrio "El Sabino", En La Localidad De Escanelilla, Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00311 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 999999.97 | 998645.11 | 748983.83 | 998645.11 | 784405.96 | 784405.96 | 784405.96 | 78.547 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853153 | Techumbre Del Jardín De Niños "Bicentenario" | 2017-00412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 324000 | 320721.66 | 240541.25 | 320721.66 | 96216.5 | 96216.5 | 96216.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853154 | Techumbre Primaria "Ya Botsi Maxei" | 2017-00413 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 512000 | 511747.82 | 383810.87 | 511747.82 | 153524.35 | 153524.35 | 153524.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853155 | Construcción De Techumbre En El Emsad 30 | 2017-00414 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 783000 | 780157.4 | 585118.05 | 780157.4 | 234047.23 | 234047.23 | 234047.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853156 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Niños Héroes | 2017-00415 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 292000 | 225895.32 | 169421.49 | 225895.32 | 67768.6 | 67768.6 | 67768.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853157 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Héroes De La Independencia" | 2017-00417 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 589000 | 584858.63 | 438643.97 | 584858.63 | 175457.59 | 175457.59 | 175457.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 85 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853158 | Construcción De Techumbre Con Iluminación En La Comunidad De La Cienega | 2017-00274 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Deporte | En Ejecución | 2017 | 950000 | 948741.26 | 711555.95 | 948741.26 | 908238.67 | 908238.67 | 908238.67 | 95.7309 | 0 | Otros | 86 | 0 | 94 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853159 | Andador Turístico-El Salitrillo-Conca(1ra Etapa) | 2017-00303 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2330000 | 2328923.16 | 2328923.16 | 2328923.16 | 2328923.16 | 2328923.16 | 2328923.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2073 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853160 | Pavimentación De Calle Rafael Huerta, Arroyo Seco | 2017-00334 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1398123.36 | 1398123.36 | 1398123.36 | 1398123.36 | 1398123.36 | 1398123.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1425 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853161 | Rehabilitación De Calle Sodolita Con Empedrado Ahogado En Mortero | 2017-00225 | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1890000 | 1883268.24 | 1412451.18 | 1883268.24 | 564980.47 | 564980.47 | 564980.47 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 85 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853162 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero " Calle Sin Nombre " (Calle Rumbo A La Iglesia) | 2017-00226 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1391254.02 | 1043440.52 | 1391254.02 | 417376.21 | 417376.21 | 417376.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853163 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero En Varias Calles De La Peñuela | 2017-00227 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2498707.05 | 1874030.29 | 2498707.05 | 1285991.43 | 1285991.43 | 1285991.43 | 51.4663 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853164 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Y Mejoramiento De Drenaje Pluvial Y Sanitario Varias Calles (Calle Hacienda Agua Azul , Hacienda Galeras, Hacienda San Idelfonso) | 2017-00228 | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1997849.57 | 1498387.18 | 1997849.57 | 1632446.96 | 1632446.96 | 1632446.96 | 81.7102 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 87 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853165 | Construcción De Andador Sobre Carretera Estatal 130 A La Comunidad De Los Benitos | 2017-00229 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1994768.67 | 1496076.5 | 1994768.67 | 598430.6 | 598430.6 | 598430.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1116 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853166 | Ampliacion De Red Drenaje Sanitario Ampliación Eléctrica Y Empedrado De Piedra Bola Con Mortero, Calle Prolongación Aquiles Serdan( El Puertecito) | 2017-00232 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1085616.32 | 814212.24 | 1085616.32 | 325684.89 | 325684.89 | 325684.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853167 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero En (Calle Sin Nombre) Calle De Acceso A La Comunidad. | 2017-00275 | Querétaro | Colón | Santa María de Guadalupe (Santa María del Mexicano) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 297444.17 | 223083.13 | 297444.17 | 89233.25 | 89233.25 | 89233.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853168 | Construcción Y Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Las Calles Zafiro , Diamante Y Topacio. | 2017-00276 | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494115.13 | 494115.13 | 494115.13 | 494115.13 | 494115.13 | 494115.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 196 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853169 | Rehabilitación De Campo De Fútbol De La Comunidad De El Fuenteño | 2017-00277 | Querétaro | Colón | El Fuenteño | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Deporte | En Ejecución | 2017 | 600000 | 594417.62 | 445813.21 | 594417.62 | 178325.28 | 178325.28 | 178325.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853170 | Construcción De Andador Peatonal En Calle (Sin Nombre ) De Acceso A La Comunidad De Salitrera. | 2017-00328 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 793847.68 | 595385.76 | 793847.68 | 238154.3 | 238154.3 | 238154.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 508 | 0 | 85 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853171 | Construcción De Plaza Comunitaria | 2017-00402 | Querétaro | Colón | Ejido Patria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1795453.99 | 1346590.49 | 1795453.99 | 538636.2 | 538636.2 | 538636.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 747 | 0 | 75 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853172 | Construcción De Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Sin Nombre De La Localidad De Mesa De Ramírez | 2017-00316 | Querétaro | Tolimán | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 499999.99 | 498017.17 | 498017.17 | 498017.17 | 498017.17 | 498017.17 | 498017.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853176 | Construcción De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Tatiana Ortiz | 2017-00278 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1244658.4 | 1242904.8 | 1242904.8 | 1242904.8 | 1242904.8 | 1242904.8 | 1242904.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 734 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853177 | Construcción De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Miguel Hidalgo | 2017-00279 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1544622.45 | 1544622.45 | 1544622.45 | 1544622.45 | 1544622.45 | 1544622.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853178 | Rehabilitación De Calles Y Bacheo En Av. Constitución En Cabecera Municipal. | 2017-00280 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999164.26 | 999164.26 | 999164.26 | 999164.26 | 999164.26 | 999164.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14053 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853179 | Construcción De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Girasol | 2017-00281 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 775000 | 766411.46 | 766411.46 | 766411.46 | 766411.46 | 766411.46 | 766411.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853180 | Construcción De Casa De Cultura | 2017-00282 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1496710.36 | 1122532.77 | 1496710.36 | 653585.04 | 653585.04 | 653585.04 | 43.6681 | 0 | Metros Cuadrados | 5604 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853181 | Construcción De Aula En Preescolar Comunitario | 2017-00397 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 597766.12 | 448324.59 | 597766.12 | 369823.6 | 369823.6 | 369823.6 | 61.8676 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853182 | Pavimentación De Calle Neverías Y Libramiento, En La Comunidad De San Pedro, Huimilpan | 2017-00236 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1999829.92 | 1499872.44 | 1999829.92 | 599948.89 | 599948.89 | 599948.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853183 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Varias Calles, Los Cues, Huimilpan | 2017-00237 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1995632.26 | 1496724.2 | 1995632.26 | 1068657.51 | 1068657.51 | 1068657.51 | 53.5498 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853184 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Calle Orquídeas, En La Comunidad De Santa Teresa, Huimilpan | 2017-00238 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 980314.63 | 735235.97 | 980314.63 | 294094.39 | 294094.39 | 294094.39 | 30 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853185 | Construcción De Alcantarillas Pluviales En Calle Sin Nombre, La Joya, Huimilpan. | 2017-00242 | Querétaro | Huimilpan | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 780000 | 777439.18 | 583079.39 | 777439.18 | 233231.75 | 233231.75 | 233231.75 | 30 | 0 | Otros | 50 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853186 | Construcción De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", En La Localidad De Santa Teresa; Huimilpan. | 2017-00243 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1120000 | 1116725.72 | 837544.29 | 1116725.72 | 335017.72 | 335017.72 | 335017.72 | 30 | 0 | Otros | 130 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853187 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calles, En La Localidad De Puerta Del Tepozan; Huimilpan | 2017-00360 | Querétaro | Huimilpan | Puerta del Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1481160.91 | 1110870.68 | 1481160.91 | 444348.28 | 444348.28 | 444348.28 | 30 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853188 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Varias Calles, En La Localidad De Ceja De Bravo; Huimilpan. | 2017-00361 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 969285.43 | 726964.07 | 969285.43 | 290785.63 | 290785.63 | 290785.63 | 30 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853189 | Urbanización De Calles Zona La Cantera, En La Localidad De Apapataro, Huimilpan | 2017-00362 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1465855.63 | 1099391.72 | 1465855.63 | 1217953.46 | 1217953.46 | 1217953.46 | 83.0882 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853190 | Pavimentación 4ta Privada Morelos Y Privada Rio | 2017-00363 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1462340.75 | 1096755.56 | 1462340.75 | 438702.23 | 438702.23 | 438702.23 | 30 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853191 | Techumbre En Escuela Jardín De Niños "Frederik Skinner", Santa Teresa, Huimilpan, Qro. | 2017-00393 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 373500 | 369721.62 | 277291.21 | 369721.62 | 110916.49 | 110916.49 | 110916.49 | 30 | 0 | Otros | 60 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853192 | Techumbre En Escuela Jardín De Niños "Un Nuevo Horizonte", Pio Xii, Huimilpan, Qro. | 2017-00394 | Querétaro | Huimilpan | Pío XII | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 98381.72 | 73786.29 | 98381.72 | 29514.52 | 29514.52 | 29514.52 | 30 | 0 | Otros | 10 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853193 | Techumbre En Escuela Jardín De Niños "Niños Héroes", El Salto, Huimilpan, Qro. | 2017-00398 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 175000 | 172277.33 | 129208 | 172277.33 | 51683.2 | 51683.2 | 51683.2 | 30 | 0 | Otros | 18 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853194 | Techumbre En Escuela Jardín De Niños "Emilio Behering", Cabecera Municipal, Huimilpan, Qr | 2017-00399 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 387500 | 385607.67 | 289205.75 | 385607.67 | 115682.3 | 115682.3 | 115682.3 | 30 | 0 | Otros | 120 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853195 | Techumbre En Escuela Jardín De Niños "Amado Nervo" San José Tepuzas, Huimilpan, Qro. | 2017-00407 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 230000 | 225824.33 | 169368.25 | 225824.33 | 67747.3 | 67747.3 | 67747.3 | 30 | 0 | Otros | 40 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853196 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calle Morelos Colonia Ortigas. | 2017-00364 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000.01 | 598924.74 | 449193.56 | 598924.74 | 179677.42 | 179677.42 | 179677.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853197 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calle 1ro De Mayo En Colonia El Panteon. | 2017-00365 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 870000.01 | 869583.63 | 652187.72 | 869583.63 | 260875.09 | 260875.09 | 260875.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853198 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Jalisco Colonia Las Misiones | 2017-00420 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 157300 | 157271.47 | 117953.6 | 157271.47 | 47181.44 | 47181.44 | 47181.44 | 30 | 0 | Metros lineales | 6 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853199 | Rehabilitación De Agua Potable En Calles Queretaro Y San Luis. | 2017-00421 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 153400 | 147286.71 | 110465.03 | 147286.71 | 44186.01 | 44186.01 | 44186.01 | 30 | 0 | Metros lineales | 14 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853200 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Querétaro Y San Luis Potosí, Col. Puerto De San Nicolas | 2017-00450 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Río | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 834260 | 796954.74 | 597716.05 | 796954.74 | 239086.42 | 239086.42 | 239086.42 | 30 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853201 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jalisco De La Colonia Las Misiones | 2017-00451 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Río | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 855470 | 855359.44 | 641519.58 | 855359.44 | 256607.83 | 256607.83 | 256607.83 | 30 | 0 | Metros lineales | 14 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853202 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calle De Acceso A Escuela Tele Secundaria Francisco I Madero. | 2017-00452 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 605000.01 | 602447.47 | 451835.6 | 602447.47 | 180734.24 | 180734.24 | 180734.24 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853203 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calle Monte Líbano Y Amando Montero De La Colonia Colosio. | 2017-00453 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2573658.01 | 2572668.04 | 1929501.03 | 2572668.04 | 771800.41 | 771800.41 | 771800.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853205 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calle Jalisco De La Colonia Las Misiones. | 2017-00454 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Río | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1740000 | 1699442 | 1274581.5 | 1699442 | 509832.6 | 509832.6 | 509832.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853206 | Pavimentación De La Calle Principal En La Localidad De La Yesca, Municipio De Landa De Matamoros Queretaro | 2017-00304 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 875000 | 874495.08 | 655871.31 | 874495.08 | 786670.08 | 786670.08 | 786670.08 | 89.9571 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853207 | Pavimentación De Calle Principal En Neblinas, Landa De Matamoros Qro | 2017-00305 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1325000 | 1324971 | 993728.25 | 1324971 | 1312667.81 | 1312667.81 | 1312667.81 | 99.0714 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853209 | Pavimentación De La Calle Principal A La Localidad De Cerro De La Palma, Landa De Matamoros Querétaro | 2017-00307 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 684114.99 | 684100 | 513075 | 684100 | 671796.63 | 671796.63 | 671796.63 | 98.2015 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853210 | Pavimentación De Calle Principal En La Comunidad De Puerto De San Agustín Landa De Matamoros Queretaro | 2017-00312 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 964230 | 963029.26 | 722271.95 | 963029.26 | 660644.98 | 660644.98 | 660644.98 | 68.6007 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853211 | Construcción De Andador En La Comunidad De Agua Zarca Landa De Matamoros Queretaro | 2017-00313 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 495582.37 | 495582.37 | 495582.37 | 495582.37 | 495582.37 | 495582.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1306 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853212 | Techumbre De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Rioverdito, Landa De Matamoros, Qro. | 2017-00314 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1199999.99 | 1197316.17 | 897987.13 | 1197316.17 | 931439.93 | 931439.93 | 931439.93 | 77.794 | 0 | Otros | 345 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853213 | Techumbre De Cancha De Usos Multiples En El Aguacate De Neblinas, Landa De Matamoros Queretaro | 2017-00315 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1197525.1 | 898143.83 | 1197525.1 | 879606.65 | 879606.65 | 879606.65 | 73.452 | 0 | Otros | 228 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853214 | Construcción De Cancha En Tres Lagunas Agua Zarca Landa De Matamoros Queretaro | 2017-00322 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 700000 | 699981 | 524985.75 | 699981 | 428649.38 | 428649.38 | 428649.38 | 61.2373 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853215 | Construcción De Plaza En Landa De Matamoros Barrio San Esteban | 2017-00323 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 850000 | 849958.67 | 637469 | 849958.67 | 552272.89 | 552272.89 | 552272.89 | 64.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 1609 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853216 | Rehabilitación Y Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De La Campana, Landa De Matamoros Queretaro | 2017-00388 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1899475.97 | 1424606.98 | 1899475.97 | 1515702.68 | 1515702.68 | 1515702.68 | 79.7958 | 0 | Otros | 51 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853217 | Empedrado Ahogado En Calle Hidalgo, En La Localidad De San Fandila, Pedro Escobedo | 2017-00250 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 995314.61 | 746485.96 | 995314.61 | 298594.38 | 298594.38 | 298594.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 45 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853218 | Pavimento De Empedrado Ahogado Del Camino De Epigmenio González A San Ildefonso, Pedro Escobedo, Querétaro | 2017-00251 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 993280.21 | 744960.16 | 993280.21 | 297984.06 | 297984.06 | 297984.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853219 | Empedrado Ahogado En Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Los Pinos, Pedro Escobedo, Querétaro | 2017-00252 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 992095.59 | 992095.59 | 744071.69 | 992095.59 | 920110.08 | 920110.08 | 920110.08 | 92.7441 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853220 | Empedrado Ahogado En Calle Niños Heroes En La Localidad De San Cirilo, Pedro Escobedo , Querétaro | 2017-00253 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Cirilo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 989743.03 | 989743.03 | 989743.03 | 989743.03 | 989743.03 | 989743.03 | 989743.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853221 | Empedrado Ahogado En Calle Manuel Septien De Cosio En La Localidad De Guadalupe Septien, Pedro Escobedo, Querétaro | 2017-00254 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 993577.09 | 993577.09 | 993577.09 | 993577.09 | 993577.09 | 993577.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853222 | Empedrado Ahogado En Calle Jacarandas En La Localidad De La Venta, Pedro Escobedo | 2017-00255 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1987233.6 | 1987233.6 | 1490425.2 | 1987233.6 | 596170.08 | 596170.08 | 596170.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 660 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853223 | Construcción De Arcotecho En La Sec. Tec. No. 40 "Federico Figueroa Barrón", En El Municipio De La Lira, Pedro Escobedo, Querétaro. | 2017-00283 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 599558.59 | 449668.94 | 599558.59 | 179867.58 | 179867.58 | 179867.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853224 | Empedrado Ahogado En Calle Laureles En La Localidad De Dolores De Ajuchitlancito | 2017-00284 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 992846.48 | 992846.48 | 744634.86 | 992846.48 | 909671.77 | 909671.77 | 909671.77 | 91.6226 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853225 | Construcción De Jardín Y Plaza En La Comunidad De La Purísima, Pedro Escobedo | 2017-00308 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999207.15 | 749405.36 | 999207.15 | 508106.3 | 508106.3 | 508106.3 | 50.8509 | 0 | Metros Cuadrados | 353 | 0 | 45 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853226 | Empedrado Ahogado En Calle Juarez En La Localidad De Quintanares, Pedro Escobedo | 2017-00389 | Querétaro | Pedro Escobedo | Quintanares | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1488952.45 | 1116714.34 | 1488952.45 | 1430990.61 | 1430990.61 | 1430990.61 | 96.1072 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853228 | Pavimentación De Calle En Barrio Campo Alegre, San Joaquín, Qro. | 2017-00366 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 496895.26 | 372671.45 | 496895.26 | 496895.26 | 496895.26 | 496895.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853229 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Santa Ana, San Joaquín, Qro. | 2017-00367 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1495896.6 | 1121922.45 | 1495896.6 | 1050586.42 | 1050586.42 | 1050586.42 | 70.2312 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853230 | Rehabilitación De La Calle José María Pino Suarez Poniente 5423965 | 1.1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2700000 | 2670300 | 2670300 | 2669437.9 | 1957481.1 | 1957481.1 | 1957481.1 | 73.3057 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853231 | Rehabilitación De La Calle Adolfo Lopez Mateos 5424055 | 1.2 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 835000 | 825815 | 825815 | 825749.02 | 283374.2 | 283374.2 | 283374.2 | 34.3145 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853232 | Pavimentación De Camino A San José Ithó 5424187 | 1.3 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2966036.36 | 2589448.21 | 2589448.21 | 2589448.21 | 87.275 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853233 | Rehabilitación De La Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria "Venustiano Carranza" 5427339 | 1.4 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Educación | En Ejecución | 2017 | 625000 | 618125 | 618125 | 618116.37 | 457839.81 | 457839.81 | 457839.81 | 74.0691 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853235 | Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Benito Juarez 5423425 | 1.5 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 670000 | 662630 | 662630 | 662518.43 | 662518.43 | 662518.43 | 662518.43 | 99.9832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853236 | Construcción De Delegación Municipal De Higueras | 2017-00318 | Querétaro | Tolimán | Loma de Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1491468.13 | 1118601.1 | 1491468.13 | 447440.44 | 447440.44 | 447440.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853237 | Pavimentación De Camino De Acceso A Xajay 5423597 | 1.6 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1976131.75 | 1976131.75 | 1976131.75 | 1976131.75 | 99.9055 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853238 | Rehabilitación De Plaza Constitución Sección Sureste 5427249 | 1.7 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2670000 | 2640630 | 2640630 | 2640292.67 | 2640292.67 | 2640292.67 | 2640292.67 | 99.9872 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853239 | Rehabilitación De Calle Javier Mina En Cabecera Municipal | 2.1 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Toliman | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 986995.83 | 986983.69 | 986983.69 | 986983.69 | 99.7961 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853240 | Construcción De Explanada En Central De Autobuses, Toliman, Querétaro | 2017-00325 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 985370.01 | 739027.51 | 985370.01 | 813188.8 | 813188.8 | 813188.8 | 82.5262 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 75 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853241 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Terrero Y Rancho Nuevo, Municipio De Toliman | 2017-00403 | Querétaro | Tolimán | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499719.43 | 374789.57 | 499719.43 | 149915.82 | 149915.82 | 149915.82 | 30 | 0 | Metros lineales | 862 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853242 | Pavimento En Calles Canario, Guacamaya, Clarin Y Calandria | 2017-00329 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9907000 | 9907000 | 9907000 | 9309826.43 | 2792947.93 | 2792947.93 | 2792947.93 | 28.1917 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 33 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853243 | Pavimentación De Calle Jazmin De Libramiento Surponiente De Queretaro Hacia Calle Sin Nombre, Pavimentación De Calle Jazmin Del Libramiento Surponiente De Queretaro A Calle Revolución, Pavimentación D | 3.1 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Corregidora | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 7912000 | 7912000 | 7840003.6 | 2352001.08 | 2352001.08 | 2352001.08 | 29.727 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853244 | Construcción De Techumbre, Porterias Y Gradas En Cobaq 19, En La Localidad De Bravo | 3.2 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Corregidora | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1883123.6 | 864177.11 | 864177.11 | 864177.11 | 43.6894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853245 | Construcción Del Centro De Desarrollo Humano "Jose Guadalupe Velazquez" | 3.3 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Corregidora | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5349500 | 5349500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratacion / Física: / Registro: Con lo respectivo a la Obra de Fortalece 2017, no se suben fotos de inicio del proyecto debido a que la obra se encuentra en proceso de firma, por lo cual no se cuenta con las mismas.
QUE17170100853246 | Construcción De Parque En Paseo De Tejeda Y Paseo De Belgrado, Col .Residencial Real Tejeda | 3.4 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Corregidora | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1976989.29 | 593096.79 | 593096.79 | 593096.79 | 29.9847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853247 | Pavimentación De Calles Nueve, Diez Y Sin Nombre En El Jaral | 2017-00330 | Querétaro | Corregidora | El Jaral | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9907000 | 9907000 | 9907000 | 9734946.95 | 4635379.29 | 4635379.29 | 4635379.29 | 46.7889 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 75 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853248 | Rehabilitación De Acceso A La Magdalena (Calle Revolución, Tramo Calle Mediola Y Calle Pirul) 5579495 - 5251 | 4.1 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7417500 | 7417500 | 7417500 | 7376584.98 | 2900165.27 | 2900165.27 | 2900165.27 | 39.099 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853249 | Revestimiento Del Dren Los Olvera De Calle Sabino A Calle Aristoteles, | 2017-00331 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9825969.14 | 9907000 | 9907000 | 9825969.14 | 2947790.75 | 2947790.75 | 2947790.75 | 29.7546 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 61 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853250 | Empedrado De Acceso A La Comunidad De El Romeral | 2017-00335 | Querétaro | Corregidora | El Romeral | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2300000.3 | 2322000 | 2322000 | 2300000.3 | 690000.09 | 690000.09 | 690000.09 | 29.7158 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 17 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853251 | Rehabilitación De Parque Praderas De Los Ángeles | 2017-00336 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2987265.21 | 3000000 | 3000000 | 2987265.21 | 896179.56 | 896179.56 | 896179.56 | 29.8727 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 14 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853252 | Construcción De Pavimento En Calle Revolución , Cadereyta De Montes, Qro. 5510765 - 4623 | 4.2 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9763643.48 | 5118888.33 | 5118888.33 | 5118888.33 | 51.7582 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853253 | Pavimento De Pedro Lascurain De Heroico Colegio Militar Hasta Francisco I Madero | 2017-00337 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1999600.25 | 2022000 | 2022000 | 1999600.25 | 777748.79 | 777748.79 | 777748.79 | 38.4643 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 33 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853254 | Empedrado De Calles: Valle 6, Valle 9, Valle 12, Valle 13, Valle 14 Y Valle 15, Col. Valle De Los Pinos | 2017-00338 | Querétaro | Corregidora | Valle de los Pinos | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9821709.04 | 9907000 | 9907000 | 9821709.04 | 2946512.72 | 2946512.72 | 2946512.72 | 29.7417 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853255 | Construcción De Pavimento Con Concreto Estampado En Calle Progreso 5579405-5250 | 4.3 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2449009.6 | 677009.91 | 677009.91 | 677009.91 | 27.3816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853256 | Empedrado En Calles Eucalipto, Roble, Cedros, Mezquite, Col. Valle Arboledas. | 2017-00339 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9867911.8 | 9907000 | 9907000 | 9867911.8 | 8296922.24 | 8296922.24 | 8296922.24 | 83.7481 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853257 | Techumbre En Canchas De Usos Multiples En La Unidad Deportiva De El Pueblito | 2017-00347 | Querétaro | Corregidora | El Cerrito | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3016429.68 | 3033000 | 3033000 | 3016429.68 | 904928.91 | 904928.91 | 904928.91 | 29.8361 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853258 | Construcción De Pavimento Con Adocreto En Calle Santos Degollado 5517303 - 4671 | 4.4 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1730300 | 1711266.7 | 1711266.7 | 1702023.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853259 | Construcción De Pavimento Con Adocreto En Calle Guillermo Prieto | 4.5 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1881200 | 1860506.8 | 1860506.8 | 1850154.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853260 | Pavimentación De Acceso A La Comunidad De Taponas | 2017-00348 | Querétaro | Corregidora | Taponas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9907000 | 9907000 | 9907000 | 9889725.78 | 2966917.74 | 2966917.74 | 2966917.74 | 29.9477 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 69,819,000 68N RAMO 23 FORTALECIM 17-I / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170100853261 | Construcción De Red De Alumbrado Público En Acceso A La Localidad Del Palmar 5741596 - 5890 | 4.6 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1388500 | 1373226.5 | 1373226.5 | 1368869.05 | 302933.4 | 302933.4 | 302933.4 | 22.06 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853262 | Pavimento De Adocreto En Calle Heroico Colegio Militar, Cadereyta De Montes, Qro | 4.7 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1964118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853263 | Construcción De Arcotecho, Gradas Y Área De Comedor En Esc. Prim. Gabino Barrera De La Localidad De Puerto De La Concepción, Cadereyta De Montes, Qro. 5399887 - 3995 | 4.8 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Concepción | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1965075.58 | 671142.21 | 671142.21 | 671142.21 | 33.9303 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170100853264 | Alumbrado Público En Laterales De Ramal A San Joaquin; En El Km 79 100 De La Carretera San Juan Del Río-Xilitla; A La Altura De Los Herrera, San Joaquin, Qro En El Km 29 120 De Su Trayectoria | 5.1 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Joaquin | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2468885.95 | 2468885.95 | 2468885.95 | 2461858.25 | 99.8538 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra al 100% reintegro por $3,614.05 a gobierno del estado, diferencia entre ministrado y contratado / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853265 | Pavimentación Calle Mercurio Localidad De Los Azóguez | 5.2 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Joaquin | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2458588.2 | 2352793.57 | 2352793.57 | 2257300.26 | 95.1585 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: se reintegra $13,911.80 a gob del est, diferencia entre ministrado y monto contratado fondo garantia / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853266 | Pavimentación Calle Fr. Conventuales, En San Francisco Gatos, San Joaquin, Qro. | 5.3 | Querétaro | San Joaquín | San Francisco Gatos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Joaquin | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2461903.01 | 2380529.74 | 2380529.74 | 2279910.33 | 96.2803 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: reintegro $10,596.99 a Gob del Est, fondo garantia y 5 al millar / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853267 | Pavimentación De Calle San Miguel, En San Rafael, San Joaquin, Qro | 5.4 | Querétaro | San Joaquín | San Rafael | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Joaquin | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2464720.99 | 2325958.7 | 2325958.7 | 2226274.86 | 94.0732 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: se reintegro $7,779.01 a Gob del Est, fondo garantia y 5 al millar / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853268 | Pavimentación Con Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Galeana, Arroyo Seco | 6.1 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Arroyo Seco | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 988342.35 | 902909.65 | 902909.65 | 902909.65 | 91.2952 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA EN TRAMITE ESTIMACIÓN FINIQUITO / Física: AVANCE FISICO DE 100% / Registro: LA OBRA ESTA EN TRAMITE DE ESTIMACIÓN FINIQUITO, Y SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853269 | Rehabilitación De Calle Cedro 5416793 | 6.1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 520000 | 514280 | 514280 | 514146.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA QUEDA EN PROCESO FINANCIERAMENTE, SE CONCLUYE EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro:
QUE17170100853270 | Construcción De Pavimento De Concreto Estampado En Calle Cuauhtemoc | 7.1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Rio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2950195.5 | 1936518.24 | 1936518.24 | 1936518.24 | 65.2686 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853273 | Pavimentación De Camino De Acceso A El Rincón De San Ildefonso 5417315 | 6.2 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2830000 | 2798870 | 2798870 | 2798448.25 | 2798448.25 | 2798448.25 | 2798448.25 | 99.9849 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853275 | Rehabilitación De Parque Aguamarina | 7.2 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Rio | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1949940.07 | 1050893.06 | 1050893.06 | 1050893.06 | 53.1291 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853277 | Urbanización En La Localidad De Santiago Mexquititlan Barrio 1ro. 5426188 | 6.3 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1650000 | 1631850 | 1631850 | 1631839.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853279 | Construcción De Carpeta Asfáltica En Calle De Acceso A Los Nogales | 7.3 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de san Juan del Rio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2450647.73 | 2137985.05 | 2137985.05 | 2137985.05 | 86.4706 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO,PENDIENTE FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853281 | Pavimentación De Camino De Acceso A Chiteje De Garabato A El Varal 5417105 | 12.1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1975208.47 | 1975208.47 | 1975208.47 | 1975208.47 | 99.8589 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853282 | Urbanización En El Centro De Servicios Municipales Sur 5423252 | 12.2 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1850000 | 1829650 | 1829650 | 1827095.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853283 | Rehabilitación De Calle Principal 5424551 | 12.3 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 351190.07 | 351190.07 | 351190.07 | 35.5096 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853285 | Pavimentación De Camino De Acceso A San Bartolome El Pino 5424335 | 12.4 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1976415.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITE FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853287 | Pavimentación De Calle Abasolo 4985560 | 18.1 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 988389.43 | 983389.43 | 983389.43 | 983389.43 | 99.4327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA
QUE17170100853288 | Urbanización De Acceso A Barrio Los Martinez, Delegacin El Palmar (Santa Marìa Del Palmar) 5766996 | 4.1 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1717538.95 | 1698646.02 | 1698646.02 | 1696792 | 524427.87 | 524427.87 | 524427.87 | 30.8733 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853289 | Repavimentación En Calle Maravillas | 7.4 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Rio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1464989.76 | 732494.88 | 732494.88 | 732494.88 | 49.3761 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853290 | Construcción De Puente Peatonal Paralelo Al Puente De La Historia | 7.5 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Rio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4899877.56 | 2449938.78 | 2449938.78 | 2449938.78 | 49.5438 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853291 | Repavimentación De Calle Salvador Carrillo | 7.6 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Rio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1960007.87 | 1564336.42 | 1564336.42 | 1564336.42 | 79.0868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853292 | Rehabilitación De Parque Las Haciendas | 7.7 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Rio | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1474999.95 | 934626.35 | 934626.35 | 934626.35 | 63.0014 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853293 | Construcción De Parque Lineal Boulevard Lomas De San Juan | 7.8 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Rio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3942855.82 | 2527943.46 | 2527943.46 | 2527943.46 | 63.9015 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853294 | Rehabilitación De Mercado Juárez | 7.9 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Rio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2449992.88 | 1265521.34 | 1265521.34 | 1265521.34 | 51.1839 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853295 | Construcción De Carpeta Asfaltica En Calle Pino Suarez Norte | 7.10 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Rio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2460002.79 | 1576453.75 | 1576453.75 | 1576453.75 | 63.7595 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853316 | Urbanización De Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De El Palmar (Santa Maria Del Palmar) 5772495 - 6146 | 21.1 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1976752.36 | 543269.49 | 543269.49 | 543269.49 | 27.4656 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170100853319 | Cancha De Usos Multiples San Martin La Florida, En El Municipio De Cadereyta De Montes, En El Estado De Querétaro 5338848 | 22.1 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1468177.11 | 433932.66 | 433932.66 | 433932.66 | 29.2506 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853330 | Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Naciones Unidas/Libertadores De América, El Salitre Delegación Epigmenio González 5002713 | 8.1 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 1690596.55 | 1671999.99 | 1671999.99 | 1639796.28 | 1512315.42 | 1512315.42 | 1512315.42 | 90.4495 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el Aprobado y el Comprometido fue reintegrado, se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853331 | Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria José Magdaleno Ocampo / Juan Rulfo, Comunidad De Jofrito, Delegación Santa Rosa Jáuregui 4993757 | 8.2 | Querétaro | Querétaro | Jofrito | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 1415571.28 | 1400000 | 1400000 | 1335357.7 | 400607.31 | 400607.31 | 400607.31 | 28.6148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853332 | Rehabilitación De Plaza Cívica Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria José María Truchuelo, Colonia La Piedad, Delegación Centro Historico 4993823 | 8.3 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 1617795.74 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1486190.16 | 1315138.82 | 1315138.82 | 1312905.65 | 82.1962 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación
QUE17170100853333 | Rehabilitación De Plaza Cívica Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Constitución/ Francisco I. Madero. 4993949 | 8.4 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 606673.42 | 600000.01 | 600000.01 | 456134.84 | 140593.47 | 140593.47 | 140547.3 | 23.4322 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación
QUE17170100853334 | Rehabilitación De Plaza Cívica Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Niños Heroes. 5002647 | 8.5 | Querétaro | Querétaro | Corea | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 1617795.74 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1574431.36 | 1517914.81 | 1517914.81 | 1517914.81 | 94.8697 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación
QUE17170100853335 | Rehabilitación De Plaza Cívica, Reubicación De Instalaciones Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez. 5002581 | 8.6 | Querétaro | Querétaro | La Joya | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 1051567.24 | 1040000 | 1040000 | 1035248.87 | 679842 | 679842 | 679842 | 65.3694 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación
QUE17170100853336 | Urbanización En Calle Santa María De Guadalupe Con Pavimento De Piedra Bola Ahogada En Mortero En La Cabecera Municipal | 9.1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalpan de Serra | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 988128.02 | 693443.14 | 693443.14 | 693443.14 | 70.1156 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853337 | Construccion De Arcotecho En La Secundaria "Cuitlahuac" 5707847 | 9.1 | Querétaro | Colón | El Saucillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 967979.22 | 957331.45 | 957331.45 | 954913.43 | 954913.43 | 950797.42 | 950797.42 | 99.3175 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR DE ESTA OBRA LAS DEDUCTIVAS PARA CERRAR AL 100% LA OBRA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SOLO FALTA TRANSFERIR LAS DEDUCTIVAS PARA QUE FINANCIERAMENTE QUEDE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853338 | Construcción De Arcotecho En La Telesecundaria "Vicente Guerrero" 5705858 | 27.1 | Querétaro | Colón | Ejido Patria | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 1061678.46 | 1050000 | 1050000 | 1046391.41 | 1046391.41 | 1041881.11 | 1041881.11 | 99.2268 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SOLO FALTA PAGAR LAS DEDUCTIVAS GENERADAS PARA QUE LA OBRA QUEDE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SOLO FALTA EL PAGO DE LAS DEDUCTIVAS PARA SERRAR FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853339 | Pavimentación De Calle En Puerto De Guadalupe Landa De Matamoros Queretaro | 10.1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Landa de Matamoros | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1491405.35 | 1475000 | 1475000 | 1461036.7 | 1461036.7 | 1461036.7 | 1461036.7 | 99.0533 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853340 | Construcción De Andador Agua Zarca Municipio De Landa De Matamoros, Queretaro | 10.2 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Landa de Matamoros | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1769464.11 | 1750000 | 1750000 | 1744424.54 | 1744424.54 | 1744424.54 | 1744424.54 | 99.6814 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR
QUE17170100853341 | Pavimentación De Calles Agua Zarca, Landa De Matamoros, Queretaro | 10.3 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Landa de Matamoros | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3239130.43 | 3203500 | 3203500 | 3197999.99 | 3197999.99 | 3197999.99 | 3197999.99 | 99.8283 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR
QUE17170100853342 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De La Carbonera 5705576 | 27.10 | Querétaro | Colón | La Carbonera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Deporte | En Ejecución | 2017 | 707785.64 | 700000 | 700000 | 697353.7 | 697353.7 | 694347.87 | 694347.87 | 99.1926 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SOLO FALTA PAGAR LAS DEDUCTIVAS PARA QUE FINANCIERAMENTE ESTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SOLO FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTREN AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853343 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero, La Joya, Colon 5705342 | 27.2 | Querétaro | Colón | La Joya | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1011122.35 | 1000000 | 1000000 | 996323.74 | 996323.74 | 987734.74 | 987734.74 | 98.7735 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SOLO FALTA EL PAGO DE LAS DEDUCTIVAS PARA QUE LA OBRA QUEDE AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SOLO FALTA PAGAR LAS DEDUCTIVAS PARA SERRAR AL 100% FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853344 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero 1ra Etapa 5704856 | 27.3 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1132457.03 | 1120000 | 1120000 | 1115148.8 | 1115148.8 | 1105535.46 | 1105535.46 | 98.7085 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SOLO FALTA PAGAR LAS DEDUCTIVAS PARA QUE LA OBRA QUEDE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% Y FALTA PAGAR LAS DEDUCTIVAS PARA QUE FINANCIERAMENTE QUEDE AL 100%
QUE17170100853345 | Construcción De Arcotecho En Telesecundaria "Sor Juana Ines De La Cruz" 5707259 | 27.4 | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 1061678.46 | 1050000 | 1050000 | 1049255.97 | 1049255.97 | 1044733.31 | 1044733.31 | 99.4984 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SOLO FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA QUE LA OBRA QUEDE SERRADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%, FINANCIERAMENTE SOLO FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA ESTAR AL 100%
QUE17170100853346 | Construcción De Arcotecho En Secundaria "Juan De La Barrera" 5707589 | 27.5 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 1061678.46 | 1050000 | 1050000 | 1049570.75 | 1046760.39 | 1042248.49 | 1042248.49 | 99.2618 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SOLO FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA QUE LA OBRA SE ENCUENTRE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% SOLO FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA QUE FINANCIERAMENTE ESTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853347 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero Y Ampliación De Drenaje En Varias Calles 5707034 | 27.6 | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1112234.58 | 1100000 | 1100000 | 1097361.97 | 1097361.97 | 1087901.97 | 1087901.97 | 98.9002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SOLO FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA QUE LA OBRA SE ENCUENTRE AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SOLO FALTA EL PAGO DE LAS DEDUCTIVAS PARA QUE QUEDE FINANCIERAMENTE AL 100%
QUE17170100853349 | Construcción De Arcotecho En Preescolar "Josefa Ortiz De Dominguez" 5706752 | 27.7 | Querétaro | Colón | La Zorra | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 626895.85 | 620000 | 620000 | 617808.93 | 617808.93 | 615145.96 | 615145.96 | 99.2171 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA EL PAGO DE LAS DEDUCTIVAS PARA QUE QUEDE FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SOLO FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA CUBRIR AL 100% FINANCIERAMENTE
QUE17170100853351 | Construcción De Arcotecho En La Primaria "Miguel Hidalgo" 5706494 | 27.8 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 1061678.46 | 1050000 | 1050000 | 1045959.32 | 1045959.32 | 1041450.88 | 1041450.88 | 99.1858 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SOLO FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA CUBRIR LA OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE L 100% FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA QUE FINANCIERAMENTE QUEDE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853353 | Construcción De Arcotecho En La Telesecundaria "Silvestre Revueltas" 5706116 | 27.9 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 1162790.7 | 1150000 | 1150000 | 1146720 | 1146720 | 1141777.34 | 1141777.34 | 99.285 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA CUBRIR FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LQ OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y FALTA PAGAR DEDUCTIVAS PARA ESTAR FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853356 | Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Multiples En Barrio San Ramón, San Pablo, Tolimán, En Querétaro 5574562 | 1.1 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Toliman | Deporte | En Ejecución | 2017 | 860000 | 850540 | 850540 | 846405.94 | 846405.33 | 846405.33 | 846405.33 | 99.5139 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE, Y LA DIFERENCIA SE REINTEGRA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853357 | Urbanización De Calle Santiago Apóstol De La Calle San Pablo Hacia La Presa 4860833 | 3.1 | Querétaro | Corregidora | San Francisco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 692300 | 692300 | 688555.4 | 291721.47 | 291721.47 | 291721.47 | 42.138 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853358 | Solución Vial En Avenida Candiles 4964536 | 3.2 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5650000 | 5587850 | 5587850 | 5587850 | 1644155.77 | 1644155.77 | 1644155.77 | 29.4238 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853361 | Construcción De Salón De Usos Múltiples, En La Localidad De Nogales 5750817 | 19.1 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Toliman | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 505500 | 499939.5 | 499939.5 | 498240.95 | 498156.79 | 498156.79 | 498156.79 | 99.6434 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, META 1 OBRA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853362 | Pavimentación De Avenida Candiles De Av. Camino Real A Calle Rio Bravo 4860605 | 3.3 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7417500 | 7417500 | 7374896.89 | 4396829.41 | 4396829.41 | 4396829.41 | 59.2764 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853364 | Construcción De Salón De Usos Múltiples, En La Localidad De El Terrero, Tolimán 5551322 | 19.2 | Querétaro | Tolimán | El Terrero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Toliman | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 505561.2 | 500000 | 500000 | 498240.95 | 498144.97 | 498144.97 | 498144.97 | 99.629 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida financieramente y reintegros realizados / Física: obra concluida / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853365 | Pavimentación Y Banquetas En Calle De Los Olivos De Avenida Candiles Hacia Calle Zaragoza 4860703 | 15.1 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 969742.62 | 290922.79 | 290922.79 | 290922.79 | 29.4159 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853366 | Construccion De Techumbre En La Localidad De La Puerta 5531390 | 19.3 | Querétaro | Tolimán | La Puerta | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Toliman | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 303336.7 | 300000 | 300000 | 298500.48 | 298500.48 | 298500.48 | 298500.48 | 99.5002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida financieramente y reintegro realizad / Física: obra concluida / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853367 | Pavimentación En Calle 11 De Febrero De Intersección Con Cto. 11 De Febrero A Calle Santa María Goreti 4861010 | 16.1 | Querétaro | Corregidora | Lourdes | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3350000 | 3313150 | 3313150 | 3244711.07 | 973413.32 | 973413.32 | 973413.32 | 29.3803 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853370 | Pavimentación En Calle Emilio Portes Gil De Calle Heroico Colegio Militar Hacia Calle Francisco I. Madero, Col. Santa Barbara 4860768 | 16.2 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1650000 | 1631850 | 1631850 | 1609816.55 | 833777.22 | 833777.22 | 833777.22 | 51.094 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853371 | Pavimentación De Calle 5 De Febrero Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre 4860945 | 29.1 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 769814.99 | 761347.03 | 761347.03 | 758858.23 | 515056.92 | 515056.92 | 515056.92 | 67.6507 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853374 | Construcción De Trotapista Y Cancha De Fútbol 7 En Cabecera Municipal, Ezequiel Montes, Querétaro 5048277 | 8.1 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5439500 | 5439500 | 5387242.98 | 2125067.65 | 2125067.65 | 2125067.65 | 39.0673 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE OTORGO EL 30 % DE ANTICIPO SE REALIZO UN REINTEGRO DEL RECURSO MINISTRADO POR LA CANTIDAD DE $52,257.02, METAS 2253.34 M2 AVANCE DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853375 | Rehabilitación De Calle Ignacio Allende En Cabecera Municipal, En El Municipio De Ezequiel Montes, En El Estado De Querétaro 5079103 | 23.1 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6624248 | 6551381.27 | 6551381.27 | 6521131.67 | 1559836.46 | 1559836.46 | 1559836.46 | 23.8093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE OTORGO EL ANTICIPO POR EL 30% SE REALIZO UN REINTEGRO DEL 30 RECURSO MINISTRADO POR LA CANTIDAD DE $30,249.6, METAS 2425.94 M2 AVANCE 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853376 | Rehabilitación De Calle Francisco I. Madero En Cabecera Municipal, En El Municipio De Huimilpan, En El Estado De Querétaro 5080585 | 13.1 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2713983 | 2684129.19 | 2684129.19 | 2681283.08 | 2056026.68 | 2056026.68 | 2056026.68 | 76.5994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853377 | Urbanización De Calle Principal En El Rincón, Huimilpan En El Estado De Querétaro 5080519 | 31.1 | Querétaro | Huimilpan | El Rincón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2457305.13 | 2281691.49 | 2281691.49 | 2281691.49 | 92.2828 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FSICAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853378 | Urbanizacion De Calle Fray Juan Crespi Con Pavimento De Piedra Bola Ahogada En Mortero En La Cabecera Municipal 5743187 | 10.1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1977775 | 1142039.05 | 1142039.05 | 566229.62 | 57.7371 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853379 | Urbanización De Calle Con Pavimento De Piedra Bola Ahogada En Mortero En La Cabecera Municipal 5743994 | 14.1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 1779572.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100853380 | Pavimento Con Piedra Ahogada Y Red De Drenaje En Calle Sonora, En El Municipio De Jalpan De Serra, En El Estado De Querétaro 5744992 | 24.1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 986977.67 | 317867.04 | 317867.04 | 316496.92 | 32.1402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853381 | Pavimentación De Calle Principal En La Localidad De El Naranjo, Municipio De Landa De Matamoros 5248835 | 5.1 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Naranjo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 719514.66 | 711600 | 711600 | 711303.16 | 711303.16 | 711303.16 | 711303.16 | 99.9583 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR
QUE17170100853382 | Construcción De Varias Calles En Camargo, En El Municipio De Peñamiller, En El Estado De Querétaro 5110152 | 2.1 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 978088.13 | 868995.32 | 868995.32 | 868995.32 | 87.8661 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853383 | Pavimentación De Calle Arroyo De Los Muertos Y Gustavo Diaz Ordaz En La Cabecera Municipal. 5109704 | 11.1 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 978002.6 | 700036.42 | 700036.42 | 700036.42 | 70.7822 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853384 | Construcción De Calle En Comunidad De Camargo, En El Municipio De Peñamiller, En El Estado De Querétaro 5110495 | 25.1 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1184890.36 | 602521.72 | 602521.72 | 602521.72 | 50.7686 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853385 | Pavimentación De Calle Escobedo 2da. Etapa, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro 5546973 | 28.1 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483151.15 | 634783.9 | 634783.9 | 634783.9 | 42.7896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100853386 | Cancha De Usos Multiples Y Techumbres San Pedro El Viejo, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro 5548152 | 32.1 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1879100 | 1879100 | 1878944.69 | 732159.4 | 732159.4 | 732159.4 | 38.9633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38.96 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853387 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Oriente En El Municipio De San Juan Del Río, Querétaro 5115589 | 17.1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9885334.79 | 4942667.4 | 4942667.4 | 4942667.4 | 49.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853388 | Ampliación De Av. Universidad A 4 Carriles 5115679 | 30.1 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido Cerro Gordo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9387528.25 | 4693764.13 | 4693764.13 | 4693764.13 | 47.4597 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853390 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria 5 De Mayo En Mesa De Ramirez 5531520 | 19.4 | Querétaro | Tolimán | Mesa de Ramírez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1011122.35 | 1000000 | 1000000 | 992218.34 | 992218.34 | 992218.34 | 992218.34 | 99.2218 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida financieramente y reintegro realizado / Física: obra concluida / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853392 | Construcción De Puente Peatonal En Cerrito Parado 5532036 | 19.5 | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 647040 | 639922.56 | 639922.56 | 638485.24 | 638004.75 | 638004.75 | 638004.75 | 99.7003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida financieramente, reintegros realizados / Física: obra concluida / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100853394 | Centro De Desarrollo Comunitario 1ra Etapa, En El Municipio De Tolimán, En El Estado De Querétaro 5572554 | 26.1 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2667048 | 2637710.47 | 2637710.47 | 2571501.51 | 2571058.88 | 2571058.88 | 2571058.88 | 97.4731 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida financieramente y reintegro realizado / Física: obra concluida / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100854632 | Techumbre En Escuela Jardín De Niños "Sueño Infantil", San Pedro Sur, Huimilpan, Qro. | 2017-00400 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 234000 | 233007.16 | 174755.37 | 233007.16 | 69902.15 | 69902.15 | 69902.15 | 30 | 0 | Otros | 20 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200866643 | Introducción De Linea De Conducción De Agua Potable - 1402 | 1402 | Querétaro | Pinal de Amoles | Peña Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Otros | 114 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200866649 | Adquisición De Tubería Para Linea De Conducción De Agua Y Tomas Domiciliarias - 1550 | 1550 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 998927.5 | 998927.5 | 998927.5 | 998927.5 | 998927.5 | 99.8927 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200867255 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 8594 | 8594 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 560000 | 560000 | 555571.15 | 555571.15 | 493475.41 | 493475.41 | 493475.41 | 88.1206 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867256 | Construcción De Baños Con Biodigestor - 22262 | 22262 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 236272.9 | 236272.9 | 70882 | 70882 | 70882 | 29.5342 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867257 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Amazonas - 19511 | 19511 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 298400 | 298400 | 296479.62 | 296479.62 | 88943.89 | 88943.89 | 88943.89 | 29.8069 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867258 | Construcción De Red De Agua Potable - 19403 | 19403 | Querétaro | Huimilpan | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92000 | 92000 | 90276.63 | 90276.63 | 27083 | 27083 | 27083 | 29.438 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867259 | Mejoramiento De Centros De Salud - 25327 | 25327 | Querétaro | Huimilpan | Piedras Lisas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29734.45 | 29734.45 | 29734.45 | 25.8151 | 0 | Otros | 400 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867260 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Cuarzo - 19377 | 19377 | Querétaro | Huimilpan | Piedras Lisas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 558543.11 | 558543.11 | 550535 | 550535 | 165160.5 | 165160.5 | 165160.5 | 29.5699 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867261 | Construcción De Baños Con Biodigestor - 22990 | 22990 | Querétaro | Huimilpan | Puerta del Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59068.22 | 59068.22 | 17720.47 | 17720.47 | 17720.47 | 29.5341 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867262 | Mejoramiento De Centros De Salud - 25414 | 25414 | Querétaro | Huimilpan | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29734.45 | 29734.45 | 29734.45 | 25.8151 | 0 | Otros | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867263 | Ampliación De Red De Energía Calle Prolongación Margarita - 8642 | 8642 | Querétaro | Huimilpan | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 459129 | 459129 | 457639.58 | 457639.58 | 449686.48 | 449686.48 | 449686.48 | 97.9434 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867264 | Mejoramiento De Centros De Salud - 43719 | 43719 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29734.45 | 29734.45 | 29734.45 | 25.8151 | 0 | Otros | 430 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867265 | Alumbrado Público En Acceso - 9832 | 9832 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 411555 | 411555 | 410791.5 | 410791.5 | 403582.93 | 403582.93 | 403582.93 | 98.0629 | 0 | Otros | 993 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867266 | Empedrado De Camino Parte Alta - 20422 | 20422 | Querétaro | Huimilpan | San Francisco (San Francisco Nevería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 293982.57 | 293982.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 10 | Financiera: ANTICIPO EN TRAMITE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867267 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 8698 | 8698 | Querétaro | Huimilpan | San Francisco (San Francisco Nevería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 370000 | 370000 | 369360.75 | 369360.75 | 361380.96 | 361380.96 | 361380.96 | 97.6705 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867268 | Construcción De Red De Agua Potable - 19592 | 19592 | Querétaro | Huimilpan | San Francisco (San Francisco Nevería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92000 | 92000 | 90623.63 | 90623.63 | 27083 | 27083 | 27083 | 29.438 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867269 | Mejoramiento De Centros De Salud - 43494 | 43494 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29734.45 | 29134.45 | 29134.45 | 25.2942 | 0 | Otros | 400 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867270 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 21459 | 21459 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 348113.81 | 348113.81 | 342080.1 | 342080.1 | 342080.1 | 97.7372 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867271 | Construcción De Red De Agua Potable Loma Los Peñaloza - 16529 | 16529 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128000 | 128000 | 125479.91 | 125479.91 | 37643.97 | 37643.97 | 37643.97 | 29.4094 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867272 | Ampliación De Electrificación En Varias Calles Sin Nombre En La Localidad De El Sauz Huimilpan - 17925 | 17925 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1297420.13 | 1296819.95 | 1297420.13 | 1296918.95 | 1296918.95 | 1296918.95 | 99.9614 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867273 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Varias Calles - 20902 | 20902 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 684803.74 | 684803.74 | 648166.7 | 648166.7 | 636857.87 | 636857.87 | 636857.87 | 92.9986 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867274 | Construcción De Red De Agua Potable Camino A Neverias - 19288 | 19288 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 88028 | 88028 | 26408.4 | 26408.4 | 26408.4 | 29.3427 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867275 | Mejoramiento De Centros De Salud - 43581 | 43581 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29734.45 | 29734.45 | 29734.45 | 25.8151 | 0 | Otros | 400 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867276 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Tv Secundaria Y Calle Presa Primera Etapa - 19804 | 19804 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998610.37 | 951331.97 | 951331.97 | 951331.97 | 95.1332 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867277 | Mejoramiento De Centros De Salud - 43566 | 43566 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29734.45 | 29734.45 | 29734.45 | 25.8151 | 0 | Otros | 400 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867278 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Varias Calles - 20982 | 20982 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 519679.39 | 519679.39 | 487647.96 | 487647.96 | 487647.96 | 81.2747 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867279 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Zona Los Martinez - 3338 | 3338 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1099109.26 | 1099109.26 | 1015921.37 | 1015921.37 | 1015921.37 | 92.3565 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867280 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 15505 | 15505 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 297278.39 | 297278.39 | 89183.52 | 89183.52 | 89183.52 | 29.7278 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867281 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 15575 | 15575 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 178367.03 | 178367.03 | 53510.11 | 53510.11 | 53510.11 | 29.7278 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867282 | Mejoramiento De La Red De Conducción De Pozo A Tanque - 40538 | 40538 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2565 | 100 | 0 | Financiera: la obra no se encuentra contratada / Física: la obra no se encuentra contratada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867283 | Construcción De Red De Agua Potable Camino A Spa - 9614 | 9614 | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 119463.44 | 119463.44 | 117403.73 | 117403.73 | 117403.73 | 97.8364 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867284 | Urbanización De Calles - 21935 | 21935 | Querétaro | Huimilpan | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 147386.17 | 147386.17 | 147386.17 | 98.2574 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867285 | Construcción De Baños Con Biodigestor - 24261 | 24261 | Querétaro | Huimilpan | La Presita (Palo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59068.22 | 59068.22 | 17720.47 | 17720.47 | 17720.47 | 29.5341 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867286 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 21321 | 21321 | Querétaro | Huimilpan | La Nueva Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 617627.69 | 617627.69 | 616996.66 | 616996.66 | 185099 | 185099 | 185099 | 29.9693 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867287 | Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 28280 | 28280 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE INICIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867288 | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado - 28236 | 28236 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE INICIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867289 | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario - 28222 | 28222 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE APLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867290 | Letrinas - 28434 | 28434 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332500 | 310182 | 279163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867291 | Muro Firme - 28390 | 28390 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 51287.8 | 46159.02 | 51287.8 | 51287.8 | 51287.8 | 51287.8 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867292 | Unidad Básica De Vivienda - 28234 | 28234 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 172800 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO TRANSFERENCIA AL IVEQ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867293 | Caminos Sacacosechas - 25612 | 25612 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 54000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867294 | Techo De Lamina - 28407 | 28407 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96000 | 200000 | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867297 | Caminos Sacacosechas - 25587 | 25587 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 36000 | 72000 | 64800 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867298 | Pavimentacion De Calles - 11260 | 11260 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867299 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27234 | 27234 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 620000 | 558000 | 13110.32 | 13110.32 | 13110.32 | 13110.32 | 2.1146 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867300 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 27044 | 27044 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 42500 | 217000 | 195300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867301 | Techo Firme - 28265 | 28265 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 90000 | 81000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867302 | Unidad Básica De Vivienda - 28080 | 28080 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 790500 | 288000 | 259200 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO TRANSFERENCIA AL IVEQ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867303 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 23361 | 23361 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 384169 | 365627.99 | 329065.11 | 216852.71 | 216852.71 | 216852.71 | 216852.71 | 59.3097 | 0 | Otros | 36 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867304 | Ampliación De Redes Electricas - 26650 | 26650 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 110000 | 83983.55 | 75585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR CFE ACABA DE LIBERAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867305 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 25795 | 25795 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 68000 | 40800 | 36720 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 100 | 0 | Metros lineales | 1232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867306 | Letrinas - 28425 | 28425 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332500 | 310182 | 279163.8 | 21364 | 21364 | 21364 | 21364 | 6.8876 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867307 | Acondicionamiento De Biblioteca - 23686 | 23686 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 83099.99 | 83099.99 | 83099.99 | 83099.99 | 55.4 | 0 | Otros | 60 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867309 | Pavimentacion De Calle - 11280 | 11280 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 184000 | 165600 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867310 | Ampliación De La Red De Drenaje A Planta De Tratamiento - 11109 | 11109 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 487298 | 438568.2 | 157346.11 | 157346.11 | 157346.11 | 157346.11 | 32.2895 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867312 | Caminos Sacacosechas - 24709 | 24709 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Alberca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23000 | 20594 | 18534.6 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 84.4081 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867313 | Caminos Sacacosechas - 24416 | 24416 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 63000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867314 | Caminos Sacacosechas - 24752 | 24752 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 72000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros lineales | 535 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867315 | Recalibracion De Energia Electrica - 18961 | 18961 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 373732.6 | 336359.34 | 140182.93 | 140182.93 | 140182.93 | 140182.93 | 37.5089 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELO LA OBRA DEBIDO A QUE LA EJECUTO DIRECTAMENTE CFE - ESTA OBRA SERA CANCELADA Y REINTEGRADO EL RECURSO DE ANTICIPO DEBIDO A QUE LA OBRA LA EJECUTARA DIRECTAMENTE LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867316 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 11074 | 11074 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 690903.04 | 621812.74 | 661093.3 | 661093.3 | 661093.3 | 661093.3 | 95.6854 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867317 | Caminos Sacacosechas - 28714 | 28714 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 33000 | 29700 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
QUE17170200867318 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26742 | 26742 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 35200 | 107285 | 96556.5 | 103438.42 | 103438.42 | 103438.42 | 103438.42 | 96.4146 | 0 | Otros | 13 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867319 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26583 | 26583 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95800 | 95800 | 86220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - VALIDAR
QUE17170200867321 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26497 | 26497 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15000 | 97109.24 | 87398.32 | 95005.22 | 95005.22 | 95005.22 | 95005.22 | 97.8333 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867322 | Piso Firme - 28330 | 28330 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 72566.67 | 65310 | 67940.6 | 67940.6 | 67940.6 | 67940.6 | 93.6251 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867323 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Calle Las Jacarandas - 22507 | 22507 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200274 | 638238.28 | 574414.45 | 502591.94 | 502591.94 | 502591.94 | 502591.94 | 78.7468 | 0 | Otros | 36 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867324 | Unidad Básica De Vivienda - 28108 | 28108 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 172800 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRANSFIRIO AL IVEQ
QUE17170200867325 | Circulado De Escuela Primaria Segunda Etapa - 23483 | 23483 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 249451.63 | 224506.47 | 249451.63 | 249451.63 | 249451.63 | 249451.63 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867326 | Piso Firme - 28344 | 28344 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108000 | 81732.8 | 73559.52 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 88.459 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867327 | Unidad Básica De Vivienda - 28199 | 28199 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 172800 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO TRANSFERENCIA AL IVEQ QUIEN SERA EL EJECUTOR
QUE17170200867329 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 10948 | 10948 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000.2 | 288000.18 | 320000.2 | 320000.2 | 320000.2 | 320000.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867330 | Construcción De Tanque Para Agua Potable - 3841 | 3841 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 198000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867331 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 18941 | 18941 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 281147 | 351597.9 | 316438.11 | 225905.73 | 225905.73 | 225905.73 | 225905.73 | 64.2512 | 0 | Otros | 13 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867332 | Caminos Sacacosechas - 25132 | 25132 | Querétaro | Landa de Matamoros | Matzacintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28000 | 42000 | 37800 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867334 | Rehabilitacion De Calle - 18407 | 18407 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867335 | Techo De Lamina - 28395 | 28395 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141000 | 259145.52 | 233230.97 | 259145.52 | 259145.52 | 259145.52 | 259145.52 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867336 | Muro Firme - 28380 | 28380 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 80000 | 72000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867337 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26054 | 26054 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38000 | 38000 | 34200 | 30854 | 30854 | 30854 | 30854 | 81.1947 | 0 | Otros | 48 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867338 | Unidad Básica De Vivienda - 28150 | 28150 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 172800 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO TRANSFERENCIA AL IVEQ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867339 | Construccion De Aula En Tele Bachillerato - 23514 | 23514 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1052832.15 | 947548.94 | 861108.93 | 861108.93 | 861108.93 | 861108.93 | 81.7898 | 0 | Otros | 160 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867341 | Caminos Sacacosechas - 24068 | 24068 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75000 | 89000 | 80100 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 100 | 0 | Metros lineales | 572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867342 | Construccion De Plaza Segunda Etapa - 18893 | 18893 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 231 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO EMPIAZA SE REALIZARA MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1
QUE17170200867343 | Caminos Sacacosechas - 24276 | 24276 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 88000 | 88000 | 79200 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
QUE17170200867344 | Pavimentacion De Calle - 11188 | 11188 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 345000 | 279084.08 | 251175.67 | 279084.08 | 279084.08 | 279084.08 | 279084.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867345 | Rehabilitacion Del Circulado De La Escuela Primaria - 23711 | 23711 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 70000 | 63000 | 65425.4 | 65425.4 | 65425.4 | 65425.4 | 93.4649 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VLIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867346 | Pavimentación De Calle Salida A La Yerbabuena - 18277 | 18277 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867347 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Principal De La Localidad De Puerto De Guadalupe Landa De Matamoros - 31921 | 31921 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 634202.84 | 634202.84 | 570782.56 | 634202 | 261367.38 | 261367.38 | 261367.38 | 41.212 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867348 | Recalibracion De Energia Electrica - 18972 | 18972 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 476096 | 429190.75 | 386271.68 | 289235.81 | 289235.81 | 289235.81 | 289235.81 | 67.391 | 0 | Otros | 36 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867349 | Ampliación De Redes Electricas - 26595 | 26595 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95000 | 75283.55 | 67755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CFE ACABA DE LIBERAR LOS PERMISOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867350 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 28114 | 28114 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48492 | 79906.6 | 71915.94 | 79480.93 | 79480.93 | 79480.93 | 79480.93 | 99.4673 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867351 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 28087 | 28087 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14208 | 275000 | 247500 | 148427.45 | 148427.45 | 148427.45 | 148427.45 | 53.9736 | 0 | Otros | 20 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SE AMPLIARON LAS METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867352 | Ampliacion De La Red De Drenaje Bo Las Aguilas - 11034 | 11034 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 620000 | 855298.73 | 769768.86 | 256589.62 | 256589.62 | 256589.62 | 256589.62 | 30 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867375 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 84110 | 84110 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 179071.03 | 179071.03 | 179071.03 | 179071.03 | 62632.08 | 62632.08 | 62632.08 | 34.9761 | 0 | Lote | 0 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867376 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Niños Héroes - 88202 | 88202 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 448040.98 | 448040.98 | 448040.98 | 134412.29 | 134412.29 | 134412.29 | 30 | 0 | Otros | 148 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META CONSISTE EN POSTES COLOCADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867377 | Ampliación De Red De Drenaje Segunda Etapa Calle Margaritas - 55006 | 55006 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499687.68 | 499687.68 | 499687.68 | 499687.68 | 406299.74 | 406299.74 | 81.3107 | 0 | Metros lineales | 340 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867378 | Construcción De Techumbre En Preescolar Herlinda Garcia Lapeyrette - 56769 | 56769 | Querétaro | Pedro Escobedo | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399486.74 | 399486.74 | 399486.74 | 324916.67 | 324916.67 | 324916.67 | 81.3335 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META CONSISTE EN UNA TECHUMBRE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867379 | Construcción De Barda Perimetral Segunda Etapa En Jardín De Niños Arcoiris - 56870 | 56870 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 298522.1 | 298522.1 | 298522.1 | 292088.43 | 292088.43 | 292088.43 | 97.8448 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867380 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Ceja Pedro Escobedo - 20025 | 20025 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 318238.76 | 286414.88 | 318238.76 | 247866.94 | 247866.94 | 247866.94 | 77.8871 | 0 | Otros | 280 | 100 | 90 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200867381 | Construccion De Empedrado En Calle Principal - 63027 | 63027 | Querétaro | Pedro Escobedo | Chintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 212700.6 | 212700.6 | 212700.6 | 208116.54 | 208116.54 | 208116.54 | 97.8448 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867382 | Ampliación De Red De Drenaje Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 78336 | 78336 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 599356.92 | 599356.92 | 599356.92 | 599356.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867383 | Rehabilitación De Vialidad En Calle Las Lajas - 69393 | 69393 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 698541.87 | 698541.87 | 698541.87 | 500035.33 | 500035.33 | 500035.33 | 71.5827 | 0 | Otros | 4298 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA META CONSISTE EN METROS CUADRADOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867384 | Solución Pluvial De Escuela Primaria Renacimiento - 62778 | 62778 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 475000 | 473520.15 | 473520.15 | 473520.15 | 434255.64 | 434255.64 | 434255.64 | 91.708 | 0 | Otros | 330 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867385 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Guadalupana - 55194 | 55194 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399752.9 | 399752.9 | 399752.9 | 260361.32 | 260361.32 | 260361.32 | 65.1306 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867386 | Ampliación De Red De Drenaje Calle Bugambilias - 78411 | 78411 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550000 | 549650.62 | 549650.62 | 549650.62 | 473172.02 | 473172.02 | 473172.02 | 86.086 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867387 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Quebradores - 78758 | 78758 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 498956 | 498956 | 498956 | 149686.8 | 149686.8 | 149686.8 | 30 | 0 | Otros | 420 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la meta consiste en postes colocados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867388 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Alfredo V Bonfil - 55380 | 55380 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 599812.23 | 599812.23 | 599812.23 | 586885.09 | 586885.09 | 586885.09 | 97.8448 | 0 | Metros lineales | 390 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867389 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Col Loma Verde - 83582 | 83582 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ignacio Pérez (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499420 | 499420 | 499420 | 149826 | 149826 | 149826 | 30 | 0 | Otros | 390 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la meta consiste en postes colocados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867390 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Antonio Elizondo - 82438 | 82438 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 299682.09 | 299682.09 | 299682.09 | 89904.63 | 89904.63 | 89904.63 | 30 | 0 | Otros | 220 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META CONSISTE EN POSTES COLOCADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867391 | Rehabilitación De Vialidad Camino La Lira A La D Santa Barbara - 71500 | 71500 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 475000 | 474214.4 | 474214.4 | 474214.4 | 279151.72 | 279151.72 | 279151.72 | 58.8661 | 0 | Otros | 6394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META CONSISTE EN METROS CUADRADOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867392 | Rehabilitación De Espacio Publico - 62910 | 62910 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 752000 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6394 | 100 | 0 | Financiera: / Física: la obra no se ha contratado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867393 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Comunidad De Noria Nueva Pedro Escobedo - 19857 | 19857 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 290000 | 290000 | 265366.38 | 289999.98 | 265366.38 | 265366.38 | 265366.38 | 91.5056 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200867394 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Francisco I Madero - 55861 | 55861 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 449911.97 | 449898.22 | 449898.22 | 449898.22 | 440202.15 | 440202.15 | 440202.15 | 97.8448 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867395 | Construcción De Barda Perimetral Segunda Etapa En Primaria Emiliano Zapata - 57063 | 57063 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 297900.22 | 297900.22 | 297900.22 | 291479.95 | 291479.95 | 291479.95 | 97.8448 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867396 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Libramiento A Los Álvarez - 54968 | 54968 | Querétaro | Pedro Escobedo | Quintanares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 398515.77 | 398515.77 | 398515.77 | 231318.85 | 231318.85 | 231318.85 | 58.0451 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867397 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cascajo - 79195 | 79195 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Antonio la D | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 299502.04 | 299502.04 | 299502.04 | 89850.61 | 89850.61 | 89850.61 | 30 | 0 | Otros | 234 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META CONSISTE EN POSTES COLOCADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867398 | Construcción De Techumbre En Preescolar Bernardo Ortiz De Montellano - 56440 | 56440 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Cirilo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 299669.1 | 299669.1 | 299669.1 | 247674.27 | 247674.27 | 247674.27 | 82.6493 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867709 | Mejoramiento A La Vivienda - 88907 | 88907 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1380000 | 1380000 | 764432.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: la obra no se ha contratado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867710 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Vicente Fox - 83477 | 83477 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 483732.77 | 483732.77 | 483732.77 | 145119.83 | 145119.83 | 145119.83 | 30 | 0 | Otros | 420 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la meta consiste en postes colocados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867711 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Francisco González Bocanegra - 55263 | 55263 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 641847.04 | 641847.04 | 641847.04 | 586886.2 | 586886.2 | 586886.2 | 91.4371 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867712 | Ampliación De La Red De Drenaje Calle Del Canal E Hidalgo En La Localidad De San Fandila Pedro Escobedo - 33145 | 33145 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 497693.96 | 461595.27 | 497693.96 | 461595.27 | 461595.27 | 461595.27 | 92.7468 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 90 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200867797 | Construccion De Centro De Salud En Zona Menchaca Colonia Colinas De Menchaca Delegacion Epigmenio Gonzalez Flores - 68700 | 68700 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 41149851.94 | 38847564.32 | 38847564.32 | 38847564.32 | 18459311.33 | 18459311.33 | 18354416.01 | 47.5173 | 0 | Otros | 155600 | 100 | 52 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170200867798 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Hacienda Santa Catarina Y Varias Calles - 68603 | 68603 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4837946.15 | 4449330.06 | 4449330.06 | 4449330.06 | 1779732.02 | 1779732.02 | 1779732.02 | 40 | 0 | Metros lineales | 900 | 100 | 17 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170200867800 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hacienda El Transito En La Zona Lateral De La Comunidad De San Miguelito Delegacion Srj - 68444 | 68444 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2783322.01 | 2697030.95 | 2697030.95 | 2393592.92 | 1260875.19 | 1260875.19 | 1253027.67 | 46.7505 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170200867801 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Hacienda Llano De La Rochera Hacienda La Carbonera Hacienda La Monja - 68640 | 68640 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6183228.89 | 5961953.28 | 5961953.28 | 5961953.28 | 2384781.31 | 2384781.31 | 2384781.31 | 40 | 0 | Metros lineales | 665 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867802 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Comunidad San Miguelito - 68673 | 68673 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3796549.91 | 3884986.72 | 3884986.72 | 3884986.72 | 1568930.03 | 1568930.03 | 1568393.56 | 40.3844 | 0 | Metros lineales | 2500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170200867858 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 52510 | 52510 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867859 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 52495 | 52495 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1625000 | 1625000 | 1462500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867860 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Los Sanchez - 1407 | 1407 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44930.7 | 44930.7 | 44930.7 | 44875.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: 28.12 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 28.12 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 28.12 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867861 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Los Sánchez - 1642 | 1642 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9902.74 | 9902.74 | 9902.74 | 9889.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: 28.12 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 28.12 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 28.12 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867884 | Construcción De Unidad Médica De Rehabilitación - 69575 | 69575 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 6558952 | 6558952 | 5898277.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 389 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA VAIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867885 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Libramiento Horno De Cal - 69816 | 69816 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 375722.48 | 375722.48 | 375722.48 | 374665.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867886 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 69724 | 69724 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIONN TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867887 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A Siete Localidades - 21130 | 21130 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996398.04 | 1996238.47 | 1996238.47 | 1996238.47 | 99.8119 | 0 | Otros | 733 | 100 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867888 | Construcción De Dos Bordos En La Localidad De San Pablo Tolimán - 69673 | 69673 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1298896.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867889 | Construcción De Calle De Empedrado En Tierra Volteada - 69392 | 69392 | Querétaro | Tolimán | Tierra Volteada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 403000 | 403000 | 403000 | 401147 | 401147 | 401147 | 401147 | 99.5402 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867890 | Empedrado De Calle La Mora - 32733 | 32733 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867891 | Ampliación De Red Drenaje Sanitario - 32842 | 32842 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867892 | Construcción De Sanitarios En El Preescolar Despertar De Infantes - 32791 | 32791 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867895 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Preescolar En Varias Localidades - 22711 | 22711 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 240000 | 340000 | 306000 | 195837.94 | 195837.94 | 195837.94 | 195837.94 | 57.5994 | 0 | Otros | 200 | 100 | 57.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867897 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Secundaria En Varias Localidades - 23534 | 23534 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 39063.9 | 39063.9 | 39063.9 | 39063.9 | 39.0639 | 0 | Otros | 200 | 100 | 39.06 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867898 | Empedrado De Calle - 21956 | 21956 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 269 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867900 | Empedrado De Camino - 21963 | 21963 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 411 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867902 | Ampliación De Dispensario Médico - 23638 | 23638 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 578 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867903 | Empedrado De Camino Loma Bonita - 21393 | 21393 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 578 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867905 | Rehabilitacion De Obras De Infraestructura Hidraulicas - 25671 | 25671 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 34336.01 | 34336.01 | 34336.01 | 34336.01 | 8.584 | 0 | Otros | 250 | 100 | 8.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867906 | Pavimentacion Con Piedra Laja - 21454 | 21454 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 819 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867907 | Empedrado De Camino - 28682 | 28682 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867908 | Ampliación De Dispensario Médico - 23650 | 23650 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867909 | Empedrado De Calle - 21970 | 21970 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 530 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867911 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educacion Preescolar En Varias Localidades - 22734 | 22734 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 120916.59 | 120916.59 | 120916.59 | 120916.59 | 40.3055 | 0 | Otros | 80 | 100 | 40.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867912 | Construccion De Camino Principal La Ladera Centro - 21529 | 21529 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 215000 | 215000 | 193500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 528 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867913 | Ampliación De Dispensario Médico - 23659 | 23659 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867914 | Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Secucundaria Manuel Gonzalez Y Valle - 23320 | 23320 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867915 | Empedrado Calle Moctezuma - 21608 | 21608 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867916 | Construccion De Empedrado Camino Principal Tercera Etapa - 21575 | 21575 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867918 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Primaria Varias Localidades - 23268 | 23268 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 200879.82 | 200879.82 | 198218.56 | 198218.56 | 66.0729 | 0 | Otros | 500 | 100 | 66.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867920 | Ampliación De Comedores Escolares En Educacion Secundaria En Varias Localidades - 23518 | 23518 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 324400 | 324400 | 291960 | 107995.06 | 107995.06 | 106478.02 | 106478.02 | 32.8231 | 0 | Otros | 56 | 100 | 32.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867921 | Empedrado De Calle Veinte De Noviembre - 21986 | 21986 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 894 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867923 | Construcción De Piso Firme - 24308 | 24308 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 71572.95 | 71572.95 | 71572.95 | 71572.95 | 35.7865 | 0 | Otros | 200 | 100 | 35.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867925 | Ampliación De Dispensario Médico - 23665 | 23665 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867926 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educacion Primaria Varias Localidades - 23213 | 23213 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 176419.31 | 176419.31 | 176419.31 | 176419.31 | 58.8064 | 0 | Otros | 500 | 100 | 58.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867929 | Ampliacion De Redes De Distribucion De Energia Electrica En Varias Localidades - 25654 | 25654 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2826155.36 | 2826155.36 | 2543539.82 | 761587.35 | 761587.35 | 761587.35 | 761587.35 | 26.9478 | 0 | Otros | 400 | 100 | 26.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867930 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Santiago Mexquititlán Barrio Quinto - 22114 | 22114 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1794 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867931 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Curva - 24562 | 24562 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867934 | Paneles Solar Fotovoltaicos - 24179 | 24179 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867935 | Construccion De Techumbre En La Escuela Secundaria Mariano Matamoros - 23600 | 23600 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867936 | Construccion De Empedrado El Rincon Segunda Etapa - 21666 | 21666 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 175000 | 175000 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 611 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867939 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica San Bartolo - 24579 | 24579 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867940 | Empedrado De Camino - 21685 | 21685 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 399918.32 | 399918.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 676 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867941 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energía Electrica El Pozo San Felipe Primera Etapa - 24400 | 24400 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867943 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Loma Del Durazno Ii - 24625 | 24625 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867944 | Infraestructura Agricola - 26148 | 26148 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 241002 | 241002 | 241002 | 241002 | 60.2505 | 0 | Otros | 250 | 100 | 60.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867945 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Loma Los Hernandez El Calvario - 24701 | 24701 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1280000 | 1280000 | 1152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867946 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Loma Del Calvario - 24679 | 24679 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867952 | Ampliación De Dispensario Médico - 23673 | 23673 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 874 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867953 | Ampliación De Comedores Escolares En Educacion Primaria Varias Localidades - 23241 | 23241 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 108000 | 55146.64 | 55146.64 | 55146.64 | 55146.64 | 45.9555 | 0 | Otros | 46 | 100 | 45.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867954 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica El Veitisiete San Martin - 24824 | 24824 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867955 | Empedrado De Camino - 21816 | 21816 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 874 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867956 | Empedrado De Camino Los Piña - 21794 | 21794 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 874 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867959 | Rehabilitacion De Bordos - 25715 | 25715 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 319564.18 | 319564.18 | 319564.18 | 319564.18 | 79.891 | 0 | Otros | 250 | 100 | 79.99 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867963 | Construcción De Una Biblioteca En La Escuela Primaría Fray Bartolome De Las Casas - 23578 | 23578 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867964 | Empedrado De Calle Ahuehuetes Segunda Etapa - 22028 | 22028 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 565 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867966 | Construccion De Techumbre En El Preescolar Ra Ñu Ra Nchodi - 23610 | 23610 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867968 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Campo El Llano - 25050 | 25050 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867969 | Ampliación De Dispensario Médico - 23678 | 23678 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1283 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867970 | Empedrado De Camino - 21851 | 21851 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1283 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CANCELA ESTE FOLIOO CONFORME A LA MODIFICACION DEL POA SEGUN ACTA DE CABILDO CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867973 | Infraestructura Pecuaria - 25816 | 25816 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 22897.08 | 22897.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867974 | Empedrado De Calle A Bachilleres - 22034 | 22034 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1186 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CANCELA ESTE FOLIOO CONFORME A LA MODIFICACION DEL POA SEGUN ACTA DE CABILDO CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPIO http://www.amealco.gob.mx/b/?page_id=49 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867975 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Santiago Mexquititlán Barrio Cuarto - 22118 | 22118 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1186 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867976 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable - 22092 | 22092 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1186 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867977 | Construcción De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 22888 | 22888 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 425967.69 | 425967.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867979 | Construccion De Obras De Infraestructura Hidraulica - 25697 | 25697 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867980 | Empedrado De Calle - 22039 | 22039 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1288 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867981 | Ampliación De Dispensario Médico - 23971 | 23971 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1288 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867983 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Primero Seccion Oriente Sur Primera Etapa - 25166 | 25166 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867984 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Santiago Mexquititlán Barrio Primero - 22121 | 22121 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1646 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200867985 | Construccion De Bardas Perimetrales En Escuela Secundaria Varias Localidades - 23294 | 23294 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 36532.68 | 36532.68 | 30106.28 | 30106.28 | 30.1063 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 30.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867986 | Construccion De Empedrado Acceso Al Tepozan Segunda Etapa - 21868 | 21868 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 436 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867988 | Mantenimientro De Comedores Escolares En Escuela Secundaria Varias Localidades - 23489 | 23489 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 7401.56 | 7401.56 | 7401.56 | 7401.56 | 7.4016 | 0 | Otros | 200 | 100 | 7.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867989 | Construción De Un Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Guadalupe Victoria - 23421 | 23421 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867993 | Ampliación De Red Drenaje Sanitario - 22126 | 22126 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1058 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867994 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Los Ordoñez - 25234 | 25234 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867999 | Empedrado De Camino - 21897 | 21897 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868000 | Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Niños Heroes - 22907 | 22907 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868001 | Ampliación De Techumbres En Áreas De Impartición De Educación Física - 23630 | 23630 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868005 | Ampliación De Dispensarios Médicos Varias Localidades - 37667 | 37667 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 135000 | 71448.93 | 71448.93 | 64299.05 | 64299.05 | 42.866 | 0 | Otros | 77 | 100 | 42.87 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868007 | Ampliación De Dispensario Médico - 23972 | 23972 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868009 | Construcción De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 22951 | 22951 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868010 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Benito Juárez - 25485 | 25485 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 266640 | 239976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868012 | Empedrado De Camino Salto Negro - 21918 | 21918 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 943 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868013 | Construcción De Un Comedor Escolar El Preescolar Ra Hiatsi Ra Nfadii - 22667 | 22667 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868015 | Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria - 23085 | 23085 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rincón de la Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868019 | Construccion De Techumbre En El Preescolar - 23623 | 23623 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868020 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Avenida La Joya - 25558 | 25558 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868039 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27510 | 27510 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868040 | Piso Firme - 28336 | 28336 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 60000 | 54000 | 57050 | 57050 | 57050 | 57050 | 95.0833 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868041 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 22661 | 22661 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 155087 | 154851.51 | 139366.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868042 | Unidad Básica De Vivienda - 28226 | 28226 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 172800 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRANSFIRIO AL IVEQ EL RECURSO
QUE17170200868043 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 25808 | 25808 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 52000 | 37500 | 33750 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Metros lineales | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868045 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26402 | 26402 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tangojó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 123000 | 113000 | 101700 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868046 | Pavimentacion De Calle - 11294 | 11294 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tangojó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 409359.5 | 368423.55 | 409359.5 | 409359.5 | 409359.5 | 409359.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868047 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26608 | 26608 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83000 | 184014.88 | 165613.39 | 133375.04 | 133375.04 | 133375.04 | 133375.04 | 72.4806 | 0 | Otros | 7 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868048 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26473 | 26473 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49000 | 49000 | 44100 | 37454 | 37454 | 37454 | 37454 | 76.4367 | 0 | Otros | 56 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868049 | Muro Firme - 28387 | 28387 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 80000 | 72000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868050 | Unidad Básica De Vivienda - 28139 | 28139 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 172800 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO TRANSFERENCIA AL IVEQ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868051 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 23219 | 23219 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 553000 | 519050.85 | 467145.77 | 329817.3 | 329817.3 | 329817.3 | 329817.3 | 63.5424 | 0 | Otros | 44 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868053 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 11123 | 11123 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 480000 | 556627.14 | 500964.43 | 296058.74 | 296058.74 | 296058.74 | 296058.74 | 53.188 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868055 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27349 | 27349 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 620000 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868056 | Techo Firme - 28285 | 28285 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 87267.2 | 78540.48 | 87267.2 | 87267.2 | 87267.2 | 87267.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868057 | Unidad Básica De Vivienda - 28128 | 28128 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 172800 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO TRANSFERENCIA AL IVEQ
QUE17170200868058 | Caminos Sacacosechas - 25160 | 25160 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75000 | 97000 | 87300 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868059 | Ampliacion Y Recalibracion De Red De Energia Electrica - 23015 | 23015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 635000 | 622388.28 | 560149.45 | 393745.42 | 393745.42 | 393745.42 | 393745.42 | 63.2636 | 0 | Otros | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868060 | Techo De Lamina - 28416 | 28416 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104000 | 200000 | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868061 | Construccion De Letrinas Para Campo De Fut Bol - 11137 | 11137 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 45000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE EJECUTA ES POR EL PROGRAMA 3X1 PERO SE TRANSFIRIO A LA CUENTA MANCOMUNADA PARA TRAMITES
QUE17170200868063 | Ampliación De Redes Electricas - 26554 | 26554 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 108700 | 82683.55 | 74415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACBAN DE DAR LA LIBERACION EN CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868064 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26516 | 26516 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 31500 | 29054 | 29054 | 29054 | 29054 | 83.0114 | 0 | Otros | 44 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868065 | Caminos Sacacosechas - 25563 | 25563 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44000 | 44000 | 39600 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868066 | Ampliacion De Red De Drenaje - 11004 | 11004 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 314829.8 | 283346.82 | 314829.8 | 314829.8 | 314829.8 | 314829.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868067 | Ampliacion Y Recalibracion De Red De Energia Electrica - 23247 | 23247 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 640000 | 639930.74 | 575937.67 | 550751.41 | 550751.41 | 550751.41 | 550751.41 | 86.0642 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868068 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 23286 | 23286 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 374000 | 408972.8 | 368075.52 | 265982.63 | 265982.63 | 265982.63 | 265982.63 | 65.0368 | 0 | Otros | 30 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868069 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26304 | 26304 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 46000 | 30000 | 27000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868070 | Rehabilitacion De Agua Potable - 28043 | 28043 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35500 | 265906.76 | 239316.08 | 148427.45 | 148427.45 | 148427.45 | 148427.45 | 55.8194 | 0 | Otros | 24 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SE AMPLIARON LAS METAS Y EL MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868072 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26189 | 26189 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto del Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 45000 | 27000 | 24300 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Metros lineales | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868141 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Tolimán - 69469 | 69469 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 218 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868142 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Santa Maria Alamos San Joaquin - 19547 | 19547 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1234963.33 | 1111467 | 1234963.33 | 546372.46 | 546372.46 | 546372.46 | 44.242 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 44.3 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868143 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario San Jose Carrizal San Joaquin - 19611 | 19611 | Querétaro | San Joaquín | San José Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1237219.82 | 1113497.84 | 1237219.82 | 520240.61 | 520240.61 | 520240.61 | 42.0492 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 42.1 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868144 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 52434 | 52434 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868145 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 52351 | 52351 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 877000 | 877000 | 789300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868163 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Palo Seco - 1277 | 1277 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73499.72 | 73499.72 | 73499.72 | 73408.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: 46 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 46 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 46 M2 BENEFICIARIOS 3 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868164 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Palo Seco - 2226 | 2226 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61600 | 61600 | 61600 | 61547.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 2 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 2 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 2 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868165 | Construccion De Curto Para Baño - 1884 | 1884 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53300 | 53300 | 53300 | 53216.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: 1 BAÑO 3 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 1 BAÑO 3 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 1 BAÑO 3 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868166 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos - 69508 | 69508 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 239 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868167 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Tule - 69770 | 69770 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868168 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Loma - 69800 | 69800 | Querétaro | Tolimán | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 235000 | 235000 | 235000 | 234461.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868169 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26036 | 26036 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 63000 | 63000 | 56700 | 45854 | 45854 | 45854 | 45854 | 72.7841 | 0 | Otros | 60 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868170 | Acondicionamiento De Biblioteca - 23760 | 23760 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868171 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio San Miguel - 18902 | 18902 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 75106 | 91981.28 | 80000.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868172 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 23782 | 23782 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio de los Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 480000 | 479883.29 | 431894.96 | 337032.87 | 337032.87 | 337032.87 | 337032.87 | 70.2323 | 0 | Otros | 18 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: STA PENDIENTE LA LIBERACION DE CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868173 | Caminos Sacacosechas - 25224 | 25224 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio de Santa Teresita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 95000 | 95000 | 85500 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
QUE17170200868174 | Caminos Sacacosechas - 25764 | 25764 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 31000 | 47000 | 42300 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868175 | Caminos Sacacosechas - 25755 | 25755 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio las Ortigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45000 | 35900 | 32310 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 100 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868176 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 28071 | 28071 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56800 | 195093.4 | 175584.06 | 68946.52 | 68946.52 | 68946.52 | 68946.52 | 35.3403 | 0 | Otros | 26 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SE AUMENTO LA META Y EL MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868177 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar - 23773 | 23773 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 200000 | 180000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868178 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio Chacatlan - 18896 | 18896 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 670000 | 812178.04 | 730960.24 | 668926.72 | 668926.72 | 668926.72 | 668926.72 | 82.3621 | 0 | Otros | 48 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868179 | Rehabilitación De Cuarto Dormitorio - 23730 | 23730 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 257279.3 | 440000 | 396000 | 118795.56 | 118795.56 | 118795.56 | 118795.56 | 26.999 | 0 | Otros | 60 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868180 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio San Esteban - 18897 | 18897 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 643000 | 665699.57 | 599129.61 | 665699.57 | 665699.57 | 665699.57 | 665699.57 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868249 | Construcción De Baquetas En La Colonia Nuevo Amanecer - 22053 | 22053 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Colonia Nuevo Amanecer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 630 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868272 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria Quince De Mayo - 2365 | 2365 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 448920.92 | 448920.92 | 448920.92 | 448920.92 | 448920.92 | 99.7602 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868275 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 2311 | 2311 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868276 | Ampliación De Casa De Salud Y Rehabilitación - 12476 | 12476 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 124837.72 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50 | 0 | Otros | 27 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868289 | Construccion De Aula De Seis X Ocho Metros En Jardin De Niños - 2164 | 2164 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2017 | 558946.76 | 558946.76 | 558214.36 | 558214.36 | 558214.36 | 558214.36 | 558214.36 | 99.869 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868299 | Rehabilitación De Casa De Salud - 2224 | 2224 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 250000 | 162500 | 162500 | 162500 | 65 | 0 | Otros | 170 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868305 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 1456 | 1456 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 115000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868306 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Barrio Ojo De Agua - 1591 | 1591 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 161257.34 | 161257.34 | 161257.34 | 161257.34 | 161257.34 | 64.5029 | 0 | Otros | 413 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868384 | Ampliacion De Linea De Distribucio Y Red De Distribucion Electrica - 1481 | 1481 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1433457 | 1433457 | 1431134.73 | 1431134.73 | 1431134.73 | 1431134.73 | 1431134.73 | 99.838 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868385 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Las Adjuntas - 24669 | 24669 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 66000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868386 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Alpujarras - 23299 | 23299 | Querétaro | Arroyo Seco | Alpujarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868387 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ayutla - 22662 | 22662 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 198000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868388 | Mejoramiento De Centro De Salud En La Localidad De El Bosque - 9876 | 9876 | Querétaro | Arroyo Seco | El Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 149974.17 | 149974.17 | 149974.17 | 149974.17 | 99.9828 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868389 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De La Cantera Camino Al Rio Del Carrizal Arroyo Seco - 18294 | 18294 | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1547395.46 | 1392655.91 | 1547395.46 | 573718.83 | 573718.83 | 573718.83 | 37.0764 | 0 | Otros | 20 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE HERRAJES EN RAMAL NORTE, EN POSTES QUE SUSTITUIRÁN A LOS DE 9-400 / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE17170200868390 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Conca - 25329 | 25329 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 396000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868391 | Electrificacion De Sistema De Agua Potable Conca - 9641 | 9641 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 416018 | 416018 | 416018 | 412923 | 129931.7 | 129931.7 | 129931.7 | 31.2322 | 0 | Otros | 1213 | 100 | 65 | Financiera: SE COBRÓ ESTIMACIÓN 1 / Física: SE TRABAJA EN COLOCACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION,REMATES SENCILLOS Y DOBLES. / Registro: SE TRABAJA EN COLOCACIÓN DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, REMATES SENCILLOS Y DOBLES. EL AVANCE FÍSICO ESTA EN UN 65% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868392 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Boulevard Conca Arroyo Seco - 18114 | 18114 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2165000 | 2390761.41 | 1539410.37 | 2164283.66 | 877889.31 | 877889.31 | 877889.31 | 36.7201 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170200868393 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Escondida De Guadalupe - 24911 | 24911 | Querétaro | Arroyo Seco | La Escondida de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868394 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Florida - 23347 | 23347 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 264000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868395 | Ampliacion De Red Electrica La Florida Sector La Presa - 10913 | 10913 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 710000 | 710000 | 710000 | 707356.08 | 241754.8 | 241754.8 | 241754.8 | 34.05 | 0 | Otros | 27 | 100 | 80 | Financiera: la obra lleva un 80% de avance / Física: SE LABORA EN CABLEADO CON ACSR EN MEDIA TENSION,ASÍ COMO EN COLOCACIÓN DE HERRAJES / Registro: SE LABORA EN CABLEADO CON ACSR EN MEDIA TENSION,ASÍ COMO EN COLOCACIÓN DE HERRAJES (ABRAZADERAS ,AISLADORES,CONECTORES ,ETC.) EN LA BAJA TENSIÓN. CON UN 80% DE AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868426 | Construcción De Vivienda Digna - 22523 | 22523 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868476 | Red De Alumbrado Público En Praderas De Guadalupe - 27477 | 27477 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 89311.46 | 89311.46 | 89311.46 | 29.7705 | 0 | Metros lineales | 660 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868477 | Ampliación Red Eléctrica En Colonia Ampliación Los Ángeles - 26365 | 26365 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 174483.28 | 174483.28 | 174483.28 | 29.9799 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868478 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Limón Charco Blanco - 33455 | 33455 | Querétaro | Corregidora | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1581120 | 1581120 | 1581120 | 1581120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868479 | Ampliación De Energía Eléctrica En Charco Blanco - 27984 | 27984 | Querétaro | Corregidora | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 149661.74 | 149661.74 | 149661.74 | 29.9323 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868480 | Ampliación Red Eléctrica En El Jaral - 26791 | 26791 | Querétaro | Corregidora | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 367658.08 | 367658.08 | 367658.08 | 75.8058 | 0 | Otros | 90 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868481 | Casa De Salud En San Francisco - 27194 | 27194 | Querétaro | Corregidora | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 640200 | 640200 | 640200 | 640200 | 191744.55 | 191744.55 | 191744.55 | 29.9507 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868542 | Construcción De Cuartos Adicionales - 29099 | 29099 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 466320 | 466320 | 466256.29 | 466256.29 | 331518.25 | 331518.25 | 325617.96 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868543 | Construcción De Tanque De Agua Potable Cincuenta Mts Cubicos Y Línea De Conducción - 16702 | 16702 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 299304.12 | 299304.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868544 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 40134 | 40134 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868545 | Construcción De Techos Firmes - 26221 | 26221 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400203 | 400203 | 400133.36 | 400133.36 | 400133.36 | 400133.36 | 236140.01 | 99.9826 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868546 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Los Herrera San Joaquin - 19447 | 19447 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3420000 | 3417539.53 | 3075785.58 | 3417539.53 | 1795468.32 | 1795468.32 | 1795468.32 | 52.5369 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 52.5 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868547 | Construcción De Cuartos Adicionales - 29045 | 29045 | Querétaro | San Joaquín | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 524610 | 524610 | 524538.33 | 524538.33 | 372958.04 | 372958.04 | 366320.21 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868548 | Construcción De Cuartos Adicionales - 29109 | 29109 | Querétaro | San Joaquín | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 291450 | 291450 | 291410.18 | 291410.18 | 207198.9 | 207198.9 | 203511.22 | 71.0924 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 71 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868549 | Construcción De Techos Firmes - 25450 | 25450 | Querétaro | San Joaquín | San Francisco Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 258412 | 258412 | 258367.03 | 258367.03 | 258367.03 | 258367.03 | 190764.79 | 99.9826 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868554 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 2255 | 2255 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868558 | Construcción De Oficinas Administrativas En Colegio De Bachilleres Cobaq Ahucatlan De Guadalupe - 34212 | 34212 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 275000 | 275000 | 249500 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 455 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170200868559 | Construcción De Colector Sanitario Y Red Sanitaria En Barrio San Juan Diego Puente Azul - 34205 | 34205 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 331 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868561 | Construcción De Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa Ahuacatlan De Guadalupe - 1204 | 1204 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1620000 | 1796157.5 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 90 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: ANTICIPO DEL 30% / Física: ANTICIPO DEL 30% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868565 | Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribucion Electrica - 1563 | 1563 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 305919 | 305919 | 305852.94 | 305852.94 | 305852.94 | 305852.94 | 305852.94 | 99.9784 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868573 | Ampliación De Linea De Distribución Y Red De Distribución Eléctrica - 1364 | 1364 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1400204 | 1400204 | 1396640.72 | 1396640.72 | 1396640.72 | 1396640.72 | 1396640.72 | 99.7455 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868576 | Rehabilitación De Linea De Conducción - 3447 | 3447 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 178 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868579 | Construccion De Dispensario Medico - 2069 | 2069 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 598000.35 | 598000.35 | 598000.35 | 598000.35 | 598000.35 | 99.6667 | 0 | Otros | 228 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868582 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples - 2793 | 2793 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2017 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 124 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868583 | Revestimiento De Caminos Varias Localidades E C Carretera A Santa Agueda Coatlan De Los Angeles - 2568 | 2568 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868593 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 2663 | 2663 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 90 | 0 | Otros | 426 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868595 | Ampliacion De Linea De Distribucio Y Red De Distribucion Electrica - 1586 | 1586 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 436898 | 436898 | 433540.95 | 433540.95 | 433540.95 | 433540.95 | 433540.95 | 99.2316 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868596 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 1581 | 1581 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868600 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Y Rehabilitación De Alcantarilla - 2178 | 2178 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Durazno Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 202550 | 250000 | 202550 | 202550 | 202550 | 81.02 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170200868605 | Rehabilitacion De Plaza Principal - 13074 | 13074 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2017 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868609 | Revestimiento De Caminos Varias Localidades Alejandria De Morelos El Gallo - 2399 | 2399 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 219 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868613 | Pavimentación De Calle Y Ecalinata - 1383 | 1383 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 140000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170200868619 | Construccion De Aula En Estructura Regional En Escuela Telesecundaria - 2289 | 2289 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2017 | 29594.29 | 29594.29 | 29594.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 198 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868620 | Construccion De Puente Peatonal Para Comunicar A La Comunidad De Maby - 1497 | 1497 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 175000 | 175000 | 160000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 219 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868624 | Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribucion Electrica - 1615 | 1615 | Querétaro | Pinal de Amoles | Magueycitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 353947 | 353947 | 349033.22 | 349033.22 | 349033.22 | 349033.22 | 349033.22 | 98.6117 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868625 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 2333 | 2333 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868633 | Ampliación De Casa De Salud Y Rehabilitación - 12994 | 12994 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 230000 | 250000 | 200000 | 200000 | 200000 | 80 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868634 | Construccion De Camino Rural Los Pinos El Canton Cuarta Etapa - 2878 | 2878 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 1000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 90 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868636 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 3426 | 3426 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868643 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Andador - 1599 | 1599 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868646 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Rumbo A La Nopalera - 2413 | 2413 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170200868647 | Rehabilitación De Linea De Conducción Y Construcción De Tanque De Almacenamiento - 34211 | 34211 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2450000 | 2450000 | 2327500 | 2449671.04 | 2327500 | 2327500 | 2327500 | 95 | 0 | Otros | 474 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868653 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 2359 | 2359 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170200868657 | Construccion De Dispensario Medico - 2103 | 2103 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 519539.84 | 519539.84 | 519539.84 | 519539.84 | 519539.84 | 94.4618 | 0 | Otros | 490 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868662 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 2539 | 2539 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868671 | Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribucion Electrica - 1598 | 1598 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 655063 | 655063 | 651750.52 | 651750.52 | 651750.52 | 651750.52 | 651750.52 | 99.4943 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868678 | Ampliación De Casa De Salud Y Rehabilitación - 2194 | 2194 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Tejamaníl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 175000 | 175000 | 175000 | 70 | 0 | Otros | 101 | 100 | 65 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868766 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Pueblito Primera Etapa - 24986 | 24986 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pueblito (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868767 | Construcción De Un Aula Didactica En El Prescolar Ignacio Manuel Altamirano - 22642 | 22642 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Ojo de Agua (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 416597.88 | 416597.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868771 | Estufas Ecologicas Varias Localidades - 41665 | 41665 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 499999.44 | 499999.44 | 499999.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868772 | Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 22070 | 22070 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 500000 | 340000 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868773 | Ampliación De Linea De Distribución Y Red De Distribución Electrica - 34221 | 34221 | Querétaro | Pinal de Amoles | Carrizal de Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868774 | Rehabilitación De Camino De Saca - 3481 | 3481 | Querétaro | Pinal de Amoles | Carrizal de Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 90000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868779 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 2481 | 2481 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868784 | Construcción De Aulas Oficinas Espacios Educativos Para El Instituto Tecnologico De Querétaro Primera Etapa - 3368 | 3368 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170200868786 | Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribucion Electrica - 1531 | 1531 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Quebradora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 503312 | 503312 | 502678.9 | 502678.9 | 502678.9 | 502678.9 | 502678.9 | 99.8742 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868788 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De El Llano De Huazquilico En Municipio De Pinal De Amoles Segunda Eta - 994 | 994 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Llano de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 599720.1 | 599720.1 | 599720.1 | 599720.1 | 599720.1 | 99.9534 | 0 | Otros | 167 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868791 | Introducción De Linea De Conducción De Agua Potable - 1525 | 1525 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 299546.52 | 299546.52 | 299546.52 | 299546.52 | 299546.52 | 99.8488 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868794 | Mejoramiento De Acceso Y Rehabilitación De Cancha De Futbol - 3551 | 3551 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2017 | 185000 | 185000 | 166500 | 185000 | 166500 | 166500 | 166500 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 389 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868796 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Captación De Agua - 1337 | 1337 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 996806.25 | 900000 | 900000 | 900000 | 90 | 0 | Otros | 167 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868799 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento Y Construcción De Muro De Contención Para Proteger Camino - 2676 | 2676 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 225000 | 250000 | 225000 | 225000 | 225000 | 90 | 0 | Otros | 219 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868802 | Ampliacion De Linea De Distribucio Y Red De Distribucion Electrica - 1448 | 1448 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1055134 | 1055134 | 1052447.21 | 1052447.21 | 1052447.21 | 1052447.21 | 1052447.21 | 99.7454 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868813 | Rehabilitación De Muro De Contención Y Circulado Preimetral En Esc Secundaria Ignacio Manuel Altamirano - 2541 | 2541 | Querétaro | Pinal de Amoles | Curva Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 498530.6 | 498530.6 | 498530.6 | 498530.6 | 498530.6 | 99.7061 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200868814 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Lagunita - 23328 | 23328 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 99000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868815 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mesa De Palo Blanco - 24711 | 24711 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868816 | Mejoramiento De Centro De Salud En La Localidad De Mesa De Palo Blanco - 9993 | 9993 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 99986.06 | 99986.06 | 99986.06 | 99986.06 | 99.9861 | 0 | Otros | 310 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA SE CARGO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868817 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mesas De Agua Fria - 24813 | 24813 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesas de Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868818 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Mohonera - 22400 | 22400 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 66000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868819 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Trapiche - 22572 | 22572 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868820 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Purisima De Arista - 22482 | 22482 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 264000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868821 | Ampliacion De Red Electrica Purisima De Arista Barrio Altavista Y Barrio La Cruz - 13070 | 13070 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 620000 | 620000 | 620000 | 615019.24 | 46422.78 | 46422.78 | 46422.78 | 7.4875 | 0 | Otros | 47 | 100 | 40 | Financiera: SE COBRO PRIMER ESTIMACION / Física: SE TRABAJA EN ESTRUCTURAS DE RETENIDAS,ASÍ COMO EN VOLADAS Y REMATES Y EN MEDIA TENSIÓN. / Registro: SE TRABAJA EN ESTRUCTURAS DE RETENIDAS,ASÍ COMO EN VOLADAS Y REMATES Y EN MEDIA TENSIÓN. CON UN AVANCE FÍSICO DE 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868822 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Refugio - 22688 | 22688 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 198000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868823 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Rio De Carrizal - 24933 | 24933 | Querétaro | Arroyo Seco | Río del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 99000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868824 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Sabinito - 24548 | 24548 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868825 | Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De El Sabinito - 9831 | 9831 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599991.93 | 302725.13 | 302725.13 | 302725.13 | 50.4542 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 90 | Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN SE HA COBRADO UNA ESTIMACIÓN / Física: SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, PISO Y PUERTAS / Registro: SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, PISO Y PUERTAS FÍSICAMENTE, EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE A LAS ESTIMACIONES COBRADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868826 | Ampliacion De Red Electrica La Sanguijuela Zona Sur - 13053 | 13053 | Querétaro | Arroyo Seco | Sanguijuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 238700.39 | 53610.54 | 53610.54 | 53610.54 | 14.8918 | 0 | Otros | 14 | 100 | 95 | Financiera: SE COBRÓ ESTIMACIÓN 1 / Física: SE TIENE PENDIENTE SOLAMENTE EL RETIRO DE POSTES EXISTENTES Y SU CORRESPONDIENTE ENTREGA A LA CFE. / Registro: SE TIENE PENDIENTE SOLAMENTE EL RETIRO DE POSTES EXISTENTES Y SU CORRESPONDIENTE ENTREGA A LA CFE. AVANCE FÍSICO DE 95%
QUE17170200868827 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Jose Del Tepame - 24764 | 24764 | Querétaro | Arroyo Seco | San José del Tepame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868828 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Del Tepame - 9235 | 9235 | Querétaro | Arroyo Seco | San José del Tepame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868830 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Tepozan - 24623 | 24623 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 198000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868831 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Tepozan La Loma Arroyo Seco - 18179 | 18179 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 820000 | 819538.53 | 737584.68 | 819538.53 | 385566.01 | 385566.01 | 385566.01 | 47.0467 | 0 | Otros | 15 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: SE TIENE LA OBRA CON EL PENDIENTE ÚNICO DEL PUNTO DE CONEXIÓN,ESPERANDO LABORES POR PARTE DE LA CFE. / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170200868832 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tierras Prietas - 24455 | 24455 | Querétaro | Arroyo Seco | Tierras Prietas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868833 | Pavimentacion De Camino De Concreto Hidraulico En Acceso A La Comunidad De Tierras Prietas - 15861 | 15861 | Querétaro | Arroyo Seco | Tierras Prietas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 668000 | 668000 | 668000 | 666821.82 | 666821.82 | 666821.82 | 666821.82 | 99.8236 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%
QUE17170200868834 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Crucero Del Sabinito - 24844 | 24844 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 165000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868835 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Crucero Del Sabinito Acceso Uno Y Barrio La Cruz Arroyo Seco - 18238 | 18238 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 650000 | 649062.04 | 584155.84 | 649062.04 | 235977.68 | 235977.68 | 235977.68 | 36.3567 | 0 | Otros | 24 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS,AISLADORES, CONECTORES, CABLEADO EN BAJA TENSIÓN. / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170200868836 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Las Trancas - 24589 | 24589 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 132000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868837 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Las Trancas Barrio Nuevo Arroyo Seco - 18395 | 18395 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 380000 | 378374.53 | 340537.08 | 378374.53 | 149945.97 | 149945.97 | 149945.97 | 39.629 | 0 | Otros | 16 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: SE ESPERA LIBRANZA POR PARTE DE LA CFE PARA LA INTERCALACIÓN DE TORRE METÁLICA EN PUNTO DE CONEXIÓN. / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170200868838 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Puerto De Ayutla - 22616 | 22616 | Querétaro | Arroyo Seco | Puerto Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 33000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868839 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Quirino - 22425 | 22425 | Querétaro | Arroyo Seco | El Quirino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución |  | 99000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170200868840 | Ampliacion De Red Electrica El Quirino Zona Oriente - 10861 | 10861 | Querétaro | Arroyo Seco | El Quirino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 410000 | 410000 | 410000 | 409753.02 | 61326.37 | 61326.37 | 61326.37 | 14.9577 | 0 | Otros | 324 | 100 | 94 | Financiera: SE PAGÓ ESTIMACION 1 / Física: SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE UNA ESTRUCTURA REMATE DOBLE EN MEDIA TENSIÓN / Registro: SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE UNA ESTRUCTURA REMATE DOBLE EN MEDIA TENSIÓN, CON UN 94% DE AVANCE FÍSICO, SE COBRÓ ESTIMACIÓN 1
QUE17170200868841 | Urbanizacion De Calle Invierno En Fuentes Y Pueblo Nuevo - 31831 | 31831 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 718000 | 718000 | 718000 | 716425.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 60 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868842 | Urbanizacion De Calle Piñon En La Magdalena - 31816 | 31816 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 718000 | 718000 | 718000 | 716551.07 | 691166.35 | 691166.35 | 691166.35 | 96.2627 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA POR FINIQUITAR FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868843 | Urbanizacion De Calle Neptuno En Fuentes Y Pueblo Nuevo - 31797 | 31797 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868844 | Urbanizacion De Calle Peñamiller En La Localidad De San Diego - 31856 | 31856 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 718000 | 718000 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868845 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 33803 | 33803 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868846 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 31934 | 31934 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868847 | Construccion De Huellas De Concreto - 31941 | 31941 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 399771.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 124 | 100 | 35 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868848 | Construcción De Red De Agua Potable Camino A San Ignacio - 16556 | 16556 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro Sector Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 74400 | 74400 | 72921.2 | 72921.2 | 21876.36 | 21876.36 | 21876.36 | 29.4037 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868849 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Zona Norte - 10827 | 10827 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 439897.42 | 439897.42 | 406010.28 | 406010.28 | 387405.28 | 387405.28 | 387405.28 | 88.0672 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida fisicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868850 | Construcción De Red De Agua Potable Zona Norte - 19652 | 19652 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 260000 | 260000 | 254590.7 | 254590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868851 | Equipamiento Para Escuela Primaria Melchor Ocampo - 21673 | 21673 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 388 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868852 | Construcción De Vivienda Digna - 22581 | 22581 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 261000 | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868853 | Construcción De Vivienda Digna - 22778 | 22778 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868854 | Construcción De Vivienda Digna - 22752 | 22752 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868855 | Construcción De Vivienda Digna - 22732 | 22732 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868856 | Construcción De Vivienda Digna - 22690 | 22690 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868857 | Construcción De Vivienda Digna - 22676 | 22676 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868858 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 21442 | 21442 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54600 | 54600 | 13827.2 | 13827.2 | 13827.2 | 13827.2 | 13827.2 | 25.3245 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868859 | Construcción De Vivienda Digna - 23289 | 23289 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868860 | Ampliacion De La Red De Agua Potable - 21223 | 21223 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 228177 | 211175 | 211174.35 | 211174.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868861 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Rivera Del Rio - 21198 | 21198 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 88940 | 88940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868862 | Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico - 21168 | 21168 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 215000 | 215000 | 214999.92 | 214999.92 | 214999.92 | 214999.92 | 214999.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868863 | Construcción De Vivienda Digna - 23077 | 23077 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868864 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle Primero De Mayo - 20850 | 20850 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120900 | 120900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868865 | Construcción De Colector Sanitario En Calle Albertina Pedraza - 21652 | 21652 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 740705 | 740705 | 727657.13 | 727657.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868866 | Rehabilitación De Colector Sanitario En Calle Primero De Mayo - 21784 | 21784 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 640000 | 640000 | 639576.49 | 639576.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868867 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 21725 | 21725 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 296940 | 295793 | 295792.2 | 295792.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868868 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Teresa Menindez - 18356 | 18356 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 249295 | 249295 | 246516.77 | 246516.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868869 | Construcción De Vivienda Digna En Colonia San Jose - 20761 | 20761 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 296465 | 268002 | 200858.71 | 200858.71 | 200858.71 | 200858.71 | 200858.71 | 74.9467 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868870 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Teresa Del Niño Jesus - 22249 | 22249 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 719937 | 719937 | 718558.49 | 718558.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868871 | Construcción De Vivienda Digna - 23148 | 23148 | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868872 | Construcción De Vivienda Digna - 22505 | 22505 | Querétaro | Jalpan de Serra | Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 261000 | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868873 | Construccion De Huertos Comunitarios - 21243 | 21243 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 34998.76 | 34998.76 | 34998.76 | 34998.76 | 34998.76 | 69.9975 | 0 | Otros | 8 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868874 | Rehabilitacion De Camino Saucillo El Limoncito - 21340 | 21340 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Limoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 7764.3 | 7764.3 | 7764.3 | 7764.3 | 7764.3 | 4.0865 | 0 | Otros | 50 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868875 | Construcción De Vivienda Digna - 22433 | 22433 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 261000 | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868876 | Construccion De Huertos Comunitarios - 21245 | 21245 | Querétaro | Jalpan de Serra | Lomas de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 69997.53 | 69997.53 | 69997.53 | 69997.53 | 69997.53 | 69.9975 | 0 | Otros | 10 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868877 | Rehabilitacion De Bordo Comunitario Con Geomembrana - 21214 | 21214 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua de los Mar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 162345.67 | 162345.67 | 162345.67 | 162345.67 | 162345.67 | 64.9383 | 0 | Otros | 16 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868878 | Construcción De Vivienda Digna - 23995 | 23995 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868879 | Construcción De Vivienda Digna - 24011 | 24011 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868880 | Construcción De Vivienda Digna - 22717 | 22717 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868881 | Construcción De Vivienda Digna - 23380 | 23380 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 261000 | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868882 | Construcción De Vivienda Digna - 24611 | 24611 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Antonio Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868883 | Construcción De Vivienda Digna - 24010 | 24010 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868884 | Construcción De Vivienda Digna - 22480 | 22480 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868885 | Empedrado Ahogado Con Mortero Guarniciones Y Banquetas En Las Calles S Antonio S Miguel Y Tres Mas En Col Colinas De Sta Cruz Iii Seccion - 69706 | 69706 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3031386.34 | 2928475.69 | 2928475.69 | 2928475.69 | 2274387.37 | 2274387.37 | 2245435.84 | 77.6645 | 0 | Otros | 180 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868886 | Construccion De Techo Firme Ezequiel Montes Ageb Siete A - 1126 | 1126 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57521.52 | 57521.52 | 57521.52 | 57470.8 | 57470.8 | 57470.8 | 57470.8 | 99.9118 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 36 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 36 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 36 M2 BENEFICIARIOS 2 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868887 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Cabecera Municipal - 2143 | 2143 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61600 | 61600 | 61600 | 61593.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 3 H Y 2 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 3 H Y 2 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 3 H Y 2 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868888 | Construccion De Curto Para Baño - 2037 | 2037 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53300 | 53300 | 53300 | 53168.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 2 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 2 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 2 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868889 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa El Bondotal - 83539 | 83539 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3559884 | 355988.4 | 349857.44 | 349857.44 | 243510.99 | 243510.99 | 243510.99 | 68.4042 | 0 | Otros | 302 | 100 | 80 | Financiera: .37 SISTEMA BENEFICIARIOS 150 H Y 152 M MAYO-AGOSTO ANTICIPO 30% $104,957.23 / Física: .37 SISTEMA BENEFICIARIOS 150 H Y 152 M MAYO-AGOSTO ANTICIPO 30% $104,957.23 / Registro: .37 SISTEMA BENEFICIARIOS 150 H Y 152 M MAYO-AGOSTO ANTICIPO 30% $104,957.23 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868890 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tercera Etapa El Bondotal - 83813 | 83813 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 607526.53 | 607526.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 302 | 100 | 0 | Financiera: 1 SISTEMA BENEFICIARIOS 150 H Y 152 M / Física: 1 SISTEMA BENEFICIARIOS 150 H Y 152 M / Registro: 1 SISTEMA BENEFICIARIOS 150 H Y 152 M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868891 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Jaguey Grande - 1237 | 1237 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139329.9 | 139329.9 | 139329.9 | 139029.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: 87.2 M2 6 H Y 6 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 87.2 M2 6 H Y 6 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 87.2 M2 6 H Y 6 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868892 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Del Jaguey Grande - 2372 | 2372 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 308000 | 308000 | 308000 | 307268.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: 5 CUARTOS BENEFICIARIOS 8 HOMBRES Y 15 MUJERES JUNIO-OCTUBRE / Física: 5 CUARTOS BENEFICIARIOS 8 HOMBRES Y 15 MUJERES JUNIO-OCTUBRE / Registro: 5 CUARTOS BENEFICIARIOS 8 HOMBRES Y 15 MUJERES JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868893 | Construccion De Curto Para Baño - 1962 | 1962 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106600 | 106600 | 106600 | 106405.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: 2 BAÑOS BENEFICIARIOS 7 H Y 10 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 2 BAÑOS BENEFICIARIOS 7 H Y 10 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 2 BAÑOS BENEFICIARIOS 7 H Y 10 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868894 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Alfredo V Bonfil Los Perez - 3304 | 3304 | Querétaro | Ezequiel Montes | Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61600 | 61600 | 61600 | 61453.7 | 61453.7 | 61453.7 | 60129.27 | 99.7625 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 1 CUARTO BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M JUNIO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 1 CUARTO BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 1 CUARTO BENEFICIARIOS 2 H Y 2 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868895 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Alfredo V Bonfil Los Perez - 1326 | 1326 | Querétaro | Ezequiel Montes | Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76695.36 | 76695.36 | 76695.36 | 76530.39 | 76120.59 | 76120.59 | 76120.59 | 99.2506 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 48 M2 BENEFICIARIOS 4 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 48 M2 BENEFICIARIOS 4 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 48 M2 BENEFICIARIOS 4 H Y 3 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868896 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Purísima - 1303 | 1303 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30198.8 | 30198.8 | 30198.8 | 30171.17 | 29245.18 | 29245.18 | 29245.18 | 96.8422 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 18.9 M2 BENEFICIARIOS 4 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Física: OBRA TERMINADA 18.9 M2 BENEFICIARIOS 4 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: OBRA TERMINADA 18.9 M2 BENEFICIARIOS 4 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868897 | Construccion De Curto Para Baño - 2517 | 2517 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53300 | 53300 | 53300 | 53216.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 1 BAÑO BENEFICIARIOS 1 H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868898 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Los Trejo - 1746 | 1746 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61600 | 61600 | 61600 | 61547.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 1H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 1H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 1 CUARTO BENEFICIARIOS 1H Y 1 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868899 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Alas Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo Primera Etapa - 83460 | 83460 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 5973412.1 | 5973412.1 | 428581.07 | 428581.07 | 428581.07 | 7.143 | 0 | Otros | 6956 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: .07 SISTEMA, BENEFICIARIOS 3164 H Y 3792 M ABRIL-NOVIEMBRE LA OBRA SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS DE FISE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868900 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Cardonal La Tijera - 1445 | 1445 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cardonal (La Tijera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22673.07 | 22673.07 | 22673.07 | 22646.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: 14.19 M2 BENEFICIARIOS 2 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 14.19 M2 BENEFICIARIOS 2 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 14.19 M2 BENEFICIARIOS 2 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868901 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Jose Del Jaguey - 1177 | 1177 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 199727.5 | 199727.5 | 199727.5 | 199297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: 125 M2 BENEFICIARIOS 11 H Y 17 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 125 M2 BENEFICIARIOS 11 H Y 17 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 125 M2 BENEFICIARIOS 11 H Y 17 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868902 | Construccion De Curto Para Baño - 2605 | 2605 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERERTETARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106600 | 106600 | 106600 | 106405.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 2 BAÑOS BENEFICIARIOS 1 H Y 4 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 2 BAÑOS BENEFICIARIOS 1 H Y 4 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 2 BAÑOS BENEFICIARIOS 1 H Y 4 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868903 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De San José Del Jaguey - 1579 | 1579 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12677.76 | 12677.76 | 12677.76 | 12654.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: 36 M2 BENEFICIARIOS 5 H Y 6 M JUNIO-OCTUBRE / Física: 36 M2 BENEFICIARIOS 5 H Y 6 M JUNIO-OCTUBRE / Registro: 36 M2 BENEFICIARIOS 5 H Y 6 M JUNIO-OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868904 | Construcción De Baños Con Biodigestor - 22964 | 22964 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59068.22 | 59068.22 | 17720.47 | 17720.47 | 17720.47 | 29.5341 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868905 | Urbanización De Calles - 21892 | 21892 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: la obra no se encuentra contratada / Física: la obra no se encuentra contratada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868906 | Bardeado Perimetral En Jardín De Niños - 43449 | 43449 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Educación | En Ejecución | 2017 | 660000 | 660000 | 659759.48 | 659759.48 | 648305.61 | 648305.61 | 648305.61 | 98.2281 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868907 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Francisco Villa Y Calle Aquiles Serdan - 8752 | 8752 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1196741.62 | 1196741.62 | 1196741.62 | 1175738.27 | 1175738.27 | 1175738.27 | 98.245 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200877302 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Francisco Marquez Y Francisco I Madero Segunda Etapa - 55339 | 55339 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550000 | 549192.33 | 549192.33 | 549192.33 | 164757.7 | 164757.7 | 164757.7 | 30 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200877303 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Guillermo Prieto Segunda Etapa El Sauz Pedro Escobedo - 19962 | 19962 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 601000 | 597821.56 | 538039.4 | 597821.56 | 468274.07 | 468274.07 | 468274.07 | 78.3301 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 95 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200880861 | Plaza Galeras | 001.08 | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COLON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1095477.95 | 916424.14 | 691511.14 | 691511.14 | 62.8646 | 0 | Otros | 2358 | 0 | 94 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN TIEMPO PARA DAR CUMPLIMIENTO Y CUBRIR EL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN TIEMPO PARA CUBRIR EL AVANCE FISICO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 94% Y FINANCIERAMENTE EN TIEMPO PARA CUBRI EL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200882030 | Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion | FORTAMUN-01 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54000 | 114000 | 55000 | 50798.52 | 50798.52 | 50798.52 | 50798.52 | 44.5601 | 0 | Computadoras | 200 | 0 | 40 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200882203 | Pavimentación De Calle A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Calles Querétaro Y San Luis Potosí De La Colonia Puerto De San Nicolás. | 2017-00484 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1545055.88 | 1545055.88 | 1158791.91 | 1545055.88 | 463516.76 | 463516.76 | 463516.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200882251 | Construcción De Techumbre En Primaria José Ma. Morelos Y Pavón. | 2017-00473 | Querétaro | Querétaro | Jofre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 667454.85 | 667454.85 | 500591.14 | 667454.85 | 281495.53 | 281495.53 | 281495.53 | 42.1745 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200882269 | Construcción De Cubierta Tipo Arcotecho En Preescolar Temachtiani / Agustín Aguilar. | 2017-00481 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 913648.19 | 913648.19 | 685236.14 | 913648.19 | 274094.45 | 274094.45 | 274094.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200882310 | Construcción De Arcotecho En Primaria Mariano Escobedo, Comunidad La Barreta, Delegación Santa Rosa Jáuregui. | 2017-00523 | Querétaro | Querétaro | La Barreta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1340555.64 | 1340555.64 | 1005416.73 | 1340555.64 | 402166.7 | 402166.7 | 402166.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200882326 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En Preescolar Mahatma Gandhi, Lomas De San Pedrito Peñuelas, Delegación Epigmenio González. | 2017-00527 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1319580.92 | 1319580.92 | 989685.69 | 1319580.92 | 395874.28 | 395874.28 | 395874.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200882341 | Construcción De Techumbre En Conalep, Zona Industrial Benito Juárez, Delegación Félix Osores Soto Mayor. | 2017-00528 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1891351.68 | 1765418.14 | 1324063.61 | 1765418.14 | 529625.44 | 529625.44 | 529625.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200882354 | Construcción De Arcotecho En Secundaria Las Ámericas, Colonia Las Américas, Delegación Epigmenio González. | 2017-00529 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1855320.76 | 1855320.76 | 1391490.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200882373 | Construcción De Techumbre En Preescolar "Jose A. Bustamante", Colonia San Javier, Delegación Centro Histórico. | 2017-00530 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1128488.46 | 928780.95 | 696585.71 | 928780.95 | 278634.29 | 278634.29 | 278634.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200883698 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 015-523 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7520 | 7520 | 7166.02 | 7166.02 | 7166.02 | 7166.02 | 7166.02 | 95.2928 | 0 | Equipamiento | 7698 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200883814 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq...... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.................................... | Salud | En Ejecución | 2017 | 12227 | 12227 | 12227 | 12227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS Cáncer de la Mujer, Igualdad de Género, Planificación Familiar, Salud Materna y Perinatal, Salud Reproductiva, Violencia Familiar y de Género CLAVE P020
QUE17170200883828 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO................................ | Salud | En Ejecución | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS Cáncer de la Mujer, Igualdad de Género, Planificación Familiar, Salud Materna y Perinatal, Salud Reproductiva, Violencia Familiar y de Género CLAVE P020
QUE17170200883834 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq................................ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO................................................................... | Salud | En Ejecución | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9930.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMAS Cáncer de la Mujer, Igualdad de Género, Planificación Familiar, Salud Materna y Perinatal, Salud Reproductiva, Violencia Familiar y de Género CLAVE P020
QUE17170200883941 | Modernizacion De La Red De Voz Y Datos Para La Comision Estatal De Infraestructura | CEI-DGA-0301-2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1539221.19 | 1539221.17 | 1539221.17 | 719772.91 | 719772.91 | 719772.91 | 719772.91 | 46.7621 | 0 | Otros | 878931 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Física: 0 / Registro:
QUE17170200884293 | Equipamientos De Areas Y Unidades Medicas De Seseq,,, | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO... | Salud | En Ejecución | 2017 | 18961 | 18961 | 18961 | 18961 | 18961 | 18961 | 18961 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200884303 | Terreno Hospital Seseq... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO................... | Salud | En Ejecución | 2017 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 160000000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170200884421 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq......... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO............ | Salud | En Ejecución | 2017 | 1517861 | 1517861 | 1517861 | 1517861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROSPERA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200884424 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq........... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO........................ | Salud | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROSPERA 2017
QUE17170200884426 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 5672464.71 | 5672464.71 | 5672464.71 | 5672464.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROSPERA 2017
QUE17170200884427 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq...................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.................. | Salud | En Ejecución | 2017 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROSPERA 2017
QUE17170200884429 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO........................... | Salud | En Ejecución | 2017 | 682000 | 682000 | 682000 | 682000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROSPERA 2017
QUE17170200884431 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.............. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO......................................... | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROSPERA 2017
QUE17170200884531 | 1ra. Etapa De Accesibilidad Universal En El Eje Estructurante Constitución De 1917. | 2017-00497 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7827693.68 | 7827693.68 | 3913846.84 | 7531511.47 | 193049.29 | 183169.85 | 173290.56 | 2.34 | 0 | Piezas | 25639 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200885294 | Fortalecimiento Financiero De La Unaq | UNAQ 2017 RAMO 23 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2163992.73 | 4786213.14 | 4786213.14 | 4786213.14 | 2629701.53 | 2629701.53 | 2629701.53 | 54.9433 | 0 | Equipamiento | 2500 | 0 | 54.94 | Financiera: ramo 23 / Física: ramo 23 / Registro:
QUE17170200885933 | Adquisicion De Una Barredora De Circulacion De Aire Montada Sobre Chasis Convencional. | CEI-DC-180-2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10600000 | 10600000 | 10600000 | 10600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Física: 0 / Registro:
QUE17170200886520 | Sistema San Francisco Arroyo Hondo 2da Etapa, Tanque, Reombeo, Lineas De Conduccion Y Alimentacion, Mpio De Corregidora, Qro. | 008-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-08-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 30929686.27 | 30385591.63 | 30385591.63 | 30385591.63 | 9940333.16 | 9940333.16 | 9940333.16 | 32.714 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200886918 | Adquisición De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 857225 | 809520 | 809520 | 503601.24 | 68064.16 | 68064.16 | 68064.16 | 8.408 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD. / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR.
QUE17170200886920 | Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18550000 | 18550000 | 18550000 | 17364827.59 | 17364827.4 | 17364827.4 | 17364827.4 | 93.6109 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: PAGO DEL TOTAL DE LOS VEHÍCULOS. / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR.
QUE17170200886922 | Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5254600 | 4905585 | 4905585 | 4847481.08 | 4640453 | 4640435 | 2344070 | 94.5949 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: PRIMER PAGO. / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR.
QUE17170200886924 | Licencias Informáticas E Intelectuales | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 101350 | 101350 | 101350 | 94743 | 94743 | 94743 | 94743 | 93.481 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PAGO DEL TOTAL. / Física: / Registro:
QUE17170200887161 | Contrucción De Subcomandancia De Entrenamiento Y Desarrollo Policial | 2017-0185 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7200012.8 | 7200012.8 | 7200012.8 | 7200012.8 | 2157183.55 | 2157183.55 | 2157183.55 | 29.9608 | 0 | Otros | 0 | 0 | 27 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200887365 | Construccion Del Sistema Multiple De Agua Potable Ayutla5ta. Etapa, Mpio. Arroyo Seco (Construccion De Linea De Media Tension Y Acometidas Electricas) | 009-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-17-OP- | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9407047.66 | 9697620.03 | 9697620.03 | 9697620.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200887367 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Bosque, Mpio De Arroyo Seco | 010-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-17-OP- | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 761006.53 | 756695.28 | 756695.28 | 756695.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200887368 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Col. Valle Dorado, Municipio De Corregidora, Qro | 015-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-15-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14081472.4 | 12298247.46 | 12298247.46 | 12298247.46 | 4387808.92 | 4387808.92 | 4387808.92 | 35.6783 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 14.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200887780 | Acciones Para Impulsar Los Derechos Humanos De Las Mujeres A Través De La Transversalidad De La Perspectiva De Género En El Estado De Querétaro | CE-PFTPG-MI-22-2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | Instituto Queretano de las Mujeres | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 47267 | 47267 | 47267 | 47267 | 94.534 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200887798 | Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres: Querétaro 2017 | CE-PFTPG-MIII-22-2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | Instituto Queretano de las Mujeres | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 179250 | 188250 | 188250 | 181167.55 | 181167.55 | 181167.55 | 181167.55 | 96.2377 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200887935 | Rehabilitación Del Andador Juárez, Plaza Principal E Imagen Urbana De Amealco | 2017-00401 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5666667 | 5648994.76 | 4795579.41 | 5648994.76 | 2110914.08 | 2110914.08 | 2110914.08 | 37.368 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN
QUE17170200888955 | Andador Malecón Río Adentro, 2da Etapa, En Jalpan De Serra. | 2017-00387 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Presa | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 7852243.45 | 7852243.45 | 7852243.45 | 2386159.34 | 2386159.34 | 2386159.34 | 30.3882 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN
QUE17170200889913 | Pfce 2016 | PFCE 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1169196 | 1159936.61 | 1159936.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 5600 | 0 | 0 | Financiera: Este proyecto será reintegrado a la TESOFE / Física: Este proyecto será reintegrado a la TESOFE / Registro: Este recurso será reintegrado a la TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200890997 | Camaras Fotográficas Y De Videos,San Juan Del Rio,Queretaro | 1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 15419.88 | 15419.88 | 15419.88 | 15419.88 | 15419.88 | 15419.88 | 15419.88 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200891162 | Equipamiento | - | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 225000 | 125000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200891240 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion. | 2 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 11412.08 | 11412.08 | 11412.08 | 11412.08 | 11412.08 | 11412.08 | 11412.08 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200891401 | Equipamiento Y Desarrollo Tecnologico | SP-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 100 | 0 | Computadoras | 12910 | 0 | 100 | Financiera: se adquirio equipo de computo para seguridad publica / Física: se adquirio equipo de computo para seguridad publica / Registro: se adquirio equipo de computo para seguridad publica
QUE17170200891451 | Otros Equipos | 1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 37425 | 37425 | 37425 | 37425 | 37424.99 | 37424.99 | 37424.99 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200892444 | Equipamiento De Patrullas | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Colon | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1693320 | 1693320 | 1693320 | 1693320 | 1693320 | 1693320 | 1693320 | 100 | 0 | Vehículos | 24000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200892458 | Equipamiento De Equipo De Computo | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Colon | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20929.88 | 20929.88 | 20929.88 | 20929.88 | 20929.88 | 20929.88 | 20929.88 | 100 | 0 | Computadoras | 24000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se actualizo información al tercer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200892474 | Equipamiento De Camaras De Vigilancia | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Colon | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 28645.5 | 28645.5 | 14322.75 | 14322.75 | 14322.75 | 14322.75 | 14322.75 | 50 | 0 | Equipo de seguridad | 24000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200892493 | Equipamiento Para Campaña De Destruccion De Armas | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Colon | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7458.8 | 7458.8 | 7458.8 | 7458.8 | 7458.8 | 7458.8 | 7458.8 | 100 | 0 | Otros | 24000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200893432 | Fortalecimiento Financiero Del Iqt | IQT 2017 RAMO 23 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 98000000 | 92589557.7 | 92589557.7 | 92589557.7 | 55025857.04 | 55014615.15 | 55014615.15 | 59.4177 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 59.42 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200896866 | Pavimentación De Calle Principal, En La Localidad De Santa Agueda, Municipio De Pinal De Amoles, Queretaro 5807409 | 5807409 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 706774.6 | 699000.08 | 489300.06 | 697766.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: SOLO ANTICIPO DEL 30% / Física: SOLO ANTICIPO DEL 30% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200896880 | Construcción De Pavimento De Concreto Estampado En Calle Miguel Hidalgo De 20 De Noviembre A Rayón 5116487 | 3.1 | Querétaro | San Juan del Río | San Miguel Galindo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6550000 | 6477950 | 4534565 | 6399915.97 | 2559966.39 | 2559966.39 | 2559966.39 | 39.5182 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200897639 | Construcción De Techumbre En Plaza Civica En Escuela Primaria, En La Localidad De La Barranca, Pinal De Amoles, Qro 5546337 | 4.1 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 860954.97 | 851484.47 | 596039.13 | 850511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200897647 | Edificación Para Recreación Y Esparcimiento, En Pedro Escobedo, Queretaro 5779617 | 1.5 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1038450 | 1475203.56 | 442561.07 | 442561.07 | 442561.07 | 29.8322 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200898484 | Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Corregidora De La Localidad San Clemente, Pedro Escobedo, Queretaro. 5255097 | 1.2 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1681300 | 1176910 | 1669834.84 | 500950.45 | 500950.45 | 500950.45 | 29.7954 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200899307 | Empedrado Ahogado En Mortero En Calle 16 De Septiembre, En La Lira, Pedro Escobedo 5255277 | 1.1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pedro Escobedo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2769200 | 1938440 | 2749448.16 | 824834.45 | 824834.45 | 824834.45 | 29.786 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200900115 | Empedrado Ahogado En Mortero En Calles De La Localidad, La Palma, Pedro Escobedo, Queretaro 5255187 | 1.3 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pedro escobedo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2949568.35 | 884870.51 | 884870.51 | 884870.51 | 29.8237 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200900116 | Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Ezequiel Montes De La Localidad Del Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo), Pedro Escobedo Queretaro 5255009 | 1.4 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1384600 | 1966628.38 | 589988.51 | 589988.51 | 589988.51 | 29.8275 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200900993 | Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Juan De La Barrera De La Localidad Del Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo), Pedro Escobedo, Queretaro 5787416 | 1.7 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1038450 | 1474055.36 | 442216.61 | 442216.61 | 442216.61 | 29.809 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200901763 | Construccion De Glorieta En Calles Reforma Y 16 De Septiembre En La Localidad De Pedro Escobedo, Queretaro 5798229 | 1.6 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1038450 | 1479263.93 | 443779.18 | 443779.18 | 443779.18 | 29.9143 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200901765 | Ampliación Y Rehabilitación De Mercado Municipal Tolimán 5572488 | 8.1 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7026450 | 6949159.05 | 4864411.34 | 6930602.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO Y CONTRATADA, SE ENTREGA 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRUCCION Y CONTRATADA. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200903473 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2017 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 807202 | 807202 | 605403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: la uaq reportara los momentos contables desde el comprometido hasta el el pagado / Física: la uaq reportara los momentos contables desde el comprometido hasta el el pagado / Registro: la uaq reportara los momentos contables desde el comprometido hasta el el pagado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200903477 | Fondo De Aportaciones Multiples Superior 2017 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 25967522.76 | 25967522.76 | 19475640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: la uaq reportara los momentos contables desde el comprometido hasta el el pagado / Física: 0 / Registro: la uaq reportara los momentos contables desde el comprometido hasta el el pagado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904613 | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero, Frente A La Misión | 2017-00702 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3140000 | 3138557.84 | 2353918.38 | 3138557.84 | 941567.35 | 941567.35 | 941567.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1213 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904670 | Rehabilitación De Calle Alvaro Obregon (San Isidro) | - | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Isidro | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 2800000 | 3920558.92 | 1568223.57 | 1568223.57 | 1568223.57 | 39.2056 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904671 | Rehabilitación De Boulevard Lomas De San Juan | - | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 2800000 | 3936860.09 | 2592361.94 | 2592361.94 | 2592361.94 | 64.809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904672 | Construcción De Techumbre Con Cancha De Usos Multiples En Universidad Autónoma De Querétaro Campus Concá | 2017-00681 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. ARROYO S. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904675 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juárez | 2017-00682 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. ARROYO S. | Educación | En Ejecución | 2017 | 998000 | 998000 | 998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904676 | Pavimentación De Calle Galeana Sur Con Pavimento Empedrado Empacado Con Mortero, Linea De Vialidad De Concreto Hidráulico Estampado | 2017-00683 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. ARROYO S. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1425 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904677 | Urbanización En Calles Gral. Felipe Ángeles Y Salvador Diaz Mirón | 2017-00686 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2516816.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904678 | Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle "Paseo De Los Cedros" Acceso Principal 2da. Etapa | 2017-00687 | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 930000 | 930000 | 930000 | 926892.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904679 | Edificación Para Recreación Y Esparcimiento En La Localidad De Escolásticas, Pedro Escobedo, Queretaro 5794730 | 1.1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 2769200 | 3946734.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904680 | Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle Luis Donaldo Colosio 2da Etapa | 2017-00691 | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1457661.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904681 | Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle Jacarandas, Los Quiotes, Colon, Qro. | 2017-00692 | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1476000 | 1476000 | 1476000 | 1474087.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904682 | Construcción De Andador De Calle Principal, El Zamorano. | 2017-00698 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1257000 | 1257000 | 1257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1938 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904683 | Pavimentación Asfáltica, Banquetas, Drenaje Pluvial Y Sanitario, Alumbrado Y Agua Potable En Calle Josefa Ortiz De Dominguez. | 2017-00731 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000001 | 10000001 | 10000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 997 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904684 | Pavimentacion De Calle Calle Paseo Misión De Tilaco De Calle Josefa Ortiz De Dominguez Hacia Calle Paseo Misión De Bucareli | 2017-00737 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 298 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904686 | Rehabilitaciòn De Calles, Guarniciones Y Banquetas | 2017-00733 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2549950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904687 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Preescolar Gandhi, Villas De Guadalupe, Delegación Félix Osores Sotomayor. | 2017-00545 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 826566.29 | 790018.78 | 592514.09 | 790018.78 | 237005.63 | 237005.63 | 237005.63 | 30 | 0 | Otros | 210 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904688 | Rehabilitación De Pavimento Empedrado Ahogado En Calle Benito Juárez, La Palma, Municipio De Pedro Escobedo, Querétaro | 2017-00699 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904689 | Rehabilitación De Pavimento Empedrado Ahogado En Calle Melchor Ocampo, El Sauz Alto, Municipio De Pedro Escobedo, Querétaro | 2017-00700 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2245000 | 2245000 | 2245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904692 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Arquitos | 2017-00665 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1336364.54 | 1336364.54 | 1336364.54 | 1336257.4 | 400877.22 | 400877.22 | 400877.22 | 29.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904693 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Maby | 2017-00679 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1336364.54 | 1336364.54 | 1336364.54 | 1336257.4 | 400877.22 | 400877.22 | 400877.22 | 29.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904694 | Pavimentación De Calle En La Localidad De Tilaco, Landa De Matamoros Qro | 2017-00550 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 478123.24 | 478123.24 | 358592.43 | 478123.24 | 143436.97 | 143436.97 | 143436.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 679 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904695 | Pavimentación De Calles En Barrio San Juan Diego, En Ahuacatlan De Guadalupe, Pinal De Amoles. | 2017-00680 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1358612.44 | 1358612.44 | 1358612.44 | 1357474.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904696 | Urbanización De Calles En Santiago Azoguez, San Joaquin, Queretaro. | 2017-00710 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1496411.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904697 | Urbanización De Calles En San José Carrizal, San Joaquín, Queretaro. | 2017-00711 | Querétaro | San Joaquín | San José Carrizal | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1496411.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904698 | Construcción De Cubierta De Captación De Agua Pluvial Los Álamos. | 2017-00712 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1457337 | 1457337 | 1457337 | 1457127.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904699 | Pavimentación Camino De Acceso A Loma De Las Liebres | 2017-00596 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P. M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999587.27 | 599876.18 | 599876.18 | 599876.18 | 29.9938 | 0 | Metros Cuadrados | 1283 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904700 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En Escuela Secundaria General Antonio Caso | 2017-00720 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1690 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904702 | Pavimentación Camino De Acceso San Miguel - Bordos Cuates | 2017-00597 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P. M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997422.68 | 1199226.81 | 1199226.81 | 1199226.81 | 29.9807 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904703 | Construcción De Baños Y Techumbre En Mercado Municipal Reforma | 2017-00721 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86000 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904704 | Pavimentación De Calle Aldama | 2017-00598 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P. M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999969.46 | 299990.84 | 299990.84 | 299990.84 | 29.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904705 | Pavimentación Camino De Acceso A La Soledad | 2017-00599 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P. M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998036.82 | 599411.05 | 599411.05 | 599411.05 | 29.9706 | 0 | Metros Cuadrados | 1236 | 0 | 28 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904706 | Modernización De Camino Rural Entronque Carretera Federal 120 A Entronque Calle Pino Suarez. | 2017-00600 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P. M. AMEALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2998484.99 | 899545.5 | 899545.5 | 899545.5 | 29.9849 | 0 | Metros Cuadrados | 1166 | 0 | 28 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904707 | Pavimentación Camino De Acceso A La Comunidad | 2017-00608 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P. M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 349201.64 | 104760.49 | 104760.49 | 104760.49 | 29.9316 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904708 | Pavimentación De Camino Cerro Del Calvario- Centro De La Comunidad | 2017-00617 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P. M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2497150.22 | 749145.67 | 749145.67 | 749145.67 | 29.9658 | 0 | Metros Cuadrados | 1587 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904709 | Pavimentación De Calles Colonia Jardines Del Bosque | 2017-00619 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P. M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999968.33 | 599990.5 | 599990.5 | 599990.5 | 29.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 956 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 16,850,000 85N RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904710 | Construcción De Ampliación De La Calle Alcantarillas, Municipio Jalpan De Serra, Qro. | 2017-00623 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 28123247.32 | 28123247.32 | 28123247.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11010 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904711 | Modernización De Camino Capulines - Acatitlán Del Río, Municipio De Jalpan De Serra, Qro. | 2017-00625 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Río | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 10209294.72 | 10209294.72 | 10209294.72 | 9694770.15 | 2908431.04 | 2908431.04 | 2908431.04 | 28.4881 | 0 | Metros Cuadrados | 680 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904713 | Modernización Del Camino De Piedras Anchas, Municipio De Jalpan De Serra, Qro. | 2017-00626 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 17081323.57 | 17081323.57 | 17081323.57 | 16503071.52 | 4950921.46 | 4950921.46 | 4950921.46 | 28.9844 | 0 | Metros Cuadrados | 13232 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904714 | Modernización De Camino La Yerbabuena - Barreales, Municipio De Jalpan De Serra, Qro. | 2017-00627 | Querétaro | Jalpan de Serra | Barreales | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 24247844 | 24247844 | 24247844 | 23943960.44 | 7183188.13 | 7183188.13 | 7183188.13 | 29.624 | 0 | Metros Cuadrados | 829 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904715 | Modernización De Camino Puerto Hondo - La Mohonera, Municipio De Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00624 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 30839174.04 | 30839174.04 | 30839174.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12966 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904716 | Modernización De Camino San Pedro El Viejo -Piedra Parada, Municipio De Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00628 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Parada de Santa Rosa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 40367871.11 | 40367871.11 | 40367871.11 | 39883909.67 | 11965172.9 | 11965172.9 | 11965172.9 | 29.6403 | 0 | Metros Cuadrados | 5512 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904717 | Pavimentación De Calle Sin Nombre A Cancha En San Pedro Escanela. | 2017-00663 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P. M. PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1132463.11 | 1132463.11 | 1132463.11 | 1131595.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904718 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Agua Fría Gudiño | 2017-00664 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P. M. PINAL DE AMOLES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1336364.54 | 1336364.54 | 1336364.54 | 1335582.35 | 400674.71 | 400674.71 | 400674.71 | 29.9824 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904719 | Modernización Del Camino San Pedro Escanela - San Pedro El Viejo, Municipio De Pinal De Amoles, Qro. | 2017-00622 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 49131245.24 | 49131245.24 | 49131245.24 | 47757655.32 | 14327296.6 | 14327296.6 | 14327296.6 | 29.1613 | 0 | Metros Cuadrados | 2065 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 91N RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200904720 | Instalación De Reja Cero En Cancha De Usos Múltiples En La Secundaria, El Saucillo 6473576 | 6473576 | Querétaro | Colón | El Saucillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 32020.78 | 31668.55 | 22167.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: o.k - O.k - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904723 | Remodelacion De Plaza Principal La Florida, En El Municipio De Arroyo Seco, En El Estado De Queretaro 5248274 | 5.1 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2786294 | 2755644.77 | 1928951.34 | 2753980.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: SE INICIARON TRABAJOS / Física: SE TRABAJA EN LA EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DESPLANTAR EL MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL / Registro: SE INICIARON TRABAJOS PRELIMINARES Y ESTA EN TRAMITE DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904726 | Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero 4985626 | 7.1 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 692300 | 988779.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA ESTIMACIÓN ESTA EN TRAMITE / Física: EL AVANCE FÍSICO ES DEL 100% / Registro: LA OBRA ESTA EN TRAMITE DE COBRO
QUE17170200904728 | Urbanización De Calle Con Pavimento De Piedra Bola Ahogada En Mortero En La Cabecera Municipal (1er Etapa) 5744504 | 6.1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 346150 | 492432.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904734 | Pavimentación De Calle 24 De Febrero De Calle 21 De Marzo Hacia Calle Sin Nombre De Calle 24 De Febrero A 9 De Febrero 6551503 | 10.1 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1230184.99 | 1216652.96 | 851657.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CON LO RESPECTIVO A LA OBRA DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 SEGUNDA ETAPA, NO SE SUBEN FOTOS DE INICIO DEL PROYECTO DEBIDO A QUE LAS OBRAS AÚN ESTÁN EN PROCESO DE FIRMA, POR LO CUAL NO SE CUENTA CON LAS MISMAS.
QUE17170200904735 | Pavimentación De Calle Principal En La Localidad De Potrero Del Llano Municipio De Landa De Matamoros, Qro. 6299061 | 1.1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 280485.34 | 277400 | 110960 | 277186.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904736 | Construcción De Pavimento De Empedrado Empacado En Mortero En Calle Rió De La Loza En El Palmar (Santa María Del Palmar) 6642369 | 2.1 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 282461.05 | 279353.98 | 111741.59 | 278810.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: SOLO SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170200904738 | Rehabilitación Con Concreto Estampado De La Calle Miguel Hidalgo De Rayón A Morelos 6508748 | 6508748 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 514280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904746 | Rehabilitación De Carreteras Estatales 411, 413 Y 430, Municipios De Corregidora Y Huimilpan, Qro 7786495 | 4.6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERETARO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 29670000 | 11868000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904747 | Rehabilitación De Carreteras Estatales 100 Y 126, Municipios De Toliman, Ezequiel Montes, Cadereyta De Montes Y Tequisquiapan, Qro 7787332 | 4.7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERETARO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 49950000 | 49400550 | 19760220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200905093 | Construcción De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples Los Trigos | 2017-00744 | Querétaro | Colón | Los Trigos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 862500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905099 | Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños México 1910 , De La Comunidad De Vista Hermosa, Colon,Qro. | 2017-00745 | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 950000 | 950000 | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905106 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado, En Camino Rumbo A Prepa Uaq, Ajuchitlan | 2017-00746 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 138 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905184 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Ildefonso | 2017-00747 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905189 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero En San Francisco | 2017-00748 | Querétaro | Colón | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 741 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905192 | Construcción De Techumbre Y Piso En Comedor Escolar, Esc. Secundaria Tecnica # 7, En El Lindero | 2017-00749 | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 813 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905220 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños De La Localidad De Urecho | 2017-00750 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905221 | Circulado De Casa De Salud De La Comunidad De Los Trigos | 2017-00751 | Querétaro | Colón | Los Trigos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Salud | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 266 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905222 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Lindero | 2017-00752 | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905223 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Gallo | 2017-00753 | Querétaro | Colón | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905224 | Ampliación De Alumbrado Publico Sobre El Andador A Los Benitos | 2017-00754 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1116 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905225 | Construcción De Techumbre En El Preescolar Nogales | 2017-00755 | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905226 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Calle San Ildefonso, En Galeras. | 2017-00756 | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 937500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905227 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Primera Etapa, En Purísima De Cubos | 2017-00765 | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905228 | Construcción De Empedrado Ahogado Con Mortero En Accesos Calle Garambullo Y Calle Sin Nombre Es La Localidad De San Antonio De La Cal | 2017-00760 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 358000 | 358000 | 268500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905229 | Construcción De Muros De Contención En Arroyo, En La Localidad De San Antonio De La Cal. | 2017-00761 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 865000.56 | 865000.56 | 648750.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 250 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905230 | Construcción De Muros De Contención En Arroyo, En La Localidad De San Pablo. | 2017-00762 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 144000.16 | 144000.16 | 108000.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 150 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905231 | Construcción De Muros De Contención En Arroyo, En La Localidad De El Tequesquite. | 2017-00763 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95999.99 | 95999.99 | 71999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905232 | Construcción De Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle De La Atarjea, En La Localidad De San Antonio De La Cal | 2017-00767 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1429999.98 | 1429999.98 | 1072499.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905425 | Rehabilitación De Daños Causados Por Lluvias Extraordinarias En La Localidad De Horno De Cal | 2017-00781 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 249999.99 | 249999.99 | 187499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905646 | Unidas Es Posible Por Las Mujeres De Arroyo Seco | IMM-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 162300 | 162300 | 162300 | 57906.82 | 57906.82 | 49906.82 | 49906.82 | 30.7497 | 0 | Otros | 1140 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: IMPULZAR LA CREACION DE ESTRATEGIAS COMUNITARIAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJER INDIGENAS
QUE17170200905686 | Fortalecimiento De Espacios Educativos Para Incrementar La Matrícula Y La Calidad Educativa En El Desarrollo De Las Competencias Demandadas Por El Sector Productivo | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 976384 | 976384 | 976384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 844 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE RECIBIÓ EL RECURSO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro:
QUE17170300933396 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188375 | 188375 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300933397 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 185242 | 185242 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300935240 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 11494 | 11494 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 796848.24 | 796848.24 | 672426.51 | 672426.51 | 672426.51 | 84.0533 | 0 | Otros | 604 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300935310 | Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles San Isidro Miranda El Marques Qro - 181836 | 181836 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1257594.96 | 1257594.96 | 1257594.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 539 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 20170 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300935760 | Construcción De Cuartos Adicionales Yonthe Cadereyta De Montes Queretaro - 26765 | 26765 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Yonthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598541.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 10 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300935761 | Urbanizacion De Calle San Isidro Labrador Zituni - 31709 | 31709 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 119187.53 | 119187.41 | 119187.41 | 119187.41 | 99.3228 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA FISICAMENTE / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300935762 | Construcción De Cuartos Adicionales El Pinalito Cadereyta De Montes Qro - 26551 | 26551 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Pinalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599970.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 10 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300935763 | Construcción De Huellas De Concreto - 31379 | 31379 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Devisadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299650.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADA / Registro: OBRA POR FINIQUITAR FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300935764 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Blanca - 30966 | 30966 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300935765 | Construcción De Cuartos Adicionales Boyecito Cadereyta De Montes Qro - 26419 | 26419 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598093.04 | 534460.42 | 534460.42 | 534460.42 | 89.0767 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170300935766 | Construcción De Cuartos Adicionales El Arbolito Cadereyta De Montes Qro - 26397 | 26397 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Arbolito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936132 | Construcción De Cuartos Adicionales Cerro Boludocadereyta De Montes Queretaro - 26574 | 26574 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936133 | Construcción De Cuartos Adicionales El Limon Cadereyta De Montes Queretaro - 26593 | 26593 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598562.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 40 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170300936134 | Construcción De Cuartos Adicionales Bella Vista Cadereyta De Montes Qro - 26728 | 26728 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Bella Vista del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598832.66 | 467257.62 | 467257.62 | 467257.62 | 77.8763 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: TERMIND FISICAMENTE / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936135 | Construcción De Huellas De Concreto Mesa Del Niño - 31676 | 31676 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 124 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936136 | Construcción De Cuartos Adicionales Los Hernandez Cadereyta De Montes Qro - 26566 | 26566 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598562.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936137 | Construcción De Cuartos Adicionales Rancho Nuevo Cadereyta De Montes Qro - 31014 | 31014 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIAD / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936138 | Construcción De Cuartos Adicionales Rancho De Guadalupe Esperanza Cadereyta De Montes Qro - 31113 | 31113 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299749.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170300936139 | Construcción De Cuartos Adicionales La Lajita Cadereyta De Montes Qro - 26655 | 26655 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lajita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936140 | Construcción De Cuartos Adicionales El Yeso Cadereyta De Montes Queretaro - 26393 | 26393 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Yeso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 298565.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 55 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936141 | Construcción De Huellas De Concreto Puerto Verde - 31526 | 31526 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADO / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936327 | Calentadores Solares En Amealco De Bonfil - 191336 | 191336 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2315795.43 | 2315795.43 | 2084215.89 | 819600.02 | 819600 | 819600 | 819600 | 35.3917 | 0 | Celdas solares | 1896 | 100 | 62.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936329 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Privada Arroyo Colorado - 188083 | 188083 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 351833 | 117265.94 | 105539.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936330 | Ampliación De Comedores Escolares En Educacion Preescolar Varias Localidades - 189208 | 189208 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 238400 | 238400 | 214560 | 132720.4 | 132720.4 | 132720.4 | 132720.4 | 55.6713 | 0 | Otros | 85 | 100 | 55.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936331 | Calentadores Solares - 195621 | 195621 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5184204.57 | 5184204.57 | 4665784.11 | 1394807.28 | 1394807.28 | 1394807.28 | 1394807.28 | 26.9049 | 0 | Otros | 6830 | 100 | 26.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936333 | Empedrado De Camino - 191033 | 191033 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 799944.07 | 799944.07 | 799944.07 | 799944.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936334 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Llano - 192751 | 192751 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 80.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936335 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Revolución - 188039 | 188039 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 194842.81 | 64941.11 | 58447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936336 | Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades Del Municipio - 195909 | 195909 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3397896.52 | 3997389.17 | 3597650.25 | 2603913.19 | 2603913.19 | 2573594.95 | 2573594.95 | 64.3819 | 0 | Otros | 1480 | 100 | 95.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936337 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educación Preescolar Varias Localidades - 193368 | 193368 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 254171.45 | 254171.45 | 253018.41 | 253018.41 | 84.3395 | 0 | Otros | 380 | 100 | 84.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936338 | Empedrado De Calle Los Pinos - 191417 | 191417 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 249622.95 | 249622.95 | 249622.95 | 249622.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 333 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936339 | Construcción De Bordos En Varias Localidades - 145213 | 145213 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 245265.87 | 245265.87 | 245265.87 | 245265.87 | 61.3165 | 0 | Otros | 25 | 100 | 61.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936340 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Lindero - 193036 | 193036 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 651000 | 651000 | 585900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936341 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaría Leon Covarrubias - 184276 | 184276 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936342 | Empedrado De Calle - 191473 | 191473 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 597067.76 | 597067.76 | 597067.76 | 597067.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 909 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936343 | Mantenimiento De Dispensarios Medicos En Varias Localidades - 190937 | 190937 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 87698.79 | 87698.79 | 87698.79 | 87698.79 | 43.8494 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 43.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936344 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Añil - 202031 | 202031 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 106656 | 106656 | 95990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936345 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Loma Del Durazno Uno - 191501 | 191501 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 422000 | 422000 | 379800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936346 | Empedrado De Camino Loma De La Misión Segunda Etapa - 191170 | 191170 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 599059.87 | 599059.87 | 599059.87 | 599059.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936347 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Secundaria Varias Localidades - 193127 | 193127 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 99065.56 | 99065.56 | 99065.56 | 99065.56 | 49.5328 | 0 | Otros | 200 | 100 | 49.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936348 | Implementos Agricolas Comunitarios - 146501 | 146501 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 308000 | 308000 | 299400 | 299400 | 74.85 | 0 | Otros | 175 | 100 | 74.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936349 | Construcción De Huertos Comunitarios - 145448 | 145448 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2250000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 9.36 | 0 | Otros | 133 | 100 | 9.36 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936350 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Loma Dos - 202081 | 202081 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 49995.9 | 49995 | 44995.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936351 | Empedrado De Camino - 191216 | 191216 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 399335.61 | 399335.61 | 399335.61 | 399335.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1587 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936352 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio La Cruz - 202139 | 202139 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 106656 | 106656 | 95990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936353 | Empedrado De Calle La Mora - 191601 | 191601 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 399487.74 | 399995.05 | 399995.05 | 399995.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936354 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Los Rivera - 187943 | 187943 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 214218.43 | 71399 | 64259.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936355 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Santuario - 184745 | 184745 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 344721 | 344721 | 310248.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936356 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Real - 188148 | 188148 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 133320 | 119988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936357 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Familia Ordoñez - 184608 | 184608 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 277000 | 277000 | 249300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936358 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica San Miguel Dehetí Dos - 202240 | 202240 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 91657.5 | 91657.5 | 82491.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936359 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica San Francisco De Asis - 187925 | 187925 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1535000 | 1535000 | 1532367.91 | 1532367.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936360 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle El Calvario - 202306 | 202306 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 79992 | 79992 | 71992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936361 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Cerrito San Pedro Dos - 202589 | 202589 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83325 | 83325 | 74992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936362 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Fresno - 202598 | 202598 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 106656 | 106656 | 95990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936363 | Construcción De Techumbre En El Preescolar Ra Luga Hubu - 191217 | 191217 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 299952.36 | 299952.36 | 299952.36 | 299952.36 | 299952.06 | 299952.06 | 299952.06 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 99.98 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936364 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Santiago Mexquititlán Barrio Tercero - 188077 | 188077 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 793000 | 793000 | 713700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1283 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936365 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino De Barrio Tercero A Barrio Primero - 185111 | 185111 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355455.82 | 355455.82 | 319910.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936366 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Por La Casa Ejidal - 202606 | 202606 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 82325.1 | 82325.1 | 74092.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936367 | Empedrado De Calle La Vega - 184046 | 184046 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1186 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936368 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Segundo Angelica - 202610 | 202610 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 33996 | 39996 | 35996.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936369 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Primaria Varias Localidades - 193170 | 193170 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 500 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936370 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica La Nopalera - 188362 | 188362 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 336000 | 336000 | 302400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936371 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Cerro Del Comal - 184960 | 184960 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936372 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Torre Tres - 201954 | 201954 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 49995 | 49995 | 49995 | 49995 | 49995 | 49995 | 49995 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936373 | Empedrado De Calle - 193636 | 193636 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 399487.74 | 399487.74 | 399487.74 | 399487.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1053 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936374 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Los Chaparro - 188451 | 188451 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 370000 | 370000 | 333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936375 | Empedrado De Camino - 192755 | 192755 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 299587.11 | 299587.11 | 299587.11 | 299587.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 340 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936376 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Bothe Uno - 202616 | 202616 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 106656 | 106656 | 95990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936377 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Bothe Cinco - 199847 | 199847 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936378 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 144973 | 144973 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 2104316.8 | 2104316.8 | 358473.69 | 358473.69 | 184498.28 | 184498.28 | 8.7676 | 0 | Otros | 80 | 100 | 8.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936379 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Quebradita - 202629 | 202629 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 79992 | 79992 | 71992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936380 | Construcción De Bardas Perimetrales En La Escuela - 191264 | 191264 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 450000 | 290716.12 | 290716.12 | 279268.03 | 279268.03 | 55.8536 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 55.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936381 | Empedrado De Camino - 191381 | 191381 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 399169.99 | 399169.99 | 399169.99 | 399169.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936382 | Construccion De Bardas Perimetrales En Preecolar Varias Localidades - 193206 | 193206 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 452446.24 | 452446.24 | 407201.62 | 262516.24 | 262516.2 | 232886.39 | 232886.39 | 51.4727 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 51.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936383 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Los Ugalde - 188613 | 188613 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 468000 | 468000 | 421200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936384 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Rincón Dos - 203054 | 203054 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 79992 | 79992 | 71992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936385 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Los Corrales - 203194 | 203194 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 99656.7 | 99656.7 | 89691.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936386 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Avenida San Antonio - 203120 | 203120 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 53328 | 53328 | 47995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936387 | Mantenimiento De Guarniciones Y Banquetas En Calles De Colonias Y Comunidades - 193861 | 193861 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 810000 | 390731.13 | 390731.13 | 390731.13 | 390731.13 | 43.4146 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 100 | 43.41 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300936388 | Construcción De Muros En Varias Localidades - 147060 | 147060 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 4500000 | 766408.33 | 766408.33 | 481513.58 | 481513.58 | 9.6303 | 0 | Otros | 600 | 100 | 9.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936389 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar Localidades De La Delegacion Municipal De Santiago Mexquititlan En El - 195529 | 195529 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201674.54 | 201674.54 | 201674.54 | 201674.54 | 175780.25 | 70952.81 | 70952.81 | 35.1818 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 35.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936390 | Alumbrado Publico De Colonias Y Varias Localidades - 193758 | 193758 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1629523.48 | 1629499.52 | 1466549.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936391 | Ampliacion De Red Drenaje Y Descargas Domiciliarias Varias Localidades - 190614 | 190614 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6497047.64 | 6497047.64 | 5847342.88 | 3817990.58 | 3817990.58 | 3816334.23 | 3816334.23 | 58.7395 | 0 | Otros | 4800 | 100 | 58.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936392 | Construcción De Huellas De Concreto Las Viguitas - 33406 | 33406 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Viguitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299462.46 | 290227.41 | 290227.41 | 290227.41 | 96.7425 | 0 | Otros | 144 | 100 | 95 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936393 | Construcción De Cuartos Adicionales Villa Nueva Cadereyta De Montes Qro - 26789 | 26789 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599800.18 | 570519.81 | 570519.81 | 570519.81 | 95.0866 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936443 | Mejoramiento Y Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles Tierra Blanca El Marques Qro - 181865 | 181865 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2003117.27 | 2003117.27 | 2003117.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 578 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017
QUE17170300936500 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Quinta Etapa - 166565 | 166565 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 471815.09 | 471815.09 | 471815.09 | 470750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936657 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Av San Isidro Amazcala El Marques Qro - 181004 | 181004 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 121501.21 | 121501.21 | 121501.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936658 | Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Amazcala El Marques Qro - 180950 | 180950 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1814540.03 | 1814540.03 | 1814540.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 389 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936659 | Ampliación De Red De Agua Potable Varias Calles Atongo El Marques Qro - 180767 | 180767 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 711076.23 | 711076.23 | 711076.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 233 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017
QUE17170300936660 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Calle Angel Serrano Chichimequillas El Marques Qro - 180688 | 180688 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 548481.81 | 548481.81 | 548481.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936661 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Comunidad Chichimequillas El Marques Qro - 180469 | 180469 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1968529.35 | 1968529.35 | 1968529.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 844 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936662 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles La Griega El Marques Qro - 181213 | 181213 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 824972.43 | 824972.43 | 824972.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 354 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936663 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ejido Jesus Maria La Griega El Marques Qro - 181097 | 181097 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 511924.55 | 511924.55 | 511924.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936665 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ejido Jesus Maria La Griega El Maqrues - 181818 | 181818 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 517221.36 | 517221.36 | 517221.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936666 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Priv Panuncio Rojo La Griega El Marques Qro - 182512 | 182512 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 371524.22 | 371524.22 | 371524.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2017, AUN NO SE CUENTAN CON FOTOGRAFIAS INICIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936668 | Piso Firme Varias Comunidades - 181872 | 181872 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 698179.93 | 698179.93 | 698179.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 424 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017, AUN NO SE CONTRATA NI SE CUENTAN CON FOTOGRAFIAS DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936669 | Construccion De Fosa Septica En Priv San Felipe - 182515 | 182515 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 229623.31 | 229623.31 | 229623.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017, AUN NO SE CONTRATA LA OBRA, AUN NO SE CUENTAN CON FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936670 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles Claveles Jesus Maria El Marques Qro - 182525 | 182525 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 215427.43 | 215427.43 | 215427.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE PROYECTA INICIAR EN EL 4TO TRIM DEL 2017, AUN NO SE CONTRATA LA OBRA, NO SE CUENTAN CON FOTOGRAFIAS INICIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936671 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles Jesus Maria El Marques Qro - 182508 | 182508 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 522509.31 | 522509.31 | 522509.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017, AUN NO SE CONTRATA Y NO SE CUENTAN CON FOTOGRAFIAS.
QUE17170300936672 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles Jesus Maria El Marques Qro - 180845 | 180845 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 988563.67 | 988563.67 | 988563.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 424 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936673 | Mejoramiento De Linea De Agua Potable En Av Jesus Arriaga Lado Norte Saldarriaga El Marques Qro - 182518 | 182518 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 622480.16 | 622480.16 | 622480.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017, AUN NO SE CONTRATA LA OBRA Y NO SE CUENTAN CON FOTOGRAFIAS.
QUE17170300936676 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Callejon Centenario Saldarriaga El Marques Qro - 180899 | 180899 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 112173.58 | 112173.58 | 112173.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936678 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Callejon Centenario Saldarriaga El Marques Qro - 181300 | 181300 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 181499.7 | 181499.7 | 181499.7 | 181499.7 | 181499.7 | 181499.7 | 177588.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EJERCIDA, FALTA REALIZAR EL PAGO FINIQUITO AL CONTRATISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936679 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles De La Comunidad Santa Cruz El Marques Qro - 180605 | 180605 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 458572.38 | 458572.38 | 458572.38 | 458572.38 | 458572.38 | 458572.38 | 448689.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA FINIQUITAR LA OBRA EN EL 4TO TRIM DEL 2017 EL IMPORTE AL CONTRATISTA, LA OBRA ESTA EJECUTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936772 | Cuarto Adicional - 193029 | 193029 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936773 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 184329 | 184329 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
QUE17170300936774 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 196503 | 196503 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287629.68 | 287629.68 | 229667.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936775 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187729 | 187729 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta de Huazmazontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936776 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 196692 | 196692 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359537.1 | 359537.1 | 287193.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936777 | Cuarto Adicional - 188428 | 188428 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300936778 | Cuarto Adicional - 193320 | 193320 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936779 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188405 | 188405 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936780 | Cuarto Adicional - 193793 | 193793 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936781 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187591 | 187591 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casas Viejas (Agua Enterrada San Carlos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936782 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 196660 | 196660 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287629.68 | 287629.68 | 229667.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936783 | Cuarto Adicional - 185428 | 185428 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300936784 | Paneles Solares - 194685 | 194685 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22821.58 | 22821.58 | 17821.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936785 | Cuarto Adicional - 185738 | 185738 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300936786 | Paneles Solares - 196767 | 196767 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45643.16 | 45643.16 | 36078.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936787 | Cuarto Adicional - 192949 | 192949 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936788 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 184235 | 184235 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47160 | 47160 | 37292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936789 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188234 | 188234 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936790 | Cuarto Adicional - 190456 | 190456 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936791 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188021 | 188021 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936792 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 185158 | 185158 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 23580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936793 | Cuarto Adicional - 193097 | 193097 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936905 | Construcción De Cuartos Adicionales Los Palmitos Cadereyta De Montes Qro - 31042 | 31042 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299699.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 40 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936913 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 192979 | 192979 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936914 | Cuarto Adicional - 187806 | 187806 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300936915 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Arroyo Seco - 177821 | 177821 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237500 | 237500 | 237500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936916 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Aguacate - 174988 | 174988 | Querétaro | Arroyo Seco | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300936917 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Alpujarras - 176577 | 176577 | Querétaro | Arroyo Seco | Alpujarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300936918 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ayutla - 174928 | 174928 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237500 | 237500 | 237500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300936919 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Cienega - 176539 | 176539 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936920 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Conca - 175727 | 175727 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 427500 | 427500 | 427500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300936921 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Escondida De Guadalupe - 175256 | 175256 | Querétaro | Arroyo Seco | La Escondida de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300936922 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Florida - 175778 | 175778 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300936933 | Construcción De Cuartos Adicionales Boxasni Cadereyta De Montes Qro - 25026 | 25026 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 597207.39 | 567927.02 | 567927.02 | 567927.02 | 94.6545 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170300936934 | Construcción De Huellas De Concreto Camarones - 31272 | 31272 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Camarones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299826.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 472 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936935 | Construcción De Cuartos Adicionales La Carbonera Cadereyta De Montes Qro - 31138 | 31138 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 297031.43 | 236360.7 | 236360.7 | 236360.7 | 78.7869 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936936 | Construcción De Cuartos Adicionales Cerro Prieto Cadereyta De Montes Queretaro - 26701 | 26701 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599616.68 | 545334.78 | 545334.78 | 545334.78 | 90.8891 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936937 | Construcción De Cuartos Adicionales Charco Frio Cadereyta De Montes Qro - 26752 | 26752 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Santiago (Charco Frío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 594061.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PEOCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170300936938 | Construcción De Cuartos Adicionales Chavarrias Cadereyta De Montes Qro - 26882 | 26882 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936939 | Construcción De Cuartos Adicionales El Chilar Cadereyta De Montes Queretaro - 26427 | 26427 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599684.19 | 599682.42 | 599682.42 | 599682.42 | 99.9471 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936940 | Construcción De Cuartos Adicionales Jabali Cadereyta De Montes Queretaro - 26357 | 26357 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599985.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 20 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936941 | Construccion De Aula En Escuela Tele Bachillerato - 31136 | 31136 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 760400 | 760400 | 760400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE17170300936942 | Construcción De Baño Digno La Laja Cadereyta De Montes Queretaro - 26638 | 26638 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 648809.59 | 448126.39 | 448126.39 | 448126.39 | 68.9425 | 0 | Otros | 60 | 100 | 60 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936943 | Construcción De Huellas De Concreto Los Lirios - 31625 | 31625 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 198946.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 100 | 73 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936944 | Construcción De Huellas De Concreto Loma De Guadalupe - 31658 | 31658 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299846.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 218 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936945 | Construcción De Cuartos Adicionales Llanitos De Santa Barbara Cadereyta De Montes Qro - 30936 | 30936 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Llanitos de Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598355.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937058 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 196677 | 196677 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359537.1 | 359537.1 | 287193.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIARA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937059 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 192950 | 192950 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937060 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 192886 | 192886 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937061 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 193974 | 193974 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215722.26 | 215722.26 | 172141.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937062 | Paneles Solares - 194351 | 194351 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11410.79 | 11410.79 | 8692.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937063 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188760 | 188760 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937064 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 184430 | 184430 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937065 | Cuarto Adicional - 185219 | 185219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INCIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937066 | Cuarto Adicional - 185675 | 185675 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937067 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 185074 | 185074 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VERIFICACION DE FOLIO
QUE17170300937068 | Cuarto Adicional - 185505 | 185505 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937069 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 190458 | 190458 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113090 | 113090 | 90036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937070 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 193836 | 193836 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215722.26 | 215722.26 | 172141.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937071 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 184578 | 184578 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937072 | Baño Digno - 183412 | 183412 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937073 | Cuarto Adicional - 187593 | 187593 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937074 | Baño Digno - 183673 | 183673 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73960 | 73960 | 58732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA OBRA A UN NO SE INCIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937075 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188806 | 188806 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937076 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 186160 | 186160 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUNO NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937077 | Paneles Solares - 194785 | 194785 | Querétaro | Pinal de Amoles | Barranca del Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11410.79 | 11410.79 | 8692.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937078 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 194007 | 194007 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287629.68 | 287629.68 | 229667.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937079 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188154 | 188154 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937080 | Baño Digno - 184186 | 184186 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937081 | Cuarto Adicional - 188232 | 188232 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937082 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188844 | 188844 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22628 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937083 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 185118 | 185118 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937084 | Revestimiento De Camino Santa Agueda El Canton - 3325 | 3325 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250507.75 | 250507.75 | 250507.75 | 250507.75 | 250507.75 | 250507.75 | 250507.75 | 100 | 0 | Otros | 365 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937085 | Paneles Solares - 195236 | 195236 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22821.58 | 22821.58 | 17821.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937086 | Cuarto Adicional - 187646 | 187646 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937087 | Cuarto Adicional - 188722 | 188722 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937088 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 184085 | 184085 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70740 | 70740 | 56156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INCIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937089 | Paneles Solares - 196785 | 196785 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45643.16 | 45643.16 | 36078.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937090 | Cuarto Adicional - 187896 | 187896 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937091 | Baño Digno - 183884 | 183884 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937092 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187766 | 187766 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937093 | Cuarto Adicional - 187932 | 187932 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937094 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 185019 | 185019 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937095 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 196710 | 196710 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359537.1 | 359537.1 | 287193.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937096 | Cuarto Adicional - 187992 | 187992 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO INICIA / Física: LA OBRA A UN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937097 | Cuarto Adicional - 188036 | 188036 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937098 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 195596 | 195596 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215722.26 | 215722.26 | 172141.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937099 | Cuarto Adicional - 188116 | 188116 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937100 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188193 | 188193 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937101 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 186140 | 186140 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937102 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 185500 | 185500 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141480 | 141480 | 112748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INCIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937103 | Paneles Solares - 195188 | 195188 | Querétaro | Pinal de Amoles | Durazno de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11410.79 | 11410.79 | 8692.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937104 | Cuarto Adicional - 188194 | 188194 | Querétaro | Pinal de Amoles | Durazno de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937105 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 189792 | 189792 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33927 | 33927 | 26705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937107 | Cuarto Adicional - 188555 | 188555 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937108 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 189675 | 189675 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45236 | 45236 | 35752.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937109 | Baño Digno - 184526 | 184526 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937110 | Cuarto Adicional - 188286 | 188286 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134250 | 134250 | 106964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937111 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188561 | 188561 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937112 | Baño Digno - 184408 | 184408 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110940 | 110940 | 88316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INCIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937113 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 186081 | 186081 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 11309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937114 | Cuarto Adicional - 188616 | 188616 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937115 | Cuarto Adicional - 188660 | 188660 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937116 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187919 | 187919 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937117 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 184287 | 184287 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937118 | Paneles Solares - 196796 | 196796 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68464.74 | 49963.17 | 39531.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937119 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 202167 | 202167 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937120 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 185986 | 185986 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro:
QUE17170300937122 | Cuarto Adicional - 192866 | 192866 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937123 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 186228 | 186228 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937124 | Paneles Solares - 196759 | 196759 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45643.16 | 45643.16 | 36078.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UNO NO SE INICA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937125 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 196727 | 196727 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359537.1 | 359537.1 | 287193.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937126 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188925 | 188925 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937127 | Baño Digno - 184948 | 184948 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO INICIA / Física: LA OBRA A UN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937128 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 184391 | 184391 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937129 | Cuarto Adicional - 192913 | 192913 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937130 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188097 | 188097 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937131 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188688 | 188688 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937132 | Cuarto Adicional - 189697 | 189697 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937133 | Cuarto Adicional - 188369 | 188369 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Murciélago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937134 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 186127 | 186127 | Querétaro | Pinal de Amoles | Otomites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937135 | Cuarto Adicional - 193053 | 193053 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937136 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 194884 | 194884 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143814.84 | 143814.84 | 114615.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937137 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 195375 | 195375 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143814.84 | 143814.84 | 114615.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937138 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 190680 | 190680 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937139 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 196671 | 196671 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287629.68 | 287629.68 | 229667.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937140 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 186174 | 186174 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937141 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187569 | 187569 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937142 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 184173 | 184173 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47160 | 47160 | 37292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937143 | Baño Digno - 185062 | 185062 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO INICIA / Física: LA OBRA A UN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937144 | Cuarto Adicional - 193192 | 193192 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937145 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188998 | 188998 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937146 | Paneles Solares - 196750 | 196750 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45643.16 | 45643.16 | 36078.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INCIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937147 | Cuarto Adicional - 193227 | 193227 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937148 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 186052 | 186052 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937149 | Cuarto Adicional - 193274 | 193274 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937150 | Cuarto Adicional - 193389 | 193389 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937151 | Cuarto Adicional - 193470 | 193470 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937152 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187679 | 187679 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937153 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 189500 | 189500 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33927 | 33927 | 26705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937154 | Baño Digno - 185100 | 185100 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937155 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 196735 | 196735 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359537.1 | 359537.1 | 287193.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937156 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187891 | 187891 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937157 | Baño Digno - 185144 | 185144 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147920 | 147920 | 117900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO INICIA / Física: LA OBRA A UN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937158 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 183971 | 183971 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47160 | 47160 | 37292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937159 | Baño Digno - 185183 | 185183 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937160 | Cuarto Adicional - 193882 | 193882 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937161 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 193923 | 193923 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143814.84 | 143814.84 | 114615.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937301 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Familia Jurado - 188714 | 188714 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 548000 | 548000 | 493200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937302 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Familia Cosme - 190821 | 190821 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937303 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio El Coyote El Bordo - 188809 | 188809 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 640000 | 640000 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937304 | Construccion De Cuartos Para Baño En Varias Localidades - 191262 | 191262 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cañada del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 3600000 | 99109.71 | 99109.71 | 73149.97 | 73149.97 | 1.8287 | 0 | Otros | 333 | 100 | 1.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937305 | Construcción De Techos Firmes En Varias Localidades - 147147 | 147147 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cañada del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 5400000 | 918208.39 | 918208.39 | 482160.03 | 482160.03 | 8.036 | 0 | Otros | 571 | 100 | 8.04 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300937306 | Empedrado De Camino - 191279 | 191279 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 398515.08 | 398515.08 | 398515.08 | 398515.08 | 398515.08 | 398515.08 | 398515.08 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 99.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937308 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Varias Localidades - 146951 | 146951 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tesquedó (Puerto del Chivato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5750000 | 4341823.77 | 115743.34 | 115743.34 | 64429.81 | 64429.81 | 1.1205 | 0 | Otros | 500 | 100 | 1.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937309 | Cuarto Adicional - 193144 | 193144 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Alejandría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937310 | Cuarto Adicional - 193308 | 193308 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937311 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187950 | 187950 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937312 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 185205 | 185205 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937313 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 188284 | 188284 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22618 | 22618 | 17658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937314 | Baño Digno - 183717 | 183717 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937315 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 184138 | 184138 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47160 | 47160 | 37292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937316 | Cuarto Adicional - 188073 | 188073 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Colorada de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937317 | Cuarto Adicional - 189296 | 189296 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Dinamita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937318 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 184531 | 184531 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Dinamita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937319 | Mejoramiento Y Seguridad En La Vivienda Construccion De Muro De Contencion - 185315 | 185315 | Querétaro | Pinal de Amoles | Barrio de la Loma de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23580 | 23580 | 18428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937320 | Cuarto Adicional - 190690 | 190690 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937321 | Cuarto Adicional - 193844 | 193844 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937322 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 195674 | 195674 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143814.84 | 143814.84 | 114615.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INCIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937323 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187649 | 187649 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937324 | Cuarto Adicional - 193105 | 193105 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Parada de Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937325 | Cuarto Adicional - 189877 | 189877 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937326 | Baño Digno - 184613 | 184613 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937327 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 186205 | 186205 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937328 | Cuarto Adicional - 189421 | 189421 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INCIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937329 | Equipamiento De Dispensario Medico - 2166 | 2166 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 470460.16 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 174 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937330 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187803 | 187803 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 8611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937331 | Cuarto Adicional - 192842 | 192842 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937332 | Baño Digno - 184682 | 184682 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980 | 36980 | 29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937333 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Laguna De La Cruz - 173538 | 173538 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937334 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Lagunita - 176632 | 176632 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 142500 | 142500 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937335 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mesa De Palo Blanco - 175204 | 175204 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937336 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Mohonera - 173440 | 173440 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937337 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Nogal - 174372 | 174372 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937338 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Trapiche - 174245 | 174245 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937339 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Purisima De Arista - 174415 | 174415 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937340 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Refugio - 176517 | 176517 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937341 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Rio De Carrizal - 176488 | 176488 | Querétaro | Arroyo Seco | Río del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937342 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Sabinito - 175186 | 175186 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937343 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Sabino - 174290 | 174290 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937344 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Del Tepame - 175573 | 175573 | Querétaro | Arroyo Seco | San José del Tepame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 1554600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 79 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937345 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 175669 | 175669 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332500 | 332500 | 332500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937346 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Tepozan - 176644 | 176644 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937347 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Crucero Del Sabinito - 175126 | 175126 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237500 | 237500 | 237500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937348 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Las Trancas - 175040 | 175040 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937349 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Puerto De Ayutla - 174468 | 174468 | Querétaro | Arroyo Seco | Puerto Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937350 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Quirino - 173497 | 173497 | Querétaro | Arroyo Seco | El Quirino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 142500 | 142500 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL CUARTO TRIMESTRE
QUE17170300937351 | Construcción De Huellas De Concreto - 27649 | 27649 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 298420.71 | 289068.21 | 289068.21 | 289068.21 | 96.3561 | 0 | Otros | 498 | 100 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937352 | Construcción De Cuartos Adicionales Agua Fria Cadereyta De Montes Qro - 31152 | 31152 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 298464.01 | 271945.48 | 271945.48 | 271945.48 | 90.6485 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937353 | Construcción De Cuartos Adicionales El Palmar Cadereyta De Montes Qro - 25054 | 25054 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598562.59 | 309028.18 | 309028.18 | 309028.18 | 51.5047 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
QUE17170300937354 | Construcción De Cuartos Adicionales Pathe Cadereyta De Montes Qro - 30888 | 30888 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598569.36 | 353301.1 | 353301.1 | 353301.1 | 58.8835 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 70 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937355 | Construcción De Cuartos Adicionales Puerto Del Salitre Cadereyta De Montes Queretaro - 26741 | 26741 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937356 | Construcción De Cuartos Adicionales Rancho De Guadalupe Cadereyta De Montes Qro - 31235 | 31235 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599722.42 | 599722.42 | 599722.42 | 599722.42 | 99.9537 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMIANDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937357 | Construcción De Cuartos Adicionales El Rincon Cadereyta De Montes Qro - 30997 | 30997 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599999.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937358 | Construcción De Cuartos Adicionaleslos Rios Cadereyta De Montes Qro - 26676 | 26676 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 419560.46 | 313800.4 | 313800.4 | 313800.4 | 74.7144 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 85 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937359 | Construcción De Baño Digno San Javier Cadereyta De Montes Queretaro - 26680 | 26680 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 585000 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INIIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937360 | Construcción De Cuartos Adicionales Los Mateo Cadereyta De Montes Qro - 31172 | 31172 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Juan de la Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 587735.37 | 416892.84 | 416892.84 | 416892.84 | 69.4821 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937361 | Construcción De Cuartos Adicionales Santa Barbara Cadereyta De Montes Qro - 30928 | 30928 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 598355.96 | 517294.82 | 517294.82 | 517294.82 | 86.2158 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937362 | Construcción De Cuartos Adicionales Santo Domingo Cadereyta De Montes Qro - 24867 | 24867 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299207.13 | 271080.09 | 271080.09 | 271080.09 | 90.36 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937363 | Construcción De Cuartos Adicionales El Sarro Cadereyta De Montes Qro - 26600 | 26600 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Sarro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937364 | Construcción De Huellas De Concreto El Socavon - 31438 | 31438 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Socavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299462.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 65 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170300937365 | Construcción De Huellas De Concreto El Suspiro - 31411 | 31411 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Suspiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299650.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADA, ESTA PENDIENTE EL COBRO DE ESTIMACION Y ACTA DE ENTRGA / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937366 | Construcción De Cuartos Adicionales El Terrero Cadereyta De Montes Qro - 26448 | 26448 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599875.03 | 543622.77 | 543622.77 | 543622.77 | 90.6038 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE17170300937367 | Mejoramiento De Centros De Salud - 43732 | 43732 | Querétaro | Huimilpan | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Salud | En Ejecución | 2017 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 115182.18 | 29734.45 | 29182.18 | 29182.18 | 25.3357 | 0 | Otros | 430 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937368 | Urbanización De Calles - 21779 | 21779 | Querétaro | Huimilpan | Paniagua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA NO SE ENCUENTRA CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300953535 | Ampliación De Red De Drenaje Col Bicentenario - 89783 | 89783 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 599999.82 | 765976.14 | 765976.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: la obra no se ha contratado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300953583 | Introducción De Red De Energía Electrica La Garita Cadereyta De Montes Qro - 31804 | 31804 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 282422.09 | 282422 | 282422 | 281410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADA / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300953613 | Construcción De Huellas De Concreto Las Lomas - 31556 | 31556 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300953727 | Construcción De Arcotecho En J.N. Nezahualcoyolt; Alfajayucan, El Marques, Qro. | 2017-00791 | Querétaro | El Marqués | Alfajayucan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170300953975 | Construcción De Arcotecho En Plaza Cívica En Primaria Alfredo V. Bonfil, Cerro Colorado, Delegación Santa Rosa Jáuregui. | 2017-00534 | Querétaro | Querétaro | Cerro Colorado (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 912662.74 | 912662.74 | 684497.06 | 912662.74 | 273798.82 | 273798.82 | 273798.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300954112 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | 016-519 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10000 | 10000 | 9976 | 9976 | 9976 | 9976 | 9976 | 99.76 | 0 | Mobiliario y equipo | 7698 | 0 | 99.76 | Financiera: / Física: 2 RADIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300954635 | Programa De Gestion De La Educacion Normnal 2017 | 01 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE EDUCACION | Educación | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 0 | Financiera: Se están realizando las gestiones en el Estado para la liberación del recurso. / Física: Se están realizando las gestiones administrativas en el Estado para la liberación del recurso. / Registro: Se están realizando las gestiones administrativas en el Estado para la liberación del recurso y poder ejecutar los objetivos autorizados de los Subprogramas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300954757 | Equipamiento Del Centro De Asistencia Social Carmelita Ballesteros | 67N.01 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE QRO. | Salud | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 334746.57 | 295686.18 | 130000.04 | 130000.04 | 3.25 | 0 | Otros | 275 | 0 | 0 | Financiera: SE REALIZÓ LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL LPNF-5106-7001-002-17 ESTÁ EN PROCESO LA ADQUISICIÓN. / Física: ESTA EN PROCESO LA APERTURA DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL CARMELITA BALLESTEROS. / Registro: UNA VEZ QUE SE REALIZÓ LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL LPNF-5106-7001-002-17 DEL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESTÁN PENDIENTES DE REALIZAR ÓRDENES DE COMPRA, ASÍ COMO LANZAR UNA SEGUNDA LICITACIÓN PARA LAS PARTIDAS QUE QUEDARON DESIERTAS. NO SE CUENTA AÚN CON AVANCES FÍSICOS DERIVADO DE QUE NO SE HA APERTURADO EL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL CARMELITA BALLESTEROS PARA BRINDAR LA ATENCIÓN EN ESTE INMUEBLE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS.
QUE17170300955225 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | PACTEN 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1474654.5 | 1474654.5 | 1474654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1550 | 0 | 0 | Financiera: Este rubro no incluye pago de nomina, únicamente la compra de equipo y mobiliario para las aulas. / Física: Se recibío el recurso en el mes de Septiembre de 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300955235 | Proyecto Proyecto Estratégico Para El Desarrollo Académico E Institucional De La Escuela Normal Superior De Querétaro | PACTEN 2017-01 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 131330 | 131330 | 131330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se encuentra en finanzas del estado / Física: El recurso se encuentra en finanzas del estado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300955237 | Proyecto Estratégico Para El Desarrollo Académico E Institucional De La Escuela Normal Superior De Querétaro | PACTEN 2017-02 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se encuentra en finanzas del estado / Física: El recurso se encuentra en finanzas del estado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300955238 | Proyecto Estratégico Para El Desarrollo Académico E Institucional De La Escuela Normal Superior De Querétaro. | PACTEN 2017-03 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 1712000 | 1712000 | 1712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se encuentra en finanza del estado. / Física: El recurso se encuentra en finanza del estado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300955490 | Unaq Aula Virtual | UNAQ PROEXXES | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 409904 | 409904 | 409904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 0 | Financiera: El recurso se recibio el dia 20 de Septiembre del 2017 / Física: no hay comentarios / Registro: Los rendimientos bancarios generados al 30 de septiembre son $ 1,029.46 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300955512 | Unaq 2017 | UNAQ 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1193579.76 | 1193579.76 | 1193579.76 | 1193579.76 | 1193579.76 | 1193579.76 | 1193579.76 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300955581 | Actualización Tecnológica | 2017-00773 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SEC. GOB. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 391400 | 391400 | 391400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300956103 | Rehabilitación De Aeródromo De Jalpan De Serra, Querétaro | 2017-00603 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Infraestructura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 1800000 | 5751749.44 | 1725524.83 | 1725524.83 | 1725524.83 | 28.7587 | 0 | Metros Cuadrados | 85482 | 0 | 7.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN
QUE17170300956589 | Equipamiento De Muebles De Oficina | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Colón | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4107 | 4107 | 4107 | 4107 | 4107 | 4107 | 4107 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300958051 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Modernización A 4 Carriles De La Vialidad Benito Juarez Al Entronque C.F. 120, San Juan Del Río, Qro.) - 6649250 - 6637 | 6637 | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 48755393 | 48219083.68 | 19287633.47 | 46336022.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300960318 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Modernización A 4 Carriles De C.E. 200, De La C.E. 210 A La C.E. 500, Municipio De El Marqués, Qro.) - 6509566 - 6602 | 6602 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 30357026.69 | 30023099.39 | 12009239.76 | 29323907.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300962083 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Construcción De Camino A El Salto Y Entronque Carretero De La 400, Municipio De Huimilpan, Qro) - 7165700 - 6848 | 6848 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 11192845.81 | 11069724.5 | 4427889.8 | 10448031.42 | 3134409.43 | 3134409.43 | 3134409.43 | 28.3152 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300962369 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Reconstrucción De Carretera Estatal 411 Acceso A Huimilpan, Municipio De Huimilpan, Qro.) - 5610244 - 5547 | 5547 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21703741.15 | 21465000.01 | 8586000 | 20309810.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300963852 | (Modernización De Camino Loma Linda - Donicá, Municipio De Amealco De Bonfil, Qro) - 6509249 - 6601 | 6601 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 28718445.32 | 28402542.42 | 11361016.97 | 25852447.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300963972 | Equipo De Defensa Y Seguridad | SP-02 | Querétaro | Arroyo Seco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 400000 | 396460.8 | 46460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 12910 | 0 | 0 | Financiera: SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: SE APLICARA EN EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SE APLICARA EN EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA
QUE17170300963985 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | SP-03 | Querétaro | Arroyo Seco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 83300 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2.15 | 0 | Equipo de seguridad | 12910 | 0 | 2 | Financiera: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION / Física: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION / Registro: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION
QUE17170300964022 | Asignacion De Subsidios Para La Prestacion De Refugio Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos Que Viven Violencia Extrema, Y En Su Caso Sus Centros De Atencion Externa. | CC-CNEGSR-IQM-IP-QUERETARO-16-2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300964163 | Programa Para El Fortalecimiento De La Calidad Educativa | PFCE 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 11530380 | 11530379.18 | 11530379.18 | 981007.42 | 981007.42 | 981007.42 | 981007.42 | 8.508 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 8.71 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964334 | Adquisicin De Equipo De Computo Para El Area Administrativa Contabilidad | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2017 | 19325 | 19325 | 19325 | 19325 | 19325 | 19325 | 19325 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300964842 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO. | Salud | En Ejecución | 2017 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2017
QUE17170300964844 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO... | Salud | En Ejecución | 2017 | 59358 | 59358 | 59358 | 59358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2017
QUE17170300964845 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq..... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO..... | Salud | En Ejecución | 2017 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2017
QUE17170300964847 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq....... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO...... | Salud | En Ejecución | 2017 | 14881 | 14881 | 14881 | 14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2017
QUE17170300964848 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq........ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO........ | Salud | En Ejecución | 2017 | 541805 | 541805 | 541805 | 541805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2017
QUE17170300964849 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq........... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO........... | Salud | En Ejecución | 2017 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2017
QUE17170300964851 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq................ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO................ | Salud | En Ejecución | 2017 | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2017
QUE17170300964853 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq.................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO.................... | Salud | En Ejecución | 2017 | 10003 | 10003 | 10003 | 10003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2017
QUE17170300964871 | Laboratorio De Bebidas Fqu Cu | FAM 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 4730903.2 | 3812502.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964875 | Sala De Juicios Orales Cadereyta | FAM 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2205774.58 | 1654330.76 | 0 | 630046.78 | 630046.78 | 630046.78 | 630046.78 | 38.0847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964878 | Sala De Juicios Orales Amaelco | FAM 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2205774.58 | 1654330.76 | 0 | 574481.42 | 574481.42 | 574481.42 | 574481.42 | 34.7259 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964884 | Edificio De Aulas Bellas Artes Cu | FAM 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 8248574.45 | 6186430.18 | 0 | 1816343.19 | 1816343.19 | 1816343.19 | 1816343.19 | 29.3601 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964887 | Edificio De Aulas Fin Amazcala | FAM 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 8576495.95 | 6432371.28 | 0 | 2400254.19 | 2400254.19 | 2400254.19 | 2400254.19 | 37.3152 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964893 | Construccion, Equipamiento Y Rehabilitacion De La Infraestructura Fisica En Su Componente De Ems 1 | FAM MS 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 807202 | 612869.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964962 | Renta De Audio | F17-002 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300964971 | Taller Mecanico | F17-003 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Sánchez | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300964980 | Tienda De Abarrotes | F17-004 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300964995 | Tienda De Abarrotes | F17-005 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancáma | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965004 | Tortilleria | F17-OO6 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965015 | Loncheria | F17-007 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965024 | Albañileria | F17-008 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Pocito | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965083 | Cria Y Venta De Borregos | F17-009 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto Hondo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965109 | Abarrotes | F17-011 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965127 | Teinda De Abarrotes | F17-013 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rincón de Pitzquintla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965135 | Tienda De Abarrotes | F17-014 | Querétaro | Jalpan de Serra | Mohonera de Gudiño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965138 | Engorda De Ganado | F17-015 | Querétaro | Jalpan de Serra | Mohonera de Gudiño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965195 | Autolavado | F17-017 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965201 | Ferreteria | F17-018 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Juan de los Durán | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965208 | Autolavado | F17-019 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLIICTA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965214 | Renta De Mobiliario | F17-001 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19529 | 19529 | 19529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965244 | Tienda De Abarrotes | F17-010 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLIICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965284 | Tiendita De Abarrotes En La Localidad | F17-012 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965319 | Engorda De Ganado Para Venta | F17-016 | Querétaro | Jalpan de Serra | Mohonera de Gudiño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19450 | 19450 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965357 | Taller Mecanico | F17-020 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23114 | 23114 | 23114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965379 | Engorda De Puercos | F17-021 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIDACION - SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965395 | Carpinteria | F17-022 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965411 | Trio Musical | F17-023 | Querétaro | Landa de Matamoros | Camarones | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23114 | 23114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965413 | Centro De Antención Y Protección Al Turista En Querétaro (Capta) | 2017-00455 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo (DA de OM) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3330597.16 | 3330597.16 | 3330597.16 | 3330597.16 | 1665298.39 | 1665298.39 | 1665298.39 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL TURISTA (CAPTA) FUE REPORTADO EN EL SEGUDO TRIMESTRE CON FOLIO SFU QUE00170200889173
QUE17170300965423 | Venta De Borregos | F17-024 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965438 | Venta De Lechones | F17-025 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965450 | Producccion Y Venta De Huevo | F17-026 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965460 | Cria De Borregos Para Venta | F17-027 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965476 | Cris De Borregos | F17-028 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965488 | Engorda De Cerdos | F17-029 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965504 | Producción Porcina | F17-030 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965523 | Cria De Lechones | F17-031 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965605 | Cria De Lechones Para Venta | F17-031 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965615 | Cria De Lechones Para Ventacria De Lechones Para Venta | F17-032 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965682 | Engorda De Ganado | F17-033 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965708 | Engorda De Ganado Para Venta | F17-034 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965711 | Engorda De Bobinos | F17-035 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 23101 | 23101 | 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965726 | Carpinteria | F17-036 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965731 | Renta De Equipo | F17-037 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Tinajitas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 24900 | 24900 | 24900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965733 | Ebanisteria | F17-038 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tierras Coloradas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965743 | Vulcanizadora | F17-039 | Querétaro | Pinal de Amoles | Magueycitos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965747 | Carpinteria | F17-040 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLIICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965753 | Renta De Quipo Pesado Para Construccion | F17-041 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VLIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965761 | Ciber | F17-042 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLIICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300965776 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq..................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO........................ | Salud | En Ejecución | 2017 | 142000 | 142000 | 116928 | 142000 | 116928 | 116928 | 116928 | 82.3437 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 82.34 | Financiera: / Física: / Registro: PROFOFIR 23 2017
QUE17170300966157 | Carpinteria | F17-043 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966163 | Herreria | F17-044 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966195 | Ebanisteria | F17-046 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Huilotla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966205 | Carpinteria | F17-048 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966214 | Derivados De Ovino | F17-049 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966221 | Carpinteria | F17-050 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19729 | 19729 | 19729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966247 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 523 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 21262.34 | 21262.34 | 15946 | 21262.34 | 21262.34 | 21262.34 | 21262.34 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIARA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966283 | Canceleria | F17-045 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966307 | Carpintería Ciri | F17-047 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966316 | Antojitos | F17-051 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966343 | Construccion | F17-052 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20500 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966346 | Herreria | F17-053 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 14989 | 14989 | 14989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966354 | Cocina Economica | F17-054 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 11100 | 11100 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966359 | Fonda | F17-055 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15080 | 15080 | 15080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966364 | Taller Mecanico | F17-056 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966372 | Herreria | F17-057 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 17464 | 17464 | 17464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966398 | Carpinteria | F17-058 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15376 | 15376 | 15376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966406 | Construccion | F17-059 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20500 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966410 | Carniceria | F17-060 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966416 | Gorditas | F17-061 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 14460 | 14460 | 14460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966454 | Colación De Pisos | F17-062 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 13498 | 13498 | 13498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966456 | Construccion Jose | F17-063 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 11540 | 11540 | 11540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICTA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966461 | Construccion Migue | F17-064 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15201 | 15201 | 15201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966467 | Tortilleria Y Enchiladas | F17-065 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15070 | 15070 | 15070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966474 | Taqueria | F17-066 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 16600 | 16600 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966516 | Cafeteria | F17-067 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966523 | Colocación De Lozeta | F17-068 | Querétaro | San Joaquín | Maravillas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15201 | 15201 | 15201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966526 | Servicio Y Renta De Sonido | F17-069 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966532 | Construccion | F17-070 | Querétaro | San Joaquín | San Cristóbal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966535 | Construccion | F17-071 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20500 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966542 | Construccion | F17-072 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15500 | 15550 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966546 | Abarrotes | F17-073 | Querétaro | San Joaquín | Familia González Guerrero (Campo Alegre) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966549 | Abarrotes | F17-074 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966598 | Compra Y Engorda De Borregos | F17-075 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966602 | Sillas Y Mesas | F17-076 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966607 | Talabarteria | F17-077 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de Chiquihuite | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966608 | Ciber | F17-078 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966610 | Carpinteria | F17-079 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966626 | Sillas Y Mesas | F17-080 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966633 | Papeleria | F17-081 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966637 | Reventa De Zapatos | F17-082 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de Chiquihuite | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966640 | Sillas Y Mesas | F17-083 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966648 | Compra Y Engorda De Borregos | F17-084 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966654 | Papeleria | F17-085 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966660 | Costura | F17-086 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966696 | Compra De Ropa | F17-087 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966705 | Abarrotes | F17-088 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966713 | Engorda De Borregos | F17-089 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19629 | 19629 | 19629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966880 | Produccion De Ovino | F17-090 | Querétaro | Arroyo Seco | El Bosque | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966883 | Produccion De Ovino | F17-091 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966886 | Herreria | F17-092 | Querétaro | Arroyo Seco | Sanguijuela | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15629 | 15629 | 15629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966888 | Herreria | F17-093 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966894 | Produccion De Ovino | F17-094 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966899 | Produccion De Ovino | F17-095 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966901 | Produccion De Lacteos | F17-096 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966906 | Herreria | F17-097 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966911 | Produccion De Ovino | F17-098 | Querétaro | Arroyo Seco | Río del Carrizal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966913 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | PRODEP 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 190000 | 136824.3 | 136824.3 | 136824.3 | 136824.3 | 72.0128 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 72.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966914 | Produccion De Ovino | F17-099 | Querétaro | Arroyo Seco | Tierras Prietas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966916 | Granja | F17-100 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966922 | Produccion De Becerros | F17-101 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966927 | Produccion De Becerros Juan | F17-102 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966933 | Carpinteria | F17-103 | Querétaro | Arroyo Seco | Sanguijuela | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966937 | Produccion De Lechones | F17-104 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966939 | Vulcanizadora | F17-105 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966942 | Produccion De Ovino | F17-106 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966945 | Produccion De Lechones | F17-107 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966948 | Produccion De Ovino | F17-108 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966956 | Produccion De Ovino | F17-109 | Querétaro | Arroyo Seco | San Isidro | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300966957 | Cimbras Y Andamios | F17-110 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966963 | Forrajes Y Alimento Para Ganado | F17-111 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966976 | Ganaderia | F17-112 | Querétaro | Peñamiller | El Lindero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966980 | Miscelanea | F17-113 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN
QUE17170300966985 | Cabras | F17-114 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966990 | Herreria | F17-115 | Querétaro | Peñamiller | San Juanico | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300966995 | Adquisicion De Una Camioneta De 3 Y Media Toneladas Chevrolet Silverado 2017 | CEI-DGA-DJ-24-2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 529304 | 529304 | 529304 | 529304 | 529304 | 529304 | 529304 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: 0 / Registro:
QUE17170300967006 | Venta De Ropa | F17-116 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967010 | Abarrotes | F17-117 | Querétaro | Peñamiller | Aposentos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967012 | Papeleria | F17-118 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967015 | Herreria | F17-119 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ahorcado | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967016 | Adquisicion De 4 Camiones De Volteo 2 De 7m3 Y 2 De 14 M3 | CEI-DGA-DJ-24-2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5276741 | 5276741 | 5276741 | 5276741 | 5276741 | 5276741 | 5276741 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: 0 / Registro:
QUE17170300967018 | Miscelanea | F17-120 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta de los Ibarra | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN
QUE17170300967022 | Carniceria | F17-121 | Querétaro | Peñamiller | El Lindero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967024 | Mecanico | F17-122 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300967028 | Carpinteria | F17-123 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170300967031 | Mecanico Cruz | F17-124 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967033 | Ganaderia | F17-125 | Querétaro | Peñamiller | El Pitahayo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967037 | Plomeria | F17-126 | Querétaro | Peñamiller | El Pitahayo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967040 | Albañileria | F17-128 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967042 | Tienda | F17-129 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967056 | Herreria Leon | F17-127 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 29629 | 29629 | 29629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967082 | Acometida ,Subestacion Y Modernizacion De La Instalacion Electrica Para La Cei | CEI-DGA-300-2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1986864.8 | 1986864.8 | 1986864.8 | 1986864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 878937 | 0 | 60 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Física: 0 / Registro:
QUE17170300967187 | Mejoramiento De Carpinteria | F17-130 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967189 | Mejoramiento De Carpinteria | F17-131 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 22346 | 22346 | 22346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967190 | Apoyo A Carpinteria | F17-132 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro Sector Norte | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15028 | 15028 | 15028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967191 | Mejorar Cona Poyo Tu Jardin | F17-133 | Querétaro | Huimilpan | La Presita (Palo Blanco) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19864 | 19864 | 19864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN
QUE17170300967195 | Mejorndo Su Jardin | F17-134 | Querétaro | Huimilpan | Nevería II | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20016 | 20016 | 20016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDCIÓN
QUE17170300967198 | Jardineria | F17-135 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20922 | 20922 | 20922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967201 | Mejorar Taller De Vidrio Y Aluminio | F17-136 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 29937 | 29937 | 29937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN
QUE17170300967202 | Mejoramiento De Herreria | F17-137 | Querétaro | Huimilpan | La Mesita Lagunillas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 29968 | 29968 | 29968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967204 | Mejoramiento De Herreria | F17-138 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 18201 | 18201 | 18201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN
QUE17170300967205 | Autolavado | F17-139 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 18067 | 18067 | 18067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN
QUE17170300967207 | Jardineria | F17-140 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 19864 | 19864 | 19864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967208 | Cimbras | F17-141 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 20532 | 20532 | 20532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967210 | Construcción | F17-142 | Querétaro | Huimilpan | El Fresno | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 17449 | 17449 | 17449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967211 | Mejoramiento Para Carpinteria | F17-143 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 16823 | 16823 | 16823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN
QUE17170300967212 | Hojalateria Y Pintura | F17-145 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 18201 | 18201 | 18201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967213 | Autolavado | F17-146 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15940 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967214 | Mejoramiento De Area De Trabajo De Carpinteria | F17-147 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 17117 | 17117 | 17117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967215 | Mejoramiento Para Una Carpinteria | F17-144 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 16398 | 16398 | 16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967677 | Implementar Campañas Especiales Conjuntamente Con El Sistema Estatal Para El Desarrollo Integral De La Familia En El Estado | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE COBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 227500 | 227500 | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 878931 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967767 | Implementar Campañas Especiales En Coordinación Con La Comisión Nacional Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas (Cdi) En El Estado. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59500 | 59500 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución del proyecto se encuentra en proceso de adquisicón de bienes. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967780 | Implementar Campañas Especiales Para La Regularización Del Estado Civil De Las Personas Nacidas En Los Estados Unidos De América, Hijas E Hijos De Madres Y Padres Mexicanos Por Nacimiento. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SRECETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59500 | 59500 | 59500 | 4363.8 | 4363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967891 | Implementar Una Campaña Permanente Especial De Regularización Del Estado Civil De Las Personas, Orientada A La Búsqueda, Localización, Captura O Digitalización De Registros De Identidad. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59500 | 59500 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución del proyecto se encuentra en proceso de adquisicón de bienes. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967911 | Garantizar El Funcionamiento Óptimo De La Solución Integral De La Conexión Interestatal. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SERCRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución del proyecto se encuentra en proceso de adquisicón de bienes. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967925 | Certificación De Oficiales Del Registro Civil Del Estado De Querétaro, De Acuerdo Con El Estándar De Competencias Laborales Ec0778. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 131600 | 131600 | 131600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La ejecución del proyecto se encuentra en proceso de adquisicón de servicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300967942 | Pago A Favor De La Contraloría Del Estado De Querétaro Por Servicios De Vigilancia, Inspección, Control Y Evaluación. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El Proyecto ha sido ejecutado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300968606 | Casas Del Emprendedor | IMJUVE-BEJ-U-CEMP-E-011-2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LA JUVENTUD QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 48453.58 | 48453.58 | 48453.58 | 41620.8 | 41620.8 | 37955.2 | 37955.2 | 78.3331 | 0 | Otros | 0 | 0 | 78.33 | Financiera: 0.00 / Física: 0.00 / Registro: .
QUE17170300969047 | Segunda Etapa Museo Interactivo Cultura Del Agua | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 241699 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300969218 | Continuacion De La Rehabilitacion De La Unidad Deportiva, La Cañada, El Marqués, Qro. En El Municipio De El Marqués En El Estado De Querétaro 5148008 | 7.1 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9756306.56 | 1212868.37 | 1212868.37 | 843779.98 | 12.2636 | 0 | Otros | 10506 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIO LA EJECUCION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300969231 | Mejoramiento De Calle Sevilla, San Jose Navajas, El Marques, Querétaro 5062012 | 20.1 | Querétaro | El Marqués | San José Navajas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5516280 | 5455600.92 | 5455600.92 | 5434780.6 | 1038693.23 | 1038693.23 | 722608.14 | 19.039 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIO LA EJECUCION DEL PROYECTO
QUE17170300969386 | Rehabilitacion De Calle La Mansion, La Cañada El Marques Qro 5247705 | 9.1 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2408428 | 2381935.29 | 1667354.7 | 2348222.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA EJERCER EL RECURSO EN EL 4TO TRIM DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300969399 | Urbanizacion De Calles; El Lobo, Elefante, Pantera, Camello,Jaguar,El Tigre, Caballo, Bufalo Y El Venado En La Localidad De El Lobo, El Marques, Qro. | PDR-04 | Querétaro | El Marqués | El Lobo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 25000000 | 17500000 | 23983279.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 SOLO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA EL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $7,194,983.86 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970105 | Terminación De Servicios Sanitarios, En La Secundaria Técnica Cristóbal Colón | 2017-IIF-053 | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 457593.56 | 457593.56 | 137278.07 | 457593.56 | 137278.07 | 137278.07 | 137278.07 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA TERMINADA , EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970110 | Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Secundaria General Reforma Agraria | 2017-IIF-045 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1651588.48 | 1651588.48 | 825794.24 | 1651588.48 | 825794.24 | 825794.24 | 825794.24 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970114 | Construcción De Auditorio Cultural Y Deportivo En La Secundaria Técnica Martín González Vázquez. | 2017-IIF-056 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 12399964.32 | 12399964.32 | 6199982.16 | 12399964.32 | 6199982.16 | 6199982.16 | 6199982.16 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 2 | Financiera: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970116 | Construcción De Gimnasio - Auditorio, Techumbre Con Velaría Y Rehabilitación De Plaza En La Sec. Gral. Mariano Escobedo | 2017-IIF-055 | Querétaro | Querétaro | Colonia Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 14983861.81 | 14983861.81 | 14983861.81 | 14983861.81 | 7491930.91 | 7491930.91 | 7491930.91 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 13 | Financiera: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA ENE EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970119 | Construcción De Gimnasio - Auditorio, Techumbre Con Velaría Y Rehabilitación De Plaza En La Sec. Tec. Benito Juárez | 2017-IIF-054 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 14938908.83 | 14938908.83 | 14938908.83 | 14938908.83 | 7469454.42 | 7469454.42 | 7469454.42 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 2 | Financiera: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970120 | Techumbre Con Velaria Y Rehabilitación De Plaza Cívica En Secundaria General | 2017-IIF-060 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 4492051.92 | 4492051.92 | 2246025.95 | 4492051.92 | 2246025.95 | 2246025.95 | 2246025.95 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970122 | Construcción De Auditorío Cultural Y Deportivo En La Secundaria Técnica José Vasconcelos | 2017-IIF-036 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 12489223.09 | 12489223.09 | 3746766.93 | 12489223.09 | 3746766.93 | 3746766.93 | 3746766.93 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 15 | Financiera: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970125 | Construcción De Primaria De Nueva Creación | 2017-IIF-044 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 11996661.54 | 11996661.54 | 11996661.54 | 11996661.54 | 5998330.77 | 5998330.77 | 5998330.77 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 28 | Financiera: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION , ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970127 | Techumbre Con Velaria Y Rehabilitación De Plaza Cívica En Sec. Tec. José Vasconcelos | 2017-IIF-057 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2983963.04 | 2983963.04 | 1491981.52 | 2983963.04 | 1491981.52 | 1491981.52 | 1491981.52 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: obra en ejecucion, anticipo otorgado / Física: obra en ejecucion / Registro: obra en ejecucion, anticipo otorgado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970130 | Construcción De Aula Y Sanitarios En La Secundaria Comunitaria | 2017-IIF-058 | Querétaro | Tolimán | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 600614.85 | 600614.85 | 180184.46 | 600614.85 | 180184.46 | 180184.46 | 180184.46 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 23 | Financiera: obra en proceso de ejecucion, anticipo otorgado / Física: obra en ejecucion / Registro: obra en ejecución, anticipo otorgado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970131 | Construcción De Aula Y Sanitarios En El Primaria Comunitario | 2017-IIF-059 | Querétaro | Tolimán | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 609800.84 | 609800.84 | 182940.25 | 609800.84 | 182940.25 | 182940.25 | 182940.25 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 29 | Financiera: obra en ejecucion, anticipo otorgado / Física: obra en ejecucion / Registro: obra en ejecucion, anticipo otorgado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970281 | Construcción De Cuneta, Suministro Y Colocación De Barandales, Pintura Y Luminarias En Edificio "G", Reubicación De Cafetería En Edificio "E" Y Rehabilitación De 2 Ee Del Edificio "D", En El Cobaq 14. | 2017-IIF-048 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 355949.17 | 355949.17 | 355949.17 | 355949.17 | 106784.75 | 106784.75 | 106784.75 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970283 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario En Edificio ¿E¿ En Estructura Regional Y Obra Exterior, En El Cobaq 25. | 2017-IIF-046 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1248368.13 | 1248368.13 | 1248368.13 | 1248368.13 | 374510.44 | 374510.44 | 374510.44 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO ORTROGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO ORTROGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970287 | Rehabilitación De Edificio ¿A¿ Y Obra Exterior, En El Emsad 8. | 2017-IIF-073 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 497917.54 | 497917.54 | 497917.54 | 497917.54 | 149375.26 | 149375.26 | 149375.26 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970290 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Terminación De Red Eléctrica Exterior, En El Cecyteq No. 11 | 2017-IIF-049 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2684138.24 | 2684138.24 | 1959645.16 | 2684138.24 | 805241.47 | 805241.47 | 805241.47 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 21 | Financiera: OBRA EN EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970391 | Mantenimiento General; En La Universidad Tecnológica De Querétaro. | 2017-IIF-062 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 4978981.63 | 4978981.63 | 4978981.63 | 4978981.63 | 1493694.49 | 1493694.49 | 1493694.49 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROECESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970393 | Instalación De Energía Solar (Módulos De Paneles Solares); En La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui. | 2017-IIF-065 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 5447077.89 | 5447077.89 | 5447077.89 | 5447077.89 | 2723538.95 | 2723538.95 | 2723538.95 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970397 | Planta De Tratamiento De Agua Y Red De Riego; En La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui. | 2017-IIF-063 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1193807.52 | 1193807.52 | 1193807.52 | 1193807.52 | 596903.76 | 596903.76 | 596903.76 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970398 | Instalación De Energía Solar (Módulos De Paneles Solares); En La Universidad Tecnológica De San Juan Del Río. | 2017-IIF-066 | Querétaro | San Juan del Río | Vista Hermosa (Cuasinada) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2896541.03 | 2896541.03 | 2896541.03 | 2896541.03 | 1448270.52 | 1448270.52 | 1448270.52 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO
QUE17170300970399 | Instalación De Energía Solar (Módulos De Paneles Solares); En La Universidad Politécnica De Querétaro. | 2017-IIF-064 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2953977.61 | 2953977.61 | 2953977.61 | 2953977.61 | 1476988.81 | 1476988.81 | 1476988.81 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970541 | Rehabilitación Integral En La Primaria Narciso Mendoza/ Bicentenario De La Independencia De México, El Blanco, Colon | 2017-IIF-031 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 4466654.87 | 4466654.87 | 4466654.87 | 4466654.87 | 1339996.46 | 1339996.46 | 1339996.46 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300970629 | Programa De Infraestructura Remanentes Del Fam Basico Estatal 2017 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 6892302.63 | 6892302.63 | 6892302.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971109 | Rehabilitacion General Y Construccion De Cancha En La Tv. Sec Cuauhtemoc,Maconi,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DTV0055K | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1555630.53 | 1555630.53 | 466689.16 | 1555630.53 | 466689.16 | 466689.16 | 466689.16 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971111 | Rehabilitacion General En La Secundaria Teresa De Calcuta,Ajuchitlan,Colon ,Queretaro | 22DES0036Q | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3017289.2 | 3017289.2 | 905186.76 | 3017289.2 | 905186.76 | 905186.76 | 905186.76 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971112 | Rehabilitacion General En La Secundaria Jose Guadalupe Velazquez, Bravo, Corregidora, Queretaro | 22DST0030O | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3012602.88 | 3012602.88 | 903780.86 | 3012602.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROECESO DE EJECUCION, EL ANTICIPO SE OTORGO EN OCTUBRE / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROECESO DE EJECUCION, EL ANTICIPO SE OTORGO EN OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971114 | Rehabilitacion General En La Secundaria 15 De Mayo De 1867,Villa Progreso,Ezequiel Montes ,Queretaro | 22DES0023M | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3867464.93 | 3867464.93 | 1160239.48 | 3867464.93 | 1160239.48 | 1160239.48 | 1160239.48 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: 0 / Registro: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971115 | Rehabilitacion General En La Primaria General Mariano Escobedo,Jalpan De Serra,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22DPR0022U | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2369586.54 | 2369586.54 | 710875.96 | 2369586.54 | 710875.96 | 710875.96 | 710875.96 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Registro: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO
QUE17170300971117 | Rehabilitacion General En La Secundaria Ignacio Manuel Altamirano,Pinal De Amoles,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DES0019Z | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3729929.55 | 3729929.55 | 1118978.86 | 3729929.55 | 1118978.86 | 1118978.86 | 1118978.86 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Registro: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971118 | Rehabilitacion General En La Secundaria Organización De Naciones Unidas,Lomas De Casa Blanca,Queretaro ,Queretaro | 22DST0009L | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3943630.98 | 3943630.98 | 1183089.29 | 3943630.98 | 1183089.29 | 1183089.29 | 1183089.29 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971120 | Rehabilitacion General Y Construccion De Laboratorio De Usos Multiples En La Secundaria Josefina Nova De Gonzalez,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22DES0021O | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3939218.16 | 3939218.16 | 1181765.45 | 3939218.16 | 1181765.45 | 1181765.45 | 1181765.45 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971121 | Rehabilitacion General En La Sec. Tec. Ignacio Manuel Altamirano,Menchaca Ii,Queretaro ,Queretaro | 22DST0012Z | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3946709.4 | 3946709.4 | 1184012.82 | 3946709.4 | 1184012.82 | 1184012.82 | 1184012.82 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971122 | Rehabilitacion General En La Preescolar Juan Escutia,Menchaca Ii,Queretaro ,Queretaro | 22DJN0387K | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2388247.01 | 2388247.01 | 716474.1 | 2388247.01 | 716474.1 | 716474.1 | 716474.1 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971124 | Rehabilitacion General, Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techumbre En La Secundaria Roberto Ruiz Obregon,Las Aguilas,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DES0045Y | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3899909.37 | 3899909.37 | 1169972.81 | 3899909.37 | 1169972.81 | 1169972.81 | 1169972.81 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO / Registro: OBRA EN PREOCESO DE EJECUCION, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971125 | Rehabilitacion General En La Secundaria Tollimani 1532,San Pablo Toliman,Toliman ,Queretaro | 22DES0028H | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3756505.43 | 3756505.43 | 1126951.63 | 3756505.43 | 1126951.63 | 1126951.63 | 1126951.63 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300971126 | Rehabilitacion General En La Tv Sec Constitucion De 1917,Mesa De Ramirez,Toliman ,Queretaro | 22DTV0224P | Querétaro | Tolimán | Mesa de Ramírez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1432258.46 | 1432258.46 | 429677.54 | 1432258.46 | 429677.54 | 429677.54 | 429677.54 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ANTICIPO OTORGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.