## AVANCE F Y F PESOS
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio de 2017
| (Millones de pesos a precios de 2017) | [12 empty] | 17.8973
| No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2016 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2016 | Avance Físico
[6 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2017
[6 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 420739.0593 | 113200.1403 | 80177.2572 | 19442.6848 | 132642.8251 | 31.5261
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 420739.0593 | 113200.1403 | 80177.2572 | 19442.6848 | 132642.8251 | 31.5261
|  | Inversión Directa |  | 319101.2176 | 99550.3291 | 37958.3003 | 13294.3487 | 112844.6779 | 35.3633
1 |  | Aprobados en 2002 |  | 18791.8904 | 14675.8039 | 85.4565 | 6.0686 | 14681.8725 | 78.1288
2 | 62 | CCC Pacífico | Varias(Cierre y otras) | 15387.8932 | 11346.8882 | 0 | 0.5822 | 11347.4704 | 73.7428 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Terminado Totalmente | 3403.9973 | 3328.9157 | 85.4565 | 5.4864 | 3334.4021 | 97.9555 | 99.91 | 1.76 | 0.09 | 100
10 |  | Aprobados en 2006 |  | 16509.6467 | 11674.4177 | 569.7463 | 928.2208 | 12602.6385 | 76.335
11 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias(Cierre y otras) | 10219.3781 | 7186.8682 | 17.8973 | 800.4535 | 7987.3217 | 78.1586 | 99.793 | 1 | 0.077 | 99.87
12 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 5035.1929 | 3519.8425 | 524.8014 | 127.7672 | 3647.6098 | 72.4423 | 78.1871 | 21.2 | 5.1129 | 83.3
13 | 190 | SE 1120 Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 1255.0757 | 967.707 | 27.0475 | 0 | 967.707 | 77.1035 | 99.9 | 30.24 | 0.04 | 99.94
16 |  | Aprobados en 2007 |  | 12681.2134 | 9434.5415 | 882.0554 | 120.3201 | 9554.8616 | 75.3466
17 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias(Cierre y otras) | 2404.0098 | 1118.5813 | 224.9396 | 0 | 1118.5813 | 46.5298 | 67.8 | 9.35 | 0 | 67.8
19 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias(Cierre y otras) | 2091.9044 | 983.0987 | 372.6523 | 0 | 983.0987 | 46.9954 | 81.01 | 17.81 | 5.6165 | 86.6265
20 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 4357.6834 | 3710.2714 | 250.256 | 0 | 3710.2714 | 85.1432 | 94.29 | 5.74 | 5.1686 | 99.4586
21 | 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias(Cierre y otras) | 1132.9805 | 927.975 | 32.8597 | 120.3201 | 1048.2951 | 92.5254 | 85.9 | 3 | 13.7 | 99.6
22 | 216 | RM CCC Poza Rica | Terminado Totalmente | 2694.6354 | 2694.6152 | 1.3477 | 0 | 2694.6152 | 99.9993 | 100 | 0.05 | 0 | 100
23 |  | Aprobados en 2008 |  | 1942.1902 | 805.806 | 698.6799 | 237.7808 | 1043.5868 | 53.7325
25 | 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Construcción | 740.4829 | 332.8898 | 110.3456 | 171.6448 | 504.5346 | 68.1359 | 62.5 | 10.7 | 29.2 | 91.7
26 | 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Terminado Totalmente | 245.193 | 145.3956 | 99.738 | 66.136 | 211.5316 | 86.2715 | 100 | 1 | 0 | 100
27 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 956.5143 | 327.5206 | 488.5963 | 0 | 327.5206 | 34.2411 | 37.96 | 51.09 | 0 | 37.96
31 |  | Aprobados en 2009 |  | 9976.7355 | 3262.8031 | 1969.7833 | 46.5503 | 3309.3534 | 33.1707
34 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 1464.2785 | 460.1396 | 88.2158 | 46.4891 | 506.6287 | 34.5992 | 86.65 | 6.02 | 7.9769 | 94.6269
35 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 804.8416 | 0 | 185.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
36 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 7707.6154 | 2802.6635 | 1695.6761 | 0.061144 | 2802.7246 | 36.3631 | 41.2096 | 22 | 0 | 41.2096
37 |  | Aprobados en 2010 |  | 11404.4654 | 6342.4739 | 337.1368 | 218.9152 | 6561.3891 | 57.5335
38 | 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias(Cierre y otras) | 1689.7199 | 416.1043 | 109.6556 | 83.9442 | 500.0485 | 29.5936 | 71.88 | 6.48 | 1.7307 | 73.6107
39 | 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias(Cierre y otras) | 671.9541 | 81.9696 | 227.4812 | 72.2786 | 154.2482 | 22.9552 | 16.81 | 33.85 | 13.9663 | 30.7763
40 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 9042.7914 | 5844.3999 | 0 | 62.6924 | 5907.0923 | 65.3238 | 99.86 | 0 | 0.04 | 99.9
41 |  | Aprobados en 2011 |  | 39737.6947 | 10590.5624 | 3758.2314 | 109.9805 | 10700.5429 | 26.9279
42 | 264 | CC Centro | Construcción | 13174.2232 | 7827.4199 | 8.9487 | 14.5746 | 7841.9946 | 59.5253 | 99.46 | 1.1 | 0.12 | 99.58
43 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Construcción | 3181.7104 | 0 | 1436.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.84 | 0 | 0
44 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 369.2972 | 258.9522 | 117.4182 | 17.9993 | 276.9515 | 74.9942 | 70.34 | 31.8 | 3.96 | 74.3
45 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 1865.1961 | 342.9123 | 309.1818 | 30.9837 | 373.896 | 20.0459 | 21.61 | 16.57 | 5.8218 | 27.4318
46 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias(Cierre y otras) | 5945.9297 | 2161.2779 | 1885.6059 | 46.4229 | 2207.7008 | 37.1296 | 62.3 | 31.71 | 0 | 62.3
47 | 276 | CH Nuevo Guerrero | Por Licitar sin cambio de alcance | 15201.338 | 0 | 0.95342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
48 |  | Aprobados en 2012 |  | 35410.9687 | 5215.4075 | 5233.2717 | 1351.2877 | 6566.6952 | 18.5442
49 | 278 | RM CT José López Portillo | Construcción | 4339.9163 | 1410.003 | 1668.4239 | 684.8043 | 2094.8073 | 48.2684 | 36.82 | 38.4 | 16.75 | 53.57
50 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 2073.5144 | 299.9587 | 0 | 23.0924 | 323.0511 | 15.5799 | 15.86 | 0 | 0 | 15.86
51 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Construcción | 1549.3693 | 193.2908 | 659.7176 | 142.224 | 335.5148 | 21.6549 | 22.1 | 42.58 | 17.7 | 39.8
52 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 833.0119 | 0 | 499.8072 | 129.651 | 129.651 | 15.5641 | 0 | 60 | 5.7647 | 5.7647
53 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 445.4049 | 53.4062 | 31.5584 | 2.1373 | 55.5435 | 12.4703 | 17.26 | 9.1 | 0 | 17.26
54 | 284 | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 2325.1261 | 715.8347 | 69.2464 | 49.1036 | 764.9384 | 32.8988 | 33.9762 | 1.4 | 1.9349 | 35.9112
55 | 285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 15082.2247 | 0 | 398.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
58 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 7158.7315 | 1596.5171 | 1816.4122 | 157.0904 | 1753.6075 | 24.4961 | 19.85 | 41.31 | 2.21 | 22.06
59 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 42.8461 | 0 | 30.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0
60 | 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Terminado Totalmente | 1560.8235 | 946.3969 | 58.699 | 163.1846 | 1109.5816 | 71.0895 | 95.48 | 4 | 4.52 | 100
61 |  | Aprobados en 2013 |  | 52984.9249 | 20965.4208 | 6344.6482 | 2834.0519 | 23799.4727 | 44.9174
62 | 296 | CC Empalme I | Construcción | 13213.1113 | 7198.0232 | 1083.8468 | 720.3672 | 7918.3904 | 59.9283 | 84.3 | 13.3 | 7.9 | 92.2
63 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Construcción | 2574.8719 | 799.9191 | 183.5981 | 403.5345 | 1203.4536 | 46.7384 | 51.64 | 8 | 23.78 | 75.42
64 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 12505.8191 | 4519.9897 | 2778.3587 | 839.5346 | 5359.5243 | 42.8562 | 59.39 | 36.3 | 10.31 | 69.7
65 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 1176.0189 | 0 | 92.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0
66 | 303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | Por Licitar sin cambio de alcance | 5776.3536 | 0 | 150.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
67 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4504.7504 | 992.9889 | 634.5255 | 13.5506 | 1006.5395 | 22.344 | 43.74 | 10.5 | 0.06 | 43.8
68 | 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Varias(Cierre y otras) | 1927.1657 | 1017.5954 | 138.0028 | 166.6459 | 1184.2412 | 61.4499 | 80.31 | 7.7 | 16.99 | 97.3
69 | 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Terminado Totalmente | 1139.9148 | 900.2675 | 0 | 30.0926 | 930.3601 | 81.6166 | 99.93 | 0 | 0.07 | 100
70 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Construcción | 1718.6777 | 175.0356 | 206.9667 | 55.3652 | 230.4008 | 13.4057 | 2.95 | 50 | 0.913 | 3.863
71 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 2094.4136 | 30.6044 | 476.9081 | 123.443 | 154.0474 | 7.3552 | 0.52 | 22.77 | 6.3197 | 6.8397
72 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 5879.621 | 5064.5422 | 436.2679 | 406.2794 | 5470.8216 | 93.0472 | 87.5946 | 7.42 | 6.5301 | 94.1247
73 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Construcción | 474.2069 | 266.455 | 162.6507 | 75.2388 | 341.6938 | 72.0559 | 56.25 | 34.3 | 18.26 | 74.51
74 |  | Aprobados en 2014 |  | 32979.9721 | 13273.5236 | 6791.7546 | 4329.2813 | 17602.805 | 53.3742
75 | 313 | CC Empalme II | Construcción | 12980.339 | 3633.1519 | 3197.3361 | 1932.2131 | 5565.365 | 42.8753 | 51.1 | 45 | 25.5 | 76.6
76 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Construcción | 2543.9394 | 551.2368 | 503.9104 | 893.4203 | 1444.6572 | 56.7882 | 34.3 | 27.8 | 52.38 | 86.68
77 | 315 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 1874.599 | 0 | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
78 | 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Varias(Cierre y otras) | 353.6696 | 301.3678 | 56.2034 | 5.9566 | 307.3244 | 86.8959 | 98.19 | 3.1 | 1.71 | 99.9
79 | 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Terminado Totalmente | 1542.5786 | 1047.7296 | 61.3875 | 164.1421 | 1211.8717 | 78.5614 | 90.7 | 4.9 | 9.3 | 100
80 | 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Terminado Totalmente | 975.5102 | 550.1449 | 39.4696 | 262.651 | 812.7959 | 83.3201 | 89.29 | 3 | 10.71 | 100
81 | 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Varias(Cierre y otras) | 1484.9748 | 784.0909 | 30.0765 | 50.1743 | 834.2653 | 56.1804 | 84.86 | 1.1 | 15.04 | 99.9
82 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 1051.18 | 106.6679 | 761.3763 | 87.728 | 194.3959 | 18.4931 | 11.51 | 78.09 | 13.3107 | 24.8207
83 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 10173.1815 | 6299.1337 | 2140.9132 | 932.9959 | 7232.1296 | 71.0901 | 78.09 | 21.04 | 10.659 | 88.749
84 |  | Aprobados en 2015 |  | 54042.5676 | 3309.5687 | 8397.3364 | 2852.2218 | 6161.7906 | 11.4017
85 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 18005.2565 | 0 | 964.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
86 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1128.5679 | 227.2957 | 496.5639 | 137.9296 | 365.2253 | 32.3618 | 28.7 | 50.13 | 16.5 | 45.2
87 | 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 91.9563 | 0 | 21.184 | 18.838 | 18.838 | 20.4859 | 0 | 76.97 | 22.45 | 22.45
88 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1165.3585 | 0 | 121.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
89 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 10492.1789 | 0 | 625.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
90 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 91.5268 | 0 | 6.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
91 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias (Licitación y construcción) | 2333.6647 | 0 | 757.78 | 162.079 | 162.079 | 6.9453 | 0 | 15 | 3.2 | 3.2
92 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Fallo y Adjudicación | 2631.7622 | 0 | 193.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
93 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 2981.5112 | 0 | 178.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
94 | 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 15120.7845 | 3082.273 | 5031.8836 | 2533.3753 | 5615.6483 | 37.1386 | 20.38 | 48.59 | 30.7724 | 51.1524
95 |  | Aprobados en 2016 |  | 32638.9481 | 0 | 2890.2 | 259.6698 | 259.6698 | 0.79558
96 | 340 | CC San Luis Potosí Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4416.6241 | 0 | 159.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
97 | 341 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 229.5508 | 0 | 5.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
98 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 12127.2105 | 0 | 541.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
99 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 11833.659 | 0 | 135.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
100 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Por Licitar sin cambio de alcance | 197.8725 | 0 | 45.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0
101 | 349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Fallo y adjudicación | 1485.5117 | 0 | 594.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
102 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 2348.5195 | 0 | 1409.1117 | 259.6698 | 259.6698 | 11.0567 | 0 | 60 | 17.6872 | 17.6872
103
104 |  | Inversión Condicionada |  | 101637.8416 | 13649.8111 | 42218.9569 | 6148.3361 | 19798.1472 | 19.4791
105
106 |  | Aprobados en 2008 |  | 4718.2216 | 3850.1327 | 115.7596 | 941.7648 | 4791.8976 | 101.5615
107 | 36 | CC Baja California III | Terminado Totalmente | 4718.2216 | 3850.1327 | 115.7596 | 941.7648 | 4791.8976 | 101.5615 | 99.76 | 3 | 0.24 | 100
108 |  | Aprobados en 2011 |  | 28486.8344 | 7140.1396 | 6752.2571 | 24.6628 | 7164.8024 | 25.1513
109 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 18413.2526 | 4337.4224 | 1581.1753 | 24.6628 | 4362.0853 | 23.6899 | 43.07 | 27.4 | 0.23 | 43.3
110 | 40 | CE Sureste I | Varias(Cierre y otras) | 10073.5817 | 2802.7172 | 5171.0818 | 0 | 2802.7172 | 27.8224 | 27.8 | 70.8 | 0 | 27.8
111 |  | Aprobados en 2012 |  | 38095.4956 | 2659.5388 | 18369.5569 | 5181.9084 | 7841.4472 | 20.5837
112 | 42 | CC Noroeste | Construcción | 11733.7633 | 178.973 | 7461.2538 | 3702.9694 | 3881.9424 | 33.0835 | 16.4 | 55 | 44.87 | 61.27
113 | 43 | CC Noreste | Construcción | 26361.7324 | 2480.5658 | 10908.3031 | 1478.9391 | 3959.5049 | 15.0199 | 40.1 | 59.4 | 22.2 | 62.3
114 |  | Aprobados en 2013 |  | 11290.9324 | 0 | 2887.0787 | 0 | 0 | 0
115 | 45 | CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 11290.9324 | 0 | 2887.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0
116 |  | Aprobados en 2015 |  | 19046.3576 | 0 | 14094.3047 | 0 | 0 | 0
117 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 19046.3576 | 0 | 14094.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
118
119 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2017, así como aquéllos proyectos que aunque no tienen Monto Estimado en el PEF 2017 continúan en etapa de Varias Cierre y han tenido ejercicio.
120 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 17.8973 pesos por dólar correspondiente al cierre de junio de 2017
121 | 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 21.3732 (enero), 20.3812 (febrero), 19.4067 (marzo), 18.7584 (abril), 18.7862 (mayo) y 18.1901 (junio) pesos por dólar, publicados por Banco de México (Banxico).
122 | p_/ Cifras preliminares.
123 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## FNID
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Segundo Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio de 2017
(Millones de pesos a precios de 2017) p_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Variación %
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  | Total | 106646.064 | 57567.5253 | 0 | 2179.0856 | 46899.4531 | 53362.28 | 15324.3021 | 0 | 3451.2768 | 34586.7012 | -26.2535
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9625 | 44.7096 | 0 | 0 | 201.2529 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.458 | 209.2473 | 0 | 0 | 796.2108 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012074 | 0 | 0 | 0 | 0.0012074 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6369 | 0 | 0 | 0 | 128.6369 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.1467 | 450.3693 | 0 | 0 | 121.7774 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 1250.436 | 974.5236 | 0 | 94.1048 | 181.8077 | 2822.3549 | 1389.8604 | 0 | 84.458 | 1348.0364 | 500<
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0235 | 15.6149 | 0 | 0 | 154.4087 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6437 | 18.0849 | 0 | 0 | 164.5587 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 181.7135 | 121.636 | 0 | 1.7968 | 58.2807 | 1104.95 | 35.9499 | 0 | 2.6871 | 1066.313 | 500<
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 67.0269 | 35.4066 | 0 | 2.3069 | 29.3134 | 2475.0257 | 20.8344 | 0 | 3.2416 | 2450.9496 | 500<
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 18.313 | 13.426 | 0 | 0.89118 | 3.9958 | 22.3423 | 9.6733 | 0 | 1.3328 | 11.3362 | 183.7049
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 55.9252 | 53.3445 | 0 | 1.2598 | 1.321 | 103.0225 | 48.866 | 0 | 1.884 | 52.2725 | 500<
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 42.2643 | 18.4868 | 0 | 1.0907 | 22.6868 | 163.6766 | 13.3195 | 0 | 1.6311 | 148.726 | 500<
31 | LT | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 55.7672 | 39.6215 | 0 | 4.3923 | 11.7534 | 123.569 | 36.5452 | 0 | 6.356 | 80.6678 | 500<
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7961 | 6.9348 | 0 | 0 | 64.8613 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9065 | 4.6446 | 0 | 0 | 42.2619 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 405.452 | 339.5445 | 0 | 1.5728 | 64.3347 | 1937.5245 | 406.2843 | 0 | 2.2209 | 1529.0193 | 500<
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 26.9082 | 11.3397 | 0 | 0.96086 | 14.6076 | 110.02 | 8.5934 | 0 | 1.437 | 99.9896 | 500<
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8849 | 5.4058 | 0 | 0 | 53.4791 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 37.6515 | 29.4636 | 0 | 4.1037 | 4.0842 | 349.9128 | 25.6698 | 0 | 6.1371 | 318.1059 | 500<
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 109.89 | 21.5536 | 0 | 1.4341 | 86.9024 | 45.1865 | 20.2944 | 0 | 1.965 | 22.9271 | -73.6174
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 19.0955 | 17.6249 | 0 | 0.66158 | 0.80901 | 37.6726 | 17.5971 | 0 | 0.96086 | 19.1147 | 500<
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1728 | 4.77 | 0 | 0 | 43.4028 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 23.7808 | 19.8988 | 0 | 0.98485 | 2.8971 | 267.019 | 22.9583 | 0 | 1.4662 | 242.5945 | 500<
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8196 | 3.1865 | 0 | 0 | 30.6331 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 191.949 | 178.3473 | 0 | 2.2778 | 11.3238 | 173.9074 | 170.4773 | 0 | 3.0427 | 0.38736 | -96.5792
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 61.9501 | 24.0192 | 0 | 1.9546 | 35.9763 | 221.8484 | 17.3056 | 0 | 2.9231 | 201.6197 | 460.4242
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 102.4613 | 45.376 | 0 | 3.4456 | 53.6397 | 80.1392 | 37.9626 | 0 | 5.1172 | 37.0594 | -30.9105
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2186 | 2.4079 | 0 | 0 | 23.8107 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 5.1262 | 4.1233 | 0 | 0.56492 | 0.438 | 41.1107 | 2.9708 | 0 | 0.82422 | 37.3157 | 500<
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2123 | 0.4175 | 0 | 0 | 3.7948 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1629 | 2.0964 | 0 | 0 | 19.0666 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 32.1143 | 7.744 | 0 | 0.34379 | 24.0265 | 16.7383 | 7.713 | 0 | 0.53245 | 8.4928 | -64.6521
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 37.579 | 34.2567 | 0 | 1.0106 | 2.3118 | 434.7003 | 38.852 | 0 | 1.3631 | 394.4851 | 500<
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5491 | 4.9062 | 0 | 0 | 44.6429 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.4368 | 56.4096 | 0 | 0 | 785.0273 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 393.3419 | 372.6583 | 0 | 1.2147 | 19.469 | 755.7764 | 428.888 | 0 | 1.8166 | 325.0718 | 500<
62 | CCC | Pacífico | 4597.5084 | 2466.1423 | 0 | 48.4077 | 2082.9585 | 3699.447 | 945.6053 | 0 | 102.7777 | 2651.064 | 27.274
63 | CH | El Cajón | 502.5317 | 246.6297 | 0 | 119.0232 | 136.8789 | 1699.9373 | 250.0056 | 0 | 161.7265 | 1288.2053 | 500<
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9773 | 0.79013 | 0 | 0 | 7.1871 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 87.2383 | 10.6273 | 0 | 0.86529 | 75.7457 | 50.1617 | 9.0441 | 0 | 1.148 | 39.9696 | -47.2319
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 65.7581 | 16.7203 | 0 | 1.3732 | 47.6646 | 30.4255 | 13.0187 | 0 | 1.9693 | 15.4376 | -67.6121
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 168.1217 | 87.2653 | 0 | 15.6432 | 65.2132 | 219.5743 | 88.1616 | 0 | 20.003 | 111.4096 | 70.8391
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 16.0342 | 9.2333 | 0 | 0.59848 | 6.2025 | 82.6675 | 6.6525 | 0 | 0.89504 | 75.12 | 500<
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7116 | 10.6303 | 0 | 0 | 160.0813 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
73 | RM | Altamira | 72.0866 | 37.1685 | 0 | 5.1862 | 29.7319 | 289.7922 | 34.4752 | 0 | 4.8104 | 250.5066 | 500<
74 | RM | Botello | 4.7639 | 0 | 0 | 0.20757 | 4.5563 | 0.36645 | 0 | 0 | 0.2927 | 0.073754 | -98.3813
75 | RM | Carbón II | 26.4578 | 0 | 0 | 0.3141 | 26.1437 | 13.7846 | 0 | 0 | 0.448 | 13.3366 | -48.9872
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 22.0175 | 0 | 0 | 0.47098 | 21.5465 | 134.1864 | 0 | 0 | 0.66412 | 133.5223 | 500<
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 127.6223 | 69.266 | 0 | 4.3882 | 53.9681 | 340.6955 | 69.2661 | 0 | 6.2266 | 265.2029 | 391.4065
80 | RM | Gomez Palacio | 48.1526 | 0 | 0 | 0 | 48.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90818 | 0 | 0 | 0 | 0.90818 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0.23109 | 0 | 0 | 0.029929 | 0.20116 | 0.13776 | 0 | 0 | 0.042202 | 0.09556 | -52.4959
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4874 | 0 | 0 | 0 | 31.4874 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 3.6936 | 0 | 0 | 0.16513 | 3.5285 | 15.2629 | 0 | 0 | 0.23291 | 15.03 | 325.9611
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4787 | 0 | 0 | 0 | 22.4787 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 8.2248 | 0 | 0 | 0.31147 | 7.9133 | 54.0084 | 0 | 0 | 0.4604 | 53.548 | 500<
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9168 | 1.2476 | 0 | 0 | 11.6692 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0072 | 1.6427 | 0 | 0 | 15.3644 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 37.0305 | 19.702 | 0 | 0.68364 | 16.6448 | 268.3322 | 23.5218 | 0 | 1.0224 | 243.788 | 500<
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 70.3583 | 16.3517 | 0 | 1.7206 | 52.286 | 201.9442 | 16.435 | 0 | 2.495 | 183.0142 | 250.0249
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 53.7756 | 13.433 | 0 | 1.3428 | 38.9998 | 160.0823 | 13.0077 | 0 | 1.4412 | 145.6334 | 273.4212
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9362 | 3.0648 | 0 | 0 | 27.8714 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6112 | 0.83176 | 0 | 0 | 7.7795 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 745.6888 | 59.7325 | 0 | 4.2327 | 681.7236 | 1070.6543 | 83.0268 | 0 | 11.6857 | 975.9418 | 43.158
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 67.3535 | 45.2249 | 0 | 1.6042 | 20.5243 | 563.6485 | 49.1607 | 0 | 2.3991 | 512.0888 | 500<
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 168.4954 | 118.869 | 0 | 1.0265 | 48.5999 | 1119.1165 | 96.8109 | 0 | 1.4556 | 1020.85 | 500<
107 | CCI | Baja California Sur II | 213.247 | 180.3218 | 0 | 0.79812 | 32.127 | 255.6766 | 167.516 | 0 | 1.037 | 87.1236 | 171.1849
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3391 | 3.6013 | 0 | 0 | 32.7378 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 74.6273 | 20.6669 | 0 | 6.134 | 47.8264 | 53.9521 | 20.6669 | 0 | 6.4244 | 26.8608 | -43.8369
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 20.4391 | 0 | 0 | 0.29035 | 20.1488 | 172.6385 | 0 | 0 | 0.42167 | 172.2169 | 500<
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 25.2651 | 2.6139 | 0 | 0.048894 | 22.6023 | 22.1004 | 2.6139 | 0 | 0.08312 | 19.4034 | -14.1531
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 30.4878 | 0 | 0 | 0.48938 | 29.9984 | 80.4956 | 0 | 0 | 0.73188 | 79.7637 | 165.8931
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 55.5129 | 18.0114 | 0 | 0.40829 | 37.0932 | 323.5238 | 18.0114 | 0 | 0.6111 | 304.9012 | 500<
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 56.5423 | 5.702 | 0 | 0.10666 | 50.7337 | 165.141 | 5.702 | 0 | 0.18132 | 159.2577 | 213.9093
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.745 | 1.7572 | 0 | 0 | 15.9878 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4337 | 0.8351 | 0 | 0 | 7.5986 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 52.1871 | 31.3201 | 0 | 0.94317 | 19.9238 | 308.6115 | 32.1739 | 0 | 1.4191 | 275.0185 | 500<
126 | SLT | 801 Altiplano | 85.613 | 35.5818 | 0 | 1.2198 | 48.8114 | 400.9414 | 38.0987 | 0 | 1.6584 | 361.1843 | 500<
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 128.7183 | 64.2355 | 0 | 1.5617 | 62.9212 | 765.2141 | 67.9857 | 0 | 2.3152 | 694.9132 | 500<
128 | SLT | 803 NOINE | 848.8716 | 27.1631 | 0 | 0.64499 | 821.0636 | 40.5151 | 17.5134 | 0 | 0.91188 | 22.0898 | -97.3096
130 | SLT | 806 Bajío | 111.7928 | 48.7973 | 0 | 5.7672 | 57.2283 | 90.8502 | 47.0906 | 0 | 8.1195 | 35.6401 | -37.7231
132 | CE | La Venta II | 116.0118 | 61.0743 | 0 | 10.22 | 44.7175 | 69.3407 | 51.1649 | 0 | 14.1003 | 4.0755 | -90.8862
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52382 | 0.37109 | 0 | 0 | 0.15273 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 32.4702 | 6.6876 | 0 | 0.055206 | 25.7274 | 48.572 | 6.3458 | 0 | 0.079179 | 42.147 | 63.8218
139 | SE | 912 División Oriente | 14.9917 | 10.8061 | 0 | 1.1565 | 3.0291 | 16.8191 | 11.262 | 0 | 1.2636 | 4.2935 | 41.7443
140 | SE | 914 División Centro Sur | 434.2032 | 319.9053 | 0 | 2.8493 | 111.4486 | 174.5138 | 11.6165 | 0 | 2.8374 | 160.0598 | 43.6177
141 | SE | 915 Occidental | 19.9107 | 6.996 | 0 | 0.2863 | 12.6284 | 82.132 | 7.1609 | 0 | 0.44342 | 74.5276 | 490.1573
142 | SLT | 901 Pacífico | 78.0954 | 35.7882 | 0 | 1.6378 | 40.6695 | 69.2606 | 35.9435 | 0 | 2.4792 | 30.8379 | -24.1743
143 | SLT | 902 Istmo | 113.8322 | 58.529 | 0 | 2.2209 | 53.0823 | 151.9647 | 58.5426 | 0 | 3.2278 | 90.1943 | 69.914
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 55.7907 | 11.2766 | 0 | 0.74476 | 43.7693 | 129.2285 | 11.1343 | 0 | 1.0006 | 117.0936 | 167.5244
146 | CH | La Yesca | 1235.9168 | 419.2433 | 0 | 502.5692 | 314.1043 | 1185.8039 | 412.9044 | 0 | 520.6974 | 252.2021 | -19.7075
147 | CCC | Baja California | 608.8076 | 513.8159 | 0 | 23.312 | 71.6797 | 449.7934 | 390.9002 | 0 | 22.8402 | 36.053 | -49.7026
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 37.8723 | 7.2763 | 0 | 0.22986 | 30.3662 | 101.4555 | 7.6281 | 0 | 0.25309 | 93.5743 | 208.1532
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 98.2735 | 73.5025 | 0 | 0.73405 | 24.0369 | 378.7276 | 56.1627 | 0 | 1.0978 | 321.4671 | 500<
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 56.1817 | 28.6333 | 0 | 1.235 | 26.3134 | 167.8219 | 28.8538 | 0 | 1.7925 | 137.1756 | 421.3148
151 | SE | 1006 Central----Sur | 40.9538 | 19.5248 | 0 | 4.5556 | 16.8734 | 37.2234 | 19.5634 | 0 | 4.5886 | 13.0714 | -22.5324
152 | SE | 1005 Noroeste | 133.5978 | 48.3273 | 0 | 7.4293 | 77.8412 | 114.1096 | 47.5804 | 0 | 8.8211 | 57.7081 | -25.8643
156 | RM | Infiernillo | 50.7343 | 12.5672 | 0 | 1.5899 | 36.5772 | 20.0512 | 12.2937 | 0 | 2.0623 | 5.6952 | -84.4298
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 193.1976 | 156.0063 | 0 | 24.1604 | 13.0308 | 523.7958 | 152.9492 | 0 | 29.2806 | 341.566 | 500<
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0585 | 0 | 0 | 0 | 20.0585 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 5.0058 | 2.3081 | 0 | 0.12001 | 2.5777 | 2.5124 | 2.3081 | 0 | 0.17404 | 0.030203 | -98.8283
162 | RM | CCC Huinala II | 3.9664 | 0.98275 | 0 | 0.073992 | 2.9096 | 11.3844 | 0.98275 | 0 | 0.11311 | 10.2885 | 253.6031
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6782 | 5.3151 | 0 | 0 | 48.3631 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 84.6928 | 11.9287 | 0 | 5.3272 | 67.4369 | 48.388 | 21.5576 | 0 | 7.8148 | 19.0157 | -71.8023
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 7.3861 | 3.3203 | 0 | 0.14869 | 3.9171 | 7.3068 | 3.3691 | 0 | 0.23026 | 3.7074 | -5.3547
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 107.8588 | 68.4981 | 0 | 4.9498 | 34.4109 | 145.5155 | 72.1896 | 0 | 7.0768 | 66.2491 | 92.5235
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 342.7745 | 308.1049 | 0 | 35.8981 | -1.2285 | 2230.9623 | 247.6937 | 0 | 34.581 | 1948.6876 | <-500
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 55.6731 | 21.4937 | 0 | 0.32826 | 33.8511 | 267.5343 | 20.8613 | 0 | 0.55807 | 246.1149 | 500<
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 99.6596 | 63.2031 | 0 | 15.5633 | 20.8933 | 170.9483 | 61.794 | 0 | 22.4169 | 86.7373 | 315.1448
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 2771.1361 | 2144.5615 | 0 | 0 | 626.5746 | 1397.2003 | 300.0496 | 0 | 225.2017 | 871.9489 | 39.1612
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 57.4731 | 53.2411 | 0 | 11.3931 | -7.1612 | 128.1702 | 51.7449 | 0 | 11.3931 | 65.0321 | <-500
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 4.44 | 2.0508 | 0 | 0.16048 | 2.2287 | 4.3298 | 1.9068 | 0 | 0.22609 | 2.1969 | -1.4279
181 | RM | CN Laguna Verde | 370.5602 | 234.8934 | 0 | 133.7494 | 1.9175 | 572.4191 | 270.2575 | 0 | 154.0148 | 148.1468 | 500<
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 76.4553 | 17.0578 | 0 | 0.80062 | 58.5969 | 19.9076 | 17.0578 | 0 | 1.24 | 1.6099 | -97.2526
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 8.5828 | 3.0778 | 0 | 0.23173 | 5.2733 | 5.9454 | 3.0778 | 0 | 0.35425 | 2.5133 | -52.3394
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 90.2959 | 29.4213 | 0 | 3.7668 | 57.1078 | 60.1484 | 32.75 | 0 | 5.1444 | 22.254 | -61.0315
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 1229.757 | 156.7249 | 0 | 41.9686 | 1031.0636 | 364.1355 | 166.1986 | 0 | 46.1329 | 151.804 | -85.2769
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 21.595 | 10.9343 | 0 | 2.6897 | 7.9711 | 36.8793 | 11.2466 | 0 | 3.9693 | 21.6634 | 171.776
190 | SE | 1120 Noroeste | 1444.1258 | 998.9649 | 0 | 6.7056 | 438.4552 | 74.203 | 24.3288 | 0 | 12.4088 | 37.4654 | -91.4551
191 | SE | 1121 Baja California | 50.1089 | 2.8475 | 0 | 0.92753 | 46.3338 | 47.035 | 2.9361 | 0 | 1.0217 | 43.0772 | -7.0286
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 64.0714 | 33.6539 | 0 | 8.5208 | 21.8967 | 71.7429 | 33.6286 | 0 | 9.9549 | 28.1595 | 28.6016
193 | SE | 1123 Norte | 47.9872 | 3.6638 | 0 | 0.3655 | 43.9579 | 40.3738 | 3.1413 | 0 | 0.56538 | 36.6671 | -16.586
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 117.8211 | 13.3155 | 0 | 5.5068 | 98.9989 | 33.7048 | 12.6591 | 0 | 8.057 | 12.9888 | -86.8799
195 | SE | 1125 Distribución | 135.6828 | 77.4641 | 0 | 14.1334 | 44.0853 | 153.9663 | 73.4804 | 0 | 17.659 | 62.8269 | 42.5122
197 | SE | 1127 Sureste | 37.6634 | 17.9367 | 0 | 2.311 | 17.4157 | 34.2579 | 18.0559 | 0 | 3.2493 | 12.9527 | -25.6263
198 | SE | 1128 Centro Sur | 1386.0034 | 635.4466 | 0 | 4.0505 | 746.5064 | 32.5834 | 17.6146 | 0 | 5.6793 | 9.2895 | -98.7556
199 | SE | 1129 Compensación redes | 26.1709 | 18.218 | 0 | 2.3901 | 5.5629 | 41.6352 | 18.7539 | 0 | 2.8428 | 20.0385 | 260.2184
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 121.5854 | 87.7415 | 0 | 20.8593 | 12.9846 | 165.7188 | 86.9005 | 0 | 24.1041 | 54.7142 | 321.3759
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 228.6593 | 114.6614 | 0 | 20.4634 | 93.5346 | 221.2202 | 111.3328 | 0 | 28.0666 | 81.8208 | -12.5235
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 562.2938 | 151.208 | 0 | 37.6959 | 373.3899 | 277.1207 | 153.0395 | 0 | 44.9962 | 79.085 | -78.8197
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 83.3154 | 30.2652 | 0 | 3.8223 | 49.2279 | 76.0231 | 28.1762 | 0 | 3.9294 | 43.9175 | -10.7875
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 151.2396 | 94.429 | 0 | 20.3215 | 36.4891 | 190.9448 | 95.7893 | 0 | 23.1078 | 72.0477 | 97.4499
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 330.2057 | 275.0585 | 0 | 17.9355 | 37.2117 | 1303.4461 | 139.3771 | 0 | 23.3102 | 1140.7588 | 500<
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 70.1664 | 45.6784 | 0 | 6.9282 | 17.5598 | 76.6635 | 49.0278 | 0 | 7.1124 | 20.5232 | 16.8761
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 71.4898 | 42.2385 | 0 | 7.8987 | 21.3526 | 91.244 | 43.7259 | 0 | 9.4791 | 38.039 | 78.1466
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 37.4778 | 8.8511 | 0 | 2.2922 | 26.3345 | 33.663 | 9.1873 | 0 | 2.1741 | 22.3016 | -15.3143
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2519.5608 | 1430.2055 | 0 | 11.0028 | 1078.3525 | 95.0637 | 43.0178 | 0 | 14.5671 | 37.4788 | -96.5244
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 208.5737 | 99.8755 | 0 | 15.4657 | 93.2325 | 239.5808 | 105.692 | 0 | 22.8764 | 111.0124 | 19.0704
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 236.1129 | 67.429 | 0 | 23.2687 | 145.4152 | 180.4444 | 66.2555 | 0 | 32.884 | 81.3049 | -44.0878
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 289.949 | 17.0175 | 0 | 5.9245 | 267.007 | 359.5316 | 25.9021 | 0 | 7.1444 | 326.4851 | 22.2758
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 2475.5877 | 1473.5465 | 0 | 4.6027 | 997.4384 | 90.0477 | 48.6695 | 0 | 19.1078 | 22.2704 | -97.7672
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 3532.1686 | 2345.852 | 0 | 16.4913 | 1169.8254 | 110.2069 | 41.4091 | 0 | 22.7107 | 46.0871 | -96.0603
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 202.8998 | 43.0046 | 0 | 12.1122 | 147.783 | 741.6786 | 52.7901 | 0 | 14.252 | 674.6365 | 356.5048
216 | RM | CCC Poza Rica | 436.0114 | 9.3897 | 0 | 2.5178 | 424.1039 | 333.187 | 141.0918 | 0 | 107.7619 | 84.3333 | -80.1149
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 178.2621 | 150.0215 | 0 | 42.6774 | -14.4369 | 67.1778 | 153.5048 | 0 | 54.3553 | -140.6823 | 500<
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 98.1594 | 25.6273 | 0 | 7.3601 | 65.172 | 68.9712 | 25.6273 | 0 | 8.3487 | 34.9952 | -46.3033
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 64.768 | 27.2691 | 0 | 8.8751 | 28.6238 | 81.2625 | 27.3204 | 0 | 12.7103 | 41.2317 | 44.0466
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 7657.01 | 5353.8252 | 0 | 208.7055 | 2094.4792 | 4405.9604 | 1073.1244 | 0 | 288.0132 | 3044.8228 | 45.3737
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 16.1054 | 0.49241 | 0 | 0.50873 | 15.1043 | 2.4449 | 0.41747 | 0 | 0.78692 | 1.2405 | -91.7869
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 2.9641 | 0.94629 | 0 | 0.32005 | 1.6978 | 2.4935 | 0.9083 | 0 | 0.32005 | 1.2652 | -25.4807
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 126.6832 | 71.1753 | 0 | 0 | 55.5079 | 1.0036 | 143.1696 | 0 | 19.6315 | -161.7975 | -391.4853
227 | CG | Los Humeros II | 324.0523 | 222.0606 | 0 | 18.7611 | 83.2306 | 285.3118 | 201.1143 | 0 | 25.4999 | 58.6976 | -29.4759
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 48.4746 | 14.9854 | 0 | 3.3643 | 30.1248 | 39.12 | 14.6798 | 0 | 4.5911 | 19.8491 | -34.1106
229 | CT | TG Baja California II | 212.0649 | 153.5703 | 0 | 23.9907 | 34.5039 | 143.5683 | 205.7333 | 0 | 34.3354 | -96.5005 | -379.6797
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 47.214 | 8.9823 | 0 | 0.96374 | 37.2679 | 31.5655 | 16.6284 | 0 | 1.3659 | 13.5713 | -63.5846
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 28.048 | 15.3586 | 0 | 1.2877 | 11.4018 | 26.1269 | 14.5016 | 0 | 1.825 | 9.8003 | -14.0457
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 74.6996 | 0 | 0 | 0 | 74.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
235 | CCI | Baja California Sur IV | 119.9 | 240.3501 | 0 | 27.9456 | -148.3956 | 256.9096 | 64.2699 | 0 | 41.1398 | 151.5 | -202.0919
236 | CCI | Baja California Sur III | 362.5519 | 303.8595 | 0 | 28.4713 | 30.221 | 513.6165 | 290.6829 | 0 | 28.4713 | 194.4623 | 500<
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 81.8427 | 8.2101 | 0 | 3.1829 | 70.4497 | 34.9899 | 11.3198 | 0 | 5.9166 | 17.7535 | -74.7998
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 1487.6704 | 772.66 | 0 | 1.3837 | 713.6267 | 25.0885 | 10.0308 | 0 | 2.1404 | 12.9173 | -98.1899
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1122.262 | 546.215 | 0 | 18.4692 | 557.5778 | 192.7003 | 74.9134 | 0 | 42.916 | 74.8709 | -86.5721
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 2920.9786 | 1909.7715 | 0 | 12.3095 | 998.8976 | 110.5095 | 42.7359 | 0 | 22.5456 | 45.228 | -95.4722
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1876.2363 | 1265.2296 | 0 | 7.0132 | 603.9935 | 64.6208 | 31.1581 | 0 | 8.799 | 24.6637 | -95.9166
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 39.9771 | 28.6789 | 0 | 6.2194 | 5.0788 | 62.6636 | 29.3291 | 0 | 7.0516 | 26.283 | 417.5008
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 91.3748 | 69.5095 | 0 | 15.968 | 5.8973 | 156.8123 | 70.1768 | 0 | 19.6014 | 67.034 | 500<
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 381.2638 | 51.4325 | 0 | 13.4616 | 316.3697 | 116.6291 | 53.8583 | 0 | 19.5672 | 43.2036 | -86.3439
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 110.4585 | 24.9421 | 0 | 7.2867 | 78.2296 | 77.5317 | 25.9143 | 0 | 10.879 | 40.7384 | -47.9246
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 597.4953 | 346.276 | 0 | 5.2249 | 245.9944 | 49.3416 | 18.4792 | 0 | 9.8937 | 20.9688 | -91.4759
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 49.7275 | 5.8361 | 0 | 0.71828 | 43.1731 | 16.7072 | 6.9676 | 0 | 1.1111 | 8.6285 | -80.0142
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1275.771 | 824.2339 | 0 | 7.6829 | 443.8542 | 63.0047 | 32.2304 | 0 | 12.176 | 18.5982 | -95.8098
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 2383.5775 | 1248.8199 | 0 | 6.6839 | 1128.0737 | 49.2832 | 26.3257 | 0 | 8.9778 | 13.9797 | -98.7608
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 1102.077 | 745.2802 | 0 | 0.13227 | 356.6645 | 10.5518 | 5.2255 | 0 | 0.182 | 5.1443 | -98.5577
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 4500.9218 | 3564.6189 | 0 | 90.3881 | 845.9149 | 1648.5158 | 1729.8897 | 0 | 147.3616 | -228.7355 | -127.04
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 55.784 | 54.2165 | 0 | 10.5701 | -9.0026 | 100.4942 | 53.152 | 0 | 13.3277 | 34.0145 | -477.831
264 | CC | Centro | 4405.6688 | 2815.0984 | 0 | 0 | 1590.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 63.0784 | 21.8051 | 0 | 6.6407 | 34.6326 | 51.2199 | 22.1433 | 0 | 9.8877 | 19.1889 | -44.593
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 63.7547 | 29.2553 | 0 | 0 | 34.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 9.8763 | 3.5538 | 0 | 0.8036 | 5.5189 | 8.9503 | 3.2125 | 0 | 1.1965 | 4.5413 | -17.7142
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 3721.404 | 1900.0736 | 0 | 2.4986 | 1818.8318 | 78.3246 | 29.0604 | 0 | 11.5569 | 37.7073 | -97.9268
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 13421.1174 | 6762.7467 | 0 | 22.4328 | 6635.938 | 198.0052 | 101.191 | 0 | 33.961 | 62.8532 | -99.0528
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 130.3965 | 56.9024 | 0 | 19.6027 | 53.8913 | 13.6638 | 56.9024 | 0 | 29.1876 | -72.4262 | -234.393
278 | RM | CT José López Portillo | 61.2329 | 0 | 0 | 0 | 61.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 5000.4835 | 2826.6624 | 0 | 0.17083 | 2173.6503 | 69.8076 | 23.6073 | 0 | 9.3568 | 36.8435 | -98.305
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 254.3215 | 2.1451 | 0 | 0 | 252.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
284 | CG | Los Humeros III | 156.4834 | 44.2751 | 0 | 0 | 112.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
286 | CCI | Baja California Sur V | 436.9648 | 277.4205 | 0 | 0 | 159.5443 | 254.6184 | 200.6544 | 0 | 82.1872 | -28.2232 | -117.6899
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 888.7256 | 472.1541 | 0 | 0 | 416.5715 | 45.4728 | 14.1701 | 0 | 8.0798 | 23.2229 | -94.4252
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 167.5968 | 7.1208 | 0 | 0 | 160.476 | 110.0284 | 11.3147 | 0 | 14.5819 | 84.1318 | -47.5736
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 139.9958 | 77.3879 | 0 | 19.3159 | 43.2921 | 184.1596 | 106.5061 | 0 | 32.313 | 45.3405 | 4.7317
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 109.9041 | 53.8559 | 0 | 13.7199 | 42.3283 | 119.5498 | 54.0019 | 0 | 20.2055 | 45.3424 | 7.1209
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 45.5549 | 15.6774 | 0 | 5.5761 | 24.3014 | 45.3433 | 18.6302 | 0 | 8.271 | 18.4421 | -24.1109
296 | CC | CC Empalme I | 2906.8082 | 1876.1528 | 0 | 0 | 1030.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 259.0608 | 12.084 | 0 | 0 | 246.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
298 | CC | Valle de México II | 2938.2951 | 1295.5177 | 0 | 0 | 1642.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 416.5496 | 22.5148 | 0 | 0 | 394.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 14.4658 | 10.74 | 0 | 2.2352 | 1.4907 | 25.7932 | 11.5643 | 0 | 3.3281 | 10.9008 | 500<
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 231.5034 | 15.7531 | 0 | 3.8302 | 211.9201 | 158.6075 | 54.1775 | 0 | 35.9774 | 68.4526 | -67.6989
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 615.6052 | 11.5848 | 0 | 3.7334 | 600.287 | 68.3042 | 41.0954 | 0 | 13.6442 | 13.5646 | -97.7403
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 103.0366 | 21.0755 | 0 | 7.0933 | 74.8677 | 125.0017 | 66.1844 | 0 | 27.2939 | 31.5234 | -57.8945
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 598.1455 | 296.7821 | 0 | 0 | 301.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1825.6943 | 993.7748 | 0 | 0 | 831.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 410.8366 | 0 | 0 | 0 | 410.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 17.6352 | 0 | 0 | 0 | 17.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 180.7525 | 0 | 0 | 0 | 180.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 21.285 | 0 | 0 | 0 | 21.285 | 31.8969 | 0.69796 | 0 | 4.9157 | 26.2832 | 23.4824
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 99.5278 | 3.3712 | 0 | 0 | 96.1566 | 177.098 | 61.4339 | 0 | 23.0359 | 92.6282 | -3.6694
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 31.2781 | 11.9284 | 0 | 3.7978 | 15.552 | 52.7571 | 24.6294 | 0 | 8.7622 | 19.3655 | 24.5214
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 59.3744 | 0 | 0 | 0 | 59.3744 | 68.0645 | 45.4837 | 0 | 5.7047 | 16.8761 | -71.5768
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 172.6278 | 0.6708 | 0 | 0 | 171.957 | 99.8206 | 31.278 | 0 | 17.5264 | 51.0162 | -70.332
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 576.858 | 341.7116 | 0 | 0 | 235.1463 | 38.2759 | 14.1616 | 0 | 3.9036 | 20.2108 | -91.405
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1649.5697 | 90.8629 | 0 | 18.6591 | 1540.0476 | 382.624 | 83.0726 | 0 | 102.7922 | 196.7592 | -87.2238
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1761.9378 | 69.5117 | 0 | 0 | 1692.426 | 13.1 | 7.2327 | 0 | 5.73 | 0.13726 | -99.9919
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
NA: No aplica
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FNIC
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2017)
No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
| TOTAL | 51175.8253 | 13164.7704 | 22877.5072 | 15133.5478 | 66134.7 | 14090.6017 | 25732.5089 | 26311.5894 | 73.8627
1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 690.9692 | 388.5087 | 73.1439 | 229.3166 | 360.9968 | 282.5365 | 74.8861 | 3.5742 | -98.4414
2 | CC Altamira II | 1220.1301 | 191.335 | 786.3057 | 242.4894 | 2500.3227 | 176.0236 | 855.6182 | 1468.6809 | >500
3 | CC Bajío | 1642.3375 | 146.3004 | 1027.7064 | 468.3307 | 3377.4674 | 154.41 | 2985.6025 | 237.455 | -49.2976
4 | CC Campeche | 1119.514 | 335.3891 | 377.6758 | 406.4491 | 594.1682 | 265.5473 | 543.2122 | -214.5913 | -152.7966
5 | CC Hermosillo | 869.9664 | 250.4383 | 440.6234 | 178.9047 | 1227.5911 | 309.3589 | 467.3456 | 450.8867 | 152.0261
6 | CT Mérida III | 1845.8111 | 220.6614 | 764.0115 | 861.1382 | 972.2773 | 214.489 | 645.9798 | 111.8085 | -87.0162
7 | CC Monterrey III | 1365.6131 | 202.6245 | 708.0856 | 454.9029 | 2676.6718 | 179.5944 | 784.68 | 1712.3974 | 276.4314
8 | CC Naco-Nogales | 1173.7799 | 463.7907 | 418.5302 | 291.459 | 1298.5529 | 536.088 | 503.5302 | 258.9346 | -11.1591
9 | CC Río Bravo II | 1231.7028 | 452.0513 | 617.8118 | 161.8397 | 2323.3664 | 435.9778 | 876.0697 | 1011.3189 | >500
10 | CC Mexicali | 1182.1006 | 236.9459 | 645.5921 | 299.5626 | 1601.9813 | 259.4284 | 628.3188 | 714.2341 | 138.4257
11 | CC Saltillo | 926.5228 | 392.2427 | 287.0163 | 247.2638 | 1324.3907 | 444.0548 | 373.8809 | 506.4551 | 104.8238
12 | CC Tuxpan II | 1686.7673 | 488.2593 | 899.9601 | 298.5479 | 2676.0129 | 530.9639 | 861.5746 | 1283.4744 | 329.9057
13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 111.9085 | 59.8637 | 19.8406 | 32.2042 | 77.1703 | 66.1671 | 10.2391 | 0.76406 | -97.6274
15 | CC Altamira III y IV | 3674.7609 | 880.2713 | 1608.8752 | 1185.6144 | 6193.9793 | 962.3995 | 2049.5039 | 3182.0759 | 168.3905
16 | CC Chihuahua III | 818.1917 | 287.4884 | 393.8396 | 136.8637 | 1535.4538 | 277.0319 | 499.4848 | 758.9371 | 454.5205
17 | CC La Laguna II | 2064.7411 | 831.7629 | 814.6459 | 418.3323 | 3006.0645 | 926.1153 | 883.3951 | 1196.5541 | 186.0296
18 | CC Río Bravo III | 1920.1076 | 548.204 | 764.0693 | 607.8343 | 1602.0451 | 503.1977 | 734.7525 | 364.0949 | -40.0996
19 | CC Tuxpan III y IV | 3042.7852 | 1292.7137 | 1563.3646 | 186.7068 | 6349.7688 | 1727.7493 | 1902.389 | 2719.6305 | >500
20 | CC Altamira V | 5346.2328 | 1043.4029 | 3835.3564 | 467.4735 | 5312.1501 | 1196.2872 | 1778.8859 | 2336.977 | 399.9165
21 | CC Tamazunchale | 3119.44 | 1018.133 | 1570.3694 | 530.9376 | 6936.2591 | 1156.8324 | 2396.1458 | 3383.2809 | >500
24 | CC Río Bravo IV | 1728.8142 | 701.6769 | 784.5212 | 242.6161 | 1419.7147 | 671.8071 | 677.8678 | 70.0397 | -71.1315
25 | CC Tuxpan V | 1498.5931 | 606.4652 | 709.4044 | 182.7236 | 3291.3208 | 692.7896 | 1216.5316 | 1381.9996 | >500
26 | CC Valladolid III | 1246.3276 | 574.3704 | 298.8385 | 373.1187 | 1866.5244 | 607.2765 | 420.8599 | 838.388 | 124.6974
28 | CCC Norte II | 1860.4584 | 650.1428 | 701.757 | 508.5586 | 2742.0144 | 699.862 | 673.2688 | 1368.8835 | 169.1693
29 | CCC Norte | 2043.9762 | 706.1255 | 750.0192 | 587.8315 | 3164.1597 | 814.6135 | 918.3899 | 1431.1563 | 143.4637
31 | CE La Venta III | 431.8525 | 0 | 361.619 | 70.2335 | 220.8601 | 0 | 356.4064 | -135.5463 | -292.9936
33 | CE Oaxaca I | 354.538 | 0 | 252.2117 | 102.3263 | 159.9048 | 0 | 246.3892 | -86.4844 | -184.5183
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 887.8758 | 0 | 712.9246 | 174.9513 | 634.0954 | 0 | 877.2519 | -243.1565 | -238.9853
36 | CCC Baja California III | 1117.7239 | 145.8958 | 410.2276 | 561.6005 | 480.3314 | 0 | 304.7995 | 175.5319 | -68.7443
38 | CC Norte III (Juárez) | 4316.0466 | 49.7066 | 106.6046 | 4159.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
40 | CE Sureste I | 636.2362 | 0 | 172.5552 | 463.681 | 209.0837 | 0 | 185.2492 | 23.8345 | -94.8597
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
P_/ Información Preliminar
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## COM INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2017) *_/
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  |  | Pasivo Directo |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2016 | En 2017 | Suma |  | Real | Legal | Suma | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) |  | (5) | (6) | (7=5+6) | (8=1-4-7) | (9=7+8)
227 | Total | 335392.3561 | 204435.8412 | 8862.3648 | 213298.206 |  | 5206.6872 | 20771.2485 | 25977.9357 | 96116.2144 | 122094.1501
191 | Cierres totales | 278677.4667 | 187281.0513 | 6477.5718 | 193758.6231 | #REF! | 5206.6872 | 16121.3373 | 21328.0245 | 63590.8191 | 84918.8436
1 | CG Cerro Prieto IV | 1849.4354 | 1849.4354 | 0 | 1849.4354 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC Chihuahua | 4964.1019 | 4964.1019 | 0 | 4964.1019 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II | 491.5827 | 491.5827 | 0 | 491.5827 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II | 5158.7767 | 5158.7767 | 0 | 5158.7767 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II | 1095.4517 | 1095.4517 | 0 | 1095.4517 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5509.7439 | 5509.7439 | 0 | 5509.7439 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II | 12549.9421 | 11500.322 | 208.6529 | 11708.9749 | #REF! | 221.6984 | 487.5396 | 709.2381 | 131.7291 | 840.9672
9 | LT 211 Cable Submarino | 1790.0687 | 1790.0687 | 0 | 1790.0687 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2348.4838 | 2348.4838 | 0 | 2348.4838 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste | 1904.4435 | 1904.4435 | 0 | 1904.4435 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3135.2145 | 3135.2145 | 0 | 3135.2145 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste | 906.6219 | 906.6219 | 0 | 906.6219 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste-Peninsular | 604.2142 | 604.2142 | 0 | 604.2142 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental-Centro | 1124.8193 | 1124.8193 | 0 | 1124.8193 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental | 1297.7496 | 1297.7496 | 0 | 1297.7496 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro | 797.2159 | 797.2159 | 0 | 797.2159 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste | 736.593 | 736.593 | 0 | 736.593 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 495.3886 | 495.3886 | 0 | 495.3886 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste | 505.0692 | 505.0692 | 0 | 505.0692 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
21 | SE 305 Centro-Oriente | 652.8691 | 652.8691 | 0 | 652.8691 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
22 | SE 306 Sureste | 805.1816 | 805.1816 | 0 | 805.1816 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste | 435.6072 | 435.6072 | 0 | 435.6072 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste | 789.8181 | 789.8181 | 0 | 789.8181 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2352.0856 | 2254.839 | 0 | 2254.839 | #REF! | 0 | 97.2467 | 97.2467 | 1.5632e-13 | 97.2467
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2054.8927 | 1923.6997 | 0 | 1923.6997 | #REF! | 0 | 131.1931 | 131.1931 | -1.9895e-13 | 131.1931
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2182.337 | 2138.1573 | 0 | 2138.1573 | #REF! | 0 | 44.1797 | 44.1797 | -2.1316e-14 | 44.1797
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 5973.4387 | 5908.9466 | 0 | 5908.9466 | #REF! | 0 | 64.4921 | 64.4921 | -1.3927e-12 | 64.4921
29 | LT 408 Naco-Nogales - Área Noroeste 1_/ | 798.6888 | 798.6888 | 0 | 798.6888 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2356.9094 | 2298.7757 | 0 | 2298.7757 | #REF! | 0 | 58.1337 | 58.1337 | 3.7659e-13 | 58.1337
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 4931.2676 | 4684.7042 | 0 | 4684.7042 | #REF! | 0 | 246.5634 | 246.5634 | 7.9581e-13 | 246.5634
32 | SE 401 Occidental - Central | 1150.7954 | 1150.7954 | 0 | 1150.7954 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental - Peninsular 1_/ | 1388.7117 | 1388.7117 | 0 | 1388.7117 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste | 1297.4632 | 1297.4632 | 0 | 1297.4632 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste-Norte | 724.7952 | 724.7952 | 0 | 724.7952 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión | 153.7077 | 153.7077 | 0 | 153.7077 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional | 3099.3606 | 3099.3606 | 0 | 3099.3606 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2037.0431 | 1943.6708 | 0 | 1943.6708 | #REF! | 0 | 93.3722 | 93.3722 | 2.9843e-13 | 93.3722
39 | LT 414 Norte-Occidental | 1175.3609 | 1127.7269 | 0 | 1127.7269 | #REF! | 0 | 47.634 | 47.634 | 1.6342e-13 | 47.634
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 264.9267 | 264.9267 | 0 | 264.9267 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4426.0815 | 4204.7775 | 0 | 4204.7775 | #REF! | 0 | 221.3041 | 221.3041 | -1.4211e-13 | 221.3041
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1922.1262 | 1822.7824 | 0 | 1822.7824 | #REF! | 0 | 99.3439 | 99.3439 | 6.537e-13 | 99.3439
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 783.0025 | 743.8524 | 0 | 743.8524 | #REF! | 0 | 39.1501 | 39.1501 | -1.9185e-13 | 39.1501
44 | SE 412 Compensación Norte | 393.6869 | 393.6869 | 0 | 393.6869 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1025.4 | 974.13 | 0 | 974.13 | #REF! | 0 | 51.27 | 51.27 | 1.9185e-13 | 51.27
46 | SE 503 Oriental | 383.0313 | 383.0313 | 0 | 383.0313 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 801.7833 | 801.7833 | 0 | 801.7833 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I | 1002.2822 | 890.4545 | 19.3324 | 909.7869 | #REF! | 19.3324 | 73.1629 | 92.4953 | -1.279e-13 | 92.4953
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2270.3795 | 2156.8605 | 0 | 2156.8605 | #REF! | 0 | 113.519 | 113.519 | -1.5632e-13 | 113.519
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2728.8419 | 2502.6195 | 22.5793 | 2525.1988 | #REF! | 22.5793 | 181.0637 | 203.6431 | 6.2528e-13 | 203.6431
51 | LT 612 SubTransmisión Norte - Noreste 1_/ | 512.2983 | 512.2983 | 0 | 512.2983 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 492.4643 | 461.2053 | 0 | 461.2053 | #REF! | 0 | 31.259 | 31.259 | 3.5527e-14 | 31.259
53 | LT 614 SubTransmisión Oriental 1_/ | 298.3364 | 298.3364 | 0 | 298.3364 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 SubTransmisión Peninsular | 465.1261 | 465.1261 | 0 | 465.1261 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 379.0437 | 379.0437 | 0 | 379.0437 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 246.2419 | 207.3616 | 12.9601 | 220.3217 | #REF! | 12.9601 | 12.9601 | 25.9202 | -5.3291e-14 | 25.9202
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1395.6379 | 1325.856 | 0 | 1325.856 | #REF! | 0 | 69.7819 | 69.7819 | -2.558e-13 | 69.7819
59 | SE 611 SubTransmisión Baja California - Noroeste | 542.1562 | 542.1562 | 0 | 542.1562 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2028.8454 | 2028.8454 | 0 | 2028.8454 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC | 1377.8716 | 1305.352 | 0 | 1305.352 | #REF! | 0 | 72.5196 | 72.5196 | 2.7001e-13 | 72.5196
63 | CH El Cajón 1_/ | 14917.1187 | 4910.1775 | 250.1735 | 5160.351 | #REF! | 250.1735 | 500.3471 | 750.5206 | 9006.2471 | 9756.7677
64 | LT Líneas Centro | 119.7942 | 119.7942 | 0 | 119.7942 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1222.6633 | 1159.8391 | 0 | 1159.8391 | #REF! | 0 | 62.8242 | 62.8242 | -6.1107e-13 | 62.8242
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1341.8069 | 1259.9158 | 0 | 1259.9158 | #REF! | 0 | 81.8911 | 81.8911 | 1.1369e-13 | 81.8911
67 | LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 366.0443 | 366.0443 | 0 | 366.0443 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1661.4943 | 929.6669 | 86.1452 | 1015.8121 | #REF! | 82.5784 | 174.4155 | 256.9939 | 388.6883 | 645.6822
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 594.3791 | 594.3791 | 0 | 594.3791 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya | 664.2052 | 630.9949 | 0 | 630.9949 | #REF! | 0 | 33.2103 | 33.2103 | 2.1316e-14 | 33.2103
71 | PRR Presa Reguladora Amata | 242.9613 | 242.9613 | 0 | 242.9613 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos | 553.1741 | 553.1741 | 0 | 553.1741 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM Altamira | 757.8101 | 530.4671 | 37.8905 | 568.3576 | #REF! | 37.8905 | 75.781 | 113.6715 | 75.781 | 189.4525
74 | RM Botello | 113.6127 | 102.2514 | 0 | 102.2514 | #REF! | 0 | 11.3613 | 11.3613 | 1.0658e-14 | 11.3613
75 | RM Carbón II 1_/ | 206.8046 | 189.4997 | 0 | 189.4997 | #REF! | 0 | 17.305 | 17.305 | 1.4211e-14 | 17.305
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero | 335.8607 | 335.8607 | 0 | 335.8607 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas | 257.786 | 232.0074 | 0 | 232.0074 | #REF! | 0 | 25.7786 | 25.7786 | 0 | 25.7786
78 | RM Emilio Portes Gil | 4.4143 | 4.4143 | 0 | 4.4143 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos | 2279.894 | 1937.9099 | 113.9947 | 2051.9046 | #REF! | 113.9947 | 113.9947 | 227.9894 | 2.2737e-13 | 227.9894
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 527.7914 | 527.7914 | 0 | 527.7914 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá | 10.7383 | 10.7383 | 0 | 10.7383 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán | 16.3813 | 14.7432 | 0 | 14.7432 | #REF! | 0 | 1.6381 | 1.6381 | 2.8866e-15 | 1.6381
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 241.7746 | 241.7746 | 0 | 241.7746 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 880.5477 | 880.5477 | 0 | 880.5477 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
90 | RM CT Puerto Libertad | 240.5397 | 240.5397 | 0 | 240.5397 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
91 | RM Punta Prieta | 206.0971 | 195.7922 | 0 | 195.7922 | #REF! | 0 | 10.3049 | 10.3049 | -4.0856e-14 | 10.3049
92 | RM Salamanca | 578.9865 | 578.9865 | 0 | 578.9865 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 310.856 | 292.8553 | 0 | 292.8553 | #REF! | 0 | 18.0007 | 18.0007 | -4.9738e-14 | 18.0007
94 | RM CT Valle de México | 103.6254 | 103.6254 | 0 | 103.6254 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE Norte | 137.8788 | 137.8788 | 0 | 137.8788 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores | 62.2716 | 62.2716 | 0 | 62.2716 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 802.0672 | 761.9638 | 0 | 761.9638 | #REF! | 0 | 40.1034 | 40.1034 | -1.7764e-13 | 40.1034
100 | SLT 701 Occidente-Centro | 1424.9668 | 1284.1011 | 23.2368 | 1307.3379 | #REF! | 22.0457 | 95.5833 | 117.629 | 8.5265e-14 | 117.629
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | 499.0423 | 445.5208 | 16.9078 | 462.4286 | #REF! | 16.8701 | 13.1624 | 30.0325 | 6.5812 | 36.6137
102 | SLT 703 Noreste-Norte | 345.2295 | 345.2295 | 0 | 345.2295 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste | 119.7536 | 119.7536 | 0 | 119.7536 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3333.9754 | 2789.8623 | 77.3739 | 2867.2362 |  | 64.4698 | 204.2257 | 268.6954 | 198.0437 | 466.7391
105 | SLT 709 Sistemas Sur | 1815.8528 | 1720.2816 | 0 | 1720.2816 | #REF! | 0 | 95.5712 | 95.5712 | 1.279e-13 | 95.5712
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC | 1333.2819 | 1266.6178 | 0 | 1266.6178 | #REF! | 0 | 66.6641 | 66.6641 | -3.2685e-13 | 66.6641
107 | CCI Baja California Sur II | 1082.6207 | 1022.4751 | 0 | 1022.4751 | #REF! | 0 | 60.1456 | 60.1456 | 4.9738e-14 | 60.1456
108 | LT 807 Durango I | 613.1894 | 613.1894 | 0 | 613.1894 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM CCC Tula | 93.9809 | 93.9809 | 0 | 93.9809 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 563.2922 | 366.1399 | 28.1646 | 394.3046 | #REF! | 28.1646 | 84.4938 | 112.6584 | 56.3292 | 168.9877
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 245.0098 | 228.3066 | 0 | 228.3066 | #REF! | 0 | 16.7032 | 16.7032 | 3.5527e-15 | 16.7032
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 641.5971 | 637.3392 | 4.2579 | 641.5971 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 546.7625 | 519.4244 | 0 | 519.4244 | #REF! | 0 | 27.3381 | 27.3381 | 3.5527e-15 | 27.3381
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 791.0607 | 751.5076 | 29.6648 | 781.1724 | #REF! | 9.8883 | 0 | 9.8883 | 1.4921e-13 | 9.8883
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 369.1127 | 359.769 | 9.3437 | 369.1127 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
122 | SE 811 Noroeste | 193.3744 | 193.3744 | 0 | 193.3744 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte | 94.8231 | 94.8231 | 0 | 94.8231 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío | 962.9223 | 862.5075 | 44.3277 | 906.8352 | #REF! | 32.522 | 23.5651 | 56.0871 | -3.2685e-13 | 56.0871
126 | SLT 801 Altiplano | 1512.0472 | 1417.583 | 16.8022 | 1434.3852 | #REF! | 0 | 77.6619 | 77.6619 | -4.1211e-13 | 77.6619
127 | SLT 802 Tamaulipas | 1275.2913 | 1147.7622 | 63.7646 | 1211.5267 | #REF! | 0 | 63.7646 | 63.7646 | -3.908e-13 | 63.7646
130 | SLT 806 Bajío | 1641.972 | 1338.3178 | 49.2346 | 1387.5524 | #REF! | 0 | 180.5678 | 180.5678 | 73.8519 | 254.4196
132 | CE La Venta II | 1953.8124 | 1172.2875 | 65.1271 | 1237.4145 | #REF! | 65.1271 | 195.3812 | 260.5083 | 455.8896 | 716.3979
136 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 121.7323 | 121.7323 | 0 | 121.7323 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste | 160.3177 | 152.3019 | 8.0159 | 160.3177 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente | 214.2527 | 168.9706 | 11.2647 | 180.2353 | #REF! | 11.2647 | 17.0087 | 28.2734 | 5.744 | 34.0174
141 | SE 915 Occidental | 208.0486 | 176.8413 | 10.4024 | 187.2437 | #REF! | 10.4024 | 10.4024 | 20.8049 | 0 | 20.8049
142 | SLT 901 Pacífico | 746.0263 | 598.2395 | 38.6406 | 636.8801 | #REF! | 38.6406 | 70.5056 | 109.1462 | -1.5632e-13 | 109.1462
143 | SLT 902 Istmo | 1441.4221 | 1269.1201 | 70.4049 | 1339.5251 | #REF! | 29.7195 | 72.1775 | 101.897 | -3.979e-13 | 101.897
144 | SLT 903 Cabo - Norte | 989.8618 | 938.1283 | 0 | 938.1283 | #REF! | 0 | 51.7335 | 51.7335 | 3.5527e-14 | 51.7335
146 | CH La Yesca | 22371.625 | 3557.6348 | 542.799 | 4100.4339 | #REF! | 468.7878 | 1048.5925 | 1517.3803 | 16753.8108 | 18271.1911
147 | CCC Baja California | 3119.4994 | 2339.6245 | 155.975 | 2495.5995 | #REF! | 155.975 | 311.9499 | 467.9249 | 155.975 | 623.8999
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 494.3814 | 481.3121 | 8.6589 | 489.971 | #REF! | 0.88209 | 1.7642 | 2.6463 | 1.7642 | 4.4104
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 801.3027 | 759.1289 | 0 | 759.1289 | #REF! | 0 | 42.1738 | 42.1738 | 1.4211e-13 | 42.1738
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 848.4633 | 753.4317 | 42.4232 | 795.8548 | #REF! | 1.4551 | 45.3333 | 46.7883 | 5.8202 | 52.6085
151 | SE 1006 Central----Sur | 277.503 | 120.6892 | 24.1924 | 144.8816 | #REF! | 3.5579 | 38.0676 | 41.6255 | 90.996 | 132.6214
152 | SE 1005 Noroeste | 1086.2041 | 716.5159 | 52.7109 | 769.2268 | #REF! | 52.7109 | 121.3421 | 174.053 | 142.9243 | 316.9773
156 | RM Infiernillo | 302.447 | 215.7776 | 15.5939 | 231.3715 | #REF! | 15.5939 | 30.0985 | 45.6924 | 25.383 | 71.0754
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2723.3307 | 1683.4608 | 202.9078 | 1886.3686 | #REF! | 69.4252 | 495.2037 | 564.629 | 272.3331 | 836.962
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | 235.9759 | 235.9759 | 0 | 235.9759 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 80.4707 | 80.4707 | 0 | 80.4707 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II | 19.4186 | 19.4186 | 0 | 19.4186 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz | 75.6161 | 66.1641 | 3.7808 | 69.9449 | #REF! | 1.8904 | 3.7808 | 5.6712 | -2.5757e-14 | 5.6712
162 | RM CCC Huinalá II | 33.9154 | 27.1323 | 1.6958 | 28.8281 | #REF! | 1.6958 | 3.3915 | 5.0873 | 1.7764e-15 | 5.0873
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | 279.969 | 279.969 | 0 | 279.969 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 104.3296 | 88.6884 | 5.2165 | 93.9049 | #REF! | 5.2165 | 5.2082 | 10.4247 | -3.908e-14 | 10.4247
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1085.7278 | 800.484 | 74.1551 | 874.6391 | #REF! | 24.7833 | 147.7012 | 172.4844 | 38.6043 | 211.0887
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2579.8957 | 1117.9548 | 85.9965 | 1203.9513 | #REF! | 85.9965 | 257.9896 | 343.9861 | 1031.9583 | 1375.9444
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 586.3558 | 557.038 | 29.3178 | 586.3558 | #REF! | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1429.4627 | 658.051 | 71.4731 | 729.5241 | #REF! | 71.4731 | 142.9463 | 214.4194 | 485.5192 | 699.9387
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 644.0539 | 240.228 | 67.3043 | 307.5323 | #REF! | 0 | 100.9565 | 100.9565 | 235.5651 | 336.5216
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 22.1087 | 14.3707 | 2.2109 | 16.5815 | #REF! | 0 | 3.3163 | 3.3163 | 2.2109 | 5.5272
181 | RM CN Laguna Verde | 11535.8391 | 5311.8283 | 244.4161 | 5556.2444 | #REF! | 244.4161 | 488.8322 | 733.2483 | 5246.3464 | 5979.5947
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 571.8187 | 483.7887 | 29.3433 | 513.1321 | #REF! | 29.3433 | 29.3433 | 58.6867 | -7.816e-14 | 58.6867
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 102.999 | 82.3992 | 5.1499 | 87.5491 | #REF! | 5.1499 | 10.2999 | 15.4498 | 7.1054e-15 | 15.4498
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 415.2279 | 186.0586 | 17.0065 | 203.0651 | #REF! | 30.0138 | 47.0203 | 77.0341 | 135.1287 | 212.1627
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 287.1621 | 137.6252 | 11.6145 | 149.2397 | #REF! | 17.8366 | 29.4511 | 47.2877 | 90.6346 | 137.9224
191 | SE 1121 Baja California | 97.9698 | 52.3777 | 1.7772 | 54.1549 | #REF! | 6.6792 | 8.4564 | 15.1356 | 28.6794 | 43.8149
192 | SE 1122 Golfo Norte | 691.8609 | 355.2668 | 36.0655 | 391.3323 | #REF! | 34.6748 | 99.4764 | 134.1513 | 166.3774 | 300.5286
193 | SE 1123 Norte | 68.1281 | 44.2832 | 0 | 44.2832 | #REF! | 6.8128 | 6.8128 | 13.6256 | 10.2192 | 23.8448
194 | SE 1124 Bajío Centro | 701.8227 | 361.4479 | 12.5838 | 374.0316 | #REF! | 60.9236 | 110.261 | 171.1846 | 156.6064 | 327.791
195 | SE 1125 Distribución | 1731.5909 | 1048.5404 | 84.5958 | 1133.1363 | #REF! | 91.1454 | 175.224 | 266.3695 | 332.0851 | 598.4546
197 | SE 1127 Sureste | 284.8444 | 170.9814 | 24.6536 | 195.635 | #REF! | 3.8433 | 39.0267 | 42.87 | 46.3393 | 89.2093
199 | SE 1129 Compensación redes | 277.3742 | 171.416 | 18.8951 | 190.3111 | #REF! | 6.3676 | 28.0339 | 34.4015 | 52.6615 | 87.063
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1249.1062 | 361.6331 | 105.4236 | 467.0567 | #REF! | 22.6041 | 259.9235 | 282.5276 | 499.5219 | 782.0495
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1582.7282 | 591.7425 | 128.2329 | 719.9754 | #REF! | 34.7158 | 238.5984 | 273.3142 | 589.4387 | 862.7529
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 659.872 | 472.3383 | 30.0339 | 502.3722 | #REF! | 30.0339 | 30.1496 | 60.1835 | 97.3163 | 157.4998
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1905.677 | 1128.9365 | 103.9785 | 1232.915 | #REF! | 101.5073 | 332.9123 | 434.4196 | 238.3423 | 672.762
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2085.1077 | 1267.7481 | 141.6685 | 1409.4166 | #REF! | 68.9298 | 405.5977 | 474.5275 | 201.1636 | 675.6911
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 754.1559 | 527.9091 | 37.7078 | 565.6169 | #REF! | 37.7078 | 113.1234 | 150.8312 | 37.7078 | 188.539
207 | SE 1213 Compensación DE REDES | 857.9474 | 504.8024 | 41.8486 | 546.651 | #REF! | 44.8808 | 144.8468 | 189.7276 | 121.5689 | 311.2965
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 168.0697 | 78.4325 | 5.6023 | 84.0349 | #REF! | 5.6023 | 11.2046 | 16.807 | 67.2279 | 84.0349
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2473.6124 | 1547.6113 | 71.0248 | 1618.6361 | #REF! | 181.3357 | 280.6458 | 461.9815 | 392.9948 | 854.9763
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3264.1399 | 1913.9062 | 81.7812 | 1995.6874 | #REF! | 248.8865 | 333.2716 | 582.1581 | 686.2944 | 1268.4525
216 | RM CCC Poza Rica | 2694.6152 | 213.0131 | 135.3777 | 348.3908 | #REF! | 135.3777 | 283.6947 | 419.0724 | 1927.152 | 2346.2244
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2839.3121 | 579.9837 | 192.1481 | 772.1318 | #REF! | 39.8454 | 308.1448 | 347.9902 | 1719.1902 | 2067.1804
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 700.9859 | 417.6129 | 36.7582 | 454.3711 | #REF! | 38.9703 | 122.2013 | 161.1716 | 85.4431 | 246.6148
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 761.3842 | 342.6229 | 38.0692 | 380.6921 | #REF! | 38.0692 | 114.2076 | 152.2768 | 228.4153 | 380.6921
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 1_/ | 18779.0636 | 6501.4436 | 969.2555 | 7470.6992 | #REF! | 718.0581 | 1820.3758 | 2538.4339 | 8769.9305 | 11308.3644
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 77.5124 | 45.8847 | 0 | 45.8847 | #REF! | 9.0365 | 9.0365 | 18.073 | 13.5547 | 31.6277
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 22.1741 | 12.1957 | 1.1087 | 13.3044 | #REF! | 1.1087 | 2.2174 | 3.3261 | 5.5435 | 8.8696
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 452.6227 | 22.6311 | 22.6311 | 45.2623 | #REF! | 22.6311 | 45.2623 | 67.8934 | 339.467 | 407.3604
227 | CG Los Humeros II | 1898.1983 | 699.3362 | 99.9052 | 799.2414 | #REF! | 99.9052 | 299.7155 | 399.6207 | 699.3362 | 1098.9569
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 349.0817 | 146.7006 | 18.3623 | 165.0629 | #REF! | 18.3623 | 36.7246 | 55.0869 | 128.9318 | 184.0188
229 | CT TG Baja California II | 1858.9179 | 563.9702 | 146.1955 | 710.1657 | #REF! | 56.709 | 247.6477 | 304.3567 | 844.3955 | 1148.7522
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 153.4957 | 92.0974 | 15.3496 | 107.447 | #REF! | 0 | 23.0244 | 23.0244 | 23.0244 | 46.0487
235 | CCI Baja California Sur IV | 1751.4281 | 433.1297 | 87.8866 | 521.0163 | #REF! | 87.8866 | 175.7731 | 263.6597 | 966.7522 | 1230.4118
236 | CCI Baja California Sur III | 1644.7524 | 657.9009 | 164.4752 | 822.3762 | #REF! | 0 | 246.7129 | 246.7129 | 575.6633 | 822.3762
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 206.3877 | 14.5202 | 10.3194 | 24.8396 |  | 7.2601 | 23.6981 | 30.9582 | 150.59 | 181.5482
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 339.0695 | 105.4797 | 30.3878 | 135.8675 | #REF! | 6.0591 | 48.6112 | 54.6704 | 148.5316 | 203.202
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1111.7276 | 436.7685 | 71.2494 | 508.0179 | #REF! | 41.939 | 212.5303 | 254.4693 | 349.2404 | 603.7097
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 802.0039 | 405.0233 | 12.32 | 417.3433 | #REF! | 77.6852 | 135.0078 | 212.6929 | 171.9677 | 384.6607
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 141.7039 | 89.4972 | 0 | 89.4972 | #REF! | 14.9162 | 14.9162 | 29.8324 | 22.3743 | 52.2067
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 673.5383 | 203.0867 | 64.482 | 267.5687 | #REF! | 6.8376 | 100.1417 | 106.9793 | 298.9902 | 405.9696
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 426.8399 | 67.9859 | 22.4284 | 90.4142 | #REF! | 22.4284 | 44.8568 | 67.2851 | 269.1405 | 336.4257
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 51.5964 | 8.1468 | 2.7156 | 10.8624 | #REF! | 2.7156 | 5.4312 | 8.1468 | 32.5872 | 40.734
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1249.2315 | 197.2471 | 65.749 | 262.9961 | #REF! | 65.749 | 131.4981 | 197.2471 | 788.9883 | 986.2354
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1097.5348 | 0 | 25.2527 | 25.2527 |  | 25.8392 | 99.7642 | 125.6034 | 946.6788 | 1072.2822
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1255.5978 | 198.2523 | 66.0841 | 264.3364 | #REF! | 66.0841 | 132.1682 | 198.2523 | 793.0092 | 991.2614
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 935.4717 | 181.804 | 49.5423 | 231.3463 | #REF! | 49.5423 | 99.0846 | 148.6269 | 555.4985 | 704.1254
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 358.9903 | 62.5636 | 18.9032 | 81.4667 | #REF! | 18.9032 | 37.8064 | 56.7096 | 220.814 | 277.5235
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 144.3817 | 25.256 | 7.4454 | 32.7014 | #REF! | 7.4454 | 14.8907 | 22.3361 | 89.3443 | 111.6804
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1266.8951 | 32.6223 | 33.2862 | 65.9085 | #REF! | 59.868 | 93.1543 | 153.0223 | 1047.9643 | 1200.9866
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 928.0196 | 51.0265 | 47.7192 | 98.7457 |  | 41.5423 | 101.6152 | 143.1575 | 686.1164 | 829.2739
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1201.3939 | 23.0595 | 29.4307 | 52.4902 |  | 48.7975 | 90.9682 | 139.7657 | 1009.1381 | 1148.9038
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 269.271 | 13.9389 | 13.9389 | 27.8778 | #REF! | 13.9389 | 27.8778 | 41.8167 | 199.5764 | 241.3931
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 806.3312 | 0 | 40.3166 | 40.3166 | #REF! | 0 | 120.9497 | 120.9497 | 645.0649 | 766.0146
36 | Cierres Parciales | 56714.8893 | 17154.7899 | 2384.7929 | 19539.5829 |  | 0 | 4649.9112 | 4649.9112 | 32525.3953 | 37175.3065
62 | CCC Pacífico 1_/ | 11347.3537 | 7710.717 | 680.4585 | 8391.1756 |  | 0 | 1048.4428 | 1048.4428 | 1907.7354 | 2956.1781
128 | SLT 803 NOINE | 1189.297 | 1133.2323 | 28.0323 | 1161.2647 |  | 0 | 56.0647 | 56.0647 | -28.0323 | 28.0323
140 | SE 914 División Centro Sur | 234.0446 | 113.2203 | 10.7674 | 123.9877 |  | 0 | 17.4185 | 17.4185 | 92.6384 | 110.0569
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 698.7196 | 348.6373 | 11.1165 | 359.7538 |  | 0 | 76.4041 | 76.4041 | 262.5617 | 338.9658
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 7986.2954 | 104.779 | 104.779 | 209.5579 |  | 0 | 464.1224 | 464.1224 | 7312.6151 | 7776.7375
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3145.3991 | 1524.1185 | 186.8384 | 1710.9569 |  | 0 | 324.5021 | 324.5021 | 1109.9401 | 1434.4422
190 | SE 1120 Noroeste | 882.0102 | 387.7689 | 24.2613 | 412.0302 |  | 0 | 76.9443 | 76.9443 | 393.0357 | 469.98
198 | SE 1128 Centro Sur | 359.3399 | 142.0785 | 15.426 | 157.5045 |  | 0 | 37.9163 | 37.9163 | 163.9191 | 201.8354
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2345.7483 | 716.6116 | 182.9807 | 899.5923 |  | 0 | 254.9912 | 254.9912 | 1191.1648 | 1446.156
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 867.4907 | 324.1893 | 41.0165 | 365.2058 |  | 0 | 89.1552 | 89.1552 | 413.1297 | 502.2849
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 656.751 | 391.2548 | 19.0528 | 410.3076 |  | 0 | 71.1372 | 71.1372 | 175.3061 | 246.4433
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 816.7582 | 202.4368 | 45.9684 | 248.4052 |  | 0 | 82.7014 | 82.7014 | 485.6516 | 568.353
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 1795.5225 | 853.1625 | 42.3973 | 895.5598 |  | 0 | 181.2246 | 181.2246 | 718.7381 | 899.9627
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 966.3448 | 359.7587 | 58.4588 | 418.2175 |  | 0 | 85.1827 | 85.1827 | 462.9446 | 548.1274
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 114.8824 | 68.9295 | 11.4882 | 80.4177 |  | 0 | 11.4882 | 11.4882 | 22.9765 | 34.4647
242 | SE 1323 Distribución SUR | 258.0185 | 157.678 | 0 | 157.678 |  | 0 | 28.6687 | 28.6687 | 71.6718 | 100.3405
243 | SE 1322 Distribución CENTRO | 1523.1186 | 216.9919 | 75.0039 | 291.9958 |  | 0 | 160.3914 | 160.3914 | 1070.7314 | 1231.1228
244 | SE 1321 Distribución NORESTE | 1223.3284 | 439.0686 | 40.8541 | 479.9227 |  | 0 | 125.3764 | 125.3764 | 618.0293 | 743.4057
245 | SE 1320 Distribución NOROESTE | 560.3937 | 249.3158 | 31.3823 | 280.6981 |  | 0 | 59.2987 | 59.2987 | 220.397 | 279.6957
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 794.8156 | 136.38 | 57.5411 | 193.9211 |  | 0 | 84.7224 | 84.7224 | 516.1721 | 600.8945
251 | SE 1421 Distribución SUR | 459.1711 | 85.8339 | 18.5391 | 104.3731 |  | 0 | 41.1703 | 41.1703 | 313.6277 | 354.798
253 | SE 1420 Distribución NORTE | 452.7093 | 65.988 | 27.6917 | 93.6797 |  | 0 | 45.7525 | 45.7525 | 313.277 | 359.0295
259 | SE 1521 Distribución SUR | 344.7412 | 43.1693 | 21.6105 | 64.7797 |  | 0 | 37.1746 | 37.1746 | 242.7869 | 279.9615
260 | SE 1520 Distribución NORTE | 11.2216 | 3.9276 | 0.56108 | 4.4886 |  | 0 | 1.1222 | 1.1222 | 5.6108 | 6.733
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 6672.5011 | 914.9624 | 331.6357 | 1246.5981 |  | 0 | 597.6232 | 597.6232 | 4828.2798 | 5425.903
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 339.3219 | 27.1048 | 17.6335 | 44.7383 |  | 0 | 33.0681 | 33.0681 | 261.5155 | 294.5836
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1407.7831 | 197.7856 | 79.7251 | 277.5107 |  | 0 | 145.2913 | 145.2913 | 984.9812 | 1130.2724
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 218.8612 | 12.1022 | 10.9713 | 23.0735 |  | 0 | 21.9427 | 21.9427 | 173.845 | 195.7877
286 | CCI Baja California Sur V | 1913.246 | 95.6623 | 95.6623 | 191.3246 |  | 0 | 191.3246 | 191.3246 | 1530.5968 | 1721.9214
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 191.4811 | 9.6321 | 9.6321 | 19.2643 |  | 0 | 19.2643 | 19.2643 | 152.9526 | 172.2168
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 558.6103 | 27.3854 | 28.5414 | 55.9268 |  | 0 | 40.0161 | 40.0161 | 462.6674 | 502.6835
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 199.8365 | 0.60433 | 0.66602 | 1.2703 |  | 0 | 7.2682 | 7.2682 | 191.298 | 198.5662
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1055.9151 | 6.0998 | 18.4081 | 24.5079 |  | 0 | 12.1996 | 12.1996 | 1019.2076 | 1031.4072
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 87.5824 | 0 | 4.6096 | 4.6096 |  | 0 | 9.2192 | 9.2192 | 73.7536 | 82.9728
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 4841.4057 | 84.203 | 44.8802 | 129.0832 |  | 0 | 98.9179 | 98.9179 | 4613.4046 | 4712.3225
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) | 194.8695 | 0 | 6.2016 | 6.2016 |  | 0 | 12.4032 | 12.4032 | 176.2647 | 188.6679
1_/ Proyectos financiados en pesos y dólares de Estados Unidos de América
2_/ El 29 de septiembre de 2016 ingresaron a la cuenta en dólares de la CFE, 300.0 millones que no se reportan en el pasivo total. Dichos recursos se irán revelando
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 17.8973 correspondiente al cierre de junio de 2017.
p_/ Cifras Preliminares
Nota:Los Costos de Cierre parcial representan una fracción del costo total de proyecto, el cual puede estar compuesto de varias fases, obras o unidades; una vez terminados se entregan a Comisión Federal de Electricidad para que las haga entrar en operación, independientemente de que aún quedan obras por culminar del mismo proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COM INV DIR COND
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2017) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2016 | PEF 2017 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2017 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 699977.082 | 699918.3481 | -0.0083908 | 686361.1708 | 476284.5416 | 68.0486 | 192763.0796 | 283521.462
Inversión directa |  |  | 508171.4953 | 508112.7615 | -0.011558 | 501803.3883 | 291726.7591 | 57.4138 | 169632.6091 | 122094.1501
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1849.4354 | 1849.4354 | 0 | 1849.4354 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 4964.1019 | 4964.1019 | 0 | 4964.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 491.5827 | 491.5827 | 0 | 491.5827 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 5925.5616 | 5925.5616 | 2.4102e-09 | 5158.7767 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1096.5972 | 1096.5972 | 2.7288e-08 | 1095.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5509.7439 | 5509.7439 | 0 | 5509.7439 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 12549.9421 | 12549.9421 | 0 | 12549.9421 | 840.9672 | 6.701 | 0 | 840.9672
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1790.0687 | 1790.0687 | 1.6717e-08 | 1790.0687 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2374.3967 | 2374.3967 | 0 | 2348.4838 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1904.4435 | 1904.4435 | 0 | 1904.4435 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3135.2143 | 3135.2143 | 2.82e-08 | 3135.2145 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 906.6219 | 906.6219 | 0 | 906.6219 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 604.2142 | 604.2142 | 0 | 604.2142 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 1124.8193 | 1124.8193 | 0 | 1124.8193 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1297.7503 | 1297.7503 | 0 | 1297.7496 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 797.2158 | 797.2158 | 0 | 797.2159 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 736.593 | 736.593 | 0 | 736.593 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 495.3887 | 495.3887 | 0 | 495.3886 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 505.0691 | 505.0691 | 0 | 505.0692 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 652.8691 | 652.8691 | 0 | 652.8691 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 805.1816 | 805.1816 | 0 | 805.1816 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 435.6072 | 435.6072 | 0 | 435.6072 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 789.8181 | 789.8181 | 1.8083e-08 | 789.8181 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2352.0857 | 2352.0857 | 0 | 2352.0856 | 97.2467 | 4.1345 | 0 | 97.2467
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 1_/ | 2054.8927 | 2054.8927 | 0 | 2054.8927 | 131.1931 | 6.3844 | 0 | 131.1931
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2182.3371 | 2182.3371 | 2.0256e-08 | 2182.337 | 44.1797 | 2.0244 | 0 | 44.1797
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 5973.4387 | 5973.4387 | 2.3909e-09 | 5973.4387 | 64.4921 | 1.0796 | 0 | 64.4921
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 798.6889 | 798.6889 | 1.7882e-08 | 798.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional 1_/ | 2356.9096 | 2356.9096 | 6.0596e-09 | 2356.9094 | 58.1337 | 2.4665 | 0 | 58.1337
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 4931.2676 | 4931.2676 | 2.8962e-09 | 4931.2676 | 246.5634 | 5 | 0 | 246.5634
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1150.7954 | 1150.7954 | 2.6003e-08 | 1150.7954 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular 1_/ | 1388.7116 | 1388.7116 | 0 | 1388.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1297.4632 | 1297.4632 | 2.3063e-08 | 1297.4632 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 724.7953 | 724.7953 | 6.0991e-08 | 724.7952 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 153.7078 | 153.7078 | 9.2916e-08 | 153.7077 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3099.3606 | 3099.3606 | 0 | 3099.3606 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC 1_/ | 2037.0431 | 2037.0431 | 0 | 2037.0431 | 93.3722 | 4.5837 | 0 | 93.3722
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1175.361 | 1175.361 | 0 | 1175.3609 | 47.634 | 4.0527 | 0 | 47.634
40 | LT | 502 Oriental - Norte 1_/ | 264.9268 | 264.9268 | 0 | 264.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo - Cañada 1_/ | 4426.0816 | 4426.0816 | 0 | 4426.0815 | 221.3041 | 5 | 0 | 221.3041
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1922.1262 | 1922.1262 | 0 | 1922.1262 | 99.3439 | 5.1684 | 0 | 99.3439
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 783.0026 | 783.0026 | 0 | 783.0025 | 39.1501 | 5 | 0 | 39.1501
44 | SE | 412 Compensación Norte | 393.6869 | 393.6869 | 0 | 393.6869 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1025.4 | 1025.4 | 0 | 1025.4 | 51.27 | 5 | 0 | 51.27
46 | SE | 503 Oriental | 383.0314 | 383.0314 | 0 | 383.0313 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental 1_/ | 801.7833 | 801.7833 | 0 | 801.7833 | 2.5434e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.5434e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1002.2822 | 1002.2822 | 8.8211e-08 | 1002.2822 | 92.4953 | 9.2285 | 0 | 92.4953
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2270.3795 | 2270.3795 | 0 | 2270.3795 | 113.519 | 5 | 0 | 113.519
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2728.8419 | 2728.8419 | 0 | 2728.8419 | 203.6431 | 7.4626 | 0 | 203.6431
51 | LT | 612 SubTransmisión Norte - Noreste 1_/ | 512.2981 | 512.2981 | 0 | 512.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 492.4643 | 492.4643 | 6.0764e-08 | 492.4643 | 31.259 | 6.3475 | 0 | 31.259
53 | LT | 614 SubTransmisión Oriental 1_/ | 298.3364 | 298.3364 | 1.003e-07 | 298.3364 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 SubTransmisión Peninsular | 465.1261 | 465.1261 | 0 | 465.1261 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 379.0438 | 379.0438 | 0 | 379.0437 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 246.2419 | 246.2419 | 0 | 246.2419 | 25.9202 | 10.5263 | 0 | 25.9202
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1395.638 | 1395.638 | 0 | 1395.6379 | 69.7819 | 5 | 0 | 69.7819
59 | SE | 611 SubTransmisión Baja California-Noroeste | 542.1562 | 542.1562 | 5.5195e-08 | 542.1562 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2028.8454 | 2028.8454 | 0 | 2028.8454 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1377.8716 | 1377.8716 | 0 | 1377.8716 | 72.5196 | 5.2632 | 0 | 72.5196
62 | CCC | Pacífico | 15387.8932 | 15387.8932 | 2.8728e-09 | 10940.4405 | 6996.7176 | 45.469 | 4040.5395 | 2956.1781
63 | CH | El Cajón 1_/ | 14917.1189 | 14917.1189 | 9.5743e-10 | 14917.1187 | 9756.7677 | 65.4065 | 0 | 9756.7677
64 | LT | Líneas Centro | 119.7943 | 119.7943 | 0 | 119.7942 | 1.5896e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.5896e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 1222.6633 | 1222.6633 | 0 | 1222.6633 | 62.8242 | 5.1383 | 0 | 62.8242
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1341.8069 | 1341.8069 | 0 | 1341.8069 | 81.8911 | 6.103 | 0 | 81.8911
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 366.0443 | 366.0443 | 0 | 366.0443 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1661.4943 | 1661.4943 | 1.801e-08 | 1661.4943 | 645.6822 | 38.8615 | 0 | 645.6822
69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur | 594.3791 | 594.3791 | 5.0345e-08 | 594.3791 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 664.2052 | 664.2052 | 4.5052e-08 | 664.2052 | 33.2103 | 5 | 0 | 33.2103
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 242.9613 | 242.9613 | 1.2316e-07 | 242.9613 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 553.1741 | 553.1741 | 5.4095e-08 | 553.1741 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 757.8101 | 757.8101 | 0 | 757.8101 | 189.4525 | 25 | 0 | 189.4525
74 | RM | Botello | 113.6127 | 113.6127 | 3.8909e-07 | 113.6127 | 11.3613 | 10 | 0 | 11.3613
75 | RM | Carbón II 1_/ | 206.8046 | 206.8046 | 2.1376e-07 | 206.8046 | 17.305 | 8.3678 | 0 | 17.305
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 335.8607 | 335.8607 | 4.2523e-08 | 335.8607 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 257.786 | 257.786 | 1.7148e-07 | 257.786 | 25.7786 | 10 | 0 | 25.7786
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.4143 | 4.4143 | 1.0014e-05 | 4.4143 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2279.8941 | 2279.8941 | 0 | 2279.894 | 227.9894 | 10 | 0 | 227.9894
80 | RM | Gómez Palacio 1_/ | 527.7914 | 527.7914 | 0 | 527.7914 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 10.7383 | 10.7383 | 8.2333e-06 | 10.7383 | 1.987e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 1.987e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 16.3813 | 16.3813 | 2.6986e-06 | 16.3813 | 1.6381 | 10 | 0 | 1.6381
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 241.7746 | 241.7746 | 0 | 241.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 880.5477 | 880.5477 | 0 | 880.5477 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 240.5397 | 240.5397 | 0 | 240.5397 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 206.0971 | 206.0971 | 0 | 206.0971 | 10.3049 | 5 | 0 | 10.3049
92 | RM | Salamanca | 578.9865 | 578.9865 | 0 | 578.9865 | 1.2717e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.2717e-13
93 | RM | Tuxpango 1_/ | 310.856 | 310.856 | 0 | 310.856 | 18.0007 | 5.7907 | 0 | 18.0007
94 | RM | CT Valle de México | 103.6254 | 103.6254 | 0 | 103.6254 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 137.8788 | 137.8788 | 0 | 137.8788 | 3.1792e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.1792e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 62.2716 | 62.2716 | 7.0989e-07 | 62.2716 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 802.0672 | 802.0672 | 3.7309e-08 | 802.0672 | 40.1034 | 5 | 0 | 40.1034
100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 1424.9668 | 1424.9668 | 0 | 1424.9668 | 117.629 | 8.2549 | 0 | 117.629
101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 499.0423 | 499.0423 | 0 | 499.0423 | 36.6137 | 7.3368 | 0 | 36.6137
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 345.2295 | 345.2295 | 0 | 345.2295 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 119.7536 | 119.7536 | 0 | 119.7536 | 3.1792e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.1792e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3356.1896 | 3403.9973 | 1.4245 | 3333.9754 | 466.7391 | 13.7115 | 0 | 466.7391
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1815.8528 | 1815.8528 | 1.6479e-08 | 1815.8528 | 95.5712 | 5.2632 | 0 | 95.5712
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 1333.2819 | 1333.2819 | 0 | 1333.2819 | 66.6641 | 5 | 0 | 66.6641
107 | CCI | Baja California Sur II | 1082.6207 | 1082.6207 | 0 | 1082.6207 | 60.1456 | 5.5556 | 0 | 60.1456
108 | LT | 807 Durango I | 613.1894 | 613.1894 | 1.4418e-07 | 613.1894 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 93.9809 | 93.9809 | 0 | 93.9809 | 1.5896e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.5896e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 563.2922 | 563.2922 | 0 | 563.2922 | 168.9877 | 30 | 0 | 168.9877
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 245.0098 | 245.0098 | 0 | 245.0098 | 16.7032 | 6.8174 | 0 | 16.7032
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 641.597 | 641.5971 | 1.378e-07 | 641.5971 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 546.7625 | 546.7625 | 0 | 546.7625 | 27.3381 | 5 | 0 | 27.3381
117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 791.0607 | 791.0607 | 0 | 791.0607 | 9.8883 | 1.25 | 0 | 9.8883
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 369.1128 | 369.1128 | 0 | 369.1127 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 193.3744 | 193.3744 | 7.3856e-08 | 193.3744 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 94.8231 | 94.8231 | 9.3239e-07 | 94.8231 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 962.9218 | 962.9218 | 1.4832e-08 | 962.9223 | 56.0871 | 5.8247 | 0 | 56.0871
126 | SLT | 801 Altiplano | 1512.0472 | 1512.0472 | 0 | 1512.0472 | 77.6619 | 5.1362 | 0 | 77.6619
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1275.2913 | 1275.2913 | 2.3464e-08 | 1275.2913 | 63.7646 | 5 | 0 | 63.7646
128 | SLT | 803 NOINE | 2089.5456 | 2089.5456 | 0 | 1212.5563 | 928.2809 | 44.425 | 900.2486 | 28.0323
130 | SLT | 806 Bajío | 1641.972 | 1641.972 | 0 | 1641.972 | 254.4196 | 15.4948 | 0 | 254.4196
132 | CE | La Venta II | 1953.8124 | 1953.8124 | 0 | 1953.8124 | 716.3979 | 36.6667 | 0 | 716.3979
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 121.7323 | 121.7323 | 0 | 121.7323 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 160.3177 | 160.3177 | 0 | 160.3177 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 214.2527 | 214.2527 | 0 | 214.2527 | 34.0174 | 15.8772 | 0 | 34.0174
140 | SE | 914 División Centro Sur 2_/ | 558.1289 | 558.1289 | 0 | 558.3958 | 434.1412 | 77.7851 | 324.0843 | 110.0569
141 | SE | 915 Occidental | 208.0486 | 208.0486 | 0 | 208.0486 | 20.8049 | 10 | 0 | 20.8049
142 | SLT | 901 Pacífico | 746.0263 | 746.0263 | 0 | 746.0263 | 109.1462 | 14.6303 | 0 | 109.1462
143 | SLT | 902 Istmo | 1441.4221 | 1441.4221 | 9.9082e-09 | 1441.4221 | 101.897 | 7.0692 | 0 | 101.897
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 989.8618 | 989.8618 | 0 | 989.8618 | 51.7335 | 5.2263 | 0 | 51.7335
146 | CH | La Yesca 2_/ | 22371.625 | 22371.625 | 0 | 22371.625 | 18271.1911 | 81.6713 | 0 | 18271.1911
147 | CCC | Baja California | 3119.4994 | 3119.4994 | 0 | 3119.4994 | 623.8999 | 20 | 0 | 623.8999
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 494.3814 | 494.3814 | 0 | 494.3814 | 4.4104 | 0.89211 | 0 | 4.4104
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 801.3027 | 801.3027 | 1.1034e-07 | 801.3027 | 42.1738 | 5.2632 | 0 | 42.1738
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 848.4633 | 848.4634 | 1.042e-07 | 848.4633 | 52.6085 | 6.2004 | 0 | 52.6085
151 | SE | 1006 Central-Sur | 277.503 | 277.503 | 5.1466e-08 | 277.503 | 132.6214 | 47.791 | 0 | 132.6214
152 | SE | 1005 Noroeste | 1086.2041 | 1086.2041 | 0 | 1086.2041 | 316.9773 | 29.1821 | 0 | 316.9773
156 | RM | Infiernillo | 302.447 | 302.447 | 0 | 302.447 | 71.0754 | 23.5001 | 0 | 71.0754
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2723.3306 | 2723.3306 | 0 | 2723.3307 | 836.962 | 30.733 | 0 | 836.962
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 235.9759 | 235.9759 | 0 | 235.9759 | 6.3584e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.3584e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 80.4708 | 80.4708 | 1.7748e-07 | 80.4707 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 19.4186 | 19.4186 | 0 | 19.4186 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 75.6161 | 75.6161 | 0 | 75.6161 | 5.6712 | 7.5 | 0 | 5.6712
162 | RM | CCC Huinalá II | 33.9151 | 33.9154 | 0.00089676 | 33.9154 | 5.0873 | 15 | 0 | 5.0873
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 279.969 | 279.969 | 1.579e-07 | 279.969 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente 2_/ | 1192.5331 | 1192.5331 | 0 | 1191.9602 | 832.7793 | 69.8328 | 493.8135 | 338.9658
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 104.3296 | 104.3296 | 0 | 104.3296 | 10.4247 | 9.9921 | 0 | 10.4247
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1085.7278 | 1085.7278 | 0 | 1085.7278 | 211.0887 | 19.4421 | 0 | 211.0887
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2579.8957 | 2579.8957 | 0 | 2579.8957 | 1375.9444 | 53.3333 | 0 | 1375.9444
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 586.3558 | 586.3558 | 1.5078e-07 | 586.3558 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1429.4627 | 1429.4627 | 9.9911e-09 | 1429.4627 | 699.9387 | 48.9652 | 0 | 699.9387
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) 2_/ | 10219.3781 | 10219.3781 | 8.6514e-09 | 10623.1842 | 10009.8202 | 97.9494 | 2233.0828 | 7776.7375
176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 644.0539 | 644.0539 | 2.2175e-08 | 644.0539 | 336.5216 | 52.2505 | 0 | 336.5216
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 22.1087 | 22.1087 | 0 | 22.1087 | 5.5272 | 25 | 0 | 5.5272
181 | RM | CN Laguna Verde | 11535.8391 | 11535.8391 | 0 | 11535.8391 | 5979.5947 | 51.8349 | 0 | 5979.5947
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 571.8187 | 571.8187 | 0 | 571.8187 | 58.6867 | 10.2632 | 0 | 58.6867
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 102.999 | 102.999 | 0 | 102.999 | 15.4498 | 15 | 0 | 15.4498
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 415.2278 | 415.2278 | 0 | 415.2279 | 212.1627 | 51.0955 | 0 | 212.1627
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5035.1929 | 5035.1929 | 1.7559e-08 | 3898.8207 | 3324.236 | 66.02 | 1889.7938 | 1434.4422
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 287.1621 | 287.1621 | 1.0421e-07 | 287.1621 | 137.9224 | 48.0295 | 0 | 137.9224
190 | SE | 1120 Noroeste 2_/ | 1255.0757 | 1255.0757 | 0 | 1254.6007 | 843.0455 | 67.1709 | 373.0655 | 469.98
191 | SE | 1121 Baja California | 97.9698 | 97.9698 | 9.0244e-07 | 97.9698 | 43.8149 | 44.7229 | 0 | 43.8149
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 691.8609 | 691.8609 | 0 | 691.8609 | 300.5286 | 43.4377 | 0 | 300.5286
193 | SE | 1123 Norte | 68.1281 | 68.1281 | 0 | 68.1281 | 23.8448 | 35 | 0 | 23.8448
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 701.8227 | 701.8227 | 0 | 701.8227 | 327.791 | 46.7057 | 0 | 327.791
195 | SE | 1125 Distribución | 1731.5909 | 1731.5909 | 1.7281e-08 | 1731.5909 | 598.4546 | 34.561 | 0 | 598.4546
197 | SE | 1127 Sureste | 284.8444 | 284.8444 | 1.5519e-07 | 284.8444 | 89.2093 | 31.3186 | 0 | 89.2093
198 | SE | 1128 Centro Sur 2_/ | 956.8704 | 956.8704 | 0 | 957.5056 | 799.3659 | 83.5396 | 597.5305 | 201.8354
199 | SE | 1129 Compensación redes | 277.3742 | 277.3742 | 5.149e-08 | 277.3742 | 87.063 | 31.3883 | 0 | 87.063
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1249.1062 | 1249.1062 | 0 | 1249.1062 | 782.0495 | 62.6087 | 0 | 782.0495
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1582.7282 | 1582.7282 | 9.0236e-09 | 1582.7282 | 862.7529 | 54.5105 | 0 | 862.7529
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental 2_/ | 2798.309 | 2798.309 | 0 | 2799.1377 | 1898.7167 | 67.8523 | 452.5607 | 1446.156
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 659.872 | 659.872 | 1.3398e-07 | 659.872 | 157.4998 | 23.8682 | 0 | 157.4998
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1905.677 | 1905.677 | 0 | 1905.677 | 672.762 | 35.303 | 0 | 672.762
205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2085.1077 | 2085.1077 | 0 | 2085.1077 | 675.6911 | 32.4056 | 0 | 675.6911
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 754.1559 | 754.1559 | 0 | 754.1559 | 188.539 | 25 | 0 | 188.539
207 | SE | 1213 Compensación DE REDES | 857.9474 | 857.9474 | 5.1525e-08 | 857.9474 | 311.2965 | 36.2839 | 0 | 311.2965
208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 168.0697 | 168.0697 | 0 | 168.0697 | 84.0349 | 50 | 0 | 84.0349
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR 2_/ | 2403.9944 | 2404.0098 | 0.00063949 | 2403.6074 | 2038.8039 | 84.8085 | 1536.519 | 502.2849
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular | 2473.6124 | 2473.6124 | 1.2097e-08 | 2473.6124 | 854.9763 | 34.5639 | 0 | 854.9763
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3264.1399 | 3264.1399 | 1.3543e-08 | 3264.1399 | 1268.4525 | 38.8602 | 0 | 1268.4525
212 | SE | 1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo | 613.6447 | 613.6447 | 0 | 613.6447 | 246.4433 | 40.1606 | 0 | 246.4433
213 | SE | 1211 NORESTE-CENTRAL 2_/ | 2091.9044 | 2091.9044 | 0 | 2092.1944 | 1843.4991 | 88.1254 | 1275.1461 | 568.353
214 | SE | 1210 NORTE-NOROESTE 2_/ | 4357.6834 | 4357.6834 | 0 | 4357.9925 | 3462.1236 | 79.4487 | 2562.1609 | 899.9627
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California 2_/ | 1132.9805 | 1132.9805 | 0 | 1132.8991 | 714.763 | 63.087 | 166.6357 | 548.1274
216 | RM | CCC Poza Rica | 2694.6354 | 2694.6354 | 0 | 2694.6152 | 2346.2244 | 87.0702 | 0 | 2346.2244
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2839.3121 | 2839.3121 | 0 | 2839.3121 | 2067.1804 | 72.8057 | 0 | 2067.1804
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 700.9859 | 700.9859 | 0 | 700.9859 | 246.6148 | 35.1811 | 0 | 246.6148
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 761.3842 | 761.3842 | 0 | 761.3842 | 380.6921 | 50 | 0 | 380.6921
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 18957.0886 | 18957.0886 | 0 | 18779.0636 | 11308.3644 | 59.6524 | 0 | 11308.3644
223 | LT | Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 77.5124 | 77.5124 | 0 | 77.5124 | 31.6277 | 40.8034 | 0 | 31.6277
225 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 22.1741 | 22.1741 | 6.4408e-07 | 22.1741 | 8.8696 | 40 | 0 | 8.8696
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 453.9729 | 453.9729 | 0 | 452.6227 | 407.3604 | 89.7323 | 0 | 407.3604
227 | CG | Los Humeros II | 1898.1983 | 1898.1983 | 2.3288e-08 | 1898.1983 | 1098.9569 | 57.8947 | 0 | 1098.9569
228 | LT | Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 349.0817 | 349.0817 | 4.0913e-08 | 349.0817 | 184.0188 | 52.7151 | 0 | 184.0188
229 | CT | TG Baja California II | 1858.9179 | 1858.9179 | 7.6829e-09 | 1858.9179 | 1148.7522 | 61.7968 | 0 | 1148.7522
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 2_/ | 780.8041 | 780.8041 | 0 | 780.3223 | 700.3864 | 89.7007 | 665.9216 | 34.4647
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 153.4957 | 153.4957 | 0 | 153.4957 | 46.0487 | 30 | 0 | 46.0487
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 740.4829 | 740.4829 | 0 | 533.2074 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1751.4281 | 1751.4281 | 0 | 1751.4281 | 1230.4118 | 70.2519 | 0 | 1230.4118
236 | CCI | Baja California Sur III | 1644.7524 | 1644.7524 | 0 | 1644.7524 | 822.3762 | 50 | 0 | 822.3762
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III 2_/ | 182.9679 | 245.193 | 34.0087 | 206.3877 | 181.5482 | 74.043 | 0 | 181.5482
242 | SE | 1323 Distribución SUR 2_/ | 956.5143 | 956.5143 | 0 | 955.7158 | 798.8364 | 83.5154 | 698.4958 | 100.3405
243 | SE | 1322 Distribución CENTRO 2_/ | 2376.0548 | 2376.0548 | 0 | 2376.7614 | 2084.059 | 87.7109 | 852.9362 | 1231.1228
244 | SE | 1321 Distribución NORESTE 2_/ | 1696.1558 | 1696.1558 | 0 | 1696.664 | 1216.2331 | 71.7053 | 472.8274 | 743.4057
245 | SE | 1320 Distribución NOROESTE 2_/ | 1671.2562 | 1671.2562 | 2.6451e-08 | 1671.6078 | 1390.5581 | 83.2044 | 1110.8625 | 279.6957
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 339.0695 | 339.0695 | 0 | 339.0695 | 203.202 | 59.9293 | 0 | 203.202
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1111.7276 | 1111.7276 | 0 | 1111.7276 | 603.7097 | 54.3037 | 0 | 603.7097
249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 2_/ | 1027.111 | 1027.111 | 0 | 1027.305 | 833.1899 | 81.1198 | 232.2954 | 600.8945
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 802.0039 | 802.0039 | 0 | 802.0039 | 384.6607 | 47.9624 | 0 | 384.6607
251 | SE | 1421 Distribución SUR (3a fase) 2_/ | 821.4822 | 821.4822 | 3.6427e-08 | 821.4861 | 717.1091 | 87.2945 | 362.3111 | 354.798
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 141.7039 | 141.7039 | 0 | 141.7039 | 52.2067 | 36.8421 | 0 | 52.2067
253 | SE | 1420 Distribución NORTE 2_/ | 1464.2171 | 1464.2785 | 0.004195 | 1463.9991 | 1370.5987 | 93.6023 | 1011.5692 | 359.0295
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 2_/ | 7707.6154 | 7707.6154 | 0 | 7708.3671 | 7707.6154 | 100 | 7707.6154 | 0
259 | SE | 1521 Distribución SUR (1ra fase) 2_/ | 1689.7199 | 1689.7199 | 0 | 1689.5051 | 1624.9401 | 96.1662 | 1344.9786 | 279.9615
260 | SE | SE 1520 Distribución NORTE 2_/ | 671.9541 | 671.9541 | 0 | 671.1488 | 667.4655 | 99.332 | 660.7325 | 6.733
261 | CCC | CoGeneración Salamanca Fase I 2_/ | 9042.7914 | 9042.7914 | 9.777e-09 | 9043.5057 | 7796.1933 | 86.2145 | 2370.2903 | 5425.903
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 673.5383 | 673.5383 | 4.4428e-08 | 673.5383 | 405.9696 | 60.2742 | 0 | 405.9696
264 | CC | Centro 2_/ | 13174.2232 | 13174.2232 | 0 | 13174.2232 | 13174.2232 | 100 | 13174.2232 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 2790.9766 | 3181.7104 | 13.9999 | 3181.7104 | 3181.7104 | 100 | 3181.7104 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 426.8399 | 426.8399 | 7.0106e-08 | 426.8399 | 336.4257 | 78.8178 | 0 | 336.4257
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 369.2972 | 369.2972 | 0 | 369.2972 | 369.2972 | 100 | 369.2972 | 0
269 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV | 51.5964 | 51.5964 | 1.7135e-06 | 51.5964 | 40.734 | 78.9474 | 0 | 40.734
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur (1a Fase) 2_/ | 1865.188 | 1865.1961 | 0.00043752 | 1864.8987 | 1820.4578 | 97.6014 | 1525.8743 | 294.5836
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 2_/ | 5945.917 | 5945.9297 | 0.00021402 | 5945.4831 | 5668.4191 | 95.3328 | 4538.1467 | 1130.2724
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1249.2315 | 1249.2315 | 0 | 1249.2315 | 986.2354 | 78.9474 | 0 | 986.2354
278 | RM | CT José López Portillo 2_/ | 4339.9163 | 4339.9163 | 0 | 4340.0953 | 4339.9163 | 100 | 4339.9163 | 0
280 | SLT | 1721 Distribución NORTE 2_/ | 2073.4738 | 2073.5144 | 0.0019568 | 2074.2971 | 2050.4409 | 98.8872 | 1854.6532 | 195.7877
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 2_/ | 1033.4617 | 1549.3693 | 49.9203 | 1549.3693 | 1549.3693 | 100 | 1549.3693 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México 2_/ | 1180.9712 | 833.0119 | -29.4638 | 833.0119 | 833.0119 | 100 | 833.0119 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III 2_/ | 445.4049 | 445.4049 | -6.7184e-08 | 445.4049 | 445.4049 | 100 | 445.4049 | 0
284 | SE | Los Humeros III Fase A 2_/ | 2325.1261 | 2325.1261 | 0 | 2325.1261 | 2325.1261 | 100 | 2325.1261 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V 2_/ | 2006.3347 | 2006.3347 | 0 | 2006.3347 | 1815.0101 | 90.464 | 93.0887 | 1721.9214
288 | SLT | 1722 Distribución Sur 2_/ | 921.0309 | 921.051 | 0.002192 | 921.711 | 901.7868 | 97.9084 | 729.57 | 172.2168
289 | CH | Chicoasén II 2_/ | 7158.7315 | 7158.7315 | 0 | 7158.92 | 7158.7315 | 100 | 7158.7315 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1560.8235 | 1560.8235 | 0 | 1097.5348 | 1072.2822 | 68.6998 | 0 | 1072.2822
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1255.5978 | 1255.5978 | 0 | 1255.5978 | 991.2614 | 78.9474 | 0 | 991.2614
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) | 1597.3519 | 935.4717 | -41.4361 | 935.4717 | 704.1254 | 75.2696 | 0 | 704.1254
295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia | 358.9903 | 358.9903 | 0 | 358.9903 | 277.5235 | 77.3067 | 0 | 277.5235
296 | CC | Empalme I 2_/ | 13213.1113 | 13213.1113 | 0 | 13213.5766 | 13213.1113 | 100 | 13213.1113 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 2_/ | 2574.8719 | 2574.8719 | -2.2715e-08 | 2574.8719 | 2574.8719 | 100 | 2574.8719 | 0
298 | CC | Valle de México II 2_/ | 12505.8191 | 12505.8191 | 0 | 12506.6332 | 12505.8191 | 100 | 12505.8191 | 0
304 | LT | 1805 Líneas de Transmisión Huasteca-Monterrey 2_/ | 4504.7504 | 4504.7504 | 0 | 4504.7504 | 4504.7504 | 100 | 4504.7504 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja-Noroeste | 192.5392 | 144.3817 | -25.0118 | 144.3817 | 111.6804 | 77.3508 | 0 | 111.6804
306 | SE | 1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase) | 1389.7001 | 1389.7001 | 1.0277e-08 | 1266.8951 | 1200.9866 | 86.4206 | 0 | 1200.9866
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte 2_/ | 1927.1657 | 1927.1657 | 1.5527e-08 | 1927.5392 | 1871.239 | 97.098 | 1368.5554 | 502.6835
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular (1a Fase) | 1139.9148 | 1139.9148 | 0 | 928.0196 | 829.2739 | 72.7488 | 0 | 829.2739
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México 2_/ | 1718.6777 | 1718.6777 | 0 | 1718.6777 | 1718.6777 | 100 | 1718.6777 | 0
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 2_/ | 2094.4136 | 2094.4136 | 0 | 2094.4136 | 2094.4136 | 100 | 2094.4136 | 0
311 | RM | CCC Tula Paquetes 1 y 2 2_/ | 5879.621 | 5879.621 | 0 | 5879.621 | 5879.621 | 100 | 5879.621 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 474.2069 | 474.2069 | 0 | 474.2785 | 474.2069 | 100 | 474.2069 | 0
313 | CC | Empalme II 2_/ | 12980.339 | 12980.339 | 0 | 12980.339 | 12980.339 | 100 | 12980.339 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 2_/ | 2543.9394 | 2543.9394 | 5.6141e-09 | 2543.9394 | 2543.9394 | 100 | 2543.9394 | 0
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 314.6345 | 353.6696 | 12.4065 | 2694.6152 | 352.3992 | 99.6408 | 153.833 | 198.5662
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1542.5786 | 1542.5786 | 0 | 1201.3939 | 1148.9038 | 74.4794 | 0 | 1148.9038
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 325.9098 | 269.271 | -17.3787 | 269.271 | 241.3931 | 89.6469 | 0 | 241.3931
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 975.5102 | 975.5102 | 0 | 806.3312 | 766.0146 | 78.5245 | 0 | 766.0146
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular 2_/ | 1484.9748 | 1484.9748 | 0 | 1485.4759 | 1460.4669 | 98.3496 | 429.0597 | 1031.4072
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 1051.18 | 1051.18 | 0 | 1051.18 | 1046.5704 | 99.5615 | 963.5976 | 82.9728
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 2_/ | 10173.1475 | 10173.1815 | 0.00033426 | 10172.8253 | 10044.0983 | 98.7311 | 5331.7757 | 4712.3225
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1128.5679 | 1128.5679 | 0 | 1128.5679 | 1128.5679 | 100 | 1128.5679 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II 2_/ | 91.9563 | 91.9563 | 0 | 91.9563 | 91.9563 | 100 | 91.9563 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste 2_/ | 2333.6647 | 2333.6647 | 0 | 2333.6647 | 2333.6647 | 100 | 2333.6647 | 0
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2631.7622 | 2631.7622 | 0 | 2631.7622 | 2631.7622 | 100 | 2631.7622 | 0
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2981.5112 | 2981.5112 | 0 | 2981.5112 | 2981.5112 | 100 | 2981.5112 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) 2_/ | 15120.7845 | 15120.7845 | 0 | 15120.7845 | 15114.5828 | 99.959 | 14925.9149 | 188.6679
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2348.5195 | 2348.5195 | 0 | 2348.5195 | 2348.5195 | 100 | 2348.5195 | 0
Inversión condicionada |  |  | 191805.5866 | 191805.5866 | 1.2339e-09 | 184557.7825 | 184557.7825 | 96.2213 | 23130.4705 | 161427.3119
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6452.3346 | 6452.3346 | 0 | 6452.3346 | 6452.3346 | 100 | 0 | 6452.3346
2 | CC | Altamira II | 4614.6398 | 4614.6398 | 0 | 4614.6398 | 4614.6398 | 100 | 0 | 4614.6398
3 | CC | Bajío | 6571.7096 | 6571.7096 | 0 | 6571.8886 | 6571.8886 | 100.0027 | 0 | 6571.8886
4 | CC | Campeche | 2679.5857 | 2679.5857 | 0 | 2679.5857 | 2679.5857 | 100 | 0 | 2679.5857
5 | CC | Hermosillo 2_/ | 3135.4635 | 3135.4635 | 0 | 3135.607 | 3135.607 | 100.0046 | 0 | 3135.607
6 | CT | Mérida III | 3655.0761 | 3655.0761 | 0 | 3655.0761 | 3655.0761 | 100 | 0 | 3655.0761
7 | CC | Monterrey III 2_/ | 4631.1053 | 4631.1053 | 0 | 4631.8212 | 4631.8212 | 100.0155 | 0 | 4631.8212
8 | CC | Naco - Nogales | 2890.7719 | 2890.7719 | 0 | 2890.7719 | 2890.7719 | 100 | 0 | 2890.7719
9 | CC | Río Bravo II | 4258.6625 | 4258.6625 | 0 | 4259.5574 | 4259.5574 | 100.021 | 0 | 4259.5574
10 | CC | Mexicali | 6356.2261 | 6356.2261 | 0 | 6357.121 | 6357.121 | 100.0141 | 0 | 6357.121
11 | CC | Saltillo | 3061.5121 | 3061.5121 | 0 | 3062.228 | 3062.228 | 100.0234 | 0 | 3062.228
12 | CC | Tuxpan II | 5436.3049 | 5436.3049 | 0 | 5437.1997 | 5437.1997 | 100.0165 | 0 | 5437.1997
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 5423.8305 | 5423.8305 | 0 | 5424.6716 | 5424.6716 | 100.0155 | 0 | 5424.6716
15 | CC | Altamira III y IV | 9654.571 | 9654.571 | 0 | 9654.571 | 9654.571 | 100 | 0 | 9654.571
16 | CC | Chihuahua III | 3041.3273 | 3041.3273 | 1.4535e-08 | 3041.3273 | 3041.3273 | 100 | 0 | 3041.3273
17 | CC | La Laguna II | 6073.534 | 6073.534 | 7.2785e-09 | 6074.3436 | 6074.3436 | 100.0133 | 0 | 6074.3436
18 | CC | Río Bravo III | 4776.8911 | 4776.8911 | 6.2643e-09 | 4776.8911 | 4776.8911 | 100 | 0 | 4776.8911
19 | CC | Tuxpan III y IV 2_/ | 10387.7326 | 10387.7326 | 0 | 10387.5929 | 10387.5929 | 99.9987 | 0 | 10387.5929
20 | CC | Altamira V | 10229.0836 | 10229.0836 | 0 | 10229.0836 | 10229.0836 | 100 | 0 | 10229.0836
21 | CC | Tamazunchale 2_/ | 8645.0832 | 8645.0832 | 0 | 8644.3959 | 8644.3959 | 99.9921 | 0 | 8644.3959
24 | CC | Río Bravo IV | 4784.9861 | 4784.9861 | 0 | 4785.738 | 4785.738 | 100.0157 | 0 | 4785.738
25 | CC | Tuxpan V 2_/ | 5278.9061 | 5278.9061 | 0 | 5279.7035 | 5279.7035 | 100.0151 | 0 | 5279.7035
26 | CC | Valladolid III | 4756.0215 | 4756.0215 | 0 | 4756.0215 | 4756.0215 | 100 | 0 | 4756.0215
28 | CCC | Norte II 2_/ | 8419.5056 | 8419.5056 | 0 | 8418.8899 | 8418.8899 | 99.9927 | 0 | 8418.8899
29 | CC | Norte | 8619.0891 | 8619.0891 | 0 | 8619.3397 | 8619.3397 | 100.0029 | 0 | 8619.3397
31 | CE | La Venta III 2_/ | 2865.5959 | 2865.5959 | 0 | 2865.3577 | 2865.3577 | 99.9917 | 0 | 2865.3577
33 | CE | Oaxaca I 2_/ | 2893.2526 | 2893.2526 | 0 | 2893.9934 | 2893.9934 | 100.0256 | 0 | 2893.9934
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV 2_/ | 9007.7286 | 9007.7286 | 0 | 9007.7111 | 9007.7111 | 99.9998 | 0 | 9007.7111
36 | CC | Baja California III 2_/ | 4718.2216 | 4718.2216 | 6.3422e-09 | 4717.7283 | 4717.7283 | 99.9895 | 4717.7283 | 0
38 | CC | Norte III (Juárez) 2_/ | 18413.2526 | 18413.2526 | 4.8015e-09 | 18412.7422 | 18412.7422 | 99.9972 | 18412.7422 | 0
40 | CE | Sureste I 2_/ | 10073.5817 | 10073.5817 | 0 | 2819.8491 | 2819.8491 | 27.9925 | 0 | 2819.8491
1_/ Proyectos financiados en pesos y dólares de Estados Unidos de América
2_/ Se modificó el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2017 es menor al Monto Comprometido del periodo.
p_/ Cifras preliminares.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 17.8973 al cierre de junio de 2017.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## INV DIR
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Junio
(Millones de pesos a precios de 2017) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Directa | 2066412.399 | 2066412.399 | 2066412.399
Autorizados en 1997 |  |  | 75491.9239 | 75491.9239 | 75491.9239
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3471.1594 | 3471.1594 | 3471.1594 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 8
2 | CC | Chihuahua | 15419.1844 | 15419.1844 | 15419.1844 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-11-16 | 15 | 5
3 | CCI | Guerrero Negro II | 712.369 | 712.369 | 712.369 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-04-30 | 10 | 1
4 | CC | Monterrey II | 9487.6327 | 9487.6327 | 9487.6327 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-01 | 14 | 1
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1210.3003 | 1210.3003 | 1210.3003 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-09-30 | 9 | 8
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 8163.2129 | 8163.2129 | 8163.2129 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 9
7 | CT | Samalayuca II | 8708.6139 | 8708.6139 | 8708.6139 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-11-01 | 20 | 8
9 | LT | 211 Cable Submarino | 4932.6817 | 4932.6817 | 4932.6817 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5322.9741 | 5322.9741 | 5322.9741 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-10-15 | 15 | 2
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3465.3976 | 3465.3976 | 3465.3976 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 9 | 3
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3821.2482 | 3821.2482 | 3821.2482 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-12-31 | 14 | 4
13 | SE | 218 Noroeste | 3678.3693 | 3678.3693 | 3678.3693 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 8
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2347.2602 | 2347.2602 | 2347.2602 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-10-15 | 10 | 1
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2006.0768 | 2006.0768 | 2006.0768 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 9 | 3
16 | SE | 221 Occidental | 2745.4434 | 2745.4434 | 2745.4434 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-10-15 | 15 | 0
Autorizados en 1998 |  |  | 9773.2961 | 9773.2961 | 9773.2961
17 | LT | 301 Centro | 1352.4411 | 1352.4411 | 1352.4411 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-12-30 | 9 | 3
18 | LT | 302 Sureste | 1243.844 | 1243.844 | 1243.844 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 6
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1079.9532 | 1079.9532 | 1079.9532 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 7
20 | LT | 304 Noroeste | 1030.5768 | 1030.5768 | 1030.5768 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-07-01 | 9 | 9
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1555.1888 | 1555.1888 | 1555.1888 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 1227.3636 | 1227.3636 | 1227.3636 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 7
23 | SE | 307 Noreste | 820.1155 | 820.1155 | 820.1155 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 10 | 5
24 | SE | 308 Noroeste | 1463.8132 | 1463.8132 | 1463.8132 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 9 | 8
Autorizados en 1999 |  |  | 67750.028 | 67750.028 | 67750.028
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6068.5344 | 6068.5344 | 6068.5344 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-06-23 | 14 | 9
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 24276.8139 | 24276.8139 | 24276.8139 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-11-15 | 13 | 8
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 8009.3888 | 8009.3888 | 8009.3888 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-12-17 | 15 | 3
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10235.1316 | 10235.1316 | 10235.1316 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-16 | 14 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1593.1365 | 1593.1365 | 1593.1365 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 9 | 9
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3639.2107 | 3639.2107 | 3639.2107 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-09-24 | 14 | 8
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2848.4128 | 2848.4128 | 2848.4128 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-11-15 | 15 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1443.7983 | 1443.7983 | 1443.7983 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 1
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1874.9975 | 1874.9975 | 1874.9975 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
34 | SE | 403 Noreste | 649.0086 | 649.0086 | 649.0086 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-12 | 10 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1272.2951 | 1272.2951 | 1272.2951 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-01 | 9 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1847.7073 | 1847.7073 | 1847.7073 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-30 | 10 | 1
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3991.5925 | 3991.5925 | 3991.5925 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-15 | 9 | 8
Autorizados en 2000 |  |  | 41256.1086 | 41256.1086 | 41256.1086
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 16972.5523 | 16972.5523 | 16972.5523 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-10-19 | 14 | 9
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1720.5436 | 1720.5436 | 1720.5436 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-10-29 | 15 | 2
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 797.3768 | 797.3768 | 797.3768 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-30 | 10 | 5
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7302.7001 | 7302.7001 | 7302.7001 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-08-31 | 14 | 7
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5401.724 | 5401.724 | 5401.724 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-01 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4070.1644 | 4070.1644 | 4070.1644 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-12-31 | 14 | 6
44 | SE | 412 Compensación Norte | 656.1516 | 656.1516 | 656.1516 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-27 | 10 | 1
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1999.0819 | 1999.0819 | 1999.0819 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-12-31 | 14 | 3
46 | SE | 503 Oriental | 591.8751 | 591.8751 | 591.8751 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-01 | 10 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1743.9388 | 1743.9388 | 1743.9388 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 20800.6732 | 20800.6732 | 20800.6732
48 | CCI | Baja California Sur I | 916.8812 | 916.8812 | 916.8812 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-15 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2567.1967 | 2567.1967 | 2567.1967 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-01-01 | 12 | 5
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2287.0714 | 2287.0714 | 2287.0714 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-12-17 | 10 | 7
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2173.0947 | 2173.0947 | 2173.0947 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-12-16 | 8 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 945.6372 | 945.6372 | 945.6372 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-12-31 | 14 | 1
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 591.5206 | 591.5206 | 591.5206 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-10-31 | 11 | 4
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 661.6276 | 661.6276 | 661.6276 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-10-01 | 10 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 172.4366 | 172.4366 | 172.4366 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-02-09 | 10 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 468.6939 | 468.6939 | 468.6939 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 4
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3144.4971 | 3144.4971 | 3144.4971 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-02-28 | 14 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 984.5247 | 984.5247 | 984.5247 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 9 | 4
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 5887.4915 | 5887.4915 | 5887.4915 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-12 | 7 | 8
Autorizados en 2002 |  |  | 113356.1375 | 113356.1375 | 113356.1375
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8665.5884 | 8665.5884 | 8665.5884 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-09-17 | 13 | 0
62 | CCC | Pacífico | 32740.6583 | 32740.6583 | 32740.6583 | 2010-03-21 | 2019-06-07 | 2027-08-30 | 10 | 2
63 | CH | El Cajón | 8435.4521 | 8435.4521 | 8435.4521 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2037-08-31 | 30 | 0
64 | LT | Líneas Centro | 201.5666 | 201.5666 | 201.5666 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-12-11 | 10 | 4
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1116.0349 | 1116.0349 | 1116.0349 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-12-17 | 12 | 3
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5802.1967 | 5802.1967 | 5802.1967 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-02-01 | 10 | 9
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2132.6361 | 2132.6361 | 2132.6361 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-10-22 | 10 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2698.2914 | 2698.2914 | 2698.2914 | 2009-06-24 | 2012-03-23 | 2023-12-31 | 11 | 8
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1598.1137 | 1598.1137 | 1598.1137 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-14 | 10 | 8
70 | LT | Riviera Maya | 1443.056 | 1443.056 | 1443.056 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-06-01 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1863.7178 | 1863.7178 | 1863.7178 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-02 | 9 | 6
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1832.8934 | 1832.8934 | 1832.8934 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-25 | 9 | 4
73 | RM | Altamira | 1799.6527 | 1799.6527 | 1799.6527 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 6
74 | RM | Botello | 284.3116 | 284.3116 | 284.3116 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-04-16 | 13 | 0
75 | RM | Carbón II | 2275.6739 | 2275.6739 | 2275.6739 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-02-19 | 13 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 853.4703 | 853.4703 | 853.4703 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-12-28 | 11 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 2509.3828 | 2509.3828 | 2509.3828 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-04-16 | 13 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 214.9251 | 214.9251 | 214.9251 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-04-11 | 10 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 4311.8082 | 4311.8082 | 4311.8082 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-07-16 | 11 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 1967.5453 | 1967.5453 | 1967.5453 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-11-09 | 10 | 0
82 | RM | Huinalá | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 3
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 59.7259 | 59.7259 | 59.7259 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-06-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1433.4119 | 1433.4119 | 1433.4119 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 2
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2983.5192 | 2983.5192 | 2983.5192 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 2
90 | RM | CT Puerto Libertad | 607.8751 | 607.8751 | 607.8751 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 6
91 | RM | Punta Prieta | 768.2926 | 768.2926 | 768.2926 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-04-16 | 11 | 9
92 | RM | Salamanca | 1483.5857 | 1483.5857 | 1483.5857 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 1
93 | RM | Tuxpango | 1358.1735 | 1358.1735 | 1358.1735 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-06-29 | 12 | 7
94 | RM | CT Valle de México | 646.9027 | 646.9027 | 646.9027 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 275.3456 | 275.3456 | 275.3456 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 4
98 | SE | 705 Capacitores | 174.2749 | 174.2749 | 174.2749 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 6
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1424.3559 | 1424.3559 | 1424.3559 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-03-15 | 12 | 6
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1970.8854 | 1970.8854 | 1970.8854 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-01-11 | 9 | 7
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1605.1871 | 1605.1871 | 1605.1871 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-11-08 | 10 | 5
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 794.7433 | 794.7433 | 794.7433 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-15 | 9 | 8
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 390.1994 | 390.1994 | 390.1994 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 10237.1133 | 10237.1133 | 10237.1133 | 2005-08-01 | 2017-04-01 | 2026-09-30 | 10 | 1
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 4200.4109 | 4200.4109 | 4200.4109 | 2006-03-17 | 2006-01-25 | 2018-03-06 | 12 | 1
Autorizados en 2003 |  |  | 58348.7948 | 58348.7948 | 58348.7948
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10235.7425 | 10235.7425 | 10235.7425 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2018-12-30 | 12 | 9
107 | CCI | Baja California Sur II | 622.2339 | 622.2339 | 622.2339 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-04-16 | 10 | 9
108 | LT | 807 Durango I | 623.2233 | 623.2233 | 623.2233 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 8
110 | RM | CCC Tula | 498.7221 | 498.7221 | 498.7221 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 8
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 480.9263 | 480.9263 | 480.9263 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 9
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2059.0178 | 2059.0178 | 2059.0178 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-06-29 | 7 | 5
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1562.2864 | 1562.2864 | 1562.2864 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 8
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1767.1024 | 1767.1024 | 1767.1024 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-01-15 | 11 | 7
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 4319.9698 | 4319.9698 | 4319.9698 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 9
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1449.2089 | 1449.2089 | 1449.2089 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 8
122 | SE | 811 Noroeste | 330.5839 | 330.5839 | 330.5839 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 121.4078 | 121.4078 | 121.4078 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 4
124 | SE | 813 División Bajío | 1708.4286 | 1708.4286 | 1708.4286 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 4
126 | SLT | 801 Altiplano | 3817.4165 | 3817.4165 | 3817.4165 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-05-28 | 10 | 5
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 2733.823 | 2733.823 | 2733.823 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-05-28 | 10 | 9
128 | SLT | 803 NOINE | 14082.0427 | 14082.0427 | 14082.0427 | 2006-10-03 | 2020-11-30 | 2028-12-01 | 10 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 11936.6589 | 11936.6589 | 11936.6589 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-28 | 9 | 7
Autorizados en 2004 |  |  | 13343.4945 | 13343.4945 | 13343.4945
132 | CE | La Venta II | 483.2139 | 483.2139 | 483.2139 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-12-30 | 15 | 9
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 99.4154 | 99.4154 | 99.4154 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-15 | 9 | 8
138 | SE | 911 Noreste | 452.2585 | 452.2585 | 452.2585 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-03 | 9 | 6
139 | SE | 912 División Oriente | 3875.8191 | 3875.8191 | 3875.8191 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 8 | 3
140 | SE | 914 División Centro Sur | 2022.486 | 2022.486 | 2022.486 | 2007-12-30 | 2018-12-14 | 2027-12-17 | 9 | 0
141 | SE | 915 Occidental | 387.3799 | 387.3799 | 387.3799 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1863.8311 | 1863.8311 | 1863.8311 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-01-11 | 9 | 4
143 | SLT | 902 Istmo | 1464.8654 | 1464.8654 | 1464.8654 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-06 | 10 | 9
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2694.2254 | 2694.2254 | 2694.2254 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-09-17 | 11 | 4
Autorizados en 2005 |  |  | 74443.6919 | 74443.6919 | 74443.6919
146 | CH | La Yesca | 11987.602 | 11987.602 | 11987.602 | 2012-10-15 | 2014-12-31 | 2042-12-15 | 28 | 0
147 | CCC | Baja California | 2194.3662 | 2194.3662 | 2194.3662 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 8
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1622.3062 | 1622.3062 | 1622.3062 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 12 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2452.9501 | 2452.9501 | 2452.9501 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-09-17 | 11 | 7
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 1987.3009 | 1987.3009 | 1987.3009 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-12-29 | 13 | 5
151 | SE | 1006 Central----Sur | 5241.4948 | 5241.4948 | 5241.4948 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-07-22 | 9 | 9
152 | SE | 1005 Noroeste | 3570.9285 | 3570.9285 | 3570.9285 | 2008-11-06 | 2010-12-22 | 2024-09-13 | 13 | 7
156 | RM | Infiernillo | 370.7554 | 370.7554 | 370.7554 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 9 | 7
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 5518.8416 | 5518.8416 | 5518.8416 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 8
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1009.0866 | 1009.0866 | 1009.0866 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 9 | 8
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 56.1183 | 56.1183 | 56.1183 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 304.538 | 304.538 | 304.538 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 9 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 521.4153 | 521.4153 | 521.4153 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-08-15 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 228.6717 | 228.6717 | 228.6717 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-01-11 | 9 | 6
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 542.2545 | 542.2545 | 542.2545 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 1
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 10468.9724 | 10468.9724 | 10468.9724 | 2011-07-16 | 2019-06-30 | 2028-12-30 | 10 | 1
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1133.0261 | 1133.0261 | 1133.0261 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 10 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1579.7472 | 1579.7472 | 1579.7472 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 9 | 8
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 21613.2129 | 21613.2129 | 21613.2129 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 7
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 1508.5089 | 1508.5089 | 1508.5089 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 8
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 531.5944 | 531.5944 | 531.5944 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2022-04-18 | 10 | 4
Autorizados en 2006 |  |  | 188893.5395 | 188893.5395 | 188893.5395
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 2916.0358 | 2916.0358 | 2916.0358 | 2015-11-21 | 2017-01-30 | 2030-12-20 | 14 | 9
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1014.7326 | 1014.7326 | 1014.7326 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 1
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 136.0734 | 136.0734 | 136.0734 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-12-20 | 9 | 6
181 | RM | CN Laguna Verde | 16706.7734 | 16706.7734 | 16706.7734 | 2010-02-14 | 2011-07-30 | 2029-08-10 | 18 | 0
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 1983.3678 | 1983.3678 | 1983.3678 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-22 | 9 | 3
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 463.0817 | 463.0817 | 463.0817 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-01-19 | 9 | 9
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 3182.2885 | 3182.2885 | 3182.2885 | 2011-06-11 | 2014-01-01 | 2022-04-18 | 8 | 3
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 30112.7043 | 30112.7043 | 30112.7043 | 2009-05-02 | 2017-05-31 | 2031-03-03 | 15 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 621.1352 | 621.1352 | 621.1352 | 2011-04-01 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 0
190 | SE | 1120 Noroeste | 10273.5544 | 10273.5544 | 10273.5544 | 2011-01-20 | 2016-12-16 | 2027-12-17 | 11 | 0
191 | SE | 1121 Baja California | 2201.7761 | 2201.7761 | 2201.7761 | 2010-02-15 | 2011-07-11 | 2024-09-13 | 13 | 2
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 7435.217 | 7435.217 | 7435.217 | 2010-05-26 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 9 | 2
193 | SE | 1123 Norte | 1714.5085 | 1714.5085 | 1714.5085 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2020-07-10 | 9 | 9
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 26242.0297 | 26242.0297 | 26242.0297 | 2011-03-16 | 2012-12-03 | 2022-04-18 | 9 | 4
195 | SE | 1125 Distribución | 11841.5907 | 11841.5907 | 11841.5907 | 2009-09-15 | 2012-12-01 | 2022-04-18 | 9 | 4
197 | SE | 1127 Sureste | 551.4991 | 551.4991 | 551.4991 | 2010-10-19 | 2010-12-12 | 2020-11-18 | 9 | 9
198 | SE | 1128 Centro Sur | 18992.4742 | 18992.4742 | 18992.4742 | 2011-09-21 | 2019-12-16 | 2025-12-15 | 10 | 0
199 | SE | 1129 Compensación redes | 723.677 | 723.677 | 723.677 | 2008-11-12 | 2010-06-10 | 2024-09-13 | 14 | 3
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5264.5403 | 5264.5403 | 5264.5403 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 9 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 10382.6059 | 10382.6059 | 10382.6059 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 9 | 9
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 27888.87 | 27888.87 | 27888.87 | 2013-01-02 | 2019-06-30 | 2028-08-30 | 13 | 1
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 2118.7508 | 2118.7508 | 2118.7508 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-20 | 14 | 8
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 5358.7117 | 5358.7117 | 5358.7117 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 10 | 0
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 767.5412 | 767.5412 | 767.5412 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 9 | 8
Autorizados en 2007 |  |  | 169281.3949 | 169281.3949 | 169281.3949
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1893.579 | 1893.579 | 1893.579 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-06-03 | 10 | 1
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1592.436 | 1592.436 | 1592.436 | 2009-07-04 | 2011-05-11 | 2024-09-13 | 13 | 3
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1301.0231 | 1301.0231 | 1301.0231 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 8
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 12114.0643 | 12114.0643 | 12114.0643 | 2010-11-24 | 2020-11-23 | 2029-12-28 | 12 | 1
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 5908.1417 | 5908.1417 | 5908.1417 | 2010-11-05 | 2011-08-04 | 2020-11-18 | 9 | 3
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 22335.7166 | 22335.7166 | 22335.7166 | 2010-06-06 | 2014-08-30 | 2024-12-31 | 10 | 3
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 9471.6017 | 9471.6017 | 9471.6017 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 5 | 1
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 21752.7072 | 21752.7072 | 21752.7072 | 2010-09-07 | 2019-11-18 | 2025-12-17 | 8 | 1
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 17664.4556 | 17664.4556 | 17664.4556 | 2011-01-05 | 2020-12-21 | 2029-12-28 | 11 | 0
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 3765.7238 | 3765.7238 | 3765.7238 | 2010-07-02 | 2017-03-26 | 2027-07-30 | 10 | 5
216 | RM | CCC Poza Rica | 5165.7122 | 5165.7122 | 5165.7122 | 2012-09-05 | 2017-01-30 | 2026-01-30 | 10 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 4281.1952 | 4281.1952 | 4281.1952 | 2014-02-18 | 2014-03-10 | 2032-04-15 | 18 | 1
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 323.4269 | 323.4269 | 323.4269 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 6
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5086.1635 | 5086.1635 | 5086.1635 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 10 | 0
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 51566.4946 | 51566.4946 | 51566.4946 | 2011-11-01 | 2014-08-23 | 2033-11-03 | 18 | 8
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 164.3056 | 164.3056 | 164.3056 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 5
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 29.8723 | 29.8723 | 29.8723 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-29 | 10 | 0
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 400.8989 | 400.8989 | 400.8989 | 2016-04-12 | 2016-08-05 | 2027-05-12 | 11 | 1
227 | CG | Los Humeros II | 1382.4133 | 1382.4133 | 1382.4133 | 2012-12-18 | 2013-03-27 | 2022-04-29 | 9 | 1
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1145.4262 | 1145.4262 | 1145.4262 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-28 | 10 | 4
229 | CT | TG Baja California II | 1936.0373 | 1936.0373 | 1936.0373 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 2023-12-29 | 9 | 9
Autorizados en 2008 |  |  | 84056.8436 | 84056.8436 | 84056.8436
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 4176.9059 | 4176.9059 | 4176.9059 | 2010-07-07 | 2019-06-30 | 2028-07-30 | 11 | 3
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 415.5868 | 415.5868 | 415.5868 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-28 | 9 | 9
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4881.1756 | 4881.1756 | 4881.1756 | 2017-03-01 | 2017-07-06 | 2027-03-01 | 10 | 0
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1809.5905 | 1809.5905 | 1809.5905 | 2014-07-12 | 2014-07-11 | 2024-04-29 | 9 | 8
236 | CCI | Baja California Sur III | 534.6077 | 534.6077 | 534.6077 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-30 | 9 | 7
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1712.3215 | 1712.3215 | 1712.3215 | 2015-12-16 | 2017-02-28 | 2032-12-30 | 16 | 9
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 16539.7391 | 16539.7391 | 16539.7391 | 2011-06-22 | 2019-11-18 | 2025-12-30 | 9 | 1
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 16537.2035 | 16537.2035 | 16537.2035 | 2014-12-01 | 2020-11-23 | 2029-12-28 | 13 | 1
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 22047.4508 | 22047.4508 | 22047.4508 | 2014-02-03 | 2019-12-23 | 2029-06-29 | 10 | 5
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 15402.2621 | 15402.2621 | 15402.2621 | 2011-09-19 | 2019-12-16 | 2025-12-19 | 8 | 0
Autorizados en 2009 |  |  | 34295.0585 | 34295.0585 | 34295.0585
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2403.137 | 2403.137 | 2403.137 | 2013-05-01 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 9 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1785.4862 | 1785.4862 | 1785.4862 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 2022-06-30 | 9 | 7
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 7048.8353 | 7048.8353 | 7048.8353 | 2014-03-02 | 2015-11-24 | 2025-02-28 | 9 | 2
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1201.2081 | 1201.2081 | 1201.2081 | 2011-10-07 | 2012-01-04 | 2021-10-12 | 9 | 8
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 10658.9126 | 10658.9126 | 10658.9126 | 2013-08-03 | 2019-12-16 | 2026-12-18 | 10 | 0
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 333.1839 | 333.1839 | 333.1839 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 1
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 6576.5398 | 6576.5398 | 6576.5398 | 2013-02-01 | 2019-11-18 | 2025-12-29 | 8 | 1
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1010.9698 | 1010.9698 | 1010.9698 | 2018-08-01 | 2019-01-01 | 2028-10-02 | 10 | 2
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 3276.7857 | 3276.7857 | 3276.7857 | 2017-04-20 | 2018-10-04 | 2027-07-19 | 10 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 56498.0627 | 56498.0627 | 56498.0627
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 37621.4843 | 37621.4843 | 37621.4843 | 2014-03-13 | 2019-12-16 | 2029-12-28 | 13 | 0
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 4147.0997 | 4147.0997 | 4147.0997 | 2013-08-03 | 2017-12-18 | 2025-06-20 | 7 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 14729.4787 | 14729.4787 | 14729.4787 | 2015-01-27 | 2016-08-08 | 2026-07-30 | 10 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 328972.9071 | 328972.9071 | 328972.9071
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1078.0749 | 1078.0749 | 1078.0749 | 2013-01-17 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 9 | 6
264 | CC | Centro | 20230.7033 | 20230.7033 | 20230.7033 | 2016-01-23 | 2017-01-30 | 2042-02-28 | 26 | 1
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4818.2028 | 4818.2028 | 4818.2028 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2028-11-01 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1465.7637 | 1465.7637 | 1465.7637 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 4
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 307.0921 | 307.0921 | 307.0921 | 2015-12-02 | 2017-04-30 | 2036-02-28 | 20 | 1
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 166.0725 | 166.0725 | 166.0725 | 2015-05-05 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 2
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 72332.3112 | 72332.3112 | 72332.3112 | 2015-01-01 | 2018-12-17 | 2029-12-28 | 12 | 0
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 206652.0975 | 206652.0975 | 206652.0975 | 2013-11-27 | 2019-12-16 | 2029-12-28 | 13 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 2550.0788 | 2550.0788 | 2550.0788 | 2015-02-27 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 4
276 | CH | Nuevo Guerrero | 18218.3515 | 18218.3515 | 18218.3515 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2051-06-01 | 30 | 2
277 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero | 1154.1588 | 1154.1588 | 1154.1588 | 2021-01-04 | 2021-01-01 | 2030-12-31 | 10 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 172637.317 | 172637.317 | 172637.317
278 | RM | CT José López Portillo | 11187.4355 | 11187.4355 | 11187.4355 | 2017-07-26 | 2019-02-27 | 2029-02-27 | 10 | 0
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 69947.827 | 69947.827 | 69947.827 | 2015-05-05 | 2018-12-17 | 2024-07-31 | 6 | 6
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2539.6518 | 2539.6518 | 2539.6518 | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 2027-07-01 | 10 | 1
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 14259.5579 | 14259.5579 | 14259.5579 | 2014-03-31 | 2017-12-18 | 2027-12-20 | 10 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 6439.8065 | 6439.8065 | 6439.8065 | 2017-04-03 | 2017-03-31 | 2027-07-01 | 10 | 7
284 | CG | Los Humeros III | 2852.8041 | 2852.8041 | 2852.8041 | 2016-04-07 | 2018-11-30 | 2028-05-01 | 10 | 1
285 | CC | Centro II | 26726.2781 | 26726.2781 | 26726.2781 | 2019-09-03 | 2019-09-02 | 2029-10-01 | 10 | 1
286 | CCI | Baja California Sur V | 2290.4649 | 2290.4649 | 2290.4649 | 2016-06-30 | 2016-08-31 | 2041-07-30 | 25 | 1
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 16641.116 | 16641.116 | 16641.116 | 2014-03-31 | 2018-12-17 | 2033-12-19 | 16 | 0
289 | CH | Chicoasén II | 10674.1442 | 10674.1442 | 10674.1442 | 2018-06-19 | 2018-10-07 | 2048-08-18 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 825.9785 | 825.9785 | 825.9785 | 2016-10-05 | 2017-12-29 | 2026-12-30 | 10 | 2
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4787.1081 | 4787.1081 | 4787.1081 | 2016-08-31 | 2017-02-28 | 2026-09-30 | 10 | 1
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 2131 | 2131 | 2131 | 2015-02-14 | 2015-06-04 | 2024-07-31 | 9 | 2
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1065.9034 | 1065.9034 | 1065.9034 | 2013-11-09 | 2015-06-24 | 2045-11-30 | 30 | 8
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 268.2411 | 268.2411 | 268.2411 | 2014-07-23 | 2015-01-24 | 2024-07-31 | 9 | 5
Autorizados en 2013 |  |  | 204314.3265 | 204314.3265 | 204314.3265
296 | CC | Empalme I | 14847.0418 | 14847.0418 | 14847.0418 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | 2027-12-01 | 10 | 1
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3416.712 | 3416.712 | 3416.712 | 2017-03-01 | 2017-08-23 | 2027-07-01 | 10 | 8
298 | CC | Valle de México II | 34876.5894 | 34876.5894 | 34876.5894 | 2017-12-08 | 2018-01-30 | 2028-01-07 | 10 | 1
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4829.1604 | 4829.1604 | 4829.1604 | 2018-05-02 | 2019-11-04 | 2028-07-03 | 10 | 7
303 | LT | Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 4368.3298 | 4368.3298 | 4368.3298 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2027-03-01 | 9 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 15930.2758 | 15930.2758 | 15930.2758 | 2016-04-20 | 2017-05-31 | 2026-06-30 | 10 | 2
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 431.8736 | 431.8736 | 431.8736 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2025-01-31 | 9 | 6
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 21656.7695 | 21656.7695 | 21656.7695 | 2015-05-15 | 2016-09-30 | 2024-07-31 | 7 | 8
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 8859.7199 | 8859.7199 | 8859.7199 | 2016-01-02 | 2017-04-25 | 2027-01-20 | 9 | 7
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5901.5276 | 5901.5276 | 5901.5276 | 2015-09-12 | 2016-09-10 | 2026-09-30 | 10 | 2
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 16999.0363 | 16999.0363 | 16999.0363 | 2017-12-28 | 2017-12-18 | 2026-12-21 | 9 | 0
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 54849.2127 | 54849.2127 | 54849.2127 | 2016-12-19 | 2018-12-17 | 2026-12-28 | 9 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 15991.2082 | 15991.2082 | 15991.2082 | 2017-07-04 | 2017-09-02 | 2027-09-02 | 10 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1356.8694 | 1356.8694 | 1356.8694 | 2016-12-10 | 2018-09-11 | 2028-09-11 | 10 | 0
Autorizados en 2014 |  |  | 104383.5899 | 104383.5899 | 104383.5899
313 | CC | Empalme II | 12734.1089 | 12734.1089 | 12734.1089 | 2017-05-03 | 2018-04-28 | 2027-07-01 | 10 | 2
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4286.1532 | 4286.1532 | 4286.1532 | 2017-05-03 | 2017-08-01 | 2027-01-04 | 10 | 2
315 | CCI | Baja California Sur VI | 1992.7312 | 1992.7312 | 1992.7312 | 2018-05-01 | 2019-01-01 | 2028-11-01 | 10 | 5
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 740.1386 | 740.1386 | 740.1386 | 2016-04-01 | 2017-01-30 | 2026-04-01 | 10 | 0
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 4949.2855 | 4949.2855 | 4949.2855 | 2016-06-14 | 2017-03-24 | 2027-07-30 | 11 | 4
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 2484.3488 | 2484.3488 | 2484.3488 | 2016-04-11 | 2016-06-24 | 2026-05-30 | 10 | 1
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4915.7002 | 4915.7002 | 4915.7002 | 2017-01-02 | 2017-03-03 | 2027-02-01 | 10 | 0
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 19259.1861 | 19259.1861 | 19259.1861 | 2016-06-18 | 2017-01-21 | 2028-07-30 | 11 | 5
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 19351.6537 | 19351.6537 | 19351.6537 | 2016-12-30 | 2018-12-17 | 2026-12-21 | 9 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 33670.2837 | 33670.2837 | 33670.2837 | 2015-12-30 | 2019-12-16 | 2029-12-10 | 14 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 148799.7483 | 148799.7483 | 148799.7483
323 | CC | San Luis Potosí | 16370.8492 | 16370.8492 | 16370.8492 | 2019-04-01 | 2022-04-28 | 2029-07-02 | 10 | 3
324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 5852.0491 | 5852.0491 | 5852.0491 | 2019-04-01 | 2020-11-02 | 2029-07-02 | 10 | 7
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 25911.9697 | 25911.9697 | 25911.9697 | 2018-12-03 | 2018-12-01 | 2029-06-04 | 10 | 5
326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 2949.9681 | 2949.9681 | 2949.9681 | 2018-12-03 | 2020-07-03 | 2029-06-04 | 10 | 9
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 889.813 | 889.813 | 889.813 | 2018-04-04 | 2018-06-15 | 2028-06-02 | 10 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 87.1772 | 87.1772 | 87.1772 | 2018-04-02 | 2017-10-03 | 2027-12-31 | 10 | 2
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 962.8492 | 962.8492 | 962.8492 | 2018-11-05 | 2019-12-31 | 2028-12-29 | 10 | 2
330 | CH | Las Cruces | 6209.3557 | 6209.3557 | 6209.3557 | 2018-11-30 | 2020-08-31 | 2048-12-30 | 30 | 1
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 451.3471 | 451.3471 | 451.3471 | 2018-10-25 | 2020-01-06 | 2028-06-01 | 9 | 7
332 | CE | Sureste II y III | 9519.9558 | 9519.9558 | 9519.9558 | 2018-03-03 | 2021-03-04 | 2028-09-01 | 9 | 5
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 314.9278 | 314.9278 | 314.9278 | 2018-08-02 | 2019-08-01 | 2028-08-01 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 8245.1683 | 8245.1683 | 8245.1683 | 2017-04-03 | 2018-10-01 | 2028-04-03 | 10 | 0
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 7160.5568 | 7160.5568 | 7160.5568 | 2017-04-03 | 2019-01-01 | 2028-09-01 | 10 | 0
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 30928.3495 | 30928.3495 | 30928.3495 | 2017-12-29 | 2017-12-11 | 2027-01-18 | 9 | 1
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 32945.4116 | 32945.4116 | 32945.4116 | 2016-12-26 | 2019-12-23 | 2027-01-25 | 10 | 1
Autorizados en 2016 |  |  | 99715.4623 | 99715.4623 | 99715.4623
340 | CC | 340 CC San Luis Río Colorado I | 4690.8479 | 4690.8479 | 4690.8479 | 2019-03-03 | 2020-06-04 | 2029-09-01 | 10 | 5
341 | LT | 341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 1696.8063 | 1696.8063 | 1696.8063 | 2019-03-02 | 2019-03-01 | 2028-03-03 | 9 | 0
342 | CC | 342 CC Guadalajara I | 21441.2398 | 21441.2398 | 21441.2398 | 2019-04-03 | 2021-06-01 | 2029-07-02 | 10 | 3
343 | LT | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 3890.0518 | 3890.0518 | 3890.0518 | 2019-04-03 | 2019-10-04 | 2029-07-02 | 10 | 8
344 | CC | 344 CC Mazatlán | 18611.5294 | 18611.5294 | 18611.5294 | 2020-04-03 | 2021-01-01 | 2030-07-01 | 10 | 2
345 | LT | 345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2290.6548 | 2290.6548 | 2290.6548 | 2020-04-03 | 2020-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 5
346 | CC | 346 CC Mérida | 9654.2531 | 9654.2531 | 9654.2531 | 2020-04-01 | 2021-06-10 | 2030-06-28 | 10 | 3
347 | CC | 347 CC Salamanca | 16749.0588 | 16749.0588 | 16749.0588 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2030-10-01 | 10 | 5
348 | SE | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1474.8776 | 1474.8776 | 1474.8776 | 2018-04-02 | 2019-04-01 | 2029-06-04 | 11 | 0
349 | SLT | 349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 15720.7733 | 15720.7733 | 15720.7733 | 2019-01-07 | 2018-12-31 | 2029-12-31 | 11 | 0
350 | SLT | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3495.3696 | 3495.3696 | 3495.3696 | 2018-01-08 | 2017-12-25 | 2028-12-04 | 10 | 9
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 17.8973 el cual corresponde al cierre del 2 doTrimestre del 2017.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2017, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## INV COND
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | SegundoTrimestre de 2017
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Junio
(Millones de pesos a precios de 2017) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 540828.2545 | 540828.2545 | 540828.2545
Autorizados en 1997 |  |  | 4816.4686 | 4816.4686 | 4816.4686
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 4816.4686 | 4816.4686 | 4816.4686 | 1999-04-24 | 1997-04-23 | 2029-11-24 | 32 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 158665.5091 | 158665.5091 | 158665.5091
2 | CC | Altamira II | 18473.9482 | 18473.9482 | 18473.9482 | 2002-05-14 | 2000-09-22 | 2027-06-14 | 26 | 7
3 | CC | Bajío | 21718.9283 | 21718.9283 | 21718.9283 | 2002-03-09 | 2000-02-07 | 2027-04-09 | 27 | 2
4 | CC | Campeche | 7732.3057 | 7732.3057 | 7732.3057 | 2003-06-27 | 2000-09-22 | 2028-06-28 | 27 | 8
5 | CC | Hermosillo | 8723.3399 | 8723.3399 | 8723.3399 | 2001-10-01 | 1999-10-15 | 2026-11-02 | 27 | 0
6 | CT | Mérida III | 13786.3675 | 13786.3675 | 13786.3675 | 2000-06-09 | 1998-04-21 | 2025-12-01 | 27 | 6
7 | CC | Monterrey III | 19704.3875 | 19704.3875 | 19704.3875 | 2002-03-27 | 2000-04-01 | 2027-04-27 | 27 | 1
8 | CC | Naco-Nogales | 11272.869 | 11272.869 | 11272.869 | 2003-10-04 | 2001-05-28 | 2028-11-06 | 27 | 4
9 | CC | Río Bravo II | 15355.4007 | 15355.4007 | 15355.4007 | 2002-01-18 | 1999-07-21 | 2027-01-18 | 27 | 5
10 | CC | Mexicali | 9051.3539 | 9051.3539 | 9051.3539 | 2003-07-20 | 2001-05-01 | 2028-07-20 | 27 | 2
11 | CC | Saltillo | 8932.8852 | 8932.8852 | 8932.8852 | 2001-11-19 | 1999-09-02 | 2026-11-19 | 27 | 2
12 | CC | Tuxpan II | 20961.6609 | 20961.6609 | 20961.6609 | 2001-12-15 | 2000-04-10 | 2026-12-15 | 26 | 7
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2952.0622 | 2952.0622 | 2952.0622 | 1999-09-30 | 1997-12-15 | 2025-04-09 | 27 | 3
Autorizados en 1999 |  |  | 112916.2693 | 112916.2693 | 112916.2693
15 | CC | Altamira III y IV | 40369.5973 | 40369.5973 | 40369.5973 | 2003-12-24 | 2001-08-23 | 2028-12-29 | 27 | 4
16 | CC | Chihuahua III | 8595.0154 | 8595.0154 | 8595.0154 | 2003-09-09 | 2001-10-03 | 2028-10-09 | 27 | 0
17 | CC | La Laguna II | 16967.1782 | 16967.1782 | 16967.1782 | 2005-04-22 | 2003-03-11 | 2030-05-22 | 27 | 2
18 | CC | Río Bravo III | 13082.792 | 13082.792 | 13082.792 | 2004-04-01 | 2002-04-01 | 2029-05-01 | 27 | 1
19 | CC | Tuxpan III y IV | 33901.6863 | 33901.6863 | 33901.6863 | 2003-05-23 | 2001-03-19 | 2028-06-23 | 27 | 3
Autorizados en 2000 |  |  | 75178.4771 | 75178.4771 | 75178.4771
20 | CC | Altamira V | 33228.2609 | 33228.2609 | 33228.2609 | 2006-11-01 | 2004-06-22 | 2031-11-30 | 27 | 4
21 | CC | Tamazunchale | 41950.2162 | 41950.2162 | 41950.2162 | 2007-06-01 | 2005-01-18 | 2032-07-01 | 27 | 5
Autorizados en 2001 |  |  | 39490.4836 | 39490.4836 | 39490.4836
24 | CC | Río Bravo IV | 16399.0032 | 16399.0032 | 16399.0032 | 2005-04-01 | 2002-10-18 | 2030-05-01 | 27 | 5
25 | CC | Tuxpan V | 23091.4804 | 23091.4804 | 23091.4804 | 2006-09-01 | 2004-07-20 | 2031-10-01 | 27 | 2
Autorizados en 2002 |  |  | 24042.3779 | 24042.3779 | 24042.3779
26 | CC | Valladolid III | 24042.3779 | 24042.3779 | 24042.3779 | 2006-06-01 | 2004-05-07 | 2031-07-01 | 27 | 2
Autorizados en 2005 |  |  | 27491.7963 | 27491.7963 | 27491.7963
28 | CCC | Norte II | 4691.3778 | 4691.3778 | 4691.3778 | 2013-08-01 | 2011-01-07 | 2038-07-01 | 27 | 5
29 | CCC | Norte | 22800.4184 | 22800.4184 | 22800.4184 | 2010-08-02 | 2007-10-10 | 2034-07-26 | 26 | 8
Autorizados en 2006 |  |  | 1220.6914 | 1220.6914 | 1220.6914
31 | CE | La Venta III | 1220.6914 | 1220.6914 | 1220.6914 | 2012-10-04 | 2010-05-11 | 2037-01-01 | 26 | 6
Autorizados en 2007 |  |  | 2455.6707 | 2455.6707 | 2455.6707
33 | CE | Oaxaca I | 2455.6707 | 2455.6707 | 2455.6707 | 2012-09-27 | 2010-06-25 | 2030-10-18 | 20 | 3
Autorizados en 2008 |  |  | 10087.2515 | 10087.2515 | 10087.2515
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4212.3045 | 4212.3045 | 4212.3045 | 2012-01-31 | 2010-07-15 | 2032-12-31 | 22 | 5
36 | CC | Baja California III | 5874.9471 | 5874.9471 | 5874.9471 | 2016-08-17 | 2014-04-10 | 2040-09-17 | 26 | 4
Autorizados en 2011 |  |  | 39387.1494 | 39387.1494 | 39387.1494
38 | CC | Norte III (Juárez) | 37723.3394 | 37723.3394 | 37723.3394 | 2017-11-14 | 2015-05-06 | 2043-12-14 | 28 | 6
40 | CE | Sureste I | 1663.81 | 1663.81 | 1663.81 | 2017-07-01 | 2013-02-27 | 2038-12-30 | 25 | 8
Autorizados en 2012 |  |  | 29759.6938 | 29759.6938 | 29759.6938
42 | CC | Noroeste | 16882.6516 | 16882.6516 | 16882.6516 | 2018-03-02 | 2015-03-03 | 2044-07-01 | 29 | 3
43 | CC | Noreste | 12877.0421 | 12877.0421 | 12877.0421 | 2017-12-01 | 2015-06-29 | 2044-07-01 | 29 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 10752.9133 | 10752.9133 | 10752.9133
45 | CC | Topolobampo III | 10752.9133 | 10752.9133 | 10752.9133 | 2018-05-03 | 2015-05-05 | 2044-07-01 | 29 | 2
Autorizados en 2015 |  |  | 4563.5026 | 4563.5026 | 4563.5026
49 | CE | Sureste IV y V | 4563.5026 | 4563.5026 | 4563.5026 | 2018-04-01 | 2016-08-02 | 2038-05-01 | 21 | 7
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 17.8973 el cual corresponde al cierre del 2do Trimestre del 2017.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2017, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar