## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
tabasco
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
TAB10130100094925 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1225955 | 1225955 | 1225955 | 940056 | 940056 | 940056 | 940056 | 76.6795 | 0 | Lote | 249 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB10130100095211 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 10342895 | 10309993 | 10309993 | 10251315.21 | 10251315.21 | 10251315.21 | 10251315.21 | 99.4309 | 0 | Metros Cuadrados | 1470 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB11130100097779 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 5496940 | 6536544 | 6536544 | 6536442.02 | 6536442.02 | 6536442.02 | 6536442.02 | 99.9984 | 0 | Equipamiento | 1039 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB11130100098813 | Construccion | Sin número de proyecto | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 26159872 | 25121313 | 25121313 | 25121313 | 25121313 | 25121313 | 25121313 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238000 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB11130100100069 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 8036138 | 7752037 | 7752037 | 7752037 | 7752037 | 7752037 | 7752037 | 100 | 0 | Equipamiento | 1770 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB12130100116632 | Mobiliario Y Equipo | Sin número de proyecto | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3784992 | 3868325.05 | 3868325.05 | 3780323.05 | 3780323.05 | 3780323.05 | 3780323.05 | 97.7251 | 0 | Metros Cuadrados | 2228000 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB12130100119068 | Mobiliario Y Equipo | Sin número de proyecto | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 7518931 | 6092129.79 | 6092129.79 | 6070650.19 | 6070650.19 | 6070650.19 | 6070650.19 | 99.6474 | 0 | Metros Cuadrados | 1976 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300199440 | Sustitucion Del Centro De Salud En La Ra. Mantillas 4ta. Seccion Del Municipio De Centro | SSF19 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 3500000 | 3499461.01 | 3499461.01 | 3499461.01 | 3499461.01 | 3499461.01 | 3499461.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300199573 | Fortalecimiento De La Red De Frio Del Estado De Tabasco. Construccion De Un Centro De Vacunologia Estatal En El Municipio De Centro | SSF21 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 8250000 | 8248370.78 | 8248370.78 | 8248370.78 | 8248370.78 | 8248370.78 | 8248370.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2334493 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300199742 | Fortalecimiento De La Red De Frio Del Estado De Tabasco. Construccion De Un Centro Vacunologia Jurisdiccional En El Municipio De Emiliano Zapata | SSF22 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 7300000 | 7296112.77 | 7296112.77 | 7296112.77 | 7296112.77 | 7296112.77 | 7296112.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30607 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300199781 | Fortalecimiento De La Red De Frio Del Estado De Tabasco. Construccion De Un Centro De Vacunologia Jurisdiccional En El Municipio De Cardenas | SSF23 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 7300000 | 6531503.49 | 6531503.49 | 6531503.49 | 6531503.49 | 6531503.49 | 6531503.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30607 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300199858 | Fort. De La Red De Frio Del Edo. De Tabasco. Inst. De 8 Plantas Generadoras De Energia Elect. En 7 C.S. Y Una Jurisdiccion. | SSF24 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 1560000 | 1559811.63 | 1559811.63 | 1559811.63 | 1559811.63 | 1559811.63 | 1559811.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140218 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300199923 | Fortalecimiento De La Red De Frio Del Estado De Tabasco. Instalacion De 9 Plantas Generadoras De Energia Electrica De 7 C.S. Y 2 Jurisdicciones. | SSF25 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 1755000 | 1747881.63 | 1747881.63 | 1747881.63 | 1747881.63 | 1747881.63 | 1747881.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 522090 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200016 | Dignificacion De Cocina Hospitalaria Del Hospital Regional Del Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Rodolfo Nieto Padron | SSF26 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 4284887.8 | 4246612.69 | 4246612.69 | 4246612.69 | 4246612.69 | 4246612.69 | 4246612.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1023761 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200078 | Fortalecimiento De La Red De Frio Del Estado De Tabasco. Instalacion De 8 Plantas Generadoras De Energia Electrica En 2 C.S., 5 Cessas Y 1 Jurisdiccion. | SSF27 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 1560000 | 5992.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 979956 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200136 | Fortalecimieto De La Red De Frio Del Estado De Tabasco. Instalacion De 9 Plantas Generadoras De Energia Electrica En 8 C.S. Y Una Jurisdiccion En Los Municipios | SSF28 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 1755000 | 1753821.74 | 1753821.73 | 1753821.73 | 1753821.73 | 1753821.73 | 1753821.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 574443 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200182 | Fortalecimiento De La Red De Servs. De Salud Del Edo. De Tabasco Para La Conservacion De La Infraest. Fisica De 3 Hosp. Y 4 Cessas En Los Municipio | SSF29 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 2533457.31 | 2511768.12 | 2511768.12 | 2511768.12 | 2511768.12 | 2511768.12 | 2511768.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5894 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200238 | Fortalecimiento De La Red De Servs. De Salud Del Edo. De Tabasco Para La Conserv. De La Infraest. Fisica De 4 Hospitales En Los Municipios De Cardenas, Cunduacan Y Huimanguillo | SSF30 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 2475472.15 | 2440172.14 | 2440172.14 | 2440172.14 | 2440172.14 | 2440172.14 | 2440172.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 574543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200291 | Fortalecimiento De La Red De Servs. De Salud Del Edo. De Tabasco Para La Conserv. De La Infraest. Fisica De 4 Hospitales Y Un Cessa En Los Municipios De Macuspana, Jalapa | SSF31 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 2455004.31 | 2414191.25 | 2414191.25 | 2414191.25 | 2414191.25 | 2414191.25 | 2414191.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 574543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200312 | Fortalecimiento De La Red De Servs. De Salud Del Edo. De Tabasco Para La Conserv. De La Infraest. Fisica De 3 Hospitales Y 2 Cessas En Los Municipios De Balancan, Emiliano Zapata, Tenosique Y Centla | SSF32 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 2329565.78 | 2278906.81 | 2278906.81 | 2278906.81 | 2278906.81 | 2278906.81 | 2278906.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253443 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200341 | Fortalecimiento De La Red De Servs. De Salud Del Edo. De Tabasco Para La Conserv. De La Infraest. Fisica De 14 Hospitales, 7 Cessas Y Equipamiento Elect. De 2 Unidades Hospitalarias | SSF33 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200396 | Equipamiento Del Area De Cocina Del Hospital Regional De Alta Especialidad Del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padron. | SSF34 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 4490496.35 | 4056022.24 | 4056022.24 | 4056022.24 | 4056022.24 | 4056022.24 | 4056022.24 | 100 | 0 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | 1624583 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200436 | Adquisicion De Equipo De Diagnostico Y De Rehabilitacion Para El Hospital Regional De Ealta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Perez. | SSF35 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 5089501.37 | 5069375.93 | 5069375.93 | 5069375.93 | 5069375.93 | 5069375.93 | 5069375.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1624583 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200469 | Fortalecimiento De La Red De Frio Del Estado De Tabasco Equipamiento De 3 Centros De Vacunologia, Uno Estatal Y 2 Jurisdiccionales | SSF36 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 1750000 | 1748501.04 | 1748501.04 | 1748501.04 | 1748501.04 | 1748501.04 | 1748501.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 771580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200506 | Equipamiento De Los Hospitales Comunitarios De Jalpa De Mendez Y Frontera, Tabasco (Acreditacion) | SSF37 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 5753217.15 | 4784863.47 | 4784863.47 | 4784863.47 | 4784863.47 | 4784863.47 | 4784863.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130300200543 | Equipamiento De 2 Centros De Salud En La Rancheria Mantilla 4ta. Secc. Del Municipio Del Cnetro Y La Ra. Chacalapa Del Municipio De Jalpa De Mendez | SSF38 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 894000 | 613391.95 | 613391.95 | 613391.95 | 613391.95 | 613391.95 | 613391.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130400246668 | Reforzamiento Del Puente De Imagenologia Del Hospital De La Mujer | SSF46 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 585425 | 582113.28 | 582113.28 | 582113.28 | 582113.28 | 582113.28 | 582113.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 721702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130400246706 | Construccion Del Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer | SSF47 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 2600000 | 2593167.23 | 2593167.23 | 2593167.23 | 2593167.23 | 2593167.23 | 2593167.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 721702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130400246848 | Adquisicion De Equipo De Ultrasonido Con Aplicaciones Para Gineco-Obstetricia Con 5 Transductores Para El Hospital General De Alta Especialidad Dr.Gustavo A. Rovirosa Perez. | SSF48 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 2061806 | 1919928.76 | 1919928.76 | 1919928.76 | 1919928.76 | 1919928.76 | 1919928.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 721702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130400246897 | Equipamiento De La Unidad Movil De Especialidad Visual | SSF49 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 1300000 | 1281800 | 1281800 | 1281800 | 1281800 | 1281800 | 1281800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130400246948 | Equipamiento De La Unidad Movil De Especialidad Audiologica | SSF50 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 911000 | 747000 | 747000 | 747000 | 747000 | 747000 | 747000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11443 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130400246980 | Adquisicion De Equipo Biomedico Para El Area De Neonatologia Y Del Area De Medicina Fisica Y Rehabilitacion Del Hospital Del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padron | SSF51 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 2029581 | 1083303.27 | 1083303.27 | 1083303.27 | 1083303.27 | 1083303.27 | 1083303.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 721702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130400247006 | Adquisicion De Equipo Biomedico Para El Hospital De Alta Especialidad De La Mujer | SSF52 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2013 | 4099165 | 3539564.71 | 3539564.71 | 3539564.71 | 3539564.71 | 3539564.71 | 3539564.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 721702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13140400442894 | Rehabilitacion De La Superficie De Rodamiento Y Obras De Drenaje Del Km. 0 000 Al Km. 11 500, E.C. (Chable - El Triunfo)-Camino 22, Municipio De Balancan, Tabasco | JE154 | Tabasco | Balancán | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 8083517 | 7504819.24 | 7504819.24 | 7504819.24 | 7504819.24 | 7504819.24 | 7504819.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 372 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13140400443139 | Rehabilitacion En Superficie De Rodamiento Y Obras De Drenaje Del Km. 0 000 Al Km. 5 100, E.C. (Chable - El Triunfo) - La Pita - Santa Cruz, Municipio De Balancan, Tabasco | JE155 | Tabasco | Balancán | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3691305 | 3444453.49 | 3444453.49 | 3444453.49 | 3444453.49 | 3444453.49 | 3444453.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 343 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13140400443305 | Reconstrucción De Terracerias Y Pavimento Asfáltico Del Km 0 000 Al Km 8 000, E.C. (Villahermosa-Cardenas) Anacleto-Canabal, Municipio De Centro, Tabasco | JE156 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 18724197 | 18456215.87 | 18456215.87 | 18456215.87 | 18456215.87 | 18456215.87 | 18456215.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7711 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13140400443472 | Reconstrucción De Terracerias Y Pavimento Asfáltico Del Km 0 500 Al Km 3 200, E.C. (Villahermosa-Cardenas) - Bosques De Saloya, Municipio De Centro, Tabasco | JE157 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 5098697 | 4340643.68 | 4340643.68 | 4340643.68 | 4340643.68 | 4340643.68 | 4340643.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1568 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13140400443587 | Reconstrucción De Terracerias Y Pavimento Asfáltico Del Km 0 000 Al Km 1 250, E.C. (Villahermosa-Cardenas) Anacleto-Canabal 3ra. Secc. Municipio De Centro, Tabasco | JE158 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2905669 | 2890865.99 | 2890865.99 | 2890865.99 | 2890865.99 | 2890865.99 | 2890865.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1568 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13140400443643 | Reconstrucción De Obra De Drenaje Tipo Cajon En El Km 4 900, Tulipan -Balancan, En El Km 4 900, Municipio De Balancan, Tabasco | JE159 | Tabasco | Balancán | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2430001 | 2406147.69 | 2406147.69 | 2406147.69 | 2406147.69 | 2406147.69 | 2406147.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1222 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13150200530268 | Reconstrucción De Terracerías Y Revestimiento Del Km. 0 000 Al Km. 1 400, E.C. (Villahermosa - Macuspana), Santa Lucia, Municipio De Centro. | JE200 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1256219 | 1202996.19 | 1202996.19 | 1202996.19 | 1202996.19 | 1202996.19 | 1202996.19 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 697 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13150200530340 | Reconstrucción De Terracerías Y Revestimiento Del Km. 0 000 Al Km. 0 810, Plátano Y Cacao 1ra. Sección - Sector Santa Rosa, Municipio De Centro. | JE201 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 902980 | 873958.92 | 873958.92 | 873958.92 | 873958.92 | 873958.92 | 873958.92 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 1515 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13150200536273 | Adquisicion De Licencia De Operacion De Equipo Para El Fortalecimiento De Los Procesos Administrativos Para La Proteccion Contra Riesgos Sanitarios Y De La Red De Laboratorios Del Estado De Tabasco. | SSU91 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2013 | 21865.52 | 21865.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2238603 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13150400607615 | Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Del Hospital General De Teapa Con Recursos De Economías Del Ramo 33 Fondo Ii Fassa 2013 | SSU88 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2013 | 659628.8 | 659600 | 659600 | 659600 | 659600 | 659600 | 659600 | 100 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13150400607663 | Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Del Hospital General De Cunduacán Con Recursos De Economías Del Ramo 33 Fondo Ii Fassa 2013 | SSU93 | Tabasco | Cunduacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2013 | 47721.24 | 47721.24 | 47721.24 | 47721.24 | 47721.24 | 47721.24 | 47721.24 | 100 | 0 | Equipamiento | 5370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13160100637239 | Adquisición De Bienes Muebles Para El Programa Desarrollo Humano Oportunidades (Refrendo 2013) | OP303 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2013 | 68060.13 | 68060.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 98009 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140100285911 | Ed826 Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 6 X 8 Mts. Por Sustitución En La Escuela Primaria Benito Juárez Con Clave 27dpr1056m (Fam Básico 2014) | ED826 | Tabasco | Centro | Boquerón 2da. Sección (El Barquillo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1630491.56 | 1457177.78 | 1457177.78 | 1457177.78 | 1457177.78 | 1457177.78 | 1457177.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200320623 | Ed852 Construc. De Un Aula Didáct. De 6x8 Mt, Direc., Serv. Sanit. Y Obra Exte. Y Reconst. Y Remod. En Los Edif. A, C, D, Y Obra Ext., En La Prim. Ramón Sosa Torres Con Clave 27dpr1495k(Fam Bás 2014) | ED852 | Tabasco | Cárdenas | El Golpe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 2303378.35 | 2288200.21 | 2288200.21 | 2288200.21 | 2288200.21 | 2288200.21 | 2288200.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200320671 | Ed869 Construcción De Subestación Eléctrica De 50 Kva., En La Telesecundaria Francisco González Bocanegra Con Clave 27etv0314b (Fam Básico 2014). | ED869 | Tabasco | Paraíso | Andrés García (La Isla) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 957868.04 | 946331.05 | 946331.05 | 946331.05 | 946331.05 | 946331.05 | 946331.05 | 100 | 0 | Equipamiento | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200320736 | Construcc.De Seis Aulasdidácts. De6x8mt, Direcc.,Serv.Sanit.,Subest.Eléct.,Plza.Cív.,Cerc.Perimt. Y Obraexte., En Prim.Denva.Creac. Profr.Miguelsoberanesrivera Conclave27dpr0265l(Fambásico2014). | ED868 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 3695121.89 | 3687623.57 | 3687623.57 | 3687623.57 | 3687623.57 | 3687623.57 | 3687623.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200320760 | Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6 X 8 Mt, Dirección, Servicio Sanitario Y Obra Exter. (Porsustitución), En La Primaria José María Morelos Con Clave 27dpr0692e (Fam Básico 2014). | ED870 | Tabasco | Macuspana | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 1900478.3 | 1818448.61 | 1818448.61 | 1818448.61 | 1818448.61 | 1818448.61 | 1818448.61 | 100 | 0 | Espacios educativos A.L.T.A. (Construcción) | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200320765 | Ed858 Construcción De Tres Aulas Didácticas En Planta Alta De Estructura U-2c Y Obra Exterior, En La Sec. General Luis Donaldo Colosio Murrieta Con Clave 27des0034n (Fam Básico 2014) | ED858 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 2357344.78 | 2253575.7 | 2253575.7 | 2253575.7 | 2253575.7 | 2253575.7 | 2253575.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 556 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200320796 | Ed872 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior, En La Telesecundaria Luis Ramón Suarez Con Clave 27etv0088w (Fam Básico 2014). | ED872 | Tabasco | Cárdenas | Habanero 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 2334550.59 | 2189073.08 | 2189073.08 | 2189073.08 | 2189073.08 | 2189073.08 | 2189073.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200320872 | Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio C Y Obra Exterior, En La Secundaria Técnica No. 10 Con Clave 27dst0010w (Fam Básico 2014). | ED875 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 2232047.56 | 2197825.87 | 2197825.87 | 2197825.87 | 2197825.87 | 2197825.87 | 2197825.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200320920 | Ed878 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios B, E Y Obra Exterior, En La Secundaria General Alfonso Caparroso Santamaría Con Clave 27des0024g (Fam Básico 2014). | ED878 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1905796.17 | 1905796.17 | 1905796.17 | 1905796.17 | 1905796.17 | 1905796.17 | 1905796.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 887 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200321015 | Const. De Serv. Sanit. A Circ. Y Obra Ext. Y Recons. Y Remod. En Los Edif. A, B, C, D, E, F, G, H Y Obra Ext, En La Teles. Guadalupe Antonio De La Cruz Con Clave 27etv0111g (Fam Básico 2014). | ED867 | Tabasco | Macuspana | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 2608196.01 | 2311840.8 | 2311840.8 | 2311840.8 | 2311840.8 | 2311840.8 | 2311840.8 | 100 | 0 | Espacios educativos A.L.T.A. (Construcción) | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200322546 | Conclusión De La Construcción Del Centro De Investigación De Ciencia Y Tecnología Aplicada, En La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2014) | ED910 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 35000000 | 34723767.11 | 34723767.11 | 34723767.11 | 33477468.7 | 33477468.7 | 33477468.7 | 96.4108 | 0 | Metros Cuadrados | 29253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200322575 | Ed911 Construcción De Edificio De Aulas Y Cubículos Para El Nuevo Campus Multidisciplinario (Ciudad Del Conocimiento), En La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2014) | ED911 | Tabasco | Centro | Dos Montes | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 34613786 | 27183576.59 | 27183576.59 | 27183576.59 | 27183576.59 | 27183576.59 | 27183576.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 971 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200322622 | Ed918 Construc. De La 1ra. Etapa De La Unidad De Producción Animal De La Div. De Ing. Y Ciencias Agropecuarias, En La Univ. Popular De La Chontalpa, Con Clave 27msu0025e.(Famsuperior2014). | ED918 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 3179000 | 3115221.19 | 3115221.19 | 3115221.19 | 3115221.19 | 3115221.19 | 3115221.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5869 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200322633 | Ed912 Const. De Tech. Para Com. Del Ta. De Alim. Y Beb., Habit. De Sanit., Coc. Y Admón. Del Cen. De Integ. Y Rec. Interc., En La Univ. Interc. Del Edo. De Tab., Con Clave 27msu0009n. (Fam Sup. 2014) | ED912 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 700000 | 649987.97 | 649987.97 | 649987.97 | 649987.97 | 649987.97 | 649987.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15041 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200322639 | Terminación De La Planta Alta De La Ampliación De La Biblioteca Para Cubículos De Maestros, En La Universidad Popular De La Chontalpa, Con Clave 27msu0025e. (Fam Superior 2014). | ED919 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 990292.94 | 990292.94 | 990292.94 | 990292.94 | 990292.94 | 990292.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5869 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200322648 | Ed920 Construcción De La 1ra. Etapa Del Almacén General, En La Universidad Popular De La Chontalpa, Con Clave 27msu0025e. (Fam Superior 2014). | ED920 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 990000 | 981656.74 | 981656.74 | 981656.74 | 981656.74 | 981656.74 | 981656.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5869 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200322664 | Ed921 Construcción De La 1ra. Etapa Del Centro De Investigación Y Desarrollo De Ciencias Sociales Y Admivas., En La Universidad Popular De La Chontalpa, Con Clave 27msu0025e. (Fam Superior 2014). | ED921 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1670047 | 1670046.94 | 1670046.94 | 1670046.94 | 1670046.94 | 1670046.94 | 1670046.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5869 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200322681 | Ed922 Construcción De La 1ra. Etapa Del Campo De Investig. Y Desarrollo De Ingenierías Y Ciencias Agropecuarias, En La Univ. Popular De La Chontalpa, Con Clave 27msu0025e. (Fam Superior 2014). | ED922 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 2665000 | 2609921.55 | 2609921.55 | 2609921.55 | 2609921.55 | 2609921.55 | 2609921.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5869 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200322684 | Ed915 Construcción De Teatro Al Aire Libre Para Artes Escénicas De La Licenciatura De Lengua Y Cultura, En La Universidad Intercultural Del Estado De Tabasco, Con Clave 27msu0009n. (Fam Superior 2014) | ED915 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 399261.2 | 399261.2 | 399261.2 | 399261.2 | 399261.2 | 399261.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 505 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140300369096 | Ed943 Construcción De 2 Aulas Didácticas A Circulación En Estructura U2c Primer Nivel Y Obra Exterior, En El Colegio De Bachilleres Plantel No. 33. (Fam Media Superior 2014). | ED943 | Tabasco | Centro | Luis Gil Pérez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 1258984.92 | 1186863 | 1186863 | 1186863 | 1186863 | 1186863 | 1186863 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 454 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140300369149 | Ed945 Reconstrucción Y Remodelación Del Sistema Eléctrico En Media Y Baja Tensión Y Obra Exterior, En El Cecyte No 1. (Fam Media Superior 2014). | ED945 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán (San Fernando) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1822520.13 | 1805850.6 | 1805850.6 | 1805850.6 | 1805850.6 | 1805850.6 | 1805850.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 751 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140300369158 | Ed926 Construcc. De 1 Módulo, Serv. Sanit. (Con Núcleo Hombre Y Mujer Con Cap. Diferentes) A Circulac. En Estruct.U1c Y Ob.Ext., En Colegio De Bachilleres Plantel No.29. (Fammediasuperior2014). | ED926 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1390433.43 | 1348249.78 | 1348249.78 | 1348249.78 | 1348249.78 | 1348249.78 | 1173339.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140300369178 | Construcción De Cuatro Aulas Didáticas En Estructura U2c En Planta Alta Y Obra Exterior, En El Cecyte No 17. (Fam Mediasuperior 2014) | ED948 | Tabasco | Jalapa | Francisco J. Santamaría (Cacao) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 2690122.41 | 2073480.42 | 2073480.42 | 2073480.42 | 2073480.42 | 2073480.42 | 2073480.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140300369179 | Ed927 Construcción De 2 Aulas Didácticas A Circulación En Estructura U2c Primer Nivel Y Obra Exterior, En El Colegio De Bachilleres Plantel No. 41. (Fam Media Superior 2014). | ED927 | Tabasco | Cárdenas | Miguel Hidalgo 2da. Sección A (El Eden) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1258984.92 | 1224401.84 | 1224401.84 | 1224401.84 | 1224401.84 | 1224401.84 | 1224401.84 | 100 | 0 | Espacios educativos A.L.T.A. (Construcción) | 740 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140300369216 | Ed929 Construcción De 2 Aulas Didácticas A Circulación En Estructura U2c Primer Nivel Y Obra Exterior, En El Colegio De Bachilleres Plantel No. 43 (Fam Medio Superior 2014). | ED929 | Tabasco | Centla | Simón Sarlat | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1258984.92 | 1214927.11 | 1214927.11 | 1214927.11 | 1214927.11 | 1214927.11 | 1214927.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 352 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140300369262 | Ed941 Construcción De 2 Aulas Didácticas A Circulación En Estructura U2c Primer Nivel Y Obra Exterior, En El Colegio De Bachilleres Plantel No. 50 (Fam Media Superior 2014). | ED941 | Tabasco | Paraíso | Chiltepec (Sección Tanque) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1258984.92 | 1222315.52 | 1222315.52 | 1222315.52 | 1222315.52 | 1222315.52 | 1222315.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140300369469 | Ed932 Adquisición De Equipamiento Especializado Para La Universidad Tecnológica Del Usumacinta Con Clave 27msu0028b (Fam Superior 2014) | ED932 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 2000000 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1165586.25 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 577 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140300401566 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Del Camino: E.C. (Cardenas - Comalcalco) - Santa Rosalia, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 040 | JE143 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 2406344 | 2313085.08 | 2313085.08 | 2313085.08 | 2313085.08 | 2313085.08 | 2313085.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 5128 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140400408821 | Modernización De La Carretera Villahermosa-Nacajuca 1a. Etapa | FMTAB-CDZMV-261-2014 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 57579748 | 57579748 | 57579748 | 49901508.81 | 49901508.73 | 49901508.73 | 49901508.73 | 86.665 | 0 | KM DE CAMINOS (CONSTRUCCIÓN) | 644629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140400409455 | Construcción Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Las Colonias Santa Lucía; El Recreo Y José María Pino Suárez; Sector Asunción Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Villahermosa; Tabasco | FMTAB-CDZMV-262-2014 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE CENTRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 57826487 | 57826487 | 57826487 | 57384812.83 | 56063364.36 | 56063364.36 | 56063364.36 | 96.951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140400418863 | Ed952 Construcción De Un Aula Didáctica, Biblioteca En Estructura U-1c Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Técnica Aureliano Barjau Hernández, Con Clave 27dst0022a. (Fam Básico 2014). | ED952 | Tabasco | Jalpa de Méndez | La Pera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1672035.1 | 1670430.04 | 1670430.04 | 1670430.04 | 1670430.04 | 1670430.04 | 1670430.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140400420465 | T.V. Benito Juárez García. | ED085 | Tabasco | Comalcalco | Arena 1ra. Sección | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 958125.8 | 193789.31 | 193789.31 | 193789.31 | 193789.31 | 193789.31 | 193789.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100476173 | Construcción De Servicio Sanitario A Circulación Aislado De 6x8 Mts., Y Obra Exterior, En La Primaria Andrés Sánchezmagallanes, Con Clave 27dpr1024u. (Economías Fam Básico 2014). | EDD04 | Tabasco | Cárdenas | Coronel Gregorio Méndez Magaña | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 690779.16 | 667704.96 | 667704.96 | 667704.96 | 667704.96 | 667704.96 | 667704.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 381 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100478882 | Construcción De Tres Cuarteles Regionales Para La Policía Estatal En Las Zonas Centro Y Frontera Del Estado De Tabasco (Refrendo 2014) | SP301 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 48 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN LA SPF CON OFICIO RLB0348- 2016 DE FECHA 30 -12-2016 POR 13,000,000.00 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN LA SPF CON OFICIO RLB0348- 2016 DE FECHA 30 -12-2016 POR 13,000,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100493463 | (Op029) Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Cubierta Autosoportante Primera Etapa (Rem. 2014) | OP029 | Tabasco | Tenosique | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Deporte | Terminado | 2014 | 793619.38 | 759494.85 | 759494.85 | 759494.85 | 759494.85 | 759494.85 | 759494.85 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CANCHA / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO/FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SU CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100493694 | (Ad001) Ad014-Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Adquisición De Armas Y Equipo Policiaco) | AD001 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2014 | 1868654.5 | 1868383.9 | 1868383.9 | 1868383.9 | 1771871.85 | 1771871.85 | 1771871.85 | 94.8345 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PAQUETE / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. SE REFRENDÓ ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100493959 | (Op023) Op151-Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema Integral De Agua Potable, Francisco I Madero Ríos Y 7 Comunidades Del Municipio De Tenosique, Tabasco (Incluye Planta Potabilizadora | OP023 | Tabasco | Tenosique | Francisco I. Madero Ríos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 613329.16 | 613329.16 | 613329.16 | 613329.16 | 613329.16 | 613329.16 | 613329.16 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100493989 | (Op022) Op150-Estudio Y Proyecto Del Sistema Integral De Agua Potable, Poblado La Palma Y 14 Comunidades Del Municipio De Tenosique, Tabasco (Inluye Planta Potabilizadora) | OP022 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 2385000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100494040 | (Op024) Op152-Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En Lucio Blanco, Municipio De Tenosique, Tabasco | OP024 | Tabasco | Tenosique | Lucio Blanco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 343729.72 | 343729.72 | 343729.72 | 343729.72 | 343729.72 | 343729.72 | 343729.72 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100494094 | (Op027) Op157-Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Constitución Entre La Calle 26 Y Calle 28 | OP027 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2014 | 466830.77 | 456240.25 | 456240.25 | 456240.25 | 456240.25 | 456240.25 | 456240.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100494130 | (Op026) Op156-Remodelación De La Calle 26 | OP026 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2014 | 5436501.05 | 5431900.94 | 5431900.94 | 5431900.94 | 5431900.94 | 5431900.94 | 5431900.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100494147 | (Op021) Construcción Del Parque Deportivo De Beisbol, Segunda Etapa | OP021 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Deporte | Terminado | 2014 | 3285561.35 | 3285561.35 | 3285561.35 | 3285561.35 | 3285561.35 | 3285561.35 | 3285561.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150200534081 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Rem. 2014) | OP028 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2014 | 780320.6 | 756975.42 | 756975.42 | 756975.42 | 756975.42 | 756975.42 | 756975.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO/FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SU CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150200535300 | Proyecto Estructural Puente Puyacatengo, Teapa - Tacotalpa Km 1 820, Municipio De Teapa. | JE196 | Tabasco | Teapa | San José Puyacatengo (Chapingo) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 700000 | 669706 | 669706 | 669706 | 669706 | 669706 | 669706 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 5045 | 0 | 100 | Financiera: ESTUDIO CONCLUIDO / Física: ESTUDIO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150200535388 | Proyecto Estructural Puente La Ratonera, Ra. Cumuapa 1ra. Secc. - La Ratonera, Km. 3 700, Municipio De Cunduacan. | JE197 | Tabasco | Cunduacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 450000 | 438388.71 | 438388.71 | 438388.71 | 438388.71 | 438388.71 | 438388.71 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1220 | 0 | 100 | Financiera: ESTUDIO CONCLUIDO / Física: ESTUDIO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150200535667 | Proyecto Estructural Puente Oxolotán - Tomás Garrido, Km. 1 680, Municipio De Tacotalpa. | JE198 | Tabasco | Tacotalpa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 450000 | 446611.61 | 446611.61 | 446611.61 | 446611.61 | 446611.61 | 446611.61 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 5027 | 0 | 100 | Financiera: ESTUDIO CONCLUIDO / Física: ESTUDIO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150200535815 | Proyecto Estructural Del Puente Vehicular Mixto Del Camino: Poblado Ayapa - Soyatáco, Km. 1 100, (Sector Ensenada), Municipio De Jalpa De Méndez. | JE199 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 450000 | 423411.68 | 423411.68 | 423411.68 | 423411.68 | 423411.68 | 423411.68 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 3436 | 0 | 100 | Financiera: ESTUDIO CONCLUIDO / Física: ESTUDIO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150200536405 | Fort. De Los Servs. De Salud Del Hospital Regional De Alta Especialidad De La Mujer Con Equipo De Bombeo Para Evitar Inundaciones En Las Inst. Hospit. Con Rec.De Econ. Del Ramo 33 Fii Fassa 2014 | SSU67 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 27651 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150200536453 | Adq. De Bienes Informaticos Con Recursos De Economias Del Ramo 33 Fondo Ii Fassa 2014 | SSU73 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2686190.9 | 2932307.38 | 2932307.38 | 2932307.38 | 2932307.38 | 2932307.38 | 2932307.38 | 100 | 0 | Equipamiento | 1593432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150200536487 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Medico Con Recursos De Economias Del Ramo 33 Fondo Ii Fassa 2014 | SSU74 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2014 | 2115494.65 | 1051860.74 | 1051860.74 | 1051860.74 | 1051860.74 | 1051860.74 | 1051860.74 | 100 | 0 | Equipamiento | 1593432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150200536520 | Adquisicion De Bienes Informaticos Para Fortalecimiento De Los Sistemas De Informacion En Salud Con Recursos De Economias Del Ramo 33 Fondo Ii Fassa 2014 | SSU78 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 2000000 | 1967209.2 | 1967209.2 | 1967209.2 | 1967209.2 | 1967209.2 | 1967209.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300571766 | Ede73 Adquis. De Equip. Especiali. Para Las Áreas De Estud. Y Prác. De Turismo Y Paramédico En La Univ. Tecno. Del Usumacinta Con Clave 27msu0028b. (Economías Fam Superior 2014). | EDE73 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 740475.6 | 271274.12 | 271274.12 | 271274.12 | 271274.12 | 271274.12 | 271274.12 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 577 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300574519 | Eda27 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, E, En La Escuela Secundaria Netzahualcóyotl, Con Clave 27ees0101u. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA27 | Tabasco | Balancán | Netzahualcóyotl (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 2218136 | 36294.18 | 36294.18 | 36294.18 | 36294.18 | 36294.18 | 36294.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300574548 | Eda29 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D, En La Escuela Primaria Martha Hernández De Montejo, Con Clave 27dpr0097f. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA29 | Tabasco | Centro | Buena Vista 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 2283752 | 2249339.87 | 2249339.87 | 2249339.87 | 2249339.87 | 2249339.87 | 2249339.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300574565 | Eda30 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Dr. Tomás Díaz Bartlett, Con Clave 27dpr0127j. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA30 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 4032623 | 1064296.32 | 1064296.32 | 1064296.32 | 1064296.32 | 1064296.32 | 1064296.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300574609 | Eda32 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, C Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Francisco González Bocanegra, Con Clave 27ejn0073e. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA32 | Tabasco | Centro | La Lima | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1249368 | 77566.84 | 77566.84 | 77566.84 | 77566.84 | 77566.84 | 77566.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300574676 | Eda35 Reconstr. Y Remodelación En Los Edificios C, D, E, F Y Obra Ext., En La Esc. Telesecundaria Isidro García Jimenez, Con Clave 27etv0214c. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA35 | Tabasco | Cunduacán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 2008797 | 45166.75 | 45166.75 | 45166.75 | 45166.75 | 45166.75 | 45166.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300574975 | Eda36 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios D, E, F Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Vicente Castillo Pérez, Con Clave 27dpr1589z. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA36 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1399665 | 145132.62 | 145132.62 | 145132.62 | 145132.62 | 145132.62 | 145132.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300574995 | Eda37 Cons. De Un Aula De 6.00x8.00 Mts. Y Ob. Ext. (Incluye Demo.) Y Rec. Y Rem. En Los Edif. A, B Y Obra Ext., J N Dalia Márquez De Hdez., Cct 27djn0091v. (Econ. Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA37 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo) | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1105582 | 5366.95 | 5366.95 | 5366.95 | 5366.95 | 5366.95 | 5366.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575140 | Eda40 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Alfonso H. Herrera, Con Clave 27etv0352e. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA40 | Tabasco | Jonuta | Federico Álvarez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1539757 | 338230.34 | 338230.34 | 338230.34 | 338230.34 | 338230.34 | 338230.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575163 | Eda41 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios B, C Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Manuel Gil Y Sáenz, Con Clave 27dpr1475x. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA41 | Tabasco | Macuspana | La Escalera | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 762141 | 34719.01 | 34719.01 | 34719.01 | 34719.01 | 34719.01 | 34719.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575181 | Eda43 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D, H, En La Escuela Secundaria Cuauhtémoc, Con Clave 27ees0017w. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA43 | Tabasco | Nacajuca | Mazateupa | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 2254097 | 753866.29 | 753866.29 | 753866.29 | 753866.29 | 753866.29 | 753866.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575193 | Eda44 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Corl. Lino Merino, Con Clave 27etv0118z. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA44 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 447682 | 233029.11 | 233029.11 | 233029.11 | 233029.11 | 233029.11 | 233029.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575217 | Eda70 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Niños Héroes, Con Clave 27etv0439j. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA70 | Tabasco | Cárdenas | Poza Redonda 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1999541 | 602071.33 | 602071.33 | 602071.33 | 602071.33 | 602071.33 | 602071.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575267 | Eda71 Const. De Tres Aulas Did., Serv. Sani. De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Ext. (Incluye Dem.), En La Esc. Prim. Profra. Ros. Ma. Gutiérrez Eskildsen, Cct 27dpr1616f. (Econ. Faeb 2014) (Esc. Digna). | EDA71 | Tabasco | Centro | Plátano y Cacao 2da. Sección (La Isla) | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1857242 | 14088.28 | 14088.28 | 14088.28 | 14088.28 | 14088.28 | 14088.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575284 | Eda72 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, E, G Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Efraín Ramírez G., Con Clave 27dpr0201a. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA72 | Tabasco | Centro | Estanzuela 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1979087 | 91204.46 | 91204.46 | 91204.46 | 91204.46 | 91204.46 | 91204.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575307 | Eda73 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, E Y Obra Ext., En La Escuela Primaria Luz Del Carmen De La Cruz Zalaya, Con Clave 27dpr1956d. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA73 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1735996 | 960515.72 | 960515.72 | 960515.72 | 960515.72 | 960515.72 | 960515.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575420 | Eda75 Reconst. Y Remodelación En Los Edificios H, I, J Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Alberto Correa Zapata, Con Clave 27etv0004y. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA75 | Tabasco | Centro | Lázaro Cárdenas 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 1207175 | 937416.49 | 937416.49 | 937416.49 | 937416.49 | 937416.49 | 937416.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 293 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575433 | Eda85 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios B, C Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria 21 De Marzo, Con Clave 27dpr0628d. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA85 | Tabasco | Macuspana | Alcalde Mayor | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1148620 | 618862.76 | 618862.76 | 618862.76 | 618862.76 | 618862.76 | 618862.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575443 | Eda77 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios D, E, F, En La Escuela Primaria Pensamiento Liberal, Con Clave 27dpr0467h. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA77 | Tabasco | Huimanguillo | Palo Mulato (Zapotal) | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 1804833 | 34573.94 | 34573.94 | 34573.94 | 34573.94 | 34573.94 | 34573.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575452 | Eda86 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios C, D Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Con Clave 27dpr0686u. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA86 | Tabasco | Macuspana | Límbano Blandín 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 838528 | 290630.72 | 290630.72 | 290630.72 | 290630.72 | 290630.72 | 290630.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575454 | Eda78 | EDA78 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 1187761 | 531709.87 | 531709.87 | 531709.87 | 531709.87 | 531709.87 | 531709.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575475 | Eda80 Reconst. Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Indígena Rosario Ma. Gutiérrez Eskildsen, Con Clave 27dcc0018x. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA80 | Tabasco | Jonuta | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1370156 | 151110.93 | 151110.93 | 151110.93 | 151110.93 | 151110.93 | 151110.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575489 | Eda88 Const. De Cuatro Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Ob. Ext. (Incluye Demolición), En La Esc. Pri. Vicente Guerrero, Con Clave 27dpr0754a. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA88 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 1514244 | 741969.89 | 741969.89 | 741969.89 | 741969.89 | 741969.89 | 741969.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575492 | Eda82 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Indígena El Mundo Felíz, Con Clave 27dcc0109o. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA82 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán (San Fernando) | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 1984644 | 214204.27 | 214204.27 | 214204.27 | 214204.27 | 214204.27 | 214204.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575504 | Eda83 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, F, En La Escuela Primaria Francisco J. Santamaría, Con Clave 27dpr0637l. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA83 | Tabasco | Macuspana | Nueva División del Bayo (Guatemala) | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 1954264 | 25170.98 | 25170.98 | 25170.98 | 25170.98 | 25170.98 | 25170.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575521 | Eda84 Reconst. Y Rem. En Los Edif. A, B Y Obra Ext. Y Const. De Acceso, Plaza Cívica Y Barda Perimetral, En La Esc Prim Guillermo Prieto, Cct 27dpr0675o (Econ. Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA84 | Tabasco | Macuspana | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 926699.47 | 313928.71 | 313928.71 | 313928.71 | 313928.71 | 313928.71 | 313928.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575533 | Eda91 Reconst. Y Rem. En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Gregorio Méndez Magaña, Con Clave 27etv0316z. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA91 | Tabasco | Tenosique | Emiliano Zapata 2da. Sección (El Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 1372320 | 1314286.35 | 1314286.35 | 1314286.35 | 1314286.35 | 1314286.35 | 1314286.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300575568 | Eda93 Construcción De Subestación Eléctrica De 112.5 Kva Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Profra. Josefina De Los Santos Q. Con Clave 27dpr1698f. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). | EDA93 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 854968 | 659900 | 659900 | 659900 | 659900 | 659900 | 659900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 453 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150300576481 | Adquisición De Equipo Informático Y Reloj Checador Para El Fortalecimiento De Las Acciones De Salud De La Jurisdicción Sanitaria De Comalcalco Con Economías Del Ramo 33 Fii Fassa 2014 | SSU96 | Tabasco | Comalcalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2014 | 48957.18 | 48957.16 | 48957.16 | 48957.16 | 48957.16 | 48957.16 | 48957.16 | 100 | 0 | Equipamiento | 91213 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150400598176 | Ede75 Construcción De Subestación Eléctrica De 112.5 Kva Y Obra Exterior, En La Telesecundaria Florentino Hernández, Con Clave 27etv0094g. (Economías Fam Básico 2014). | EDE75 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2014 | 765100.2 | 734882.47 | 734882.47 | 734882.47 | 734882.47 | 734882.47 | 734882.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150400607758 | Adquisición De Equipo De Administración Y Licencias De Software, Del Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus, ( Con Economías Del Fassa 2014) | SSV82 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 1476644 | 1285501.79 | 1285501.79 | 1285501.79 | 1285501.79 | 1285501.79 | 1285501.79 | 100 | 0 | Equipamiento | 1584835 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150400607794 | Fortalecimiento A Los Servicios De Salud De La Jurisdicción Sanitaria De Cárdenas (Economías Del Fassa 2014) | SSV86 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 1215824.48 | 551170.05 | 551170.05 | 551170.05 | 551170.05 | 551170.05 | 551170.05 | 100 | 0 | Equipamiento | 250040 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150400607826 | Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Del Hospital General De Villa Benito Juárez, Macuspana Con Economías Del Fassa 201 | SSV87 | Tabasco | Macuspana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 694944 | 694840 | 694840 | 694840 | 694840 | 694840 | 694840 | 100 | 0 | Equipamiento | 37556 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100626945 | K-277 Reposición Del Tramo De Tubería Colapsada De Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad, C Laguna Mecoacan Esq. C Laguna Covadonga, C Laguna La Palma Entre La C La Majahua, Machona | K-277 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1371607.58 | 1363841.87 | 1363841.87 | 1363841.87 | 1363841.87 | 1363841.87 | 1363841.87 | 100 | 0 | Lote | 300 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100627049 | 197 Aire Acondicionado Para La Dirección De Programacion | 197 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100627106 | 273 Mobiliario De Los Registros Civiles | 273 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 65917 | 64458.88 | 64458.88 | 64458.88 | 64458.88 | 64458.88 | 64458.88 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100627109 | 278 Adquisición De Equipos | 278 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 132126.16 | 126894.56 | 126894.56 | 126894.56 | 126894.56 | 126894.56 | 126894.56 | 100 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100627116 | 280 Mobiliario De Oficina Para Servicios Municipales. | 280 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 348669.2 | 346633.24 | 346633.24 | 346633.24 | 346633.24 | 346633.24 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100637279 | Fortalecimiento De Los Servicios De Salud Del Hospital Regional De Alta Especialidad De La Mujer Con Equipo De Bombeo Para Evitar Inundaciones En Las Instalaciones Hospitalarias | SSU67 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2015 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 27651 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100637283 | Adquisición De Bienes Informáticos Con Recursos De Economías Del Ramo 33 Fassa 2014 | SSU73 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 571091.96 | 456216.4 | 456216.4 | 456216.4 | 456216.4 | 456216.4 | 456216.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 1593432 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100637288 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Médico Con Recursos De Economías Del Ramo 33 Fassa 2014 | SSU74 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 11321.6 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 100 | 0 | Equipamiento | 1593432 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100637322 | Adquisición De Equipo De Administración Y Licencias De Software Del Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus, (Economías Del Fassa 2014) | SSV82 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 191049.21 | 191049.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1584835 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100637325 | Fortalecimiento A Los Servicios De Salud De La Jurisdicción Sanitaria De Cárdenas (Economías Fassa 2014) | SSV86 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 179441.84 | 126441.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 250040 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160100637332 | Adquisición De Equipo De Administración Para Control De Acceso Al Centro De Datos Y Cuartos De Control De Telecomunicaciones De Oficina Central De La Unidad De Tecnologías De La Información | SSW10 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2383900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200640935 | Ede91 Adquisición De Equipo De Cómputo De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Dirección General). (Economías Fam Media Superior 2014). Recursos Provenientes Del 2015. | EDE91 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 24474.8 | 20354.18 | 20354.18 | 20354.18 | 20354.18 | 20354.18 | 20354.18 | 100 | 0 | Equipamiento | 575 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200641460 | Ede90 Adq. De Equip. De Aire Acondicionado Tipo Mini Split, Cap. 24000 Btu, Para El Cobatab, Dir Gral. (Eco. Fam Media Superior 2014) Rec. Prov. 2015. | EDE90 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 103425.43 | 71009.4 | 71009.4 | 71009.4 | 71009.4 | 71009.4 | 71009.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200641471 | Ede92 Adquisición De Mobiliario De Oficina Para El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Dirección General). (Economías Fam Media Superior 2014). Recursoss Provenientes Del 2015. | EDE92 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 849.88 | 843.44 | 843.44 | 843.44 | 843.44 | 843.44 | 843.44 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 575 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200641472 | Ede93 Adquisición De Equipo De Aire Acondicionado De 24000 Btu En El Colegio De Bachilleres De Tabasco (Dirección General) (Economías Fam M.S. 2014). Recursos Provenientes Del 2015. | EDE93 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 18974.57 | 10144.2 | 10144.2 | 10144.2 | 10144.2 | 10144.2 | 10144.2 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 74516 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200641474 | Ede94 Adquisición De Videograbación En El Colegio De Bachilleres De Tbasco (Dirección General) (Economías Fam M.S. 2014). Recursos Provenientes Del 2015. | EDE94 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 48986.35 | 48763.01 | 48763.01 | 48763.01 | 48763.01 | 48763.01 | 48763.01 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 74516 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200641475 | Ede95 Adquisición De Equipo De Computo E Impresión, En El Ciolegio De Bachilleres De Tabasco (Dirección General) (Economías Fam M.S. 2014) Recursos Provenientes Del 2015 | EDE95 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 34898.46 | 34882.5 | 34882.5 | 34882.5 | 34882.5 | 34882.5 | 34882.5 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 74516 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200641477 | Ede96 Adquisición De Mobiliario De Oficina En El Colegio De Bachilleres De Tabasco (Dirección General) (Economías Fam M.S. 2014) Recursos Provenientes Del 2015. | EDE96 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 4958.4 | 4190.79 | 4190.79 | 4190.79 | 4190.79 | 4190.79 | 4190.79 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 74516 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200641479 | Ede97 Adquisición De Equipo De Proyección (Proyectores) Para La Universidad Politécnica Del Centro (Economías Fam Superior 2014) Recursos Provenientes Del 2015. | EDE97 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 38334.27 | 12356.09 | 12356.09 | 12356.09 | 12356.09 | 12356.09 | 12356.09 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 691 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200641481 | Adquisión De Equipo De Aire Acondicionado Tipo Ventana,En La Universidad Intercultural Del Estado De Tabasco (Enonomías Fam Superior 2014) Recursos Provenientes Del 2015. | EDE98 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 18167.6 | 16228.4 | 16228.4 | 16228.4 | 16228.4 | 16228.4 | 16228.4 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 505 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200664461 | K-365 Bombas Sumergibles Que Serán Utilizadas En El Gran Salón Villahermosa Del Parque Tomás Garrido Canabal | K-365 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 20416 | 20416 | 20416 | 20416 | 20416 | 20416 | 20416 | 100 | 0 | Piezas | 353577 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200664466 | K-367 Mantenimiento De Las Fuentes Danzarinas Del Parque Juárez | K-367 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 164803.74 | 164803.74 | 164803.74 | 164803.74 | 164803.74 | 164803.74 | 164803.74 | 100 | 0 | Lote | 300000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200664469 | 347 Aire Acondicionado Para La Subdirección De Regulación Y Bodega De La Dirección De Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales | 347 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200664472 | 348 Adquisición De 5 Podadoras, 2 Desbrozadoras, 1 Moto Sierra Y 1 Moto Sierra De Extención, Para El Mantenimiento De Unidades Deportivas | 348 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2014 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 100 | 0 | Piezas | 640359 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200664474 | 349 Nobreaks Para La Subdirección De Recursos Materiales Y Servicios Generales | 349 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200664482 | 366 Adquisición De Ventiladores De Pedestal Industrial | 366 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 32148.01 | 32148.01 | 32148.01 | 32148.01 | 32148.01 | 32148.01 | 32148.01 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200671605 | (Ad001-Ad014) Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Adquisición De Armas Y Equipo Policiaco) | AD001 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2014 | 96782.65 | 94445.46 | 94445.46 | 94445.46 | 94445.46 | 94445.46 | 94445.46 | 100 | 0 | Equipamiento | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160300736983 | Edg07 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Juan N. Álvarez, Con Clave 27dpr1455j. (Economías Fam Básico 2014 | EDG07 | Tabasco | Centro | Aztlán 4ta. Sección (Corcho y Chilapilla) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 480639.19 | 476374.38 | 476374.38 | 476374.38 | 476374.38 | 476374.38 | 476374.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160300737026 | Edg11 Adecuacion De Estacionamiento Con Estructura Metálica Para Soporte De Fotoceldas Solares, En La Universidad Popular De La Chontalpa. (Economías Fam Superior 2014). | EDG11 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 118857.24 | 115090.87 | 115090.87 | 115090.87 | 115090.87 | 115090.87 | 115090.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5077 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160300737062 | Adquisición De Mobiliario Escolar Para Planteles Del Nivel Básico. (Productos Financieros Fam Básico 2014). | EDH05 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 14133.09 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160400815999 | Brindar Atencion Curativa En Consulta Externa General (Economias Del Fassa 2014) | SSY46 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud del Estado de Tabasco | Salud | Terminado | 2014 | 53000 | 52155.84 | 52155.84 | 52155.84 | 52155.84 | 52155.84 | 52155.84 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 2333646 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160400816070 | Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Con La Adquisicion De Bienes Informaticos Con Recursos De Economias 2014 Fassa | SSY01 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud del Estado de Tabasco | Salud | Terminado | 2014 | 605000 | 600161.61 | 600161.61 | 600161.61 | 600161.61 | 600161.61 | 600161.61 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 2431339 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160400816949 | Edj13 Adquisición De Equipamiento Para Los Planteles Del Nivel Básico (Economías Faeb 2014). | EDJ13 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2014 | 1231633.32 | 1193596.5 | 1193596.5 | 1193596.5 | 1193596.5 | 1193596.5 | 1193596.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 2055 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160400822742 | Ot689.-Rehabilitacion Y Ampliacion De Alojamiento De Personal Del Puesto Militar De Seguridad "Tonala" (1ra. Etapa), Km. 44 Carretera Federal No. 180 Ej. Mpio. De Huimanguillo, Tabasco. | OT689 | Tabasco | Huimanguillo | La Ceiba 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 2900658 | 2900571.59 | 2900571.59 | 2900571.59 | 2900571.59 | 2900571.59 | 2900571.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100470408 | Fortalecimiento De Los Programas De La Direccion De Salud Mental A Traves De La Compra De Bienes Informaticos | SST71 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 202800 | 202800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 44222 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100470455 | Aquisicion De Bienes Muebles Para El Equipamiento De La Sala De Videoconferencias De La Unidad De Tecnologias De La Informacion | SST69 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 510438 | 510437.18 | 510437.18 | 510437.18 | 510437.18 | 510437.18 | 510437.18 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 1593432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100470492 | Fortalecimiento A La Direccion De Atencion Medica, Mediante La Adquisicion De Bienes Informaticos. 2015 | SST77 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 1145769 | 511910.32 | 511910.32 | 511910.32 | 511910.32 | 511910.32 | 511910.32 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100470516 | Operacion Del Sistema De Informacion De Atencion Pre Hospitalaria | SST78 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 2359444 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100470576 | Atencion Medica Pre Hospitalaria Y Rescate De La Direccion Del Sistema Estatal De Urgencias | SST79 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 375000 | 305044.04 | 305044.04 | 305044.04 | 305044.04 | 305044.04 | 305044.04 | 100 | 0 | Equipamiento | 682984 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100470585 | Adquisiciones De Bienes Informaticos Y Equipos De Administracion De La Direccion De Calidad Y Educacion En Salud | SST82 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 437000 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 2415082 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100470614 | Fortalecimiento De Los Servicios De Salud Bucal, Para La Adquisicion De Equipo Medicos, Para El Centro De Referencia De Especialidades Odontologicas | SSU31 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 102625.07 | 67124.56 | 67124.56 | 67124.56 | 67124.56 | 67124.56 | 67124.56 | 100 | 0 | Equipamiento | 691382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100475722 | Edd24 Const. De Tres Au.Did. De 6x8mts. Direc., Serv. Sanit., Au. De U.Múltip. Y Ob.Ext.,Inc. Demol. En La Esc.Prim. Indíg. Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave27dpb0054g. Fam Básico 2015. | EDD24 | Tabasco | Centro | La Manga | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 2652429 | 515074.37 | 515074.37 | 515074.37 | 515074.37 | 515074.37 | 515074.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100475741 | Edd40 Construcción De Taller De Informática Y Obra Exterior En La Secundaria Marcos Enrique Becerra, Con Clave 27des0035m. Fambásico 2015. | EDD40 | Tabasco | Macuspana | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1344522 | 78621.42 | 78621.42 | 78621.42 | 78621.42 | 78621.42 | 78621.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100475790 | Edd41 Construcción De Seis Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Miguel Soberanes Rivera, Conclave 27dpr0265l. Fam Básico 2015. | EDD41 | Tabasco | Nacajuca | Pomoca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 2652748 | 85244.05 | 85244.05 | 85244.05 | 85244.05 | 85244.05 | 85244.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100475817 | Edd42 Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. (Por Sustitución), Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Marcianogallegos Magaña, Con Clave 27dpr2101p. Fam Básico 2015. | EDD42 | Tabasco | Nacajuca | Pomoca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 1541061 | 18149.38 | 18149.38 | 18149.38 | 18149.38 | 18149.38 | 18149.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100475846 | Edd27 Const. De Taller De Reparación Y Conserv. De Alimentos Y Dibujo Técnico Y Obra Ext., Incluye Demolición En La Sec. Luis Donaldo Colosio Murrieta Con Clave27des0034n. Fam Básico 2015. | EDD27 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 2439964 | 563929.47 | 563929.47 | 563929.47 | 563929.47 | 563929.47 | 563929.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 581 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100475852 | Edd12 Construcción De Dirección, Servicio Sanitario De 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Zoraida Pineda Campuzano Con Clave 27djn0599i. Fam Básico 2015. | EDD12 | Tabasco | Centro | Río Tinto 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 624845 | 62770.37 | 62770.37 | 62770.37 | 62770.37 | 62770.37 | 62770.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100475893 | Edd13 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Carlos Pellicer Cámara Con Clave27ejn0284i. Fam Básico 2015. | EDD13 | Tabasco | Centro | Colonia Agraria (La Isla) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 398090 | 28914.42 | 28914.42 | 28914.42 | 28914.42 | 28914.42 | 28914.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476003 | Edd28 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, Incluye Demolición En La Telesecundaria José Ma. Pinosuarez Con Clave 27etv0089v. Fam Básico 2015. | EDD28 | Tabasco | Centro | Jolochero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 525609 | 45597.27 | 45597.27 | 45597.27 | 45597.27 | 45597.27 | 45597.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476022 | Edd46 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, Conclave 27dpr1419e. (Fam Básico 2015/Escuela Digna). | EDD46 | Tabasco | Comalcalco | Aldama 3ra. Sección (Huapacalito) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2016 | 1408721 | 19014.55 | 19014.55 | 19014.55 | 19014.55 | 19014.55 | 19014.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476029 | Edd47 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En La Telesecundaria Lic. Tomas Garrido Canabal, Conclave 27etv0342y. (Fam Básico 2015/Escuela Digna). | EDD47 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2016 | 1729331 | 144159.38 | 144159.38 | 144159.38 | 144159.38 | 144159.38 | 144159.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476035 | Edd30 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Francisca Sastré Madrigal Con Clave27ejn0208c. Fam Básico 2015. | EDD30 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 2da. Sección (San Cayetano) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2016 | 460278 | 26239.19 | 26239.19 | 26239.19 | 26239.19 | 26239.19 | 26239.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476038 | Edd17 Construcción De Dirección, Servicio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Alfredo Rodríguez Rocher. Turno Vespertino Con Calve 27dpr0048x. Fam Básico 2015. | EDD17 | Tabasco | Centro | Playas del Rosario (Subteniente García) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 768746 | 182582.34 | 182582.34 | 182582.34 | 182582.34 | 182582.34 | 182582.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476040 | Edd48 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C En La Escuela Primaria Juan García García, Con Clave 27dpr0360p. (Fambásico 2015/Escuela Digna). | EDD48 | Tabasco | Cunduacán | Cumuapa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 1820021 | 35887.78 | 35887.78 | 35887.78 | 35887.78 | 35887.78 | 35887.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476052 | Edd32 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior En El Jardín De Niños María Enriqueta Camarillo Depereyra Con Clave 27djn0093t. Fam Básico 2015. | EDD32 | Tabasco | Cunduacán | Ceiba 1ra. Sección (Jahuactal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 431290 | 38199.55 | 38199.55 | 38199.55 | 38199.55 | 38199.55 | 38199.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476074 | Edd21 Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Gregorio Méndez Magaña Con Clave 27dpr2070m. Fam Básico 2015. | EDD21 | Tabasco | Centro | Macultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1941736 | 42654.63 | 42654.63 | 42654.63 | 42654.63 | 42654.63 | 42654.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476086 | Edd22 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, Incluye Demolición En La Telesecundaria Gral.Francisco Villa Con Clave 27etv0041b. Fam Básico 2015. | EDD22 | Tabasco | Centro | Acachapan y Colmena 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 944769 | 17273.08 | 17273.08 | 17273.08 | 17273.08 | 17273.08 | 17273.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476131 | Edd37 Const. De 7 Au.Did. Treg, Au.Deumúlt. De8x12mts., Direc.,Serv.Sanit.,Acirculac. De6x8mts., Y Ob.Ext.Inc.Sub.Eléct.Trifás. De112.5kvatped., En Jd Den, "N.Hér.",Clave27djn0324u. Fambás2015. | EDD37 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 5862178 | 167941.82 | 167941.82 | 167941.82 | 167941.82 | 167941.82 | 167941.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476208 | Construcción De Edificio Para 12 Aulas, Dirección, Servicio Sanitario, Sala De Usos Múltiples En Estructura U-2c Por Sustitución,Y Obra Exterior En El Municipio De Cardenas. | ED995 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 11060562 | 10321035.15 | 10321035.15 | 10321035.15 | 10321035.15 | 10321035.15 | 10321035.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476222 | Construcción De Edificio Para 6 Aulas Didácticas En Estructura U-2c, Escalera Y Obra Exterior En El Municipio De Jalpa De Méndez. | ED996 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 4661323 | 3985580.62 | 3985580.62 | 3985580.62 | 3985580.62 | 3985580.62 | 3985580.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100476232 | Construcción De Edificio Para 12 Aulas Y Administración En Estructura U-2c Por Sustitución, Subestación Eléctrica De 112.5 Kvay Obra Exterior En El Municipio Del Centro. | ED998 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 18212615 | 17214292.09 | 17214292.09 | 17214292.09 | 17214292.09 | 17214292.09 | 17214292.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100488341 | Ot652.-Rehabilitación Del Museo De Historia Natural "Jose Narciso Rovirosa Andrade" | OT652 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRIOTORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 10000000 | 9978500.6 | 9978500.6 | 9978500.6 | 9978500.6 | 9978500.6 | 9978500.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150100488543 | Ot654.-Rehabilitación Del Planetario Tabasco 2000. | OT654 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 8899999.96 | 8899999.96 | 8899999.96 | 8899999.96 | 8899999.96 | 8899999.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200509443 | Ot695. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle4 Y Av. Principal En El Fracc. Diana Laura Rioja De Colosio. Mpio. De Paraiso, Tabasco. | OT695 | Tabasco | Paraíso | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2756230 | 2359618.58 | 2359618.58 | 2359618.58 | 2359618.58 | 2359618.58 | 2359618.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200509458 | Ot696.Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle 2, 3 Y 5 En El Fracc. Diana Laura Rioja De Colosio. | OT696 | Tabasco | Paraíso | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2147356 | 1835320.17 | 1835320.17 | 1835320.17 | 1835320.17 | 1835320.17 | 1835320.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200509480 | Ot697.Construcción De Pavimento Hidráulico En El Pob. Felipe Castellanos Díaz,( San Pedro). | OT697 | Tabasco | Balancán | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 3207049.85 | 3206687.73 | 3206687.73 | 3206687.73 | 3206687.73 | 3206687.73 | 3206687.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56739 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200509624 | Ot704.Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De F'C=200 Kg/Cm2 De 15 Cm. De Espesor En Calles De La Col. Lázaro Cárdenas, Mpio. De Emiliano Zapata, Tabasco. | OT704 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2203758.4 | 1941281.99 | 1941281.99 | 1941281.99 | 1941281.99 | 1941281.99 | 1941281.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200509687 | Ot707.Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De F'C=200 Kg/Cm2 De 15 Cm. De Espesor En Calles De La Col. Buena Vista, Mpio. De Emiliano Zapata, Tabasco. | OT707 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 3096658.24 | 2451826.62 | 2451826.62 | 2451826.62 | 2451826.62 | 2451826.62 | 2451826.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200509737 | Ot710.Construcción De Cancha Techada En El Área Deportiva De La Ra. El Guásimo Del Mpio. De Nacajuca, Tabasco. | OT710 | Tabasco | Nacajuca | El Guásimo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 1571587.11 | 1374108.36 | 1374108.36 | 1374108.36 | 1374108.36 | 1374108.36 | 1374108.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115066 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200509760 | Construcción De Mercado Público Y Del Transporte En La Ciudad De Tacotalpa, Tabasco. (2da. Etapa) | OT711 | Tabasco | Tacotalpa | Tacotalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9171587.11 | 5603882.56 | 5603882.56 | 5603882.56 | 4861308.92 | 4861308.92 | 4861308.92 | 86.7489 | 0 | Metros Cuadrados | 46302 | 0 | 65 | Financiera: / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO. / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. RESCISIÓN DE CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200509778 | Mantenimiento De Camino En El Ej. Cuviac Y Ej. Francisco I. Madero 1ra. Secc. Mpio. De Tacotalpa, Tabasco. | OT712 | Tabasco | Tacotalpa | Cuviac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1653194.45 | 1653194.45 | 1653194.45 | 485689.48 | 485689.48 | 485689.48 | 29.3788 | 0 | Kilómetro | 46302 | 0 | 31 | Financiera: / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA. / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200509974 | Ot721.Reconstrucción De Centro De Salud En El Ej. Redención Del Campesino, Mpio. De Tenosique , Tabasco. (1ra. Etapa) | OT721 | Tabasco | Tenosique | Redención del Campesino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 3500000 | 3499999.98 | 3499999.98 | 3499999.98 | 3499999.98 | 3499999.98 | 3499999.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 833 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200509991 | Ot722.Revestimiento De 1.620 Km De Callejones Javieres, Cruces Y Velazquez, Ra. Santuario 2da. Secc. Mpio. De Jalpa De Méndez, Tabasco. | OT722 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Santuario 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 961557.32 | 961557.32 | 961557.32 | 961557.32 | 961557.32 | 961557.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 647 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200510024 | Ot724.Pavimentación De 0.92 Km De Caminos En Ra. Huapacal 1ra. Secc. Mpio. De Jalpa De Méndez, Tabasco. | OT724 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Huapacal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1771587.11 | 1771587.11 | 1771587.11 | 1771587.11 | 1771587.11 | 1771587.11 | 1771587.11 | 100 | 0 | Kilómetro | 1191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200510050 | Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Ubicado En Anillo Periférico, En La Cd. De Balancán, Tabasco. | OT726 | Tabasco | Balancán | Balancán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2162484.77 | 2162248.9 | 2162248.9 | 2162248.9 | 595151.72 | 595151.72 | 595151.72 | 27.5247 | 0 | Metros Cuadrados | 56740 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. RESCISIÓN DE CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200510120 | Ot729.Remodelación De La Techumbre Y Salón Del Pleno Del Congreso Del Estado, En La Cd. De Villahermosa, Tabasco. | OT729 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 911882 | 637241.69 | 637241.69 | 637241.69 | 637241.69 | 637241.69 | 637241.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200510205 | Ot731.Ampliación De La Red De Energia Electrica De Media Y Baja Tensión, En La Col. Mangal, Mpio. De Emiliano Zapata, Tabasco. | OT731 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 700000 | 626207.64 | 626207.64 | 626207.64 | 626207.64 | 626207.64 | 626207.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 29518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200510229 | Ot732.Pavimentación Asfáltica En Carretera De La Ra. Aquiles Serdán 3ra. Secc. Mpio. De Jalapa, Tabasco. | OT732 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 3ra. Sección (San Román) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2121587.11 | 2062313.5 | 2062313.5 | 2062313.5 | 2062313.5 | 2062313.5 | 2062313.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 546 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200510350 | Ot740.Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle 26 Av. Principal, En La Cd. De Tenosique, Tabasco. | OT740 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 5000000 | 4999999.95 | 4999999.95 | 4999999.95 | 4999999.95 | 4999999.95 | 4999999.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514056 | Edd58 Reconstrucción Y Remodelación De Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, Con Clave 27etv0134r. Fam Básico 2015. | EDD58 | Tabasco | Centro | La Lima | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 824275 | 18197.34 | 18197.34 | 18197.34 | 18197.34 | 18197.34 | 18197.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514088 | Edd59 Const. De 5 Aulas Did.. De 6.00 X 8.00 Mts., Dir., Serv. Sanit. A Circul., Subest. Eléct. Trifá. De 112.5 Kva, Y Obra Ext., En La Esc. Prim. Leona Vicario, Con Clave 27dpr0274t. Fam Básico 2015. | EDD59 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 4423643 | 1167888.68 | 1167888.68 | 1167888.68 | 1167888.68 | 1167888.68 | 1167888.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514188 | Edd62 Const. De 7 Au. D. De 6.00 X 8.00 Mts., A. De Usos Mú. De 8.00 X 12.00 Mts. D., S. S. A Cir. Y O. Ex., Inc. Sub. Eléc. Trif. De 75 Kva, En El J.De N. Nva. C., Con Cla. 27djn0749z. Fam Bás. 2015. | EDD62 | Tabasco | Nacajuca | Pomoca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 5937937 | 642337.68 | 642337.68 | 642337.68 | 642337.68 | 642337.68 | 642337.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514219 | Edd63 Const. De Edif. Con Siete Aulas Didác., Serv. Sanit. Circ. En Estructura Tipo U-2c Y Obra Ext., En La Escuela Secundaria Rafael Martínez De Escobar, Con Clave 27des0009o. Fam Básico 2015. | EDD63 | Tabasco | Nacajuca | Pomoca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 4845627 | 72934.81 | 72934.81 | 72934.81 | 72934.81 | 72934.81 | 72934.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514299 | Edd90 Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario Y Obra Exterior En La Escuela Primaria José Hernández León, Con Clave 27dpr0365k. Fam Básico 2015. | EDD90 | Tabasco | Cunduacán | Huimango 2da. Sección (La Mona) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 2115794 | 557684.5 | 557684.5 | 557684.5 | 557684.5 | 557684.5 | 557684.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514339 | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Francisco Javier Santamaría, Con Clave 27djn0399k. Fam Básico 2015. | EDD68 | Tabasco | Cárdenas | Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 473017 | 319902.74 | 319902.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514352 | Edd93 Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio A, En El Jardín De Niños Doralida García Tejero, Con Clave 27ejn0117l. Fam Básico 2015. | EDD93 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata (Sección Jobal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 517456 | 40873.27 | 40873.27 | 40873.27 | 40873.27 | 40873.27 | 40873.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514359 | Reconst. Y Rem. De Sub. Eléc. Trif. De 112.5 Kva Tipo Pedestal Y Obra Ext. Incluye Demolición, En La Escuela Primaria Marcos Gutiérrez Con Clave 27dpr1021x Fam Básico 2015. | EDD69 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 394060 | 266445.91 | 266445.91 | 266445.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 640 | 0 | 30 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514373 | Edd70 Construcción Del Laboratorio De Diseño De Estructuras Metálicas Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Francisco J. Santamaría, Con Clave 27des0036l. Fam Básico 2015. | EDD70 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 1230396 | 54298.12 | 54298.12 | 54298.12 | 54298.12 | 54298.12 | 54298.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514377 | Edd95 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Benito Juárez, Con Clave 27ees0033n. Fam Básico 2015. | EDD95 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1755579 | 277260.32 | 277260.32 | 277260.32 | 277260.32 | 277260.32 | 277260.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 506 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514385 | Edd71 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, Con Clave 27etv0411d. Fam Básico 2015. | EDD71 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 473017 | 95035.33 | 95035.33 | 95035.33 | 95035.33 | 95035.33 | 95035.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514406 | Edd98 Reconstruccion Y Remodelacion En Los Edificios A, B, D, E Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Lázaro Cárdenas, Con Clave 27djn0039z. Fam Básico 2015. | EDD98 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 1857589 | 68774.02 | 68774.02 | 68774.02 | 68774.02 | 68774.02 | 68774.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514411 | Edd73 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Indígena Mario Aguilera Dorantes, Con Clave 27dpb0076s. Fam Básico 2015. | EDD73 | Tabasco | Centla | La Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 473017 | 179422.51 | 179422.51 | 179422.51 | 179422.51 | 179422.51 | 179422.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514428 | Ede01 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Carlos Pellicer Cámara Con Clave 27dpr0916w Fam Básico 2015. | EDE01 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Santuario 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 474864 | 19839.61 | 19839.61 | 19839.61 | 19839.61 | 19839.61 | 19839.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514429 | Edd74 Const. De Cuatro Aulas Didác. De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Ext. (Incluye Demo.) En La Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, Con Clave 27etv0003z. Fam Básico 2015. | EDD74 | Tabasco | Centla | Simón Sarlat | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1575931 | 36988.7 | 36988.7 | 36988.7 | 36988.7 | 36988.7 | 36988.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514438 | Edd75 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Dirección, Servicio Sanitario Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Benito Juárez García Con Clave 27ejn0009d, Fam Básico 2015, | EDD75 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 847067 | 32181.79 | 32181.79 | 32181.79 | 32181.79 | 32181.79 | 32181.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514439 | Ede02 Construcción De Un Aula Didáctica De 6x8 Mts. Y Obra Exterior (Incluye Demolicion), En La Escuela Primaria Vicente Castillo Pérez, Con Clave 27dpr1589z. Fam Básico 2015. | EDE02 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 492221 | 35691.42 | 35691.42 | 35691.42 | 35691.42 | 35691.42 | 35691.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514474 | Edd78 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios B, C, E, F, G, I Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Coronel Gregorio Méndez M. Con Clave 27dpr1055n Fam Básico 2015. | EDD78 | Tabasco | Centro | Boquerón 1ra. Sección (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 2095569 | 5909.7 | 5909.7 | 5909.7 | 5909.7 | 5909.7 | 5909.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 382 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514478 | Ede06 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Sin Nombre, Con Clave 27ejn1527v. Fam Básico 2015. | EDE06 | Tabasco | Macuspana | Buergos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 414919 | 1938.66 | 1938.66 | 1938.66 | 1938.66 | 1938.66 | 1938.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514488 | Edd79 Const. De Tres Aulas Didác. De 6.00 X 8.00 Mts., Serv. Sanit.Y Obra Ext. (Incluye Demolicion), En La Esc. Prim Franc. I. Madero, Con Clave 27dpr0223m. Fam Básico 2015. | EDD79 | Tabasco | Centro | Jolochero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 2283023 | 25882.43 | 25882.43 | 25882.43 | 25882.43 | 25882.43 | 25882.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514499 | Edd80 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Técnica José Ma. Pino Suárez, Con Clave 27est0003l. Fam Básico 2015. | EDD80 | Tabasco | Centro | Guapinol | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 724190 | 61516.74 | 61516.74 | 61516.74 | 61516.74 | 61516.74 | 61516.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 934 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514501 | Ede08 Subestación Eléctrica Trifásica De 75 Kva Tipo Pedestal Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Emiliano M. Pérez R. Con Clave 27dpr0641y. Fam Básico 2015. | EDE08 | Tabasco | Macuspana | Belén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1128313 | 202180.44 | 202180.44 | 202180.44 | 202180.44 | 202180.44 | 202180.44 | 100 | 0 | Equipamiento | 426 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514531 | Ede12 Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio A Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Técnica 23 Con Clave 27dst0023z. Fam Básico 2015. | EDE12 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 2442545 | 166822.44 | 166822.44 | 166822.44 | 166822.44 | 166822.44 | 166822.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514534 | Edd83 Subestación Eléctrica Monofásica De 75 Kva Tipo Pedestal, En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata, Con Clave 27etv0008u. Fam Básico 2015. | EDD83 | Tabasco | Centro | Buena Vista 1ra. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1088762 | 184193.71 | 184193.71 | 184193.71 | 184193.71 | 184193.71 | 184193.71 | 100 | 0 | Equipamiento | 245 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514555 | Ede15 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Indígena Benito Juárez García, Con Clave 27dpb0121o. Fam Básico 2015. | EDE15 | Tabasco | Tenosique | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 882191 | 55014.08 | 55014.08 | 55014.08 | 55014.08 | 55014.08 | 55014.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514556 | Edd86 Construcción De Dos Aulas, Dirección, Servicio Sanitario Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria León Alejo Torres, Con Clave 27dpr0276r. Fam Básico 2015. | EDD86 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2016 | 1485990 | 28029.83 | 28029.83 | 28029.83 | 28029.83 | 28029.83 | 28029.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514582 | Edd89 Reconstruccion Y Remodelacion En Los Edificios A, B, C, D, E Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Abeltazar Aguirre García, Con Clave 27dpr1987x. Fam Básico 2015. | EDD89 | Tabasco | Cunduacán | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 1968356 | 297680.52 | 297680.52 | 297680.52 | 297680.52 | 297680.52 | 297680.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514604 | Ede19 Construccion De Un Aula Didactica De 6 X 5.30 Mt., Direccion Y Servicio Sanitario Y Obra Exterior, En El Jardin De Niños Jaime Torres Bodet, Con Clave 27djn0336z. Fam Basico 2015 | EDE19 | Tabasco | Macuspana | Monte Largo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 998758 | 98901.5 | 98901.5 | 98901.5 | 98901.5 | 98901.5 | 98901.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200514627 | Ede21 Rehabilitación De Subestación Eléctrica De 112.5 Kva Y Obra Exterior, Incluye Demolición En El Centro De Atención Múltiple Núm. 4, Con Clave 27dml0002k. Fam Básico 2015. | EDE21 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1259473 | 178056.72 | 178056.72 | 178056.72 | 178056.72 | 178056.72 | 178056.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532408 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública Y Equipamiento (Adq. De Armas) | AD013 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 200000 | 194902.04 | 194902.04 | 194902.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532417 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Adq. De 2 Terminales Digitales Móviles) | AD014 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 112900 | 108397.36 | 108397.36 | 108397.36 | 108397.36 | 108397.36 | 108397.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532433 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública - Equipamiento (Adq. De 2 Pickups Doble Cabina) | AD015 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 1200000 | 1158000 | 1158000 | 1158000 | 1158000 | 1158000 | 1158000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532441 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública - Profesionalización (Adq. De Herramienta Se Seguimiento Y Control) | AD016 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 200000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SOFTWARE / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532461 | Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Uacc) | AD017 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 69000 | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPOS / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532470 | Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Adq. De 8 Cámaras Digitales) | AD018 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 56000 | 55958.4 | 55958.4 | 55958.4 | 55958.4 | 55958.4 | 55958.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUPOS / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532487 | Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Software) | AD019 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 15000 | 14558 | 14558 | 14558 | 14558 | 14558 | 14558 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SOFTWARE / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532495 | Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Licencia De Antivirus) | AD020 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 22500 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 1705.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LICENCIAS / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532505 | Sistema Nacional De Información - Equipamiento (Adq. De 2 Aires Acondicionados) | AD021 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 16000 | 14715.99 | 14715.99 | 14715.99 | 14715.99 | 14715.99 | 14715.99 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPOS / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532514 | Mejoramiento Y Ampliación De La Comandancia De Seguridad Pública Municipal De Tenosique | OP046 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 1973600 | 1973367.67 | 1973367.67 | 1973367.67 | 1973367.67 | 1973367.67 | 1973367.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532611 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 10 Tramo: Malecón - Calle 61 | OP035 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 3992000 | 3988448.05 | 3988448.05 | 3988448.05 | 3988448.05 | 3988448.05 | 3988448.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200532619 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Caoba, Col. Luis Gómez Zepeda | OP036 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 3992000 | 3992000 | 3992000 | 3992000 | 3992000 | 3992000 | 3992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200537014 | Ede22 Construcción De Edificio De Aulas Para El Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2015). | EDE22 | Tabasco | Centro | Dos Montes | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 42172460 | 19228713.51 | 19228713.51 | 19228713.51 | 17883148.97 | 17883148.97 | 17883148.97 | 93.0023 | 0 | Metros Cuadrados | 971 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200537067 | Ede23 Const. De Red De Agua Pot., Red De Dren. Y Planta De Tratamiento, Plaza Cívica, Andadores Y Vialidades Para El Nuevo Campus Mult. Ciudad Del Conocimiento De La Ujat. (Fam Superior 2015). | EDE23 | Tabasco | Centro | Dos Montes | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 15383098.3 | 4690198.89 | 4690198.89 | 4690198.89 | 4690198.89 | 4690198.89 | 4690198.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 971 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200537161 | Ede24 Construcción De Cafetería Y Obra Exterior Para El Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2015). | EDE24 | Tabasco | Centro | Dos Montes | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 854851.43 | 854851.43 | 854851.43 | 854851.43 | 854851.43 | 854851.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 971 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200537211 | Ede25 Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Público Para El Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2015). | EDE25 | Tabasco | Centro | Dos Montes | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 10410671.7 | 4950439.61 | 4950439.61 | 4950439.61 | 2949871.67 | 2949871.67 | 2949871.67 | 59.5881 | 0 | Metros Cuadrados | 971 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200537277 | Ede26 Mantenimiento De Las Clínicas Odontológicas: Juchimán I, Juchimán Ii Y Especialidades Odontológicas De La División Académica De Ciencias De La Salud De La Ujat (Fam Superior 2015). | EDE26 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 935826 | 144412.51 | 144412.51 | 144412.51 | 144412.51 | 144412.51 | 144412.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9500 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200537334 | Ede28 Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Investigación De Desarrollo De Las Ciencias Sociales Y Administrativas De La Universidad Popular De La Chontalpa. (Fam Superior 2015). | EDE28 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 8388953 | 1491175.9 | 1491175.9 | 1491175.9 | 1491175.9 | 1491175.9 | 1491175.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5518 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200537373 | Ede30 Construcción De Vialidad De Acceso En El Instituto Tecnológico De Nacajuca. (Fam Superior 2015). | EDE30 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 117841.75 | 117841.75 | 117841.75 | 117841.75 | 117841.75 | 117841.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1660 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200537419 | Ede31 Pavimento De Áreas De Estacionamiento En El Instituto Tecnológico De Nacajuca. (Fam Superior 2015). | EDE31 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 680712.75 | 680712.75 | 680712.75 | 680712.75 | 680712.75 | 680712.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1660 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200542883 | Protección Marginal De Tabla Estacado, En Boca De Aztlan - Boca De Guanal, Km 20 300 Al Km 32 300, Municipio De Centro. | JE205 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2500000 | 2489368.67 | 2489368.67 | 2489368.67 | 2489368.67 | 2489368.67 | 2489368.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 5700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300558494 | Construcción Integral De La Red De Drenaje Sanitario Del Corredor Medellín - Macultepec (3ra Etapa), Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Fases 1-6). Villa Ocuiltzapotlán Y Villa Macultepec, Cen | FMTAB-CDZMV-266-2015 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 31914720 | 31882805.29 | 31882805.29 | 28576706.13 | 28576706.13 | 28576706.13 | 28576706.13 | 89.6305 | 0 | Metros Cuadrados | 640359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300558520 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Las Colonias Asunción Castellanos, El Recreo, Santa Lucía Y Valle Verde, Villahermosa, Tabasco. | FMTAB-CDZMV-265-2015 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 24572646 | 24548073.16 | 24548073.16 | 23517991.22 | 20849452.48 | 20849452.48 | 20849452.48 | 84.9332 | 0 | Metros Cuadrados | 640359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300558529 | Construcción De Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal,En La Carretera Principal De Bosques De Saloya (Tramo:El Cedro),Municipio De Nacajuca,Tabasco. | FMTAB-CDZMV-268-2015 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4921136 | 4916214.83 | 4916214.83 | 4794224.16 | 4713661.03 | 4713661.03 | 4713661.03 | 95.8799 | 0 | Metros Cuadrados | 115066 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300558537 | Construcción De Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal,En La Carretera Principal De Bosques De Saloya (Tramo:La Libertad),Municipio De Nacajuca,Tabasco. | FMTAB-CDZMV-267-2015 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3691690 | 3687998.39 | 3687998.39 | 3598280.53 | 3592853 | 3592853 | 3592853 | 97.4201 | 0 | Metros Cuadrados | 115066 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300558545 | Construcción De Línea De Agua Potable, Tramo Ampliación Villahermosa-Nacajuca, Municipio De Nacajuca, Tabasco | FMTAB-CDZMV-264-2015 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 16420267.21 | 16019638.93 | 16019638.93 | 16019638.93 | 80.1784 | 0 | Metros Cuadrados | 115066 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300558552 | Modernización De La Carretera Villahermosa-Nacajuca A Cuatro Carriles (Tramo De 6 Km); Estado De Tabasco". (Liberación Del Derecho De Vía) Segunda Etapa. | FMTAB-CDZMV-263-2015 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34229855 | 34195625.27 | 34195625.27 | 29361408.2 | 29361408.2 | 29361408.2 | 29361408.2 | 85.8631 | 0 | Metros Cuadrados | 755425 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300558561 | Construcción De Campo De Futbol Del Instituto Tecnológico Superior De Los Rios, Balancán (1a. Etapa) | OT774 | Tabasco | Balancán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 500000 | 494925.91 | 494925.91 | 494925.91 | 494925.91 | 494925.91 | 494925.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56739 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300558566 | Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples De La Universidad Tecnológica Del Usumacinta, Municipio De Emiliano Zapata | OT773 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | Terminado | 2015 | 650000 | 612209.67 | 612209.67 | 612209.67 | 612209.67 | 612209.67 | 612209.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300559338 | Rehabilitación De Estanques De Exhibición, Área De Alimentación E Instalación Eléctrica Interior En Albergue Para Flamingos, En El Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza "Yumká". | OT691 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 2184000 | 1791580.87 | 1791580.87 | 1791580.87 | 1791580.87 | 1791580.87 | 1791580.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564131 | Ede59 Construcción De Subestación Eléctrica Monofásica De 75 Kva Tipo Pedestal Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Benito Juárez, Con Clave 27dpr1389a. Fam Básico 2015. (Escuela Digna). | EDE59 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 597373 | 70739.53 | 70739.53 | 70739.53 | 70739.53 | 70739.53 | 70739.53 | 100 | 0 | Equipamiento | 489 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564134 | Ede60 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, D Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Arnulfo Giorgana Gurria, Con Clave 27dpr0746s. Fam Básico 2015. (Escuela Digna). | EDE60 | Tabasco | Nacajuca | El Guásimo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 2094191 | 260295.03 | 260295.03 | 260295.03 | 260295.03 | 260295.03 | 260295.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564155 | Ede64 Subestación Eléctrica Monofásica De 75 Kva, Reconstrucción Del Sistema Eléctrico Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Límbano Correa, Con Clave 27dpr1522r. Fam Básico 2015. | EDE64 | Tabasco | Centla | Jalapita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 1547640.38 | 218709.53 | 218709.53 | 218709.53 | 218709.53 | 218709.53 | 218709.53 | 100 | 0 | Equipamiento | 161 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564171 | Ede52 Equipamiento Para Laboratorio Multifuncional En El Instituto Tecnológico De La Chontalpa. Fam Superior 2015. | EDE52 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 20000000 | 3554232.81 | 3554232.81 | 3554232.81 | 3554232.81 | 3554232.81 | 3554232.81 | 100 | 0 | Equipamiento | 1660 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564176 | Ede53 Mantenimiento General De La Biblioteca Comunitaria De La Universidad Intercultural Del Estado De Tabasco. Fam Superior 2015. | EDE53 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 488707.37 | 488707.37 | 488707.37 | 488707.37 | 488707.37 | 488707.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 505 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564183 | Ede54 Construcción De La Tercera Etapa Del Centro Integral De Prácticas Universitarias De La Universidad Intercultural Del Estado De Tabasco. Fam Superior 2015. | EDE54 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 574000 | 115636.58 | 115636.58 | 115636.58 | 115636.58 | 115636.58 | 115636.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 505 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564185 | Ede55 Construcción De La Segunda Etapa Del Teatro Al Aire Libre Para Artes Escénicas De La Universidad Intercultural Del Estado De Tabasco. Fam Superior 2015. | EDE55 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 328000 | 120628.58 | 120628.58 | 120628.58 | 120628.58 | 120628.58 | 120628.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 505 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564192 | Ede56 Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios Del Instituto Tecnológico De La Chontalpa. Fam Superior 2015. | EDE56 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 7417154.98 | 7417154.98 | 7417154.98 | 7417154.98 | 7417154.98 | 7417154.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1660 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564219 | Ede45 Construcción De Un Aula Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts., Con Obra Exterior Para El Instituto De Difusión Técnica No. 7, Con Clave 27ect0007g. Fam Media Superior 2015. | EDE45 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 447681.29 | 57481.61 | 57481.61 | 57481.61 | 57481.61 | 57481.61 | 57481.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564222 | Ede46 Construcción De Un Aula Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts., Con Obra Exterior Para El Instituto De Difusión Técnica Núm. 14, Con Clave 27ect0012s. Fam Media Superior 2015. | EDE46 | Tabasco | Centla | Constancia y Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 447681.45 | 21494.51 | 21494.51 | 21494.51 | 21494.51 | 21494.51 | 21494.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564242 | Ede50 Const. Pri.Et. Edif. B,Cons.De 2 A. Di.,Tall.De Sop.Man.Eq.De Cóm.,Serv.San. A Circ.En E.Tip.U-2c Y O.Ex.(P.B.),En Col.Deest.Cient. Y T.Unid.Col.M.Hidalgo,Cct 27etc0012s.Fam Med Sup 2015. | EDE50 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 3305453.8 | 699890.89 | 699890.89 | 699890.89 | 699890.89 | 699890.89 | 699890.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 575 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564258 | Ede65 Const. De Dos Aulas Didácticas A Circulación En Estructura U2c, Primer Nivel Y Obra Exterior, En El Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 05, Con Clave 27ecb0007r. Fam Media Superior 2015. | EDE65 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1286922.37 | 753513.64 | 753513.64 | 753513.64 | 753513.64 | 753513.64 | 753513.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1819 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564273 | Ede67 Const. De Dos Aulas Didá. A Circ. En Estr. U2c, Primer Niv. Y Obra Exterior, En El Col. De Bachilleres De Tabasco Plantel 03, Con Clave 27ecb0005t. Fam Media Superior 2015. | EDE67 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1286922.37 | 83490.96 | 83490.96 | 83490.96 | 83490.96 | 83490.96 | 83490.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1750 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564284 | Ede69 Const. De Dos Aulas Didácticas A Circulación En Estructura U2c, Primer Nivel Y Obra Exterior, En El Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 32, Con Clave 27ecb0035n. Fam Media Superior 2015. | EDE69 | Tabasco | Cunduacán | Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 1286922.37 | 98608.2 | 98608.2 | 98608.2 | 98608.2 | 98608.2 | 98608.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 747 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300564295 | Ede71 Cons. De Dos Aulas Didá. A Circ. En Estructura U2c, Primer Nivel Y Obra Ext., En El Colegio De Bachilleres De Tabasco Plantel Núm. 14, Con Clave 27ecb0016z. Fam Media Superior 2015. | EDE71 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | Terminado | 2015 | 1286922.37 | 344545.37 | 344545.37 | 344545.37 | 344545.37 | 344545.37 | 344545.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1366 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300570721 | Op089 Mantenimiento Del Alumbrado Publico Rural | OP089 | Tabasco | Balancán | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 5795 | 5795 | 5795 | 5795 | 5795 | 5795 | 5795 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300570773 | Op094 Mantenimiento Del Alumbrado Publico Rural | OP094 | Tabasco | Balancán | Uquina y la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 8870 | 8870 | 8870 | 8870 | 8870 | 8870 | 8870 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300571395 | Op098 Contruccion De Drenaje Sanitario | OP098 | Tabasco | Balancán | Monte Líbano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 944235 | 944235 | 944235 | 944235 | 944235 | 944235 | 944235 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300571595 | Op110 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Calle 5 De Mayo) | OP110 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 536141 | 536141 | 536141 | 536141 | 536141 | 536141 | 536141 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300571605 | Op114 Construccion De Alcantarillado Sanitario (Col. Carlos Enrique Abreu Y Gral Luis Felipe Dominguez) | OP114 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 4656147 | 4656147 | 4656147 | 4656147 | 4656147 | 4656147 | 4656147 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300576447 | Je221.- Construcción De Protección Al Puente Jobal (Lado Jobal) | JE221 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata (Sección Jobal) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1966363.46 | 1940097.17 | 1940097.17 | 1940097.17 | 1940097.17 | 1940097.17 | 1940097.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 344 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300576499 | Fortalecimiento A Las Unidaddes Médicas De Atención Primaria A La Salud A Través De La Adquisición De Equipamiento Para El Proceso De Acreditación (Ramo 33 2015) | SSU97 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2015 | 1505643.07 | 1505643.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1564501 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300576564 | Je220.- Ampliación Y Mantenimiento Del Puente Tubular Pastal, Camino: Ra. Oxiacaque Km. 0-100, Municipio De Nacajuca. | JE220 | Tabasco | Nacajuca | El Pastal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 8941438.51 | 8658563.51 | 8658563.51 | 8658563.51 | 8658563.51 | 8658563.51 | 8658563.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 2329 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300577109 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa Leishmaniasis (Inicial Afaspe 2015) Centro Nacional De Programas Preventivos Y Control De Enfermedades | PP500 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2015 | 13500 | 13490.8 | 13490.8 | 13490.8 | 13490.8 | 13490.8 | 13490.8 | 100 | 0 | Computadoras | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300578776 | Adq. De Un Kit De Rib De Programación Para Equipos De Radiocomunicación De La Dir. De Seguridad Pública Municipal | AD029 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2015 | 10500 | 10333.28 | 10333.28 | 10333.28 | 10333.28 | 10333.28 | 10333.28 | 100 | 0 | Equipamiento | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: KIT / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO/FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SU CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300578837 | Remodelación De La Calle 26 Avenida Principal | OP060 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300578855 | Alumbrado Público En Calles Diversas | OP061 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300578873 | Construcción Del Mercado Popular De Tenosique | OP062 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 2994000 | 2994000 | 2994000 | 2866649.95 | 1396779.67 | 1396779.67 | 1389144.47 | 46.6526 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300578915 | Construcción Del Parque Deportivo De Beisbol, Tercera Etapa | OP063 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Deporte | Terminado | 2015 | 3992000 | 3894643.05 | 3894643.05 | 3894643.05 | 3894643.05 | 3894643.05 | 3894643.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURÓ AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO A ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE APARECE EN LA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016, SIN EMBARGO, YA SE HABÍA REALIZADO ESTO EN SI CICLO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580388 | Rehabilitación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Pob. Cortijo Nuevo 1ra Sección, Municipio De Tenosique, Tab. | OP075 | Tabasco | Tenosique | Cortijo Nuevo 1ra. Sección | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2913722.16 | 2913722 | 2039605.5 | 2849627.03 | 2042389.66 | 2042389.66 | 2030064.9 | 70.0956 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 72 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080 / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080. SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580405 | Rehabilitación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Ej. Francisco I Madero Ríos Y Ej. Cortijo Nuevo 2da. Sección, Municipio De Tenosique, Tab. | OP076 | Tabasco | Tenosique | Francisco I. Madero Ríos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4551298.74 | 4551299 | 3185909.8 | 4444510.26 | 2092007.38 | 2092007.38 | 2079383.2 | 45.9651 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 47 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080 / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080. SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580425 | Construcción De Planta Potabilizadora Integral, En El Pob. La Palma, Municipio De Tenosique, Tab. | OP077 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 10084049.13 | 10084049 | 7058833.8 | 9800692.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080 / Física: PLANTA POTABILIZADORA / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080. SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580454 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Planta Potabilizadora: La Palma-Ej. Benito Juárez 1ra. Sección Y Rehabilitación De Sistemas De Distribución En Cuatro Localidades | OP078 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5338384.83 | 5338385 | 3736869.3 | 5236288.21 | 4645623.55 | 4645623.55 | 4617589.61 | 87.023 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 88 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080 / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080. SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580469 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Planta Potabilizadora: La Palma Al Entronque Santa Cruz Y Rehabilitación De Sistemas De Distribución | OP079 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 8533678.74 | 8533679 | 5973575 | 8436716.38 | 7633314.1 | 7633314.1 | 7587250.99 | 89.4493 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 90 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080 / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080. SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580486 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Entronque Santa Cruz: Ej. El Palmar-Ej. Nueva Esperanza E Interconexión A Sistemas De Distribución En Cuatro Localidades | OP080 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5493429.3 | 5493427 | 3845400.4 | 5372707.94 | 4807270.97 | 4807270.97 | 4778261.57 | 87.5095 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 89 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080 / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080. SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580496 | Rehabilitación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Pob. Rancho Grande, Municipio De Tenosique, Tab. | OP073 | Tabasco | Tenosique | Rancho Grande | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3347516.1 | 3347518 | 2343261 | 3156018.08 | 2769919.73 | 2769919.73 | 2753204.7 | 82.7455 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 88 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080 / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080. SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580501 | Rehabilitación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Pob. Santo Tomás, Municipio De Tenosique, Tab. | OP074 | Tabasco | Tenosique | Santo Tomás | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3242269 | 3242269 | 2269588.2 | 3192994.9 | 2467107.01 | 2467107.01 | 2452219.29 | 76.092 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 77 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080 / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015, FUE DE $ 30,888,087.00 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP073, OP074, OP075, OP076, OP077, OP078, OP079 Y OP080. SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580636 | 27017emf001 - Rehabilitación Del Malecón Del Usumacinta | OP064 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 2215837.29 | 1057238.44 | 2215837.29 | 2215837.29 | 2215837.29 | 2215837.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 2015, FUE DE $ 2,300,000 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP064, OP065 Y OP066. REINTEGRANDO $ 48,711.74 / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 2015, FUE DE $ 2,300,000 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP064, OP065 Y OP066. REINTEGRANDO $ 48,711.74. SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580645 | 27017emf002 - Consolidación Integral Del Parque Usumacinta | OP065 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 600000 | 595490.51 | 284125.31 | 595490.51 | 595490.51 | 595490.51 | 595490.51 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 2015, FUE DE $ 2,300,000 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP064, OP065 Y OP066. REINTEGRANDO $ 48,711.74 / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 2015, FUE DE $ 2,300,000 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP064, OP065 Y OP066. REINTEGRANDO $ 48,711.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150300580660 | 27017emf003 - Construcción Del Parque Recreativo De Las Flores | OP066 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 1907086.03 | 909924.51 | 1907086.03 | 1907086.03 | 1907086.03 | 1907086.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 2015, FUE DE $ 2,300,000 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP064, OP065 Y OP066. REINTEGRANDO $ 48,711.74 / Física: / Registro: LA MINISTRACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 2015, FUE DE $ 2,300,000 EJERCIDOS ENTRE LOS PROYECTOS OP064, OP065 Y OP066. REINTEGRANDO $ 48,711.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400587341 | I0075.-Ampliacion De Acceso Tenosique-Emiliano Zapata, Tabasco (Monumento Diosa Del Usumacinta A La Av. Montecristo ) Seccion De Dos A Cuatro Carriles | I0075 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 9000000 | 8640339.93 | 8640339.93 | 8640339.93 | 8640339.93 | 8640339.93 | 8640339.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400588634 | Estudio De Pre Factibilidad Para Proyecto Red Vial Arco Sur En El Municipio De Centro, Villahermosa Tabasco. | DR020 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 5550000 | 5495964 | 5495964 | 5495964 | 5495964 | 5495964 | 5495964 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400588725 | Estudio De Preinvers. Para El Rescate Y Reconformación Del Territorio Y El Equip. Urb. Sobre El Frente Fluvial En El Trans. Esperanza Iris ¿ Carr. 180. | DR023 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4995000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400588747 | Estudio De Preinversión Para El Proyecto Alternativa Vial Periférico Carlos Pellicer Cámara- Ciudad Industrial. | DR025 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 7292700 | 7243985.03 | 7243985.03 | 7243985.03 | 7243985.03 | 7243985.03 | 7243985.03 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591387 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico Del Pob. Gregorio Méndez En El Municipio De Emiliano Zapata | SSE01 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1469 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591406 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud 1 De Núcleo Básico De La Ra. Tecominoacan En El Municipio De Huimanguillo | SSE02 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 1029361.65 | 1029361.65 | 1029361.65 | 1029361.65 | 1029361.65 | 1029361.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2556 | 0 | 50.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591416 | Contrucción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico De La Ra. Santa Lucía En El Municipio De Jalpa De Mendez | SSE03 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3558177.18 | 3558177.18 | 3558177.18 | 3558177.18 | 3558177.18 | 3558177.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591426 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico De San Lorenzo En El Municipio De Jalpa De Mendez | SSE04 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3479134.27 | 3479134.27 | 3479134.27 | 3479134.27 | 3479134.27 | 3479134.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5373 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591435 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico De La Ra. José María Pino Suárez En El Municipio De Jonuta | SSE05 | Tabasco | Jonuta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3866069.39 | 3866069.39 | 3866069.39 | 3866069.39 | 3866069.39 | 3866069.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1097 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591447 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico Del Pob. Los Pájaros En El Municipio De Jonuta | SSE06 | Tabasco | Jonuta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3841656.54 | 3841656.54 | 3841656.54 | 3841656.54 | 3841656.54 | 3841656.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591457 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico De La Ra. José Torno De La Bola En El Municipio De Jonuta | SSE07 | Tabasco | Jonuta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3894278.82 | 3894278.82 | 3894278.82 | 3894278.82 | 3894278.82 | 3894278.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 932 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591466 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico En La Ra. Monte Adentro En El Municipio De Macuspana | SSE08 | Tabasco | Macuspana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3819094.62 | 3819094.62 | 3819094.62 | 3819094.62 | 3819094.62 | 3819094.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591473 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico En La Ra. Cacahuatalillo En El Municipio De Macuspana | SSE09 | Tabasco | Macuspana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3822899 | 3822899 | 3822899 | 3822899 | 3822899 | 3822899 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1575 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591492 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico En Tecoluta En El Municipio De Nacajuca | SSE10 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3496372.75 | 3496372.75 | 3496372.75 | 3496372.75 | 3496372.75 | 3496372.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3393 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591503 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 2 Núcleos Básicos En El Poblado De Simón Sarlat En El Municipio De Centla | SSE11 | Tabasco | Centla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 4700000 | 4439221.6 | 4439221.6 | 4439221.6 | 4439221.6 | 4439221.6 | 4439221.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3037 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591535 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 2 Núcleos Básicos En El Poblado Once De Febrero En El Municipio De Cunduacan | SSE12 | Tabasco | Cunduacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 4700000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7483 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591554 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 2 Núcleos Básicos En La Ra. San Francisco En El Municipio De Paraiso | SSE13 | Tabasco | Paraíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 4700000 | 4613703.5 | 4613703.5 | 4613703.5 | 4613703.5 | 4613703.5 | 4613703.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591928 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 3 Núcleos Básicos En Andrés Sánchez Magallanes En El Municipio De Cardenas | SSE14 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 5600000 | 1313973.57 | 1313973.57 | 1313973.57 | 1313973.57 | 1313973.57 | 1313973.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6675 | 0 | 31.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591949 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico De El Tinto En El Municipio De Balancan | SSF94 | Tabasco | Balancán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3498238.95 | 3498238.95 | 3498238.95 | 3498238.95 | 3498238.95 | 3498238.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591971 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico De Hulería En El Municipio De Balancán | SSF95 | Tabasco | Balancán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3527305.6 | 3527305.6 | 3527305.6 | 3527305.6 | 3527305.6 | 3527305.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1413 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400591990 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico De Ra. La Ceiba En El Municipio Del Centro | SSF96 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3725342.11 | 3725342.11 | 3725342.11 | 3725342.11 | 3725342.11 | 3725342.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1784 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400592005 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico De Ra. Cruz Del Bajio En El Municipio Del Centro | SSF97 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3743387.45 | 3743387.45 | 3743387.45 | 3743387.45 | 3743387.45 | 3743387.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3029 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400592043 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico Del Pob. Culico 1ra. Sección En El Municipio De Cunduacan | SSF98 | Tabasco | Cunduacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 3773857.26 | 3773857.26 | 3773857.26 | 3773857.26 | 3773857.26 | 3773857.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400592053 | Construcción De Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De 1 Núcleo Básico Del Pob. Chacama En El Municipio De Emiliano Zapata | SSF99 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 3900000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400594916 | Ot803.-Construcción De Baños Y Vestidores. Universidad Politécnica Del Centro, En El Municipio De Centro, Tabasco | ot803 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000000 | 2853821.13 | 2853821.13 | 2853821.13 | 2853821.13 | 2853821.13 | 2853821.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400594977 | Ot804.- Construcción De Cancha De Basquetbol. Universidad Politécnica Del Centro, En El Municipio De Centro, Tabasco | ot804 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 200000000 | 1951199.29 | 1951199.29 | 1951199.29 | 1951199.29 | 1951199.29 | 1951199.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595059 | Ot805.-Construcción De Techumbre En La Cabecera Municipal (Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.82) Y Ejido Provincia (Cancha Comunitaria) En El Municipio De Balancán, Tabasco. | ot805 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2377735.86 | 2377735.86 | 2377735.86 | 2377735.86 | 2377735.86 | 2377735.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595106 | Ot806.-Primera Sección (Esc. De Bachiller Centro De Educación Media Superior A Distancia No.33) E Ingenio Benito Juárez (Esc. Secundaria Técnica No. 46) En El Municipio De Cárdenas, Tabasco. | OT806 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 2397600 | 2153932.95 | 2153932.95 | 2153932.95 | 2153932.95 | 2153932.95 | 2153932.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595151 | Ot807.-Construcción De Techumbre En La Col. Álvaro Obregón (Cancha Comunitaria) Y En La Col. Gobernador Cruz (Cancha Comunitaria) En El Municipio De Centla, Tabasco | OT807 | Tabasco | Centla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2381646.84 | 2381646.84 | 2381646.84 | 2381646.84 | 2381646.84 | 2381646.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595192 | Ot808.Telesecundaria Escuadrón 201) Y Construcción De Techumbre En La R/A. Medellín Y Pigua 3ra. Sección (Esc. Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla) En El Municipio Del Centro | OT808 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2331431.06 | 2331431.06 | 2331431.06 | 2331431.06 | 2331431.06 | 2331431.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595324 | Ot809.- Construcción De Techumbre En La R/A Occidente 3da Seccion (Esc. Prim. Esther Diaz Vda De Lutzow) Y En La R/A. Francisco I. Madero 2da Seccion (Esc. Telesecundaria Jaime Torres Bodet) En El De | OT809 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2194634.11 | 2194634.11 | 2194634.11 | 2194634.11 | 2194634.11 | 2194634.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595366 | Ot810.-Construcción De Techumbre En Cancha De Usus Multiples, Poblado Cucuyulapa (Cobatab 42), Y Construcción De Techumbre De Una Cancha Comunitaria En El Poblado Gregorio Méndez Magaña | OT810 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2385635.7 | 2385635.7 | 2385635.7 | 2385635.7 | 2385635.7 | 2385635.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2727 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595407 | Ot811.-Construcción De Techumbre En El Pob. Gregorio Méndez (Cancha Comunitaria) Y El Poblado Aguacate (Cancha Comunitaria) En El Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco. | OT811 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2296320.87 | 2296320.87 | 2296320.87 | 2296320.87 | 2296320.87 | 2296320.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1513 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595432 | Ot812.-Construcción De Techumbre En La Esc. Prim Felipe Jimenez De La Rosa, Ejido Pejelagartero 1ra Seccion Y Jardin De Niños J.N. Huimanguillo Del Municipio De Huimanguillo Tabasco. | OT812 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2382196.95 | 2382196.95 | 2382196.95 | 2382196.95 | 2382196.95 | 2382196.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595471 | Ot813.-Construcción De Techumbre En El Pob. Chipilinar 1ra. Sección (Guayacán) (Cancha Comunitaria) Y En La R/A. Chichonal 1ra. Sección (Telesecundaria Josefa Ortiz De Domínguez) | OT813 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2387002.41 | 2387002.41 | 2387002.41 | 2387002.41 | 2387002.41 | 2387002.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 785 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595545 | Ot814.-Construcción De Techumbre En La R/A. Mecoacan 2da. Sección San Lorenzo Col. Guadalupe (J.N Guadalupe Victoria) Y En La R/A. Mecoacan 2da. Sección San Lorenzo (Esc. Primaria Rural Federal Cesar | OT814 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2342407.61 | 2342407.61 | 2342407.61 | 2342407.61 | 2342407.61 | 2342407.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595573 | Ot815.-Construcción De Techumbre En La Cabecera Municipal (Cbeta 144) Y En La Col. Solidaridad Cabecera Municipal (Cancha Comunitaria) En El Municipio De Jonuta, Tabasco. | OT815 | Tabasco | Jonuta | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2383706.14 | 2383706.14 | 2383706.14 | 2383706.14 | 2383706.14 | 2383706.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595596 | Ot816.-Construcción De Techumbre En La Cabecera Municipal (Colegio De Bachilleres De Tabasco Plantel No. 4) Y En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Primaria 27 De Febrero Del Poblado Tierra Colorada | OT816 | Tabasco | Macuspana | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2390620.99 | 2390620.99 | 2390620.99 | 2390620.99 | 2390620.99 | 2390620.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595627 | Ot817.-Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En Bosque De Saloya Y En La Cabecera Municipal (Esc. Secundaria Federal Emiliano Zapata) En El Municipio De Nacajuca, Tabasco. | OT817 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2381539.62 | 2381539.62 | 2381539.62 | 2381539.62 | 2381539.62 | 2381539.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595667 | Ot818.-Construcción De Techumbre En Cancha Comunitaria De La Colonia Moctezuma (Ra. Francisco I. Madero 3ra. Sección) En El Municipio De Paraíso, Tabasco Y Construcción De Techumbre En Cancha Comunita | OT818 | Tabasco | Paraíso | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2289638.85 | 2289638.85 | 2289638.85 | 2289638.85 | 2289638.85 | 2289638.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595705 | Ot819.-Construcción De Techumbre En Cancha Comunitaria En El Ejido Agua Blanca En El Municipio De Tacotalpa, Tabasco Y Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Poblado Puxcatán | OT819 | Tabasco | Tacotalpa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2380141.14 | 2380141.14 | 2380141.14 | 2380141.14 | 2380141.14 | 2380141.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1897 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595724 | Ot820.-Construcción De Techumbre En La R/A. Mariano Pedrero 3era. Sección (Esc. Primaria) Y En La R/A. Manuel Buelta Y Rayón 3era Sección (Telesecundaria) En El Municipio De Teapa, Tabasco. | OT820 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2364631.47 | 2364631.47 | 2364631.47 | 2364631.47 | 2364631.47 | 2364631.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595773 | Ot821.-Construcción De Techumbre En El Ejido Crisoforo Chiñas (Cancha Comunitaria) Y En El Ejido San Isidro Guasiván (Cancha Comunitaria) En El Municipio De Tenosique, Tabasco | OT821 | Tabasco | Tenosique | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2397600 | 2302507.28 | 2302507.28 | 2302507.28 | 2302507.28 | 2302507.28 | 2302507.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 714 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595809 | Ot825.-Construcción De Cancha De Futbol Profesional De Pasto Sintético De 64.00 X 100.00 Mts. En La Ciudad Deportiva, En El Municipio De Centro, Tabasco. | OT825 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 1100000000 | 10848648.3 | 10848648.3 | 10848648.3 | 10848648.3 | 10848648.3 | 10848648.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1970 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595842 | Ot826.-Construcción De Techado En Cancha 7 Construcción De Gradas De Concreto En Cancha 4 Y 7, Rehabilitación De Alumbrado De Basquetbol De La Ciudad Deportiva, Colonia 1ro. De Mayo | OT826 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 900000000 | 8977186.72 | 8977186.72 | 8977186.72 | 8977186.72 | 8977186.72 | 8977186.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3661 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595866 | Ot827.-Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre En La Ciudad Deportiva De La Col. 1ro. De Mayo, En El Municipio De Centro, Tabasco | OT827 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2419690.26 | 2419690.26 | 2419690.26 | 2419690.26 | 2419690.26 | 2419690.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400595886 | Ot828.-Construcción De Gimnasio Polifuncional En Dos Niveles De Halterofilia (Levantamiento De Pesas) Y Salón De Esgrima Ubicado En La Ciudad Deportiva De La Col. Primero De Mayo | OT828 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 18050000 | 17850214.4 | 17850214.4 | 17850214.4 | 17850214.4 | 17850214.4 | 17850214.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400596092 | Ot795.-Proyecto Eléctrico En Baja Tensión En Edificio Cede De La Oficina Del Instituto De Defensoría Pública En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco. | OT795 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 127500 | 118410.58 | 118410.58 | 118410.58 | 118410.58 | 118410.58 | 118410.58 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 660359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400596119 | Ot796.-Proyecto Eléctrico En Baja Tensión En Edificio Prototipo D Del Centro De Procuración De Justicia En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco. | OT796 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 247500 | 225852 | 225852 | 225852 | 225852 | 225852 | 225852 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 660359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400596140 | Ot797.-Estudio Para La Adecuación Con Pasos A Desnivel En Laterales Del Distribuidor Vial De La Av. Universidad De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco. | OT797 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 850000 | 845060 | 845060 | 845060 | 845060 | 845060 | 845060 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 660359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400597924 | Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En Calle 10, Tramo Malecón Y La Calle 61, Col. Pueblo Nuevo | OP102 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 304337.96 | 304337.96 | 304337.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2653 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REFRENDA ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400601796 | Je218- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 9 840 Al Km 11 440, Camino: Villahermosa - Comalcalco, Tramo; Villahermosa - Nacajuca. | JE218 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5397931.23 | 5079514.23 | 5079514.23 | 5079514.23 | 5079514.23 | 5079514.23 | 5079514.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 3489 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400602487 | Je207-Reconstruccion De Terracerias, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Bonanza . Clemente Reyes Tramo Chinalito - Alcalde Mayor Del Km 0 000 Al Km 4 900 | JE207 | Tabasco | Macuspana | Alcalde Mayor | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 12749998.67 | 12749652.9 | 12749652.9 | 12749652.9 | 12749652.9 | 12749652.9 | 12749652.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 1030 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603304 | Je208-Reconstruccion De Terracerias, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Macayo - Paredon - San Manuel Del Km 0 000 Al Km 52 500 (Tramos Aislados) Y Acceso Al Puente Solidaridad Del | JE208 | Tabasco | Huimanguillo | Paredón 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 16624541.18 | 16623407.14 | 16623407.14 | 16623407.14 | 16623407.14 | 16623407.14 | 16623407.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 2168 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603365 | Je215-Reconstruccion De Terracerias, Revestimiento Y Pavimento Asfaltico Del Km 0 000 30 700, Tramo: Miraflores - Ismate Los Pichis | JE215 | Tabasco | Centro | Miraflores 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 29301337.74 | 29300113.25 | 29300113.25 | 29300113.25 | 29300113.25 | 29300113.25 | 29300113.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 1267 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603423 | Je219-Construccion De Obra De Desvio Del Camino: Jonuta - Frontera, Tramo Jonuta - Las Tijeras Del Km 10 600 Al Km 11 340 | JE219 | Tabasco | Jonuta | La Bendición (La Tijera) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 18206679.27 | 18202321.08 | 18202321.08 | 18202321.08 | 18202321.08 | 18202321.08 | 18202321.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603457 | Je222-Reconstruccion De Terracerias, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Nacajuca - Tecoluta, Tramo : Guaytalpa San Isidro Del Km 5 500 Al Km 9 900 | JE222 | Tabasco | Nacajuca | San Isidro 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 8346951.34 | 8346946.44 | 8346946.44 | 8346946.44 | 8346946.44 | 8346946.44 | 8346946.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 3638 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603504 | Je230-Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Cuauhtemotzin - Paylebot, Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 000 | JE230 | Tabasco | Cárdenas | Cuauhtemoczín | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3754578.55 | 3726166.68 | 3726166.68 | 3726166.68 | 3726166.68 | 3726166.68 | 3726166.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 950 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603605 | Je231-Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Vhsa - Coatzacoalcos - Sanchez Magañanez - Barra De Panteones, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 000 | JE231 | Tabasco | Cárdenas | Benito Juárez (Campo Magallanes) | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTALA DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3566422.98 | 3564027.15 | 3564027.15 | 3564027.15 | 3564027.15 | 3564027.15 | 3564027.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 4828 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603623 | Je237- Reconstruccion De Terracerias, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino: La Libertad - Nicolas Bravo Tramo Del Km 4 800 Al Km 5 800 | JE237 | Tabasco | Paraíso | Libertad 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1685607.98 | 1679730.11 | 1679730.11 | 1679730.11 | 1679730.11 | 1679730.11 | 1679730.11 | 100 | 0 | Kilómetro | 3717 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603704 | Je232-Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: La Venta - Villa Benito Juarez Del Km 18 700 Al Km 22 700 | JE232 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3385297.25 | 3262474.03 | 3262474.03 | 3262474.03 | 3262474.03 | 3262474.03 | 3262474.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 13727 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603802 | Je238- Reconstruccion De Obra De Drenaje Del Camino: Redencion Del Campesino - El Repasto - San Francisco | JE238 | Tabasco | Tenosique | Redención del Campesino | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1920000 | 1905541.03 | 1905541.03 | 1905541.03 | 1905541.03 | 1905541.03 | 1905541.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603839 | Je239- Reconstruccion De Terracerias Y Revestimiento Del Camino: Principal - Ra. Rovirosa T.S. Del Km 0 000 Al Km 2 900. | JE239 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3140789.06 | 3114811.53 | 3114811.53 | 3114811.53 | 3114811.53 | 3114811.53 | 3114811.53 | 100 | 0 | Kilómetro | 640 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603865 | Je240- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico E.C.(Villahermosa - Corregidora Ortiz - San Joaquin - La Sapera Del Km 0 000 Al Km 2 230 | JE240 | Tabasco | Centro | Corregidora Ortiz 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4682082.25 | 4411095.88 | 4411095.88 | 4411095.88 | 4411095.88 | 4411095.88 | 4411095.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 1282 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603905 | Je241- Recontruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 0 000 Al Km 2 100 Camino El Triunfo - Ew0 (Tramo El Triunfo Sur 18). | JE241 | Tabasco | Balancán | El Naranjito | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2725735.29 | 2709532.69 | 2709532.69 | 2709532.69 | 2709532.69 | 2709532.69 | 2709532.69 | 100 | 0 | Kilómetro | 16089 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603932 | Je242- Recontruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 23 700 Al Km 25 200 Camino El Triunfo - Ew0 (Tramo El Triunfo Sur 18). | JE242 | Tabasco | Balancán | Apatzingán | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2422031.23 | 2366452.16 | 2366452.16 | 2366452.16 | 2366452.16 | 2366452.16 | 2366452.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 16089 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603960 | Je243- Recontruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 51 950 Al Km 54 300 Camino El Triunfo - Ew0 (Tramo El Triunfo Sur 18). | JE243 | Tabasco | Balancán | Vicente Lombardo Toledano | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3123605.39 | 3019972.51 | 3019972.51 | 3019972.51 | 3019972.51 | 3019972.51 | 3019972.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 16089 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400603995 | Je245- Recontruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 56 000 Al Km 60 000 Camino El Triunfo - Ew0 (Tramo El Triunfo Sur 18). | JE245 | Tabasco | Balancán | El Chamizal | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5450238.12 | 5070625.92 | 5070625.92 | 5070625.92 | 5070625.92 | 5070625.92 | 5070625.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 16089 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604017 | Je246- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 19 000 Al Km 21 900 Camino: Gaviotas - Torno Largo - Fco. J. Santamaria. | JE246 | Tabasco | Jalapa | Francisco J. Santamaría (Cacao) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 8877387.02 | 7949875.48 | 7949875.48 | 7949875.48 | 7949875.48 | 7949875.48 | 7949875.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 6054 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604040 | Je247- Reconstruccion De Terracerias, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal Del Km 8 290 Al Km 20 302 Camino: Zapatero - Jonuta. | JE247 | Tabasco | Jonuta | Los Pájaros | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2866067.61 | 2858019.79 | 2858019.79 | 2858019.79 | 2858019.79 | 2858019.79 | 2858019.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 25000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604079 | Je248- Recons De Terracerias, Obras De Drenaje, Pavimento Asf Y Señalamiento Horizontal Y Vertical, Del Camino: E.C.(E Zapata - Tenosique) - Tulipan - Balancan, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 1 300 | JE248 | Tabasco | Balancán | El Arenal | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4428253.83 | 3069328.35 | 3069328.35 | 3069328.35 | 3069328.35 | 3069328.35 | 3069328.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604112 | Je249- Recons. De Terracerias, Obras De Drenaje, Pavimento Asfa. Y Señalamiento Horizontal Y Vertical, Del Camino: E.C.(E. Zapata - Tenosique) - Tulipan - Balancan, Tramo: Del Km 6 6000 Al Km Km 8 500 | JE249 | Tabasco | Balancán | Balancán | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4971721.95 | 4799628.11 | 4799628.11 | 4799628.11 | 4799628.11 | 4799628.11 | 4799628.11 | 100 | 0 | Kilómetro | 20016 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604139 | Je251- Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino: Anacleto Canabal 1ra. Y 2da. Seccion (Puente Los Monos), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 8 000 | JE251 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2145053.44 | 2045882.43 | 2045882.43 | 2045882.43 | 2045882.43 | 2045882.43 | 2045882.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 4489 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604157 | Je252- Reconsttruccion De Terracerias, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, Del Camino: Camino Principal - Medellin Y Madero 2da Seccion, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 700 | JE252 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1686772.45 | 1635954.55 | 1635954.55 | 1635954.55 | 1635954.55 | 1635954.55 | 1635954.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 9000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUJIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604232 | Je254- Reconstruccion De Terracerias Y Revestimiento Del Camino: Tamulte De La Sabana - Buenavista, Acceso A La Estancia - La Escobita, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 8 000 | JE254 | Tabasco | Centro | Estancia | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5242293.14 | 4308865.31 | 4308865.31 | 4308865.31 | 4308865.31 | 4308865.31 | 4308865.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 1733 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604525 | Je234-Reconstruccion De Terracerias, Obras De Drenaje, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino: E.C.(Merida Y Guarumu - Santo Domingo) - Aquiles Serdan - Punta Arena, Tramo Del Km 0 0 | JE234 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 6222354.92 | 6208917.41 | 6208917.41 | 6208917.41 | 6208917.41 | 6208917.41 | 6208917.41 | 100 | 0 | Kilómetro | 1192 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604562 | Je235-Reconstruccion De Terracerias, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino: Ayapa - Iquinuapa - Benito Juarez 2da. Seccion, Tramo Del Km 12 500 Al Km 14 500 | JE235 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Benito Juárez 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2814242.5 | 2726821.48 | 2726821.48 | 2726821.48 | 2726821.48 | 2726821.48 | 2726821.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 11817 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604573 | Je236-Reconstruccion De Terracerias, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino: Chichicapa - Mecoacan- Chiltepec, Tramo Del Km 5 000 Al Km 7 500 Y Ramal Chiltepec Tramo Del Km 0 000 Al | JE236 | Tabasco | Paraíso | Chiltepec (Sección Tanque) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5359938.76 | 5355641.34 | 5355641.34 | 5355641.34 | 5355641.34 | 5355641.34 | 5355641.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 14589 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604650 | Je265-Construccion De Puente De Concreto, En El Camino: Oxolotan - Tomas Garrido, En El Municipio De Tacotalpa, Tabasco | JE265 | Tabasco | Tacotalpa | Pomoquita | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 6493500 | 5566858.63 | 5566858.63 | 5566858.63 | 5566858.63 | 5566858.63 | 5566858.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 912 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604766 | Je255- Reconstruccion De Terracerias Y Revestimientos, Del Camino: Camino Principal - La Ceiba, Tamulte De La Sabana, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 1 500 | JE255 | Tabasco | Centro | La Ceiba | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1614168.57 | 1565334.52 | 1565334.52 | 1565334.52 | 1565334.52 | 1565334.52 | 1565334.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 1667 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604790 | Je256- Reconstruccion De Terracerias Y Revestimiento Del Camino: Alambrado - Tamulte De Las Sabanas - El Cenobio, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 1 250 | JE256 | Tabasco | Centro | El Alambrado | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1387421.99 | 1342019.24 | 1342019.24 | 1342019.24 | 1342019.24 | 1342019.24 | 1342019.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 1085 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604815 | Je257- Reconstruccion De Terracerias Y Revestimiento Del Camino: Alambrado - Tamulte De Las Sabanas - Aniceto, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 560 | JE257 | Tabasco | Centro | Aniceto | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 569844.87 | 553436.05 | 553436.05 | 553436.05 | 553436.05 | 553436.05 | 553436.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 203 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604838 | Je258- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico, Del Camino: Sector Agua Fria - Ra. La Cruz Del Bajio, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 1 800 | JE258 | Tabasco | Centro | La Cruz del Bajío | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3956739 | 3514649.58 | 3514649.58 | 3514649.58 | 3514649.58 | 3514649.58 | 3514649.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 878 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400604868 | Je259- Ampliacion A 12.00 M. Del Camino: Teapatacotalpa, Tramo: Puente "Puyacatengo"- Tegnologico, Del Km 1 870 Al Km 4 400 | JE259 | Tabasco | Teapa | Francisco Javier Mina (Argentina) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 27500000 | 27408379.88 | 27408379.88 | 27408379.88 | 27408379.88 | 27408379.88 | 27408379.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 6350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400605279 | Je262- Construccion De Puente Vehicular Mixto, Del Camino: Pob. Ayapa - Soyataco, Km 1 100 (Sector Ensenada) | JE262 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Carmen (La Ensenada) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4785500 | 4408876.04 | 4408876.04 | 4408876.04 | 4408876.04 | 4408876.04 | 4408876.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400605324 | Je260- Ampliacion A 12.00 M. Del Camino: Teapa-Tacotalpa, Tramo: Puente "Puyacatengo"- Tegnologico, Del Km 0 000 Al Km 1 820 | JE260 | Tabasco | Teapa | San José Puyacatengo (Chapingo) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 25300000 | 23633749.88 | 23633749.88 | 23633749.88 | 23633749.88 | 23633749.88 | 23633749.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 6350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400605337 | Je261- Construccion De Puente Vehicular De Concreto "Puyacatengo", En El Camino: Teapa - Tacotalpa, Km 1 820 | JE261 | Tabasco | Teapa | San José Puyacatengo (Chapingo) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 18000000 | 15878900.35 | 15878900.35 | 15878900.35 | 15878900.35 | 15878900.35 | 15878900.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 6350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400606299 | Je204-Reconstruccion De Terracerias, Obras De Drenaje, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino: Macuspana - Estacion Ferrocarril Del Km 3 500 Al Km 8 000 | JE204 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 9602587.35 | 8863933.91 | 8863933.91 | 8863933.91 | 8863933.91 | 8863933.91 | 8863933.91 | 100 | 0 | Kilómetro | 5700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400606894 | Op146 Reposicion De 115 M De Tuberia De Pvc Sanitaria (Calle Eusebia Castillo Entre Narciso Rovirosa Y Alvaro Obregon.) | OP146 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 1663651 | 1663651 | 1663651 | 1663651 | 1663651 | 1663651 | 1663651 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400607710 | Adquisición De Equipo De Anestesia Para Hospitales Generales Y Regionales De Alta Especialidad | SSV36 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2015 | 17122852.61 | 17122852.57 | 17122852.57 | 17122852.57 | 17122852.57 | 17122852.57 | 17122852.57 | 100 | 0 | Equipamiento | 1593432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400608424 | Op105 Construccion De Pavimento Hidraulico, Tercera Etapa Av. Carlos A. Madrazo Becerra | OP105 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 4605728 | 4605728 | 4605728 | 4605728 | 4605728 | 4605728 | 4605728 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400608761 | Je264-Construccion De Puente Vehicular De Concreto Armado "Tierra Colorada 1", En El Camino: Villahermosa - Nacajuca, Km 0 000, En El Municipio De Centro, Tabasco. | JE264 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 69930000 | 64127805.99 | 64127805.99 | 64127805.99 | 64127805.99 | 64127805.99 | 64127805.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 755425 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400608910 | Je263-Construccion De Puente De Concreto, En El Camino: R/A. Cumuapa 1ra. Seccion - La Ratonera, Km 3 700, En El Municipio De Cunduacan, Tabasco. | JE263 | Tabasco | Cunduacán | Cumuapa 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10519470 | 9846949.61 | 9846949.61 | 9846949.61 | 9846949.61 | 9846949.61 | 9846949.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 912 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609592 | Adquisición De Equipos Para El Fortalecimiento De La Ejecución De Los Programas Y Proyectos Federales De Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris 2015) | CO503 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 415965.04 | 415812.44 | 415812.44 | 415812.44 | 415812.44 | 415812.44 | 415812.44 | 100 | 0 | Equipamiento | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609635 | Adquisición De Equipos Informáticos, Audiovisuales Y Cámaras, Para El Fortalecimiento De La Ejecución De Los Programas Y Proyectos Federales De Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris 2015) | CO504 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 744564.9 | 740912.72 | 740912.72 | 740912.72 | 740912.72 | 740912.72 | 740912.72 | 100 | 0 | Equipamiento | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609671 | Adquisición De Equipos De Transporte Para El Fortalecimiento De La Ejecución De Los Programas Y Proyectos Federales De Protección Contra Riesgo Sanitarios (Cofepris 2015) | CO505 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 1808208.65 | 1808180 | 1808180 | 1808180 | 1808180 | 1808180 | 1808180 | 100 | 0 | Equipamiento | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609797 | Fortalecimiento De Acciones En Salud Pública Para El Programa De Salud Materna Y Perinatal (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | CN507 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 1718000 | 914080 | 914080 | 914080 | 914080 | 914080 | 914080 | 100 | 0 | Equipamiento | 52123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609825 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Salud Sexual Y Reproductiva (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | CN508 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 447917 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609853 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Violencia Familiar Y De Género (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | CN509 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 55000 | 19972.88 | 19972.88 | 19972.88 | 19972.88 | 19972.88 | 19972.88 | 100 | 0 | Equipamiento | 6250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609904 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para E Programa De Vigilancia Epidemiologica (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | EP501 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2359444 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609924 | Fortalecimiento De Acciones En Salud Pública Para El Programa De Chagas (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | PP510 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 70500 | 11832 | 11832 | 11832 | 11832 | 11832 | 11832 | 100 | 0 | Equipamiento | 2383900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609954 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Paludismo (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | PP511 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 91000 | 36283.87 | 36283.87 | 36283.87 | 36283.87 | 36283.87 | 36283.87 | 100 | 0 | Equipamiento | 2383900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609976 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Dengue (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | PP512 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 951000 | 951000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400609999 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Diabetes Mellitus (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | PP513 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 283500 | 283500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 938461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400610026 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Obesidad Y Riesgo Cardiovascular (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | PP514 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 958500 | 958500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 938461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400610041 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa Alimentación Y Activación (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | PS502 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 1668730 | 20903.2 | 20903.2 | 20903.2 | 20903.2 | 20903.2 | 20903.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 1668730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400610055 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Promoción De La Salud (Bienes Muebles, Inmuebles, E Intangibles Afaspe 2015) | PS503 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 144700 | 18699.2 | 18699.2 | 18699.2 | 18699.2 | 18699.2 | 18699.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 1668730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400610100 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Cáncer En La Infancia Y Adolescencia (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | CE503 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2015 | 225860 | 221862.99 | 221862.99 | 221862.99 | 221862.99 | 221862.99 | 221862.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 645180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400610150 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Cáncer En La Mujer (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | CN505 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2015 | 245598 | 200680 | 200680 | 200680 | 200680 | 200680 | 200680 | 100 | 0 | Equipamiento | 146182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400610166 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa Planificación Familiar (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2015) | CN506 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2015 | 1462000 | 928844.79 | 928844.79 | 928844.79 | 928844.79 | 928844.79 | 928844.79 | 100 | 0 | Equipamiento | 52236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400611107 | Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales | CTF01 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 8768040.88 | 8523868.4 | 8523868.4 | 8523868.4 | 8523868.4 | 8523868.4 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400611133 | Remodelación De Infraestructura Unidad Básica De Rehabilitación De Teapa Adscrita Al Centro De Rehabilitación Y Educación Especial (Cree) Dif - Tabasco | CTF02 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1031753.39 | 962108.7 | 962108.7 | 962108.7 | 962108.7 | 962108.7 | 962108.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400611148 | Remodelación De Infraestructura Unidad Básica De Rehabilitación De Emiliano Zapata Adscrita Al Centro De Rehabilitación Y Educación Especial (Cree) Dif - Tabasco | CTF03 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1428070.87 | 1385116.89 | 1385116.89 | 1385116.89 | 1385116.89 | 1385116.89 | 1385116.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150400611163 | Remodelación De Infraestructura Unidad Básica De Rehabilitación De Comalcalco Adscrita Alcentro De Rehabilitación Y Educación Especial (Cree) Dif - Tabasco | CTF04 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1645291.61 | 1644039.32 | 1644039.32 | 1644039.32 | 1644039.32 | 1644039.32 | 1644039.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626053 | Ot863.-Remediación De Contaminación Por Residuos Asfálticos En La Planta De Emulsiones Asfálticas De La Villa Estación Chontalpa, En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco | OT863 | Tabasco | Huimanguillo | Chontalpa (Estación Chontalpa) | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 4800000 | 4783706.65 | 4783706.65 | 4783706.65 | 4783706.65 | 4783706.65 | 4783706.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626063 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En El Camino: Ranchería Reyes Hernández 2da Sección, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 2 620 En El Municipio De Comalcalco, Tabasco | OT864 | Tabasco | Comalcalco | Reyes Hernández 2da. Sección | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13926697.79 | 13894945.28 | 13894945.28 | 13894945.28 | 13894945.28 | 13894945.28 | 13894945.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 3506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626071 | Ot865.-Reconstrucción De Terracerias, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Del Camino: Bosques De Saloya Del Km. 6 800 Al Km. 7 850 | OT865 | Tabasco | Nacajuca | Bosque de Saloya | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1824829.45 | 1723031.86 | 1723031.86 | 1723031.86 | 1723031.86 | 1723031.86 | 1723031.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 8330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626077 | Ot866.-Reconstrucción De Terracerias, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Del Camino: La Venta - Villa Benito Juárez Del Km. 0 000 Al Km. 4 600, En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco | OT866 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 7301913.13 | 7749795.85 | 7749795.85 | 7749795.85 | 7749795.85 | 7749795.85 | 7749795.85 | 100 | 0 | Kilómetro | 8770 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626090 | Señalamiento Horizontal, De Las Calles: Francisco I. Madero (Acceso A La Quintal Zona Naval) Del Km. 0 000 Al Km. 0 181 Y Benito Juárez Garcia Del Km. 0 000 Al Km. 0 700 Del Municipio De Centla | OT867 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2366277.86 | 2188526.88 | 2188526.88 | 2188526.88 | 2188526.88 | 2188526.88 | 2188526.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 22795 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626096 | Reconstrucción De Terracerias, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, De Las Calles: Zaragoza Del Km. 0 000 Al Km. 0 150 Y Mejia Del Km. 0 150 Al Km. 0 380 Y Calle Ocampo Del Km. 0 380 | OT868 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1212140.25 | 1188512.96 | 1188512.96 | 1188512.96 | 1188512.96 | 1188512.96 | 1188512.96 | 100 | 0 | Kilómetro | 22795 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626102 | Construcción De Registro Para Desazolve De Aguas Pluviales, Compuerta Tipo Guillotina, Charnelas, Muro De Concreto Y Colocación De Tuberia Ads De 12" Y 18", Del Camino: E.C.(Villahermosa | OT869 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2144746.05 | 2135455.16 | 2135455.16 | 2135455.16 | 2135455.16 | 2135455.16 | 2135455.16 | 100 | 0 | Otros | 2519 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626111 | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico (Sello Premezclado) Del Km. 0 000 Al Km. 9 500, Gaviotas - Torno Largo - Fco. J. Santamaría (Cacao), Tramo: Gaviotas - Torno Largo, Municipio Centro | OT871 | Tabasco | Centro | Gaviotas Sur (El Cedral) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3023758.58 | 2970310.92 | 2970310.92 | 2970310.92 | 2970310.92 | 2970310.92 | 2970310.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 3700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626155 | Complemento Para La Construccion De Cancha Techada De Usos Multiples De La Universidad Tecnologica Del Usumacinta, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco. | OT876 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1587978.3 | 1508643.95 | 1508643.95 | 1508643.95 | 1258361.24 | 1258361.24 | 1258361.24 | 83.4101 | 0 | Otros | 642 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626163 | Complemento Para La Construcción De Campo De Fútbol Del Instituto Tecnológico Superior De Los Ríos, Balancán (1a. Etapa) | OT877 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 242249.64 | 239025.4 | 239025.4 | 239025.4 | 239025.4 | 239025.4 | 237017.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626965 | K-184 (K-677) Pavimentación De Camino Principal En La Ra. La Manga Ii, Municipio De Centro, Tabasco. | K-184 | Tabasco | Centro | La Manga 2da. Sección (El Jobal) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 8886287.52 | 8884979.3 | 8884979.3 | 8884979.3 | 8884979.3 | 8884979.3 | 8884979.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1292 | 0 | 1 | Financiera: DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100626977 | K-185 (K-678) Pavimentación Asfáltica En El Camino Principal De La Ranchería Medellin Y Madero 4ta. Sección, Municipio De Centro Tabasco. | K-185 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 4ta. Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10444723.96 | 10204042.81 | 10204042.81 | 10204042.81 | 10204042.81 | 10204042.81 | 10204042.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 774 | 0 | 1 | Financiera: DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100627011 | Adquisición De Bienes Informáticos Para La Red Nacional De Telecomunicaciones (Fasp 2015 Federal) | SP664 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7450695.68 | 3185995.68 | 3185995.68 | 3185995.68 | 3185995.68 | 3185995.68 | 3185995.68 | 100 | 0 | Computadoras | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: RFRENDO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: REFRENDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100627036 | K-186 (K-695) Pavimentación Asfáltica En El Camino Principal De La Ranchería Medellin Y Madero 3ra. Sección, Municipio De Centro, Tabasco. | K-186 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 3ra. Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 14200328.22 | 14200328.15 | 14200328.15 | 14200328.15 | 14200328.15 | 14200328.15 | 14200328.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 877 | 0 | 1 | Financiera: DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100627566 | 244 Equipos Tecnológicos Para La Dirección De Administracion | 244 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 268500 | 76134.56 | 76134.56 | 76134.56 | 76134.56 | 76134.56 | 76134.56 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100627731 | 260 Equipos Tecnológicos Para El Dif Municipal. | 260 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 67940 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100627824 | 274 Mobiliario Para El Programa Ojo Ciudadano. | 274 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 29259.84 | 28443.2 | 28443.2 | 28443.2 | 28443.2 | 28443.2 | 28443.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100627832 | 275 Mobiliario De La Coordinación De Asesores. | 275 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 12390 | 9350.76 | 9350.76 | 9350.76 | 9350.76 | 9350.76 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100634938 | Op0002 Pavimentacion Asfaltica De Avenida Principal De La Col Lic Adolfo Lopez Mateos Del Municipio De Centla Tabasco (Antes Op0138) | OP0002 | Tabasco | Centla | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE CENTLA | Urbanización | Terminado | 2016 | 2997000 | 2906459.32 | 2906459.32 | 2906459.32 | 2906459.32 | 2906459.32 | 2906459.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 674 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100636023 | I0001.-Suministros E Instalacion De Canceleria De Aluminio, Herreria, Gargolas Y Piso Laminado Para La Casa De La Cultura Y Talleres Del Dif De La Villa Chable | I0001 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chablé | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 191794.82 | 189437.88 | 189437.88 | 189437.88 | 189437.88 | 189437.88 | 189437.88 | 100 | 0 | Lote | 2595 | 0 | 100 | Financiera: DEL MONTO TOTAL EL 80% CORRESPONDE A LA APORTACION DE CAPUFE FEDERAL Y EL 20% CAPUFE ESTATAL. / Física: ESTE PROYECTO FUE CONCLUIDO EN EL 2DO. TRIMESTRE 2015 / Registro: ESTE PROYECTO CONCLUYO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2015, SIN EMBARGO SE LE TUVO QUE PONER AVANCE YA QUE EL SITEMA LO ACTIVO DURANTE ESTE INFORME DEFINITIVO 2016.. ASIMISMO EL CICLO DEL RECURSO ES 2015. PERO EL SISTEMA NO PERMITE PONER CICLO DEL RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100637340 | Operación Del Sistema De Información De Atención Pre-Hospitalaria (Economías Del Fassa 2015) | SSW76 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2015 | 29997.6 | 29997.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100637342 | Atención Médica Pre-Hospitalaria Y Rescate De La Dirección Del Sistema Estatal De Urgencias (Economías Del Fassa 2015) | SSW77 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2015 | 250502 | 250502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100637420 | Fortalecimiento De Los Programa De La Dirección De Salud Mental A Través De La Compra De Bienes Informáticos (Economías Del Fassa 2015) | SSW75 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2015 | 90410.4 | 90410.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 44222 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160100640161 | (Op061) Alumbrado Público En Calles Diversas | OP001 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 1615075.79 | 1514494.32 | 1514494.32 | 1514494.32 | 1514494.32 | 1514494.32 | 1514494.32 | 100 | 0 | Otros | 32579 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200664484 | K-408 Suministro Y Aplicación De Pintura Termoplástica En Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Para Mejorar La Seguridad Y Movilidad Urbana En El Tramo Comprendido Del Puente Grijalva Al Puente Los Monos | K-408 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2051347.89 | 2051347.89 | 2051347.89 | 2051347.89 | 2051347.89 | 2051347.89 | 2051347.89 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200664487 | K-418 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado De Pavimento Asfáltico, Ciudad De Villahermosa | K-418 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 7742290.65 | 7136753.64 | 7136753.64 | 7136753.64 | 7136753.64 | 7136753.64 | 6884910.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 1 | Financiera: CAPUFE REMANENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200664496 | K-370 Construcción De La Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario, Calle Hermenegildo Galeana Fraccionamiento Invitab Col. Miguel Hidalgo Etapa I | K-370 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2469217.59 | 2382046.28 | 2382046.28 | 2382046.28 | 2382046.28 | 2382046.28 | 2382046.28 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1 | Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200664688 | K0080080014.- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frío. | K0080080014 | Tabasco | Huimanguillo | Central Fournier 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Urbanización | Terminado | 2016 | 5241423.07 | 5183842.1 | 5183842.1 | 5183842.1 | 5183842.1 | 5183842.1 | 5183842.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200665457 | Ot915.-Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente De Concreto Armado, Camino: E.C. (Villahermosa - Luis Gil Pérez) Km 3 900 - E.C. (Villahermosa - Corregidora - San Joaquín). Incluye Estudio Cb | OT915 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2150000 | 2064800 | 2064800 | 2064800 | 2064800 | 2064800 | 2064800 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200665470 | Ot939.-Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Mixto (Concreto - Acero), De Dos Carriles Tipo Herradura, Villahermosa - Nacajuca Km. 4.5, En Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nac | OT939 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2462350 | 2462350 | 2462350 | 2462350 | 2462350 | 2462350 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 330846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200666433 | Iluminacion De La Ampliacion De Acceso Tenosique-Emiliano Zapata, Tabasco (Monumento Diosa Del Usumacinta A La Av. Montecristo Seccion De Dos A Cuatro Carriles | I0034 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 644751.72 | 657822.76 | 657822.76 | 657822.76 | 657822.76 | 657822.76 | 657822.76 | 100 | 0 | Luminaria | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671102 | Equipamientodel Programa De La Reforma Educativa 2015-2016 | EDC36 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U082 Programa de la Reforma Educativa |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 83000 | 79872.81 | 79872.81 | 79872.81 | 79872.81 | 79872.81 | 79872.81 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671309 | (Op073) Rehabilitación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Pob. Rancho Grande, Municipio De Tenosique, Tabasco | OP003 | Tabasco | Tenosique | Rancho Grande | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 577598.27 | 386097.56 | 270268.29 | 270268.29 | 270268.29 | 270268.29 | 270268.29 | 70 | 0 | Metros lineales | 405 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO FUE DE $ 115,829.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671322 | (Op074) Rehabilitación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Pob. Santo Tomás, Municipio De Tenosique, Tabasco | OP004 | Tabasco | Tenosique | Santo Tomás | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 775161.99 | 775161.99 | 508121.52 | 508121.52 | 508121.52 | 508121.52 | 508121.52 | 65.5504 | 0 | Metros lineales | 249 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO FUE DE $ 217,766.37 / Física: / Registro: LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO FUE DE $ 217,766.37 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671340 | (Op075) Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Poblado Cortijo Nuevo 1ra. Sección, Municipio De Tenosique, Tabasco | OP005 | Tabasco | Tenosique | Cortijo Nuevo 1ra. Sección | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 871332.34 | 783542.14 | 548479.5 | 548479.5 | 548479.5 | 548479.5 | 548479.5 | 70 | 0 | Metros lineales | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO FUE DE: $ 235,062.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671354 | (Op076) Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable Del Ej. Francisco I. Madero Ríos Y Ej. Cortijo Nuevo 2da. Sección, Municipio De Tenosique, Tabasco | OP006 | Tabasco | Tenosique | Francisco I. Madero Ríos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2459291.62 | 2343395.7 | 1640376.99 | 1640376.99 | 1640376.99 | 1640376.99 | 1640376.99 | 70 | 0 | Metros lineales | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO FUE DE: $ 703,018.71 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671382 | (Op077) Construcción De Planta Potabilizadora Integral, En El Pob. La Palma, Municipio De Tenosique, Tabasco | OP007 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 10084049 | 9797583 | 6858308.1 | 6858308.1 | 6858308.1 | 6858308.1 | 6858308.1 | 70 | 0 | Otros | 407 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PLANTA POTABILIZADORA / Registro: LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO FUE DE: $ 2,939,274.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671424 | (Op078) Const. Línea Conduc. Agua Pot. De Planta Potab:La Palma-Ej.Benito Juárez 1sec Y Rehab. De Sis. De Distrib. En 4 Loc:Ej.San Isidro Guasiván,Ej.10 De Mayo,Ej. Benito Juárez 1sec Y Ej.El Porvenir | OP008 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 692761.45 | 244929.09 | 171450.36 | 171450.36 | 171450.36 | 171450.36 | 171450.36 | 70 | 0 | Metros lineales | 920 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO FUE DE: $ 73,478.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671488 | (Op079) Const. De Línea De Conduc. De Agua Pot. De Planta Potab:La Palma Al Entronque Sta Cruz Y Rehab. De Sis. Dist. En:Pob.La Palma Y Ej.Punta De Montaña Y Const. Red Dist. En El Ej. 20 De Noviembre | OP009 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 900364.9 | 498274.52 | 348792.16 | 348792.16 | 348792.16 | 348792.16 | 348792.16 | 70 | 0 | Metros lineales | 317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO FUE DE: $ 149,482.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671524 | (Op080) Const. De Línea Conducción De Agua Pot. Ent. Santa Cruz;Ej.El Palmar,Ej.Nueva Esperanza,Interconexión A Sis. De Dist. En 4 Loc:Ej.El Palmar,Ej.Santa Cruz,Ej.Benito Juárez Y Ej.Nueva Esperanza | OP010 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 686156.03 | 304003.74 | 212802.62 | 212802.62 | 212802.62 | 212802.62 | 212802.62 | 70 | 0 | Metros lineales | 2043 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA ESTE PROEYCTO FUE DE: $ 91,201.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671580 | Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apaur) | AS122 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 57267787 | 72267787 | 72267787 | 72267787 | 36687195.18 | 36687195.18 | 36687195.18 | 50.7656 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200671610 | (Ad002-Ad013) Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública Y Equipamiento (Adquisición De Armas) | AD001 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 97694.04 | 194902.04 | 194902.04 | 194902.04 | 97208 | 97208 | 97208 | 49.8753 | 0 | Equipamiento | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO EN 2015 TENÍA COMO NÚMERO DE FOLIO TAB15150200532408 Y COMO NÚMERO DE PROYECTO AD013 PERO SE REFRENDÓ Y SE DIO POR CONCLUÍDO EN EL SFU POR LO QUE SE APERTURÓ EN 2016 GENERÁNDOSE EL FOLIO TAB15160200671610 NUEVO NÚMERO DE PROYECTO AD002. PARA EL CICLO FISCAL 2017 NUEVAMENTE SE REFRENDÓ, POR LO QUE, PARA LA CAPTURA 1ER TRIMESTRE 2017 SE CONTINUÓ CON EL MISMO NÚMERO DE FOLIO GENERADO EN 2016 (SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, PÁG. 23), PERO SE AGREGÓ EN LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL ANTERIOR NÚMERO, QUEDANDO DE ESTA MANERA: AD001 - (AD002-AD013) PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO (ADQUISICIÓN DE ARMAS), POR LO QUE PARA LA CAPTURA #DEFINITIVO2016 NO TENDRÁ EL MISMO NÚMERO DE PROYECTO, PUES LOS CAMBIOS EFECTUADOS EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE VEN REFLEJADOS EN ESTA CAPTURA. ¦ NÚMERO PROYECTO 2016: AD002 ¦ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200672049 | Aportación Estatal Al Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan) | AS121 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 14368159 | 13168159 | 13168159 | 13150366.25 | 13150366.25 | 13150366.25 | 13150366.25 | 99.8649 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200672052 | Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural) | AS123 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 32182994 | 30138039 | 30138039 | 30138039 | 18053782.72 | 18053782.72 | 18053782.72 | 59.9036 | 0 | Otros | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200672099 | (Op062) Construcción Dl Mercado Popular De Tenosique | OP002 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 1597220.33 | 865642.26 | 865642.26 | 865642.26 | 865642.26 | 865642.26 | 865642.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32970 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200678574 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Cessa Dr. Maximiliano Dorantes En Villahermosa, Municipio Del Centro, Tabasco. | SSM04 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 600000 | 560826.78 | 560826.78 | 300669.85 | 300669.85 | 300669.85 | 300669.85 | 53.6119 | 0 | Otros | 137063 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200678713 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Remodelacion Del Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital General De 30 Camas. | SSM05 | Tabasco | Tenosique | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1348423.5 | 1348423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61205 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200678725 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Hospital General De Cardenas (Complemento). | SSM06 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1499034.22 | 1499034.22 | 354187.18 | 354187.18 | 354187.18 | 354187.18 | 23.6277 | 0 | Otros | 269620 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200678735 | Conclusión De La Elaboración Del Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer. | SSM08 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 450000 | 447260.16 | 447260.16 | 65478.93 | 65478.93 | 65478.93 | 65478.93 | 14.64 | 0 | Otros | 721702 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200684441 | Edf01 Climatización De Dos Aulas Didácticas A Circulación U2c, En El Col De Bach De Tabasco Plantel 03, Con Clave 27ecb0005t. Fam Media Superior 2015. Recursos Provenientes Del 2015. | EDF01 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 55642.74 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 1750 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200684445 | Edf02 Climatización De Dos Aulas Didácticas A Circulación U2c, En El Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 32, Con Clave 27ecb0035n. Famm Media Superior 2015. Recursos Provenientes Del 2015. | EDF02 | Tabasco | Cunduacán | Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 55642.74 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 747 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200684448 | Edf03 Climatización De Tres Aulas Didácticas A Circulación U2c, En El Colegio De Bachilleres De Tabasco Plantel Núm. 14, Con Clave 27ecb0016z. Fam Media Superior 2015. Recursos Provenientes Del 2015. | EDF03 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Educación Media | Educación | En Ejecución | 2015 | 68220.2 | 58812 | 58812 | 58812 | 58812 | 58812 | 58812 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 1366 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200684513 | Equipamiento De Telebachillerato Comunitario. (Ejercicio 2015) | EDC42 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 210000 | 193230.48 | 193230.48 | 193230.48 | 193230.48 | 193230.48 | 190603.48 | 100 | 0 | Equipamiento | 217 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200684514 | Ede99 Climatización De Dos Aulas Didácticas A Circulación U2c, En El Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 05, Con Clave 27ecb0007r. Fam Media Superior 2015. Recursos Provenientes Del 2015. | EDE99 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 55642.74 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 100 | 0 | Equipamiento | 1819 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200694698 | Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Tamulte De Las Sabanas - 130257 | 130257 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1176150.56 | 1176131.47 | 1176131.47 | 1176131.47 | 1176131.47 | 1176131.47 | 1176131.47 | 100 | 0 | Otros | 4970 | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III REMANENTES 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300729678 | 455 Adquisicion De Impresora Laserjet De Alta Gama | 455 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 155501.48 | 155501.48 | 155501.48 | 155501.48 | 155501.48 | 155501.48 | 2204 | 100 | 0 | Equipamiento | 6000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300729685 | 491 Mobiliario Y Equipo De Computo Para Oficina De Presidencia | 491 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 67145.88 | 66498.41 | 66498.41 | 66498.41 | 66498.41 | 66498.41 | 39814.23 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300729691 | 493 Adquisicion De Equipo De Sonido | 493 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 198657.73 | 198656.94 | 198656.94 | 198656.94 | 198656.94 | 198656.94 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300729705 | 526 Motobomba De Gasolina Para Centro Acuicola | 526 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10000 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 1400 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300729728 | Ot997.-Proyecto Ejecutivo Para Sustituir Las Trabes Y Losa De Rodamiento De Los Puentes - Retorno Pr-I Y Pr-Ii En Av. Paseo Tabasco, Tabasco 2000 En El Municipio De Centro, Tabasco. | OT997 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 245900 | 245900 | 245900 | 245900 | 245900 | 245900 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 330846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300729775 | K-239 K-471 Modernizacion, Mejoramiento Y Ampliacion De La Red De Alumbrado Publico E Iluminaciones Especiales En Av. Usumacinta, Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanez- Fuente Maya. | K-471 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11116332.57 | 11110774.3 | 11110774.3 | 11110774.3 | 8839914.87 | 8839914.87 | 0 | 79.5616 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 0.75 | Financiera: 2015 FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300729792 | K-236 K-474 Reabilitacion Y Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Fuente Diana Cazadora En Av. Usumacinta | K-474 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1345616.36 | 1340011.65 | 1340011.65 | 1340011.65 | 1232007.59 | 1232007.59 | 0 | 91.9401 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 0.99 | Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300731892 | Adquisición De Bienes Muebles E Inmuebles Para Prospera Programa De Inclusión Social (Refrendo 2015) | OP502 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2015 | 11071043.65 | 9049136.77 | 9049136.77 | 9049136.77 | 9049136.77 | 9049136.77 | 9036287.68 | 100 | 0 | Equipamiento | 98009 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300731895 | Adquisición Activo Fijo Para El Centro Regional De Desarrollo Infantil Y Estimulación Temprana Con Recursos De Prospera Programa De Inclusión Social (Refrendo 2015) | OP504 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2015 | 2096900.25 | 2096900.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 841502 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300733003 | Complemento Al Proyecto De Equipamiento Para Laboratorio Multifuncional En El Instituto Tecnológico De La Chontalpa. (Fam Superior 2015). | EDE88 | Tabasco | Nacajuca | Rivera Alta | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 4013381.16 | 14913724.42 | 14913724.42 | 14913724.42 | 10900343.26 | 10900343.26 | 10733303.26 | 73.0893 | 0 | Mobiliario y equipo | 1662 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300733015 | Ede89 Comp. Al Proyecto De Eq. De Taller De Soporte Y Mant. De Eq. De Cómputo, En El Colegio De Est. Cient. Y Tec. Uni. Col.Miguel Hgo, Con Clave 27etc0012s. (Eco. Fam Media Superior 2015). | EDE89 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 1480000 | 1479985.68 | 1479985.68 | 1479985.68 | 1479985.68 | 1479985.68 | 1479985.68 | 100 | 0 | Equipamiento | 575 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300736987 | Edg08 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Manuel Bartlett Bautista, Con Clave 27dpr0263n. (Economías Fam Básico 2015 | EDG08 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 478987.77 | 475058.43 | 475058.43 | 475058.43 | 475058.43 | 475058.43 | 475058.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300737620 | Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, De La Calle Carrillo Puerto, Col. Pueblo Nuevo, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco. | ASA53 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 433123.12 | 410506.89 | 410506.89 | 410506.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 91558 | 0 | 14 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300737697 | Ampliación De Adecuación De Estación De Bombeo El Embudo, Incluye Emisor, En El Fraccionamiento Fovissste Embudo, Municipio De Cárdenas, Tabasco. | ASA45 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 39910873.75 | 31480899.81 | 31480899.81 | 31480899.81 | 18601579.35 | 18601579.35 | 18601579.35 | 59.0885 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400812956 | Estudio: Mecánica De Suelos En Cinco Sitios Del Estado De Tabasco | OTA67 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 690000 | 672500.14 | 672500.14 | 672500.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400812958 | Ota68.-Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Ixtacomitán Del Km. 0 000 Al Km. 4 200, En El Municipio De Centro, Tabasco. | OTA68 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3700000 | 3594741.4 | 3594741.4 | 3594741.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400813209 | K-228 K-602 Reposicion De Tuberias De 30 Pulg. De Diamentro En La Purga De Lodos De La Planta Potabilizadora Villahermosa. | K-602 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 713789.28 | 713789.28 | 713789.28 | 713789.28 | 421584.75 | 421584.75 | 0 | 59.0629 | 0 | Lote | 356000 | 0 | 0.85 | Financiera: CAPUFE REMANENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400815596 | E029-002.- Equipamiento De Proteccion Civil | E029-002 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Seguridad | Terminado | 2015 | 222482.64 | 222480 | 222480 | 222480 | 222480 | 222480 | 222480 | 100 | 0 | Equipamiento | 36362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400816132 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd, De Tecolutilla, Municipio De Comalcalco, Tabasco | ASA60 | Tabasco | Comalcalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 900000 | 893008.3 | 893008.3 | 893008.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10637 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400816426 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd, De Jalapa, Tabasco | ASA61 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision Estatal de agua y saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 781846.73 | 781846.73 | 781846.73 | 781846.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4999 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400816441 | Adecuación Al Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd, De Emiliano Zapata, Tabasco | ASA62 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1000000 | 995425.37 | 995425.37 | 995425.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20030 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400816452 | Adecuación Electromecánica Y Techumbre De Estación De Bombeo El Embudo, Cd. De Cárdenas, Municipio De Cárdenas, Tabasco | ASA64 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 8136433.21 | 7648449.35 | 7648449.35 | 7648449.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400816484 | Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Calle Francisco I. Madero Entre Tomas Garrido Y Santos Degollado Col. Centro (130 Ml), Del Municipio De Cárdenas, Tabasco | AS131 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1404518.89 | 1349398.43 | 1349398.43 | 1349398.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400816489 | Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Calle Julián Montejo Entre Limón Y Palma, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco | AS132 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600550.1 | 594750.1 | 594750.1 | 594750.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400816493 | Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Calle Sección 16, Esquina Calle Sección 26, Colonia Petrolera, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco | AS133 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2500000 | 2466024.4 | 2466024.4 | 2466024.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400816499 | Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Avenida Del Bosque, Entre La Avenida Palmar Y Avenida Las Torres De Bosque De Saloya, Del Municipio De Nacajuca, Tabasco | AS134 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2500000 | 2468432.86 | 2468432.86 | 2468432.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400822824 | Ot723.-Construcción De Techado En Esc. Telesecundaria "Narciso Rovirosa Wade", Ra. Hermenegildo Galeana 2da. Secc. Mpio. De Jalpa De Méndez, Tabasco. | OT723 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Hermenegildo Galeana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 1200000 | 1175794.68 | 1175794.68 | 1175794.68 | 1175794.68 | 1175794.68 | 1175794.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400822866 | Pavimentación Asfáltica De Carretera Tramo: Ra. Chipilinar 1ra. Secc. - Ra. Chipilinar 4ta. Secc., En La Ra. Chipilinar 1ra. Secc. Del Mpio. De Jalapa, Tabasco. | OT733 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1598805.62 | 1598805.62 | 1598805.62 | 1548258.71 | 1548258.71 | 1548258.71 | 96.8385 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. RESCISIÓN DE CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400822891 | Ot734.-Reparación De Carretera En El Ej. Esperanza, Mpio. De Jonuta, Tabasco. | OT734 | Tabasco | Jonuta | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2750000 | 2746266.79 | 2746266.79 | 2746266.79 | 2746266.79 | 2746266.79 | 2746266.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400822909 | Ot739.-Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles En El Fracc. Brisas Del Usumacinta, En La Cd. De Tenosique, Tabasco. | OT739 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 3171587.11 | 3171587.08 | 3171587.08 | 3171587.08 | 3171587.08 | 3171587.08 | 3171587.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400822929 | Ot800.-Proyecto Ejecutivo Para El Libramiento De Las Líneas De Ductos De Acuerdo A La Normatividad De Pemex, Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca | OT800 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 950000 | 945980 | 945980 | 945980 | 945980 | 945980 | 945980 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 62120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400824216 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico En La Calle Ignacio Mejia Tramo: Calle Constitucion-Calle Independencia | OP0134 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Urbanización | Terminado | 2016 | 328393.15 | 328393.15 | 328393.15 | 328393.15 | 328393.15 | 328393.15 | 328393.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400824789 | Je703.- Reconstruccion De Terracerias (Tramos Aislados), Pavimento Asfaltico, Riego De Sello Premezclado Y Señalamiento Vertical Y Horizontal, Camino: Medellin Y Madero, R/A Medellin Y Madero 1ra, 2da | JE703 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 3ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2189704.95 | 2189704.95 | 2189704.95 | 2189704.95 | 656911.49 | 656911.49 | 656911.49 | 30 | 0 | Kilómetro | 3042 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EL IMPORTE EQUIVALE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400824884 | Je705.- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 0 000 Al Km 7 900, Camino: Ixtacomitan 1ra. Seccion - Ixtacomitan 3ra. Seccion - Curahueso, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 000 | JE705 | Tabasco | Centro | Ixtacomitán 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4150967.28 | 4150967.28 | 4150967.28 | 4150967.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4253 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO INICIA EL DIA 10 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA EN PROCESO INICIA EL DIA 10 DE ENERO DE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400825126 | Je706.- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 0 000 Al Km 4 700, Camino: Ixtacomitan 1ra. Seccion - Ixtacomitan 5ta. Seccion, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 3 000 (Primer Etapa) | JE706 | Tabasco | Centro | Ixtacomitán 5ta. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3377273.2 | 3377273.2 | 3377273.2 | 3377273.2 | 1013181.96 | 1013181.96 | 1013181.96 | 30 | 0 | Kilómetro | 1727 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO EL IMPORTE ES EL EQUIVALENTE AL ANTICIPO INICIA EL DIA 10 DE ENERO DE 2017 / Física: OBRA EN PROCESO INICIA EL DIA 10 DE ENERO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400825651 | Construcción De Dren Pluvial En Calle 28 (Parque Las Flores) (Femph 2015) | OP093 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 121228.98 | 121228.98 | 121228.98 | 121228.98 | 121228.98 | 121228.98 | 121228.98 | 100 | 0 | Otros | 249 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: COLECTOR PLUVIAL / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100624991 | E050-005 Suministro De Material Electrico Para El Mantenimiento De Alumbrado Publico En La Cd. De Jalapa | E050-005 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 150017 | 149968.77 | 149968.77 | 149968.77 | 149968.77 | 149968.77 | 149968.77 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100624996 | E050-006 Suministro De Material Electrico Para El Mantenimiento De Alumbrado Publico En Las Localidades Del Municipio | E050-006 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalapa, Tabasco | Urbanización | Terminado | 2016 | 149982 | 149965.06 | 149965.06 | 149965.06 | 149965.06 | 149965.06 | 149965.06 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100625020 | K008-002 Mantenimiento De Camino En Tramos Aislados | K008-002 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 4ta. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalapa, Tabasco. | Urbanización | Terminado | 2016 | 139745.64 | 136793.66 | 136793.66 | 136793.66 | 136793.66 | 136793.66 | 136793.66 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: Esta obra se realizo por administracion municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100625656 | Suministro De Materiales Electrico Para Alumbrado Del Municipio | K0103 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (01-16) | Urbanización | Terminado | 2016 | 610370.84 | 610370.84 | 610370.84 | 610370.84 | 610370.84 | 610370.84 | 610370.84 | 100 | 0 | Lote | 15695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626024 | K0080080002.- Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Construccion De Obra De Drenaje Menor. | K0080080002 | Tabasco | Huimanguillo | Aureo L. Calles | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 01-2016 | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2129801.6 | 2125712.46 | 2125712.46 | 2125712.46 | 2125712.46 | 2125712.46 | 2125712.46 | 100 | 0 | Kilómetro | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626029 | K0080080003.- Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio. | K0080080003 | Tabasco | Huimanguillo | Manuel Sánchez Mármol | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 01-2016 | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1997249.07 | 1989949.05 | 1989949.05 | 1989949.05 | 1989949.05 | 1989949.05 | 1989949.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626082 | Ad-019.- Adquisición De Vehículos Para Seguridad Publica Municipal. | AD-019 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO 01-2016 | Seguridad | Terminado | 2016 | 2080000 | 1737332 | 1737332 | 1737332 | 1737332 | 1737332 | 1737332 | 100 | 0 | Vehículos | 24864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626088 | Ad-020.- Adquisición De Vehículos Para La Dirección De Transito Municipal | AD-020 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO 01-2016 | Seguridad | Terminado | 2016 | 620000 | 595428 | 595428 | 595428 | 595428 | 595428 | 595428 | 100 | 0 | Vehículos | 24864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626117 | Reconstrucción De Terracería, Ampliación Y Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Y Obras De Drenaje Del Camino: E.C. (Tenosique - El Ceibo) - Rancho Grande Del Km. 0 000 Al Km. 3 800 | OT912 | Tabasco | Tenosique | Rancho Grande | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 13250000 | 12560087.06 | 12560087.06 | 12560087.06 | 12560087.06 | 12560087.06 | 12560087.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626125 | Construccion De Puente De Concreto Tipo Cajon, En El Km. 2 400 Del Camino: R/A Reyes Hernandez 2da. Seccion, Comalcalco, Tabasco. | OT872 | Tabasco | Comalcalco | Reyes Hernández 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2330165.9 | 2285644.34 | 2285644.34 | 2285644.34 | 1855334.15 | 1855334.15 | 1855334.15 | 81.1734 | 0 | Metros lineales | 5100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626131 | Ot882.-Rehabilitación De Área De Manejo Y Jaula De Exhibición Para Monos Araña En El Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza "Yumká", En El Municipio De Centro, Tabasco. | OT882 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2810049.12 | 2663322.52 | 2663322.52 | 2663322.52 | 2663322.52 | 2663322.52 | 2663322.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626140 | Ot883.-Construcción De Albergue De Tigres, En El Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza "Yumká", En El Municipio De Centro, Tabasco. | OT883 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5870055.23 | 4699610.11 | 4699610.11 | 4699610.11 | 4272458.06 | 4272458.06 | 4272458.06 | 90.9109 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626167 | Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos Para El Ejercicio 2016 | OT859 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 266002760 | 8057753.37 | 8057753.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2238603 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626175 | Ot880.-Reestructuración De Drenaje (Mixto) Sanitario Y Pluvial. Zona Cicom En El Municipio De Centro, Tabasco | OT880 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1700000 | 1667001.41 | 1667001.41 | 1667001.41 | 1667001.41 | 1667001.41 | 1667001.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 624543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626183 | Reconstrucción De Centro De Salud En El Ejido Redención Del Campesino Municipio De Tenosique, Tabasco. (2da. Etapa) (Obra Exterior) | OT884 | Tabasco | Tenosique | Redención del Campesino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | 2425000 | 3088617.34 | 3088617.34 | 3088617.34 | 3088617.34 | 3088617.34 | 3088617.34 | 100 | 0 | Otros | 833 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626208 | Ot887.-Estudio De Hidráulica Fluvial Y De Socavación De Tramo De 600 Metros En Protección Marginal Jonuta - Río Usumacinta En La Carretera Jonuta - Frontera | OT887 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 150000 | 144594 | 144594 | 144594 | 144594 | 144594 | 144594 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 29511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626210 | Ot888.-Estudio De Mecánica De Suelos En La Carretera Jonuta - Frontera. | OT888 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 470000 | 454812.8 | 454812.8 | 454812.8 | 454812.8 | 454812.8 | 454812.8 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 29511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626211 | Ot889.-Estudio Para La Reconstrucción De Terracerías Y Solución A Fallas En Secciones En Balcón En El Camino Tacotalpa - Francisco I. Madero (Tramos Aislados) | OT889 | Tabasco | Tacotalpa | Francisco I. Madero 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 490000 | 410350 | 410350 | 410350 | 410350 | 410350 | 410350 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 8071 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626213 | Ot892.-Remodelación De La Plataforma Del Foro Laguna Y Rehabilitación Del Alumbrado En Andadores Del Parque Tabasco. | OT892 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 1562768.44 | 1384836.14 | 1384836.14 | 1384836.14 | 1384836.14 | 1384836.14 | 1384836.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626327 | Ot893.-Rehabilitación Y Mantenimiento De Instalaciones Eléctricas En Estacionamientos Y Margaritas Del Parque Tabasco. | OT893 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 621441.64 | 613992.65 | 613992.65 | 613992.65 | 613992.65 | 613992.65 | 613992.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626340 | Ot894.-Rehabilitación Y Mantenimiento De Andadores De Concreto, Adoquines Y Central De Radio En El Parque Tabasco. | OT894 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 1059322.7 | 1045909.1 | 1045909.1 | 1045909.1 | 1045909.1 | 1045909.1 | 1045909.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626343 | Ot895.-Rehabilitación Y Mantenimiento De Módulos Sanitarios En El Parque Tabasco | OT895 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 600406.52 | 594934.61 | 594934.61 | 594934.61 | 594934.61 | 594934.61 | 594934.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626344 | Ot896.-Rehabilitación De Caballerizas En El Parque Tabasco. | OT896 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 827139.1 | 809422.49 | 809422.49 | 809422.49 | 809422.49 | 809422.49 | 809422.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626348 | Ot897.-Rehabilitación Y Mantenimiento De Casetas De Vigilancia Fijas, Móviles Y Áreas Exteriores En El Parque Tabasco. | OT897 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 660778.03 | 652816.84 | 652816.84 | 652816.84 | 652816.84 | 652816.84 | 652816.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626350 | Ot898.-Rehabilitación Y Mantenimiento De Cerca De Malla Perimetral Y Portones De Acceso A Diferentes Áreas Del Parque Tabasco. | OT898 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 957946.69 | 945498.6 | 945498.6 | 945498.6 | 945498.6 | 945498.6 | 945498.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626355 | Ot899.-Mantenimiento A Estacionamientos Públicos Del Parque Tabasco Y Olimpia Xxi. | OT899 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 873311.2 | 843123.4 | 843123.4 | 843123.4 | 843123.4 | 843123.4 | 843123.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626362 | Ot900.-Mantenimiento Del Palenque En El Parque Tabasco. | OT900 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 222820.76 | 220276.2 | 220276.2 | 220276.2 | 220276.2 | 220276.2 | 220276.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626366 | Ot901.-Rehabilitación Y Mantenimiento De Tianguis 1, 2, 3 Y Área Gastronómica Del Parque Tabasco. | OT901 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 663458.4 | 531923.02 | 531923.02 | 531923.02 | 531923.02 | 531923.02 | 531923.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626370 | Ot902.-Revisión Estructural Del Arco De Acceso En Vialidad, Muelle De Embarcadero, Foro Laguna, Toro Y Teatro Al Aire Libre En El Parque Tabasco. | OT902 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 432980.15 | 426895.31 | 426895.31 | 426895.31 | 426895.31 | 426895.31 | 426895.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626373 | Ot903.-Revisión Estructural Del Palenque, Voladores De Papantla Y Tirolesa En El Parque Tabasco. | OT903 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 230127.98 | 192397.78 | 192397.78 | 192397.78 | 192397.78 | 192397.78 | 192397.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626378 | Ot904.-Rehabilitación Y Mantenimiento El Stand Ganadero Del Parque Tabasco. | OT904 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 2277251.46 | 2220150.66 | 2220150.66 | 2220150.66 | 2220150.66 | 2220150.66 | 2220150.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626382 | Ot905.-Remodelación Parcial Y Mantenimiento Del Teatro Al Aire Libre Al Interior En El Parque Tabasco. | OT905 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 715779.33 | 708568.12 | 708568.12 | 708568.12 | 708568.12 | 708568.12 | 708568.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626384 | Ot906.-Proyecto Ejecutivo Estructural (Cimentación Y Superestructura, Mecánica De Suelo) Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez". | OT906 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1393362 | 1381792 | 1381792 | 1381792 | 1381792 | 1381792 | 1381792 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 330846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626386 | Ot907.-Proyecto Ejecutivo Eléctrico En Alta Y Baja Tensión (Iluminación Interior Y Exterior, Proyecto De Ahorro De Energía Y Fuerza) Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pino. | OT907 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1195000 | 1183299.99 | 1183299.99 | 1183299.99 | 1183299.99 | 1183299.99 | 1183299.99 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 330846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626389 | Ot908.-Proyecto Ejecutivo Hidráulico, Sanitario Y Pluvial ( Redes, Cisternas, Plantas De Tratamientos, Etc.) Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público " José María Pino Suárez". | OT908 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1170000 | 1161800.03 | 1161800.03 | 1161800.03 | 1161800.03 | 1161800.03 | 1161800.03 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 330846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626394 | Ot909.-Proyecto Ejecutivo De Aire Acondicionado Y/O Extracción, Gas Y Protección Contra Incendios (Redes, Cisterna, Etc.) Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez". | OT909 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1185000 | 1178405.04 | 1178405.04 | 1178405.04 | 1178405.04 | 1178405.04 | 1178405.04 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 330846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626401 | Ot910.-Proyecto Ejecutivo De Sonido, Telefonía, Cctv Y Redes De Datos, Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez" | OT910 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 855000 | 840900.01 | 840900.01 | 840900.01 | 840900.01 | 840900.01 | 840900.01 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 330846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626405 | Ot911.-Catalogo De Conceptos, Generadores, Análisis De Precios Unitarios, Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez" | OT911 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 701638 | 690310 | 690310 | 690310 | 690310 | 690310 | 690310 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 330846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626408 | Ot919.-Rehabilitación Y Mantenimiento A La Explanada Del Instituto Del Deporte De Tabasco (Indetab), Ubicada En El Interior De La Ciudad Deportiva De Villahermosa, Tabasco. | OT919 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 300000 | 286271.47 | 286271.47 | 286271.47 | 286271.47 | 286271.47 | 286271.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626794 | K-182 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro | K-182 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 8513201.78 | 8423168.2 | 8423168.2 | 8423168.2 | 8423168.2 | 8423168.2 | 8131565.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640359 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626804 | K-183 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa | K-183 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 8627782.42 | 9064715.8 | 9064715.8 | 9064715.8 | 9064715.8 | 9064715.8 | 7589405.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 353577 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626811 | K-283 Adquisición De Equipos Para Cárcamos A Cargo Del Municipio | K-283 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3644443.92 | 1356272 | 1356272 | 1356272 | 1356272 | 1356272 | 1356272 | 100 | 0 | Equipamiento | 81553 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626828 | K-327 Mantenimiento De Las Luces De Las Fuentes Danzarinas Y Geiser De Plazas De Armas | K-327 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 594998.28 | 773052.99 | 773052.99 | 773052.99 | 773052.99 | 773052.99 | 773052.99 | 100 | 0 | Lote | 300000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626852 | K-336 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 000 Al 0 710 | K-336 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1502922.33 | 1663047.33 | 1663047.33 | 1663047.33 | 1663047.33 | 1663047.33 | 1663047.33 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626862 | K-337 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 710 Al 1 420 | K-337 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1502922.33 | 1513339.53 | 1513339.53 | 1513339.53 | 1513339.53 | 1513339.53 | 1513339.53 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626869 | K-338 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 1 420 Al 2 130 | K-338 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1502922.33 | 1494544.24 | 1494544.24 | 1494544.24 | 1494544.24 | 1494544.24 | 1494544.24 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626876 | K-339 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 2 130 Al 3 320 | K-339 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1502922.33 | 1495214.03 | 1495214.03 | 1495214.03 | 1495214.03 | 1495214.03 | 1495214.03 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626886 | K-340 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 3 320 Al 4 190 | K-340 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1502922.33 | 1754938.37 | 1754938.37 | 1754938.37 | 1754938.37 | 1754938.37 | 1754938.37 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626892 | K-341 Construcción De Camellón Central En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Mdel Km 4 190 Al 5 020 | K-341 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1663448.39 | 1567780.63 | 1567780.63 | 1567780.63 | 1567780.63 | 1567780.63 | 1567780.63 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626899 | K-342 Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 0 000 Al 1 600 | K-342 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 489501.67 | 485019.47 | 485019.47 | 485019.47 | 485019.47 | 485019.47 | 485019.47 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626912 | K-343 Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 1 600 Al 3 200 | K-343 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 490543.68 | 484584.74 | 484584.74 | 484584.74 | 484584.74 | 484584.74 | 484584.74 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626922 | K-344 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 3 200 Al 4 800 | K-344 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 492593.81 | 472055.02 | 472055.02 | 472055.02 | 472055.02 | 472055.02 | 472055.02 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626932 | K-345 Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Del Km 4 800 Al 5 800 | K-345 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 705318.23 | 699830.5 | 699830.5 | 699830.5 | 699830.5 | 699830.5 | 699830.5 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100626940 | 332 Reingenieria, Modernización Y Fortalecimiento En La Aplicación De Esquemas De Seguridad En La Comunicación De La Información. | 332 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2155000 | 2044918.09 | 2044918.09 | 2044918.09 | 2044918.09 | 2044918.09 | 2044918.09 | 100 | 0 | Piezas | 640659 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100628902 | Ot874.-Rehabilitación Del Campo Infantil De Béisbol "Anaya Villator" De La Ciudad Deportiva De Villahermosa, Tabasco. | OT874 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | Terminado | 2016 | 201135.72 | 198528.48 | 198528.48 | 198528.48 | 198528.48 | 198528.48 | 198528.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100628913 | Ot875.- Rehabilitación De La Techumbre Y Reposición De Lámparas De La Cancha De Voleibol De La Ciudad Deportiva De Villahermosa, Tabasco. | OT875 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | Terminado | 2016 | 122255.88 | 119584.93 | 119584.93 | 119584.93 | 119584.93 | 119584.93 | 119584.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 664359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100628926 | Ot891.- Mantenimiento General Del Parque De Béisbol "Centenario 27 De Febrero", De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco. | OT891 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | Terminado | 2016 | 1400000 | 1373258.45 | 1373258.45 | 1373258.45 | 1373258.45 | 1373258.45 | 1373258.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100628966 | Dictámenes Estructurales De: Hosp. Regional De Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, Hosp. Regional De Alta Especialidad De Salud Mental, Hosp. De Alta Especialidad De La Mujer Y Hosp. Del Niño. | OT917 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Salud | Terminado | 2016 | 70000 | 68150 | 68150 | 68150 | 68150 | 68150 | 68150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640539 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100628982 | Ot925.- Cambio De Transformador De 75 Kva, Trifásico A 220/127 Volts Por Uno De 150 Kva, En El Palacio De Los Deportes De La Ciudad Deportiva, En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco. | OT925 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 150000 | 149803.82 | 149803.82 | 149803.82 | 149803.82 | 149803.82 | 149803.82 | 100 | 0 | Otros | 3350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629374 | Atención A La Infraestructura Física De Educación Media Superior Del Estado De Tabasco | EDD53 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 13456564 | 4346241 | 4346241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629377 | Atención A La Infraestructura Física De Educación Superior Del Estado De Tabasco | ED269 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 112350502 | 80354668.55 | 80354668.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629566 | F015-038 Construccion De Techo Firme | 12897 | Tabasco | Jalapa | Calicanto (Rinconada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29595.35 | 29595.35 | 29595.35 | 29595.35 | 29595.35 | 29595.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629569 | Is030 Equipamiento De Carcamo No. 2 - 7170 | 7170 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 109981.44 | 109981.44 | 109981.44 | 109981.44 | 109981.44 | 109981.44 | 109981.44 | 100 | 0 | Otros | 13030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629827 | F015-028 Construccion De Techo Firme | 12726 | Tabasco | Jalapa | Calicanto 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29544.26 | 29544.26 | 29544.26 | 29544.26 | 29544.26 | 29544.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629830 | F015-002 Construccion De Techo Firme | 12862 | Tabasco | Jalapa | San Cristóbal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29516.03 | 29516.03 | 29516.03 | 29516.03 | 29516.03 | 29516.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: concluido metas conforme volumenes ejecutados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629831 | F015-029 Construcción De Techo Firme | 12406 | Tabasco | Jalapa | San Juan el Alto 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629836 | F015-041 Construccion De Techo Firme | 12837 | Tabasco | Jalapa | Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29641.47 | 29641.47 | 29641.47 | 29641.47 | 29641.47 | 29641.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629847 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario, En La Calle 21 Entre Calle 32 Y Calle 40 (Col. Cocoyol) - 13932 | 13932 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 299935 | 292496.61 | 292496.61 | 292496.61 | 292496.61 | 292496.61 | 292496.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 2581 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629848 | Construccion De Unidad Basica De Salud, Ej. Ignacio Allende - 13916 | 13916 | Tabasco | Tenosique | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Salud | Terminado | 2016 | 310000 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 100 | 0 | Otros | 695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD BÁSICA / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629849 | Construccion De Unidad Basica De Salud, Ej. Alvaro Obregon - 13912 | 13912 | Tabasco | Tenosique | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Salud | Terminado | 2016 | 310000 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 100 | 0 | Otros | 614 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD BÁSICA / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629850 | Construccion De Unidad Basica De Salud, Ej. Tata Lazaro - 13923 | 13923 | Tabasco | Tenosique | Tata Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Salud | Terminado | 2016 | 310000 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 299589.31 | 100 | 0 | Otros | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD BÁSICA / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630093 | F015-030 Construccion De Techo Firme | 12439 | Tabasco | Jalapa | Santo Domingo 1ra. Sección (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29483.05 | 29483.05 | 29483.05 | 29483.05 | 29483.05 | 29483.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630097 | F015-036 Construccion De Techo Firme | 12804 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29499.77 | 29499.77 | 29499.77 | 29499.77 | 29499.77 | 29499.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630104 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles, Ra. Aguacate - 11443 | 11443 | Tabasco | Emiliano Zapata | Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 593978.27 | 593978.27 | 593978.27 | 593978.27 | 593978.27 | 593978.27 | 593978.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630106 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles, Ej. Reforma - 11452 | 11452 | Tabasco | Emiliano Zapata | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 797930.94 | 782357.38 | 782357.38 | 782357.38 | 782357.38 | 782357.38 | 782357.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630110 | Is031 Equipamiento De Pozo Profundo - 10499 | 10499 | Tabasco | Balancán | Reforma (Provincia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 51140 | 51140.68 | 51140.68 | 51140.68 | 51140.68 | 51140.68 | 51140.68 | 100 | 0 | Otros | 343 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630377 | F015-035 Construccion De Techo Firme | 12792 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 1ra. Sección la Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29653.01 | 29653.01 | 29653.01 | 29653.01 | 29653.01 | 29653.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630387 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Buenavista - Ka355 | 13624 | Tabasco | Paraíso | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 504030.36 | 504030.36 | 504030.36 | 504030.36 | 504030.36 | 504030.36 | 504030.36 | 100 | 0 | Otros | 1046 | 0 | 100 | Financiera: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 493,294.05 / Física: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 493,294.05 / Registro: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 493,294.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630388 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada A La Torre Por Kaan Ceiba - Ka356 | 13599 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba (Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 271024.38 | 271024.38 | 271024.38 | 271024.38 | 271024.38 | 271024.38 | 271024.38 | 100 | 0 | Otros | 2686 | 0 | 100 | Financiera: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 261,428.74 / Física: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 261,428.74 / Registro: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 261,428.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630638 | F015-016 Construccion De Techo Firme | 12694 | Tabasco | Jalapa | Calicanto 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29494.83 | 29494.83 | 29494.83 | 29494.83 | 29494.83 | 29494.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630639 | F015-027.- Construccion De Techo Firme | 12652 | Tabasco | Jalapa | Calicanto 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29588.76 | 29588.76 | 29588.76 | 29588.76 | 29588.76 | 29588.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630643 | F015-033 Construccion De Techo Firme | 12798 | Tabasco | Jalapa | Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59750.2 | 59147.84 | 59147.84 | 59147.84 | 59147.84 | 59147.84 | 59147.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630657 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Primera Cerrada De Calle Leopoldo Perez - Ka353 | 13548 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 395705.02 | 387119.08 | 387119.08 | 387119.08 | 387119.08 | 387119.08 | 387119.08 | 100 | 0 | Otros | 5178 | 0 | 100 | Financiera: este proyeco quedo terminado al 100% / Física: este proyeco quedo terminado al 100% / Registro: este proyeco quedo terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630658 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Don Fernando De Dios - Ka352 | 13572 | Tabasco | Paraíso | Pénjamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 235273.45 | 235273.45 | 235273.45 | 235273.45 | 235273.45 | 235273.45 | 235273.45 | 100 | 0 | Otros | 1653 | 0 | 100 | Financiera: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 218,196.75 / Física: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 218,196.75 / Registro: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 218,196.75 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630660 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario, En La Calle Cardenas, Calle Tacotalpa Y Av. Luis Donaldo Colosio (Col. Municipal) - 13936 | 13936 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 657517 | 585316.56 | 585316.56 | 585316.56 | 585316.56 | 585316.56 | 585316.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 3662 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630919 | F015-018 Construcción De Techo Firmen | 12771 | Tabasco | Jalapa | Lomas de Vidal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29657.95 | 29657.95 | 29657.95 | 29657.95 | 29657.95 | 29657.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100630929 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Los Magañas - Ka357 | 13503 | Tabasco | Paraíso | Nicolás Bravo 5ta. Sección (Punta Brava) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 683121.82 | 683121.82 | 683121.82 | 683121.82 | 683121.82 | 683121.82 | 683121.82 | 100 | 0 | Otros | 1189 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO AL 616,032.37 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO AL 616,032.37 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO AL 616,032.37 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631187 | F015-013 Construccion De Techo Firme | 12824 | Tabasco | Jalapa | Guanal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29605.22 | 29605.22 | 29605.22 | 29605.22 | 29605.22 | 29605.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631188 | F015-019 Construccion De Techo Firme | 12783 | Tabasco | Jalapa | Jahuacapa (Puente Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29526.14 | 29526.14 | 29526.14 | 29526.14 | 29526.14 | 29526.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631190 | F015-037 Construccion De Techo Firme | 12877 | Tabasco | Jalapa | San Miguel Adentro 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29582.16 | 29582.16 | 29582.16 | 29582.16 | 29582.16 | 29582.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631195 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada El Kinder Enrique Conrado Rebsamen - Ka351 | 13582 | Tabasco | Paraíso | Pénjamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 456461.25 | 451424.53 | 451424.53 | 451424.53 | 451424.53 | 451424.53 | 451424.53 | 100 | 0 | Otros | 1653 | 0 | 100 | Financiera: este proyeco quedo terminado al 100% / Física: este proyeco quedo terminado al 100% / Registro: este proyeco quedo terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631196 | Op013 Construcción De Techumbre En Tele-Secundaria Tomas Garrido Canabal - 11541 | 11541 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 506440.1 | 504441.13 | 504441.13 | 504441.13 | 504441.13 | 504441.13 | 504441.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631200 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada El Embudo - Ka354 | 13179 | Tabasco | Paraíso | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 319583.83 | 319583.83 | 319583.83 | 319583.83 | 319583.83 | 319583.83 | 319583.83 | 100 | 0 | Otros | 1046 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 277,701.99 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 277,701.99 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 277,701.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631455 | F015-032.- Construccion De Techo Firme | 12770 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59750.2 | 59361.84 | 59361.84 | 59361.84 | 59361.84 | 59361.84 | 59361.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631456 | F015-014 Construccion De Techo Firme | 12832 | Tabasco | Jalapa | San Juan el Alto 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29196.13 | 29196.13 | 29196.13 | 29196.13 | 29196.13 | 29196.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631457 | F015-005 Construccion De Techo Firme | 12653 | Tabasco | Jalapa | San Miguel Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59750.2 | 59259.61 | 59259.61 | 59259.61 | 59259.61 | 59259.61 | 59259.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631459 | F015-020 Construccion De Techo Firme | 12447 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59750.2 | 59361.84 | 59361.84 | 59361.84 | 59361.84 | 59361.84 | 59361.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631463 | F015-034 Construccion De Techo Firme | 12859 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631465 | F015-040 Construccion De Techo Firme | 12876 | Tabasco | Jalapa | Tequila 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 28818.53 | 28818.53 | 28818.53 | 28818.53 | 28818.53 | 28818.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631475 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guayacan Entre Calle Guapaque Y Calle Ceiba (Col. Luis Gomez Z) - 13925 | 13925 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 429745 | 395050.46 | 395050.46 | 395050.46 | 395050.46 | 395050.46 | 395050.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 2424 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100631476 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario, En La Calle 53 Y Calle 44 (Col. La Trinchera) - 13942 | 13942 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 376641 | 343155.78 | 343155.78 | 343155.78 | 343155.78 | 343155.78 | 343155.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 2126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100632406 | Ot889.-Estudio Para La Reconstrucción De Terracerías Y Solución A Fallas En Secciones En Balcón En El Camino Tacotalpa - Francisco I. Madero (Tramos Aislados) | OT889 | Tabasco | Tacotalpa | Francisco I. Madero 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 490000 | 410350 | 410350 | 410350 | 410350 | 410350 | 410350 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 8071 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100633496 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | SE065 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 6770166 | 6770166 | 6770166 | 6770166 | 96.4411 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100633526 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | SE020 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 465336.83 | 465336.83 | 465336.83 | 411014.44 | 411014.44 | 411014.44 | 411014.44 | 88.3262 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100633536 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | SE070 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 79198.46 | 79198.46 | 79198.46 | 79198.46 | 98.9981 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100633665 | Construcción De Pavimento, Guarniciones, Banquetas, Drenaje, Agua Potable Y Alumbrado Publico En Avenida Guadalupe Victoria, En El Municipio De Jalpa De Méndez, En El Estado De Tabasco | 136 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 17802000 | 17786865.02 | 17786865.02 | 17786865.02 | 17786865.02 | 17786865.02 | 17786865.02 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se logro la meta programada, la unidad de medida debe ser Metros Lineales / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100634135 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica De Jalpa De Méndez, Tabasco | k0146 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 03-16 | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5000000 | 4989771.25 | 4989771.25 | 4989771.25 | 4989771.25 | 4989771.25 | 4989771.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 15695 | 0 | 100 | Financiera: Se incluye el pago del uno al millar / Física: Se logro la meta progrmada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100634273 | Construcción De Boulevard En El Municipio De Jalpa De Méndez, Tabasco | K0150 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 03-16 | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4000000 | 3994749.35 | 3994749.35 | 3994749.35 | 3994749.35 | 3994749.35 | 3994749.35 | 100 | 0 | Lote | 15695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se logró la meta programada, la unidad de medida debe ser una construcción / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100636220 | Op011 Mantenimiento Al Alumbrado Publico De Los Boulevares De La Ciudad. | OP011 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Comalcalco | Urbanización | Terminado | 2016 | 777084.99 | 775953.85 | 775953.85 | 775953.85 | 775953.85 | 775953.85 | 775953.85 | 100 | 0 | Otros | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100636915 | Fortalecimiento De Acciones En Salud Pública Para El Programa De Cáncer En La Infancia Y Adolescencia (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Centro Nacional Para La Salud De La Infancia | CE601 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 186100 | 186100 | 186100 | 66630.4 | 66630.4 | 66630.4 | 66630.4 | 35.8035 | 0 | Equipamiento | 802068 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100636954 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Cáncer De La Mujer (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Centro Nacional De Equidad De Género Y Salud Reproductiva. | CN601 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 1000000 | 1112700 | 1112700 | 999006 | 999006 | 999006 | 0 | 89.7822 | 0 | Equipamiento | 101701 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100636976 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Salud Materna Y Perinatal (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Centro Nacional De Equidad De Género Y Salud Reproduct | CN604 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 1610832.22 | 2676614.86 | 2676614.86 | 1551541.32 | 1551541.32 | 1551541.32 | 425353.44 | 57.9666 | 0 | Equipamiento | 49028 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100636993 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Salud Sexual Y Reproductiva (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Centro Nacional De Equidad De Género Y Salud Reprodu | CN606 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 115000 | 256000 | 256000 | 252477.94 | 252477.94 | 252477.94 | 113451.94 | 98.6242 | 0 | Equipamiento | 446586 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637015 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Seguridad Vial (Inicial Afaspe 2016) Secretariado Técnico Del Consejo Nacional Para La Prevención De Accidentes | CR601 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 226000 | 226000 | 226000 | 71322.6 | 71322.6 | 71322.6 | 71322.6 | 31.5587 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637035 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Vigilancia Epidemiológica (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Dirección General De Epidemiológia | EP601 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 472120 | 457115.17 | 457115.17 | 457115.17 | 457115.17 | 457115.17 | 424392.96 | 100 | 0 | Equipamiento | 2383900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637051 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Vigilancia Por Laboratorio (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Dirección General De Epidemiológia | EP603 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 440372 | 1417123.28 | 1417123.28 | 1417123.28 | 1417123.28 | 1417123.28 | 295800 | 100 | 0 | Equipamiento | 2383900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637066 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Dengue (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Centro Nacional De Programas Preventivos Y Control De Enfermedades | PP602 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 286213.85 | 803255.84 | 803255.84 | 47016.54 | 47016.54 | 47016.54 | 0 | 5.8532 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637083 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Obesidad Y Riesgo Cardiovascular (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Centro Nacional De Programas Preventivos | PP606 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 1036000 | 2876000 | 2876000 | 2470521.6 | 2470521.6 | 2470521.6 | 0 | 85.9013 | 0 | Equipamiento | 958666 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637095 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Paludismo (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Centro Nacional De Programas Preventivos Y Control De Enfermedades | PP608 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 112458.27 | 112458.27 | 112458.27 | 39503.12 | 39503.12 | 39503.12 | 30012 | 35.1269 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637102 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa Y Actividad (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Dirección General De Promoción De La Salud | PS601 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 264000 | 442225 | 442225 | 236149.19 | 236149.19 | 236149.19 | 160797.58 | 53.4002 | 0 | Equipamiento | 1833548 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637191 | Adquisición De Equipo De Administración Para Control De Acceso Al Centro De Datos Y Cuartos Telecomunicaciones De Oficina Central De La Unidad De Tecnologías De Información | SST69 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 636638 | 636638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2383900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637247 | Fortalecimiento De Los Programas De La Dirección De Salud Mental A Través De La Compra De Bienes Informáticos Y Bienes Muebles | SST71 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 202800 | 120849.03 | 120849.03 | 120849.03 | 120849.03 | 120849.03 | 25757.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 44222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637253 | Fortalecer El Equipamiento A La Infraestructura Física 2016 | SST77 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 1003461 | 518127.83 | 518127.83 | 518127.83 | 518127.83 | 518127.83 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637256 | Operación Del Sistema De Información De Atención Pre Hospitalaria | SST78 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637265 | Atención Médica Pre Hospitalaria Y Rescate De La Dirección Del Sistema Estatal De Urgencias | SST79 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637270 | Adquisición De Bienes Informáticos Y Equipos De Administración De La Dirección De Calidad Y Educación En Salud | SST82 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 437000 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2145082 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637274 | Fortalecimiento De Los Servicios De Salud Bucal, Para La Adquisición De Equipo Médico, Para El Centro De Referencia De Especialidades Odontológicas | SSU31 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 61933 | 61933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1517466 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637293 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Fortalecimiento De Los Servicios De Salud En El Estado Con Recursos Del Fassa 2016 | SSV42 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 150000 | 15322.86 | 15322.86 | 15322.86 | 15322.86 | 15322.86 | 15322.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637296 | Fortalecimiento Al Programa De Prevención Y Control De Las Adicciones Mediante La Adquisición De Equipo Para La Administración | SSV43 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 15000 | 14940.8 | 14940.8 | 14940.8 | 14940.8 | 14940.8 | 14940.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 2213000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637302 | Fortalecimiento A La Adquisición De Mobiliario A Través Del Gasto Operativo Del Hospital Regional De Alta Especialidad De Salud Mental | SSV44 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 10000 | 9720.8 | 9720.8 | 9720.8 | 9720.8 | 9720.8 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 2686323 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637307 | Adquisición De Bienes Para El Fortalecimiento De Los Servicios De Salud En El Estado Con Recursos Del Fassa 2016 | SSV57 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 4573175 | 99826.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637310 | Fortalecimiento De Los Servicios De Salud Bucal, Para La Adquisición De Equipo Médico Para El Centro De Referencia De Especialidades Odontológicas | SSV58 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 40692 | 40692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1517466 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637314 | Adquisición De Equipo Para El Fortalecimiento De Los Servicios De Salud | SSV61 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 731421.99 | 731421.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637316 | Adquisición De Bienes Para El Fortalecimiento De Los Sistemas De Información | SSV62 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100637327 | Fortalecimiento De Los Servicios De Salud Del Hospital Regional De Alta Especialidad De Salud Mental Con La Adquisición De Equipo De Aire Acondicionado | SSW03 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud | Salud | Terminado | 2016 | 228000 | 227800.03 | 227800.03 | 227800.03 | 227800.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2686323 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200645020 | F015-011.- Construccion De Techos Firmes | 19486 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200645021 | F015-072.- Construccion De Pisos Firmes | 18780 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 137035.5 | 135717.18 | 135717.18 | 135717.18 | 135717.18 | 135717.18 | 135717.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200645022 | F015-069.- Construccion De Pisos Firmes | 18952 | Tabasco | Jalapa | La Unión (Clavo de la Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200645023 | F015-053.- Construccion De Pisos Firmes | 18852 | Tabasco | Jalapa | El Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200645024 | F015-056.- Construccion De Pisos Firmes | 18789 | Tabasco | Jalapa | Santo Domingo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200645025 | F015-007.- Construccion De Techos Firmes | 44693 | Tabasco | Jalapa | Tequila 3ra. Sección (Independencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59750.2 | 58962.8 | 58962.8 | 58962.8 | 58962.8 | 58962.8 | 58962.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200645026 | F015-060.- Construccion De Pisos Firmes | 18905 | Tabasco | Jalapa | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 41110.65 | 40713.96 | 40713.96 | 40713.96 | 40713.96 | 40713.96 | 40713.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200645027 | F015-071.- Construccion De Pisos Firmes | 18922 | Tabasco | Jalapa | San Miguel Adentro 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 102776.63 | 101188.55 | 101188.55 | 101188.55 | 101188.55 | 101188.55 | 101188.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200647417 | F015-048.- Construccion De Pisos Firmes | 18773 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 3ra. Sección (San Román) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200647418 | F015-054.- Construccion De Pisos Firmes | 21255 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 2da. Sección (Contreras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 137035.5 | 134918.87 | 134918.87 | 134918.87 | 134918.87 | 134918.87 | 134918.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200647419 | F015-062.- Construccion De Pisos Firmes | 21264 | Tabasco | Jalapa | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | Vivienda | Terminado | 2016 | 137035.5 | 132674.78 | 132674.78 | 132674.78 | 132674.78 | 132674.78 | 132674.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200647454 | Contrucción De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Ana Maria Viuda De Calderon - 74403 | 74403 | Tabasco | Comalcalco | Guayo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 337613.91 | 356803.13 | 356803.13 | 356803.13 | 356803.13 | 356803.13 | 356803.13 | 100 | 0 | Otros | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200647455 | Recarpeteo Con Mezcla Asfáltica Del Tramo San Jorge - 39028 | 39028 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 3ra. Sección (San Jorge) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5398977.69 | 5619822.76 | 5619822.76 | 5619822.76 | 5619822.76 | 5619822.76 | 5619822.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200647456 | Construccion Del Sistema Para El Abastecimeinto De Agua Poptable Con Pozo Profundo Y Tanque Elevado De 50 M3 En El Ejido Amado Gomez 2da Sec - 40100 | 40100 | Tabasco | Cunduacán | Amado Gómez 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4228826.7 | 1691530.68 | 1691530.68 | 1691530.68 | 1691530.68 | 1691530.68 | 1691530.68 | 100 | 0 | Otros | 446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200647460 | Construcción De Pozo Profundo - 39263 | 39263 | Tabasco | Teapa | José María Morelos y Pavón (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2885271 | 1116829.6 | 1116829.6 | 1116829.6 | 1116829.6 | 1116829.6 | 1116829.6 | 100 | 0 | Otros | 488 | 100 | 100 | Financiera: Se da seguimiento del 40% de Coparticipación Municipal Fondo III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200649853 | F015-009.- Construccion De Techos Firmes | 19432 | Tabasco | Jalapa | Benito González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59750.2 | 58519.23 | 58519.23 | 58519.23 | 58519.23 | 58519.23 | 58519.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200649854 | F015-049.- Construccion De Pisos Firmes | 18936 | Tabasco | Jalapa | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200649855 | F015-023.- Construccion De Techo Firme | 44666 | Tabasco | Jalapa | Guanal 3ra. Sección (Guanalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | Vivienda | Terminado | 2016 | 59750.2 | 59134.65 | 59134.65 | 59134.65 | 59134.65 | 59134.65 | 59134.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200649856 | F015-066.- Construccion De Pisos Firmes | 18791 | Tabasco | Jalapa | Huapacal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 65389.69 | 65389.69 | 65389.69 | 65389.69 | 65389.69 | 65389.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200649857 | F015-042.- Construccion De Techo Firme | 44676 | Tabasco | Jalapa | San Miguel Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 53775.18 | 53259.09 | 53259.09 | 53259.09 | 53259.09 | 53259.09 | 53259.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200649858 | F015-031.- Construccion De Techo Firme | 44683 | Tabasco | Jalapa | Víctor Fernández Manero 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29657.95 | 29657.95 | 29657.95 | 29657.95 | 29657.95 | 29657.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200649859 | F015-012.- Construccion De Techos Firmes | 44691 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 2da. Sección (Contreras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59750.2 | 59315.9 | 59315.9 | 59315.9 | 59315.9 | 59315.9 | 59315.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200649860 | F015-061.- Construccion De Pisos Firmes | 18728 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 205553.25 | 202111.8 | 202111.8 | 202111.8 | 202111.8 | 202111.8 | 202111.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200649891 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Diversas Calles Y Entradas Sector 01 - 40234 | 40234 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2602759.95 | 2598567.52 | 2598567.52 | 2598567.52 | 2598567.52 | 2598567.52 | 2598567.52 | 100 | 0 | Otros | 556 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 47 postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200649894 | Construcción De Techado En Area De Imparticion De Educación Fisica En La Escuela Primaria Maximo Ricardez - 74487 | 74487 | Tabasco | Comalcalco | Francisco Trujillo Gurría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 337613.91 | 333045.09 | 333045.09 | 333045.09 | 333045.09 | 333045.09 | 333045.09 | 100 | 0 | Otros | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200652202 | F015-070.- Construccion De Pisos Firmes | 18783 | Tabasco | Jalapa | San Juan el Alto 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 137035.5 | 131443.43 | 131443.43 | 131443.43 | 131443.43 | 131443.43 | 131443.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200652203 | F015-026.- Construccion De Techos Firmes | 19544 | Tabasco | Jalapa | La Unión (Clavo de la Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29638.17 | 29638.17 | 29638.17 | 29638.17 | 29638.17 | 29638.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200652204 | F015-008.- Construccion De Techos Firmes | 19096 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 3ra. Sección (La Capilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29276.93 | 29276.93 | 29276.93 | 29276.93 | 29276.93 | 29276.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200652205 | F015-057.- Construccion De Pisos Firmes | 18983 | Tabasco | Jalapa | Lomas de Vidal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 66900.51 | 66900.51 | 66900.51 | 66900.51 | 66900.51 | 66900.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200652206 | F015-073.- Construccion De Pisos Firmes | 18953 | Tabasco | Jalapa | San Miguel Adentro 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 66466.68 | 66466.68 | 66466.68 | 66466.68 | 66466.68 | 66466.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200652228 | Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620 | 10620 | Tabasco | Balancán | Plan de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 108148.4 | 108148.4 | 108148.4 | 108148.4 | 108148.4 | 108148.4 | 108148.4 | 100 | 0 | Otros | 213 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200652236 | Construcción De Pozo Profundo - 39267 | 39267 | Tabasco | Teapa | Mina y Matamoros (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2885271 | 1098997.41 | 1098997.41 | 1098997.41 | 1098997.41 | 1098997.41 | 1098997.41 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: Se da seguimiento al 40% de recursos coparticipación con FISE / Física: Se da seguimiento al 40% de recursos coparticipación con FISE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200654611 | F015-052 Construccion De Pisos Firmes | 18763 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 54814.2 | 54286.87 | 54286.87 | 54286.87 | 54286.87 | 54286.87 | 54286.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200654612 | F015-050 Construccion De Pisos Firmes | 18721 | Tabasco | Jalapa | Benito González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 102776.63 | 99832.95 | 99832.95 | 99832.95 | 99832.95 | 99832.95 | 99832.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200654613 | F015-065 Construccion De Pisos Firmes | 18777 | Tabasco | Jalapa | Guanal 3ra. Sección (Guanalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67458.25 | 67458.25 | 67458.25 | 67458.25 | 67458.25 | 67458.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200654614 | F015-024 Construccion De Techo Firme | 44670 | Tabasco | Jalapa | Mérida y Guarumo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 47800.16 | 47365.4 | 47365.4 | 47365.4 | 47365.4 | 47365.4 | 47365.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200654615 | F015-010 Construccion De Techos Firmes | 44688 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200654616 | F015-004 Construccion De Techos Firmes | 19048 | Tabasco | Jalapa | San Cristóbal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 23900.08 | 23744.74 | 23744.74 | 23744.74 | 23744.74 | 23744.74 | 23744.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200654617 | F015-051 Construccion De Pisos Firmes | 19077 | Tabasco | Jalapa | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67088.18 | 67088.18 | 67088.18 | 67088.18 | 67088.18 | 67088.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200654618 | F015-006 Construccion De Techos Firmes | 19074 | Tabasco | Jalapa | Tequila 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200654619 | F015-058 Construccion De Pisos Firmes | 18888 | Tabasco | Jalapa | Víctor Fernández Manero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200654620 | F015-021 Construccion De Techos Firmes | 19589 | Tabasco | Jalapa | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29562.38 | 29562.38 | 29562.38 | 29562.38 | 29562.38 | 29562.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200656986 | K008-005 Mantenimiento De Camino En Tramos Aislados | 47019 | Tabasco | Jalapa | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 491989.84 | 485041.69 | 485041.69 | 485041.69 | 485041.69 | 485041.69 | 485041.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200656987 | F015-022 Construccion De Techo Firme | 44640 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29629.95 | 29629.95 | 29629.95 | 29629.95 | 29629.95 | 29629.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB16160200656988 | F015-067 Construccion De Pisos Firmes | 18823 | Tabasco | Jalapa | Huapacal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67458.25 | 67458.25 | 67458.25 | 67458.25 | 67458.25 | 67458.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200656989 | F015-063 Construccion De Pisos Firmes | 18758 | Tabasco | Jalapa | Guanal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 66333.83 | 66333.83 | 66333.83 | 66333.83 | 66333.83 | 66333.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200656990 | F015-044 Construccion De Pisos Firmes | 18722 | Tabasco | Jalapa | Puyacatengo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 61311.87 | 61311.87 | 61311.87 | 61311.87 | 61311.87 | 61311.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200656991 | F015-055 Construccion De Pisos Firmes | 18919 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 137035.5 | 133681.72 | 133681.72 | 133681.72 | 133681.72 | 133681.72 | 133681.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200656992 | F015-017 Construccion De Techos Firmes | 44692 | Tabasco | Jalapa | Santo Domingo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200656993 | F015-039 Construcción De Techo Firme | 44653 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 5ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200657031 | Construcción De Techado En Area De Imparticion De Educación Fisica En La Primaria Emiliano Zapata - 74543 | 74543 | Tabasco | Comalcalco | Guatemalán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 540036.68 | 515941.65 | 515941.65 | 515941.65 | 515941.65 | 515941.65 | 515941.65 | 100 | 0 | Otros | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200659505 | F015-068 Construccion De Pisos Firmes | 18876 | Tabasco | Jalapa | Puyacatengo Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67358.61 | 67358.61 | 67358.61 | 67358.61 | 67358.61 | 67358.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200659506 | F015-025 Construccion De Techos Firmes | 19624 | Tabasco | Jalapa | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29631.6 | 29631.6 | 29631.6 | 29631.6 | 29631.6 | 29631.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200659507 | F015-045 Construccion De Pisos Firmes | 19051 | Tabasco | Jalapa | San Miguel Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 274071 | 269835.38 | 269835.38 | 269835.38 | 269835.38 | 269835.38 | 269835.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200659508 | F015-046 Construccion De Pisos Firmes | 18805 | Tabasco | Jalapa | Tequila 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 66375.54 | 66375.54 | 66375.54 | 66375.54 | 66375.54 | 66375.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200659543 | Construcción De Pozo Profundo - 39236 | 39236 | Tabasco | Teapa | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2885271 | 1029285.71 | 1029285.71 | 1029285.71 | 1029285.71 | 1029285.71 | 1029285.71 | 100 | 0 | Otros | 1066 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200661879 | F015-064 Construccion De Pisos Firmes | 21279 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 1ra. Sección (Guayacán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 66215.21 | 66215.21 | 66215.21 | 66215.21 | 66215.21 | 66215.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200661880 | F015-047 Construccion De Pisos Firmes | 18740 | Tabasco | Jalapa | Río de Teapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 41110.65 | 37862.68 | 37862.68 | 37862.68 | 37862.68 | 37862.68 | 37862.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200661881 | F015-003 Construccion De Techos | 19018 | Tabasco | Jalapa | Tequila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 23900.08 | 23744.74 | 23744.74 | 23744.74 | 23744.74 | 23744.74 | 23744.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200661882 | F015-015 Construccion De Techos Firmes | 19513 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29875.1 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 29680.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200661883 | F015-059.- Construccion De Pisos Firmes | 18999 | Tabasco | Jalapa | Víctor Fernández Manero 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68517.75 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 67857.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200661884 | F015-043.- Construccion De Pisos Firmes | 18984 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 137035.5 | 134914.14 | 134914.14 | 134914.14 | 134914.14 | 134914.14 | 134914.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200661912 | Construcción De Techado En Area De Imparticion De Educación Fisica En La Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz - 74363 | 74363 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 458891.29 | 454043.01 | 454043.01 | 454043.01 | 454043.01 | 454043.01 | 454043.01 | 100 | 0 | Otros | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200663285 | Evaluaciones De Control De Confianza (Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza) (Fortaseg) | E0012 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez 02-16 | Seguridad | Terminado | 2016 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 82 Elementos / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200663331 | Formación Inicial (Aspirantes Y Elementos En Activo)Técnicas De La Función Policial (Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública) Fortaseg | E0013 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Jalpa de Mendez 02-16 | Seguridad | Terminado | 2016 | 3463500 | 3442150 | 3442150 | 3442150 | 3442150 | 3442150 | 3442150 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 216 Evaluación / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200663340 | Diplomado Para Mandos De La Policia Municipal (Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública) Fortaseg | E0014 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Jalpa de Méndez 02-16 | Seguridad | Terminado | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 14 Elementos / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200663361 | Evaluación De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Para Policías Municipales Y Evaluación Del Desempeño (Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública) Fortaseg | E0016 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Jalpa de Méndez 02-16 | Seguridad | Terminado | 2016 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 168 Evaluación / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200663367 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia (Fortalec Tec. De Equipo De Infra. De Las Instit. De Seg Púb.)Fortaseg | E0017 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez 02-16 | Seguridad | Terminado | 2016 | 4733900 | 4771757.79 | 4771757.79 | 4771757.79 | 4771757.79 | 4771757.79 | 4771757.79 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200663802 | Curso De Capacitación Primer Respondiente (20 Hrs.) (Nuevo Sistema De Justicia Penal)Fortaseg | E0018 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Jalpa de Méndez 02-16 | Seguridad | Terminado | 2016 | 19943.5 | 19943.5 | 19943.5 | 19943.5 | 19943.5 | 19943.5 | 19943.5 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 31 Elementos / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200663827 | Kit De Operación De Primer Respondiente (Patrulla) (Nuevo Sistema De Justicia Penal) Fortaseg | E0022 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Jalpa de Méndez 02-16 | Seguridad | Terminado | 2016 | 119480 | 119480 | 119480 | 119480 | 119480 | 119480 | 119480 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unida de medida debe ser 20 Kit / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200663860 | Kit De Operación De Primer Respondiente (Pie A Tierra) (Nuevo Sistema De Justicia Penal) Fortaseg | E0023 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez 02-16 | Seguridad | Terminado | 2016 | 828883.8 | 828883.8 | 828883.8 | 828883.8 | 828883.8 | 828883.8 | 828883.8 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 237 Kit / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200663874 | Material De Apoyo De Operación Para Primer Respondiente(Nuevo Sistema De Justicia Penal) Fortaseg | E0024 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamientode de Jalpa de Méndez 02-16 | Seguridad | Terminado | 2016 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser Otro / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200663888 | Cámara Fográfica De Operación Para Primer Respondiente (Nuevo Sistema De Justicia Penal) Fortaseg | K0012 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Jalpa de Méndez 02-16 | Seguridad | Terminado | 2016 | 1027619.64 | 1027619.64 | 1027619.64 | 1027619.64 | 1027619.64 | 1027619.64 | 1027619.64 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser Piezas / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664285 | K-357 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Parrilla | K-357 | Tabasco | Centro | Parrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 718664.2 | 718664.2 | 718664.2 | 718664.2 | 718664.2 | 718664.2 | 718664.2 | 100 | 0 | Piezas | 11779 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664287 | K-358 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villas Playas Del Rosario (Subteniente García) | K-358 | Tabasco | Centro | Playas del Rosario (Subteniente García) | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 720759.74 | 720759.74 | 720759.74 | 720759.74 | 720759.74 | 720759.74 | 720759.74 | 100 | 0 | Piezas | 5087 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664292 | K-359 Rehabilitación Y Mejoramiento De Alumbrado Público En Villa Ocuiltzapotlán | K-359 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 600933.01 | 600933.01 | 600933.01 | 600933.01 | 600933.01 | 600933.01 | 600933.01 | 100 | 0 | Piezas | 15824 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664296 | K-360 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Macultepec | K-360 | Tabasco | Centro | Macultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 937464.56 | 937464.56 | 937464.56 | 937464.56 | 937464.56 | 937464.56 | 937464.56 | 100 | 0 | Piezas | 6054 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664297 | K-361 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Villa Pueblo Nuevo De Las Raíces | K-361 | Tabasco | Centro | Pueblo Nuevo de las Raíces | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 504948 | 504948 | 504948 | 504948 | 504948 | 504948 | 504948 | 100 | 0 | Piezas | 1639 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664301 | K-362 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Público En Poblado Dos Montes | K-362 | Tabasco | Centro | Dos Montes | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 454453.2 | 454453.2 | 454453.2 | 454453.2 | 454453.2 | 454453.2 | 454453.2 | 100 | 0 | Piezas | 1800 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664304 | K-371 Cerca A Base De Reja De Acero En Tramo 0.000 - 0.460 En Camellón Central Boulevard Adolfo Ruíz Cortines | K-371 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 854192.22 | 854192.22 | 854192.22 | 854192.22 | 854192.22 | 854192.22 | 854192.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664308 | K-372 Bacheo Con Concreto Asfáltico, En La Calle Macuspana, Fraccionamiento Plaza Villahermosa | K-372 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 342895.55 | 262223.66 | 262223.66 | 262223.66 | 262223.66 | 262223.66 | 262223.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664309 | K-373 Bacheo Con Concreto Asfáltico, En La Av. Paseo Villahermosa, Fraccionamiento Plaza Villahermosa | K-373 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 511881.2 | 511881.2 | 511881.2 | 511881.2 | 511881.2 | 511881.2 | 511881.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664314 | K-374 Mantenimiento General Al Musevi, Paseo Tabasco | K-374 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 860955.21 | 860955.21 | 860955.21 | 860955.21 | 860955.21 | 860955.21 | 860955.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664323 | K-375 Reubicación De Reloj Floral, Glorieta Ubicada En Avenida Paseo Tabasco, Periférico Carlos Pellicer Cámara Y Malecón Carlos A. Madrazo | K-375 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2356955.19 | 2310785.57 | 2310785.57 | 2310785.57 | 2310785.57 | 2310785.57 | 2310785.57 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664326 | K-376 Mantenimiento Con Pintura En Puentes Vehiculares Casa Blanca, Tec. Milenio Y Samarkanda | K-376 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1373955.34 | 1373955.34 | 1373955.34 | 1373955.34 | 1373955.34 | 1373955.34 | 1373955.34 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664329 | K-379 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Asfáltico, De Las Calles Comalcalco, Huimanguillo Y Teapa, Fraccionamiento Plaza Villahemrosa. | K-379 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1393216.7 | 1393216.7 | 1393216.7 | 1393216.7 | 1393216.7 | 1393216.7 | 1393216.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664333 | K-381 Mantenimiento General A Las Instalaciones Del Área De Bacheo, Colonia Lindavista | K-381 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 847500.5 | 842390.75 | 842390.75 | 842390.75 | 842390.75 | 842390.75 | 842390.75 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664339 | K-382 Construcción Integral Del Monumento Al Ing. Leandro Rovirosa Wade, Prol. De Paseo Tabasco Esquina Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Tabasco 2000 | K-382 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 942109.96 | 760319.27 | 760319.27 | 760319.27 | 760319.27 | 760319.27 | 760319.27 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664341 | K-383 Rehabilitación De Las Instalaciones Del Almacén General Del Sas | K-383 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2321697.57 | 2321697.57 | 2321697.57 | 2321697.57 | 2321697.57 | 2321697.57 | 2321697.57 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664343 | K-384 Mantenimiento General A Las Instalaciones De Limpia | K-384 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2032101.57 | 2032101.57 | 2032101.57 | 2032101.57 | 2032101.57 | 2032101.57 | 2032101.57 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664346 | K-385 Construcción De Bahía Para Estacionamiento En Paseo De La Sierra Esquina Con Calle Centenario, Col. Reforma | K-385 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 346631.59 | 344105.29 | 344105.29 | 344105.29 | 344105.29 | 344105.29 | 344105.29 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664349 | K-386 Adecuación De Rampas De Acceso Y Salida Al Carril De Alta Del Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Col. Tabasco 2000 | K-386 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 603741.55 | 603741.55 | 603741.55 | 603741.55 | 603741.55 | 603741.55 | 603741.55 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664351 | K-388 Suministro Y Colocación De Acometidas Eléctricas Para El Alumbrado Público En Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Municipio De Centro, Tabasco | K-388 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 699036.95 | 699036.95 | 699036.95 | 699036.95 | 699036.95 | 699036.95 | 699036.95 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664355 | K-400 Adecuación De Espacio Para Reubicación De La Escultura Clave Morada, Av. Prolongación De Paseo Tabasco, Tabasco 2000 | K-400 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 748552.56 | 748552.56 | 748552.56 | 748552.56 | 748552.56 | 748552.56 | 748552.56 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664360 | 389 Aires Acondicionados Para La Subcoordinación De Comercial Y Servicios De La Coordinación | 389 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 63556.32 | 63556.32 | 63556.32 | 63556.32 | 63556.32 | 63556.32 | 63556.32 | 100 | 0 | Piezas | 640359 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664369 | 391 Marimbas Para El Centro Cultural Villahermosa | 391 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 67512 | 67512 | 67512 | 67512 | 67512 | 67512 | 67512 | 100 | 0 | Piezas | 640359 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664371 | 392 Adquisición De Transformador Para La Ra. Ismate Y Chilapilla 2da. Sección | 392 | Tabasco | Centro | Ismate y Chilapilla 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 40555.75 | 40555.75 | 40555.75 | 40555.75 | 40555.75 | 40555.75 | 40555.75 | 100 | 0 | Piezas | 242 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664485 | Ad-028.- Equipamiento Camara Fotografica De Operacion Para Primer Respondiente | AD-028 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Seguridad | Terminado | 2016 | 510000 | 509889.6 | 509889.6 | 509889.6 | 509889.6 | 509889.6 | 509889.6 | 100 | 0 | Piezas | 24684 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664499 | K-416 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Progreso Entre Morelos Y Libertad, Col. Atasta | K-416 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2928614.61 | 2883697.62 | 2883697.62 | 2883697.62 | 2883697.62 | 2883697.62 | 2390085.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 1 | Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664507 | Ad-029.- Equipamiento Personal Chaleco Balistico Minimo Nivel Iii-A, Con Dos Placas Balisticas Para Escalar A Nivel Iv. | AD-029 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Seguridad | Terminado | 2016 | 1250000 | 1248740 | 1248740 | 1248740 | 1248740 | 1248740 | 1248740 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664527 | Ad-031.- Adquisicion De Camionetas Pick Up Doble Cabina. | AD-031 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Seguridad | Terminado | 2016 | 1400000 | 1393972 | 1393972 | 1393972 | 1393972 | 1393972 | 1393972 | 100 | 0 | Piezas | 24864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664543 | Ad-032.- Equipamiento Institucional Terminal Digital Movil (Radio). | AD-032 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Seguridad | Terminado | 2016 | 250064 | 241208 | 241208 | 241208 | 241208 | 241208 | 241208 | 100 | 0 | Piezas | 24864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664571 | K0080080008.- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frío Y Construcción De Obra De Drenaje Menor. | K0080080008 | Tabasco | Huimanguillo | El Desecho 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2820439.51 | 2813696.42 | 2813696.42 | 2813696.42 | 2813696.42 | 2813696.42 | 2813696.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 1874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664646 | Suministro De Materiales Eléctricos Para Alumbrado Del Municipio 2a. Etapa | K0107 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 595551 | 595549.49 | 595549.49 | 595549.49 | 595549.49 | 595549.49 | 595549.49 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664713 | K0050080048.- Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Pino Suárez En Villa Estación Chontalpa (Primera Etapa). | K0050080048 | Tabasco | Huimanguillo | Chontalpa (Estación Chontalpa) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Urbanización | Terminado | 2016 | 6328611 | 6245552.88 | 6245552.88 | 6245552.88 | 6245552.88 | 6245552.88 | 6245552.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6595 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664721 | K0050080049.- Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De Huimanguillo (Primera Etapa). | K0050080049 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Urbanización | Terminado | 2016 | 4550389 | 4448744.65 | 4448744.65 | 4448744.65 | 4448744.65 | 4448744.65 | 4448744.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664739 | K0050080050.- Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Pino Suárez En Villa Estación Chontalpa (Segunda Etapa). | K0050080050 | Tabasco | Huimanguillo | Chontalpa (Estación Chontalpa) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Urbanización | Terminado | 2016 | 6181250 | 6114204.12 | 6114204.12 | 6114204.12 | 6114204.12 | 6114204.12 | 6114204.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664745 | K0050080051.- Pavimentación De Calles A Base De Concreto Asfáltico En Caliente De La Col. Francisco Martínez Gaytán (Primera Etapa). | K0050080051 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Martínez Gaytán | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Urbanización | Terminado | 2016 | 5934000 | 5488635.49 | 5488635.49 | 5488635.49 | 5488635.49 | 5488635.49 | 5488635.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 696 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664752 | K0050080052.- Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles 7 Y 9 En El Poblado C-32 (Francisco Trujillo Gurría) (Segunda Etapa). | K0050080052 | Tabasco | Huimanguillo | C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Urbanización | Terminado | 2016 | 4945000 | 4881972.15 | 4881972.15 | 4881972.15 | 4881972.15 | 4881972.15 | 4881972.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664771 | Ad-017.- Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Mini Split. | AD-017 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Seguridad | Terminado | 2016 | 9210.4 | 9210.4 | 9210.4 | 9210.4 | 9210.4 | 9210.4 | 9210.4 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664774 | Ad-048.- Adquisicion De Cpu Ensamblado Para El Centro De Monitoreo De Las Camaras De Video Vigilancia. | AD-048 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Seguridad | Terminado | 2016 | 44742 | 44741.2 | 44741.2 | 44741.2 | 44741.2 | 44741.2 | 44741.2 | 100 | 0 | Piezas | 24864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200664782 | Ad-049.- Adquisicion De Antenas Para Enlace A Red De Camaras De Video Vigilancia. | AD-049 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Seguridad | Terminado | 2016 | 44085 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 100 | 0 | Piezas | 24864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665105 | Aportación Federal Al Programa Deagua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento(Proagua), Apartado De Agua Limpia (Aal) | ASF40 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485273.19 | 1485273.19 | 1485273.19 | 1485273.19 | 99.0182 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665106 | Aportación Federal Al Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan) | ASF37 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 21110367 | 19301907 | 19301907 | 19275217.38 | 19275217.38 | 19275217.38 | 19275217.38 | 99.8617 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665108 | Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apaur) | ASF38 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 88787124 | 121487547 | 119487557 | 119487557 | 59117278.64 | 59117278.64 | 59117278.64 | 48.6612 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665115 | Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural) | ASF39 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 73995273 | 123313553 | 119223712 | 119223712 | 72804699.35 | 72804699.35 | 72804699.35 | 59.0403 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665120 | Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento(Proagua), Apartado De Agua Limpia (Aal) | AS124 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 663096 | 659962.11 | 659962.11 | 659962.11 | 659962.11 | 659962.11 | 659962.11 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665187 | K0050080053.- Pavimentación De Calles A Base De Concreto Asfáltico En Caliente En El Ej. Pedregal Moctezuma 1ra. Sección. | K0050080053 | Tabasco | Huimanguillo | Pedregal Moctezuma 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Urbanización | Terminado | 2016 | 4900000 | 4807147.96 | 4807147.96 | 4807147.96 | 4807147.96 | 4807147.96 | 4807147.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665192 | K0050080054.- Pavimentación De Diversas Calles A Base De Concreto Asfáltico En Caliente En El Poblado C-41 (Lic. Carlos A. Madrazo). | K0050080054 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO 02-2016 | Urbanización | Terminado | 2016 | 7600000 | 7532060.95 | 7532060.95 | 7532060.95 | 7532060.95 | 7532060.95 | 7532060.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3592 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665307 | Construcción De Carriles De Desaceleración Y Obras Complementarias En Ampliación A 12.00 Metros En El Camino Teapa - Tacotalpa Km. 1 870 En El Municipio De Teapa, Tabasco. | OT921 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1246103.04 | 1246103.04 | 1246103.04 | 110343.08 | 110343.08 | 110343.08 | 8.8551 | 0 | Metros | 6350 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665324 | Ampliación Y Modernización De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, A 4 Carriles Del Km. 5 280 Al Km. 6 000 Del Municipio De Nacajuca, Tabasco. | OT942 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 22316358.64 | 22315384.91 | 22315384.91 | 22315384.91 | 17823097.62 | 17823097.62 | 16833396.73 | 79.8691 | 0 | Kilómetro | 770952 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665343 | Ot943.-Construcción De Banquetas En Pasos A Desnivel En El Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Villahermosa, Tabasco. Psv1-Ec. Villahermosa - Nacajuca. | OT943 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 615649.58 | 610487.84 | 610487.84 | 610487.84 | 610487.84 | 610487.84 | 610487.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665351 | Reconstrucción Del Camino El Tigre - Pastal, Del Km. 9 730 Al Km. 9 870, Mediante La Instalación De Tablestacado Sintético En 140 Metros De Longitud, En La Ría. Jiménez, Nacajuca, Tabasco. | OT944 | Tabasco | Nacajuca | Jiménez | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 35200000 | 35176924.09 | 35176924.09 | 35176924.09 | 24200852.33 | 24200852.33 | 24200852.33 | 68.7975 | 0 | Kilómetro | 1596 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665361 | Reconstrucción De Terracerías, Obra De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Km. 0 000 Al Km. 20 302 (Tramos Aislados) Del Camino: Zapatero - Jonuta Del Municipio De Jonuta | OT949 | Tabasco | Jonuta | La Frutilla | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21000000 | 20719293.18 | 20719293.18 | 20719293.18 | 20719293.18 | 20719293.18 | 20719293.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665400 | Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino El Triunfo - Ew0, Tramo: El Triunfo - Sur 18, Del Km. 54 900 Al Km. 55 400, Municipio De Balancán, Tabasco. | OT950 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1350000 | 1242862.33 | 1242862.33 | 1242862.33 | 1196241.67 | 1196241.67 | 1196241.67 | 96.2489 | 0 | Kilómetro | 40000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665487 | Ot913.-Proyecto Ejecutivo Para El Tercer Nivel De La Construcción Del Paso Superior Vehicular Entronque "La Isla" (Km 6 400), Tramo Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara, Con Una Longitud Aprox. De 52 | OT913 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2950000 | 2521573.2 | 2521573.2 | 2521573.2 | 2521573.2 | 2521573.2 | 2521573.2 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665532 | Ot918.-Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Para Proyecto Vial De Ampliación De La Prolongación De Paseo Usumacinta A La Carretera Federal Villahermosa - Cárdenas En El Km. 6 850 (Incluye Estudio Cb | OT918 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1000000 | 985295.65 | 985295.65 | 985295.65 | 985295.65 | 985295.65 | 985295.65 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665544 | Construcción De Puente Tipo Cajón De Concreto En Ampliación A 12.00 Metros En El Camino Teapa - Tacotalpa Km. 2 020 En El Municipio De Teapa, Tabasco. | OT922 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 1685976.31 | 1685976.31 | 1685976.31 | 1545067.68 | 1545067.68 | 1545067.68 | 91.6423 | 0 | Metros lineales | 6350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665557 | Ot923.-Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Para Proyecto Vial De Ampliación De La Prolongación De Paseo Usumacinta A La Carretera Federal Villahermosa - Cárdenas En El Km. 7 800 (Incluye Estudio Cb | OT923 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1400000 | 1323797.8 | 1323797.8 | 1323797.8 | 1323797.8 | 1323797.8 | 1323797.8 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665567 | Adquisicion De Camaras Fotograficas Para La Direccion De Seguridad Publica (Nuevo Sistema De Justicia Penal) | ADF51 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Seguridad | Terminado | 2016 | 512900 | 512884.84 | 512884.84 | 512884.84 | 512884.84 | 512884.84 | 512884.84 | 100 | 0 | Piezas | 223 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665571 | Ot924.-Rehabilitación De Cerco Con Malla Ciclónica De Acero Galvanizada Y Domo De Policarbonato En La Universidad Tecnológica De Tabasco, De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco. | OT924 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 982911.86 | 982911.86 | 982911.86 | 982911.86 | 982911.86 | 982911.86 | 100 | 0 | Metros | 4195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665599 | Ot928.-Construcción De Techado De La Plaza Cívica De La Escuela Telesecundaria "Héroes De Chapultepec" En La Ría. La Estancia De Villa Tamulté De Las Sabanas En El Municipio De Centro, Tabasco. | OT928 | Tabasco | Centro | Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1873311.99 | 1873311.99 | 1854989.16 | 96.0673 | 0 | Metros | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665612 | Adquisicion De Chaleco Balistico Minimo Nivel Iii-A, Para La Direccion De Seguridad Publica (Fortalecimiento De Programas Prioritarios) | ADF52 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Seguridad | Terminado | 2016 | 675000 | 674980.8 | 674980.8 | 674980.8 | 674980.8 | 674980.8 | 674980.8 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665614 | Ot930.-Construcción De Barda Perimetral De Concreto Y Tubos De 4" Y Alumbrado En La Unidad Deportiva Olimpia Xxi, En La Ciudad De Villahermosa, Centro, Tabasco. | OT930 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7750000 | 7132660.51 | 7132660.51 | 7132660.51 | 6246887.32 | 6246887.32 | 6246887.32 | 87.5814 | 0 | Metros lineales | 684847 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665628 | Construcción De Plataforma De Concreto Hidráulico Para Cancha De Usos Múltiples En El Poblado San Isidro Guasiván Del Municipio De Tenosique, Tabasco. | OT933 | Tabasco | Tenosique | San Isidro Guasiván | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 550000 | 522994.06 | 522994.06 | 522994.06 | 522994.06 | 522994.06 | 522994.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665642 | Construcción De Plataforma De Concreto Hidráulico Para Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Gobernador Cruz Del Municipio De Centla, Tabasco. | OT934 | Tabasco | Centla | Gobernador Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 770000 | 756549.25 | 756549.25 | 756549.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665645 | Adquisicion De Vehiculos Y Equipo Terrestre Para La Direccion De Seguridad Publica | ADF53 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2814000 | 2811840 | 2811840 | 2811840 | 2811840 | 2811840 | 2811840 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665650 | Construcción De Plataforma De Concreto Hidráulico En El Ría. El Golpe 1ra. Sección (Escuela De Bachiller Centro De Educación Media Superior A Distancia No. 33), Del Municipio De Cárdenas, Tab | OT935 | Tabasco | Cárdenas | El Golpe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 507246.94 | 507246.94 | 507246.94 | 507246.94 | 507246.94 | 507246.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665659 | Adquisicion De Otros Equipos De Transporte Para La Direccion De Seguridad Publica | ADF54 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1250000 | 1248740 | 1248740 | 1248740 | 1248740 | 1248740 | 1248740 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665671 | Ot936.-Construcción De Plataforma De Concreto Hidráulico En La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Ría. Medellín Y Pigua 3ra. Sección, Del Municipio De Centro, Tabasco. | OT936 | Tabasco | Centro | Medellín y Pigua 3ra. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 700000 | 697447.76 | 697447.76 | 697447.76 | 697447.76 | 697447.76 | 697447.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665679 | Rehabilitación De La Barda Perimetral De La Unidad Deportiva En El Poblado Iquinuapa, Municipio De Jalpa De Méndez, Tabasco. | OT941 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Iquinuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1220730.78 | 1104075.44 | 1104075.44 | 1104075.44 | 1104075.44 | 1104075.44 | 1104075.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2851 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665686 | Adquisicion De Equipo De Comunicacion Y Tele-Radio-Comunicacion Para La Direccion De Seguridad Publica | ADF55 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 300000 | 270993.4 | 270993.4 | 270993.4 | 270993.4 | 270993.4 | 270993.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665690 | Ot945.-Pavimentación Del Estacionamiento Con Mezcla Asfáltica En Caliente Del Hospital Regional De Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" En El Municipio De Centro, Tabasco. | OT945 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2481487.44 | 2481487.44 | 2481487.44 | 2481487.44 | 2481487.44 | 2481487.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665702 | Equipamiento Personal (Camara Fotográfica De Operación Para Primer Respondientes | K041-015 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Seguridad | Terminado | 2016 | 900000 | 881031.6 | 881031.6 | 881031.6 | 881031.6 | 881031.6 | 881031.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665704 | Ot951.-Rehabilitación De La Alberca Olímpica Ubicada En La Ciudad Deportiva, Del Municipio De Centro, Tabasco. (2da. Etapa) | OT951 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5300000 | 5257608.33 | 5257608.33 | 5257608.33 | 5047923.87 | 5047923.87 | 5047923.87 | 96.0118 | 0 | Metros Cuadrados | 640359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665719 | Ot952.-Reparación Estructural Del Puente De Arco De Estructura Metálica, Trabes Aashto Y Juntas De Calzada, Ubicado En El Periférico Carlos Pellicer Cámara E.C. Samarkanda En La Colonia Asunción | OT952 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14665669.11 | 14665669.11 | 14665669.11 | 4551858.94 | 4551858.94 | 4551858.94 | 31.0375 | 0 | Metros lineales | 640359 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665738 | Ot955.-Suministro E Instalación De Transformador De 500 Kva, En El Estadio Olímpico De Fútbol De La Ciudad Deportiva De La Col. 1ro. De Mayo, En El Municipio De Centro, Tabasco. | OT955 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 410000 | 407897.96 | 407897.96 | 407897.96 | 407897.96 | 407897.96 | 407897.96 | 100 | 0 | Otros | 5100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665751 | Construcción De Plataforma De Concreto Hidráulico Para Cancha De Usos Múltiples En La R/A. Francisco I. Madero 2da. Sección (Esc. Telesecundaria Jaime Torres Bodet), Municipio De Comalcalco, | OT960 | Tabasco | Comalcalco | Francisco I. Madero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 560000 | 546592.49 | 546592.49 | 546592.49 | 546592.49 | 546592.49 | 546592.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665763 | Rehabilitación Y Revestimiento De Calles Y Camino En Diversas Comunidades | K0133 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 262409.96 | 260083.6 | 260083.6 | 260083.6 | 260083.6 | 260083.6 | 260083.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666006 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica | K0120 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3000000 | 2999453.61 | 2999453.61 | 2999453.61 | 2999453.61 | 2999453.61 | 2999453.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 1807 | 0 | 100 | Financiera: Se incluye el pago del uno al millar / Física: se logró la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666010 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica | K0121 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Recreo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2000000 | 1998798.42 | 1998798.42 | 1998798.42 | 1998798.42 | 1998798.42 | 1998798.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 1807 | 0 | 100 | Financiera: Incluye pago del uno al millar / Física: Se logró la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666205 | Adquisición De Mobiliario Para Las Oficinas Del Centro De Justicia Regional De Juicio Oral En El Municipio De Centro | PJ154 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Tribunal Superior de Justicia Poder Judicial del Estado de Tabasco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1726951.09 | 1726458.23 | 1726458.23 | 1726458.23 | 1726458.23 | 1726458.23 | 1726458.23 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegro $492.86 con línea de captura 0016ABSE093540179462 / Física: Se amplio la cobertura del proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666232 | Adquisición De Mobiliario Para Las Oficinas Del Centro De Justicia Regional De Juicio Oral En El Municipio De Cárdenas | PJ155 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Tribunal Superior de Justicia Poder Judicial del Estado de Tabasco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1712646.32 | 1712602.25 | 1712602.25 | 1712602.25 | 1712602.25 | 1712602.25 | 1712602.25 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegro $44.07 con línea de captura 0016ABSE093540179462 / Física: Se amplio la cobertura del proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666240 | Adquisición De Equipamiento Institucional Consistente En Equipos De Computo Y Tecnologías De Información ( Fortaseg Federal 2016) | SP738 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 242500 | 331444.99 | 331444.99 | 331444.99 | 331444.99 | 331444.99 | 331444.99 | 100 | 0 | Computadoras | 313776 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666246 | Adquisición De Licencias De Software Con Recursos Del (Fortaseg Federal 2016) | SP739 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 77000 | 34120.24 | 34120.24 | 34120.24 | 34120.24 | 34120.24 | 34120.24 | 100 | 0 | Otros | 313776 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0382 DE FECHA 30-12-12016 POR 42,879.76 / Física: / Registro: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0382 DE FECHA 30-12-12016 POR 42,879.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666249 | Adquisición De Cámaras Fotográficas Para Los Elementos Operativos En Sus Funciones De Primer Respondiente (Fortaseg Federal 2016) | SP740 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1449143.92 | 1449143.92 | 1449143.92 | 1449143.92 | 1449143.92 | 1449143.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0382 DE FECHA 30-12-2016 POR 856.08 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0382 DE FECHA 30-12-2016 POR 856.08 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666351 | Ad006-Fortaseg Adquisicion De 269 Camaras Fotograficas Para Personal De La Direccion De Seguridad Publica | AD006-FORTASEG 2016 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 672500 | 672446.2 | 672446.2 | 672446.2 | 672446.2 | 672446.2 | 672446.2 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666360 | Op002-Ht Reconstruccion De Carpeta Con Mezcla Asfaltica En Diversas Vialidades | OP002-HT 2016 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 679905 | 663024.22 | 663024.22 | 663024.22 | 663024.22 | 663024.22 | 663024.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666367 | Op004-Ff Construccion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica (Av. Bachilleres) | OP004-FF 2016 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1475147.66 | 1475147.66 | 1475147.66 | 1475147.66 | 1475147.66 | 1475147.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666438 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De Heriberto Jara De La Cd. De Macuspana. | K005-021 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1015321.73 | 1015321.73 | 1015321.73 | 1015321.73 | 1015321.73 | 1015321.73 | 1015321.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32225 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $4,589.14 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666466 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Libertad | K005-022 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1171173.23 | 1171173.23 | 1171173.23 | 1171173.23 | 1171173.23 | 1171173.23 | 1171173.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32225 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $4,337.69 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666470 | Reparacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Tramos Aislados De Las Calles Av. Carlos A. Madrazo Entre Calle Andres Sherrer Y Carretera Federal Villahermosa-Escarcega. | I0038 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chablé | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1399791.98 | 1062318.44 | 1062318.44 | 1062318.44 | 1062318.44 | 1062318.44 | 1062318.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2995 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666485 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo Entre Calles Ignacio Zaragoza Y Benito Juárez - Aquiles Serdan | K005-018 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 837747.05 | 837747.05 | 837747.05 | 837747.05 | 837747.05 | 837747.05 | 837747.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4613 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $320.85 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666512 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Circunvalacion Norte En El Tramo Benito Juarez Y Circunvalacion Oeste. | K005-020 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 717015.51 | 717015.51 | 717015.51 | 717015.51 | 717015.51 | 717015.51 | 717015.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14451 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $2,642.00 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666546 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Drenaje Y Banquetas En La Calle 45 Entre 20 Y 26 | OP027 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 2097900 | 1957047.29 | 1957047.29 | 1957047.29 | 1957047.29 | 1957047.29 | 1957047.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666550 | Construcción De Pavimento En La Calle Circunvalación Oeste En El Tramo De Las Calles Circunvalación Y Calle Magdalena. | K005-019 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1117764.4 | 1117764.4 | 1117764.4 | 1117764.4 | 1117764.4 | 1117764.4 | 1117764.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14451 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $2,983.85 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666554 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Drenaje Y Banquetas En La Calle 55 Entre 42 Y 50 | OP028 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 2752749.49 | 2736891.42 | 2736891.42 | 2736891.42 | 2736891.42 | 2736891.42 | 2736891.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666564 | Construccion De Pavimento Concreto Hidraulico En La Calle Moctezuna Entre Calle Iturbide Y Aldama, Col. Heberto Cabrera | I0020 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | Terminado | 2016 | 683000000 | 682137.83 | 682137.83 | 682137.83 | 682137.83 | 682137.83 | 682137.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666575 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Drenaje En La Calle 55 Entre 10 Y 20 | OP029 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 2647350 | 2560681.18 | 2560681.18 | 2560681.18 | 2560681.18 | 2560681.18 | 2560681.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666587 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Drenaje En La Calle 45 Entre 10 Y 16 | OP030 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 1398600 | 1296454.76 | 1296454.76 | 1296454.76 | 1296454.76 | 1296454.76 | 1296454.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666608 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Libertad Entre Calle Macuilis Y Ceiba, Col. El Recreo | I0021 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | Terminado | 2016 | 610000 | 606055.46 | 606055.46 | 606055.46 | 606055.46 | 606055.46 | 606055.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666659 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle La Ceiba Entre Av. Camino Ganadero Y Calle Primavera Col. El Recreo | I0022 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | Terminado | 2016 | 745000 | 697395.22 | 697395.22 | 697395.22 | 697395.22 | 697395.22 | 697395.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666666 | Construcción Del Mercado Del Queso Artesanal | 2353722 | Tabasco | Tenosique | Arena de Hidalgo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 4160000 | 4114239.34 | 4114239.34 | 4114239.34 | 4114239.34 | 4114239.34 | 4114239.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1270 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666674 | Pavimentación Y Mejoramiento De La Glorieta Pino Suárez | 2353820 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3500000 | 3461499.99 | 3461499.99 | 3461499.99 | 3461499.99 | 3461499.99 | 3461499.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666682 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Drenaje Y Agua Potable En La Calle 25 Entre 50 Y 42 Col. Cocoyol | 2349316 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2000000 | 1750434.28 | 1750434.28 | 1750434.28 | 1750434.28 | 1750434.28 | 1750434.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666707 | Op009-Fortalece Reconstruccion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica | OP009-FORTALECE | Tabasco | Cunduacán | Río Seco 3ra. Sección (La Playita) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1453830 | 1453830 | 1453830 | 1453830 | 1453830 | 1453830 | 1453830 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666714 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Usumacinta Entre Av. Chiapas Y Calle Pino Suarez, Col. Ganadera. | I0023 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | Terminado | 2016 | 665000 | 646506.7 | 646506.7 | 646506.7 | 646506.7 | 646506.7 | 646506.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666731 | Op011-Fortalece Reconstruccion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica | OP011-FORTALECE | Tabasco | Cunduacán | Dos Ceibas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1647674 | 1622807.96 | 1622807.96 | 1622807.96 | 1622807.96 | 1622807.96 | 1622807.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666736 | Op012-Fortalece Reconstruccion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica | OP012-FORTALECE | Tabasco | Cunduacán | Yoloxóchitl 2da. Sección (San Severo) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1211525 | 1195190.85 | 1195190.85 | 1195190.85 | 1195190.85 | 1195190.85 | 1195190.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666742 | Op010-Fortalece Reconstruccion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica | OP010-FORTALECE | Tabasco | Cunduacán | Huimango 2da. Sección (La Mona) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1744596 | 1718424.8 | 1718424.8 | 1718424.8 | 1718332.18 | 1718332.18 | 1718332.18 | 99.9946 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666749 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Pocvicuc Entre Calle Ganadera Y Calle Sibiquina Colonia Ganadera | I0024 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | Terminado | 2016 | 731000 | 728306.11 | 728306.11 | 728306.11 | 728306.11 | 728306.11 | 728306.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666802 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraúlico Tramo Calle Ignacio Zaragoza | K0115 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2079855.04 | 2056190.55 | 2056190.55 | 2056190.55 | 2056190.55 | 2056190.55 | 2056190.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666883 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraúlico En La Calle Prolongación 27 De Febrero Tramo Amatitán Entrada Por Nicolás Bravo (Lado Soriana) | K0113 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 3592064.81 | 3575225.52 | 3575225.52 | 3575225.52 | 3575225.52 | 3575225.52 | 3575225.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200666904 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraúlico En La Calle Prolongación 27 De Febrero Tramo Amatitán Entrada Por Nicolas Bravo Hacia Ra. Tomás Garrido (Lado Campestre) | K0114 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 4291570.23 | 4273440.93 | 4273440.93 | 4273440.93 | 4273440.93 | 4273440.93 | 4273440.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667018 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Calle Venustiano Carranza | K0129 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2967000 | 2965751.17 | 2965751.17 | 2965751.17 | 2965751.17 | 2965751.17 | 2965751.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 15695 | 0 | 100 | Financiera: Incluye pago de uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667026 | K005-004 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Carmen Ascencio Entre La Regulo Torpey Y Venustiano Carranza | K005-004 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalapa Tabasco. | Urbanización | Terminado | 2016 | 1150000 | 1082488.15 | 1082488.15 | 1082488.15 | 1082488.15 | 1082488.15 | 1082488.15 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667032 | Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Prol De Méndez | K0130 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 1978000 | 1976683 | 1976683 | 1976683 | 1976683 | 1976683 | 1976683 | 100 | 0 | Metros lineales | 979 | 0 | 100 | Financiera: Incluye pago de uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667039 | Rehabilitación De La Zona Cicom (1ra. Etapa), De La Cd. De Villahermosa, Tabasco. | 3489728 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19733336.92 | 19733336.92 | 19733336.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667055 | K008-006 Construccion De 2.2 Km Por 6 M De Ancho De Carpeta Asfaltica Del Tramo Comprendido Del Km 0 000 Al 2 200 De San Miguel Afuera A San Juan El Alto 1ra. Secc., 1ra. Etapa | K008-006 | Tabasco | Jalapa | San Juan el Alto 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalapa Tabasco. | Urbanización | Terminado | 2016 | 4900000 | 4736141.76 | 4736141.76 | 4736141.76 | 4736141.76 | 4736141.76 | 4736141.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667065 | K012-002 Construccion De Centro Artesanal Y Cultural | K012-002 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalapa Tabasco. | Urbanización | Terminado | 2016 | 7772256.7 | 7624731.5 | 7624731.5 | 7624731.5 | 7624731.5 | 7624731.5 | 7624731.5 | 100 | 0 | Otros | 36000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de la meta es en la unidad de medida de Construccion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667067 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica | K0131 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Boquiapa | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1978000 | 1977248.21 | 1977248.21 | 1977248.21 | 1977248.21 | 1977248.21 | 1977248.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 979 | 0 | 100 | Financiera: Incluye el pago de uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667082 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica (1ra. Etapa) | K0127 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Santa Lucía | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2967000 | 2966577.92 | 2966577.92 | 2966577.92 | 2966577.92 | 2966577.92 | 2966577.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 979 | 0 | 100 | Financiera: Incluye pago de uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667093 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica (2da. Etapa) | K0128 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Santa Lucía | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2967000 | 2966518.72 | 2966518.72 | 2966518.72 | 2966518.72 | 2966518.72 | 2966518.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 979 | 0 | 100 | Financiera: Incluye el pago de uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667106 | K012-003 Construccion Del Museo Del Dulce | K012-003 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalapa Tabasco | Urbanización | Terminado | 2016 | 4000000 | 3917994.92 | 3917994.92 | 3917994.92 | 3917994.92 | 3917994.92 | 3917994.92 | 100 | 0 | Otros | 36000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de la meta es en la unidad de medida de Construccion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667110 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica Entrada Al Templo | 2531616 | Tabasco | Jalpa de Méndez | La Concepción | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2967000 | 2964517.35 | 2964517.35 | 2964517.35 | 2964517.35 | 2964517.35 | 2964517.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 561 | 0 | 100 | Financiera: Incluye pago de uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667122 | K038-001 Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre De 19 X 33 M En Ej. Guanal 1ra. Secc. | K038-001 | Tabasco | Jalapa | Guanal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalapa Tabasco | Urbanización | Terminado | 2016 | 1800000 | 1780012.79 | 1780012.79 | 1780012.79 | 1780012.79 | 1780012.79 | 1780012.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667123 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica (Barrio Chino) | K0125 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Benito Juárez 2da. Sección | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 02-16 | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 989000 | 985823.5 | 985823.5 | 985823.5 | 985823.5 | 985823.5 | 985823.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 459 | 0 | 100 | Financiera: Incluye pago de uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667251 | Construcción De Baños En La Dirección General De Administración De La Secretaría De Seguridad Pública (Fasp 2016 Federal) | SP743 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 327124.7 | 327124.7 | 327124.7 | 327124.7 | 327124.7 | 327124.7 | 327124.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667266 | Adquisición De Equipo De Computo Para La Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Fasp 2016 Federal). | SP701 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 202500 | 171332 | 171332 | 171332 | 171332 | 171332 | 171332 | 100 | 0 | Computadoras | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICÓ REDUC. CON EL OFICIO RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR LA SPF POR 31,168.00. PESOS / Física: / Registro: SE APLICÓ REDUC. CON EL OFICIO RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR LA SPF POR 31,168.00. PESOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667283 | Adquisición De Vehículos Terrestres Para La Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Fasp 2016 Federal). | SP709 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 750000 | 656096 | 656096 | 656096 | 656096 | 656096 | 656096 | 100 | 0 | Vehículos | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF RLB 0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 93,904.00 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF RLB 0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 93,904.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667304 | Adquisición De Camaras Fotograficas Digitales Para La Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Fasp 2016 Federal). | SP718 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 42500 | 31542.86 | 31542.86 | 31542.86 | 31542.86 | 31542.86 | 31542.86 | 100 | 0 | Otros | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 10,957.14 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 10,957.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667310 | Adquisición De Videoproyectores Para La Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Fasp 2016 Federal). | SP719 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 162000 | 157696.2 | 157696.2 | 157696.2 | 157696.2 | 157696.2 | 157696.2 | 100 | 0 | Otros | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 4,303.80 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 4,303.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667320 | Adquisición De Equipos Para Los Centros De Atención Telefónica A Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anonima (Fasp 2016 Federal). | SP704 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 320000 | 19707.24 | 19707.24 | 19707.24 | 19707.24 | 19707.24 | 19707.24 | 100 | 0 | Otros | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE REFRENDO EL IMPORTE DE 299,997.07 / Física: / Registro: SE REFRENDO EL IMPORTE DE 299,997.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667328 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Sistema Nacional De Información (Fasp 2016 Federal). | SP715 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 121520.68 | 83747.65 | 83747.65 | 83747.65 | 83747.65 | 83747.65 | 83747.65 | 100 | 0 | Computadoras | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 37,773.03 / Física: / Registro: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 37,773.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667331 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Sistema De Videovigilancia (Fasp 2016 Federal). | SP716 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 864000 | 132859.44 | 132859.44 | 132859.44 | 132859.44 | 132859.44 | 132859.44 | 100 | 0 | Computadoras | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 13,137.68 REFRENDO PARA 2016 718,002.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667335 | Adquisición De Planta De Emergencia Para El Sistema Nacional De Información (Fasp 2016 Federal). | SP714 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 530000 | 502989 | 502989 | 502989 | 502989 | 502989 | 502989 | 100 | 0 | Equipamiento | 2238818 | 0 | 10 | Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SFP-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 27,011.00 / Física: / Registro: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SFP-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 27,011.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667344 | Adquisición De Baterias Para Terminales Digitales Portátiles Para La Red Nacional De Radiocomunicaciones (Fasp 2016 Federal). | SP700 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 211806.72 | 211806.72 | 211806.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2238818 | 0 | 0 | Financiera: ESTE IMPORTE SE REFRENDO / Física: / Registro: SE REFRENDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667348 | Adquisición De Equipos De Aire Acondicionado Para La Red Nacional De Radiocomunicaciones (Fasp 2016 Federal). | SP703 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 70000 | 32101.84 | 32101.84 | 32101.84 | 32101.84 | 32101.84 | 32101.84 | 100 | 0 | Otros | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICÓ REDUC. CON EL OFICIO RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR LA SPF POR 37,898.36PESOS / Física: / Registro: SE APLICÓ REDUC. CON EL OFICIO RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR LA SPF POR 37,898.36PESOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667350 | Adquisición Del Sistema De Videovigilancia Para Los Centros Penitenciarios De Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana, Tenosique Y El Creset. (Fasp 2016 Federal). | SP705 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 528000 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 2238818 | 0 | 0 | Financiera: REDUCCIÓN TOTAL CON EL OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 / Física: / Registro: REDUCCIÓN TOTAL CON EL OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667553 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Iturbide Y Calle Allende, Col. El Cerrito | I0025 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | Terminado | 2016 | 655000 | 636931.2 | 636931.2 | 636931.2 | 636931.2 | 636931.2 | 636931.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667561 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 27 De Febrero Entre Calle Allende Y Calle Morelos Colonia Heberto Cabrera. | I0026 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | Terminado | 2016 | 576000 | 575422.78 | 575422.78 | 575422.78 | 575422.78 | 575422.78 | 575422.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667579 | Remodelacion De Escenario Y Auditorio De La Casa De La Cultura Jose Carlos Becerra Ramos, De La Ciudad De Emiliano Zapata, Tabasco. | I0027 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 4266000 | 4245320.2 | 4245320.2 | 4245320.2 | 4245320.2 | 4245320.2 | 4245320.2 | 100 | 0 | Otros | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667649 | Construccion De Salones De Usos Multiples En La Unidad Deportiva Ventura Marin Ocampo Emiliano Zapata | I0028 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Deporte | Terminado | 2016 | 2500000 | 2383991.15 | 2383991.15 | 2383991.15 | 2383991.15 | 2383991.15 | 2383991.15 | 100 | 0 | Otros | 20020 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667673 | Construccion Y Equipamiento De Gimnacio Municipal | I0029 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chacama | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Deporte | Terminado | 2016 | 1500000 | 1220833.47 | 1220833.47 | 1220833.47 | 1220833.47 | 1220833.47 | 1220833.47 | 100 | 0 | Equipamiento | 378 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667695 | Construccion Y Equipamiento De Gimnacio Municipal, Poblado Gregorio Mendez | I0030 | Tabasco | Emiliano Zapata | Gregorio Méndez Magaña (Pénjamo) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Deporte | Terminado | 2016 | 1500000 | 1270139.09 | 1270139.09 | 1270139.09 | 1270139.09 | 1270139.09 | 1270139.09 | 100 | 0 | Equipamiento | 1137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667726 | Construccion Y Equipamiento De Gimnacio Municipal | I0031 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chablé | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Deporte | Terminado | 2016 | 1500000 | 1345893.32 | 1345893.32 | 1345893.32 | 1345893.32 | 1345893.32 | 1345893.32 | 100 | 0 | Equipamiento | 2999 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667747 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples | I0032 | Tabasco | Emiliano Zapata | Nuevo Pochote | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Deporte | Terminado | 2016 | 1500000 | 1459809.59 | 1459809.59 | 1459809.59 | 1459809.59 | 1459809.59 | 1459809.59 | 100 | 0 | Otros | 232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667767 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Del Malecon Balcon Del Usumacinta En La Ciudad De Emiliano Zapata. | I0033 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Deporte | Terminado | 2016 | 1500000 | 1460900.31 | 1460900.31 | 1460900.31 | 1460900.31 | 1460900.31 | 1460900.31 | 100 | 0 | Otros | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667881 | Adquisición De Vehículos Terrestres Para El Sistema Penitenciario Del Estado (Fasp 2016 Federal). | SP710 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1477000 | 1425978 | 1425978 | 1425978 | 1425978 | 1425978 | 1425978 | 100 | 0 | Vehículos | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 51,022.00 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 51,022.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667893 | Adquisición De Sistema De Detección De Sustancias Prohibidas Para El Sistema Penitenciario De Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo Y El Creset (Fasp 2016 Federal). | SP702 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 455000 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2238818 | 0 | 0 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON OFICIO SFP -RLB0378-2016 DE FECHA 30/12/2016 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON OFICIO SFP -RLB0378-2016 DE FECHA 30/12/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667907 | Remodelación Del Auditorio De La Dirección General De Prevención Y Reinserción Social (Fasp 2016 Federal) | SP741 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2238818 | 0 | 0 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CONF-OFICIO SPD-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 1,500,000.00 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CONF-OFICIO SPD-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 1,500,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667921 | Construcción De Cuatro Torres En El Cereso De Comalcalco (Fasp 2016 Federal) | SP742 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4987496.66 | 4987497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19802 | 0 | 0 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 4,987,496.46 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 4,987,496.46 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667958 | Adquisición De Bienes Informaticos Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Fasp 2016 Federal). | SP717 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 891120.12 | 850451.68 | 850451.68 | 850451.68 | 850451.68 | 850451.68 | 850451.68 | 100 | 0 | Computadoras | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON EL OFICIO RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR LA SPF POR 40,668.44 PESOS / Física: / Registro: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON EL OFICIO RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR LA SPF POR 40,668.44 PESOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667975 | Adquisición De Armamento Para Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Impartición De Justicia (Fasp 2016 Federal). | SP707 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2986437.94 | 2955216 | 2955216 | 2955216 | 2955216 | 2955216 | 2955216 | 100 | 0 | Piezas | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLD0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 31,221.94 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLD0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 31,221.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200667986 | Adquisición De Vehículos Terrestres Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Fasp 2016 Federal). | SP711 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12552821.8 | 12515994 | 12515994 | 12515994 | 12515994 | 12515994 | 12515994 | 100 | 0 | Vehículos | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 36,827.80 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 36,827.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200668041 | Adquisición De Muebles Para Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Fasp 2016 Federal). | SP712 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 55000 | 54427.52 | 54427.52 | 54427.52 | 54427.52 | 54427.52 | 54427.52 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378-30-12-2016 POR 572.48 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378-30-12-2016 POR 572.48 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200668063 | Adquisición De Equipo De Fotografia Y Video Para El Sistema Nacional De Información (Fasp 2016 Federal). | SP713 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20250 | 14731.49 | 14731.49 | 14731.49 | 14731.49 | 14731.49 | 14731.49 | 100 | 0 | Otros | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 5,518.51 / Física: / Registro: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 5,518.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200668102 | Adquisición De Cámaras Fotograficas Digitales Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Fasp 2016 Federal). | SP720 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 60000 | 59334 | 59334 | 59334 | 59334 | 59334 | 59334 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12.2016 POR 666.00 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12.2016 POR 666.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200668132 | Adquisición De Aires Acondicionados Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Fasp 2016 Federal). | SP721 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 155000 | 136868.4 | 136868.4 | 136868.4 | 136868.4 | 136868.4 | 136868.4 | 100 | 0 | Otros | 2238818 | 0 | 100 | Financiera: SEAPLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 18,131.60 / Física: / Registro: SEAPLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 18,131.60 - SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0378 DE FECHA 30-12-2016 POR 18,131.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200668165 | Adquisición De Bienes Informaticos Para El Registro Público Vehicular (Fasp 2016 Federal). | SP706 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 2238818 | 0 | 0 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON EL OFICIO SPF-RLB0378 -2016 DE FECHA 30-12-2016 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON EL OFICIO SPF-RLB0378 -2016 DE FECHA 30-12-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669112 | Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Del Poblado Tucta, Municipio De Nacajuca, Tabasco | ASA43 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 13141354.37 | 18183583.8 | 10183583.8 | 10183583.8 | 10147562.25 | 10147562.25 | 10147562.25 | 55.8062 | 0 | Otros | 2015 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669118 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo En El Cárcamo Concentrador Tabscoob, Cd. De Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco | ASA44 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 8713073.2 | 8504742.98 | 8504742.98 | 8504742.98 | 1905884.33 | 1905884.33 | 1905884.33 | 22.4097 | 0 | Otros | 353577 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669372 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Villa Benito Juarez (San Carlos) | K003-006 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7214429.39 | 4328657.63 | 4328657.63 | 4328657.63 | 4328657.63 | 4328657.63 | 4328657.63 | 100 | 0 | Otros | 14451 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $30,414.31 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGAN EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: EL IMPORTE APROBADO DEL PROYECTO INCLUYE: LA APORTACION FEDERAL DE $4,328,657.63 Y LA APORTACION MUNICIPAL POR $2,885,771.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669412 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Poblado Aquiles Serdan (San Fernando) | K003-007 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán (San Fernando) | Urbano | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2943627.64 | 1766176.58 | 1766176.58 | 1766176.58 | 1766176.58 | 1766176.58 | 1766176.58 | 100 | 0 | Otros | 39 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $17,763.26 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGAN EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: EL APROBADO INCLUYE LA APORTACION FEDERAL DE $1,766,176.58 Y APORTACION MUNICIPAL POR $ 1,177,451.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669453 | Construcción De Pavimentos Con Concreto Hidraulico En La Calle Luis Donaldo Colosio, Col. El Recuerdo | K005-023 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1870934.49 | 1870934.49 | 1870934.49 | 1870934.49 | 1870934.49 | 1870934.49 | 1870934.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32225 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $4,178.24 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669512 | Construccion De Concreto Y Drenaje Hidraulico En La Calle Diana Laura Rioja Y Cerrada De La Ceiba De La Col. R/A. Ateos Y Zaragoza Del Municipio De Macuspana | K005-026 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2147637.17 | 2147637.17 | 2147637.17 | 2147637.17 | 2147637.17 | 2147637.17 | 2147637.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32225 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $4,452.39 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669678 | Construccion De Pavimentación En Diversas Calles (Calle Morelos, Ocampo Y Calle El Soldado De La Col. La Curva) | K005-025 | Tabasco | Macuspana | La Curva | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACÚSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3233244.26 | 3233244.26 | 3233244.26 | 3233244.26 | 3233244.26 | 3233244.26 | 3233244.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5651 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $10,580.89 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669699 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Salvador Neme Castillo Tramo 2 Entre La Calle Lucha Campesina Y Csi, | K005-024 | Tabasco | Macuspana | Francisco Villa | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1183256.12 | 1183256.12 | 1183256.12 | 1183256.12 | 1183256.12 | 1183256.12 | 1183256.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 659 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $2,854.06 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669744 | Construccion Del Puente Vehicular Cajon En Acceso Del Instituto Tecnologico Superior De Macuspana | K037-011 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 387178.67 | 387178.67 | 387178.67 | 387178.67 | 387178.67 | 387178.67 | 387178.67 | 100 | 0 | Otros | 32225 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $1,629.28 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669795 | M001-027.- Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Adquisicion) | M001-027 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | Seguridad | Terminado | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 36000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669800 | Construccion De Aula Y Area Recreativa En El Jardin De Niños Bolivia Maldonado De Rivas Clave 27djn0372d Zona 42 Sector 3 R/A. Ateos Y Zaragoza Del Municipio De Macuspana, Tabasco. | K039-002 | Tabasco | Macuspana | Ignacio Zaragoza (Los Ateos) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Educación | En Ejecución | 2016 | 495764.99 | 495764.99 | 495764.99 | 495764.99 | 495764.99 | 495764.99 | 495764.99 | 100 | 0 | Otros | 739 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $2,287.32 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200670535 | Op014.-Mantenimiento De Calles (Bacheo De Concreto Hidraulico), Villa Aldama | OP014 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 500000 | 497908.29 | 497908.29 | 497908.29 | 497908.29 | 497908.29 | 497908.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4568 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200670561 | Op015.-Mantenimiento De Calles (Bacheo De Concreto Hidraulico) Cd. Tecolutilla | OP015 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 500000 | 497908.32 | 497908.32 | 497908.32 | 497908.32 | 497908.32 | 497908.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10764 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200670585 | Op013.-Rehabilitacion De Camino Con Grava De Revestimiento De 1 1/2", A Finos En Tramos Aislados Div. Comunidades | OP013 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1396756 | 1630958.33 | 1630958.33 | 1630958.33 | 1630958.33 | 1630958.33 | 1630958.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200670705 | Is098.-Suministro De Lampara , Para Alumbrado Publico (Ra. Miguel Hidalgo 1ra. Seccion) | IS098 | Tabasco | Comalcalco | Miguel Hidalgo | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 170024.83 | 170001.51 | 170001.51 | 170001.51 | 170001.51 | 170001.51 | 170001.51 | 100 | 0 | Luminaria | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200670709 | Construccion De Linea De Presion De Aguas Negras Del Bellote A Puerto Ceiba, Tramo De La Calle Torno Largo A Carcamo (1ra. Etapa) | KAM51 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 499657.51 | 489616.96 | 489616.96 | 489616.96 | 489616.96 | 489616.96 | 489616.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 2780 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200670717 | Is099.-Rehabilitacion Y Mantenimiento De Drenaje Sanitario | IS099 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1509283.25 | 1467691.8 | 1467691.8 | 1467691.8 | 1467691.8 | 1467691.8 | 1467691.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200670736 | Is077.-Suministro De Transformadores Reconstruidos En Diversas Comunidades | IS077 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1125501.31 | 1621424.8 | 1621424.8 | 1621424.8 | 1621424.8 | 1621424.8 | 1621424.8 | 100 | 0 | Piezas | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200670957 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Banquetas Guarniciones Y Drenaje, En La Calle Prolongacion Calle 5 De Mayo, Entrada El Borrego Hasta Las Salidas A La Calle Mendez Paraiso Tabasco. | KAL51 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1991636.52 | 1961287.41 | 1961287.41 | 1961287.41 | 1961287.41 | 1961287.41 | 1961287.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200670988 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva, Rancheria Oriente 2da. Seccion | OPL51 | Tabasco | Paraíso | Oriente 2da. Sección (Palma Huaca) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Deporte | Terminado | 2016 | 1498500 | 1485416.7 | 1485416.7 | 1485416.7 | 1485416.7 | 1485416.7 | 1485416.7 | 100 | 0 | Otros | 1220 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200671020 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva De Villa Puerto Ceiba | OPL52 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Deporte | Terminado | 2016 | 1498500 | 1476880.27 | 1476880.27 | 1476880.27 | 1476880.27 | 1476880.27 | 1476880.27 | 100 | 0 | Otros | 2780 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200671269 | Adquisición De Equipos Médicos Y De Laboratorio Para El Sistema Penitenciario De Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana, Tenosique Y Creset (Fasp 2016) | SP708 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 323261.06 | 304277.12 | 304277.12 | 304277.12 | 304277.12 | 304277.12 | 304277.12 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICO SPF-RLD0378 POR 18,983.94 DE FECHA 30-12-2016 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICO SPF-RLD0378 POR 18,983.94 DE FECHA 30-12-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200671293 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Por La Calle José Alfredo Jiménez (Fondo Para Ent Y Mpios Prod De Hidro Y Otros. (En Regiones Marítimas) | K0137 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Pueblo Viejo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Jalpa de Méndez 02-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 693996.68 | 688487.61 | 688487.61 | 688487.61 | 688487.61 | 688487.61 | 688487.61 | 100 | 0 | Luminaria | 5640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 7 postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200672343 | K005-011 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Nicolas Bravo Entre Idelfonso Bocanegra Y Francisco I. Madero -4303 | 2243570 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 773000 | 661529.12 | 661529.12 | 661529.12 | 661529.12 | 661529.12 | 661529.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200672601 | K005-012 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Prolongacion De Malecon Entre Calles Guadalupe Victoria Y Nicolas Bravo-4302 | 2243886 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 258000 | 252896.22 | 252896.22 | 252896.22 | 252896.22 | 252896.22 | 252896.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200673702 | Pavimentacion Asfaltica En R/A. Saloya 1ra. Secc., Nacajuca, Tab. (Tramo: Escuela Primaria "Vicente Guerrero") -4321 | K-100 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1649648.04 | 1649648.04 | 1649648.04 | 1630660.69 | 1630660.69 | 1630660.69 | 1630660.69 | 98.849 | 0 | Kilómetro | 2968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200673770 | K005-005 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Aniceto Calcaneo Entre Las Calles 20 De Noviembre Y Jose Ma. Pino Suarez-4297 | 2244350 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1235000 | 1217275.96 | 1217275.96 | 1217275.96 | 1217275.96 | 1217275.96 | 1217275.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200673930 | K005-007 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Regulo Torpey Entre Las Calles Malecon Y Fco. J. Santamaria-4299 | 2243949 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1214000 | 1199937.18 | 1199937.18 | 1199937.18 | 1199937.18 | 1199937.18 | 1199937.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200674596 | K005-009 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria Entres Calles Jose Ma. Pino Suarez Y Francisco J. Santamaria-4304 | 2243008 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1198000 | 1184287.04 | 1184287.04 | 1184287.04 | 1184287.04 | 1184287.04 | 1184287.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200674719 | Op094 2o-2016 Pavimentación Hidráulica En El Periférico De La Ciudad De Balancán, Tabasco-4275 | 2562756 | Tabasco | Balancán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4752973.68 | 4752973.68 | 4752973.68 | 4752973.68 | 4752973.68 | 4752973.68 | 4752973.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200675380 | K005-010 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Fidencia Pascasio Entre Las Calles Francisco I Madero Y Constitucion-4298 | 2244091 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1860000 | 1752136.28 | 1752136.28 | 1752136.28 | 1752136.28 | 1752136.28 | 1752136.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200675564 | K005-006 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Francisco Javier Mina Entre Las Calles Venustiano Carranza Y Miguel Hidalgo-4301 | 2244181 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 926000 | 871350.37 | 871350.37 | 871350.37 | 871350.37 | 871350.37 | 871350.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200675877 | K005-008 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Francisco I. Madero Entres Las Calles Constitución Y Nicolas Bravo.-4300 | 2243665 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 786000 | 648039.39 | 648039.39 | 648039.39 | 648039.39 | 648039.39 | 648039.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200675959 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Cd. Frontera, 2da. Etapa.-4282 | 2636060 | Tabasco | Centla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3680000 | 3599502.2 | 3599502.2 | 3599502.2 | 3599502.2 | 3599502.2 | 3599502.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200676011 | Ad018.-Adquisicion De Antenas, Camaras Y Equipos De Nvr Para Grabacion Local Con Disco Duro Y Sus Accesorios | AD018 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 403383.14 | 407962.14 | 407962.14 | 407962.14 | 407962.14 | 407962.14 | 407962.14 | 100 | 0 | Piezas | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200677047 | Incorporando Politicas De Igualdad Y Perspectiva De Genero Se Fortalece La Instancia Para Atencion De Las Mujeres De Forma Integral En Paraiso Tabasco Como Base De Su Desarrollo | ISM51 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200677540 | Adquisición De 255 Cámaras Fotográficas Para La Dirección De Seguridad Publica | AD0019 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CENTLA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 586500 | 517650 | 517650 | 517650 | 517650 | 517650 | 517650 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200677547 | Adquisición De 8 Vehículos Pick Up Doble Cabina Para La Dirección De Seguridad Publica. | AD0020 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CENTLA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5358424 | 5355488 | 5355488 | 5355488 | 5355488 | 5355488 | 5355488 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200677560 | Adquisición De 8 Equipos De Radio Móvil Para La Dirección De Seguridad Publica | AD0021 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CENTLA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 480000 | 433589.44 | 433589.44 | 433589.44 | 433589.44 | 433589.44 | 433589.44 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200677737 | Op055 2o-2016 Construccion De Techumbre En Canchas De Usos Multiples | OP055 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1075841.71 | 1075841.71 | 1075841.71 | 1075841.71 | 1075841.71 | 1075841.71 | 1075841.71 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200677881 | Op056 2o-2016 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Laguna La Gloria, Col. Carlos A. Madrazo | OP056 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3182733.57 | 3182733.57 | 3182733.57 | 3182733.57 | 3182733.57 | 3182733.57 | 3182733.57 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200677882 | Op059 2o-2016 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Alvaro Obregon, Entre Gregorio Mendez Y Centro Social, Col. Centro | op059 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1827130.81 | 1827130.81 | 1827130.81 | 1827130.81 | 1827130.81 | 1827130.81 | 1827130.81 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200677883 | Op062 2o-2016 Ampliacion Del Boulevard Francisco J. Santamarina, En La Col. Centro | op062 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9735003.03 | 9735003.03 | 9735003.03 | 9735003.03 | 9735003.03 | 9735003.03 | 9735003.03 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200677884 | Op063 2o-2016 Reconstruccion De Casa De Arte Col. Centro | OP063 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5007538.9 | 5007538.9 | 5007538.9 | 5007538.9 | 5007538.9 | 5007538.9 | 5007538.9 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200677887 | Op066 2o-2016 Construccion De Cancha De Futbol 7 En El Centro De Convivencia Infantil | op066 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200678166 | Adquisición De Cámaras Fotográficas | K042-014 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEAPA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1143450 | 1143450 | 1143450 | 1143450 | 1143450 | 1143450 | 1143450 | 100 | 0 | Piezas | 58523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200678206 | Adquisición De Vehículos Tipo Patrullas | K042-016 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEAPA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 100 | 0 | Vehículos | 58523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200678278 | Nuevo Sistema De Justicia Penal - Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente | AD010 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2016 | 715500 | 709171.8 | 709171.8 | 709171.8 | 709171.8 | 709171.8 | 709171.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPOS FOTOGRÁFICOS / Registro: FORTASEG 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200678398 | (Ad011) Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia - Armas Cortas | AD002 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 450000 | 409548.32 | 409548.32 | 409548.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 58960 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: Se refrenda este proyecto para el siguiente año / Registro: Este proyecto se refrenda para el año 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200678751 | Adecuaciones Para Fort. Los Serv. De Las Areas De Quimioterapia, Clinica De Displacias, Clinica De Cuidados Paliativos, Y Sist. De Aire Acondicionado Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Dr. Juan Graham Casasu | SSM09 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 7214125.81 | 7214125.81 | 7214125.81 | 7214125.81 | 89.0633 | 0 | Otros | 1645246 | 0 | 95.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200678763 | Conclusion De Los Trab. En Inst. Hidraulicas, Sanitarias, Elect. De Baja Tencion, Planta De Emergencia, Acces. En Muebles Sanitarios, Fabricacion De Muebles Fijos Y Albañineria De La Torre Oncologica. | SSM10 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1645246 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200679074 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Melchor Ocampo Entre Calle Reforma Y Agustin Diaz Del Castillo | K005-010 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2203982.38 | 2203982.38 | 2203982.38 | 2203982.38 | 2203982.38 | 2203982.38 | 2203982.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32225 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $11,228.49 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200679495 | Adquisición De Camara Fotofrafica De Operación Para Primer Respondiente | E-015 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Seguridad | Terminado | 2016 | 850000 | 848299.18 | 848299.18 | 848299.18 | 848299.18 | 848299.18 | 848299.18 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200679539 | K008-004.- Mantenimiento De Camino En Tramos Aislados | K008-004 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 360254.36 | 343498.04 | 343498.04 | 343498.04 | 343498.04 | 343498.04 | 343498.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: esta obra se hizo por administracion municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200679953 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. Diez De Mayo, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa | OP034 | Tabasco | Tenosique | Diez de Mayo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 764602.33 | 764602.3 | 535221.61 | 535221.61 | 535221.61 | 535221.61 | 535221.61 | 70 | 0 | Metros lineales | 94 | 0 | 100 | Financiera: La aportación de Ramo 16 - Proagua 2016 para este proyecto fue por $ 535,221.61, siendo la aportación municipal de $ 229,380.69 / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680031 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. Benito Juárez 1ra Sección, Tenosique, Tabasco, 2da Etapa | OP035 | Tabasco | Tenosique | Benito Juárez 1ra. Sección | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1040658.47 | 1040553.34 | 728387.34 | 728387.34 | 728387.34 | 728387.34 | 728387.34 | 70 | 0 | Metros lineales | 164 | 0 | 100 | Financiera: La aportación de Ramo 16 - Proagua 2016 para este proyecto fue por $ 728,387.34, siendo la aportación municipal de $ 312,166 / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680038 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. Benito Juárez Jncp, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa | OP036 | Tabasco | Tenosique | Benito Juárez | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2951995.21 | 2878321.73 | 2014825.21 | 2014825.21 | 2014825.21 | 2014825.21 | 2014825.21 | 70 | 0 | Metros lineales | 439 | 0 | 100 | Financiera: La aportación de Ramo 16 - Proagua 2016 para este proyecto fue por $ 2,014,825.21, siendo la aportación municipal de $ 863,496.52 / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680047 | Construcción De Sistema De Aguapotable, Ej. El Palmar, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa | OP037 | Tabasco | Tenosique | El Palmar | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2776455.27 | 2776162.2 | 1943313.68 | 1943313.68 | 1943313.68 | 1943313.68 | 1943313.68 | 70 | 0 | Metros lineales | 681 | 0 | 100 | Financiera: La aportación de Ramo 16 - Proagua 2016 para este proyecto fue por $ 1,943,313.68, siendo la aportación municipal de $ 832,848.52 / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680051 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. El Porvenir, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa | OP038 | Tabasco | Tenosique | El Porvenir | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 377264.13 | 376224.45 | 263357.13 | 263357.13 | 263357.13 | 263357.13 | 263357.13 | 70 | 0 | Metros lineales | 9 | 0 | 100 | Financiera: La aportación de Ramo 16 - Proagua 2016 para este proyecto fue por $ 263,357.13, siendo la aportación municipal de $ 112,867.32 / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680057 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Pob. La Palma, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa | OP039 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2199770.05 | 1888584.37 | 1322009.15 | 1322009.15 | 1322009.15 | 1322009.15 | 1322009.15 | 70 | 0 | Metros lineales | 292 | 0 | 100 | Financiera: La aportación de Ramo 16 - Proagua 2016 para este proyecto fue por $ 1,322,009.15, siendo la aportación municipal de $ 566,575.22 / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680064 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Ej. Nueva Esperanza, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa | OP040 | Tabasco | Tenosique | Nueva Esperanza | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3882941.6 | 3882941.6 | 2718059.31 | 2718059.31 | 2718059.31 | 2718059.31 | 2718059.31 | 70 | 0 | Metros lineales | 384 | 0 | 100 | Financiera: La aportación de Ramo 16 - Proagua 2016 para este proyecto fue por $ 2,718,059.31, siendo la aportación municipal de $ 1,164,882.29 / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680070 | Obra De Captación Para La Planta De Agua Potable Del Ej. Francisco I. Madero Ríos, Municipio De Tenosique, Tabasco | OP041 | Tabasco | Tenosique | Francisco I. Madero Ríos | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1498257.82 | 1321838.91 | 925287.3 | 925287.3 | 925287.3 | 925287.3 | 925287.3 | 70 | 0 | Otros | 135 | 0 | 100 | Financiera: La aportación de Ramo 16 - Proagua 2016 para este proyecto fue por $ 925,287.30, siendo la aportación municipal de $ 396,551.61 / Física: CAPTACIÓN / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680074 | Construcción De Planta Potabilizadora Integral, En El Pob. La Palma, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da Etapa | OP042 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 12510803.12 | 12510803.11 | 8757562.8 | 8757562.8 | 8757562.8 | 8757562.8 | 8757562.8 | 70 | 0 | Otros | 292 | 0 | 100 | Financiera: La aportación de Ramo 16 - Proagua 2016 para este proyecto fue por $ 8,757,562.80, siendo la aportación municipal de $ 3,753,240.31 / Física: PLANTA POTABILIZADORA / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680324 | Je414.- Reconstruccion De Terracerias Del Km 4 000 Al Km 8 000 Y Revestimiento Del Km 0 000 Al Km 1 000 Del Camino: Tamulte De Las Sabanas-Buena Vista, Acceso La Estancia-La Escobita, Tramo Del Km 0 0 | JE414 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 962209.95 | 933175.92 | 933175.92 | 933175.92 | 933175.92 | 933175.92 | 933175.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 982 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680326 | Je443.- Reconstruccion De Terracerias (Recargues De Grava) Del Km 10 710 Al Km 10 750, Del Km 11 030 Al Km 11 065 Y Del Km 11 100 Al Km 11 600, Construcción De Pavimento Asfáltico Del Km 5 500 Al Km 6 | JE443 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2490000 | 2365493.29 | 2365493.29 | 2365493.29 | 2365493.29 | 2365493.29 | 2365493.29 | 100 | 0 | Kilómetro | 6941 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680327 | Je677.- Pavimento Asfaltico, Riego De Sello Y Señalamiento Horizontal Del Km 0 000 Al Km 8 940, Del Km 20 131 Al Km 23 131 Del Km 23 131 Al 23 731 Y Del Km 27 554 Al Km 29 554, Tramo Miraflores- Ismat | JE677 | Tabasco | Centro | Miraflores 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3500000 | 3415737.64 | 3415737.64 | 3415737.64 | 3415737.64 | 3415737.64 | 3415737.64 | 100 | 0 | Kilómetro | 4257 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680328 | Je678.- Reconstruccion De Revestimiento De Km. 26 200 Al Km 30 900 Del Camino: E.C. Vhsa-Boca De Aztlan-Boca De Guanal, Tramo Boca De Aztlan 1ra. Sección Ubicado En El Municipio Del Centro, Tabasco. | JE678 | Tabasco | Centro | Boca de Guanal | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2746194.74 | 2632504.38 | 2632504.38 | 2632504.38 | 2632504.38 | 2632504.38 | 2632504.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 982 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680329 | Je683.- Reconstrucción De Terracerias Y Revestimiento De Km. 0 000 Al Km 2 800, (Villahermosa-Macuspana)-Miraflores 1ra. Secc (Je/80/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE683 | Tabasco | Centro | Miraflores 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1343380.56 | 1281615.01 | 1281615.01 | 1281615.01 | 1281615.01 | 1281615.01 | 1281615.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 5329 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680340 | Je692.- Reconstruccion De Terracerias, Obras De Drenaje Y Revestimiento Del Km. 0 000 Al Km. 2 300 Miramar-Jolochero 2da Sección, (Je/168/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE692 | Tabasco | Centro | Miramar | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1370441.97 | 1352347.48 | 1352347.48 | 1352347.48 | 1352347.48 | 1352347.48 | 1352347.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 1303 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680341 | Je693.- Reconstrucción De Terracerias Y Revestimiento Del Km. 0 000 Al Km. 0 750, Camino Principal La Vuelta (La Gloria), (Je/172/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE693 | Tabasco | Centro | La Vuelta 1ra. Sección (La Gloria) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1390208.55 | 1311044.13 | 1311044.13 | 1311044.13 | 1311044.13 | 1311044.13 | 1311044.13 | 100 | 0 | Kilómetro | 155 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680682 | Je684.- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 0 000 Al Km 5 370, (Villahermosa-Corregidora-San Joaquin-Rio Seco. (Je/107/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE684 | Tabasco | Centro | Río Viejo 1ra. Sección | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 10593744.01 | 10417390.75 | 10417390.75 | 10417390.75 | 10417390.75 | 10417390.75 | 10417390.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 1515 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680727 | Je685.- Reconstruccion De Terracerias Y Revestimiento Del Km. 0 700 Al Km. 1 400, Gaviotas 5a. Sección-El Monal, (Je/116/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE685 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 975686.74 | 921778.83 | 921778.83 | 921778.83 | 921778.83 | 921778.83 | 921778.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 1012 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680752 | Je686.- Reconstruccion De Terracerias Y Revestimiento Del Km. 0 000 Al Km.1 500, Camino Principal Ra. Miramar T.S. -Colonia Garcia . (Je/128/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE686 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3147700.99 | 3080491.51 | 3080491.51 | 3080491.51 | 3080491.51 | 3080491.51 | 3080491.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 969 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680775 | Je687.- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km. 0 00 Al Km. 5 000 Buena Vista 1ra. Seccion-Buena Vista 3ra. Seccion. (Je/131/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE687 | Tabasco | Centro | Buena Vista 1ra. Sección | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 8074782.34 | 7311438.86 | 7311438.86 | 7311438.86 | 7311438.86 | 7311438.86 | 7311438.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 9016 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680797 | Je688.- Reconstruccion De Terracerias, Obras De Drenaje Y Pavimento Asfáltico Del Km. 0 000 Al Km. 2 300. (Villahermosa-Cárdenas)-La Flecha, (Je/146/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE688 | Tabasco | Centro | Plátano y Cacao 2da. Sección (La Isla) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1203856.96 | 1112060.5 | 1112060.5 | 1112060.5 | 1112060.5 | 1112060.5 | 1112060.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 7825 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680819 | Je689.- Reconstruccion De Terracerias Y Revestimiento Del Km. 0 000 Al Km. 1 500, (Villahermosa-Cárdenas)-Gonzalez 2da. (Acceso Panteón). (Je/151/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE689 | Tabasco | Centro | González 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1632174.69 | 1557230.53 | 1557230.53 | 1557230.53 | 1557230.53 | 1557230.53 | 1557230.53 | 100 | 0 | Kilómetro | 3286 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680840 | Je690.- Reconstrucción De Terracerias Y Pavimento Asfáltico Del Km.0 000 Al Km. 1 000, (Colima-Alvarado), Escuela Veterinaria, (Je/160/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE690 | Tabasco | Centro | Alvarado (Colima) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2307305.01 | 2234660.09 | 2234660.09 | 2234660.09 | 2234660.09 | 2234660.09 | 2234660.09 | 100 | 0 | Kilómetro | 2453 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200680854 | Je691.- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Del Km. 0 000 Al Km. 0 300 E.C. (Yumka)-Acceso Ra. Pajonal, (Je/162/Fonden Del 23 Y 24 De Diciembre De 2013) | JE691 | Tabasco | Centro | Pajonal | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1018006.55 | 682281.1 | 682281.1 | 682281.1 | 682281.1 | 682281.1 | 682281.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 3489 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200681372 | Adquisición De Moviliarios Y Equipos Para La Direccion De Seguridad Publica | E-021 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA II TRIMESTRE 2016 | Seguridad | Terminado | 2016 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200681553 | Adquisición De Un Switch De 24 Puertos Para La Dirección De Seguridad Pública Municipal | AD014 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2016 | 5500 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 100 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPO DE CÓMPUTO / Registro: FORTAMUN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200684433 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension. Fondo Para Ent. Y Municipios Productores De Hidrocarburos *Ramo 23 (Regiones Terrestres) | K0143 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Soyataco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ 03-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 235523.01 | 229381.89 | 229381.89 | 229381.89 | 229381.89 | 229381.89 | 229381.89 | 100 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 4 postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200684434 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension. Fondo Para Ent. Y Municipios Productores De Hidrocarburos Y Otros *Ramo 23 (En Regiones Marítimas) 2015 | K0139 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Gregorio Méndez | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ 03-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 1081103.86 | 1072969.45 | 1072969.45 | 1072969.45 | 1072969.45 | 1072969.45 | 1072969.45 | 100 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 21 postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200684435 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension Entrada Usumacinta. Fondo Para Ent. Y Municipios Productores De Hidrocarburos * Ramo 23 (Regiones Terrestres) | K0142 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Pueblo Viejo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ 03-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 611924.19 | 601522.21 | 601522.21 | 601522.21 | 601522.21 | 601522.21 | 601522.21 | 100 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 12 Postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200684467 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada Y Obra Exterior En El Nuevo Campus Multidisciplinario De Jalpa De Méndez, De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. Fam Superior 2016. | EDF41 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1851100.08 | 3107980.96 | 3107980.96 | 3107980.96 | 1256880.88 | 1256880.88 | 1256880.88 | 40.4404 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200684470 | Construcción De Módulo Sanitario Y Obra Exterior En El Nuevo Campus Multidisciplinario De Jalpa De Méndez, De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. Fam Superior 2016. | EDF42 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 2316610.18 | 2316610.18 | 2316610.18 | 2316610.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200684472 | Construcción De La Tercera Etapa Del Centro Cultural Universitario En La Universidad Popular De La Chontalpa. Fam Superior 2016. | EDF43 | Tabasco | Cárdenas | Paso y Playa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Educación Superior | Educación | En Ejecución | 2016 | 2741210.78 | 5265651.09 | 5265651.09 | 5265651.09 | 2524440.31 | 2524440.31 | 2524440.31 | 47.9417 | 0 | Metros Cuadrados | 5077 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200684476 | Edf44 Construcción De Subestación Trifásica Tipo Pedestal De 300 Kva. En La Universidad Tecnológica De Tabasco. Fam Superior 2016. | EDF44 | Tabasco | Centro | Parrilla II | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1490227.71 | 1490227.71 | 1490227.71 | 1490227.71 | 1490227.71 | 1490227.71 | 100 | 0 | Equipamiento | 3745 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200684479 | Edf45 Reconstrucción Y Adecuación Del Auditorio Del Edificio No. 7 De La Universidad Tecnológica De Tabasco. Fam Superior 2016. | EDF45 | Tabasco | Centro | Parrilla II | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Educación Superior | Educación | En Ejecución | 2016 | 157382.44 | 1404334.51 | 1404334.51 | 1404334.51 | 1246952.07 | 1246952.07 | 1246952.07 | 88.7931 | 0 | Metros Cuadrados | 3745 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200684483 | Edf47 Reconstrucción Y Ampliación De La Red De Voz Y Datos Para La Interconexión Del Edificio No. 4 Y De Vinculación De La Universidad Tecnológica De Tabasco. Fam Superior 2016. | EDF47 | Tabasco | Centro | Parrilla II | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Educación Superior | Educación | En Ejecución | 2016 | 199865.04 | 199865.04 | 199865.04 | 199865.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 3745 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200684486 | Const De Acc Peatonal Y Veh, Cas De Vig, Secn De Barda Principal, Red Hid Del C.I.P.U. Y Ob Ext En La Sede Pob Oxolotán, Tacotalpa, De La Unid Intercultural De Tabasco. Fam Superior 2016. | EDF49 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Educación Superior | Educación | En Ejecución | 2016 | 2863.66 | 446833.58 | 446833.58 | 446833.58 | 443969.92 | 443969.92 | 443969.92 | 99.3591 | 0 | Metros lineales | 799 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689170 | Adquisición De Mobiliario De Oficina Para Áreas Administrativas - 93099 | 93099 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ 03-16 | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 111879.86 | 110606 | 110606 | 110606 | 110606 | 110606 | 110606 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 1.00 Lote / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689181 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Alatorre Del Tramo Av. Circunvalacion A La Calle Benito Juarez - 117050 | 117050 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1443912.3 | 1406859.89 | 1406859.89 | 1406859.89 | 1406859.89 | 1406859.89 | 1406859.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689182 | Construccion De Sanitarios Con Fosa Septica En La Ra. Bitzal 6ta. Seccion - 117761 | 117761 | Tabasco | Macuspana | Bitzal 6ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Vivienda | Terminado | 2016 | 478339.94 | 462291.42 | 462291.42 | 462291.42 | 462291.42 | 462291.42 | 462291.42 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689183 | Construccion De Sanitarios Con Fosa Septica En La Ra. Chilapilla 1ra. Seccion - 117392 | 117392 | Tabasco | Macuspana | Chilapilla 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Vivienda | Terminado | 2016 | 374167.52 | 371336.75 | 371336.75 | 371336.75 | 371336.75 | 371336.75 | 371336.75 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689199 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Villa Chable - 95869 | 95869 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chablé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 372399.3 | 372398.42 | 372398.42 | 372398.42 | 372398.42 | 372398.42 | 372398.42 | 100 | 0 | Otros | 304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGON. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689205 | Equipamiento Con Bomba Sumergible Y Arrancador Para Sistema De Agua Potable - 80704 | 80704 | Tabasco | Tenosique | Redención del Campesino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 142089.14 | 141984 | 141984 | 141984 | 141984 | 141984 | 141984 | 100 | 0 | Otros | 867 | 100 | 100 | Financiera: / Física: BOMBA DE AGUA / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689207 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 80296 | 80296 | Tabasco | Comalcalco | Chichicapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2851513.74 | 2851513.31 | 2851513.31 | 2851513.31 | 2851513.31 | 2851513.31 | 2851513.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689213 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Roger Falconi Ciudad Cardenas En El Municipio De Cardenas Tabasco - 172254 | 172254 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3102887.51 | 1859057.92 | 1859057.92 | 1859057.92 | 1859057.92 | 1859057.92 | 1859057.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 91558 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689221 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Vicente Guerrero - 85958 | 85958 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1808219.38 | 1698050.96 | 1698050.96 | 1698050.96 | 1698050.96 | 1698050.96 | 1698050.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 622 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689222 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Pipila - 87252 | 87252 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3063819.25 | 3655513.1 | 3655513.1 | 3655513.1 | 3655513.1 | 3655513.1 | 3655513.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689225 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 79070 | 79070 | Tabasco | Comalcalco | Arena 5ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 137299.91 | 136586.46 | 136586.46 | 136586.46 | 136586.46 | 136586.46 | 136586.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689228 | Construcción De Techumbre De Impartición De Educación Fisica En La Escuela Jardin De Niños Jose Gorostiza - 133105 | 133105 | Tabasco | Comalcalco | Guayo 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 307097.82 | 218231.46 | 218231.46 | 218231.46 | 218231.46 | 218231.46 | 218231.46 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689234 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 140077 | 140077 | Tabasco | Cunduacán | Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1049422 | 1031510.63 | 1031510.63 | 1031510.63 | 1031510.63 | 1031510.63 | 1031510.63 | 100 | 0 | Vivienda | 3885 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689236 | Construccion De Cocina Desayunador En El Jardin De Niños Narciso Garcia Adorno Clave Cct27djn0754k - 92134 | 92134 | Tabasco | Cunduacán | La Piedra 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 279286.63 | 278317.86 | 278317.86 | 278317.86 | 278292.85 | 278292.85 | 278292.85 | 99.991 | 0 | Otros | 491 | 100 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689242 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ra Tres Letras - 86797 | 86797 | Tabasco | Emiliano Zapata | Tres Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29399.94 | 29399.88 | 29399.88 | 29399.88 | 29399.88 | 29399.88 | 29399.88 | 100 | 0 | Otros | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGON / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689248 | Rehabilitacion De Sistema De Captacion De Agua Potable - 141553 | 141553 | Tabasco | Teapa | Nicolás Bravo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 348457.11 | 339455.72 | 339455.72 | 339455.72 | 339455.72 | 339455.72 | 339455.72 | 100 | 0 | Otros | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689249 | Construcción De Pozo Profundo En El Ejido José María Morelos Y Pavon Santa Rita En El Minicipio De Teapa Tabasco - 134981 | 134981 | Tabasco | Teapa | José María Morelos y Pavón (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2885271 | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | 100 | 0 | Otros | 489 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Pozo Profundo 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689250 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Pucte Entre Calle Guayacan Y Calle Veintiseis Col Luis Gomez Z - 153638 | 153638 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 305612.66 | 243342.71 | 243342.71 | 243342.71 | 243342.71 | 243342.71 | 243342.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 2424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: #DEFINITIVO2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689251 | Sd856.-Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Agua Potable (Fracc. Brisas Del Usumacinta) Cd. Tenosique De Pino Suarez, En El Municipi - 80411 | 80411 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3721110.11 | 1377110.18 | 1377110.18 | 1377110.18 | 1377110.18 | 1377110.18 | 1377110.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 349 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689271 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Diversas Entradas - 169272 | 169272 | Tabasco | Jalpa de Méndez | La Ensenada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1150657.43 | 1137849.92 | 1137849.92 | 1137849.92 | 1137849.92 | 1137849.92 | 1137849.92 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 20 Postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689275 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Al Kinder-Biblioteca Y Los Flores . - 78753 | 78753 | Tabasco | Paraíso | Moctezuma 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1065995.42 | 1065995.42 | 1065995.42 | 1065995.42 | 1065995.42 | 1065995.42 | 1065995.42 | 100 | 0 | Otros | 2716 | 100 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINO AL 100% CON UN IMPORTE DE $1,034,402.89 / Física: ESTE PROYECTO SE TERMINO AL 100% CON UN IMPORTE DE $1,034,402.89 / Registro: ESTE PROYECTO SE TERMINO AL 100% CON UN IMPORTE DE $1,034,402.89 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689278 | Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Frio Calle Lazaro Cardenas - 87233 | 87233 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 745964.34 | 1141471.89 | 1141471.89 | 1141471.89 | 1141471.89 | 1141471.89 | 1141471.89 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689280 | Construcción De Sanitarios En El Cobatab - 140222 | 140222 | Tabasco | Comalcalco | Cocohital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 370220.7 | 368735.58 | 368735.58 | 368735.58 | 368735.58 | 368735.58 | 368735.58 | 100 | 0 | Piezas | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694641 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 191604 | 191604 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 866851.41 | 857785.69 | 857785.69 | 857785.69 | 857785.69 | 857785.69 | 857785.69 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser Postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694658 | Rehabilitación De Camino Con Grava De Revestimiento - 117061 | 117061 | Tabasco | Macuspana | Allende Bajo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 395295.35 | 334151.8 | 334151.8 | 334151.8 | 334151.8 | 334151.8 | 334151.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694659 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Circunvalación Sur Tramo 2 Entre Las Calles 27 De Febrero A La Calle Circunval - 117246 | 117246 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1954048.79 | 2286148.22 | 2286148.22 | 2286148.22 | 2286148.22 | 2286148.22 | 2286148.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694662 | Perforación De Pozo Profundo Y Construcción De Red De Agua Potable - 117234 | 117234 | Tabasco | Macuspana | Zopo Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1787406.62 | 624736.7 | 624736.7 | 624736.7 | 624736.7 | 624736.7 | 624736.7 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694673 | Construcción De Sistema Integral De Abastecimiento De Agua Potable De La Ría Sacrificio Ría Ribera Baja P Sec A Y Ría Federico Álvarez P Sec - 142064 | 142064 | Tabasco | Jonuta | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JONUTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 12360000 | 7312176 | 7312176 | 7312176 | 7312176 | 7312176 | 7312176 | 100 | 0 | Otros | 590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de Agua Potable: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694674 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada La Ceiba - 78637 | 78637 | Tabasco | Paraíso | Las Flores 3ra. Sección (El Cerro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 505197.26 | 505197.26 | 505197.26 | 505197.26 | 505197.26 | 505197.26 | 505197.26 | 100 | 0 | Otros | 1225 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 495,587.75 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 495,587.75 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 495,587.75 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694675 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Tramo Principal - 78334 | 78334 | Tabasco | Paraíso | Nicolás Bravo 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1668116.32 | 1668116.32 | 1668116.32 | 1668116.32 | 1668116.32 | 1668116.32 | 1668116.32 | 100 | 0 | Otros | 1244 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 1,636,795.03 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 1,636,795.03 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 1,636,795.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694676 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria Nicolas Bravo Quinta Seccion - 189462 | 189462 | Tabasco | Paraíso | Nicolás Bravo 5ta. Sección (Punta Brava) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5596297.23 | 5596297.23 | 5596297.23 | 5596297.23 | 5596297.23 | 5596297.23 | 5596297.23 | 100 | 0 | Otros | 1289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 2,561,625.54 QUE ES EL 40% DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL FISM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694677 | Construccion De Sistema De Captacion De Agua Potable Del Ejido Ocidente (San Francisco) - 79501 | 79501 | Tabasco | Paraíso | Occidente (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5466033.41 | 5466033.41 | 5466033.41 | 5466033.41 | 5466033.41 | 5466033.41 | 5466033.41 | 100 | 0 | Otros | 1216 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE $2,158,565.61 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE $2,158,565.61 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE $2,158,565.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694683 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Guadalupe Victoria - 139811 | 139811 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 03-16 | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4670979.46 | 4658840.68 | 4658840.68 | 4658840.68 | 4658840.68 | 4658840.68 | 4658840.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 4800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694684 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Villa Jalupa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 169369 | 169369 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1454851.58 | 865330.6 | 865330.6 | 865330.6 | 865330.6 | 865330.6 | 865330.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694686 | Construcción De Planta Potabilizadora Integral, En El Poblado La Palma, Municipio De Tenosique, Tabasco. (Segunda Etapa). - 119972 | 119972 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10120000 | 3753240.31 | 3753240.31 | 3753240.31 | 3753240.31 | 3753240.31 | 3753240.31 | 100 | 0 | Otros | 292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PLANTA POTABILIZADORA / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694687 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Ejido El Palmar, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da. Etapa. - 119924 | 119924 | Tabasco | Tenosique | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2877278 | 832848.52 | 832848.52 | 832848.52 | 832848.52 | 832848.52 | 832848.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 681 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694710 | Ampliacion De La Red De Distribuicion De Energia Electrica Media Y Baja Tension - 140135 | 140135 | Tabasco | Cunduacán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 536537 | 536518.47 | 536518.47 | 486205.4 | 486205.4 | 486205.4 | 486205.4 | 90.6223 | 0 | Otros | 206 | 100 | 90.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694712 | Adquisición De Hardware Y Periféricos Actualizados - 122715 | 122715 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 518172 | 517336.64 | 517336.64 | 517336.64 | 517336.64 | 517336.64 | 517336.64 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694713 | Mejoramiento De Vivienda Aldama - 127698 | 127698 | Tabasco | Comalcalco | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 238546.77 | 239801.71 | 239801.71 | 239801.71 | 239801.71 | 239801.71 | 239801.71 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694714 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Villa Aldama En El Municipio De Comalcalco Tabasco - 128275 | 128275 | Tabasco | Comalcalco | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10668311.55 | 6374669.54 | 6374669.54 | 6374669.54 | 6374669.54 | 6374669.54 | 6374669.54 | 100 | 0 | Otros | 5237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Planta de Tratamiento: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694716 | Ampliación De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Arena Primera Sección - 183883 | 183883 | Tabasco | Comalcalco | Arena 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 497911.43 | 514690.6 | 514690.6 | 514690.6 | 514690.6 | 514690.6 | 514690.6 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694718 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles La Rosa Bugambilia Guasimo Eucalipto Almendra Aguacate Y Calle Principal - 104639 | 104639 | Tabasco | Emiliano Zapata | Último Esfuerzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 788829.01 | 766024.02 | 766024.02 | 766024.02 | 766024.02 | 766024.02 | 766024.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694719 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Gutierrez Entre Cinco De Mayo Y Vicente Gro Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tabasco - 175766 | 175766 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 559575.39 | 387594.6 | 387594.6 | 387594.6 | 387594.6 | 387594.6 | 387594.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694720 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Adelfo Cadena Cd Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 175473 | 175473 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 551454.59 | 382019.68 | 382019.68 | 382019.68 | 382019.68 | 382019.68 | 382019.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694722 | Ampliacion De Red De Agua Potabletabagas E Interconexion A Pozo De Col San Isidro - 141478 | 141478 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 752113.21 | 746388.16 | 746388.16 | 746388.16 | 746388.16 | 746388.16 | 746388.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694723 | Adquisición De Computadoras Y Dispositivos - 97905 | 97905 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 274968.86 | 274968.86 | 274968.86 | 274968.86 | 274968.86 | 274968.86 | 274968.86 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694733 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Treinta Y Uno Col San Miguelito - 152624 | 152624 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1955862.24 | 1907607.38 | 1907607.38 | 1907607.38 | 1907607.38 | 1907607.38 | 1907607.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 2528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694771 | Construccion De Sistema De Captacion De Agua Potable De La Ra. Jose Maria Morelos Y Pavon (El Bellote) - 79241 | 79241 | Tabasco | Paraíso | José María Morelos y Pavón (El Bellote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5775443.67 | 5775443.67 | 5775443.67 | 5775443.67 | 5775443.67 | 5775443.67 | 5775443.67 | 100 | 0 | Otros | 1918 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 2,282,256.92 QUE ES EL 40% DE APORTACION MUNICIPLA DEL FISM. / Física: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 2,282,256.92 QUE ES EL 40% DE APORTACION MUNICIPLA DEL FISM. / Registro: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 2,282,256.92 QUE ES EL 40% DE APORTACION MUNICIPLA DEL FISM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694772 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Prof Tanque Elevado Y Obras Complement En Ría Jose Ma Morelos El Bellote Paraíso - 136705 | 136705 | Tabasco | Paraíso | José María Morelos y Pavón (El Bellote) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5775443.67 | 3423385.37 | 3423385.37 | 3423385.37 | 3423385.37 | 3423385.37 | 3423385.37 | 100 | 0 | Otros | 1918 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de Agua Potable: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694788 | Construcción De Techado En Area De Imparticion De Educación Fisica En La Escuela Maestra Virginia Gonzali - 140232 | 140232 | Tabasco | Comalcalco | Cocohital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 642624.06 | 640509.89 | 640509.89 | 640509.89 | 640509.89 | 640509.89 | 640509.89 | 100 | 0 | Otros | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700107 | Adquisición De Equipamiento De Tecnología Para Para Las Áreas Administrativas - 92957 | 92957 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 03-16 | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 385378.6 | 383356.8 | 383356.8 | 383356.8 | 383356.8 | 383356.8 | 383356.8 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 1.00 Lote / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700112 | Construccion De Sanitarios Con Fosa Septica En La Ra. Tierra Colorada (El Indio) - 117403 | 117403 | Tabasco | Macuspana | Tierra Colorada (El Indio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 473899.59 | 464127.69 | 464127.69 | 464127.69 | 464127.69 | 464127.69 | 464127.69 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700124 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Gálvez O Deportiva - 117093 | 117093 | Tabasco | Macuspana | Belén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 674370.37 | 654728.03 | 654728.03 | 654728.03 | 654728.03 | 654728.03 | 654728.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700125 | Construcción De Sanitarios Con Fosa Séptica - 117271 | 117271 | Tabasco | Macuspana | Bitzal 5ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Vivienda | Terminado | 2016 | 948534.68 | 900870.71 | 900870.71 | 900870.71 | 900870.71 | 900870.71 | 900870.71 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700126 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal, - 117230 | 117230 | Tabasco | Macuspana | Chivalito 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1146704.01 | 1176868.38 | 1176868.38 | 1176868.38 | 1176868.38 | 1176868.38 | 1176868.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 471 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700127 | Construcción De Sanitarios Con Fosa Séptica - 117349 | 117349 | Tabasco | Macuspana | Francisco I. Madero Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 903468.71 | 836789.99 | 836789.99 | 836789.99 | 836789.99 | 836789.99 | 836789.99 | 100 | 0 | Piezas | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700128 | Construccion De Muro De Contencion En Camino De Acceso, En El Pob. Zopo Norte - 117768 | 117768 | Tabasco | Macuspana | Zopo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 517558.44 | 583226.52 | 583226.52 | 583226.52 | 583226.52 | 583226.52 | 583226.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700143 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Chiapas Entre Calle Tampico Y Calle Jalapa Col Santa Fe - 111238 | 111238 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 630368.83 | 607636.44 | 607636.44 | 607636.44 | 607636.44 | 607636.44 | 607636.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700150 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col Margarita Col Framboyanes Y Colonia Yomel En La Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tab - 127242 | 127242 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3880978.5 | 2313660.06 | 2313660.06 | 2313660.06 | 2313660.06 | 2313660.06 | 2313660.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700151 | Equipamiento Con Bomba Sumergible Para Sistema De Agua Potable - 80667 | 80667 | Tabasco | Tenosique | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 64439.4 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | 100 | 0 | Otros | 681 | 100 | 100 | Financiera: / Física: BOMBA DE AGUA / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700157 | Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Monal Segunda Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 117002 | 117002 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 962668.13 | 878539.68 | 878539.68 | 878539.68 | 878539.68 | 878539.68 | 878539.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700159 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida El Retén De La Colonia Sector San Antonio Cd De Cardenas En El Municipio De Cardenas Tabasco - 172701 | 172701 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2994166.42 | 1793664.65 | 1793664.65 | 1793664.65 | 1793664.65 | 1793664.65 | 1793664.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 91558 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700167 | Construcción De Cárcamo De La Central Camionera - 140225 | 140225 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2956054.24 | 2931094.39 | 2931094.39 | 2931094.39 | 2931094.39 | 2931094.39 | 2931094.39 | 100 | 0 | Otros | 8325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700168 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 127603 | 127603 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 866520 | 796920 | 796920 | 796920 | 796920 | 796920 | 796920 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700170 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cardenas Entre Calle Guadalupe V Y Eduardo Z Col Pueblo Nuevo Cd Huimanguillo Hguillo Tab - 178164 | 178164 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 548256.21 | 378636.84 | 378636.84 | 378636.84 | 378636.84 | 378636.84 | 378636.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700172 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Pedro C Colorado Entre Juan Aldama Y 16 De Septiembre M Abasolo M Matamoros Y Miguel Hgo - 128347 | 128347 | Tabasco | Huimanguillo | Chontalpa (Estación Chontalpa) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7513401.11 | 4499070.53 | 4499070.53 | 4499070.53 | 4499070.53 | 4499070.53 | 4499070.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 7336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700183 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 124350 | 124350 | Tabasco | Teapa | Vicente Guerrero (San Lorenzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2180000 | 2289244.97 | 2164450.59 | 2164450.59 | 1777531.39 | 1777531.39 | 1766804.91 | 77.6471 | 0 | Otros | 669 | 100 | 85 | Financiera: Obra para refrendo en ejercicio 2017. / Física: Obra para refrendo en ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700185 | Equipamiento Con Tuberia De Fierro Galvanizado Para Sistema De Agua Potable - 80695 | 80695 | Tabasco | Tenosique | Acatlipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 21358 | 21043.41 | 21043.41 | 21043.41 | 21043.41 | 21043.41 | 21043.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700211 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Colonia El Bellote Miguel De La Madrid - 189306 | 189306 | Tabasco | Paraíso | El Bellote (Miguel de la Madrid) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5453318.37 | 5453318.37 | 5453318.37 | 5453318.37 | 5453318.37 | 5453318.37 | 5453318.37 | 100 | 0 | Otros | 1671 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 2,400,083.77 QUE ES EL 40% DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL FISM. / Física: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 2,400,083.77 QUE ES EL 40% DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL FISM. / Registro: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 2,400,083.77 QUE ES EL 40% DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL FISM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705617 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido Miguel Hidalgo Y Costilla Huimanguillo Tabasco - 136037 | 136037 | Tabasco | Huimanguillo | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3300000 | 1974799.33 | 1974799.33 | 1974799.33 | 1974799.33 | 1974799.33 | 1974799.33 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de Agua Potable: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705637 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia José Eduardo Rovirosa Ramírez Cd De Macuspana En El Municipio De Macuspana Tabasco - 169647 | 169647 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3774292.09 | 2237189.05 | 2237189.05 | 2237189.05 | 2237189.05 | 2237189.05 | 2237189.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 32225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705638 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Mariano Matamoros Entre Las Calles Ignacio Zaragoza Y Benito Juárez - 117241 | 117241 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán (San Fernando) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 700523.1 | 666036.88 | 666036.88 | 666036.88 | 666036.88 | 666036.88 | 666036.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705639 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable (Incluye: Línea De Distribución) - 117249 | 117249 | Tabasco | Macuspana | Belén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4219166.13 | 4072596.98 | 4072596.98 | 4072596.98 | 4072596.98 | 4072596.98 | 4072596.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705640 | Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col. Linda Vista Del Municipo De Macuspana, Tabasco - 115724 | 115724 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4095324.63 | 1638129.85 | 1638129.85 | 1638129.85 | 1638129.85 | 1638129.85 | 1638129.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 14451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705641 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Circunvalación Sur Tramo 1 Entre Calles Gil Y Sáenz Y Calle Miguel Hidalgo - 126944 | 126944 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2576067.41 | 1454494.9 | 1454494.9 | 1454494.9 | 1454494.9 | 1454494.9 | 1454494.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705642 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Poblado El Congo En El Municipio De Macuspana - 117960 | 117960 | Tabasco | Macuspana | El Congo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2463376.9 | 1405768.33 | 1405768.33 | 1405768.33 | 1405768.33 | 1405768.33 | 1405768.33 | 100 | 0 | Otros | 1676 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2,600.80 Metros Lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705644 | Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia San Juan Bautista Del Municipio De Macuspana Tabasco - 118030 | 118030 | Tabasco | Macuspana | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3469980.16 | 1976767.94 | 1976767.94 | 1976767.94 | 1976767.94 | 1976767.94 | 1976767.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705646 | Perforación De Pozo Profundo En La Ra. Vernet 1ra. Sección De Macuspana, Tabasco - 115858 | 115858 | Tabasco | Macuspana | Vernet 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2436522.93 | 2384613.4 | 2384613.4 | 2384613.4 | 2384613.4 | 2384613.4 | 2384613.4 | 100 | 0 | Otros | 415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705647 | Rehabilitacion De Camino Con Grava De Revestimiento - 117077 | 117077 | Tabasco | Macuspana | El Corchal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 400239.21 | 389246.26 | 389246.26 | 389246.26 | 389246.26 | 389246.26 | 389246.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705649 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua Potable - 147771 | 147771 | Tabasco | Nacajuca | Lomitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 328741.23 | 325254.86 | 325254.86 | 325254.86 | 325254.86 | 325254.86 | 306484.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 445 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705673 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension 2da Entrada Merced Real - 78954 | 78954 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 396551.56 | 396551.56 | 396551.56 | 396551.56 | 396551.56 | 396551.56 | 396551.56 | 100 | 0 | Otros | 5178 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 390,400.29 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 390,400.29 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 390,400.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705674 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Don Israel Dominguez - 188079 | 188079 | Tabasco | Paraíso | Chiltepec (Sección Banco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 423971.02 | 423971.02 | 423971.02 | 423971.02 | 423971.02 | 423971.02 | 423971.02 | 100 | 0 | Otros | 1511 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 417,271.55 / Física: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 417,271.55 / Registro: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 417,271.55 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705676 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 145242 | 145242 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Púlpito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 03-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 303971.88 | 298280.75 | 298280.75 | 298280.75 | 298280.75 | 298280.75 | 298280.75 | 100 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser Postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705677 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Guadalupe Y Colonia Periférico Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tabasco - 127611 | 127611 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7382890.83 | 4264404.92 | 4264404.92 | 4264404.92 | 4264404.92 | 4264404.92 | 4264404.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705679 | Construcción Gemelo De Pozo Profundo De Agua Potable Equipamiento Rehabilitación De Caseta Y Cerca Perimetral En Villa El Triunfo Balancan - 127131 | 127131 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2072540.32 | 1227118.64 | 1227118.64 | 1227118.64 | 1227118.64 | 1227118.64 | 1227118.64 | 100 | 0 | Otros | 5627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Pozo Profundo: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705683 | Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Domingo Méndez Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 116993 | 116993 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1143911.29 | 1095621.28 | 1095621.28 | 1095621.28 | 1095621.28 | 1095621.28 | 1095621.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705684 | Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Andador Prol Villahermosa Sector Monal Col Gaviotas Sur - 126499 | 126499 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 888526.41 | 866837.21 | 866837.21 | 866837.21 | 866837.21 | 866837.21 | 866837.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1989 | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705685 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Once José María Morelos Y Pavón En El Municipio De Cardenas Tabasco - 171487 | 171487 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-11 José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3105225.2 | 1860550.94 | 1860550.94 | 1860550.94 | 1860550.94 | 1860550.94 | 1860550.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 2547 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705686 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Quince Adolfo López Mateo En El Municipio De Cardenas Tabasco - 170366 | 170366 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-15 Adolfo López Mateos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4091577.44 | 2452414.79 | 2452414.79 | 2452414.79 | 2452414.79 | 2452414.79 | 2452414.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 2877 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705694 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Col La Isla Poblado Miguel Hidalgo - 183835 | 183835 | Tabasco | Comalcalco | Miguel Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2243783.27 | 2228098.34 | 2228098.34 | 2228098.34 | 2228098.34 | 2228098.34 | 2228098.34 | 100 | 0 | Otros | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705700 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 80353 | 80353 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 3ra. Sección (San Jorge) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 188950.45 | 184871.78 | 184871.78 | 184871.78 | 184871.78 | 184871.78 | 184871.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705701 | Ampliacion De La Red De Distribuicion De Energia Electrica Media Y Baja Tension - 140123 | 140123 | Tabasco | Cunduacán | Mantilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1828000 | 1739660.05 | 1739660.05 | 1676728.51 | 1676728.51 | 1676728.51 | 1676728.51 | 96.3825 | 0 | Otros | 789 | 100 | 96.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705703 | Op012 Construcción De Planta De Tratamiento Villa Aldama - 73544 | 73544 | Tabasco | Comalcalco | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10668311.55 | 10624449.23 | 10624449.23 | 10624449.23 | 10624449.23 | 10624449.23 | 10624449.23 | 100 | 0 | Otros | 28804 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705704 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Simón Sarlat Entre Calle Cornelio C Y T Malpica Cd De Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tabasco - 173669 | 173669 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1083825.1 | 754911.28 | 754911.28 | 754911.28 | 754911.28 | 754911.28 | 754911.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705705 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Walter Herrera Cd De Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 175285 | 175285 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2483684.35 | 1733706.56 | 1733706.56 | 1733706.56 | 1733706.56 | 1733706.56 | 1733706.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705716 | Construcción De Pozo Profundo En El Ejido Mina Y Matamoros La Trinidad En El Municipio De Teapa Tabasco - 141346 | 141346 | Tabasco | Teapa | Mina y Matamoros (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2885271 | 1679445.86 | 1679445.86 | 1679445.86 | 1679445.86 | 1679445.86 | 1679445.86 | 100 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Pozo Profundo: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705717 | Dotación De Estufas Ecologicas - 109151 | 109151 | Tabasco | Teapa | José María Morelos y Pavón (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Vivienda | Terminado | 2016 | 157799.9 | 157800 | 157800 | 157800 | 157800 | 157800 | 157800 | 100 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705718 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Veintiseis Entre Calle Macuilis Y Calle Pucte Col Luis Gomez Z - 153555 | 153555 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 649930.32 | 633474.81 | 633474.81 | 633474.81 | 633474.81 | 633474.81 | 633474.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 2424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705719 | Obra De Captacion Para La Planta De Agua Potable Del Ejido Francisco I. Madero Rios, Municipio De Tenosique, Tabasco. - 119959 | 119959 | Tabasco | Tenosique | Francisco I. Madero Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1612774 | 396551.61 | 396551.61 | 396551.61 | 396551.61 | 396551.61 | 396551.61 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA DE CAPTACIÓN / Registro: DEFINITICO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711032 | Ampliacion De La Red Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 139733 | 139733 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 03-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 740186.73 | 733793.79 | 733793.79 | 733793.79 | 733793.79 | 733793.79 | 733793.79 | 100 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 9 Postes / Registro: Se envía para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711034 | Construcción De Sanitarios Con Fosa Séptica - 117262 | 117262 | Tabasco | Macuspana | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Vivienda | Terminado | 2016 | 1081298.87 | 1065308.59 | 1065308.59 | 1065308.59 | 1065308.59 | 1065308.59 | 1065308.59 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711042 | Construcción Del Sistema Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Ranchería Barrial En El Municipio De Macuspana Tabasco - 135949 | 135949 | Tabasco | Macuspana | Barrial | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3055744.99 | 1668870.85 | 1668870.85 | 1668870.85 | 1668870.85 | 1668870.85 | 1668870.85 | 100 | 0 | Otros | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de Agua Potable: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711043 | Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col. San Juan Bautista Del Municipo De Macuspana, Tabasco - 115740 | 115740 | Tabasco | Macuspana | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3469980.16 | 1387992.06 | 1387992.06 | 1387992.06 | 1387992.06 | 1387992.06 | 1387992.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711044 | Construcción De Sanitarios Con Fosa Séptica - 117359 | 117359 | Tabasco | Macuspana | Los Güiros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Vivienda | Terminado | 2016 | 342690.08 | 339341.3 | 339341.3 | 339341.3 | 339341.3 | 339341.3 | 339341.3 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711045 | Construccion De Sanitarios Con Fosa Septica En La Ra. Virginio Chan 3ra. Seccion - 117727 | 117727 | Tabasco | Macuspana | Virginio Chan 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Vivienda | Terminado | 2016 | 319019.7 | 314698.57 | 314698.57 | 314698.57 | 314698.57 | 314698.57 | 314698.57 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711062 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Profundo Tanque Elevado Y Obras Complementarias En Ej Occidente San Fco Paraiso Ta - 136670 | 136670 | Tabasco | Paraíso | Occidente (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5466033.41 | 3237848.43 | 3237848.43 | 3237848.43 | 3237848.43 | 3237848.43 | 3237848.43 | 100 | 0 | Otros | 1216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de Agua Potable: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711064 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Colonia La Esperanza 2 - 117031 | 117031 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 355871.62 | 329425.75 | 329425.75 | 329425.75 | 329425.75 | 329425.75 | 329425.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711065 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Colonia La Esperanza 2 - 117034 | 117034 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 33581.23 | 27115.2 | 27115.2 | 27115.2 | 27115.2 | 27115.2 | 27115.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711069 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Ejido Nueva Esperanza, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da. Etapa. - 119950 | 119950 | Tabasco | Tenosique | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4644536 | 1164882.29 | 1164882.29 | 1164882.29 | 1164882.29 | 1164882.29 | 1164882.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711074 | Construccion De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Villahermosa Entre Calle Monal Segunda Y Calle Domingo Méndez Sector - 117005 | 117005 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1588981.18 | 1570524.77 | 1570524.77 | 1570524.77 | 363588.88 | 363588.88 | 289547.22 | 23.1508 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 30 | Financiera: RAMO 33 FONDO III (PROYECTO REFRENDADO) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711082 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Reyes Hernadez Segunda Sección - 183903 | 183903 | Tabasco | Comalcalco | Reyes Hernández 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 558847.91 | 691435.93 | 691435.93 | 691435.93 | 691435.93 | 691435.93 | 691435.93 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711083 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Sargento Lopez Primera Sección - 183923 | 183923 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 898817.46 | 894096.34 | 894096.34 | 894096.34 | 894096.34 | 894096.34 | 894096.34 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711085 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 80245 | 80245 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 107488.38 | 105548.88 | 105548.88 | 105548.88 | 105548.88 | 105548.88 | 105548.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711092 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 80382 | 80382 | Tabasco | Comalcalco | Arena 6ta. Sección (La Bolsa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 203973.4 | 203049.93 | 203049.93 | 203049.93 | 203049.93 | 203049.93 | 203049.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711097 | Op019 Rehabilitación De Pozo Profundo Adolfo Lopez Mateos - 73612 | 73612 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1289792.68 | 1071190.77 | 1071190.77 | 1071190.77 | 1071190.77 | 1071190.77 | 1071190.77 | 100 | 0 | Otros | 23601 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711098 | Mejoramiento De Vivienda Aldama - 127696 | 127696 | Tabasco | Comalcalco | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 238546.77 | 239801.71 | 239801.71 | 239801.71 | 239801.71 | 239801.71 | 239801.71 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711101 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Secc Pochote - 148997 | 148997 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata (Sección Pochote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 102899.81 | 102899.56 | 102899.56 | 102899.56 | 102899.56 | 102899.56 | 102899.56 | 100 | 0 | Otros | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711102 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Marcelino Garcia J Entre Calle Vicente Gro Y Av Miguel Hidalgo Cd Huimanguillo Huimanguillo Tab - 178286 | 178286 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 596158.43 | 412373.33 | 412373.33 | 412373.33 | 412373.33 | 412373.33 | 412373.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711107 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Guiral Y González Primera Sección Huimanguillo Tabasco - 135343 | 135343 | Tabasco | Huimanguillo | Güiral y González 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3300000 | 1971351.35 | 1971351.35 | 1971351.35 | 1971351.35 | 1971351.35 | 1971351.35 | 100 | 0 | Otros | 699 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 Sistema de Agua Potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711116 | Dotación De Estufas Ecologicas - 108969 | 108969 | Tabasco | Teapa | Juan Aldama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Vivienda | Terminado | 2016 | 205139.88 | 205104 | 205104 | 205104 | 205104 | 205104 | 205104 | 100 | 0 | Piezas | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711117 | Rehabilitacion De Calles De Terraceria En La Col. La Esperanza - 13909 | 13909 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 777000 | 777000 | 777000 | 777000 | 777000 | 777000 | 777000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711118 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Treinta Y Uno Entre Calle Veintiocho Y Calle Cuarenta Y Dos Col San Miguelito - 153383 | 153383 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 469109.88 | 438454.35 | 438454.35 | 438454.35 | 438454.35 | 438454.35 | 438454.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 2528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711119 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Ejido Benito Juárez 1ra. Secc., Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da. Etapa. - 119897 | 119897 | Tabasco | Tenosique | Benito Juárez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1363428 | 312165.95 | 312165.95 | 312165.95 | 312165.95 | 312165.95 | 312165.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711120 | Ampliación De Corona Y Construcción De Carpeta Asfáltica Del Camino De Acceso Al Ejido Francisco I Madero Cortazar En El Mpio De Tenosique - 136105 | 136105 | Tabasco | Tenosique | Francisco I. Madero Cortazar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 22278315.18 | 18728199.61 | 18728199.61 | 18728199.61 | 18728199.61 | 18728199.61 | 18728199.61 | 100 | 0 | Otros | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 4.16 Kilómetros de pavimento asfáltico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711156 | Construccion De Sistema De Captacion De Agua Potable De La Ra. Aquiles Serdan - 79412 | 79412 | Tabasco | Paraíso | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5412721.43 | 5412721.43 | 5412721.43 | 5412721.43 | 5412721.43 | 5412721.43 | 5412721.43 | 100 | 0 | Otros | 1046 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DEL 2,165,088.57 ES EL 40% DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711162 | Construccion De Cocina Desayunador En El Jardin De Niños Cri Cct27djn0656j - 92320 | 92320 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 276042.08 | 275329.6 | 275329.6 | 275329.6 | 275329.6 | 275329.6 | 275329.6 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711167 | Ampliación Y Renovación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Cocohital - 183869 | 183869 | Tabasco | Comalcalco | Cocohital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2089376.98 | 2083543.83 | 2083543.83 | 2083543.83 | 2083543.83 | 2083543.83 | 2083543.83 | 100 | 0 | Otros | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716288 | K008-008 Mantenimiento De Camino Tramo Ec Las Palmas Ec Puente Tubular Guayacan En Ra Chipilinar Primera Seccion Guayacan - 136058 | 136058 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 1ra. Sección (Guayacán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 449308.87 | 445458.86 | 445458.86 | 445458.86 | 445458.86 | 445458.86 | 445458.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 239 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716289 | Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 171705 | 171705 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Ayapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1154132.86 | 1144305.61 | 1144305.61 | 1144305.61 | 1144305.61 | 1144305.61 | 1144305.61 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 13 postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716290 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Cascarilla - 139629 | 139629 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Benito Juárez 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 03-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 543010.56 | 537591.07 | 537591.07 | 537591.07 | 537591.07 | 537591.07 | 537591.07 | 100 | 0 | Otros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 13 Postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716301 | Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Lindavista De La Villa Benito Juárez Del Municipio De Macuspana Tabasco - 124399 | 124399 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4095324.63 | 2295821.29 | 2295821.29 | 2295821.29 | 2295821.29 | 2295821.29 | 2295821.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB16160200716302 | Perforación De Pozo Profundo Y Construcción De Red De Agua Potable - 117072 | 117072 | Tabasco | Macuspana | Buergos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1504271.73 | 1688445.82 | 1688445.82 | 1688445.82 | 1688445.82 | 1688445.82 | 1688445.82 | 100 | 0 | Otros | 563 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716303 | Perforación De Pozo Profundo Y Construcción De Red De Agua Potable - 117087 | 117087 | Tabasco | Macuspana | Carlos Greene 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2449748.48 | 2334351.54 | 2334351.54 | 2334351.54 | 2334351.54 | 2334351.54 | 2334351.54 | 100 | 0 | Otros | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716323 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Los Dominguez Y Ermita La Asuncion - 189039 | 189039 | Tabasco | Paraíso | Quintín Aráuz Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 998969.75 | 998969.75 | 998969.75 | 998969.75 | 998969.75 | 998969.75 | 998969.75 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 989,411.13 / Física: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 989,411.13 / Registro: PORYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 989,411.13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716325 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Jose Lehman Ocampo - 97387 | 97387 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24499.95 | 24499.9 | 2499.9 | 24499.9 | 24499.9 | 24499.9 | 24499.9 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716326 | Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Calle Agua Marina Col El Piedral - 158259 | 158259 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 772848.93 | 750161.09 | 750161.09 | 750161.09 | 750161.09 | 750161.09 | 750161.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716327 | Construcción De Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Concreto Simple En La Calle Tosca - 158197 | 158197 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 38952.22 | 35532.18 | 35532.18 | 35532.18 | 35532.18 | 35532.18 | 35532.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716329 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Tierra Nueva Segunda Sección Huimanguillo Tabasco - 141531 | 141531 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3300000 | 1977917.15 | 1977917.15 | 1977917.15 | 1977917.15 | 1977917.15 | 1977917.15 | 100 | 0 | Otros | 1230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 Sistema de Agua Potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716331 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Manuel Mora Ascanio Entre Calle Olmeca Y Oscar Pinzon Col El Cocal Villa La Venta Huimanguillo Tab - 179117 | 179117 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 482508.4 | 333022.46 | 333022.46 | 333022.46 | 333022.46 | 333022.46 | 333022.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 8821 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716333 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Veintinueve General Vicente Guerrero En El Municipio De Cardenas Tabasco - 171997 | 171997 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-29 General Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3055491.9 | 1830866.45 | 1830866.45 | 1830866.45 | 1830866.45 | 1830866.45 | 1830866.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 3057 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716348 | Construccion De Calle A Base De Pavimento Hidraulico - 92248 | 92248 | Tabasco | Cunduacán | Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2155618.91 | 3548158.2 | 3548158.2 | 3548158.2 | 3548158.2 | 3548158.2 | 3548158.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3885 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716349 | Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Rural Federal Rafael Luna Morales - 140121 | 140121 | Tabasco | Cunduacán | Once de Febrero 1ra. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 390436.14 | 325786.89 | 325786.89 | 325786.89 | 325786.89 | 325786.89 | 325786.89 | 100 | 0 | Otros | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716350 | Construcción Del Sist Para El Abastecimiento De Agua Potable Con Pozo Profundo Y Tanque Elevado De Cincuenta Mt Ej Amado Gómez Sda Sección - 134772 | 134772 | Tabasco | Cunduacán | Amado Gómez 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4228826.7 | 2529330.43 | 2529330.43 | 2529330.43 | 2529330.43 | 2529330.43 | 2529330.43 | 100 | 0 | Otros | 446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de Agua Potable: 1, Tanque elevado 1, 4,972 ML y un Pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716351 | Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Unidad Deportiva - 133060 | 133060 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1208083.83 | 1029212.58 | 1029212.58 | 1029212.58 | 1029212.58 | 1029212.58 | 1029212.58 | 100 | 0 | Otros | 23283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716354 | Construcción De Techado En Area De Imparticion De Educación Fisica En La Escuela Li Carlos A Madrazo - 140229 | 140229 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 327899.16 | 318199.08 | 318199.08 | 318199.08 | 318199.08 | 318199.08 | 318199.08 | 100 | 0 | Otros | 394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716355 | Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En La Escuela Club De Leones - 140227 | 140227 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 632427.57 | 629872.79 | 629872.79 | 629872.79 | 629872.79 | 629872.79 | 629872.79 | 100 | 0 | Otros | 383 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716369 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 124524 | 124524 | Tabasco | Teapa | Vicente Guerrero (Lerma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2499814.57 | 2934838.79 | 2934838.79 | 2934838.79 | 2311483.08 | 2311483.08 | 2297534.47 | 78.7601 | 0 | Otros | 1572 | 100 | 85 | Financiera: Obra para refrendo en el ejercicio 2017. / Física: Obra para refrendo en el ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716370 | Sd856.-Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Agua Potable (Col. Certeza) Cd. Tenosique De Pino Suarez, En El Municipio De Tenosique, - 80509 | 80509 | Tabasco | Tenosique | Certeza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2321827.38 | 906631.88 | 906631.88 | 906631.88 | 906631.88 | 906631.88 | 906631.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716371 | Sd857, Sd858, Sd859.- Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Col. Certeza, Cd. Tenosique De Pino Suarez, En El Municipio - 79935 | 79935 | Tabasco | Tenosique | Certeza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11588267.46 | 4202215.22 | 4202215.22 | 4202215.22 | 4202215.22 | 4202215.22 | 4202215.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716396 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Bellote Miguel De La Madrid Paraíso Tabasco - 191290 | 191290 | Tabasco | Paraíso | El Bellote (Miguel de la Madrid) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5453318.37 | 2925204.12 | 2925204.12 | 2925204.12 | 2925204.12 | 2925204.12 | 2925204.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 1113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716409 | Construccion De Aula Didactica En El Jardin De Niños Luz Maria Serradet - 92007 | 92007 | Tabasco | Cunduacán | Carlos Rovirosa (Tulipán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 390436.14 | 387311.1 | 387311.1 | 387311.1 | 387311.1 | 387311.1 | 387311.1 | 100 | 0 | Otros | 2676 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716412 | Construcción De Aula En El Centro De Educación Media Superior A Distancia - 140236 | 140236 | Tabasco | Comalcalco | Cocohital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 256356.42 | 255340.78 | 255340.78 | 255340.78 | 255340.78 | 255340.78 | 255340.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721870 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Divino Misterio - 118349 | 118349 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1640441.24 | 1570502.82 | 1570502.82 | 1570502.82 | 1570502.82 | 1570502.82 | 1570502.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 32225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721871 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Tramos Aislados En La Calle: Gil Y Sáenz, Entre Las Calles Reforma Y Leona Vicario - 117063 | 117063 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 556672.2 | 539626.05 | 539626.05 | 539626.05 | 539626.05 | 539626.05 | 539626.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 14451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721872 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Circunvalación Sur Tramo 1 Entre Calles Gil Y Saenz Y Calle Miguel Hidalgo - 115701 | 115701 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2576067.41 | 1030426.96 | 1030426.96 | 1030426.96 | 1030426.96 | 1030426.96 | 1030426.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721873 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero - 115808 | 115808 | Tabasco | Macuspana | El Congo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2463376.9 | 985350.76 | 985350.76 | 985350.76 | 985350.76 | 985350.76 | 985350.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721874 | Perforación De Pozo Profundo Y Construcción De Red De Agua Potable - 117090 | 117090 | Tabasco | Macuspana | Gustavo A. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2148873.9 | 2148869.75 | 2148869.75 | 2148869.75 | 2148869.75 | 2148869.75 | 2148869.75 | 100 | 0 | Otros | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721875 | Construccion De Sanitarios Con Fosa Septica En La Ra. Lazaro Cardenas 2da. Seccion - 118314 | 118314 | Tabasco | Macuspana | Lázaro Cárdenas 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 474539.28 | 471068.53 | 471068.53 | 471068.53 | 471068.53 | 471068.53 | 471068.53 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721876 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica Electrificacion En Media Y Baja Tension Ubic Prolongacion Calle Gregorio Mendez - 148168 | 148168 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO NACAJUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 411901.16 | 403820.66 | 403820.66 | 403820.66 | 403820.66 | 403820.66 | 268684.95 | 100 | 0 | Otros | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721894 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Martinez Y Los Santos Colonia El Limón - 188397 | 188397 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1042345.56 | 1042345.56 | 1042345.56 | 1042345.56 | 1042345.56 | 1042345.56 | 1042345.56 | 100 | 0 | Otros | 25186 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 1,033,589.34 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 1,033,589.34 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 1,033,589.34 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721895 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada El Puentecito Ejido Limantur - 188768 | 188768 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 461520.8 | 461520.8 | 461520.8 | 461520.8 | 461520.8 | 461520.8 | 461520.8 | 100 | 0 | Otros | 5178 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 454,097.25 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 454,097.25 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 454,097.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721901 | Amplación De Drenaje Sanitario En La Colonia Prados De Balancán Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tabasco - 127602 | 127602 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1681352.64 | 976265.15 | 976265.15 | 976265.15 | 976265.15 | 976265.15 | 976265.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721906 | Mantenimiento De Planta De Tratamiento - 140221 | 140221 | Tabasco | Comalcalco | Chichicapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 301735.75 | 295974.05 | 295974.05 | 295974.05 | 295974.05 | 295974.05 | 295974.05 | 100 | 0 | Otros | 8222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721909 | Adquisición De Hardware Actualizado - 116294 | 116294 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1198500 | 1198498.78 | 1198498.78 | 1198498.78 | 1198498.78 | 1198498.78 | 1198498.78 | 100 | 0 | Piezas |  | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721910 | Construccion De Aula Didactica En El Golegio De Bachilleres Plantel Numero Cuarenta Y Dos - 140119 | 140119 | Tabasco | Cunduacán | Cucuyulapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 390436.14 | 381483.29 | 381483.29 | 381483.29 | 381483.29 | 381483.29 | 381483.29 | 100 | 0 | Otros | 4120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721922 | Remodelación De Aula En La Escuela Secundaria Tecnica No 8 - 87337 | 87337 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 166872.31 | 166138.52 | 166138.52 | 166138.52 | 166138.52 | 166138.52 | 166138.52 | 100 | 0 | Otros | 1048 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721924 | Ampliación De Sanitarios En El Cobatab - 140223 | 140223 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 378925.83 | 377972.58 | 377972.58 | 377972.58 | 377972.58 | 377972.58 | 377972.58 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721929 | Ampliacion De La Red De Distribuicion De Energia Electrica Media Y Baja Tension - 140128 | 140128 | Tabasco | Cunduacán | Morelos Piedra 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1150000 | 1141392.05 | 1141392.05 | 1141392.05 | 1141392.05 | 1141392.05 | 1141392.05 | 100 | 0 | Otros | 2099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721930 | Construccion De Cocina Desayunador En Esc Prim Rur Fed Jesus Garcia Clave Cct27dpr1202g - 92297 | 92297 | Tabasco | Cunduacán | Río Seco 3ra. Sección (La Playita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 279286.63 | 276594.07 | 276594.07 | 276594.07 | 276594.07 | 276594.07 | 276594.07 | 100 | 0 | Otros | 641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721931 | Remodelación De La Biblioteca Publica Rosendo Taracena Padrón - 140238 | 140238 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 723376.94 | 863971.22 | 863971.22 | 863971.22 | 863971.22 | 863971.22 | 863971.22 | 100 | 0 | Otros | 1270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721933 | Op018 Rehabilitación De Pozo Profundo En La Colonia Las Rosas - 73597 | 73597 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1227235.43 | 2647970.7 | 2647970.7 | 2647970.7 | 2647970.7 | 2647970.7 | 2647970.7 | 100 | 0 | Otros | 24519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721934 | Contrucción De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela 27 De Febrero - 73657 | 73657 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 606440.15 | 603363.72 | 603363.72 | 603363.72 | 603363.72 | 603363.72 | 603363.72 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721937 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Tomas Garrido Entre Esq De Biblioteca Y C Moctezuma Col Pueblo Nuevo Cd Huimanguillo Hguillo Tab - 178008 | 178008 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 595347.77 | 412091.73 | 412091.73 | 412091.73 | 412091.73 | 412091.73 | 412091.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721940 | Equipamiento Esencial De Oficinas Administrativas - 98060 | 98060 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 64971.21 | 64971.19 | 64971.19 | 64971.19 | 64971.19 | 64971.19 | 64971.19 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721947 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pucte Entre Calle Guayacan Y Calle Veintiseis Col Luis Gomez Z - 153597 | 153597 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1561371.23 | 1363655.54 | 1363655.54 | 1363655.54 | 1363655.54 | 1363655.54 | 1363655.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 2424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721980 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Profundo Tanque Elevado Y Obras Complementarias En Ranchería Aquiles Serdán Parais - 136648 | 136648 | Tabasco | Paraíso | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5412721.43 | 3205258.91 | 3205258.91 | 3205258.91 | 3205258.91 | 3205258.91 | 3205258.91 | 100 | 0 | Otros | 1046 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de Agua Potable: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721998 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Certeza Ciudad De Jonuta En El Municipio De Jonuta Tabasco - 128601 | 128601 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONUTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 13679607.84 | 8041811.12 | 8041811.12 | 8041811.12 | 8041811.12 | 8041811.12 | 8041811.12 | 100 | 0 | Otros | 6899 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de Alcantarillado Sanitario: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727215 | K008-007 Mantenimiento De Camino Con Grava De Revestimiento Tramo San Miguel Afuera San Miguel Adentro Segunda Sección - 135728 | 135728 | Tabasco | Jalapa | San Miguel Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 901107.58 | 893866.97 | 893866.97 | 893866.97 | 893866.97 | 893866.97 | 893866.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 1652 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727226 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Tramos Aislados En La Calle Alatorre Entre Av. Circunvalación Y La Calle Circunvalación - 117058 | 117058 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 184351.58 | 178066.29 | 178066.29 | 178066.29 | 178066.29 | 178066.29 | 178066.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 32225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727227 | Construcción Del Sistema Para El Abastecimiento De Agua Potable - 115856 | 115856 | Tabasco | Macuspana | Barrial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3055744.99 | 1222298 | 1222298 | 1222298 | 1222298 | 1222298 | 1222298 | 100 | 0 | Otros | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727228 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle El Resbalon - 117222 | 117222 | Tabasco | Macuspana | Belén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 759396.66 | 737418.94 | 737418.94 | 737418.94 | 737418.94 | 737418.94 | 737418.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727229 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Niños Heroes Entre Las Calles Circunvalacion Norte Y Manuel Bartlet - 117259 | 117259 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1396241.76 | 1396241.41 | 1396241.41 | 1396241.41 | 1396241.41 | 1396241.41 | 1396241.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727231 | Construccion De Sanitarios Con Fosa Septica En La Ra. Los Naranjos - 117371 | 117371 | Tabasco | Macuspana | Los Naranjos 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA | Vivienda | Terminado | 2016 | 510774.58 | 505593.23 | 505593.23 | 505593.23 | 505593.23 | 505593.23 | 505593.23 | 100 | 0 | Piezas | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727250 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Don Paulino Y Chilo Ricardez - 78547 | 78547 | Tabasco | Paraíso | Nicolás Bravo 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 821567.98 | 821567.98 | 821567.98 | 821567.98 | 821567.98 | 821567.98 | 821567.98 | 100 | 0 | Otros | 1244 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 804,651.95 / Física: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 804,651.95 / Registro: PROYECTO TERMINADO CON UN MONTO DE 804,651.95 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727251 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Don Hermilo - 188572 | 188572 | Tabasco | Paraíso | Monte Adentro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1473102.59 | 1473102.59 | 1473102.59 | 1473102.59 | 1473102.59 | 1473102.59 | 1473102.59 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINA AL 100% CON UN MONTO DE 1,455,054.02 / Física: PROYECTO TERMINA AL 100% CON UN MONTO DE 1,455,054.02 / Registro: PROYECTO TERMINA AL 100% CON UN MONTO DE 1,455,054.02 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727252 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Colonia Buenos Aires - 117030 | 117030 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 783517.99 | 783517.09 | 783517.09 | 783517.09 | 783517.09 | 783517.09 | 783517.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727254 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Camino Rural, Calle A, B, C, Y 2 (8,650 M2) - 86866 | 86866 | Tabasco | Emiliano Zapata | Aguacate | Rural | Sin Identificar |  |  | - | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2813740 | 817028.68 | 817028.68 | 817028.68 | 817028.68 | 817028.68 | 817028.68 | 100 | 0 | Otros | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727258 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Poblado La Palma, Municipio De Tenosique, Tabasco, 2da. Etapa. - 119939 | 119939 | Tabasco | Tenosique | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2825324 | 566575.22 | 566575.22 | 566575.22 | 566575.22 | 566575.22 | 566575.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727269 | Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Frio En Camino Col El Guiro - 87346 | 87346 | Tabasco | Comalcalco | Lagartera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2770302.37 | 2530695.55 | 2530695.55 | 2530695.55 | 2530695.55 | 2530695.55 | 2530695.55 | 100 | 0 | Otros | 429 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727272 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 80189 | 80189 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 895213.61 | 1016089.9 | 1016089.9 | 1016089.9 | 1016089.9 | 1016089.9 | 1016089.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 1269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727278 | Ampliacion De La Red De Distribuicion De Energia Electrica Media Y Baja Tension - 140125 | 140125 | Tabasco | Cunduacán | Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1250000 | 1245951.78 | 1245951.78 | 1156129.02 | 1156129.02 | 1156129.02 | 1155631.43 | 92.7908 | 0 | Otros | 3885 | 100 | 72.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727281 | Mejoramiento De Vivienda Aldama - 127692 | 127692 | Tabasco | Comalcalco | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69830.25 | 487117.13 | 159867.81 | 159867.81 | 159867.81 | 159867.81 | 159867.81 | 32.8192 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727287 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna - 86823 | 86823 | Tabasco | Emiliano Zapata | El Cuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24499.95 | 24499.9 | 24499.9 | 24499.9 | 24499.9 | 24499.9 | 24499.9 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727288 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Pedro C Colorado Entre Av Hidalgo Y Calle Vicente Gro Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tabasco - 176076 | 176076 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 527492.7 | 364599.59 | 364599.59 | 364599.59 | 364599.59 | 364599.59 | 364599.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727289 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Malpica Entre Ignacio Gutierrez Y Simón Sarlat Cd De Huimanguillo Munpio De Huimanguillo Tabasco - 173128 | 173128 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 345487.92 | 239115.86 | 239115.86 | 239115.86 | 239115.86 | 239115.86 | 239115.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727295 | Construcción De Pozo Profundo En El Ejido Andrés Quintana Roo En El Municipio De Teapa Tabasco - 127758 | 127758 | Tabasco | Teapa | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2885271 | 1662716.25 | 1662716.25 | 1662716.25 | 1662716.25 | 1662716.25 | 1662716.25 | 100 | 0 | Otros | 1066 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1 Pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727303 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido El Puente Segunda Sección Huimanguillo Tabasco - 135782 | 135782 | Tabasco | Huimanguillo | El Puente 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3300000 | 1973224.1 | 1973224.1 | 1973224.1 | 1973224.1 | 1973224.1 | 1973224.1 | 100 | 0 | Otros | 263 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de Agua Potable: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727304 | Dotacion De Estufas Ecologicas - 105508 | 105508 | Tabasco | Teapa | Ignacio Allende 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Vivienda | Terminado | 2016 | 163059.9 | 163060 | 163060 | 163060 | 163060 | 163060 | 163060 | 100 | 0 | Piezas | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727305 | Construcción De Pozo Profundo - 141596 | 141596 | Tabasco | Teapa | Arcadio Zentella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2885271 | 2843984.92 | 2843984.92 | 2843984.92 | 2843984.92 | 2843984.92 | 2843984.92 | 100 | 0 | Otros | 667 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727334 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Calle La Bomba - 78807 | 78807 | Tabasco | Paraíso | Las Flores 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 498203.11 | 498203.11 | 498203.11 | 498203.11 | 498203.11 | 498203.11 | 498203.11 | 100 | 0 | Otros | 2119 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 491,419.18 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 491,419.18 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 491,419.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727336 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Diversas Entradas - 190820 | 190820 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Mango de Ayapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 941970.33 | 932611.77 | 932611.77 | 932611.77 | 932611.77 | 932611.77 | 932611.77 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser Postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727346 | Construccion De Domo En El Jardin De Niños Antonio Caso - 92284 | 92284 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 829358.68 | 825961.56 | 825961.56 | 825961.56 | 825961.56 | 825961.56 | 825961.56 | 100 | 0 | Otros | 824 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729448 | K-439 Desazolve De La Fuenta De Captacion I Ii Iii Villahermosa Sobre El Rio Grijalva | K-439 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2452587.43 | 2452587.43 | 2452587.43 | 2452587.43 | 2452587.43 | 2452587.43 | 2452587.43 | 100 | 0 | Lote | 353577 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729452 | K-449 Adquisicion De Arrancadores | K-449 | Tabasco | Centro | Barrancas y Guanal Tintillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 106952 | 106952 | 106952 | 106952 | 106952 | 106952 | 106952 | 100 | 0 | Equipamiento | 16833 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729459 | K-461 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa 1 Av- Paseo Usumacinta | K-461 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 252599.85 | 229962.35 | 229962.35 | 229962.35 | 229962.35 | 229962.35 | 187880.04 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729466 | K-462 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa Ii Av. Paseo Usumacinta. | K-462 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 213004 | 209179.31 | 209179.31 | 209179.31 | 209179.31 | 209179.31 | 187609.92 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729470 | K-463 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa Iii Av. Paseo Usumacinta. | K-463 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 217434 | 204138.7 | 204138.7 | 204138.7 | 204138.7 | 204138.7 | 177030.34 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729474 | K-464 Construccion De Bahias De Transporte Publico En Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa Iv Av. Paseo Usumacinta. | K-464 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 182580.59 | 182322.53 | 182322.53 | 182322.53 | 182322.53 | 182322.53 | 166602.21 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729479 | K-465 Construccion De Bahias De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa V Av. Paseo Usumacinta | K-465 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 199452.08 | 189782.74 | 189782.74 | 189782.74 | 189782.74 | 189782.74 | 189782.74 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729489 | K-466 Construcción De Bahías De Transporte Publico En El Paseo Usumacinta Tramo Ruiz Cortinez A Fuente Maya Etapa Vi Av. Paseo Usumacinta. | K-466 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 213121.66 | 198082.15 | 198082.15 | 198082.15 | 198082.15 | 198082.15 | 198082.15 | 100 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729531 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Calle Prolongación De Ignacio López Rayón Del Km. 0 000 Al Km. 0 956, Del Camino Comalcalco - Cd. Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco. | OT962 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6290745.52 | 6096365.5 | 6096365.5 | 6096365.5 | 6058424.7 | 6058424.7 | 6058424.7 | 99.3776 | 0 | Kilómetro | 9960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729535 | K-475 Predio Para La Construcción De Las Instituciones Del Cárcamo Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | K-475 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 100 | 0 | Lote | 5153 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729541 | Rehabilitación De Los Tramos Carreteros: Km.19 491 Al Km. 19 541 Y Km. 20 451 Al Km. 20 501 Del Camino E.C. Carretera Cárdenas - Raudales Malpaso) Col. Guadalupe Victoria. | OT992 | Tabasco | Huimanguillo | Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3700000 | 3168809.36 | 3168809.36 | 3168809.36 | 2844827.89 | 2844827.89 | 2844827.89 | 89.7759 | 0 | Kilómetro | 461 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729545 | K-476 Arrancadores Para Planta Potabilizadora La Isla I | K-476 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 377040.1 | 376582.4 | 376582.4 | 376582.4 | 376582.4 | 376582.4 | 11762.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 39868 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729552 | Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Km. 20 302 Al Km. 23 000 Del Camino: Zapatero - Jonuta, Municipio De Jonuta, Tabasco. | OT994 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 16000000 | 12936965.4 | 12936965.4 | 12936965.4 | 12690484.03 | 12690484.03 | 12690484.03 | 98.0948 | 0 | Kilómetro | 40000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729553 | K-576 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Cárcamos, Municipio De Centro | K-576 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2496124.77 | 2481051.41 | 2481051.41 | 2481051.41 | 2481051.41 | 2481051.41 | 1949372.81 | 100 | 0 | Lote | 373577 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729557 | K038-003.- Infraestrucctura Deportiva En El Muncipio De Jalapa | K038-003 | Tabasco | Jalapa | Astapa | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Deporte | Terminado | 2016 | 6800000 | 6619481.65 | 6619481.65 | 6619481.65 | 6619481.65 | 6619481.65 | 6619481.65 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729561 | 440 Adquisición De Vehículo De La Dirección De Obras Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales | 440 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1872599.36 | 1872540 | 1872540 | 1872540 | 1872540 | 1872540 | 1872540 | 100 | 0 | Vehículos | 146 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729565 | Construcción De Terracería Y Pavimento Asfáltico Del Camino El Aguacate Del Km. 1 500 Al Km. 4 400 De La Ranchería Medellín Y Pigua 3ra. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco. | OT996 | Tabasco | Centro | Medellín y Pigua 3ra. Sección | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8200000 | 7870000.87 | 7870000.87 | 7870000.87 | 7181565.84 | 7181565.84 | 7181565.84 | 91.2524 | 0 | Kilómetro | 4551 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729572 | 441 Adquisición De Herramientas-Maquinas Y Herramientas | 441 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 229574.47 | 223174.43 | 223174.43 | 223174.43 | 223174.43 | 223174.43 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 148 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729579 | 447 Equipamiento Para El Programa Centro En Tu Comunidad | 447 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 388864.21 | 230156.85 | 230156.85 | 230156.85 | 230156.85 | 230156.85 | 191097.15 | 100 | 0 | Piezas | 78 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729580 | Rehabilitación De Pavimento De Concreto Asfáltico Y Paso De Agua De Concreto Reforzado En El Camino E.C. (Comalcalco - Cd. Tecolutilla) A Gregorio Méndez Del Km. 0 000 Al Km. 1 644 | OTA02 | Tabasco | Comalcalco | Reyes Hernández 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6600000 | 6449919.46 | 6449919.46 | 6449919.46 | 4231100.11 | 4231100.11 | 4231100.11 | 65.5993 | 0 | Kilómetro | 1532 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729584 | 448 Adquisición De Mobiliario Para Oficina Dif Municipal | 448 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 353514.68 | 345756.18 | 345756.18 | 345756.18 | 345756.18 | 345756.18 | 294171.98 | 100 | 0 | Piezas | 113 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729590 | Construcción De Terracería Y Pavimento Asfáltico Del Camino San Julián Del Km. 0 000 Al Km. 0 980 De La Ranchería Norte 2da. Secc. Del Municipio De Comalcalco, Tabasco. | OTA03 | Tabasco | Comalcalco | Norte 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6200000 | 6060213.15 | 6060213.15 | 6060213.15 | 5578809.17 | 5578809.17 | 5578809.17 | 92.0563 | 0 | Kilómetro | 2131 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729594 | 454 Equipamiento Para La Subdireccion De Catastro. | 454 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1023000 | 59995.99 | 59995.99 | 59995.99 | 59995.99 | 59995.99 | 59995.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 640359 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729597 | Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino Alcalde Mayor - Sitio Nuevo - Clemente Reyes 2da. Sección Del Km. 4 900 Al Km. 10 000 | OTA09 | Tabasco | Macuspana | Clemente Reyes 2da. Sección (Cantemoc) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15300000 | 15299524.83 | 15299524.83 | 15299524.83 | 7069070.65 | 7069070.65 | 7069070.65 | 46.2045 | 0 | Kilómetro | 3254 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729598 | 458 Adquisición De Nebulizadores Para Programa De Fumigacion | 458 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Salud | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Piezas | 640359 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729600 | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Ubicado En El Camino E.C.: (Villahermosa - Cárdenas Km. 3) - Ejido Veintiuno De Marzo Del Km. 1 380 Al Km. 2 900 En La Ranchería Lázaro Cárdenas | OTA10 | Tabasco | Centro | Lázaro Cárdenas 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4800000 | 4582156.52 | 4582156.52 | 4582156.52 | 4466185.44 | 4466185.44 | 4466185.44 | 97.4691 | 0 | Kilómetro | 6214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729603 | 459 Adquisición De Equipo Y Hardware | 459 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 469336 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729606 | Suministro E Instalación De Postes Y Luminarias En El Boulevard Central Del Camino La Venta - Villa Benito Juárez Km. 3 680 Al Km. 4 600 En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco. | OTA11 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1202731.6 | 1202731.6 | 1202731.6 | 1184668.35 | 1184668.35 | 1044910.72 | 98.4981 | 0 | Luminaria | 8760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729609 | K038-002 Contruccion De Cancha Deportiva De Usos Multiples Con Techumbre En La Ra. Calicanto 1ra Secc. | K038-002 | Tabasco | Jalapa | Calicanto 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Deporte | Terminado | 2016 | 1800000 | 1641713.83 | 1641713.83 | 1641713.83 | 1641713.83 | 1641713.83 | 1641713.83 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729614 | 477 Mobiliario De Oficina Para La Dirección De Fomento Económico Y Turismo | 477 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 200000 | 199878.12 | 199878.12 | 199878.12 | 199878.12 | 199878.12 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729620 | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal En Autopista Reforma- Dos Bocas Tramo (Km. 14 200 Al Km. 14 740) Municipio De Cunduacan, Tabasco | OTA12 | Tabasco | Cunduacán | Pechucalco | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2401646.91 | 2401646.91 | 2401646.91 | 2401646.91 | 2401646.91 | 2401646.91 | 100 | 0 | Kilómetro | 5875 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729621 | 480 Adquisición De Marcador Eléctrico Para Llantas | 480 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 15000 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 6000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729625 | 492 Adquisición De Vehículos Utilitarios | 492 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1000000 | 999999.46 | 999999.46 | 999999.46 | 999999.46 | 999999.46 | 999999.46 | 100 | 0 | Vehículos | 640359 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729628 | K005-013._ Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Constitucion Entre Las Calles Fidencia Pascacio Y Francisco I Madero. | K005-013 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TAB. | Urbanización | Terminado | 2016 | 650000 | 619003.39 | 619003.39 | 619003.39 | 619003.39 | 619003.39 | 619003.39 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729634 | 527 Equipo Fotográfico Para La Presidencia Municipal | 527 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 153070.82 | 153070.12 | 153070.12 | 153070.12 | 153070.12 | 153070.12 | 153070.12 | 100 | 0 | Piezas | 640320 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729638 | Rehabilitación Y Ampliación De Alumbrado Público De La Calle Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco. | OTA13 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 1578751.38 | 1578751.38 | 1578751.38 | 265222.92 | 265222.92 | 265222.92 | 16.7995 | 0 | Luminaria | 15874 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729654 | Reconstrucción De Las Calles Río Teapa Y Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco. | OTA17 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8900000 | 8838829.45 | 8838829.45 | 8838829.45 | 2570932.52 | 2570932.52 | 2325199.98 | 29.0868 | 0 | Metros Cuadrados | 15874 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729655 | 570 Herramientas Para Taller Mecanico | 570 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 85183.6 | 83304.42 | 83304.42 | 83304.42 | 83304.42 | 83304.42 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 353577 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729670 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable De 3" Y 12" De Ø, En La Ranchería Vernet 2da. Sección En El Municipio De Macuspana, Tabasco. | OTA18 | Tabasco | Macuspana | Vernet 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3100000 | 3087911.51 | 3087911.51 | 3087911.51 | 1285397.8 | 1285397.8 | 1285397.8 | 41.6268 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729676 | Rehabilitación De Tramo Carretero Km. 35 000 Al Km. 35 076 Del Camino Chable - El Triunfo, Municipio De Balancán, Tabasco, Con Carpeta Asfáltica Y Pasos De Agua Con Alcantarilla De Concreto | OTA21 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1115160.35 | 1115160.35 | 1115160.35 | 509354.35 | 509354.35 | 509354.35 | 45.6754 | 0 | Kilómetro | 12485 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729682 | Reconstrucción De Calles Con Pavimento Asfáltico En El Poblado Tapotzingo, Nacajuca, Tabasco. (Incluye: Guarniciones, Banquetas Y Drenaje) | OTA23 | Tabasco | Nacajuca | Tapotzingo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4650000 | 4525194.59 | 4525194.59 | 4525194.59 | 2471913.93 | 2471913.93 | 2471913.93 | 54.6256 | 0 | Metros lineales | 5846 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729689 | Reconstrucción De Calle José María Morelos Y Calle Iztapalapa Con Pavimento Asfáltico En El Pob. Tapotzingo, Nacajuca, Tabasco. (Incluye: Guarniciones, Banquetas Y Drenaje) | OTA25 | Tabasco | Nacajuca | Tapotzingo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7550000 | 7340870.42 | 7340870.42 | 7340870.42 | 3541498.21 | 3541498.21 | 3541498.21 | 48.2436 | 0 | Metros lineales | 5846 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729707 | K005-014._ Costruccion De Andadores De Concreto Hidraulico En El Municipio De Jalapa, Tabasco. | K005-014 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1350000 | 1323846.68 | 1323846.68 | 1323846.68 | 1323846.68 | 1323846.68 | 1323846.68 | 100 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729723 | Ot993.-Rehabilitación Estructural Del Puente De Acceso Al Área De Selva Del Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza (Yumká). | OT993 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2740154.62 | 2740154.62 | 2740154.62 | 1468169.01 | 1468169.01 | 1468169.01 | 53.5798 | 0 | Metros lineales | 684847 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729727 | K005-015._ Construccion De Concreto Hidraulico De Calles, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Prolongacion De Jose Ma. Pino Suarez. Ubicado En La Cd. De Jalapa, Tab. | K005-015 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2870000 | 2831333.62 | 2831333.62 | 2831333.62 | 2831333.62 | 2831333.62 | 2831333.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729734 | Construcción De Puente Mixto En El Km. 2 600 Del Camino San Pablo Tamborel - División Del Norte Del Municipio De Tacotalpa, Tabasco. | OTA04 | Tabasco | Tacotalpa | División del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 6791452.8 | 6791452.8 | 6791452.8 | 3222572.15 | 3222572.15 | 3222572.15 | 47.4504 | 0 | Metros lineales | 330 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729736 | K-469 270041me001 Contruccion Integral De La Calle Esmeralda Y Topacio, Col. Gaviotas Sur Sector Armenia. | K-469 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2958588 | 2910434.45 | 2910434.45 | 2910434.45 | 2910434.45 | 2910434.45 | 2551228.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 1 | Financiera: HABITAT / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729744 | Ota05.-Instalación De Acometida Eléctrica En Media Tensión Subterránea 3 Fases 4 Hilos 15 Kv Y Transformador Pedestal Trifásico De 45 Kva, En El Interior De Las Instalaciones De La Cd. Deportiva, | OTA05 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRTORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 830000 | 806814.97 | 806814.97 | 806814.97 | 806814.97 | 806814.97 | 806814.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729745 | K005-016._ Costruccion De Concreto Hidraulico De Calle, Banquetas Y Guarniciones, En La Boulevard Francisco J. Santa Maria En La Cd, De Jalapa, Tab. | K005-016 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2180000 | 2146447.15 | 2146447.15 | 2146447.15 | 2146447.15 | 2146447.15 | 2146447.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729750 | Ota19.-Rehabilitación Parcial Del Museo Interactivo Papagayo En El Municipio De Centro, Tabasco. | OTA19 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1708091.51 | 1708091.51 | 1708091.51 | 37.9576 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729753 | K-470 270041me002 Contruccion Integral De La Calle Diamente Col. Gaviotas Sur Sector Armenia. | K-470 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2465491 | 2387429.63 | 2387429.63 | 2387429.63 | 2387429.63 | 2387429.63 | 429034.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 1 | Financiera: HABITAT / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729769 | K-436 Reposicion De Tramo De Tuberia En Hundimiento De Vialidad Por Colapso Por Tuberia Existente, Col. Triunfo La Manga Ii | K-436 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2516165.67 | 2516132.83 | 2516132.83 | 2516132.83 | 2516132.83 | 2516132.83 | 1513966.47 | 100 | 0 | Lote | 1164 | 0 | 1 | Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729770 | Ota20.-Trabajos Complementarios En La Zona Cicom (Librería Y Cafetería) De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco. | OTA20 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4400000 | 4354960.38 | 4354960.38 | 4354960.38 | 2565305.2 | 2565305.2 | 2565305.2 | 58.9054 | 0 | Otros | 640359 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729773 | Ota24.-Construcción De Gimnasio Polifuncional En Dos Niveles De Halterofilia (Levantamiento De Pesas) Y Salón De Esgrima Ubicado En La Ciudad Deportiva De La Col. Primero De Mayo. | OTA24 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3476824.35 | 3476824.35 | 3476824.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729777 | K038-004.- Construccion De Cancha Deportiva De Usos Multiples Con Techumbre En El Municipio De Jalapa | K038-004 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Deporte | Terminado | 2016 | 1800000 | 1775489.33 | 1775489.33 | 1775489.33 | 1775489.33 | 1775489.33 | 1775489.33 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729786 | K-240 K-472 Modernizacion Mejoramiento Y Ampliacion De La Red De Alumbrado Publico De Av. Usumacinta Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes-Periferico Carlos Pellicer Camara. | K-472 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5928976.8 | 5925727.6 | 5925727.6 | 5925727.6 | 224016.9 | 224016.9 | 0 | 3.7804 | 0 | Lote | 500000 | 0 | 0.8 | Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729799 | K-500 Reabilitacion Del Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Cucuyulapa, Fracc. El Triunfo La Manga Ii | K-500 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1686862.11 | 1653739.06 | 1653739.06 | 1653739.06 | 1653739.06 | 1653739.06 | 136577.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3271 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729805 | K-501 Reabilitacion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Chorote Fracc. El Triunfo La Manga Ii. | K-501 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1258424.32 | 1233263.07 | 1233263.07 | 1233263.07 | 1233263.07 | 1233263.07 | 243292.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3271 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729809 | K-502 Reabilitacion Del Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calles Corozal, Fracc. El Triunfo La Manga Ii | K-502 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1189323.23 | 1154563.23 | 1154563.23 | 1154563.23 | 1154563.23 | 1154563.23 | 287228.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3271 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729821 | K-504 Repavimentacion Del Circuito La Gloria Municipio De Centro Tabasco. | K-504 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3501333 | 3499575.51 | 3499575.51 | 3499575.51 | 3499575.51 | 3499575.51 | 717649.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5153 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729824 | K-505 Repavimentacion Asfaltica En El Municipio De Centro Tabasco. | K-505 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 3ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 724258 | 712788.49 | 712788.49 | 712788.49 | 712788.49 | 712788.49 | 712788.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5524 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729830 | K-506 Pavimentacion Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Centro Tabasco. | K-506 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1299200 | 1156298.34 | 1156298.34 | 1156298.34 | 1156298.34 | 1156298.34 | 1101136.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730019 | K-507 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Tomas Garrido, Municipio , De Centro Tabasco. | K-507 | Tabasco | Centro | Ixtacomitán 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1299200 | 1295496.87 | 1295496.87 | 1295496.87 | 1295496.87 | 1295496.87 | 153587.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5243 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730025 | K-508 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle San Juan Bautista, Municipio De Centro Tabasco. | K-508 | Tabasco | Centro | La Huasteca 2da. Sección (Alvarado la Raya) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1266720 | 1241358.74 | 1241358.74 | 1241358.74 | 1241358.74 | 1241358.74 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1375 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730031 | K-509 Pavimentacion Asfaltica Ciurcuito La Gloria. | K-509 | Tabasco | Centro | Lázaro Cárdenas 2da. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4848932.1 | 4765624.67 | 4765624.67 | 4765624.67 | 4765624.67 | 4765624.67 | 1287253.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2755 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730043 | K-510 Pavimentacion Asfaltica De La Calle Principal De La Rancheria Chacte (Segunda Etapa) | k-510 | Tabasco | Centro | Chacté | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5398483.1 | 5344404.7 | 5344404.7 | 5344404.7 | 5344404.7 | 5344404.7 | 5178137.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730059 | K-511 Reconstruccion De Pavimento Asfaltico (Camino Gonzalez Punta Brava) | K-511 | Tabasco | Centro | González 1ra. Sección (Punta Brava) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5249589.8 | 5198898.55 | 5198898.55 | 5198898.55 | 5198898.55 | 5198898.55 | 4042514.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730071 | K-512 Pavimentacion Asfaltica De Acceso Principal Villa Pueblo Nuevo De Las Raices (755mx8.00m) En El Municipio De Centro Tabasco. | K-512 | Tabasco | Centro | Pueblo Nuevo de las Raíces | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2718000 | 2675365.85 | 2675365.85 | 2675365.85 | 2675365.85 | 2675365.85 | 1080549.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1484 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730079 | K-513 Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Oscar Ascencio, Municipio De Centro Tabasco. | K-513 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1586005 | 1581290.92 | 1581290.92 | 1581290.92 | 1581290.92 | 1581290.92 | 1557283.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3903 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730090 | K-514 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Periodista Tabasqueño, Municipio De Centro Tabasco. | K-514 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1586518 | 1582993.98 | 1582993.98 | 1582993.98 | 1582993.98 | 1582993.98 | 1580142.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5740 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730099 | K-515 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Flores Del Tropico. | K-515 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2531584 | 2477569.31 | 2477569.31 | 2477569.31 | 2477569.31 | 2477569.31 | 2463659.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730107 | K-516 Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En El Municipio De Centro Tabasco | K-516 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1334464 | 1328427.43 | 1328427.43 | 1328427.43 | 1328427.43 | 1328427.43 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730112 | K-517 Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Calle Pino Suarez En El Municipio De Centro Tabasco. | K-517 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1299200 | 1162821.71 | 1162821.71 | 1162821.71 | 1162821.71 | 1162821.71 | 1048661.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730126 | K-518 Reabilitacion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Raices, Fracc. El Triunfo La Manga Ii | K-518 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1327466.23 | 1299050.26 | 1299050.26 | 1299050.26 | 1299050.26 | 1299050.26 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3271 | 0 | 1 | Financiera: PROGRAMAS REGIONALES 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730135 | K-521 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De La Barrera De La Col. Francisco Villa | K-521 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3127449.62 | 3090052.47 | 3090052.47 | 3090052.47 | 3090052.47 | 3090052.47 | 1460037.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2993 | 0 | 1 | Financiera: PROGRAMAS REGIONALES 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730144 | K-529 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Jesus Carranza Col. Vicente Guerrero. | K-529 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1583920.46 | 1538545.47 | 1538545.47 | 1538545.47 | 1538545.47 | 1538545.47 | 669337.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730148 | K-530 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Azucena Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Catellanos | K-530 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 618143.55 | 612638.96 | 612638.96 | 612638.96 | 612638.96 | 612638.96 | 362066 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730158 | K-531 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas, En Calle Inocente Vazquez Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos | K-531 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 885362.9 | 786355.6 | 786355.6 | 786355.6 | 786355.6 | 786355.6 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730162 | K-532 Contruccion De Pavimento Hidraulico, Guarnicion De Banquetas En Calle Las Rosas Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos | K-532 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 799198.24 | 778755.36 | 778755.36 | 778755.36 | 778755.36 | 778755.36 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730166 | K-533 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Tres, Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos. | K-533 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 759721.18 | 754473.41 | 754473.41 | 754473.41 | 754473.41 | 754473.41 | 689396.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730172 | K-534 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Uno, Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos. | K-534 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 749569.33 | 742511.5 | 742511.5 | 742511.5 | 742511.5 | 742511.5 | 643557.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730177 | K-535 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarnicion Y Banquetas En Calle Juan Bautista Col. Jose Maria Pino Suarez Sector Asuncion Castellanos. | K-535 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1721284.59 | 1634165.44 | 1634165.44 | 1634165.44 | 1634165.44 | 1634165.44 | 689928.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730181 | K-536 Construccion De Pavimento Hdsraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Esperanza, Col. Jose Maria Pino Suarez, Sector Asuncion Castellanos. | K-536 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 520577.62 | 507753.83 | 507753.83 | 507753.83 | 507753.83 | 507753.83 | 262973.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730189 | K-537 Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Genaro Villa Mil. | K-537 | Tabasco | Centro | La Lima | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 354177.53 | 305849.78 | 305849.78 | 305849.78 | 305849.78 | 305849.78 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730194 | K-539 Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Jose Carrera. | K-539 | Tabasco | Centro | La Lima | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 514121.43 | 492045.81 | 492045.81 | 492045.81 | 492045.81 | 492045.81 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730200 | K-540 Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Los Ramos. | K-540 | Tabasco | Centro | La Lima | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 422343.18 | 339804.88 | 339804.88 | 339804.88 | 339804.88 | 339804.88 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730205 | K-541 Pavimentacion De Pavimento Hidraulico De Calle Manuel Carrera. | K-541 | Tabasco | Centro | La Lima | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1860825.61 | 1814462.44 | 1814462.44 | 1814462.44 | 1814462.44 | 1814462.44 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730219 | K-543 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Porfirio Diaz, Villa Tamulte De Las Sabanas. | K-543 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 378687.46 | 312352.97 | 312352.97 | 312352.97 | 312352.97 | 312352.97 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730232 | K-544 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Ignacio Allende Villa Tamulte De Las Sabanas. | K-544 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 603458.13 | 579275.04 | 579275.04 | 579275.04 | 579275.04 | 579275.04 | 547279.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730240 | K-545 Construccion De Pavimento Hidraulico, Calle Moctezuma Villa Tamulte De Las Sabanas. | K-545 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 603458.13 | 575186.39 | 575186.39 | 575186.39 | 575186.39 | 575186.39 | 261258.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730251 | K-546 Construccion De Pavimento Hidraulico, Calle Bachilleres, Villa Tamulte De Las Sabanas | K-546 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 588845.94 | 394560.83 | 394560.83 | 394560.83 | 394560.83 | 394560.83 | 269505.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730265 | K-547 Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Ignacio Zaragoza. | K-547 | Tabasco | Centro | Pueblo Nuevo de las Raíces | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2324938.47 | 2324937.87 | 2324937.87 | 2324937.87 | 2324937.87 | 2324937.87 | 1194380.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1773 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730271 | K-548 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Centla Col. Roberto Madrazo | K-548 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 694643.99 | 673813.32 | 673813.32 | 673813.32 | 673813.32 | 673813.32 | 259690.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730290 | K-549 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata Col. Vicente Guerrero | K-549 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1389289.42 | 1324409.95 | 1324409.95 | 1324409.95 | 1324409.95 | 1324409.95 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730294 | K-550 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo, Col. Vicente Guerrero. | K-550 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1097429.92 | 1070289.71 | 1070289.71 | 1070289.71 | 1070289.71 | 1070289.71 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730311 | K-551 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones En Banquetas En Calle Benito Juarez Garcia Entre Calle Agustin Melgar Y Jose Maria Morelos Y Pavon Col. Francisco Villa. | K-551 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 355690.46 | 3098489.5 | 3098489.5 | 3098489.5 | 3098489.5 | 3098489.5 | 483107.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2993 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730318 | K-552 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Av. La Lima, Ra. La Lima. | K-552 | Tabasco | Centro | La Lima | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3627315.62 | 3517692.74 | 3517692.74 | 3517692.74 | 3517692.74 | 3517692.74 | 749392.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730325 | K-553 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Gregorio Mendez Magaña | K-553 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3028028.91 | 2887948.97 | 2887948.97 | 2887948.97 | 2887948.97 | 2887948.97 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4359 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300730350 | K-554 Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Ignacio Allende. | K-554 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2350585.14 | 2290331.58 | 2290331.58 | 2290331.58 | 2290331.58 | 2290331.58 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4359 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731182 | Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio C Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria José Ma. Morelos Y Pavón, Con Clave 27des0008p. Fam Básico 2016. | EDF53 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 597747.33 | 2342095.46 | 2342095.46 | 2342095.46 | 1744348.13 | 1744348.13 | 1744348.13 | 74.4781 | 0 | Metros Cuadrados | 1073 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731203 | Edf54 Const De 3 Aulas Didá De 6.00 X 8.00 Mts., Inclu Demolición, Serv San Rural, Reconst Remo En El Edif Y Ob Ext, En La Esc Tele Lic. Benito Juárez García, Con Clave 27etv0076r. Fam Básico 2016. | EDF54 | Tabasco | Nacajuca | Oxiacaque | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 2370201 | 2357488.61 | 2357488.61 | 2357488.61 | 2357488.61 | 2357488.61 | 2357488.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731581 | K-503 Rehabilitación De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Chacte, Fracc. El Triunfo La Manga Ii | K-503 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1410474.46 | 1380757.52 | 1380757.52 | 1380757.52 | 1380757.52 | 1380757.52 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3271 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731593 | K-542 Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Rosa Vazquez | K-542 | Tabasco | Centro | La Lima | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 300084.48 | 281000.86 | 281000.86 | 281000.86 | 281000.86 | 281000.86 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731613 | Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación,Para La Operación De Actividades Propias Del Del Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús | CM603 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 5995.56 | 5916 | 5916 | 5916 | 5916 | 5916 | 5916 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 54.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731628 | Adquisición De Equipo Médico Y De Laboratorio Para El Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús | CM602 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | En Ejecución | 2016 | 506710.04 | 422193.6 | 422193.6 | 422193.6 | 422193.6 | 422193.6 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 1584835 | 0 | 94.3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731654 | Red De Atención Integral, Para La Prevención De Riesgos Del Embarazo En Adolescente A Través De Adquisición De Equipo Para El Hospital Regional De Alta Especialidad De La Mujer | CM605 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 847077.32 | 712277.77 | 712277.77 | 712277.77 | 712277.77 | 712277.77 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 1224680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731675 | Atención Integral Y Oportuna A Pacientes Con Infarto Agudo De Miocardio En Una Red De Servicios De Atención Médica Con La Adquisición De Equipo Para La Jurisdicción Sanitaria De Cárdenas | CM606 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 289053 | 90317.6 | 90317.6 | 90317.6 | 90317.6 | 90317.6 | 65366 | 100 | 0 | Equipamiento | 266906 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731683 | Red De Atención Integral, Para La Prevención Y Detección De Riesgos Del Embarazo En Adolescentes Con La Adquisición De Equipo En La Jurisdicción Sanitaria De Huimanguillo | CM610 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 760400.76 | 463516.09 | 463516.09 | 463516.09 | 463516.09 | 463516.09 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 95451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731692 | Red De Atención Integral, Para La Prevención Y Detección De Riesgos Del Embarazo En Adolescentes Con La Adquisición De Equipo Del Hospital General De Huimanguillo | CM611 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 159286.88 | 148686 | 148686 | 148686 | 148686 | 148686 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 95451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731699 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica (Tramo La Pera) | 2531306 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Hermenegildo Galeana 2da. Sección | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1978000 | 1976045.74 | 1976045.74 | 1976045.74 | 1976045.74 | 1976045.74 | 1976045.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 1881 | 0 | 100 | Financiera: Incluye pago de uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731710 | Atención Integral Y Oportuna A Pacientes Con Infarto Agudo De Miocardio En Una Red De Servicios De Atención Médica En La Jurisdicción Sanitaria De Cunduacán | CM613 | Tabasco | Cunduacán | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 288983 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 65308 | 100 | 0 | Equipamiento | 101758 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731714 | Atención Integral Y Oportuna A Pacientes Con Infarto Agudo De Miocardio En Una Red De Servicios De Atención Médica Con La Adquisición De Equipo Del Cessa Dr. Maximiliano Dorantes | CM618 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 289063 | 58649.6 | 58649.6 | 58649.6 | 58649.6 | 58649.6 | 4698 | 100 | 0 | Equipamiento | 691382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731721 | Atención Integral Y Oportuna A Pacientes Con Infarto Agudo De Miocardio En Una Red De Servicios De Atención Médica Con La Adquisición De Equipo Para La Jurisdicción Sanitaria De Comalcalco | CM620 | Tabasco | Comalcalco | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 289063 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 65308 | 100 | 0 | Equipamiento | 205448 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731725 | Atención Integral Y Oportuna A Pacientes Con Infarto Agudo De Miocardio En Una Red De Servicios De Atención Médica Con La Adquisición De Equipo Para La Jurisdicción Sanitaria De Centro | CM621 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 10300 | 10268.04 | 10268.04 | 10268.04 | 10268.04 | 10268.04 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 356543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731729 | Atención Integral Y Oportuna A Pacientes Con Infarto Agudo De Miocardio En Una Red De Servicios De Atención Médica Con La Adquisición De Equipo Para El Hospital General De Cunduacán | CM623 | Tabasco | Cunduacán | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Calidad en la Atención Médica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 288983 | 114376 | 114376 | 114376 | 114376 | 114376 | 5916 | 100 | 0 | Equipamiento | 134125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731739 | Construcción De Pavimento Hidraúlico En Calle Municipal | K0123 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 03-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 1483500 | 1480847.91 | 1480847.91 | 1480847.91 | 1480847.91 | 1480847.91 | 1480847.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15695 | 0 | 100 | Financiera: Incluye pago de uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731747 | Edf57 Construcción De 3 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Y Obra Exterior (Incluye Demolición), En La Escuela Primaria Rafael Domínguez Gamas, Con Clave 27dpr0253g. Fam Básico 2016. | EDF57 | Tabasco | Centro | Plátano y Cacao 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 743445.22 | 1213168.83 | 1213168.83 | 1213168.83 | 469723.61 | 469723.61 | 469723.61 | 38.7187 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731775 | Edf58 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A Y B, En El Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler, Con Clave 27djn0191u. Fam Básico 2016. | EDF58 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089651.37 | 2436839.94 | 2436839.94 | 2436839.94 | 1347188.57 | 1347188.57 | 1347188.57 | 55.2842 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731780 | Construcción De Pavimento Hidraúlico En Calle Sol | K0124 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 03-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 1483500 | 1480114.24 | 1480114.24 | 1480114.24 | 1480114.24 | 1480114.24 | 1480114.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15695 | 0 | 100 | Financiera: Incluye el pago del uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731789 | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños General Lázaro Cárdenas Del Río, Con Clave 27ejn0278y. Fam Básico 2016. | EDF59 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-23 General Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 32302.77 | 406479.72 | 406479.72 | 406479.72 | 374176.95 | 374176.95 | 374176.95 | 92.053 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731829 | Edf60 Mant Transformador Y Reh Del Sistema Eléctrico En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Técnica 7, Con Clave 27dst0007i. Fam Básico2016. | EDF60 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 114896.55 | 2209017.12 | 2209017.12 | 2209017.12 | 2094120.57 | 2094120.57 | 2094120.57 | 94.7987 | 0 | Metros Cuadrados | 649 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731860 | Edf61 Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio A Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Profr. José Hernández León, Con Clave 27dpr1092r. Fam Básico 2016. | EDF61 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 376813.06 | 1438861.95 | 1438861.95 | 1438861.95 | 1062048.89 | 1062048.89 | 1062048.89 | 73.8117 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731868 | Adquisición De Equipo De Transporte Para El Fortalecimiento De Ejecución De Los Programas Y Proyectos Federales De Protección Contra Riesgos Sanitarios | CO601 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 1635043 | 1629104 | 1629104 | 1629104 | 1629104 | 1629104 | 1629104 | 100 | 0 | Equipamiento | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731872 | Adquisición De Equipos De Laboratorio Para El Fortalecimiento De Ejecución De Los Programas Y Proyectos Federales De Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris 2016) | CO602 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 231500 | 40525.76 | 40525.76 | 40525.76 | 40525.76 | 40525.76 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 2238603 | 0 | 92.3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731875 | Adquisición De Equipos De Oficina,Informáticos,Audiovisuales Y Cámaras Fotográficas Para El Fortalecimiento De Ejecución De Los Programas Y Proyectos Federales De Protección Contra Riesgos Sanitarios | CO603 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 473575 | 457735.16 | 457735.16 | 457735.16 | 457735.16 | 457735.16 | 22960.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 2238603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731897 | Adquisición Activo Fijo Para Prospera Programa De Inclusión Social 2016 | OP601 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | En Ejecución | 2016 | 17548560.39 | 17548560.4 | 17548560.4 | 11835941.33 | 11835941.33 | 11835941.33 | 6377982.89 | 67.4468 | 0 | Equipamiento | 841502 | 0 | 66.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731900 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública Para El Programa De Diabetes Mellitus (Bienes Muebles E Intangibles Afaspe 2016) Centro Nacional De Programas Preventivos Y Control De Enfermedades | PP611 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 1677516.4 | 827436.4 | 827436.4 | 39221.92 | 39221.92 | 39221.92 | 0 | 4.7402 | 0 | Equipamiento | 958666 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731902 | Adquisición De Bienes Informáticos Para El Fortalecimiento De La Infraestructuras Tecnológicas De Redes Y Telecomunicaciones En Las Unidades Médicas Y Hospitalarias De La Secretaria De Salud | SSW93 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 636638 | 634288 | 634288 | 634288 | 634288 | 634288 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 2383900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731905 | Adquisición De Equipo De Lavandería Y Secadoras Para El Apoyo De La Operatividad De Los Servicios En El Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus | SSZ21 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 1900000 | 1801480 | 1801480 | 1801480 | 1801480 | 1801480 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 1584835 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731934 | Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Para El Adecuado Suministro De Energía Eléctrica, Con La Adquisición De Un Transformador Para El C.S. De Astapa | SSZ24 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 110000 | 267217.52 | 267217.52 | 267217.52 | 267217.52 | 267217.52 | 267217.52 | 100 | 0 | Equipamiento | 32550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731939 | Adquisición De Equipo Médico Para El Fortalecimiento De Los Servicios De Salud En El Centro De Referencias De Especialidades Odontológicas | SSZ25 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 436000 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1517466 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731942 | Adquisición De Un Equipo Electromecánico Para El Fortalecimiento De Los Servicios De Salud En El Hospital General De Macuspana | SSZ28 | Tabasco | Macuspana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 309720 | 308212 | 308212 | 308212 | 308212 | 308212 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 120858 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731944 | Adquisición De Equipo De Administración Para El Control Sistemático Del Personal De La Jurisdicción Sanitaria De Emiliano Zapata | SSZ29 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 19172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731951 | Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Con La Adquisición De Equipo Generador De Energía En Los Centros De Salud Lázaro Cárdenas Y Graciano Sánchez | SSZ31 | Tabasco | Tacotalpa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 425000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 3487 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300732474 | Edf62 Construcción De Subestación Eléctrica De 75 Kva Tipo Pedestal Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Alfredo Rodríguez Rocher, Con Clave 27dpr0048x. Fam Básico 2016. | EDF62 | Tabasco | Centro | Playas del Rosario (Subteniente García) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1459028 | 1437421.69 | 1437421.69 | 1437421.69 | 1437421.69 | 1437421.69 | 1437421.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300732501 | Construcción De 3 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria 21 De Marzo, Con Clave 27dpr1279v. Fam Básico 2016 | EDF63 | Tabasco | Balancán | Cuyos de Caoba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1479776.01 | 1479776.01 | 1479776.01 | 1479776.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300732527 | Edf64 Construcción De 3 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Servicios Sanitarios A Circulación Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Blancas Mariposas, Con Clave 27dpr2097t. Fam Básico 2016. | EDF64 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 221001.29 | 1877561.5 | 1877561.5 | 1877561.5 | 1656560.21 | 1656560.21 | 1656560.21 | 88.2293 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300732642 | Edf68 Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio A Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Luis Gil Pérez, Con Clave 27dpr0217b. Fam Básico 2016. | EDF68 | Tabasco | Centro | Ixtacomitán 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1438894 | 1417340.36 | 1417340.36 | 1417340.36 | 1417340.36 | 1417340.36 | 1417340.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300732664 | Edf69 Adquisición De Mobiliario Para Los Espacios Educativos Construidos En El Programa Nivel Básico. Fam Básico 2016. | EDF69 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 8127170.56 | 7447779.94 | 7447779.94 | 7447779.94 | 7447779.94 | 7447779.94 | 7447779.94 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300732785 | Ed268 Atención A La Infraestructura Física De Educación Inicial Y Básica Del Estado De Tabasco | ED268 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 34277657.43 | 97905150.28 | 97905150.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300732988 | Ede87 Adquisición De Equipamiento De Voz Y Datos Para El Auditorio De La Universidad Intercultural Del Estado De Tabasco. (Fam Superior 2015). | EDE87 | Tabasco | Tacotalpa | Oxolotán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2015 | 628565 | 599851.6 | 599851.6 | 599851.6 | 599851.6 | 599851.6 | 599851.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 799 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733105 | Const. De La 1ra. Etapa Del Edo .En Estruc.U-3c, 6 Aulas Didác., Direc. Serv. Sanit. Subes. Eléc. De 112.5 Kva Y O. Ext. (Inc. Dem, En La Esc.Prim.J. Sierra Clave 27dpr1172c. Fam Básico 2016. | EDF04 | Tabasco | Cárdenas | El Bajío 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 3164461.08 | 4406847.63 | 4406847.63 | 4406847.63 | 1242386.55 | 1242386.55 | 1242386.55 | 28.1922 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733120 | Edf05 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Rural Luis Pérez Alcudia, Con Clave 27djn0409a. Fam Básico 2016. | EDF05 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 426363 | 420247.91 | 420247.91 | 420247.91 | 420247.91 | 420247.91 | 420247.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733135 | Edf06 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Rosario Castellanos, Con Clave 27ejn0442h. Fam Básico 2016. | EDF06 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 110592.61 | 457048.05 | 457048.05 | 457048.05 | 346455.44 | 346455.44 | 346455.44 | 75.8028 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733149 | Edf07 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Profra. Candelaria Flores V., Con Clave 27dpr1416h. Fam Básico 2016. | EDF07 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 9709.7 | 1609630.49 | 1609630.49 | 1609630.49 | 1599920.79 | 1599920.79 | 1599920.79 | 99.3968 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733163 | Edf08 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Esperanza Iris, Con Clave 27djn1286o. Fam Básico 2016. | EDF08 | Tabasco | Centro | Playas del Rosario (Subteniente García) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1233934 | 1220981.43 | 1220981.43 | 1220981.43 | 1220981.43 | 1220981.43 | 1220981.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733177 | Edf09 Construcción De Servicio Sanitario A Circulación En Estructura U-1c Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Técnica No. 49, Con Clave 27dst0049h. Fam Básico 2016. | EDF09 | Tabasco | Centro | Parrilla II | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1192281 | 1180328.69 | 1180328.69 | 1180328.69 | 1180328.69 | 1180328.69 | 1180328.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733186 | Edf10 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Federico Froebel, Con Clave 27djn0252r. Fam Básico 2016. | EDF10 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 526605 | 521025.25 | 521025.25 | 521025.25 | 521025.25 | 521025.25 | 521025.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733201 | Edf11 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario Rural Y Obra Exterior (Incluye Demolición), En La Esc.Prim, José Ma.Pino S. Clave 27dpr1326p. Fam Básico 2016. | EDF11 | Tabasco | Centro | Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1249749 | 1242193.31 | 1242193.31 | 1242193.31 | 1242193.31 | 1242193.31 | 1242193.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733219 | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Margrita Maza De Juárez, Con Clave 27djn0182m. Fam Básico 2016. | EDF12 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 82068.66 | 523461.8 | 523461.8 | 523461.8 | 441393.14 | 441393.14 | 441393.14 | 84.3219 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733227 | Construcción De Dirección, Servicio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Carlos Pellicer Cámara, Con Clave 27etv0419w. Fam Básico 2016. | EDF13 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 16769.89 | 782711.11 | 782711.11 | 782711.11 | 765941.22 | 765941.22 | 765941.22 | 97.8575 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733238 | Edf14 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Elena Zalaya Lara, Con Clave 27djn1291z. Fam Básico 2016. | EDF14 | Tabasco | Cárdenas | Calzada 1ra. Sección Norte A | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 426363 | 395305.26 | 395305.26 | 395305.26 | 395305.26 | 395305.26 | 395305.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733255 | Construcción De Dirección, Servicio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Modesto Zapata Hernández, Con Clave 27etv0425g. Fam Básico 2016. | EDF15 | Tabasco | Cárdenas | Santana 2da. Sección B (La Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 26763.14 | 793532.21 | 793532.21 | 793532.21 | 766769.07 | 766769.07 | 766769.07 | 96.6273 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733294 | Edf19 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Angelina Bustamante Tovar, Con Clave 27ejn0414l. Fam Básico 2016 | EDF19 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 430742 | 422238.6 | 422238.6 | 422238.6 | 422238.6 | 422238.6 | 422238.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733331 | Edf20 Construcción De Dirección, Servicio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Carlos Pellicer Cámara, Con Clave 27ejn0101k. Fam Básico 2016 | EDF20 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 801495 | 782601.09 | 782601.09 | 782601.09 | 782601.09 | 782601.09 | 782601.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733346 | Edf21 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Dirección, Servicio Sanitario Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Carmen Hernández Alfaro, Con Clave 27djn0521v. Fam Básico 2016 | EDF21 | Tabasco | Centro | Fraccionamiento Ocuiltzapotlán Dos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1468448 | 1456823.47 | 1456823.47 | 1456823.47 | 1456823.47 | 1456823.47 | 1456823.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733359 | Edf22 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Cecilia Pico Contreras, Con Clave 27djn0376z. Fam Básico 2016. | EDF22 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 71683.45 | 482110.71 | 482110.71 | 482110.71 | 410427.26 | 410427.26 | 410427.26 | 85.1313 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733377 | Edf23 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Dirección, Servicio Sanitario Y Obra Exterior, En La Esc. Telesecundaria Isidro García Jiménez, Con Clave 27etv0329d. Fam Básico 2016. | EDF23 | Tabasco | Centro | Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 4339.5 | 1223491.97 | 1223491.97 | 1223491.97 | 1219152.47 | 1219152.47 | 1219152.47 | 99.6453 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733388 | Edf24 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria 27 De Octubre, Con Clave 27dpr2029w. Fam Básico 2016 | EDF24 | Tabasco | Centro | Parrilla II | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1233934 | 1222502.85 | 1222502.85 | 1222502.85 | 1222502.85 | 1222502.85 | 1222502.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733404 | Edf25 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Indígena Francisco I. Madero, Con Clave 27dpb0012h. Fam Básico 2016. | EDF25 | Tabasco | Centro | El Alambrado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 219436.79 | 484048.19 | 484048.19 | 484048.19 | 264611.4 | 264611.4 | 264611.4 | 54.6663 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733420 | Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi, Con Clave 27djn0144j. Fam Básico 2016 | EDF26 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 155389.87 | 882592.19 | 882592.19 | 882592.19 | 727202.32 | 727202.32 | 727202.32 | 82.3939 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733438 | Edf27 Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Dirección Y Obra Exterior (Incluye Demolición), En La Escuela Primaria Pensamiento Liberal, Con Clave 27dpr0467h. Fam Básico 2016. | EDF27 | Tabasco | Huimanguillo | Palo Mulato (Zapotal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1574513 | 1563788.23 | 1563788.23 | 1563788.23 | 1563788.23 | 1563788.23 | 1563788.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733466 | Edf28 Adquisición De Equipamiento Diverso De Tres Aulas Didácticas En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Villa Jalupa, Con Clave 27etc0020a. Fam Media Superior 2016. | EDF28 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 300000 | 219055.56 | 219055.56 | 219055.56 | 219055.56 | 219055.56 | 219055.56 | 100 | 0 | Equipamiento | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733479 | Edf29 Const. De Un Aula Aud. En Estruc. U1-C Y Obra Ex. Y Const,De Cinco Rampas Para Discap.Con Barand. En El Colegio De Cobatab Plantel Núm. 25, Con Clave27ecb0028d. Fam Media Superior 2016. | EDF29 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 120116.25 | 1777972.89 | 1777972.89 | 1777972.89 | 1657856.64 | 1657856.64 | 1657856.64 | 93.2442 | 0 | Metros Cuadrados | 1174 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733485 | Edf30 Adquisición De Cinco Aires Acondicionados De 24,000 Btu, Para El Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 25, Con Clave 27ecb0028d. Fam Media Superior 2016. | EDF30 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 73500 | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 100 | 0 | Equipamiento | 1164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733496 | Edf31 Ad. De Un Video Proy.De 3,500 Lúmenes, Equipo De Audio (Micróf. Inalámbrico, Dos Bafles Con Amplif., Para El Colegio Del Cobatab Plantel Núm. 25, Clave 27ecb0028d.Fam Media Superior 2016. | EDF31 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 46700 | 14682.32 | 14682.32 | 14682.32 | 14682.32 | 14682.32 | 14682.32 | 100 | 0 | Equipamiento | 1174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733514 | Edf32 Const.De Un Núcleo Sanit. A Circ. Y Obra Ex. Y Const.De 7 Rampas Para Discap,Con Barand. En El Colegio De Cobatab De Tabasco Plantel Número 28, Clave 27ecb0031r. Fam Media Superior 2016. | EDF32 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1234662 | 1227434.34 | 1227434.34 | 1227434.34 | 1227434.34 | 1227434.34 | 1227434.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1911 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300734044 | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Del Cuerpo Carretero Existente De Dos A Cuatro Carriles, Carretera Villahermosa - Nacajuca Del Km. 6 000 Al Km. 7 100 - | 3664554 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1481600 | 1481600 | 1481600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300734412 | Proyecto Ejecutivo De Equipamiento Urbano Para La Integración Social En El Distrito Vi Laguna De Las Ilusiones, Villahermosa, Centro, Tabasco. | 3588974 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 959875.06 | 959875.06 | 959875.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300734459 | Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Frio,En Callejón Maximino Sanchez. - 2144 | 2462322 | Tabasco | Nacajuca | Samarkanda | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1191530 | 1178423.17 | 1178423.17 | 1167611.44 | 1167611.44 | 1167611.44 | 1166614.99 | 99.0825 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300734788 | Construcción De Puente Para El Libramiento De Las Líneas De Ductos De Pemex, Km. 1 380 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo Villahermosa- Nacajuca. | 3567821 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17984764.12 | 17965207.94 | 17965207.94 | 17965207.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300734847 | Boulevard José María Pino Suárez En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco - 961 | 3145881 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18000000 | 17802000 | 17802000 | 17725930.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300735018 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico. Banquetas Y Guarniciones En La Calle 26, En El Municipio De Tenosique, En El Estado De Tabasco - 1003 | 2312394 | Tabasco | Tenosique | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 5300000 | 5241700 | 5241700 | 5241700 | 5241700 | 5241700 | 5241700 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300735142 | Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Periférico Carlos Pellicer Cámara - Mártires De Río Blanco, En Villahermosa, Centro, Tabasco. - | 3672437 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3879330 | 3879330 | 3879330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300735143 | Construcción De Puente Para El Libramiento De Las Líneas De Ductos De Pemex, Km. 1 380 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo: Nacajuca - Villahermosa. | 3567738 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12015235.88 | 12003057.19 | 12003057.19 | 12003057.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300735553 | Reencarpetamiento Con Mezcla Asfáltica En Carretera Principal, Tramo: (R/A. Taxco - Al Sector La Barda). - 2142 | 2462446 | Tabasco | Nacajuca | Taxco | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3140474 | 3105928.79 | 3105928.79 | 3061495.13 | 3061495.13 | 3061495.13 | 3051794.66 | 98.5694 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300735672 | Liberación Del Derecho De Vía De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca Del Km. 6 000 Al Km. 6 480. | 3589034 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12830047 | 20825714.42 | 20825714.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300736928 | Edf33 Reconstrucción Y Rehabilitación De Obra Exterior En El Plantel 39 Cobatab, Con Clave 27ecb0043w. Fam Media Superior 2016. | EDF33 | Tabasco | Nacajuca | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 81547 | 77725.72 | 77725.72 | 77725.72 | 77725.72 | 77725.72 | 77725.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300736937 | Edf34 Adquisición De Mobiliario Escolar Y Equipo De Video Proyección Para El Subsistema Educativo Del Idiftec. Fam Media Superior 2016. | EDF34 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 606438 | 588305.73 | 588305.73 | 588305.73 | 588305.73 | 588305.73 | 588305.73 | 100 | 0 | Equipamiento | 4822 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300736952 | Edf35 Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Subsistema Educativo De Telebachillerato. Fam Media Superior 2016. | EDF35 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 606438 | 606381.88 | 606381.88 | 606381.88 | 606381.88 | 606381.88 | 606381.88 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 1384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737315 | Mantenimiento Integral De La Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De Rebombeo, En La Cabecera Municipal De Tacotalpa | ASA47 | Tabasco | Tacotalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 8758806.28 | 7341024.53 | 7341024.53 | 7341024.53 | 1070531.37 | 1070531.37 | 1070531.37 | 14.5829 | 0 | Otros | 8071 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737552 | Remodelación Al Edificio Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza | SE086 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1180404.92 | 1180404.92 | 869213.76 | 869213.76 | 869213.76 | 869213.76 | 73.6369 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737555 | Mantenimiento Integral De La Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De Rebombeo, En La Cabecera Municipal De Tenosique | ASA48 | Tabasco | Tenosique | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 21416380.77 | 20256925.52 | 20256925.52 | 20256925.52 | 9826214.01 | 9826214.01 | 9826214.01 | 48.5079 | 0 | Otros | 32579 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737599 | Mantenimiento Integral De La "Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De Rebombeo", En La Calle Ignacio Zaragoza, Col. Ticul, De La Ciudad De Emiliano Zapata, Tabasco. | ASA49 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 13344031.43 | 12099902.55 | 12099902.55 | 12099902.55 | 5267056.07 | 5267056.07 | 5267056.07 | 43.5297 | 0 | Otros | 20030 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737659 | Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, De Periférico Carlos A. Molina, Col. El Bajío 1ra. Sección (60ml), Del Municipio De Cárdenas, Tabasco. | ASA54 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 504736.92 | 498146.4 | 498146.4 | 498146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 91558 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737679 | Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, Calle José Martí Entre Ramón López Velarde Y Vicente Guerrero 75ml, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco. | ASA55 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 665013.93 | 654052.96 | 654052.96 | 654052.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 91558 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737748 | Adquisicion De Equipo Basico Para El Centro De Salud Buenavista Segunda Seccion De La Zona Indigena De Tamulte De Las Sabanas. | SSM19 | Tabasco | Centro | Buena Vista 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 25919450.86 | 11872561.51 | 11872561.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2429260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737757 | Adquisicion De Equipo Basico Completo Para El Banco De Leche Del Hospital De Alta Especialidad De La Mujer. | SSM17 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 7578186.69 | 1126111.76 | 1126111.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 13450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737764 | Adquisicion De Equipo Basico Completo Para El Centro De Salud Redencion Del Campesino, Tenosique. | SSM21 | Tabasco | Tenosique | Redención del Campesino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 1442540.29 | 936290.38 | 936290.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 824 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737772 | Adquisicion De Equipo Basico Completo Para 20 Centros De Salud De Atencion Primaria Por Sustitucion. | SSM22 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 18913457.22 | 8063963.13 | 8063963.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2429260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737788 | Adquisicion De Equipo Medico (Ultrasonidos) Para Los Hosp. Reg. De Alta Esp. De La Mujer, Dr. Juan Graham Casasus, Dr. Gustavo A. Rovirosa Perez, Hosp. Gral. De Comalcalco Y El Uneme De Imagenologia. | SSM34 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2016 | 6523440.96 | 5892980.96 | 5892980.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2383900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737795 | Equipamiento Para El Fortalecimiento De Unidades Medicas De Especialidad (Unemes) De Enfermedades Cronicas Y Capacits Para La Acreditacion 2016. | SSM35 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 1172779.56 | 804311.1 | 804311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1196281 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737812 | Equipamiento Para El Fortalecimiento De Cinco Centros De Salud De Atencion Primaria A La Salud Para La Acreditacion 2016. | SSM36 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 1562890.79 | 1465554.45 | 1465554.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 6736 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737846 | Equipamiento Para El Fortalecimiento Del Hospital Comunitario Frontera Para El Proceso De Acreditacion 2016. | SSM37 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 7132288.63 | 3669347.38 | 3669347.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 21810 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737863 | Adquisiciones De Equipos E Instrumental Medico Quirurgico Para El Cumplimiento De La Atencion A La Poblacion Pediatrica Del Hosp. Reg. De Alta Esp. Del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padron Para La Acred. 16 | SSM38 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 31565535.77 | 29211888.98 | 29211888.98 | 28213481.23 | 28213481.23 | 28213481.23 | 24235178.51 | 96.5822 | 0 | Equipamiento | 243 | 0 | 98.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300738535 | Remodelacion Y Modernizacion Del Centro De Convenciones Municipal Del Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco. (Primera Etapa) | I0037 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 6732805.45 | 2598828.81 | 2598828.81 | 2598828.81 | 2598828.81 | 2598828.81 | 2598828.81 | 100 | 0 | Otros | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300739026 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Melchor Ocampo Entre Av. Leona Vicario Y Calle 5 De Mayo, Calle Cuahutemoc Entre Av. Leona Vicario Y Calle 5 De Mayo | I0042 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 488169.68 | 318955.68 | 318955.68 | 318955.68 | 318955.68 | 318955.68 | 318955.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 20030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300739061 | Rehabilitación De Espacio Deportivo Dentro De La Colonia La Manga Ii Del Municipio De Centro, Tabasco (Pronapred 2016) | sp785 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1120230.56 | 1120230.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPFRL1720 DE FECHA 12-12-2016 POR 1,120,230.56 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPFRL1720 DE FECHA 12-12-2016 POR 1,120,230.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300739143 | Adquisición De Licenciamiento De Plataforma En Línea Para El Municipio De Cunduacán, Tabasco (Pronapred 2016). | SP805 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 370000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO RL1437 DE FECHA 27-12-2016 POR 5,000.00 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO RL1437 DE FECHA 27-12-2016 POR 5,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300739188 | Rehabilitación De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria, Ubicado En El Polígono De Las Gaviotas Norte De Centro, Tabasco, (Pronapred 2016) | SP811 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1858907.4 | 1858907.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON OFICIO RL1720 DE FECHA 12-12-2016 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON OFICIO RL1720 DE FECHA 12-12-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300739218 | Construcción De Unidad Deportiva En Primera Etapa, Ubicada En El Poblado Libertad Del Polígono De Cunduacán, Tabasco (Pronapred 2016) | SP812 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2663999.52 | 2663999.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE APLICO REDUCCION TOTAL CON OFICIO RL1609 DE FECHA 24-11-2016 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON OFICIO RL1609 DE FECHA 24-11-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300739223 | Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Integral Del Sistema De Lineas De Conducción De Agua Potable De La Ciudad De Macuspana, Tabasco | K002-012 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1320618.47 | 1056494.78 | 1056494.78 | 1056494.78 | 1056494.78 | 1056494.78 | 1056494.78 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 32225 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $7,969.24 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: EL IMPORTE DEL APROBADO INCLUYE LA APORTACION FEDERAL PO $1,056,494.78 Y MUNICIPAL POR $264,123.69 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300739228 | Rehabilitación De Centro Comunitario En El Poblado Libertad Del Polígono De Cunduacan, Tabasco (Pronapred 2016) | SP813 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 308949.89 | 308949.89 | 308949.89 | 308949.89 | 308949.89 | 308949.89 | 308949.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON OFICIO SPF RL1609 DE FECHA 24-11-2016 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN TOTAL CON OFICIO SPF RL1609 DE FECHA 24-11-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300739232 | Estudios De Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Integral Del Sistema De Lineas De Conducción De Agua Potable De Ciudad Pemex Macuspana, Tabasco | K002-013 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1736792.92 | 1389434.34 | 1389434.34 | 1389434.34 | 1389434.34 | 1389434.34 | 1389434.34 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 32225 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $10,480.65 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: EL IMPORTE APROBADO INCLUYE LA APORTACION FEDERAL POR $1,389,434.34 Y MUNICIPAL POR $347,358.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300739266 | Rehabilitación Y Mantenimiento De La Cancha De Futbol Rapido | K037-014 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Educación | En Ejecución | 2016 | 81135.5 | 81135.5 | 81135.5 | 81135.5 | 81135.5 | 81135.5 | 81135.5 | 100 | 0 | Otros | 32225 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $489.61 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300739277 | Adquisicion De Minisplit De 1 1/2 Para La Direccion De Seguridad Publica | K041-019 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 33101.73 | 33101.73 | 33101.73 | 33101.73 | 33101.73 | 33101.73 | 33101.73 | 100 | 0 | Otros | 32225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740150 | Ad009-Inm Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para La Direccion De Atencion A Las Mujeres | AD009-INM | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19418 | 19417.99 | 19417.99 | 19417.99 | 19417.99 | 19417.99 | 19417.99 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740171 | Ad010-Inm Adquisicion De Bienes De Tecnologias De La Informacion Para La Direccion De Atencion A Las Mujeres | AD010-INM | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 41082 | 41082 | 41082 | 41082 | 41082 | 41082 | 41082 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740350 | Op014-Proagua Construccion De Red De Agua Potable. | OP014-PROAGUA | Tabasco | Cunduacán | Dieciséis de Septiembre | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 706087 | 696390.03 | 696390.03 | 696390.03 | 696390.03 | 696390.03 | 696390.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740361 | Op016-Proagua Construccion De Red De Agua Potable | OP016-PROAGUA | Tabasco | Cunduacán | San Benito la Bolsa (Tierra y Libertad) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 898856 | 888914.87 | 888914.87 | 888914.87 | 888914.87 | 888914.87 | 888914.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740366 | Ad017.-Equipamiento Para El Programa Del Convenio Inmujeres 2016 | AD017 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 34999.98 | 34999.98 | 34999.98 | 34999.98 | 34999.98 | 34999.98 | 34999.98 | 100 | 0 | Equipamiento | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740369 | Op015-Proagua Construccion De Sistema De Agua Potable | OP015-PROAGUA | Tabasco | Cunduacán | Felipe Carrillo Puerto | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8033163 | 7984221.73 | 7984221.73 | 7984221.73 | 7984221.73 | 7984221.73 | 7984221.73 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740394 | Op005-Ff Construccion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica | OP005-FF | Tabasco | Cunduacán | Huimango 2da. Sección (La Mona) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1598400 | 1589523.27 | 1589523.27 | 1589523.27 | 1589523.27 | 1589523.27 | 1589523.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740420 | Op007-Ff Construccion De Techado En Plaza Civica Del Parque Central | OP007-FF | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9497789 | 9497788.68 | 9497788.68 | 9497788.68 | 9497787.97 | 9497787.97 | 9497787.97 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740429 | Op063.-Mejoramiento De Viviendas (Cuartos Adicionales) En Diversas Localidades (R/A Reyes Hernandez 2da. Seccion, Ciudad Tecolutilla Y Comalcalco.) | OP063 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1901435.38 | 1936269.4 | 1936269.4 | 1936269.4 | 1936269.4 | 1936269.4 | 1936269.4 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740439 | Op064.-Mejoramiento De Viviendas (Cuartos Adicionales) En Diversas Localidades (R/A Arena 1ra. Seccion Y Villa Chichicapa) | OP064 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1771792.05 | 1759591.27 | 1759591.27 | 1759591.27 | 1759591.27 | 1759591.27 | 1759591.27 | 100 | 0 | Vivienda | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740447 | Op065.-Mejoramiento De Viviendas (Cuartos Adicionales) En Diversas Comunidades (R/A Lagartera Y Miguel Hidalgo) | OP065 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1815006.47 | 1774387.9 | 1774387.9 | 1774387.9 | 1774387.9 | 1774387.9 | 1774387.9 | 100 | 0 | Vivienda | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740485 | Producción Y Entrega De Planta Forestal 2016 (Adquisiciones) | CF018 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL FORESTAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740831 | Mantenimiento De Camino De Acceso De Terracería En El Ej. La Última Lucha (Femph 2015) | OP045 | Tabasco | Tenosique | La Última Lucha | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 601320.16 | 590165.2 | 590165.2 | 590165.2 | 590165.2 | 590165.2 | 590165.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 80 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740833 | Mantenimiento De Calles De Terracería En El Pob. Santo Tomás (Femph 2015) | OP046 | Tabasco | Tenosique | Santo Tomás | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2015 | 783016.37 | 669983.97 | 669983.97 | 669983.97 | 669983.97 | 669983.97 | 669983.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 249 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740839 | Construcción Del Parque Lineal Av. Constitución Col. Pueblo Unido 1ra Etapa, En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco | OP069 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 4895100 | 4746691.32 | 4746691.32 | 4746691.32 | 4746691.32 | 4746691.32 | 4746691.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740841 | Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 20, Col. Pueblo Nuevo, En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco | OP070 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 999000 | 918686.7 | 918686.7 | 918686.7 | 918686.7 | 918686.7 | 918686.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740844 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Marina, Municipio De Tenosique, Tabasco | OP071 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 1834930.23 | 1834930.23 | 1834930.23 | 1834930.23 | 1834930.23 | 1834930.23 | 1834930.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740846 | Construcción Con Concreto Hidráulico En La Av. Constitución 1ra Etapa, En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco | OP072 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 4795200 | 4795200 | 4795200 | 4795200 | 4795200 | 4795200 | 4795200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740847 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Av. Constitución Con Calle 26, En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco | OP073 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 4695300 | 4695300 | 4695300 | 4695300 | 4695300 | 4695300 | 4695300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740850 | Construcción Del Parque Lineal Av. Constitución Por Calle 26, En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco | OP074 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 5294700 | 5294681.6 | 5294681.6 | 5294681.6 | 5294681.6 | 5294681.6 | 5294681.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32579 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740937 | Op028-Fhm Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension (2015) | OP028-FHM | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2080662 | 2057841.01 | 2057841.01 | 2057841.01 | 2057841.01 | 2057841.01 | 2057841.01 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740945 | Op029-Fhm Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension | OP029-FHM | Tabasco | Cunduacán | El Progreso | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 999038 | 750881.41 | 750881.41 | 750881.41 | 750881 | 750881 | 750881 | 99.9999 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300740953 | Op058-Fht Sustitucion De Luminarias Tradicionales Por Luminarias Tipo Led En La Ciudad | OP058-FHT | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4141040 | 4141040.49 | 4141040.49 | 4071285.71 | 4071094.76 | 4071094.76 | 4071094.76 | 98.3109 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 98.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300741074 | Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apaur), (Complemento) | AS125 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 64215064 | 63715064 | 63715064 | 38402834.37 | 38402834.37 | 38402834.37 | 38402834.37 | 60.2728 | 0 | Otros | 111238 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300741127 | K040-001.- Programa Cultural En El Municipio De Jalapa (Mantenimiento A La Casa De La Cultura) | K040-001 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 3393678.65 | 3393236.57 | 3393236.57 | 3393236.57 | 3393236.57 | 3393236.57 | 3393236.57 | 100 | 0 | Otros | 36342 | 0 | 100 | Financiera: Monto de Infraestructura ejecutado al 100% / Física: la Unidad de Medida es un Mantenimiento / Registro: este monto corresponde al mantenimiento de la infraestructura fisica de la casa de la cultura, la ejecución de recursos en las adquisicones de instrumentos y los talleres culturales se ejecutaran al 31 de Diciembre de acuerdo al convenio modificatorio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300741507 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Publica Para El Programa De Violencia Familiar Y De Genero (Bienes Muebles,Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Centro Nacional De Equidad De Genero Y Salud Reprod | CN610 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 17638.96 | 17638.96 | 17638.96 | 9639.6 | 80.1771 | 0 | Equipamiento | 48812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300741519 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Publica Para El Programa Planificacion Familiar (Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Afaspe 2016) Centro Nac. De Equidad Y Genero Y Salud Reproductiva | CN609 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | Salud | Terminado | 2016 | 136456 | 136456 | 103038.16 | 103038.16 | 103038.16 | 103038.16 | 0 | 75.5102 | 0 | Equipamiento | 337100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300741728 | Adquisicion De Mesas Plegable | AD-070 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Educación | Terminado | 2016 | 15120 | 15120.6 | 15120.6 | 15120.6 | 15120.6 | 15120.6 | 15120.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300741903 | Adquisición De Grabador Digital 4 Canales Para Enlace De Red De Cámara De Video Vigilancia | AD-053 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO3 | Educación | Terminado | 2016 | 13282 | 13282 | 13282 | 13282 | 13282 | 13282 | 13282 | 100 | 0 | Piezas | 24864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300741984 | Adquisición De Impresoras Multifuncional | AD-067 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de Huimanguillo | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINO DE PROYECTO Y SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300741992 | Adquisición De Proyector | AD-068 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO3 | Educación | Terminado | 2016 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300741993 | Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidrahulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Hermenegildo Galeana Entre Leandro Valle Y Libramiento A Dos Bocas (Inversion 2) | KAL52 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMEINTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 731008.74 | 697069.31 | 697069.31 | 697069.31 | 697069.31 | 697069.31 | 697069.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742001 | Adquisicion De Pantalla De Pared | AD-069 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO3 | Educación | Terminado | 2016 | 2946.4 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 2946 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742019 | Adquisicion De Sirena Para Patrulla De Seguridad Publica | AD-071 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Seguridad | Terminado | 2016 | 3428 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742029 | Adquisicion De Archiveros De 4 Gavetas | AD-075 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO3 | Seguridad | Terminado | 2016 | 10765 | 10764.8 | 10764.8 | 10764.8 | 10764.8 | 10764.8 | 10764.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742087 | Adquisición De Sirenas Para Patrullas De Transito | AD-072 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO3 | Seguridad | Terminado | 2016 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742091 | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Mini Split | AD-073 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO3 | Seguridad | Terminado | 2016 | 25450 | 25450.4 | 25450.4 | 25450.4 | 25450.4 | 25450.4 | 25450.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742101 | Aquisicion De Computadoras | AD-074 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO3 | Seguridad | Terminado | 2016 | 69832 | 69832 | 69832 | 69832 | 69832 | 69832 | 69832 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742195 | Adquisicion De Camara Fotografica | AD-76 | Tabasco | Huimanguillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO3 | Seguridad | Terminado | 2016 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE MANDA A VALIDAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742299 | Modernización (Construcción De Boulevard) De La Carretera Inter-Estatal Nacajuca A Jalpa De Mendez (Tramo: Entrada De La Col 17 De Julio-Salon Alejandra), Nacajuca, Tabasco. | K-115 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9655202.26 | 9372961.48 | 9372961.48 | 9372961.48 | 9372961.48 | 9372961.48 | 6761440.02 | 100 | 0 | Otros | 11289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742525 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calles Del Poblado Oxiacaque | K-116 | Tabasco | Nacajuca | Oxiacaque | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3915295.34 | 3915295.34 | 3915295.34 | 3915295.34 | 3915295.34 | 3756023.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1928 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742598 | Reconstruccion De Carpeta Asfaltica | K-117 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 2da. Sección | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2952605.36 | 2952605.36 | 2952605.36 | 2952605.36 | 2952605.36 | 2797663.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3595 | 0 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742611 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Las 2 Torres (Del Fracc. Bosques De Saloya, Nacajuca, Tabasco | K-123 | Tabasco | Nacajuca | Bosque de Saloya | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6535972.87 | 6235131.39 | 6235131.39 | 6235131.39 | 6235131.39 | 6235131.39 | 4290807.46 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742623 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Y Rehabilitación Del Drenaje De Aguas Negras | K-122 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3250070 | 3250070 | 3250070 | 3182525.49 | 3182525.49 | 3182525.49 | 2632399.18 | 97.9218 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METRO S CUADRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742639 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Sector San Miguel | K-113 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 570735 | 570735 | 570735 | 563011.57 | 563011.57 | 563011.57 | 504426.1 | 98.6468 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742644 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Independencia Tramo: Calle Santos Degollado-Calle Josefa Ortiz De Dominguez | OP0095 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA 3 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2685934.38 | 2635165.99 | 2635165.99 | 2635165.99 | 2635165.99 | 2635165.99 | 2635165.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742646 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Sector San Miguel,Tramo: Don Jeremias | K-114 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1143929 | 1143929 | 1143929 | 1125991.12 | 1125991.12 | 1125991.12 | 1123129.32 | 98.4319 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742766 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Periferico, Tramo: De La Glorieta De Benito Juarez Al Instituto De Formacion Para El Trabajo (Infortab) | K-071 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 378555.79 | 372345.72 | 372345.72 | 372345.72 | 372345.72 | 372345.72 | 372345.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 11289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742773 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal | K-070 | Tabasco | Nacajuca | El Cedro | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 397083.45 | 385472.68 | 385472.68 | 385472.68 | 385472.68 | 385472.68 | 380059.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 3805 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742777 | Construccion De Bahia Escolar Y De Parada De Transporte Publico En Esc. Republica De Panama De La Cd. Nacajuca | K-060 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 588606.13 | 536876.25 | 536876.25 | 536876.25 | 536876.25 | 536876.25 | 531026.45 | 100 | 0 | Otros | 11289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742780 | Construccion De Bahia Escolar Y De Parada De Transporte Público En Esc. Prim Jose Guadalupe Concha De La Cd. De Nacajuca | K-061 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 674369.21 | 650010.23 | 650010.23 | 650010.23 | 650010.23 | 650010.23 | 648878.55 | 100 | 0 | Otros | 11289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742939 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidrahulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Gregorio Mendez Magaña Entre Samuel Magaña Carcamo (Inversion 2) | KAL53 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 810408.25 | 798880.14 | 798880.14 | 798880.14 | 798880.14 | 798880.14 | 798880.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742940 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidrahulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Angel Suarez Rodriguez (Inversion 2) | KAL54 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2241102.29 | 2158254.37 | 2158254.37 | 2158254.37 | 2158254.37 | 2158254.37 | 2158254.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742942 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidrahulico Guarniciones Y Banquetas En Calle 8 De Octubre (Inversion 2) | KAL55 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3658889.52 | 3474245.3 | 3474245.3 | 3474245.3 | 3474245.3 | 3474245.3 | 3474245.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742943 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Tramo: Hacia La Ermita De Sr. Tila | K-083 | Tabasco | Nacajuca | Jiménez | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 340833.01 | 335799.01 | 335799.01 | 335799.01 | 335799.01 | 335799.01 | 335739.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 1899 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742945 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidrahulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo (Inversion 2) | KAL56 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1052840.92 | 1041691.47 | 1041691.47 | 1041691.47 | 1041691.47 | 1041691.47 | 1041691.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742947 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidrahulico Guarniciones Y Banquetas En Cerrada A La Mandarina (Inversion 2) | KAL57 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 750363.02 | 706354.38 | 706354.38 | 706354.38 | 706354.38 | 706354.38 | 706354.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742950 | Cconstruccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal | K-069 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 676527.79 | 653256.75 | 653256.75 | 653256.75 | 653256.75 | 653256.75 | 622298.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 3595 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742951 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidrahulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Manuel Garcia Candelario (Inversion 2) | KAL58 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 312887.26 | 300579.49 | 300579.49 | 300579.49 | 300579.49 | 300579.49 | 300579.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742957 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Tramo: Carretera Principal Hasta Entrada Al Ej. Simon Bolivar. | K-072 | Tabasco | Nacajuca | Vainilla | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 738724.91 | 700700.17 | 700700.17 | 700700.17 | 700700.17 | 700700.17 | 700700.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 11289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742962 | Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle: Cerrada El Circuito. | K-073 | Tabasco | Nacajuca | Banderas (Guatacalca 2da. Sección) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 752530.16 | 717863.14 | 717863.14 | 717863.14 | 717863.14 | 717863.14 | 717219.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742981 | Ad031 Adquisicion De Un Servidor Que Sera Utilizado En La Herramientade Seguimiento Y Control Del Servicio Profesional De Carrera Policial, De La Direccion De Seguridad Publica Municipal. | AD031 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Seguridad | Terminado | 2016 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300742997 | Ad038 Adquisicin De Mini Split, Que Sera Utilizado E Instalado En Las Oficianas De La Subdireccio De Seguridad Publica Municipal Del Ayuntamiento De Balancan Tabasco. | AD038 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7836 | 7836 | 7836 | 7836 | 7836 | 7836 | 7836 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743013 | Construccion Integral De Calle Sn Entre Nicolas Bravo Y Aquiles Serdan (Calle Ing. Hernandez Carrillo) Maritima 2015 | ISM52 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMEINTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1227520 | 1227520 | 1227520 | 1227520 | 1227520 | 1227520 | 1227520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROY. DE CONSTRUCCION INTEGRAL DE CALLE SN ENTRE NICOLAS BRAVO Y AQUILES SERDAN (CALLE ING. HERNANDEZ CARRILLO) MARITIMA 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743014 | Op095 Bacheo De Calles Con Mezcla Asfaltica | OP095 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 483276.69 | 483276.69 | 483276.69 | 483276.69 | 483276.69 | 483276.69 | 483276.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743031 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Eusebio Castillo Tramo Calle Jose Maria Pino Suarez-Calle Jose Maria Morelos Y Pavon | OP0096 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA | Urbanización | Terminado | 2016 | 849957.29 | 844635.41 | 844635.41 | 844635.41 | 844635.41 | 844635.41 | 844635.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743041 | Op105 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Ciudad De Balancan, Tabasco, (Recurso 2016) | OP105 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 289231.52 | 289231.52 | 289231.52 | 289231.52 | 289231.52 | 289231.52 | 289231.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743050 | Rehabilitacion De Registros Pluviales (Maritima 2015) | OPM51 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 296219.33 | 294183.27 | 294183.27 | 294183.27 | 294183.27 | 294183.27 | 294183.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743054 | Op106 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Gregorio Mendez Entre Francisco Sarabia Y Calle Sanchez Magallanes | OP106 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 218968.82 | 218968.82 | 218968.82 | 218968.82 | 218968.82 | 218968.82 | 218968.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743057 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Gregorio Mendez Tramo: Andador 2-Calle Santos Degollado | OP0098 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1332576.35 | 1329069.06 | 1329069.06 | 1329069.06 | 1329069.06 | 1329069.06 | 1329069.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743065 | Op108 Construccion De Pavimento Hidraulico, En La Calle Mactun De La Ciudad De Balancan Tabasco | OP108 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1594739.32 | 1388931.01 | 1388931.01 | 1388931.01 | 1388931.01 | 1388931.01 | 1388931.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743074 | Construccion De Calle Independencia, Tramo: Calle Felipe J. Serra-Calle Vicente Riva Palacio. (Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Rampas Y Señalizacion) | OP0108 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2967000 | 2959429.87 | 2959429.87 | 2959429.87 | 2959429.87 | 2959429.87 | 2959429.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743087 | Op057 Construccion De Pavimento Hidraulico, En La Calle Gregorio Mendez | OP057 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 671778.7 | 671778.7 | 671778.7 | 671778.7 | 671778.7 | 671778.7 | 671778.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743092 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva De La Ciudad De Frontera, 1ra. Etapa | OP0107 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA | Deporte | Terminado | 2016 | 9890000 | 9586490.75 | 9586490.75 | 9586490.75 | 9586490.75 | 9586490.75 | 9586490.75 | 100 | 0 | Otros | 22795 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743095 | Op058 Construccion De Cancha De Futbol 7 | OP058 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743103 | Op060 Construccion De Pavimento Hidraulico, En La Calle Osa Mayor De La Colonia Prados De Balacan, Tabasco. | OP060 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2491143.87 | 2491143.5 | 2491143.5 | 2491143.5 | 2491143.5 | 2491143.5 | 2491143.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743112 | Op061 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Invierno De La Colonio Prados De Balancan | OP061 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2307045.62 | 2307045.62 | 2307045.62 | 2307045.62 | 2307045.62 | 2307045.62 | 2307045.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743135 | Op064 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, En La Calle Niños Heroes De La Colonia Juan De La Barrera. | OP064 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 761974.92 | 761974.92 | 761974.92 | 761974.92 | 761974.92 | 761974.92 | 761974.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743158 | Op065 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Gregorio Mendez | OP065 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 461402.61 | 461402.61 | 461402.61 | 461402.61 | 461402.61 | 461402.61 | 461402.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300743183 | Op067 Construccion De Pavimento Hidraulico, En La Calle Leandro Valle Entre Las Calles Leandro Y Belizario Dominguez | OP067 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 698442.41 | 698442.41 | 698442.41 | 698442.41 | 698442.41 | 698442.41 | 698442.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300745158 | Aportación Federal Al Programa De Cultura Del Agua | ASF41 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999780.13 | 999780.13 | 999780.13 | 999780.13 | 99.978 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300745322 | Je694.- Reconstrucción De Terracerias, Obras De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino: Vernet, 2da, 3ra, 4ta. Y 5ta. Sección Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 580, Municipio De Ma | JE694 | Tabasco | Macuspana | Vernet 3ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9974944.18 | 9295139.42 | 9295139.42 | 9295139.42 | 5743080.45 | 5743080.45 | 5743080.45 | 61.7858 | 0 | Kilómetro | 2461 | 0 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797739 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 291781 | 291781 | Tabasco | Huimanguillo | Ostitán 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 807767.84 | 807763.19 | 807763.19 | 807763.19 | 807763.19 | 807763.19 | 807763.19 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797740 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 294846 | 294846 | Tabasco | Huimanguillo | Estación Martínez Gaytán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797741 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 298590 | 298590 | Tabasco | Huimanguillo | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797742 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 313747 | 313747 | Tabasco | Huimanguillo | Gustavo Díaz Ordaz 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 484227.8 | 484227.8 | 484227.8 | 484227.8 | 484227.8 | 484227.8 | 484227.8 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797743 | Construccion De Techo Firme - 326862 | 326862 | Tabasco | Huimanguillo | Zapotal 3ra. Sección (El Corchal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 41616.62 | 41616.62 | 41616.62 | 41616.62 | 41616.62 | 41616.62 | 41616.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797744 | Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 311214 | 311214 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 2da. Sección (Nueva Reforma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2246369.03 | 2246369.03 | 2246369.03 | 2246369.03 | 2246369.03 | 2246369.03 | 2246369.03 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797745 | Construccion De Techo Firme - 326043 | 326043 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 2da. Sección (Nueva Reforma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 38148.57 | 38148.57 | 38148.57 | 38148.57 | 38148.57 | 38148.57 | 38148.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797746 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 304001 | 304001 | Tabasco | Huimanguillo | El Desecho 1ra. Sección (Playa I) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 240742.78 | 240742.78 | 240742.78 | 240742.78 | 240742.78 | 240742.78 | 240742.78 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797747 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 303959 | 303959 | Tabasco | Huimanguillo | El Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 447774.04 | 447774.04 | 447774.04 | 447774.04 | 447774.04 | 447774.04 | 447774.04 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797748 | Construccion De Techo Firme - 304722 | 304722 | Tabasco | Huimanguillo | José María Pino Suárez 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 31212.47 | 31212.47 | 31212.47 | 31212.47 | 31212.47 | 31212.47 | 31212.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797749 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 313210 | 313210 | Tabasco | Huimanguillo | Chicoacán (Ampliación) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 484265.85 | 484265.85 | 484265.85 | 484265.85 | 484265.85 | 484265.85 | 484265.85 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797750 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 289646 | 289646 | Tabasco | Huimanguillo | Monte de Oro 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 750593.37 | 750593.37 | 750593.37 | 750593.37 | 750593.37 | 750593.37 | 750593.37 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797752 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 295527 | 295527 | Tabasco | Huimanguillo | Roberto Madrazo Pintado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797753 | Costruccion De Techo Firme - 297684 | 297684 | Tabasco | Huimanguillo | Roberto Madrazo Pintado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24276.36 | 24276.36 | 24276.36 | 24276.36 | 24276.36 | 24276.36 | 24276.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797754 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 296056 | 296056 | Tabasco | Huimanguillo | Salvador Neme Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797790 | Construccion De Techo Firme - 326429 | 326429 | Tabasco | Huimanguillo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797791 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 291707 | 291707 | Tabasco | Huimanguillo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 630799.11 | 630799.11 | 630799.11 | 630799.11 | 630799.11 | 630799.11 | 630799.11 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797792 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 348208 | 348208 | Tabasco | Huimanguillo | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1316532.89 | 3291332.22 | 3291332.22 | 3291332.22 | 3291332.22 | 3291332.22 | 3291332.22 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797799 | Construccion De Techo Firme - 326120 | 326120 | Tabasco | Huimanguillo | Blasillo 2da. Sección (Otates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 204615.07 | 204615.07 | 204615.07 | 204615.07 | 204615.07 | 204615.07 | 204615.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797800 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 298766 | 298766 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Colorada 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797801 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 312976 | 312976 | Tabasco | Huimanguillo | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 450568.13 | 450568.12 | 450568.12 | 450568.12 | 450568.12 | 450568.12 | 450568.12 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797802 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 294705 | 294705 | Tabasco | Huimanguillo | Central Fournier 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797803 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 314274 | 314274 | Tabasco | Huimanguillo | Huapacal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 762369.4 | 762369.4 | 762369.4 | 762369.4 | 762369.4 | 762369.4 | 762369.4 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797804 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 298966 | 298966 | Tabasco | Huimanguillo | Huapacal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797829 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 313098 | 313098 | Tabasco | Huimanguillo | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 298897.66 | 298897.66 | 298897.66 | 298897.66 | 298897.66 | 298897.66 | 298897.66 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797830 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 298007 | 298007 | Tabasco | Huimanguillo | C-26 (General Pedro C. Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797831 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 293282 | 293282 | Tabasco | Huimanguillo | C-26 (General Pedro C. Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2900556.8 | 2900556.8 | 2900556.8 | 2900556.8 | 2900556.8 | 2900556.8 | 2900556.8 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797832 | Construccion De Techo Firme - 304724 | 304724 | Tabasco | Huimanguillo | Celia González de Rovirosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797833 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 291604 | 291604 | Tabasco | Huimanguillo | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 683641.46 | 683641.46 | 683641.46 | 683641.46 | 683641.46 | 683641.46 | 683641.46 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797834 | Ampliacion De Red De Distribusion En Media Y Baja Tension - 237542 | 237542 | Tabasco | Huimanguillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1897614.13 | 1897614.13 | 1897614.13 | 1897614.13 | 1897614.13 | 1897614.13 | 1897614.13 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797835 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 312377 | 312377 | Tabasco | Huimanguillo | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 211376.84 | 211376.83 | 211376.83 | 211376.83 | 211376.83 | 211376.83 | 211376.83 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797836 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension - 311154 | 311154 | Tabasco | Huimanguillo | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 621706.41 | 621706.41 | 621706.41 | 621706.41 | 621706.41 | 621706.41 | 621706.41 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797837 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 312466 | 312466 | Tabasco | Huimanguillo | Eduardo Alday Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 362360.29 | 362360.29 | 362360.29 | 362360.29 | 362360.29 | 362360.29 | 362360.29 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797838 | Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor - 281506 | 281506 | Tabasco | Huimanguillo | Gilberto Flores Muñoz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2337983.27 | 2337984.42 | 2337984.42 | 2337984.42 | 2337984.42 | 2337984.42 | 2337984.42 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797839 | K002-001 Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Poblado Francisco J Santamaria - 360357 | 360357 | Tabasco | Jalapa | Francisco J. Santamaría (Cacao) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3099460.8 | 3142394.73 | 3142394.73 | 3142394.73 | 3142394.73 | 3142394.73 | 3142394.73 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797840 | K008-012 Mantenimiento De Caminos En Tramos Aislados Con Grava De Revestimiento En El Tramo Ranchería San Juan El Alto Segunda Seccion - 359695 | 359695 | Tabasco | Jalapa | San Juan el Alto 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 817395.89 | 811213.67 | 811213.67 | 811213.67 | 811213.67 | 811213.67 | 811213.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797841 | K008-010 Mantenimiento De Caminos En Tramos Aislados Con Grava De Revestimiento En La Ranchería San Miguel Afuera Sector La Pera - 255656 | 255656 | Tabasco | Jalapa | San Miguel Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 254675.3 | 248588.63 | 248588.63 | 248588.63 | 248588.63 | 248588.63 | 248588.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 1652 | 100 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797842 | K008-011 Mantenimiento De Camino En Tramos Aislados Con Grava De Revestimiento En El Tramo Panteón Ranchería Chipilinar Cuarta Ra Chipilinar Primera - 359331 | 359331 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 583689.61 | 577005.24 | 577005.24 | 577005.24 | 577005.24 | 577005.24 | 577005.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797843 | K008-009 Mantenimiento De Caminos En Tramos Aislados Con Grava De Revestimiento Del Ejido Chipilinar Tercera Sector Las Palmas - 255554 | 255554 | Tabasco | Jalapa | Chipilinar 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JALAPA TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 264226.11 | 258913.73 | 258913.73 | 258913.73 | 258913.73 | 258913.73 | 258913.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 573 | 100 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797844 | Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Que Alimenta A Villa Jalupa - 222880 | 222880 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1225917.09 | 1263001.14 | 1263001.14 | 1263001.14 | 1263001.14 | 1263001.14 | 1263001.14 | 100 | 0 | Otros | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 1,750 Postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797855 | Ampliacion De Red De Distribusion En Media Y Baja Tension - 237338 | 237338 | Tabasco | Huimanguillo | Blasillo 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1390423.33 | 1393423.33 | 1393423.33 | 1393423.33 | 1393423.33 | 1393423.33 | 1393423.33 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797856 | Construccion De Techo Firme - 325581 | 325581 | Tabasco | Huimanguillo | Blasillo 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 38148.57 | 38148.57 | 38148.57 | 38148.57 | 38148.57 | 38148.57 | 38148.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797857 | Construccion De Techo Firme Ubic Ra Luis Cabrera - 327914 | 327914 | Tabasco | Huimanguillo | La Ceiba 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797858 | Construccion De Techo Firme Ubic Ej Aquiles Serdan - 327485 | 327485 | Tabasco | Huimanguillo | Aquiles Serdán 2da. Sección (Azucenita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 48552.73 | 48552.73 | 48552.73 | 48552.73 | 48552.73 | 48552.73 | 48552.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797859 | Construccion De Techo Firme - 324764 | 324764 | Tabasco | Huimanguillo | Aquiles Serdán 2da. Sección (Azucenita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3468.05 | 48552.73 | 48552.73 | 48552.73 | 48552.73 | 48552.73 | 48552.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797860 | Construccion De Techo Firme - 327113 | 327113 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Trujillo Gurría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 62424.94 | 62424.94 | 62424.94 | 62424.94 | 62424.94 | 62424.94 | 62424.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797861 | Costruccion De Techo Firme - 303733 | 303733 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797862 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Baja Tension - 302071 | 302071 | Tabasco | Huimanguillo | José Mercedes Gamas 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 271640.17 | 271640.17 | 271640.17 | 271640.17 | 271640.17 | 271640.17 | 271640.17 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797863 | Construccion De Techo Firme - 327216 | 327216 | Tabasco | Huimanguillo | Luis Cabrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797864 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 296159 | 296159 | Tabasco | Huimanguillo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797865 | Construccion De Techo Firme - 325154 | 325154 | Tabasco | Huimanguillo | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 52020.78 | 52020.76 | 52020.76 | 52020.76 | 52020.76 | 52020.76 | 52020.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797866 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 292130 | 292130 | Tabasco | Huimanguillo | Pedregal Moctezuma 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 237409.24 | 237409.24 | 237409.24 | 237409.24 | 237409.24 | 237409.24 | 237409.24 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797867 | Construccion De Techo Firme - 325773 | 325773 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797868 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 302088 | 302088 | Tabasco | Huimanguillo | Pico de Oro 4ta. Sección (Pejelagarterito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 303014.62 | 303014.62 | 303014.62 | 303014.62 | 303014.62 | 303014.62 | 303014.62 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797869 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 303946 | 303946 | Tabasco | Huimanguillo | C-25 (Isidro Cortés Rueda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 760549.36 | 760549.36 | 760549.36 | 760549.36 | 760549.36 | 760549.36 | 760549.36 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797870 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 298097 | 298097 | Tabasco | Huimanguillo | C-25 (Isidro Cortés Rueda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797871 | Construccion De Techo Firme - 325041 | 325041 | Tabasco | Huimanguillo | La Ceiba 1ra. Sección (Ruiz Cortínes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 62424.94 | 62424.94 | 62424.94 | 62424.94 | 62424.94 | 62424.94 | 62424.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797872 | Construccion De Techo Firme - 304716 | 304716 | Tabasco | Huimanguillo | Esperanza del Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797873 | Costruccion De Techo Firme - 296020 | 296020 | Tabasco | Huimanguillo | Licenciado Antonio Zamora Arrioja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 55488.83 | 55488.83 | 55488.83 | 55488.83 | 55488.83 | 55488.83 | 55488.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797874 | Costruccion De Techo Firme - 297525 | 297525 | Tabasco | Huimanguillo | Miguel Alemán Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 93637.4 | 93637.4 | 93637.4 | 93637.4 | 93637.4 | 93637.4 | 93637.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797875 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 295258 | 295258 | Tabasco | Huimanguillo | Miguel Alemán Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797876 | Costruccion De Techo Firme - 294555 | 294555 | Tabasco | Huimanguillo | Organización Campesina CNC | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 27744.42 | 27744.42 | 27744.42 | 27744.42 | 27744.42 | 27744.42 | 27744.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797877 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 293958 | 293958 | Tabasco | Huimanguillo | Vieja Guardia Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797878 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 298820 | 298820 | Tabasco | Huimanguillo | Paso de la Mina 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797879 | Costruccion De Techo Firme - 297611 | 297611 | Tabasco | Huimanguillo | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797880 | Construccion De Techo Firme - 325684 | 325684 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Gpe. Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45084.68 | 45084.68 | 45084.68 | 45084.68 | 45084.68 | 45084.68 | 45084.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797881 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor - 303473 | 303473 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Gpe. Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4232485.82 | 4232485.82 | 4232485.82 | 4232485.82 | 4232485.82 | 4232485.82 | 4232485.82 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797882 | Construccion De Techo Firme - 326787 | 326787 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 27744.42 | 27744.42 | 27744.42 | 27744.42 | 27744.42 | 27744.42 | 27744.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797883 | Construccion De Techo Firme Ubic Sector Gral Miguel Orrico De Los Llanos - 327802 | 327802 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (El Filero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24276.36 | 24276.36 | 24276.36 | 24276.36 | 24276.36 | 24276.36 | 24276.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797884 | Construccion De Techo Firme - 325502 | 325502 | Tabasco | Huimanguillo | Benito Juárez 2da. Sección (Monte Alegre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797885 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 303688 | 303688 | Tabasco | Huimanguillo | Benito Juárez 2da. Sección (Monte Alegre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2036814.57 | 2036814.57 | 2036814.57 | 2036814.57 | 2036814.57 | 2036814.57 | 2036814.57 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797886 | Construccion De Techo Firme - 327064 | 327064 | Tabasco | Huimanguillo | Ernesto Aguirre Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797887 | Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 310931 | 310931 | Tabasco | Huimanguillo | Caobanal 1ra. Sección (La Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1349521.88 | 1349521.88 | 1349521.88 | 1349521.88 | 1349521.88 | 1349521.88 | 1349521.88 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797888 | Construccion De Techo Firme - 326632 | 326632 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13872.21 | 13872.21 | 13872.21 | 13872.21 | 13872.21 | 13872.21 | 13872.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797889 | Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 281628 | 281628 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2354929.23 | 2354929.23 | 2354929.23 | 2354929.23 | 2354929.23 | 2354929.23 | 2354929.23 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797890 | Construccion De Techo Firme Ubic Ej Pejelagartero Segunda Seccion - 327988 | 327988 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 72829.1 | 72829.1 | 72829.1 | 72829.1 | 72829.1 | 72829.1 | 72829.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797891 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 292005 | 292005 | Tabasco | Huimanguillo | Otra Banda 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1206951.06 | 1206931.06 | 1206931.06 | 1206931.06 | 1206931.06 | 1206931.06 | 1206931.06 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797892 | Costruccion De Techo Firme - 296829 | 296829 | Tabasco | Huimanguillo | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797893 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 295433 | 295433 | Tabasco | Huimanguillo | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797894 | Ampliación De La Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 311333 | 311333 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 717014.34 | 717014.34 | 717014.34 | 717014.34 | 717014.34 | 717014.34 | 717014.34 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797895 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 293520 | 293520 | Tabasco | Huimanguillo | Las Granjas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 100 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797896 | Ampliación De La Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 311639 | 311639 | Tabasco | Huimanguillo | Monte de Oro 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2900178.94 | 2900178.94 | 2900178.94 | 2900178.94 | 2900178.94 | 2900178.94 | 2900178.94 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797897 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 312817 | 312817 | Tabasco | Huimanguillo | Monte de Oro 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 543540.43 | 543540.43 | 543540.43 | 543540.43 | 543540.43 | 543540.43 | 543540.43 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797898 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 314544 | 314544 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 3ra. Sección (Ampliación) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 331021.32 | 331021.32 | 331021.32 | 331021.32 | 331021.32 | 331021.32 | 331021.32 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797899 | Construccion De Techo Firme - 325863 | 325863 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Nuevo Progreso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 83233.25 | 83233.25 | 83233.25 | 83233.25 | 83233.25 | 83233.25 | 83233.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797900 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor - 303371 | 303371 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Nuevo Progreso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2483311.88 | 2483311.88 | 2483311.88 | 2483311.88 | 2483311.88 | 2483311.88 | 2483311.88 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797902 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 299130 | 299130 | Tabasco | Huimanguillo | Ignacio Gutiérrez 5ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797903 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 296260 | 296260 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Colorada 4ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797904 | Costruccion De Techo Firme Ubic Pob Ignacio Allende Chapingo - 297832 | 297832 | Tabasco | Huimanguillo | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 27744.42 | 52020.78 | 52020.78 | 52020.78 | 52020.78 | 52020.78 | 52020.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797905 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 358462 | 358462 | Tabasco | Huimanguillo | Huapacal 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 299587.68 | 299857.68 | 299857.68 | 299857.68 | 299857.68 | 299857.68 | 299857.68 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797906 | Construccion De Techo Firme - 326533 | 326533 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 2da. Sección (Jahuacte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797976 | Ampliación De Drenaje Sanitario En El Sector Cuauhtemoc - 354001 | 354001 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500735.66 | 500735.66 | 500735.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797977 | Revestimiento De Callejon La Lupita C - 349194 | 349194 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 72141.69 | 74467.81 | 74467.81 | 74467.81 | 69856.12 | 69856.12 | 69856.12 | 93.8071 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO K-051 QUE SE DIVIDIO EN TRES EN LA MIDS LOS OTROS DOS SE ENCUENTRAN EN LOS FOLIOS 349058 Y 349104 CUYO IMPORTE DEL CONTRATO HACE EL TOTAL DE LOS TRES. ESTE PROYECTOS ESTA REFRENDADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797978 | Ampliacion A La Red De Drenaje Sanitario De Callejon La Lupita B - 349104 | 349104 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 102950.61 | 100665.04 | 100665.04 | 100665.04 | 100665.04 | 100665.04 | 100665.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO K-051 QUE SE DIVIDIO EN TRES EN LA MIDS LOS OTROS DOS SE ENCUENTRAN EN LOS FOLIOS 349058 Y 349194 CUYO IMPORTE DEL CONTRATO HACE EL TOTAL DE LOS TRES. ESTE PROYECTOS ESTA REFRENDADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797979 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua Potable De Callejon La Lupita A - 349058 | 349058 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 47502.51 | 68430.19 | 68430.19 | 68430.19 | 45216.94 | 45216.94 | 45216.94 | 66.0775 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO K-051 QUE SE DIVIDIO EN TRES EN LA MIDS LOS OTROS DOS SE ENCUENTRAN EN LOS FOLIOS 349104 Y 349194 CUYO IMPORTE DEL CONTRATO HACE EL TOTAL DE LOS TRES. ESTE PROYECTO SE REFRENDO POR LO CUAL NO TIENE EJERCIDO TODO EL SALDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797980 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Cerrada Cuauhtemoc B - 329759 | 329759 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34456.57 | 34457.48 | 34457.48 | 34457.48 | 34457.48 | 34457.48 | 21490.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO K-023 QUE SE DIVIDIO EN TRES EN LA MIDS LOS OTROS DOS SE ENCUENTRAN EN LOS FOLIOS 329531 Y 330009 CUYO IMPORTE DEL CONTRATO HACE EL TOTAL DE LOS TRES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797981 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Cerrada Cuauhtemoc C - 330009 | 330009 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 437672.26 | 437673.17 | 437673.17 | 437673.17 | 437673.17 | 437673.17 | 424705.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO K-023 QUE SE DIVIDIO EN TRES EN LA MIDS LOS OTROS DOS SE ENCUENTRAN EN LOS FOLIOS 329531 Y 329759 CUYO IMPORTE DEL CONTRATO HACE EL TOTAL DE LOS TRES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797982 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica Electrificacion En Media Y Baja Tension Ubic Callejon La Lupita No Uno - 339062 | 339062 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 277750.48 | 277750.48 | 277750.48 | 277750.48 | 277750.48 | 277750.48 | 239352.54 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797983 | Ampliacion A La Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Cuauhtemoc A - 329531 | 329531 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 88783.13 | 88783.14 | 88783.14 | 88783.14 | 88783.14 | 88783.14 | 75815.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO K-023 QUE SE DIVIDIO EN TRES EN LA MIDS LOS OTROS DOS SE ENCUENTRAN EN LOS FOLIOS 329759 Y 330009 CUYO IMPORTE DEL CONTRATO HACE EL TOTAL DE LOS TRES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797984 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Callejon - 348408 | 348408 | Tabasco | Nacajuca | Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 186353.78 | 186353.78 | 186353.78 | 186353.78 | 186353.78 | 186353.78 | 69904.61 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML. UNIDAD DE MEDIDA. ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO K-076 QUE SE DIVIDIO EN DOS EN LA MIDS LA OTRA PARTE SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 348422 CUYO IMPORTE DEL CONTRATO HACE EL TOTAL DE LOS DOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797985 | Construccion De Guarniciones En Callejon - 348422 | 348422 | Tabasco | Nacajuca | Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 56636.01 | 56636.01 | 56636.01 | 56636.01 | 56636.01 | 56636.01 | 56636.01 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML. UNIDAD DE MEDIDA. ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO K-076 QUE SE DIVIDIO EN DOS EN LA MIDS LA OTRA PARTE SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 348422 CUYO IMPORTE DEL CONTRATO HACE EL TOTAL DE LOS DOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797986 | Revestimiento De Callejon Los Diaz Con Grava De Uno Y Media A Finos - 348186 | 348186 | Tabasco | Nacajuca | Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 250853.49 | 250853.49 | 250853.49 | 250853.49 | 250853.49 | 250853.49 | 250853.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797987 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Tramo Entrada Del Panteon Nuevo - 348541 | 348541 | Tabasco | Nacajuca | El Cedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 364127.18 | 364127.18 | 364127.18 | 364127.18 | 364127.18 | 364127.18 | 363706.27 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797988 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua Potable - 348048 | 348048 | Tabasco | Nacajuca | La Cruz de Nacajuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 190182.61 | 219848.54 | 219848.54 | 219848.54 | 156691.06 | 156691.06 | 156691.06 | 71.2723 | 0 | Metros lineales | 273 | 0 | 98 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD POR LO CUAL SE REFRENDO EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797989 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Principal - 348787 | 348787 | Tabasco | Nacajuca | El Guásimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 510079.46 | 510079.46 | 510079.46 | 510079.46 | 510079.46 | 510079.46 | 509683.93 | 100 | 0 | Otros | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797990 | Revestimiento De Calle Rovirosa Y Santana - 348642 | 348642 | Tabasco | Nacajuca | Guatacalca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 213808.9 | 211374.25 | 211374.25 | 211374.25 | 211374.25 | 211374.25 | 210098.71 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797991 | Construccion De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Salvador Diaz Miron - 339284 | 339284 | Tabasco | Nacajuca | Guatacalca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Educación | En Ejecución | 2016 | 587418.8 | 587418.8 | 587418.8 | 587418.8 | 587418.8 | 587418.8 | 535091.82 | 100 | 0 | Otros | 436 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TECHADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797992 | Construccion De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardin De Niños Concepcion Nelly Garcia Canepa - 348053 | 348053 | Tabasco | Nacajuca | Jiménez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Educación | En Ejecución | 2016 | 462048.02 | 462048.02 | 462048.02 | 462048.02 | 462048.02 | 462048.02 | 460768.34 | 100 | 0 | Otros | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TECHADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797993 | Mejoramiento De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Concepcion Nelly Garcia Canepa - 330061 | 330061 | Tabasco | Nacajuca | Jiménez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Educación | En Ejecución | 2016 | 98039.85 | 98039.85 | 98039.85 | 98039.85 | 98039.85 | 98039.85 | 98014.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797994 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica Electrificacion En Media Y Baja Tension Tramo Ejido Plan De Ayala - 338523 | 338523 | Tabasco | Nacajuca | Mazateupa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1486448.26 | 1486448.26 | 1486448.26 | 1486448.26 | 1486448.26 | 1486448.26 | 1481682.04 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797995 | Ampliacion Al Centro De Salud Del Pob Oxiacaque - 344412 | 344412 | Tabasco | Nacajuca | Oxiacaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Salud | En Ejecución | 2016 | 808147.33 | 808147.31 | 808147.31 | 808147.31 | 808147.31 | 808147.31 | 680099.75 | 100 | 0 | Otros | 1928 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797996 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Tramo Callejon El Bambu - 355182 | 355182 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 237793.33 | 237793.33 | 237793.33 | 237793.33 | 237793.33 | 237793.33 | 157261.38 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797997 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic Callejones Contreras Caimito Y Almendro - 348557 | 348557 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 593021.68 | 593021.68 | 593021.68 | 593021.68 | 593021.68 | 593021.68 | 591153.62 | 100 | 0 | Otros | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797998 | Construccion De Drenaje Sanitario En Las Rancherias Taxco Y Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 343799 | 343799 | Tabasco | Nacajuca | Taxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 16690323.29 | 6676129.32 | 6676129.32 | 6676129.32 | 6676129.32 | 6676129.32 | 6676129.32 | 100 | 0 | Otros | 1683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE ES EL 40 % QUE APORTÓ EL MUNICIPIO DEL RAMO 33 FONDO III, FAISM Y EL 60% PERTENECE A SEDESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300797999 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Colegio De Bachilleres De Tabasco Plantel No Treinta Y Nueve - 344606 | 344606 | Tabasco | Nacajuca | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Educación | En Ejecución | 2016 | 765178.31 | 770250.25 | 770250.25 | 770250.25 | 744403.17 | 744403.17 | 741008.93 | 96.6443 | 0 | Otros | 765 | 0 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHADO. ESTE PROYECTO SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798000 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Tramo Carretera Mazateupa Por La Casa De La Madre Muriel - 325221 | 325221 | Tabasco | Nacajuca | Tucta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | Terminado | 2016 | 548212.81 | 548212.81 | 548212.81 | 548212.81 | 548212.81 | 548212.81 | 548212.81 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798001 | Construcción De Drenaje Sanitario En Las Rancherias Taxco Y Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 318943 | 318943 | Tabasco | Nacajuca | Vainilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 16690323.29 | 12133517.42 | 12133517.42 | 12133517.42 | 12133517.42 | 12133517.42 | 12133517.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 2573 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798002 | Construccion De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardin De Niños Venustiano Carranza - 343491 | 343491 | Tabasco | Nacajuca | San Isidro 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Educación | Terminado | 2016 | 261746.86 | 261746.86 | 261746.86 | 261746.86 | 261746.86 | 261746.86 | 261746.86 | 100 | 0 | Otros | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TECHADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798003 | Construccion De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz - 338558 | 338558 | Tabasco | Nacajuca | Chicozapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Educación | Terminado | 2016 | 388095.81 | 388095.81 | 388095.81 | 388095.81 | 388095.81 | 388095.81 | 388095.81 | 100 | 0 | Otros | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TECHADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798004 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua Potable - 339197 | 339197 | Tabasco | Nacajuca | La Cruz de Olcuatitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 446651.08 | 484910.58 | 484910.58 | 484910.58 | 216391.03 | 216391.03 | 216391.03 | 44.6249 | 0 | Metros lineales | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD POR LO CUAL SE REFRENDO EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798005 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Tramo Carretera Santuario Calle Uno Y Dos - 348855 | 348855 | Tabasco | Nacajuca | Tapotzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 847363.8 | 538373.96 | 538373.96 | 538373.96 | 538373.96 | 538373.96 | 538373.96 | 100 | 0 | Otros | 205 | 0 | 90 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD POR LO CUAL SE REFRENDO EN EL EJERCICIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798006 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calles Segunda Etapa B - 348741 | 348741 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 481253.75 | 455696.67 | 455696.67 | 455696.67 | 455696.67 | 455696.67 | 454054.12 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DESCARGA ES UNIDAD DE MEDIDA. ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO K-077 QUE SE DIVIDIO EN DOS EN LA MIDS LA OTRA PARTE SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 348684 CUYO IMPORTE DEL CONTRATO HACE EL TOTAL DE LOS DOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798007 | Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En La Red De Drenaje Sanitario En Calles Segunda Etapa A - 348684 | 348684 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70654.79 | 88690.39 | 88690.39 | 88690.39 | 88690.39 | 88690.39 | 87047.84 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DESCARGA ES UNIDAD DE MEDIDA. ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO K-077 QUE SE DIVIDIO EN DOS EN LA MIDS LA OTRA PARTE SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 348741 CUYO IMPORTE DEL CONTRATO HACE EL TOTAL DE LOS DOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798008 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Aparceros Ii B - 328782 | 328782 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 487068.85 | 487068.85 | 487068.85 | 487068.85 | 487068.85 | 487068.85 | 487068.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 398 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798009 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calles B - 325809 | 325809 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 409898.44 | 409898.43 | 409898.43 | 409898.43 | 409898.43 | 409898.43 | 409898.43 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798010 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Agua Potable Tramo Aparceros Ii A - 325927 | 325927 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 286545.2 | 286545.2 | 286545.2 | 286545.2 | 286545.2 | 286545.2 | 286545.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 398 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798011 | Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En La Red De Drenaje Sanitario En Calles A - 325464 | 325464 | Tabasco | Nacajuca | La Selva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Vivienda | Terminado | 2016 | 134639.58 | 134639.58 | 134639.58 | 134639.58 | 134639.58 | 134639.58 | 134639.58 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DESCARGA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798205 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Manuel Campos Payro - 348583 | 348583 | Tabasco | Nacajuca | Manuel Buendía Téllez Girón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Educación | Terminado | 2016 | 50014.97 | 49519.71 | 49519.71 | 49519.71 | 49519.71 | 49519.71 | 49519.71 | 100 | 0 | Otros | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798206 | Construccion De Diez Mil Quinientos Sesenta Metros Cuadrados De Piso Firme De Concreto Simple Con Acabado En Diferentes Localidades - 289377 | 289377 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 981682.94 | 981682.94 | 981682.94 | 981682.94 | 981682.94 | 981682.94 | 981682.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 981,027.83 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 981,027.83 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 981,027.83 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798207 | Acondicionamiento De Espacios De Atención Ciudadana - 289688 | 289688 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO TABASCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 210286.17 | 210286.17 | 210286.17 | 210286.17 | 210286.17 | 210286.17 | 210286.17 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 210,285.41 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 210,285.41 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 210,285.41 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798208 | Adquisición De Tecnología A La Vanguardia Hardware - 289602 | 289602 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO TABASCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 367504.87 | 367504.87 | 367504.87 | 367504.87 | 367504.87 | 367504.87 | 367504.87 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 367,504.80 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 367,504.80 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 367,504.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798210 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Rivera Del Rio Seco Hueso De Puerco - 289348 | 289348 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 409107.88 | 409107.88 | 409107.88 | 409107.88 | 409107.88 | 409107.88 | 409107.88 | 100 | 0 | Otros | 5178 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 400,719.59 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 400,719.59 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE 400,719.59 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798211 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Nicolás Bravo Quinta Sección Paraíso Tabasco - 326326 | 326326 | Tabasco | Paraíso | Nicolás Bravo 5ta. Sección (Punta Brava) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5596297.23 | 2906073.21 | 2906073.21 | 2906073.21 | 2906073.21 | 2906073.21 | 2906073.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 1289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798212 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada San Antonio - 287903 | 287903 | Tabasco | Paraíso | Chiltepec (Sección Tanque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 803145.66 | 803145.66 | 803145.66 | 803145.66 | 803145.66 | 803145.66 | 803145.66 | 100 | 0 | Otros | 1219 | 100 | 100 | Financiera: este proyeco quedo terminado al 100% fue ejecutada por un monto de $794,308.44 / Física: este proyeco quedo terminado al 100% fue ejecutada por un monto de $794,308.44 / Registro: este proyeco quedo terminado al 100% fue ejecutada por un monto de $794,308.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798226 | Construccion De Letrina San Juan Guerrero - 296724 | 296724 | Tabasco | Balancán | San Juan (Guerrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 181914.66 | 181914.66 | 181914.66 | 181914.66 | 181914.66 | 181914.66 | 181914.66 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798227 | Equipamiento De Carcamo San Juan Guerrero - 293078 | 293078 | Tabasco | Balancán | San Juan (Guerrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 90834.59 | 90834.59 | 90834.59 | 90834.59 | 90834.59 | 90834.59 | 90834.59 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798228 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable San Juan Guerrero - 293064 | 293064 | Tabasco | Balancán | San Juan (Guerrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 121706.92 | 121706.92 | 121706.92 | 121706.92 | 121706.92 | 121706.92 | 121706.92 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798229 | Construccion De Piso Firme - 226480 | 226480 | Tabasco | Balancán | San Juan (Guerrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Vivienda | Terminado | 2016 | 46114.51 | 46114.51 | 46114.51 | 46114.51 | 46114.51 | 46114.51 | 46114.51 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798230 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Framboyanes Entre Calle Pochote Y Prolong Calle Sinaloa La Esperanza Ii - 279321 | 279321 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE E ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 234154.7 | 411765.87 | 411765.87 | 411765.87 | 411765.87 | 411765.87 | 411765.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798231 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Agua Marina Entre Calle Peridoto Y Calle Malaquita Y Prolong Calle Tosc - 277084 | 277084 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE E ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1237897.18 | 1227792.78 | 1227792.78 | 1227792.78 | 1227792.78 | 1227792.78 | 1227792.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798232 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Guerrero Y Calle Jalapa Santa Fe - 255537 | 255537 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE E ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 849053.22 | 849053.22 | 849053.22 | 849053.22 | 849053.22 | 849053.22 | 849053.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798233 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Col El Piedral - 213319 | 213319 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 39199.93 | 39199.83 | 39199.83 | 39199.83 | 39199.83 | 39199.83 | 39199.83 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798234 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Col Santa Fe - 213369 | 213369 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 48999.91 | 48999.79 | 48999.79 | 48999.79 | 48999.79 | 48999.79 | 48999.79 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGON / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798235 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ra Aguacate - 213045 | 213045 | Tabasco | Emiliano Zapata | Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 29399.94 | 29399.88 | 29399.88 | 29399.88 | 29399.88 | 29399.88 | 29399.88 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGON / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798236 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ra Buena Vista - 213070 | 213070 | Tabasco | Emiliano Zapata | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 34299.94 | 34299.85 | 34299.85 | 34299.85 | 34299.85 | 34299.85 | 34299.85 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798237 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ej Cacao - 213173 | 213173 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cacao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 19599.96 | 19599.92 | 19599.92 | 19599.92 | 19599.92 | 19599.92 | 19599.92 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798238 | Equipamiento De Pozo Somero Existente Estacion De Bombeo Con Sistema Hidroneúmatico Y Cloración Red De Distribución Y Tinaco Elevado Concepc - 255523 | 255523 | Tabasco | Emiliano Zapata | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE E ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 522149.8 | 522149.8 | 522149.8 | 522149.8 | 522149.8 | 522149.8 | 522149.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798239 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Pob Gregorio Mendez - 223435 | 223435 | Tabasco | Emiliano Zapata | Gregorio Méndez Magaña (Pénjamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 327011.51 | 319482.98 | 319482.98 | 319482.98 | 319482.98 | 319482.98 | 319482.98 | 100 | 0 | Otros | 219 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798240 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Pob Gregorio Mendez - 212996 | 212996 | Tabasco | Emiliano Zapata | Gregorio Méndez Magaña (Pénjamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 122499.77 | 122499.48 | 122499.48 | 122499.48 | 122499.48 | 122499.48 | 122499.48 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGON. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798241 | Equipamiento De Pozo Somero Existente Estacion De Bombeo Con Sistema Hidroneúmatico Y Cloración Red De Distribución Y Tinaco Elevado Chacaj - 255477 | 255477 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chacaj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE E ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 499698.86 | 499698.86 | 499698.86 | 499698.86 | 499698.86 | 499698.86 | 499698.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798248 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 279856 | 279856 | Tabasco | Huimanguillo | Pedregal Moctezuma 2da. Sección (Leyva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 211411.58 | 211411.58 | 211411.58 | 211411.58 | 211411.58 | 211411.58 | 211411.58 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798249 | Construccion De Techo Firme - 325929 | 325929 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 322528.84 | 322528.84 | 322528.84 | 322528.84 | 322528.84 | 322528.84 | 322528.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798250 | Construccion De Techo Firme Ubic Ej El Garcero - 328433 | 328433 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10404.16 | 322528.84 | 322528.84 | 322528.84 | 322528.84 | 322528.84 | 322528.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798251 | Construccion De Techo Firme - 326290 | 326290 | Tabasco | Huimanguillo | La Vencedora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798252 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 295992 | 295992 | Tabasco | Huimanguillo | El Puente 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798253 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 236890 | 236890 | Tabasco | Huimanguillo | El Puente 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 450163.4 | 450163.4 | 450163.4 | 450163.4 | 450163.4 | 450163.4 | 450163.4 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798254 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 348142 | 348142 | Tabasco | Huimanguillo | El Puente 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1315482.74 | 3288706.83 | 3288706.83 | 3288706.83 | 3288706.83 | 3288706.83 | 3288706.83 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798255 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ubic Cuitlahuac - 296826 | 296826 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798256 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 291120 | 291120 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 360284.81 | 360284.81 | 360284.81 | 360284.81 | 360284.81 | 360284.81 | 360284.81 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798257 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Ubicacion Col Los Pinos - 291231 | 291231 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3244776.72 | 3244776.72 | 3244776.72 | 3244776.72 | 3244776.72 | 3244776.72 | 3244776.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798258 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ubic Ej Genaro Vazquez Primera Seccion - 297489 | 297489 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798259 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ubic Col Arboledas - 297288 | 297288 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798260 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ubic Periferico - 297446 | 297446 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798261 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ubic Col Alfa Y Omega - 297347 | 297347 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798262 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 291868 | 291868 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 598416.92 | 598416.92 | 598416.92 | 598416.92 | 598416.92 | 598416.92 | 598416.92 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798263 | Pavimentacion De Calle A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Ubic Col Alfa Y Omega - 281854 | 281854 | Tabasco | Huimanguillo | Río Seco y Montaña 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1598804.93 | 1598804.93 | 1598804.93 | 1598804.93 | 1598804.93 | 1598804.93 | 1598804.93 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798264 | Construccion De Techo Firme - 327289 | 327289 | Tabasco | Huimanguillo | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 58956.88 | 58956.88 | 58956.88 | 58956.88 | 58956.88 | 58956.88 | 58956.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798265 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 290596 | 290596 | Tabasco | Huimanguillo | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 450089.97 | 450089.97 | 450089.97 | 450089.97 | 450089.97 | 450089.97 | 450089.97 | 100 | 0 | Vivienda | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798266 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 295711 | 295711 | Tabasco | Huimanguillo | Tecominoacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VAIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798267 | Costruccion De Techo Firme - 293394 | 293394 | Tabasco | Huimanguillo | Tecominoacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 367613.51 | 367613.51 | 367613.51 | 367613.51 | 367613.51 | 367613.51 | 367613.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798268 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 290911 | 290911 | Tabasco | Huimanguillo | Tecominoacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 299699.56 | 299699.56 | 299699.56 | 299699.56 | 299699.56 | 299699.56 | 299699.56 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798269 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 290740 | 290740 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 300083.88 | 298648.38 | 298648.38 | 298648.38 | 298648.38 | 298648.38 | 298648.38 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798270 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 348108 | 348108 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1318611.43 | 3296528.58 | 3296528.58 | 3296528.58 | 3296528.58 | 3296528.58 | 3296528.58 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798271 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 290800 | 290800 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 300083.88 | 298640.84 | 298640.84 | 298640.84 | 298640.84 | 298640.84 | 298640.84 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798272 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 289628 | 289628 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 300091.42 | 297504.79 | 297504.79 | 297504.79 | 297504.79 | 297504.79 | 297504.79 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798273 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 298645 | 298645 | Tabasco | Huimanguillo | Tres Bocas 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798274 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Convencional - 369385 | 369385 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 437165.51 | 437165.51 | 437165.51 | 437165.51 | 437165.51 | 437165.51 | 437165.51 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798275 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic Circuito Tecnologico Col Km Cuatro Calle Industrial - 311704 | 311704 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2239734.25 | 2239734.25 | 2239734.25 | 2239734.25 | 2239734.25 | 2239734.25 | 2239734.25 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798276 | Construccion De Techo Firme - 324909 | 324909 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1806855.09 | 1806855.09 | 1806855.09 | 1806855.09 | 1806855.09 | 1806855.09 | 1806855.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798277 | Rehabilitación De Drenaje De La Calle Adelor De Salas - 314923 | 314923 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 341905.62 | 341905.62 | 341905.62 | 341905.62 | 341905.62 | 341905.62 | 341905.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798278 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Manuel Mora Ascanio Entre Calle La Olmeca Y Oscar Pinzon Col El Cocal - 302867 | 302867 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 142723.91 | 475746.37 | 475746.37 | 475746.37 | 475746.37 | 475746.37 | 475746.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798279 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial - 303719 | 303719 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 102407.53 | 102407.34 | 102407.34 | 102407.34 | 102407.34 | 102407.34 | 102407.34 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798280 | Pavimentacion De Calle A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Calle Adelor De Salas - 289609 | 289609 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1212636.1 | 1212636.09 | 1212636.09 | 1212636.09 | 1212636.09 | 1212636.09 | 1212636.09 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798281 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Diferentes Diametros Calle Aurelio Maldonado Entre Calle Manuel Mora Ascanio Y Calle Adelfo Payro Di - 289585 | 289585 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 529332.34 | 450197.14 | 450197.14 | 450197.14 | 450197.14 | 450197.14 | 450197.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798282 | Ampliacion De Red De Distribusion En Media Y Baja Tension Ubic Col La Pera - 236575 | 236575 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1154025.85 | 1154025.85 | 1154025.85 | 1154025.85 | 1154025.85 | 1154025.85 | 1154025.85 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798283 | Ampliacion De Red De Distribusion En Media Y Baja Tension Ubic Col Olmeca - 236304 | 236304 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 875224 | 875224 | 875224 | 875224 | 875224 | 875224 | 875224 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798284 | Ampliacion De Red De Distribusion En Media Y Baja Tension Ubic Col Rovirosa - 236452 | 236452 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 816258.44 | 816258.44 | 816258.44 | 816258.44 | 816258.44 | 816258.44 | 816258.44 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798285 | Ampliacion De Red De Distribusion En Media Y Baja Tension Ubic Col Salvamento - 236279 | 236279 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1497274.91 | 1497274.94 | 1497274.94 | 1497274.94 | 1497274.94 | 1497274.94 | 1497274.94 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798286 | Ampliacion De Red En Media Y Baja Tension Ubic Calle Villahermosa - 236249 | 236249 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 177231.81 | 177231.8 | 177231.8 | 177231.8 | 177231.8 | 177231.8 | 177231.8 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798287 | Construccion De Techo Firme - 318778 | 318778 | Tabasco | Huimanguillo | Estación Zanapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798288 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 303874 | 303874 | Tabasco | Huimanguillo | C-31 (General Francisco Villa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1156746.13 | 1156746.13 | 1156746.13 | 1156746.13 | 1156746.13 | 1156746.13 | 1156746.13 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798289 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 297576 | 297576 | Tabasco | Huimanguillo | C-31 (General Francisco Villa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798290 | Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 311837 | 311837 | Tabasco | Huimanguillo | C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 783331.06 | 783331.06 | 783331.06 | 783331.06 | 783331.06 | 783331.06 | 783331.06 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798291 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 303545 | 303545 | Tabasco | Huimanguillo | C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 910036.36 | 910036.36 | 910036.36 | 910036.36 | 910036.36 | 910036.36 | 910036.36 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798292 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 297861 | 297861 | Tabasco | Huimanguillo | C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798293 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 303786 | 303786 | Tabasco | Huimanguillo | C-34 (Licenciado Benito Juárez García) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1767711.82 | 1767711.82 | 1767711.82 | 1767711.82 | 1767711.82 | 1767711.82 | 1767711.82 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798294 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 303667 | 303667 | Tabasco | Huimanguillo | C-34 (Licenciado Benito Juárez García) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 912172.03 | 912172.03 | 912172.03 | 912172.03 | 912172.03 | 912172.03 | 912172.03 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798295 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 297934 | 297934 | Tabasco | Huimanguillo | C-34 (Licenciado Benito Juárez García) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798296 | Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 312015 | 312015 | Tabasco | Huimanguillo | C-40 (Ernesto Aguirre Colorado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2007260.24 | 2007260.24 | 2007260.24 | 2007260.24 | 2007260.24 | 2007260.24 | 2007260.24 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798297 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 303616 | 303616 | Tabasco | Huimanguillo | C-40 (Ernesto Aguirre Colorado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 907450.02 | 907450.02 | 907450.02 | 907450.02 | 907450.02 | 907450.02 | 907450.02 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798298 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 297768 | 297768 | Tabasco | Huimanguillo | C-40 (Ernesto Aguirre Colorado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798299 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 303847 | 303847 | Tabasco | Huimanguillo | C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 942197.08 | 942197.08 | 942197.08 | 942197.08 | 942197.08 | 942197.08 | 942197.08 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798300 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 297675 | 297675 | Tabasco | Huimanguillo | C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798301 | Construccion De Techo Firme - 325239 | 325239 | Tabasco | Huimanguillo | Benito Juárez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17340.26 | 17340.26 | 17340.26 | 17340.26 | 17340.26 | 17340.26 | 17340.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798302 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 290660 | 290660 | Tabasco | Huimanguillo | Gregorio Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 208639.43 | 208639.43 | 208639.43 | 208639.43 | 208639.43 | 208639.43 | 208639.43 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798303 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 237186 | 237186 | Tabasco | Huimanguillo | Río Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 242224.98 | 242224.98 | 242224.98 | 242224.98 | 242224.98 | 242224.98 | 242224.98 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798304 | Construccion De Techo Firme - 304715 | 304715 | Tabasco | Huimanguillo | Unidad Modelo Sábana Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798305 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 295035 | 295035 | Tabasco | Huimanguillo | Unidad Modelo Sábana Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798306 | Construccion De Techo Firme - 324672 | 324672 | Tabasco | Huimanguillo | Aquiles Serdán 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 41616.62 | 41616.62 | 41616.62 | 41616.62 | 41616.62 | 41616.62 | 41616.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798307 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 290492 | 290492 | Tabasco | Huimanguillo | Caobanal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 150030 | 150030 | 150030 | 150030 | 150030 | 150030 | 150030 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798308 | Construccion De Techo Firme - 327372 | 327372 | Tabasco | Huimanguillo | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 6936.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798309 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 292346 | 292346 | Tabasco | Huimanguillo | Chimalapa 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2581171.03 | 2581170.81 | 2581170.81 | 2581170.81 | 2581170.81 | 2581170.81 | 2581170.81 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798310 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 237179 | 237179 | Tabasco | Huimanguillo | Chimalapa 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 517597.74 | 517597.74 | 517597.74 | 517597.74 | 517597.74 | 517597.74 | 517597.74 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798311 | Costruccion De Techo Firme - 302063 | 302063 | Tabasco | Huimanguillo | El Guanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 100573.51 | 100573.51 | 100573.51 | 100573.51 | 100573.51 | 100573.51 | 100573.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798312 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 294305 | 294305 | Tabasco | Huimanguillo | El Guanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798313 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 281103 | 281103 | Tabasco | Huimanguillo | El Guanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 296707.82 | 296707.82 | 296707.82 | 296707.82 | 296707.82 | 296707.82 | 296707.82 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798314 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Del Panteon - 351769 | 351769 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1246159.74 | 1246159.74 | 1246159.74 | 1246159.74 | 1246159.74 | 1246159.74 | 1246159.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798315 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle San Pedrito - 351229 | 351229 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2867822.66 | 2867822.66 | 2867822.66 | 2867822.66 | 2867822.66 | 2867822.66 | 2867822.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798316 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Villa Jalupa - 223535 | 223535 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1454851.58 | 581940.63 | 581940.63 | 581940.63 | 581940.63 | 581940.63 | 581940.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798318 | Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica Entrada A La Biblioteca Y Entrada Por La Primaria - 352742 | 352742 | Tabasco | Jalpa de Méndez | El Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3691158.19 | 3691158.19 | 3691158.19 | 3691158.19 | 3691158.19 | 3691158.19 | 3691158.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 972 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798319 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha Pejelagarto Primera - 296562 | 296562 | Tabasco | Balancán | Pejelagarto 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 458545.88 | 458545.58 | 458545.58 | 458545.58 | 458545.58 | 458545.58 | 458545.58 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798320 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 258669 | 258669 | Tabasco | Balancán | Paraíso (El Tinto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798321 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria General Vicente Guerrero De El Pipila - 303607 | 303607 | Tabasco | Balancán | El Pípila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Educación | Terminado | 2016 | 206274.72 | 206274.72 | 206274.72 | 206274.72 | 206274.72 | 206274.72 | 206274.72 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798322 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica El Pipila - 303443 | 303443 | Tabasco | Balancán | El Pípila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 172976.14 | 172976.14 | 172976.14 | 172976.14 | 172976.14 | 172976.14 | 172976.14 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798323 | Construccion De Piso Firme - 226471 | 226471 | Tabasco | Balancán | El Pípila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Vivienda | Terminado | 2016 | 42640.28 | 42640.25 | 42640.25 | 42640.25 | 42640.25 | 42640.25 | 42640.25 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798324 | Aportacion Para Convenio De Colaboracion De Mejoramiento De Vivienda Construccion De Cuartos Adicionales La Pita - 323541 | 323541 | Tabasco | Balancán | Missicab (La Pita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO ASOCIACION CIVIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 255544.38 | 255544.38 | 255544.38 | 255544.38 | 255544.38 | 255544.38 | 255544.38 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798326 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo Missicab La Pita - 310288 | 310288 | Tabasco | Balancán | Missicab (La Pita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Otros | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798327 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 254672 | 254672 | Tabasco | Balancán | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798329 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo El Ramonal - 310014 | 310014 | Tabasco | Balancán | El Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798330 | Construccion De Piso Firme Ramonal - 287055 | 287055 | Tabasco | Balancán | El Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 35705.96 | 35705.96 | 35705.96 | 35705.96 | 35705.96 | 35705.96 | 35705.96 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798331 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica - 281053 | 281053 | Tabasco | Balancán | El Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 121025.14 | 121025.14 | 121025.14 | 121025.14 | 121025.14 | 121025.14 | 121025.14 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUID / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798332 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable La Revancha - 310399 | 310399 | Tabasco | Balancán | La Revancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798333 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica San Elpidio - 296638 | 296638 | Tabasco | Balancán | San Elpidio (Banco de Grava) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 144923.34 | 116864.67 | 116864.67 | 116864.67 | 116864.67 | 116864.67 | 116864.67 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798335 | Aportacion Para Convenio De Colaboracion De Mejoramiento De Vivienda Construccion De Techo Firme Guajimalpa - 323884 | 323884 | Tabasco | Balancán | Guajimalpa 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO ASOCIACION CIVIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31474.12 | 31474.12 | 31474.12 | 31474.12 | 31474.12 | 31474.12 | 31474.12 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798337 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo Narciso Rovirosa - 310102 | 310102 | Tabasco | Balancán | José Narciso Rovirosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798338 | Construccion De Piso Firme Plan De Guadalupe La Central - 303910 | 303910 | Tabasco | Balancán | Plan de Guadalupe Sección Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 142224.76 | 142224.7 | 142224.7 | 142224.7 | 142224.7 | 142224.7 | 142224.7 | 100 | 0 | Otros | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798339 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 254715 | 254715 | Tabasco | Balancán | Plan de Guadalupe Sección Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798340 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Francisco Villa - 290091 | 290091 | Tabasco | Balancán | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 121580.53 | 121580.53 | 121580.53 | 121580.53 | 121580.53 | 121580.53 | 121580.53 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798341 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 254716 | 254716 | Tabasco | Balancán | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Otros | 431 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798342 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 271622 | 271622 | Tabasco | Balancán | Cibal de la Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798343 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 258683 | 258683 | Tabasco | Balancán | Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798346 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension Cuahutemoc - 342025 | 342025 | Tabasco | Balancán | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 106642.74 | 106642.74 | 106642.74 | 106642.74 | 106642.74 | 106642.74 | 106642.74 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798347 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension El Destino - 296505 | 296505 | Tabasco | Balancán | El Destino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 842281.94 | 842281.94 | 842281.94 | 842281.94 | 842281.94 | 842281.94 | 842281.94 | 100 | 0 | Otros | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798348 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension Zamora - 296534 | 296534 | Tabasco | Balancán | Ingeniero Emilio López Zamora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 466547.39 | 466547.35 | 466547.35 | 466547.35 | 466547.35 | 466547.35 | 466547.35 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798349 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension El Mical - 296478 | 296478 | Tabasco | Balancán | El Mical | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 576513.98 | 576513.98 | 576513.98 | 576513.98 | 576513.98 | 576513.98 | 576513.98 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798350 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica Graciela Pintado - 350716 | 350716 | Tabasco | Balancán | Graciela Pintado de Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 94568.1 | 94568.1 | 94568.1 | 94568.1 | 94568.1 | 94568.1 | 94568.1 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798352 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 258651 | 258651 | Tabasco | Balancán | Agricultores del Norte 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798353 | Construcción De Piso Firme Balancan - 353202 | 353202 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180062.44 | 180062.44 | 180062.44 | 180062.44 | 180062.44 | 180062.44 | 180062.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798354 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Quince De Septiembre - 352642 | 352642 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 395444.42 | 395444.42 | 395444.42 | 395444.42 | 395444.42 | 395444.42 | 395444.42 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798355 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Las Colonias Margarita Colonia Framboyanes Y Colonia Yomel - 353912 | 353912 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3808675.18 | 3808675.18 | 3808675.18 | 3808675.18 | 3808675.18 | 3808675.18 | 3808675.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798356 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe Y Colonia Periferico - 354148 | 354148 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7217553.52 | 2953148.71 | 2953148.71 | 2953148.71 | 2953148.71 | 2953148.71 | 2953148.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798357 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Niños Heroes - 351785 | 351785 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 279275.41 | 279275.41 | 279275.41 | 279275.41 | 279275.41 | 279275.41 | 279275.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798358 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Prados De Balancan - 319264 | 319264 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1627108.57 | 1627108.57 | 1627108.57 | 1627108.57 | 1627108.57 | 1627108.57 | 1627108.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798359 | Equipamiento De Carcamo Dos Balancan - 316634 | 316634 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 67927.41 | 67927.41 | 67927.41 | 67927.41 | 67927.41 | 67927.41 | 67927.41 | 100 | 0 | Otros | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798360 | Equipamiento De Carcamo Balancan - 316611 | 316611 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 257788.8 | 257788.8 | 257788.8 | 257788.8 | 257788.8 | 257788.8 | 257788.8 | 100 | 0 | Otros | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798363 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo Balancan - 310380 | 310380 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 114320 | 114320 | 114320 | 114320 | 114320 | 114320 | 114320 | 100 | 0 | Otros | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798367 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 287057 | 287057 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 213527 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798369 | Equipamiento De Red De Energia Electrica En Baja Tension Con Transformador Balancan - 290047 | 290047 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 28454.8 | 28454.8 | 28454.8 | 28454.8 | 28454.8 | 28454.8 | 28454.8 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798370 | Construccion De Comedor Escolar Balancan - 290061 | 290061 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Educación | Terminado | 2016 | 144633.96 | 144633.96 | 144633.96 | 144633.96 | 144633.96 | 144633.96 | 144633.96 | 100 | 0 | Otros | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798371 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension En La Colonia Municipal - 286887 | 286887 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 638783.16 | 638783.16 | 638783.16 | 638783.16 | 638783.16 | 638783.16 | 638783.16 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798372 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Juan De La Barrera Y Adolfo Ruiz Cortinez De La Col Niños Héroes - 216848 | 216848 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 339233.4 | 339233.4 | 339233.4 | 339233.4 | 339233.4 | 339233.4 | 339233.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798376 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica - 281048 | 281048 | Tabasco | Balancán | Agricultores del Norte 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 430063.8 | 650843.43 | 650843.43 | 650843.43 | 650843.43 | 650843.43 | 650843.43 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798377 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo El Aguila - 310337 | 310337 | Tabasco | Balancán | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798378 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension Apatzingan - 348970 | 348970 | Tabasco | Balancán | Apatzingán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 757405.11 | 757405.09 | 757405.09 | 757405.09 | 757405.09 | 757405.09 | 757405.09 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798379 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Apatzingan - 316914 | 316914 | Tabasco | Balancán | Apatzingán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4105.07 | 4105.07 | 4105.07 | 4105.07 | 4105.07 | 4105.07 | 4105.07 | 100 | 0 | Otros | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798383 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Apatzingan - 290085 | 290085 | Tabasco | Balancán | Apatzingán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 54752 | 54752 | 54752 | 54752 | 54752 | 54752 | 54752 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798384 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica - 274691 | 274691 | Tabasco | Balancán | Apatzingán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 440287.84 | 440287.84 | 440287.84 | 440287.84 | 440287.84 | 440287.84 | 440287.84 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798387 | Construccion De Red De Agua Potable El Bari - 286911 | 286911 | Tabasco | Balancán | El Barí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 451024.98 | 451024.98 | 451024.98 | 451024.98 | 451024.98 | 451024.98 | 451024.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798388 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 252682 | 252682 | Tabasco | Balancán | Buenavista Veintitrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Otros | 343 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798390 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 271573 | 271573 | Tabasco | Balancán | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 731 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798393 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Justo Sierra Mendez De Los Cenotes - 303814 | 303814 | Tabasco | Balancán | Los Cenotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Educación | Terminado | 2016 | 213699.67 | 213699.67 | 213699.67 | 213699.67 | 213699.67 | 213699.67 | 213699.67 | 100 | 0 | Otros | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798394 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Cenotes - 289999 | 289999 | Tabasco | Balancán | Los Cenotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 99858.6 | 99858.6 | 99858.6 | 99858.6 | 99858.6 | 99858.6 | 99858.6 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798395 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica - 281051 | 281051 | Tabasco | Balancán | Los Cenotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 440027.34 | 440027.34 | 440027.34 | 440027.34 | 440027.34 | 440027.34 | 440027.34 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798399 | Equipamiento De Red De Energia Electrica En Baja Tension Con Transformador Quetzalcoatl - 290042 | 290042 | Tabasco | Balancán | Quetzalcóatl (Cuatro Poblados) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 68689.4 | 68689.4 | 68689.4 | 68689.4 | 68689.4 | 68689.4 | 68689.4 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798400 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica - 281025 | 281025 | Tabasco | Balancán | Quetzalcóatl (Cuatro Poblados) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 423211.2 | 423211.2 | 423211.2 | 423211.2 | 423211.2 | 423211.2 | 423211.2 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798407 | Construccion De Fosa Septica Cuyos De Caoba - 351667 | 351667 | Tabasco | Balancán | Cuyos de Caoba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 27547.41 | 27547.41 | 27547.41 | 27547.41 | 27547.41 | 27547.41 | 27547.41 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798408 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Cuyos De Caoba - 290018 | 290018 | Tabasco | Balancán | Cuyos de Caoba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 97030.64 | 97030.64 | 97030.64 | 97030.64 | 97030.64 | 97030.64 | 97030.64 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798409 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 258686 | 258686 | Tabasco | Balancán | Cuyos de Caoba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Otros | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798412 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 258657 | 258657 | Tabasco | Balancán | Miguel Hidalgo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798413 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica - 281045 | 281045 | Tabasco | Balancán | Miguel Hidalgo Sacaolas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 440482.49 | 440482.49 | 440482.49 | 440482.49 | 440482.49 | 440482.49 | 440482.49 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798416 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 258679 | 258679 | Tabasco | Balancán | El Cibalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 383 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798417 | Construccion De Drenaje Sanitario En Ampliacion De Boulevard Francisco J Santamaría - 354939 | 354939 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1464814.36 | 1464814.36 | 1464814.36 | 1464814.36 | 1464814.36 | 1464814.36 | 1464814.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 5627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798418 | Construccion Gemelo De Pozo Profundo De Agua Potable - 353636 | 353636 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2072540.32 | 2072540.32 | 2072540.32 | 2072540.32 | 2072540.32 | 2072540.32 | 2072540.32 | 100 | 0 | Otros | 5627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798419 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica En Colonia Lazaro Cardenas - 349950 | 349950 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 154474 | 154474 | 154474 | 154474 | 154474 | 154474 | 154474 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798421 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Villa El Triunfo - 317020 | 317020 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | Otros | 5627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798423 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Tramos Aislados En Calles De La Colonia Gregorio Mendez - 310404 | 310404 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1406518.33 | 1406518.33 | 1406518.33 | 1406518.33 | 1406518.33 | 1406518.33 | 1406518.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 5627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798424 | Construccion De Piso Firme Triunfo - 287050 | 287050 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 134222.64 | 134222.64 | 134222.64 | 134222.64 | 134222.64 | 134222.64 | 134222.64 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798426 | Equipamiento De Red De Energia Electrica En Baja Tension Con Transformador El Triunfo - 290030 | 290030 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 88083.44 | 88083.44 | 88083.44 | 88083.44 | 88083.44 | 88083.44 | 88083.44 | 100 | 0 | Otros | 5627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798427 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Uno El Triunfo - 290100 | 290100 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 148946.54 | 148946.54 | 148946.54 | 148946.54 | 148946.54 | 148946.54 | 148946.54 | 100 | 0 | Otros | 5627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798429 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo Uquina Y La Loma - 310371 | 310371 | Tabasco | Balancán | Uquina y la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798432 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Vicente Guerrero - 316886 | 316886 | Tabasco | Balancán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 6186.66 | 6186.66 | 6186.66 | 6186.66 | 6186.66 | 6186.66 | 6186.66 | 100 | 0 | Otros | 374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798433 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica Vicente Guerrero - 296715 | 296715 | Tabasco | Balancán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 60763.86 | 60763.86 | 60763.86 | 60763.86 | 60763.86 | 60763.86 | 60763.86 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798436 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica Jahuactal - 296705 | 296705 | Tabasco | Balancán | Jahuactal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 116864.67 | 116864.67 | 116864.67 | 116864.67 | 116864.67 | 116864.67 | 116864.67 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798437 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica Constitucion - 296675 | 296675 | Tabasco | Balancán | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 285190.98 | 32182.91 | 32182.91 | 32182.91 | 32182.91 | 32182.91 | 32182.91 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798438 | Construccion De Piso Firme Constitucion - 287048 | 287048 | Tabasco | Balancán | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 32182.91 | 32182.91 | 32182.91 | 32182.91 | 32182.91 | 32182.91 | 32182.91 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798440 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo Santa Cruz - 310293 | 310293 | Tabasco | Balancán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798442 | Equipamiento De Red De Energia Electrica En Baja Tension Con Transformador Laguna Colorada - 310394 | 310394 | Tabasco | Balancán | Laguna Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 50939.28 | 50939.28 | 50939.28 | 50939.28 | 50939.28 | 50939.28 | 50939.28 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798443 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 258704 | 258704 | Tabasco | Balancán | Laguna Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798444 | Construccion De Piso Firme Laguna Colorada - 316988 | 316988 | Tabasco | Balancán | Laguna Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 25109.82 | 25109.82 | 25109.82 | 25109.82 | 25109.82 | 25109.82 | 25109.82 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798445 | Equipamiento De Red De Energia Electrica En Baja Tension Con Transformador En Las Tarimas - 310384 | 310384 | Tabasco | Balancán | Las Tarimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 37379.54 | 37379.72 | 37379.72 | 37379.72 | 37379.72 | 37379.72 | 37379.72 | 100 | 0 | Otros | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798446 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha La Tia - 290074 | 290074 | Tabasco | Balancán | Las Tarimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 639577.93 | 639577.93 | 639577.93 | 639577.93 | 639577.93 | 639577.93 | 639577.93 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798449 | Construccion De Piso Firme Luis Felipe Dominguez - 316945 | 316945 | Tabasco | Balancán | General Luis Felipe Domínguez Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 56021.76 | 56021.76 | 56021.76 | 56021.76 | 56021.76 | 56021.76 | 56021.76 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798450 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo General Luis Felipe - 310255 | 310255 | Tabasco | Balancán | General Luis Felipe Domínguez Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Otros | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798454 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Dieciseis De Septiembre - 349762 | 349762 | Tabasco | Balancán | El Pichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Educación | Terminado | 2016 | 253451.45 | 253451.45 | 253451.45 | 253451.45 | 253451.45 | 253451.45 | 253451.45 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798455 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica - 281058 | 281058 | Tabasco | Balancán | El Pichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 289820.27 | 289820.27 | 289820.27 | 289820.27 | 289820.27 | 289820.27 | 289820.27 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798457 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 271508 | 271508 | Tabasco | Balancán | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798458 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha Ejido Lopez Mateos - 287008 | 287008 | Tabasco | Balancán | Presidente Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 794603.46 | 794603.46 | 794603.46 | 794603.46 | 794603.46 | 794603.46 | 794603.46 | 100 | 0 | Otros | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798460 | Rehabilitacion De Camino Tramo Ejido Nicolas Bravo A Rancheria Las Tablas - 286997 | 286997 | Tabasco | Balancán | El Bilín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 721412.27 | 721412.77 | 721412.77 | 721412.77 | 721412.77 | 721412.77 | 721412.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798461 | Rehabilitacion De Camino Tramo Bachiller Chacavita - 286990 | 286990 | Tabasco | Balancán | Chacabita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 196661.38 | 196661.38 | 196661.38 | 196661.38 | 196661.38 | 196661.38 | 196661.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798462 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 254706 | 254706 | Tabasco | Balancán | Chacabita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798464 | Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria Plutarco Elias Calles De El Chamizal - 303690 | 303690 | Tabasco | Balancán | El Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Educación | Terminado | 2016 | 214835.92 | 214835.92 | 214835.92 | 214835.92 | 214835.92 | 214835.92 | 214835.92 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798469 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica Miguel Hidalgo Y Costilla - 302563 | 302563 | Tabasco | Balancán | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 420184.71 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798472 | Op012 Construccion De Letrina Con Fosa Septica - 281040 | 281040 | Tabasco | Balancán | Pejelagarto 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 288594.58 | 288594.58 | 288594.58 | 288594.58 | 288594.58 | 288594.58 | 288594.58 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798473 | Construccion De Unidad Basica De Salud En El Ejido Pomona Primera Seccion - 328614 | 328614 | Tabasco | Tenosique | Pomoná 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Salud | Terminado | 2016 | 370000 | 351048.23 | 351048.23 | 351048.23 | 351048.23 | 351048.23 | 351048.23 | 100 | 0 | Otros | 372 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD MÉDICA / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798502 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Cárcamo En Chichicapa - 329593 | 329593 | Tabasco | Comalcalco | Chichicapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 217345.67 | 1673125.42 | 1673125.42 | 1673125.42 | 1673125.42 | 1673125.42 | 1673125.42 | 100 | 0 | Otros | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798509 | Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Guásimo Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 304901 | 304901 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 569958.07 | 569958.07 | 569958.07 | 569958.07 | 569958.07 | 569958.07 | 569958.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798510 | Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Cerrada De Vidal Col Gaviotas Sur - 310058 | 310058 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 728591.97 | 728591.97 | 728591.97 | 728591.97 | 728591.97 | 728591.97 | 728591.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798511 | Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Girasol Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 310101 | 310101 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 706335.38 | 706335.38 | 706335.38 | 706335.38 | 706335.38 | 706335.38 | 706335.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798512 | Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Callejón Alcatraz Sector Coquitos Colonia Gaviotas Sur - 310185 | 310185 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 485930.79 | 485930.79 | 485930.79 | 485930.79 | 485930.79 | 485930.79 | 485930.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798513 | Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Maria Teresa Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 306403 | 306403 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 728728.08 | 728728.08 | 728728.08 | 728728.08 | 728728.08 | 728728.08 | 728728.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798514 | Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Florida Sector Coquitos Col Gaviotas Sur - 310155 | 310155 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 790206.01 | 790206.01 | 790206.01 | 790206.01 | 790206.01 | 790206.01 | 790206.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 100 | 100 | Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798518 | Construccion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica - 258947 | 258947 | Tabasco | Cunduacán | Cucuyulapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 928262.5 | 914907.18 | 914907.18 | 914907.18 | 914907.18 | 914907.18 | 914907.18 | 100 | 0 | Otros | 4120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798522 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica La Palma - 354532 | 354532 | Tabasco | Balancán | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 304159.77 | 304159.77 | 304159.77 | 304159.77 | 304159.77 | 304159.77 | 304159.77 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798523 | Construccion De Piso Firme La Palma - 303938 | 303938 | Tabasco | Balancán | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 112645.2 | 112645.2 | 112645.2 | 112645.2 | 112645.2 | 112645.2 | 112645.2 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798524 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica Isla Sebastopol - 296694 | 296694 | Tabasco | Balancán | Isla Sebastopol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 144923.34 | 144923.34 | 144923.34 | 144923.34 | 144923.34 | 144923.34 | 144923.34 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798534 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 247516 | 247516 | Tabasco | Comalcalco | Lagartera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2559562.13 | 2647970.7 | 2647970.7 | 2647970.7 | 2647970.7 | 2647970.7 | 2647970.7 | 100 | 0 | Otros | 491 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798538 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Occidente Primera Seccion - 328500 | 328500 | Tabasco | Comalcalco | Occidente 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 333000 | 702510.67 | 702510.67 | 702510.67 | 702510.67 | 702510.67 | 702510.67 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798539 | Remodelación De Desayunador Y Cocina Escolar En La Escuela Primaria Juan De La Barrera - 256925 | 256925 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 5ta. Sección (La Candelaria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 268383.5 | 264137.45 | 264137.45 | 264137.45 | 264137.45 | 264137.45 | 264137.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798545 | Construcción De Pases De Agua - 327757 | 327757 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 77729.07 | 29752.83 | 29752.83 | 29752.83 | 29752.83 | 29752.83 | 29752.83 | 100 | 0 | Otros | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798547 | Construcción De Techado De Impartición De Educación Física En La Escuela Mariano Abasolo - 249797 | 249797 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 368095.2 | 361923.4 | 361923.4 | 361923.4 | 361923.4 | 361923.4 | 361923.4 | 100 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798551 | Construcción De Techado De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Exaltación Cordova De La Rosa - 249883 | 249883 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 2da. Sección (El Chuzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 503601.74 | 500939.58 | 500939.58 | 500939.58 | 500939.58 | 500939.58 | 500939.58 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798552 | Construcción De Desayunador Y Comedor Escoalr En La Primaria Nicolas Bravo - 244573 | 244573 | Tabasco | Comalcalco | Sur 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 284611.93 | 317764.55 | 317764.55 | 317764.55 | 317764.55 | 317764.55 | 317764.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798553 | Construcción De Desayunador Escolar En La Escuela Jardin De Niños José Moreno Perez - 244332 | 244332 | Tabasco | Comalcalco | Sur 2da. Sección (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 199818.41 | 198986.33 | 198986.33 | 198986.33 | 198986.33 | 198986.33 | 198986.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798560 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Escuadrón Doscientos Uno - 244457 | 244457 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 458524.99 | 447482.68 | 447482.68 | 447482.68 | 447482.68 | 447482.68 | 447482.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798570 | Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños Ana María Viuda De Calderón - 234649 | 234649 | Tabasco | Comalcalco | Guayo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 149278.86 | 178203.85 | 178203.85 | 178203.85 | 178203.85 | 178203.85 | 178203.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798571 | Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños José Gorostiza - 234643 | 234643 | Tabasco | Comalcalco | Guayo 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 221440.54 | 286032.49 | 286032.49 | 286032.49 | 286032.49 | 286032.49 | 286032.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798574 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Champa De Cupilco - 268764 | 268764 | Tabasco | Comalcalco | Champa de Cupilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2889892.6 | 2965235.28 | 2965235.28 | 2965235.28 | 2965235.28 | 2965235.28 | 2965235.28 | 100 | 0 | Otros | 1067 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798575 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 244675 | 244675 | Tabasco | Comalcalco | Independencia 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 492154.82 | 442473.02 | 442473.02 | 442473.02 | 442473.02 | 442473.02 | 442473.02 | 100 | 0 | Otros | 872 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798576 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Betania - 329476 | 329476 | Tabasco | Comalcalco | Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 333000 | 1175929.07 | 1175929.07 | 1175929.07 | 1175929.07 | 1175929.07 | 1175929.07 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798580 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tencion Col Burocratas - 238108 | 238108 | Tabasco | Cunduacán | Huacapa y Amestoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 707041.76 | 707041.76 | 658973.09 | 658973.09 | 658973.09 | 658973.09 | 658973.09 | 93.2014 | 0 | Otros | 206 | 100 | 93.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798581 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tencion Entrada Al Guasimo - 237908 | 237908 | Tabasco | Cunduacán | Huacapa y Amestoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 902020.86 | 902020.86 | 902020.86 | 894656.45 | 461363.4 | 461363.4 | 461363.4 | 51.1478 | 0 | Otros | 206 | 100 | 51.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798582 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tencion Col Las Vegas Del Tropico - 237616 | 237616 | Tabasco | Cunduacán | Huapacal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 590829.55 | 590826.56 | 590826.56 | 551716.9 | 551716.9 | 551716.9 | 551716.9 | 93.3805 | 0 | Otros | 1215 | 100 | 93.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798585 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tencion Ampliación San Felipito - 237857 | 237857 | Tabasco | Cunduacán | Pechucalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1810003.11 | 1810003.11 | 1810003.11 | 1747020.11 | 1747020.11 | 1747020.11 | 1747020.11 | 96.5203 | 0 | Otros | 1139 | 100 | 96.52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798586 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tencion - 237802 | 237802 | Tabasco | Cunduacán | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1068816.77 | 1068816.75 | 1068816.75 | 1054050.22 | 858652.79 | 858652.79 | 858652.79 | 80.3368 | 0 | Otros | 512 | 100 | 80.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798588 | Construcción De Cocina Desayunador En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 237506 | 237506 | Tabasco | Cunduacán | Colima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 290041.09 | 274045.57 | 274045.57 | 274045.57 | 274045.57 | 274045.57 | 274045.57 | 100 | 0 | Otros | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798589 | Construcción De Cocina Desayunador En En El Jardín De Niños Esperanza Iris - 237972 | 237972 | Tabasco | Cunduacán | Mario Barrueta García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 289335.54 | 284800.77 | 284800.77 | 284800.77 | 284800.77 | 284800.77 | 284800.77 | 100 | 0 | Otros | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798590 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavon - 237388 | 237388 | Tabasco | Cunduacán | Adolfo Ruiz Cortines (Morelitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 1318928.54 | 1318928.53 | 1318928.53 | 1301265.15 | 708054.1 | 708054.1 | 708054.1 | 53.684 | 0 | Otros | 503 | 100 | 53.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798599 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ra La Isla - 213229 | 213229 | Tabasco | Emiliano Zapata | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 63699.88 | 63699.73 | 63699.73 | 63699.73 | 63699.73 | 63699.73 | 63699.73 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGON. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798600 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Ra La Isla - 214437 | 214437 | Tabasco | Emiliano Zapata | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 100648.94 | 98315.64 | 98315.64 | 98315.64 | 98315.64 | 98315.64 | 98315.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798601 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Ej Mariche - 223504 | 223504 | Tabasco | Emiliano Zapata | Mariché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 23470.55 | 22966.16 | 22966.16 | 22966.16 | 22966.16 | 22966.16 | 22966.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798602 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ej Mariche - 213209 | 213209 | Tabasco | Emiliano Zapata | Mariché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 34299.86 | 34299.86 | 34299.86 | 34299.86 | 34299.86 | 34299.86 | 34299.86 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGON. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798603 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Ej La Pita - 223525 | 223525 | Tabasco | Emiliano Zapata | La Pita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 47938.14 | 46817.16 | 46817.16 | 46817.16 | 46817.16 | 46817.16 | 46817.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798604 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ej La Pita - 213026 | 213026 | Tabasco | Emiliano Zapata | La Pita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 63699.88 | 63699.73 | 63699.73 | 63699.73 | 63699.73 | 63699.73 | 63699.73 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGON / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798605 | Equipamiento De Pozo Somero Existente Estacion De Bombeo Con Sistema Hidroneúmatico Y Cloración Red De Distribución Y Tinaco Elevado Pocvicu - 255491 | 255491 | Tabasco | Emiliano Zapata | Pocvicuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE E ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 667989.78 | 667989.78 | 667989.78 | 667989.78 | 667989.78 | 667989.78 | 667989.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798606 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Ra Pocvicuc - 224706 | 224706 | Tabasco | Emiliano Zapata | Pocvicuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 52938.93 | 51734.86 | 51734.86 | 51734.86 | 51734.86 | 51734.86 | 51734.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798608 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 304065 | 304065 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798609 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 304086 | 304086 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 27857.4 | 11590.72 | 11590.72 | 11590.72 | 11590.72 | 11590.72 | 11590.72 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798610 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 304081 | 304081 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798611 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 304076 | 304076 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798612 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 278731 | 278731 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 27857.4 | 27857.4 | 27857.4 | 27857.4 | 27857.4 | 27857.4 | 27857.4 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798613 | Alumbrado Publico En Boulevard A Chichicapa - 244274 | 244274 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1285733.24 | 1343452.6 | 1343452.6 | 1343452.6 | 1343452.6 | 1343452.6 | 1343452.6 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798614 | Cosntrucción De Pase De Agua - 244598 | 244598 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 30356.23 | 77729.06 | 77729.06 | 77729.06 | 77729.06 | 77729.06 | 77729.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798617 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 234637 | 234637 | Tabasco | Comalcalco | Arena 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 415222.75 | 376953.04 | 376953.04 | 376953.04 | 376953.04 | 376953.04 | 376953.04 | 100 | 0 | Otros | 3054 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798620 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Secc Pochote - 215979 | 215979 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata (Sección Pochote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 311344.46 | 303696.74 | 303696.74 | 303696.74 | 303696.74 | 303696.74 | 303696.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798621 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Secc Avispero - 216067 | 216067 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata (Sección el Avispero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51271.26 | 50070.1 | 50070.1 | 50070.1 | 50070.1 | 50070.1 | 50070.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798622 | Pavimentación De Camino Rural A Base De Mezcla Asfáltica Ej Nuevo Chable - 255349 | 255349 | Tabasco | Emiliano Zapata | Nuevo Chablé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE E ZAPATA TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 100 | 0 | Metros lineales | 415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798623 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ej Nuevo Chable - 213244 | 213244 | Tabasco | Emiliano Zapata | Nuevo Chablé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 58799.89 | 58799.75 | 58799.75 | 58799.75 | 58799.75 | 58799.75 | 58799.75 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798624 | Equipamiento De Pozo Somero Existente Estacion De Bombeo Con Sistema Hidroneúmatico Y Cloración Red De Distribución Y Tinaco Elevado Corozal - 255388 | 255388 | Tabasco | Emiliano Zapata | Corozal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE E ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 438952.97 | 438952.97 | 438952.97 | 438952.97 | 438952.97 | 438952.97 | 438952.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798625 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Ra Tres Letras - 277033 | 277033 | Tabasco | Emiliano Zapata | Tres Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE E ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 72855.45 | 71108.44 | 71108.44 | 71108.44 | 71108.44 | 71108.44 | 71108.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798626 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Pob Chacama - 223392 | 223392 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chacama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 148386.26 | 144862.8 | 144862.8 | 144862.8 | 144862.8 | 144862.8 | 144862.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798627 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Pob Chacama - 213185 | 213185 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chacama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 34299.94 | 34299.85 | 34299.85 | 34299.85 | 34299.85 | 34299.85 | 34299.85 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798628 | Equipamiento De Pozo Somero Existente Estacion De Bombeo Con Sistema Hidroneúmatico Y Cloración Red De Distribución Y Tinaco Elevado Cacao - 255446 | 255446 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cacao Zona Baja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE E ZAPATA TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 600457.49 | 611836.98 | 611836.98 | 611836.98 | 611836.98 | 611836.98 | 611836.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION. / Registro:
TAB16160300798629 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ra Cacao Zona Baja - 213115 | 213115 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cacao Zona Baja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 14699.97 | 14699.94 | 14699.94 | 14699.94 | 14699.94 | 14699.94 | 14699.94 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGON / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798630 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ej Nuevo Pochote - 213303 | 213303 | Tabasco | Emiliano Zapata | Nuevo Pochote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 48999.91 | 48999.79 | 48999.79 | 48999.79 | 48999.79 | 48999.79 | 48999.79 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798631 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Ra Boca De Chacamax - 228497 | 228497 | Tabasco | Emiliano Zapata | Boca de Chacamax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 96088.6 | 93813.9 | 93813.9 | 93813.9 | 93813.9 | 93813.9 | 93813.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798632 | Construccion De Piso De Concreto Para Mejoramiento De Vivienda Ra Paso De San Roman - 223334 | 223334 | Tabasco | Emiliano Zapata | Paso de San Román | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 76948.15 | 75424.35 | 75424.35 | 75424.35 | 75424.35 | 75424.35 | 75424.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798633 | Dotacion De Fogon Ecologico De Combustion Interna Ra Cacao Zona Alta - 213090 | 213090 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cacao Zona Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Vivienda | Terminado | 2016 | 9799.98 | 9799.96 | 9799.96 | 9799.96 | 9799.96 | 9799.96 | 9799.96 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOGON / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798637 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension En Puerta De Hierro La Ceiba Y Walter Herrera Ubic Ra Villa Flores Segunda Seccion - 311541 | 311541 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2340219.51 | 2340219.51 | 2340219.51 | 2340219.51 | 2340219.51 | 2340219.51 | 2340219.51 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798638 | La Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Se Hara En La Calle Tomas Garrido Entre Esq De La Biblioteca Y Calle Moctezuma Ubic Col Pueblo Nuevo - 302393 | 302393 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 176610.74 | 588702.47 | 588702.47 | 588702.47 | 588702.47 | 588702.47 | 588702.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798639 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Se Hara En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Eduardo Zamudio Ubic Col Pueb - 302455 | 302455 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 162272.93 | 540909.77 | 540909.77 | 540909.77 | 540909.77 | 540909.77 | 540909.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798640 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Gutierrez Entre Calle Cinco De Mayo Y Calle Vicente Guerrero - 302170 | 302170 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 166111.97 | 553706.57 | 553706.57 | 553706.57 | 553706.57 | 553706.57 | 553706.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798641 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Simon Sarlat Entre Calle Cornelio Colorado Y Calle Trinidad Malpica - 302227 | 302227 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 323533.4 | 1078444.68 | 1078444.68 | 1078444.68 | 1078444.68 | 1078444.68 | 1078444.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798642 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Cuauhtémoc Entre Calle Abasolo Y Benito Juarez Calle Lerdo De Tejada Y Pedro C Colorado Y C - 303750 | 303750 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 541462.18 | 541462.18 | 541462.18 | 541462.18 | 541462.18 | 541462.18 | 541462.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798643 | Construccion De Drenaje Sanitario En Av Adelfo Cadenas - 303067 | 303067 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 163722.72 | 545742.4 | 545742.4 | 545742.4 | 545742.4 | 545742.4 | 545742.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798644 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Se Hará En La Calle Pedro C Colorado Entre Av Hidalgo Y Calle Vicente Guerrero - 302298 | 302298 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 156256.97 | 520856.55 | 520856.55 | 520856.55 | 520856.55 | 520856.55 | 520856.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798645 | Construccion De Drenaje Sanitario Ubic Col Walter Herrera - 302949 | 302949 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 743017.1 | 2476723.66 | 2476723.66 | 2476723.66 | 2476723.66 | 2476723.66 | 2476723.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798646 | La Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Trinidad Malpica Entre Ignacio Gutierrez Simon Sarlat - 302121 | 302121 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 102478.23 | 341594.09 | 341594.09 | 341594.09 | 341594.09 | 341594.09 | 341594.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798647 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Marcelino Garcia Junco Entre La Calle Vicente Guerrero Y Av Miguel Hidalgo - 302530 | 302530 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 176731.43 | 589104.75 | 589104.75 | 589104.75 | 589104.75 | 589104.75 | 589104.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798648 | Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col El Torito - 281338 | 281338 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 929459.64 | 929459.64 | 929459.64 | 929459.64 | 929459.64 | 929459.64 | 929459.64 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798649 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Marañón Y Calle Grosella De La Col Los Frutales - 289573 | 289573 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 301855.99 | 301855.99 | 301855.99 | 301855.99 | 301855.99 | 301855.99 | 301855.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798650 | Ampliacion De Red De Distribusion En Media Y Baja Tension Ubic Col Mastelero - 238145 | 238145 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1472617.94 | 1472617.79 | 1472617.79 | 1472617.79 | 1472617.79 | 1472617.79 | 1472617.79 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798651 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 299176 | 299176 | Tabasco | Huimanguillo | Amacohíte 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798652 | Construccion De Techo Firme - 326194 | 326194 | Tabasco | Huimanguillo | Blasillo 1ra. Sección (Nicolás Bravo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 367613.51 | 367613.51 | 367613.51 | 367613.51 | 367613.51 | 367613.51 | 367613.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798653 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 236854 | 236854 | Tabasco | Huimanguillo | Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 601819.14 | 601819.13 | 601819.13 | 601819.13 | 601819.13 | 601819.13 | 601819.13 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798654 | Construccion De Techo Firme - 324985 | 324985 | Tabasco | Huimanguillo | La Ceiba 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 31212.47 | 31217.47 | 31217.47 | 31217.47 | 31217.47 | 31217.47 | 31217.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798655 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 291367 | 291367 | Tabasco | Huimanguillo | La Ceiba 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 841521.95 | 841521.95 | 841521.95 | 841521.95 | 841521.95 | 841521.95 | 841521.95 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798656 | Costruccion De Techo Firme - 293665 | 293665 | Tabasco | Huimanguillo | Central Fournier 1ra. Sección (El Coleto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 69361.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798657 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 294395 | 294395 | Tabasco | Huimanguillo | Central Fournier 1ra. Sección (El Coleto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798658 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 314193 | 314193 | Tabasco | Huimanguillo | Chicoacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 423732.62 | 423732.62 | 423732.62 | 423732.62 | 423732.62 | 423732.62 | 423732.62 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798659 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ubic Complejo - 299212 | 299212 | Tabasco | Huimanguillo | Chicoacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798660 | Costruccion De Techo Firme Ubic Ej Manuel Andrade Diaz - 295608 | 295608 | Tabasco | Huimanguillo | Chontalpa (Estación Chontalpa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 34680.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798661 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 302055 | 302055 | Tabasco | Huimanguillo | Chontalpa (Estación Chontalpa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798662 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 293415 | 293415 | Tabasco | Huimanguillo | Chontalpa (Estación Chontalpa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2999380.35 | 2999380.35 | 2999380.35 | 2999380.35 | 2999380.35 | 2999380.35 | 2999380.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798663 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 294024 | 294024 | Tabasco | Huimanguillo | El Desecho 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798664 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 302061 | 302061 | Tabasco | Huimanguillo | El Desecho 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798665 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 303930 | 303930 | Tabasco | Huimanguillo | Economía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 243426.93 | 243426.93 | 243426.93 | 243426.93 | 243426.93 | 243426.93 | 243426.93 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798666 | Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor Ubic El Sobaco - 293367 | 293367 | Tabasco | Huimanguillo | Economía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2337075.46 | 2337075.11 | 2337075.11 | 2337075.11 | 2337075.11 | 2337075.11 | 2337075.11 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798667 | Construccion De Techo Firme - 327578 | 327578 | Tabasco | Huimanguillo | Emiliano Zapata (Chichonal de la Boyería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45084.68 | 45084.68 | 45084.68 | 45084.68 | 45084.68 | 45084.68 | 45084.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798668 | Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor - 281473 | 281473 | Tabasco | Huimanguillo | Emiliano Zapata (Chichonal de la Boyería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2446495.44 | 2446495.44 | 2446495.44 | 2446495.44 | 2446495.44 | 2446495.44 | 2446495.44 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798669 | Construcción De Techo Firme Ubic Pob Estacion Zanapa - 320543 | 320543 | Tabasco | Huimanguillo | El Encomendero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 128317.92 | 128317.92 | 128317.92 | 128317.92 | 128317.92 | 128317.92 | 128317.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798670 | Costruccion De Techo Firme - 295929 | 295929 | Tabasco | Huimanguillo | El Encomendero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 117913.77 | 117913.77 | 117913.77 | 117913.77 | 117913.77 | 117913.77 | 117913.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798671 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 292385 | 292385 | Tabasco | Huimanguillo | El Encomendero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1600361.01 | 1600361.01 | 1600361.01 | 1600361.01 | 1600361.01 | 1600361.01 | 1600361.01 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798672 | Construccion De Techo Firme - 325188 | 325188 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 10404.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798673 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable Ubic Km Nueve - 312207 | 312207 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco J. Santamaría 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 573737.13 | 573737.12 | 573737.12 | 573737.12 | 573737.12 | 573737.12 | 573737.12 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798674 | Costruccion De Techo Firme - 293723 | 293723 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco J. Santamaría 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 3468.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798675 | Costruccion De Techo Firme - 303857 | 303857 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Martínez Gaytán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 145658.18 | 145658.18 | 145658.18 | 145658.18 | 145658.18 | 145658.18 | 145658.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798676 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 294772 | 294772 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Martínez Gaytán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798677 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 293897 | 293897 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Martínez Gaytán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798678 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 281136 | 281136 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Martínez Gaytán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 295939.31 | 295939.31 | 295939.31 | 295939.31 | 295939.31 | 295939.31 | 295939.31 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798679 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 294095 | 294095 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798680 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 280427 | 280427 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 297843.92 | 297843.92 | 297843.92 | 297843.92 | 297843.92 | 297843.92 | 297843.92 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798681 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 279998 | 279998 | Tabasco | Huimanguillo | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 211411.27 | 211411.58 | 211411.58 | 211411.58 | 211411.58 | 211411.58 | 211411.58 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798682 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 345544 | 345544 | Tabasco | Huimanguillo | Güiral y González 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1314234.22 | 3285585.58 | 3285585.58 | 3285585.58 | 3285585.58 | 3285585.58 | 3285585.58 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798683 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 298936 | 298936 | Tabasco | Huimanguillo | Huapacal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798684 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 299084 | 299084 | Tabasco | Huimanguillo | Ignacio Gutiérrez 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798685 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 298992 | 298992 | Tabasco | Huimanguillo | Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798686 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 291057 | 291057 | Tabasco | Huimanguillo | Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 297843.92 | 297843.92 | 297843.92 | 297843.92 | 297843.92 | 297843.92 | 297843.92 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798687 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 299027 | 299027 | Tabasco | Huimanguillo | Ignacio Gutiérrez 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 35719.07 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798721 | Ampliacion De Red De Distribusion En Media Y Baja Tension - 237448 | 237448 | Tabasco | Huimanguillo | Por la Moral de un Presidente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1871732.36 | 1871732.36 | 1871732.36 | 1871732.36 | 1871732.36 | 1871732.36 | 1871732.36 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798722 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 237215 | 237215 | Tabasco | Huimanguillo | Francisco I. Madero (Los Naranjos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 212780.95 | 212780.95 | 212780.95 | 212780.95 | 212780.95 | 212780.95 | 212780.95 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798723 | Construccion De Techo Firme - 326950 | 326950 | Tabasco | Huimanguillo | Pejelagartero 1ra. Sección (El Arroyito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 20808.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798725 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 287985 | 287985 | Tabasco | Teapa | Vicente Guerrero (Las Nieves) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2180000 | 2183586.08 | 2183586.08 | 2183586.08 | 2183586.08 | 2183586.08 | 2183586.08 | 100 | 0 | Otros | 719 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798726 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 288812 | 288812 | Tabasco | Teapa | Colonia Municipal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 763034.81 | 755735.13 | 755735.13 | 755735.13 | 755735.13 | 755735.13 | 755735.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 518 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798727 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Guadalupe Tepeyac - 347520 | 347520 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 7624.89 | 4521.49 | 4521.49 | 4521.49 | 4521.49 | 4521.49 | 4521.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798728 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Luis Donaldo Colosio - 347569 | 347569 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 22874.66 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798729 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Municipal Y Col Tenosique Dos Mil - 347473 | 347473 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 99123.54 | 33624.22 | 33624.22 | 33624.22 | 33624.22 | 33624.22 | 33624.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798730 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col San Roman Y Col Estacion Nueva - 347839 | 347839 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 68623.99 | 40372.71 | 40372.71 | 40372.71 | 40372.71 | 40372.71 | 40372.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798731 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Lazaro Cardenas - 347903 | 347903 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 30499.55 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798732 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Luis Gomez Z - 347778 | 347778 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 60999.1 | 35666.15 | 35666.15 | 35666.15 | 35666.15 | 35666.15 | 35666.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798733 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Chivo Negro Y Col La Trinchera - 347377 | 347377 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 30499.55 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798734 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Cocoyol Zap Dos - 347641 | 347641 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 30499.55 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 17964.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798735 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Cocoyol - 347604 | 347604 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 53374.21 | 31372.78 | 31372.78 | 31372.78 | 31372.78 | 31372.78 | 31372.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798736 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Obrera - 348273 | 348273 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 175372.44 | 102995.66 | 102995.66 | 102995.66 | 102995.66 | 102995.66 | 102995.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798737 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Av Constitucion Entre Calle Ricardo Flores Magon Y Puente El Chaschin Col Luis Donaldo - 348558 | 348558 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 590000 | 580999.79 | 580999.79 | 580999.79 | 580999.79 | 580999.79 | 580999.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 2653 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798738 | Adecuacion A Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle Cincuenta Y Cinco Por Calle Veintiseis Col Luis Gomez Z - 348526 | 348526 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 245338.36 | 233177.97 | 233177.97 | 233177.97 | 233177.97 | 233177.97 | 233177.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 2424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798739 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veinti Seis Entre Calle Macuilis Y Calle Pucte Col Luis Gomez Z - 348498 | 348498 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 991394.42 | 991394.42 | 991394.42 | 991394.42 | 991394.42 | 991394.42 | 991394.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 2424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798740 | Mejoramiento De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Cincuenta Y Cinco Por Calle Veinti Seis Col Luis Comez Z - 348437 | 348437 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 1462944.39 | 1444156.78 | 1444156.78 | 1444156.78 | 1444156.78 | 1444156.78 | 1444156.78 | 100 | 0 | Otros | 2126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MEJORAMIENTO / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798741 | Construccion De Red De Agua Potable En Av Constitucion Entre Calle Ocho Y Calle Veintiseis Col Luis Gomez Z - 331582 | 331582 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 560000 | 305010.34 | 305010.34 | 305010.34 | 305010.34 | 305010.34 | 305010.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 2653 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798742 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Heroe De Nacozari Col San Juan Col Pomona Y Col Jardines Del Usumacinta - 348191 | 348191 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 99123.54 | 58401.82 | 58401.82 | 58401.82 | 58401.82 | 58401.82 | 58401.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798743 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Pueblo Unido Y Col Unidad Y Gratitud - 348030 | 348030 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 76248.88 | 44649.88 | 44649.88 | 44649.88 | 44649.88 | 44649.88 | 44649.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798744 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col San Miguelito - 347693 | 347693 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 7624.89 | 4521.49 | 4521.49 | 4521.49 | 4521.49 | 4521.49 | 4521.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798745 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Av Constitucion Entre Calle Ocho Y Calle Veintiseis Col Luis Gomez Z - 331501 | 331501 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1110000 | 1084622.25 | 1084622.25 | 1084622.25 | 1084622.25 | 1084622.25 | 1084622.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 2653 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798746 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Solidaridad - 348357 | 348357 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 22874.66 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798747 | Rehabilitacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Col Lazaro Cardenas - 348649 | 348649 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1462552.5 | 1440370.79 | 1440370.79 | 1440370.79 | 1440370.79 | 1440370.79 | 1440370.79 | 100 | 0 | Otros | 1158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798748 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Brisas Del Usumacinta - 348317 | 348317 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 22874.66 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 13520.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798749 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Av Constitucion Segunda Etapa Col Luis Donaldo Colosio - 348606 | 348606 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2690452.63 | 2689873.76 | 2689873.76 | 2689873.76 | 2689873.76 | 2689873.76 | 2689873.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2653 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798750 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Veinte Entre Calle Cuarenta Y Cinco Y Calle Treinta Y Siete Col Pueblo Nuevo - 331224 | 331224 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 190000 | 156306.15 | 156306.15 | 156306.15 | 156306.15 | 156306.15 | 156306.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 2528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798751 | Construccion De Red De Agua Potable En La Av Constitucion Entre Calle Ricardo Flores Magon Y Puente El Chaschin - 331636 | 331636 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 414936.43 | 365976.52 | 365976.52 | 365976.52 | 365976.52 | 365976.52 | 365976.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 2653 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798752 | Adquisicion De Mobiliario Para La Recepcion De La Ciudadania - 328125 | 328125 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 182232.29 | 182232.29 | 182232.29 | 182232.29 | 182232.29 | 182232.29 | 182232.29 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798753 | Adquisicion De Computo Impresion Y Digitalizacion Prodimdf - 327159 | 327159 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 386920.89 | 379049.47 | 379049.47 | 379049.47 | 379049.47 | 379049.47 | 379049.47 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798754 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Zap Urbana Col Belen - 347963 | 347963 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 68623.99 | 40372.71 | 40372.71 | 40372.71 | 40372.71 | 40372.71 | 40372.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798755 | Construccion De Red De Agua Potable En Av Constitucion Entre Carretera Tenosique Ej Javier Rojo Gomez Y Calle Ricardo Flores Magon - 331457 | 331457 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 600000 | 570869.55 | 570869.55 | 570869.55 | 570869.55 | 570869.55 | 570869.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798756 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sesenta Y Uno Entre Calle Diez Y Calle Cuatro Col San Roman - 331312 | 331312 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1800000 | 1737132.23 | 1737132.23 | 1737132.23 | 1737132.23 | 1737132.23 | 1737132.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 2591 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798757 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Sesenta Y Uno Entre Calle Diez Y Calle Cuatro Col San Roman - 331427 | 331427 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 600000 | 462576.51 | 462576.51 | 462576.51 | 462576.51 | 462576.51 | 462576.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 2591 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798758 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Av Constitucion Entre Carretera Tenosique Ejido Javier Rojo Gomez Y Calle Ricardo Flores Magon - 331330 | 331330 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1100000 | 1086419.75 | 1086419.75 | 1086419.75 | 1086419.75 | 1086419.75 | 1086419.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MUNICIPIO DE TENOSIQUE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798760 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veinte Entre Calle Cuarenta Y Cinco Y Calle Treinta Y Siete Col Pueblo Nuevo - 328933 | 328933 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 350000 | 288343.24 | 288343.24 | 288343.24 | 288343.24 | 288343.24 | 288343.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 2528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798761 | Construccion De Pisos De Concreto Simple En El Poblado Arena De Hidalgo - 336771 | 336771 | Tabasco | Tenosique | Arena de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 113932.13 | 67147.34 | 67147.34 | 67147.34 | 67147.34 | 67147.34 | 67147.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798762 | Construccion De Pisos De Concreto Simple En El Poblado Boca Del Cerro - 337422 | 337422 | Tabasco | Tenosique | Boca del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 47007.22 | 28394.74 | 28394.74 | 28394.74 | 28394.74 | 28394.74 | 28394.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798763 | Ampliacion De Corona Y Construccion De Carpeta Asfaltica Del Camino De Acceso Al Ej Francisco I Madero Cortazar - 326003 | 326003 | Tabasco | Tenosique | Francisco I. Madero Cortazar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 22278315.18 | 3304976.4 | 3304976.4 | 3304976.4 | 3304976.4 | 3304976.4 | 3304976.4 | 100 | 0 | Otros | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798764 | Construccion De Pisos De Concreto Simple Ejido Crisoforo Chiñas - 337487 | 337487 | Tabasco | Tenosique | Crisóforo Chiñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Vivienda | Terminado | 2016 | 71110.09 | 43051.59 | 43051.59 | 43051.59 | 43051.59 | 43051.59 | 43051.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSIDERADO COMO GASTO CORRIENTE, POR LO QUE NO DEBERÍA DÁRSELE AVANCE FÍSICO/FINANCIERO, SIN EMBARGO EN 1ER TRIMESTRE 2017 SE DIO POR TERMINADO Y NO ES POSIBLE ELIMINARLO PARA ESTA CAPTURA DEL #DEFINITIVO2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799013 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Los Berna - 288198 | 288198 | Tabasco | Paraíso | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 593500.59 | 593500.59 | 593500.59 | 593500.59 | 593500.59 | 593500.59 | 593500.59 | 100 | 0 | Otros | 821 | 100 | 100 | Financiera: este proyeco quedo terminado al 100% se ejecuto con un importe de $587,152.74 / Física: este proyeco quedo terminado al 100% se ejecuto con un importe de $587,152.74 / Registro: este proyeco quedo terminado al 100% se ejecuto con un importe de $587,152.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799014 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Prolongacion De Camellon Los Hernandez - 289276 | 289276 | Tabasco | Paraíso | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 483119.53 | 483119.53 | 483119.53 | 483119.53 | 483119.53 | 483119.53 | 483119.53 | 100 | 0 | Otros | 1573 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE $475,015.50 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE $475,015.50 / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN MONTO DE $475,015.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799015 | Construccion De Techo Firme - 304717 | 304717 | Tabasco | Huimanguillo | José María Pino Suárez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 138722.08 | 138722.08 | 138722.08 | 138722.08 | 138722.08 | 138722.08 | 138722.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799016 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 294950 | 294950 | Tabasco | Huimanguillo | José María Pino Suárez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 59531.78 | 59531.78 | 59531.78 | 59531.78 | 59531.78 | 59531.78 | 59531.78 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799017 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 303977 | 303977 | Tabasco | Huimanguillo | Laguna de los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 330416.63 | 330416.63 | 330416.63 | 330416.63 | 330416.63 | 330416.63 | 330416.63 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799018 | Costruccion De Techo Firme - 295288 | 295288 | Tabasco | Huimanguillo | Laguna de los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 135254.03 | 135254.03 | 135254.03 | 135254.03 | 135254.03 | 135254.03 | 135254.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799019 | Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor - 303410 | 303410 | Tabasco | Huimanguillo | Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1845276.7 | 1845276.7 | 1845276.7 | 1845276.7 | 1845276.7 | 1845276.7 | 1845276.7 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799020 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 298518 | 298518 | Tabasco | Huimanguillo | Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799021 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 303894 | 303894 | Tabasco | Huimanguillo | Manuel Sánchez Mármol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 456601.93 | 456601.93 | 456601.93 | 456601.93 | 456601.93 | 456601.93 | 456601.93 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799022 | Ampliacion De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 304013 | 304013 | Tabasco | Huimanguillo | Mecatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1123626.22 | 1123626.22 | 1123626.22 | 1123626.22 | 1123626.22 | 1123626.22 | 1123626.22 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799023 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 295896 | 295896 | Tabasco | Huimanguillo | Mecatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 71438.14 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799024 | Costruccion De Techo Firme - 293440 | 293440 | Tabasco | Huimanguillo | Mecatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 145658.18 | 145658.18 | 145658.18 | 145658.18 | 145658.18 | 145658.18 | 145658.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799025 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 236617 | 236617 | Tabasco | Huimanguillo | Mecatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 451677.2 | 451677.2 | 451677.2 | 451677.2 | 451677.2 | 451677.2 | 451677.2 | 100 | 0 | Vivienda | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799026 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 312614 | 312614 | Tabasco | Huimanguillo | Monte de Oro 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 452950.36 | 452950.36 | 452950.36 | 452950.36 | 452950.36 | 452950.36 | 452950.36 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799043 | Construccion De Comedor Escolar Mario Calcaneo - 290066 | 290066 | Tabasco | Balancán | Ingeniero Mario Calcáneo Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Educación | Terminado | 2016 | 193698.87 | 193698.87 | 193698.87 | 193698.87 | 193698.87 | 193698.87 | 193698.87 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799044 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 258645 | 258645 | Tabasco | Balancán | Ingeniero Mario Calcáneo Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799045 | Construccion De Piso Firme - 226463 | 226463 | Tabasco | Balancán | Ingeniero Mario Calcáneo Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Vivienda | Terminado | 2016 | 152867.07 | 152867.07 | 152867.07 | 152867.07 | 152867.07 | 152867.07 | 152867.07 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799054 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Tarimas - 290084 | 290084 | Tabasco | Balancán | Tarimas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799056 | Construccion De Piso Firme Huleria - 287043 | 287043 | Tabasco | Balancán | La Hulería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 125963.41 | 125963.41 | 125963.41 | 125963.41 | 125963.41 | 125963.41 | 125963.41 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799057 | Equipamiento De Carcamo Huleria - 290082 | 290082 | Tabasco | Balancán | La Hulería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 84464.25 | 84864.25 | 84864.25 | 84864.25 | 84864.25 | 84864.25 | 84864.25 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799058 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension La Huleria - 286860 | 286860 | Tabasco | Balancán | La Hulería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 1686276.99 | 1686276.99 | 1686276.99 | 1686276.99 | 1686276.99 | 1686276.99 | 1686276.99 | 100 | 0 | Otros | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799059 | Equipamiento De Carcamo La Huleria - 316712 | 316712 | Tabasco | Balancán | La Hulería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 84464.25 | 84464.25 | 84464.25 | 84464.25 | 84464.25 | 84464.25 | 84464.25 | 100 | 0 | Otros | 202 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799062 | Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria Vicente Guerrero En Jolochero - 303742 | 303742 | Tabasco | Balancán | Jolochero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Educación | Terminado | 2016 | 214624.95 | 214624.95 | 214624.95 | 214624.95 | 214624.95 | 214624.95 | 214624.95 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799063 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica - 281044 | 281044 | Tabasco | Balancán | Jolochero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 441738.62 | 441738.62 | 441738.62 | 441738.62 | 441738.62 | 441738.62 | 441738.62 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799064 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 252713 | 252713 | Tabasco | Balancán | Jolochero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Otros | 737 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799066 | Construccion De Piso Firme En Ojo De Agua - 303848 | 303848 | Tabasco | Balancán | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 55267.09 | 55267.09 | 55267.09 | 55267.09 | 55267.09 | 55267.09 | 55267.09 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799067 | Construccion De Letrina Con Fosa Septica Ojo De Agua - 303201 | 303201 | Tabasco | Balancán | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 449694.96 | 449694.96 | 449694.96 | 449694.96 | 449694.96 | 449694.96 | 449694.96 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799070 | Construccion De Piso Firme Leona Vicario - 316995 | 316995 | Tabasco | Balancán | Leona Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 35418.21 | 35418.21 | 35418.21 | 35418.21 | 35418.21 | 35418.21 | 35418.21 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799071 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo Leona Vicario - 310342 | 310342 | Tabasco | Balancán | Leona Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 100 | 0 | Otros | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799072 | Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria Anita Jimenez Sanchez En Leona Vicario - 303778 | 303778 | Tabasco | Balancán | Leona Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 210030.54 | 210030.54 | 210030.54 | 210030.54 | 210030.54 | 210030.54 | 210030.54 | 100 | 0 | Otros | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799078 | Construccion De Red De Agua Potable Missicab - 286936 | 286936 | Tabasco | Balancán | Missicab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 307200.58 | 307200.58 | 307200.58 | 307200.58 | 307200.58 | 307200.58 | 307200.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799080 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Jose Luis Inurreta De La Fuente - 349641 | 349641 | Tabasco | Balancán | Multé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Educación | Terminado | 2016 | 250880.44 | 250880.44 | 250880.44 | 250880.44 | 250880.44 | 250880.44 | 250880.44 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799081 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Multe - 316845 | 316845 | Tabasco | Balancán | Multé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 131028.6 | 131028.6 | 131028.6 | 131028.6 | 131028.6 | 131028.6 | 131028.6 | 100 | 0 | Otros | 332 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799082 | Construccion De Piso Firme Multe - 316448 | 316448 | Tabasco | Balancán | Multé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 75212.75 | 75212.75 | 75212.75 | 75212.75 | 75212.75 | 75212.75 | 75212.75 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799084 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable El Naranjito - 316859 | 316859 | Tabasco | Balancán | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 94541.76 | 94541.76 | 94541.76 | 94541.76 | 94541.76 | 94541.76 | 94541.76 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799085 | Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 254665 | 254665 | Tabasco | Balancán | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100 | 0 | Otros | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799088 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha Netzahualcoyotl - 287018 | 287018 | Tabasco | Balancán | Netzahualcóyotl (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 189305.79 | 189305.79 | 189305.79 | 189305.79 | 189305.79 | 189305.79 | 189305.79 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799100 | Construcción De Red Alcantarillado Sanit Y Red De Agua P En C Jose Ma Pino Suarez Tramo C Benito Juarez Y C Independencia Cd Frontera Centla - 351533 | 351533 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10419363.14 | 6129904.55 | 6129904.55 | 6129904.55 | 6129904.55 | 6129904.55 | 6129904.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799101 | Construcción De Red Alc San Y Red De Agua Potable En La Calle Jose Ma Pino Suarez Tramo C Benito Juarez Y C Independencia Cd Frontera Centla - 350811 | 350811 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3045280.36 | 1791915.75 | 1791915.75 | 1791915.75 | 1791915.75 | 1791915.75 | 1791915.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799102 | Construcción De R Alc S Y Red De Agua Potable En C Jose Ma Morelos Y Pavon Tramo C Francisco I Madero Y C Hermen Galeana Cd Frontera Centla - 348822 | 348822 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2585233.76 | 1542935.32 | 1542935.32 | 1542935.32 | 1542935.32 | 1542935.32 | 1542935.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799103 | Construcción De Red De Alcantarilla Sanit Y R De A P En C Jose Ma Morelos Y Pavon Tramo C Fco I Madero Y C Hermen Galeana Cd Frontera Centla - 349235 | 349235 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 9234275.92 | 5512095.85 | 5512095.85 | 5512095.85 | 5512095.85 | 5512095.85 | 5512095.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799104 | Construcción De Red De A San Y Red De Agua Potable En C Josefa Ortíz De Dominguez Tramo C Francisco J Mina Y C Independencia Cd Frontera C - 328506 | 328506 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1745239.74 | 1042463.21 | 1042463.21 | 1042463.21 | 1042463.21 | 1042463.21 | 1042463.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799113 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanit Y Red De A P En C Josefa Ortíz De Dguez Tramo C Francisco J Mina Y C Independencia Cd Frontera C - 329718 | 329718 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11365358.9 | 6783837.19 | 6783837.19 | 6783837.19 | 6783837.19 | 6783837.19 | 6783837.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799118 | Rehabilitación Y Acondicionamiento De Espacios Administrativos - 258656 | 258656 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 420825.23 | 420797.84 | 420797.84 | 420797.84 | 420797.84 | 420797.84 | 420797.84 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799120 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tencion Col Lomas De San Juan - 238078 | 238078 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1211918.57 | 1158057.42 | 1158057.42 | 1158057.42 | 1158057.42 | 1158057.42 | 1158057.42 | 100 | 0 | Otros | 19824 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799121 | Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Don Manaces - 288408 | 288408 | Tabasco | Paraíso | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1089185.97 | 1286932.39 | 1286932.39 | 1286932.39 | 1286932.39 | 1286932.39 | 1286932.39 | 100 | 0 | Otros | 2113 | 100 | 100 | Financiera: este proyecto quedo ejecutado al 100% por un monto de 1,277,583.59 / Física: este proyecto quedo ejecutado al 100% por un monto de 1,277,583.59 / Registro: este proyecto quedo ejecutado al 100% por un monto de 1,277,583.59 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799122 | Construcción De Cárcamo Incluye Línea De Presión - 305708 | 305708 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4458212.68 | 4419706.95 | 4419706.95 | 4419706.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5119 | 100 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO III (PROYECTO REFRENDADO) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799123 | Construcción De Drenaje Sanitario Sector A Oriente - 305221 | 305221 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7726526 | 7726526 | 7726526 | 7726526 | 679643.65 | 679643.65 | 679643.65 | 8.7962 | 0 | Otros | 5119 | 0 | 31 | Financiera: RAMO 33 FONDO III (PROYECTO REFRENDADO) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799124 | Construcción De Cárcamos Incluye Instalaciones - 305053 | 305053 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2563787.99 | 2563787.99 | 2563787.99 | 2563787.99 | 81974.32 | 81974.32 | 81974.32 | 3.1974 | 0 | Otros | 5119 | 100 | 7 | Financiera: RAMO 33 FONDO III (PROYECTO REFRENDADO) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799125 | Construcción De Drenaje Sanitario Sector A Poniente - 305472 | 305472 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6865440.57 | 6865440.57 | 6865440.57 | 6865440.57 | 1279333.15 | 1279333.15 | 742587.79 | 18.6344 | 0 | Otros | 5119 | 0 | 30 | Financiera: RAMO 33 FONDO III (PROYECTO REFRENDADO) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799126 | Construcción De Drenaje Sanitario Sector Calle De La Salud Tramo A - 305945 | 305945 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6522949.58 | 6212220.04 | 6212220.04 | 6212220.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5119 | 0 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO III (PROYECTO REFRENDADO) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799127 | Construcción De Drenaje Sanitario Sector Calle De La Salud Tramo B - 305834 | 305834 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7800084.99 | 7437738.47 | 7437738.47 | 7437738.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5119 | 0 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO III (PROYECTO REFRENDADO) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799128 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Incluye Instalaciones - 304404 | 304404 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7931878.42 | 7931878.42 | 7931878.42 | 7931878.42 | 830948.65 | 830948.65 | 0 | 10.4761 | 0 | Otros | 5119 | 100 | 19 | Financiera: RAMO 33 FONDO III (PROYECTO REFRENDADO) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799152 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 295944 | 295944 | Tabasco | Huimanguillo | Ocuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 47625.42 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799153 | Costruccion De Techo Firme - 293676 | 293676 | Tabasco | Huimanguillo | Ocuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 336401.04 | 336401.04 | 336401.04 | 336401.04 | 336401.04 | 336401.04 | 336401.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799154 | Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 290871 | 290871 | Tabasco | Huimanguillo | Ocuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 599399.15 | 599399.15 | 599399.15 | 599399.15 | 599399.15 | 599399.15 | 599399.15 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799155 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension - 311284 | 311284 | Tabasco | Huimanguillo | Palo Mulato (Zapotal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2471279.21 | 2471279.21 | 2471279.21 | 2471279.21 | 2471279.21 | 2471279.21 | 2471279.21 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799156 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 236842 | 236842 | Tabasco | Huimanguillo | Paredón 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 150454.79 | 150454.79 | 150454.79 | 150454.79 | 150454.79 | 150454.79 | 150454.79 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799157 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 314861 | 314861 | Tabasco | Huimanguillo | Paso del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2990506.04 | 2990506.04 | 2990506.04 | 2990506.04 | 2990506.04 | 2990506.04 | 2990506.04 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799158 | Costruccion De Techo Firme - 298265 | 298265 | Tabasco | Huimanguillo | Paso del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17340.26 | 17340.26 | 17340.26 | 17340.26 | 17340.26 | 17340.26 | 17340.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799159 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 295391 | 295391 | Tabasco | Huimanguillo | Paso del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799160 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 295159 | 295159 | Tabasco | Huimanguillo | Paso del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 47625.42 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 23812.71 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799161 | Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable - 313573 | 313573 | Tabasco | Huimanguillo | Pedregal Moctezuma 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO | Vivienda | Terminado | 2016 | 273855.3 | 273855.3 | 273855.3 | 273855.3 | 273855.3 | 273855.3 | 273855.3 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799163 | Construcción De Techado En Area De Imparticion De Educación Fisica En La Escuela Telesecundaria Elena Rosado Sastre - 357097 | 357097 | Tabasco | Comalcalco | Arroyo Hondo 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 100000 | 626109.3 | 626109.3 | 626109.3 | 626109.3 | 626109.3 | 626109.3 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799166 | Construcción De Centro De Salud De Tres Núcleos Básicos - 232524 | 232524 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Salud | Terminado | 2016 | 7371218.91 | 6348980.38 | 6348980.38 | 6348980.38 | 6348980.38 | 6348980.38 | 6348980.38 | 100 | 0 | Otros | 4150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812047 | Estudio De Factibilidad Para La Construcción De Una Vía Corta Al Blvd. Bicentenario (Centro) A La Carretera Reforma-Dos Bocas Del Estado De Tabasco | DR031 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación General de Desarrollo Regional de Proyectos Estratérgicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9490500 | 9430800 | 9430800 | 9430800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 823351 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812079 | Estudio De Factibilidad Para La Contrucción De Ciclovías En Villahermosa, Municipio De Centro Tabasco | DR033 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 684847 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812094 | Estudio De Prefactibilidad Para La Contrucción De La Infraestructura De Saneamiento De Aguas Residuales Y Obras Comp. En Aréas Productivas Y Centros De Población De La Subcuenca Del Río De La Sierra | DR032 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10989000 | 10962000 | 10962000 | 10962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 37487 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812101 | Estudio De Factibilidad Para El Proyecto Red Vial Arco Sur, En El Municipio De Centro, Villahermosa, Tabasco | DR034 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14985000 | 14592800 | 14592800 | 14592800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 684847 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812110 | Estudio De Factibilidad Para La Construcción De Un Libramiento En El Municipio De Paraíso, Tabasco | DR035 | Tabasco | Paraíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coorinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11488500 | 11449200 | 11449200 | 11449200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 86620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812117 | Estudio De Factibilidad Para La Construcción De Escolleras De Defensa Ante La Eroción Costera En La Localidad De Sánchez Magallanes En El Municipio De Cárdenas Tabasco | DR036 | Tabasco | Cárdenas | Coronel Andrés Sánchez Magallanes | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Coordinación General de Desarrollo regional y Proyectos Estratégicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5050499.99 | 4930000 | 4930000 | 4930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 6913 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812420 | Construcción De La Calle Mariano Pedrero Con Pavimento Hidráulico Tipo Estampado Entre Calles Av. Plaza Independencia Y Lic. Francisco Trujillo, Municipio De Teapa, Tabasco. | OTA29 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5255536.29 | 5255536.29 | 5255536.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 26548 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812428 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles Carlos A. Madrazo, Josefa Ortiz De Domínguez Y Manuel Ávila Camacho Del Pob. Gregorio Méndez, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco. | OTA34 | Tabasco | Emiliano Zapata | Gregorio Méndez Magaña (Pénjamo) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6350000 | 6164200 | 6164200 | 6164200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3854 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812434 | Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Gregorio Méndez Entre Las Calles Mariano Matamoros Y Marina Del Municipio De Jonuta, Tabasco. | OTA35 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7800000 | 7521869.84 | 7521869.84 | 7521869.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6899 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812438 | Construcción De Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical (E.C.: Comalcalco - Paraíso - Ra. Libertad 1ra. Sección) Del Camino El Chivero, Municipio De Paraíso, Tabasco. | OTA44 | Tabasco | Paraíso | Libertad 1ra. Sección (El Chivero) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8150000 | 8085995.08 | 8085995.08 | 8085995.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 5634 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812442 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles Benito Juárez, Mariano Abasolo Y Luis Donaldo Colosio Murrieta Del Pob. Chacama, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco. | OTA47 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chacama | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3450000 | 3196760 | 3196760 | 3196760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3854 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812444 | Construcción De Pavimento Asfáltico En 6 Calles De La Col. Héroe De Nacozari De Tenosique, Tabasco. | OTA48 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 7878943.47 | 7878943.47 | 7878943.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3591 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812449 | Construcción De Terracerías Del Camino Galeana 1 Y 2 De La Ranchería Boquerón 4ta. Sección, Municipio Del Centro, Tabasco. | OTA49 | Tabasco | Centro | Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5900000 | 5812343.3 | 5812343.3 | 5812343.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812452 | Ampliación De Red De Sistemas De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario De La Colonia Casa Blanca, Villahermosa, Tabasco. | OTA50 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3609259.16 | 3517493.75 | 3517493.75 | 3517493.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812460 | Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico, Señalamieto Horizontal Y Vertical Del Camino El Guasimo - Sandial, Del Km. 0 000 Al Km. 4 360, Municipio De Nacajuca, Tabasco. | OTA51 | Tabasco | Nacajuca | El Guásimo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12250967.66 | 12101368.62 | 12101368.62 | 12101368.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812462 | Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega, Km. 24 200) - Tequila - Tierra Colorada, Del Km. 15 940 Al Km. 20 | OTA69 | Tabasco | Macuspana | Tierra Colorada | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15300000 | 15292356.94 | 15292356.94 | 15292356.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1673 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812468 | Ota32.-Cuartel Región Centro De La Secretaría De Seguridad Pública Segunda Etapa | OTA32 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3930000 | 3915625.65 | 3915625.65 | 3915625.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812490 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Del Centro De Atención Múltiple Número 18 Del Fracc. 17 De Julio, Del Municipio De Nacajuca, Tabasco. | OTA36 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 903600 | 860580.99 | 860580.99 | 860580.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812493 | Relleno Y Piso De Concreto En Cancha En La Ra. Chichonal 1a. Sección (Telesecundaria Josefa Ortiz De Domínguez) Y Colocación De Canalones Y Bajantes Pluviales En Cancha De La Ra. Chipilinar 1a. | OTA37 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 359400 | 353678.42 | 353678.42 | 353678.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812497 | Relleno Y Construcción De Piso De Concreto En Cancha Comunitaria En La Ra. Mecoacán 2da. Sección Del Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco, Contra Cancha En Bosques De Saloya | OTA38 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 351000 | 308325.94 | 308325.94 | 308325.94 | 205906.6 | 205906.6 | 0 | 66.7821 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812569 | Relleno Con Piso De Concreto Hidráulico En Cancha Comunitaria En La Ra. El Escribano Del Municipio De Paraíso, Tabasco. | OTA39 | Tabasco | Paraíso | El Escribano | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 357100 | 350470.54 | 350470.54 | 350470.54 | 190395.87 | 190395.87 | 0 | 54.3258 | 0 | Metros Cuadrados | 1162 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812575 | Conclusión De Las Plataformas En La Ra. Mariano Pedrero 3era. Sección (Esc. Primaria) Y En La R/A. Manuel Buelta Y Rayón 3era. Sección (Telesecundaria) En El Municipio De Teapa, Tabasco. | OTA40 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 604250 | 599245.88 | 599245.88 | 599245.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812580 | Construcción De Plataforma De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica No. 46, Ingenio Benito Juárez, Municipio De Cárdenas | OTA41 | Tabasco | Cárdenas | Ingenio Presidente Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 834000 | 790506.67 | 790506.67 | 790506.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812585 | Construcción De Plataforma De Concreto Hidráulico, Para Cancha De Usos Múltiples En El Poblado Aguacate (Cancha Comunitaria) En Emiliano Zapata, Tabasco. | OTA42 | Tabasco | Emiliano Zapata | Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 541950 | 531977.89 | 531977.89 | 531977.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2770 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812592 | Construcción De Plataforma De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria, En Cancha Comunitaria En La Col. Álvaro Obregón En El Municipio De Centla, Tabasco. | OTA43 | Tabasco | Centla | Álvaro Obregón (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 852700 | 773101.2 | 773101.2 | 773101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2770 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812595 | Construcción De Fachadas, Accesos, Palapa Y Locales En El Corredor Turístico Puyacatengo En Los Km. 2 920, 3 280, 3 720, 3 760, 4 160 Del Camino Teapa - Tacotalpa, Municipio De Teapa, Tabasco. | OTA52 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2291638.75 | 2291638.75 | 2291638.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45795 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812598 | Acometida De Transición Aéreo - Subterránea 13.2 Kv 1f, 2h Y Subestación De 25 Kva. Esc. Tele. Sec. Irene Cámara Morales, Pob. Astapa, Municipio De Jalapa, Tabasco. | OTA53 | Tabasco | Jalapa | Astapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 346155.65 | 346155.65 | 346155.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812602 | Acometida De Transición Aéreo - Subterránea 34.5 Kv 1f, 2h Y Subestación De 25 Kva. Instituto De Difusión Técnica No. 9 Pob. Gregorio Méndez, Emiliano Zapata, Tabasco. | OTA54 | Tabasco | Emiliano Zapata | Gregorio Méndez Magaña (Pénjamo) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 335745.34 | 335745.34 | 335745.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812937 | Ota56.-Rehabilitación Y Mantenimiento De Las Gradas Metálicas Y De Concreto, Aplicación De Pintura En Cobertizo, Cuarto De Máquinas Y Postes De Alumbrado Público, En La Alberca Olímpica. | OTA56 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 436272.12 | 366758.45 | 366758.45 | 366758.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2200 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812940 | Ota57.- Obra Complementaria En Cancha De Basquetbol Y Andador En La Universidad Politécnica Del Centro, En El Municipio De Centro, Tabasco. | OTA57 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3550000 | 3502095.66 | 3502095.66 | 3502095.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 450 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812943 | Construcción De Calle Lateral Del Centro De Salud Del Ejido Redención Del Campesino, Tenosique, Tabasco. | OTA58 | Tabasco | Tenosique | Redención del Campesino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 715000 | 701714.25 | 701714.25 | 701714.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 833 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812969 | Albergue Cultural "Carlos Pellicer Cámara" | OTA61 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 14835000 | 14801169.09 | 14801169.09 | 14801169.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812976 | Reconstrucción De Mercado Pino Suárez, En El Municipio De Centro, En El Estado De Tabasco. | OTA64 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 140932500 | 140917753.75 | 140917753.75 | 140917753.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812980 | Construcción De Puente De Concreto Armado, Camino: E.C. (Villahermosa - Luis Gil Pérez) Km. 3 900 - E.C. (Villahermosa - Corregidora - San Joaquín), Centro, Tabasco. | OTA65 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 86537500 | 86493335.18 | 86493335.18 | 86493335.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813009 | K-220 K-623 Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Sistema Integral Del Drenaje Sanitario En La Col. Jose Ma. Pino Suarez (Tierra Colorada Iii Etapa.) | K-623 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2093853.43 | 2093853.43 | 2093853.43 | 2093853.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0.85 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813017 | K-626 Adquisicion De Predio Para La Construccion De Las Instalaciones De Carcamos En Rancheria Anacleto Canabal 2 Seccion. | K-626 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 2da. Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 404336 | 404336 | 404336 | 404336 | 404336 | 404336 | 404336 | 100 | 0 | Otros | 3305 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813020 | K-221 K-632 Reposicion De Tramo De Tuberias En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberias, Col. Primero De Mayo, Col. Aguila, Col. Miguel Hidalgo Etapa Iii. Y Col. Miguel Hidalgo Etapa Ii. | K-632 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2792680.81 | 2641949.45 | 2641949.45 | 2641949.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 28448 | 0 | 0 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813023 | K-633 Mantenimiento General Al Cendia Carmen Vazquez Mora, Col. Gaviotas Norte. | K-633 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | Terminado | 2016 | 686673.19 | 654041.23 | 654041.23 | 654041.23 | 654041.23 | 654041.23 | 0 | 100 | 0 | Lote | 350 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813038 | K-222 K-639 Rehabilitación De Tanque Elevado Existente Fracc. Isset | K-639 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 260414.22 | 260414.22 | 260414.22 | 260414.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1400 | 0 | 0.34 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813049 | 615 Pinta Rayas. | 615 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 165041.42 | 165041.42 | 165041.42 | 165041.42 | 165041.42 | 165041.42 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 643847 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813056 | 634 Sistema De Circuito Cerrado De Televisión Para Cárcamo La Pólvora Y Tabasco | 634 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Seguridad | Terminado | 2016 | 127669.6 | 127669.6 | 127669.6 | 127669.6 | 127669.6 | 127669.6 | 0 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 65000 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813063 | 643 Equipo De Aire Acondicionado De 3 Tr Para La Coordinación De Salud | 643 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 93876.48 | 93876.48 | 93876.48 | 93876.48 | 93876.48 | 93876.48 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 640359 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813070 | 646 Equipamiento Del Sistema De Cobro Y Area De Fiscalizacion . | 646 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CENTRO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 218350 | 216088.94 | 216088.94 | 216088.94 | 216088.94 | 216088.94 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 640359 | 0 | 1 | Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813079 | K-225 K-595 Reposición De Tramo De Tuberías De Colector De Aguas Pluviales De 61 Cm De Diamentro En Paso A Desnivel De Pase Usumacinta Y Av. Gregorio Mendez Magaña | K-595 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 832587.16 | 832587.16 | 832587.16 | 832587.16 | 510243.11 | 510243.11 | 0 | 61.284 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 0.85 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813087 | K-596 Reposicion De Tramo De Tuberias Para Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberia Exixtente, En Las Col. Tabasco 2000, Indeco, Pino Suarez, Miguel Hidalgo 1ra. Etap | K-596 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1759985.23 | 1759985.23 | 1759985.23 | 1759985.23 | 1759985.23 | 1759985.23 | 1308570.16 | 100 | 0 | Lote | 10747 | 0 | 1 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813089 | K-226 K-597 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Senda Del Guayacan Villa Parrilla Ii | K-597 | Tabasco | Centro | Parrilla II | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2398086.52 | 2325808.82 | 2325808.82 | 2325808.82 | 1159889.73 | 1159889.73 | 202446.33 | 49.8704 | 0 | Metros | 10967 | 0 | 0.08 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813099 | K-598 Mantenimiento De Diversas Callles Y Avenidas De La Cd. De Villahermosa Con El Equipo Bacheadora Etapa I. | K-598 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2149842.92 | 2137409.18 | 2137409.18 | 2137409.18 | 2137409.18 | 2137409.18 | 1777075.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 1 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813106 | K-600 Construcciones De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Boqueron 3ra. Entrada Guanal, De La Ra. Boqueron 3ra. | K-600 | Tabasco | Centro | Boquerón 3ra. Sección (El Guanal) | Rural | Convenios | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2414010.01 | 2356125.95 | 2356125.95 | 2356125.95 | 2356125.95 | 2356125.95 | 319526.61 | 100 | 0 | Lote | 1623 | 0 | 1 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813112 | K-227 K-601 Construccion De Drenaje Pluvial Para La Calle 5 Y Boulevar Bonanza, Fracc. Bonanza. | K-601 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1260539.03 | 1260539.03 | 1260539.03 | 1260539.03 | 1162618.89 | 1162618.89 | 35826.9 | 92.2319 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 1 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813119 | K-229 K-604 Contruccion De Techumbre En La Ra. Estancia Tamulte De La Sabanas. | K-604 | Tabasco | Centro | Estancia | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1238792.03 | 1220210.15 | 1220210.15 | 1220210.15 | 432363.05 | 432363.05 | 0 | 35.4335 | 0 | Lote | 1444 | 0 | 0.3 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813124 | K-230 K-605 Construccion De Jardineras Y Pasos Peatonales Y Concreto En Av. Paseo Tabasco De Boulevar Adolfo Ruiz Cortinez A Periferico Carlos Pellicer Camara (Reloj Floral) | K-605 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2447785.47 | 2421681.3 | 2421681.3 | 2421681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 0 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813130 | K-231 K-607 Reconstruccion De Callles Y Av. Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado Asfaltico | K-607 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6633933.28 | 6567864.78 | 6567864.78 | 6567864.78 | 2914658.48 | 2914658.48 | 0 | 44.3776 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 0.3 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813144 | K-232 K-608 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Reabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle 2 Fracc. Ocuilzapotlan Ii | K-608 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1959300.03 | 1910264.2 | 1910264.2 | 1910264.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4675 | 0 | 0 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813152 | K-609 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descarga Domiciliaria En Calle Progreso Col. Atasta. | K-609 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1506327.96 | 1497604.07 | 1497604.07 | 1497604.07 | 1497604.07 | 1497604.07 | 0 | 100 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 1 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813161 | K-614 Bacheo Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles Y Av. De La Cd. De Villahermosa. | K-614 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1040010.45 | 887283.07 | 887283.07 | 887283.07 | 887283.07 | 887283.07 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 664629 | 0 | 1 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813177 | K-233 K- 648 Construccion De Techumbre En Plaza Cívica, Escuela Primaria Nicolas Cortazar Velazquez. | K-648 | Tabasco | Centro | El Espino | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2016 | 673387.96 | 660502.2 | 660502.2 | 660502.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 590 | 0 | 0 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813185 | K-234 K-649 Construccion Integral (Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje) En Cerrada Cancun Col. Carrizal Centro. | K-649 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 955487.48 | 912152.45 | 912152.45 | 912152.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813191 | K-235 K-650 Reposicion De Tramo De Tuberias Para Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberia Existente, Col. Miguel Hidalgo Etapa Iii. | K-650 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2154771.04 | 2154771.04 | 2154771.04 | 2154771.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 4117 | 0 | 0.03 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813198 | K-651 Terminacion De Pavimento Hidraulico En Calle Porfirio Diaz. | K-651 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Convenios | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 460611.42 | 428998.02 | 428998.02 | 428998.02 | 428998.02 | 428998.02 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8824 | 0 | 1 | Financiera: CAPUFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813218 | K-594 Dezasolve De Fuente De Captación De La Planta Potabilizadora Carrizal, Sobre El Rio Carrizal. | K-594 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2279968.35 | 2279968.35 | 2279968.35 | 2279968.35 | 2279968.35 | 2279968.35 | 712485.73 | 100 | 0 | Lote | 80310 | 0 | 1 | Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813233 | K-237 K-627 Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Arreglo Mecanico, Caseta Y Cerca Perimetral) Ra. Medellin I Madero 3ra. 4ra. Secc. | K-627 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 3ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1642355.84 | 1642355.84 | 1642355.84 | 1642355.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1651 | 0 | 0 | Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813570 | K-241 K-628 Construccion De Linea Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Equipamiento, Subestación Electrica Y Obras Complementarias) Ra. Medellin Y Madero 3ra. Y 4ta. Seccion . | K-628 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 3ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2028620.92 | 2028620.92 | 2028620.92 | 2028620.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1651 | 0 | 0.01 | Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813578 | K-238 K-617 Mercado De Villa Playa Del Rosario En El Municipio De Centro Del Estado De Tabasco. | K-617 | Tabasco | Centro | Playas del Rosario (Subteniente García) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14600141.54 | 13279771.56 | 13279771.56 | 13279771.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 13000 | 0 | 0 | Financiera: DESARROLLO REGIONAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813582 | K-618 Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Ejido Col. Gaviotas Sur. | K-618 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2316981.68 | 2268683.15 | 2268683.15 | 2268683.15 | 2268683.15 | 2268683.15 | 1936040.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 353577 | 0 | 1 | Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813587 | K-603 Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Juan Xxii, Municipio De Centro Tabasco. | K-603 | Tabasco | Centro | La Lima | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1098598.25 | 1098597.86 | 1098597.86 | 1098597.86 | 1098597.86 | 1098597.86 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5638 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813589 | K-248 K-655 Pavimentacion Del Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Mirandas, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion(234.00m X 5.50m). | K-655 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1389013 | 1322856.94 | 1322856.94 | 1322856.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813595 | K-249 K-656 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Carlos A. Madrazo, Ra. Aniceto T.S. (40.00x7.00m) | K-656 | Tabasco | Centro | Aniceto | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 259840 | 249682.11 | 249682.11 | 249682.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813597 | K-250 K-657 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas, Calle Churchill, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (300.00mx5.50m) | K-657 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1780786 | 1729270.05 | 1729270.05 | 1729270.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3903 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813599 | K-251 K-660 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan C. Landero, Villa Ocuilzapotaln (126.00x7.00m) | K-660 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 818496 | 781248.21 | 781248.21 | 781248.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18321 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813606 | K-252 K-662 Construccion De Canchas De Fútbol 7en El Centro Deportivo De La Universidad Juarez Autonoma De Tabasco. | K-662 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2297547.82 | 2189801.87 | 2189801.87 | 2189801.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813610 | K-245 K-667 Trabajo De Revestimiento Guarniciones Y Banquetas Del Camino Principal De La Col. Clara Cordova Moran . | K-667 | Tabasco | Centro | Estanzuela 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1796983 | 1711516.93 | 1711516.93 | 1711516.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 830 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 3 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813615 | K-253 K-668 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Mario Trujillo Ra. Aniceto T.S (131.00mx7.00m) | K-668 | Tabasco | Centro | Aniceto | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 850976 | 811004.04 | 811004.04 | 811004.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813630 | K-255 K-673 Pavimento De Concreto Hidraulico Callejon Longino Chable, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (220.00mx4.75m) | K-673 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 969760 | 923510.34 | 923510.34 | 923510.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3903 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813721 | K-254 K-672 Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles Del Fracc. Las Rosas (1300m2) | K-672 | Tabasco | Centro | Ocuiltzapotlán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1206400 | 1125547.28 | 1125547.28 | 1125547.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813727 | K-256 K-674 Construccion De Barda Perimetral 1 En La Universidad Politecnica Del Centro. | K-674 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1160000 | 1132498.06 | 1132498.06 | 1132498.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1460 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813737 | K-257 K-681 Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Aulas En Las Escuelas Primarias Graciela Pintado De Madrazo C.C.T.27 Depr0913z, Zona 12 Sector 023 En Ra. Aniceto Municipio De Centro Tabasco | K-681 | Tabasco | Centro | Aniceto | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2016 | 777273.03 | 747260.97 | 747260.97 | 747260.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1670 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813741 | K-258 K-682 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En El Andador Banbu, Cerrada Los Lopez Y Calle Antonio Ortiz Hernandez. | K-682 | Tabasco | Centro | Guapinol | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 3069614.96 | 3069614.96 | 3069614.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5768 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813754 | K-259 K-683 Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Aulas En La Esc. Prim. Urbana Federal Diogenes Reyes Perez Turno Vespertino C.C.T. 27dpr20030 Zona Esc. 003 Sec. 13 Col. Pino Suarez Vhsa. Tab | K-683 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2016 | 878073.46 | 873710.58 | 873710.58 | 873710.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813761 | K-260 K-684 Construccion De Canchas De Futbol 7 En El Instituto Tecnologico De Villahermosa Tabasco. | K-684 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2297547.82 | 2088169.02 | 2088169.02 | 2088169.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 12097 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813769 | K-261 K-686 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle San Francisco Ra. Aniceto T.S. (30.00x7.00m) | K-686 | Tabasco | Centro | Aniceto | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 194880 | 187677.07 | 187677.07 | 187677.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813785 | K-262 K-687 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Parada 31 Ra. Anacleto Canabal Primera Secc. (310.00x5.00m) | K-687 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1672859 | 1661146.87 | 1661146.87 | 1661146.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3903 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813797 | K-263 K-688 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidraulico Del Circuito Del Carcamo Ra. Medellin Y Madero 2da. Secc. (210.00mx4.80m) | K-688 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 2da. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1206400 | 1196692.56 | 1196692.56 | 1196692.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18321 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813802 | K-264 K-689 Construccion De Canchas De Futbol 7 En La Division Academicas De Ciencias Biologicas De La Universidad Juarez Autonoma De Tabasco. | K-689 | Tabasco | Centro | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2297547.82 | 2189847.2 | 2189847.2 | 2189847.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2636 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813812 | K-265 K-690 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Juan Trujillo Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secc. (1000x7.00m) | K-690 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6496000 | 6018657.88 | 6018657.88 | 6018657.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5740 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813817 | K-266 K-691 Pavimento De Concreto Hidraulico En Callejon Los Magañas Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (200.00mx4.50m) | K-691 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 835200 | 810243.17 | 810243.17 | 810243.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3903 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813821 | K-267 K-692 Pavimento De Concreto Hidraulico Callejon Independencia Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (211.00x4.50m) | K-692 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 881136 | 839216.08 | 839216.08 | 839216.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3903 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813825 | K-268 K-693 Rehabilitacion De La Escuela Primaria Elena Zalaya Lara Clave 27dpr1187e En La Col. Atasta Villahermosa Tab. | K-693 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2016 | 498009.06 | 494009.06 | 494009.06 | 494009.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3231 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813832 | K-269 K-742 Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimentacion De Conceto Hidraulico En La Calle Nazar Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secc. (270.00mx7.00m) | K-742 | Tabasco | Centro | Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2039809 | 1937811.73 | 1937811.73 | 1937811.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5740 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813845 | K-270 K-743 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Morales Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (330.00x6.00m) | K-743 | Tabasco | Centro | Anacleto Canabal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2136943 | 2025193.75 | 2025193.75 | 2025193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3903 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813852 | K-271 K-744 Construccion De Canchas De Futbol 7 En La Universidad Tecnologicas De Centro Tabasco. | K-744 | Tabasco | Centro | Parrilla II | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2297547.82 | 2088515.41 | 2088515.41 | 2088515.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3511 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813862 | K-272 K-745 Construccion De Techumbre En Desayunador En La Escuela Primaria Mercedes Ortiz De S. Secctor 2 Zona 11 Clave 27dpr1517f. En Villa Macultepec Municipio De Centro Tab, | K-745 | Tabasco | Centro | Macultepec | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2016 | 428593.46 | 425373.84 | 425373.84 | 425373.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 6485 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813873 | K-273 K-746 Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion De Concreto Hidraulico Del Callejon Sector Militar Con Drenaje 260m Sin Drenaje 370m Ra- Medellin Y Madero 2da. Secci (520.00x5.20m) | K-746 | Tabasco | Centro | Medellín y Madero 2da. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2900000 | 2755016.89 | 2755016.89 | 2755016.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7825 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813884 | K-274 K-747 Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Recreo Villa Macultepec (582x6.50m) | K-747 | Tabasco | Centro | Macultepec | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3089801.62 | 3089801.62 | 3089801.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6485 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813900 | K-246 K-748 Construccion De Techados Y Escenario En Canchas De Usos Multiples Y Reparaciones Y Parques Y Juegos Infantiles. | K-748 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1601390.68 | 1525161.55 | 1525161.55 | 1525161.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 13682 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 3 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813910 | K-275 K-749 Rehabilitacion Del Parque Principal | K-749 | Tabasco | Centro | Buena Vista 1ra. Sección | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1470298.48 | 1402374.53 | 1402374.53 | 1402374.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813920 | K-276 K-750 Rehabilitacion Del Parque Mazaya En El Fracc. Jose Colomo Col. Atasta | K-750 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2726201.29 | 2726201.29 | 2726201.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813938 | K-277 K-753 Construccion De Centro De Tratamiento Del Labio Y Paladar Endido En El Centro Tabasco. | K-753 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Salud | En Ejecución | 2016 | 9997551.82 | 9089089.8 | 9089089.8 | 9089089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 460000 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813948 | K-278 K-754 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Equipamiento Del Hospital Regional De Alta Especialidad Doctor Gustavo A. Rovirosa Perez. | K-754 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9550000 | 8490912.88 | 8490912.88 | 8490912.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 460000 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813959 | K-279 K-755 Rehabilitacion Del Area De Urgencia Del Centro De Especialidad Medica Doctor Julian A. Manzur Ocaña Isset En Villahermosa Tab. Mexico | K-755 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Salud | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4553893.71 | 4553893.71 | 4553893.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 142500 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813968 | K-247 K-756 Rehabilitacion Del Area Del Quirofano Del Hospital Del Niño Rodolfo Nieto Padron En El Municipio De Centro. | K-756 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Salud | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4047080.79 | 4047080.79 | 4047080.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 400000 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 3 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400813987 | 630 Adquisicion De 15 Vehiculos Recolectores Para Manejo De Residuos Solidos Urbanos En El Municipio De Centro Tabasco. | 630 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 29948880 | 29948880 | 29948880 | 29948880 | 29948880 | 29948880 | 0 | 100 | 0 | Vehículos | 755416 | 0 | 1 | Financiera: FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400814172 | Instalacion Electrica Interior Y Exterior De Las 1,2 Y 3 Del Centro De Convenciones (Ampliacion Primera Etapa) | I0071 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 687737.93 | 687737.93 | 687737.93 | 687737.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20030 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400814396 | (56)Construccion De Cancha De Futbol 7 En La Universidad Tecnologica Del Usumacinta | I0065 | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2295250.28 | 2295250.28 | 2295250.28 | 2252308.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20030 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE REFRENDO PARA SER EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400814411 | K-280 K-764 Construcción De Centro Comunitario En La Colonia Gaviotas Norte | K-764 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 5454545.45 | 5454545.45 | 5454545.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400815671 | K008-013.- Construccion De Camino Rural | K008-013 | Tabasco | Jalapa | San Miguel Afuera | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 498215.87 | 463022.6 | 463022.6 | 463022.6 | 463022.6 | 463022.6 | 463022.6 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400815692 | K008-014.- Construccion De Camino Rural | K008-014 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 174309.99 | 170621.61 | 170621.61 | 170621.61 | 170621.61 | 170621.61 | 170621.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400815701 | K008-015.- Construccion De Camino Con Grava De Revestimiento | K008-015 | Tabasco | Jalapa | Guanal 3ra. Sección (Guanalito) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 205890.3 | 201386.41 | 201386.41 | 201386.41 | 201386.41 | 201386.41 | 201386.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400815715 | K008-016.- Construccion De Camino Con Mezcla Asfaltica | K008-016 | Tabasco | Jalapa | Montaña | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 581070.32 | 576430.12 | 576430.12 | 576430.12 | 576430.12 | 576430.12 | 576430.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400815756 | K008-017.- Construccion De Camino Con Grava De Revestimiento | K008-017 | Tabasco | Jalapa | Huapacal 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 566423.59 | 553852.86 | 553852.86 | 553852.86 | 553852.86 | 553852.86 | 553852.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400815767 | K008-018.- Construccion De Camino Con Grava De Revestimiento | K008-018 | Tabasco | Jalapa | Santo Domingo 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 83820.31 | 82136.94 | 82136.94 | 82136.94 | 82136.94 | 82136.94 | 82136.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400815786 | K008-019.- Construccion De Calles Con Grava De Revestimiento (Sector Cambio Cierto) | K008-019 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 287324.39 | 281365.25 | 281365.25 | 281365.25 | 281365.25 | 281365.25 | 281365.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400815794 | K008-020.- Construccion De Calles Con Grava De Revestimiento | K008-020 | Tabasco | Jalapa | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 596753.6 | 594279.53 | 594279.53 | 594279.53 | 594279.53 | 594279.53 | 594279.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el Acumulado de las metas es en la unidad de medida de M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400815972 | Edf80 Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Para El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Villa Del Cielo, Con Clave 27etc0019l. Fam Media Superior 2016. | EDF80 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 200000 | 191446.4 | 191446.4 | 191446.4 | 191446.4 | 191446.4 | 191446.4 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400815992 | K013-001.- Adquisición De Luminarias | K013-001 | Tabasco | Jalapa | Jalapa | Urbano | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3000000 | 2927960.64 | 2927960.64 | 2927960.64 | 2927960.64 | 2927960.64 | 2927960.64 | 100 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: fueron adquiridas mediante adquisicion directa a cargo de la direccion de administracion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816003 | K024-001.- Adquisicion De Vehiculos Recolectores De Basura | K024-001 | Tabasco | Jalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 4000000 | 3992000.02 | 3992000.02 | 3992000.02 | 3992000.02 | 3992000.02 | 3992000.02 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 36342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816023 | Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, En La Calle Gregorio Mendez Cd. De Paraiso, Municipio De Paraiso, Tabasco | ASA56 | Tabasco | Paraíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2377880.59 | 2402645.14 | 2402645.14 | 2402645.14 | 1020933.18 | 1020933.18 | 1020933.18 | 42.4921 | 0 | Otros | 25186 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816035 | Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Del Ejido Plan De Ayala, Mazateupa, Nacajuca, Tabasco. | ASA57 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2377880.59 | 2331111.94 | 2331111.94 | 2331111.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816079 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd, De Frontera, Municipio De Centla, Tabasco | ASA59 | Tabasco | Centla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1100000 | 1082683.38 | 1082683.38 | 1082683.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22795 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816083 | K0155.- Suministro De Materiales Electricos Para Alumbrado Del Municipio | K0155 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 688451.3 | 688451.3 | 688451.3 | 688451.3 | 688451.3 | 688451.3 | 688451.3 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816119 | Fortalecimiento A La Supervision De Establecimientos Para La Atencion Medica Con La Compra De Un Vehiculo | PRV02 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud del Estado de Tabasco | Salud | Terminado | 2016 | 550000 | 477037.99 | 437037.99 | 437037.99 | 437037.99 | 437037.99 | 0 | 91.6149 | 0 | Vehículos | 2415082 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816120 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfaltica Y Concreto Hidraulico (Bacheo) En Diversas Partes | K0158 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalpa de Méndez | Urbanización | Terminado | 2016 | 159989.72 | 159915.86 | 159915.86 | 159915.86 | 159915.86 | 159915.86 | 159915.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816137 | K0157.- Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Por La Iglesia | K0157 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalpa de Méndez | Urbanización | Terminado | 2016 | 216019.85 | 216019.85 | 216019.85 | 216019.85 | 216019.85 | 216019.85 | 216019.85 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 3 postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816168 | Suministro Y Colocación De Luminarias En Boulevard De Jalpa De Méndez | K0161 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 116903.77 | 110651.85 | 110651.85 | 110651.85 | 110651.85 | 110651.85 | 110651.85 | 100 | 0 | Luminaria | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816187 | K0153.- Suministro De Materiales Eléctricos Para Alumbrado Público Del Municipio | K0153 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 146014.26 | 146014.26 | 146014.26 | 146014.26 | 146014.26 | 146014.26 | 146014.26 | 100 | 0 | Lote | 83356 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816203 | K0159.- Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Por El Panteon | K0159 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 413944.93 | 413944.93 | 413944.93 | 413944.93 | 413944.93 | 413944.93 | 413944.93 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada, La unidad de medida debe ser 8 Postes / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816315 | Edb34 Const Del Edificio "C" En Estru U2c Con 6 Aus (Baja Y Alta), Con Escaleras 1 Núcleo Sanitario Y Ob Extr, Para El Col De Ba Plan Núm 6, Clave 27ecb0008q. (Fondo Concursable 2016 -Fafef 2016). | EDB34 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 3898507.42 | 3898507.42 | 3898507.42 | 3898507.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1751 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816320 | Edb35 Adquisición De 12 Equipos De Aire Acondicionado De 24,000 Btu, Para El Colegio De Bachilleres Plantel Número 6, Con Clave 27ecb0008q. (Fondo Concursable 2016 -Fafef 2016). | EDB35 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 172800 | 146160 | 146160 | 146160 | 146160 | 146160 | 146160 | 100 | 0 | Equipamiento | 1751 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816328 | Edb36 Construcción De Biblioteca En Estructura U1c Y Obra Exterior, Para El Colegio De Bachilleres Plantel Número 6, Con Clave 27ecb0008q. (Fondo Concursable 2016 -Fafef 2016). | EDB36 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1548388.11 | 1539376.41 | 1539376.41 | 1539376.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1751 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816354 | Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Fracci. Bosques De Saloya | F-025 | Tabasco | Nacajuca | Bosque de Saloya | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1350000 | 1296437.1 | 1296437.1 | 1296437.1 | 1296437.1 | 1296437.1 | 1296437.1 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO APROBADO FUE MODIFICADO SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE COORDINACION CELEBRADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE LA APORTACION FEDERAL FUE DE $1,296,437.10 / Física: CUARTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816376 | Edb37 Adquisición De 3 Equipos De Aire Acondicionado De 24,000 Btu Para La Biblioteca Del Colegio De Bachilleres Plantel Número 6, Con Clave 27ecb0008q. (Fondo Concursable 2016 -Fafef 2016). | EDB37 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 43200 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 100 | 0 | Equipamiento | 1751 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816382 | Edb38 Constr De Lab De Inf De 6 E.E. En Estructura U1c Y Obra Exterior, Para El Colegio De Bachilleres Plantel Número 6, Con Clave 27ecb0008q. (Fondo Concursable 2016 -Fafef2016). | EDB38 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 2251631.02 | 2251631.02 | 2251631.02 | 2251631.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1751 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816387 | Edb39 Adq De 3 Equ De Aire Acon De 24,000 Btu Para El Lab De Infa Del Colegio De Bachilleres Plantel Número 6, Con Clave 27ecb0008q. (Fondo Concursable 2016 -Fafef 2016). | EDB39 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 43200 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 100 | 0 | Equipamiento | 1751 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816445 | Adecuación Estructural, Cárcamo Concentrador Tabscoob, Cd. De Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco | ASA63 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000.01 | 985046.51 | 985046.51 | 985046.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 353577 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816455 | Adecuación Electromecánica Y Funcional De La Ptap, De La Cd. De Tacotalpa, Municipio De Tacotalpa, Tabasco | ASA65 | Tabasco | Tacotalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1200599.2 | 1186439.2 | 1186439.2 | 1186439.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8071 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816464 | Adecuación Electromecánica Y Funcional De La Ptap, De La Cd. De Tenosique, Municipio De Tenosique, Tabasco | ASA66 | Tabasco | Tenosique | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1154200 | 1149535.37 | 1149535.37 | 1149535.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32579 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816470 | Adecuación Electromecánica Y Funcional De La Ptap, De La Cd. De Emiliano Zapata, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco | ASA67 | Tabasco | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision Estatal de Agua y Saneamiento | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1218000 | 1212107.8 | 1212107.8 | 1212107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20030 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816739 | K008-021.-Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Del Tramo: Aquiles Serdan 2da. Seccion Ec. Punta Arena | K008-021 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 2da. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 8025596.72 | 8025596.72 | 8025596.72 | 8025596.72 | 8025596.72 | 8025596.72 | 8025596.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META EN KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816755 | K037-001.- Mantenimiento De Escuela Y Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Marcos E. Becerra | K037-001 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 2da. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 1871438.42 | 1871438.42 | 1871438.42 | 1871438.42 | 1871438.42 | 1871438.42 | 1871438.42 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816758 | K037-002.- Mantenimiento De Escuela Y Construccion De Techumbre En El Kinder Aquiles Serdan | K037-002 | Tabasco | Jalapa | Aquiles Serdán 2da. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | Educación | Terminado | 2016 | 766959.92 | 766959.92 | 766959.92 | 766959.92 | 766959.92 | 766959.92 | 766959.92 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816794 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Melchor Ocampo Entre Calle Morelos Y Calle Reforma | K005-042 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2471624.09 | 2471624.09 | 2471624.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816865 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Drenaje En La Calle Alatorre Entre El Centro De Convivencia Y Av. Circunvalacion | K005-043 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MAUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1831061.45 | 1831061.45 | 1831061.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816913 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Del Parque | K005-035 | Tabasco | Macuspana | El Congo | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1420912.52 | 1420912.52 | 1420912.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816919 | Ad036.-Adquisicion De Una Motocicleta Para La Direccion De Seguridad Publica Municipal | AD036 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 163135.44 | 163135.44 | 163135.44 | 163135.44 | 163135.44 | 163135.44 | 163135.44 | 100 | 0 | Vehículos | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816937 | Ad037.-Adquisicion De Armas, Para La Direccion De Segurdidad Publica Municipal. | AD037 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 1033406.88 | 1033406.88 | 1033406.88 | 1033406.88 | 1033406.88 | 1033406.88 | 1033406.88 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816938 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Felipe Angeles En La Col. La Curva | K005-038 | Tabasco | Macuspana | La Curva | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 442714.86 | 442714.86 | 442714.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5651 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816957 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal De La Ra. Limbano Blandin | K005-041 | Tabasco | Macuspana | Límbano Blandín 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1400426.43 | 1400426.43 | 1400426.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816986 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Salvador Neme Castillo Tramo 1 Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Lucha Campesina | K005-036 | Tabasco | Macuspana | Francisco Villa | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1284863.14 | 1284863.14 | 1284863.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 659 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400817009 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Del Panteon En La Col. Union | K005-039 | Tabasco | Macuspana | La Unión | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1243419 | 1243419 | 1243419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1442 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400817037 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Drenaje En La Calle Cerrada De Miguel Hidalgo En La Col. La Union | K005-040 | Tabasco | Macuspana | La Unión | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 496235.67 | 496235.67 | 496235.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1442 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400817072 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 18 De Marzo En La Col. 20 De Noviembre En El Tramo De 27 De Febrero Y Primero De Junio En La Col. 20 De Noviembre | K005-037 | Tabasco | Macuspana | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 904269.37 | 904269.37 | 904269.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1022 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400817448 | Op066.-Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Calle Leon (Construccion Integral De Calle). | OP066 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1189762.97 | 1189762.97 | 1189762.97 | 1189762.97 | 1189762.97 | 1189762.97 | 1189762.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400817479 | Op067.-Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension En Las Calles Guepardo, Lince Jaguar, Puma, Pejelagarto, Leon Y Gardenia | OP067 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2528008.91 | 2528008.91 | 2528008.91 | 2528008.91 | 2528008.91 | 2528008.91 | 2528008.91 | 100 | 0 | Piezas | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400817695 | Op061.-Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Unidad Deportiva (Campo 1 Y 2). | OP061 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1725268.65 | 1725268.65 | 1725268.65 | 1725268.65 | 1725268.65 | 1725268.65 | 1725268.65 | 100 | 0 | Luminaria | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400817724 | Sb028.-Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Luisa Montes De Collado (Colonia San Isidro). | SB028 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Educación | Terminado | 2016 | 363750.64 | 363750.64 | 363750.64 | 363750.64 | 363750.64 | 363750.64 | 363750.64 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400817733 | Ampliacion De La Red Electrica En Media Y Baja Tension (Colonia Los Jimenez). | OP093 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1600405.11 | 1597399.14 | 1597399.14 | 1597399.14 | 1597399.14 | 1597399.14 | 1597399.14 | 100 | 0 | Piezas | 2119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400817808 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Carcamo De Bombeo (Ciudad) | OP104 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 746917.26 | 746891.52 | 746891.52 | 746891.52 | 746891.52 | 746891.52 | 746891.52 | 100 | 0 | Otros | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400817827 | Op108.-Construccion De La Red De Drenaje (Villa Aldama) | OP108 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 495962.34 | 495933.83 | 495933.83 | 495933.83 | 495933.83 | 495933.83 | 495933.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 4568 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400818668 | Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Del Estado De Tabasco Con La Adquisición De Kits De Antropometria. | SSM40 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | Terminado | 2016 | 3726000 | 3722814.47 | 3722814.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400818679 | Fortalecimiento A Los Servicios De Salud Con La Adquisición De Instrumental Medico Y De Laboratorio En El Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. A. Rovirosa Perez. | SSM44 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD. | Salud | En Ejecución | 2016 | 976590.6 | 976590.6 | 976590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400818686 | Fortalecimiento A La Atención De Los Servicios De Salud Con La Adquisición De Unidades Dentales Para Las Unidades Medicas Con Servicio De Estomatologia. | SSM46 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD. | Salud | Terminado | 2016 | 5785906.56 | 5632032.37 | 5632032.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1142389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400818692 | Fortalecimiento A La Atención Medica En El Hospital Regional De Alta Especialidad De La Mujer A Través De La Adquisición De Equipos De Tococardiografo Para Atención Del Embarazo. | SSM47 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD. | Salud | Terminado | 2016 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 1224680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400818699 | Fortalecimiento La Atención Medica En El Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Perez. | SSM48 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD. | Salud | Terminado | 2016 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 2407860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400819183 | Ampliacion De La Red De Drenaje (Cabecera Municipal) | OP103 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1057008.78 | 1057008.77 | 1057008.77 | 1057008.77 | 1057008.77 | 1057008.77 | 1057008.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400819199 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Carcamo De Bombeo (Cd Tecolutilla) | OP105 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 348906.32 | 348897.61 | 348897.61 | 348897.61 | 348897.61 | 348897.61 | 348897.61 | 100 | 0 | Otros | 10764 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400819236 | Mantenimiento De Tramos Aislados Camino Zapotal Primera, Entronque Boulevard Leandro Rovirosa Wade. | OP106 | Tabasco | Comalcalco | Zapotal 1ra. Sección | Rural | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2095570.44 | 2095570.44 | 2095570.44 | 2095570.44 | 2095570.44 | 2095570.44 | 2095570.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 1038 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400819730 | K0154.- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En El Callejon El Brujo Ra Tierra Adentro 1ra Secc.(Programa Regional3 | K0154 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 1985039.19 | 1987039.19 | 1987039.19 | 1987039.19 | 1987039.19 | 1987039.19 | 1987039.19 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 979 | 0 | 100 | Financiera: Se incluye el pago del uno al millar / Física: se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400819824 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Área Clínica Veterinaria Del Parque Museo La Venta | CU071 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Estatal de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 777909.34 | 776862.77 | 776862.77 | 776862.77 | 610107.06 | 610107.06 | 582297.77 | 78.5347 | 0 | Equipamiento | 6500 | 0 | 78.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400819865 | Rehabilitación Del Área Clínica Veterinaria Del Parque Museo La Venta | CU072 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Estatal de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1327000 | 1327000 | 1327000 | 1327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400819999 | Equipamiento Para La Museografía Del Museo De Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade | CU074 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Estatal de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 15898947.12 | 15898946.08 | 15898946.08 | 15898946.08 | 7949473.04 | 7949473.04 | 0 | 50 | 0 | Equipamiento | 500000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400820093 | Rehabilitación Museográfica Del Museo De Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade (Mejoramiento Integral) | CU075 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Estatal de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 722600 | 722600 | 722600 | 722600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400821073 | Fmtab-Cdzmv-269-2016.-Construccion De Puente Mixto (Concreto-Acero) De Dos Carriles Tipo Herradura.Vhsa-Nac Km.4.50 En La Ampliacion De La Carretera Villahermosa-Nacajuca. | FMTAB-CDZMV-269-2016 | Tabasco | Nacajuca | Saloya 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 69930000 | 62095932.34 | 62095932.34 | 62094432.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400821586 | Construccion De La Red De Drenaje (Villa Aldama) | OP107 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 549826.28 | 549826.28 | 549826.28 | 549826.28 | 549826.28 | 549826.28 | 549826.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 4568 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400821614 | Construccion De Cancha De Futbol 7 En El Instituto Tegnologico Superior De Comalcalco | OP097 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2297547.82 | 2294648.75 | 2294648.75 | 2294648.75 | 2294648.75 | 2294648.75 | 2294648.75 | 100 | 0 | Otros | 816 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400821635 | Pavimientacion Con Concreto Hidraulico En Calles De Colonia (El Sapo) | OP098 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2632938.07 | 2630306.97 | 2630306.97 | 2630306.97 | 2630306.97 | 2630306.97 | 2630306.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400821737 | Ampliacion De La Red Electrica De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension (Entrada Los Rodoriguez Y Sb Entrtada A Los Alcudia 1 Y 2) | OP100 | Tabasco | Comalcalco | Tránsito Tular | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 629632.78 | 615424.73 | 615424.73 | 615424.73 | 615424.73 | 615424.73 | 615424.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400821840 | Ampliacion De Energia Electrica En Media Y Baja Tesion (Colonia Los Valenzuela) | OP101 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 801648.15 | 800523.01 | 800523.01 | 800523.01 | 800523.01 | 800523.01 | 800523.01 | 100 | 0 | Piezas | 2119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400822059 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado | OP0157 | Tabasco | Centla | Fronterita | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1430727.05 | 1430727.05 | 1430727.05 | 1421706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 638 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400822463 | Adquisicion De 02 Vehiculos Recolectores | K041-029 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3992684 | 3992684 | 3992684 | 3992684 | 3992684 | 3992684 | 3992684 | 100 | 0 | Vehículos | 32225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400822613 | Limpieza De La Captacion De La Planta Potabilizadora De Agua (Planta Macuspana) | K002-030 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPNA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1196386.07 | 1196386.07 | 1196386.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 32225 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400822653 | Rehabilitacion De Parque Lineal De Cd. Pemex | K039-004 | Tabasco | Macuspana | Pemex (Ciudad Pemex) | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 416226 | 416226 | 416226 | 416226 | 416226 | 416226 | 416226 | 100 | 0 | Otros | 5822 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $2,511.71 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400822688 | Remodelacion De Parque | K039-005 | Tabasco | Macuspana | Aquiles Serdán | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2029627.69 | 2029627.69 | 2029627.69 | 2029627.69 | 2029627.69 | 2029627.69 | 2029627.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4613 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $12,247.76 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGA EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400822725 | Remodelacion De Unidad Deportiva Benito Juarez | K038-001 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2470949 | 2470949 | 2470949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400822810 | Remodelacion Del Mercado "Ulises Gonzalez Blengio" En El Municipio De Macuspana, Tabasco. | K012-002 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 32225 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400823037 | Construccion De Cuarto Adicional | OP0127 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Vivienda | Terminado | 2016 | 452510.12 | 452510.12 | 452510.12 | 452510.12 | 452510.12 | 452510.12 | 452510.12 | 100 | 0 | Piezas | 48 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400823103 | Construccion De Cuarto Adicional | OP0101 | Tabasco | Centla | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Vivienda | Terminado | 2016 | 737150.24 | 737150.24 | 737150.24 | 737150.24 | 737150.24 | 737150.24 | 737150.24 | 100 | 0 | Piezas | 72 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400823165 | Construccion De Cuarto Adicional | OP0103 | Tabasco | Centla | Gobernador Cruz | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Vivienda | Terminado | 2016 | 823694.27 | 823694.27 | 823694.27 | 823694.27 | 823694.27 | 823694.27 | 823694.27 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400823373 | Construccion De Cuarto Adicional | OP0104 | Tabasco | Centla | Ignacio Allende | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Vivienda | Terminado | 2016 | 865295.36 | 865295.36 | 865295.36 | 865295.36 | 865295.36 | 865295.36 | 865295.36 | 100 | 0 | Piezas | 84 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400823386 | Construccion De Cuarto Adicional | OP0105 | Tabasco | Centla | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Vivienda | Terminado | 2016 | 865303.86 | 865303.86 | 865303.86 | 865303.86 | 865303.86 | 865303.86 | 865303.86 | 100 | 0 | Piezas | 84 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400823962 | Construccion Del Parque Publico De La Col. "Jacobo Nazar" | OP0099 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3646159 | 3646159 | 3646159 | 3646159 | 3646159 | 3646159 | 3646159 | 100 | 0 | Otros | 22795 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824100 | Construccion Integral De La Calle Cuauhtemoc Tramo Calle Gregorio Mendez-Calle Independnecia | OP0158 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA 16 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4936117.06 | 4936117.06 | 0 | 4904933.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824232 | K0156.- Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal (Sernapam) | K0156 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ 04-16 | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 9800000 | 9796355.44 | 9796355.44 | 9796355.44 | 9796355.44 | 9796355.44 | 9796355.44 | 100 | 0 | Otros | 83346 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada. La unidad de medida debe ser 662 Luminarias / Registro: Se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824316 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Jose Ortiz De Dominguez Tramo: Calle Independencia (0 121.85)- Calle Ignacio Mejia (0 175.85) E Ignacio Mejia Tra | OP0132 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2603737.97 | 2603737.97 | 2603737.97 | 2603737.97 | 2603737.97 | 2603737.97 | 2603737.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824336 | Construccion De Gariniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico En Las Calles Sol, Arena Y Mar De La Col. Sol, Arena Y Mar | OP0143 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Urbanización | Terminado | 2016 | 949965.89 | 949965.89 | 949965.89 | 949965.89 | 949965.89 | 949965.89 | 949965.89 | 100 | 0 | Otros | 22795 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824344 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, Rampas Y Señalizacion De La Calle Vicente Riva Palacio Tramo: Calle Gregorio Mendez-Calle Eusebio Castillo | OP0135 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Urbanización | Terminado | 2016 | 1032904.59 | 1032904.59 | 1032904.59 | 1032904.59 | 1032904.59 | 1032904.59 | 1032904.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824547 | Suministro Y Colocación De Luminarias Y Pago De Interconexiones En Boulevard De Jalpa De Méndez | K0162 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ 04-16 | Urbanización | Terminado | 2016 | 296906 | 286067.48 | 286067.48 | 286067.48 | 286067.48 | 286067.48 | 286067.48 | 100 | 0 | Luminaria | 83346 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: Se envía para revisión. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824656 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (La Barra) | OP0138 | Tabasco | Centla | Carlos Rovirosa 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA 4 | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 380554.17 | 380554.17 | 380554.17 | 380554.17 | 380554.17 | 380554.17 | 380554.17 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824726 | Je699.- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 0 000 Al Km 1 800, Camino: E.C. (Villahermosa - Frontera) - Paso Real De La Victoria, Tramo: 0 000 Al Km 1 800, Del Municipio De Cent | JE699 | Tabasco | Centro | Paso Real de la Victoria | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2318032.35 | 2318032.35 | 2318032.35 | 2318032.35 | 695409.71 | 695409.71 | 695409.71 | 30 | 0 | Kilómetro | 888 | 0 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO EL MONTO PAGADO CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824733 | Construcción De Unidad Deportiva, En Ra. Corriente 1ra. Seccion, En El Municipio De Nacajuca, Tabasco | K-125 | Tabasco | Nacajuca | Corriente 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7391953.78 | 7291577.09 | 7291577.09 | 7291577.09 | 7291577.09 | 7291577.09 | 2189621.86 | 100 | 0 | Otros | 1501 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824749 | Je700.- Reconstruccion, Obra De Drenaje Y Pavimento Asfaltico Del Km 0 000 Al Km 3 900, Camino: E.C. (Villahermosa - Corregidora Ortiz - San Joaquin) - El Corcho, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 3 900, Del | JE700 | Tabasco | Centro | Corregidora Ortiz 4ta. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10899736.63 | 10899736.63 | 10899736.63 | 10899736.63 | 3269920.99 | 3269920.99 | 3269920.99 | 30 | 0 | Kilómetro | 633 | 0 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO EL IMPORTE FINANCIERO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400824765 | Je701.- Recosntruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico, Camino: La Cruz - Barranca Y Amate 3ra. Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 050, Municipio De Centro | JE701 | Tabasco | Centro | Barrancas y Amate 3ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 13199359.15 | 13199359.15 | 13199359.15 | 13199359.15 | 3959807.75 | 3959807.75 | 3959807.75 | 30 | 0 | Kilómetro | 1184 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO EL MONTO PAGADO CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825144 | Je707.- Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Km 4 320 Al Km 6 320, Camino: Estancia Vieja 1ra Seccion - Estancia Vieja 2da. Seccion, Municipio De Centro | JE707 | Tabasco | Centro | Estancia Vieja 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2861005.17 | 2861005.17 | 2861005.17 | 2861005.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO REFRENDADA / Física: OBRA EN PROCESO REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825506 | Adquisición De Vehiculos Y Equipo Terrestre Para La Dirección Publica | E-014 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Seguridad | Terminado | 2016 | 1476538.8 | 1471733.96 | 1471733.96 | 1471733.96 | 1471733.96 | 1471733.96 | 1471733.96 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825516 | Ad018-Fortaseg Adquisicionn De 2 Unidades Motrices Para La Direccion De Seguridad Publica | AD018-FORTASEG | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1200832 | 1200832 | 1200832 | 1200832 | 1200832 | 1200832 | 1200832 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825524 | Op036-Habitat Construccion Integral De Calle (Profr. Jesus E. Guzman Quevedo Col. Magisterial | OP036-HABITAT | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2179377 | 1327697.34 | 1327697.34 | 1327697.34 | 1327697.34 | 1327697.34 | 1327697.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825531 | Op037-Habitat Construccion Integral De Calle (Profr. Pablo Guzman Quevedo, Col. Magisterial | OP037-HABITAT | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 927312 | 914276.68 | 914276.68 | 914276.68 | 914276.68 | 914276.68 | 914276.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825533 | Op038-Habitat Construccion Integral De Calle (Profr. Benito Ble Taracena Col Magisterial) | OP038-HABITAT | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 903269 | 794253.48 | 794253.48 | 794253.48 | 794253.48 | 794253.48 | 794253.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825535 | Mejoramiento De La Comandancia De Seguridad Pública De Tenosique, Tabasco | OP079 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2016 | 1552579.37 | 1552579.37 | 1552579.37 | 1552579.37 | 1552579.37 | 1552579.37 | 1552579.37 | 100 | 0 | Otros | 32579 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MEJORAMIENTO / Registro: FORTASEG 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825537 | Red Nacional De Telecomunicación | E-012 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Seguridad | Terminado | 2016 | 60000 | 54198.68 | 54198.68 | 54198.68 | 54198.68 | 54198.68 | 54198.68 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825541 | Op059-Habitat Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario El Cristal | OP059-HABITAT | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1404486 | 826026.58 | 826026.58 | 826026.58 | 826026.58 | 826026.58 | 826026.58 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825589 | Adquisición De Dos Vehiculos Recolectores Para Transporte De Residuos Solidos Urbanos | E-038 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE NACAJUCA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3992799.98 | 3992799.98 | 3992799.98 | 0 | 99.82 | 7200.02 | Vehículos | 115068 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRARON RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA CANTIDAD DE $7,200.02 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2016 SEGÚN LINEA DE CAPTURA 0017AAGO143541337413, ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS A DICIEMBRE POR LA CANTIDAD DE $156.00 DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2017, SEGÚN LINEA DE CAPTURA 0017AACE111041164490 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825639 | Mantenimiento De Camino De Acceso De Terracería En El Ej. Esperanza Norte (El Veinte) (Femph 2016) | OP080 | Tabasco | Tenosique | Esperanza Norte (El Veinte) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Urbanización | Terminado | 2016 | 1056468.03 | 1056468.03 | 1056468.03 | 1056468.03 | 1056468.03 | 1056468.03 | 1056468.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 331 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825894 | Op064-Pet Construccion De Piso Firme | OP064-PET | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74604 | 74604.08 | 74604.08 | 74604.08 | 74604.08 | 74604.08 | 74604.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825952 | Op063-Fortafin Ii Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Diversas Calles Del Municipio | OP063-FORTAFIN II | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5412700.08 | 5334159.32 | 5334159.32 | 5334159.32 | 97.0818 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 97.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825965 | Op060-Fortafin Ii Construccion De Cancha Techada De Usos Multiples En El Parque Central | OP060-FORTAFIN II | Tabasco | Cunduacán | Once de Febrero 1ra. Sección | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1483779 | 1483779.3 | 1483779.3 | 1455270.68 | 679327.61 | 679327.61 | 679327.61 | 45.7836 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 45.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825977 | Op061-Fortafin Ii Construccion De Cancha Techada De Usos Multiples En El Parque Central | OP061-FORTAFIN II | Tabasco | Cunduacán | Amado Gómez | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1477142.77 | 853295.25 | 853295.25 | 853295.25 | 56.9433 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 56.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400825999 | Op013-Fortafin Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfaltica En Av. Periferico Y Prolongacion De Av. Periferico | OP013-FORTAFIN | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9483507 | 9483507.2 | 9483507.2 | 8876846.66 | 1876528.63 | 1876528.63 | 1876528.63 | 19.7873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 19.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826045 | Construccion De Pavimentacion Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle 20 De Noviembre, Villa Puerto Ceiba, Paraiso Tabasco (Inversion 3) | KAL59 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 5603148.02 | 5603148.02 | 5603148.02 | 5603148.02 | 5603148.02 | 5603148.02 | 5603148.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2780 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826081 | Pavimento Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Col. Los Cocos, Paraiso Tabasco Primera Etapa (Inversion 3) | KAL60 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 5472000.36 | 5472000.36 | 5472000.36 | 5472000.36 | 5472000.36 | 5472000.36 | 5472000.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826102 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle 10 De Junio, Villa Puerto Ceiba, Paraiso Tabasco (Inversion 3) | KAL61 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2392440.29 | 2374165.39 | 2374165.39 | 2374165.39 | 2374165.39 | 2374165.39 | 2374165.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2780 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826126 | Po065-Pet Construccion De Piso Firme | OP065-PET | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826127 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle 12 De Octubre, Villa Puerto Ceiba, Paraiso Tabasco (Inversion 3) | KAL62 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 5725562.9 | 5872479.84 | 5872479.84 | 5872479.84 | 5872479.84 | 5872479.84 | 5872479.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2780 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826141 | Op066-Pet Contruccion De Piso Firme | OP066-PET | Tabasco | Cunduacán | Libertad 6ta. Sección (Los Martínez) | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826143 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Los Pescadores, Villa Puerto Ceiba, Paraiso Tabasco (Inversion 3) | KAL63 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2694796.78 | 2743378.86 | 2743378.86 | 2743378.86 | 2743378.86 | 2743378.86 | 2743378.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2780 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826149 | Op067-Pet Construccion De Piso Firme | OP067-PET | Tabasco | Cunduacán | Libertad 5ta. Sección | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826155 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Carrizal, Villa Puerto Ceiba, Paraiso Tabasco (Inversion 3) | KAL64 | Tabasco | Paraíso | Puerto Ceiba | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 4606412.75 | 4641009.86 | 4641009.86 | 4641009.86 | 4641009.86 | 4641009.86 | 4641009.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2780 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826166 | Op069-Pet Construccion De Piso Firme | OP069-PET | Tabasco | Cunduacán | Laguna de Cucuyulapa | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.06 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826174 | Op070-Pet Construccion De Piso Firme | OP070-PET | Tabasco | Cunduacán | La Lucha | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826181 | Op071-Pet Contruccion De Piso Firme | OP071-PET | Tabasco | Cunduacán | José María Pino Suárez | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826186 | Op072-Pet Construccion De Piso Firme | OP072-PET | Tabasco | Cunduacán | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826195 | Op073-Pet Construccion De Piso Firme | OP073-PET | Tabasco | Cunduacán | Dos Ceibas | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826198 | Op074-Pet Contruccion De Piso Firme | OP074-PET | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán (San Pedro) | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826203 | Op075-Pet Construccion De Piso Firme | OP075-PET | Tabasco | Cunduacán | Cúlico 1ra. Sección | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826208 | Op076-Pet Contruccion De Piso Firme | OP076-PET | Tabasco | Cunduacán | Reforma | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826219 | Op077-Pet Construccion De Piso Firme | OP077-PET | Tabasco | Cunduacán | Libertad 3ra. Sección (Monte Grande) | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826228 | Op078-Pet Contruccion De Piso Firme | OP078-PET | Tabasco | Cunduacán | Miahuatlán (San Gregorio) | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826233 | Op079-Pet Construccion De Piso Firme | OP079-PET | Tabasco | Cunduacán | Yoloxóchitl 2da. Sección | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826239 | Op080-Pet Construccion De Piso Firme | OP080-PET | Tabasco | Cunduacán | La Chonita | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826242 | Op081-Pet Contruccion De Piso Firme | OP081-PET | Tabasco | Cunduacán | Amado Gómez | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 68844.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826309 | Adquisicion De Dos Vehiculos Recolectores Para El Manejo De Residuos Solidos Urbanos En El Municipio De Paraiso, Tabasco | ADS52 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3992684 | 3992684 | 3992684 | 3992684 | 3992684 | 3992684 | 3992684 | 100 | 0 | Vehículos | 25186 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826589 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Magisterial De La Ciudad De Paraiso, Tabasco (Inversion 4) | KAL66 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3500988.99 | 3500989 | 3500989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017. / Física: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017. / Registro: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826595 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Av. Del Paiso Y El Morro (Inversion 4) | KAL67 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 7275043.91 | 7275043.91 | 7275043.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Física: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Registro: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826597 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cristobal Colon De La Ciudad De Paraiso, Tabasco (Inversion 4) | KAL68 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 5545360 | 5545360 | 5545360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017. / Física: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017. / Registro: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826600 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Andres Manuel Lopez Obrador (Inversion 4) | KAL69 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1274775 | 1274775 | 1274775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Física: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Registro: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826609 | Construccion De Pavimento Hidrualico En Calle Reforma De La Ciudad De Paraiso, Tabasco (Inversion 4) | KAL70 | Tabasco | Paraíso | Quintín Arauz | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1678876 | 1678876 | 1678876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5178 | 0 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Física: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Registro: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826610 | Construccion De Pavimento Hidrualico En Calles De La Colonia Magisterial(Inversion 4) | KAL71 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2724956.09 | 2724956.09 | 2724956.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25186 | 0 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Física: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Registro: ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826618 | Construccion De Cancha De Futbol 7 En La Universidad Politecnica Del Golfo De Mexico, Tabasco (Inversion 4) | KAL72 | Tabasco | Paraíso | Monte Adentro | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2297547.82 | 2297547.82 | 2297547.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 784 | 0 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO SERA EJECUTAVO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Física: ESTE PROYECTO SERA EJECUTAVO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Registro: ESTE PROYECTO SERA EJECUTAVO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400826677 | Construccion De La Casa De La Cultura | 2542785 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25186 | 0 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO TENDRA AVANCE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Física: ESTE PROYECTO TENDRA AVANCE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. / Registro: ESTE PROYECTO TENDRA AVANCE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827018 | Adquisición De Mobiliario Para El Centro Comunitario En El Polígono Del Ejido La Lucha, Poblado Libertad, Poblado Amado Gómez Y Ejido 16 De Septiembre Del Municipio De Cunduacán, Tabasco (Pronapred 20 | SP819 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 75000 | 51872.88 | 51872.88 | 51872.88 | 51872.88 | 51872.88 | 51872.88 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RL1437 DE FECHA 27-12-2016 POR 23,127.12 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RL1437 DE FECHA 27-12-2016 POR 23,127.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827021 | Adquisición De Equipos Audiovisuales Para El Centro Comunitario En El Polígono Del Ejido La Lucha, Poblado Libertad, Poblado Amado Gómez Y Ejido 16 De Septiembre Del Municipio De Cunduacán, Tabasco ( | SP820 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 30000 | 26148.84 | 26148.84 | 26148.84 | 26148.84 | 26148.84 | 26148.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RL1437 DE FECHA 27-12-2016 POR 3,815.16 / Física: / Registro: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RL1437 DE FECHA 27-12-2016 POR 3,815.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827022 | Adquisición De Bienes Informaticos Para El Centro Comunitario En El Polígono Del Ejido La Lucha, Poblado Libertad, Poblado Amado Gómez Y Ejido 16 De Septiembre Del Municipio De Cunduacán, Tabasco, (Pr | SP821 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 40000 | 25596.56 | 25596.56 | 25596.56 | 25596.56 | 25596.56 | 25596.56 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RL1437 DE FECHA 27-12-2016 POR 14,403,44 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RL1437 DE FECHA 27-12-2016 POR 14,403,44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827025 | Adquisición De Equipo De Administración Para El Centro Comunitario En El Polígono Del Ejido La Lucha, Poblado Libertad, Poblado Amado Gómez Y Ejido 16 De Septiembre Del Municipio De Cunduacán, Tabasco | SP822 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5500 | 2124.78 | 2124.78 | 2124.78 | 2124.78 | 2124.78 | 2124.78 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RL1437 DE FECHA 21-12-2016 POR 3,375.22 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RL1437 DE FECHA 21-12-2016 POR 3,375.22 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827026 | Adquisición De Unidades De Aire Acondicionado Para El Centro Comunitario En El Polígono Del Ejido La Lucha, Poblado Libertad, Poblado Amado Gómez Y Ejido 16 De Septiembre Del Municipio De Cunduacán, T | SP823 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 45500 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RL1437 DE FECHA 27-12-2016 POR 724.00 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RL1437 DE FECHA 27-12-2016 POR 724.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827033 | Rehabilitación Del Parque Ferrocarrilero | K039-001 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2382518.94 | 1191259.47 | 1191259.47 | 1191259.47 | 1191259.47 | 1191259.47 | 1191259.47 | 100 | 0 | Otros | 25519 | 0 | 100 | Financiera: Se da seguimiento al 50% de recursos que corresponden al Ramo 15, programa S273. / Física: Se da seguimiento al 50% de recursos que corresponden al Ramo 15, programa S273. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827037 | Rehabilitación Del Parque Bicentenario | K039-002 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1889445.51 | 944722.76 | 944722.76 | 944722.76 | 944722.76 | 944722.76 | 944722.76 | 100 | 0 | Otros | 25519 | 0 | 100 | Financiera: Se da seguimiento al 50% que corresponde al Ramo 15, Programa de Infraestructura S273. / Física: Seguimiento al 50% que corresponde al Ramo 15, Programa de Infraestructura S273. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827045 | Construcción Del Parque Recreativo Sierra Arroyo | K039-004 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2260226.8 | 1130113.4 | 1130113.4 | 1130113.4 | 1130113.4 | 1130113.4 | 1130113.4 | 100 | 0 | Otros | 26548 | 0 | 100 | Financiera: Se da seguimiento al 50% de recursos que corresponden al Ramo 15, programa S273. / Física: Se da seguimiento al 50% de recursos que corresponden al Ramo 15, programa S273. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827156 | Adquisición De Miras Telescópicas Para La Dirección General De La Policía Estatal (Fortaseg Federal 2016) | SP830 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 44152 | 44152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: REDUCCION TOTAL CON OFICIO SPF RLB0382 DEL 30-12-2016 / Física: / Registro: REDUCCIÓN TOTAL CON OFICIO SPF RLB0382 DEL 30-12-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827166 | Adquisición De Equipamiento Tecnológico, Consistente En Digitalizadores Para La Dirección De Planeación Y Desarrollo Corporativo (Fortaseg Federal 2016) | SP831 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827174 | Adquisición De Equipamiento Institucional, Consistente En 3 Camionetas Pick Up Doble Cabina Para La Dirección General De La Policía Estatal (Fortaseg Federal 2016) | SP832 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2040000 | 2039976 | 2039976 | 2039976 | 2039976 | 2039976 | 2039976 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0382 DE FECHA 30-12-2016 POR 24.00 / Física: / Registro: SE APLICÓ REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0382 DE FECHA 30-12-2016 POR 24.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827182 | Adquisición De Equipos De Radiocomunicación Para La Dirección General De La Policía Estatal (Fortaseg Federal 2016) | SP841 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 178857 | 162596.04 | 162596.04 | 162596.04 | 162596.04 | 162596.04 | 162596.04 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0382 DE FECHA 30-12-2016 POR 16,260.96 / Física: / Registro: SE APLICO REDUCCIÓN CON OFICIO SPF-RLB0382 DE FECHA 30-12-2016 POR 16,260.96 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827258 | Construcción De Cancha De Futbol 7 Instituto Tecnológico Superior De La Región Sierra | K035-001 | Tabasco | Teapa | Francisco Javier Mina (Argentina) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2297547.82 | 2297547.82 | 2297547.82 | 2240268.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1278 | 0 | 0 | Financiera: Obra se refrenda para el ejercicio 2017. / Física: Obra se refrenda para el ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827328 | Adquisición De Equipo De Cómputo | K049-019 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 53996.7 | 53996.7 | 53996.7 | 53996.7 | 53996.7 | 53996.7 | 53996.7 | 100 | 0 | Computadoras | 58523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827341 | Adquisición De Licencias De Software | K042-021 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 62318.4 | 62318.4 | 62318.4 | 62318.4 | 62318.4 | 62318.4 | 62318.4 | 100 | 0 | Lote | 58523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827359 | Adquisición De Equipos De Aire Acondicionado | K042-022 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEAPA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 29860 | 29860 | 29860 | 29860 | 29860 | 29860 | 29860 | 100 | 0 | Lote | 58523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827365 | Adquisición De Unidad De Protección Y Respaldo De Energía (Ups) | K042-024 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEAPA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 100 | 0 | Equipamiento | 58523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827369 | Adquisición De Unidad Multifuncional | K042-025 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEAPA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 99820 | 99820 | 99820 | 99820 | 99820 | 99820 | 99820 | 100 | 0 | Equipamiento | 58523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827378 | Equipo De Seguridad Para Personal De Seguridad Pública (Chalecos Balísticos) | K042-026 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEAPA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1198840.05 | 1198840.05 | 1198840.05 | 1198840.05 | 1198840.05 | 1198840.05 | 1198840.05 | 100 | 0 | Equipamiento | 58523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827385 | Adquisición De Armas Cortas Y Largas | K042-028 | Tabasco | Teapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEAPA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 813591.4 | 813591.4 | 813591.4 | 813591.4 | 813591.4 | 813591.4 | 813591.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 58523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827608 | Op137-Mphm Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension | OP137-MPHM | Tabasco | Cunduacán | El Carmen (Cumuapa) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1136226 | 1136226.14 | 1136226.14 | 119434.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827619 | Op138-Mpht Suministro Y Colocacion De Luminarias Led De 100 Watts (Via Corta Reforma Dos Bocas Tramos Gasolinera A La Ujat) | OP138-MPHT | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2911140 | 2912140.93 | 2912140.93 | 2883365.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827646 | Op136-Fortafin-Iv Construccion De Cancha De Futbol En La Unidad Chontalpa De La Universidad Juarez Autonoma De Tabasco. | OP136-FORTAFIN-IV | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2297547 | 2297547.82 | 2297547.82 | 1455270.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827749 | Ot967.-Reparación Y Mantenimiento De Puentes Peatonales Metálicos En La Carretera La Isla - Comalcalco, Tramo: Km. 0 500, Km. 8 050 Y Km. 12 000, Municipio De Centro, Tabasco. | OT967 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1820000 | 1787753.38 | 1787753.38 | 1787753.38 | 1132166.02 | 1132166.02 | 1132166.02 | 63.329 | 0 | Otros | 684847 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827775 | Ot968.- Reparación Y Mantenimiento De Puentes Peatonales Metálicos En La Carretera La Isla - Comalcalco, Tramo: Km. 10 909 Y Km. 14 500, Municipio De Centro, Tabasco. | OT968 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1634875.67 | 1634875.67 | 1634875.67 | 1456973.63 | 1456973.63 | 1456973.63 | 89.1183 | 0 | Otros | 684847 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400827797 | Ot969.- Reparación Y Mantenimiento De Puentes Peatonales Metálicos En La Carretera La Isla - Comalcalco, Tramo: Km. 18 150, Km. 19 000 Y Km. 28 870, Municipio De Centro, Tabasco. | OT969 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1820000 | 1785286.23 | 1785286.23 | 1785286.23 | 1487138.18 | 1487138.18 | 1487138.18 | 83.2997 | 0 | Otros | 684847 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES CIERRE DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400829430 | Adquisición De Equipamiento De Los Centros Poder Joven | IJ031 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | Instituto de la Juventud de Tabasco | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400829433 | Adquisición De Bienes Tecnológicos De Los Centros Poder Joven | IJ027 | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | Instituto de la Juventud de Tabasco | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400831153 | Impulso A Micronegocio Para Las Familias Migrantes 5 De Apoyos Programados/5 Beneficiados | 6753 | Tabasco | Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 119710.43 | 119710.43 | 119590.72 | 119590.72 | 119590.72 | 119590.72 | 119590.72 | 99.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400831155 | Impulso A Micronegocio Para Las Familias Migrantes(8 De Apoyos Programados/8 Beneficiados) | 6754 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 176044.75 | 175868.71 | 175868.71 | 175868.71 | 175868.71 | 175868.71 | 175868.71 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400831156 | Fortalecimiento A La Economía Productiva De Huevo Para Las Familias Migrantes.(12 De Apoyos Programados/12 Beneficiados) | 6755 | Tabasco | Centro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 283500 | 283216.5 | 283216.5 | 283216.5 | 283216.5 | 283216.5 | 283216.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400831158 | Fortalecimiento A La Economía Productiva De Huevo Para Las Familias Migrantes.(16 De Apoyos Programados/16 Beneficiados) | 6757 | Tabasco | Comalcalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 267588.02 | 396503.1 | 396503.1 | 396503.1 | 396503.1 | 396503.1 | 396503.1 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400831159 | Fortalecimiento A La Economía Productiva De Huevo Para Las Familias Migrantes.(10 De Apoyos Programados/10 Beneficiados) | 6758 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 226800 | 226573.2 | 226573.2 | 226573.2 | 226573.2 | 226573.2 | 226573.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400831161 | Impulso A Micronegocio Para Las Familias Migrantes(6 De Apoyos Programados/6 Beneficiados) | 6759 | Tabasco | Nacajuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 140835.8 | 140694.96 | 140694.96 | 140694.96 | 140694.96 | 140694.96 | 140694.96 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400831162 | Fortalecimiento A La Economía Productiva De Huevo Para Las Familias Migrantes.(7 De Apoyos Programados/7 Beneficiados) | 6760 | Tabasco | Paraíso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 158760 | 158601.24 | 158601.24 | 158601.24 | 158601.24 | 158601.24 | 158601.24 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400831177 | Impulso A Micronegocio Para Las Familias Migrantes(11 De Apoyos Programados/11 Beneficiados) | 6756 | Tabasco | Comalcalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 267588.02 | 267320.43 | 267320.43 | 267320.43 | 267320.43 | 267320.43 | 267320.43 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500853438 | (270121me001)-Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Cerrada De Josefa Ortiz De Dominguez | K005-031 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 901800 | 901800 | 901800 | 901800 | 901800 | 901800 | 901800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: EL PAGADO INCLUYE $12,411.34 DEL CMIC Y VICOP QUE SE PAGAN EN ENERO DE 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500853526 | Construccion De Cancha De Futbol 7 En El Instituto Tecnologico Superior De Macuspana, Tabasco. | K038-002 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2297547.82 | 2297547.82 | 2297547.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500853530 | Implementación De Sistema De Videovigilancia, Tenosique | OP091 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Seguridad | Terminado | 2016 | 3903581.54 | 3903581.54 | 3903581.54 | 3903581.54 | 3903581.54 | 3903581.54 | 3903581.54 | 100 | 0 | Otros | 32579 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SISTEMA DE VIDEOVIGILANCA / Registro: FORTASEG 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500854143 | Is133.-Suministro Y Colocacion De Postes Y Luminarias En El Primer Cuadro De La Ciudad | IS133 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1530465.58 | 1530465.58 | 1530465.58 | 1530465.58 | 1530465.58 | 1530465.58 | 1530465.58 | 100 | 0 | Luminaria | 37991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878227 | Suministro De Materiales Electricos Para Alumbrado Publico Del Municipio (Ramo 23 Hidrocarburos En Regiones Maritimas) | K0114 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 305828.2 | 305828.2 | 305828.2 | 305828.2 | 305828.2 | 305828.2 | 305828.2 | 100 | 0 | Celdas solares | 15695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878248 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfaltica Y Concreto Hidraulico (Bacheo) (Parte Del 2016) | K0106* | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalpa de Méndez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 104159.86 | 104159.86 | 104159.86 | 104159.86 | 104159.86 | 104159.86 | 104159.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878281 | Adquisición De Dos Vehículos Recolectores Para El Manejo De Residuos Solidos En El Municipio De Jonuta | ad0012 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3997200 | 3997200 | 3997200 | 3997200 | 3997200 | 3997200 | 100 | 0 | Otros | 29511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878291 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambia Climático Municipal | is0618 | Tabasco | Jonuta | La Frutilla | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 74117.65 | 73996.4 | 73996.4 | 73996.4 | 73996.4 | 73996.4 | 73996.4 | 100 | 0 | Luminaria | 31 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878503 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0619 | Tabasco | Jonuta | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 88941.18 | 88795.68 | 88795.68 | 88795.68 | 88795.68 | 88795.68 | 88795.68 | 100 | 0 | Luminaria | 88 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878552 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0620 | Tabasco | Jonuta | Los Pájaros | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 269647.06 | 29598.56 | 29598.56 | 29598.56 | 29598.56 | 29598.56 | 29598.56 | 100 | 0 | Luminaria | 517 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878554 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0621 | Tabasco | Jonuta | Los Buchecos | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 415058.82 | 414379.84 | 414379.84 | 414379.84 | 414379.84 | 414379.84 | 414379.84 | 100 | 0 | Luminaria | 128 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878559 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0622 | Tabasco | Jonuta | Los Giles | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 207529.41 | 207189.92 | 207189.92 | 207189.92 | 207189.92 | 207189.92 | 207189.92 | 100 | 0 | Luminaria | 128 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878562 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0623 | Tabasco | Jonuta | Playa Chiquita 1ra. Sección A | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 59294.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 100 | 0 | Luminaria | 128 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878565 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0624 | Tabasco | Jonuta | Ribera Baja 1ra. Sección A | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 237176.47 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 100 | 0 | Luminaria | 153 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878566 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0625 | Tabasco | Jonuta | El Sacrificio | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 370588.24 | 369982 | 369982 | 369982 | 369982 | 369982 | 369982 | 100 | 0 | Luminaria | 590 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878569 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0626 | Tabasco | Jonuta | Los Pájaros (El Porvenir) | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 44470.59 | 44397.84 | 44397.84 | 44397.84 | 44397.84 | 44397.84 | 44397.84 | 100 | 0 | Luminaria | 49 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878570 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0628 | Tabasco | Jonuta | Playa Chiquita 2da. Sección | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 59294.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 100 | 0 | Luminaria | 195 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878571 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0629 | Tabasco | Jonuta | Tomás Garrido Canabal (El Rincón) | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 59294.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 59197.12 | 100 | 0 | Luminaria | 46 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878574 | Edc53 Adquisición De Equipamiento Para El Taller De Electricidad Para La Unidad De Capacitación Ifortab Centla, Con Clave 27eic0005m. (Fondo Concursable 2016-Ramo 11).Refrendo 2016 | EDC53 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 313610.76 | 448015.37 | 448015.37 | 448015.37 | 134404.61 | 134404.61 | 134404.61 | 30 | 0 | Equipamiento | 2455 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878575 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0630 | Tabasco | Jonuta | Pueblo Nuevo | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 578117.65 | 577171.92 | 577171.92 | 577171.92 | 577171.92 | 577171.92 | 577171.92 | 100 | 0 | Luminaria | 444 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878576 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0631 | Tabasco | Jonuta | Güiro Arrancado | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 459529.41 | 458777.68 | 458777.68 | 458777.68 | 458777.68 | 458777.68 | 458777.68 | 100 | 0 | Luminaria | 213 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878577 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0632 | Tabasco | Jonuta | Monte Grande (Nuevo Mundo) | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 103764.71 | 103594.96 | 103594.96 | 103594.96 | 103594.96 | 103594.96 | 103594.96 | 100 | 0 | Luminaria | 34 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878579 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0633 | Tabasco | Jonuta | Venustiano Carranza (El Pajonal) | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 118588.23 | 118394.24 | 118394.24 | 118394.24 | 118394.24 | 118394.24 | 118394.24 | 100 | 0 | Luminaria | 256 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878618 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0634 | Tabasco | Jonuta | Monte Grande | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1111764.71 | 1109946 | 1109946 | 1109946 | 1109946 | 1109946 | 1109946 | 100 | 0 | Luminaria | 1810 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878619 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0635 | Tabasco | Jonuta | José María Pino Suárez (San Pedro) | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 252000 | 251587.76 | 251587.76 | 251587.76 | 251587.76 | 251587.76 | 251587.76 | 100 | 0 | Luminaria | 953 | 0 | 100 | Financiera: concluido / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878620 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0636 | Tabasco | Jonuta | La Guayaba (Alto Amatitán) | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 504000 | 503175.52 | 503175.52 | 503175.52 | 503175.52 | 503175.52 | 503175.52 | 100 | 0 | Luminaria | 727 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878621 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0637 | Tabasco | Jonuta | El Porvenir 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 444705.88 | 443978.4 | 443978.4 | 443978.4 | 443978.4 | 443978.4 | 443978.4 | 100 | 0 | Luminaria | 290 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878622 | Edc54 Const.De Primera Etapa Del Ed. B Cuerpo A, Laborat.P Baja, Módulo Sanit.. Zona De Esc. Y Obra Ext, En La Unidad De Cap.Ifortab Centro, Con Clave Eic0006l. (Fondo Conc. 2016 - Ramo 11). | EDC54 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 5908348.05 | 5908348.05 | 5908348.05 | 5908348.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1122 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878626 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0638 | Tabasco | Jonuta | Boca de San Gerónimo | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 518823.53 | 517974.8 | 517974.8 | 517974.8 | 517974.8 | 517974.8 | 517974.8 | 100 | 0 | Luminaria | 594 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878627 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0639 | Tabasco | Jonuta | Cuyo de Guadalupe | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 355764.71 | 355182.72 | 355182.72 | 355182.72 | 355182.72 | 355182.72 | 355182.72 | 100 | 0 | Luminaria | 254 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878632 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0640 | Tabasco | Jonuta | El Barrial | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 237176.47 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 100 | 0 | Luminaria | 484 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878636 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0641 | Tabasco | Jonuta | San Geronimito | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 118588.23 | 118394.24 | 118394.24 | 118394.24 | 118394.24 | 118394.24 | 118394.24 | 100 | 0 | Luminaria | 175 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878637 | Edc55 Adq.De Equip.Para Aula Taller De La Espec. De Infor. Est.Y Bienestar Personal E Ingles, En La Acción Móvil Ifortab Gaviotas , Con Clave 27xic0001e. (Fond. Conc. 2016-Ramo 11).Ref. 2016 | EDC55 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 448350 | 448118 | 448118 | 448118 | 134435.4 | 134435.4 | 134435.4 | 30 | 0 | Equipamiento | 1238 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878639 | Edc56 Adq. De Equip. Para Aula Taller De La Espec. De Administración E Informática En La Acción Móvil Ifortab Centro Villahermosa, Con Clave 27xic004b. (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11). | EDC56 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 428715 | 421490.98 | 421490.98 | 421490.98 | 126447.3 | 126447.3 | 126447.3 | 30 | 0 | Equipamiento | 1002 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878643 | Edc62 Const.De 2 Aulas Didác. De 2.0 E.E. En Estruct. U2c, Planta Baja Y Ob.Ext. Para El Colegio De Estud. Científicos Y Tec. Un.Villa Del Cielo, Con Clave 27etc0019l. (Fondo Conc. 2016 - Ramo 11). | EDC62 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1421500 | 1437421.69 | 1437421.69 | 1437421.69 | 1437421.69 | 1437421.69 | 1437421.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878644 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0642 | Tabasco | Jonuta | El Bejucal | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 741176.47 | 739964 | 739964 | 739964 | 739964 | 739964 | 739964 | 100 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878649 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0644 | Tabasco | Jonuta | Esperanza | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 444705.88 | 443978.4 | 443978.4 | 443978.4 | 443978.4 | 443978.4 | 443978.4 | 100 | 0 | Luminaria | 324 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878651 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0645 | Tabasco | Jonuta | Elpidio Sánchez | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 252000 | 251587.76 | 251587.76 | 251587.76 | 251587.76 | 251587.76 | 251587.76 | 100 | 0 | Luminaria | 136 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878653 | Edc63 Adquisición De Equip. Para 2 Aulas Didácticas, Para El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Villa Del Cielo, Con Clave 27etc0019l. (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11) | EDC63 | Tabasco | Centro | Tumbulushal | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 140000 | 106362.72 | 106362.72 | 106362.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878656 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0646 | Tabasco | Jonuta | San Miguel | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 163058.82 | 162792.08 | 162792.08 | 162792.08 | 162792.08 | 162792.08 | 162792.08 | 100 | 0 | Luminaria | 91 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878658 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | is0647 | Tabasco | Jonuta | San José | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de Jonuta | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 237176.47 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 236788.48 | 100 | 0 | Luminaria | 767 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878746 | Edc64 Const.De 2 Aulas Didác. De 2.0 E.E. En Estructura U2c Y Obra Ext. P.Baja, Para El Colegio De Est. Cient. Y Tec. Unidad Villa Jalupa, Con Clave 27etc0020a. (Fondo Conc.2016 - Ramo 11). | EDC64 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 1332250 | 1320182.94 | 1320182.94 | 1320182.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878759 | Edc65 Adquis.De Equipamiento Para 2 Aulas Didácticas, Para El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Villa Jalupa, Con Clave 27etc0020a. (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11). | EDC65 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 140000 | 106362.72 | 106362.72 | 106362.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878768 | Edc57 Adquisición De Equipamiento Para Aula Taller De Electricidad Para La Unidad De Capacitación Ifortab Cunduacán, Con Clave 27eic0004n. (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11). | EDC57 | Tabasco | Cunduacán | Huacapa y Amestoy | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 449800 | 340874.7 | 340874.7 | 340874.7 | 102262.41 | 102262.41 | 102262.41 | 30 | 0 | Equipamiento | 2455 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878801 | Edc66 Const.Del Edificio "A" En Est. U2c Con 6 Aulas Didácticas (P.Baja Y P.Alta), Con Esc. Y 1 Núcleo San. Y O.Ext. Para El Col. Bachi Plantel 6, Con Clave 27ecb0008q. (F. Conc. 2016 - Ramo 11). | EDC66 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 4404855.51 | 3967767.34 | 3967767.34 | 3967767.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1751 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878809 | Edc67 Const. Del Edif."B" En Estruc.U2c Con 6 Aulas Didá. (P. Baja Y P.Alta), Con Esc. Y 1 Núcleo San.Y O. Ext. Para El C.De Bach. Plantel 6, Con Clave 27ecb0008q. (Fondo Conc.2016 - Ramo 11). | EDC67 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 4404855.51 | 4003871.52 | 4003871.52 | 4003871.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1751 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878814 | Edc68 Adquisición De 24 Equipos De Aire Acondicionado De 24,000 Btu Para El Colegio De Bachilleres Plantel Número 6, Con Clave 27ecb0008q. (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11). | EDC68 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 345600 | 292320 | 292320 | 292320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1751 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878816 | Edc69 Construcción De Un Aula De Tutorias En Estructura U2c Y Obra Exterior Para El Colegio De Bachilleres Plantel Número 6, Con Clave 27ecb0008q. (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11). | EDC69 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 815888.98 | 808606.65 | 808606.65 | 808606.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1751 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878822 | Edc70 Adquisición De 2 Equipos De Aire Acondicionado De 24,000 Btu Para El Aula De Tutrorías Del Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 6, Con Clave 27ecb0008q. (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11). | EDC70 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 28800 | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1751 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878847 | Edc59 Adq.De Equip.Para Aula Taller De Alimentos Y Bebidas, Confec. Indu.De Ropa Para La Unidad De Capacitación Ifortab Nacajuca, Con Clave 27eic0003o. (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11). | EDC59 | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 448769 | 441485.92 | 441485.92 | 441485.92 | 132445.77 | 132445.77 | 132445.77 | 30 | 0 | Equipamiento | 926 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878866 | Edc60 Adq.De Equip. Para Taller De La Especialidad De Metrología Dimensional En La Unidad De Capacitación Ifortab Paraíso, Con Clave 27eic0001q. (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11). | EDC60 | Tabasco | Paraíso | Paraíso | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 449010 | 448048.21 | 448048.21 | 448048.21 | 134414.47 | 134414.47 | 134414.47 | 30 | 0 | Equipamiento | 1904 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878870 | Edc61 Adquisición De Equipamiento Para Aula De Diseño Gráfico Y Administración Para La Unidad De Capacitación Ifortab Tenosique, Con Clave 27eic0002p. (Fondo Concursable 2016 - Ramo 11) | EDC61 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 439717 | 426913.22 | 426913.22 | 426913.22 | 128073.96 | 128073.96 | 128073.96 | 30 | 0 | Equipamiento | 561 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500878897 | Edf51 Const.1ra Etapa Edif.De 3 Aulas Didác.De 2 E.E., Ser. Sanit. A Circ. En Est.U-2c Y O.Ext.(And. Banq. Cist. Sub.Etc.),P.Baja, C.E.C.Y.T. U.V. Jalupa, Clave 27etc0020a. (Fam M.Sup. 2016). | EDF51 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 3338631 | 3338631 | 3338631 | 3338631 | 1039811.4 | 1039811.4 | 1039811.4 | 31.1448 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885021 | Expansión De La Matrícula De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco | - | Tabasco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Juárez Autónoma Tabasco | Educación | En Ejecución | 2016 | 27744527 | 27744527 | 27744527 | 15998772.1 | 15108425.43 | 7741740.28 | 7741740.28 | 27.9037 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885258 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico En La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Ignacio Lopez Rayon | OP0160 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200153.9 | 1200153.9 | 1200153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885266 | Reconstruccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juarez ¿-Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho) | OP0161 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 594269.92 | 594269.92 | 594269.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2295 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885336 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo Calle Benito Juarez Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho) | OP0162 | Tabasco | Centla | Frontera | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CENTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 610652.61 | 610652.61 | 610652.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22795 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO REFRENDADO PARA EL SIGUIENTE AÑO / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885424 | Adquisición Tsuru 2014 | AD0006 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JONUTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100 | 0 | Vehículos | 15000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885426 | Adquisición De Camioneta Doble Cabina Mod. 2014 | AD0007 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JONUTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 | 0 | Vehículos | 35000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885427 | Adquisición De Camioneta Ranger Mod. 2012 | AD0008 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JONUTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Vehículos | 35000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885428 | Adquisición De Camion Chrysler Mod. 2012 | AD0009 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JONUTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100 | 0 | Vehículos | 35000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885429 | Adquisición De Camioneta Dodge Mod. 2010 | AD0010 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JONUTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 100 | 0 | Vehículos | 35000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885439 | Mantenimiento Del Camino De Acceso Para El Relleno Sanitario | OP0036 | Tabasco | Jonuta | Ribera Baja 1ra. Sección A | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JONUTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1041764.01 | 1041764.01 | 1041764.01 | 1041764.01 | 1041764.01 | 1041764.01 | 1041764.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 35000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500885442 | Elevación De Calles A Base De Material De Relleno, Con Terminación Con Base Hidraulica De Grava De Revestimiento De 1 12 A Finos | OP0033 | Tabasco | Jonuta | Monte Grande | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JONUTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1155763.61 | 1155763.61 | 1155763.61 | 1155763.61 | 1155763.61 | 1155763.61 | 1155763.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 2700 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500887213 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | IS0627 | Tabasco | Jonuta | Playa Chiquita 1ra. Sección A | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE JONUTA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 310784.88 | 310784.88 | 310784.88 | 310784.88 | 310784.88 | 310784.88 | 310784.88 | 100 | 0 | Luminaria | 355 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160500887216 | Proyecto De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Municipal | IS0643 | Tabasco | Jonuta | El Bejucal | Rural | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE JONUTA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 221989.2 | 221989.2 | 221989.2 | 221989.2 | 221989.2 | 221989.2 | 221989.2 | 100 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.