## AVANCE F Y F PESOS
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-diciembre
| (Millones de pesos a precios de 2017) | [12 empty] | 19.7867
| No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2016 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2016 | Avance Físico
[6 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2017
[6 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 483063.2586 | 136051.2751 | 88641.4898 | 37946.9688 | 173998.2439 | 36.0198
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 483063.2586 | 136051.2751 | 88641.4898 | 37946.9688 | 173998.2439 | 36.0198
|  | Inversión Directa |  | 370695.612 | 120960.4672 | 41965.52 | 27794.6164 | 148755.0836 | 40.1286
1 |  | Aprobados en 2002 |  | 20775.7314 | 16225.1138 | 94.478 | 5.9975 | 16231.1113 | 78.1253
2 | 62 | CCC Pacífico | Terminado Totalmente | 17012.3776 | 12544.7678 | 0 | 0.51113 | 12545.2789 | 73.7421 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Terminado Totalmente | 3763.3538 | 3680.346 | 94.478 | 5.4864 | 3685.8324 | 97.9401 | 99.91 | 1.76 | 0.09 | 100
4 |  | Aprobados en 2003 |  | 2310.1368 | 1314.8499 | 0 | 0 | 1314.8499 | 56.9165
5 | 128 | SLT 803 NOINE 4_/ | Terminado Totalmente | 2310.1368 | 1314.8499 | 0 | 0 | 1314.8499 | 56.9165 | 79 | 0 | 21 | 100
6 |  | Aprobados en 2004 |  | 617.05 | 258.7524 | 0 | 0 | 258.7524 | 41.9338
7 | 140 | SE 914 División Centro Sur 4_/ | Terminado Totalmente | 617.05 | 258.7524 | 0 | 0 | 258.7524 | 41.9338 | 60 | 0 | 40 | 100
8 |  | Aprobados en 2005 |  | 1318.4276 | 771.6813 | 0 | 0.72128 | 772.4026 | 58.5851
9 | 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Terminado Totalmente | 1318.4276 | 771.6813 | 0 | 0.72128 | 772.4026 | 58.5851 | 54.7 | 0 | 45.3 | 100
10 |  | Aprobados en 2006 |  | 22404.1634 | 15734.1885 | 629.8938 | 1131.5587 | 16865.7471 | 75.2795
11 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias(Cierre y otras) | 11298.2276 | 7945.5786 | 19.7867 | 882.8533 | 8828.4319 | 78.14 | 99.793 | 1 | 0.08 | 99.873
12 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 5566.7531 | 3891.4288 | 580.2042 | 186.9629 | 4078.3917 | 73.2634 | 78.1871 | 21.2 | 7.6129 | 85.8
13 | 190 | SE 1120 Noroeste 4_/ | Terminado Totalmente | 1387.5727 | 975.1231 | 29.9029 | 0 | 975.1231 | 70.2755 | 99.9 | 30.24 | 0.1 | 100
14 | 198 | SE 1128 Centro Sur 4_/ | Terminado Totalmente | 1057.8863 | 397.2751 | 0 | 0 | 397.2751 | 37.5537 | 59.8 | 0 | 40.2 | 100
15 | 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Terminado Totalmente | 3093.7237 | 2524.7829 | 0 | 61.7425 | 2586.5254 | 83.6056 | 81.67 | 0 | 18.33 | 100
16 |  | Aprobados en 2007 |  | 14019.9564 | 10430.5366 | 975.1731 | 204.5225 | 10635.0591 | 75.8566
17 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias(Cierre y otras) | 2657.7987 | 1236.6688 | 248.6863 | 0 | 1236.6688 | 46.5298 | 67.8 | 9.35 | 0 | 67.8
19 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias(Cierre y otras) | 2312.7446 | 1086.8834 | 411.9928 | 7.8928 | 1094.7763 | 47.3367 | 81.01 | 17.81 | 5.6165 | 86.6265
20 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 4817.7197 | 4101.961 | 276.6753 | 0 | 4101.961 | 85.1432 | 94.29 | 5.74 | 5.65 | 99.94
21 | 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Terminado Totalmente | 1252.5881 | 1025.9404 | 36.3287 | 196.6296 | 1222.57 | 97.6035 | 85.9 | 3 | 14.1 | 100
22 | 216 | RM CCC Poza Rica | Terminado Totalmente | 2979.1053 | 2979.0831 | 1.4899 | 0 | 2979.0831 | 99.9993 | 100 | 0.05 | 0 | 100
23 |  | Aprobados en 2008 |  | 7512.5678 | 3947.3585 | 772.4388 | 508.5504 | 4455.9089 | 59.3127
24 | 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 4_/ | Terminado Totalmente | 863.2328 | 127.0105 | 0 | 0 | 127.0105 | 14.7134 | 14.7 | 0 | 85.3 | 100
25 | 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Terminado Totalmente | 818.6549 | 368.0326 | 121.9946 | 322.8658 | 690.8984 | 84.3943 | 62.5 | 10.7 | 37.5 | 100
26 | 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Terminado Totalmente | 271.0778 | 160.7449 | 110.2673 | 66.136 | 226.8809 | 83.6959 | 100 | 1 | 0 | 100
27 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 1057.4926 | 362.0966 | 540.1769 | 23.3285 | 385.4251 | 36.4471 | 37.96 | 51.09 | 0.35383 | 38.3138
28 | 243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Terminado Totalmente | 2626.8925 | 1577 | 0 | 96.2202 | 1673.2201 | 63.6958 | 100 | 0 | 0 | 100
29 | 244 | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE 4_/ | Terminado Totalmente | 1875.2173 | 1352.4739 | 0 | 0 | 1352.4739 | 72.1236 | 99.6 | 0 | 0.4 | 100
31 |  | Aprobados en 2009 |  | 11938.1747 | 4111.419 | 2177.7313 | 100.0944 | 4211.5134 | 35.2777
33 | 251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Terminado Totalmente | 908.2052 | 504.1651 | 0 | 3.1321 | 507.2972 | 55.8571 | 99.94 | 0 | 0.06 | 100
34 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 1618.8609 | 508.7161 | 97.5286 | 96.9011 | 605.6172 | 37.4101 | 86.65 | 6.02 | 7.9769 | 94.6269
35 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 889.8079 | 0 | 205.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
36 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8521.3006 | 3098.5379 | 1874.6869 | 0.061144 | 3098.599 | 36.363 | 41.2096 | 22 | 0 | 41.2096
37 |  | Aprobados en 2010 |  | 12608.4234 | 7012.0425 | 372.728 | 1186.6956 | 8198.7381 | 65.0259
38 | 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias(Cierre y otras) | 1868.1019 | 460.032 | 121.2318 | 176.3898 | 636.4219 | 34.0678 | 71.88 | 6.48 | 1.7307 | 73.6107
39 | 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias(Cierre y otras) | 742.8917 | 90.6231 | 251.4961 | 108.5185 | 199.1416 | 26.8063 | 16.81 | 33.85 | 13.9663 | 30.7763
40 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 9997.4298 | 6461.3874 | 0 | 901.7872 | 7363.1746 | 73.6507 | 99.86 | 0 | 0.04 | 99.9
41 |  | Aprobados en 2011 |  | 43932.7632 | 11708.5974 | 4154.9841 | 3138.5064 | 14847.1038 | 33.7951
42 | 264 | CC Centro | Varias(Cierre y otras) | 14565.0127 | 8653.7528 | 9.8933 | 2554.9923 | 11208.7452 | 76.9566 | 99.46 | 1.1 | 0.12 | 99.58
43 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Construcción | 3517.6004 | 0 | 1587.7336 | 337.4763 | 337.4763 | 9.5939 | 0 | 77.84 | 19.7 | 19.7
44 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 408.2835 | 286.2895 | 129.8139 | 25.3017 | 311.5912 | 76.3174 | 70.34 | 31.8 | 6.46 | 76.8
45 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 2062.103 | 379.1132 | 341.8219 | 139.1136 | 518.2267 | 25.131 | 21.61 | 16.57 | 5.8218 | 27.4318
46 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias(Cierre y otras) | 6573.6356 | 2389.4419 | 2084.6674 | 81.6224 | 2471.0643 | 37.5905 | 62.3 | 31.71 | 0 | 62.3
47 | 276 | CH Nuevo Guerrero | Por Licitar sin cambio de alcance | 16806.128 | 0 | 1.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
48 |  | Aprobados en 2012 |  | 42385.6961 | 7933.4552 | 5785.7429 | 2660.955 | 10594.4102 | 24.9952
49 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias(Cierre y otras) | 4798.0769 | 1558.8556 | 1844.5577 | 1214.7388 | 2773.5944 | 57.8064 | 36.82 | 38.4 | 30.28 | 67.1
50 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 2292.4132 | 331.6251 | 0 | 23.0924 | 354.7175 | 15.4735 | 15.86 | 0 | 0.04 | 15.9
51 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias(Cierre y otras) | 1712.9346 | 213.6964 | 729.3634 | 538.6573 | 752.3537 | 43.9219 | 22.1 | 42.58 | 65 | 87.1
52 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 920.9522 | 0 | 552.5713 | 211.5915 | 211.5915 | 22.9753 | 0 | 60 | 24.0172 | 24.0172
53 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 492.4258 | 59.0442 | 34.89 | 2.1373 | 61.1815 | 12.4245 | 17.26 | 9.1 | 0 | 17.26
54 | 284 | CG Los Humeros III | Varias(Cierre y otras) | 2570.5873 | 791.4047 | 76.5567 | 57.9479 | 849.3526 | 33.0412 | 33.9762 | 1.4 | 2.3238 | 36.3
55 | 285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 16674.4401 | 0 | 441.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
56 | 286 | CCI Baja California Sur V 4_/ | Terminado Totalmente | 2218.1415 | 2115.2255 | 0 | 0 | 2115.2255 | 95.3603 | 99.92 | 0 | 0.08 | 100
57 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias(Cierre y otras) | 1018.2855 | 52.2369 | 0 | 253.3787 | 305.6155 | 30.0128 | 12.5 | 0 | 19.9774 | 32.4774
58 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 7914.4715 | 1765.0598 | 2008.169 | 196.2264 | 1961.2862 | 24.781 | 19.85 | 41.31 | 2.78 | 22.63
59 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 47.3694 | 0 | 33.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0
60 | 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Terminado Totalmente | 1725.5981 | 1046.3071 | 64.8958 | 163.1846 | 1209.4918 | 70.0912 | 95.48 | 4 | 4.52 | 100
61 |  | Aprobados en 2013 |  | 58578.4903 | 23178.7193 | 7014.4464 | 5884.0768 | 29062.7961 | 49.6134
62 | 296 | CC Empalme I | Construcción | 14608.0062 | 7957.9113 | 1198.2674 | 1312.9951 | 9270.9064 | 63.4646 | 84.3 | 13.3 | 14.6 | 98.9
63 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias(Cierre y otras) | 2846.6986 | 884.3657 | 202.9804 | 739.8687 | 1624.2344 | 57.0568 | 51.64 | 8 | 45.16 | 96.8
64 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 13826.0459 | 4997.1605 | 3071.6672 | 1923.4212 | 6920.5817 | 50.0547 | 59.39 | 36.3 | 24.1 | 83.49
65 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Construcción | 1300.17 | 0 | 102.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0
66 | 303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | Por Licitar sin cambio de alcance | 6386.1574 | 0 | 166.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
67 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4980.3124 | 1097.8177 | 701.5117 | 13.5506 | 1111.3683 | 22.3152 | 43.74 | 10.5 | 0.06 | 43.8
68 | 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Terminado Totalmente | 2130.6147 | 1125.0219 | 152.5716 | 430.7607 | 1555.7826 | 73.0204 | 80.31 | 7.7 | 19.69 | 100
69 | 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Terminado Totalmente | 1260.2545 | 995.3078 | 0 | 30.0926 | 1025.4004 | 81.3646 | 99.93 | 0 | 0.07 | 100
70 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Construcción | 1900.1168 | 193.5139 | 228.816 | 500.4244 | 693.9384 | 36.5208 | 2.95 | 50 | 35.9162 | 38.8662
71 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 2315.5188 | 33.8353 | 527.2548 | 201.7196 | 235.5548 | 10.1729 | 0.52 | 22.77 | 10.1016 | 10.6216
72 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 6500.3267 | 5599.2008 | 482.3242 | 587.5796 | 6186.7804 | 95.1765 | 87.5946 | 7.42 | 9.62 | 97.2146
73 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Varias(Cierre y otras) | 524.2684 | 294.5844 | 179.8215 | 143.6643 | 438.2487 | 83.5924 | 56.25 | 34.3 | 32.81 | 89.06
74 |  | Aprobados en 2014 |  | 36461.6347 | 14674.7962 | 7508.7533 | 6185.2682 | 20860.0644 | 57.211
75 | 313 | CC Empalme II | Construcción | 14350.6603 | 4016.7001 | 3534.8757 | 2874.0708 | 6890.7709 | 48.0171 | 51.1 | 45 | 38.5 | 89.6
76 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Varias(Cierre y otras) | 2812.5006 | 609.4304 | 557.1077 | 1103.2932 | 1712.7235 | 60.8968 | 34.3 | 27.8 | 65.2 | 99.5
77 | 315 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 2072.4985 | 0 | 1.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
78 | 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Terminado Totalmente | 391.0061 | 333.1829 | 62.1368 | 18.8751 | 352.058 | 90.039 | 98.19 | 3.1 | 1.81 | 100
79 | 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Terminado Totalmente | 1705.4271 | 1158.3374 | 67.8681 | 164.1421 | 1322.4795 | 77.5454 | 90.7 | 4.9 | 9.3 | 100
80 | 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Terminado Totalmente | 1078.4939 | 608.2232 | 43.6364 | 262.651 | 870.8742 | 80.7491 | 89.29 | 3 | 10.71 | 100
81 | 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Terminado Totalmente | 1641.7421 | 866.8666 | 33.2517 | 302.1663 | 1169.0329 | 71.2069 | 84.86 | 1.1 | 15.14 | 100
82 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 1162.152 | 117.9287 | 841.754 | 225.4428 | 343.3715 | 29.5462 | 11.51 | 78.09 | 19.2267 | 30.7367
83 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 11247.154 | 6964.1269 | 2366.9273 | 1234.6269 | 8198.7539 | 72.8963 | 78.09 | 21.04 | 13.6387 | 91.7287
84 |  | Aprobados en 2015 |  | 59747.7872 | 3658.9566 | 9283.8347 | 5889.7663 | 9548.7229 | 15.9817
86 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 19906.0534 | 0 | 1066.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
88 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1247.7097 | 251.2911 | 548.9857 | 375.2017 | 626.4928 | 50.2114 | 28.7 | 50.13 | 45.9 | 74.6
89 | 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 101.6641 | 0 | 23.4204 | 60.363 | 60.363 | 59.3749 | 0 | 76.97 | 71.6 | 71.6
90 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1288.3842 | 0 | 134.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
91 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11599.8277 | 0 | 691.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
93 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 101.1892 | 0 | 7.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
94 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 2580.0274 | 0 | 837.7781 | 666.7812 | 666.7812 | 25.844 | 0 | 15 | 26 | 26
95 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Construcción | 2909.5947 | 0 | 214.1409 | 276.5446 | 276.5446 | 9.5046 | 0 | 46.9 | 19.4 | 19.4
96 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 3296.2664 | 0 | 196.9568 | 36.6841 | 36.6841 | 1.1129 | 0 | 40 | 2.692 | 2.692
97 | 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 16717.0705 | 3407.6655 | 5563.0945 | 4474.1917 | 7881.8572 | 47.1486 | 20.38 | 48.59 | 48.4653 | 68.8453
98 |  | Aprobados en 2016 |  | 36084.6091 | 0 | 3195.3155 | 897.9035 | 897.9035 | 2.4883
99 | 340 | CC San Luis Potosí Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4882.8827 | 0 | 175.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
100 | 341 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 253.7842 | 0 | 5.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
103 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 13407.4679 | 0 | 598.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
104 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 13082.9265 | 0 | 149.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
105 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Por Licitar sin cambio de alcance | 218.7618 | 0 | 50.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0
106 | 349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 1642.3357 | 0 | 656.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
107 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Construcción | 2596.4503 | 0 | 1557.8702 | 897.9035 | 897.9035 | 34.582 | 0 | 60 | 63.2356 | 63.2356
109 |  | Inversión Condicionada |  | 112367.6466 | 15090.808 | 46675.9698 | 10152.3523 | 25243.1603 | 22.4648
111 |  | Aprobados en 2008 |  | 5216.3195 | 4256.5874 | 127.9802 | 941.7648 | 5198.3522 | 99.6556
112 | 36 | CC Baja California III | Terminado Totalmente | 5216.3195 | 4256.5874 | 127.9802 | 941.7648 | 5198.3522 | 99.6556 | 99.76 | 3 | 0.24 | 100
113 |  | Aprobados en 2011 |  | 31494.1609 | 7893.917 | 7465.0861 | 523.9721 | 8417.8891 | 26.7284
114 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 20357.1212 | 4795.3198 | 1748.0983 | 523.9721 | 5319.2918 | 26.1299 | 43.07 | 27.4 | 4.93 | 48
115 | 40 | CE Sureste I | Varias(Cierre y otras) | 11137.0397 | 3098.5972 | 5716.9878 | 0 | 3098.5972 | 27.8224 | 27.8 | 70.8 | 6.7 | 34.5
116 |  | Aprobados en 2012 |  | 42117.1989 | 2940.3036 | 20308.8126 | 7841.2062 | 10781.5098 | 25.5988
117 | 42 | CC Noroeste | Construcción | 12972.4849 | 197.867 | 8248.9309 | 4496.1732 | 4694.0402 | 36.1846 | 16.4 | 55 | 57.27 | 73.67
118 | 43 | CC Noreste | Construcción | 29144.714 | 2742.4366 | 12059.8817 | 3345.033 | 6087.4697 | 20.887 | 40.1 | 59.4 | 51.6 | 91.7
119 |  | Aprobados en 2013 |  | 12482.9048 | 0 | 3191.8647 | 845.4092 | 845.4092 | 6.7725
120 | 45 | CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 12482.9048 | 0 | 3191.8647 | 845.4092 | 845.4092 | 6.7725 | 0 | 30.09 | 12.2 | 12.2
121 |  | Aprobados en 2015 |  | 21057.0625 | 0 | 15582.2263 | 0 | 0 | 0
122 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 21057.0625 | 0 | 15582.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
123
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
124 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2017, así como aquéllos proyectos que aunque no tienen Monto Estimado en el PEF 2017 continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se les debe dar seguimiento.
125 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.7867 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2017
126 | 3_/Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 21.3732 (enero), 20.3812 (febrero), 19.4067 (marzo), 18.7584 (abril), 18.7862 (mayo), 18.1901 (junio), 17.8513, (julio), 17.8078 (agosto), 17.7991 (septiembre) 18.7247 (octubre), 18.9770 (noviembre) y 19.0625 (diciembre) pesos por dólar, publicados por Banco de México (Banxico).
125 | 4_/ Al cierre total del proyecto, se disminuyó el avance financiero de años anteriores debido a cancelación de obras por menor crecimiento de la demanda o por problemas sociales o por tipo de cambio diferente al estimado.
128 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## FLUJO NETO INV DIR
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-diciembre de 2017 | [14 empty] | 1000000
(Millones de pesos a precios de 2017) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Ingresos 2_/ | Programable |  |  | Flujo | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | ( 9 ) | (10= 6-7-8-9) | [11= (10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  |  | 213292.128 | 120215.1926 | 0 | 6255.0335 | 86821.9019 | 93495.0627 | 34363.6709 | 0 | 6733.9884 | 52397.4034 | -39.6496 | 17827.3434 | 102387.8492 | 120215.1926 | 13711.6097 | 20652.0612 | 34363.6709
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 2500.8721 | 1961.5844 | 0 | 182.4675 | 356.8202 | 5872.4657 | 3019.8425 | 0 | 120.7535 | 2731.8698 | 500< | 413.5844 | 1548 | 1961.5844 | 457.9826 | 2561.86 | 3019.8425
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 363.427 | 243.2721 | 0 | 4.5625 | 115.5924 | 1152.21 | 216.3423 | 0 | 4.8758 | 930.992 | 500< | 0 | 243.2721 | 243.2721 | 0 | 216.3423 | 216.3423
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 134.0537 | 70.8132 | 0 | 5.8115 | 57.4291 | 3332.2496 | 239.9335 | 0 | 6.6402 | 3085.6759 | 500< | 0 | 70.8132 | 70.8132 | 0 | 239.9335 | 239.9335
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 36.6259 | 26.852 | 0 | 2.0728 | 7.7012 | 49.7671 | 19.7423 | 0 | 2.4183 | 27.6065 | 258.4725 | 0 | 26.852 | 26.852 | 0 | 19.7423 | 19.7423
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 111.8505 | 106.6889 | 0 | 3.0258 | 2.1358 | 246.8465 | 106.4987 | 0 | 3.4185 | 136.9293 | 500< | 0 | 106.6889 | 106.6889 | 0 | 106.4987 | 106.4987
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 84.5286 | 36.9736 | 0 | 2.7274 | 44.8276 | 67.6949 | 27.1839 | 0 | 2.9597 | 37.5513 | -16.2316 | 0 | 36.9736 | 36.9736 | 0 | 27.1839 | 27.1839
31 | LT | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 111.5345 | 79.243 | 0 | 11.1672 | 21.1243 | 173.733 | 79.7742 | 0 | 12.3073 | 81.6514 | 286.529 | 0 | 79.243 | 79.243 | 0 | 79.7742 | 79.7742
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 810.9041 | 679.089 | 0 | 4.1638 | 127.6512 | 4245.1107 | 900.615 | 0 | 4.5075 | 3339.9883 | 500< | 0 | 679.089 | 679.089 | 0 | 900.615 | 900.615
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 53.8163 | 22.6794 | 0 | 2.2348 | 28.9021 | 45.8587 | 17.8128 | 0 | 2.6074 | 25.4385 | -11.9839 | 0 | 22.6794 | 22.6794 | 0 | 17.8128 | 17.8128
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 75.3029 | 58.9271 | 0 | 10.3829 | 5.9929 | 149.1333 | 55.2711 | 0 | 11.1358 | 82.7264 | 500< | 0 | 58.9271 | 58.9271 | 0 | 55.2711 | 55.2711
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 219.78 | 43.1071 | 0 | 4.307 | 172.3659 | 109.4355 | 44.5105 | 0 | 4.2196 | 60.7054 | -64.7811 | 0 | 43.1071 | 43.1071 | 0 | 44.5105 | 44.5105
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 38.191 | 35.2498 | 0 | 1.7832 | 1.158 | 91.9395 | 39.092 | 0 | 1.8474 | 51.0002 | 500< | 0 | 35.2498 | 35.2498 | 0 | 39.092 | 39.092
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 47.5617 | 39.7977 | 0 | 2.3931 | 5.3709 | 102.6806 | 43.0376 | 0 | 2.6846 | 56.9584 | 500< | 0 | 39.7977 | 39.7977 | 0 | 43.0376 | 43.0376
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 383.898 | 356.6946 | 0 | 4.6481 | 22.5553 | 387.8825 | 224.2318 | 0 | 5.4143 | 158.2364 | 500< | 37.1583 | 319.5363 | 356.6946 | 41.3966 | 182.8352 | 224.2318
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 123.9001 | 48.0385 | 0 | 5.3259 | 70.5357 | 91.2293 | 35.3191 | 0 | 5.304 | 50.6062 | -28.2545 | 0 | 48.0385 | 48.0385 | 0 | 35.3191 | 35.3191
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 204.9226 | 91.2617 | 0 | 6.5 | 107.1609 | 196.3617 | 77.9532 | 0 | 9.4838 | 108.9246 | 1.6459 | 27 | 64.2617 | 91.2617 | 26.4903 | 51.463 | 77.9532
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 10.2524 | 8.2466 | 0 | 1.4328 | 0.57309 | 17.1434 | 6.0631 | 0 | 1.5706 | 9.5097 | 500< | 0 | 8.2466 | 8.2466 | 0 | 6.0631 | 6.0631
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 64.2286 | 25.7491 | 0 | 0.93948 | 37.54 | 36.9097 | 15.4979 | 0 | 0.93749 | 20.4743 | -45.46 | 24.9103 | 0.83878 | 25.7491 | 14.6493 | 0.84858 | 15.4979
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 75.1581 | 68.5134 | 0 | 2.9887 | 3.656 | 169.9307 | 72.6561 | 0 | 3.0116 | 94.263 | 500< | 0 | 68.5134 | 68.5134 | 0 | 72.6561 | 72.6561
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 786.6839 | 745.3165 | 0 | 3.4024 | 37.965 | 1553.0232 | 890.4672 | 0 | 3.2963 | 659.2597 | 500< | 0 | 745.3165 | 745.3165 | 0 | 890.4672 | 890.4672
62 | CCC | Pacífico | 9195.0168 | 4758.3452 | 0 | 120.5 | 4316.1716 | 9121.5436 | 5808.8538 | 0 | 181.8189 | 3130.8709 | -27.4619 | 910 | 3848.3452 | 4758.3452 | 896.8881 | 4911.9656 | 5808.8538
63 | CH | El Cajón | 1005.0635 | 540.1986 | 0 | 184.2523 | 280.6126 | 2394.6022 | 575.5229 | 0 | 328.8221 | 1490.2572 | 431.0729 | 480.853 | 59.3456 | 540.1986 | 461.9561 | 113.5668 | 575.5229
64 | LT | Líneas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 174.4765 | 21.2545 | 0 | 2.6621 | 150.5599 | 62.1779 | 19.3581 | 0 | 2.6145 | 40.2052 | -73.2962 | 0 | 21.2545 | 21.2545 | 0 | 19.3581 | 19.3581
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 131.5162 | 33.4406 | 0 | 3.6892 | 94.3864 | 69.7997 | 27.2004 | 0 | 3.8804 | 38.7189 | -58.9783 | 0 | 33.4406 | 33.4406 | 0 | 27.2004 | 27.2004
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 336.2434 | 211.2848 | 0 | 30.5 | 94.4585 | 491.4345 | 179.4611 | 0 | 39.3677 | 272.6058 | 188.5983 | 162.1499 | 49.1349 | 211.2848 | 122.4555 | 57.0056 | 179.4611
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 32.0685 | 18.4665 | 0 | 1.5581 | 12.0438 | 29.3005 | 11.423 | 0 | 1.6241 | 16.2534 | 34.9527 | 0 | 18.4665 | 18.4665 | 0 | 11.423 | 11.423
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 144.1733 | 72.8285 | 0 | 9.3152 | 62.0296 | 1009.93 | 70.1281 | 0 | 8.9561 | 930.8458 | 500< | 72.8285 | 0 | 72.8285 | 70.1281 | 0 | 70.1281
74 | RM | Botello | 9.5278 | 0 | 0 | 0.50398 | 9.0239 | 0.97045 | 0 | 0 | 0.59563 | 0.37482 | -95.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 52.9156 | 0 | 0 | 0.77627 | 52.1393 | 22.5655 | 0 | 0 | 0.89202 | 21.6735 | -58.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 44.035 | 0 | 0 | 1.1435 | 42.8915 | 38.3826 | 0 | 0 | 1.3515 | 37.0311 | -13.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 255.2447 | 219.1067 | 0 | 7.5 | 28.638 | 671.0663 | 138.5321 | 0 | 11.1342 | 521.4 | 500< | 219.1067 | 0 | 219.1067 | 138.5321 | 0 | 138.5321
80 | RM | Gomez Palacio | 96.3051 | 0 | 0 | 0 | 96.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0.46218 | 0 | 0 | 0.07267 | 0.38951 | 0.35331 | 0 | 0 | 0.085881 | 0.26743 | -31.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 7.3872 | 0 | 0 | 0.45718 | 6.9301 | 48.462 | 0 | 0 | 0.47374 | 47.9882 | 500< | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 16.4495 | 0 | 0 | 0.83568 | 15.6139 | 132.3553 | 0 | 0 | 0.85506 | 131.5002 | 500< | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 74.0609 | 39.404 | 0 | 1.8815 | 32.7754 | 125.5641 | 54.0567 | 0 | 1.8551 | 69.6522 | 112.5133 | 0 | 39.404 | 39.404 | 0 | 54.0567 | 54.0567
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 140.7167 | 48.5308 | 0 | 3.5 | 88.6859 | 84.5285 | 32.7715 | 0 | 4.8678 | 46.8891 | -47.129 | 43.5181 | 5.0126 | 48.5308 | 26.978 | 5.7935 | 32.7715
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 107.5512 | 36.9629 | 0 | 3.1129 | 67.4754 | 64.5718 | 26.1995 | 0 | 2.5534 | 35.8189 | -46.9156 | 32.4619 | 4.501 | 36.9629 | 22.3421 | 3.8573 | 26.1995
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8679 | 0.83176 | 0 | 0 | 1.0362 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83176 | 0.83176
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 1491.3776 | 106.7976 | 0 | 7.5 | 1377.08 | 433.8557 | 170.9209 | 0 | 22.2689 | 240.666 | -82.5235 | 80 | 26.7976 | 106.7976 | 89.8816 | 81.0393 | 170.9209
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 134.7069 | 90.4499 | 0 | 4.4839 | 39.7732 | 259.2488 | 111.0866 | 0 | 4.3532 | 143.809 | 261.5729 | 0 | 90.4499 | 90.4499 | 0 | 111.0866 | 111.0866
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 336.9908 | 237.7381 | 0 | 2.9712 | 96.2816 | 1268.1187 | 638.8594 | 0 | 2.9306 | 626.3287 | 500< | 0 | 237.7381 | 237.7381 | 0 | 638.8594 | 638.8594
107 | CCI | Baja California Sur II | 426.4939 | 360.6437 | 0 | 2.5142 | 63.3361 | 400.7286 | 173.3049 | 0 | 2.4516 | 224.9721 | 255.2038 | 0 | 360.6437 | 360.6437 | 0 | 173.3049 | 173.3049
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 149.2547 | 54.1346 | 0 | 14.6428 | 80.4773 | 122.9366 | 41.3338 | 0 | 11.7616 | 69.8411 | -13.2164 | 54.1346 | 0 | 54.1346 | 41.3338 | 0 | 41.3338
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 40.8782 | 0 | 0 | 0.76309 | 40.1151 | 316.5919 | 0 | 0 | 0.81079 | 315.7811 | 500< | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 50.5302 | 4.092 | 0 | 0.07654 | 46.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 4.092 | 0 | 4.092 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 60.9756 | 0 | 0 | 1.2826 | 59.693 | 166.2731 | 0 | 0 | 1.328 | 164.9451 | 176.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 111.0259 | 24 | 0 | 0.58999 | 86.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 113.0846 | 8.9797 | 0 | 0.16798 | 103.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 8.9797 | 0 | 8.9797 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 104.3741 | 59.033 | 0 | 1.7 | 43.6411 | 137.3777 | 58.7785 | 0 | 2.3939 | 76.2054 | 74.6183 | 50 | 9.033 | 59.033 | 46.4454 | 12.3331 | 58.7785
126 | SLT | 801 Altiplano | 171.226 | 66.8378 | 0 | 3.5227 | 100.8655 | 172.4546 | 73.3292 | 0 | 3.4624 | 95.663 | -5.1578 | 16.1475 | 50.6903 | 66.8378 | 10.2367 | 63.0925 | 73.3292
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 257.4366 | 112.118 | 0 | 3.7719 | 141.5466 | 245.1412 | 105.3905 | 0 | 3.7674 | 135.9833 | -3.9304 | 61.2802 | 50.8378 | 112.118 | 38.8166 | 66.5739 | 105.3905
128 | SLT | 803 NOINE | 1697.7432 | 74.3655 | 0 | 1.5404 | 1621.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 53.8803 | 20.4852 | 74.3655 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 223.5857 | 76.3532 | 0 | 13.7105 | 133.522 | 171.9443 | 61.9517 | 0 | 14.6126 | 95.38 | -28.5661 | 47.3163 | 29.0369 | 76.3532 | 34.2789 | 27.6728 | 61.9517
132 | CE | La Venta II | 232.0237 | 123.6016 | 0 | 20 | 88.4221 | 172.6588 | 176.9487 | 0 | 29.4808 | -33.7708 | -138.1927 | 80 | 43.6016 | 123.6016 | 78.5469 | 98.4018 | 176.9487
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 64.9403 | 11.2428 | 0 | 0.086464 | 53.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 7.7036 | 3.5392 | 11.2428 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 29.9834 | 26.3536 | 0 | 2.6231 | 1.0067 | 57.5436 | 23.3608 | 0 | 2.2626 | 31.9203 | 500< | 21.6516 | 4.702 | 26.3536 | 16.9103 | 6.4505 | 23.3608
140 | SE | 914 División Centro Sur | 868.4064 | 645.3978 | 0 | 8.627 | 214.3817 | 59.1422 | 20.9115 | 0 | 5.4237 | 32.807 | -84.6969 | 23.7373 | 621.6605 | 645.3978 | 14.8109 | 6.1006 | 20.9115
141 | SE | 915 Occidental | 39.8215 | 21.7864 | 0 | 0.75406 | 17.281 | 34.6193 | 14.6348 | 0 | 0.78074 | 19.2038 | 11.1269 | 19.9943 | 1.7921 | 21.7864 | 12.1999 | 2.4349 | 14.6348
142 | SLT | 901 Pacífico | 156.1909 | 101.1993 | 0 | 4.4754 | 50.5162 | 178.2904 | 74.9865 | 0 | 4.4036 | 98.9002 | 95.7792 | 74.2703 | 26.929 | 101.1993 | 44.6473 | 30.3392 | 74.9865
143 | SLT | 902 Istmo | 227.6645 | 96.3124 | 0 | 3.7 | 127.652 | 226.1581 | 95.2338 | 0 | 5.4712 | 125.4531 | -1.7226 | 66.5 | 29.8125 | 96.3124 | 62.0722 | 33.1616 | 95.2338
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 111.5814 | 22.5532 | 0 | 2.2109 | 86.8173 | 60.4202 | 24.6767 | 0 | 2.2276 | 33.516 | -61.3948 | 0 | 22.5532 | 22.5532 | 0 | 24.6767 | 24.6767
146 | CH | La Yesca | 2471.8337 | 788.0353 | 0 | 700 | 983.7983 | 2165.4851 | 898.3418 | 0 | 1029.446 | 237.6973 | -75.8388 | 730 | 58.0353 | 788.0353 | 726.9444 | 171.3975 | 898.3418
147 | CCC | Baja California | 1217.6152 | 1015.9917 | 0 | 40.2 | 161.4235 | 1310.6412 | 752.6572 | 0 | 41.2426 | 516.7414 | 220.1153 | 275 | 740.9917 | 1015.9917 | 280.2047 | 472.4525 | 752.6572
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 75.7446 | 12.8768 | 0 | 0.50111 | 62.3667 | 113.6691 | 42.7226 | 0 | 0.40006 | 70.5464 | 13.1155 | 9.1693 | 3.7075 | 12.8768 | 6.0795 | 36.643 | 42.7226
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 196.5471 | 147.0051 | 0 | 1.9787 | 47.5633 | 118.1614 | 38.0912 | 0 | 1.9919 | 78.0783 | 64.1564 | 0 | 147.0051 | 147.0051 | 0 | 38.0912 | 38.0912
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 112.3634 | 48.1482 | 0 | 3.0568 | 61.1585 | 161.0739 | 78.5678 | 0 | 3.0148 | 79.4914 | 29.976 | 42.1687 | 5.9795 | 48.1482 | 26.643 | 51.9247 | 78.5678
151 | SE | 1006 Central----Sur | 81.9075 | 30.318 | 0 | 9.9363 | 41.6533 | 71.6348 | 24.2904 | 0 | 7.6076 | 39.7369 | -4.6008 | 26.6691 | 3.6489 | 30.318 | 20.132 | 4.1584 | 24.2904
152 | SE | 1005 Noroeste | 267.1956 | 95.1521 | 0 | 13.2 | 158.8435 | 254.1768 | 96.2956 | 0 | 16.8857 | 140.9955 | -11.2362 | 85 | 10.1521 | 95.1521 | 85.6694 | 10.6262 | 96.2956
156 | RM | Infiernillo | 101.4687 | 29.9727 | 0 | 3.4299 | 68.0661 | 57.8937 | 24.7252 | 0 | 3.8193 | 29.3493 | -56.8812 | 29.9727 | 0 | 29.9727 | 24.7252 | 0 | 24.7252
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 386.3951 | 210 | 0 | 41 | 135.3951 | 1080.5621 | 212.9125 | 0 | 51.4906 | 816.1591 | 500< | 210 | 0 | 210 | 212.9125 | 0 | 212.9125
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2137 | 0 | 0 | 0 | 35.2137 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 10.0117 | 5.4502 | 0 | 0.29615 | 4.2653 | 41.5268 | 3.4603 | 0 | 0.29395 | 37.7726 | 500< | 5.4502 | 0 | 5.4502 | 3.4603 | 0 | 3.4603
162 | RM | CCC Huinala II | 7.9327 | 3.2594 | 0 | 0.18318 | 4.4901 | 2.4076 | 1.9655 | 0 | 0.2014 | 0.24066 | -94.6403 | 3.2594 | 0 | 3.2594 | 1.9655 | 0 | 1.9655
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 169.3856 | 81.3909 | 0 | 14.5513 | 73.4435 | 224.3559 | 83.2098 | 0 | 16.6926 | 124.4534 | 69.4547 | 73.4273 | 7.9636 | 81.3909 | 52.213 | 30.9968 | 83.2098
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 14.7723 | 10.329 | 0 | 0.37797 | 4.0654 | 16.2851 | 6.8461 | 0 | 0.4054 | 9.0336 | 122.2092 | 10.0265 | 0.30248 | 10.329 | 6.3382 | 0.50795 | 6.8461
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 215.7176 | 133.1631 | 0 | 11.2493 | 71.3052 | 288.9776 | 116.4082 | 0 | 12.2694 | 160.3 | 124.8084 | 95.0836 | 38.0795 | 133.1631 | 64.1685 | 52.2397 | 116.4082
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 685.5491 | 602.5504 | 0 | 64 | 18.9987 | 4285.892 | 774.5996 | 0 | 68.4175 | 3442.8749 | 500< | 155 | 447.5504 | 602.5504 | 161.4731 | 613.1265 | 774.5996
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 111.3462 | 36.0651 | 0 | 0.52704 | 74.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 28.1755 | 7.8896 | 36.0651 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 199.3192 | 153.9421 | 0 | 35.9704 | 9.4067 | 378.524 | 124.457 | 0 | 44.0943 | 209.9727 | 500< | 137.3769 | 16.5651 | 153.9421 | 109.841 | 14.616 | 124.457
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 5542.2722 | 5109.3444 | 0 | 302.8017 | 130.1261 | 2978.7097 | 2000.4392 | 0 | 428.767 | 549.5035 | 322.2854 | 820.2213 | 4289.1231 | 5109.3444 | 520.2006 | 1480.2386 | 2000.4392
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 114.9461 | 75.3881 | 0 | 25.3467 | 14.2113 | 167.3603 | 55.7595 | 0 | 18.7637 | 92.8372 | 500< | 64.6821 | 10.7061 | 75.3881 | 47.8881 | 7.8714 | 55.7595
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 8.88 | 3.1548 | 0 | 0.35219 | 5.373 | 5.99 | 2.2931 | 0 | 0.37418 | 3.3228 | -38.158 | 2.1247 | 1.0301 | 3.1548 | 1.5357 | 0.75735 | 2.2931
181 | RM | CN Laguna Verde | 741.1204 | 469.7867 | 0 | 201.2462 | 70.0875 | 2495.5372 | 513.5535 | 0 | 286.0847 | 1695.899 | 500< | 469.7867 | 0 | 469.7867 | 513.5535 | 0 | 513.5535
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 152.9107 | 56.4002 | 0 | 2.1271 | 94.3834 | 115.4564 | 34.1156 | 0 | 2.1832 | 79.1575 | -16.132 | 56.4002 | 0 | 56.4002 | 34.1156 | 0 | 34.1156
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 17.1657 | 9.8986 | 0 | 0.61493 | 6.6521 | 21.887 | 6.1557 | 0 | 0.63076 | 15.1006 | 127.0037 | 9.8986 | 0 | 9.8986 | 6.1557 | 0 | 6.1557
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 180.5918 | 79.5261 | 0 | 9.7681 | 91.2977 | 205.1776 | 80.2604 | 0 | 11.1023 | 113.815 | 24.6636 | 45.1883 | 34.3377 | 79.5261 | 33.1538 | 47.1066 | 80.2604
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 2459.514 | 356.502 | 0 | 85 | 2018.012 | 872.0758 | 307.0232 | 0 | 81.2997 | 483.7529 | -76.0282 | 300 | 56.502 | 356.502 | 222.3831 | 84.6402 | 307.0232
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 43.19 | 33.5458 | 0 | 6.9041 | 2.7402 | 80.5663 | 27.8809 | 0 | 7.9941 | 44.6913 | 500< | 28.3037 | 5.2421 | 33.5458 | 21.2163 | 6.6646 | 27.8809
190 | SE | 1120 Noroeste | 2888.2515 | 2076.917 | 0 | 23.5087 | 787.8257 | 224.6203 | 75.0076 | 0 | 25.0126 | 124.6001 | -84.1843 | 111.848 | 1965.0691 | 2076.917 | 58.956 | 16.0516 | 75.0076
191 | SE | 1121 Baja California | 100.2177 | 10.4354 | 0 | 2.053 | 87.7293 | 25.9595 | 9.4935 | 0 | 2.0659 | 14.4001 | -83.5857 | 8.1269 | 2.3085 | 10.4354 | 6.4555 | 3.038 | 9.4935
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 128.1427 | 79.84 | 0 | 19.6433 | 28.6594 | 195.6359 | 67.6785 | 0 | 19.4353 | 108.522 | 278.6612 | 67.9842 | 11.8558 | 79.84 | 54.2693 | 13.4093 | 67.6785
193 | SE | 1123 Norte | 95.9744 | 13.8749 | 0 | 0.97825 | 81.1213 | 28.966 | 11.6875 | 0 | 1.2107 | 16.0679 | -80.1928 | 6.5474 | 7.3276 | 13.8749 | 4.9509 | 6.7366 | 11.6875
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 235.6423 | 78.9068 | 0 | 14.5247 | 142.2107 | 167.3278 | 57.8575 | 0 | 16.6512 | 92.8191 | -34.7313 | 70.6434 | 8.2634 | 78.9068 | 50.4413 | 7.4162 | 57.8575
195 | SE | 1125 Distribución | 271.3656 | 195.1968 | 0 | 34.6845 | 41.4843 | 424.5252 | 153.2663 | 0 | 35.7687 | 235.4902 | 467.6615 | 168.8942 | 26.3026 | 195.1968 | 131.7356 | 21.5307 | 153.2663
197 | SE | 1127 Sureste | 75.3268 | 29.5062 | 0 | 5.4663 | 40.3543 | 62.5961 | 22.1456 | 0 | 5.7276 | 34.7229 | -13.9548 | 27.3866 | 2.1196 | 29.5062 | 19.4699 | 2.6756 | 22.1456
198 | SE | 1128 Centro Sur | 2772.0069 | 1373.2263 | 0 | 24.505 | 1374.2756 | 120.6722 | 42.0771 | 0 | 11.6565 | 66.9386 | -95.1292 | 125.2098 | 1248.0165 | 1373.2263 | 28.1246 | 13.9525 | 42.0771
199 | SE | 1129 Compensación redes | 52.3419 | 31.3645 | 0 | 4.7075 | 16.2699 | 78.2109 | 29.7304 | 0 | 5.0958 | 43.3847 | 166.6561 | 24.2784 | 7.0861 | 31.3645 | 20.0093 | 9.7211 | 29.7304
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 243.1707 | 146.7224 | 0 | 48.2691 | 48.1792 | 359.4395 | 116.0921 | 0 | 43.9612 | 199.3863 | 313.8432 | 123.0396 | 23.6829 | 146.7224 | 92.0395 | 24.0526 | 116.0921
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 457.3187 | 183.7226 | 0 | 43.1566 | 230.4395 | 466.192 | 157.9833 | 0 | 49.6054 | 258.6033 | 12.2218 | 156.6 | 27.1226 | 183.7226 | 131.1276 | 26.8557 | 157.9833
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 1124.5876 | 274.0384 | 0 | 85.2625 | 765.2867 | 706.7915 | 228.1457 | 0 | 86.5785 | 392.0673 | -48.7686 | 245.0564 | 28.982 | 274.0384 | 193.3078 | 34.8379 | 228.1457
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 166.6308 | 77.1884 | 0 | 7.6036 | 81.8388 | 145.9886 | 57.5032 | 0 | 7.5034 | 80.9819 | -1.0471 | 57.7275 | 19.4609 | 77.1884 | 40.3845 | 17.1186 | 57.5032
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 302.4792 | 240.1821 | 0 | 50.3619 | 11.9351 | 535.2805 | 195.5687 | 0 | 42.7841 | 296.9278 | 500< | 197.4799 | 42.7022 | 240.1821 | 144.4625 | 51.1061 | 195.5687
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 660.4114 | 548.7663 | 0 | 41.5448 | 70.1003 | 2725.1914 | 291.8223 | 0 | 42.0739 | 2391.2952 | 500< | 202.3931 | 346.3732 | 548.7663 | 151.5536 | 140.2686 | 291.8223
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 140.3329 | 107.396 | 0 | 16.1686 | 16.7683 | 263.8739 | 104.2459 | 0 | 13.2534 | 146.3746 | 500< | 72.4773 | 34.9187 | 107.396 | 56.4381 | 47.8078 | 104.2459
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 142.9797 | 104.5655 | 0 | 18.6594 | 19.7548 | 249.9074 | 93.3401 | 0 | 17.9401 | 138.6272 | 500< | 83.3503 | 21.2152 | 104.5655 | 64.2358 | 29.1043 | 93.3401
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 74.9556 | 17.225 | 0 | 4.2528 | 53.4778 | 53.6166 | 19.6241 | 0 | 4.2507 | 29.7419 | -44.3846 | 10.7681 | 6.4569 | 17.225 | 10.766 | 8.858 | 19.6241
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 5039.1216 | 2894.2819 | 0 | 29.1653 | 2115.6745 | 276.8254 | 93.1546 | 0 | 30.1118 | 153.559 | -92.7418 | 96.4901 | 2797.7918 | 2894.2819 | 66.9661 | 26.1885 | 93.1546
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 417.1474 | 344.2126 | 0 | 40.6375 | 32.2973 | 780.4 | 301.958 | 0 | 45.543 | 432.899 | 500< | 242.5282 | 101.6844 | 344.2126 | 173.3297 | 128.6283 | 301.958
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 472.2258 | 338.3339 | 0 | 62.212 | 71.6799 | 714.4451 | 249.3786 | 0 | 68.7536 | 396.3129 | 452.8928 | 317.7845 | 20.5494 | 338.3339 | 229.702 | 19.6766 | 249.3786
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 579.898 | 75.366 | 0 | 15.0372 | 489.4947 | 203.0793 | 76.5851 | 0 | 13.8432 | 112.651 | -76.9863 | 68.3656 | 7.0004 | 75.366 | 48.7664 | 27.8187 | 76.5851
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 4951.1753 | 3193.7976 | 0 | 174.3374 | 1583.0403 | 296.3108 | 92.6625 | 0 | 39.2805 | 164.3678 | -89.617 | 283.7453 | 2910.0523 | 3193.7976 | 72.8934 | 19.7691 | 92.6625
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 7064.3373 | 4807.7788 | 0 | 41.3705 | 2215.1879 | 442.9542 | 147.4174 | 0 | 49.8237 | 245.713 | -88.9078 | 174.1639 | 4633.6149 | 4807.7788 | 129.9767 | 17.4408 | 147.4174
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 405.7996 | 107.301 | 0 | 31.9347 | 266.5639 | 262.6267 | 87.8527 | 0 | 29.0912 | 145.6828 | -45.3479 | 96.8434 | 10.4576 | 107.301 | 70.6324 | 17.2203 | 87.8527
216 | RM | CCC Poza Rica | 872.0228 | 260.2075 | 0 | 67.8839 | 543.9314 | 998.9775 | 282.1836 | 0 | 192.8931 | 523.9009 | -3.6825 | 260.2075 | 0 | 260.2075 | 282.1836 | 0 | 282.1836
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 356.5242 | 222.9547 | 0 | 89.1993 | 44.3701 | 903.9178 | 195.2777 | 0 | 99.2402 | 609.3998 | 500< | 222.9547 | 0 | 222.9547 | 195.2777 | 0 | 195.2777
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 196.3187 | 72.778 | 0 | 18.4068 | 105.1338 | 297.2428 | 116.9215 | 0 | 15.4364 | 164.8848 | 56.8332 | 72.778 | 0 | 72.778 | 52.8147 | 64.1068 | 116.9215
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 129.536 | 73.7018 | 0 | 20.162 | 35.6722 | 173.4986 | 54.7351 | 0 | 22.5213 | 96.2421 | 169.7959 | 73.172 | 0.52979 | 73.7018 | 54.0083 | 0.72681 | 54.7351
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 15314.02 | 10411.1919 | 0 | 319.0464 | 4583.7817 | 6299.3228 | 1623.1353 | 0 | 541.7607 | 4134.4268 | -9.8031 | 1380 | 9031.1919 | 10411.1919 | 1563.8158 | 59.3195 | 1623.1353
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 32.2109 | 9.6692 | 0 | 1.2976 | 21.2441 | 21.2643 | 7.7836 | 0 | 1.6851 | 11.7956 | -44.4757 | 8.6844 | 0.98482 | 9.6692 | 6.8909 | 0.8927 | 7.7836
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 5.9283 | 2.5374 | 0 | 0.7466 | 2.6442 | 5.2915 | 1.8356 | 0 | 0.52067 | 2.9353 | 11.0064 | 2.131 | 0.40644 | 2.5374 | 1.4861 | 0.34942 | 1.8356
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 253.3665 | 185.8494 | 0 | 24.0388 | 43.4783 | 65.947 | 244.4025 | 0 | 34.8672 | -213.3228 | <-500 | 43.4988 | 142.3506 | 185.8494 | 49.5595 | 194.8429 | 244.4025
227 | CG | Los Humeros II | 648.1046 | 592.2289 | 0 | 49.4478 | 6.4279 | 719.8977 | 431.6843 | 0 | 56.4597 | 231.7537 | 500< | 288.0383 | 304.1906 | 592.2289 | 139.9306 | 291.7537 | 431.6843
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 96.9491 | 38.0416 | 0 | 8.3496 | 50.558 | 88.831 | 29.4542 | 0 | 10.101 | 49.2758 | -2.5359 | 35.2938 | 2.7478 | 38.0416 | 27.2231 | 2.2311 | 29.4542
229 | CT | TG Baja California II | 424.1298 | 284.9927 | 0 | 54.9952 | 84.1419 | 275.678 | 301.2781 | 0 | 66.4455 | -92.0456 | -209.3932 | 194.9991 | 89.9936 | 284.9927 | 150.689 | 150.5891 | 301.2781
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 94.428 | 12.8294 | 0 | 2.1117 | 79.4869 | 66.0483 | 27.1199 | 0 | 2.2905 | 36.6379 | -53.907 | 11.0406 | 1.7888 | 12.8294 | 8.0879 | 19.032 | 27.1199
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 56.0961 | 23.8561 | 0 | 2.8215 | 29.4186 | 48.683 | 18.6175 | 0 | 3.0603 | 27.0051 | -8.2037 | 14.7515 | 9.1045 | 23.8561 | 10.8064 | 7.8112 | 18.6175
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 149.3992 | 35.5868 | 0 | 32.4048 | 81.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 35.5868 | 0 | 35.5868 | 0 | 0 | 0
235 | CCI | Baja California Sur IV | 239.8001 | 521.0852 | 0 | 61.578 | -342.8632 | 595.1491 | 128.5398 | 0 | 72.5317 | 394.0776 | -214.9373 | 168.9248 | 352.1604 | 521.0852 | 128.5398 | 0 | 128.5398
236 | CCI | Baja California Sur III | 725.1037 | 522.6505 | 0 | 60.9686 | 141.4847 | 605.0624 | 293.485 | 0 | 46.8903 | 264.6871 | 87.0783 | 158.0671 | 364.5834 | 522.6505 | 121.5678 | 171.9172 | 293.485
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 163.6854 | 20.6329 | 0 | 7.3991 | 135.6534 | 70.2377 | 19.1577 | 0 | 12.1181 | 38.9618 | -71.2784 | 18.7601 | 1.8728 | 20.6329 | 18.0514 | 1.1062 | 19.1577
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 2975.3408 | 1678.4247 | 0 | 52.7795 | 1244.1366 | 101.1242 | 40.4456 | 0 | 4.5836 | 56.095 | -95.4912 | 133.1047 | 1545.3199 | 1678.4247 | 18.7432 | 21.7024 | 40.4456
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 2244.5241 | 1148.6294 | 0 | 49.4005 | 1046.4941 | 548.8986 | 157.772 | 0 | 86.6447 | 304.4819 | -70.9046 | 154.8429 | 993.7865 | 1148.6294 | 148.5368 | 9.2352 | 157.772
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 5841.9573 | 3886.5335 | 0 | 31.7554 | 1923.6684 | 368.29 | 118.8262 | 0 | 45.1681 | 204.2957 | -89.3799 | 117.7097 | 3768.8238 | 3886.5335 | 98.8233 | 20.003 | 118.8262
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 3752.4727 | 2704.4239 | 0 | 89.3554 | 958.6935 | 178.2563 | 62.216 | 0 | 17.159 | 98.8813 | -89.6858 | 220.3344 | 2484.0895 | 2704.4239 | 44.4586 | 17.7574 | 62.216
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 79.9542 | 48.601 | 0 | 13.7641 | 17.5891 | 123.7059 | 43.0853 | 0 | 11.9992 | 68.6214 | 290.1366 | 35.0269 | 13.5741 | 48.601 | 26.2541 | 16.8312 | 43.0853
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 182.7496 | 141.8024 | 0 | 35.2058 | 5.7415 | 357.4967 | 123.594 | 0 | 35.5942 | 198.3085 | 500< | 108.7784 | 33.0239 | 141.8024 | 85.1056 | 38.4884 | 123.594
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 762.5276 | 102.5259 | 0 | 31.4841 | 628.5176 | 293.1035 | 91.8062 | 0 | 38.7086 | 162.5887 | -74.1314 | 92.5843 | 9.9416 | 102.5259 | 70.8325 | 20.9737 | 91.8062
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 220.917 | 117.397 | 0 | 17.444 | 86.0761 | 279.8157 | 103.2806 | 0 | 21.3173 | 155.2178 | 80.3263 | 86.4985 | 30.8985 | 117.397 | 66.3338 | 36.9468 | 103.2806
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1194.9905 | 760.0421 | 0 | 37.2947 | 397.6537 | 140.1988 | 42.092 | 0 | 20.3365 | 77.7703 | -80.4427 | 96.8487 | 663.1934 | 760.0421 | 33.4761 | 8.6159 | 42.092
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 99.455 | 26.0072 | 0 | 2.1418 | 71.306 | 63.1534 | 25.742 | 0 | 2.3793 | 35.0321 | -50.8708 | 14.335 | 11.6722 | 26.0072 | 9.7294 | 16.0126 | 25.742
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2551.5419 | 1651.0699 | 0 | 17.2164 | 883.2557 | 191.9508 | 59.7578 | 0 | 25.7152 | 106.4778 | -87.9448 | 43.9678 | 1607.1021 | 1651.0699 | 42.4643 | 17.2934 | 59.7578
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 4767.155 | 2494.5363 | 0 | 13.072 | 2259.5467 | 155.3793 | 50.0173 | 0 | 19.1709 | 86.1911 | -96.1855 | 35.7244 | 2458.8119 | 2494.5363 | 34.3855 | 15.6318 | 50.0173
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 2204.1541 | 1586.1474 | 0 | 106.1485 | 511.8582 | 27.4569 | 11.8429 | 0 | 0.38331 | 15.2307 | -97.0244 | 96.4058 | 1489.7416 | 1586.1474 | 0.81889 | 11.024 | 11.8429
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 9001.8436 | 7275.6591 | 0 | 140 | 1586.1845 | 3361.0334 | 3012.0004 | 0 | 315.4784 | 33.5546 | -97.8846 | 638.5403 | 6637.1188 | 7275.6591 | 553.8644 | 2458.1359 | 3012.0004
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 111.5681 | 83.6162 | 0 | 23.6411 | 4.3108 | 199.9106 | 65.4096 | 0 | 23.6077 | 110.8932 | 500< | 68.5409 | 15.0753 | 83.6162 | 51.5221 | 13.8875 | 65.4096
264 | CC | Centro | 8811.3377 | 6415.5775 | 0 | 697.3764 | 1698.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 785.3806 | 5630.1969 | 6415.5775 | 0 | 0 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 126.1568 | 48.1663 | 0 | 14.4832 | 63.5072 | 149.0744 | 45.0819 | 0 | 21.2988 | 82.6937 | 30.2116 | 43.1091 | 5.0573 | 48.1663 | 38.553 | 6.5289 | 45.0819
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 127.5094 | 76.256 | 0 | 24.0081 | 27.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 17.7454 | 58.5105 | 76.256 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 19.7525 | 7.6617 | 0 | 1.7536 | 10.3372 | 20.2978 | 6.4609 | 0 | 2.5774 | 11.2595 | 8.9224 | 5.2196 | 2.4421 | 7.6617 | 4.6654 | 1.7955 | 6.4609
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 7442.8079 | 3832.5412 | 0 | 13.8855 | 3596.3812 | 185.6171 | 58.599 | 0 | 24.0537 | 102.9645 | -97.137 | 46.8995 | 3785.6417 | 3832.5412 | 32.4663 | 26.1327 | 58.599
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 26842.2348 | 13618.2978 | 0 | 74.6357 | 13149.3013 | 616.5908 | 201.4169 | 0 | 73.1422 | 342.0318 | -97.3989 | 219.5418 | 13398.756 | 13618.2978 | 128.3486 | 73.0683 | 201.4169
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 260.793 | 126.3747 | 0 | 42.4578 | 91.9605 | 2027.5605 | 113.8049 | 0 | 62.8722 | 1850.8834 | 500< | 126.3747 | 0 | 126.3747 | 113.8049 | 0 | 113.8049
278 | RM | CT José López Portillo | 122.4657 | 0 | 0 | 0 | 122.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 10000.9671 | 5672.6873 | 0 | 5.3996 | 4322.8802 | 149.201 | 49.7224 | 0 | 16.7147 | 82.7639 | -98.0854 | 20.3542 | 5652.3331 | 5672.6873 | 23.9709 | 25.7515 | 49.7224
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 508.643 | 4.2902 | 0 | 0 | 504.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 4.2902 | 4.2902 | 0 | 0 | 0
284 | CG | Los Humeros III | 312.9669 | 162.493 | 0 | 48.284 | 102.1898 | 245.0171 | 43.3047 | 0 | 11.9752 | 189.7372 | 85.6713 | 73.9428 | 88.5502 | 162.493 | 43.3047 | 0 | 43.3047
286 | CCI | Baja California Sur V | 873.9295 | 738.7114 | 0 | 71.7277 | 63.4905 | 2668.2355 | 343.3021 | 0 | 145.9713 | 2178.9621 | 500< | 183.8704 | 554.841 | 738.7114 | 207.4806 | 135.8214 | 343.3021
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1777.4512 | 944.3082 | 0 | 0 | 833.143 | 98.8037 | 29.3491 | 0 | 14.6468 | 54.8078 | -93.4216 | 0 | 944.3082 | 944.3082 | 21.1769 | 8.1722 | 29.3491
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 335.1936 | 164.2428 | 0 | 81.4076 | 89.5432 | 268.2492 | 75.8414 | 0 | 40.0535 | 152.3542 | 70.1461 | 150.0012 | 14.2416 | 164.2428 | 52.201 | 23.6405 | 75.8414
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 279.9916 | 169.655 | 0 | 42.6741 | 67.6624 | 521.0813 | 170.0779 | 0 | 65.5048 | 285.4987 | 321.9459 | 127.0188 | 42.6363 | 169.655 | 112.1395 | 57.9384 | 170.0779
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 219.8082 | 122.2203 | 0 | 31.053 | 66.5349 | 345.7601 | 111.1042 | 0 | 42.8578 | 191.7981 | 188.2668 | 95.2241 | 26.9962 | 122.2203 | 80.7157 | 30.3886 | 111.1042
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 91.1097 | 36.3334 | 0 | 12.2525 | 42.5239 | 122.6663 | 37.4067 | 0 | 17.2149 | 68.0448 | 60.0155 | 36.3334 | 0 | 36.3334 | 31.3547 | 6.0519 | 37.4067
296 | CC | CC Empalme I | 5813.6164 | 3752.3055 | 0 | 0 | 2061.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 3752.3055 | 3752.3055 | 0 | 0 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 518.1217 | 24.168 | 0 | 17.2 | 476.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 24.168 | 24.168 | 0 | 0 | 0
298 | CC | Valle de México II | 5876.5902 | 2591.0355 | 0 | 0 | 3285.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 2591.0355 | 2591.0355 | 0 | 0 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 833.0992 | 155.0296 | 0 | 22 | 656.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 110 | 45.0296 | 155.0296 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 28.9317 | 22.8139 | 0 | 4.8079 | 1.3099 | 71.4395 | 24.642 | 0 | 7.169 | 39.6285 | 500< | 14.3106 | 8.5033 | 22.8139 | 12.9766 | 11.6654 | 24.642
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 463.0068 | 105.5958 | 0 | 28.8808 | 328.5303 | 483.6383 | 140.0717 | 0 | 75.2855 | 268.2811 | -18.339 | 92.3518 | 13.244 | 105.5958 | 95.4716 | 44.6002 | 140.0717
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1231.2104 | 88.0778 | 0 | 26.769 | 1116.3635 | 246.594 | 75.4888 | 0 | 34.3159 | 136.7892 | -87.7469 | 81.9718 | 6.106 | 88.0778 | 50.0028 | 25.4861 | 75.4888
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 206.0732 | 104.5288 | 0 | 34.3617 | 67.1827 | 423.1277 | 130.3139 | 0 | 58.0988 | 234.715 | 249.3683 | 95 | 9.5288 | 104.5288 | 92.9569 | 37.357 | 130.3139
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1196.291 | 593.5641 | 0 | 11.9062 | 590.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 593.5641 | 593.5641 | 0 | 0 | 0
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 3651.3885 | 1987.5496 | 0 | 13.3339 | 1650.505 | 39.6702 | 16.1729 | 0 | 1.4917 | 22.0056 | -98.6667 | 0 | 1987.5496 | 1987.5496 | 0 | 16.1729 | 16.1729
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 821.6732 | 0 | 0 | 0 | 821.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 35.2703 | 0 | 0 | 1.7148 | 33.5555 | 56.1287 | 23.9878 | 0 | 2.193 | 29.9479 | -10.7512 | 0 | 0 | 0 | 23.9878 | 0 | 23.9878
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 361.5051 | 0 | 0 | 0 | 361.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 42.57 | 16.9953 | 0 | 5.117 | 20.4577 | 83.2726 | 24.9648 | 0 | 12.1153 | 46.1925 | 125.7954 | 16.9953 | 0 | 16.9953 | 9.2118 | 15.7531 | 24.9648
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 199.0556 | 80.8663 | 0 | 72.9703 | 45.219 | 465.0804 | 150.5677 | 0 | 56.526 | 257.9868 | 470.5271 | 74.1239 | 6.7424 | 80.8663 | 82.8441 | 67.7236 | 150.5677
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 62.5563 | 33.2908 | 0 | 11.7465 | 17.519 | 157.9569 | 52.3971 | 0 | 17.9389 | 87.6209 | 400.1478 | 26.7917 | 6.4991 | 33.2908 | 28.2078 | 24.1893 | 52.3971
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 118.7488 | 30 | 0 | 7.5 | 81.2488 | 183.2182 | 59.2206 | 0 | 22.3639 | 101.6338 | 25.0896 | 30 | 0 | 30 | 42.1493 | 17.0712 | 59.2206
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 345.2556 | 82.2332 | 0 | 66.4608 | 196.5616 | 279.0315 | 79.5561 | 0 | 44.6926 | 154.7828 | -21.2548 | 80.8916 | 1.3416 | 82.2332 | 54.7672 | 24.7889 | 79.5561
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1153.7159 | 683.4233 | 0 | 18.2329 | 452.0598 | 84.154 | 30.5395 | 0 | 6.933 | 46.6814 | -89.6736 | 0 | 683.4233 | 683.4233 | 9.8545 | 20.685 | 30.5395
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3299.1393 | 569.4102 | 0 | 100.3246 | 2629.4045 | 1139.5554 | 279.6979 | 0 | 227.7299 | 632.1277 | -75.9593 | 472.3839 | 97.0262 | 569.4102 | 201.0514 | 78.6464 | 279.6979
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3523.8755 | 139.0235 | 0 | 17.771 | 3367.081 | 433.9538 | 175.8773 | 0 | 17.3561 | 240.7204 | -92.8508 | 0 | 139.0235 | 139.0235 | 17.7184 | 158.1589 | 175.8773
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
2_/ los ingresos se ajustaron a la metodología del Mercado Eléctrico Mayorista en el mes de diciembre de 2017
N.A.: No aplica.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FLUJO NETO INV COND
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación 2008
Comisión Federal de Electricidad
Enero-diciembre
(Millones de pesos a precios de 2017)
No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos 1_/ | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
| TOTAL | 102351.6507 | 26131.922 | 47343.3081 | 28876.4205 | 138271.4023 | 26972.8896 | 53380.8352 | 57917.6775 | 100.5708
1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 1381.9384 | 771.1855 | 146.0294 | 464.7236 | 718.6791 | 548.3742 | 163.1893 | 7.1156 | -98.4688
2 | CC Altamira II | 2440.2602 | 379.7978 | 1626.9988 | 433.4636 | 5691.0521 | 380.1553 | 1827.7775 | 3483.1193 | >500
3 | CC Bajío | 3284.675 | 290.4047 | 2128.2387 | 866.0317 | 6568.3099 | 322.5796 | 4867.8194 | 1377.9109 | 59.1063
4 | CC Campeche | 2239.028 | 665.7436 | 781.8528 | 791.4315 | 1446.625 | 471.6217 | 849.7029 | 125.3004 | -84.1679
5 | CC Hermosillo | 1739.9329 | 497.1172 | 911.5941 | 331.2216 | 2705.255 | 555.7775 | 890.2071 | 1259.2704 | 280.1897
6 | CT Mérida III | 3691.6221 | 438.0104 | 1581.5639 | 1672.0478 | 1786.8199 | 455.3862 | 1358.688 | -27.2543 | -101.63
7 | CC Monterrey III | 2731.2261 | 402.2075 | 1464.7933 | 864.2254 | 5231.4879 | 372.125 | 1545.5093 | 3313.8535 | 283.4478
8 | CC Naco-Nogales | 2347.5597 | 920.6194 | 866.3063 | 560.6341 | 2762.2658 | 994.9646 | 924.4032 | 842.898 | 50.3473
9 | CC Río Bravo II | 2463.4057 | 897.3168 | 1279.7208 | 286.3681 | 5181.5161 | 914.1465 | 1978.3434 | 2289.0261 | >500
10 | CC Mexicali | 2364.2013 | 470.3351 | 1336.0678 | 557.7984 | 3733.3456 | 514.9868 | 1204.5669 | 2013.7918 | 261.025
11 | CC Saltillo | 1853.0456 | 778.5974 | 594.5141 | 479.9341 | 2543.4705 | 798.1328 | 1104.5051 | 640.8326 | 33.5251
12 | CC Tuxpan II | 3373.5346 | 969.1893 | 1863.9915 | 540.3537 | 5319.0984 | 1030.451 | 1913.4872 | 2375.1602 | 339.5566
13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 223.8169 | 118.8288 | 39.611 | 65.3771 | 98.2387 | 81.9379 | 15.3282 | 0.97266 | -98.5122
15 | CC Altamira III y IV | 7349.5217 | 1747.3287 | 3332.1745 | 2270.0186 | 13191.1173 | 1901.0173 | 4021.5543 | 7268.5457 | 220.1976
16 | CC Chihuahua III | 1636.3835 | 570.6614 | 815.639 | 250.0831 | 3125.5381 | 556.564 | 953.0279 | 1615.9462 | >500
17 | CC La Laguna II | 4129.4822 | 1651.0401 | 1686.9731 | 791.469 | 6339.3143 | 1769.5061 | 2004.6917 | 2565.1165 | 224.0957
18 | CC Río Bravo III | 3840.2152 | 1088.1789 | 1582.6841 | 1169.3523 | 3782.7705 | 780.8122 | 1148.3291 | 1853.6292 | 58.5176
19 | CC Tuxpan III y IV | 6085.5704 | 2566.0223 | 3237.2332 | 282.3149 | 12803.6271 | 2835.174 | 3867.0244 | 6101.4287 | >500
20 | CC Altamira V | 10692.4656 | 2071.1427 | 7944.9511 | 676.3718 | 10469.1038 | 2326.44 | 5855.713 | 2286.9507 | 238.1204
21 | CC Tamazunchale | 6238.88 | 2020.9826 | 3249.9458 | 967.9515 | 14074.5982 | 2392.7841 | 4839.3993 | 6842.4148 | >500
24 | CC Río Bravo IV | 3457.6284 | 1392.8208 | 1624.936 | 439.8716 | 4035.8572 | 982.537 | 1153.2283 | 1900.092 | 331.9652
25 | CC Tuxpan V | 2997.1863 | 1203.8266 | 1469.2262 | 324.1335 | 6597.0876 | 1439.5089 | 2386.5314 | 2771.0472 | >500
26 | CC Valladolid III | 2492.6553 | 1140.1188 | 618.722 | 733.8145 | 4263.2385 | 1242.8028 | 1830.4622 | 1189.9735 | 62.1627
28 | CCC Norte II | 3720.9169 | 1306.7744 | 1444.7901 | 969.3524 | 4969.9638 | 1246.7391 | 1445.1661 | 2278.0586 | 135.0083
29 | CCC Norte | 4087.9524 | 1401.6511 | 1552.9499 | 1133.3514 | 6403.8147 | 1789.0969 | 1847.527 | 2767.1908 | 144.16
31 | CE La Venta III | 863.705 | 0 | 743.5411 | 120.1639 | 463.7571 | 0 | 580.5902 | -116.8331 | -197.2282
33 | CE Oaxaca I | 709.076 | 0 | 518.5908 | 190.4852 | 476.8121 | 62.6327 | 402.7843 | 11.3951 | -94.0179
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1775.7516 | 0 | 1465.8946 | 309.8571 | 1767.57 | 0 | 1333.5568 | 434.0132 | 40.0688
36 | CCC Baja California III | 2235.4478 | 295.8177 | 881.4699 | 1058.1602 | 1216.4677 | 206.6354 | 747.4982 | 262.3342 | -75.2085
38 | CC Norte III (Juárez) | 8632.0932 | 76.2026 | 197.5008 | 8358.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
40 | CE Sureste I | 1272.4725 | 0 | 354.8033 | 917.6692 | 504.6005 | 0 | 320.2235 | 184.377 | -79.9081
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se han sustituido los ingresos acumulados a diciembre ya que se han modificado el ejercicio de 2017 derivado de la entrada en operación del Mercado Eléctrico Mayorista.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-diciembre
(Millones de pesos a precios de 2017) *
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2016 | En 2017 | Suma |  | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) |  | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
242 | Total | 394471.1315 | 226017.9278 | 18729.6087 | 244747.5365 |  | 0 | 26218.6896 | 26218.6896 |  | 123504.9054 | 149723.595
213 | Cierres totales | 337798.7128 | 220155.9914 | 15468.5071 | 235624.4985 | 101445.1935 | 0 | 21166.7024 | 21166.7024 | 0 | 81007.512 | 102174.2144
1 | CG Cerro Prieto IV | 2044.6784 | 2044.6784 | 0 | 2044.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua | 5488.1572 | 5488.1572 | 0 | 5488.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | CCI Guerrero Negro II | 543.4786 | 543.4786 | 0 | 543.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | CC Monterrey II | 5703.3836 | 5703.3836 | 0 | 5703.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II | 1211.0974 | 1211.0974 | 0 | 1211.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6091.4021 | 6091.4021 | 0 | 6091.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II | 13874.8269 | 12714.3994 | 475.7831 | 13190.1826 | 684.6444 | 0 | 539.0087 | 539.0087 |  | 145.6357 | 684.6444
9 | LT 211 Cable Submarino | 1979.0444 | 1979.0444 | 0 | 1979.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2596.4108 | 2596.4108 | 0 | 2596.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste | 2105.4937 | 2105.4937 | 0 | 2105.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3466.1959 | 3466.1959 | 0 | 3466.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste | 1002.3331 | 1002.3331 | 0 | 1002.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste-Peninsular | 668.0005 | 668.0005 | 0 | 668.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental-Centro | 1243.5653 | 1243.5653 | 0 | 1243.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental | 1434.7517 | 1434.7517 | 0 | 1434.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
17 | LT 301 Centro | 881.3772 | 881.3772 | 0 | 881.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste | 814.3544 | 814.3544 | 0 | 814.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 547.6863 | 547.6863 | 0 | 547.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste | 558.3888 | 558.3888 | 0 | 558.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro-Oriente | 721.7918 | 721.7918 | 0 | 721.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
22 | SE 306 Sureste | 890.1838 | 890.1838 | 0 | 890.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste | 481.5938 | 481.5938 | 0 | 481.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste | 873.1984 | 873.1984 | 0 | 873.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2600.3929 | 2492.88 | 0 | 2492.88 | 107.5129 | 0 | 107.5129 | 107.5129 |  | 7.1054e-14 | 107.5129
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2271.8257 | 2126.7827 | 0 | 2126.7827 | 145.043 | 0 | 145.043 | 145.043 |  | 1.1369e-13 | 145.043
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2412.7241 | 2363.8804 | 0 | 2363.8804 | 48.8437 | 0 | 48.8437 | 48.8437 |  | 4.3343e-13 | 48.8437
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6604.0486 | 6532.7481 | 0 | 6532.7481 | 71.3005 | 0 | 71.3005 | 71.3005 |  | -4.1211e-13 | 71.3005
29 | LT 408 Naco-Nogales - Área Noroeste 1_/ | 883.0056 | 883.0056 | 0 | 883.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2605.726 | 2541.4551 | 0 | 2541.4551 | 64.2708 | 0 | 64.2708 | 64.2708 |  | -1.279e-13 | 64.2708
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5451.8566 | 5179.2637 | 0 | 5179.2637 | 272.5928 | 0 | 272.5928 | 272.5928 |  | 5.6843e-13 | 272.5928
32 | SE 401 Occidental - Central | 1272.2837 | 1272.2837 | 0 | 1272.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental - Peninsular 1_/ | 1535.3166 | 1535.3166 | 0 | 1535.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste | 1434.4351 | 1434.4351 | 0 | 1434.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | SE 404 Noroeste-Norte | 801.3112 | 801.3112 | 0 | 801.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión | 169.9345 | 169.9345 | 0 | 169.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional | 3426.557 | 3426.557 | 0 | 3426.557 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2252.0916 | 2148.8622 | 0 | 2148.8622 | 103.2294 | 0 | 103.2294 | 103.2294 |  | 5.4001e-13 | 103.2294
39 | LT 414 Norte-Occidental | 1299.4426 | 1246.7799 | 0 | 1246.7799 | 52.6627 | 0 | 52.6627 | 52.6627 |  | 1.6342e-13 | 52.6627
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 292.8948 | 292.8948 | 0 | 292.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4893.3385 | 4648.6716 | 0 | 4648.6716 | 244.6669 | 0 | 244.6669 | 244.6669 |  | 6.2528e-13 | 244.6669
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2125.0432 | 2015.2117 | 0 | 2015.2117 | 109.8315 | 0 | 109.8315 | 109.8315 |  | 6.8212e-13 | 109.8315
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 865.6633 | 822.3802 | 0 | 822.3802 | 43.2832 | 0 | 43.2832 | 43.2832 |  | -7.1054e-15 | 43.2832
44 | SE 412 Compensación Norte | 435.248 | 435.248 | 0 | 435.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1133.6505 | 1076.968 | 0 | 1076.968 | 56.6825 | 0 | 56.6825 | 56.6825 |  | -1.4211e-14 | 56.6825
46 | SE 503 Oriental | 423.4675 | 423.4675 | 0 | 423.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 886.4267 | 886.4267 | 0 | 886.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I | 1108.0921 | 984.4589 | 42.7466 | 1027.2055 | 80.8866 | 0 | 80.8866 | 80.8866 |  | 2.8422e-14 | 80.8866
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2510.0612 | 2384.5581 | 0 | 2384.5581 | 125.5031 | 0 | 125.5031 | 125.5031 |  | 1.7053e-13 | 125.5031
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3016.923 | 2766.8185 | 49.926 | 2816.7445 | 200.1785 | 0 | 200.1785 | 200.1785 |  | 4.5475e-13 | 200.1785
51 | LT 612 SubTransmisión Norte - Noreste 1_/ | 566.3811 | 566.3811 | 0 | 566.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 544.4533 | 509.8943 | 0 | 509.8943 | 34.559 | 0 | 34.559 | 34.559 |  | 5.6843e-14 | 34.559
53 | LT 614 SubTransmisión Oriental 1_/ | 329.8315 | 329.8315 | 0 | 329.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | LT 615 SubTransmisión Peninsular | 514.229 | 514.229 | 0 | 514.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 419.059 | 419.059 | 0 | 419.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 272.2374 | 229.2526 | 28.6566 | 257.9091 | 14.3283 | 0 | 14.3283 | 14.3283 |  | -8.8818e-15 | 14.3283
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1542.9739 | 1465.8252 | 0 | 1465.8252 | 77.1487 | 0 | 77.1487 | 77.1487 |  | -8.5265e-14 | 77.1487
59 | SE 611 SubTransmisión Baja California - Noroeste | 599.3911 | 599.3911 | 0 | 599.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2243.0285 | 2243.0285 | 0 | 2243.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC | 1523.3321 | 1443.1567 | 0 | 1443.1567 | 80.1754 | 0 | 80.1754 | 80.1754 |  | 4.9738e-13 | 80.1754
62 | CCC Pacífico 1_/ | 12545.2824 | 8524.7297 | 1159.1258 | 9683.8555 | 2861.4269 | 0 | 1592.4208 | 1592.4208 |  | 1269.0061 | 2861.4269
63 | CH El Cajón 1_/ | 16491.904 | 5428.54 | 553.1682 | 5981.7082 | 10510.1958 | 0 | 553.1682 | 553.1682 |  | 9957.0276 | 10510.1958
64 | LT Líneas Centro | 132.4408 | 132.4408 | 0 | 132.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1351.7387 | 1282.2822 | 0 | 1282.2822 | 69.4565 | 0 | 69.4565 | 69.4565 |  | -1.4211e-14 | 69.4565
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1483.4601 | 1392.9238 | 0 | 1392.9238 | 90.5363 | 0 | 90.5363 | 90.5363 |  | 8.5265e-14 | 90.5363
67 | LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 404.6872 | 404.6872 | 0 | 404.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1836.8966 | 1027.8109 | 186.5356 | 1214.3465 | 622.5501 | 0 | 192.8283 | 192.8283 |  | 429.7217 | 622.5501
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 657.1271 | 657.1271 | 0 | 657.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya | 734.3247 | 697.6084 | 0 | 697.6084 | 36.7162 | 0 | 36.7162 | 36.7162 |  | 0 | 36.7162
71 | PRR Presa Reguladora Amata | 268.6104 | 268.6104 | 0 | 268.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | RM Adolfo López Mateos | 611.5721 | 611.5721 | 0 | 611.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira | 837.8114 | 586.468 | 83.7811 | 670.2491 | 167.5623 | 0 | 83.7811 | 83.7811 |  | 83.7811 | 167.5623
74 | RM Botello | 125.6066 | 113.046 | 0 | 113.046 | 12.5607 | 0 | 12.5607 | 12.5607 |  | 1.4211e-14 | 12.5607
75 | RM Carbón II 1_/ | 228.6368 | 209.505 | 0 | 209.505 | 19.1318 | 0 | 19.1318 | 19.1318 |  | 2.1316e-14 | 19.1318
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero | 371.3172 | 371.3172 | 0 | 371.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas | 285.0002 | 256.5002 | 0 | 256.5002 | 28.5 | 0 | 28.5 | 28.5 |  | 2.4869e-14 | 28.5
78 | RM Emilio Portes Gil | 4.8803 | 4.8803 | 0 | 4.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos | 2520.5802 | 2142.4931 | 252.058 | 2394.5512 | 126.029 | 0 | 126.029 | 126.029 |  | 1.7053e-13 | 126.029
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 583.5098 | 583.5098 | 0 | 583.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá | 11.872 | 11.872 | 0 | 11.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán | 18.1106 | 16.2996 | 0 | 16.2996 | 1.8111 | 0 | 1.8111 | 1.8111 |  | 2.4425e-15 | 1.8111
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 267.2985 | 267.2985 | 0 | 267.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 973.5062 | 973.5062 | 0 | 973.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | RM CT Puerto Libertad | 265.9332 | 265.9332 | 0 | 265.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | RM Punta Prieta | 227.8545 | 216.4618 | 0 | 216.4618 | 11.3927 | 0 | 11.3927 | 11.3927 |  | 5.3291e-15 | 11.3927
92 | RM Salamanca | 640.1095 | 640.1095 | 0 | 640.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 343.6728 | 323.7717 | 0 | 323.7717 | 19.9011 | 0 | 19.9011 | 19.9011 |  | 1.4211e-14 | 19.9011
94 | RM CT Valle de México | 114.565 | 114.565 | 0 | 114.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte | 152.4346 | 152.4346 | 0 | 152.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores | 68.8455 | 68.8455 | 0 | 68.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 886.7406 | 842.4036 | 0 | 842.4036 | 44.337 | 0 | 44.337 | 44.337 |  | -7.816e-14 | 44.337
100 | SLT 701 Occidente-Centro | 1575.3991 | 1419.6624 | 50.0628 | 1469.7252 | 105.6739 | 0 | 105.6739 | 105.6739 |  | 7.1054e-14 | 105.6739
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | 551.7257 | 492.554 | 37.3438 | 529.8978 | 21.8279 | 0 | 14.5519 | 14.5519 |  | 7.276 | 21.8279
102 | SLT 703 Noreste-Norte | 381.675 | 381.675 | 0 | 381.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste | 132.3958 | 132.3958 | 0 | 132.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3685.9398 | 3084.3853 | 156.818 | 3241.2032 | 444.7366 | 0 | 225.7856 | 225.7856 |  | 218.951 | 444.7366
105 | SLT 709 Sistemas Sur | 2007.5505 | 1901.89 | 0 | 1901.89 | 105.6606 | 0 | 105.6606 | 105.6606 |  | -4.2633e-14 | 105.6606
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC | 1474.0351 | 1400.3334 | 0 | 1400.3334 | 73.7018 | 0 | 73.7018 | 73.7018 |  | -7.1054e-14 | 73.7018
107 | CCI Baja California Sur II | 1196.9119 | 1130.4168 | 0 | 1130.4168 | 66.4951 | 0 | 66.4951 | 66.4951 |  | -1.4211e-14 | 66.4951
108 | LT 807 Durango I | 677.9232 | 677.9232 | 0 | 677.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula | 103.9024 | 103.9024 | 0 | 103.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 622.7584 | 404.793 | 62.2758 | 467.0688 | 155.6896 | 0 | 93.4138 | 93.4138 |  | 62.2758 | 155.6896
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 270.8753 | 252.4087 | 0 | 252.4087 | 18.4666 | 0 | 18.4666 | 18.4666 |  | 7.1054e-15 | 18.4666
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 709.3298 | 704.6224 | 4.7074 | 709.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 604.4837 | 574.2595 | 0 | 574.2595 | 30.2242 | 0 | 30.2242 | 30.2242 |  | 2.8422e-14 | 30.2242
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 874.5721 | 830.8435 | 43.7286 | 874.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 408.0796 | 397.7495 | 10.3301 | 408.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste | 213.7888 | 213.7888 | 0 | 213.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
123 | SE 812 Golfo Norte | 104.8335 | 104.8335 | 0 | 104.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
124 | SE 813 División Bajío | 1064.577 | 953.5616 | 84.9626 | 1038.5242 | 26.0528 | 0 | 26.0528 | 26.0528 |  | 7.816e-14 | 26.0528
126 | SLT 801 Altiplano | 1671.6725 | 1567.2359 | 18.576 | 1585.8118 | 85.8606 | 0 | 85.8606 | 85.8606 |  | 7.1054e-14 | 85.8606
127 | SLT 802 Tamaulipas | 1409.9225 | 1268.9303 | 70.4961 | 1339.4264 | 70.4961 | 0 | 70.4961 | 70.4961 |  | 1.4211e-13 | 70.4961
128 | SLT 803 NOINE | 1314.8499 | 1252.8665 | 61.9834 | 1314.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
130 | SLT 806 Bajío | 1815.3134 | 1479.6027 | 54.4322 | 1534.0349 | 281.2785 | 0 | 199.6301 | 199.6301 |  | 81.6483 | 281.2785
132 | CE La Venta II | 2160.0745 | 1296.0447 | 144.005 | 1440.0496 | 720.0248 | 0 | 216.0074 | 216.0074 |  | 504.0174 | 720.0248
136 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 134.5834 | 134.5834 | 0 | 134.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
138 | SE 911 Noreste | 177.2423 | 168.3802 | 8.8621 | 177.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
139 | SE 912 División Oriente | 236.8711 | 186.8086 | 24.9078 | 211.7164 | 25.1547 | 0 | 18.8043 | 18.8043 |  | 6.3504 | 25.1547
140 | SE 914 División Centro Sur | 258.7524 | 125.1728 | 19.2574 | 144.4302 | 114.3223 | 0 | 21.5328 | 21.5328 |  | 92.7894 | 114.3223
141 | SE 915 Occidental | 230.0121 | 195.5103 | 23.0012 | 218.5115 | 11.5006 | 0 | 11.5006 | 11.5006 |  | 3.5527e-14 | 11.5006
142 | SLT 901 Pacífico | 824.7836 | 661.395 | 85.4398 | 746.8348 | 77.9488 | 0 | 77.9488 | 77.9488 |  | -4.2633e-14 | 77.9488
143 | SLT 902 Istmo | 1593.5916 | 1403.0999 | 110.6945 | 1513.7943 | 79.7972 | 0 | 79.7972 | 79.7972 |  | -5.6843e-14 | 79.7972
144 | SLT 903 Cabo - Norte | 1094.3605 | 1037.1655 | 0 | 1037.1655 | 57.195 | 0 | 57.195 | 57.195 |  | -1.2079e-13 | 57.195
146 | CH La Yesca | 24733.375 | 3933.2108 | 1118.3791 | 5051.5898 | 19681.7851 | 0 | 1159.2913 | 1159.2913 |  | 18522.4938 | 19681.7851
147 | CCC Baja California | 3448.8218 | 2586.6164 | 344.8822 | 2931.4985 | 517.3233 | 0 | 344.8822 | 344.8822 |  | 172.4411 | 517.3233
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 546.5728 | 532.1237 | 10.5483 | 542.672 | 3.9008 | 0 | 1.9504 | 1.9504 |  | 1.9504 | 3.9008
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 885.8954 | 839.2694 | 0 | 839.2694 | 46.6261 | 0 | 46.6261 | 46.6261 |  | 2.2027e-13 | 46.6261
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 938.0348 | 832.9707 | 48.5104 | 881.4811 | 56.5537 | 0 | 50.1191 | 50.1191 |  | 6.4346 | 56.5537
151 | SE 1006 Central----Sur | 306.7987 | 133.4302 | 30.6799 | 164.1101 | 142.6886 | 0 | 42.0863 | 42.0863 |  | 100.6023 | 142.6886
152 | SE 1005 Noroeste | 1200.8736 | 792.1578 | 116.5511 | 908.7089 | 292.1647 | 0 | 134.152 | 134.152 |  | 158.0127 | 292.1647
156 | RM Infiernillo | 334.376 | 238.5571 | 34.4802 | 273.0373 | 61.3386 | 0 | 33.276 | 33.276 |  | 28.0627 | 61.3386
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3010.8299 | 1861.1821 | 301.083 | 2162.2651 | 848.5649 | 0 | 547.4819 | 547.4819 |  | 301.083 | 848.5649
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | 260.8876 | 260.8876 | 0 | 260.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 88.966 | 88.966 | 0 | 88.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II | 21.4686 | 21.4686 | 0 | 21.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz | 83.5988 | 73.149 | 6.2699 | 79.4189 | 4.1799 | 0 | 4.1799 | 4.1799 |  | -2.7534e-14 | 4.1799
162 | RM CCC Huinalá II | 37.4958 | 29.9966 | 3.7496 | 33.7462 | 3.7496 | 0 | 3.7496 | 3.7496 |  | 4.885e-15 | 3.7496
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | 309.525 | 309.525 | 0 | 309.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 772.4827 | 385.4426 | 84.47 | 469.9126 | 302.5702 | 0 | 126.7049 | 126.7049 |  | 175.8652 | 302.5702
165 | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 115.3435 | 98.0511 | 11.5344 | 109.5855 | 5.7581 | 0 | 5.7581 | 5.7581 |  | 8.8818e-15 | 5.7581
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1200.347 | 884.9903 | 109.3832 | 994.3735 | 205.9735 | 0 | 163.2938 | 163.2938 |  | 42.6797 | 205.9735
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2852.2527 | 1235.9762 | 190.1502 | 1426.1264 | 1426.1264 | 0 | 285.2253 | 285.2253 |  | 1140.9011 | 1426.1264
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 648.2568 | 615.8439 | 32.4128 | 648.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1580.3697 | 727.5207 | 158.037 | 885.5577 | 694.812 | 0 | 158.037 | 158.037 |  | 536.775 | 694.812
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 712.046 | 265.5886 | 74.4096 | 339.9981 | 372.0478 | 0 | 111.6144 | 111.6144 |  | 260.4335 | 372.0478
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.4427 | 15.8878 | 2.4443 | 18.332 | 6.1107 | 0 | 3.6664 | 3.6664 |  | 2.4443 | 6.1107
181 | RM CN Laguna Verde | 12753.666 | 5872.5927 | 540.4377 | 6413.0304 | 6340.6356 | 0 | 540.4377 | 540.4377 |  | 5800.1979 | 6340.6356
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 632.1851 | 534.8618 | 64.8822 | 599.744 | 32.4411 | 0 | 32.4411 | 32.4411 |  | -1.279e-13 | 32.4411
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 113.8725 | 91.098 | 11.3872 | 102.4852 | 11.3872 | 0 | 11.3872 | 11.3872 |  | 0 | 11.3872
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 459.063 | 205.7007 | 51.9842 | 257.6848 | 201.3782 | 0 | 51.9842 | 51.9842 |  | 149.394 | 201.3782
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 317.4775 | 152.1542 | 32.5602 | 184.7144 | 132.7631 | 0 | 32.5602 | 32.5602 |  | 100.2028 | 132.7631
190 | SE 1120 Noroeste | 975.1231 | 428.7053 | 91.4344 | 520.1397 | 454.9834 | 0 | 143.5103 | 143.5103 |  | 311.4732 | 454.9834
191 | SE 1121 Baja California | 108.3124 | 57.9071 | 9.3491 | 67.2562 | 41.0561 | 0 | 9.3491 | 9.3491 |  | 31.707 | 41.0561
192 | SE 1122 Golfo Norte | 764.8999 | 392.7719 | 78.2083 | 470.9802 | 293.9197 | 0 | 109.9781 | 109.9781 |  | 183.9417 | 293.9197
193 | SE 1123 Norte | 75.3203 | 48.9582 | 7.532 | 56.4902 | 18.8301 | 0 | 7.532 | 7.532 |  | 11.298 | 18.8301
194 | SE 1124 Bajío Centro | 775.9134 | 399.6056 | 81.2674 | 480.873 | 295.0404 | 0 | 121.9012 | 121.9012 |  | 173.1392 | 295.0404
195 | SE 1125 Distribución | 1914.3932 | 1159.2338 | 194.2941 | 1353.5279 | 560.8653 | 0 | 193.7223 | 193.7223 |  | 367.143 | 560.8653
197 | SE 1127 Sureste | 314.9151 | 189.0318 | 31.5053 | 220.537 | 94.3781 | 0 | 43.1467 | 43.1467 |  | 51.2313 | 94.3781
198 | SE 1128 Centro Sur | 397.2751 | 157.0775 | 41.9191 | 198.9966 | 198.2784 | 0 | 41.9191 | 41.9191 |  | 156.3594 | 198.2784
199 | SE 1129 Compensación redes | 306.6563 | 189.5122 | 27.9296 | 217.4419 | 89.2144 | 0 | 30.9935 | 30.9935 |  | 58.221 | 89.2144
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1380.9731 | 399.8104 | 141.5434 | 541.3538 | 839.6193 | 0 | 287.3634 | 287.3634 |  | 552.2559 | 839.6193
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1749.8153 | 654.2122 | 180.151 | 834.3632 | 915.4521 | 0 | 263.787 | 263.787 |  | 651.6651 | 915.4521
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2593.3866 | 792.2636 | 281.9103 | 1074.1739 | 1519.2127 | 0 | 343.2529 | 343.2529 |  | 1175.9598 | 1519.2127
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 729.534 | 522.2026 | 66.4091 | 588.6117 | 140.9223 | 0 | 33.3325 | 33.3325 |  | 107.5898 | 140.9223
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2106.8574 | 1248.1172 | 227.1788 | 1475.296 | 631.5614 | 0 | 368.0575 | 368.0575 |  | 263.5039 | 631.5614
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2305.2304 | 1401.583 | 232.8309 | 1634.4139 | 670.8165 | 0 | 448.4162 | 448.4162 |  | 222.4002 | 670.8165
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 833.7713 | 583.6399 | 83.3771 | 667.0171 | 166.7543 | 0 | 125.0657 | 125.0657 |  | 41.6886 | 166.7543
207 | SE 1213 Compensación DE REDES | 948.5201 | 558.0939 | 95.8853 | 653.9791 | 294.5409 | 0 | 160.1381 | 160.1381 |  | 134.4028 | 294.5409
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 185.8127 | 86.7126 | 12.3875 | 99.1001 | 86.7126 | 0 | 12.3875 | 12.3875 |  | 74.3251 | 86.7126
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2734.7492 | 1710.991 | 279.0019 | 1989.9929 | 744.7562 | 0 | 310.2733 | 310.2733 |  | 434.4829 | 744.7562
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3608.7319 | 2115.9554 | 365.5759 | 2481.5313 | 1127.2006 | 0 | 368.4547 | 368.4547 |  | 758.7458 | 1127.2006
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1228.955 | 397.738 | 102.1961 | 499.9341 | 0 | 0 | 187.2809 | 187.2809 |  | 541.74 | 729.0209
216 | RM CCC Poza Rica | 2979.0831 | 235.5007 | 299.3388 | 534.8395 | 2444.2435 | 0 | 313.644 | 313.644 |  | 2130.5995 | 2444.2435
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3139.0555 | 641.2119 | 256.4848 | 897.6967 | 2241.3587 | 0 | 340.6754 | 340.6754 |  | 1900.6834 | 2241.3587
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 774.9882 | 461.6999 | 83.7231 | 545.423 | 229.5652 | 0 | 135.102 | 135.102 |  | 94.4633 | 229.5652
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 841.7628 | 378.7933 | 84.1763 | 462.9695 | 378.7933 | 0 | 126.2644 | 126.2644 |  | 252.5288 | 378.7933
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 1_/ | 20761.5505 | 7187.7945 | 1865.4416 | 9053.2361 | 11708.3144 | 0 | 2012.5511 | 2012.5511 |  | 9695.7633 | 11708.3144
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 85.6953 | 50.7288 | 9.9905 | 60.7192 | 24.9761 | 0 | 9.9905 | 9.9905 |  | 14.9857 | 24.9761
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.515 | 13.4832 | 2.4515 | 15.9347 | 8.5802 | 0 | 2.4515 | 2.4515 |  | 6.1287 | 8.5802
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 500.4056 | 25.0203 | 50.0406 | 75.0608 | 425.3448 | 0 | 50.0406 | 50.0406 |  | 375.3042 | 425.3448
227 | CG Los Humeros II | 2098.5891 | 773.1644 | 220.9041 | 994.0685 | 1104.5206 | 0 | 331.3562 | 331.3562 |  | 773.1644 | 1104.5206
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 385.9339 | 162.1876 | 40.6016 | 202.7892 | 183.1446 | 0 | 40.6016 | 40.6016 |  | 142.543 | 183.1446
229 | CT TG Baja California II | 2055.162 | 623.508 | 224.3249 | 847.8329 | 1207.3291 | 0 | 273.7917 | 273.7917 |  | 933.5375 | 1207.3291
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 127.0105 | 76.2063 | 12.701 | 88.9073 | 38.1031 | 0 | 19.0516 | 19.0516 |  | 19.0516 | 38.1031
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 169.7001 | 101.82 | 16.97 | 118.7901 | 50.91 | 0 | 25.455 | 25.455 |  | 25.455 | 50.91
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 708.4756 | 0 | 0 | 0 | 708.4756 | 0 | 37.5255 | 37.5255 |  | 670.9501 | 708.4756
235 | CCI Baja California Sur IV | 1936.3246 | 478.8548 | 194.3293 | 673.1841 | 1263.1405 | 0 | 194.3293 | 194.3293 |  | 1068.8112 | 1263.1405
236 | CCI Baja California Sur III | 1818.3872 | 727.3549 | 181.8387 | 909.1936 | 909.1936 | 0 | 272.7581 | 272.7581 |  | 636.4355 | 909.1936
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 228.1759 | 16.053 | 19.4353 | 35.4884 | 192.6875 | 0 | 26.1999 | 26.1999 |  | 166.4877 | 192.6875
243 | SE 1322 Distribución CENTRO | 1683.9127 | 239.8995 | 177.3238 | 417.2233 | 1266.6894 | 0 | 177.3238 | 177.3238 |  | 1089.3656 | 1266.6894
244 | SE 1321 Distribución NORESTE | 1352.4739 | 485.4207 | 138.6122 | 624.0329 | 728.441 | 0 | 139.0313 | 139.0313 |  | 589.4097 | 728.441
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 374.8647 | 116.6151 | 40.2946 | 156.9096 | 217.955 | 0 | 53.7431 | 53.7431 |  | 164.212 | 217.955
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1229.0916 | 482.8777 | 125.1376 | 608.0153 | 621.0763 | 0 | 234.9669 | 234.9669 |  | 386.1094 | 621.0763
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 886.6707 | 447.7812 | 99.5069 | 547.2881 | 339.3826 | 0 | 149.2604 | 149.2604 |  | 190.1222 | 339.3826
251 | SE 1421 Distribución SUR | 507.6453 | 94.8953 | 45.5166 | 140.4119 | 367.2334 | 0 | 45.5166 | 45.5166 |  | 321.7168 | 367.2334
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 156.6635 | 98.9453 | 16.4909 | 115.4362 | 41.2272 | 0 | 16.4909 | 16.4909 |  | 24.7363 | 41.2272
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 744.643 | 224.5264 | 78.8487 | 303.3751 | 441.268 | 0 | 110.7136 | 110.7136 |  | 330.5544 | 441.268
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 471.901 | 75.1631 | 49.5922 | 124.7553 | 347.1457 | 0 | 49.5922 | 49.5922 |  | 297.5534 | 347.1457
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.0434 | 9.0069 | 6.0046 | 15.0114 | 42.032 | 0 | 6.0046 | 6.0046 |  | 36.0274 | 42.032
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1381.1117 | 218.0703 | 145.3802 | 363.4504 | 1017.6612 | 0 | 145.3802 | 145.3802 |  | 872.281 | 1017.6612
286 | CCI Baja California Sur V | 2115.2255 | 105.7613 | 211.5225 | 317.2838 | 1797.9416 | 0 | 211.5225 | 211.5225 |  | 1586.4191 | 1797.9416
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa II | 1213.4005 | 0 | 56.4856 | 56.4856 | 1156.9149 | 0 | 110.2962 | 110.2962 |  | 1046.6187 | 1156.9149
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1388.15 | 219.1816 | 146.1211 | 365.3026 | 1022.8474 | 0 | 146.1211 | 146.1211 |  | 876.7263 | 1022.8474
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1034.2285 | 200.9968 | 109.5449 | 310.5417 | 723.6868 | 0 | 109.5449 | 109.5449 |  | 614.142 | 723.6868
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 396.8885 | 69.1683 | 41.7975 | 110.9659 | 285.9227 | 0 | 41.7975 | 41.7975 |  | 244.1251 | 285.9227
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 159.624 | 27.9222 | 16.4627 | 44.385 | 115.239 | 0 | 16.4627 | 16.4627 |  | 98.7763 | 115.239
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1400.6399 | 36.0662 | 102.9885 | 139.0546 | 1261.5853 | 0 | 102.9885 | 102.9885 |  | 1158.5968 | 1261.5853
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas del Norte | 1568.9152 | 30.2764 | 53.6748 | 83.9512 | 1484.964 | 0 | 134.8183 | 134.8183 |  | 1350.1456 | 1484.964
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1025.9897 | 56.4133 | 98.6847 | 155.098 | 870.8916 | 0 | 112.3426 | 112.3426 |  | 758.549 | 870.8916
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 353.473 | 0.66813 | 10.075 | 10.7431 | 342.7299 | 0 | 31.1198 | 31.1198 |  | 311.61 | 342.7299
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1328.2239 | 25.4939 | 86.4867 | 111.9805 | 1216.2434 | 0 | 100.5716 | 100.5716 |  | 1115.6718 | 1216.2434
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 297.6976 | 15.4104 | 30.8209 | 46.2313 | 251.4663 | 0 | 30.8209 | 30.8209 |  | 220.6455 | 251.4663
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 891.4548 | 0 | 44.5727 | 44.5727 | 846.882 | 0 | 133.7182 | 133.7182 |  | 713.1638 | 846.882
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1198.3067 | 6.7438 | 59.0302 | 65.774 | 1132.5328 | 0 | 90.9205 | 90.9205 |  | 1041.6122 | 1132.5328
29 | Cierres Parciales | 56672.4187 | 5861.9365 | 3261.1016 | 9123.038 |  | 0 | 5051.9873 | 5051.9873 |  | 42497.3934 | 47549.3807
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 8881.6925 | 115.8404 | 552.6977 | 668.5381 |  | 0 | 560.5415 | 560.5415 |  | 7652.6129 | 8213.1544
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3477.4557 | 1685.0181 | 358.7595 | 2043.7776 |  | 0 | 600.7611 | 600.7611 |  | 832.917 | 1433.6781
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 959.0709 | 358.4136 | 98.5673 | 456.9809 |  | 0 | 146.7001 | 146.7001 |  | 355.3899 | 502.09
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 726.0835 | 432.5592 | 78.6471 | 511.2063 |  | 0 | 117.9707 | 117.9707 |  | 96.9065 | 214.8772
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 1201.9503 | 223.8078 | 91.6452 | 315.4531 |  | 0 | 110.8387 | 110.8387 |  | 775.6585 | 886.4972
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 2189.3773 | 943.23 | 204.5283 | 1147.7583 |  | 0 | 341.0485 | 341.0485 |  | 700.5706 | 1041.6191
242 | SE 1323 Distribución SUR | 285.2573 | 174.3239 | 31.6953 | 206.0191 |  | 0 | 31.6953 | 31.6953 |  | 47.5429 | 79.2381
245 | SE 1320 Distribución NOROESTE | 792.3314 | 275.6358 | 65.5588 | 341.1946 |  | 0 | 101.3859 | 101.3859 |  | 349.7509 | 451.1368
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 878.7235 | 150.7775 | 93.6665 | 244.444 |  | 0 | 110.4489 | 110.4489 |  | 523.8307 | 634.2795
253 | SE 1420 Distribución NORTE | 592.3034 | 72.9543 | 50.5825 | 123.5368 |  | 0 | 69.6767 | 69.6767 |  | 399.0899 | 468.7666
259 | SE 1521 Distribución SUR | 568.9194 | 47.7266 | 41.0991 | 88.8257 |  | 0 | 51.5184 | 51.5184 |  | 428.5753 | 480.0937
260 | SE 1520 Distribución NORTE | 207.613 | 4.3422 | 1.2406 | 5.5828 |  | 0 | 7.9326 | 7.9326 |  | 194.0976 | 202.0302
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7458.1623 | 1011.5541 | 705.9785 | 1717.5325 |  | 0 | 797.1669 | 797.1669 |  | 4943.4629 | 5740.6297
264 | CC Centro | 11447.3568 | 0 | 350.964 | 350.964 |  | 0 | 901.3925 | 901.3925 |  | 10195.0003 | 11096.3928
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 585.7747 | 29.9662 | 36.559 | 66.5253 |  | 0 | 62.166 | 62.166 |  | 457.0834 | 519.2494
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1556.4013 | 218.6656 | 160.6295 | 379.2951 |  | 0 | 168.4563 | 168.4563 |  | 1008.6499 | 1177.1062
278 | RM CT JOSE LOPEZ PORTILLO | 1058.5884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.2863 | 35.2863 |  | 1023.3022 | 1058.5884
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 241.9661 | 13.3798 | 24.2591 | 37.6389 |  | 0 | 24.2591 | 24.2591 |  | 180.0681 | 204.3272
281 | LT RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL CC NORESTE | 25.5109 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8266 | 3.8266 |  | 21.6843 | 25.5109
284 | SE Los Humeros III Fase A | 850.6302 | 0 | 44.77 | 44.77 |  | 0 | 89.54 | 89.54 |  | 716.3202 | 805.8602
288 | SLT 1722 Distribución Sur | 211.6955 | 10.649 | 21.298 | 31.947 |  | 0 | 21.298 | 21.298 |  | 158.4506 | 179.7486
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1698.337 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 73.9865 | 73.9865 |  | 1624.3505 | 1698.337
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 207.8049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.208 | 17.208 |  | 190.5969 | 207.8049
312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 130.9353 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.674 | 20.674 |  | 110.2613 | 130.9353
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1455.031 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60.6075 | 60.6075 |  | 1394.4235 | 1455.031
321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 96.8284 | 0 | 10.1925 | 10.1925 |  | 0 | 10.1925 | 10.1925 |  | 76.4434 | 86.6359
322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 6730.2731 | 93.0923 | 220.4733 | 313.5656 |  | 0 | 349.4472 | 349.4472 |  | 6067.2604 | 6416.7076
336 | SLT 2001 SUBESTACIONES Y LINEAS BAJA CALIFORNIA SUR NOROESTE (1A FASE) | 184.3391 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.8055 | 10.8055 |  | 173.5336 | 184.3391
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) | 1972.0054 | 0 | 17.2899 | 17.2899 |  | 0 | 155.156 | 155.156 |  | 1799.5595 | 1954.7155
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Proyectos financiados en pesos y dólares de Estados Unidos de América.
2_/ El 29 de septiembre de 2016 ingresaron a la cuenta en dólares de la CFE, 300.0 millones que no se reportan en el pasivo total. Dichos recursos se irán revelando
* El tipo de cambio utilizado es de 19.7867 correspondiente al cierre de diciembre de 2017.
Nota:Los Costos de Cierre parcial representan una fracción del costo total de proyecto, el cual puede estar compuesto de varias fases, obras o unidades; una vez terminados se entregan a Comisión Federal de Electricidad para que las haga entrar en operación, independientemente de que aún quedan obras por culminar del mismo proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP DIR COND COST
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-diciembre | [10 empty] | Junio
(Millones de pesos a precios de 2017) * | [10 empty] | 19.7867 | TC Dic 2017
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2016 | PEF 2017 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2017 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 773872.96 | 773808.0257 | -0.0083908 | 751419.6049 | 506630.5004 | 65.4724 | 178437.8741 | 328192.6263
Inversión directa |  |  | 561818.6501 | 561753.7158 | -0.011558 | 547378.2426 | 302589.1381 | 53.8651 | 152865.5431 | 149723.595
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2044.6784 | 2044.6784 | 0 | 2044.6784 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5488.1571 | 5488.1571 | 0 | 5488.1572 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 543.4786 | 543.4786 | 0 | 543.4786 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 6551.1172 | 6551.1172 | 2.4102e-09 | 5703.3836 | 1.1247e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.1247e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1212.3638 | 1212.3638 | 2.7288e-08 | 1211.0974 | 1.4059e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.4059e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6091.4021 | 6091.4021 | 0 | 6091.4021 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 13874.8269 | 13874.8269 | 0 | 13874.8269 | 684.6444 | 4.9344 | 0 | 684.6444
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1979.0444 | 1979.0444 | 1.6717e-08 | 1979.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2625.0594 | 2625.0594 | 0 | 2596.4108 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2105.4937 | 2105.4937 | 0 | 2105.4937 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3466.1957 | 3466.1957 | 2.82e-08 | 3466.1959 | 5.6237e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.6237e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1002.3331 | 1002.3331 | 0 | 1002.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 668.0005 | 668.0005 | 0 | 668.0005 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 1243.5653 | 1243.5653 | 0 | 1243.5653 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1434.7525 | 1434.7525 | 0 | 1434.7517 | 2.8119e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.8119e-13
17 | LT | 301 Centro | 881.3771 | 881.3771 | 0 | 881.3772 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 814.3544 | 814.3544 | 0 | 814.3544 | 1.4059e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.4059e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 547.6864 | 547.6864 | 0 | 547.6863 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 558.3888 | 558.3888 | 0 | 558.3888 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 721.7919 | 721.7919 | 0 | 721.7918 | 1.4059e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.4059e-13
22 | SE | 306 Sureste | 890.1838 | 890.1838 | 0 | 890.1838 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 481.5938 | 481.5938 | 0 | 481.5938 | 7.0296e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.0296e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 873.1984 | 873.1984 | 1.8083e-08 | 873.1984 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2600.393 | 2600.393 | 0 | 2600.3929 | 107.5129 | 4.1345 | 0 | 107.5129
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 1_/ | 2271.8257 | 2271.8257 | 0 | 2271.8257 | 145.043 | 6.3844 | 0 | 145.043
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2412.7242 | 2412.7242 | 2.0256e-08 | 2412.7241 | 48.8437 | 2.0244 | 0 | 48.8437
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6604.0486 | 6604.0486 | 2.3909e-09 | 6604.0486 | 71.3005 | 1.0796 | 0 | 71.3005
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 883.0056 | 883.0056 | 1.7882e-08 | 883.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional 1_/ | 2605.7262 | 2605.7262 | 6.0596e-09 | 2605.726 | 64.2708 | 2.4665 | 0 | 64.2708
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5451.8566 | 5451.8566 | 2.8962e-09 | 5451.8566 | 272.5928 | 5 | 0 | 272.5928
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1272.2837 | 1272.2837 | 2.6003e-08 | 1272.2837 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular 1_/ | 1535.3165 | 1535.3165 | 0 | 1535.3166 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1434.4351 | 1434.4351 | 2.3063e-08 | 1434.4351 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 801.3112 | 801.3112 | 6.0991e-08 | 801.3112 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 169.9345 | 169.9345 | 9.2916e-08 | 169.9345 | 3.5148e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.5148e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3426.557 | 3426.557 | 0 | 3426.557 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC 1_/ | 2252.0917 | 2252.0917 | 0 | 2252.0916 | 103.2294 | 4.5837 | 0 | 103.2294
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1299.4426 | 1299.4426 | 0 | 1299.4426 | 52.6627 | 4.0527 | 0 | 52.6627
40 | LT | 502 Oriental - Norte 1_/ | 292.8948 | 292.8948 | 0 | 292.8948 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo - Cañada 1_/ | 4893.3386 | 4893.3386 | 0 | 4893.3385 | 244.6669 | 5 | 0 | 244.6669
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2125.0431 | 2125.0431 | 0 | 2125.0432 | 109.8315 | 5.1684 | 0 | 109.8315
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 865.6634 | 865.6634 | 0 | 865.6633 | 43.2832 | 5 | 0 | 43.2832
44 | SE | 412 Compensación Norte | 435.248 | 435.248 | 0 | 435.248 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1133.6505 | 1133.6505 | 0 | 1133.6505 | 56.6825 | 5 | 0 | 56.6825
46 | SE | 503 Oriental | 423.4676 | 423.4676 | 0 | 423.4675 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental 1_/ | 886.4268 | 886.4268 | 0 | 886.4267 | 2.8119e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.8119e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1108.0922 | 1108.0922 | 8.8211e-08 | 1108.0921 | 80.8866 | 7.2996 | 0 | 80.8866
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2510.0612 | 2510.0612 | 0 | 2510.0612 | 125.5031 | 5 | 0 | 125.5031
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3016.923 | 3016.923 | 0 | 3016.923 | 200.1785 | 6.6352 | 0 | 200.1785
51 | LT | 612 SubTransmisión Norte - Noreste 1_/ | 566.3809 | 566.3809 | 0 | 566.3811 | 7.0296e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.0296e-14
52 | LT | 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 544.4533 | 544.4533 | 6.0764e-08 | 544.4533 | 34.559 | 6.3475 | 0 | 34.559
53 | LT | 614 SubTransmisión Oriental 1_/ | 329.8315 | 329.8315 | 1.003e-07 | 329.8315 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 SubTransmisión Peninsular | 514.229 | 514.229 | 0 | 514.229 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 419.0591 | 419.0591 | 0 | 419.059 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 272.2374 | 272.2374 | 0 | 272.2374 | 14.3283 | 5.2632 | 0 | 14.3283
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1542.9741 | 1542.9741 | 0 | 1542.9739 | 77.1487 | 5 | 0 | 77.1487
59 | SE | 611 SubTransmisión Baja California-Noroeste | 599.391 | 599.391 | 5.5195e-08 | 599.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2243.0285 | 2243.0285 | 0 | 2243.0285 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1523.3321 | 1523.3321 | 0 | 1523.3321 | 80.1754 | 5.2632 | 0 | 80.1754
62 | CCC | Pacífico | 17012.3776 | 17012.3776 | 2.8728e-09 | 12545.2824 | 2861.4269 | 16.8197 | 0 | 2861.4269
63 | CH | El Cajón 1_/ | 16491.9042 | 16491.9042 | 9.5741e-10 | 16491.904 | 10510.1958 | 63.7294 | 0 | 10510.1958
64 | LT | Líneas Centro | 132.4408 | 132.4408 | 0 | 132.4408 | 1.7574e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.7574e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 1351.7387 | 1351.7387 | 0 | 1351.7387 | 69.4565 | 5.1383 | 0 | 69.4565
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1483.4601 | 1483.4601 | 0 | 1483.4601 | 90.5363 | 6.103 | 0 | 90.5363
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 404.6873 | 404.6873 | 0 | 404.6872 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1836.8966 | 1836.8966 | 1.801e-08 | 1836.8966 | 622.5501 | 33.8914 | 0 | 622.5501
69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur | 657.1271 | 657.1271 | 5.0345e-08 | 657.1271 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 734.3247 | 734.3247 | 4.5052e-08 | 734.3247 | 36.7162 | 5 | 0 | 36.7162
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 268.6104 | 268.6104 | 1.2316e-07 | 268.6104 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 611.5721 | 611.5721 | 5.4095e-08 | 611.5721 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 837.8114 | 837.8114 | 0 | 837.8114 | 167.5623 | 20 | 0 | 167.5623
74 | RM | Botello | 125.6066 | 125.6066 | 3.8909e-07 | 125.6066 | 12.5607 | 10 | 0 | 12.5607
75 | RM | Carbón II 1_/ | 228.6368 | 228.6368 | 2.1376e-07 | 228.6368 | 19.1318 | 8.3678 | 0 | 19.1318
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 371.3172 | 371.3172 | 4.2523e-08 | 371.3172 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 285.0002 | 285.0002 | 1.7148e-07 | 285.0002 | 28.5 | 10 | 0 | 28.5
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.8803 | 4.8803 | 1.0014e-05 | 4.8803 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2520.5802 | 2520.5802 | 0 | 2520.5802 | 126.029 | 5 | 0 | 126.029
80 | RM | Gómez Palacio 1_/ | 583.5098 | 583.5098 | 0 | 583.5098 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 11.872 | 11.872 | 8.2333e-06 | 11.872 | 2.1968e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.1968e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.1106 | 18.1106 | 2.6986e-06 | 18.1106 | 1.8111 | 10 | 0 | 1.8111
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 267.2985 | 267.2985 | 0 | 267.2985 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 973.5062 | 973.5062 | 0 | 973.5062 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 265.9332 | 265.9332 | 0 | 265.9332 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 227.8545 | 227.8545 | 0 | 227.8545 | 11.3927 | 5 | 0 | 11.3927
92 | RM | Salamanca | 640.1095 | 640.1095 | 0 | 640.1095 | 1.4059e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.4059e-13
93 | RM | Tuxpango 1_/ | 343.6728 | 343.6728 | 0 | 343.6728 | 19.9011 | 5.7907 | 0 | 19.9011
94 | RM | CT Valle de México | 114.565 | 114.565 | 0 | 114.565 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 152.4346 | 152.4346 | 0 | 152.4346 | 3.5148e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.5148e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 68.8455 | 68.8455 | 7.0989e-07 | 68.8455 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 886.7406 | 886.7406 | 3.7309e-08 | 886.7406 | 44.337 | 5 | 0 | 44.337
100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 1575.3991 | 1575.3991 | 0 | 1575.3991 | 105.6739 | 6.7078 | 0 | 105.6739
101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 551.7257 | 551.7257 | 0 | 551.7257 | 21.8279 | 3.9563 | 0 | 21.8279
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 381.675 | 381.675 | 0 | 381.675 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 132.3958 | 132.3958 | 0 | 132.3958 | 3.5148e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.5148e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3710.4992 | 3763.3538 | 1.4245 | 3685.9398 | 444.7366 | 11.8176 | 0 | 444.7366
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2007.5505 | 2007.5505 | 1.6479e-08 | 2007.5505 | 105.6606 | 5.2632 | 0 | 105.6606
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 1474.0351 | 1474.0351 | 0 | 1474.0351 | 73.7018 | 5 | 0 | 73.7018
107 | CCI | Baja California Sur II | 1196.9119 | 1196.9119 | 0 | 1196.9119 | 66.4951 | 5.5556 | 0 | 66.4951
108 | LT | 807 Durango I | 677.9232 | 677.9232 | 1.4418e-07 | 677.9232 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 103.9024 | 103.9024 | 0 | 103.9024 | 1.7574e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.7574e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 622.7584 | 622.7584 | 0 | 622.7584 | 155.6896 | 25 | 0 | 155.6896
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 270.8753 | 270.8753 | 0 | 270.8753 | 18.4666 | 6.8174 | 0 | 18.4666
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 709.3298 | 709.3298 | 1.378e-07 | 709.3298 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 604.4837 | 604.4837 | 0 | 604.4837 | 30.2242 | 5 | 0 | 30.2242
117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 874.5721 | 874.5721 | 0 | 874.5721 | 1.4059e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.4059e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 408.0796 | 408.0796 | 0 | 408.0796 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 213.7888 | 213.7888 | 7.3856e-08 | 213.7888 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 104.8335 | 104.8335 | 9.3239e-07 | 104.8335 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 1064.5765 | 1064.5765 | 1.4832e-08 | 1064.577 | 26.0528 | 2.4472 | 0 | 26.0528
126 | SLT | 801 Altiplano | 1671.6725 | 1671.6725 | 0 | 1671.6725 | 85.8606 | 5.1362 | 0 | 85.8606
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1409.9225 | 1409.9225 | 2.3464e-08 | 1409.9225 | 70.4961 | 5 | 0 | 70.4961
128 | SLT | 803 NOINE | 2310.1368 | 2310.1368 | 0 | 1340.5647 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 1815.3134 | 1815.3134 | 0 | 1815.3134 | 281.2785 | 15.4948 | 0 | 281.2785
132 | CE | La Venta II | 2160.0745 | 2160.0745 | 0 | 2160.0745 | 720.0248 | 33.3333 | 0 | 720.0248
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 134.5834 | 134.5834 | 0 | 134.5834 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 177.2423 | 177.2423 | 0 | 177.2423 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 236.8711 | 236.8711 | 0 | 236.8711 | 25.1547 | 10.6196 | 0 | 25.1547
140 | SE | 914 División Centro Sur | 617.05 | 617.05 | 0 | 258.7524 | 114.3223 | 18.5272 | 0 | 114.3223
141 | SE | 915 Occidental | 230.0121 | 230.0121 | 0 | 230.0121 | 11.5006 | 5 | 0 | 11.5006
142 | SLT | 901 Pacífico | 824.7836 | 824.7836 | 0 | 824.7836 | 77.9488 | 9.4508 | 0 | 77.9488
143 | SLT | 902 Istmo | 1593.5916 | 1593.5916 | 9.9082e-09 | 1593.5916 | 79.7972 | 5.0074 | 0 | 79.7972
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1094.3605 | 1094.3605 | 0 | 1094.3605 | 57.195 | 5.2263 | 0 | 57.195
146 | CH | La Yesca 2_/ | 24733.375 | 24733.375 | 0 | 24733.375 | 19681.7851 | 79.5758 | 0 | 19681.7851
147 | CCC | Baja California | 3448.8218 | 3448.8218 | 0 | 3448.8218 | 517.3233 | 15 | 0 | 517.3233
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 546.5728 | 546.5728 | 0 | 546.5728 | 3.9008 | 0.71369 | 0 | 3.9008
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 885.8954 | 885.8954 | 1.1034e-07 | 885.8954 | 46.6261 | 5.2632 | 0 | 46.6261
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 938.0348 | 938.0348 | 1.042e-07 | 938.0348 | 56.5537 | 6.029 | 0 | 56.5537
151 | SE | 1006 Central-Sur | 306.7987 | 306.7987 | 5.1466e-08 | 306.7987 | 142.6886 | 46.5089 | 0 | 142.6886
152 | SE | 1005 Noroeste | 1200.8736 | 1200.8736 | 0 | 1200.8736 | 292.1647 | 24.3293 | 0 | 292.1647
156 | RM | Infiernillo | 334.376 | 334.376 | 0 | 334.376 | 61.3386 | 18.3442 | 0 | 61.3386
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3010.8299 | 3010.8299 | 0 | 3010.8299 | 848.5649 | 28.1838 | 0 | 848.5649
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 260.8876 | 260.8876 | 0 | 260.8876 | 7.0296e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.0296e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 88.966 | 88.966 | 1.7748e-07 | 88.966 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.4686 | 21.4686 | 0 | 21.4686 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 83.5988 | 83.5988 | 0 | 83.5988 | 4.1799 | 5 | 0 | 4.1799
162 | RM | CCC Huinalá II | 37.4955 | 37.4958 | 0.00089676 | 37.4958 | 3.7496 | 10 | 0 | 3.7496
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 309.525 | 309.525 | 1.579e-07 | 309.525 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1318.4276 | 1318.4276 | 0 | 731.5353 | 302.5702 | 22.9493 | 0 | 302.5702
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 115.3435 | 115.3435 | 0 | 115.3435 | 5.7581 | 4.9921 | 0 | 5.7581
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1200.347 | 1200.347 | 0 | 1200.347 | 205.9735 | 17.1595 | 0 | 205.9735
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2852.2527 | 2852.2527 | 0 | 2852.2527 | 1426.1264 | 50 | 0 | 1426.1264
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 648.2568 | 648.2568 | 1.5078e-07 | 648.2568 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1580.3697 | 1580.3697 | 9.9911e-09 | 1580.3697 | 694.812 | 43.9652 | 0 | 694.812
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) 2_/ | 11298.2276 | 11298.2276 | 8.6514e-09 | 11744.6631 | 10629.6895 | 94.0828 | 2416.5351 | 8213.1544
176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 712.046 | 712.046 | 2.2175e-08 | 712.046 | 372.0478 | 52.2505 | 0 | 372.0478
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.4427 | 24.4427 | 0 | 24.4427 | 6.1107 | 25 | 0 | 6.1107
181 | RM | CN Laguna Verde | 12753.666 | 12753.666 | 0 | 12753.666 | 6340.6356 | 49.7162 | 0 | 6340.6356
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 632.1851 | 632.1851 | 0 | 632.1851 | 32.4411 | 5.1316 | 0 | 32.4411
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 113.8725 | 113.8725 | 0 | 113.8725 | 11.3872 | 10 | 0 | 11.3872
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 459.063 | 459.063 | 0 | 459.063 | 201.3782 | 43.8672 | 0 | 201.3782
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5566.7531 | 5566.7531 | 1.7559e-08 | 4310.4152 | 3522.9755 | 63.286 | 2089.2974 | 1433.6781
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 317.4775 | 317.4775 | 1.0421e-07 | 317.4775 | 132.7631 | 41.8181 | 0 | 132.7631
190 | SE | 1120 Noroeste | 1387.5727 | 1387.5727 | 0 | 826.0931 | 454.9834 | 32.7899 | 0 | 454.9834
191 | SE | 1121 Baja California | 108.3124 | 108.3124 | 9.0244e-07 | 108.3124 | 41.0561 | 37.9053 | 0 | 41.0561
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 764.8999 | 764.8999 | 0 | 764.8999 | 293.9197 | 38.4259 | 0 | 293.9197
193 | SE | 1123 Norte | 75.3203 | 75.3203 | 0 | 75.3203 | 18.8301 | 25 | 0 | 18.8301
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 775.9134 | 775.9134 | 0 | 775.9134 | 295.0404 | 38.0249 | 0 | 295.0404
195 | SE | 1125 Distribución | 1914.3932 | 1914.3932 | 1.7281e-08 | 1914.3932 | 560.8653 | 29.2973 | 0 | 560.8653
197 | SE | 1127 Sureste | 314.9151 | 314.9151 | 1.5519e-07 | 314.9151 | 94.3781 | 29.9694 | 0 | 94.3781
198 | SE | 1128 Centro Sur | 1057.8863 | 1057.8863 | 0 | 397.2751 | 198.2784 | 18.7429 | 0 | 198.2784
199 | SE | 1129 Compensación redes | 306.6563 | 306.6563 | 5.149e-08 | 306.6563 | 89.2144 | 29.0926 | 0 | 89.2144
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1380.9731 | 1380.9731 | 0 | 1380.9731 | 839.6193 | 60.7991 | 0 | 839.6193
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1749.8153 | 1749.8153 | 9.0236e-09 | 1749.8153 | 915.4521 | 52.3171 | 0 | 915.4521
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 3093.7237 | 3093.7237 | 0 | 1995.4636 | 1519.2127 | 49.1063 | 0 | 1519.2127
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 729.534 | 729.534 | 1.3398e-07 | 729.534 | 140.9223 | 19.3168 | 0 | 140.9223
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2106.8574 | 2106.8574 | 0 | 2106.8574 | 631.5614 | 29.9765 | 0 | 631.5614
205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2305.2304 | 2305.2304 | 0 | 2305.2304 | 670.8165 | 29.0998 | 0 | 670.8165
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 833.7714 | 833.7714 | 0 | 833.7713 | 166.7543 | 20 | 0 | 166.7543
207 | SE | 1213 Compensación DE REDES | 948.5201 | 948.5201 | 5.1525e-08 | 948.5201 | 294.5409 | 31.0527 | 0 | 294.5409
208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 185.8126 | 185.8126 | 0 | 185.8127 | 86.7126 | 46.6667 | 0 | 86.7126
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR 2_/ | 2657.7817 | 2657.7987 | 0.00063949 | 2657.3538 | 2200.8178 | 82.806 | 1698.7278 | 502.09
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular | 2734.7492 | 2734.7492 | 1.2097e-08 | 2734.7492 | 744.7562 | 27.2331 | 0 | 744.7562
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3608.7319 | 3608.7319 | 1.3543e-08 | 3608.7319 | 1127.2006 | 31.2354 | 0 | 1127.2006
212 | SE | 1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo | 678.4266 | 678.4266 | 0 | 678.4266 | 214.8772 | 31.6729 | 0 | 214.8772
213 | SE | 1211 NORESTE-CENTRAL 2_/ | 2312.7446 | 2312.7446 | 0 | 2313.0652 | 1997.2915 | 86.3602 | 1110.7943 | 886.4972
214 | SE | 1210 NORTE-NOROESTE 2_/ | 4817.7197 | 4817.7197 | 0 | 4818.0615 | 3669.9614 | 76.1763 | 2628.3423 | 1041.6191
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1252.5881 | 1252.5881 | 0 | 1117.2804 | 729.0209 | 58.2012 | 0 | 729.0209
216 | RM | CCC Poza Rica | 2979.1053 | 2979.1053 | 0 | 2979.0831 | 2444.2435 | 82.0462 | 0 | 2444.2435
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3139.0555 | 3139.0555 | 0 | 3139.0555 | 2241.3587 | 71.4023 | 0 | 2241.3587
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 774.9882 | 774.9882 | 0 | 774.9882 | 229.5652 | 29.6218 | 0 | 229.5652
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 841.7628 | 841.7628 | 0 | 841.7628 | 378.7933 | 45 | 0 | 378.7933
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20958.3694 | 20958.3694 | 0 | 20761.5505 | 11708.3144 | 55.8646 | 0 | 11708.3144
223 | LT | Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 85.6953 | 85.6953 | 0 | 85.6953 | 24.9761 | 29.1453 | 0 | 24.9761
225 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.5149 | 24.5149 | 6.4408e-07 | 24.515 | 8.5802 | 35 | 0 | 8.5802
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 501.8984 | 501.8984 | 0 | 500.4056 | 425.3448 | 84.7472 | 0 | 425.3448
227 | CG | Los Humeros II | 2098.5892 | 2098.5892 | 2.3288e-08 | 2098.5891 | 1104.5206 | 52.6316 | 0 | 1104.5206
228 | LT | Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 385.9339 | 385.9339 | 4.0913e-08 | 385.9339 | 183.1446 | 47.4549 | 0 | 183.1446
229 | CT | TG Baja California II | 2055.162 | 2055.162 | 7.6829e-09 | 2055.162 | 1207.3291 | 58.7462 | 0 | 1207.3291
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 863.2328 | 863.2328 | 0 | 106.7492 | 38.1031 | 4.414 | 0 | 38.1031
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 169.7001 | 169.7001 | 0 | 169.7001 | 50.91 | 30 | 0 | 50.91
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste 2_/ | 818.6549 | 818.6549 | 0 | 818.6549 | 708.4756 | 86.5414 | 0 | 708.4756
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1936.3246 | 1936.3246 | 0 | 1936.3246 | 1263.1405 | 65.2339 | 0 | 1263.1405
236 | CCI | Baja California Sur III | 1818.3872 | 1818.3872 | 0 | 1818.3872 | 909.1936 | 50 | 0 | 909.1936
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III 2_/ | 202.2837 | 271.0778 | 34.0087 | 228.1759 | 192.6875 | 71.082 | 0 | 192.6875
242 | SE | 1323 Distribución SUR 2_/ | 1057.4926 | 1057.4926 | 0 | 1056.6098 | 851.4735 | 80.5181 | 772.2353 | 79.2381
243 | SE | 1322 Distribución CENTRO 2_/ | 2626.8925 | 2626.8925 | 0 | 2627.6738 | 1266.6894 | 48.2201 | 0 | 1266.6894
244 | SE | 1321 Distribución NORESTE | 1875.2173 | 1875.2173 | 0 | 1092.0798 | 728.441 | 38.8457 | 0 | 728.441
245 | SE | 1320 Distribución NOROESTE 2_/ | 1847.6891 | 1847.6891 | 2.6451e-08 | 1848.0778 | 1506.4944 | 81.534 | 1055.3576 | 451.1368
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 374.8647 | 374.8647 | 0 | 374.8647 | 217.955 | 58.1423 | 0 | 217.955
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1229.0916 | 1229.0916 | 0 | 1229.0916 | 621.0763 | 50.5313 | 0 | 621.0763
249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 2_/ | 1135.5421 | 1135.5421 | 0 | 1135.7566 | 891.0981 | 78.4734 | 256.8186 | 634.2795
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 886.6707 | 886.6707 | 0 | 886.6707 | 339.3826 | 38.2761 | 0 | 339.3826
251 | SE | 1421 Distribución SUR (3a fase) | 908.2052 | 908.2052 | 3.6427e-08 | 502.5777 | 367.2334 | 40.4351 | 0 | 367.2334
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 156.6635 | 156.6635 | 0 | 156.6635 | 41.2272 | 26.3158 | 0 | 41.2272
253 | SE | 1420 Distribución NORTE 2_/ | 1618.793 | 1618.8609 | 0.004195 | 1618.5521 | 1495.3241 | 92.3689 | 1026.5574 | 468.7666
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 2_/ | 8521.3006 | 8521.3006 | 0 | 8522.1317 | 8521.3006 | 100 | 8521.3006 | 0
259 | SE | 1521 Distribución SUR (1ra fase) 2_/ | 1868.1019 | 1868.1019 | 0 | 1867.8645 | 1779.2762 | 95.2451 | 1299.1825 | 480.0937
260 | SE | SE 1520 Distribución NORTE 2_/ | 742.8917 | 742.8917 | 0 | 742.0013 | 737.3088 | 99.2485 | 535.2787 | 202.0302
261 | CCC | CoGeneración Salamanca Fase I 2_/ | 9997.4298 | 9997.4298 | 9.777e-09 | 9998.2195 | 8279.8973 | 82.8203 | 2539.2675 | 5740.6297
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 744.643 | 744.643 | 4.4428e-08 | 744.643 | 441.268 | 59.259 | 0 | 441.268
264 | CC | Centro 2_/ | 14565.0127 | 14565.0127 | 0 | 14565.0127 | 14214.0487 | 97.5904 | 3117.656 | 11096.3928
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3085.6171 | 3517.6004 | 13.9999 | 3517.6004 | 3517.6004 | 100 | 3517.6004 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 471.901 | 471.901 | 7.0106e-08 | 471.901 | 347.1457 | 73.5632 | 0 | 347.1457
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 408.2835 | 408.2835 | 0 | 408.2835 | 408.2835 | 100 | 408.2835 | 0
269 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.0434 | 57.0434 | 1.7135e-06 | 57.0434 | 42.032 | 73.6842 | 0 | 42.032
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur (1a Fase) 2_/ | 2062.094 | 2062.103 | 0.00043752 | 2061.7741 | 1995.5777 | 96.7739 | 1476.3284 | 519.2494
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 2_/ | 6573.6215 | 6573.6356 | 0.00021402 | 6573.1417 | 6194.3404 | 94.2301 | 5017.2343 | 1177.1062
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1381.1117 | 1381.1117 | 0 | 1381.1117 | 1017.6612 | 73.6842 | 0 | 1017.6612
278 | RM | CT José López Portillo 2_/ | 4798.0769 | 4798.0769 | 0 | 4798.2747 | 4798.0769 | 100 | 3739.4884 | 1058.5884
280 | SLT | 1721 Distribución NORTE 2_/ | 2292.3683 | 2292.4132 | 0.0019568 | 2293.2785 | 2254.7743 | 98.3581 | 2050.4471 | 204.3272
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 2_/ | 1142.5632 | 1712.9346 | 49.9203 | 1712.9346 | 1712.9346 | 100 | 1687.4237 | 25.5109
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México 2_/ | 1305.6452 | 920.9522 | -29.4638 | 920.9522 | 920.9522 | 100 | 920.9522 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III 2_/ | 492.4258 | 492.4258 | -6.7184e-08 | 492.4258 | 492.4258 | 100 | 492.4258 | 0
284 | SE | Los Humeros III Fase A 2_/ | 2570.5873 | 2570.5873 | 0 | 2570.5873 | 2525.8173 | 98.2584 | 1719.9571 | 805.8602
286 | CCI | Baja California Sur V | 2218.1415 | 2218.1415 | 0 | 2115.2255 | 1797.9416 | 81.0562 | 0 | 1797.9416
288 | SLT | 1722 Distribución Sur 2_/ | 1018.2632 | 1018.2855 | 0.002192 | 1019.015 | 986.3385 | 96.8627 | 806.5899 | 179.7486
289 | CH | Chicoasén II 2_/ | 7914.4715 | 7914.4715 | 0 | 7914.68 | 7914.4715 | 100 | 7914.4715 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1725.5981 | 1725.5981 | 0 | 1213.4005 | 1156.9149 | 67.0443 | 0 | 1156.9149
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1388.15 | 1388.15 | 0 | 1388.15 | 1022.8474 | 73.6842 | 0 | 1022.8474
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) | 1765.9828 | 1034.2285 | -41.4361 | 1034.2285 | 723.6868 | 69.9736 | 0 | 723.6868
295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia | 396.8885 | 396.8885 | 0 | 396.8885 | 285.9227 | 72.041 | 0 | 285.9227
296 | CC | Empalme I 2_/ | 14608.0062 | 14608.0062 | 0 | 14608.5206 | 14608.0062 | 100 | 14608.0062 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 2_/ | 2846.6986 | 2846.6986 | -2.2715e-08 | 2846.6986 | 2846.6986 | 100 | 1148.3615 | 1698.337
298 | CC | Valle de México II 2_/ | 13826.0459 | 13826.0459 | 0 | 13826.946 | 13826.0459 | 100 | 13826.0459 | 0
304 | LT | 1805 Líneas de Transmisión Huasteca-Monterrey 2_/ | 4980.3124 | 4980.3124 | 0 | 4980.3124 | 4980.3124 | 100 | 4980.3124 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja-Noroeste | 212.8653 | 159.6239 | -25.0118 | 159.624 | 115.239 | 72.1941 | 0 | 115.239
306 | SE | 1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase) | 1536.4094 | 1536.4094 | 1.0277e-08 | 1400.6399 | 1261.5853 | 82.1126 | 0 | 1261.5853
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte 2_/ | 2130.6147 | 2130.6147 | 1.5527e-08 | 2131.0276 | 1484.964 | 69.6965 | 0 | 1484.964
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular (1a Fase) | 1260.2545 | 1260.2545 | 0 | 1025.9897 | 870.8916 | 69.1044 | 0 | 870.8916
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México 2_/ | 1900.1168 | 1900.1168 | 0 | 1900.1168 | 1900.1168 | 100 | 1900.1168 | 0
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 2_/ | 2315.5188 | 2315.5188 | 0 | 2315.5188 | 2315.5188 | 100 | 2107.7139 | 207.8049
311 | RM | CCC Tula Paquetes 1 y 2 2_/ | 6500.3267 | 6500.3267 | 0 | 6500.3267 | 6500.3267 | 100 | 6500.3267 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 524.2684 | 524.2684 | 0 | 524.3475 | 524.2684 | 100 | 393.3331 | 130.9353
313 | CC | Empalme II 2_/ | 14350.6603 | 14350.6603 | 0 | 14350.6603 | 14350.6603 | 100 | 14350.6603 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 2_/ | 2812.5006 | 2812.5006 | 5.6141e-09 | 2812.5006 | 2812.5006 | 100 | 1357.4696 | 1455.031
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 347.8502 | 391.0061 | 12.4065 | 349.7409 | 342.7299 | 87.6533 | 0 | 342.7299
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1705.4271 | 1705.4271 | 0 | 1328.2239 | 1216.2434 | 71.3161 | 0 | 1216.2434
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 360.3158 | 297.6976 | -17.3787 | 297.6976 | 251.4663 | 84.4704 | 0 | 251.4663
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1078.4939 | 1078.4939 | 0 | 891.4548 | 846.882 | 78.5245 | 0 | 846.882
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular 2_/ | 1641.7421 | 1641.7421 | 0 | 1642.2961 | 1132.5328 | 68.9836 | 0 | 1132.5328
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1162.152 | 1162.152 | 0 | 1162.152 | 1151.9596 | 99.123 | 1065.3237 | 86.6359
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 2_/ | 11247.1164 | 11247.154 | 0.00033426 | 11246.7603 | 10933.5885 | 97.212 | 4516.8809 | 6416.7076
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1247.7097 | 1247.7097 | 0 | 1247.7097 | 1247.7097 | 100 | 1247.7097 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II 2_/ | 101.6641 | 101.6641 | 0 | 101.6641 | 101.6641 | 100 | 101.6641 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste 2_/ | 2580.0274 | 2580.0274 | 0 | 2580.0274 | 2580.0274 | 100 | 2395.6883 | 184.3391
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2909.5947 | 2909.5947 | 0 | 2909.5947 | 2909.5947 | 100 | 2909.5947 | 0
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3296.2664 | 3296.2664 | 0 | 3296.2664 | 3296.2664 | 100 | 3296.2664 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) 2_/ | 16717.0705 | 16717.0705 | 0 | 16717.0705 | 16699.7807 | 99.8966 | 14745.0652 | 1954.7155
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2596.4503 | 2596.4503 | 0 | 2596.4503 | 2596.4503 | 100 | 2596.4503 | 0
Inversión condicionada |  |  | 212054.3099 | 212054.3099 | 1.2339e-09 | 204041.3624 | 204041.3624 | 96.2213 | 25572.3311 | 178469.0313
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7133.5011 | 7133.5011 | 0 | 7133.5011 | 7133.5011 | 100 | 0 | 7133.5011
2 | CC | Altamira II | 5101.8027 | 5101.8027 | 0 | 5101.8027 | 5101.8027 | 100 | 0 | 5101.8027
3 | CC | Bajío | 7265.4784 | 7265.4784 | 0 | 7265.6762 | 7265.6762 | 100.0027 | 0 | 7265.6762
4 | CC | Campeche | 2962.4669 | 2962.4669 | 0 | 2962.4669 | 2962.4669 | 100 | 0 | 2962.4669
5 | CC | Hermosillo 2_/ | 3466.4712 | 3466.4712 | 0 | 3466.6298 | 3466.6298 | 100.0046 | 0 | 3466.6298
6 | CT | Mérida III | 4040.9388 | 4040.9388 | 0 | 4040.9388 | 4040.9388 | 100 | 0 | 4040.9388
7 | CC | Monterrey III 2_/ | 5120.0065 | 5120.0065 | 0 | 5120.798 | 5120.798 | 100.0155 | 0 | 5120.798
8 | CC | Naco - Nogales | 3195.9478 | 3195.9478 | 0 | 3195.9478 | 3195.9478 | 100 | 0 | 3195.9478
9 | CC | Río Bravo II | 4708.2453 | 4708.2453 | 0 | 4709.2346 | 4709.2346 | 100.021 | 0 | 4709.2346
10 | CC | Mexicali | 7027.2465 | 7027.2465 | 0 | 7028.2358 | 7028.2358 | 100.0141 | 0 | 7028.2358
11 | CC | Saltillo | 3384.7129 | 3384.7129 | 0 | 3385.5044 | 3385.5044 | 100.0234 | 0 | 3385.5044
12 | CC | Tuxpan II | 6010.2101 | 6010.2101 | 0 | 6011.1995 | 6011.1995 | 100.0165 | 0 | 6011.1995
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 5996.4188 | 5996.4188 | 0 | 5997.3488 | 5997.3488 | 100.0155 | 0 | 5997.3488
15 | CC | Altamira III y IV | 10673.7944 | 10673.7944 | 0 | 10673.7944 | 10673.7944 | 100 | 0 | 10673.7944
16 | CC | Chihuahua III | 3362.3971 | 3362.3971 | 1.4535e-08 | 3362.3971 | 3362.3971 | 100 | 0 | 3362.3971
17 | CC | La Laguna II | 6714.7109 | 6714.7109 | 7.2785e-09 | 6715.606 | 6715.606 | 100.0133 | 0 | 6715.606
18 | CC | Río Bravo III | 5281.1827 | 5281.1827 | 6.2644e-09 | 5281.1827 | 5281.1827 | 100 | 0 | 5281.1827
19 | CC | Tuxpan III y IV 2_/ | 11484.3551 | 11484.3551 | 0 | 11484.2007 | 11484.2007 | 99.9987 | 0 | 11484.2007
20 | CC | Altamira V | 11308.9577 | 11308.9577 | 0 | 11308.9577 | 11308.9577 | 100 | 0 | 11308.9577
21 | CC | Tamazunchale 2_/ | 9557.7359 | 9557.7359 | 0 | 9556.9761 | 9556.9761 | 99.9921 | 0 | 9556.9761
24 | CC | Río Bravo IV | 5290.1322 | 5290.1322 | 0 | 5290.9636 | 5290.9636 | 100.0157 | 0 | 5290.9636
25 | CC | Tuxpan V 2_/ | 5836.1949 | 5836.1949 | 0 | 5837.0765 | 5837.0765 | 100.0151 | 0 | 5837.0765
26 | CC | Valladolid III | 5258.1099 | 5258.1099 | 0 | 5258.1099 | 5258.1099 | 100 | 0 | 5258.1099
28 | CCC | Norte II 2_/ | 9308.3443 | 9308.3443 | 0 | 9307.6637 | 9307.6637 | 99.9927 | 0 | 9307.6637
29 | CC | Norte | 9528.9977 | 9528.9977 | 0 | 9529.2747 | 9529.2747 | 100.0029 | 0 | 9529.2747
31 | CE | La Venta III 2_/ | 3168.1139 | 3168.1139 | 0 | 3167.8507 | 3167.8507 | 99.9917 | 0 | 3167.8507
33 | CE | Oaxaca I 2_/ | 3198.6903 | 3198.6903 | 0 | 3199.5094 | 3199.5094 | 100.0256 | 0 | 3199.5094
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV 2_/ | 9958.6654 | 9958.6654 | 0 | 9958.6461 | 9958.6461 | 99.9998 | 0 | 9958.6461
36 | CC | Baja California III 2_/ | 5216.3195 | 5216.3195 | 6.3422e-09 | 5215.7741 | 5215.7741 | 99.9895 | 5215.7741 | 0
38 | CC | Norte III (Juárez) 2_/ | 20357.1212 | 20357.1212 | 4.8015e-09 | 20356.557 | 20356.557 | 99.9972 | 20356.557 | 0
40 | CE | Sureste I 2_/ | 11137.0397 | 11137.0397 | 0 | 3117.5377 | 3117.5377 | 27.9925 | 0 | 3117.5377
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Proyectos financiados en pesos y dólares de Estados Unidos de América
2_/ Se modificó el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2017 es menor al Monto Comprometido del periodo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.7867 al cierre de diciembre de 2017.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN INV FINAN DIR
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-diciembre
(Millones de pesos a precios de 2017) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Directa | 2284561.4822 | 2284561.4822 | 2284561.4822
Autorizados en 1997 |  |  | 83461.5305 | 83461.5305 | 83461.5305
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3837.6062 | 3837.6062 | 3837.6062 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 8
2 | CC | Chihuahua | 17046.9723 | 17046.9723 | 17046.9723 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-11-16 | 15 | 5
3 | CCI | Guerrero Negro II | 787.5731 | 787.5731 | 787.5731 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-04-30 | 10 | 1
4 | CC | Monterrey II | 10489.2325 | 10489.2325 | 10489.2325 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-01 | 14 | 1
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1338.0705 | 1338.0705 | 1338.0705 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-09-30 | 9 | 8
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9024.9951 | 9024.9951 | 9024.9951 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 9
7 | CT | Samalayuca II | 9627.9735 | 9627.9735 | 9627.9735 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-11-01 | 20 | 8
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5453.4199 | 5453.4199 | 5453.4199 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5884.9151 | 5884.9151 | 5884.9151 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-10-15 | 15 | 2
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3831.2361 | 3831.2361 | 3831.2361 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 9 | 3
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 4224.6536 | 4224.6536 | 4224.6536 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-12-31 | 14 | 4
13 | SE | 218 Noroeste | 4066.691 | 4066.691 | 4066.691 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 8
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2595.0582 | 2595.0582 | 2595.0582 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-10-15 | 10 | 1
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2217.8563 | 2217.8563 | 2217.8563 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 9 | 3
16 | SE | 221 Occidental | 3035.2771 | 3035.2771 | 3035.2771 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-10-15 | 15 | 0
Autorizados en 1998 |  |  | 10805.0532 | 10805.0532 | 10805.0532
17 | LT | 301 Centro | 1495.2169 | 1495.2169 | 1495.2169 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-12-30 | 9 | 3
18 | LT | 302 Sureste | 1375.1553 | 1375.1553 | 1375.1553 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 6
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1193.9628 | 1193.9628 | 1193.9628 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 7
20 | LT | 304 Noroeste | 1139.3737 | 1139.3737 | 1139.3737 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-07-01 | 9 | 9
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1719.3685 | 1719.3685 | 1719.3685 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 1356.9351 | 1356.9351 | 1356.9351 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 7
23 | SE | 307 Noreste | 906.6942 | 906.6942 | 906.6942 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 10 | 5
24 | SE | 308 Noroeste | 1618.3465 | 1618.3465 | 1618.3465 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 9 | 8
Autorizados en 1999 |  |  | 74902.3305 | 74902.3305 | 74902.3305
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6709.1835 | 6709.1835 | 6709.1835 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-06-23 | 14 | 9
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 26839.6927 | 26839.6927 | 26839.6927 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-11-15 | 13 | 8
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 8854.9319 | 8854.9319 | 8854.9319 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-12-17 | 15 | 3
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 11315.6442 | 11315.6442 | 11315.6442 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-16 | 14 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1761.3223 | 1761.3223 | 1761.3223 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 9 | 9
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 4023.3986 | 4023.3986 | 4023.3986 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-09-24 | 14 | 8
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 3149.1169 | 3149.1169 | 3149.1169 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-11-15 | 15 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1596.2187 | 1596.2187 | 1596.2187 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 1
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 2072.9391 | 2072.9391 | 2072.9391 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
34 | SE | 403 Noreste | 717.5238 | 717.5238 | 717.5238 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-12 | 10 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1406.61 | 1406.61 | 1406.61 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-01 | 9 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2042.7679 | 2042.7679 | 2042.7679 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-30 | 10 | 1
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4412.9809 | 4412.9809 | 4412.9809 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-15 | 9 | 8
Autorizados en 2000 |  |  | 45611.4745 | 45611.4745 | 45611.4745
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 18764.3277 | 18764.3277 | 18764.3277 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-10-19 | 14 | 9
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1902.1797 | 1902.1797 | 1902.1797 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-10-29 | 15 | 2
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 881.555 | 881.555 | 881.555 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-30 | 10 | 5
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 8073.6389 | 8073.6389 | 8073.6389 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-08-31 | 14 | 7
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5971.9785 | 5971.9785 | 5971.9785 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-01 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4499.8475 | 4499.8475 | 4499.8475 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-12-31 | 14 | 6
44 | SE | 412 Compensación Norte | 725.4208 | 725.4208 | 725.4208 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-27 | 10 | 1
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2210.1229 | 2210.1229 | 2210.1229 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-12-31 | 14 | 3
46 | SE | 503 Oriental | 654.3588 | 654.3588 | 654.3588 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-01 | 10 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1928.0447 | 1928.0447 | 1928.0447 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 22996.5794 | 22996.5794 | 22996.5794
48 | CCI | Baja California Sur I | 1013.6754 | 1013.6754 | 1013.6754 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-15 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2838.2131 | 2838.2131 | 2838.2131 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-01-01 | 12 | 5
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2528.5152 | 2528.5152 | 2528.5152 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-12-17 | 10 | 7
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2402.5061 | 2402.5061 | 2402.5061 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-12-16 | 8 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 1045.4672 | 1045.4672 | 1045.4672 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-12-31 | 14 | 1
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 653.9668 | 653.9668 | 653.9668 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-10-31 | 11 | 4
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 731.4749 | 731.4749 | 731.4749 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-10-01 | 10 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 190.6406 | 190.6406 | 190.6406 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-02-09 | 10 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 518.1735 | 518.1735 | 518.1735 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 4
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3476.4585 | 3476.4585 | 3476.4585 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-02-28 | 14 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1088.46 | 1088.46 | 1088.46 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 9 | 4
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6509.0281 | 6509.0281 | 6509.0281 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-12 | 7 | 8
Autorizados en 2002 |  |  | 125323.0312 | 125323.0312 | 125323.0312
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 9580.4059 | 9580.4059 | 9580.4059 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-09-17 | 13 | 0
62 | CCC | Pacífico | 36197.0568 | 36197.0568 | 36197.0568 | 2010-03-21 | 2019-06-07 | 2027-08-30 | 10 | 2
63 | CH | El Cajón | 9325.9743 | 9325.9743 | 9325.9743 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2037-08-31 | 30 | 0
64 | LT | Líneas Centro | 222.8458 | 222.8458 | 222.8458 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-12-11 | 10 | 4
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1233.8535 | 1233.8535 | 1233.8535 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-12-17 | 12 | 3
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 6414.7288 | 6414.7288 | 6414.7288 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-02-01 | 10 | 9
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2357.7763 | 2357.7763 | 2357.7763 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-10-22 | 10 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2983.1473 | 2983.1473 | 2983.1473 | 2009-06-24 | 2012-03-23 | 2023-12-31 | 11 | 8
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1766.825 | 1766.825 | 1766.825 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-14 | 10 | 8
70 | LT | Riviera Maya | 1595.398 | 1595.398 | 1595.398 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-06-01 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 2060.4686 | 2060.4686 | 2060.4686 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-02 | 9 | 6
72 | RM | Adolfo López Mateos | 2026.3901 | 2026.3901 | 2026.3901 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-25 | 9 | 4
73 | RM | Altamira | 1989.6402 | 1989.6402 | 1989.6402 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 6
74 | RM | Botello | 314.3261 | 314.3261 | 314.3261 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-04-16 | 13 | 0
75 | RM | Carbón II | 2515.9145 | 2515.9145 | 2515.9145 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-02-19 | 13 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 943.5703 | 943.5703 | 943.5703 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-12-28 | 11 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 2774.2958 | 2774.2958 | 2774.2958 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-04-16 | 13 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 237.6145 | 237.6145 | 237.6145 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-04-11 | 10 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 4767.0015 | 4767.0015 | 4767.0015 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-07-16 | 11 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 2175.2571 | 2175.2571 | 2175.2571 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-11-09 | 10 | 0
82 | RM | Huinalá | 215.7629 | 215.7629 | 215.7629 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 3
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 66.0311 | 66.0311 | 66.0311 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-06-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1584.7357 | 1584.7357 | 1584.7357 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 2
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3298.4863 | 3298.4863 | 3298.4863 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 2
90 | RM | CT Puerto Libertad | 672.0479 | 672.0479 | 672.0479 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 6
91 | RM | Punta Prieta | 849.4005 | 849.4005 | 849.4005 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-04-16 | 11 | 9
92 | RM | Salamanca | 1640.2063 | 1640.2063 | 1640.2063 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 1
93 | RM | Tuxpango | 1501.5545 | 1501.5545 | 1501.5545 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-06-29 | 12 | 7
94 | RM | CT Valle de México | 715.1955 | 715.1955 | 715.1955 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 304.4136 | 304.4136 | 304.4136 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 4
98 | SE | 705 Capacitores | 192.6729 | 192.6729 | 192.6729 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 6
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1574.7238 | 1574.7238 | 1574.7238 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-03-15 | 12 | 6
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2178.9498 | 2178.9498 | 2178.9498 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-01-11 | 9 | 7
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1774.6451 | 1774.6451 | 1774.6451 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-11-08 | 10 | 5
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 878.6436 | 878.6436 | 878.6436 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-15 | 9 | 8
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 431.3923 | 431.3923 | 431.3923 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 11317.8351 | 11317.8351 | 11317.8351 | 2005-08-01 | 2017-04-01 | 2026-09-30 | 10 | 1
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 4643.844 | 4643.844 | 4643.844 | 2006-03-17 | 2006-01-25 | 2018-03-06 | 12 | 1
Autorizados en 2003 |  |  | 64508.6185 | 64508.6185 | 64508.6185
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 11316.3195 | 11316.3195 | 11316.3195 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2018-12-30 | 12 | 9
107 | CCI | Baja California Sur II | 687.9225 | 687.9225 | 687.9225 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-04-16 | 10 | 9
108 | LT | 807 Durango I | 689.0163 | 689.0163 | 689.0163 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 8
110 | RM | CCC Tula | 551.3717 | 551.3717 | 551.3717 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 8
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 531.6972 | 531.6972 | 531.6972 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 9
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2276.3862 | 2276.3862 | 2276.3862 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-06-29 | 7 | 5
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1727.2154 | 1727.2154 | 1727.2154 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 8
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1953.6537 | 1953.6537 | 1953.6537 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-01-15 | 11 | 7
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 4776.0247 | 4776.0247 | 4776.0247 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 9
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1602.2004 | 1602.2004 | 1602.2004 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 8
122 | SE | 811 Noroeste | 365.4833 | 365.4833 | 365.4833 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 134.2247 | 134.2247 | 134.2247 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 4
124 | SE | 813 División Bajío | 1888.7857 | 1888.7857 | 1888.7857 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 4
126 | SLT | 801 Altiplano | 4220.4174 | 4220.4174 | 4220.4174 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-05-28 | 10 | 5
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3022.4299 | 3022.4299 | 3022.4299 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-05-28 | 10 | 9
128 | SLT | 803 NOINE | 15568.6698 | 15568.6698 | 15568.6698 | 2006-10-03 | 2020-11-30 | 2028-12-01 | 10 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 13196.8 | 13196.8 | 13196.8 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-28 | 9 | 7
Autorizados en 2004 |  |  | 14752.1539 | 14752.1539 | 14752.1539
132 | CE | La Venta II | 534.2263 | 534.2263 | 534.2263 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-12-30 | 15 | 9
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 109.9105 | 109.9105 | 109.9105 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-15 | 9 | 8
138 | SE | 911 Noreste | 500.0029 | 500.0029 | 500.0029 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-03 | 9 | 6
139 | SE | 912 División Oriente | 4284.9854 | 4284.9854 | 4284.9854 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 8 | 3
140 | SE | 914 División Centro Sur | 2235.9978 | 2235.9978 | 2235.9978 | 2007-12-30 | 2018-12-14 | 2027-12-17 | 9 | 0
141 | SE | 915 Occidental | 428.2752 | 428.2752 | 428.2752 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 2060.5938 | 2060.5938 | 2060.5938 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-01-11 | 9 | 4
143 | SLT | 902 Istmo | 1619.5098 | 1619.5098 | 1619.5098 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-06 | 10 | 9
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2978.6521 | 2978.6521 | 2978.6521 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-09-17 | 11 | 4
Autorizados en 2005 |  |  | 82302.6377 | 82302.6377 | 82302.6377
146 | CH | La Yesca | 13253.1212 | 13253.1212 | 13253.1212 | 2012-10-15 | 2014-12-31 | 2042-12-15 | 28 | 0
147 | CCC | Baja California | 2426.0233 | 2426.0233 | 2426.0233 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 8
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1793.5714 | 1793.5714 | 1793.5714 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 12 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2711.9055 | 2711.9055 | 2711.9055 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-09-17 | 11 | 7
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2197.0982 | 2197.0982 | 2197.0982 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-12-29 | 13 | 5
151 | SE | 1006 Central----Sur | 5794.8341 | 5794.8341 | 5794.8341 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-07-22 | 9 | 9
152 | SE | 1005 Noroeste | 3947.9078 | 3947.9078 | 3947.9078 | 2008-11-06 | 2010-12-22 | 2024-09-13 | 13 | 7
156 | RM | Infiernillo | 409.8956 | 409.8956 | 409.8956 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 9 | 7
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 6101.4602 | 6101.4602 | 6101.4602 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 8
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1115.6148 | 1115.6148 | 1115.6148 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 9 | 8
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 62.0426 | 62.0426 | 62.0426 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 336.6878 | 336.6878 | 336.6878 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 9 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 576.4606 | 576.4606 | 576.4606 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-08-15 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 252.8123 | 252.8123 | 252.8123 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-01-11 | 9 | 6
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 599.4997 | 599.4997 | 599.4997 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 1
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 11574.1713 | 11574.1713 | 11574.1713 | 2011-07-16 | 2019-06-30 | 2028-12-30 | 10 | 1
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1252.6386 | 1252.6386 | 1252.6386 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 10 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1746.5195 | 1746.5195 | 1746.5195 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 9 | 8
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 23894.8981 | 23894.8981 | 23894.8981 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 7
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 1667.7607 | 1667.7607 | 1667.7607 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 8
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 587.7143 | 587.7143 | 587.7143 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2022-04-18 | 10 | 4
Autorizados en 2006 |  |  | 208834.8409 | 208834.8409 | 208834.8409
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 3223.8788 | 3223.8788 | 3223.8788 | 2015-11-21 | 2017-01-30 | 2030-12-20 | 14 | 9
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1121.8569 | 1121.8569 | 1121.8569 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 1
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 150.4385 | 150.4385 | 150.4385 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-12-20 | 9 | 6
181 | RM | CN Laguna Verde | 18470.4907 | 18470.4907 | 18470.4907 | 2010-02-14 | 2011-07-30 | 2029-08-10 | 18 | 0
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2192.75 | 2192.75 | 2192.75 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-22 | 9 | 3
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 511.9688 | 511.9688 | 511.9688 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-01-19 | 9 | 9
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 3518.2395 | 3518.2395 | 3518.2395 | 2011-06-11 | 2014-01-01 | 2022-04-18 | 8 | 3
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 33291.6723 | 33291.6723 | 33291.6723 | 2009-05-02 | 2017-05-31 | 2031-03-03 | 15 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 686.7079 | 686.7079 | 686.7079 | 2011-04-01 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 0
190 | SE | 1120 Noroeste | 11358.1232 | 11358.1232 | 11358.1232 | 2011-01-20 | 2016-12-16 | 2027-12-17 | 11 | 0
191 | SE | 1121 Baja California | 2434.2154 | 2434.2154 | 2434.2154 | 2010-02-15 | 2011-07-11 | 2024-09-13 | 13 | 2
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 8220.1454 | 8220.1454 | 8220.1454 | 2010-05-26 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 9 | 2
193 | SE | 1123 Norte | 1895.5074 | 1895.5074 | 1895.5074 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2020-07-10 | 9 | 9
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 29012.3744 | 29012.3744 | 29012.3744 | 2011-03-16 | 2012-12-03 | 2022-04-18 | 9 | 4
195 | SE | 1125 Distribución | 13091.6956 | 13091.6956 | 13091.6956 | 2009-09-15 | 2012-12-01 | 2022-04-18 | 9 | 4
197 | SE | 1127 Sureste | 609.7203 | 609.7203 | 609.7203 | 2010-10-19 | 2010-12-12 | 2020-11-18 | 9 | 9
198 | SE | 1128 Centro Sur | 20997.4907 | 20997.4907 | 20997.4907 | 2011-09-21 | 2019-12-16 | 2025-12-15 | 10 | 0
199 | SE | 1129 Compensación redes | 800.0749 | 800.0749 | 800.0749 | 2008-11-12 | 2010-06-10 | 2024-09-13 | 14 | 3
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5820.3126 | 5820.3126 | 5820.3126 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 9 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 11478.6871 | 11478.6871 | 11478.6871 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 9 | 9
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 30833.07 | 30833.07 | 30833.07 | 2013-01-02 | 2019-06-30 | 2028-08-30 | 13 | 1
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 2342.4252 | 2342.4252 | 2342.4252 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-20 | 14 | 8
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 5924.4255 | 5924.4255 | 5924.4255 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 10 | 0
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 848.5698 | 848.5698 | 848.5698 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 9 | 8
Autorizados en 2007 |  |  | 187152.2619 | 187152.2619 | 187152.2619
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 2093.4823 | 2093.4823 | 2093.4823 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-06-03 | 10 | 1
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1760.5478 | 1760.5478 | 1760.5478 | 2009-07-04 | 2011-05-11 | 2024-09-13 | 13 | 3
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1438.3708 | 1438.3708 | 1438.3708 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 8
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 13392.9339 | 13392.9339 | 13392.9339 | 2010-11-24 | 2020-11-23 | 2029-12-28 | 12 | 1
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 6531.8583 | 6531.8583 | 6531.8583 | 2010-11-05 | 2011-08-04 | 2020-11-18 | 9 | 3
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 24693.6758 | 24693.6758 | 24693.6758 | 2010-06-06 | 2014-08-30 | 2024-12-31 | 10 | 3
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 10471.5092 | 10471.5092 | 10471.5092 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 5 | 1
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 24049.1187 | 24049.1187 | 24049.1187 | 2010-09-07 | 2019-11-18 | 2025-12-17 | 8 | 1
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 19529.2745 | 19529.2745 | 19529.2745 | 2011-01-05 | 2020-12-21 | 2029-12-28 | 11 | 0
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 4163.2675 | 4163.2675 | 4163.2675 | 2010-07-02 | 2017-03-26 | 2027-07-30 | 10 | 5
216 | RM | CCC Poza Rica | 5711.0513 | 5711.0513 | 5711.0513 | 2012-09-05 | 2017-01-30 | 2026-01-30 | 10 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 4733.1567 | 4733.1567 | 4733.1567 | 2014-02-18 | 2014-03-10 | 2032-04-15 | 18 | 1
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 357.5707 | 357.5707 | 357.5707 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 6
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5623.1047 | 5623.1047 | 5623.1047 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 10 | 0
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 57010.3177 | 57010.3177 | 57010.3177 | 2011-11-01 | 2014-08-23 | 2033-11-03 | 18 | 8
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 181.6511 | 181.6511 | 181.6511 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 5
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 33.0259 | 33.0259 | 33.0259 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-29 | 10 | 0
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 443.2214 | 443.2214 | 443.2214 | 2016-04-12 | 2016-08-05 | 2027-05-12 | 11 | 1
227 | CG | Los Humeros II | 1528.3533 | 1528.3533 | 1528.3533 | 2012-12-18 | 2013-03-27 | 2022-04-29 | 9 | 1
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1266.3477 | 1266.3477 | 1266.3477 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-28 | 10 | 4
229 | CT | TG Baja California II | 2140.4228 | 2140.4228 | 2140.4228 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 2023-12-29 | 9 | 9
Autorizados en 2008 |  |  | 92930.6403 | 92930.6403 | 92930.6403
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 4617.8576 | 4617.8576 | 4617.8576 | 2010-07-07 | 2019-06-30 | 2028-07-30 | 11 | 3
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 459.4599 | 459.4599 | 459.4599 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-28 | 9 | 9
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 5396.4765 | 5396.4765 | 5396.4765 | 2017-03-01 | 2017-07-06 | 2027-03-01 | 10 | 0
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2000.6272 | 2000.6272 | 2000.6272 | 2014-07-12 | 2014-07-11 | 2024-04-29 | 9 | 8
236 | CCI | Baja California Sur III | 591.0457 | 591.0457 | 591.0457 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-30 | 9 | 7
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1893.0896 | 1893.0896 | 1893.0896 | 2015-12-16 | 2017-02-28 | 2032-12-30 | 16 | 9
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 18285.8228 | 18285.8228 | 18285.8228 | 2011-06-22 | 2019-11-18 | 2025-12-30 | 9 | 1
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 18283.0195 | 18283.0195 | 18283.0195 | 2014-12-01 | 2020-11-23 | 2029-12-28 | 13 | 1
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 24374.978 | 24374.978 | 24374.978 | 2014-02-03 | 2019-12-23 | 2029-06-29 | 10 | 5
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 17028.2634 | 17028.2634 | 17028.2634 | 2011-09-19 | 2019-12-16 | 2025-12-19 | 8 | 0
Autorizados en 2009 |  |  | 37915.5534 | 37915.5534 | 37915.5534
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2656.8338 | 2656.8338 | 2656.8338 | 2013-05-01 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 9 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1973.9782 | 1973.9782 | 1973.9782 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 2022-06-30 | 9 | 7
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 7792.9738 | 7792.9738 | 7792.9738 | 2014-03-02 | 2015-11-24 | 2025-02-28 | 9 | 2
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1328.0185 | 1328.0185 | 1328.0185 | 2011-10-07 | 2012-01-04 | 2021-10-12 | 9 | 8
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 11784.1633 | 11784.1633 | 11784.1633 | 2013-08-03 | 2019-12-16 | 2026-12-18 | 10 | 0
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 368.3578 | 368.3578 | 368.3578 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 1
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 7270.8185 | 7270.8185 | 7270.8185 | 2013-02-01 | 2019-11-18 | 2025-12-29 | 8 | 1
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1117.6969 | 1117.6969 | 1117.6969 | 2018-08-01 | 2019-01-01 | 2028-10-02 | 10 | 2
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 3622.7127 | 3622.7127 | 3622.7127 | 2017-04-20 | 2018-10-04 | 2027-07-19 | 10 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 62462.5065 | 62462.5065 | 62462.5065
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 41593.1467 | 41593.1467 | 41593.1467 | 2014-03-13 | 2019-12-16 | 2029-12-28 | 13 | 0
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 4584.9048 | 4584.9048 | 4584.9048 | 2013-08-03 | 2017-12-18 | 2025-06-20 | 7 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 16284.4549 | 16284.4549 | 16284.4549 | 2015-01-27 | 2016-08-08 | 2026-07-30 | 10 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 363702.2468 | 363702.2468 | 363702.2468
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1191.8862 | 1191.8862 | 1191.8862 | 2013-01-17 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 9 | 6
264 | CC | Centro | 22366.4384 | 22366.4384 | 22366.4384 | 2016-01-23 | 2017-01-30 | 2042-02-28 | 26 | 1
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5326.8556 | 5326.8556 | 5326.8556 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2028-11-01 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1620.5029 | 1620.5029 | 1620.5029 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 4
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 339.5115 | 339.5115 | 339.5115 | 2015-12-02 | 2017-04-30 | 2036-02-28 | 20 | 1
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 183.6046 | 183.6046 | 183.6046 | 2015-05-05 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 2
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 79968.3607 | 79968.3607 | 79968.3607 | 2015-01-01 | 2018-12-17 | 2029-12-28 | 12 | 0
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 228468.152 | 228468.152 | 228468.152 | 2013-11-27 | 2019-12-16 | 2029-12-28 | 13 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 2819.288 | 2819.288 | 2819.288 | 2015-02-27 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 4
276 | CH | Nuevo Guerrero | 20141.6446 | 20141.6446 | 20141.6446 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2051-06-01 | 30 | 2
277 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero | 1276.0022 | 1276.0022 | 1276.0022 | 2021-01-04 | 2021-01-01 | 2030-12-31 | 10 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 190862.4653 | 190862.4653 | 190862.4653
278 | RM | CT José López Portillo | 12368.4818 | 12368.4818 | 12368.4818 | 2017-07-26 | 2019-02-27 | 2029-02-27 | 10 | 0
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 77332.1489 | 77332.1489 | 77332.1489 | 2015-05-05 | 2018-12-17 | 2024-07-31 | 6 | 6
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2807.7603 | 2807.7603 | 2807.7603 | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 2027-07-01 | 10 | 1
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 15764.9252 | 15764.9252 | 15764.9252 | 2014-03-31 | 2017-12-18 | 2027-12-20 | 10 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 7119.6504 | 7119.6504 | 7119.6504 | 2017-04-03 | 2017-03-31 | 2027-07-01 | 10 | 7
284 | CG | Los Humeros III | 3153.9718 | 3153.9718 | 3153.9718 | 2016-04-07 | 2018-11-30 | 2028-05-01 | 10 | 1
285 | CC | Centro II | 29547.7444 | 29547.7444 | 29547.7444 | 2019-09-03 | 2019-09-02 | 2029-10-01 | 10 | 1
286 | CCI | Baja California Sur V | 2532.2669 | 2532.2669 | 2532.2669 | 2016-06-30 | 2016-08-31 | 2041-07-30 | 25 | 1
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 18397.9019 | 18397.9019 | 18397.9019 | 2014-03-31 | 2018-12-17 | 2033-12-19 | 16 | 0
289 | CH | Chicoasén II | 11801.0029 | 11801.0029 | 11801.0029 | 2018-06-19 | 2018-10-07 | 2048-08-18 | 30 | 2
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 913.1762 | 913.1762 | 913.1762 | 2016-10-05 | 2017-12-29 | 2026-12-30 | 10 | 2
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 5292.4784 | 5292.4784 | 5292.4784 | 2016-08-31 | 2017-02-28 | 2026-09-30 | 10 | 1
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 2355.9675 | 2355.9675 | 2355.9675 | 2015-02-14 | 2015-06-04 | 2024-07-31 | 9 | 2
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1178.4297 | 1178.4297 | 1178.4297 | 2013-11-09 | 2015-06-24 | 2045-11-30 | 30 | 8
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 296.5591 | 296.5591 | 296.5591 | 2014-07-23 | 2015-01-24 | 2024-07-31 | 9 | 5
Autorizados en 2013 |  |  | 225883.585 | 225883.585 | 225883.585
296 | CC | Empalme I | 16414.4291 | 16414.4291 | 16414.4291 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | 2027-12-01 | 10 | 1
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3777.4109 | 3777.4109 | 3777.4109 | 2017-03-01 | 2017-08-23 | 2027-07-01 | 10 | 8
298 | CC | Valle de México II | 38558.476 | 38558.476 | 38558.476 | 2017-12-08 | 2018-01-30 | 2028-01-07 | 10 | 1
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 5338.97 | 5338.97 | 5338.97 | 2018-05-02 | 2019-11-04 | 2028-07-03 | 10 | 7
303 | LT | Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 4829.49 | 4829.49 | 4829.49 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2027-03-01 | 9 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 17612.019 | 17612.019 | 17612.019 | 2016-04-20 | 2017-05-31 | 2026-06-30 | 10 | 2
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 477.4661 | 477.4661 | 477.4661 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2025-01-31 | 9 | 6
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 23943.0529 | 23943.0529 | 23943.0529 | 2015-05-15 | 2016-09-30 | 2024-07-31 | 7 | 8
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 9795.0317 | 9795.0317 | 9795.0317 | 2016-01-02 | 2017-04-25 | 2027-01-20 | 9 | 7
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 6524.546 | 6524.546 | 6524.546 | 2015-09-12 | 2016-09-10 | 2026-09-30 | 10 | 2
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 18793.6075 | 18793.6075 | 18793.6075 | 2017-12-28 | 2017-12-18 | 2026-12-21 | 9 | 0
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 60639.5891 | 60639.5891 | 60639.5891 | 2016-12-19 | 2018-12-17 | 2026-12-28 | 9 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 17679.384 | 17679.384 | 17679.384 | 2017-07-04 | 2017-09-02 | 2027-09-02 | 10 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1500.1127 | 1500.1127 | 1500.1127 | 2016-12-10 | 2018-09-11 | 2028-09-11 | 10 | 0
Autorizados en 2014 |  |  | 115403.2608 | 115403.2608 | 115403.2608
313 | CC | Empalme II | 14078.436 | 14078.436 | 14078.436 | 2017-05-03 | 2018-04-28 | 2027-07-01 | 10 | 2
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4738.6381 | 4738.6381 | 4738.6381 | 2017-05-03 | 2017-08-01 | 2027-01-04 | 10 | 2
315 | CCI | Baja California Sur VI | 2203.1018 | 2203.1018 | 2203.1018 | 2018-05-01 | 2019-01-01 | 2028-11-01 | 10 | 5
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 818.2742 | 818.2742 | 818.2742 | 2016-04-01 | 2017-01-30 | 2026-04-01 | 10 | 0
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 5471.7766 | 5471.7766 | 5471.7766 | 2016-06-14 | 2017-03-24 | 2027-07-30 | 11 | 4
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 2746.619 | 2746.619 | 2746.619 | 2016-04-11 | 2016-06-24 | 2026-05-30 | 10 | 1
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 5434.6458 | 5434.6458 | 5434.6458 | 2017-01-02 | 2017-03-03 | 2027-02-01 | 10 | 0
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 21292.3591 | 21292.3591 | 21292.3591 | 2016-06-18 | 2017-01-21 | 2028-07-30 | 11 | 5
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 21394.5883 | 21394.5883 | 21394.5883 | 2016-12-30 | 2018-12-17 | 2026-12-21 | 9 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 37224.8218 | 37224.8218 | 37224.8218 | 2015-12-30 | 2019-12-16 | 2029-12-10 | 14 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 164508.3884 | 164508.3884 | 164508.3884
323 | CC | San Luis Potosí | 18099.1033 | 18099.1033 | 18099.1033 | 2019-04-01 | 2022-04-28 | 2029-07-02 | 10 | 3
324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 6469.844 | 6469.844 | 6469.844 | 2019-04-01 | 2020-11-02 | 2029-07-02 | 10 | 7
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 28647.4703 | 28647.4703 | 28647.4703 | 2018-12-03 | 2018-12-01 | 2029-06-04 | 10 | 5
326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 3261.3932 | 3261.3932 | 3261.3932 | 2018-12-03 | 2020-07-03 | 2029-06-04 | 10 | 9
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 983.7497 | 983.7497 | 983.7497 | 2018-04-04 | 2018-06-15 | 2028-06-02 | 10 | 2
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 96.3804 | 96.3804 | 96.3804 | 2018-04-02 | 2017-10-03 | 2027-12-31 | 10 | 2
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 1064.4963 | 1064.4963 | 1064.4963 | 2018-11-05 | 2019-12-31 | 2028-12-29 | 10 | 2
330 | CH | Las Cruces | 6864.8711 | 6864.8711 | 6864.8711 | 2018-11-30 | 2020-08-31 | 2048-12-30 | 30 | 1
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 498.9954 | 498.9954 | 498.9954 | 2018-10-25 | 2020-01-06 | 2028-06-01 | 9 | 7
332 | CE | Sureste II y III | 10524.968 | 10524.968 | 10524.968 | 2018-03-03 | 2021-03-04 | 2028-09-01 | 9 | 5
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 348.1744 | 348.1744 | 348.1744 | 2018-08-02 | 2019-08-01 | 2028-08-01 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 9115.6025 | 9115.6025 | 9115.6025 | 2017-04-03 | 2018-10-01 | 2028-04-03 | 10 | 0
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 7916.4896 | 7916.4896 | 7916.4896 | 2017-04-03 | 2019-01-01 | 2028-09-01 | 10 | 0
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 34193.4243 | 34193.4243 | 34193.4243 | 2017-12-29 | 2017-12-11 | 2027-01-18 | 9 | 1
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 36423.4257 | 36423.4257 | 36423.4257 | 2016-12-26 | 2019-12-23 | 2027-01-25 | 10 | 1
Autorizados en 2016 |  |  | 110242.3236 | 110242.3236 | 110242.3236
340 | CC | 340 CC San Luis Río Colorado I | 5186.056 | 5186.056 | 5186.056 | 2019-03-03 | 2020-06-04 | 2029-09-01 | 10 | 5
341 | LT | 341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 1875.9364 | 1875.9364 | 1875.9364 | 2019-03-02 | 2019-03-01 | 2028-03-03 | 9 | 0
342 | CC | 342 CC Guadalajara I | 23704.77 | 23704.77 | 23704.77 | 2019-04-03 | 2021-06-01 | 2029-07-02 | 10 | 3
343 | LT | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 4300.7206 | 4300.7206 | 4300.7206 | 2019-04-03 | 2019-10-04 | 2029-07-02 | 10 | 8
344 | CC | 344 CC Mazatlán | 20576.3299 | 20576.3299 | 20576.3299 | 2020-04-03 | 2021-01-01 | 2030-07-01 | 10 | 2
345 | LT | 345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2532.4769 | 2532.4769 | 2532.4769 | 2020-04-03 | 2020-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 5
346 | CC | 346 CC Mérida | 10673.443 | 10673.443 | 10673.443 | 2020-04-01 | 2021-06-10 | 2030-06-28 | 10 | 3
347 | CC | 347 CC Salamanca | 18517.2401 | 18517.2401 | 18517.2401 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2030-10-01 | 10 | 5
348 | SE | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1630.579 | 1630.579 | 1630.579 | 2018-04-02 | 2019-04-01 | 2029-06-04 | 11 | 0
349 | SLT | 349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 17380.3996 | 17380.3996 | 17380.3996 | 2019-01-07 | 2018-12-31 | 2029-12-31 | 11 | 0
350 | SLT | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3864.3722 | 3864.3722 | 3864.3722 | 2018-01-08 | 2017-12-25 | 2028-12-04 | 10 | 9
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.7867, el cual corresponde al cierre del cuarto trimestre del 2017.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2017, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN INV FINAN CON
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2017
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisión Federal de Electricidad
Enero-diciembre
(Millones de pesos a precios de 2017) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 597922.9506 | 597922.9506 | 597922.9506
Autorizados en 1997 |  |  | 5324.9383 | 5324.9383 | 5324.9383
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 5324.9383 | 5324.9383 | 5324.9383 | 1999-04-24 | 1997-04-23 | 2029-11-24 | 32 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 175415.6676 | 175415.6676 | 175415.6676
2 | CC | Altamira II | 20424.2244 | 20424.2244 | 20424.2244 | 2002-05-14 | 2000-09-22 | 2027-06-14 | 26 | 7
3 | CC | Bajío | 24011.7738 | 24011.7738 | 24011.7738 | 2002-03-09 | 2000-02-07 | 2027-04-09 | 27 | 2
4 | CC | Campeche | 8548.5974 | 8548.5974 | 8548.5974 | 2003-06-27 | 2000-09-22 | 2028-06-28 | 27 | 8
5 | CC | Hermosillo | 9644.2542 | 9644.2542 | 9644.2542 | 2001-10-01 | 1999-10-15 | 2026-11-02 | 27 | 0
6 | CT | Mérida III | 15241.7805 | 15241.7805 | 15241.7805 | 2000-06-09 | 1998-04-21 | 2025-12-01 | 27 | 6
7 | CC | Monterrey III | 21784.56 | 21784.56 | 21784.56 | 2002-03-27 | 2000-04-01 | 2027-04-27 | 27 | 1
8 | CC | Naco-Nogales | 12462.9344 | 12462.9344 | 12462.9344 | 2003-10-04 | 2001-05-28 | 2028-11-06 | 27 | 4
9 | CC | Río Bravo II | 16976.455 | 16976.455 | 16976.455 | 2002-01-18 | 1999-07-21 | 2027-01-18 | 27 | 5
10 | CC | Mexicali | 10006.8963 | 10006.8963 | 10006.8963 | 2003-07-20 | 2001-05-01 | 2028-07-20 | 27 | 2
11 | CC | Saltillo | 9875.9209 | 9875.9209 | 9875.9209 | 2001-11-19 | 1999-09-02 | 2026-11-19 | 27 | 2
12 | CC | Tuxpan II | 23174.5624 | 23174.5624 | 23174.5624 | 2001-12-15 | 2000-04-10 | 2026-12-15 | 26 | 7
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 3263.7085 | 3263.7085 | 3263.7085 | 1999-09-30 | 1997-12-15 | 2025-04-09 | 27 | 3
Autorizados en 1999 |  |  | 124836.7266 | 124836.7266 | 124836.7266
15 | CC | Altamira III y IV | 44631.3752 | 44631.3752 | 44631.3752 | 2003-12-24 | 2001-08-23 | 2028-12-29 | 27 | 4
16 | CC | Chihuahua III | 9502.3826 | 9502.3826 | 9502.3826 | 2003-09-09 | 2001-10-03 | 2028-10-09 | 27 | 0
17 | CC | La Laguna II | 18758.3862 | 18758.3862 | 18758.3862 | 2005-04-22 | 2003-03-11 | 2030-05-22 | 27 | 2
18 | CC | Río Bravo III | 14463.9293 | 14463.9293 | 14463.9293 | 2004-04-01 | 2002-04-01 | 2029-05-01 | 27 | 1
19 | CC | Tuxpan III y IV | 37480.6533 | 37480.6533 | 37480.6533 | 2003-05-23 | 2001-03-19 | 2028-06-23 | 27 | 3
Autorizados en 2000 |  |  | 83114.9935 | 83114.9935 | 83114.9935
20 | CC | Altamira V | 36736.1351 | 36736.1351 | 36736.1351 | 2006-11-01 | 2004-06-22 | 2031-11-30 | 27 | 4
21 | CC | Tamazunchale | 46378.8584 | 46378.8584 | 46378.8584 | 2007-06-01 | 2005-01-18 | 2032-07-01 | 27 | 5
Autorizados en 2001 |  |  | 43659.4543 | 43659.4543 | 43659.4543
24 | CC | Río Bravo IV | 18130.2295 | 18130.2295 | 18130.2295 | 2005-04-01 | 2002-10-18 | 2030-05-01 | 27 | 5
25 | CC | Tuxpan V | 25529.2248 | 25529.2248 | 25529.2248 | 2006-09-01 | 2004-07-20 | 2031-10-01 | 27 | 2
Autorizados en 2002 |  |  | 26580.5076 | 26580.5076 | 26580.5076
26 | CC | Valladolid III | 26580.5076 | 26580.5076 | 26580.5076 | 2006-06-01 | 2004-05-07 | 2031-07-01 | 27 | 2
Autorizados en 2005 |  |  | 30394.0776 | 30394.0776 | 30394.0776
28 | CCC | Norte II | 5186.6419 | 5186.6419 | 5186.6419 | 2013-08-01 | 2011-01-07 | 2038-07-01 | 27 | 5
29 | CCC | Norte | 25207.4357 | 25207.4357 | 25207.4357 | 2010-08-02 | 2007-10-10 | 2034-07-26 | 26 | 8
Autorizados en 2006 |  |  | 1349.5586 | 1349.5586 | 1349.5586
31 | CE | La Venta III | 1349.5586 | 1349.5586 | 1349.5586 | 2012-10-04 | 2010-05-11 | 2037-01-01 | 26 | 6
Autorizados en 2007 |  |  | 2714.9134 | 2714.9134 | 2714.9134
33 | CE | Oaxaca I | 2714.9134 | 2714.9134 | 2714.9134 | 2012-09-27 | 2010-06-25 | 2030-10-18 | 20 | 3
Autorizados en 2008 |  |  | 11152.1525 | 11152.1525 | 11152.1525
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4656.9932 | 4656.9932 | 4656.9932 | 2012-01-31 | 2010-07-15 | 2032-12-31 | 22 | 5
36 | CC | Baja California III | 6495.1593 | 6495.1593 | 6495.1593 | 2016-08-17 | 2014-04-10 | 2040-09-17 | 26 | 4
Autorizados en 2011 |  |  | 43545.2113 | 43545.2113 | 43545.2113
38 | CC | Norte III (Juárez) | 41705.7545 | 41705.7545 | 41705.7545 | 2017-11-14 | 2015-05-06 | 2043-12-14 | 28 | 6
40 | CE | Sureste I | 1839.4567 | 1839.4567 | 1839.4567 | 2017-07-01 | 2013-02-27 | 2038-12-30 | 25 | 8
Autorizados en 2012 |  |  | 32901.3948 | 32901.3948 | 32901.3948
42 | CC | Noroeste | 18664.9362 | 18664.9362 | 18664.9362 | 2018-03-02 | 2015-03-03 | 2044-07-01 | 29 | 3
43 | CC | Noreste | 14236.4585 | 14236.4585 | 14236.4585 | 2017-12-01 | 2015-06-29 | 2044-07-01 | 29 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 11888.0876 | 11888.0876 | 11888.0876
45 | CC | Topolobampo III | 11888.0876 | 11888.0876 | 11888.0876 | 2018-05-03 | 2015-05-05 | 2044-07-01 | 29 | 2
Autorizados en 2015 |  |  | 5045.267 | 5045.267 | 5045.267
49 | CE | Sureste IV y V | 5045.267 | 5045.267 | 5045.267 | 2018-04-01 | 2016-08-02 | 2038-05-01 | 21 | 7
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.7867, el cual corresponde al cierre del cuarto trimestre del 2017.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2017, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar