## Ramo TVV
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
TVV Comisión Federal de Electricidad
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.
Índice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID
| Clave Programa presupuestario | Nombre Programa presupuestario | Clave Unidad Responsable | Nombre Unidad Responsable
| E561 | Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica | TVV | CFE Consolidado | R53_E561
|  |  | UHN | CFE Generación I
|  |  | UHS | CFE Generación II
|  |  | UHX | CFE Generación III
|  |  | UIC | CFE Generación IV
|  |  | UIM | CFE Generación VI
| E562 | Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde | TVV | CFE Consolidado | R53_E562
|  |  | UJB | CFE Corporativo
| E579 | Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión | TVV | CFE Consolidado | R53_E579
|  |  | UIW | CFE Transmisión
| E580 | Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica | TVV | CFE Consolidado | R53_E580
|  |  | UHI | CFE Distribución
| E581 | Comercialización de energía eléctrica y productos asociados | TVV | CFE Consolidado | R53_E581
|  |  | UIR | CFE Suministrador de Servicios Básicos
| R582 | Prestación de servicios corporativos | TVV | CFE Consolidado | R53_R582
|  |  | UJB | CFE Corporativo
| R584 | Operación de mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y productos | TVV | CFE Consolidado | R53_R584
|  |  | UJB | CFE Corporativo

## FID 53
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | Periodo enero - mayo de 2016 | Cuarto Trimestre 2017
TVV Comisión Federal de Electricidad
Fichas de Indicadores del Desempeño

## R53_E561
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre 2017
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | 4 (Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático)
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional
4 México Próspero
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
Programa Sectorial o Transversal
Programa
18 Programa Sectorial de Energía
Objetivo
2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 106247.7977 | 106247.7977 | -170939.0276 | -160.8871
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 106247.7977 | 106247.7977 | -170939.0276 | -160.8871
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UIC-CFE Generación IV
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 26309391.28
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 26309391.28
| Generación Neta = Generación Bruta -(Servicios propios autoabastecidos + Energía perdida en el transformador principal + Energía autoabastecida para operar como condensador sincrono). | MWH | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 31382793.69
Generación Neta de Energía Eléctrica |  |  |  | Avance % al Período: | 119.28
Unidad Responsable*: |  | UHS-CFE Generación II
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 30690023.31
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 30690023.31
| Generación Neta = Generación Bruta -(Servicios propios autoabastecidos + Energía perdida en el transformador principal + Energía autoabastecida para operar como condensador sincrono). | MWH | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 29806689.11
Generación Neta de Energía Eléctrica |  |  |  | Avance % al Período: | 97.12
Unidad Responsable*: |  | UHN-CFE Generación I
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 31961729.89
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 31961729.89
| Generación Neta = Generación Bruta -(Servicios propios autoabastecidos + Energía perdida en el transformador principal + Energía autoabastecida para operar como condensador sincrono). | MWH | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 30154275.62
Generación Neta de Energía Eléctrica |  |  |  | Avance % al Período: | 94.34
Unidad Responsable*: |  | UHX-CFE Generación III
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 32689454
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 32689454
| Generación Neta = Generación Bruta -(Servicios propios autoabastecidos + Energía perdida en el transformador principal + Energía autoabastecida para operar como condensador sincrono). | MWH | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 30826776.6
Generación Neta de Energía Eléctrica |  |  |  | Avance % al Período: | 94.3
Unidad Responsable*: |  | UIM-CFE Generación VI
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 35406731.35
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 35406731.35
| Generación Neta = Generación Bruta -(Servicios propios autoabastecidos + Energía perdida en el transformado principal + Energía autoabastecida para operar como condensador sincrono). | MWH | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 30490609.6
Generación Neta de Energía Eléctrica |  |  |  | Avance % al Período: | 86.12
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UIC-CFE Generación IV
Generación Neta de Energía Eléctrica
Causa: | Se obtuvo la meta de Generación Neta de Energía Eléctrica programada
Efecto: | Se registró un resultado de 31,382 GWh de Generación Neta contra una meta trimestral de 26,309 GWh habiendo superado la meta establecida en un 19.28%.
Otros Motivos:
Unidad Responsable: UHS-CFE Generación II
Generación Neta de Energía Eléctrica
Causa: | En el transcurso del año este índice se ha visto afectado por las indisponibilidades para generar, como se mencionó en el índice de Disponibilidad de Energía Ofertada al Mercado, principalmente por los 53 mantenimientos realizados, las restricciones de gas (en Chihuahua y Agua Prieta II), así como, las salidas forzadas por falla por elementos a presión, los decrementos de las U s 3 y 4 por ventiladores de tiro inducido (en Carbón II), y en CCC Tula impacta el retraso en la fecha de aceptación provisional de los Paquetes II y I respectivamente.
Efecto: | El indicador NO se cumple, teniendo un resultado de 29,807 GWh al mes de diciembre 2017, es inferior en 883 GWh a lo programado de 30,690 GWh habiendo alcanzado el 97.12% de la meta establecida.
Otros Motivos:
Unidad Responsable: UHN-CFE Generación I
Generación Neta de Energía Eléctrica
Causa: | La afectación se debe al desfase en la entrada en operación comercial de C.C.C.Centro I, la cual tenía programada una generación al periodo de 4,227 GWh.
Efecto: | El indicador NO se cumple, teniendo un resultado de 30,154 GWh contra una meta de 31,962 GWh habiendo alcanzado el 94.34% de la meta establecida.
Otros Motivos:
Unidad Responsable: UHX-CFE Generación III
Generación Neta de Energía Eléctrica
Causa: | Se debe principalmente a: CCC Presidente Juárez (Prolongación de mantenimiento mayor U9), CCC Manuel Álvarez Moreno (ensuciamiento de condensador principal) y CT Manuel Álvarez Moreno (Restricción de Gas Natural).
Efecto: | El indicador NO se cumple, teniendo un resultado de 30,827 GWh contra una meta de 32,689 GWh habiendo alcanzado el 93.90% de la meta establecida.
Otros Motivos:
Unidad Responsable: UIM-CFE Generación VI
Generación Neta de Energía Eléctrica
Causa: | Presenta una desviación del 13.88% menor a la meta programada, las principales causas fueron: energía no generada por falla de las unidades 3, 5, 2 y 6 de la CT Pdte. Adolfo López Mateos, retraso en la conclusión del Proyecto RM de la U1 y decrementos por problemas con sistema de pulverización de carbón en unidades 2, 3 y 4 de la C.T. López Portillo, falta de gas en C.C.C. Huinalá, ajustes de generación debido a requerimiento de suministro de vapor para la refinería de PEMEX así como retardo en la etapa de puesta en servicio por causas imputables a PEMEX de la C. Cogeneración Salamanca, diferimiento en la conclusión del mantenimiento de la U1 de la C.C.C. Hermosillo así como la falta de energético para la C.C.C. Huinalá II.
Efecto: | El indicador NO se cumple, se registró un resultado de 30,491 GWh de Generación Neta contra una meta trimestral de 35,407 GWh habiendo alcanzado el 86.11% de la meta establecida.
Otros Motivos:
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UIC-CFE Generación IV
Generación Neta de Energía Eléctrica
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Nuevo Indicador
Unidad Responsable: UHS-CFE Generación II
Generación Neta de Energía Eléctrica
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Indicador Nuevo
Unidad Responsable: UHN-CFE Generación I
Generación Neta de Energía Eléctrica
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | 30154275.62
Unidad Responsable: UHX-CFE Generación III
Generación Neta de Energía Eléctrica
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Indicador nuevo
Unidad Responsable: UIM-CFE Generación VI
Generación Neta de Energía Eléctrica
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Indicador Nuevo
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

## R53_E562
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre 2017
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | N/A
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional
4 México Próspero
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
Programa Sectorial o Transversal
Programa
18 Programa Sectorial de Energía
Objetivo
5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 5480.6251 | 5480.6251 | 6190.4874 | 112.9522
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 5480.6251 | 5480.6251 | 6190.4874 | 112.9522
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | TVV-Comisión Federal de Electricidad
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
Meta Anual Ajustada:
Meta al Período
Meta Ajustada al Período
|  |  | - - | Realizado al Período:
NA |  |  |  | Avance % al Período:
Unidad Responsable*: |  | UJB-CFE Corporativo
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 95
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 95
| Cumplimiento del programa de entrega de Energía=(Energía Eléctrica Real / Energía Eléctrica Proyectada) x 100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 98.76
Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía |  |  |  | Avance % al Período: | 103.96
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: TVV-Comisión Federal de Electricidad
NA
Causa:
Efecto:
Otros Motivos:
Unidad Responsable: UJB-CFE Corporativo
Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía
Causa: | La Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) estableció el indicador estratégico "Cumplimiento del Programa de entrega de Energía", mediante el cual se mide la Energía Neta Entregada respecto de la programada por el predespacho de Generación (%), la meta proyectada fue de 95%; al final del año, se alcanzó un cumplimiento del 98.76% lo que significó un porcentaje de cumplimiento de 103.96% en relación a la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por la producción de Energía Eléctrica generada y entregada a Transmisión. Se cumple con el programa de entrega de energía satisfactoriamente debido al excelente desempeño de ambas unidades, así como a la alta eficiencia de equipos y sistemas de la planta.
Efecto: | Con este indicador estratégico, la Comisión Federal de Electricidad a través de la Central Nuclear Laguna Verde logró superar la meta de entrega de Energía generada a Transmisión para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional.
Otros Motivos:
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: TVV-Comisión Federal de Electricidad
NA
Tipo de ajuste en la Meta anual:
Trimestres que presentaron ajustes:
Justificación de ajustes en la Meta anual:
Unidad Responsable: UJB-CFE Corporativo
Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Modificación a indicador
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Indicador nuevo
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

## R53_E579
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre 2017
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | E579 Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | N/A
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional
4 México Próspero
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
Programa Sectorial o Transversal
Programa
18 Programa Sectorial de Energía
Objetivo
2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | N/A | N/A | N/A | N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UIW-CFE Transmisión
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 3
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 3
| SAIDI = DEMUA/ Usuarios Totales | Otra-minutos | Estratégico - Eficiencia - Trimestral | Realizado al Período: | 4.61
Índice de Duración Promedio de Interrupciones en la RNT |  |  |  | Avance % al Período: | 46.33
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UIW-CFE Transmisión
Índice de Duración Promedio de Interrupciones en la RNT
Causa: | Debido al evento del 10 de septiembre en la Ciudad de Monterrey, en donde hubo una falla en la barra de la subestación Jerónimo Potencia, lo que provoco que se separara la GRT Noreste del sistema eléctrico nacional provocando un déficit de generación al resto del país. Se tenía una meta programada de 3 minutos y se obtuvo un resultado de 4.61 minutos, alcanzando un cumplimiento de meta del 46.33%
Efecto: | Las entidades como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas quedaron sin servicio eléctrico por aproximadamente 10 minutos, así como también las repercusiones en otras entidades del país para restablecer el balance carga generación.
Otros Motivos:
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UIW-CFE Transmisión
Índice de Duración Promedio de Interrupciones en la RNT
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Indicador nuevo
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

## R53_E580
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre 2017
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | E580 Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | N/A
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional
4 México Próspero
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
Programa Sectorial o Transversal
Programa
18 Programa Sectorial de Energía
Objetivo
2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | N/A | N/A | N/A | N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UHI-CFE Distribución
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 29.43
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 29.43
| SAIDI= (TR*UA)/(UTPRO) | Minuto por usuario | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 29.26
Indice de duración promedio de interrupciones en el sistema (SAIDI) sin eventos |  |  |  | Avance % al Período: | 100.58
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UHI-CFE Distribución
Indice de duración promedio de interrupciones en el sistema (SAIDI) sin eventos
Causa: | Se tomaron acciones con actividades de mantenimiento y mejoras para la redución de usuarios afectados y el número de interrupciones de las cuales se tienen las siguientes: - División de circuitos mediante la instalación de nuevos alimentadores. - Poda de árboles. - Sustición de aislamiento y apartarrayos en circuitos de media tensión. - Retiro oportuno de equipo y materiales por fin de vida útil. - Autiomatización de circuitos en media tensión. Se tenía una meta esperada de 29.43 obteniéndose un resultado de 29.26 alcanzando una meta del 100.57% respecto a la meta programada
Efecto: | Al mes de diciembre de 2017, se presenta un resultado mejor al programado en el mismo periodo.
Otros Motivos: | La meta esperada para el cuarto trimestre fue de 29.43 (numerador: 1,216,978,248 y denominador: 41,351,623)
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UHI-CFE Distribución
Indice de duración promedio de interrupciones en el sistema (SAIDI) sin eventos
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Indicador nuevo
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

## R53_E581
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre 2017
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | E581 Comercialización de energía eléctrica y productos asociados
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | N/A
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional
4 México Próspero
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
Programa Sectorial o Transversal
Programa
18 Programa Sectorial de Energía
Objetivo
2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | N/A | N/A | N/A | N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | N/A | N/A | N/A | N/A
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UIR-CFE Suministrador de Servicios Básicos
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 3.17
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 3.17
| ((Total de inconformidades procedentes + total de inconformidades improcedentes) / (usuarios totales) (1000) | Unidad | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 3.53
Inconformidades por cada Mil Usuarios |  |  |  | Avance % al Período: | 88.64
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UIR-CFE Suministrador de Servicios Básicos
Inconformidades por cada Mil Usuarios
Causa: | Debido a las condiciones climatológicas y terremotos, los cuales fueron eventos extraordinarios en el 2017, se presento un incremento en las quejas por falsos contactos, sectores fuera y acometidas averiadas, ademas se incrementaron las demoras en atención y las quejas improcedentes. Se tenía una meta establecida de 3.17, alcanzando un real de 3.53, obteniendo un 88.64% de cumplimiento con respecto a la meta establecida.
Efecto: | Debido a lo anterior el IMU se vio afectado, obteniendo un valor de 3.53 inconformidades por cada mil usuarios, incumpliendo con la meta de 3.17 que se estableció a principios del 2017
Otros Motivos:
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UIR-CFE Suministrador de Servicios Básicos
Inconformidades por cada Mil Usuarios
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | carga extemporanea
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

## R53_R582
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre 2017
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | R582 Seguridad física en las instalaciones de electricidad
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | 4 (Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres)
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional
4 México Próspero
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
Programa Sectorial o Transversal
Programa
18 Programa Sectorial de Energía
Objetivo
2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 1284.9355 | 1284.9355 | 1318.4419 | 102.6076
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 1284.9355 | 1284.9355 | 1318.4419 | 102.6076
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UJB-CFE Corporativo
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 95
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 95
| (Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) x 100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 94
Seguimiento del Gasto Corriente Autorizado |  |  |  | Avance % al Período: | 98.95
Unidad Responsable*: |  | TVV-Comisión Federal de Electricidad
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
Meta Anual Ajustada:
Meta al Período
Meta Ajustada al Período
|  |  | - - | Realizado al Período:
NA |  |  |  | Avance % al Período:
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UJB-CFE Corporativo
Seguimiento del Gasto Corriente Autorizado
Causa: | Derivado del traspaso de compromisos de pago por concepto de vigilancia de instalaciones estratégicas, así como de instalaciones del Valle de México del ejercicio 2017, al ejercicio 2018, se tuvo un cumplimiento del gasto corriente en un 99% respecto la meta original.
Efecto: | Incremento del nivel de gasto en el ejercicio 2018.
Otros Motivos: | El traspaso de compromisos del ejercicio 2017 al 2018, se realizó en base a las indicaciones de la Subdirección de Operación Financiera
Unidad Responsable: TVV-Comisión Federal de Electricidad
NA
Causa:
Efecto:
Otros Motivos:
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UJB-CFE Corporativo
Seguimiento del Gasto Corriente Autorizado
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | La meta original era de 98% de cumplimiento, y fue modificada al 95% derivado del arrastre de compromisos al ejercicio 2018.
Unidad Responsable: TVV-Comisión Federal de Electricidad
NA
Tipo de ajuste en la Meta anual:
Trimestres que presentaron ajustes:
Justificación de ajustes en la Meta anual:
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

## R53_R584
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre 2017
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario |  | R584 Administración de los contratos de producción independiente de energía CFE Generación V
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad
Enfoques transversales |  | N/A
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional
4 México Próspero
Objetivo de la Meta Nacional
6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia del Objetivo
2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país
Estrategia Transversal
1 Democratizar la Productividad
Programa Sectorial o Transversal
Programa
18 Programa Sectorial de Energía
Objetivo
2 Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional.
PRESUPUESTO
|  | Meta anual | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 72399.5755 | 72399.5755 | 79660.1825 | 110.0285
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 72399.5755 | 72399.5755 | 79660.1825 | 110.0285
RESULTADOS
Unidad Responsable*: |  | UIH-CFE Generación V
INDICADORES |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada:
|  |  |  | Meta Anual Ajustada: | 100
Meta al Período
|  |  |  | Meta Ajustada al Período | 100
| E00MDA= (Ofertas Enviadas en Tiempo / Total de Información recibida en tiempo para realizar ofertas )*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 100
Entrega oportuna de ofertas en el Mercado de Día en Adelanto |  |  |  | Avance % al Período: | 100
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Unidad Responsable: UIH-CFE Generación V
Entrega oportuna de ofertas en el Mercado de Día en Adelanto
Causa: | Se obtuvo una meta del 100% respecto al meta programada, en el indicador de "Entrega oportuna de ofertas en el mercado de día en adelanto" programada, de acuerdo a la entrega oportuna
Efecto: | Se alcanzó la meta programada.
Otros Motivos:
Justificación de ajustes a las metas
Unidad Responsable: UIH-CFE Generación V
Entrega oportuna de ofertas en el Mercado de Día en Adelanto
Tipo de ajuste en la Meta anual: | Otros motivos (explicar en el campo de justificación)
Trimestres que presentaron ajustes: | 2,3 y 4
Justificación de ajustes en la Meta anual: | Indicador Nuevo
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos y metas establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar la identificación de las Unidades Responsables, se puede consultar el Análisis Funcional Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.