HID00170401045094 | Equipamiento De Pozo Profundo Del Sistema De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De El Dadho En El Municipio De Chilcuautla | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5701022.83 | 5701022.83 | 5701022.83 | 5701022.83 | 5701022.83 | 1710306.85 | 1710306.85 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045105 | "Construccion Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) , Para Beneficiar A La Localidad De Cuesta Colorada En El Municipio De Ixmiquilpan | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2995800.28 | 2995800.28 | 2995800.28 | 2995800.28 | 2995800.28 | 2762268.04 | 2762268.04 | 92.2047 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045457 | Telebachillerato De Nueva Creación Oficio De Autorización Sefinp-A-Fafef-Gi-2017-4063-01688 | 2017-FAFEF-01710 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1484318.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: Recurso administrado por Gobierno del Estado. / Física: / Registro:
HID00170401045470 | Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles En San Pedro Tlaquilpan | - | Hidalgo | Zempoala | San Pedro Tlaquilpan | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436110 | 218055 | 147769 | 147769 | 147769 | 147769 | 147769 | 67.7668 | 0 | Metros cúbicos | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401045474 | Construcción De Módulo De Un Aula 6x8,Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional Y Obra Exterior En El Preescolar De Nueva Creación. | 2017-FAFEF-01554 | Hidalgo | Tizayuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1397753.38 | 1397753.38 | 1397753.38 | 1397753.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: Recurso administrado por Gobierno del Estado. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401045512 | Construcción De Módulo De Aulas Para La Escuela Primaria De Nueva Creación En Col. La Antorcha | 2017-FAFEF-01555 | Hidalgo | Tizayuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1906697.29 | 1906697.29 | 1906697.29 | 1906697.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Recurso administrado por Gobierno del Estado. / Física: / Registro:
HID00170401045576 | Transferencia Para El Techado En La Primaria Jose Vasconcelos | 2017FOFIN-01819 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas de Huasca de Ocampo | Educación | En Ejecución | 2017 | 822500 | 822500 | 822500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045591 | Transferencia Para La Obra: Concreto Hidraulico Entrada A La Iglesia Central Primera Etapa | 2017FOFIN-01820 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas de Huasca de Ocampo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 671698.3 | 671698.3 | 671698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045603 | Transferencia Para La Construcción De Techado En La Telesecundaria 312 | - | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Huasca de Ocampo | Educación | En Ejecución | 2017 | 808400 | 808400 | 808400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045627 | Transferencia Para La Construcción De Techado En La Escuela Primaria Francisco Chapa | - | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Huasca de Ocampo | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045647 | Transferencia Para La Electrificacion La Loma | 2017FOFIN-01664 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Huasca de Ocampo | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 218899.11 | 218899.11 | 218899.11 | 218319.8 | 218319.8 | 218319.8 | 218319.8 | 99.7354 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045661 | Transferencia Para La Electrificacion San Jose Ocotillos | 2017FOFIN-01665 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Huasca de Ocampo | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 835601.97 | 835601.97 | 835601.97 | 835022.69 | 835022.69 | 835022.69 | 835022.69 | 99.9307 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045677 | Transferencia Para El Empedrado De San Jose Cacaloapan (Primera Etapa) | - | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Huasca de Ocampo | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 311675 | 311675 | 311675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401045714 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De El Mezquite, Municipio De Pacula (7 - 13 Etapas ) | 1-13-0117 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE PACULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 997979.86 | 997979.86 | 997979.86 | 997979.86 | 997979.86 | 213852.83 | 213852.83 | 21.4286 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045838 | Construcción De Empedrado En Calle Principal | 2017/FOFIN-01643 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1816 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045840 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino A La Estancia | 2017/FOFIN-01644 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401045844 | Pavimentación Hidráulica En Camino Maguey Verde | 2017/FOFIN-01645 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 248922.41 | 248922.41 | 248922.41 | 49.7845 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401045849 | Rehabilitación De Acceso A La Región De Vaquerias Tramo Libramiento El Fresno | 2017/FOFIN-01646 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 30 | 0 | Metros lineales | 1323 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046008 | Construccion De Circulado Perimetral En Escuela Primaria Jose Ma. Morelos En La Localidad De Nuevo Plan Grande, Municipio De Agua Blanca De Itrubide, Hidalgo | 2017-FOFIN-01787 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Plan Grande | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046027 | Red De Alcantarillado Sanitario Calabazas Primera Seccion, Calabazas Segunda Seccion Y Ejido Agua Blanca (Cerro Alto) | 2017-APDER-01699 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Calabazas Segunda Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046098 | Infraestructura Basica Municipal (Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calabazas 1ra Seccion) Infraestructura Basica | 2017-FOFIN-01638 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Calabazas Primera Sección | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401046537 | Rehabilitación Del Camino Santa Rita-Santa Elena; Tramo: Santa Rita-Entronque El Capulin, Del Km 0 000 Al Km 2 000 | 2017/FAFEF-02101 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 4993679.91 | 4993679.91 | 4993679.91 | 4993679.91 | 4993679.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16339 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401046638 | Ampliacion De Red Electrica, Calle Los Pinos En Atlapexco | 2017-FOFIN-01807 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046700 | Parque Recrativo | 2017-FOFIN-01642 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2184203.82 | 2184203.82 | 2184203.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046750 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De Las Calles Sor Juana Ines De La Cruz Y Constitucion De La Colonia 7 De Mayo | 2017-FAFEF-02114 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3169241.06 | 3169241.06 | 3169241.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401046805 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Zaragoza | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 110009.83 | 110009.83 | 110009.83 | 110009.83 | 110009.83 | 110009.83 | 110009.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2878 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046824 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Zaragoza | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 424622.96 | 424622.96 | 424622.96 | 424622.96 | 424622.96 | 424622.96 | 424622.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2878 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401046828 | Pavimentacion Asfaltica San Antonio Zaragoza Santa Maria Amajac | 2017-FOFIN-01633 | Hidalgo | San Salvador | San Antonio Zaragoza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 685694 | 685694 | 685694 | 97.9563 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046839 | Pavimentacion Hidraulica Lagunilla 2da Etapa | 2017-FOFIN-01634 | Hidalgo | San Salvador | Lagunilla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1494775.73 | 1494775.73 | 1494775.73 | 99.6517 | 0 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401046844 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Nicanor Guzman | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18835 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046859 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Camino Principal Barrio Los Vazquez | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Cruz de Omitlán (La Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046872 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Guadalupe | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Miguel Tornacuxtla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046890 | Construccion De Drenaje Sanitario Calles Fco. Villa, Lazaro Cardenas Y Aquiles Serdan | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Chapultepec de Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros lineales | 418 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046899 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Varias Calles | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Colonia Guadalupe los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros lineales | 866 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046913 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Del Trabajo | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Francisco Tecajique | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 737 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046931 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Pinos Y Chabacanos | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Palos Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 486 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046939 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Barrio de Españita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 751 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046954 | Ampliacion De Fabrica De Costales De Polipropileno | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Salvador | San Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Lote | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046975 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Benito Juarez | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Salvador | San Antonio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 609324.78 | 609324.78 | 609324.78 | 609324.78 | 609324.78 | 609324.78 | 609324.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3013 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046978 | Inversión Para El Programa Empleo Temporal | 2017-PROET-02071 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 0 | Otros | 2862970 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL PET / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046983 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Felipe Angeles Col. La Presa | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Doxey | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7069 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401046990 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Av. Francisco I. Madero Oriente | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14241 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401047018 | Red De Distribución De Agua Potable 2-3 Etapa | 1-AR-01-17 | Hidalgo | San Salvador | Dengandhó de Juárez | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 839152.65 | 839152.65 | 839152.65 | 839152.65 | 839152.65 | 839152.65 | 839152.65 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: APORTACIÓN FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401047040 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre | PRODDER 01 | Hidalgo | San Salvador | El Colorado | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401047520 | Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas En Av. Reforma | 2017FOFIN-01667 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2958620.69 | 2958620.69 | 98.6207 | 0 | Metros Cuadrados | 27000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
HID00170401047716 | Construcción De Salon De Usos Multiples 2da Etapa | 2017FOFIN-01647 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1058369.27 | 1058369.27 | 1058369.27 | 1058369.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401047721 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Conafe Benito Juarez | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Acozac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 127287.22 | 127287.22 | 127287.22 | 127287.22 | 127287.22 | 127287.22 | 127287.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401047740 | Construcción De Unidad Medica Básica, Primera Etapa | 2017FOFIN-01648 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 3999714.48 | 3999714.48 | 3999714.48 | 3999714.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401047800 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tramo Secundaria Técnica Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 8 Pulgadas De Diámetro Con Junta Hermética | 01 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192000 | 96000 | 50032 | 50032 | 50032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401047816 | Transferencia Para La Construcción De Mercado Municipal 1ra. Etapa. | 2017-FOFIN-01649 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401047834 | Transferencia Para La Construcción De Techado De Chanca De Usos Múltiples | 2017-FOFIN-01650 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Agua Fría Chica | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CUARTO TRIMESTRE
HID00170401047846 | Transferencia Para La Construcción De Techado De Chanca De Usos Múltiples | 2017-FOFIN-01651 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Mesa de la Cebada | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CUARTO TRIMESTRE
HID00170401047860 | Transferencia Para La Construcción De Techado De Chanca De Usos Múltiples | 2017-FOFIN-01652 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Palos Pintados | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CUARTO TRIEMSTRE
HID00170401047878 | Transferencia Para La Construcción De Techado De Chanca De Usos Múltiples | 2017-FOFIN-01653 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | San Nicolás | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: cuarto trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401047898 | Transferencia Para La Pavimentación Hidráulica De La Calle Nicolas Flores | 2017-FOFIN-01654 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2001956.12 | 2001956.12 | 2001956.12 | 2001956.12 | 2001956.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: cuarto trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401047913 | Transferencia Para La Ampliación De Unidad Deportiva Municipal | 2017-FOFIN-01799 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2001088.27 | 2001088.27 | 2001088.27 | 2001088.27 | 2001088.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: cuarto trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401047939 | Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Genero | 2017-FTPG-01 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: cuarto trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401047970 | Techumbre Plaza Principal La Presa | 2017/FOFIN-01639 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Presa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048020 | Techumbre En Plaza Principal, Capula | 2017/FOFIN-01640 | Hidalgo | Mineral del Chico | Capula | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE MINERAL DEL CHICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401048029 | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Carretera De Acceso A Santiago Tlajomulco | 2017 FOFIN01814 | Hidalgo | Tolcayuca | Santiago Tlajomulco | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048041 | Pavimentacion Hifraulica En Cerrada De Aldama Col. Santiago Tlajomulco | 2017 FOFIN 01815 | Hidalgo | Tolcayuca | Santiago Tlajomulco | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1713575 | 1713575 | 1713575 | 1713575 | 514072.5 | 514072.5 | 514072.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401048059 | Rehabilitacion De Auditorio Municipal | 2017 FAFET02026 | Hidalgo | Tolcayuca | Tolcayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2352456.07 | 2352456.07 | 2352456.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401048066 | Construccion De Pavimento Hidraulico De Concreto | - | Hidalgo | Huazalingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1176284.21 | 1176284.21 | 1176284.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401048068 | Pavimentacion De Concreto Hidraulco Tramo Del Barrio Callejas Barrio Rincon Chico La Estanzuela | 2017/FOFIN-01812 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1662 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401048092 | Rehabilitacion De Acceso Principal A Las Viviendas, En La Localidad De Rio Beltran | 2017-FAFEF02023 | Hidalgo | Huehuetla | Río Beltrán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401048141 | Pavimentación De Concreto Estampado En La Calle Los Gavilanes En La Localidad De La Presa | 2017/FAFEF-02058 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE MINERAL DE CHICO HIDALGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2293504.44 | 2293504.44 | 2293504.44 | 2293504.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048154 | Rendimientos, Equipamiento De La Dirección General De Prevención Y Reinsercion Social Para El Subprograma Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | 2017-FASPH-02024 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 369748.28 | 369748.28 | 369748.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401048169 | Gastos De La Procuraduria General De Justicia Para El Subprograma Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 2017-FASPH-01769 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401048179 | Gastos De La Dirección General De Prevención Y Reinsercion Social Para El Programa Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 2017-FASPH-02025 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 67718.29 | 50459.94 | 50459.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048188 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cm. De Espesor Fc=200 Kgs Cm2 Acceso A Ahuayo | 2017/FAFEF-02102 | Hidalgo | Jaltocán | Ahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALTOCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4549476.43 | 4549476.43 | 4549476.43 | 4549476.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401048193 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Principal | 2017/FAFEF-02110 | Hidalgo | Jaltocán | Cuatecomaco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALTOCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1980208.24 | 1980208.24 | 1980208.24 | 1980208.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048208 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Villa Margarita | 2017FOFIN-00302 | Hidalgo | Zempoala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 538 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048212 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Esc. Primaria Vicente Guerrero | 2017FOFIN-01692 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Guerrero | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICICPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048236 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Y Equipamiento | 2017FOFIN-1795 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6659012.74 | 6659012.74 | 6659012.74 | 6659012.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048348 | Proyecto Ejecutivo De Modernización Catastral 2017 | 2017-FAFEF-00526 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6666727.14 | 6666727.14 | 6666727.14 | 6417853.25 | 5545700.31 | 5545700.31 | 5545700.31 | 83.1848 | 0 | Otros | 0 | 0 | 83.18 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048352 | Brigadas De Incendios Forestales 2017 | IMB201713000001 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048421 | Sistema De Agua Potable Linea De Conduccion Para La Parte Alta De La Cabecera Municipal De Ajacuba Hgo, 1-3 Etapas | MAJ2017-REP001-PROAGUA-2017 | Hidalgo | Ajacuba | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AJACUBA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5373322.28 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 7245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048567 | Construcción De Pavimentación Asfáltica, Tramo Del Kilómetro 0 000 Al 1 120 Ubicado En La Calle 20 De Noviembre, Ubicada En La Localidad De San Jóse Tepenene, Municipio De El Arenal, Estado De Hidalgo | 2017 FAFE-01540 | Hidalgo | El Arenal | San José Tepenene (Tepenene) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5906050.85 | 5906050.85 | 5906050.85 | 5906050.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1738 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048575 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Hacia El Panteón | 2017 FAFEF-01541 | Hidalgo | El Arenal | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2664 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048582 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico, Tramo Del Kilometro 0 000 Al 1 430, Ubicada En La Sala - La Caliente, En La Localidad De San José Tepenene, Municipio De El Arenal, Estado De Hida | 2017 FAFEF-01542 | Hidalgo | El Arenal | San José Tepenene (Tepenene) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6271295.85 | 6271295.85 | 6271295.85 | 6271295.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1738 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048710 | Transferencia Para La Construcción De Gradas Para Cancha Municipal De Futbol 1ra. Etapa Pisaflores,Hgo | 2017-FOFIN-01818 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Otros | 22457 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401048718 | Programa Integral De Atención Compensatoria Para El Fomento De La Inclusión Y Equidad Educativa En La Universidad Intercultural Del Estado De Hidalgo. | 1 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Convenios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401049088 | Construcción De Red De Agua Potable En Barrio Del Ojua | 2017 PRODDER-01 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20652 | 20652 | 20652 | 20652 | 20652 | 20652 | 20652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049096 | Linea De Interconexion Y Tanque Elevado Para Agua Potable | 2017/PROAGUA030001 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Durazno | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1465374.53 | 1026392 | 1026392 | 1026392 | 361653 | 359036 | 359036 | 34.9804 | 0 | Metros lineales | 823 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401049102 | Rehabilitación De Red General Del Pozo Solidaridad Portal El Jiadi | 2017 PRODDER-02 | Hidalgo | El Arenal | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116869 | 116869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2213 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049109 | Construcción De Red De Agua Potable En Camino Terraplén En La Vía | 2017 PRODDER-03 | Hidalgo | El Arenal | El Bocja | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 25643 | 25643 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049116 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples El La Localidad De Los Ahilares, Tenango De Doria | 2017FOFIN-01660 | Hidalgo | Tenango de Doria | Los Ahilares | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1185763.74 | 1185763.74 | 1185763.74 | 1185763.74 | 355729.12 | 355729.12 | 355729.12 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SOLO SE PAGA EL ANTICIPO / Registro:
HID00170401049137 | Transferencia Para La Pavimetacion Hidráulica En Carretera Principal De Tenango A Crucero San Nicolas | 2017FOFIN-01804 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4605304.79 | 4605304.79 | 4605304.79 | 4605304.79 | 1381591.44 | 1381591.44 | 1381591.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2433 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE PAGA EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro:
HID00170401049151 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En La Secundaria Tecnica 11, Tenango De Doria | 2017FOFIN-01661 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2253880.23 | 2253880.23 | 2253880.23 | 2253880.23 | 676164.06 | 676164.06 | 676164.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE PAGA SOLO EL ANTICIPO / Registro:
HID00170401049164 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre En La Localidad De El Xuthi | 2017FOFIN-01806 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Xuthi | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1380198.45 | 1380198.45 | 1380198.45 | 1380198.45 | 414059.54 | 414059.54 | 414059.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 436 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049183 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre En La Localidad De San Francisco La Laguna | 2017FOFIN-1805 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Francisco la Laguna | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1131190.18 | 1131190.18 | 1131190.18 | 1131190.18 | 339357.05 | 339357.05 | 339357.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE PAGA SOLO EL ANTICIPO / Registro:
HID00170401049277 | Pfce 2017-2018 | 1 | Hidalgo | Tula de Allende | Colonia el Sesenta y Uno | Rural | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji | Educación | En Ejecución | 2017 | 3548375 | 3548375 | 3548375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 4400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Recursos autorizados para la adquisicion de equipos de computo y especializados para el uso en la enseñanza practica de los Programas Educativos.
HID00170401049407 | Estudio Y Proyecto Ejecutico | 2017APARU01851 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILALDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 850164.09 | 850164.09 | 850164.09 | 850164.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 4274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049412 | Obra De Captación Calnali | 2017FAFEF01833 | Hidalgo | Calnali | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 976500 | 976500 | 976500 | 976500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049421 | Obra De Captación Atlajco | 2017FAFEF01830 | Hidalgo | Yahualica | Atlajco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILALDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137720.7 | 137720.71 | 137720.71 | 137720.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049429 | Obra De Captación San Martín | 2017FAFEF01832 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1032907.2 | 1032907.2 | 1032907.2 | 1032907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049439 | Obra De Captación San Bartolo | 2017FAFEF01834 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309872.1 | 309872.11 | 309872.11 | 309872.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401049442 | Red De Drenaje Y Planta (4/6 Etapas) | 2017-PROAGUA-001 | Hidalgo | Tlanchinol | Hueyapa | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 697294.53 | 697294.53 | 697294.53 | 697294.53 | 298840.51 | 298840.51 | 42.8571 | 0 | Metros | 950 | 0 | 42.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049448 | Becas Nacionales Para La Educación Superior Manutención-Hidalgo Ciclo Escolar 2017-2018 | Becas Nacionales para la Educación Super | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S243 Programa Nacional de Becas |  | 11-Educación Pública | Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior | Educación | En Ejecución | 2017 | 99800000 | 99800000 | 49900000 | 99800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20661 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL RECURSO AUTORIZADO PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018 ES POR UN TOTAL DE $99,800,000.00. SE CUENTA CON OFICIO NÚMERO CNBES/JUR/2083/2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 RECIBIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DESTINADO A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN-HIDALGO. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN AUN MONTO DE $678,264.14. LA META CORRESPONDE AL PAGO DE 20,661 BECARIOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2017-2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049449 | Obra De Captación San Felipe Orizatlan | 2017FAFEF01831 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tepehica | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 409500 | 409500 | 409500 | 409500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049455 | Rehabilitación De Centro Gerontológico Cgi Apan | 2017-FAFEF-01580 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 999946.67 | 999946.67 | 999946.67 | 984847.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2626 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401049473 | Desarrollo Organizacional De Losconsejo De Cuenca Huichapan Tecozautla | 2017FGPAR01768 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049485 | Desarrollo Organizacional De Los Consejos De Cuenca Tulnacingo | 2017FGPAR01631 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049494 | Programa De Desarrollo Organizacional De Los Consejos De Cuenca Laguna De Tecocomulco | 2017FGPAR01770 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 439999.3 | 439999.3 | 439999.3 | 439999.3 | 439999.3 | 439999.3 | 439999.3 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049567 | Brigadas De Incendios Forestales | 2017-01 | Hidalgo | El Arenal | El Rincón | Rural | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | EL MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 100 | 0 | Otros | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401049797 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Bombeo De Agua | - | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401049800 | Construccion De Ramales De Agua | - | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401050242 | Red De Drenaje Sanitario (1ra Etapa) | 2017/PROAGUA030005 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ignacio López Rayón | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2798680.79 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1096060 | 1081886 | 1081886 | 64.398 | 0 | Metros lineales | 543 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401050299 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa) | 2017/PROAGUA030004 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Espíritu | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2499145.01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1197551 | 1182065 | 1182065 | 78.8043 | 0 | Metros lineales | 234 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401050323 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra. Etapa) | 2017/PROAGUA030003 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Alberto | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2773575.71 | 1656653 | 1656653 | 1656653 | 827464 | 601555 | 601555 | 36.3115 | 0 | Metros lineales | 587 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401050345 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario (2da Etapa) | 2017/PROAGUA030006 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Colonia General Felipe Ángeles | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3200838.67 | 2241549 | 2241549 | 2241549 | 2238343 | 2209399 | 2209399 | 98.5657 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401050360 | Ampliacion De Red De Distribucion (2da Etapa) | 2017/PROAGUA030002 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Julián Villagrán | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1495643 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 990112 | 983468 | 983468 | 98.3468 | 0 | Metros lineales | 675 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401050418 | Transferencia Para La Construcción De Red De Drenaje Pluvial Primera Etapa En Av. Benito Juarez. | 2017/FOFIN-01662 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TASQUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401050436 | Transferencia Para La Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Esc. Primaria Lázaro Cárdenas, Portezuelo. | 2017/FOFIN-01663 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TASQUILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401050456 | Construccion De Drenaje Sanitario (En Bo De San Miguel) | 2017/PRODDER03002 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401050531 | Pavimentación Asfáltica En Acceso Principal A La Localidad Del Epazote | 2017/FAFEF-02105 | Hidalgo | Tasquillo | El Epazote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TASQUILLO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2700905.36 | 2700905.36 | 0 | 2700905.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401051132 | Programa De Fortalecimiento A La Calidad Educativa Uph 2017 | 02 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUEJUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3270696 | 3270696 | 3270696 | 3270696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 612 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401051973 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 2017/PRODDER03003 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Dios Padre | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 100 | 0 | Metros lineales | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052051 | Construccion De Puente Vehicular Nantzha-El Creston | 2017-FAFEF-01766 | Hidalgo | Tula de Allende | Nantzha | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8896845.98 | 8896845.98 | 8896845.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103919 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401052067 | Bienes Informaticos | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 84216 | 84216 | 84216 | 84216 | 84216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401052139 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Av. Chapultepec | 2017FAFEF-01698 | Hidalgo | Tepetitlán | San Pedro Nextlalpan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
HID00170401052149 | Rehablilitacion De Boulebard En Avenida 18 De Marzo | 2017FAFEF01624 | Hidalgo | Tepetitlán | General Pedro María Anaya | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3178891.48 | 3178891.48 | 3178891.48 | 3178891.48 | 953667.45 | 953667.45 | 953667.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
HID00170401052277 | Rehabilitacion De Casa De Dia | 2017-FAFEF-01581 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 756325.66 | 756325.66 | 756325.66 | 744905.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 845 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052291 | Anexo De Asignación Y Transferencia De Recursos Para La Modernización Integral Del Registro Civil 2017 | 2017-FGPAR-01598 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1017420.7 | 1017420.7 | 1017420.7 | 1013066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052303 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Principal De La Localidad De La Esquina | FOFIN 01810 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052308 | Rehabilitacion Y Anexo En Casa De Dia Almoloya | 2017-FAFEF-01582 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 655209.26 | 656209.26 | 656209.26 | 642530.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052316 | Rehabilitación De Camino Tecozautla - Manguani | FOFIN 01693 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052338 | Construcción De Puente El Riito | FOFIN00280 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052373 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Escuela Primaria Rural General 16 De Septiembre, San Antonio | FOFIN01694 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052378 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria No. 157 C.C.T. 13dtv0249q, Ubicada En La Localidad De La Mojonera, Municipio De Zacualtipán De Ángeles | 2017-FOFIN-00301 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | La Mojonera | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ÁNGELES, HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401052399 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | PFCE 17 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Educación | En Ejecución | 2017 | 1753920 | 1753920 | 1753920 | 219501 | 219501 | 219501 | 219501 | 12.5149 | 0 | Equipamiento | 2300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CUENTA GENERÓ INTERESES POR $38,253.14.
HID00170401052414 | Anexo De Asignacion Y Trasnferencia De Recursos Para La Modernizacion Integral Del Registro Civil 2017 | 2017-FGPAR-01600 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | DIRECCION DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 480648.2 | 480648.2 | 480648.2 | 480374.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052428 | Maquinaria Y Equipo Industrial | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052433 | Anexo De Asignacion Y Tranferencia De Recursos Para La Modernizacion Integral Del Registro Civil 2017 | 17-FGPAR-01599 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | DIRECCION DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052455 | Sustitución De Impermeabilizante Del Hospital Regional De La Huasteca | - | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 978147 | 978147 | 978147 | 978144.57 | 893587.49 | 893587.49 | 893587.49 | 91.3551 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401052483 | Construccion De Centro Gerontologico Integral | 2017-FAFEF-01627 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 6066766 | 6066766 | 6066766 | 5939487.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052530 | Construccion De Centro Gerontologico Integral | 2017-FAFEF-01752 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 6006776 | 6006766 | 6006766 | 5997635.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052552 | Construccion De Casa De Dia | 2017-FAFEF-02027 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 2499525.78 | 2499525.78 | 2499525.78 | 2451983.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052575 | Construccion De Centro Gerontologico Integral | 2017-FAFEF-02028 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 6006645.98 | 6006645.98 | 6006645.98 | 5998286.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401052598 | Construccion De Centro Gerontologico Integral | 2017-FAFEF-02064 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 1451445.24 | 1451445.24 | 1451445.24 | 1436983.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401053539 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Pachuca de Soto | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 809462.3 | 809462.2 | 809462.2 | 809462.2 | 809462.2 | 809462.2 | 809462.2 | 100 | 0 | Otros | 277375 | 0 | 100 | Financiera: 4o. Trim. 2017 / Física: 4o. Trim. 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401053802 | Fortalecimiento De Las Actividades Artísticas Y Culturales De La Banda Sinfónica Del Estado De Hidalgo | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 287848 | 287848 | 287848 | 287848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401053811 | Zimapán, Escuela Asociada Al Inba, Equipamiento Y Servicios Culturales | - | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 381288 | 381288 | 381288 | 381288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401053842 | Disponible Para Obra | 2017/PROAGUA03000 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 166665 | 166665 | 166665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401054579 | Construcción Del Hospital Materno Infantil Perinatal 1ra Etapa | 5006-DPPE-SPP-DIDP-4691-7072 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 19986657.69 | 19986657.69 | 5995997.31 | 5995997.31 | 5995997.31 | 5995997.31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401054600 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De San Fernando | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SOPOT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 467871.23 | 467646.28 | 0 | 467646.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401054604 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Tempezquite, | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SOPOT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 454521.58 | 454397.58 | 0 | 454397.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401054606 | ¿Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Ampliacion De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Hueyapa, En El Municipio De Tlanchinol | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SOPOT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450859.69 | 450714.69 | 0 | 450714.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401054609 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Lagunita-Banxú, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 2 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 270 Al Km 2 000 (Terracerias, Obras De Drenaje, Obras Complementarias Y Pavime | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 414587.92 | 414491.17 | 0 | 414491.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401054618 | Perforacion Exploratoria, Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable, (1era Etapa) Que Beneficia A La Localidad De Santa Ana Hueytlalpan, En El Municipio De Tulancing | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SOPOT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5910213.58 | 1232329.98 | 0 | 1232329.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401054619 | Transferencia Para La Pavimtacion Hidráulica En Una Superficie De 876 M2, La Calle Principal De La Localidad De Tolago, Municipio De Lolotla Hidalgo | 2017-fonmi-00471 | Hidalgo | Lolotla | Tolago | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de lolotla | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 970000 | 970000 | 970000 | 967423.23 | 967423.23 | 967423.23 | 967423.23 | 99.7344 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401054688 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Coatlan Tepeyacapa | 2017/FOFIN-01811 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL METZTITLAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 9789396.14 | 9789396.14 | 9789396.14 | 9789396.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID00170401054704 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Chimalacatla | 2017/FOFIN-01655 | Hidalgo | Metztitlán | Chimalacatla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL METZTITLAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170401054730 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Tlaxco | 2017/FOFIN-01656 | Hidalgo | Metztitlán | Tlaxco | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL METZTITLAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170200877363 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Los Naranjos - 79914 | 986379 | Hidalgo | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1937484.32 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170300905699 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Calle El Zaus | 1031952 | Hidalgo | Tlahuelilpan | El Sauz |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNCIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 221446.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922048 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Beneficiando A La Localidad De Tepatetipa San Agustin Tepatetipa En El Municipio De Metztit - 138419 | 1048301 | Hidalgo | Metztitlán | Tepatetipa (San Agustín Tepatetipa) |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72732 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 76842.11 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170300921813 | Construccion De Empedrado En Calle Salvador Novo Barrio Mexiquito - 129318 | 1048066 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 139730.81 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170300922570 | Construccion Drenaje Y Fosa Nueva San Juan - 129966 | 1048823 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Oriental de Zapata |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 568960.79 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170400995628 | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños - 323747 | 1130708 | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 389750.16 | [8 empty] | Otros | 1803 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170400995648 | Construccion De Tres Aulas Del Centro De Educacion Inicial - 323876 | 1130728 | Hidalgo | Yahualica | Santa Teresa |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 947330.66 | [8 empty] | Otros | 4178 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170400995668 | Construccion De Un Aula En Preescolar Comunitario Indigena - 323954 | 1130748 | Hidalgo | Yahualica | Crisolco |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 399527.77 | [8 empty] | Otros | 346 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro:
HID00170400995423 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Preescolar Benito Juarez - 323692 | 1130503 | Hidalgo | Yahualica | Aguacatitla |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUALICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 280927.51 | [8 empty] | Piezas | 521 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: