SIN17170300942196 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Michoacan Entre Calle Sinaloa Y Castillo Colonia Vicente Guerrero - 184209 | 184209 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ROSARIO SINALOA | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 2540753.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300942198 | Construccion De Cerca Perimetral Y Acondicionamiento De Cancha De Futbolrapido En Secundaria Maestro Julio Hernandez - 189878 | 189878 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ROSARIO SINALOA | Educación | En Ejecución |  | 721213.73 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300942199 | Terminacion De Aula Ecologica En Escuela Primaria Licenciado Benito Juarez - 184814 | 184814 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ROSARIO SINALOA | Educación | En Ejecución |  | 194843.05 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300942200 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle General Damy Entre C Dr Julio Rios Y Jose Maria Morelos - 183977 | 183977 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ROSARIO SINALOA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 512034.83 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300942202 | Construccion De Red De Agua Potable En Callejon Numero Dos Entre Cristerna Y Calle Sin Nombre Colonia Vicente Guerrero - 175878 | 175878 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ROSARIO SINALOA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 51335.82 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300942203 | Construccion De Red De Agua Potable En C Michoacan Entre C Sinaloa Y Castillo Colonia Pedro Ibarra - 175804 | 175804 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ROSARIO SINALOA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 412725.25 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300942208 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle America Libre Entre Calle Victor Manuel Tirado Y Victoria Popular - 98325 | 98325 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 240592.79 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300942210 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 95490 | 95490 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 487200 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300942212 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veintidos De Diciembre Entre Jose Maria Morelos Y Callejon La Fortuna - 98433 | 98433 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 238455.75 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300942214 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Benito Juarez Entre Calles Salida A Matadero Y Emiliano Zapata De La Comunidad De Potrerillos - 180495 | 180495 | Sinaloa | Rosario | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ROSARIO SINALOA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 536376.88 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300942215 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Entre Salida A Matadero Y C Emiliano Zapata - 98338 | 98338 | Sinaloa | Rosario | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 285923.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300954076 | Fam.Superior.2017.Obra.17298.Butacas Para Sala Audiovisual Aciento Abatible(Retractil) Tapizado En Tela En El Instituto Tecnologico De Los Mochis Extencion El Fuerte En El Fuerte | 17298 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIFE | Educación | En Ejecución |  | 9145818.38 | [8 empty] | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SIN17170300954994 | Construccion De Parque Recreativo En Av. Balsas Y Fragata Fracc. Fuentes Del Valle En Culiacan, Sinaloa | 171002 | Sinaloa | Culiacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | Deporte | En Ejecución |  | 2500000 | [8 empty] | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: META 1 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN17170300954997 | Construccion De Parque Recreativo En Calle Vista Del Sol Y Manantial De Topochico Fracc. Las Terrazas En Culiacan, Sinaloa | 171003 | Sinaloa | Culiacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | Deporte | En Ejecución |  | 2500000 | [8 empty] | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: META: 1 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN17170300955001 | Construccion De Parque Recreativo En Av. Santiago De Sinaloa Entre Calles Mision De San Francisco De Asis Y Mision De San Antonio Fracc. Nueva Galicia En Culiacan, Sinaloa. | 171004 | Sinaloa | Culiacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | Deporte | En Ejecución |  | 2500000 | [8 empty] | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: META: 1 OBRA EN LA CIUDAD DE CULIACAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN17170300955003 | Construccion De Parque Recreativo En Calle Mercurio Entre Socrates Y Galaxia Col. Ruben Jaramillo En Culiacan, Sinaloa | 171005 | Sinaloa | Culiacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | Deporte | En Ejecución |  | 2500000 | [8 empty] | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: META: 1 OBRA EN LA CIUDAD DE CULIACAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN17170300955009 | Rehabilitacion Del Parque Las Riberas Sector Rio Humaya En Culiacan, Sinaloa. 10,000 Personas | 171006 | Sinaloa | Culiacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 25000000 | [8 empty] | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: META: 1 OBRA EN LA CIUDAD DE CULIACAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN17170300955308 | Fam.Basico.2017.Obra.17330.Construcc. De Aula Didactica Aislada En Edif. B En Esc.Prim. Sor Juana Ines De La Cruz Loc. Las Brisas En Culiacan | 17330 | Sinaloa | Culiacán | Las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIFE | Educación | En Ejecución |  | 385000 | [8 empty] | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SIN17170300955577 | Pavimentacion De La Calle Coatlicue, Colonia Union Antorchista En La Ciudad De Culiacan. | 171001 | Sinaloa | Culiacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 2000000 | [8 empty] | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: META: 1 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN17170300955583 | Construccion Centro Comunitario, Col. Union Antorchista En La Ciudad De Culiacan. | 171002 | Sinaloa | Culiacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | Asistencia Social | En Ejecución |  | 3000000 | [8 empty] | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: META 1 OBRA
SIN17170300955586 | Pavimentacion De La Calle Azucena, Col. Republica Mexicana En La Ciudad De Culiacan. | 171003 | Sinaloa | Culiacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 2000000 | [8 empty] | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: META: 1 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN17170300958042 | Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En Cancha En La Comunidad De La Mesa Del Carrizal De Concordia,Sinaloa. - 6337093 - 6585 | 6585 | Sinaloa | Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 435950.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300958476 | Construcción De Techumbre De Estructura Metálica De 16 Mts X 30 Mts En La Comunidad De El Huajote, Municipio De Concordia, Estado De Sinaloa. - 6337311 - 6586 | 6586 | Sinaloa | Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1002411.77 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300958518 | Construcción De Gradas En Campo Deportivo, En El Campo Pesquero La Reforma, Municipio De Angostura, Estado De Sinaloa - 5764262 - 6084 | 6084 | Sinaloa | Angostura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 672785.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300959236 | Construcción De Techumbre Metálica En Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Alhuey, Municipio De Angostura, Estado De Sinaloa. - 5762679 - 6069 | 6069 | Sinaloa | Angostura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1690215.48 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300959829 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Mobiliario Urbano A Un Costado De Esc. Primaria Ignacio Allende,En La Localidad De Mesillas; Municipio De Concordia, Sinaloa. - 6335917 - 6582 | 6582 | Sinaloa | Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 845000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300960305 | Construcción De Techumbre Metálica Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Estación Acatita, Municipio De Angostura, Estado De Sinaloa. - 5768569 - 6122 | 6122 | Sinaloa | Angostura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1704589.18 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300962391 | Remodelación De Casa De La Cultura En Angostura, Cabecera Municipal, Del Municipio De Angostura, Estado De Sinaloa - 5768635 - 6123 | 6123 | Sinaloa | Angostura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 932409.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300964567 | Proyecto Cultural De Culiacan | 171001 | Sinaloa | Culiacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACAN | Educación | En Ejecución |  | 5000000 | [8 empty] | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: META 1 PROYECTO INTEGRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN17170300969034 | Remodelacion De Plazuela Publica En La Comunidad De Elota, Municipio De Elota, Sinaloa | - | Sinaloa | Elota | Elota | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 1744325 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170300969224 | Rehabilitación De Pavimentación En La Calle Miguel Hidalgo, Entre Calle Mayas Y Calle Occidental, En La Localidad De Escuinapa De Hidalgo, Municipio De Escuinapa | SOP17-171 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SOP | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 21856900 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN17170300969374 | Construccion De Techumbre En Cancha Publica De La Localidad De Benito Juarez Elota Sinaloa | - | Sinaloa | Elota | Benito Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 526638.5 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN ESPERA DE VALIDACIÓN EN SISTEMA PARA CAMBIAR SU ESTATUS A TERMINADO
SIN17170300969378 | Construcción De Cancha Deportiva En La Comunidad De El Chirimole Elota Sinaloa | - | Sinaloa | Elota | El Chirimole | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | obras publicas | Deporte | En Ejecución |  | 508653 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA
SIN17170300969754 | Licencias Informaticas | 001 | Sinaloa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R116 Provisión para la Armonización Contable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Auditoria Superior del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 394542 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN17170401019184 | Ampliación De Red De Energia Electrica En La Colonia Jardines De La Cruz Elota Sinaloa - 280749 | 280749 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ELOTA | Urbanización | En Ejecución |  | 756151.14 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN ESPERA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA PARA CAMBIAR EL ESTATUS A FINALIZADA
SIN17170401020717 | Ampliacion De Centro De Salud En La Comunidad De Aguacaliente De Baca - 304791 | 304791 | Sinaloa | Choix | Agua Caliente de Baca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución |  | 197572.81 | [8 empty] | Otros | 401 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN17170401024986 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Rosamorada Cerco Diego En El Municipio De Mocorito Sinaloa - 253728 | 253728 | Sinaloa | Mocorito | Rosa Morada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 11562.88 | [8 empty] | Metros lineales | 397 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
SIN17170401025206 | Construccion De Descargas Domiciliarias Para Dreneje Sanitario En La Calle Felipe Angeles En Melchor Ocampo Mocorito - 342265 | 342265 | Sinaloa | Mocorito | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 19139.44 | [8 empty] | Otros | 10 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
SIN17170401025212 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cuauhtemoc Entre Juan De Dios Batiz Y Felipe Anfeles En Melchor Ocampo Mocorito - 260696 | 260696 | Sinaloa | Mocorito | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 128035.1 | [8 empty] | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: