## 30-sep-18
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Tercer Trimestre de 2018
ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Reporte sobre la evolución del proyecto de inversión en infraestructura Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Estatus y avance del proyecto
Elemento |  | Avance Físico planeado | Avance Físico real | Observaciones |  |  | Estatus | Fecha inicio | Fecha fin
Avance global del NAICM |  |  | 32.15% |  |  |  | En construcción | 2014-09-02 | 2022-07-01
Actividades relevantes del trimestre
Número | Actividad
1 | Se preveen los siguientes fallos: -Sistemas de Ayudas Visuales -Red Distribución de Servicios -Red de Distribución de Combustibles
2 | Se prevee el inicio de la construcción de las siguientes obras: -Red de Distribución Eléctrica -Plataformas Comercial y Satélite
Principales actividades a realizar para el próximo trimestre
Número | Actividad
1 | Se continúa con los siguientes eventos: -Sistemas de Ayudas Visuales -Red Distribución de Servicios -Red de Distribución de Combustibles
2 | Se continúa con los siguientes eventos: -Red de Distribución Eléctrica -Plataformas Comercial y Satélite
Esta información se reporta para efectos de lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
La Información correspondiente fue proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.