## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | AGU180301307155 | Proyecto de inversión | 240249.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240249.76, modificado:240249.76}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS DURON ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIV SIN NOMBRE COM LA CARDONA - 173062 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 173062 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS DURON 0COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL LA CALLE LOS DURON SE UBICA ENTRE LA CALLE LA CARDONA Y PRIVADA SIN NOMBRE Y A UN COSTADO ESTA LA CALLE SAN MIGUE, lon:-102.3282728, lat:21.96200417}} | 2018-07-31 | 2018-08-29 | 240249.76 | 215130.68 | 215130.68 | 86052.27 | 86052.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-09-2018, contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:215130.68, importe_modificado:215130.68}} | {meta1: {avance:80.0}} | {1307155/proyecto_INICIO, 1307155/proyecto_PROCESO, 1307155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301309733 | Proyecto de inversión | 338300.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338300.35, modificado:338300.35}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TELESEC NO CIENTO TREINTA Y OCHO PLAN DE SAN LUIS EN LA LOMA DE VALLADOLID JESUS MA AGS - 185802 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 185802 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:414.2, meta_modificada:414.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO LAS JAULAS, 20901LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE PLAN DE SAN JUIS Y, CALLE PARAISO LA ESCUELA ESTA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS. LIMITE CON TERRENOS BALDIOS Y A UN CO, lon:-102.30816057, lat:22.0121093}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 338300.25 | 306579.91 | 306579.91 | 122631.96 | 122631.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-14-2018, contratista:ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:447367.64, importe_modificado:447367.64}} | {meta1: {avance:150.0}} | {1309733/proyecto_PROCESO, 1309733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081308 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:67676.85}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Calvillo - 32640 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 32640 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA EMIGDIO URRUTIA CARRERA 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO CALVILLO CENTRO, 20800 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMIGDIO URRUTIA CARRERA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CARRETERA LIBRAMIENTO CALVILLO - JALPA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DEN, lon:-102.7295215, lat:21.84056395}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219689/proyecto_PROCESO, 1219689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201136568 | Proyecto de inversión | 973523 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973523.0, modificado:973523.0}} | Proteccion Contra Riesgos Sanitarios 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | COFEPRIS 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 | 2018-12-01 | 969129 | 112968.39 | 112968 | 112968 | 112968 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300954776 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Octavio Paz, Ojocaliente Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0055-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-29 |  | 1100000 | 966552.22 | 858963.05 | 858963.05 | 858963.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0055-17-2017, contratista:RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:966552.22, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1081175/proyecto_INICIO, 1081175/proyecto_PROCESO, 1081175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385025 | Acción | 534000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534000.0, modificado:534000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Programa Nacional de Teatro 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 9020 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081197 | Proyecto de inversión | 452144.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452144.49, modificado:405742.07}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Primera Priv Saucedo Entre Calle Saucedo Y Lopez Mateos Jesus Maria Ags - 61916 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 61916 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:113.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 0 INTERIOR 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y RETORNO SIN NOMBRE, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA SAUCEDO LA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO ESTA ENTRE LA CALLE SAUCEDO RETO, lon:-102.3438027, lat:21.95771273}} | 2018-05-24 | 2018-07-12 | 405742.07 | 405742.07 | 405742.07 | 405741.76 | 405741.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-05-2018, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:405742.07, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:113.24}} | {1219578/proyecto_PROCESO, 1219578/proyecto_FIN, 1219578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301384905 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 50 Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 02-00547 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2993143, lat:21.879207}} | 2018-03-15 | 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300954815 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Melchor Ocampo, San Jose De La Ordeña, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0045-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-28 |  | 1100000 | 978419.33 | 933826.3 | 933826.3 | 933826.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0045-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:978419.33, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1081217/proyecto_PROCESO, 1081217/proyecto_INICIO, 1081217/proyecto_PROCESO, 1081217/proyecto_INICIO, 1081217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401044956 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. 13 De Septiembre, Milpillas De Abajo, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0086-17-2017 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1100000 | 1018589.5 | 730102.42 | 730102.42 | 730102.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0086-17-2017, contratista:ARQ. RENE MARTíNEZ LOZANO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1018589.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1180544/proyecto_PROCESO, 1180544/proyecto_INICIO, 1180544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301384862 | Acción | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Preservación y restauración del patrimonio documental y artístico | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 01-00547 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180101072049 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Colector Pluvial En Col. La Fortuna, Ojocaliente, Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05001-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.87961; -102.668754) (21.880244; -102.66854) (21.880493; -102.668856) (21.88018; -102.669119), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2274700 | 2004257.15 | 1995824.9 | 1995824.9 | 1995824.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-04, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1965038.19, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1209280/proyecto_PROCESO, 1209280/proyecto_FIN, 1209280/proyecto_INICIO, 1209280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101073134 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Independencia,Cabecera Municipal De Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05003-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.843358; -102.734022) (21.843622; -102.732482), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 395600 | 391258.41 | 391258.07 | 391258.07 | 391258.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-005, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:384437.75, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1210365/proyecto_PROCESO, 1210365/proyecto_INICIO, 1210365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081174 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:111859.32}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar La Esperanza El Salerito Cosío - 34626 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34626 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE RODOLFO LANDEROS PRIVADA EL SALERITO, LOPEZ PORTILLO, OLIVARES SANTANA, GUADALUPE VICTORIA INTERIOR S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE LOS ANGELES, , lon:-102.290642, lat:22.33218832}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 33557.8 | 33557.8 | 33557.8 | 33557.8 | 33557.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219555/proyecto_PROCESO, 1219555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385984 | Acción | 749248.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749248.12, modificado:749248.12}} | Mantenimiento y equipamiento de la OSA | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 11-00335 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-04-30 | 2016-05-31 | 749248.12 | 730637.96 | 730637.96 | 730637.96 | 730637.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201131669 | Proyecto de inversión | 12184338 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2184338E7, modificado:1.2184338E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa, Media Tensión Aérea Y Subterranea Y Alumbrado Público Y Semaforización | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22012/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:7570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-13 |  | 11697246 | 8997880.98 | 5954486.35 | 5954486.35 | 5954486.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22012-011-18, contratista:PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:8997880.98, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:7570.0}} | {1270086/proyecto_INICIO, 1270086/proyecto_PROCESO, 1270086/proyecto_INICIO, 1270086/proyecto_PROCESO, 1270086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081143 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:66647.89}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Durazno Cosío - 32731 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 32731 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE ANDRES DE SANTIAGO 108 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL VALLE DE LAS DELICIAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.2567958, lat:22.31452148}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 19994.37 | 19994.37 | 19994.37 | 19994.37 | 19994.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219524/proyecto_PROCESO, 1219524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081159 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:199943.66}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Salero Cosío - 32772 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 32772 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NICOLAS, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.3296681, lat:22.38529264}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 59983.1 | 59983.1 | 59983.1 | 59983.1 | 59983.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219540/proyecto_INICIO, 1219540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201134515 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:210000.0}} | Chalecos Balisticos | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:N/A, contratista:1st COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:210000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1273227/proyecto_FIN, 1273227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067361 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Tejiendo Esperanzas Con El Corazón (Estambre) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 57 | N | 0 | 0 | 4463 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCLAIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 2500000 | 2500000 | 2490594 | 2490594 | 2490594 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067431 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Concepto De Agua, Descargas De Aguas Residuales) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 980000 | 980000 | 593130 | 593130 | 593130 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201132692 | Proyecto de inversión | 5474888 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5474888.0, modificado:5474888.0}} | Fortalecimiento D Elas Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 002-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Municipio Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 5474888 | 5474888 | 5474888 | 5474888 | 5474888 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201132712 | Proyecto de inversión | 17718004 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7718004E7, modificado:1.7718004E7}} | Fortalecimiento De Programasprioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impratición De Justicia | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 004-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 17718004 | 17718004 | 17700828 | 17700828 | 17700828 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081405 | Proyecto de inversión | 773755.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773755.75, modificado:773755.75}} | Ampliación De Red De Electrificacion De Alumbrado Publico En La Huizachera Emiliano Zapata - 140145 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 140145 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE LA HUIZACHERA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA HUIZACHERA QUE PERTENECE ALA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA QUE ESTA HUBICADO AL NORTE DE LOS CONTRERAS Y AL ESTE DE LOS , lon:-102.2937159, lat:22.10925389}} | 2018-07-13 | 2018-08-17 | 773755.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045027 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Francisco Larroyo, Mesa Grande, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0057-17-2017 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-01 |  | 1100000 | 1057692.31 | 912880.84 | 912880.84 | 912880.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0057-17-2017, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:992738.2, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1180622/proyecto_INICIO, 1180622/proyecto_PROCESO, 1180622/proyecto_FIN, 1180622/proyecto_PROCESO, 1180622/proyecto_FIN, 1180622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081139 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:63223.27}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Benito Palomino Dena Aguascalientes - 33602 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33602 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MA. DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO INTERIOR S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO MEDINA ROMO Y CALLE JOSE MEDINA, BOULEVARD GUADALUPANO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIEND, lon:-102.2502349, lat:21.91384534}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.33}} | {1219520/proyecto_INICIO, 1219520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081138 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:63223.27}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Fundadores Aguascalientes - 33623 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33623 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE MORONES INTERIOR S/N CIUDAD FUNDADORES, 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA ROBLES Y CALLE ANA DE OROZCO, CALLE LUISA FERNANDEZ VILLA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.2474358, lat:21.84556401}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219519/proyecto_INICIO, 1219519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081322 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:11040.88}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Col Manuel Gomez La Rinconada Calvillo - 34721 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34721 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE PRIVADA FRESNO 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.8061696, lat:21.79315512}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 3312.26 | 3312.26 | 3312.26 | 3312.26 | 3312.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219703/proyecto_PROCESO, 1219703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081410 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Contruccion De Modulos De Baños En El Preescolar Alfredo Robles Aguilar Secadora Miguel Aleman - 122235 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 122235 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE ALFREDO ROBLES AGUILAR RANCHERIA MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], 20668 MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALFREDO ROBLES AGUILAR UBICADO EN LA SECADORA MIGUEL ALEMAN, lon:-102.2872619, lat:22.12551675}} | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385108 | Acción | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Becas de Manutención 39 MNT | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 11-00547 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-04-16 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301384941 | Acción | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | 14 Festival de Música de Cámara Aguascalientes 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 03-00547 | N | 0 | 0 | 2850 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-03-15 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301384978 | Acción | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Festival Nacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción, Spatium II | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 05-00547 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-03-15 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081210 | Proyecto de inversión | 307381.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307381.38, modificado:307381.41}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle La Cardona - 24909 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 24909 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:152.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CARDONA 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE BELTRAN, CALLEJON MIGUELITO EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL LA CALLE BELTRAN, lon:-102.3300592, lat:21.95975539}} | 2018-04-11 | 2018-05-10 | 307381.4 | 307381.4 | 307381.4 | 307381.4 | 307381.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-01-2018, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:345933.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:152.6}} | {1219591/proyecto_INICIO, 1219591/proyecto_PROCESO, 1219591/proyecto_FIN, 1219591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301384990 | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Exposición "Javier Marín" en Museo Espacio | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 06-00547 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU16180101066725 | Proyecto de inversión | 1508230 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508230.0, modificado:1508230.0}} | Esc. Prim. Luis Regalado Ceceña | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10068 (FAM POTENCIADO - REMANENTE 20 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:FRACC. OJOCALIENTE I, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-26 |  | 1508230 | 1508230 | 1456526.27 | 1456526.27 | 1456526.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10068-17-2016, contratista:I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1465635.3, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.7}} | {1203697/proyecto_INICIO, 1203697/proyecto_PROCESO, 1203697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081312 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:11040.88}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Jaltiche De Abajo Calvillo - 34733 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34733 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ 406 S/N INTERIOR S/N PUEBLO JALTICHE DE ABAJO, 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.809034, lat:21.7809326}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 3312.26 | 3312.26 | 3312.26 | 3312.26 | 3312.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219693/proyecto_PROCESO, 1219693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU15150200539577 | Proyecto de inversión | 5933384.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5933384.27, modificado:5933384.27}} | Seguro Medico Siglo Xxi | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | SMSXXI 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2015-04-01 |  | 5933384.27 | 5933384.27 | 5933384.27 | 5933384.27 | 5933384.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385113 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. La Cultura ¡Vale! Cultura en tu Comunidad. ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 12-00547 | N | 0 | 0 | 7206 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Asientos, Ags., México, lon:-102.0894438, lat:22.2390573}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.7188378, lat:21.8459447}} | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180101056223 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Centro De Salud Jarillas Asientos - 10613 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 10613 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1252.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE MATAMOROS 0 S/N PUEBLO JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAURELES, lon:-102.0621575, lat:22.29706937}} | 2018-05-29 |  | 10000000 | 9022912.99 | 2706873.9 | 2706873.9 | 2706873.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06001-001-18, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:9022912.99, importe_modificado:9022912.99}} | {meta1: {avance:514.0}} | {1193134/proyecto_INICIO, 1193134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385922 | Acción | 734077 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734077.0, modificado:734077.0}} | Feria del Libro | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 08-00335 | N | 0 | 0 | 35480 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-09-26 | 2015-10-04 | 734077 | 734077 | 734077 | 734077 | 734077 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170401044945 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Tierra Solidaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0052-17-2017 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:TIERRA BUENA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-11 |  | 1300000 | 1198175.79 | 1073276.41 | 1073276.41 | 1073276.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0052-17-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1198175.79, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1180531/proyecto_INICIO, 1180531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081209 | Proyecto de inversión | 1360006.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360006.63, modificado:1268965.52}} | Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Plan De San Luis - 24933 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 24933 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1350.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN BENITO JUÁREZ, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIXQUIC Y CARRETERA A LA POSTA, CALLE PLAN DE GUADALUPE EL TRAMO DE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE, lon:-102.3569411, lat:21.96563423}} | 2018-04-02 | 2018-06-15 | 1268952.52 | 1268952.52 | 1268952.52 | 1209081.42 | 1209081.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-07-2018, contratista:GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:1268952.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1267.0}} | {1219590/proyecto_INICIO, 1219590/proyecto_PROCESO, 1219590/proyecto_INICIO, 1219590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081408 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliación De Colector Y Construcción De Fosas Sépticas En La Colonia Ojo Zarco De Pabellón De Arteaga - 123115 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 123115 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE LONGINO GONZALEZ COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO DE PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.2432029, lat:22.1078126}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16180101066715 | Proyecto de inversión | 1212141 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212141.0, modificado:1212141.0}} | J.N. Enrique Pestalozzi, La Purisima, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10053-17 (FAM POTENCIADO REMANENTES | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JUAN DE MONTORO 429, LA PURISIMA, AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1212141 | 1212141 | 1212141 | 1212141 | 1212141 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10053-17-2016, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1124651.47, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1203687/proyecto_PROCESO, 1203687/proyecto_INICIO, 1203687/proyecto_PROCESO, 1203687/proyecto_FIN, 1203687/proyecto_INICIO, 1203687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180101066720 | Proyecto de inversión | 19997950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999795E7, modificado:1.999795E7}} | Construcción De Unidad De Movilidad, Universidad Tecnologica El Retoño | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11009-17-2017 | N | 0 | 0 | 5821 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EL RETOÑO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-18 |  | 19997950 | 19997950 | 15514191.7 | 15514191.7 | 15514191.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11009-17-2017, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS , convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1.71540069E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1203692/proyecto_PROCESO, 1203692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081201 | Proyecto de inversión | 145949.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145949.02, modificado:131370.07}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Privada La Cardona Com San Miguelito - 60587 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 60587 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA LA CARDONA 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y RETORNO SIN NOMBRE, CALLE ESPERANZA MACIAS DURON EL TRAMO DE LA PRIVADA LA CARDONA EN EL CUAL SE VA A LLEVAR LA OBRA ESTA EN, lon:-102.3291293, lat:21.96145089}} | 2018-04-23 | 2018-05-22 | 131370.07 | 131370.07 | 131370.07 | 95290.09 | 95290.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-05-2018, contratista:EDIFICA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:131370.07, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:115.0}} | {1219582/proyecto_INICIO, 1219582/proyecto_PROCESO, 1219582/proyecto_FIN, 1219582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201139827 | Proyecto de inversión | 1630899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630899.6, modificado:1630899.6}} | Prospera Programa De Inclusion Social 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | PROSPERA 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-04 |  | 1630899.6 | 1385254.76 | 952163.89 | 952163.89 | 952163.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401046109 | Proyecto de inversión | 889353 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889353.0, modificado:889353.0}} | J.N. Carlos Contreras, Tepetates, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10035-17-2017 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-17 |  | 889353 | 889353 | 889353 | 889353 | 889353 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10035-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:834758.89, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.99}} | {1181877/proyecto_PROCESO, 1181877/proyecto_INICIO, 1181877/proyecto_PROCESO, 1181877/proyecto_INICIO, 1181877/proyecto_PROCESO, 1181877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401046139 | Proyecto de inversión | 1897775 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897775.0, modificado:1897775.0}} | Cecytea. Plantel Ferrocarriles, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0182-17-2017 | N | 0 | 0 | 669 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-23 |  | 1897775 | 1395218.93 | 1383239.97 | 1383239.97 | 1383239.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0182-17-2017, contratista:I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1395218.93, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181913/proyecto_INICIO, 1181913/proyecto_PROCESO, 1181913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201132725 | Proyecto de inversión | 9392709 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9392709.0, modificado:9392709.0}} | Reestructuración Y Homologación Salarial De Los Elementos Policiales | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 007-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 9392709 | 9392709 | 9392709 | 9392709 | 9392709 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101066072 | Proyecto de inversión | 670658.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670658.92, modificado:670658.92}} | Salud Materna, Sexual Y Reproductiva 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud Materna, Sexual y Reproductiva 201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 670658.92 | 228770 | 228770 | 228770 | 228770 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081198 | Proyecto de inversión | 311495.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311495.39, modificado:311495.39}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Priv Beltran Esq Con Calle La Cardona Comunidad San Miguelito Jesus Maria Ags - 62011 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 62011 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA BELTRAN 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE SAN MIGUEL LA PRIVADA BELTRAN ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA TERRACERIA SIN NOMBRE Y A UN COSTADO , lon:-102.3300002, lat:21.96040715}} | 2018-05-24 | 2018-07-02 | 311495.39 | 311495.39 | 311495.39 | 304003.83 | 304003.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-04-2018, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:280633.45, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:97.0}} | {1219579/proyecto_PROCESO, 1219579/proyecto_INICIO, 1219579/proyecto_PROCESO, 1219579/proyecto_FIN, 1219579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298552 | Proyecto de inversión | 713065.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713065.49, modificado:713065.49}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE Y GALEANA PABELLÓN DE HIDALGO - 54909 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54909 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE IGNACIO PEREZ EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE UBICADA A TRES CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-102.33901543, lat:22.17621537}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1298552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301301126 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FRANCISCO RUIZ VARGAS - 143990 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 143990 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:130, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874LOS LEONES, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA EN LOS LEONES CERCA DEL MANANTIAL, lon:-102.83473547, lat:21.88010725}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301126/proyecto_INICIO, 1301126/proyecto_FIN, 1301126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301301195 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OMAR RUIZ VIRAMONTES - 144144 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 144144 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA A UN COSTADO DE LA ENTREGA A LAS CABAÑAS DE UN RINCONCITO CERCA DEL CIELO, lon:-102.8189319, lat:21.89798958}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301195/proyecto_INICIO, 1301195/proyecto_FIN, 1301195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301302116 | Proyecto de inversión | 1598873.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532957.77, modificado:521300.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:532957.77, modificado:521300.96}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532957.77, modificado:521300.96}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO - 147044 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 147044 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA COSÍO CENTRO, 20460COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MÉXICO., lon:-102.30237504, lat:22.36600263}} | 2018-05-02 | 2018-06-15 | 469170.86 | 469170.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400818F, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:521300.96, importe_modificado:521300.96}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1302116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301302361 | Proyecto de inversión | 1666247.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666247.63, modificado:1666247.63}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA SIETE VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 147719 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 147719 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ESPINOZA 103INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 20206AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SOBERANA CONVENCIÓN MILITAR REVOLUCIONARIA Y CALLE GENERAL PASCUAL CORNEJO, CALLE ANTONIO VELARDE SITU, lon:-102.32173328, lat:21.85678153}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1649875 | 1649875 | 1277126 | 1277126 | 1277126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0138-2018, contratista:JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1649874.78, importe_modificado:1649874.78}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1302361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303778 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL CHIQUIHUITERO - 157255 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157255 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE LAGUNA VERDE 101 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LAGUNA AZUL Y CALLE LAGUNA BLANCA,A TRES CALLES DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-102.70410617, lat:21.87503654}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} | {1303778/proyecto_PROCESO, 1303778/proyecto_INICIO, 1303778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303803 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA SAN TADEO - 157332 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157332 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE LIBERTAD 102 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y PRIVADA 2A PRIV LIBERTAD,A 30 MTS DE LA BIBLIOTECA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.7002107, lat:21.91956936}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:8.0}} | {1303803/proyecto_PROCESO, 1303803/proyecto_INICIO, 1303803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303828 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA FORTUNA - 157427 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157427 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:382, direccion:CALLE SAN ISIDRO 219 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA FORTUNA, 20804LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE SAN PABLO, CALLEA 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-102.6699446, lat:21.87779976}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:11.0}} | {1303828/proyecto_PROCESO, 1303828/proyecto_INICIO, 1303828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303865 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL ZAPOTE DE LA LABOR - 157632 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157632 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO I MADEO Y,A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA, lon:-102.66033832, lat:21.97344187}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} | {1303865/proyecto_PROCESO, 1303865/proyecto_INICIO, 1303865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303867 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL LLANO DE LOS LOPEZ - 157637 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157637 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:384, direccion:CALLE LINDA VISTA 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL LLANO DE LOS LOPEZ, 20834EL LLANO DE LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE BELLA VISTA Y CARRETERA CARRETERA A MALPASO, CALLE BELLA VISTA FRENTE A LA GASERA, lon:-102.67509334, lat:21.86904986}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} | {1303867/proyecto_PROCESO, 1303867/proyecto_INICIO, 1303867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303868 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUAJUCAR - 157642 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157642 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:222, direccion:CALLE JALISCO 131 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUEJÚCAR, 20805VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE ZACATECAS A DOS CASAS DE LA BALCONERIA, lon:-102.74999242, lat:21.83145917}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:11.0}} | {1303868/proyecto_PROCESO, 1303868/proyecto_INICIO, 1303868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303879 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA PANADERA - 157670 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157670 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE ENCINO 613 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA PANADERA, 20830LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y,A 15 MTS DE LA TIENDA DEL VALLE, lon:-102.69401302, lat:21.86609919}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1303879/proyecto_INICIO, 1303879/proyecto_PROCESO, 1303879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303892 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LOS ARCOS - 157739 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157739 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE RIO VERDE 120 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS ARCOS, 20804EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PIRULES Y CALLE MANZANILLO, CALLE LAS GRANJAS A 200 METROS DE LA PLAZA DE LOS ARCOS, lon:-102.68048666, lat:21.8745481}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:24.0}} | {1303892/proyecto_PROCESO, 1303892/proyecto_INICIO, 1303892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303916 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL RODEO - 157867 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157867 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:CALLE LAUREL 6 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL RODEO, 20870EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PINO Y,FRENTE A LA ALBERCA, lon:-102.74610643, lat:21.87072002}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:11.0}} | {1303916/proyecto_PROCESO, 1303916/proyecto_INICIO, 1303916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303925 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL CRUCERO DE LAS PILAS - 157919 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157919 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:110, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 215 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CRUCERO LAS PILAS, 20850CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE COLON, CALLE ALLENDE EN LA TIENDA DE ABARROTES EDITH, lon:-102.75950208, lat:21.82785203}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:10.0}} | {1303925/proyecto_INICIO, 1303925/proyecto_FIN, 1303925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304045 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PALO ALTO - 158567 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158567 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE ARGENTINA 124 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PALO ALTO, 20810PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MÉXICO Y,A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-102.68205868, lat:22.04125404}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304045/proyecto_PROCESO, 1304045/proyecto_INICIO, 1304045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304456 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL TEPETATE DE ARRIBA - 160282 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160282 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TEPETATE DE ARRIBA, 20854EL TEPETATE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,PRIMERAS CASAS DEL TEPETATE DE ARRIBA, lon:-102.73886135, lat:21.78998192}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304456/proyecto_PROCESO, 1304456/proyecto_INICIO, 1304456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304864 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR PARA BARRANCA DEL ROBLE - 162673 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 162673 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE OLIVOS 116 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BARRANCA DEL ROBLE, 20856BARRANCA DEL ROBLE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA SEGUNDA CASA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.74726072, lat:21.76752058}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304864/proyecto_FIN, 1304864/proyecto_INICIO, 1304864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303872 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA FRACC ANTORCHISTA - 157651 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157651 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:414, direccion:CALLE CORREGIDORA 124 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS, 20802ANTORCHISTAS [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRATERNIDAD Y, CALLE SIERVO DE LA NACION A MEDIA CUADRA DE LA CALLE, lon:-102.72460165, lat:21.86155882}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.0}} | {1303872/proyecto_PROCESO, 1303872/proyecto_INICIO, 1303872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301305909 | Proyecto de inversión | 429707.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429707.26, modificado:421143.22}} | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y ALDAMA COMUNIDAD FRANCISCO SARABIA - 167335 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 167335 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE Y ALDAMA INTERIOR S/N RANCHERIA FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRECALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE L, lon:-102.01690202, lat:21.97073405}} | 2018-06-11 | 2018-07-10 | 421143.22 | 421143.22 | 421143.22 | 421143.22 | 421143.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/18 FISMDF I5P 18, contratista:HyP URBANIZACION, EDIFICACIÓN Y SERVICIOS S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:421511.76, importe_modificado:421511.76}} | {meta1: {avance:400.0}} | {1305909/proyecto_INICIO, 1305909/proyecto_FIN, 1305909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301306780 | Proyecto de inversión | 380070.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380070.22, modificado:380070.22}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENIGNO CHAVEZ ENTRE LAS CALLES NIAGARA Y BENITO JUAREZ - 171578 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171578 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:195.27, meta_modificada:195.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ DONDE SE VA A LLEVAR A CABO LA OBRA , lon:-102.34457104, lat:21.96567942}} | 2018-06-12 | 2018-07-26 | 380070.22 | 336134.79 | 336134.79 | 295699.36 | 295699.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-08-2018, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:municipio de jesus maria, monto:336134.79, importe_modificado:336134.79}} | {meta1: {avance:195.27}} | {1306780/proyecto_PROCESO, 1306780/proyecto_INICIO, 1306780/proyecto_PROCESO, 1306780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301306817 | Proyecto de inversión | 666355.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666355.33, modificado:666355.33}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA CARDONA ENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS - 171702 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171702 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CARDONA 0INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS, CALLE SIGLO XXI EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA PRIVADA BELTRAN Y , lon:-102.32942749, lat:21.96154397}} | 2018-06-12 | 2018-07-31 | 666355.33 | 624448.15 | 624448.15 | 537133.96 | 537133.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-10-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:624448.15, importe_modificado:624448.15}} | {meta1: {avance:268.0}} | {1306817/proyecto_PROCESO, 1306817/proyecto_INICIO, 1306817/proyecto_PROCESO, 1306817/proyecto_FIN, 1306817/proyecto_INICIO, 1306817/proyecto_PROCESO, 1306817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301306853 | Proyecto de inversión | 1187354.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187354.42, modificado:1187354.42}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA CARDONA ENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS - 171887 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171887 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CARDONA 0INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS, CALLE SIGLO XXI EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA PRIVADA BELTRAN Y , lon:-102.32942615, lat:21.9613773}} | 2018-06-12 | 2018-08-25 | 1187354.42 | 1059264.02 | 1059264.02 | 940594.95 | 940594.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-11-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:1059264.02, importe_modificado:1059264.02}} | {meta1: {avance:253.0}} | {1306853/proyecto_FIN, 1306853/proyecto_INICIO, 1306853/proyecto_PROCESO, 1306853/proyecto_INICIO, 1306853/proyecto_PROCESO, 1306853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201131519 | Proyecto de inversión | 39952960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.995296E7, modificado:3.995296E7}} | Conservación De Carreteras, Caminos Y Vialidades | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22018/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:varias localidades todo el estado, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-06 |  | 39952960 | 37176874.75 | 26120012.93 | 26120012.93 | 26120012.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-024-18, contratista:'LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1769994.56, importe_modificado:1769994.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-025-18, contratista:'CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2122394.12, importe_modificado:2122394.12}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-026-18, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2082749.56, importe_modificado:2082749.56}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-023-18, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2860811.91, importe_modificado:2860811.91}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-017-18, contratista:CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3657979.47, importe_modificado:3657979.47}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-018-18, contratista:TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:5607445.03, importe_modificado:5607445.03}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-019-18, contratista:CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3892928.4, importe_modificado:3892928.4}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-020-18, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3921474.25, importe_modificado:3921474.25}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-021-18, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:4112835.39, importe_modificado:4112835.39}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-022-18, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:4500342.96, importe_modificado:4500342.96}} | {meta1: {avance:10.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298598 | Proyecto de inversión | 396728.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396728.2, modificado:396728.2}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUÁREZ DESDE CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 56872 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 56872 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE LÁZARO CÁRDENAS Y, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE LOCALIZADA A 70 MTS. DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.35159031, lat:22.14290337}} | 2018-07-16 | 2018-11-30 | 396728.2 | 389966.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No.11, contratista:VELASER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:389966.14, importe_modificado:389966.14}} | {meta1: {avance:75.6}} | {1298598/proyecto_PROCESO, 1298598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298605 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE AV UNIVERSIDAD LATERAL CARRETERA CALLE NIÑOS HÉROES MEDITERRANEO LOC ESTACIÓN RINCON Y MAR NEGRO - 57404 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 57404 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1164.0, meta_modificada:1164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD NIÑOS HEROES Y CALLE MEDITERRANEO EJIDO ESTACIÓN RINCÓN, 20420RINCÓN DE ROMOS [ESTACIÓN], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE Y CALLE NIÑOS HEROES,AV. DE LA AMISTAD LATERAL CARR.22 ESTACIÓN RINCÓN A TEPEZALA CALLE NIÑOS HEROE, lon:-102.26255231, lat:22.22693006}} | 2018-07-16 | 2018-11-30 | 1620000 | 1509619.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 10, contratista:ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1620000.0, importe_modificado:1620000.0}} | {meta1: {avance:640.2}} | {1298605/proyecto_PROCESO, 1298605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298610 | Proyecto de inversión | 1661523.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661523.65, modificado:1661523.65}} | CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES LOCALIDAD PEÑA BLANCA - 57853 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 57853 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:CALLE IVAN RODRIGUEZ FCO. RODRIGUEZ Y CALLES SIN NOMBRE EJIDO PEÑA BLANCA, 20445PEÑA BLANCA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE Y,CALLES DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, lon:-102.35998069, lat:22.25411637}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 1661523.65 | 1558426.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No.12, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1586586.52, importe_modificado:1586586.52}} | {meta1: {avance:159.9}} | {1298610/proyecto_PROCESO, 1298610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298611 | Proyecto de inversión | 226830 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226830.0, modificado:226830.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA EL VALLE DE LAS DELICIAS - 57982 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 57982 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:PRIVADA JUAN ESCUTIA EJIDO EL VALLE DE LAS DELICIAS, 20427EL VALLE DE LAS DELICIAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE JUAN ESCUTIA Y, CALLE J MA MORELOS PRIVADA UBICADA A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL, lon:-102.21772099, lat:22.31477738}} | 2018-07-09 | 2018-09-03 | 226830 | 209783.61 | 209783.61 | 209783.61 | 209783.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDFRR-005/2018, contratista:URBANAGS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:209783.61, importe_modificado:209783.61}} | {meta1: {avance:277.0}} | {1298611/proyecto_INICIO, 1298611/proyecto_FIN, 1298611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284068 | Proyecto de inversión | 414000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:414000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO VILLA LIC JESUS TERAN CALVILLITO AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENT - 162097 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162097 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ, ALAMO, IRAPUATO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GUANAJUA, lon:-102.18726049, lat:21.82308935}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284111 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO FRACCIONAMIENTO INSURGENTES AGUASCALIENTES - 163850 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 163850 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO MONTES 116 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CONVENCION Y CALLE DR. MARIANO AZUELA, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIEND, lon:-102.31130902, lat:21.85282474}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284115 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO FRACCIONAMIENTO INSURGENTES AGUASCALIENTES - 163890 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 163890 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON 325 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE CONCENCION, CALLE HERMANOS FLORES MAGON LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA , lon:-102.30673579, lat:21.84979486}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284118 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL PUERTECITO EL LLANO - 163928 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 163928 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA ESTATAL NO 112 Y,LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIND, lon:-101.94218834, lat:21.98403131}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284122 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOMA ALTA JESUS MARIA - 163968 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 163968 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LOPEZ MARTINEZ 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA LOMA, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA SIGLO XXI Y CALLE QUINTA ROMAN LOERA, CALLE MILPILLAS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN, lon:-102.35449522, lat:21.94447934}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284127 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO JESUS MARIA - 164192 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 164192 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL PIPILA 406 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE ALVAROOBREGON Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA S, lon:-102.35190957, lat:21.97165427}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284128 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL CHAVEÑO JESUS MARIA - 164220 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 164220 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA 204 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CERRADA A LA POSTA Y CALLE HORTENCIA, CALLE CLAVEL LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D, lon:-102.36382355, lat:21.96711221}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284135 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA SAN RAFAEL TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 164474 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 164474 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ORO LA PRINCESA, VICENTE GUERRERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE LOS VILLANUEVA,LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.17459789, lat:22.2269856}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284139 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 165151 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165151 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 356 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL, CALLE JUAN MORALES M. LAS ACC, lon:-102.24745258, lat:21.91521321}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284162 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL CHAVEÑO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS VEINTINIEVE - 166497 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166497 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NOCHESTLI AGUA MELILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA A LA POSTA Y CALLE CARDENCHE,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-102.35870066, lat:21.96448003}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284192 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOMA ALTA JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 167207 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167207 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS SAN JOSE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA LOMA, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROGELIO DELGADO, CALLE ROMAN LOERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN U, lon:-102.35216118, lat:21.95032682}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284193 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME SAN RAFAEL TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 167259 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167259 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 7 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LA PRINCESA,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA, lon:-102.17817342, lat:22.22700242}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284194 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME FRACCIONAMIENTO INSURGENTES AGUASCALIENTES - 167310 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167310 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL A. MEJIA 109 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE GENERAL LUIS MOYA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIE, lon:-102.30784354, lat:21.84724806}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284195 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME CHUCAHUALES I JESUS MARIA - 167343 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167343 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO DELGADO DE LIRA 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE JOSÉ ACEVES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVI, lon:-102.34943389, lat:21.94838709}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284196 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR SAN JOSE DE GRACIA - 167382 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167382 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 610 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTESENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN HERNANDEZ LOERA, BOULEVARD GENERAL EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.40813174, lat:22.14646407}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284197 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR VILLA LIC JESUS TERAN CALV AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 167414 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167414 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON IRAPUATO, J. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ, ABASOLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE IGNACIO V, lon:-102.18500475, lat:21.82394591}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284198 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL SEISCIENTOS SESETA Y SEIS - 167507 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167507 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE OBSIDIANA 209 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, CALLE CORAL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-102.21487303, lat:21.8865665}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284199 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE - 167573 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167573 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE AGUA MARINA JADE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE OPALO Y CALLE ONIX, CALLE TURQUESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN, lon:-102.22249051, lat:21.8892246}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284200 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NORIAS DE PASO HONDO AGUASCALIENTES AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 167648 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167648 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE DALIA 318 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CHE GEVARA Y CALLE LIMON, CALLE ORQUIDEA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UB, lon:-102.20489399, lat:21.86048428}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284201 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR ASIENTOS AGEB CIENTO SETENTA Y CINCO - 167671 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167671 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRNCISCO CARRERA 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE JOSE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MAGUEYES,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO , lon:-102.09194671, lat:22.24516851}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284202 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR VILLA JUAREZ ASIENTOS AGEB TRECIENTOS QUINCE - 167680 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167680 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE REFUGIO ESPARZA REYES MALVA, CLAVELES 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE MIGUEL MIÑIZ Y CALLE HEROE DE NACOZARI,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRA, lon:-102.05958435, lat:22.09678143}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284203 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR EL MEZQUITAL JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 167725 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167725 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE YAQUE PROLONGACIÓN PLAN DE ALLENDE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL MEZQUITAL, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE BAYAHONDA, CALLE CARDENCHE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUEN, lon:-102.35618244, lat:21.96656351}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081407 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De Un Consultorio Periférico En La Colonia Ojo Zarco Pabellón De Arteaga - 122900 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 122900 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO PABELLÓN DE ARTEAGA, lon:-102.2429561, lat:22.10964156}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301300140 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JUAN JIMENEZ FLORES - 140864 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 140864 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), 20872MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,DOMICILIOEN EL HUARACHE CALVILLO, lon:-102.7938452, lat:21.90375326}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300140/proyecto_INICIO, 1300140/proyecto_FIN, 1300140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301300497 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MARCO ANTONIO MARTINEZ GALLEGOS - 141933 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 141933 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:207, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA TERESA, 20870LA CAÑADA DE SAN NICOLÁS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA EN LA CAÑADA DE SAN NICOLAS PASANDO LA TERESA CAMINO CONTINUACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-102.70663317, lat:21.91136812}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300497/proyecto_INICIO, 1300497/proyecto_FIN, 1300497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301300522 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELIAS EDUARDO PONCE RODRIGUEZ - 142013 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 142013 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:190, direccion:CALLE CUARTO BLANCO INTERIOR S/N RANCHERIA EL PAPANTÓN, 20870EL PAPANTÓN, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE TERRACERIA CAMINO A PEÑA BLANCA Y TERRACERIA CAMINO A OJO DE AGUA DE SANTOS,CASA UBICADA EN EL PAPANTON SOBRE EL CAMINO PASANDO EL GUARDA GANA, lon:-102.73568686, lat:21.90224019}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300522/proyecto_INICIO, 1300522/proyecto_FIN, 1300522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301300582 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FERNANDO RUIZ RINCON - 142199 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 142199 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA EN EL TANQUE DE LOS SERNA EN EL CAMINO DEL TERRERO DEL REFUGIO RUMBO CIÉNEGA, lon:-102.81936105, lat:21.8972131}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300582/proyecto_INICIO, 1300582/proyecto_FIN, 1300582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401041596 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | 1era Etapa De La Rehabilitación De La Calle San Isidro, En La Comunidad De La Fortuna, Calvillo, Aguascalientes - 5051517 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5027-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(ENTRECALLE SAN JOSE Y J ISABEL LOPEZ; 21.878328; -102.668602) (ENTRECALLE SAN JOSE Y J ISABEL LOPEZ; 21.879401; -102.66832), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-17-081, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1313387.59, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1176676/proyecto_PROCESO, 1176676/proyecto_FIN, 1176676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081347 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:3620.81}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 101090 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 101090 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA PRINCESA 112 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ABASOLO, CALLE DEL TORO PLAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLI, lon:-102.1743051, lat:22.22625865}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 1086.24 | 1086.24 | 1086.24 | 1086.24 | 1086.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219728/proyecto_PROCESO, 1219728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391520 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. José Ma. Chávez 305, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2960186, lat:21.87814635}} | 2018-08-16 | 2019-08-16 | 900000 | 849773.63 | 254932.09 | 254932.09 | 254932.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0068-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA ALV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:849773.63, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391570 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, SANDOVALES, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0086-18-2017 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Dr Jesús Díaz de León 302, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29357243, lat:21.87878354}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 864843.14 | 259452.94 | 259452.94 | 259452.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0086-18-2017, contratista:ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:864843.14, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301302541 | Proyecto de inversión | 2332746.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332746.66, modificado:2332746.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA TRES VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 148352 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 148352 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL 802INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR Y CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA, CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAU, lon:-102.24873852, lat:21.91638138}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2320702 | 2320702 | 1187188 | 1187188 | 1187188 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0134-2018, contratista:GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUSCALIENTES, monto:2320702.03, importe_modificado:2320702.03}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1302541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101075010 | Proyecto de inversión | 24544374 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2544374E7, modificado:2.4544374E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:2.4544374E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa, -""Superestructura, Pavimento De Concreto Hidráulico, Grapas Y Parapetos Lado Sur"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22005/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 29852004 | 29852003.03 | 25046678.08 | 25046678.08 | 25046678.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22005-005-18, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.296307925E7, importe_modificado:2.296307925E7}} | {meta1: {avance:5880.0}} | {1212373/proyecto_PROCESO, 1212373/proyecto_INICIO, 1212373/proyecto_PROCESO, 1212373/proyecto_INICIO, 1212373/proyecto_FIN, 1212373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081345 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:16425.92}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 101143 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 101143 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ZARATE, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTE, lon:-102.1810943, lat:22.22695397}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 4927.77 | 4927.77 | 4927.77 | 4927.77 | 4927.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219726/proyecto_PROCESO, 1219726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391724 | Adquisición | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | UAA BECAS ESTANCIAS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | UAA CONACYT BECAS | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31455803, lat:21.91268993}} | 2018-07-19 | 2018-12-31 | 320000 | 180000 | 180000 | 163000 | 120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391966 | Adquisición | 1979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979500.0, modificado:1979500.0}} | UAA 288174 CONECTIVIDAD | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONCYT 06 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301298517 | Proyecto de inversión | 309773.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309773.7, modificado:3.063097737E8}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC ENTRE INSURGENTES Y EDEN CABECERA MUNICIPAL - 53025 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53025 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE INSURGENTES Y CALLE EDEN, CALLE LIBERTAD CALLE ANAHUAC A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL Y PALACIO MUNICIPAL, lon:-102.32201437, lat:22.22822514}} | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 309773.7 | 306945 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 9, contratista:GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:306945.0, importe_modificado:306945.0}} | {meta1: {avance:94.0}} | {1298517/proyecto_INICIO, 1298517/proyecto_FIN, 1298517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298577 | Proyecto de inversión | 876178.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876178.98, modificado:876178.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL Y CALLES SIN NOMBRE PEÑA BLANCA - 55497 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55497 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL Y CALLES SIN NOMBRE EJIDO PEÑA BLANCA, 20445PEÑA BLANCA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE , CALLE PRINCIPAL Y TRES CALLES MAS SIN NOMBRE, lon:-102.35991632, lat:22.25411637}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1298577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298582 | Proyecto de inversión | 582144.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582144.64, modificado:582144.64}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y CINCO DE MAYO ENTRE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y ÁLVARO OBREGÓN SAN JACINTO - 55639 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55639 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN JACINTO, 20425SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE 5 DE MAYO FRENTE A LA DELEGACIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COS, lon:-102.23485243, lat:22.34905565}} | 2018-07-16 | 2018-11-30 | 582144.64 | 571908.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 04, contratista:I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:571908.58, importe_modificado:571908.58}} | {meta1: {avance:111.6}} | {1298582/proyecto_INICIO, 1298582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301302796 | Proyecto de inversión | 1236095.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236095.98, modificado:1236095.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CISTERNAS ZONA UNO VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 149408 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 149408 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRAL LUIS MOYA 405INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CAPITÁN GUSTAVO GARMEDIAS Y CALLE GRAL. MARTIN ESPINOZA SÁNCHEZ, AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI , lon:-102.31396561, lat:21.84954465}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1200459 | 1200459 | 734003 | 734003 | 734003 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0146-2018, contratista:J. JESUS BERNAL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1200488.57, importe_modificado:1200488.57}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1302796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301302810 | Proyecto de inversión | 17600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.76E7, modificado:1.76E7}} | MI HOGAR CORAZÓN DE AGUASCALIENTES CALENTADOR SOLAR FONDO III - 149510 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 149510 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA 708INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GRAL GABRIEL LEYVA Y CALLE GRAL FRANCISCO CARRERA TORRES, AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI DE SUR A PON, lon:-102.31193786, lat:21.84891604}} | 2018-05-21 | 2018-12-31 | 17600000 | 17600000 | 2196373 | 2196373 | 2196373 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 060/2018, contratista:ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.7570984E7, importe_modificado:1.7570984E7}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1302810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056222 | Proyecto de inversión | 537990.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537990.36, modificado:537990.36}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Fresno Los Arcos - 2035 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2035 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE EJERCITO NACION, lon:-102.6819887, lat:21.87558356}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 537990.36 | 537990.36 | 537990.36 | 537990.36 | 537990.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-017, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:518359.54, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:276.0}} | {1193133/proyecto_PROCESO, 1193133/proyecto_INICIO, 1193133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385987 | Acción | 5054582 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5054582.0, modificado:5054582.0}} | Impulso al Arte y Activación de Museos y Galerías | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 12-00335 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-01 | 2016-06-30 | 5054582 | 4182624.85 | 4182624.85 | 4182624.85 | 4182624.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180101078758 | Proyecto de inversión | 625600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625600.0, modificado:603100.0}} | Adquisición De Accesorios Para Los Elementos | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-06-01 | 603100 | 603100 | 603100 | 603100 | 603100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:N/A, contratista:ABSPRO SA DE CV , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:603100.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1124.0}} | {1216754/proyecto_FIN, 1216754/proyecto_INICIO, 1216754/proyecto_PROCESO, 1216754/proyecto_FIN, 1216754/proyecto_PROCESO, 1216754/proyecto_FIN, 1216754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386058 | Acción | 608303.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608303.94, modificado:608303.94}} | Festival de Canto Operístico 2015 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 16-00335 | N | 0 | 0 | 3035 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-07-22 | 2015-08-02 | 608303.94 | 608303.94 | 608303.94 | 608303.94 | 608303.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301386068 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mantenimiento y Equipamiento de Teatros | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 18-00335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-16 | 2016-05-31 | 1000000 | 916434.69 | 916434.69 | 916434.69 | 916434.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201132804 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techumbre Unidad Deportiva Miguel Hidalgo Cancha 2, En El Municipio De Rincon De Romos, En El Estado De Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-001 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1271366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401041217 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | Rehabilitación De La Calle Galeana, Comunidad De Las Animas, Calvillo, Aguascalientes - 5052030 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5028-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(CALLE GALEANA ENTRE DINASTIA Y CALLE HIDALGO; 21.842776; -102.759104) (CALLE GALEANA ENTRE CALLE DINASTIA Y CALLE HIDALGO; 21.842538; -102.76013), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-17-082, contratista:CONMATGE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1301244.56, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1176297/proyecto_INICIO, 1176297/proyecto_PROCESO, 1176297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389495 | Proyecto de inversión | 1867345.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867345.6, modificado:1867345.6}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA DE ACERO, UBICADO EN EL TELEBACHILLERATO CLAVE 01ETH0015C UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA. AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-022 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:México 45, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.29232788, lat:22.15052364}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1867345.6 | 1867345.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1821221.32, importe_modificado:1821221.32}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1389495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081132 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Los Pericos Aguascalientes Ageb Tres Mil Doscientos Cuarenta Y Dos - 100729 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 100729 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO SAN ELIAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN ISIDRO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.2440853, lat:21.90090267}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201132685 | Proyecto de inversión | 4696355 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4696355.0, modificado:4696355.0}} | Prevención Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 001-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 4696355 | 4696355 | 2346910 | 2346910 | 2346910 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841038 | Proyecto de inversión | 1580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, modificado:1570402.58}} | Dirección De Seguridad Pública De Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-2-03-03-6000-4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1570402.58 | 1570402.58 | 1570402.58 | 1570402.58 | 1570402.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386596 | Acción | 693111.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693111.81, modificado:693111.81}} | Proyectos de Alcance Nacional | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 26-00335 | N | 0 | 0 | 12200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 693111.81 | 693111.81 | 693111.81 | 693111.81 | 693111.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU16180101067196 | Proyecto de inversión | 1205757 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205757.0, modificado:1205757.0}} | Esc. Telesecundaria, Gabriela Mistral, California, Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10070-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 1205757 | 1205757 | 1110862.8 | 1110862.8 | 1110862.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10070-17-2016, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1163792.3, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.92}} | {1204196/proyecto_INICIO, 1204196/proyecto_PROCESO, 1204196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401054321 | Proyecto de inversión | 49900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.99E7, modificado:4.99E7}} | Repavimentación De Concreto Hidráulico De La Av. Siglo Xxi Tramo De Av. Independencia A Av. De Las Maravillas, Carriles Centrales | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0227/17 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:47825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI Tramo de Av. Independencia a Av. de las Maravillas, Carriles Centrales, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2017-12-05 |  | 49900000 | 49833654.43 | 45735791.67 | 45735791.67 | 45735791.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0227-034-17, contratista:INMOBILIARIA MEOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:4.977031843E7, importe_modificado:4.977031843E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0227-085-17, contratista:RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:63336.0, importe_modificado:63336.0}} | {meta1: {avance:47571.53}} | {1191072/proyecto_PROCESO, 1191072/proyecto_INICIO, 1191072/proyecto_PROCESO, 1191072/proyecto_INICIO, 1191072/proyecto_PROCESO, 1191072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201133500 | Proyecto de inversión | 6593290 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6593290.0, modificado:6593290.0}} | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Unidades De Riego (Rmteur) 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.5.1 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 | 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1272110/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU17170401052850 | Proyecto de inversión | 2101625 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101625.0, modificado:2101625.0}} | Proy. De Des. Reg., En Estado De Ags Const. De Pav. De Con. Hidráulico, Calle Fco. I. Madero, Col. Constitución, Pabellón De Hidalgo, Rincón De Romos"" | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0264/17 | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Calle Fco. I. Madero, Col. Constitución, Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2017-12-05 |  | 2101625 | 2077243.03 | 1710321.47 | 1710321.47 | 1710321.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0264-071-17, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2019243.03, importe_modificado:2019243.03}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0264-089-17, contratista:RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {avance:1890.0}} | {1189493/proyecto_FIN, 1189493/proyecto_INICIO, 1189493/proyecto_PROCESO, 1189493/proyecto_INICIO, 1189493/proyecto_PROCESO, 1189493/proyecto_FIN, 1189493/proyecto_INICIO, 1189493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298584 | Proyecto de inversión | 255153.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255153.74, modificado:255153.74}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA SAN JUAN DE LA NATURA - 55737 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55737 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:PROLONGACION FRANCISCO VILLA EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE Y, CALLE LÁZARO CARDENAS CALLE LOCALIZADA A CUATRO CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL, lon:-102.22020213, lat:22.36142462}} | 2018-07-16 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1298584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081326 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:67676.85}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Las Tinajas Calvillo - 32703 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 32703 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.7767061, lat:21.81330406}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219707/proyecto_PROCESO, 1219707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101078750 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Formación Inicial Aspirantes | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IESPA-03-18, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:200000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101073279 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Primera Etapa De Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, De-Limitación Del Perimetro Y Juegos Infantiles, En Localidad El Cuervero, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05005-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.861556; -102.69074), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1500000 | 1483500 | 1483499.88 | 1483499.88 | 1483499.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-010, contratista:SOLCYD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1398868.62, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1210510/proyecto_INICIO, 1210510/proyecto_FIN, 1210510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101078756 | Proyecto de inversión | 2725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725000.0, modificado:2725000.0}} | Adquisición De Equipo De Transporte | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 2725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301384952 | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 50 Feria del Libro de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 04-00547 | N | 0 | 0 | 90000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-03-15 | 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301385001 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Segunda Temporada de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Aguascalientes Sur, Bulevares 1ra Secc, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3033982, lat:21.8594145}} | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201134519 | Proyecto de inversión | 172890 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172890.0, modificado:172890.0}} | Brigadas Rurales De Incendios Forestales | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | IMB14P0818019010 | N | 0 | 0 | 46454 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 172890 | 147891 | 147891 | 147891 | 147891 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1273231/proyecto_INICIO, 1273231/proyecto_PROCESO, 1273231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081105 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Norias De Paso Hondo Ags Ageb Cuatromil Ciento Setenta - 133846 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 133846 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE GARDENIAS 120 SN INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 70 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIND, lon:-102.2099186, lat:21.85306512}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081281 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Guadalupe De Atlas Asientos - 116402 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116402 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUEL JIMENEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBI, lon:-102.0311524, lat:22.26765089}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081302 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Villa Juarez Asientos - 116483 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116483 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE LOMA LAS PALOMITAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS , lon:-102.0613028, lat:22.09182252}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081184 | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:276000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Calvario Jesus Maria Ageb Quinientos Catorce - 130515 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 130515 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE VISTA BONITA, NIAGARA 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BENIGNO CHAVEZ, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.3452394, lat:21.96739933}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081185 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina El Torito Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 132467 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 132467 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.3531667, lat:21.96938733}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081381 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1695062.04}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 97853 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 97853 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO LAS FLORES MIRADOR DEL GAVILAN CANARIO 20 DE NOVIEMBRE FAISAN 18 DE MARZO SANTA CRUZ LOS BARRENOS PALOMAS INSURGENTES 4 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES, lon:-102.3345467, lat:22.25226028}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 508518.61 | 508518.61 | 508518.61 | 508518.61 | 508518.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219762/proyecto_PROCESO, 1219762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301392154 | Adquisición | 1232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232000.0, modificado:1232000.0}} | UAA 221251 Tecnologias de Información | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 13 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1232000 | 950027.93 | 919616.25 | 919616.25 | 919616.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:74.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081106 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Norias D Paso Hondo Ags Ageb Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Seis - 130036 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 130036 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARANJO 200 SN CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIMON Y CALLE DALIA, CALLE CHAVACANO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIN, lon:-102.2050272, lat:21.85998696}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081099 | Proyecto de inversión | 1478186.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478186.81, modificado:1478187.0}} | Pavimento Hidraulico Calle Lazuita Com Norias De Ojocaliente - 103082 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPMA | 103082 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE LAZUITA FRACCIONAMIENTO NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE PLATA, COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.218814, lat:21.88670693}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1478187 | 1478187 | 404859 | 404859 | 404859 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0112-2018, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1349529.26, importe_modificado:1349529.26}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219480/proyecto_PROCESO, 1219480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045428 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Leopoldo Kiel, Jesus Gomez Portugal, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0075-17-2017 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1100000 | 948236.83 | 714438.88 | 714438.88 | 714438.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10028-17-2017, contratista:A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1447498.77, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181069/proyecto_PROCESO, 1181069/proyecto_INICIO, 1181069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045481 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Sor Juana Ins De La Cruz, Jaltiche De Arriba, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0139-17-2017 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-13 |  | 1300000 | 1249999.99 | 902419.5 | 902419.5 | 902419.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0139-17-2017, contratista:I.C. EFRAIN GARCIA DURAN, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1129533.89, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.93}} | {1181131/proyecto_INICIO, 1181131/proyecto_PROCESO, 1181131/proyecto_INICIO, 1181131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401046095 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Agustin Melgar, San Antonio De Peñuelas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0044-17-2017 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-01 |  | 1700000 | 1575504.72 | 1123190.98 | 1123190.98 | 1123190.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0044-17-2017, contratista:ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1575504.72, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181861/proyecto_INICIO, 1181861/proyecto_PROCESO, 1181861/proyecto_INICIO, 1181861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401046195 | Proyecto de inversión | 1078422 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078422.0, modificado:1078422.0}} | Ictea, Plantel Rincon De Romos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0016-17-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:RINCON DE ROMOS, AGS,, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-06-16 |  | 1078422 | 981454.64 | 790441.82 | 790441.82 | 790441.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0016-17-2017, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:981454.64, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.98}} | {1181979/proyecto_PROCESO, 1181979/proyecto_INICIO, 1181979/proyecto_PROCESO, 1181979/proyecto_INICIO, 1181979/proyecto_PROCESO, 1181979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067164 | Proyecto de inversión | 3031500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031500.0, modificado:3031500.0}} | Equipamiento Para El Sni Base De Datos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DE L SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 2728350 | 2875588.28 | 843414.9 | 843414.9 | 843414.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:131/2018-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1290476.8, importe_modificado:1290476.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1544598.0, importe_modificado:1544598.0}} | {meta1: {avance:0.13}} | {1204163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081437 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:110852.5}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Ojo De Agua De Crucitas El Llano - 36157 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 36157 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE BENITO JUAREZ FRANCISCO VILLA EMILIANO ZAPATA TERREMOTO HERMENEGILDO RODRIGUEZ INTERIOR 0 S PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA UBICAC, lon:-101.9521806, lat:21.96455347}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 33255.75 | 33255.75 | 33255.75 | 33255.75 | 33255.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219818/proyecto_PROCESO, 1219818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081448 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:22292.35}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Santa Rosa El Huizache El Llano - 36088 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 36088 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE LOS PRADOS 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE SANTOS GARCIA, CALLE PEDRO MARTINEZ LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE , lon:-102.0192084, lat:21.93182329}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6687.7 | 6687.7 | 6687.7 | 6687.7 | 6687.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219829/proyecto_PROCESO, 1219829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081373 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Boquilla Rincon De Romos - 117476 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 117476 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 301 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRESNO, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.367764, lat:22.26007267}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081390 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Fresnillo Rincon De Romos - 117502 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 117502 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE OAXACA, CALLE CHIUAHUA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO , lon:-102.3387236, lat:22.24551712}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081379 | Proyecto de inversión | 483000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:483000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 132008 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 132008 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE SANTA CRUZ PLAZA GUEL JIMENEZ INDEPENDENCIA CUAUHTEMOC IRRIGACIÓN PROVADA SIN NOMBRE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 04 DE SEPTIEMBRE, LAS A, lon:-102.3339377, lat:22.25070078}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081377 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 132695 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 132695 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PRIVADA DEL REFUGIO 20 DE NOVIEMBRE 18 DE MARZO INTERIOR 0 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJO, lon:-102.3336171, lat:22.25066789}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081359 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Rincon De Romos Ageb Ciento Catorce - 132829 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 132829 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PINO 117 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE OLMO, CALLE ROBLE LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.3316988, lat:22.23421575}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081206 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Chaveño Jesus Maria - 37642 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37642 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL 310 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CALLE A LA POSTA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.3641765, lat:21.96767302}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389642 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.7E7}} | Rehabilitacion con pavimento de concreto hidraulico acabado estampado guarniciones, banquetas y alumbrado pubico y redes en calle 5 de mayo, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 05018-18 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:calle 5 de mayo, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2019-07-31 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081191 | Proyecto de inversión | 489417.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489417.61, modificado:489417.61}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Av Solidaridad Sobre El Libramiento - 114730 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 114730 | N | 0 | 0 | 929 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE ARROLLO DE LAS CULEBRAS, CALLE EMILIANO ZAPATA PASANDO LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL CAMELLÓN CENTRAL DE LA A, lon:-102.3356768, lat:21.96435037}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 489417.61 | 484646.16 | 484646.16 | 242323.08 | 242323.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-03-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:municipio de jesus maria, monto:484646.16, importe_modificado:484646.16}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1219572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390630 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. CUATRO DE ABRIL, ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0084-18-2017 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1100000 | 1040252.3 | 312075.69 | 312075.69 | 312075.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0084-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1040252.3, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180101067368 | Proyecto de inversión | 9555494 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9555494.0, modificado:9555494.0}} | Cimentando El Futuro Con Corazón | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 58 | N | 0 | 0 | 32708 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 9555494 | 9555494 | 9345116 | 9345116 | 9345116 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067378 | Proyecto de inversión | 15500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55E7, modificado:1.55E7}} | Juntos Nutrimos Con El Corazón (Despensas) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 59 | N | 0 | 0 | 13650 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 15500000 | 15500000 | 15260650 | 15260650 | 15260650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16170200882109 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | J.N. Carmen Ramos, Ojocaliente, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0261-16-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-10-25 |  | 1300000 | 992770.65 | 890779.36 | 890779.36 | 890779.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0261-16-2016, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:992770.65, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {992040/proyecto_PROCESO, 992040/proyecto_FIN, 992040/proyecto_INICIO, 992040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081360 | Proyecto de inversión | 563049.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563049.19, modificado:563049.19}} | Rehabilitación Drenaje Sanitario Calle Ejercito Nacional Entre Aldama Y Miguel Hidalgo Cabecera Municipal - 52831 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 52831 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE CALLE EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA NORMAL DE RINCON DE ROMOS., lon:-102.3236706, lat:22.23447193}} | 2018-05-28 | 2018-07-28 | 563049.19 | 559117.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 2, contratista:DTERRAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:559117.68, importe_modificado:559117.68}} | {meta1: {avance:69.0}} | {1219741/proyecto_PROCESO, 1219741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081403 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Barda Perimetral Segunda Etapa Escuela Secundaria Mariano Escobedo Localidad San Jacinto - 53671 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53671 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUÁREZ ESCUELA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACIÓN, lon:-102.2322507, lat:22.34715044}} | 2018-05-28 | 2018-08-31 | 450000 | 444841.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 6, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:444841.08, importe_modificado:444841.08}} | {meta1: {avance:84.0}} | {1219784/proyecto_PROCESO, 1219784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389665 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0}} | CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PREP-2018-001 | N | 0 | 0 | 8765 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA PROGRESO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3700000 | 3700000 | 1843075.09 | 1843075.09 | 1843075.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PREP-2018-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3686150.19, importe_modificado:3686150.19}} | {meta1: {avance:340.0}} | {1389665/proyecto_PROCESO, 1389665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301389672 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE ALCANTARILLADO CON DESCARGAS SANITARIAS, RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DE AGUA POTABLE, DE LA CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUSCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:978.04, meta_modificada:978.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EDMUNDO GAMEZ OROZCO COLONIA FRANCISCO VILLA PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2689251.15 | 2689251.15 | 2689251.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-001, contratista:LM4POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2998260.22, importe_modificado:2998260.22}} | {meta1: {avance:275.0}} | {1389672/proyecto_PROCESO, 1389672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301389678 | Proyecto de inversión | 3286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286800.0, modificado:3286800.0}} | REMODELACION Y RECUPERACION DE ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO PARA LA INTEGRACION DE OFICINAS DE MUNICIPIO UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA PABELLON DE ARTEAGA EN CALLE DEL DEPORTE ESQUINA CON CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA 5 DE MAYO, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N | 0 | 0 | 46473 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL DEPORTE PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3286800 | 3286800 | 1935565.9 | 1935565.9 | 1935565.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-002, contratista:PEYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3286175.76, importe_modificado:3286175.76}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1389678/proyecto_PROCESO, 1389678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301392896 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:DIRECTO MUNICIPAL, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE 2018, monto:210162.5, modificado:210162.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESCALERAS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0292/18 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:Plaza Guel Jiménez, Escaleras, Ags., México, lon:-102.333423, lat:22.2480224}} | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 840650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1392896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201132753 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación Gimnasio Calpulalpan 1.Era Etapa | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 01007EMF002 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:451, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.316388, lat:22.233055}} | 2018-07-19 |  | 3000000 | 2910165.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-801007989-E4-2018, contratista:CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2910165.3, importe_modificado:2910165.3}} | {meta1: {avance:0.45}} | {1271310/proyecto_INICIO, 1271310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101074519 | Adquisición | 7578698 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7578698.0, modificado:7578698.0}} | Tecnologias, Infraestructuras Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTASEG-003-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 7578698 | 2883538 | 2619538 | 2619538 | 2619538 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-801005994-E1-2018 FORTASEG 001/2018, contratista:MGRTEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:2013960.89, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-801005994-E3-2018 FORTASEG 03/2018, contratista:CASSIDIAN MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1253762.8, importe_modificado:1253762.8}} | {meta1: {avance:0.35}} | {1211856/proyecto_INICIO, 1211856/proyecto_PROCESO, 1211856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201138932 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | Construccion De Cubierta En Cbta No. 61 Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05010-18 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2800000 | 2594916.54 | 705013 | 705013 | 705013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-026, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2594916.54, importe_modificado:2594916.54}} | {meta1: {avance:0.4}} | {1278125/proyecto_PROCESO, 1278125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081231 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:135353.71}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Maravillas Jesus Maria - 37892 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37892 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO AVENIDA GUADALUPE INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-102.3324926, lat:21.95243216}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 40606.11 | 40606.11 | 40606.11 | 40606.11 | 40606.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219612/proyecto_PROCESO, 1219612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387346 | Proyecto de inversión | 1471428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa de Modernización del Registro Civil , monto:441428.57, modificado:441428.57}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 001SEGGOB | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Héroe de Nacozari Sur, IV Centenario, 20260 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2816411, lat:21.8707752}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 1471428.57 | 21826 | 21826 | 21826 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEGGOB-01, contratista:Computación SA, convocante:Secretaría General de Gobierno, monto:1471428.57, importe_modificado:1471428.57}} | {meta1: {avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301389716 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Supervisión Técnica de las Obras APAUR 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 02098/18 (APAUR 2018) | N | 0 | 0 | 36876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. héroe inmortal, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301303808 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA JARDINES DE SAN ISIDRO - 157357 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157357 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:128, direccion:CALLE CRISANTEMOS 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), 20820JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE GARDENIA Y, CALLE CLAVEL EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA, lon:-102.70518298, lat:21.88136175}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} | {1303808/proyecto_PROCESO, 1303808/proyecto_INICIO, 1303808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303853 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL POTRERO DE LOS LOPEZ - 157569 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157569 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:401, direccion:CALLE EL SAUZ 206 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20834POTRERO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRESNO Y, CALLE PRIMAVERA FRENTE A LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, lon:-102.67932292, lat:21.86669341}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:9.0}} | {1303853/proyecto_INICIO, 1303853/proyecto_FIN, 1303853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303858 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS ANIMAS - 157588 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157588 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADEO 316 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 20860LAS ÁNIMAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LEÓN Y CALLE RIO NILO,A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-102.75856708, lat:21.84259754}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4.0}} | {1303858/proyecto_PROCESO, 1303858/proyecto_INICIO, 1303858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303862 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA JALTICHE DE ARRIBA - 157614 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157614 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE CHIAPAS 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JESUS MARIA Y, PRIVADA RINCON DE ROMOS A MEDIA CUADRA DEL KINDER, lon:-102.78864036, lat:21.77509094}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:11.0}} | {1303862/proyecto_PROCESO, 1303862/proyecto_INICIO, 1303862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301303900 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PRESA DE LOS SERNA - 157783 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157783 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE J REFUGIO REYES 122 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA,A MEDIA CUADRA DE LA CALLE, lon:-102.83984639, lat:21.80685131}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.0}} | {1303900/proyecto_PROCESO, 1303900/proyecto_FIN, 1303900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304035 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL LLANO DE SAN RAFAEL - 158536 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158536 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:289, direccion:CALLE SAN RAFAEL 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL LLANO DE SAN RAFAEL, 20830EL LLANO (EL LLANO DE SAN RAFAEL), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,A 500 METROS DESPUES DEL CAMPO DE BEIS BOOL, lon:-102.71080669, lat:21.85153318}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304035/proyecto_INICIO, 1304035/proyecto_FIN, 1304035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304039 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL GUAYABO - 158558 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158558 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:CALLE CERRO PRIETO 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL GUAYABO, 20870EL GUAYABO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CERRO DE LOS NEGROS Y CALLE CERRO DE LAUREL,EN FRENTE DE LA TIENDA DE LA SEÑORA YOLANDA, lon:-102.7283537, lat:21.84804286}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304039/proyecto_INICIO, 1304039/proyecto_FIN, 1304039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304040 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA RINCON DE BALTAZARES VALLE DE SANTIAGO - 158559 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158559 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:386, direccion:CALLE SIERRA DE MONTORO 106 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RINCÓN DE BALTAZARES, 20804LAS TRANQUITAS (RINCÓN DE BALTAZARES), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE SIERRA GORDA Y CALLE CAMINO REAL,ULTIMAS CASAS EN LA SUBESTACION ELECTRICACOMO VALLE DE SAN, lon:-102.6964515, lat:21.85141368}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1304040/proyecto_INICIO, 1304040/proyecto_FIN, 1304040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304058 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PIEDRAS CHINAS - 158610 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158610 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE CARRETERA A PALO ALTO 124 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,EN FRENTE DE LA TIENDA DE CIRIACO, lon:-102.67737025, lat:21.97916712}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304058/proyecto_INICIO, 1304058/proyecto_FIN, 1304058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304063 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA COLOMOS - 158622 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158622 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE NOGAL 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA COLOMOS, 20830COLOMOS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE NOGAL,A UNA CUADRA DE EL CENTRO DE SALUD, lon:-102.66016247, lat:21.88294016}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:9.0}} | {1304063/proyecto_INICIO, 1304063/proyecto_FIN, 1304063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304087 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PUERTA DE FRAGUA - 158713 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158713 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:171, direccion:PRIVADA EUCALIPTO 101 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), 20890PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CARRETERA A PALO ALTO Y CALLE LA CAÑADA,ARRIBA DE LA TIENDA DE ABARROTES JAQUI, lon:-102.67249362, lat:21.99860768}} | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1304087/proyecto_INICIO, 1304087/proyecto_PROCESO, 1304087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304096 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEDIA LUNA - 158736 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158736 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE JORGE NEGRETE 104 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y,MEDIO KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA, lon:-102.80030649, lat:21.79932778}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} | {1304096/proyecto_INICIO, 1304096/proyecto_FIN, 1304096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304126 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA VENTANILLAS - 158833 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158833 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:275, direccion:INTERIOR 0 0 RANCHERIA VENTANILLAS, 20880VENTANILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-102.68344815, lat:21.96454388}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304126/proyecto_INICIO, 1304126/proyecto_FIN, 1304126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385702 | Acción | 1047370 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047370.0, modificado:1047370.0}} | Fomento de la Educación Artística y la Cultura en los Municipios de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-02 | 2016-05-31 | 1047370 | 1027582.83 | 1027582.83 | 1027582.83 | 1027582.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180201135525 | Proyecto de inversión | 2063000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063000.0, modificado:2063000.0}} | Adquisicion O Desarrollo Operacion Y Mantenimiento De Plataformas Electronicas Consultoria Capacitacion. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES(SECRETARIA DE ADMINISTRACION) | CONVOCATORIA 1.5 | N | 0 | 0 | 877190 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 2063000 | 2063000 | 195000 | 195000 | 195000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401052257 | Proyecto de inversión | 2967000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0}} | Const. De Pav. Hidrá., Guar. Y Banq. Y Red De Agua Pot. Calle Rincon Gallardo,En Tramo Calles Revolución Y Lagunitas. El Llano | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0274/17 | N | 0 | 0 | 20245 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:En la Cabecera Municipal de El Llano, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-11-13 |  | 2967000 | 2375020.47 | 2224192.78 | 2224192.78 | 2224192.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0274-027-17, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2326126.47, importe_modificado:2326126.47}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0274-098-17, contratista:DIAZ DE LEON, JOSE FRANCISCO JAVIER, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:48894.0, importe_modificado:48894.0}} | {meta1: {avance:2979.0}} | {1188805/proyecto_PROCESO, 1188805/proyecto_INICIO, 1188805/proyecto_PROCESO, 1188805/proyecto_INICIO, 1188805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201133398 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5773150.0}} | Programa De Apoyos A Pequeños Productores, Componente Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable Del Suelo Y Agua (Ipassa) 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.2.2 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-09 | 2019-03-01 | 5773150 | 5753591.52 | 5753591.52 | 4513954.45 | 4513954.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301300324 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ANDRES MARTINEZ RUIZ - 141407 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 141407 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), 20872MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,DOMICILIOEN MIGUEL HIDALGO EL HUARACHE, lon:-102.79629942, lat:21.90212073}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300324/proyecto_INICIO, 1300324/proyecto_PROCESO, 1300324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304155 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA SAN NICOLAS - 158908 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158908 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE NOGAL 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN NICOLÁS, 20803SAN NICOLÁS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AMADO NERVO Y,A UN LADO DEL DEPOSITO DEL AGUA, lon:-102.69990619, lat:21.85403012}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304155/proyecto_INICIO, 1304155/proyecto_FIN, 1304155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304163 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS PASTILLAS - 158926 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158926 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCA DE PORTALES- CERRO BLANCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS PASTILLAS, 20860LAS PASTILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,PRIMER CASA PASANDO EL GUARDAGANADO, lon:-102.79356893, lat:21.84846609}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304163/proyecto_INICIO, 1304163/proyecto_FIN, 1304163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304171 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA ARROYO OJOCALIENTILLO - 158978 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158978 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:PROLONGACION CUAHUTEMOC INTERIOR 0 0 RANCHERIA ARROYO OJOCALIENTILLO, 20852ARROYO OJOCALIENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLEY,PRIER CALLE ENTRANDO A LA COMUNIDAD MANO DERECHA CERCA DE LA LADRILLERAS, lon:-102.71066932, lat:21.83763709}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304171/proyecto_INICIO, 1304171/proyecto_FIN, 1304171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304186 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA MESA GRANDE - 159088 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 159088 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE 4 PRIV ALVARO OBREGON 129 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MESA GRANDE, 20850MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PRIVADA 3A PRIV ALVARO OBREGON,1 CUADRA ANTES DE LLEGAR AL CAMPO DE BEIS BOOL, lon:-102.72208105, lat:21.80434075}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:14.0}} | {1304186/proyecto_INICIO, 1304186/proyecto_FIN, 1304186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304188 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA BARRANCA DE PORTALES - 159105 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 159105 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE CEDRO 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PINO Y,A 10 MTS DE EL PUENTE, lon:-102.76450664, lat:21.84721261}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304188/proyecto_INICIO, 1304188/proyecto_FIN, 1304188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304192 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL SAUZ DE LOS BALLIN - 159116 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 159116 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE PALMA 300 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SAUZ, 20832EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y,A UN LADO DE LA TIENDA DE VANESA, lon:-102.6190847, lat:21.88266096}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1304192/proyecto_INICIO, 1304192/proyecto_FIN, 1304192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304410 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD - 160106 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160106 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE RESPONSABILIDAD 316 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD NORTE Y, CALLE IGUALDAD A 30 METROS DEL TALLER DE OJALATERIA, lon:-102.70530632, lat:21.88740398}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} | {1304410/proyecto_INICIO, 1304410/proyecto_FIN, 1304410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067117 | Proyecto de inversión | 566000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566000.0, modificado:566000.0}} | Equipamiento Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 509400 | 516478.79 | 453188.8 | 453188.8 | 453188.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.75}} | {1204113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385787 | Acción | 675522.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675522.89, modificado:675522.89}} | Reorganización de los espacios y servicios de la Biblioteca Pública 558 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 04-00335 | N | 0 | 0 | 65000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-03 | 2016-04-30 | 675522.89 | 675522.89 | 675522.89 | 675522.89 | 675522.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180101056226 | Proyecto de inversión | 455882.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455882.56, modificado:455882.56}} | Equipamiento De Pozo Palo Alto - 1949 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 1949 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA PALO ALTO, 20810 PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLUMBIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO RURAL QUE ES C, lon:-102.6840702, lat:22.04119639}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 455882.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1193137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056229 | Proyecto de inversión | 342458.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342458.04, modificado:342458.04}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Circunvalación El Salitre - 1956 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 1956 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:182.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAS FLORES, LA OB, lon:-102.7687523, lat:21.8205818}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 342458.04 | 342458.04 | 332988.23 | 230455.64 | 230455.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-006, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:332988.23, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:182.22}} | {1193140/proyecto_PROCESO, 1193140/proyecto_FIN, 1193140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101078753 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Jóvenes En Prevención | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:N/A, contratista:VERONICA GONZALEZ DE ALBA , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:500000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.4}} | {1216749/proyecto_INICIO, 1216749/proyecto_PROCESO, 1216749/proyecto_INICIO, 1216749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16180101067265 | Proyecto de inversión | 462967 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462967.0, modificado:462967.0}} | Esc. Prim. David Diosdado Palafox, Cl. Flores Magon, Los Arroyitos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10059-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-23 |  | 462967 | 416614.71 | 363220.16 | 363220.16 | 363220.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10059-17-2016, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:416614.71, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1204268/proyecto_INICIO, 1204268/proyecto_PROCESO, 1204268/proyecto_INICIO, 1204268/proyecto_PROCESO, 1204268/proyecto_INICIO, 1204268/proyecto_PROCESO, 1204268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201133488 | Proyecto de inversión | 27500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.75E7, modificado:2.6686E7}} | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.4.1 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-02 | 2018-12-01 | 26686000 | 25249125 | 25249125 | 24715625 | 24715625 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101070406 | Proyecto de inversión | 2322493 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2322493.0, modificado:2322493.0}} | Pav. C. Carboneras En El Tramo Del Ent. Con La Carr. Tepezalá-Asientos, Hasta La C. El Chayote En Tepezalá, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0013/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TEPEZALA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 2322493 | 1998777.88 | 1577649.5 | 1577649.5 | 1577649.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0013-004-18, contratista:GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1998777.88, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2838.0}} | {1207635/proyecto_INICIO, 1207635/proyecto_PROCESO, 1207635/proyecto_INICIO, 1207635/proyecto_PROCESO, 1207635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301300545 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LUIS ANTONIO PONCE RODRIGUEZ - 142088 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 142088 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:190, direccion:CALLE CAMINO A OJO DE AGUA DE SANTOS INTERIOR S/N RANCHERIA EL PAPANTÓN, 20870EL PAPANTÓN, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA EN EL PAPANTÓN SOBRE EL CAMINO A OJO DE AGUA DE SANTOS, lon:-102.72909935, lat:21.89697917}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300545/proyecto_FIN, 1300545/proyecto_PROCESO, 1300545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301300565 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MIGUEL ANGEL PODRIGUEZ SILVA - 142148 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 142148 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA CASA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL OCOTE SOBRE EL CAMINO ESTAN 3 CASAS ES LA CASA QUE ESTA EN MEDIO, lon:-102.8325146, lat:21.89082198}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300565/proyecto_INICIO, 1300565/proyecto_PROCESO, 1300565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301300599 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ - 142240 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 142240 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA EN EL OCOTE CAMINO DEL TERRERO DEL REFUGIO RUMBO AL HUARACHE, lon:-102.8327647, lat:21.89038381}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300599/proyecto_INICIO, 1300599/proyecto_FIN, 1300599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304444 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA LABOR - 160230 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160230 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE FELIPE GONZALEZ GONZALEZ 425 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ALBERTO DEL VALLE Y, CALLE BARBERENA VEGA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.69649325, lat:21.96447808}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} | {1304444/proyecto_INICIO, 1304444/proyecto_FIN, 1304444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304466 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL TEPALCATE - 160332 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160332 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE 5 DE AGOSTO 281 C INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TEPALCATE, 20874EL TEPALCATE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE 9 DE FEBRERO Y,A 40 METROS DE LA CAPILLA, lon:-102.76790462, lat:21.84428375}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304466/proyecto_INICIO, 1304466/proyecto_FIN, 1304466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304512 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LOS PATOS - 160644 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160644 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS PATOS, 20870LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,A 100 METROS DE LA TIENDA DE ANGEL, lon:-102.74961382, lat:21.8522024}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.0}} | {1304512/proyecto_INICIO, 1304512/proyecto_PROCESO, 1304512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304677 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA LOPEZ MATEOS - 161694 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 161694 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:381, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LÓPEZ MATEOS, 20802LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS [COLONIA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE RAYON,A ESPALDAS DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD, lon:-102.7193683, lat:21.85320611}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:13.0}} | {1304677/proyecto_PROCESO, 1304677/proyecto_INICIO, 1304677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201137891 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:31490.0}} | Cargador De Arma Corta | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 31490 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201137938 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Muebles | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081259 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40576.97}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Los Sauces Jesus Maria - 39501 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39501 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 106 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA SAN MIGUEL, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES CO, lon:-102.3171863, lat:21.96364145}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 12173.09 | 12173.09 | 12173.09 | 12173.09 | 12173.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219640/proyecto_PROCESO, 1219640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU00180201081279 | Proyecto de inversión | 276012.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276012.42, modificado:276012.42}} | Red De Agua Potable Las Fraguas Fveintisiete - 74515 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 74515 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.8931204, lat:22.039024}} | 2018-04-15 | 2018-08-15 | 273325.09 | 273325.09 | 273325.09 | 273325.09 | 273325.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-008/2018, contratista:BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:273325.09, importe_modificado:273325.09}} | {meta1: {avance:342.0}} | {1219660/proyecto_INICIO, 1219660/proyecto_PROCESO, 1219660/proyecto_FIN, 1219660/proyecto_INICIO, 1219660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401052136 | Proyecto de inversión | 2650520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650520.0, modificado:2649648.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Aguascalientes -""Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Emiliano Zapata, Refugio De Aguazarca, Cosío, Ags."" | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0249/17 | N | 0 | 0 | 15577 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2914.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Emiliano Zapata, Refugio de Aguazarca, Cosío, Ags., lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2017-10-20 |  | 2649648 | 2552943.89 | 2551388.91 | 2551388.91 | 2551388.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0249-025-17, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2514373.89, importe_modificado:2514373.89}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0249-099-17, contratista:RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:38570.0, importe_modificado:38570.0}} | {meta1: {avance:2914.5}} | {1188673/proyecto_PROCESO, 1188673/proyecto_INICIO, 1188673/proyecto_PROCESO, 1188673/proyecto_INICIO, 1188673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304767 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL OJOCALIENTE - 162253 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 162253 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE OLIVARES SANTANA 521 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD OJOCALIENTE, 20834OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE H AYUNTAMIENTO,A 30 MTS DE LA TIENDA DE ROSA ARIAS, lon:-102.67901306, lat:21.87814685}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:38.0}} | {1304767/proyecto_INICIO, 1304767/proyecto_PROCESO, 1304767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304816 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA CALVILLO - 162450 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 162450 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MEDIA LUNA 125 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD INDEPENDENCIA, 20802CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PRESA DE MALPASO Y CALLE VAQUERIAS, CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS A DOS CUADRAS DEL CENDY SIERRA FRIA, lon:-102.71942611, lat:21.84542823}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:41.0}} | {1304816/proyecto_PROCESO, 1304816/proyecto_INICIO, 1304816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389879 | Acción | 590039.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590039.15, modificado:590039.15}} | CUBIERTA DE LONA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS , LOS VAZQUEZ, JESÙS MARÌA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Educación | Sin identificar | secretaria de obras publicas | FORTAFIN-001-2018 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:708.74, meta_modificada:708.74}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:Calle Aleli, los vazquez,Jesús María, Ags., lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-08-18 | 2018-09-14 | 590039.15 | 580044.37 | 580044.37 | 290022.19 | 290022.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-LPN-001-2018, contratista:MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:580044.37, importe_modificado:580044.37}} | {meta1: {avance:350.0}} | {1389879/proyecto_INICIO, 1389879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301389896 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Contraloría Social Programa PTAR 2018, Todo El Estado Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |  | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180101073831 | Proyecto de inversión | 7516400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516400.0, modificado:7516372.0}} | Infraestructura En El Estado De Aguascalientes -""Pavimentación De Camino El Salitre - El Epazote, Asientos | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0211/17 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:11802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Camino El Salitre - El Epazote, Asientos, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-10-20 | 2018-04-24 | 7516372 | 7290403.51 | 7290403.5 | 7290403.5 | 7290403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0211-022-17, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:7256531.51, importe_modificado:7256531.51}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0211-096-17, contratista:MARTINEZ PALACIOS, PEDRO, I. C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:33872.0, importe_modificado:33872.0}} | {meta1: {avance:11802.0}} | {1211101/proyecto_INICIO, 1211101/proyecto_FIN, 1211101/proyecto_PROCESO, 1211101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401052870 | Proyecto de inversión | 2472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2472500.0}} | Const. De Empedrado Con Roderas Calle Marcos De La Cruz Entre Calle Pedro Domínguez Y Calle Antonio Rodriguez | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0268/17 | N | 0 | 0 | 8896 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-12-05 | 2018-07-01 | 2472500 | 2338224.76 | 2338223.57 | 2338223.57 | 2338223.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'Vo.Bo.-0268-068-17, contratista:LULE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2296116.76, importe_modificado:2296116.76}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0268-092-17, contratista:PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:42108.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1792.0}} | {1189517/proyecto_INICIO, 1189517/proyecto_PROCESO, 1189517/proyecto_INICIO, 1189517/proyecto_PROCESO, 1189517/proyecto_INICIO, 1189517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101080350 | Proyecto de inversión | 399000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399000.0, modificado:398974.79}} | Remodelacion Y Blindaje De Armerías En Comandancia De Seguridad Publica | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | FORTAMUN 001-18 | N | 0 | 0 | 16124 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:50.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:#NAME?, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-15 | 2018-10-01 | 398974.79 | 398974.79 | 398974.79 | 398974.79 | 398974.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN 001/18, contratista:I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez, , convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:395029.9, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:50.39}} | {1218637/proyecto_PROCESO, 1218637/proyecto_INICIO, 1218637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081412 | Acción | 189551.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189551.6, modificado:188646.96}} | Acondicionamiento De Espacio Físico De La Dirección De Desarrollo Social Económico Y Agropecuario - 112428 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 112428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 188646.96 | 188646.96 | 188646.96 | 188646.96 | 188646.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 004/18, contratista:GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V., , convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:188646.96, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1219793/proyecto_FIN, 1219793/proyecto_INICIO, 1219793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301301093 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JESUS RUIZ RODRIGUEZ - 143871 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 143871 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA SE ENCUENTRA EN EL OCOTE DE ABAJO LA ENTRADA POR LA CASCADA Y TAPIAS, lon:-102.83097636, lat:21.89013631}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301093/proyecto_PROCESO, 1301093/proyecto_FIN, 1301093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301301101 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENCARNACIÓN RUIZ RUIZ - 143907 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 143907 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA SE UBICA EN EL TANQUE DE LOS SERNA LA ENTRADA ESTA POR LAS CABAÑAS DE JOSE VERA, lon:-102.81954491, lat:21.8972042}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301101/proyecto_PROCESO, 1301101/proyecto_INICIO, 1301101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387534 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE P/EL TIPO SUPERIOR (PRODEP 2018) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PRODEP 2018-1 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180201134817 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación En Edificios A, B, Y C, Instituto Tecnológico De El Llano, El Llano (Cereso), Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | VO.BO.-0010-18-2017 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-17 |  | 1500000 | 1332157.83 | 974870.76 | 974870.76 | 974870.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0010-18-2017, contratista:H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1332157.83, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1273588/proyecto_INICIO, 1273588/proyecto_PROCESO, 1273588/proyecto_INICIO, 1273588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201134878 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Pabellón De Hidalgo, Rincón De Romos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0017-18-2017 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1500000 | 1166633.52 | 797439.3 | 797439.3 | 797439.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0017-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1166633.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1273653/proyecto_INICIO, 1273653/proyecto_PROCESO, 1273653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201131709 | Proyecto de inversión | 7689279 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3844640.0, modificado:7689279.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844639.0, modificado:7689279.0}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Alumbrado Público Inferior"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22010/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-18 |  | 5573028 | 5573028.33 | 3967891.84 | 3967891.84 | 3967891.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22010-009-18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CRISGUER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:5573028.33, importe_modificado:5573028.33}} | {meta1: {avance:747.0}} | {1270127/proyecto_INICIO, 1270127/proyecto_PROCESO, 1270127/proyecto_INICIO, 1270127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201131721 | Proyecto de inversión | 6733981 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366990.0, modificado:6733981.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3366991.0, modificado:6733981.0}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Superestructura (Obra Civil)"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22015/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 6733981 | 6470554.19 | 5092191.54 | 5092191.54 | 5092191.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22015-013-18, contratista:CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:6470554.19, importe_modificado:6470554.19}} | {meta1: {avance:741.0}} | {1270139/proyecto_INICIO, 1270139/proyecto_PROCESO, 1270139/proyecto_INICIO, 1270139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201131723 | Proyecto de inversión | 24369752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2184876E7, modificado:2.4369752E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2184876E7, modificado:2.4369752E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Superestructura Eje Oriente Trabes Tipo I Cajón De Concreto"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22016/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 23405841 | 22596786.96 | 20204535.3 | 20204535.3 | 20204535.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22016-014-18, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.05425336E7, importe_modificado:2.05425336E7}} | {meta1: {avance:68.0}} | {1270142/proyecto_PROCESO, 1270142/proyecto_INICIO, 1270142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389959 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION J.N. ALFONSO CASO, FRANCISCO VILLA, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0042-18-2017 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 756765.61 | 227029.68 | 227029.68 | 227029.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0042-18-2017, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:756765.61, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170401052891 | Proyecto de inversión | 28681000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8681E7, modificado:2.8681E7}} | Rehab. Y Ampl. De Carr. Estat. Palomas - Pabellón De Arteaga, A Sección Tipo A4, De Km 0 000 A Km 2 100, Ambas Calzadas | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0230/17 | N | 0 | 0 | 46473 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Carretera Estatal Palomas - Pabellón de Arteaga, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2017-12-05 |  | 28681000 | 28643124.35 | 19833397.24 | 19833397.24 | 19833397.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0230-032-17, contratista:CONSTRUCTORA LMI, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2.864312435E7, importe_modificado:2.864312435E7}} | {meta1: {avance:2.18}} | {1189537/proyecto_PROCESO, 1189537/proyecto_INICIO, 1189537/proyecto_PROCESO, 1189537/proyecto_INICIO, 1189537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301301187 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SALVADOR RUIZ VARGAS - 144126 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 144126 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:130, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874LOS LEONES, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA CASA ESTA UBICADA EN LOS LEONES ENTRE EL TERRERO DEL REFUGIO Y EL HUARACHE, lon:-102.83475961, lat:21.87975132}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301187/proyecto_INICIO, 1301187/proyecto_FIN, 1301187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301301200 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MARÍA DE JESÚS SERNA ARÁMBULA - 144159 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 144159 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE OCOTE ENTRE EL TERRERO DEL REFUGIOL Y EL HUARACHE, lon:-102.83274259, lat:21.89039639}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301200/proyecto_PROCESO, 1301200/proyecto_FIN, 1301200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301301315 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JOSÉ VERA RUIZ - 144582 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 144582 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:418, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874BARRANCA DE CHIHUAHUA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA COMUNIDAD DE BARRANCA DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA ADELANTE DEL TANQUE DE LOS SERNA, lon:-102.80798848, lat:21.88425386}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301315/proyecto_PROCESO, 1301315/proyecto_FIN, 1301315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067118 | Proyecto de inversión | 2191110 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191110.0, modificado:2191110.0}} | Equipamiento Para El Instituto Estatal De Seguridad Pública De Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 1971999 | 1963261.35 | 39003.35 | 39003.35 | 39003.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1.8399456E7, importe_modificado:1.8399456E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1098172.0, importe_modificado:1098172.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.09}} | {1204114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067123 | Proyecto de inversión | 18858007.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.885800797E7, modificado:1.885800797E7}} | Equipamiento Para Fortalecer A Las Instituciones De Seguridad Pública Y Procuración De Justicia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 16972207.17 | 18288860.38 | 18254579.38 | 18254579.38 | 18254579.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1.8399456E7, importe_modificado:1.8399456E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:100/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1189251.69, importe_modificado:1189251.69}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1965136.0, importe_modificado:1965136.0}} | {meta1: {avance:0.61}} | {1204119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067161 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | Equipamiento Para Acreditación Penitenciaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DLE SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:2, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 626400 | 690919.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067168 | Proyecto de inversión | 1460800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460800.0, modificado:1460800.0}} | Equipamiento Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 1314720 | 1374570.84 | 61603.23 | 61603.23 | 61603.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1098172.0, importe_modificado:1098172.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN, monto:856000.01, importe_modificado:856000.01}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.35}} | {1204167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067169 | Proyecto de inversión | 3235517.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235517.93, modificado:3235517.93}} | Equipamiento Para La Policía Cibernética | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 2911966.13 | 2635741.91 | 296659.65 | 296659.65 | 296659.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1544598.0, importe_modificado:1544598.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN, monto:856000.01, importe_modificado:856000.01}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1098172.0, importe_modificado:1098172.0}} | {meta1: {avance:0.26}} | {1204168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841025 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:684115.67}} | Dirección De Seguridad Pública De Rincón De Romos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-2-03-03-6000-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MANUEL VELASCO 602, RINCÓN DE ROMOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 684115.67 | 684115.67 | 684115.67 | 684115.67 | 684115.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841057 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1953762.16}} | Centro De Operaciones Estratégicas Segunda Etapa | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-2-03-03-6000-5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. HEROE DE NACOZARI S.N. ESQ. VIRREY DE MENDOZA S.N., COL SAN LUIS, AGUASCALIENTES, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1953762.16 | 1953762.16 | 1953762.16 | 1953762.16 | 1953762.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841121 | Proyecto de inversión | 1388058.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388058.5, modificado:1388058.0}} | Edificio Anexo De Servicios Periciales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-3-04-01-6000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AVENIDA HEROE DE NACOZARI S.N. ESSQ. VIRREY DE MENDOZA S.N., COL SAN LUIS, AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1388058 | 1388058 | 1388058 | 1388058 | 1388058 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100840764 | Adquisición | 6884338.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6884338.76, modificado:6762914.45}} | Mobiliario Para El Iespa 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-2-02-01-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 6762914.45 | 6762914.45 | 6762914.45 | 6762914.45 | 6762914.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100840816 | Adquisición | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:413081.8}} | Equipamiento Para Radiocomunicación | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-2-03-01-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 413081.8 | 413081.8 | 413081.8 | 413081.8 | 413081.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841140 | Adquisición | 118872 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118872.0, modificado:71905.48}} | Mobiliario Para Medidas Cautelares Y Suspención Del Proceso | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-04-02-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 71905.48 | 71905.48 | 71905.48 | 71905.48 | 71905.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841165 | Adquisición | 4787180 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4787180.0, modificado:4416105.43}} | Mobiliario Y Equipo Para Seguridad Procesal | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-04-04-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 4416105.43 | 4416105.43 | 4416105.43 | 4416105.43 | 4416105.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841169 | Adquisición | 23551 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23551.0, modificado:21445.47}} | Cámaras Para El Sistema Penitenciario | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-05-01-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 21445.47 | 21445.47 | 21445.47 | 21445.47 | 21445.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841176 | Adquisición | 569200.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569200.5, modificado:425892.81}} | Mobiliario Y Equipo Para El Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-05-02-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 425892.81 | 425892.81 | 425892.81 | 425892.81 | 425892.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841196 | Adquisición | 5558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5558000.0, modificado:5360485.56}} | Mobiliario Y Equipo Para El Sistema Nacional De Información | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-4-07-02-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 5360485.56 | 5360485.56 | 5360485.56 | 5360485.56 | 5360485.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841206 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Software Para El Repuve | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-4-07-02-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387291 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:DIRECTO MUNICIPAL, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | EQUIPAMIENTO CDC | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 01011ME002 | S | 130 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:21 de Marzo 206(VD), 28 de Abril, 20304 San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.26128936, lat:22.06534767}} | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301387297 | Proyecto de inversión | 6358257 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6358257.0, modificado:6358257.0}} | PRONAPRED AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SESESP | AGU00180101067231 | N | 0 | 0 | 2386 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Rodolfo Landeros Gallegos, Rodolfo Landeros, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2527069, lat:21.9023526}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Paseo de Ojocaliente 5, Desarrollo Especial Parque Ecológico el Cedazo, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2538691, lat:21.870333}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 6358257 | 5500194.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB, contratista:HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:2562842.36, importe_modificado:2562842.36}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5457344.6, importe_modificado:5457344.6}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1387297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301387302 | Proyecto de inversión | 2196694 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196694.0, modificado:2196694.0}} | PRONAPRED JESÚS MARÍA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SESESP | AGU00180101067244 | N | 0 | 0 | 1270 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Constitución, Ejidal, Jesús María, Ags., México, lon:-102.3511101, lat:21.9674921}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2196694 | 2049492.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5457344.6, importe_modificado:5457344.6}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB, contratista:HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:2562842.36, importe_modificado:2562842.36}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1387302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081270 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80294.4}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Cosío - 33692 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33692 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO GUANAJUATO INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MATAMOROS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.3054131, lat:22.36981362}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 24088.82 | 24088.82 | 24088.82 | 24088.82 | 24088.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219651/proyecto_INICIO, 1219651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081144 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20073.6}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Durazno Cosio - 33722 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33722 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE ANDRES DE SANTIAGO 108 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA ESTATAL VILLA DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-102.2568579, lat:22.31454555}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6022.08 | 6022.08 | 6022.08 | 6022.08 | 6022.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219525/proyecto_INICIO, 1219525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081145 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20073.6}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Guadalupito Cosío - 33747 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33747 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 1 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPITO, 20476 GUADALUPITO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MORELOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.2672047, lat:22.40466487}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6022.08 | 6022.08 | 6022.08 | 6022.08 | 6022.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219526/proyecto_INICIO, 1219526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081391 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:195279.24}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Fresnillo Rincon De Romos - 38012 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 38012 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE OAXACA PRESA ZACATECAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE YUCATAN, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.3404458, lat:22.24601691}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 58583.77 | 58583.77 | 58583.77 | 58583.77 | 58583.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219772/proyecto_PROCESO, 1219772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081382 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:209778.89}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 100607 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 100607 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO 20 DE NOVIEMBRE PALOMAS CUAUTEMOC INDEPENDENCIA INTERIOR 0 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA NORTE Y CALLE INSURGENTES, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA, lon:-102.3318375, lat:22.24998265}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 62933.66 | 62933.66 | 62933.66 | 62933.66 | 62933.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219763/proyecto_PROCESO, 1219763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081384 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:10120.14}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 101060 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 101060 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PALOMAS 5 DE MAYO 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS , lon:-102.3313613, lat:22.25161533}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 3036.04 | 3036.04 | 3036.04 | 3036.04 | 3036.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219765/proyecto_PROCESO, 1219765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390217 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL -001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Universidad #940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 900000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301390303 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO, EL SALERO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0074-18-2017 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1340368.4 | 402110.52 | 402110.52 | 402110.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0074-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1340368.4, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301301627 | Proyecto de inversión | 2675587.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891862.4, modificado:873364.15}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:891862.4, modificado:873364.15}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891862.4, modificado:873364.15}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 145559 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 145559 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA VICENTE GUERRERO, 5 DE FEBRERO Y MATAMOROS COLONIA MEXIQUITO, 20469COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 5 DE FEBRERO SE REHABILITARAN 395 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB, lon:-102.30207464, lat:22.36557599}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 786027.73 | 345882.72 | 345882.72 | 345882.72 | 345882.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400618F, contratista:CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:873364.15, importe_modificado:873364.15}} | {meta1: {avance:39.6}} | {1301627/proyecto_PROCESO, 1301627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201133321 | Proyecto de inversión | 1578400.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578400.53, modificado:1579980.51}} | Rehabilitación Integral De Guarniciones Y Banquetas | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2018-PRORE-0117 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Calle Ignacio T. Chávez Tramo de C. José F. Elizondo a C. Camelias, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-11-01 | 1579980.51 | 1579980.51 | 1578400.53 | 1578400.53 | 670465.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-0117-2018, contratista:CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1579980.51, importe_modificado:1579980.51}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1271917/proyecto_INICIO, 1271917/proyecto_PROCESO, 1271917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081141 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:9490.36}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar El Durazno Cosío - 34514 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34514 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 19 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO MURILLO Y CARRETERA ESTATAL VILLA DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLIND, lon:-102.259791, lat:22.31499739}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2847.1 | 2847.1 | 2847.1 | 2847.1 | 2847.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219522/proyecto_PROCESO, 1219522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081158 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:27471.08}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar El Salero Cosío - 34583 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34583 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.326648, lat:22.386741}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 8541.32 | 8541.32 | 8541.32 | 8541.32 | 8541.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219539/proyecto_INICIO, 1219539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081426 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:10960.68}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Lic Jesus Teran El Muerto El Llano - 36042 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 36042 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NOMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE ESTRELLA, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO S, lon:-102.0644053, lat:21.97922516}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 3288.2 | 3288.2 | 3288.2 | 3288.2 | 3288.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219807/proyecto_INICIO, 1219807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU00180201081252 | Acción | 501842.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501842.5, modificado:501842.5}} | Acondicionamientodeoficinas - 135229 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 135229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2018-03-15 | 2018-08-15 | 501842.5 | 499640.74 | 241945.19 | 241945.19 | 241945.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-014/2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:499640.74, importe_modificado:499640.74}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1219633/proyecto_INICIO, 1219633/proyecto_PROCESO, 1219633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081246 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40576.97}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Rancho Seco Jesus Maria - 39545 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39545 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:CALLE LA PRIMAVERA RANCHO SECO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 RANCHO SECO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD NORTE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLI, lon:-102.3466932, lat:21.97975517}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 12173.09 | 12173.09 | 12173.09 | 12173.09 | 12173.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219627/proyecto_PROCESO, 1219627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170200889650 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4902297.91}} | 2da Etapa De Rehabilitacion De Poliforum Municipal | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05007-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2017-06-08 |  | 4902297.91 | 4902297.91 | 4902297.9 | 4902297.9 | 4902297.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFIEM-SOPDU-17-062, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:4817039.29, importe_modificado:4902297.91}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1000667/proyecto_INICIO, 1000667/proyecto_FIN, 1000667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100849838 | Proyecto de inversión | 112000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5.6E7, modificado:5.6E7}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5.6E7, modificado:5.6E7}} | Construcción Ciudad Justicia Esta Incluido Equipamiento Por 14.34 Porciento Del Total Del Proyecto | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | AGS01 | N | 0 | 0 | 63800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera a Calvillo km 6.5 Aguascalientes Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2015-09-29 |  | 112000000 | 112000000 | 112000000 | 112000000 | 112000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VoBO-0014-0012-0016, contratista:CBG CONSTRUCCIONES SA , convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:3.287047541E7, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VoBo-0013-0011-16, contratista:CONSEG SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:5.377579516E7, importe_modificado:0.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CPAGS-01-2014-5000, contratista:WARRIORS GROUP SERVICES AND TECHNOLOGIES S DE RL DE CV, convocante:ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO , monto:1.607006696E7, importe_modificado:1.607006696E7}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:VoBo-0148-037-15, contratista:FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2008354.4, importe_modificado:2008354.4}} | {meta1: {avance:1.0}} | {958198/proyecto_PROCESO, 958198/proyecto_INICIO, 958198/proyecto_PROCESO, 958198/proyecto_FIN, 958198/proyecto_PROCESO, 958198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU15170100849961 | Proyecto de inversión | 33600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.68E7, modificado:3.36E7}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.68E7, modificado:3.36E7}} | Construcción Edificio De Defensoría Pública Iadepea (Segunda Etapa De Ciudad Justicia) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Órgano Implementado del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Aguascalientes | AGS06 | N | 0 | 0 | 63800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera a Calvillo km 6.5 Aguascalientes Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-04-26 |  | 67200000 | 67200000 | 67200000 | 67200000 | 67200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0017-013-16, contratista:LEGAR, DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:3.595914811E7, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0012-001-17, contratista:MUELLE CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:1.450408085E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {958345/proyecto_PROCESO, 958345/proyecto_INICIO, 958345/proyecto_PROCESO, 958345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390388 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. J. GUADALUPE VITORIA, BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0073-18-2017 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 995695.07 | 298708.52 | 298708.52 | 298708.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0073-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:995695.07, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201132774 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación Parque Infantil María Esther Zuno | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 01007EMF001 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO ESQUINA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-07-24 |  | 2500000 | 2419798.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E3-2018, contratista:VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2419798.2, importe_modificado:2419798.2}} | {meta1: {avance:0.85}} | {1271333/proyecto_PROCESO, 1271333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301302085 | Proyecto de inversión | 1526209.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508736.42, modificado:504857.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:508736.42, modificado:504857.84}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508736.42, modificado:504857.84}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO CALLE MATAMOROS - 146953 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 146953 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA COSÍO CENTRO, 20460COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y C, lon:-102.3011631, lat:22.36559704}} | 2018-05-14 | 2018-06-28 | 454372.06 | 241731.04 | 241731.04 | 241731.04 | 241731.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400718F, contratista:GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:504857.84, importe_modificado:504857.84}} | {meta1: {avance:47.0}} | {1302085/proyecto_PROCESO, 1302085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081375 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:9761.79}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar La Boquilla Rincon De Romos - 40696 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40696 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.3680298, lat:22.25981265}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2928.54 | 2928.54 | 2928.54 | 2928.54 | 2928.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219756/proyecto_INICIO, 1219756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081419 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:39480.52}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Francisco Sarabia El Llano - 37239 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37239 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO FRANCISCO SARABIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336 FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAS ACCIONES DE MEJ, lon:-102.0190791, lat:21.96971828}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 11844.15 | 11844.15 | 11844.15 | 11844.15 | 11844.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219800/proyecto_PROCESO, 1219800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180101067186 | Proyecto de inversión | 1064561 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064561.0, modificado:1064561.0}} | J.N. J. Guadalupe Posada | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10057-17-2017 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-28 |  | 1064561 | 1063927.58 | 876165.13 | 876165.13 | 876165.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10057-17-2017, contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1063927.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1204186/proyecto_PROCESO, 1204186/proyecto_INICIO, 1204186/proyecto_PROCESO, 1204186/proyecto_INICIO, 1204186/proyecto_PROCESO, 1204186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081204 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:66445.74}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Palma Jesus Maria - 37725 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37725 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROMAN LOERA 100 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PALMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE SAN JOSE, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.3519784, lat:21.95078337}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219585/proyecto_PROCESO, 1219585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081388 | Proyecto de inversión | 357432.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357432.61, modificado:357432.61}} | Ampliación Drenaje Sanitario Calle Canario Entre Avestruz Y Mirador Del Gavilan Pablo Escaleras - 55768 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55768 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:140.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE CANARIO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FAISAN Y CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, CALLE JILGUERO CALLE UBICADA A DOS TRES CUADRAS DE LA ERMITA, lon:-102.3347338, lat:22.2522098}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 357432.61 | 355830.19 | 336002.44 | 336002.44 | 336002.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE No. 2, contratista:C. T. C. ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ MARES, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:355830.19, importe_modificado:336002.43}} | {meta1: {avance:140.75}} | {1219769/proyecto_PROCESO, 1219769/proyecto_INICIO, 1219769/proyecto_PROCESO, 1219769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16180101067216 | Proyecto de inversión | 1866204 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866204.0, modificado:1866204.0}} | Esc. Sec. Gral. No. 12, Rosa Guerrero, Col. Lindavista, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10071-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-04 |  | 1866204 | 1866204 | 1349802.99 | 1349802.99 | 1349802.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10071-17-2016, contratista:A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1672730.16, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1204216/proyecto_PROCESO, 1204216/proyecto_INICIO, 1204216/proyecto_PROCESO, 1204216/proyecto_INICIO, 1204216/proyecto_PROCESO, 1204216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081207 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:66445.74}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Plan Benito Juarez Jesus Maria - 37541 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37541 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PLAN BENITO JUÁREZ, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE A LA POSTA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE ALLENDE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO , lon:-102.357445, lat:21.96585824}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219588/proyecto_INICIO, 1219588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081331 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:504873.05}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 132959 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 132959 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PEDRO FLORES SOTELO MACIAS LOPEZ MATEOS ZARATE CHICHIMECAS GUILLERMO PRIETO MOCTEZUMA INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO Y CALLE AZTECAS, CALLE VI, lon:-102.1807528, lat:22.22492608}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 151461.91 | 151461.91 | 151461.91 | 151461.91 | 151461.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219712/proyecto_PROCESO, 1219712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081329 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:378654.79}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 133140 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 133140 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS FRANCISCO SARABIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA PRINCESA Y CALLE ANGOSTURA, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES , lon:-102.1772981, lat:22.22692032}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 113596.43 | 113596.43 | 113596.43 | 113596.43 | 113596.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219710/proyecto_INICIO, 1219710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU15170100850067 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4800000.0, modificado:9600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2015, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4800000.0, modificado:9600000.0}} | Construcción De Sala De Juicio Oral De Segunda Instancia El En Municipio De Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | AGS08 | N | 0 | 0 | 93614 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida Héroe de Nacozari SN, esquina con el Boulevard López Mateos, Col San Luis CP 20250 , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-06-07 |  | 19200000 | 19200000 | 19200000 | 19200000 | 19200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo. -0007-002-16, contratista:ROBERTO SILVA ARJON, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.27420743E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {958473/proyecto_PROCESO, 958473/proyecto_INICIO, 958473/proyecto_FIN, 958473/proyecto_INICIO, 958473/proyecto_PROCESO, 958473/proyecto_INICIO, 958473/proyecto_PROCESO, 958473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081354 | Proyecto de inversión | 73869.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73869.14, modificado:73869.14}} | Ampliacion De Red Electrica En Privada Si Nombre - 57921 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57921 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:PRIVADA SIN NOMBRE JUNTO A CARRETERA A CALDERA PRIVADA EL REFUGIO, 20656 EL REFUGIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 4 Y , PARA LEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 4 HASTA LLEGAR LA PRIVADA SIN NOMBRE UBICADA A UN C, lon:-102.2259824, lat:22.16984306}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081352 | Proyecto de inversión | 369416.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369416.41, modificado:369416.41}} | Ampliación De Red Eléctrica En Privada Diaz De León - 58818 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58818 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:PRIVADA DIAZ DE LEÓN PRIVADA EL BARRANCO, 20610 EL BARRANCO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALVARO OBREGON, PARA LLEGAS AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 98 SE LLEGA A LA CALLE 5 DE MAYO Y SE, lon:-102.2456778, lat:22.27807101}} | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300906004 | Proyecto de inversión | 55845.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55845.48, modificado:55845.48}} | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calles Ignacio Allende Y Venustiano Carranza Comunidad De La Victoria - 86768 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | 86768 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LA VICTORIA, 20634 LA VICTORIA, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,, lon:-102.2366589, lat:22.21938505}} | 2017-07-14 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1032257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170200892465 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Inmujeres 2017 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | INMUJERES 2017 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:PLAZA JUAREZ NO. 1 ZONA CENTRO, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2017-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1003831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301306808 | Proyecto de inversión | 742547.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742547.87, modificado:742547.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENIGNO CHAVEZ ENTRE LAS CALLES NIAGARA Y BENITO JUAREZ - 171668 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171668 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:197.87, meta_modificada:197.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE L, lon:-102.34456564, lat:21.96567379}} | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 742547.87 | 617270.48 | 617270.48 | 547923.65 | 547923.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-09-2018, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:municipio de jesus maria, monto:617270.48, importe_modificado:617270.48}} | {meta1: {avance:197.87}} | {1306808/proyecto_INICIO, 1306808/proyecto_FIN, 1306808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301310569 | Proyecto de inversión | 368128.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368128.48, modificado:367983.37}} | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LAS TROJAS - 189099 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 189099 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:244, direccion:CONTINUACION CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS, 20333LAS TROJAS, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ Y CARRETERA EL BARRENO-SAN JOSE DE LA ORDEÑA, CARRETERA SAN FRANCISC, lon:-102.13975692, lat:21.91133302}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 367983.37 | 367983.37 | 367983.37 | 367983.37 | 367983.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/18 FISMDF I5P 18, contratista:Construcciones CTK S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento del Llano, monto:368128.48, importe_modificado:368128.48}} | {meta1: {avance:540.0}} | {1310569/proyecto_INICIO, 1310569/proyecto_FIN, 1310569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081267 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:15121.46}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Cosío - 34366 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34366 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD EJIDO S DE FEBRERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS, CALLE NATILLAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLIN, lon:-102.3043431, lat:22.36557036}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 4536.43 | 4536.43 | 4536.43 | 4536.43 | 4536.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219648/proyecto_PROCESO, 1219648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081147 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:9490.36}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar El Refugio De Providencia Cosío - 34556 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34556 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE , lon:-102.258482, lat:22.3460888}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2847.1 | 2847.1 | 2847.1 | 2847.1 | 2847.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219528/proyecto_INICIO, 1219528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081165 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:134064.62}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Soledad De Abajo Cosío - 33543 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33543 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE , lon:-102.2881956, lat:22.40683155}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 40219.36 | 40219.36 | 40219.36 | 40219.36 | 40219.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219546/proyecto_INICIO, 1219546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081286 | Proyecto de inversión | 208111.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208111.83, modificado:198007.24}} | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Molinos Ftreintaydos - 77521 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 77521 | N | 0 | 0 | 1219 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MOLINOS A 580 METROS AL SURESTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-102.0875629, lat:22.15848324}} | 2018-05-15 | 2018-07-15 | 198007.24 | 198007.24 | 198007.24 | 198007.24 | 198007.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1219667/proyecto_INICIO, 1219667/proyecto_PROCESO, 1219667/proyecto_INICIO, 1219667/proyecto_PROCESO, 1219667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081103 | Proyecto de inversión | 182906.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182906.33, modificado:182906.0}} | Construccion De La Red De Alcantarillado En Boulevard Diamante Norias De Ojocaliente - 65878 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 65878 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:BOULEVARD DIAMANTE NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.215634, lat:21.89326172}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 147878 | 147878 | 127897 | 127897 | 127897 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-06-2018, contratista:JUAN JOSE VISCENIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:147878.24, importe_modificado:147878.24}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1219484/proyecto_PROCESO, 1219484/proyecto_FIN, 1219484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385890 | Acción | 90545.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90545.17, modificado:90545.17}} | Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 06-00335 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 90545.17 | 90545.17 | 90545.17 | 90545.17 | 90545.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301327646 | Proyecto de inversión | 2397375.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397375.27, modificado:2397375.27}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA SIN ESCALERA EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS ZONA CINCO PASE - 263588 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 263588 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BOSQUES CHAVEZ 316 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE ROBERTO JEFKINGS RANGEL Y CALLE OSCAR HERNÁNDEZ DUQUE, CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO SITUADA , lon:-102.24753287, lat:21.91796024}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2350461 | 2350461 | 705138 | 705138 | 705138 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0168-2018, contratista:UBALDO ALEJANDRO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2350461.31, importe_modificado:2350461.31}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1327646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081397 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:123304.58}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Morelos Rincon De Romos - 39006 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39006 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE CUAUHTEMOC VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS I. PAVON, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-102.3566581, lat:22.23552191}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 36991.37 | 36991.37 | 36991.37 | 36991.37 | 36991.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219778/proyecto_INICIO, 1219778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081398 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:221798.92}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Morelos Jesus Maria - 39235 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39235 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VENISTIANO CARRANZA, ALDAMA INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. BENITO JUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-102.3549983, lat:22.23759897}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 66539.68 | 66539.68 | 66539.68 | 66539.68 | 66539.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219779/proyecto_PROCESO, 1219779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385993 | Acción | 1581911 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581911.0, modificado:1581911.0}} | Difusión, Extensión y Vinculación de las Actividades Académicas de las Universidad de las Artes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 13-00335 | N | 0 | 0 | 2980 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-14 | 2016-04-30 | 1581911 | 1530153.83 | 1530153.83 | 1530153.83 | 1530153.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081325 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:22081.76}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Las Tinajas Calvillo - 34761 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34761 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BENITO JUARES INTERIOR 0 S/N PUEBLO LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.7766948, lat:21.81331232}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6624.53 | 6624.53 | 6624.53 | 6624.53 | 6624.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219706/proyecto_PROCESO, 1219706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301328138 | Proyecto de inversión | 2673995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673995.48, modificado:2673995.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA SIN ESCALERA EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS ZONA UNO PASE - 265845 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 265845 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABRERA 507 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GRAL LUIS MOYA Y CALLE ING PASTOR ROUALX, CALLE GRAL JULIAN MEDINA SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI GIRAR A BELISARIO DO, lon:-102.30585549, lat:21.84693451}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2630285 | 2630285 | 789085 | 789085 | 789085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0164-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2630284.58, importe_modificado:2630284.58}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1328138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301328258 | Proyecto de inversión | 1306103.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306103.1, modificado:1306103.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Y NUEVE RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA CON ESCALERA EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS ZONA TRES PACE - 266377 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 266377 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA 131 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CULTURA CHICHIMECA Y CALLE SANTA PETRA, AVENIDA CULTURA OTOMI SUR SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI LLEGAR A AVENIDA RODOL, lon:-102.24509039, lat:21.90569491}} | 2018-07-01 | 2018-09-29 | 1290118 | 1290118 | 387035 | 387035 | 387035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0163-2018, contratista:JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1290117.51, importe_modificado:1290117.51}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1328258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201139293 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Banquetas, Alumbrado Publico Y Red Hidrosanitarias | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05013-18 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SUECIA EL CUERVERO, lon:-102.683888, lat:21.860555}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 3500000 | 4492333.76 | 1454055.59 | 1454055.59 | 1454055.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-028, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:4492333.76, importe_modificado:4492333.76}} | {meta1: {avance:0.7}} | {1278524/proyecto_INICIO, 1278524/proyecto_PROCESO, 1278524/proyecto_INICIO, 1278524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386852 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Desarrollo de Empresas Creativas | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 28 (1-02538) | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:San José de Gracia, Ags., México, lon:-102.4129804, lat:22.1475929}} | 2015-08-01 | 2016-12-31 | 250000 | 199368.51 | 199368.51 | 199368.51 | 199368.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301328323 | Proyecto de inversión | 1306103.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306103.1, modificado:1306103.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Y NUEVE RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA CON ESCALERA EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS ZONA DOS PACE - 266672 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 266672 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JAIME AIZPURU JAIME 210 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE ANTONIO MEDINA ROMO Y CALLE ROBERTO JEFKINGS, CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO SITUADOS EN AVENIDA, lon:-102.25186251, lat:21.91347345}} | 2018-07-01 | 2018-09-29 | 1304000 | 1304000 | 391200 | 391200 | 391200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0162-2018, contratista:CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1304000.0, importe_modificado:1304000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1328323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386863 | Proyecto de inversión | 1368558.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368558.72, modificado:1368558.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE GERTRUDIS RAMOS BECERRA DESDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A LA CALLE MAMUEL M. PONCE, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de pabellon de arteaga | PRORE-2018-011 | N | 0 | 0 | 1254 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:José Gertrudis Ramos Becerra, Francisco Villa, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2749486, lat:22.1512253}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 889563.17 | 889563.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-011, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1340323.4, importe_modificado:1340323.4}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1386863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201139321 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construccion De Graderio Y Techumbre En Lienzo Charro | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05015-18 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:OJOCALIENTE CALVILLO, lon:-102.675, lat:21.877222}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2800000 | 3408498.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-046, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3408498.5, importe_modificado:3408498.5}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1278553/proyecto_INICIO, 1278553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307000 | Proyecto de inversión | 706350.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706350.9, modificado:706350.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ORIENTE ESQ CALLE ORIENTE COL FLORES MAGON JESUS MARIA AGS - 172466 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 172466 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:159.85, meta_modificada:159.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ORIENTE 0INTERIOR 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE RETORNO SIN NOMBRE Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ LA PRIVADA ORIENTE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE ORIENTE A UNA CUADRA DE, lon:-102.33681564, lat:21.96229522}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 706350.9 | 593987.43 | 593987.43 | 298310.95 | 298310.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-06-2018, contratista:I.C. JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:municipio de jesus maria, monto:593987.43, importe_modificado:593987.43}} | {meta1: {avance:159.85}} | {1307000/proyecto_INICIO, 1307000/proyecto_PROCESO, 1307000/proyecto_INICIO, 1307000/proyecto_FIN, 1307000/proyecto_PROCESO, 1307000/proyecto_FIN, 1307000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307033 | Proyecto de inversión | 85397.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85397.62, modificado:85397.62}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ORIENTE ESQ CALLE ORIENTE COL FLORES MAGON JESUS MARIA AGS - 172626 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 172626 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ORIENTE 0INTERIOR 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE RETORNO SIN NOMBRE Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ LA PRIVADA ORIENTE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE ORIENTE Y A UNA CUADRA , lon:-102.33693634, lat:21.96212358}} | 2018-06-18 | 2018-07-17 | 85397.62 | 78464.87 | 78464.87 | 31395.95 | 31395.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-07-2018, contratista:I.C. JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:municipio de jesus maria, monto:78464.87, importe_modificado:78464.87}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1307033/proyecto_INICIO, 1307033/proyecto_FIN, 1307033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307053 | Proyecto de inversión | 257196.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257196.5, modificado:257196.5}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS DE LUNA COL LOMA ALTA JESUS MARIA AGS - 172722 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 172722 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS DE LUNA 0INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN LA CAÑADA, 20927JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ , CALLE ROMAN LOERA LA CALLE CARLOS DE LUNA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE GILBERTO RODRIGUE, lon:-102.35275931, lat:21.94651301}} | 2018-07-16 | 2018-08-14 | 257196.5 | 254163.45 | 254163.45 | 101665.38 | 101665.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-08-2018, contratista:ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:254163.45, importe_modificado:254163.45}} | {meta1: {avance:165.0}} | {1307053/proyecto_PROCESO, 1307053/proyecto_FIN, 1307053/proyecto_INICIO, 1307053/proyecto_PROCESO, 1307053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081449 | Proyecto de inversión | 1460037 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460037.0, modificado:1460037.0}} | Construcción De Techado En Escuela Secundaria Técnica Fraccionamiento Paseos De La Providencia - 112969 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 112969 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:643.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLE PASEOS DE SAN JOSÉ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA PROVIDENCIA, 20355 PASEOS DE LA PROVIDENCIA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASEOS DE SAN PEDRO Y , EN CALLE PASEOS DE SAN JOSE Y CALLE PASEOS D, lon:-102.2707913, lat:22.02563557}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1460037 | 1460037 | 1460037 | 1460037 | 1460037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 002/18, contratista:GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:1444842.45, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:643.68}} | {1219830/proyecto_INICIO, 1219830/proyecto_PROCESO, 1219830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081233 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:62656.07}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Maravillas Jesus Maria - 38944 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 38944 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIVADA 1A. PRIV. AGUSTIN MELGAR 109 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DE, lon:-102.3266829, lat:21.95492485}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 18797.01 | 18797.01 | 18797.01 | 18797.01 | 18797.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219614/proyecto_PROCESO, 1219614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081238 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20288.48}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Los Ramirez Jesus Maria - 39479 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39479 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 145 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS RAMÍREZ, 20904 LOS RAMÍREZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEL SOL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DEN, lon:-102.3242919, lat:21.97141393}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 13826.48 | 13826.48 | 13826.48 | 13826.48 | 13826.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219619/proyecto_PROCESO, 1219619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201139227 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Primer Etapa De Pavimentacion Y Alumbrado Publico Calle Gladiolas | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05011-18 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GLADIONAS FRACC. MARTINEZ, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 1900000 | 1777554.65 | 694383.38 | 694383.38 | 694383.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-023, contratista:LM INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1777554.65, importe_modificado:1777554.65}} | {meta1: {avance:0.65}} | {1278450/proyecto_INICIO, 1278450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307331 | Proyecto de inversión | 906187.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906187.94, modificado:906187.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA - 173710 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 173710 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:220.41, meta_modificada:220.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE , lon:-102.34376025, lat:21.96469197}} | 2018-07-25 | 2018-10-02 | 906187.94 | 668545.44 | 668545.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-16-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:668545.44, importe_modificado:668545.44}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1307331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307339 | Proyecto de inversión | 450385.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450385.25, modificado:450385.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA - 173729 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 173729 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:224.02, meta_modificada:224.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA QUE SE VA A REHABILITAR E, lon:-102.34377098, lat:21.96470192}} | 2018-07-25 | 2018-09-07 | 450385.25 | 367962.29 | 367962.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-17-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:367965.29, importe_modificado:367965.29}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1307339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301320038 | Acción | 127876.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127876.21, modificado:127876.21}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 228635 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 228635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2018-04-27 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081450 | Proyecto de inversión | 792351 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792351.0, modificado:792351.0}} | Construcción De Techado En Escuela Primaria Francisco I Madero - 113122 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 113122 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:295.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN RANCHO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LA SALUD, CALLE SAN JUAN DEL RIO EN CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS ENTRE CALLE SAN JUAN LA SALUD Y SAN JUAN , lon:-102.1777983, lat:22.06716474}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 792351 | 792351 | 792351 | 792351 | 792351 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 003/18, contratista:Sacrosa Triturados de Aguascalientes, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:770543.55, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:295.14}} | {1219831/proyecto_INICIO, 1219831/proyecto_FIN, 1219831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307557 | Acción | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 174845 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 174845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 64000 | 57573.12 | 57573.12 | 57573.12 | 57573.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1307557/proyecto_INICIO, 1307557/proyecto_FIN, 1307557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307660 | Acción | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175211 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 18000 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307660/proyecto_INICIO, 1307660/proyecto_FIN, 1307660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307664 | Acción | 20000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.03, modificado:20000.03}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175224 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 20000.03 | 12036.16 | 12036.16 | 12036.16 | 12036.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307664/proyecto_INICIO, 1307664/proyecto_FIN, 1307664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081228 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:21785.64}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme La Loma De Valladolid Jesus Maria - 39449 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39449 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE SAUCE 806 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINOS Y CALLE NARANJOS, CALLE PALMAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CA, lon:-102.310365, lat:22.01272317}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219609/proyecto_PROCESO, 1219609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307883 | Acción | 16499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16499.99, modificado:16499.99}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175833 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175833 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 16499.99 | 15000.01 | 15000.01 | 15000.01 | 15000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307883/proyecto_INICIO, 1307883/proyecto_FIN, 1307883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307886 | Acción | 8932 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8932.0, modificado:8932.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175838 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 8932 | 8645.48 | 8645.48 | 8645.48 | 8645.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018-2, contratista:luis angel juarez gutierrez, convocante:municipio de jesus maria, monto:67934.24, importe_modificado:67934.24}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307886/proyecto_FIN, 1307886/proyecto_INICIO, 1307886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307888 | Acción | 36999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36999.98, modificado:36999.98}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175846 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 36999.98 | 34110.96 | 34110.96 | 34110.96 | 34110.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1307888/proyecto_PROCESO, 1307888/proyecto_FIN, 1307888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101078782 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Prevención De La Violencia Escolar | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-08 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:N/A, contratista:GESTION Y MEJORA EDUCATIVA SC , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:500000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1216780/proyecto_INICIO, 1216780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201139331 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Independencia | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 3500000 | 4233643.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-045, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:4233643.31, importe_modificado:4233643.31}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1278565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081247 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:67676.85}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Rancho Seco Jesus Maria - 37959 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37959 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:CALLE RANCHO SECO INTERIOR S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 RANCHO SECO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD NORTE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.3522588, lat:21.98434833}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219628/proyecto_PROCESO, 1219628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081451 | Proyecto de inversión | 590886 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590886.0, modificado:590886.0}} | Construcción De Techado De Malla Sombra Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre - 112512 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 112512 | N | 0 | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE CHAPALA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA RIBERA, 20350 LA RIBERA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE CULHUACAN, CALLE CAJITITLAN CALLE CHAPALA ENTRE CALLE COYOACAN CULHUACAN Y C, lon:-102.2498765, lat:21.95625234}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 590886 | 578316.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005/18, contratista:I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:578316.82, importe_modificado:578316.82}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1219832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056233 | Proyecto de inversión | 178018.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178018.04, modificado:178018.04}} | Ampliación De Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico En La Calle Sin Nombre Comunidad De San Agustin De Los Puesntes En Emiliano Zapata - 16724 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 16724 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:249, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN DE LOS PUENTES, 20665 SAN AGUSTÍN DE LOS PUENTES, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SAN, lon:-102.3138809, lat:22.10894824}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 178018.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1193144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081358 | Proyecto de inversión | 301000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:301000.0}} | Suministro Y Colocación De Biodigestores En Diferentes Puntos De La Comunidad Del Milagro - 122807 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 122807 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:RANCHERIA EL MILAGRO, 20668 EL MILAGRO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PUERTA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE EL MILAGRO PABELLÓN DE ARTEGA, lon:-102.3268425, lat:22.1334172}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301308503 | Proyecto de inversión | 176862.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176862.56, modificado:176862.56}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA LAS JAULAS JESUS MARIA AGS - 179105 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 179105 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO LAS JAULAS, 20901LAS JAULAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE LOPEZ MACIAS, CALLE 5 DE MAYO LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N A UN COSTADO ESTA LA C, lon:-102.3056951, lat:22.01717132}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 176862.26 | 155371.4 | 155371.4 | 62148.56 | 62148.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-15-2018, contratista:R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:434290.72, importe_modificado:434290.72}} | {meta1: {avance:60.0}} | {1308503/proyecto_INICIO, 1308503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067119 | Proyecto de inversión | 638300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638300.0, modificado:946300.0}} | Equipamiento Para El Centro Estatal De Control De Confianza | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 851670 | 593626.17 | 263844.32 | 263844.32 | 263844.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:15/2018-IM-SEGGOB, contratista:PROQUICEN SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:747969.97, importe_modificado:747969.97}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1204115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067120 | Proyecto de inversión | 14317685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43176856E7, modificado:1.43176856E7}} | Equipamiento Para Radiocomunicacion | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 12885917.04 | 14164554.27 | 391152 | 391152 | 391152 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:089/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:CASSIDIAN MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:2.226374261E7, importe_modificado:2.226374261E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.03}} | {1204116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067124 | Proyecto de inversión | 437980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437980.0, modificado:437980.0}} | Equipamiento Para La Fiscalía Especializada (Trata De Personas) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 394182 | 369516.53 | 369516.53 | 369516.53 | 369516.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:100/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1189251.69, importe_modificado:1189251.69}} | {meta1: {avance:0.4}} | {1204120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067129 | Proyecto de inversión | 3609000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609000.0, modificado:3609000.0}} | Mobiliario Y Equipamiento Para El Nuevo Sistema De Justicia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 3248100 | 2949729.2 | 2949729.2 | 2949729.2 | 2949729.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.7}} | {1204125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301326171 | Proyecto de inversión | 132357.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132357.6, modificado:132357.6}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS PABLO ESCALERAS - 256066 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 256066 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO ESCALERAS, 20420PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL ROSAL,VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO AL NORTE Y CALLE DEL ROSAL AL SUR EN LA LOCALIDAD DE PABLO E, lon:-102.33391976, lat:22.25211052}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 132357.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1326171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067141 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Equipamiento Para Las Masc Y Uat | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 36000 | 39254.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1204137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU11170100840708 | Proyecto de inversión | 2926625.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926625.19, modificado:2876800.0}} | Unidades Móviles Para Ministerios Públicos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2011-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 2876800 | 2876800 | 2876800 | 2876800 | 2876800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067165 | Proyecto de inversión | 7537000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7537000.0, modificado:7537000.0}} | Equipamiento Para El Servicio De Emergencias Y Denuncias Cuidadanas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 15-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 6783300 | 6384462.14 | 133168 | 133168 | 133168 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:112/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:PULSIAM SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:5085633.71, importe_modificado:5085633.71}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:129/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:MAVETEL SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1086780.43, importe_modificado:1086780.43}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1544598.0, importe_modificado:1544598.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.44}} | {1204164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067170 | Proyecto de inversión | 123700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123700.0, modificado:123700.0}} | Equipamiento Para Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 18-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 111330 | 62429.88 | 44855.88 | 44855.88 | 44855.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:100/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1189251.69, importe_modificado:1189251.69}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.34}} | {1204169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841019 | Proyecto de inversión | 3760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760000.0, modificado:3623919.09}} | Comandancia De Seguridad Pública De Pabellón De Arteaga | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-2-03-03-6000-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DIONISIO MARTINEZ TREJO S.N., COL. PROGRESO SUR, PABELLÓN DE ARTEAGA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 3623919.09 | 3623919.09 | 3623919.09 | 3623919.09 | 3623919.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841032 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:136935.73}} | Dirección De Seguridad Pública De San José De Gracia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-2-03-03-6000-3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JUAN ESTEBAN S. N. COL. CENTRO, SAN JOSÉ DE GRACIA., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 136935.73 | 136935.73 | 136935.73 | 136935.73 | 136935.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100840743 | Adquisición | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:19037.74}} | Computadoras Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-1-01-02-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 |  | 19037.74 | 19037.74 | 19037.74 | 19037.74 | 19037.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100840795 | Adquisición | 1810679.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810679.06, modificado:1419260.44}} | Mobiliario Para El C3 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-2-02-02-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 1419260.44 | 1419260.44 | 1419260.44 | 1419260.44 | 1419260.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101074551 | Proyecto de inversión | 278148520.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7814852006E8, modificado:2.781027337E8}} | Seguro Popular Cuota Social Y Aportación Solidaria Federal 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 00685 00686 | N | 0 | 0 | 379869 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:REPÚBLICA DE CHILE NO. 206 FRACC. EL DORADO SEGUNDA SECCIÓN C.P. 20235 AGUASCALIENTES, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2019-04-01 | 199848254.02 | 147509017.11 | 132471444.9 | 132471444.9 | 132410099.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201140483 | Proyecto de inversión | 3160693 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160693.0, modificado:3160693.0}} | Adquisiciones De Terreno Y Edificio | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | FORTAMUN 002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 3160693 | 3160693 | 3160693 | 3160693 | 3160693 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:SALVADOR PARADA LOPEZ VELARDE, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1658000.0, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22533-524-C, contratista:MARIA DE LOURDES MACIAS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:2029000.0, importe_modificado:2029000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284069 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Y DOS - 162159 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162159 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO 140 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE SAN FEDERICO, CALLE SAN ELIAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE, lon:-102.24497237, lat:21.89784331}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284070 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOCIENTOS TREINTA Y OCHO - 162196 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162196 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA SAN ISIDRO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN FEDERICO Y CALLE SAN FELIPE, AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT, lon:-102.24633493, lat:21.90301471}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284080 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO VILLA JUAREZ ASIENTOS AGEB TRECIENTOS QUINCE - 162581 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162581 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE MALVA CLAVELES 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE PROFESOR REFUGIO ESPARZA REYES Y CALLE LAS GLADIOLAS,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-102.0595976, lat:22.09675381}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284081 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO COLONIA EJIDAL JESUS MARIA AGEB VEINTE - 162614 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162614 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MARZO 103 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-102.35297632, lat:21.96602527}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284082 | Proyecto de inversión | 552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552000.0, modificado:552000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 162653 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162653 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 20 DE NOVIEMBRE, YAQUE, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, VICENTE GUERRERO, JUAN ESCUTIA, AV. ALEJANDRO DELA CRUZ, MIXQUIC 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA CONSTITUC, lon:-102.35543544, lat:21.96837563}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284086 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA ESCALERA JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CATORCE - 162899 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162899 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES 605 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA ESCALERA, 20922JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE BENIGNO CHAVEZ Y CALLE BELTRAN, CALLE CALVARIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL, lon:-102.34702254, lat:21.96662899}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284087 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL CHAVEÑO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS VEINTINUEVE - 162940 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162940 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NOCHESTLI, AGUA MELILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA A LA POSTA Y,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.35873284, lat:21.96451983}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284089 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO OJO DE AGUA JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - 162981 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162981 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA 532 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD OJOS DE AGUA, 20927JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE PRIVADA AGUA AZUL Y CALLE LOS ARQUITOS, CALLE PIRULES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS , lon:-102.34992888, lat:21.96047896}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284106 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 163626 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 163626 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 105 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN Y BRECHA GUILLERMO PRIETO, CALLE PEDRO FLORES LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA S, lon:-102.17588816, lat:22.22357232}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284107 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO HACIENDA NUEVA AGUASCALIENTES - 163706 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 163706 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. MEXICO SIEMPRE FIEL 12 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD HACIENDA NUEVA, 20313AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE AYATE, CALLE SAN JUAN DIEGO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVI, lon:-102.35939647, lat:21.90809016}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284137 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO VILLA LIC JESUS TERAN CALTO AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DO - 165047 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165047 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE ALAMO 309 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRESNO Y CALLE IGNACIO VALDEZ PINO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAS, lon:-102.18928824, lat:21.82086328}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284138 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Y DOS - 165077 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165077 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO 312 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN JOSE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.24352203, lat:21.90158953}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284143 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO PABLO ESCALERAS RINCÓN DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 165410 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165410 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE REVOLUCIÓN FRANCISCO I. MADERO, FAISAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EL CANARIO, CALLE 4 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE, lon:-102.33254177, lat:22.25206582}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284145 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO SAN RAFAEL TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 165471 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165471 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE ZARETE Y CALLE JOSE MACIAS, CALLE LOS LUCIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO, lon:-102.18091998, lat:22.22445625}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284147 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO SAN RAFAEL TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 165503 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165503 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA PRINCESA 218 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE LAS FLORES, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICA, lon:-102.17461145, lat:22.22806013}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284148 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LIC VILLA JESUS TERAN CALVILLITO AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DO - 165570 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165570 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE ALAMO IRAPUATO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FRESNO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAS A, lon:-102.18565618, lat:21.82422182}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284149 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 165616 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165616 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA 230 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SANTA CATALINA Y CALLE SANTA ANITA, CALLE SAN FEDERICO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN , lon:-102.24744097, lat:21.90704839}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284150 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOCIENTOS TREINTA Y OCHO - 165640 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165640 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA 145 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE CULTURA OTOMI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTR, lon:-102.24633493, lat:21.90302964}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284151 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Y DOS - 165666 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165666 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO SAN BERNARDO, SAN PABLO, SAN ELIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN COSME, CALLE POLIDUCTO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE , lon:-102.24428646, lat:21.9003925}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284152 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME NORIAS DE OJOCALIENTE AGUACALIENTES AGEB TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEV - 165749 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165749 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE PERLA PRIV. GRANATE JADE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE OPALO Y CALLE CUARZO, CALLE GRANATE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE E, lon:-102.22019454, lat:21.88887118}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284153 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME BENITO PALOMINO DENA AGUASCALIENTES AGRB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 165765 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165765 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 356 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL, CALLE JUAN MORALES M. LAS ACC, lon:-102.24746599, lat:21.91523355}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284155 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGUACALIENTES AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 165782 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165782 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN, lon:-102.20503347, lat:21.85976726}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284157 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGUASCALIENTES AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 165813 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165813 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NOCHE BUENA GARDENIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE , lon:-102.209696, lat:21.85294106}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284158 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME COLONIA EJIDAL JESUS MARIA AGEB VEINTE - 165846 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165846 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MARZO FRANCISCO I. MADERO VICENTE GUERRERO, TIERRA Y LIBERTAD 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, AVENIDA CONSTITUCION LAS ACCIONES DE AMP, lon:-102.35299509, lat:21.96603522}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284159 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL CALVARIO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CATORCE - 165891 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165891 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE 708 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIAGARA NORTE, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICAD, lon:-102.34282756, lat:21.9709074}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284160 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 166397 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166397 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE LUIS DONALDO COLOSIO, DOMINGO DE LIMA, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AV. ALEJANDRO DE LA CRUZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, , lon:-102.35407409, lat:21.97122199}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284164 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LA CARDONA JESUS MARIA - 166583 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166583 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIV. SIN NOMBRE 300 B INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE ESPERANZA MACIAS DURÓN Y CAMINO A LA RINCONADA,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.3300216, lat:21.96471062}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284165 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LAS PALMAS JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 166620 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166620 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS SAN JOSE, RAMON LOERA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA PALMA, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROGELIO DELGADO,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICAD, lon:-102.35217727, lat:21.95032184}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284167 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 166645 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166645 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-102.32974454, lat:22.23203784}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284168 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 166654 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166654 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE MIRADOR DEL GAVILAN CABRITO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FAISAN,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.33543121, lat:22.24972733}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284176 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME SAN RAFAEL TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 166760 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166760 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO FLORES ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZARATE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN, CALLE GUILLERMO PRIETO LAS ACCIONES DE AMPLIAC, lon:-102.17988331, lat:22.22414836}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284177 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME SAN RAFAEL TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 166810 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166810 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA FUNDICIÓN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTREY AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN, CALLE LA PRINCESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN , lon:-102.17931537, lat:22.22751886}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284179 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME FRACCIONAMIENTO INSURGENTES AGUASCALIENTES - 166864 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166864 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERERICO MONTES SERAPIO RENDON 0INTERIOR 0 CIUDAD INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE DR. MARIANO AZUELA Y CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, CALLE ABRAHAM GONZALEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE, lon:-102.30670897, lat:21.84987079}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284181 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME CHICAHUALES I JESUS MARIA - 166905 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166905 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO DELGADO DE LIRA 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE JOSÉ ACEVES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVI, lon:-102.34941779, lat:21.94839271}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284183 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME VILLA LIC JESUS TERAN CALV AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 166950 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166950 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE J. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ 318 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE RAFAEL MUÑOZ NUÑEZ, CALLE MIGUEL, lon:-102.18855868, lat:21.82644084}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284185 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Y DOS - 166994 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166994 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO 312 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN JOSE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.2435113, lat:21.90159948}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284187 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGUASCALIENTES AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 167021 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167021 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN, lon:-102.2050281, lat:21.85976735}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284190 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME SOLAR DE JONACATIQUE JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 167066 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 167066 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOMINGO DE LIMA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLAR DE JONACATIQUE, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y , lon:-102.35289405, lat:21.97278283}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101075282 | Proyecto de inversión | 1326720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326720.0, modificado:1326720.0}} | Prevención Y Control De Sobrepeso, Obesidad Y Diabetes 18 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | PREV Y CONTL SOBREP OBE Y DIAB | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Margil de jesus 1501 Las Arboledas, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 |  | 1326600 | 1322313 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101078757 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:749824.0}} | Uniformes | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIREC DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 749824 | 749824 | 749824 | 749824 | 749824 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-801001993-E8-2018, contratista:IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD SA DE CV, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:749824.0, importe_modificado:749824.0}} | {meta1: {avance:560.0}} | {1216753/proyecto_INICIO, 1216753/proyecto_PROCESO, 1216753/proyecto_FIN, 1216753/proyecto_INICIO, 1216753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841152 | Adquisición | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2005252.62}} | Mobiliario Y Equipo Para Los Oemasc Y Las Unidades De Atención Temprana | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-04-03-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 2005252.62 | 2005252.62 | 2005252.62 | 2005252.62 | 2005252.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841193 | Adquisición | 2192301.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192301.96, modificado:2067894.3}} | Mobiliario Parael Desarrollo De Las Ciencias Forenses En Hechos Delictivos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-06-00-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 2067894.3 | 2067894.3 | 2067894.3 | 2067894.3 | 2067894.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841223 | Adquisición | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:78718.71}} | Software Y Licencias Para El Servicio Nacional De Emergencias | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-4-08-00-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 78718.71 | 78718.71 | 78718.71 | 78718.71 | 78718.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841230 | Adquisición | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:125044.63}} | Equipamiento Para El Mejoramiento De Las Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-5-09-01-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 125044.63 | 125044.63 | 125044.63 | 125044.63 | 125044.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841233 | Adquisición | 2289075 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289075.0, modificado:1474924.0}} | Equipamiento Para La Policía Cibernética | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-5-09-01-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 1474924 | 1474924 | 1474924 | 1474924 | 1474924 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841244 | Adquisición | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:82897.73}} | Computadoras Para Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-5-10-00-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 82897.73 | 82897.73 | 82897.73 | 82897.73 | 82897.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201136714 | Proyecto de inversión | 9760548.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760548.57, modificado:9760549.0}} | Pavimento Hidráulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 05 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-118 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE JOSÉ DE JESUS RABAGO IBARRA A CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9760549 | 9760549 | 5217419 | 5217419 | 5217419 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0118-2018, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7636939.12, importe_modificado:7636939.12}} | {meta1: {avance:0.48}} | {1275706/proyecto_PROCESO, 1275706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386397 | Acción | 2144903.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144903.82, modificado:2144903.82}} | Rehabilitación y Restauración Casa de la Cultura en Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N | 0 | 0 | 55326 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-07-01 | 2016-08-01 | 2144903.82 | 2136045.4 | 2136045.4 | 2136045.4 | 2136045.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180101067351 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Cristobal Colon, Cieneguilla, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0040-17-2017 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-27 |  | 900000 | 824689.75 | 574933.46 | 574933.46 | 574933.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0040-17-2017, contratista:REYNA I.C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:824689.75, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.99}} | {1204361/proyecto_INICIO, 1204361/proyecto_PROCESO, 1204361/proyecto_INICIO, 1204361/proyecto_PROCESO, 1204361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045453 | Proyecto de inversión | 877921 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877921.0, modificado:877921.0}} | J.N. Curto Centenario, Trojes De Alonso, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10033-17-2017 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-19 |  | 877921 | 877921 | 877921 | 877921 | 877921 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10033-17-2017, contratista:I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:781810.57, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181096/proyecto_INICIO, 1181096/proyecto_FIN, 1181096/proyecto_PROCESO, 1181096/proyecto_INICIO, 1181096/proyecto_PROCESO, 1181096/proyecto_INICIO, 1181096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401046133 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Jacinto Lopez Pimentel, El Laurero, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0074-17-2017 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-27 |  | 1100000 | 1009380.69 | 924150.07 | 924150.07 | 924150.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0074-17-2017, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1009380.69, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181906/proyecto_INICIO, 1181906/proyecto_PROCESO, 1181906/proyecto_INICIO, 1181906/proyecto_PROCESO, 1181906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16170401046172 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Henry Ford, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0270-16-2016 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-24 |  | 1300000 | 1249999.94 | 929540.79 | 929540.79 | 929540.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0270-16-2016, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1107862.65, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181953/proyecto_INICIO, 1181953/proyecto_PROCESO, 1181953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386501 | Acción | 2925021 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925021.0, modificado:2925021.0}} | Rehabilitación Escuela de Música Manuel M. Ponce, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 21-00335 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-07-16 | 2016-03-16 | 2925021 | 2925021 | 2925021 | 2925021 | 2925021 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180101075299 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | Vigilancia Epidemiológica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VIG EPID 2018 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1330000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Margil de jesus 1501 Las Arboledas, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 |  | 1330000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301309720 | Proyecto de inversión | 148287.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148287.82, modificado:148287.82}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESC SEC GRAL NO VEINTISIETE FCO J MUJICA EN J GOMEZ PORTUGAL JESUS MA AGS - 185707 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 185707 | N | 0 | 0 | 711 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:676.54, meta_modificada:676.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 102 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE MARGARITAS Y PRIVADA MALDONADO, CALLE EL JARABE LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-102.29234273, lat:21.99913113}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 148287.82 | 140787.73 | 140787.73 | 56315.09 | 56315.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-14-2018, contratista:ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:447367.64, importe_modificado:447367.64}} | {meta1: {avance:315.0}} | {1309720/proyecto_INICIO, 1309720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081173 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:28220.75}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme La Esperanza El Salerito Cosío - 34428 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34428 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE RODOLFO LANDEROS SUR OLIVARES SANTANA MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA LOPEZ PORTILLO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE LOS ANGELES, LAS ACCI, lon:-102.2914617, lat:22.33305165}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 8466.23 | 8466.23 | 8466.23 | 8466.23 | 8466.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219554/proyecto_PROCESO, 1219554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081393 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:9761.79}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Fresnillo Rincon De Romos - 40672 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40672 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 202 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.3372005, lat:22.24504887}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2928.54 | 2928.54 | 2928.54 | 2928.54 | 2928.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219774/proyecto_INICIO, 1219774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081399 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:87856.11}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Morelos Rincon De Romos - 40714 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40714 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VICTORIA, MIGUEL HIDALGO, ALDAMA, ALVARO OBREGON, CUAHUTEMOC, JOSE MA. MORELOS Y PAVON INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y , CALLE LIC. BENITO JUAREZ , lon:-102.35486, lat:22.23554583}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 26356.83 | 26356.83 | 26356.83 | 26356.83 | 26356.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219780/proyecto_PROCESO, 1219780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386528 | Acción | 2838185.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838185.53, modificado:2838185.53}} | Rehabilitación de instalación eléctrica Teatro Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 23-00335 | N | 0 | 0 | 1312994 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-08 | 2016-05-08 | 2838185.53 | 2838063.94 | 2838063.94 | 2838063.94 | 2838063.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301387496 | Acción | 4387127 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387127.0, modificado:4387127.0}} | CONVENIO APOYO FINANCIERO P/PROGRAMA DE LA CARRERA DOCENTE 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA CARRERA DOCENTE 2018-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 4387127 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201132721 | Proyecto de inversión | 13735200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.37352E7, modificado:1.37352E7}} | Sistema De Videovigilancia | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETAREIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 005-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 13735200 | 13735200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101066073 | Proyecto de inversión | 307000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307000.0, modificado:307000.0}} | Prevención Y Control De Enfermedades 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Prevención y Control de Enfermedades 201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-22 | 2018-12-01 | 307000 | 98594.2 | 98594.2 | 98594.2 | 98594.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301310280 | Proyecto de inversión | 131133.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131133.89, modificado:131133.89}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO CALLE EUCALIPTO ELRETOÑO - 188056 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 188056 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE EUCALIPTO RANCHERIA EL RETOÑO, 20337EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE MEZQUITE, CALLE NARANJO EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL RETOÑO, lon:-102.16757045, lat:21.83747158}} | 2018-04-24 | 2018-05-23 | 42761.41 | 42761.41 | 42761.41 | 42761.41 | 42761.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/18 FISMDF 18 AD, contratista:DTERRAK S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:131133.88, importe_modificado:131133.88}} | {meta1: {avance:90.0}} | {1310280/proyecto_INICIO, 1310280/proyecto_PROCESO, 1310280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301327357 | Proyecto de inversión | 841918.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841918.59, modificado:849314.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA LOCALIDAD EL MILAGRO - 262550 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262550 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 19 TRAMO PABELLÓN DE ARTEAGA- SAN JOSE DE GRACIAKILÓMETRO 4 + 150 EJIDO EL MILAGRO, 20436EL MILAGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTREY,A 160 MTS. APROX. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE, lon:-102.3303101, lat:22.14318285}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 849314.35 | 841918.6 | 841918.59 | 809786.29 | 809786.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE No. 1, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:776530.59, importe_modificado:841918.6}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1327357/proyecto_FIN, 1327357/proyecto_INICIO, 1327357/proyecto_PROCESO, 1327357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201136161 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Tercera Etapa De Rehabilitación De Poliforum Municipal De Calvillo, Ags.) | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05007-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALVILLO, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2769200 | 3882357.06 | 32985.78 | 32985.78 | 32985.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-036, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SADE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3814150.16, importe_modificado:3814150.16}} | {meta1: {avance:0.65}} | {1275137/proyecto_INICIO, 1275137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081424 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:19740.26}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Lic Jesus Teran El Muerto El Llano - 36115 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 36115 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SIN NOMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLI, lon:-102.0610293, lat:21.9764149}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5922.07 | 5922.07 | 5922.07 | 5922.07 | 5922.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219805/proyecto_INICIO, 1219805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081428 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:11085.25}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Lomas Del Refugio El Llano - 36144 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 36144 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE GARDENIA 1 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 70 Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE C, lon:-102.0794419, lat:21.81026413}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 3325.57 | 3325.57 | 3325.57 | 3325.57 | 3325.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219809/proyecto_INICIO, 1219809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16180101067191 | Proyecto de inversión | 670118 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670118.0, modificado:670118.0}} | J.N. Eva Samano De Lopes Mateos, San Marcos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10067-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 670118 | 670118 | 602590.2 | 602590.2 | 602590.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10067-17-2016, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:644940.66, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1204191/proyecto_INICIO, 1204191/proyecto_PROCESO, 1204191/proyecto_INICIO, 1204191/proyecto_FIN, 1204191/proyecto_PROCESO, 1204191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16180101067192 | Proyecto de inversión | 1121348 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121348.0, modificado:1121348.0}} | Esc. Sec. Gral. No. 15, Constitucion De 1917, Col. Constitucion, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10072-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 1121348 | 1121348 | 1121348 | 1121348 | 1121348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10072-17-2016, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1069732.8, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.74}} | {1204192/proyecto_INICIO, 1204192/proyecto_PROCESO, 1204192/proyecto_INICIO, 1204192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201136735 | Proyecto de inversión | 9820818.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9820818.3, modificado:9820818.0}} | Pavimento Hidraulico Blvd Siglo Xxi Tramo 07 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-120 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE ANDADOR CREPÚSCULO A AV DEL FAISAN, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9820818 | 9820818 | 3866558 | 3866558 | 3866558 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0120-2018, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8093384.66, importe_modificado:8093384.66}} | {meta1: {avance:0.68}} | {1275728/proyecto_INICIO, 1275728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387546 | Acción | 20108516 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0108516E7, modificado:2.0108516E7}} | APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA REC. PUB. FED. EXT. 2018-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-05-31 | 2018-12-31 | 20108516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301387556 | Acción | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA CONVENIO APOYO FINANCIERO 2018-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081395 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80905.43}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Morelos Rincon De Romos - 39560 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39560 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUAUHTEMOC SIN NOMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE ALDAMA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO, lon:-102.3569157, lat:22.23586936}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 24271.63 | 24271.63 | 24271.63 | 24271.63 | 24271.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219776/proyecto_PROCESO, 1219776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081284 | Proyecto de inversión | 208599.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208599.89, modificado:208599.89}} | Construcción De Red De Agua Potable El Llavero Fveinticuatro - 56510 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 56510 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA EL LLAVERO, 20760 EL LLAVERO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL LLAVERO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A VILLA JUAREZ, lon:-102.0930109, lat:22.06206265}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 208599.89 | 208599.89 | 208599.89 | 208599.89 | 208599.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-009/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:197122.95, importe_modificado:208599.89}} | {meta1: {avance:458.0}} | {1219665/proyecto_INICIO, 1219665/proyecto_FIN, 1219665/proyecto_PROCESO, 1219665/proyecto_FIN, 1219665/proyecto_PROCESO, 1219665/proyecto_FIN, 1219665/proyecto_PROCESO, 1219665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081305 | Acción | 213832.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213832.08, modificado:213832.08}} | Programa De Desarrollo Institucional - 100398 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 100398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 213832.08 | 12225.59 | 12225.59 | 12225.59 | 12225.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300964922 | Proyecto de inversión | 429813.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429813.5, modificado:429813.5}} | Seguro Medico Siglo Xxi 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | SMSXXI 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-06-26 |  | 429813.5 | 402913.82 | 402913.82 | 402913.82 | 402913.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201139182 | Proyecto de inversión | 7210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7210000.0, modificado:7500000.0}} | Construcción De Centro Comunitario | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:COL. 28 DE ABRIL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-07-16 | 2018-12-01 | 6850000 | 7488519.29 | 546162.39 | 546162.39 | 546162.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HABITAT 001/18, contratista:. I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:7488519.29, importe_modificado:7488519.29}} | {meta1: {avance:342.3}} | {1278397/proyecto_INICIO, 1278397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304538 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA OJO DE AGUA - 160923 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160923 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 21 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CORONA,CERCA DE LA TIENDA LIBORIO", lon:-102.78379024, lat:21.79361626}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1304538/proyecto_INICIO, 1304538/proyecto_FIN, 1304538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304668 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA MALPASO - 161673 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 161673 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE JARDÍN 289 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MALPASO, 20834MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NARANJO Y PRIVADA JARDIN, CALLE LAUREL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-102.66493558, lat:21.85964984}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1304668/proyecto_PROCESO, 1304668/proyecto_INICIO, 1304668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301328967 | Proyecto de inversión | 2062268.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062268.13, modificado:2062268.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA CON ESCALERA EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA UNO PACE - 269676 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 269676 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM GONZALEZ 2007 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GENERAL JESÚS CARRANZA Y CALLE GENERAL LUCIO BLANCO, AVENIDA CONVENCIÓN EN AVENIDA AGUASCALIENTES SUR TOMAR DIR, lon:-102.30380762, lat:21.84838219}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1981747 | 1981747 | 1247953 | 1247953 | 1247953 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0132-2018, contratista:DAVILA RAMIREZ ARENTSEN, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1981746.5, importe_modificado:1981746.5}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1328967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081400 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:12196.56}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Morelos Rincon De Romos - 40545 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40545 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LIC. BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE E, lon:-102.3569294, lat:22.23587851}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 3658.97 | 3658.97 | 3658.97 | 3658.97 | 3658.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219781/proyecto_INICIO, 1219781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081336 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:196224.29}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 132215 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 132215 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LA CAPILLA ORIENTE BLVD. OTTO GRANADOS FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO FLORES Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE VICTORIA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y , lon:-102.17313, lat:22.22317311}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 58867.28 | 58867.28 | 58867.28 | 58867.28 | 58867.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219717/proyecto_PROCESO, 1219717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390643 | Adquisición | 1077336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077336.0, modificado:1077336.0}} | UAA 282418 Modelo Comprehensivo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 462436 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4.46}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301307735 | Acción | 11368 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11368.0, modificado:11368.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175487 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 11368 | 11240.01 | 11240.01 | 11240.01 | 11240.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018, contratista:MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V., convocante:municipio de jesus amria, monto:41460.02, importe_modificado:41460.02}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1307735/proyecto_PROCESO, 1307735/proyecto_INICIO, 1307735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401052910 | Proyecto de inversión | 23637100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.36371E7, modificado:2.36371E7}} | Pavimentación Del Camino Rural Del Copetillo (El Moquete) - Palo Alto, El Llano, Del Km 0 000 Al Km 6 970 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0262/17 | N | 0 | 0 | 20245 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:48790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-12-05 |  | 23637100 | 22625088.46 | 19946576.07 | 19946576.07 | 19946576.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0262-038-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2.256414406E7, importe_modificado:2.256414406E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0262-088-17, contratista:ESCUDERO CALDERA, ROBERTO GUADALUPE, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:60944.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:48287.46}} | {1189563/proyecto_PROCESO, 1189563/proyecto_INICIO, 1189563/proyecto_PROCESO, 1189563/proyecto_INICIO, 1189563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284076 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS - 162433 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162433 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE OBSIDIANA 209 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, CALLE CORAL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO , lon:-102.21488376, lat:21.88651174}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284078 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 162480 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 162480 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NOCHE BUENA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE, lon:-102.21076707, lat:21.85426179}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284104 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LAS PALMAS JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 163565 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 163565 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS SAN JOSE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA PALMA, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROMAN LOERA, CALLE ROGELIO DELGADO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN , lon:-102.35209412, lat:21.95029696}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284105 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 163611 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 163611 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO MIRADOR DEL GAVILAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FAISAN, CALLE TRIGUERA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE , lon:-102.33058714, lat:22.24888327}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284130 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO SANTA MARIA DE LA PAZ COSIO - 164279 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 164279 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIEN, lon:-102.25672044, lat:22.3855369}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284131 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO - 164307 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 164307 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA 214 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA CECILIA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN , lon:-102.24845484, lat:21.90890731}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284132 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA MARTINEZ ANDRADE JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - 164359 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 164359 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA 2A PRIVADA SAUCEDO 317 B INTERIOR 0 S/N CIUDAD MARTÍNEZ ANDRADE, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAUCEDO, PRIVADA HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUEN, lon:-102.34347983, lat:21.95757591}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284134 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA SAN RAFAEL TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 164426 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 164426 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BLVD. OTTO GRANADOS ROLDAN, RICARDO NIEVES, 20 DE NOVIEMBRE SUR 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ADOLFO LOPEZ M, lon:-102.17361526, lat:22.22331285}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284140 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 165270 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165270 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 15 DE SEPTIEMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE CHUCATA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAS ACCIONES DE AMPLIACI, lon:-102.35478501, lat:21.96968054}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284141 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EL CALVARIO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CATORCE - 165364 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165364 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE VISTA BONITA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE BENIGNO CHAVEZ, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCU, lon:-102.3504201, lat:21.96725583}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301284142 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO SANTA CRUZ RINCÓN DE ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 165397 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 165397 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-102.32979278, lat:22.23201396}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1284142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081261 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:67676.85}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Los Sauces Jesus Maria - 37869 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37869 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PRIVADA PRIVADA LOPEZ 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA SAN MIGUEL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA , lon:-102.3168897, lat:21.96360627}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | 20303.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219642/proyecto_INICIO, 1219642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081351 | Proyecto de inversión | 376217.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376217.44, modificado:376217.44}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Veintitres De Noviembre - 57891 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57891 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE 23 DE NOVIEMBRE COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE DE LA OBRA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA 24 HASTA L, lon:-102.2492806, lat:22.26054442}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 376217.44 | 376217.44 | 376217.44 | 376217.44 | 376217.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04, contratista:PAVTERR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1113196.93, importe_modificado:1113196.93}} | {meta1: {avance:358.0}} | {1219732/proyecto_INICIO, 1219732/proyecto_FIN, 1219732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081355 | Proyecto de inversión | 294770.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294770.1, modificado:294770.1}} | Ampliacion De Red De Agua Pótable En Calles Fatima Cedros Jacarandas Y Calle Sin Nombre - 57755 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57755 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FATIMA CEDROS JACARANDAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE DE SAN ANT, lon:-102.2506845, lat:22.23723325}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 294770.1 | 294770.1 | 294770.1 | 294770.1 | 294770.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:976861.38, importe_modificado:976861.38}} | {meta1: {avance:380.0}} | {1219736/proyecto_INICIO, 1219736/proyecto_FIN, 1219736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101074866 | Proyecto de inversión | 32224380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.222438E7, modificado:3.9502451E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Sur"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22002/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-03 |  | 39502451 | 34945167.75 | 31598740.24 | 31598740.24 | 31598740.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22002-003-18, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3.038650021E7, importe_modificado:3.038650021E7}} | {meta1: {avance:4314.22}} | {1212220/proyecto_INICIO, 1212220/proyecto_PROCESO, 1212220/proyecto_INICIO, 1212220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081330 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:138863.69}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 139310 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 139310 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO FLORES CHICHIMECAS, FRANCISCO VILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARATE Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE AZGTECAS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.1778609, lat:22.22314773}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 41659.1 | 41659.1 | 41659.1 | 41659.1 | 41659.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219711/proyecto_PROCESO, 1219711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081332 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:185151.6}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 139348 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 139348 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA ANGOSTURA MINERIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FILOMENO MALDONADO, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICAD, lon:-102.1779201, lat:22.22691318}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 55545.48 | 55545.48 | 55545.48 | 55545.48 | 55545.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219713/proyecto_PROCESO, 1219713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100840570 | Proyecto de inversión | 30909033 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0909033E7, modificado:3.266609528E7}} | Uaa Pfce 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PFCE 2017 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV, UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-03 | 2017-07-20 | 28107569.85 | 28107569.85 | 28107569.85 | 28107569.85 | 28107569.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:86.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081328 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:82129.58}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Calentadores Solares Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 138408 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 138408 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO FLORES BENITO JUAREZ, LOPEZ MATEOS, GUILLERMO PRIETO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE , lon:-102.1752927, lat:22.22390007}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 24638.87 | 24638.87 | 24638.87 | 24638.87 | 24638.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219709/proyecto_PROCESO, 1219709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101073851 | Proyecto de inversión | 28462855 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8462855E7, modificado:2.84628549E7}} | S267 Uaa Fortalecimiento De La Calidad Educativa Ejercicio Fiscal 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PFCE 2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 28462854.9 | 20097845.29 | 13171475.35 | 12622656.76 | 12614101.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:44.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101077369 | Proyecto de inversión | 813002793 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.13002793E8, modificado:8.13002793E8}} | Uaa Convenio De Apoyo Financiero 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | U006_2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 608169130 | 722002726.2 | 635643043.6 | 544781535.6 | 525513560.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386643 | Proyecto de inversión | 1390154 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390154.0, modificado:1390154.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN BERNARDO TRAMO DE CALLE COSME A SAN LUCAS. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 1390154 | 1390154 | 403692.5 | 403692.5 | 403692.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:560.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391598 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LA BOQUILLA, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0091-18-2017 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes - San Luis Potosi 325, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29217768, lat:21.87907227}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1246911.99 | 374073.6 | 374073.6 | 374073.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0091-18-2017, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1246911.99, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300965184 | Proyecto de inversión | 4710404 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4710404.0, modificado:4710404.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De Cultura De Pabellon De Arteaga"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22064/17-FAFEF-22043/17 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2017-09-28 |  | 4710404 | 4692946.54 | 4692072.8 | 4692072.8 | 4692072.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22043-023-17, contratista:GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4028673.52, importe_modificado:4632974.54}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22043-045-17, contratista:RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:59972.0, importe_modificado:59972.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1099136/proyecto_FIN, 1099136/proyecto_PROCESO, 1099136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201134674 | Proyecto de inversión | 12627753 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2627753E7, modificado:1.2627753E7}} | Esc. Prim. Nueva Creación Villas De Nuestra Señora De La Asunción, Sector Estación, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10001-18-2018 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-25 |  | 12627753 | 11328338.82 | 9176727.77 | 9176727.77 | 9176727.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10001-18-2018, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1.132833882E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1273439/proyecto_PROCESO, 1273439/proyecto_INICIO, 1273439/proyecto_PROCESO, 1273439/proyecto_INICIO, 1273439/proyecto_PROCESO, 1273439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307890 | Acción | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175850 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 52200 | 46023 | 46023 | 46023 | 46023 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018-2, contratista:luis angel juarez gutierrez, convocante:municipio de jesus maria, monto:67934.24, importe_modificado:67934.24}} | {meta1: {avance:5.0}} | {1307890/proyecto_INICIO, 1307890/proyecto_FIN, 1307890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067439 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Programa Integral Para Personas Con Alguna Discapacidad | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301325856 | Proyecto de inversión | 566910.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566910.13, modificado:566910.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO JILOTEPEC F QUINCE - 254439 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254439 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:438.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA JILOTEPEC, 20709JILOTEPEC, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE NORTE Y,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN COMUNIDAD JILOTEPEC A 700 METROS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE., lon:-102.07897789, lat:22.03902129}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 566910.12 | 566910.12 | 566910.12 | 566910.12 | 566910.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-013/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:566910.12, importe_modificado:566910.12}} | {meta1: {avance:493.0}} | {1325856/proyecto_FIN, 1325856/proyecto_INICIO, 1325856/proyecto_PROCESO, 1325856/proyecto_INICIO, 1325856/proyecto_PROCESO, 1325856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300905780 | Proyecto de inversión | 323938 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323938.0, modificado:323938.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Roman Loera Chicahuales Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 192970 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192970 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ROMAN LOERA INTERIOR 0 S PUEBLO CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROMAN LOERA Y CALLE DOMINGO GOMEZ, CALL, lon:-102.3529014, lat:21.94698813}} | 2017-09-25 | 2017-12-01 | 323938 | 322136.73 | 294613.3 | 294613.3 | 294613.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06034-003-17, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:322136.73, importe_modificado:322136.73}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1032033/proyecto_INICIO, 1032033/proyecto_FIN, 1032033/proyecto_PROCESO, 1032033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081314 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:62245.28}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Jaltiche De Arriba Calvillo - 34740 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34740 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE PRIVADA RINCON DE ROMOS SAN JOSE DE GRACIA, TEPEZALA, SAN MARCOS INTERIOR S/N PUEBLO JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ASIENTOS Y CALLE CALVILLO, CALLE HIDALGO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCU, lon:-102.7875135, lat:21.77401516}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 19073.58 | 19073.58 | 19073.58 | 19073.58 | 19073.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219695/proyecto_INICIO, 1219695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101078755 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Terminal Digital Móvil | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081150 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Punta Cosío - 116530 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116530 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA 14 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE RAFAEL ARELLANO VALLE LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE, lon:-102.2906108, lat:22.32483805}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389417 | Proyecto de inversión | 1015224.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015224.86, modificado:1015224.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, DE LA CALLE PRIVADA SEBASTIAN BAÑUELOS Y DE LA CALLE PRIVADA SATURNINO BARRAGAN, FRACC. PLUTARCO ELIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Gómez Farias 31, Industrial, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27584839, lat:22.15052364}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1015224.86 | 1015224.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-016, contratista:HIDOCONSTRUCCIONES RACE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:981692.61, importe_modificado:981692.61}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1389417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081179 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Torito Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 133957 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 133957 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 16 DE SEPTIEMBRE BAYAHONDA YAQUE, VICENTE GUERRERO, JUAN ESCUTIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PROLONGACION PLAN DE ALLENDE, CALLE, lon:-102.3546448, lat:21.96778596}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081178 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Torito Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 139482 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 139482 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO JUAN ESCUTIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SOLIDARIDAD, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA, lon:-102.353114, lat:21.96937434}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300964259 | Proyecto de inversión | 199999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.0, modificado:199999.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Los Arellano"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6449 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-31 |  | 199999 | 194207.52 | 138176.07 | 138176.07 | 138176.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22020-029-17, contratista:SOLCYD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:194207.52, importe_modificado:194207.52}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098089/proyecto_PROCESO, 1098089/proyecto_INICIO, 1098089/proyecto_FIN, 1098089/proyecto_INICIO, 1098089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300965188 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud San Francisco De Los Romo"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6448 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2017-09-25 |  | 195712.78 | 200000 | 195712.78 | 195712.78 | 195712.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22021-026-17, contratista:MORALES RIOS, DIEGO ARMANDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:155662.55, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1099140/proyecto_INICIO, 1099140/proyecto_FIN, 1099140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391723 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. LIC. ROMULO SANCHEZ MIRELES, EL RETOÑO, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0097-18-2017 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87770828}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1001068.96 | 300320.69 | 300320.69 | 300320.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0097-18-2017, contratista:I.C. FERNANDO ANGEL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1001068.96, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300964864 | Proyecto de inversión | 99725 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99725.0, modificado:99725.0}} | Sustitución,Rehabilitación, Ampliación Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud La Morelos"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6512 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-19 |  | 99725 | 99580.63 | 79185.96 | 79185.96 | 79185.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22034-030-17, contratista:SILVA AVILA, ALAN DANIEL, ARQ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:99580.63, importe_modificado:99580.63}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098764/proyecto_INICIO, 1098764/proyecto_FIN, 1098764/proyecto_PROCESO, 1098764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056227 | Proyecto de inversión | 684948.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684948.87, modificado:684948.87}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Calle Nogal Y Espuelas La Panadera - 2260 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2260 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE NOGAL Y ESPUELAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y BOULEVARD RODOLFO LANDEROS, lon:-102.6901185, lat:21.8694447}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 684948.87 | 639406.84 | 624111.15 | 624111.15 | 624111.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-003, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:639406.84, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1193138/proyecto_PROCESO, 1193138/proyecto_INICIO, 1193138/proyecto_PROCESO, 1193138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16180101066733 | Proyecto de inversión | 1189758 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189758.0, modificado:1189758.0}} | Esc. Prim. Emiliano Zapata | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10055-17-2017 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1189758 | 1057111.89 | 834438.24 | 834438.24 | 834438.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10055-17-2017, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1057115.89, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.62}} | {1203705/proyecto_INICIO, 1203705/proyecto_PROCESO, 1203705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101078759 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Programa 3x1 Para Migrantes | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE DESARROLLO SOCIAL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-06-06 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180101074411 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Politicas Publicas Destinadas A La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTASEG-001-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AI-801005994-E2-2018 FORTASEG 002/2018, contratista:INSTITUTO BIENESTAR PSICOLOGICO INTEGRAL SC, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180101067075 | Proyecto de inversión | 1126702 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126702.0, modificado:1126702.0}} | Tv. Sec. No. 69, Matias Ramos Santos, Guadalupe De Atlas, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10051-17-2017 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-21 |  | 1126702 | 1126702 | 1078264.6 | 1078264.6 | 1078264.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10051-17-2017, contratista:I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1024250.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.66}} | {1204071/proyecto_INICIO, 1204071/proyecto_PROCESO, 1204071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180101067193 | Proyecto de inversión | 2311630 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311630.0, modificado:2311630.0}} | J.N. Lic. Benito Juarez, Fracc. Jardines De Aguascalientes, Ags | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10061-17-2017 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 2311630 | 2116109.19 | 1916081.29 | 1916081.29 | 1916081.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10061-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1840094.95, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.99}} | {1204193/proyecto_PROCESO, 1204193/proyecto_INICIO, 1204193/proyecto_PROCESO, 1204193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300954630 | Proyecto de inversión | 5335367 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5335367.0, modificado:5335367.0}} | Esc. Prim. Bertha Lozano De La Torre Cruz, Villas De Nuestra Sra. De La Asuncion, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10008-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-01 |  | 5335367 | 5335367 | 4922113.64 | 4922113.64 | 4922113.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10008-17-2017, contratista:MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:4562678.19, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1081023/proyecto_INICIO, 1081023/proyecto_PROCESO, 1081023/proyecto_INICIO, 1081023/proyecto_PROCESO, 1081023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201132702 | Proyecto de inversión | 5339100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5339100.0, modificado:5339100.0}} | Profesionalización D Elas Instituciones De Seguridad Pública | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 003-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 5339100 | 5339100 | 3401750 | 3401750 | 3401750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.63}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201135116 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Acciones Conscientes, Municipio Incluyente | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | R126 | N | 0 | 0 | 46454 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-07-29 | 2018-11-01 | 200000 | 186000 | 62000 | 62000 | 62000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUJERES-001-2018, contratista:VIOLETA SABAS DIAZ DE LEON, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUJERES-002-2018, contratista:MARIANA AVILA MONTEJANO, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:114000.0, importe_modificado:114000.0}} | {meta1: {avance:0.75}} | {1273898/proyecto_INICIO, 1273898/proyecto_PROCESO, 1273898/proyecto_INICIO, 1273898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081131 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Insurgentes Aguascalientes Ageb Dos Mil Doscientos Diez - 101024 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 101024 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO CARMENDIA 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FEDERICO MONTES Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, CALLE LUIS MOYA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE, lon:-102.3130805, lat:21.85051308}} | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389517 | Proyecto de inversión | 3609630 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609630.0, modificado:3609630.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL, EN LAS ANIMAS EN PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-008 | N | 0 | 0 | 1794 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.25799561, lat:22.16324244}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2526741 | 2526741 | 1773742.2 | 1773742.2 | 1773742.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-008, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3547484.39, importe_modificado:3547484.39}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1389517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081117 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Los Pericos Aguascalientes Ageb Tres Mil Doscientos Cuarenta Y Dos - 133623 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 133623 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO 213 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CA, lon:-102.2448193, lat:21.90114462}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391762 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. ESTEBAN S. CASTORENA, SANTA MARIA DE LA PAZ, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0099-18-2018 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26829529, lat:21.87762863}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1148784.23 | 344635.27 | 344635.27 | 344635.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0099-18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1148784.23, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391771 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EJIDO OJO ZARCO, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0101-18-2018 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26838112, lat:21.87770828}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1100000 | 989984.89 | 296995.47 | 296995.47 | 296995.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0101-18-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:989984.89, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300964877 | Proyecto de inversión | 45952030 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:4.595203E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.595203E7, modificado:4.595203E7}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa), ""Subestructura Paso Inferior, Seccion Oriente"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6568 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-19 |  | 45952030 | 45952029.58 | 45505543.1 | 45505543.1 | 45505543.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0071-048-17, contratista:'CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4.540073995E7, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PDE-0071-071-17, contratista:SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:551289.63, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098780/proyecto_PROCESO, 1098780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389930 | Acción | 1950050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487512.5, modificado:487512.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Directo Municpal, monto:487512.5, modificado:487512.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Directo Estatal, monto:487512.5, modificado:487512.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:487512.5, modificado:487512.5}} | BECAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 83X101010562 | S | 217 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:HIDALGO #20 CENTRO, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 1950050 | 1950050 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU16180101067199 | Proyecto de inversión | 1556648 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556648.0, modificado:1556648.0}} | Cecytea, Calvillito, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11019-17-2016 / FAM-11021-17-2016 (F | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1556648 | 1487019.27 | 1053768.11 | 1053768.11 | 1053768.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11019-17-2016, FAM-11021-17-2016, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1293060.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.32}} | {1204199/proyecto_INICIO, 1204199/proyecto_PROCESO, 1204199/proyecto_INICIO, 1204199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300964885 | Proyecto de inversión | 1348257 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348257.0, modificado:1348257.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De La Cultura De Asientos"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6628 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-10-26 |  | 1348257 | 1164369.84 | 1117916.27 | 1117916.27 | 1117916.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22052-038-17, contratista:ROSALES GUTIERREZ, GERARDO ALEJANDRO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1164369.84, importe_modificado:1164369.84}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098788/proyecto_INICIO, 1098788/proyecto_FIN, 1098788/proyecto_PROCESO, 1098788/proyecto_INICIO, 1098788/proyecto_FIN, 1098788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385714 | Acción | 1341675.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341675.81, modificado:1341675.81}} | Mejoramiento de los servicios en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Aguascalientes (1ra. Etapa) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 03-00335 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-04 | 2016-05-31 | 1341675.81 | 1340321.06 | 1340321.06 | 1340321.06 | 1340321.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301317005 | Proyecto de inversión | 624333.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624333.61, modificado:624333.61}} | MEJORAMIENTO DE CECYTEA PLANTEL CIUDAD SATÉLITE MORELOS - 218918 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 218918 | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:534.6, meta_modificada:534.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHICHEN-ITZA INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MORELOS, 20140AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTREAVENIDA AGUASCALIENTES Y CALLE ARTILLERO MIER, CALLE TULUM ENTRANDO POR SALIDA MÉXICO TOMAR MANO DERECHA DIRECCIÓN AL ORIENTE Y SE PASA, lon:-102.25347382, lat:21.85961322}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 624333 | 624333 | 536887 | 536887 | 536887 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0170-2018, contratista:ENCO SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:621110.57, importe_modificado:621110.57}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1317005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056220 | Proyecto de inversión | 339208.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339208.73, modificado:339208.73}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Libertad Fracc Solidaridad - 2009 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2009 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN SOLID, lon:-102.708761, lat:21.88681162}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 339208.73 | 322508.63 | 322508.6 | 322508.6 | 322508.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-007, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:322508.63, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:218.0}} | {1193131/proyecto_PROCESO, 1193131/proyecto_FIN, 1193131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385982 | Acción | 1330751.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330751.88, modificado:1330751.88}} | Temporadas regulares de conciertos | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 10-00335 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-15 | 2015-11-27 | 1330751.88 | 1330751.88 | 1330751.88 | 1330751.88 | 1330751.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180101067269 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Telebachillerato, Adolfo Lopez Mateos, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11049-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 100000 | 100000 | 94588.43 | 94588.43 | 94588.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11049-17-2017, contratista:I.C. RODOLFO DURON ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:96957.94, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1204272/proyecto_INICIO, 1204272/proyecto_PROCESO, 1204272/proyecto_INICIO, 1204272/proyecto_PROCESO, 1204272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389560 | Proyecto de inversión | 3636157.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636157.63, modificado:3636157.63}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CON GRADAS, EN LA PRIMARIA FORD CLAVE DE LA ESCUELA 01DPR0482S CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-015 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2545310.34 | 2545310.44 | 1786230.25 | 1786230.25 | 1786230.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-015, contratista:JIMAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3572460.5, importe_modificado:3572460.5}} | {meta1: {avance:300.0}} | {1389560/proyecto_PROCESO, 1389560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081187 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio San Miguelito Jesus Maria Ageb Quinientos Treinta Y Tres - 131356 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 131356 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AV. SAN MIGUEL 218 S/N CIUDAD SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARCANGELES Y CALLE LA CARDONA, CALLE ESPERANZA MACIAS DURON LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CA, lon:-102.3318279, lat:21.95961789}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081183 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Cañada Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 131809 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 131809 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OBISPO JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ 112 S/N CIUDAD LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA Y CALLE INEGI, CALLE PIRULES LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.3517222, lat:21.95566852}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389568 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, OJOCALIENTE, CALVILLO AGS. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Plaza principal, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081402 | Proyecto de inversión | 897000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897000.0, modificado:897000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio San Jacinto Rincon De Romos - 117257 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 117257 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 16 DE SEPTIEMBRE ALVARO OBREGON MIGUEL HIDALGO AVENIDA ZACATECAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MEXICO LAS ACCION, lon:-102.234105, lat:22.3494636}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391846 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Ampliación del Mercado de Artesanías y Gastronomía ( Construcción de Terraza y 1ra Etapa Estacionamiento) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | Sectur 002-18 | S | 2277 | 2038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Juan Esteban #206, Col. las cañadas, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2018-05-16 | 2018-10-16 | 10000000 | 10000000 | 2919924.16 | 2919924.16 | 2919924.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0049-014-18, contratista:C. Juan Ruben Salazar Tamez, convocante:Secretaria de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, monto:8992396.91, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1391846/proyecto_PROCESO, 1391846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391856 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ANASTASIO SERNA, EL TARAY, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0121-18-2018 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1201225.23 | 360367.57 | 360367.57 | 360367.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0121-18-2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1201225.23, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300965226 | Proyecto de inversión | 10200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02E7, modificado:1.02E7}} | Pavimentacion De Camino San Jose De Gracia-San Antonio De Los Rios, San Jose De Gracia, Km. 9 450 A Km. 11 200. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6589 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-09-22 |  | 10200000 | 9429158.57 | 9053304.2 | 9053304.2 | 9053304.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22051-031-17, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:9360718.57, importe_modificado:9360718.57}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22051-047-17, contratista:RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:68440.0, importe_modificado:68440.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1099178/proyecto_INICIO, 1099178/proyecto_FIN, 1099178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100853707 | Proyecto de inversión | 12257457 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2257457E7, modificado:1.0585887E7}} | Pavimentacion De Camino San Jose De Gracia-San Antonio De Los Rios, San Jose De Gracia, Km. 7 700 A Km 9 450. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 6350 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:San José de Gracia, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-03-23 |  | 10585887 | 10585886.22 | 10123812.62 | 10123812.62 | 10123812.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22004-005-17, contratista:PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.043374062E7, importe_modificado:1.043374062E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22004-009-17, contratista:PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:152145.6, importe_modificado:152145.6}} | {meta1: {avance:1.0}} | {962570/proyecto_FIN, 962570/proyecto_INICIO, 962570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170200887363 | Proyecto de inversión | 699996 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699996.0, modificado:699996.0}} | Rehabilitacion De Infraestructura Cultural En Teatros Del Municipio De Aguascalientes (Teatro Victor Sandoval, Teatro Antonio Leal Y Romero, Teatro Aguascalientes Y Teatro Morelos), Incluye Areas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6433 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Varios Teatros, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-20 |  | 690929.51 | 692621.02 | 690929.51 | 690929.51 | 690929.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22017-011-17, contratista:RODRIGUEZ SERRANO, JULIO CESAR, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:692621.02, importe_modificado:692621.02}} | {meta1: {avance:1.0}} | {998087/proyecto_PROCESO, 998087/proyecto_FIN, 998087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100853722 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De Cultura De El Llano"", Palo De Alto. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22013/17 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:El Llano, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-04-19 |  | 600000 | 594648.54 | 594594 | 594594 | 594594 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22013-007-17, contratista:CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:594648.54, importe_modificado:594648.54}} | {meta1: {avance:1.0}} | {962585/proyecto_INICIO, 962585/proyecto_FIN, 962585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300965239 | Proyecto de inversión | 2341339 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341339.0, modificado:2401427.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De Cultura De San Antonio Tepezala"", San Antonio. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22044/17 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2017-09-28 |  | 2401427 | 2401426.96 | 2401426.96 | 2401426.96 | 2401426.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22044-033-17, contratista:CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2180659.11, importe_modificado:2341338.96}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22044-044-17, contratista:IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:60088.0, importe_modificado:60088.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1099191/proyecto_PROCESO, 1099191/proyecto_FIN, 1099191/proyecto_INICIO, 1099191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391892 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET, EL NOVILLO, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0070-18-2017 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1204123.69 | 361237.11 | 361237.11 | 361237.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0070-18-2017, contratista:ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1204123.69, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170401053050 | Proyecto de inversión | 2843375 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843375.0, modificado:2843375.0}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Alvaro Obregón, San Jacinto | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0265/17 | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Calle Alvaro Obregón, San Jacinto, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2017-12-05 |  | 2843375 | 2758703.22 | 2748193.62 | 2748193.62 | 2748193.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0265-070-17, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2700703.22, importe_modificado:2700703.22}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0265-090-17, contratista:RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {avance:3105.0}} | {1189714/proyecto_INICIO, 1189714/proyecto_PROCESO, 1189714/proyecto_INICIO, 1189714/proyecto_FIN, 1189714/proyecto_PROCESO, 1189714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081195 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 100989 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 100989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-22 | 2018-07-01 | 180000 | 179007.72 | 179007.72 | 179007.72 | 179007.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-IND-001-2018, contratista:PLOTTER INGENIERiA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:156236.34, importe_modificado:156236.34}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1219576/proyecto_FIN, 1219576/proyecto_PROCESO, 1219576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056219 | Proyecto de inversión | 582374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582374.66, modificado:582374.67}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Calle Libertad Fracc Solidaridad - 2372 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2372 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD, lon:-102.7087878, lat:21.88683651}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 582374.67 | 550384.04 | 550384.04 | 550384.04 | 550384.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-018, contratista:CONMATGE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:550384.04, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:224.0}} | {1193130/proyecto_PROCESO, 1193130/proyecto_FIN, 1193130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081318 | Proyecto de inversión | 1048881.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048881.9, modificado:1048881.93}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calles Lirio Y Agua Marina Piedras Chinas - 58707 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 58707 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE LIRIO Y AGUA MARINA INTERIOR S/N RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE DIAMANTE, OBRA UBICADA EN CALLE LIRIO Y AGUA MARINA ENTRE LAS CALLES MARAVILLAS Y DIAMANTE EN LA COMUNIDAD D, lon:-102.6793122, lat:21.97929148}} | 2018-05-21 | 2018-12-28 | 1048881.93 | 1048881.93 | 1048881.93 | 1048881.93 | 1048881.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-020, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:978126.23, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:327.0}} | {1219699/proyecto_INICIO, 1219699/proyecto_PROCESO, 1219699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201134698 | Proyecto de inversión | 15336987 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5336987E7, modificado:1.5336987E7}} | Esc. Sec. Tec. Nueva Creación, Villas De Nuestra Señora De La Sunción, Sector Alameda, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10006-18-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 15336987 | 13722990.97 | 9441394.91 | 9441394.91 | 9441394.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10006-18-2018, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1.372299097E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1273465/proyecto_PROCESO, 1273465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387432 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Construcción de Velaría en Telesecundaria No. 53, Diego de Rivera, López Mateos, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0063/2018 | N | 0 | 0 | 1074 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:Calle Adolfo López Mateos 112, Adolfo López Mateos, Ags., México, lon:-102.20855713, lat:22.13649189}} | 2018-05-02 | 2018-11-11 | 988326.91 | 988326.91 | 988326.91 | 988326.91 | 988326.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-01/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:988326.91, importe_modificado:988326.91}} | {meta1: {avance:620.0}} | {1387432/proyecto_INICIO, 1387432/proyecto_FIN, 1387432/proyecto_PROCESO, 1387432/proyecto_FIN, 1387432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301389601 | Proyecto de inversión | 23000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:2.3E7}} | Construccion de muro de contencion en rio Calvillo (complementaria) pavimento asfaltico, alumbrado publico guarniciones y banquetas en margen norte sin nombra y margen sur sin nombre Calvillo Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 05017-18 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:margen sur sin nombre y margen norte sin nombre, Malecon rio Calvillo, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2019-07-31 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391963 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, PINO SUAREZ, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0118-18-2018 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1049993.94 | 314998.18 | 314998.18 | 314998.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0118-18-2018, contratista:GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049993.94, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301386014 | Acción | 695339 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695339.0, modificado:695339.0}} | Actualización Artística y de los Sistemas de Educación a Distancia | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 14-00335 | N | 0 | 0 | 2980 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-20 | 2016-04-30 | 695339 | 687862.99 | 687862.99 | 687862.99 | 687862.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081265 | Proyecto de inversión | 443514.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443514.4, modificado:443514.4}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Calvillo Arroyo De Los Caballos - 59124 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 59124 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:183.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:417, direccion:CALLE CALVILLO INTERIOR S/N COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, 20804 ARROYO DE LOS CABALLOS (PROLONGACIÓN SAN IGNACIO), CALVILLO AGUASCALIENTES, OBRA UBICADA EN LA CALLE CALVILLO EN LA COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, lon:-102.6937908, lat:21.84048935}} | 2018-05-21 | 2018-12-31 | 443514.4 | 420439.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-022, contratista:DICON DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:420439.65, importe_modificado:420439.65}} | {meta1: {avance:18.33}} | {1219646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101071688 | Proyecto de inversión | 700500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700500.0, modificado:692794.48}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Jesús María, Aguascalientes // (Rehabilitación De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Felipe Gaytan, Miravalle, Jesús María, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(&quot;Final de la calle Felipe Gaytan&quot;; 21.972479; -102.311103) (calle Gutierrez; 21.972; -102.311258), lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 692794.48 | 615085.22 | 615085.22 | 615082.23 | 615082.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-IRF-002-2018, contratista:I.C. J. REFUGIO PEDROZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:615085.22, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:575.0}} | {1208919/proyecto_PROCESO, 1208919/proyecto_INICIO, 1208919/proyecto_PROCESO, 1208919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298519 | Proyecto de inversión | 746678.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746678.39, modificado:746678.39}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE MAGUEY CERRO DEL GATO - 53257 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53257 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:133, direccion:CALLE MAGUEY COLONIA CERRO DEL GATO, 20406CERRO DEL GATO [COLONIA], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE JACARANDAS Y, CALLE MEZQUITE CALLE MAGUEY ACCESO POR LA PRIMERA CALLE DE LA COLONIA SANTA CRUZ, lon:-102.33274302, lat:22.23667416}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1298519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298520 | Proyecto de inversión | 353271.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353271.8, modificado:353271.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE AV PRESBÍTERO RICARDO NIEVES BARBA FRACC SOLIDARIDAD CABECERA MUNICIPAL - 53305 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53305 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESBÍTERO RICARDO NIEVES FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20400RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE GILBERTO ROMO NAJERA, CALLE MATIAS MARIN VARGAS AV. PRESBITERO RICARDO NIE, lon:-102.32834975, lat:22.22317984}} | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 353271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1298520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298587 | Proyecto de inversión | 186478.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186478.92, modificado:185960.89}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE HIDALGO Y CANAL DE RIEGO - 55856 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55856 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO EJIDO CALIFORNIA, 20424CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE HIDALGO Y, CALLE MORELOS CALLE A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.25217064, lat:22.28894865}} | 2018-07-16 | 2018-11-30 | 185960.89 | 185960.89 | 126675.79 | 126675.79 | 126675.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-004/2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:185960.89, importe_modificado:185960.89}} | {meta1: {avance:117.0}} | {1298587/proyecto_PROCESO, 1298587/proyecto_INICIO, 1298587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301298588 | Proyecto de inversión | 60609.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60609.45, modificado:60609.45}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CAMPO DE BEIS BOL SAN JUAN DE LA NATURA - 55882 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55882 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CAMPO DE BEIS BOL, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE VICENTE GUERRERO TOPA CON EL CAMPO DE BEIS , lon:-102.21997146, lat:22.36532642}} | 2018-07-16 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1298588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301327132 | Proyecto de inversión | 2466792.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466792.72, modificado:2466792.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRMES PROMEDIO VEINTE METROS CUADRADOS ZONA UNO TF - 261307 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 261307 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MEDINA 224 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE Y CALLE ROBERTO JEFKINGS, CALLE FRANCISCO GUEL JIMENEZ SITUADO EN AV SIGLO XXI OT, lon:-102.25178149, lat:21.91525291}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2435386 | 2435386 | 730616 | 730616 | 730616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0187-2018, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2435385.88, importe_modificado:2435385.88}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1327132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081156 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:133295.77}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Refugio De Agua Zarca Cosío - 32745 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 32745 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO REVOLUCION INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.2791856, lat:22.36015415}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 39988.73 | 39988.73 | 39988.73 | 39988.73 | 39988.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219537/proyecto_PROCESO, 1219537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067154 | Proyecto de inversión | 458200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458200.0, modificado:458200.0}} | Equipamiento Para El Sistema Penitenciario | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 412380 | 425611.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067160 | Proyecto de inversión | 1319824 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319824.0, modificado:1319824.0}} | Equipamiento A La U. Admva De Sjp Para Adolescentes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 1187841.6 | 1004596.93 | 965665.2 | 965665.2 | 965665.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.25}} | {1204158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067162 | Proyecto de inversión | 1460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460000.0, modificado:1460000.0}} | Equipamiento Para Las Ciencias Forenses | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 1314000 | 604122 | 55622 | 55622 | 55622 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:134/2018-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:548500.0, importe_modificado:548500.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.43}} | {1204160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841076 | Adquisición | 23835122.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.383512284E7, modificado:2.299649971E7}} | Mobiliario Y Equipamiento Para Las Instituciones De Seguridad Pública Y Procuracipon De Justicia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-2-03-03-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 22996499.71 | 22996499.71 | 22996499.71 | 22996499.71 | 22996499.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841101 | Adquisición | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:364996.09}} | Mobiliario Y Equipo Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-04-01-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 364996.09 | 364996.09 | 364996.09 | 364996.09 | 364996.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100841182 | Adquisición | 1130692.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130692.88, modificado:577187.7}} | Mobiliario Y Equipamiento Para La Acreditación De Los Centros Penitenciarios | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-05-03-5000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 577187.7 | 577187.7 | 577187.7 | 577187.7 | 577187.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU15150100484782 | Proyecto de inversión | 91989.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91989.42, modificado:91989.42}} | Materiales Y Suministros Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 36800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2015-05-05 | 2015-12-01 | 91989.42 | 91989.42 | 91989.42 | 91989.42 | 91989.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081142 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:3780.36}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Durazno Cosío - 34396 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34396 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE ANDRES DE SANTIAGO 108 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA ESTATAL VILLA DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLI, lon:-102.2567539, lat:22.31444891}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 1134.12 | 1134.12 | 1134.12 | 1134.12 | 1134.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219523/proyecto_PROCESO, 1219523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081155 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:3780.36}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Refugio De Agua Zarca Cosío - 34404 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34404 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIGALGO 126 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE 5 DE MAYO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDAN, lon:-102.2757363, lat:22.36066017}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 1134.12 | 1134.12 | 1134.12 | 1134.12 | 1134.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219536/proyecto_PROCESO, 1219536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389697 | Proyecto de inversión | 1471428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa de Modernización del Registro Civil , monto:441428.57, modificado:441428.57}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | SEGGOB01 | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:4, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo López Mateos, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 1471428.57 | 21826 | 21826 | 21826 | 21826 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEGGOB-01, contratista:Computación SA, convocante:Secretaría General de Gobierno, monto:1471428.57, importe_modificado:1471428.57}} | {meta1: {avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301309668 | Proyecto de inversión | 1146874.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146874.89, modificado:1146874.89}} | MEJORAM DE AULAS Y CONSTRUC DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA TELESEC NO TREINTA Y SEIS VICENTE GRO TAPIAS VIEJAS J MA AGS - 185426 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 185426 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:625.2, meta_modificada:625.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CALLE JACARANDAS 12 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS JAULAS, 20901TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE CASUARINA Y, CALLE ALAMO LA ESCUELA TECNICA V ESTA ENTRE LA CALLE CASUARINA Y A UN COSTADO ES TA LA CALLE ALAMO, lon:-102.53586637, lat:21.84896873}} | 2018-08-02 | 2018-10-15 | 1146874.89 | 1021584.19 | 1021584.19 | 408633.68 | 408633.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-13-2018, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:minicipio de jesus maria, monto:1021584.19, importe_modificado:1021584.19}} | {meta1: {avance:205.0}} | {1309668/proyecto_INICIO, 1309668/proyecto_PROCESO, 1309668/proyecto_INICIO, 1309668/proyecto_PROCESO, 1309668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301327283 | Acción | 455885 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455885.0, modificado:455885.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PRIMER ETAPA - 262160 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 262160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 455885 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1327283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300905846 | Proyecto de inversión | 1011940 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011940.0, modificado:1011940.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Minerva Asientos Ageb Ciento Setenta Y Cinco - 192833 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192833 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE MINERVA INTERIOR 0 S PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PEÑITAS, LA OBRA SE, lon:-102.0911475, lat:22.24417053}} | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 1011940 | 1006806.84 | 1006738.75 | 1006738.75 | 1006738.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06036-005-17, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1006806.84, importe_modificado:1006806.84}} | {meta1: {avance:2026.0}} | {1032099/proyecto_FIN, 1032099/proyecto_INICIO, 1032099/proyecto_FIN, 1032099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101074988 | Proyecto de inversión | 36050341 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6050341E7, modificado:4.3401072E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.0E7, modificado:4.3401072E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Norte"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22001/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-10 |  | 43401072 | 38393255.52 | 34548502.18 | 34548502.18 | 34548502.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-002-18, contratista:GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3.338543958E7, importe_modificado:3.839325552E7}} | {meta1: {avance:8078.4}} | {1212350/proyecto_INICIO, 1212350/proyecto_PROCESO, 1212350/proyecto_INICIO, 1212350/proyecto_PROCESO, 1212350/proyecto_INICIO, 1212350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081146 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:3780.36}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Refugio De Providencia Cosío - 34422 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34422 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE EDUCACION 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.2583211, lat:22.34764672}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 1134.12 | 1134.12 | 1134.12 | 1134.12 | 1134.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219527/proyecto_INICIO, 1219527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081442 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:3653.56}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Retoño El Llano - 36022 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 36022 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE EL MEZQUITE 23 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE NARANJO, CALLE JACARANDA LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA, lon:-102.1674296, lat:21.83668323}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 1096.06 | 1096.06 | 1096.06 | 1096.06 | 1096.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219823/proyecto_PROCESO, 1219823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081205 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:66445.74}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Escalera Jesus Maria - 37675 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37675 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALICANTE 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESCALERA, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALTAMISTA Y CALLE VISTA ALEGRE, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLIND, lon:-102.3485564, lat:21.96784254}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219586/proyecto_INICIO, 1219586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389839 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Contraloría Social Programa APAUR 2018, Todo el Estado, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0210/18 (APAUR 2018) | N | 0 | 0 | 36876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Héroe Inmortal, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301389853 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación para Organismos Operadores, Todo el Estado, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo. Bo. 0211/18 (APAUR 2018) | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chavez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301392116 | Adquisición | 244759.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244759.4, modificado:244759.4}} | CASAS DEL EMPRENDEDOR | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD | 01118 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CALLE PASEO DE OJOCALIENTE 556 JESUS GOMEZ PORTUGAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 244759.4 | 244759.4 | 244759.4 | 244759.4 | 24459.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301392133 | Adquisición | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:795000.0}} | UAA 221635 Geometria y Topologia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 11 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-02 | 2019-07-31 | 578000 | 469963.32 | 469963.32 | 469963.32 | 469963.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:59.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180101074385 | Proyecto de inversión | 2373600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373600.0, modificado:2373197.0}} | Reconstrucción Del Pav. Del Camino Del Entronque Carretero (La Rinconada - Terrero Del Refugio) A La Comunidad De La Media Luna | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0247/17 | N | 0 | 0 | 15577 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Media Luna, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-10-20 | 2018-04-24 | 2373197 | 2368216.77 | 2113289.76 | 2113289.76 | 2113289.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0247-029-17, contratista:GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2368216.77, importe_modificado:2368216.77}} | {meta1: {avance:7020.0}} | {1211718/proyecto_FIN, 1211718/proyecto_INICIO, 1211718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301310031 | Proyecto de inversión | 722731.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722731.88, modificado:722731.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PALO ALTO - 187156 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPUIO DE EL LLANO | 187156 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA PALO ALTO, 20330PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO SE LOCALIZA FRENTE A LIENZO CHARRO, lon:-101.96428981, lat:21.91912572}} | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1310031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301300474 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE AGRIPINA PERÉZ RODRÍGUEZ - 141852 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 141852 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 20860LAS PASTILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA CASA ESTA UBICADA EN EL CAMINO DE LA TEPALCATA AL CERRO BLANCO LUGAR LLAMADO LAS PASTILLAS, lon:-102.79368695, lat:21.84855571}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300474/proyecto_INICIO, 1300474/proyecto_FIN, 1300474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301327663 | Proyecto de inversión | 2397375.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397375.27, modificado:2397375.27}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA SIN ESCALERA EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS ZONA CUATRO PASE - 263649 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 263649 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO 517 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN BERNARDO SITUADO EN AVENIDA POLIDUCTO SOBRE EL FRACCIONAMIENTO PERICOS TOMAR A , lon:-102.24218872, lat:21.90129332}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2330198 | 2330198 | 699059 | 699059 | 699059 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0167-2018, contratista:VICTOR ADRIAN OLIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2330198.28, importe_modificado:2330198.28}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1327663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081260 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:92176.54}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Los Sauces Jesus Maria - 39083 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39083 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA SAN MIGUEL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DEN, lon:-102.3168656, lat:21.96359134}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 27652.96 | 27652.96 | 27652.96 | 27652.96 | 27652.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219641/proyecto_INICIO, 1219641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081104 | Proyecto de inversión | 74430.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74430.03, modificado:74430.0}} | Construccion De La Red De Agua Potable Boulevard Diamante Norias De Ojocaliente - 65830 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 65830 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:BOULEVARD DIAMANTE NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.215616, lat:21.89327139}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 65827 | 65827 | 50720 | 50720 | 50720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-07-2018, contratista:JUAN JOSE VISCENCIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:65827.31, importe_modificado:65827.31}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1219485/proyecto_PROCESO, 1219485/proyecto_INICIO, 1219485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081291 | Proyecto de inversión | 404505.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404505.11, modificado:446105.01}} | Construcción De Aulas En Telebachillerato El Polvo F Cinco - 52221 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 52221 | N | 0 | 0 | 842 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL POLVO SOBRE LA TERRACERIA SALIDA A CLAVELLINAS, lon:-102.1117915, lat:22.13611052}} | 2018-02-15 | 2018-06-15 | 446105.01 | 446105.01 | 446105.01 | 446105.01 | 446105.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1219672/proyecto_INICIO, 1219672/proyecto_PROCESO, 1219672/proyecto_INICIO, 1219672/proyecto_PROCESO, 1219672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081122 | Proyecto de inversión | 5866486.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5866486.39, modificado:5866486.0}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico Colonia Benito Palomino Dena - 103227 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPMA | 103227 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, COLONIA BENITO PALOMINO DENA, lon:-102.2496574, lat:21.91486527}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 1617029 | 1617029 | 1306305 | 1306305 | 1306305 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0102-2018, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1549300.42, importe_modificado:1549300.42}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1219503/proyecto_INICIO, 1219503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081268 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:18980.72}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Cosío - 34501 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34501 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD NORTE INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CANAL INTERCEPTOR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLIND, lon:-102.3042225, lat:22.36515081}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5694.22 | 5694.22 | 5694.22 | 5694.22 | 5694.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219649/proyecto_PROCESO, 1219649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389948 | Acción | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, PRIV. BUGAMBILIAS, MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Urbanización | Sin identificar | secretaria de obras publicas | PR-002/2018 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:9, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-09-21 | 2018-11-09 | 2050000 | 1789015.75 | 1789015.75 | 894507.88 | 894507.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-IRF-001-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:1789015.75, importe_modificado:1789015.75}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1389948/proyecto_INICIO, 1389948/proyecto_PROCESO, 1389948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301392162 | Acción | 116406 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Directo Municipal, monto:8700.0, modificado:8700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107706.0, modificado:107706.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN AGUAYO EN LA LOCALIDAD DE PABLO ESCALERAS. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 8PET01010532 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:20 DE NOVIEMBRE #106, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 116406 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170401049386 | Proyecto de inversión | 2274700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274700.0, modificado:2274700.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Aguascalientes -""Rehabilitación De Centro Crecer En La Cabecera Municipal De Cosío"" | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0224/17 | N | 0 | 0 | 15577 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1004.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Cabecera Municipal de Cosío, lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2017-10-20 |  | 2274700 | 2260655.85 | 1192257.88 | 1192257.88 | 1192257.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0224-082-17, contratista:CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2260655.85, importe_modificado:2260655.85}} | {meta1: {avance:1004.72}} | {1185595/proyecto_INICIO, 1185595/proyecto_PROCESO, 1185595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180101074099 | Proyecto de inversión | 2294480 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294480.0, modificado:2294480.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Aguascalientes -""Construcción De Pavimento Hidráulico En La , Ags."" | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0248/17 | N | 0 | 0 | 15577 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Morelos y Luis Donaldo Colosio, Guadalupito, Cosío, lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2017-10-20 | 2018-04-24 | 2294480 | 2243709.04 | 2170852.43 | 2170852.43 | 2170852.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0248-026-17, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2205661.04, importe_modificado:2205661.04}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0248-097-17, contratista:GUERRA ARTEAGA, HECTOR HUGO, I.C, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:38048.0, importe_modificado:38048.0}} | {meta1: {avance:2326.4}} | {1211393/proyecto_FIN, 1211393/proyecto_INICIO, 1211393/proyecto_PROCESO, 1211393/proyecto_FIN, 1211393/proyecto_INICIO, 1211393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301301224 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SAUL SERNA VIRAMONTES - 144245 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 144245 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:190, direccion:CALLE CUARTO BLANCO INTERIOR S/N RANCHERIA EL PAPANTÓN, 20870EL PAPANTÓN, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE TERRACERIA CAMINO A PEÑA BLANCA Y TERRACERIA CAMINO A OJO DE AGUA DE SANTOS,LA CASA SE UBICA SOBRE EL CAMINO ENTRE OJO DE AGUA DE SANTOS Y CAM, lon:-102.73031171, lat:21.89490357}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301224/proyecto_FIN, 1301224/proyecto_PROCESO, 1301224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301301253 | Proyecto de inversión | 32110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32110.72, modificado:32110.72}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAUDELIO VARGAS RODRIGUEZ - 144384 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 144384 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA CASA SE UBICA EN EL TANQUE DE LOS SERNA A DOS KILÓMETROS DE LAS CABAÑAS UN RINCONCITO CERCA DEL CIELO, lon:-102.82039102, lat:21.89621762}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 32110.72 | 32110.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301253/proyecto_INICIO, 1301253/proyecto_FIN, 1301253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386793 | Proyecto de inversión | 2761553.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761553.02, modificado:2761553.02}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE FRANCISCO SERNA DE LARA ENTRE LA CALLE CESARIO RUIZ HASTA LA CALLE RITO GUARDADO COLONIA PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-003 | N | 0 | 0 | 2589 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:825.76, meta_modificada:825.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Francisco Serna de Lara Nte., Industrial, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2840173, lat:22.1489837}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1795009.46 | 1795009.46 | 1355333.61 | 1355333.61 | 1355333.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-003, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2710667.22, importe_modificado:2710667.22}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1386793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081152 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:113445.97}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme La Punta Cosío - 34285 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34285 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE CALLE NUEVA LIBERTAD LA ESCUELA FRANCISCO GUEL JIMENEZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UB, lon:-102.2906824, lat:22.32638133}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 34033.79 | 34033.79 | 34033.79 | 34033.79 | 34033.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219533/proyecto_PROCESO, 1219533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081121 | Proyecto de inversión | 1617028.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617028.68, modificado:1617029.0}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico Col Anexo Palomino Dena - 103208 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPMA | 103208 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA ANEXO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, ANEXO PALOMINO DENA, lon:-102.2494673, lat:21.91831333}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 1617028 | 1617028 | 1582434 | 1582434 | 1582434 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0103-2018, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:5274780.86, importe_modificado:5274780.86}} | {meta1: {avance:0.26}} | {1219502/proyecto_PROCESO, 1219502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081269 | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:266591.54}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Cosío - 32713 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 32713 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO AGUASCALIENTES, EJIDO INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE MEXICO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.3040535, lat:22.36645734}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 79977.46 | 79977.46 | 79977.46 | 79977.46 | 79977.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219650/proyecto_INICIO, 1219650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081441 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:71138.67}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Retoño El Llano - 35380 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35380 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE TERRACERIA ARELLANO 5 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PINO, CALLE EUCALIPTO LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDA, lon:-102.1663416, lat:21.84072778}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 21341.6 | 21341.6 | 21341.6 | 21341.6 | 21341.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219822/proyecto_PROCESO, 1219822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081435 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:63223.27}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ojo De Agua De Crucitas El Llano - 35495 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35495 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ MONREAL Y CALLE LIBERTAD, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-101.949144, lat:21.96337643}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219816/proyecto_PROCESO, 1219816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390123 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION E.P. EMILIO CARRANZA, SAN JOSE DEL RIO, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0048-18-2017 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1210269.67 | 363080.9 | 363080.9 | 363080.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0048-18-2017, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1210269.67, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201131726 | Proyecto de inversión | 26222203 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.3111102E7, modificado:2.6222203E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3111101E7, modificado:2.6222203E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa -""Superestructura Trabes De Acero De Alma Llena Tipo I Y Obra Civil"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22013/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:443205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-21 |  | 28418698 | 28418697.86 | 24038471.59 | 24038471.59 | 24038471.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22013-016-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.471191118E7, importe_modificado:2.471191118E7}} | {meta1: {avance:443205.0}} | {1270145/proyecto_PROCESO, 1270145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301392208 | Acción | 138493 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138493.0, modificado:138493.0}} | PINTURA DE FACHADAS EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 8PET01011202 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:AV. ZACATECAS #12, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-09-25 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301310558 | Proyecto de inversión | 84400.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84400.76, modificado:84400.76}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PRIVADA VICENTE GUERRERO LA TINAJA - 189080 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 189080 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:221, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA TINAJA, 20337LA TINAJA, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.12790424, lat:21.80792461}} | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 43309.4 | 43309.4 | 43309.4 | 43309.4 | 43309.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/18 FISMDF, contratista:Cesar Octavio Rodríguez Pérez, convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:84400.76, importe_modificado:84400.76}} | {meta1: {avance:25.0}} | {1310558/proyecto_INICIO, 1310558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301301941 | Proyecto de inversión | 1761909.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761909.52, modificado:1761909.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE BAÑOS ADICIONALES ZONA CERO UNO VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 146492 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 146492 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA 1217INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE MANUEL A MEJIA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SITUADO EN AV SIGLO XXI DE SUR A PTE DESPLAZARSE HASTA BEL, lon:-102.30748761, lat:21.84773989}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1741560 | 1741560 | 1483140 | 1483140 | 1483140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0144-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1741560.1, importe_modificado:1741560.1}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1301941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301302139 | Proyecto de inversión | 1848721.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616240.59, modificado:609458.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:616240.59, modificado:609458.48}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616240.59, modificado:609458.48}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO CALLE NICOLAS BRAVO - 147088 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 147088 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ, CALLE ALVAREZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA CALLE MARCO ANTONIO BARRE, lon:-102.30558674, lat:22.43220491}} | 2018-05-07 | 2018-06-21 | 548512.63 | 603664.15 | 603664.15 | 603664.15 | 603664.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400918F, contratista:AE TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:609485.48, importe_modificado:609485.48}} | {meta1: {avance:99.0}} | {1302139/proyecto_INICIO, 1302139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301302337 | Proyecto de inversión | 1799547.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799547.43, modificado:1799547.43}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA SEIS VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 147670 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 147670 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA DR MARIANO AZUELA 2208INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE GENERAL ROQUE GONZÁLEZ GARZA, CALLE DOROTEO ARANGO SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI DE SUR A PON, lon:-102.30194348, lat:21.85156505}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1770095 | 1770095 | 1136778 | 1136778 | 1136778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0137-2018, contratista:LUVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1770095.14, importe_modificado:1770095.14}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1302337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301302711 | Proyecto de inversión | 2195468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731822.82, modificado:725002.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:731822.82, modificado:725002.16}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731822.82, modificado:725002.16}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO CALLE JUAN ESCUTIA - 149012 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 149012 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS, lon:-102.28345251, lat:22.40985621}} | 2018-05-07 | 2018-06-21 | 652501.94 | 217500.65 | 217500.65 | 217500.65 | 217500.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401018F, contratista:KAMAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:725002.16, importe_modificado:725002.16}} | {meta1: {avance:30.0}} | {1302711/proyecto_PROCESO, 1302711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101078752 | Proyecto de inversión | 186500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186500.0, modificado:186500.0}} | Capacitación De Competencias, Evaluación De Desempeño Y Talleres | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 186500 | 186500 | 186500 | 186500 | 186500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IESPA-04-18, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:186500.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:67.0}} | {1216748/proyecto_INICIO, 1216748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081100 | Proyecto de inversión | 1998656.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998656.07, modificado:1998656.0}} | Pavimento Hidraulico Calle Oro Com Norias De Ojocaliente - 103155 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPMA | 103155 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE ORO COLONIA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.2200819, lat:21.88577503}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 1998656 | 1998656 | 553494 | 553494 | 553494 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0114-2018, contratista:URCOMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1844980.89, importe_modificado:1844980.89}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1219481/proyecto_INICIO, 1219481/proyecto_PROCESO, 1219481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081239 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:135353.71}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Los Ramirez Jesus Maria - 37844 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37844 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, direccion:CALLE PRIVADA DEL SOL PRIVADA MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS RAMÍREZ, 20904 LOS RAMÍREZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ENCANTADA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.3305361, lat:21.97587129}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 40606.11 | 40606.11 | 40606.11 | 40606.11 | 40606.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219620/proyecto_PROCESO, 1219620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081420 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:83609.3}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Francisco Sarabia La Reforma El Llano - 35643 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35643 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336 FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE , lon:-102.0220081, lat:21.96975304}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 25082.79 | 25082.79 | 25082.79 | 25082.79 | 25082.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219801/proyecto_PROCESO, 1219801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081430 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:221933.16}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Montoya El Llano - 35794 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35794 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE FERNANDO RAMOS ALEJANDRO MACIAS, NICOLAS AGUIRRE, QUIRINO MACIAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO CANCINO Y CALLE EVARISTO REINA, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-101.9801132, lat:21.8782228}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 66579.94 | 66579.94 | 66579.94 | 66579.94 | 66579.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219811/proyecto_PROCESO, 1219811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081111 | Proyecto de inversión | 1489807.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489807.4, modificado:1489807.0}} | Construccion De Red De Alcantarillado Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillito - 44641 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 44641 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE FRESNO VILLA LICENCIADO JESUS TERAN CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, BARRIO LOS TISCAREÑO, lon:-102.1903745, lat:21.82041881}} | 2018-04-15 | 2018-06-15 | 1202364 | 1202364 | 360709 | 360709 | 360709 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-14-2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1202364.06, importe_modificado:1202364.06}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219492/proyecto_PROCESO, 1219492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300965248 | Proyecto de inversión | 2201706 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201706.0, modificado:1985869.0}} | Conclusion De La Plaza Juarez, Municipio De Asientos, Pueblo Magico. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6629 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-08-15 |  | 1985869 | 1985868.99 | 1985868.93 | 1985868.93 | 1985868.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22053-039-17, contratista:AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1950082.99, importe_modificado:1950082.99}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22053-046-17, contratista:RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:35786.0, importe_modificado:35786.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1099201/proyecto_FIN, 1099201/proyecto_INICIO, 1099201/proyecto_PROCESO, 1099201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390293 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ENRIQUE OLIVARES SANTANA, CABECERA, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0052-18-2017 | N | 0 | 0 | 2014 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1300000 | 1084429.56 | 325328.87 | 325328.87 | 325328.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0052-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1084429.56, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300964861 | Proyecto de inversión | 5946654 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5946654.0, modificado:4976946.0}} | Rehabilitacion De Infraestructura Cultural En Teatros Del Municipio De Aguascalientes (Teatro Victor Sandoval, Teatro Antonio Leal Y Romero | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6505 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-12 |  | 4976945.34 | 4976945.34 | 4976945.34 | 4976945.34 | 4976945.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22031-017-17, contratista:REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4114021.85, importe_modificado:4976945.34}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098761/proyecto_INICIO, 1098761/proyecto_PROCESO, 1098761/proyecto_INICIO, 1098761/proyecto_PROCESO, 1098761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU15160200683117 | Proyecto de inversión | 580000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.8E8, modificado:5.8E8}} | Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Hidalgo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | NUEVO HOSP HIDALGO | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV GOMEZ MORIN SN BARRIO DE LA ESTACION, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-01-01 |  | 573075135.9 | 579710138.3 | 573075135.9 | 573075135.9 | 573073135.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301310580 | Proyecto de inversión | 510236.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510236.36, modificado:509828.58}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO ALONSO LA UNION LA PAZ - 189130 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 189130 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRANCISCO ALONSO RANCHERIA LA UNIÓN (LA PAZ), 20338LA UNIÓN (LA PAZ), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ASCENCION ALONSO Y, CALLE FRANCISCO ALONSO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA OBRA DE INFLUENCIA, lon:-102.03758675, lat:21.87010184}} | 2018-05-30 | 2018-06-28 | 509828.58 | 509828.58 | 509828.58 | 509828.58 | 509828.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/18 FISMDF I5P 18, contratista:Grupo Constructor CAESSER S. A. de C. V., convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:510236.36, importe_modificado:510236.36}} | {meta1: {avance:800.0}} | {1310580/proyecto_INICIO, 1310580/proyecto_PROCESO, 1310580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081413 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 112296 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 112296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 200000 | 199810 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF 001/18, contratista:I.C. Ángel de Jesús Ramírez Guardado, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:199810.0, importe_modificado:199810.0}} | {meta1: {avance:0.55}} | {1219794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081242 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:46088.27}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Los Vazquez Jesus Maria - 39111 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39111 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:PRIVADA ROMO 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS VÁZQUEZ, 20904 LOS VÁZQUEZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ENCANTADA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA, lon:-102.3296144, lat:21.97520682}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 13826.48 | 13826.48 | 13826.48 | 13826.48 | 13826.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219623/proyecto_PROCESO, 1219623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081234 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:46088.27}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Maravillas Jesus Maria - 39138 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39138 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIVADA 1A. PRIV. AGUSTIN MELGAR 118 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS D, lon:-102.3268171, lat:21.9546114}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 13826.48 | 13826.48 | 13826.48 | 13826.48 | 13826.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219615/proyecto_PROCESO, 1219615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201139254 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Construccion De Cubierta En La Escuela Primaria Juventino Rosas | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05012-18 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS EL CHIQUIHUITERO, lon:-102.7025, lat:21.874166}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 1300000 | 1300000 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-025, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1256629.14, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1278480/proyecto_FIN, 1278480/proyecto_PROCESO, 1278480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390615 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION, ESC, PRIM, NICOLAS BRAVO, LAZARO CARDENAS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0075-18-2017 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1259699.97 | 377909.99 | 377909.99 | 377909.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0075-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1259699.97, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301303906 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL CUERVERO - 157808 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157808 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 52 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CUERVERO, 20834EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE SUECIA Y CALLE CAMINO REAL,CERCA DE LA IGLESIA Y EL TANQUE, lon:-102.68544065, lat:21.86201564}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:20.0}} | {1303906/proyecto_INICIO, 1303906/proyecto_FIN, 1303906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304029 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL SALITRE - 158518 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158518 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:PRIVADA PRIMERA ORQUIDEAS 102 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SALITRE, 20860EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORQUIDEAS Y,A CIEN METROS DEL TEMPLO DEL SALITRE, lon:-102.77044749, lat:21.8209055}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} | {1304029/proyecto_INICIO, 1304029/proyecto_FIN, 1304029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304031 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL EJIDO CALVILLO - 158527 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158527 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:315, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EJIDO CALVILLO, 20800EJIDO CALVILLO (EL POLVORÍN) [SECTOR BENITO JUÁREZ], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL CBTA NO 61 PASANDO EL LIBRAMIENTO, lon:-102.71443303, lat:21.8389059}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1304031/proyecto_PROCESO, 1304031/proyecto_INICIO, 1304031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081374 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:130186.16}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Boquilla Rincon De Romos - 38038 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 38038 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOS CEDROS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA , lon:-102.3691915, lat:22.25689686}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 39055.85 | 39055.85 | 39055.85 | 39055.85 | 39055.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219755/proyecto_INICIO, 1219755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081243 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40576.97}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Los Vazquez Jesus Maria - 39532 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39532 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:CALLE PRIVADA ROMO SAN MIGUEL INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS VÁZQUEZ, 20904 LOS VÁZQUEZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.3295607, lat:21.97518194}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 12173.09 | 12173.09 | 12173.09 | 12173.09 | 12173.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219624/proyecto_INICIO, 1219624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390620 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS, EL BARRANCO, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0083-18-2017 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 853459.84 | 256049.95 | 256049.95 | 256049.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0083-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:853499.84, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301390652 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. FRANCISCO LOERA, VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0058-18-2017 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1020086.59 | 306025.98 | 306025.98 | 306025.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0058-18-2017, contratista:CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1020086.59, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081409 | Proyecto de inversión | 302120.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302120.46, modificado:302120.46}} | Ampliación De Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico En La Calle Francisco I Madero Comunidad De El Rayo - 140246 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 140246 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA EL RAYO, 20684 EL RAYO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DEL RAYO, lon:-102.2623162, lat:22.11114606}} | 2018-07-13 | 2018-08-17 | 302120.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304445 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL SALITRILLO DE OJO DE AGUA - 160233 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160233 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:80, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 106 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SALITRILLO, 20862SALITRILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y,A 200 MTS DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.78413285, lat:21.80027553}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} | {1304445/proyecto_INICIO, 1304445/proyecto_FIN, 1304445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304451 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA RINCONADA - 160254 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160254 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:AVENIDA PRESA DE LOS SERNA 305 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA RINCONADA, 20862LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y,FRENTE AL SALON DE EVENTOS LA NORIA, lon:-102.79857163, lat:21.78946945}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1304451/proyecto_PROCESO, 1304451/proyecto_INICIO, 1304451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304526 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS VIBORILLAS - 160722 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160722 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:CALLE MEXICO 104 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,SEGUNDA CASA DESPUES DE LA UNICA TIENDA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.68808301, lat:21.86848066}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1304526/proyecto_PROCESO, 1304526/proyecto_INICIO, 1304526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304528 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS TINAJAS - 160732 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160732 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:PRIVADA JOSE MARIA MORELOS 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS TINAJAS, 20862LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRESNO Y CALLE BENITO JUAREZ,CERCA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.77595199, lat:21.81322285}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} | {1304528/proyecto_FIN, 1304528/proyecto_INICIO, 1304528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390247 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0061-18-2017 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1176173.17 | 352851.95 | 352851.95 | 352851.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0061-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1176173.17, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301390305 | Proyecto de inversión | 86831505 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC. PROPIOS INAGUA, monto:3.4732602E7, modificado:3.4732602E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.2098903E7, modificado:5.2098903E7}} | Reingeniería y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de 2,000 l/s, Tercera Etapa, (Ejercicio 2017), Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto del Agua del Estado |  | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CARR. AGOSTADERITO KM 3, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-01 | 2018-10-28 | 86831505 | 86831505 | 86831505 | 63002598.45 | 63002598.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301390330 | Proyecto de inversión | 53308865.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programas Estatales, monto:2.132354638E7, modificado:2.132354638E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.198531958E7, modificado:3.198531958E7}} | Reingeniería y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de 2,000 L/S, Tercera Etapa, (Ejercicio 2018) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0212/18 (PTAR 2018) | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CARR. AGOSTADERITO KM 3, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 53308865 | 53308865 | 53308865 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081190 | Proyecto de inversión | 1006600.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006600.88, modificado:1006600.88}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Calle Plan De Allende El Mezquital - 113193 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 113193 | N | 0 | 0 | 4231 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE ALLENDE 0 INTERIOR 0 COLONIA EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE TULIPAN, CALLE ALELÍ EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Nº 25 UBICADO EN PREDIO EN FORMA D, lon:-102.3550829, lat:21.96675679}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 1006600.88 | 981978.96 | 981978.96 | 490989.48 | 490989.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-02-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:municipio de jesus maria, monto:981.98, importe_modificado:981.98}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1219571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390337 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION, J.N. FRIDA KAHLO CALDERON, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0056-18-2017 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 795630.4 | 238689.12 | 238689.12 | 238689.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0056-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:795630.4, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180101056231 | Proyecto de inversión | 377658.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377658.53, modificado:354741.02}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Sin Nombre San Tadeo - 2296 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2296 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR S/N RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 71 Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, OBRA UB, lon:-102.6975392, lat:21.9189224}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 354741.02 | 354741.02 | 354741.02 | 354741.02 | 354741.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-002, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:354741.02, importe_modificado:354741.02}} | {meta1: {avance:131.0}} | {1193142/proyecto_INICIO, 1193142/proyecto_PROCESO, 1193142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045058 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Ignacio Zaragoza, San Pedro Cieneguilla, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0039-17-2017 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1100000 | 1040160.04 | 750567.29 | 750567.29 | 750567.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0039-17-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1040160.04, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045401 | Proyecto de inversión | 1120562 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120562.0, modificado:1120562.0}} | J.N. Miguel F. Martinez, Fracc. El Cobano, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10022-17-2017 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-29 |  | 1120562 | 1120562 | 1120562 | 1120562 | 1120562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10022-17-2017, contratista:SCP EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:945200.94, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181039/proyecto_PROCESO, 1181039/proyecto_INICIO, 1181039/proyecto_FIN, 1181039/proyecto_INICIO, 1181039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386064 | Acción | 3766652.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3766652.8, modificado:3766652.8}} | Promoción de Artes Escénicas | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 17-00335 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-03 | 2016-05-31 | 3766652.8 | 3754905.29 | 3754905.29 | 3754905.29 | 3754905.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301385014 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 08-00547 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-04-01 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081346 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:16425.92}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentadores Solares Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 101124 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 101124 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CERRADA ZARATE 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO , lon:-102.1808395, lat:22.22621913}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 4927.77 | 4927.77 | 4927.77 | 4927.77 | 4927.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219727/proyecto_PROCESO, 1219727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390322 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA, EL DURAZNILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0030-18-2018 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 842602.48 | 252780.74 | 252780.74 | 252780.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0030-18-2018, contratista:JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:842602.48, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301304009 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL TERRERO DEL REFUGIO - 158462 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158462 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE PINO 109 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TERRERO DEL REFUGIO, 20864EL TERRERO DEL REFUGIO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE OBREGON,FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES RUTE, lon:-102.84503245, lat:21.86645443}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1304009/proyecto_INICIO, 1304009/proyecto_FIN, 1304009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304013 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL TERRERO DE LA LABOR - 158473 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158473 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LIENZO CHARRO A 200 METROS DE LA TIENDA DE GUADALUPE, lon:-102.67153838, lat:22.02480017}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.0}} | {1304013/proyecto_INICIO, 1304013/proyecto_FIN, 1304013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389388 | Proyecto de inversión | 2070088.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070088.73, modificado:2070088.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, CONSTRUCION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TOMAS Y DESCARGAS SANITARIAS, ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE MEDIA LUNA DE COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-006 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.31155396, lat:22.13525957}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2070088.73 | 2070088.73 | 1159861.42 | 1159861.42 | 1159861.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-006, contratista:I.C MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2034474.55, importe_modificado:2034474.55}} | {meta1: {avance:56.0}} | {1389388/proyecto_PROCESO, 1389388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081188 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Chaveño Jesus Maria Ageb Quinientos Veintinueve - 131123 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 131123 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NOCHESTLI 209 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y CALLE CACTUS, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.3606609, lat:21.9644915}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201136759 | Proyecto de inversión | 9846369.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9846369.05, modificado:9846369.0}} | Pavimento Hidraúlico Blvd. Siglo Xxi Tramo 04 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-125 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE A CALLE JOSÉ DE JESÚS RABAGO IBARRA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9846369 | 9846369 | 4416192 | 4416192 | 4416192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0125-2018, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7603077.87, importe_modificado:7063077.87}} | {meta1: {avance:0.47}} | {1275753/proyecto_PROCESO, 1275753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391744 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. XII, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0133-18-2017 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26829529, lat:21.87766846}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057416.83 | 317225.05 | 317225.05 | 317225.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0133-18-2017, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1057416.83, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301341367 | Proyecto de inversión | 308288.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308288.3, modificado:308288.3}} | REHABILITACIÓN DRENAJE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y LIBERTAD ENTRE MIGUEL HIDALGO Y ANTES DE LLEGAR A CALLE JILGUERO PABLO ESCALERAS - 294692 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 294692 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE MIRADOR DEL GAVILAN PUEBLO ESCALERAS, 20420PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JILGUERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE LIBERTAD Y MIRADOR DEL GAVILAN LOCALIZADA A 4 CUADRAS DE LA DELEGACIÓN., lon:-102.33533197, lat:22.24979187}} | 2018-10-01 | 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1341367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081316 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:55204.4}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar La Media Luna Calvillo - 34749 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34749 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE UNION. DEL SOL FLOR DE MAYO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.8001651, lat:21.79955904}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 16561.32 | 16561.32 | 16561.32 | 16561.32 | 16561.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219697/proyecto_INICIO, 1219697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056224 | Proyecto de inversión | 523429.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523429.21, modificado:374988.16}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Emiliano Zapata Mesa Grande - 1979 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 1979 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCIS, lon:-102.7214695, lat:21.80451009}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 374988.16 | 374988.06 | 254659.52 | 254659.52 | 254659.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-016, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA , convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:498750.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:218.0}} | {1193135/proyecto_INICIO, 1193135/proyecto_FIN, 1193135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304552 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA TERESA - 161003 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 161003 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:94, direccion:CALLE 1 DE MAYO 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA TERESA, 20870LA TERESA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE 5 DE MAYO Y,ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD POR EL LADO DE EL INVERNADERO, lon:-102.70628129, lat:21.91970983}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1304552/proyecto_PROCESO, 1304552/proyecto_INICIO, 1304552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16180101067299 | Proyecto de inversión | 798852 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798852.0, modificado:798852.0}} | Esc. Prim. Jose Landeros Gutierrez, Iv Centenario, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10040-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 798852 | 798852 | 384698.62 | 384698.62 | 384698.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10040-17-2016, contratista:CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:769397.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.27}} | {1204307/proyecto_INICIO, 1204307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201131690 | Proyecto de inversión | 9148862 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4648862.0, modificado:9227632.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:9227632.0}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Alumbrado Público Superior"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22007/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:2265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 9227632 | 9227631.08 | 7617136.95 | 7617136.95 | 7617136.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22007-006-18, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:7098178.41, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2265.0}} | {1270108/proyecto_INICIO, 1270108/proyecto_FIN, 1270108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391660 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, MAR NEGRO, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26843476, lat:21.87776802}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1230567.99 | 369170.4 | 369170.4 | 369170.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0094-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1230567.99, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391711 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, J.N. SERVANDO HERNANDEZ, LA BOQUILLA, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0096-18-2017 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87770828}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 900000 | 861763.68 | 258529.1 | 258529.1 | 258529.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0096-18-2017, contratista:IRANCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:861763.68, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391737 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. CARLOS MARX | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0098-18-2017 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87766846}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 845551.21 | 253665.36 | 253665.36 | 253665.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0098-18-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:845551.21, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170100853696 | Proyecto de inversión | 20301141 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0301141E7, modificado:2.1875488E7}} | Carretera Agostaderito, Tramo Ent. Salto De Los Salado-Tanque De Los Jimenez, A Seccion Tipo A2. Tercera Etapa, Km. 9 200 A Km 14 800 (5.6km) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22001/17 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:9, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Salto de los Salado, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-07 |  | 21875488 | 21875487.66 | 21874960.48 | 21874960.48 | 21874960.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-001-17, contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.994391968E7, importe_modificado:2.178431166E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22001-003-17, contratista:HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:91176.0, importe_modificado:91176.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {962558/proyecto_PROCESO, 962558/proyecto_FIN, 962558/proyecto_INICIO, 962558/proyecto_PROCESO, 962558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386758 | Proyecto de inversión | 724041 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724041.0, modificado:724041.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN BERNARDO TRAMO DE CALLE SAN RAFAEL A CALLE COSME. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME001-0195 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1140.27, meta_modificada:1140.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 724041 | 724041 | 195107.24 | 195107.24 | 195107.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:307.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300965171 | Proyecto de inversión | 198944 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198944.0, modificado:198944.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Jesus Maria"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6451 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2017-09-28 |  | 198944 | 198500.02 | 185629.66 | 185629.66 | 185629.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-022-17, contratista:JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:198500.02, importe_modificado:198500.02}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1099123/proyecto_FIN, 1099123/proyecto_PROCESO, 1099123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300964863 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Sustitución,Rehabilitación, Ampliación Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Cumbres"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6511 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 119230.24 | 149992.33 | 119230.24 | 119230.24 | 119230.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22032-037-17, contratista:CERVANTES VERDUZCO, HECTOR MANUEL, ARQ., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:149992.33, importe_modificado:149992.33}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098763/proyecto_INICIO, 1098763/proyecto_FIN, 1098763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391832 | Adquisición | 1449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:1449000.0}} | UAA 256048 Exploración Botanica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 05 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-12-02 | 2019-10-19 | 969667 | 923242.71 | 672829.47 | 672829.47 | 672829.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:46.43}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391839 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. FERMIN BECERRA, PEÑUELAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0115-18-2018 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1354723.35 | 406417.01 | 406417.01 | 406417.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0115-18-2018, contratista:ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1354723.35, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391845 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SAN IGNACIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0120-18-2018 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1456839.37 | 437051.81 | 437051.81 | 437051.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0120-18-2018, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1456839.37, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {avance:0.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300964304 | Proyecto de inversión | 34611741 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4611741E7, modificado:4.1611741E7}} | Construccion De Paso A Desnivel Inferior En Av. Adolfo Ruiz Cortines Con Av. Aguascalientes (Salida A Calvillo), Tramo Oriente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6469 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-13 |  | 41611741 | 41550136.25 | 36550053.36 | 36550053.36 | 36550053.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22027-013-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4.155013625E7, importe_modificado:4.155013625E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098138/proyecto_PROCESO, 1098138/proyecto_INICIO, 1098138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300965023 | Proyecto de inversión | 2074534 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074534.0, modificado:2074534.0}} | Regeneración De Imagen Urbana, Calle Centenario, Lado Oriente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22055/17 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-10-04 |  | 2074534 | 1653310.39 | 1653310.39 | 1653310.39 | 1653310.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22055-042-17, contratista:A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1653310.39, importe_modificado:1653310.39}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098946/proyecto_INICIO, 1098946/proyecto_FIN, 1098946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391866 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION J.N. VICENTE SUAREZ, OJO ZARC, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0067-18-2017 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 849776.61 | 254932.98 | 254932.98 | 254932.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0067-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:849776.61, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180201134653 | Proyecto de inversión | 9899094 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899094.0, modificado:9899094.0}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Fracc. La Florida I, Ags | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10004-18-2017 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 9899094 | 9178876.91 | 5694642.24 | 5694642.24 | 5694642.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10004-18-2017, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:9178876.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1273416/proyecto_INICIO, 1273416/proyecto_PROCESO, 1273416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101072674 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples En Secundaria Rafael Ramírez Castañeda, En Localidad De Ojocaliente, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05002-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.871313; -102.676435), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1384600 | 1384600 | 1384599.99 | 1384599.99 | 1384599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-008, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1313644.15, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1209905/proyecto_INICIO, 1209905/proyecto_PROCESO, 1209905/proyecto_FIN, 1209905/proyecto_INICIO, 1209905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101078744 | Proyecto de inversión | 96292 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96292.0, modificado:96292.0}} | Evaluaciones De Personal En Activo, Permanencias, Ascenso Y Promociones | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Dir. de Seguridad Pública, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 96292 | 96292 | 96292 | 96292 | 96292 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:N/A, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:96292.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101073330 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Segunda Etapa En Unidad Deportiva Localidad De Malpaso, Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05006-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.855534; -102.663007), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1780200 | 1686130.68 | 508109.13 | 508109.13 | 508109.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-015, contratista:LM INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1655437.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.95}} | {1210561/proyecto_INICIO, 1210561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201136132 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Salón De Usos Múltiples En Localidad De Mesa Grande, Calvillo, Ags.) | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05008-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MESA GRANDE, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1107680 | 1530233.05 | 24299.53 | 24299.53 | 24299.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-029, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1502950.29, importe_modificado:1502950.29}} | {meta1: {avance:0.45}} | {1275107/proyecto_PROCESO, 1275107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081168 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:27964.83}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Soledad De Arriba Cosío - 34673 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34673 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL RIO INTERIOR S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA CRUZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA D, lon:-102.3084912, lat:22.43182276}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 8389.45 | 8389.45 | 8389.45 | 8389.45 | 8389.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219549/proyecto_PROCESO, 1219549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081427 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:63223.27}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Lomas Del Refugio El Llano - 35451 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35451 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE GARDENIA 1 B INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 70 Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE C, lon:-102.0793829, lat:21.80943291}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219808/proyecto_INICIO, 1219808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201138951 | Proyecto de inversión | 2326942.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326942.23, modificado:2326942.23}} | Rehabilitación De Velaría, Jardín Miguel Ángel Barberena, Centro | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 16124 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:ARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 1628859.56 | 2315594.42 | 340725.09 | 340725.09 | 340725.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE 001/18, contratista:Conestructura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2315594.42, importe_modificado:2315594.42}} | {meta1: {avance:375.0}} | {1278146/proyecto_INICIO, 1278146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387566 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Construcción de Velaria en Escuela Primaria Guadalupe Victoria, La Dichosa, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0065/18 | N | 0 | 0 | 961 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:La Dichosa, Ags., México, lon:-102.112563, lat:22.041432}} | 2018-05-02 | 2018-11-01 | 985383.18 | 985383.18 | 985383.18 | 985383.18 | 985383.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-03/2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:985383.18, importe_modificado:985383.18}} | {meta1: {avance:622.0}} | {1387566/proyecto_INICIO, 1387566/proyecto_FIN, 1387566/proyecto_PROCESO, 1387566/proyecto_INICIO, 1387566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300964907 | Proyecto de inversión | 399999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.0, modificado:399999.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Centro De Salud Calvillo Oriente"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22035/17 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-19 |  | 399999 | 398482.34 | 382387.97 | 382387.97 | 382387.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22035-043-17, contratista:ACF CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:398482.34, importe_modificado:398482.34}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098811/proyecto_INICIO, 1098811/proyecto_PROCESO, 1098811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391903 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA, EL POLVO, ASIENTOS, ASG | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0137-18-2018 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1226970.34 | 238091.1 | 238091.1 | 238091.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0137-18-2018, contratista:ARQ. ESTELA MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1226970.34, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391543 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EJIDO EL MEZQUITE, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0071-18-2017 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 433A, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29026794, lat:21.87910214}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1037625.72 | 311287.72 | 311287.72 | 311287.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0071-18-2017, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1037625.72, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391551 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSOLIDACION ESC.NORMAL DR. RAFAEL FRANCISCO AGUILAR LOMELI, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0078-18-2017 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. José Ma. Chávez 303, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29593277, lat:21.87830565}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 2000000 | 1702503.35 | 510751.01 | 510751.01 | 510751.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0078-18-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1702503.35, importe_modificado:1920000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081224 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:199337.21}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Gracias A Dios Jesus Maria - 37361 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37361 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE FELIPE GAYTAN CAMINO A LA PRESA INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.4953799, lat:21.93028891}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 59801.16 | 59801.16 | 59801.16 | 59801.16 | 59801.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219605/proyecto_INICIO, 1219605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081235 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:33122.64}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Maravillas Jesus Maria - 40661 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40661 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE JOSE LOPES PORTILLO INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADONFO LOPEZ PORTILLO Y CALLE AGUTIN MELGAR, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-102.3172724, lat:21.94595094}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 9936.79 | 9936.79 | 9936.79 | 9936.79 | 9936.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219616/proyecto_PROCESO, 1219616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081446 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44386.63}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño San Antonio De La Rosa El Llano - 35883 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35883 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE SAN ANTONIO DE LAS ROSAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LA ROSA, 20339 SAN ANTONIO DE LA ROSA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 70 Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE, lon:-102.0669313, lat:21.81902978}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 13315.99 | 13315.99 | 13315.99 | 13315.99 | 13315.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219827/proyecto_PROCESO, 1219827/proyecto_INICIO, 1219827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401046085 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos, Cotorina, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0088-17-2017 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-11 |  | 1500000 | 1295536.48 | 977057.28 | 977057.28 | 977057.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0088-17-2017, contratista:CONSTRUCTORA HUAJUCAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1295536.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.97}} | {1181850/proyecto_INICIO, 1181850/proyecto_PROCESO, 1181850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401046228 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Charles Perrault, Peñuelas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0041-17-2017 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-28 |  | 1100000 | 1000419.07 | 808536.27 | 808536.27 | 808536.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1182017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401046440 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Jose Maria Morelos I Pavon, Norias De Paso Hondo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0038-17-2017 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-13 |  | 1500000 | 1424288.18 | 1344730.02 | 1344730.02 | 1344730.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0038-17-2017, contratista:ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1424288.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1182272/proyecto_INICIO, 1182272/proyecto_FIN, 1182272/proyecto_PROCESO, 1182272/proyecto_FIN, 1182272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081162 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:54792.48}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Santa Maria De La Paz Cosío - 33681 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33681 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ESTEBAN CASTORENA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE E, lon:-102.2573914, lat:22.38615595}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 16437.74 | 16437.74 | 16437.74 | 16437.74 | 16437.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219543/proyecto_INICIO, 1219543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081172 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:134064.62}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Soledad De Arriba Cosío - 33569 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33569 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE DEL RIO FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR 0 PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO, lon:-102.3085193, lat:22.43174928}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 40219.38 | 40219.38 | 40219.38 | 40219.38 | 40219.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219553/proyecto_PROCESO, 1219553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391616 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. J. LUIS MOYA, EL MILAGRO, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0087-18-2017 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes - San Luis Potosi 801, El Llanito, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.28445292, lat:21.87886319}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 997945.85 | 299383.76 | 299383.76 | 299383.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0087-18-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:997945.85, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180101078747 | Proyecto de inversión | 206340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206340.0, modificado:206340.0}} | Evaluaciones De Nuevo Ingreso | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 206340 | 206340 | 206340 | 206340 | 206340 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:N/A, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:206340.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081109 | Proyecto de inversión | 187648.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187648.04, modificado:187648.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Tercer Privada Veinte De Noviembre Comunidad Calvillito - 44570 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 44570 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:PRIVADA TERCER PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, VILLA LICENCIADO JESUS TERAN, lon:-102.1910948, lat:21.82738105}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 165336 | 165336 | 145338 | 145338 | 145338 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-10-2018, contratista:PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:165336.45, importe_modificado:165336.45}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1219490/proyecto_INICIO, 1219490/proyecto_FIN, 1219490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081164 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:18907.66}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Soledad De Abajo Cosío - 34328 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34328 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 104 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MORELOS LAS ACCIONES DE MEJORAM, lon:-102.2881678, lat:22.40682604}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5672.3 | 5672.3 | 5672.3 | 5672.3 | 5672.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219545/proyecto_INICIO, 1219545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081167 | Proyecto de inversión | 2082183.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694061.22, modificado:694061.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:694061.22, modificado:694061.22}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694061.22, modificado:694061.22}} | Rehabilitación De Linea De Alcantarillado - 114044 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 114044 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PIPILA RANCHERIA SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVAREZ, CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ UBICADA ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO ALVAREZ Y MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ, lon:-102.306253, lat:22.43232639}} | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 624655.1 | 614206.13 | 614206.13 | 614206.13 | 614206.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400318F, contratista:JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:687292.96, importe_modificado:687292.96}} | {meta1: {avance:78.0}} | {1219548/proyecto_PROCESO, 1219548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081431 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:63223.27}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Montoya El Llano - 35482 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35482 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:PRIVADA BARRON INTERIOR 0 S/N PUEBLO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE QUIRINO MACIAS Y CALLE TIMOTEO IBARRA, CALLE ESTEBAN DE LIRA LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COL, lon:-101.9815964, lat:21.87684387}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | 18966.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219812/proyecto_INICIO, 1219812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081443 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:83609.3}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño El Retoño El Llano - 35604 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35604 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE MEZQUITE FRESNO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y TERRACERIA ARELLANO, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.1674628, lat:21.83860158}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 25082.79 | 25082.79 | 25082.79 | 25082.79 | 25082.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219824/proyecto_INICIO, 1219824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081225 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:21785.64}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Jesus Gomez Portugal Jesus Maria - 39349 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39349 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE EL GALLERO 640 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LA CRIOLLA, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE E, lon:-102.2925458, lat:22.00359439}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219606/proyecto_INICIO, 1219606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081202 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:65356.92}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Martinez Andrade Jesus Maria - 39377 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39377 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 304 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y CALLE ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADA, lon:-102.3436196, lat:21.95804042}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 19607 | 19607 | 19607 | 19607 | 19607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219583/proyecto_INICIO, 1219583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081263 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:7562.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Chaveño Jesus Maria - 40468 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40468 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:311, direccion:CALLE CLAVEL 310 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAVEÑO, 20928 EL CHAVEÑO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CARRETERA A LA POSTA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIN, lon:-102.3640728, lat:21.96777114}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2268.6 | 2268.6 | 2268.6 | 2268.6 | 2268.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219644/proyecto_PROCESO, 1219644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301392229 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION J.N. ENEDINA DE ALBA MEDRANO, LOS SEDROS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0046-18-2017 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1226611.24 | 732900.3 | 732900.3 | 732900.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0046-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1226611.24, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301385671 | Acción | 1339520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339520.19, modificado:1339520.19}} | La Eficacia de los Talleres de Educación Artística en el Estado de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 01-00335 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-02 | 2016-05-31 | 1339520.19 | 1336908.1 | 1336908.1 | 1336908.1 | 1336908.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180101066718 | Proyecto de inversión | 11522332 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1522332E7, modificado:1.1522332E7}} | Nueva Creacion, Cam Xviii, Palo Alto. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10049-17-2017 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PALO ALTO, EL LLANO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-18 |  | 11522332 | 10197172.22 | 9665185.31 | 9665185.31 | 9665185.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10049-17-2017, contratista:EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1.019717222E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.22}} | {1203690/proyecto_INICIO, 1203690/proyecto_PROCESO, 1203690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301392234 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA, OJO DE AGUA DE LOS MONTES TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0047-18-2017 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1159599.9 | 347879.97 | 347879.97 | 347879.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0047-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1159599.9, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201132852 | Proyecto de inversión | 1701000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701000.0, modificado:1701000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En C. Hombres Ilustres Entre C. Morelos Y C. Insurgentes En El Municipio De Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-006 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:571.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE MORELOS E INSURGENTES, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1701000 | 1685850.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E7-2018, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1685850.25, importe_modificado:1685850.25}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1271420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100840527 | Proyecto de inversión | 480672.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480672.23, modificado:489416.04}} | Uaa Proyectos Fam Iems 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAMIEMS 2017 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-01 | 2017-07-01 | 489416.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045415 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2849890.16}} | Construccion De Muro De Contencion | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5031-17 | N | 0 | 0 | 19742 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Malecon Rio Calvillo, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-12-06 |  | 2849890.16 | 2849890.16 | 2849890.16 | 2849890.16 | 2849890.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-17-097, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2849890.16, importe_modificado:2849890.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181054/proyecto_INICIO, 1181054/proyecto_FIN, 1181054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU00160300748519 | Acción | 180960 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180960.0, modificado:180960.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364756 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION | 364756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {852647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101071241 | Proyecto de inversión | 1693578 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1693578.0, modificado:1693578.0}} | Consolidacion Del Blvd. Otto Granados, En Tepezalá, Aguascalientes. / 2017-17-03-0636 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0014/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TEPEZALA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-28 |  | 1693578 | 1692743.18 | 1676201.69 | 1676201.69 | 1676201.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0014-005-18, contratista:SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1692743.18, importe_modificado:1692743.18}} | {meta1: {avance:434.0}} | {1208470/proyecto_INICIO, 1208470/proyecto_PROCESO, 1208470/proyecto_INICIO, 1208470/proyecto_PROCESO, 1208470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101070014 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción E Instalación De 350 M2 De Techumbre Tipo Velaría En Cam Xvii, Tepezalá, Aguascalientes. / 2017-17-03-0638 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0034/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TEPEZALA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 1000000 | 689006.92 | 542066.82 | 542066.82 | 542066.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0034-003-18, contratista:JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, I.C, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:689006.92, importe_modificado:689006.92}} | {meta1: {avance:350.0}} | {1207243/proyecto_INICIO, 1207243/proyecto_PROCESO, 1207243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301339307 | Proyecto de inversión | 195953.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195953.4, modificado:195953.4}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA PRIV SAUCEDO ENTRE CALLE SAUCEDO Y LOPEZ MATEOS - 290477 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 290477 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:126.69, meta_modificada:126.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 0INTERIOR 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAUCEDO Y RETORNO , PRIVADA SEGUNDA PRIVADA SAUCEDO LA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO ESTA ENTRE LA CALLE SAUCEDO RETORNO SIN , lon:-102.34380808, lat:21.9577401}} | 2018-06-09 | 2018-07-16 | 195953.4 | 195953.4 | 195953.4 | 143294.75 | 143294.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-06-2018, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:235834.99, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:126.69}} | {1339307/proyecto_INICIO, 1339307/proyecto_PROCESO, 1339307/proyecto_FIN, 1339307/proyecto_PROCESO, 1339307/proyecto_INICIO, 1339307/proyecto_FIN, 1339307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101067136 | Proyecto de inversión | 156480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156480.0, modificado:156480.0}} | Mobiliario Y Equipo Para Umecas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 140832 | 66237.92 | 66237.92 | 66237.92 | 66237.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {avance:0.27}} | {1204132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081327 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:14483.23}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 139504 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 139504 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO FLORES JOSE MACIAS, FRANCISCO VILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CHICHIMECAS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENT, lon:-102.1802172, lat:22.22411857}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 4344.96 | 4344.96 | 4344.96 | 4344.96 | 4344.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219708/proyecto_PROCESO, 1219708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081181 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Col Ejidal Jesus Maria Abeb Veinte - 130131 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 130131 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD 100 B CIUDAD EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE ANGELES LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDA, lon:-102.3523539, lat:21.96563031}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401041539 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1216472.06}} | Rehabilitación De Calle San José, La Fortuna, Calvillo, Aguascalientes - 5050895 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5032-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y LOMA BONITA; 21.87835; -102.668615) (ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y LOMA BONITA; 21.878191; -102.669361), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1216472.06 | 1216472.06 | 1216472.06 | 1216472.06 | 1216472.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-17-096, contratista:RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1194816.37, importe_modificado:1216472.06}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1176619/proyecto_INICIO, 1176619/proyecto_FIN, 1176619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081180 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme La Cañada Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 134205 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 134205 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OBISPO JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ 112 S/N CIUDAD LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA Y CALLE INEGI, CALLE PIRULES LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.3516748, lat:21.95568593}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300954826 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. David Serna, Presa De Los Serna, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0064-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-01 |  | 1100000 | 1018281.2 | 995429.6 | 995429.6 | 995429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0064-17-2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1018281.2, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_FIN, 1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_PROCESO, 1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_PROCESO, 1081228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180101067067 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Lazaro Cardenas, El Salitre, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0081-17-2017 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-14 |  | 1300000 | 1183766.97 | 355130.09 | 355130.09 | 355130.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0081-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES IBARRA HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1183766.97, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.44}} | {1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_PROCESO, 1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_PROCESO, 1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081113 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Los Pericos Ags Ageb Tres Mil Ciento Cuarenta Y Nueve - 138798 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 138798 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ESTHER, SANTA ELENA SANTA MARIA SANTA EDUVIGES 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SANTA RITA, CALLE CULTURA CHICHIMECA LAS ACCIONES DE APMLIACION Y MEJO, lon:-102.2480364, lat:21.90813588}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081130 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Insurgentes Aguascalientes Ageb Dos Mil Ciento Noventa Y Tres - 100977 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 100977 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA 305 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE CONVENCION, CALLE GENERAL LUCIO BLANCO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.3028689, lat:21.84961452}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389531 | Proyecto de inversión | 5366325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5366325.0, modificado:5366325.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON BANQUETAS DE PIEDRA NATURAL Y PAVIMENTO CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TOMAS Y DESCARGAS, ALUMBRADO, EN LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO DESDE CALLE HEROE DE NACOZARI HASTA LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-009 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3756427.5 | 3756427.5 | 2637150.34 | 2637150.34 | 2637150.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-009, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:5274300.37, importe_modificado:5274300.37}} | {meta1: {avance:40.0}} | {1389531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081112 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Los Pericos Ags Ageb Tres Mil Docientos Treinta Y Ocho - 139443 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 139443 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE 403 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN MARTIN LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS , lon:-102.2441355, lat:21.90316901}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081114 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Benito Palomina Dena Ags Agrb Trel Mil Ochocientos Ochenta Y Do - 139465 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 139465 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DR. ALFONSO RODRIGUEZ 332 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE MANUEL BOSQUES CHAVEZ, CALLE HECTOR DEL VILLAR LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y ME, lon:-102.2478871, lat:21.91749299}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401052215 | Proyecto de inversión | 2175800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175800.0, modificado:2175800.0}} | Rehabilitación De Centro Crecer En La Cabecera Municipal De Tepezalá | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0225/17 | N | 0 | 0 | 20926 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Cabecera Municipal de Tepezalá, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2017-10-20 |  | 2175800 | 2131235.36 | 1622875.78 | 1622875.78 | 1622875.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0225-028-17, contratista:RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2131235.36, importe_modificado:2131235.36}} | {meta1: {avance:1248.0}} | {1188761/proyecto_INICIO, 1188761/proyecto_FIN, 1188761/proyecto_PROCESO, 1188761/proyecto_FIN, 1188761/proyecto_PROCESO, 1188761/proyecto_INICIO, 1188761/proyecto_PROCESO, 1188761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16180101067189 | Proyecto de inversión | 63395 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63395.0, modificado:63395.0}} | Telebachillerato, Cienega Grande, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11029-17 (2016) FAM-11033-17-201 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-28 |  | 63395 | 63389.99 | 63389.99 | 63389.99 | 63389.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11029-17-2016, FAM-11033-17-2016, contratista:ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:59898.78, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1204189/proyecto_PROCESO, 1204189/proyecto_FIN, 1204189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170200890286 | Proyecto de inversión | 3864839.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864839.49, modificado:5172943.57}} | Prospera Programa De Inclusion Social 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | PROSPERA 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-06-16 |  | 5172943.57 | 5170510.58 | 5170510.58 | 5170510.58 | 5170510.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201136744 | Proyecto de inversión | 9974096.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974096.64, modificado:9974097.0}} | Pavimento Hidráulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 03 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-124 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN ANTONIO A CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9974097 | 9974097 | 4796222 | 4796222 | 4796222 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0124-2018, contratista:CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7591143.89, importe_modificado:7591143.89}} | {meta1: {avance:0.75}} | {1275737/proyecto_PROCESO, 1275737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386698 | Proyecto de inversión | 2096953.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096953.87, modificado:2096953.87}} | REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE SEBASTIAN BAÑUELOS DE NARCISO PERALES AVILA MINA A CALLE VAZQUES DEL MERCADO, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-001 | N | 0 | 0 | 3580 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Sebastián Bañuelos, Progreso Sur, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2854234, lat:22.1420509}} | 2018-08-15 | 2018-12-30 | 1363020.02 | 1013508.61 | 1013508.61 | 1013508.61 | 1013508.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-001, contratista:SUPERVISION, OBRAS Y PROYECTOS, SA.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2027017.21, importe_modificado:2027017.21}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1386698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081364 | Proyecto de inversión | 547137.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547137.79, modificado:547137.79}} | Rehabilitacion Drenaje Sanitario Calle Venustiano Carranza Paralela Av Universidad Colonia Independencia Rincón De Romos - 52001 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLUICAS | 52001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:226.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LATERAL AV UNIVERSIDAD CORREDOR INDUSTRIAL INDEPENDENCIA, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE INSURGENTES, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS CALLE LATERAL A LA AV. UNIVERSIDAD CARR., lon:-102.3122219, lat:22.2237112}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 547137.79 | 534478.63 | 534478.63 | 534478.63 | 534478.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-001/2018, contratista:C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:534478.63, importe_modificado:534478.63}} | {meta1: {avance:226.01}} | {1219745/proyecto_INICIO, 1219745/proyecto_FIN, 1219745/proyecto_PROCESO, 1219745/proyecto_INICIO, 1219745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081401 | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:276000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Puerta Del Muerto Rincon De Romos - 117386 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 117386 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE FELIPE ANGELES MIGUEL HIDALGO FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO PUERTA DEL MUERTO (EL 15), 20424 PUERTA DEL MUERTO (EL ), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICTOR ROSALES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS , lon:-102.2466513, lat:22.29683694}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081378 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 134286 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 134286 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE FAISAN 303 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL CANARIO Y CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, CALLE OLIVARES SANTANA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL, lon:-102.3347115, lat:22.25313631}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081376 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 139496 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 139496 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE SANTA CRUZ 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE JILGUERO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D, lon:-102.3355868, lat:22.24954859}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081203 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44567.86}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño El Torito Jesus Maria - 39048 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39048 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 117 D INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS D, lon:-102.3536018, lat:21.96950832}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401052978 | Proyecto de inversión | 22578409 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2578409E7, modificado:2.257841E7}} | Proye. De Des. Reg., En Estado De Ags Consolid. De Infraest. Deportiva En Unidad Deportiva Iv Centenario, Primera Etapa"" | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0271/17 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:23546.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Unidad Deportiva IV Centenario, Primera Etapa, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-05 |  | 22578410 | 19542803.78 | 14324873.64 | 14324873.64 | 14324873.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0271-039-17, contratista:RUBIO ORTIZ, FERNANDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:1.944275378E7, importe_modificado:1.944275378E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0271-094-17, contratista:DURON ORTIZ, RODOLFO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:100050.0, importe_modificado:100050.0}} | {meta1: {avance:23546.75}} | {1189640/proyecto_INICIO, 1189640/proyecto_PROCESO, 1189640/proyecto_INICIO, 1189640/proyecto_PROCESO, 1189640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180101067346 | Proyecto de inversión | 2342750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342750.0, modificado:2342750.0}} | J.N. Jaime Torres Bodet, Colinas Del Rio, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10039-17-2017 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-08 |  | 2342750 | 2251755.7 | 1889279.61 | 1889279.61 | 1889279.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10039-17-2016, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1958048.44, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.99}} | {1204356/proyecto_INICIO, 1204356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081250 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:135353.71}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Los Arenales Jesus Maria - 37797 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37797 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:207, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS ARENALES, 20905 LOS ARENALES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARROYO ARENAL Y CALLE INDEPENDENCIA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.3222482, lat:21.96335679}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 40606.11 | 40606.11 | 40606.11 | 40606.11 | 40606.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219631/proyecto_PROCESO, 1219631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389900 | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:85000.0, modificado:85000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Supervisión Técnica de Obras PTAR 2018, Todo el Estado, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0253 (PTAR 2018) | N | 0 | 0 | 722250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301390133 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION E.P. BENITO TOVAR APARICIO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0044-18-2017 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 756765.61 | 227029.68 | 227029.68 | 227029.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0044-18-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:852482.96, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300905781 | Proyecto de inversión | 255774 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255774.0, modificado:255774.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Agustin De Iturbide El Calvario Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Ochenta Y Dos - 192916 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192916 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR 0 S PUEBLO EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y C, lon:-102.3440177, lat:21.97084092}} | 2017-09-25 | 2017-12-09 | 255774 | 231842.99 | 224980.59 | 224980.59 | 224980.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06037-004-17, contratista:PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:231842.99, importe_modificado:231842.99}} | {meta1: {avance:160.0}} | {1032034/proyecto_PROCESO, 1032034/proyecto_INICIO, 1032034/proyecto_FIN, 1032034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390142 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION E.P. ENRIQUE OLIVARES SANTANA, SOLEDAD DE ARRIBA, COSIO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0051-18-2017 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1185857.77 | 355757.33 | 355757.33 | 355757.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0051-18-2017, contratista:I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1185857.77, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301390152 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION E.P. IGNACIO ZARAGOZA, BIMBALETES, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo:-0062-18-2017 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1249139.6 | 374741.88 | 374741.88 | 374741.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0062-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1249139.6, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170400972539 | Acción | 288174.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288174.3, modificado:288174.3}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332730 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 332730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI2017001, contratista:MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:288174.3, importe_modificado:288174.3}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1107619/proyecto_INICIO, 1107619/proyecto_PROCESO, 1107619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389931 | Acción | 1418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354500.0, modificado:354500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Directo Municipal, monto:354500.0, modificado:354500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Directo Estatal, monto:354500.0, modificado:354500.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:354500.0, modificado:354500.0}} | BECAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS II | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 83X101010581 | S | 202 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:HIDALGO #20 CENTRO, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 1418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081221 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:43571.28}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Gracias A Dios Jesus Maria - 39330 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39330 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE FELIPE GAYTAN 239 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.4957983, lat:21.93028891}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 13071.38 | 13071.38 | 13071.38 | 13071.38 | 13071.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219602/proyecto_PROCESO, 1219602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081280 | Proyecto de inversión | 536491.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536491.14, modificado:536491.14}} | Construcción De Red De Alcantarillado Las Fraguas Fveinticinco - 74261 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 74261 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.8931526, lat:22.03916323}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 536491.14 | 536491.14 | 536491.14 | 536491.14 | 536491.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-007/2018, contratista:IC DANIEL GONZALEZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:524835.53, importe_modificado:536491.14}} | {meta1: {avance:233.0}} | {1219661/proyecto_INICIO, 1219661/proyecto_PROCESO, 1219661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201135540 | Proyecto de inversión | 200816.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200816.7, modificado:200816.7}} | Prevencion Y Atencion Contra Las Adicciones 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | ADICCIONES 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-04 | 2018-12-01 | 200816.7 | 73080 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201135131 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. 20 De Noviembre, Rancho Viejo, San José De Gracía. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0009-18-2017 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 900000 | 823206.78 | 354735.51 | 354735.51 | 354735.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0009-18-2017, contratista:ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:823206.78, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.62}} | {1273924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201134690 | Proyecto de inversión | 14423924 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4423924E7, modificado:1.4423924E7}} | Esc. Sec. Tec. Nueva Creación, Fracc. Real Del Sol, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10005-18-2018 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 14423924 | 13575628.47 | 9251397.97 | 9251397.97 | 9251397.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10005-18-2018, contratista:OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1.357562847E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1273457/proyecto_INICIO, 1273457/proyecto_PROCESO, 1273457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201134835 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Benoto Juárez, Ciénega Grande, Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0007-18-2017 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 1700000 | 1487227.61 | 597398.16 | 597398.16 | 597398.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0007-18-2017, contratista:I.C. JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1487227.61, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1273607/proyecto_INICIO, 1273607/proyecto_PROCESO, 1273607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201134912 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Cabecera Calvillo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0024-18-2017 | N | 0 | 0 | 549 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1700000 | 1523547.78 | 1325832.2 | 1325832.2 | 1325832.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0024-18-2017, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1523547.78, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.95}} | {1273688/proyecto_INICIO, 1273688/proyecto_PROCESO, 1273688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201134932 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Benito Juárez, Ojo Zarco, Pabellón De Arteaga. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0026-18-2017 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1100000 | 1057692.01 | 469471.01 | 469471.01 | 469471.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0026-18-2017, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:952375.93, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1273708/proyecto_INICIO, 1273708/proyecto_PROCESO, 1273708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081194 | Proyecto de inversión | 2691108.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691108.44, modificado:2666102.23}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo - 112295 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 112295 | N | 0 | 0 | 3197 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y CALLE GUZMÁN, CALLE CALLE CAMINO REAL SE REHABILITARA EL TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y, lon:-102.3407021, lat:21.95714555}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2152886.75 | 2017348.17 | 2017348.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-06-2019, contratista:CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:2017348.17, importe_modificado:2017348.17}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1219575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100853706 | Proyecto de inversión | 11731216 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1731216E7, modificado:1.042588E7}} | Pavimentacion De Camino San Jose De Gracia-San Antonio De Los Rios, San Jose De Gracia, Km. 6 000 A Km 7 7000. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 6349 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-04-21 |  | 10425880 | 10425879.74 | 9949979.88 | 9949979.88 | 9949979.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22003-004-17, contratista:URBANIZACIONES Y CONCRETOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.042587974E7, importe_modificado:9949980.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {962569/proyecto_INICIO, 962569/proyecto_PROCESO, 962569/proyecto_FIN, 962569/proyecto_INICIO, 962569/proyecto_FIN, 962569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300964282 | Proyecto de inversión | 40475640 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.047564E7, modificado:4.047564005E7}} | Construccion De Paso A Desnivel Inferior En Av. Adolfo Ruiz Cortines Con Av. Aguascalientes (Salida A Calvillo), Tramo Poniente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22026/17 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-05 |  | 38852199.57 | 38852199.57 | 38852199.57 | 38852199.57 | 38852199.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22026-027-17, contratista:MONTERO OROZCO, LUCIO RAMON, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22026-012-17, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4.018564005E7, importe_modificado:4.018564005E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098114/proyecto_FIN, 1098114/proyecto_PROCESO, 1098114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391862 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, TANQUE DE LOS JIMENEZ, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0122-18-2018 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 956524.49 | 286957.35 | 286957.35 | 286957.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0122-18-2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:956524.49, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300965010 | Proyecto de inversión | 1144096 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144096.0, modificado:1144096.0}} | Regeneración De Imagen Urbana, Calle Centenario, Instalaciones Eléctricas Y Alumbrado Publico. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22054/17 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-09-28 |  | 1144096 | 1116181.32 | 1116036.55 | 1116036.55 | 1116036.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22054-041-17, contratista:HERNANDEZ ESPARZA, SALVADOR, I.I.E., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:970592.45, importe_modificado:1116181.32}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098933/proyecto_INICIO, 1098933/proyecto_FIN, 1098933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300964890 | Proyecto de inversión | 198431 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198431.0, modificado:198431.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud La Labor"", La Labor. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22033/17 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-10-19 |  | 198431 | 181159.42 | 159403.05 | 159403.05 | 159403.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22033-035-17, contratista:Sustitución, Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de Centros de Salud del Estado- "Centro de Salud La Labor", convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:181159.42, importe_modificado:181159.42}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098793/proyecto_PROCESO, 1098793/proyecto_FIN, 1098793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081176 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:340337.93}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme La Esperanza El Salerito Cosío - 33758 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33758 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE RODOLFO LANDEROS SUR OLIVARES SANTANA MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA PRIVADA EL SALERITO LOPEZ PORTILLO GUADALUPE VICTORIA INTERIOR S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAM, lon:-102.2906565, lat:22.33218221}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 102101.38 | 102101.38 | 102101.38 | 102101.38 | 102101.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219557/proyecto_PROCESO, 1219557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081161 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:113445.97}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Santa Maria De La Paz Cosío - 34311 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34311 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO MIGUEL HIDALGO ABASOLO INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTEBAN CASTORENA Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-102.2575144, lat:22.38678686}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 34033.79 | 34033.79 | 34033.79 | 34033.79 | 34033.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219542/proyecto_PROCESO, 1219542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307091 | Proyecto de inversión | 663490.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663490.25, modificado:663490.25}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS DURON ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIV SIN NOMBRE COM LA CARDONA JESUS MARIA AGS - 172858 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 172858 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS DURON 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA PRIVADA SIN NOMBRE Y , lon:-102.32784901, lat:21.96196437}} | 2018-07-25 | 2018-09-22 | 663490.25 | 521742.14 | 521742.14 | 208696.86 | 208696.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-12-2018, contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:521742.14, importe_modificado:521742.14}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1307091/proyecto_PROCESO, 1307091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081292 | Proyecto de inversión | 259669.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259669.78, modificado:259669.78}} | Construcción De Red De Agua Potable San Gil Ftreinta - 55987 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 55987 | N | 0 | 0 | 541 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL DICHAS CALLES ESTÁN UBICADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA C, lon:-102.0199411, lat:22.20912996}} | 2018-04-15 | 2018-08-15 | 259669.78 | 259669.78 | 259669.78 | 259669.78 | 259669.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-009/2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:254293.04, importe_modificado:259669.78}} | {meta1: {avance:383.0}} | {1219673/proyecto_INICIO, 1219673/proyecto_PROCESO, 1219673/proyecto_INICIO, 1219673/proyecto_PROCESO, 1219673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045345 | Proyecto de inversión | 924121 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924121.0, modificado:924121.0}} | Esc. Prim. Héroes Mexicanos, Fracc. Palomino Dena, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10024-17-2017 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-18 |  | 924121 | 924121 | 924120.8 | 924120.8 | 924120.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10024-17-2017, contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:909388.57, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1180976/proyecto_INICIO, 1180976/proyecto_PROCESO, 1180976/proyecto_FIN, 1180976/proyecto_INICIO, 1180976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389861 | Acción | 2010873 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE , monto:983712.0, modificado:983712.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027161.0, modificado:1027161.0}} | Agua Limpia 2018, Todo el Estado, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo. Bo. 0203/18 Agua Limpia 2018 | N | 0 | 0 | 387986 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2010873 | 2010873 | 2010873 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301379433 | Adquisición | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 209 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 20149 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1313000.0, meta_modificada:1313000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1330000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:22000.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU16180101067062 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Ignacio Chavez, Jilotepec, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0202-17-2016 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-27 |  | 900000 | 848937.52 | 463489.19 | 463489.19 | 463489.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0202-17-2016, contratista:MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:848937.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1204058/proyecto_INICIO, 1204058/proyecto_PROCESO, 1204058/proyecto_FIN, 1204058/proyecto_PROCESO, 1204058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081415 | Proyecto de inversión | 1008829.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008829.12, modificado:1008829.12}} | Ampliacion De Red Electrica En Calles Mezquite Huizache Y Pirul - 58876 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58876 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:CALLE MEZQUITE HUIZACHE Y PIRUL COLONIA SAN RAFAEL, 20613 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BOLULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE PIRUL, CALLE SOTOL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE POR EL BOLULEVAR OTTO GRANADOS ROLDAN SE TOMA, lon:-102.1813208, lat:22.22303572}} | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300954800 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos, Temazcal,Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0082-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-15 |  | 900000 | 865378.62 | 790119.7 | 790119.7 | 790119.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0082-17-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:797378.62, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1081199/proyecto_PROCESO, 1081199/proyecto_INICIO, 1081199/proyecto_PROCESO, 1081199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081293 | Proyecto de inversión | 549589.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549589.94, modificado:549589.94}} | Construcción De Red De Alcantarillado San Gil Fdieciséis - 55958 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 55958 | N | 0 | 0 | 541 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:248.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL DICHAS CALLES ESTÁN UBICADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA C, lon:-102.0199465, lat:22.20908029}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 549589.94 | 549589.93 | 545048.66 | 545048.66 | 545048.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-004/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:532515.08, importe_modificado:549589.93}} | {meta1: {avance:248.1}} | {1219674/proyecto_PROCESO, 1219674/proyecto_INICIO, 1219674/proyecto_PROCESO, 1219674/proyecto_INICIO, 1219674/proyecto_PROCESO, 1219674/proyecto_INICIO, 1219674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081101 | Proyecto de inversión | 2676713.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2676713.25, modificado:2676713.0}} | Pavimento Hidraulica Calle Esmeralda Com Norias De Ojocaliente - 103117 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPMA | 103117 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZUITA Y , COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.2179775, lat:21.88702927}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2676713 | 2676713 | 736145 | 736145 | 736145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0113-2018, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2453817.96, importe_modificado:2453817.96}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1219482/proyecto_INICIO, 1219482/proyecto_PROCESO, 1219482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081422 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:71138.67}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Lic Jesus Teran El Muerto El Llano - 35428 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35428 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE ALFREDO LEWIS 127 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 106 Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA, lon:-102.0610848, lat:21.97476872}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 21341.6 | 21341.6 | 21341.6 | 21341.6 | 21341.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219803/proyecto_INICIO, 1219803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081433 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:334437.22}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño El Novillo El Llano - 35547 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35547 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE CALLEJON MORELOS GALEANA COLOSIO PRIVADA SIN NOMBRE AV. BENITO JUAREZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE, lon:-102.0025869, lat:22.02399393}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 100331.16 | 100331.16 | 100331.16 | 100331.16 | 100331.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219814/proyecto_INICIO, 1219814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081440 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:167218.61}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño El Puertecito El Llano - 35586 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35586 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:CALLE JESUS TERAN FRANCISCO VILLA GUADALUPE VICTORIA EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335 EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTES, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANC, lon:-101.9443859, lat:21.98367299}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 50165 | 50165.58 | 50165.58 | 50165.58 | 50165.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219821/proyecto_PROCESO, 1219821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307641 | Acción | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175166 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 6000 | 3162.16 | 3162.16 | 3162.16 | 3162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307641/proyecto_PROCESO, 1307641/proyecto_FIN, 1307641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307646 | Acción | 17052 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17052.0, modificado:17052.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175179 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 17052 | 13265.76 | 13265.76 | 13265.76 | 13265.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018-2, contratista:luis angel juarez gutierrez, convocante:municipio de jesus maria, monto:67934.24, importe_modificado:67934.24}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307646/proyecto_PROCESO, 1307646/proyecto_FIN, 1307646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307651 | Acción | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175192 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175192 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 38000 | 34308.16 | 34308.16 | 34308.16 | 34308.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1307651/proyecto_INICIO, 1307651/proyecto_FIN, 1307651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307754 | Acción | 18755.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18755.27, modificado:18755.27}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175527 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175527 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 18755.27 | 18220 | 18220 | 18220 | 18220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018, contratista:MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V., convocante:municipio de jesus amria, monto:41460.02, importe_modificado:41460.02}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307754/proyecto_PROCESO, 1307754/proyecto_FIN, 1307754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307903 | Acción | 14999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14999.97, modificado:14999.97}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175900 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 14999.97 | 14650.8 | 14650.8 | 14650.8 | 14650.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {avance:3.0}} | {1307903/proyecto_INICIO, 1307903/proyecto_FIN, 1307903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307905 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175906 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 15000 | 13780.8 | 13780.8 | 13780.8 | 13780.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1307905/proyecto_INICIO, 1307905/proyecto_PROCESO, 1307905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307906 | Acción | 9999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999.98, modificado:9999.98}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175915 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 9999.98 | 9231.28 | 9231.28 | 9231.28 | 9231.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:805, contratista:muebles a tu medida sde rl mi cv, convocante:municipio de jesus amria, monto:10393.6, importe_modificado:10393.6}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1307906/proyecto_FIN, 1307906/proyecto_PROCESO, 1307906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307908 | Acción | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175920 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 14000 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:805, contratista:muebles a tu medida sde rl mi cv, convocante:municipio de jesus amria, monto:10393.6, importe_modificado:10393.6}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1307908/proyecto_PROCESO, 1307908/proyecto_FIN, 1307908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081339 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:108788.43}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 100687 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 100687 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEROS ESPIRIDION MARMOLEJO LA PRINCESA FRANCISCO SARABIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ABASOLO, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-102.1769003, lat:22.22504709}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 32636.52 | 32636.52 | 32636.52 | 32636.52 | 32636.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219720/proyecto_INICIO, 1219720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081120 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:207000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Lic Benito Palomino Dena Ags Ageb Tres Mil Ochocientos Ochenta Y Dos - 129643 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 129643 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DR. ALFONSO RODRIGUEZ GILBERTO LOPEZ VELARDE 0 SN INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y BOULEVARD GUADALUPANO, CALLE MANUEL BOSQUES CHAVEZ LAS ACCI, lon:-102.2527481, lat:21.91529734}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389544 | Proyecto de inversión | 5366325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5366325.0, modificado:5366325.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON BANQUETAS DE PIEDRA NATURAL Y PAVIMENTO CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TOMAS Y DESCARGAS, ALUMBRADO, EN LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO DESDE DESDE CALLE REFORMA HASTA LA CALLE HEROE DE NACOZARI, COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-010 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3756427.5 | 3756427.5 | 2637100.8 | 2637100.8 | 2637100.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-010, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:5274201.59, importe_modificado:5274201.59}} | {meta1: {avance:150.0}} | {1389544/proyecto_PROCESO, 1389544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081196 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Chaveño Jesus Maria Ageb Quinientos Veintinueve - 98763 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 98763 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA POSTA 164 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE MIXTIC LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.3570046, lat:21.96463525}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389575 | Proyecto de inversión | 142857143 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Fondo Estatal, monto:4.2857143E7, modificado:4.2857143E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:1.0E8}} | Construcción de Colector Pluvial Casa Blanca, (Héroe Inmortal) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabililidad, Medio Ambiente y Agua | Vo. Bo. 0298-18 APAUR | N | 0 | 0 | 144450 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:2866.5, meta_modificada:2866.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:AVENIDA HÉROE INMORTAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 142857143 | 142857143 | 142857143 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391868 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. EMILIO RANGEL, CAÑADA HONDA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0114-18-2018 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1590210.07 | 477063.02 | 477063.02 | 477063.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0114-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1590210.07, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081387 | Proyecto de inversión | 561502.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561502.15, modificado:593428.86}} | Ampliación Drenaje Sanitario Calle El Cabrito Y Enrique Olivares Santana Pablo Escalera - 55680 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55680 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE EL CABRITO Y ENRIQUE OLIVARES SANTANA PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TRIGUERA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE UBICADA A LA SALIDA A LA BOQUILLA, lon:-102.3332828, lat:22.25348826}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 593428.85 | 593428.86 | 593428.85 | 593428.85 | 593428.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE No. 3, contratista:C. L. D. A. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:559253.74, importe_modificado:593428.86}} | {meta1: {avance:188.0}} | {1219768/proyecto_INICIO, 1219768/proyecto_PROCESO, 1219768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081429 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:83609.3}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño La Luz El Llano - 35673 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35673 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-101.9952387, lat:22.00450995}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 25082.79 | 25082.79 | 25082.79 | 25082.79 | 25082.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219810/proyecto_PROCESO, 1219810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081418 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44386.63}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Los Conos El Llano - 35750 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35750 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 0 S/N PUEBLO LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROF. VICENTE MORENO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-101.9962003, lat:21.89661554}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 13315.98 | 13315.98 | 13315.98 | 13315.98 | 13315.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219799/proyecto_PROCESO, 1219799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081447 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:133159.89}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Santa Rosa El Huizache El Llano - 35913 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35913 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE SANTA IRENE LOS PRADOS PEDRO MARTINEZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTOS GARCIA, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE, lon:-102.0192138, lat:21.93182329}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 39947.96 | 39947.96 | 39947.96 | 39947.96 | 39947.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219828/proyecto_INICIO, 1219828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081215 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:21785.64}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Cenizo Jesus Maria - 39282 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39282 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE EL CENIZO 9 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.3266781, lat:22.00499422}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219596/proyecto_INICIO, 1219596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081219 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:67843.62}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Corral De Barrancos Jesus Maria - 116669 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116669 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE 15 DE MAYO 245 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO CORRAL DE BARRANCOS, 20900 CORRAL DE BARRANCOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 14 DE AGOSTO Y CALLE MISION DE SAN JOSE, CALLE CAMINO DEL CAMPO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT, lon:-102.3333134, lat:21.94529815}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 20352.96 | 20352.96 | 20352.96 | 20352.96 | 20352.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219600/proyecto_PROCESO, 1219600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081220 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:135687.23}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Gracias A Dios Jesus Maria - 116699 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116699 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA PALMITAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.4917533, lat:21.92668278}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 40706.16 | 40706.16 | 40706.16 | 40706.16 | 40706.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219601/proyecto_PROCESO, 1219601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387857 | Proyecto de inversión | 3117867 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117867.0, modificado:3117867.0}} | Construcción de Cafetería en Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | PDE-0171/17 2017 FAM-11054/17 2015 | N | 0 | 0 | 1897 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28657722, lat:22.22451502}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28640556, lat:22.22475338}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28649139, lat:22.22459448}} | 2017-12-15 | 2018-03-31 | 3117867 | 3117867 | 3117867 | 2568486 | 2568486 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11053-003-17, contratista:Valuación y Arquitectura de Aguascalientes SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones, monto:3027968.74, importe_modificado:3027968.74}} | {meta1: {avance:82.32}} | {1387857/proyecto_INICIO, 1387857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081248 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:203530.85}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Florida Jesus Maria - 116747 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116747 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:CALLE LIRIO SUR INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA FLORIDA, 20903 LA FLORIDA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE CAMPESTRE LA FLORIDA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES , lon:-102.3047695, lat:21.98290012}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 61059.25 | 61059.25 | 61059.25 | 61059.25 | 61059.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219629/proyecto_INICIO, 1219629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081237 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:67843.62}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Puerta Del Llano San Isidro Jesus Maria - 116964 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116964 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:72, direccion:CALLE PINOS 30 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CONEJO (PUERTA DEL LLANO), 20986 PUERTA DEL LLANO (SAN ISIDRO), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL ARROYO SECO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-102.5022901, lat:21.86918902}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 20353.08 | 20353.08 | 20353.08 | 20353.08 | 20353.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219618/proyecto_PROCESO, 1219618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081240 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:135687.23}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio San Antonio De Los Horcones Jesus Maria - 117129 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 117129 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:84, direccion:CALLE ESQUIVEL PRIVADA HERNANDEZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EL ROSARIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y M, lon:-102.3283297, lat:22.00111102}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 40706.16 | 40706.16 | 40706.16 | 40706.16 | 40706.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219621/proyecto_PROCESO, 1219621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389050 | Proyecto de inversión | 3196375.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196375.46, modificado:3196375.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE GUADALUPE DELGADO DE LIRA DE CESARIO RUIZ A LA CALLE RITO GUARDADO, COLONIA PROGRESO, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-014 | N | 0 | 0 | 3850 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:925.76, meta_modificada:925.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 53, Palo Alto, 20675 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.26898193, lat:22.14034778}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2276992.89 | 2276992.89 | 1569687.41 | 1569687.41 | 1569687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-014, contratista:ING. GREGORIO CALVILLO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3139374.82, importe_modificado:3139374.82}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1389050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301389939 | Acción | 4520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4520000.0, modificado:4520000.0}} | REHABILITACIÒN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | secretaria de obras publicas | PR-001/2018 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:9, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion: AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. , lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion: AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. , lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion: AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. , lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-07-03 | 2018-10-03 | 4520000 | 3111655.19 | 3111655.19 | 2162297.18 | 2162297.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-LPN-001-2018, contratista:I.C. JOSÈ ASUNCIÒN ORTIZ GAMEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:3111655.19, importe_modificado:3111655.19}} | {meta1: {avance:300.0}} | {1389939/proyecto_INICIO, 1389939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201131715 | Proyecto de inversión | 21106904 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0553452E7, modificado:2.1106904E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.0553452E7, modificado:2.1106904E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Superestructura (Trabes De Acero De Alma Llena Tipo I)"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22014/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-20 |  | 6733981 | 6470554.19 | 5092191.54 | 5092191.54 | 5092191.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22014-012-18, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1.970971576E7, importe_modificado:1.970971576E7}} | {meta1: {avance:374.0}} | {1270133/proyecto_PROCESO, 1270133/proyecto_INICIO, 1270133/proyecto_PROCESO, 1270133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389956 | Acción | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | COMPLEMENTO EN PUENTES VEHICULARES CALLE SAN EMILIÒN, DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Urbanización | Sin identificar | secretaria de obras publicas | PR-003/2018 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:427, direccion:CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS., lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:427, direccion:CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS., lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:427, direccion:CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS., lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-07-06 | 2018-09-10 | 430000 | 423586.81 | 423586.81 | 211793.4 | 211793.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRF-PRORE-A-001-2018, contratista:I.C. ALEJANDRO MOLINA MERAZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:423586.81, importe_modificado:423586.81}} | {meta1: {avance:80.0}} | {1389956/proyecto_INICIO, 1389956/proyecto_PROCESO, 1389956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201131724 | Proyecto de inversión | 24463888 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2231944E7, modificado:2.4463888E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2231944E7, modificado:2.4463888E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Superestructura Eje Poniente Trabes Tipo Cajón De Concreto"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22017/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-11 |  | 24463888 | 21405840.85 | 20351716.22 | 20351716.22 | 20351716.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22017-015-18, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.140584085E7, importe_modificado:2.140584085E7}} | {meta1: {avance:68.0}} | {1270143/proyecto_INICIO, 1270143/proyecto_PROCESO, 1270143/proyecto_INICIO, 1270143/proyecto_PROCESO, 1270143/proyecto_INICIO, 1270143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391876 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSOLIDACION J.N. J. REFUGIO ESPARZA REYES, EL BARRANCO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0135-18-2018 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1436181.88 | 430854.56 | 430854.56 | 430854.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0135-18-2018, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1436181.88, importe_modificado:1442307.69}} | {meta1: {avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300965058 | Proyecto de inversión | 1781371 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781371.0, modificado:1781371.0}} | Regeneración De Imagen Urbana, Calle Centenario, Lado Poniente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22056/17 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-08-23 |  | 1781371 | 1376538.8 | 1376538.79 | 1376538.79 | 1376538.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22056-040-17, contratista:ROBLEDO CARRILLO, RODOLFO EDGARDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1376538.8, importe_modificado:1376538.8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098993/proyecto_FIN, 1098993/proyecto_INICIO, 1098993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391910 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSOLIDACION ESC. NORMAL DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0079-18-2017 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 3000000 | 2549613.9 | 764884.17 | 764884.17 | 764884.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0079-18-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2549613.9, importe_modificado:2884615.38}} | {meta1: {avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391916 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, J.N. RAFAEL RAMIREZ, LA LUZ, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0090-18-2017 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 857920.72 | 257376.22 | 257376.22 | 257376.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0090-18-2017, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857920.72, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391921 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. JESUS F. CONTRERAS, LAS PALOMAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0102-18-2018 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1091959.32 | 327587.8 | 327587.8 | 327587.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0102-18-2018, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1091959.32, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081389 | Proyecto de inversión | 267448.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267448.82, modificado:267448.82}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Mirador Del Gavilan Y Libertad Col Mirador Del Gavilan Pablo Escalera - 57916 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 57916 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE LIBERTAD Y MIRADOR DEL GAVILAN PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLES LOCALIZADAS A 3 METROS DE LA DELEGACIÓN COLONIA MI, lon:-102.3353583, lat:22.24946315}} | 2018-05-28 | 2018-06-30 | 267448.82 | 264393.33 | 238691.22 | 227750.81 | 227750.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-003/2018, contratista:VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:264393.33, importe_modificado:264393.33}} | {meta1: {avance:249.0}} | {1219770/proyecto_INICIO, 1219770/proyecto_PROCESO, 1219770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101073031 | Proyecto de inversión | 1592500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592500.0, modificado:1574982.46}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Jesús María, Aguascalientes // (Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Rosales, Corral De Barrancos, Jesús María, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:858.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(INICIA: Av. GUADALUPE (BLVD. SIGLO XXI); 21.951557; -102.329698) (TERMINA: C. EXPLANADA NUEVA (SOLEDAD); 21.950442; -102.329848), lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1574982.46 | 1073881.17 | 1073881.17 | 536940.59 | 536940.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-LPN-002-2018, contratista:MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1073881.17, importe_modificado:1073881.17}} | {meta1: {avance:500.0}} | {1210262/proyecto_INICIO, 1210262/proyecto_PROCESO, 1210262/proyecto_INICIO, 1210262/proyecto_PROCESO, 1210262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201132861 | Proyecto de inversión | 8724000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8724000.0, modificado:8724000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En C. Venustiano Carranza Entre C. Dolores Hidalgo Y C. Xochitl En Rincon De Romos, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | VO.BO.-0112-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5164.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE XOCHITL, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 8724000 | 8664494.35 | 5398230.37 | 5398230.37 | 5398230.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E1-2018, contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:8664494.35, importe_modificado:8664494.35}} | {meta1: {avance:5101.69}} | {1271429/proyecto_INICIO, 1271429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081307 | Acción | 914274.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914274.87, modificado:914274.87}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 59941 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 59941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 914274.87 | 639992.38 | 639992.38 | 639992.38 | 639992.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:18-001, contratista:SILVA RUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:365709.95, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1219688/proyecto_INICIO, 1219688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391954 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. CUAHUTEMOC, LA VICTORIA, TEPEZALA, AGS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0031-18-2018 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1049462.22 | 314838.67 | 314838.67 | 314838.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0031-18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049462.22, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301390377 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0072-18-2017 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 992694.53 | 297808.36 | 297808.36 | 297808.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0072-18-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:992694.53, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301309502 | Proyecto de inversión | 286859.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286859.09, modificado:286859.09}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES JESUS MARIA AGS - 184731 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 184731 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:84, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LA MORA LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO ESTA UBICADA EN LA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-102.32745855, lat:21.99688917}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 286859.09 | 278919.32 | 278919.32 | 199541.89 | 199541.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-15-2018, contratista:R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:434290.72, importe_modificado:434290.72}} | {meta1: {avance:40.0}} | {1309502/proyecto_PROCESO, 1309502/proyecto_INICIO, 1309502/proyecto_PROCESO, 1309502/proyecto_INICIO, 1309502/proyecto_PROCESO, 1309502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081149 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140515.2}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Refugio De Providencia Cosío - 33733 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33733 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE INSURGENTES REVOLUCIÓN EDUCACIÓN BENITO JUÁREZ INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LUIS DONALDO COLO, lon:-102.2583799, lat:22.34607064}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 42154.56 | 42154.56 | 42154.56 | 42154.56 | 42154.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219530/proyecto_INICIO, 1219530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387657 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Construcción de pavimento de concreto, agua potable, alcantarillado, banquetas, guarniciones, Bimbaletes Atlas, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0172/18 | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:Bimbaletes Atlas, Ags., México, lon:-102.0352777, lat:22.2458333}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1400000 | 1310136.17 | 393040.85 | 393040.85 | 393040.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-05/2018, contratista:IC DANIEL GONZALEZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1310136.17, importe_modificado:1310136.17}} | {meta1: {avance:140.0}} | {1387657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301388794 | Proyecto de inversión | 2354305.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354305.61, modificado:2354305.61}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL TRAMO PLUTARCO ELIAS CALLES A COLEGIO MILITAR , PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAG | PRORE-2018-002 | N | 0 | 0 | 5687 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:México 45, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.29507446, lat:22.16451426}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Real de Zacatecas 101, Fraccionamiento Santa Isabel, Ags., México, lon:-102.26898193, lat:22.08054972}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1530298.65 | 1530298.65 | 1139974.44 | 1139974.44 | 1139974.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-002, contratista:LUVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2279949.9, importe_modificado:2279949.9}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1388794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301388801 | Proyecto de inversión | 4764589.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4764589.01, modificado:4764589.01}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE VENUSTIANO CARRANZA A PRIVADA HEROICO COLEGIO MILITAR , PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-005 | N | 0 | 0 | 15824 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2496.0, meta_modificada:2496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Heroico Colegio Militar, Zona Centro, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2767528, lat:22.1477243}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3906962.99 | 3906962.99 | 2323433.88 | 2323433.88 | 2323433.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-005, contratista:LOPES JARA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:4646867.75, importe_modificado:4646867.75}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1388801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301388803 | Proyecto de inversión | 2239380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239380.0, modificado:2239380.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, ESQUINA CON LA CALLE BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-012 | N | 0 | 0 | 897 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:775.76, meta_modificada:775.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Privada Benito Juárez, Emiliano Zapata, Ags., México, lon:-102.3023417, lat:22.1069835}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1455597 | 1455597 | 1097522.12 | 1097522.12 | 1097522.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-012, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2193756.32, importe_modificado:2193756.32}} | {meta1: {avance:47.0}} | {1388803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301390214 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC.PRIM. FRANCISCO I. MADERO, LAS ADJUNTAS, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0059-18-2017 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1046137.83 | 313841.35 | 313841.35 | 313841.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0059-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1046137.83, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391996 | Adquisición | 327190 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327190.0, modificado:327190.0}} | UAA 289137 COMO SE APLICA LA REFORMA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-24 | 2019-01-24 | 327190 | 255349.39 | 165399.11 | 165399.11 | 165399.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.51}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300965157 | Proyecto de inversión | 12352568 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2352568E7, modificado:1.3025385E7}} | Consolidacion De Las Puertas De Acceso Al Estado, Puenta Oriente, Lomas Del Refugio (La Loma) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6473 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-08-23 |  | 13025385 | 13025384.41 | 13025384.41 | 13025384.41 | 13025384.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22024-016-17, contratista:RUBIO ORTIZ, FERNANDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.034239908E7, importe_modificado:1.294660881E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22024-028-17, contratista:VAZQUEZ ORTIZ, RAFAEL, ARQ., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:78775.6, importe_modificado:78775.6}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1099108/proyecto_FIN, 1099108/proyecto_INICIO, 1099108/proyecto_PROCESO, 1099108/proyecto_FIN, 1099108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301310234 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:122632.5}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BENITO JUAREZ LICENCIADO JESUS TERAN - 187931 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 187931 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LICENCIADO J, lon:-102.06077398, lat:21.97942946}} | 2018-06-11 | 2018-07-10 | 109542.07 | 109542.07 | 109542.07 | 109542.07 | 109542.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/18 FISMDF18 AD, contratista:JLJ Construcciones S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:122632.5, importe_modificado:122632.5}} | {meta1: {avance:70.0}} | {1310234/proyecto_INICIO, 1310234/proyecto_PROCESO, 1310234/proyecto_INICIO, 1310234/proyecto_PROCESO, 1310234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045460 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Jilotepec, Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0084-17-2017 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ASIENTOS, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1300000 | 1249790.22 | 1094944.85 | 1094944.85 | 1094944.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0084-17-2017, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1095790.22, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181106/proyecto_PROCESO, 1181106/proyecto_INICIO, 1181106/proyecto_PROCESO, 1181106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081151 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:18643.22}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar La Punta Cosío - 34649 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34649 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE LA ESCUELA LIBERTAD INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE LOS ANGELES, CALLE ALVARO OBREGON LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.2920006, lat:22.3268032}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5592.97 | 5592.97 | 5592.97 | 5592.97 | 5592.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219532/proyecto_PROCESO, 1219532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081170 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:8063.07}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Soledad De Arriba Cosío - 34465 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34465 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE DEL RIO INTERIOR S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NARCISO MENDOZA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.308452, lat:22.43160862}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2418.92 | 2418.92 | 2418.92 | 2418.92 | 2418.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219551/proyecto_PROCESO, 1219551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081262 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:21785.54}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Chaveño Jesus Maria - 39425 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39425 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:311, direccion:CALLE CLAVEL 310 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAVEÑO, 20928 EL CHAVEÑO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CALLE CARRETERA A LA POSTA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLE, lon:-102.3641001, lat:21.96779268}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | 6535.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219643/proyecto_PROCESO, 1219643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301388806 | Proyecto de inversión | 2987095.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987095.55, modificado:2987095.55}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD DE SANTIAGO, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-013 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:975.76, meta_modificada:975.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:Enrique Olivares Santana 603B, Progreso Nte, 20678 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2895813, lat:22.14670778}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 1941612.11 | 1941612.11 | 1466490.6 | 1466490.6 | 1466490.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-013, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2932981.19, importe_modificado:2932981.19}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1388806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301390239 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0060-18-2017 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1184795.55 | 355438.67 | 355438.67 | 355438.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0060-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1184795.55, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081416 | Proyecto de inversión | 966120.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966120.43, modificado:945316.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles Mezquite Hiuzache Y Pirul - 57806 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57806 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:CALLE HUZACHE MEZQUITE Y PIRUL COLONIA SAN RAFAEL, 20613 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE PALMA, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LAS CALLES DE ESTA OBRA EN EL BOLUEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN SE TOMA LA CA, lon:-102.1813179, lat:22.22271808}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 945316 | 853563.26 | 853563.26 | 853563.26 | 853563.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-05-FAISM-2018-06-IRE-05, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:945316.0, importe_modificado:945316.0}} | {meta1: {avance:860.0}} | {1219797/proyecto_PROCESO, 1219797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081357 | Proyecto de inversión | 128778.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128778.83, modificado:125403.39}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Ignacio Zaragoza - 57630 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57630 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA PRESITA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE DEL JARDÍN PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE AL LLEGA, lon:-102.2526586, lat:22.2365803}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 125403.39 | 125403.39 | 125403.39 | 125403.39 | 125403.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-10-FAISM-07-ADJ-01, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:125403.39, importe_modificado:125403.39}} | {meta1: {avance:147.0}} | {1219738/proyecto_INICIO, 1219738/proyecto_PROCESO, 1219738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081362 | Proyecto de inversión | 1188444.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188444.04, modificado:1188444.04}} | Rehabilitación Drenaje Sanitario Calle Libertad Entre Ejercito Nacional Y Francisco I Madero Cabecera Municipal - 52874 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 52874 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ALDAMA A 50 METROS DE LA CATORCEAVA ZONA MILITAR LADO NORTE, lon:-102.3215799, lat:22.23338944}} | 2018-05-28 | 2018-07-28 | 563049.19 | 1182585.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 3, contratista:C. ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1182585.01, importe_modificado:1182585.01}} | {meta1: {avance:85.0}} | {1219743/proyecto_PROCESO, 1219743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081368 | Proyecto de inversión | 992497.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992497.5, modificado:992497.5}} | Rehabilitación Drenaje Sanitario Calle Ejercito Nacional Ote Y Priv Ejercito Nal Y Morelos Entre Libertad Y H Colegio Militar Cabecera Munic - 52931 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 52931 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL PRIVADA EJERCITO NAL Y MORELOS COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE H. COLEGIO MILITAR, CALLE GUADALUPE AV EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA CATORCEAVA ZONA MILI, lon:-102.320389, lat:22.23416406}} | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 992495.5 | 938823.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 05, contratista:CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:938823.87, importe_modificado:938823.87}} | {meta1: {avance:273.6}} | {1219749/proyecto_INICIO, 1219749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301310348 | Proyecto de inversión | 154237.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154237.97, modificado:149983.71}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE CINCO DE MAYO PALO ALTO - 188383 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 188383 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL SAUCITO, 20330PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE REVOLUCION Y, CALLE MARTIN RUIZ LATERAL A LA ZONA EJIDAL DE LOS CONOS, lon:-101.96673867, lat:21.90947321}} | 2018-05-30 | 2018-06-28 | 149983.71 | 149983.71 | 149983.71 | 149983.71 | 149983.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/18 FISMDF AD, contratista:Grupo Constructor Caesser S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:154237.97, importe_modificado:154237.97}} | {meta1: {avance:170.0}} | {1310348/proyecto_FIN, 1310348/proyecto_INICIO, 1310348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081257 | Proyecto de inversión | 226889.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226889.55, modificado:226889.55}} | Construcción De Red De Alcantarillado Los Torres F Nueve - 54522 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 54522 | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 20720 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TORRES EN LA SALIDA A GUADALUPE DE ATLAS, lon:-102.0305539, lat:22.25832681}} | 2018-04-02 | 2018-08-01 | 226889.55 | 226889.55 | 226889.55 | 226889.55 | 226889.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-003/2018, contratista:IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:219815.88, importe_modificado:226889.55}} | {meta1: {avance:172.0}} | {1219638/proyecto_PROCESO, 1219638/proyecto_FIN, 1219638/proyecto_INICIO, 1219638/proyecto_PROCESO, 1219638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081274 | Proyecto de inversión | 581858.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581858.34, modificado:581858.34}} | Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Emancipación F Ocho - 51870 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 51870 | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLE LA ENRAMADA RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE COLO, lon:-101.9434388, lat:22.08682197}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 581858.34 | 581858.34 | 581858.34 | 581858.34 | 581858.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-011/2018, contratista:IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:578246.97, importe_modificado:581858.34}} | {meta1: {avance:559.0}} | {1219655/proyecto_PROCESO, 1219655/proyecto_INICIO, 1219655/proyecto_PROCESO, 1219655/proyecto_FIN, 1219655/proyecto_PROCESO, 1219655/proyecto_FIN, 1219655/proyecto_INICIO, 1219655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081192 | Proyecto de inversión | 182443.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182443.29, modificado:208441.78}} | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Av Solidaridad Fracc Chicahuales - 112436 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 112436 | N | 0 | 0 | 3197 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD 0 0 INTERIOR 0 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ Y CALLE JESÚS REYES MARTÍNEZ, CALLE ROMÁN DE LOERA SE CONSTRUIRÁ LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO DE SOLIDARIDAD AL , lon:-102.3474235, lat:21.95197362}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 208441.78 | 181253.72 | 181253.72 | 162345.76 | 162345.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-05-2018, contratista:CONSTRUARES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:181253.72, importe_modificado:181253.72}} | {meta1: {avance:40.0}} | {1219573/proyecto_INICIO, 1219573/proyecto_PROCESO, 1219573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081369 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción Barda Perimetral Escuela Primaria Otto Granados Roldan Cabecera Municipal - 53469 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53469 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN FRACCIONAMIENTO FRACC. SOLIDARIDAD, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTOR CASTORENA Y CALLE PEDRO GUERRERO, CALLE MANUEL DELGADO ESCUELA UBICADA A 50 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DEL ISSEA, lon:-102.3289693, lat:22.22536235}} | 2018-05-28 | 2018-07-28 | 400000 | 387509.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 7, contratista:I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:387509.48, importe_modificado:387509.48}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1219750/proyecto_INICIO, 1219750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301302783 | Proyecto de inversión | 408238.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136079.63, modificado:131189.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:136079.63, modificado:131189.55}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136079.63, modificado:131189.55}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA - 149356 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 149356 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-102.25731764, lat:22.34658908}} | 2018-05-07 | 2018-06-06 | 118070.6 | 118070.6 | 82813.89 | 82813.89 | 82813.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401218F, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:80670.41, importe_modificado:81885.8}} | {meta1: {avance:95.0}} | {1302783/proyecto_INICIO, 1302783/proyecto_FIN, 1302783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304140 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA TEPEZALILLA - 158859 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158859 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE CERRO PRIETO 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TEPEZALILLA DE ABAJO, 20850TEPEZALILLA DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LOS LÓPEZ Y,ANTES DEL PUENTE, lon:-102.67236527, lat:21.86657392}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} | {1304140/proyecto_INICIO, 1304140/proyecto_PROCESO, 1304140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301304427 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA JALTICHE DE ABAJO - 160171 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160171 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS 114 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JALTICHE DE ABAJO, 20862JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE EFREN LANDIN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CONSTITUYENTES A MEDIA CUADRA DE LA LICORERIA DE WENDY, lon:-102.8045388, lat:21.7754763}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} | {1304427/proyecto_INICIO, 1304427/proyecto_FIN, 1304427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401051899 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Fray Sigmund Freud, Centro De Arribra, El Taray, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0042-17-2017 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EL TARAY, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-08 |  | 1100000 | 1002990.5 | 846264.46 | 846264.46 | 846264.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0042-17-2017, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1002990.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1188412/proyecto_INICIO, 1188412/proyecto_PROCESO, 1188412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081290 | Proyecto de inversión | 1169949.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169949.7, modificado:1169949.71}} | Construcción De Red De Alcantarillado El Polvo Fonce - 76425 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 76425 | N | 0 | 0 | 845 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE DEPORTE RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAN REYES, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVO A 300 METROS AL SUR-ESTE DEL TEMPLO, lon:-102.1065311, lat:22.13142171}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 1169949.71 | 1169949.71 | 1169949.71 | 1169949.71 | 1169949.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-001/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1156628.3, importe_modificado:1169949.71}} | {meta1: {avance:1052.0}} | {1219671/proyecto_FIN, 1219671/proyecto_PROCESO, 1219671/proyecto_INICIO, 1219671/proyecto_PROCESO, 1219671/proyecto_FIN, 1219671/proyecto_INICIO, 1219671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081278 | Proyecto de inversión | 427968.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427968.35, modificado:427968.35}} | Construcción De Red De Alcantarillado La Esperanza Fveintidós - 56865 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 56865 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE CANARIOS RANCHERIA LA ESPERANZA, 20700 LA ESPERANZA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE PAVORREALES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-101.9818619, lat:22.02687841}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 427968.35 | 427968.35 | 427968.35 | 427968.35 | 427968.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-019, contratista:IC DANIEL GONZALEZ GUERRA , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:421211.2, importe_modificado:427968.35}} | {meta1: {avance:338.0}} | {1219659/proyecto_PROCESO, 1219659/proyecto_INICIO, 1219659/proyecto_PROCESO, 1219659/proyecto_FIN, 1219659/proyecto_INICIO, 1219659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170200854773 | Proyecto de inversión | 339822.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339822.95, modificado:334322.13}} | Red De Alcantarillado El Salitre - 77492 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 77492 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE RAMÓN ALVAREZ RANCHERIA EL SALITRE, 20796 EL SALITRE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO CHIQUITO Y CALLE 13 DE MAYO, LA COMUNIDAD EL SA, lon:-101.8662915, lat:22.03130677}} | 2017-05-15 | 2017-07-15 | 334322.13 | 334322.13 | 334322.13 | 334322.13 | 334322.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-006/2017 AD, contratista:ANDAMIOS Y EQUIPOS ALFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:321910.3, importe_modificado:334322.13}} | {meta1: {avance:235.0}} | {963789/proyecto_INICIO, 963789/proyecto_PROCESO, 963789/proyecto_FIN, 963789/proyecto_INICIO, 963789/proyecto_PROCESO, 963789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170200854775 | Proyecto de inversión | 1877918.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877918.98, modificado:1877918.99}} | Alcanatarillado San Rafael Calle Principal - 73356 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 73356 | N | 0 | 0 | 842 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE JUAN REYES RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA SAN ISID, lon:-102.0119015, lat:22.11245452}} | 2017-05-15 | 2017-09-15 | 1877918.99 | 1877918.99 | 1877918.99 | 1877918.99 | 1877918.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-008/2017 LP, contratista:TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1544923.4, importe_modificado:1877918.99}} | {meta1: {avance:814.0}} | {963791/proyecto_INICIO, 963791/proyecto_PROCESO, 963791/proyecto_INICIO, 963791/proyecto_PROCESO, 963791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301392114 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION J.N. EDUARDO J. CORREA, CALDERA TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0041-18-2017 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-16 | 1100000 | 849520.21 | 254856.06 | 254856.06 | 254856.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0041-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:849520.21, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170401053013 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Proy. De Des. Reg., En Estado De Ags Const. De Pav. Hidráulico, Red De Agua Pot. Y Red De Alcant. En La C. Gpe. Victoria Entre La C. Ags Y La C. Libertad En La Local.De Palo Alto, Mpio. De El Llano | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0267/17 | N | 0 | 0 | 20245 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:C. Gpe. Victoria entre la C. Ags y la C. Libertad en la Localidad de Palo Alto, Mpio. de El Llano, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-12-05 |  | 989000 | 979859.44 | 916669.31 | 916669.31 | 916669.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0267-084-17, contratista:'PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:939897.44, importe_modificado:939897.44}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0267-093-17, contratista:ESCUDERO CALDERA, ROBERTO GUADALUPE, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:39962.0, importe_modificado:39962.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1189675/proyecto_INICIO, 1189675/proyecto_PROCESO, 1189675/proyecto_FIN, 1189675/proyecto_INICIO, 1189675/proyecto_PROCESO, 1189675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16160400812693 | Proyecto de inversión | 95904000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.5904E7, modificado:9.5904E7}} | Infraestructura Vial En El Estado De Aguascalientes (Construcción De Paso A Desnivel En Av. Aguascalientes Pte. (2o. Anillo) Con Av. Adolfo Ruiz Cortínes (Salida A Calvillo)) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0451/16 | N | 0 | 0 | 1184996 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes poniente dirección sur-norte o viceversa y circulación franca sobre la Av. López Mateos hacia el oriente, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-14 |  | 91321138 | 91321138 | 91321138 | 91321138 | 91321138 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0451-065-16, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:8.465530556E7, importe_modificado:9.568359976E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADF-001-16, contratista:MONTERO OROZCO, LUCIO RAMON, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:220400.0, importe_modificado:220400.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {916963/proyecto_INICIO, 916963/proyecto_FIN, 916963/proyecto_PROCESO, 916963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201132815 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techumbre Unidad Deportiva Miguel Hidalgo Cancha 3 En El Municipio De Rincon De Romos En El Estado De Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-002 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1271379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081304 | Acción | 59516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59516.58, modificado:59516.58}} | Programa De Desarrollo Institucional - 100485 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 100485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 59516.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045403 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3747576.1}} | Construccion De Cubierta En Cancha De Usos Multiples | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5029-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALVILLO, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-11-15 |  | 3747576.1 | 3747576.1 | 3747576.1 | 3747576.1 | 3747576.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-17-094, contratista:LM4 POZOS Y CONSSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3747576.1, importe_modificado:3747576.1}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181041/proyecto_INICIO, 1181041/proyecto_FIN, 1181041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201131706 | Proyecto de inversión | 12914775 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6914775.0, modificado:1.2914775E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:1.2914775E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Pavimento Paso Inferior Lado Poniente"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22009/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 14701106 | 11308542.36 | 10238562.23 | 10238562.23 | 10238562.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22009-008-18, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1.130854236E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:891.0}} | {1270124/proyecto_INICIO, 1270124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300956518 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 1era Etapa De Construccion De Graderio Lienzo Charro | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05011-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:LA LABOR, lon:-102.696111, lat:21.961944}} | 2017-08-23 | 2017-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-17-094, contratista:LM4 POZOS Y CONSSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3747576.1, importe_modificado:3747576.1}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1083061/proyecto_INICIO, 1083061/proyecto_FIN, 1083061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081340 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:126218.26}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 98962 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 98962 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO CHOLULA 1A SECCIÓN, 20608 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LA PRINCESA, CALLE ABASOLO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.1749181, lat:22.22636304}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 37865.47 | 37865.47 | 37865.47 | 37865.47 | 37865.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219721/proyecto_PROCESO, 1219721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390701 | Adquisición | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | UAA LABORATORIO NACIONAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Norte, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301392132 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. AQUILES SERDAN , SAN JOSE DE GRACIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0043-18-2017 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1413396 | 424018.8 | 424018.8 | 424018.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301392148 | Adquisición | 637216 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637216.0, modificado:637216.0}} | UAA 277142 Desarrollo Ciencias Naturales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 12 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-03-01 | 2018-12-31 | 637216 | 635598.44 | 635598.44 | 621743.69 | 621743.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:97.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201132826 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techumbre Unidad Deportiva Miguel Hidalgo Cancha 4 En El Municipio De Rincon De Romos En El Estado De Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-003 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1271393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300954756 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. 16 De Septiembre, Santa Cruz De La Presa, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0043-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-16 |  | 900000 | 863999.48 | 851443.14 | 851443.14 | 851443.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0043-17-2017, contratista:IRANCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:851976.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1081154/proyecto_INICIO, 1081154/proyecto_PROCESO, 1081154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300954792 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Louis Pasteur, La Panadera, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0056-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-16 |  | 900000 | 865292.04 | 671481.1 | 671481.1 | 671481.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0056-17-2017, contratista:CONCEPTO Y ARTE EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:856292.04, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1081191/proyecto_INICIO, 1081191/proyecto_PROCESO, 1081191/proyecto_INICIO, 1081191/proyecto_PROCESO, 1081191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389284 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | FORTALECIMIENTO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES | 001 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Pedro Parga 110, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29428053, lat:21.88409999}} | 2018-03-29 | 2018-11-30 | 200000 | 200000 | 150000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081338 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:231439.49}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 99110 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 99110 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LOS LUCIO, CALLE VICTORIA NORTE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLIN, lon:-102.1810282, lat:22.22730158}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 69431.84 | 69431.84 | 69431.84 | 69431.84 | 69431.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219719/proyecto_INICIO, 1219719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081343 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:36262.81}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 100668 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 100668 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL CONSUELO 9 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE REFORMA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.1749065, lat:22.22395966}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 10878.84 | 10878.84 | 10878.84 | 10878.84 | 10878.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219724/proyecto_PROCESO, 1219724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081366 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Construcción Barda Perimetral Escuela Primaria Gustavo Diaz Ordaz Cabecera Municipal - 53488 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53488 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO COLONIA JOSÉ LUIS MACIAS, 20404 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE MOTOLINIA, CALLE MEXICO ESCUELA PRIMARIA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA JURISDICCIÓN DEL ISSEA, lon:-102.3182003, lat:22.23281839}} | 2018-05-28 | 2018-07-28 | 550000 | 533566 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 1, contratista:T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:533566.0, importe_modificado:533566.0}} | {meta1: {avance:105.0}} | {1219747/proyecto_PROCESO, 1219747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081334 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:36262.81}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 134414 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 134414 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO FLORES JOSE MACIAS 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LOS LUCIO, CALLE CHICHIMECAS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES, lon:-102.1778909, lat:22.22311352}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 10878.84 | 10878.84 | 10878.84 | 10878.84 | 10878.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219715/proyecto_INICIO, 1219715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201133097 | Proyecto de inversión | 26600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.66E7, modificado:2.66E7}} | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2018 Componente De Infraestructura, Equipamiento Y Maquinaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.1.1 | N | 0 | 0 | 880 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-28 | 2019-03-01 | 26600000 | 24969758.06 | 24969758.06 | 13489904.71 | 13489904.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385976 | Acción | 857716.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857716.28, modificado:857716.28}} | Programa Editorial | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 09-00335 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-02 | 2015-12-29 | 857716.28 | 857407.39 | 857407.39 | 857407.39 | 857407.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081264 | Proyecto de inversión | 834599.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834599.41, modificado:834599.41}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Fresno Los Arcos - 104131 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 104131 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE RIO BALSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y RIO BALSAS, lon:-102.6817852, lat:21.87578877}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 834599.41 | 834599.41 | 834599.41 | 834599.41 | 834599.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-019, contratista:CONSTRUCTORA ANTPAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:776177.44, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:280.0}} | {1219645/proyecto_PROCESO, 1219645/proyecto_FIN, 1219645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081321 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:33122.64}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar La Rinconada Calvillo - 34755 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34755 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE LAURELES AV. LOPEZ MATEOS, FRESNO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA CEDRO Y CALLE COLORINES, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.7982279, lat:21.78829106}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 9936.79 | 9936.79 | 9936.79 | 9936.79 | 9936.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219702/proyecto_PROCESO, 1219702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056228 | Proyecto de inversión | 376512.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376512.31, modificado:292074.39}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Nogal Y Espuelas La Panadera - 1883 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 1883 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE NOGAL Y ESPUELAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y BOULEVARD RODOLFO LANDEROS, lon:-102.6901305, lat:21.86944594}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 292074.39 | 292074.39 | 292074.39 | 292074.39 | 292074.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-013, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:358573.42, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1193139/proyecto_INICIO, 1193139/proyecto_FIN, 1193139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100850465 | Proyecto de inversión | 775849069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.75849069E8, modificado:7.924620237E8}} | Uaa Convenio De Apoyo Financiero 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | U 006_2017 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 792462023.7 | 792462023.7 | 792462023.7 | 792462023.7 | 792462023.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389363 | Proyecto de inversión | 2111355.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111355.48, modificado:2111355.48}} | REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL UBICADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-22 | N | 0 | 0 | 2995 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CARR. A SAN JOSE DE GRACIA KM. 0.35, COL. PROGRESO SUR, C.P. 20677 PABELLON DE ARTEAGA, AGS., KM 0.35, Industrial, 20677 Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, México, lon:-102.29507446, lat:22.1454358}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1372381.06 | 1372381.06 | 835131.88 | 835131.88 | 835131.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-022, contratista:CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2052300.8, importe_modificado:2052300.8}} | {meta1: {avance:40.0}} | {1389363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300954237 | Proyecto de inversión | 4948536 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4948536.0, modificado:4976869.04}} | Uaa Apoyo Financiero Programa Financiero De Carrera Docente 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | CARRERA DOCENTE_2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD 940 C.P. 20131, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-01 |  | 4976869.04 | 4976869.04 | 4976869.04 | 4976869.04 | 4976869.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201133528 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:259, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Programa De Fomento A La Agricultura 2018, Componente Capitalización Productiva Agrícola (Incentivo Estímulos A La Producción) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.9.1 | N | 0 | 0 | 2189 | {meta1: {unidad_medida:6, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-23 | 2019-03-01 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386022 | Acción | 925043.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925043.26, modificado:925043.26}} | Festival de Música de Cámara 2015 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 15-00335 | N | 0 | 0 | 4040 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-07-12 | 2015-07-19 | 925043.26 | 925043.26 | 925043.26 | 925043.26 | 925043.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081148 | Proyecto de inversión | 414000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:399887.31}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Refugio De Providencia Cosío - 33388 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33388 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE INSURGENTES REVOLUCIÓN, INDEPENDENCIA INTERIOR S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LAS ACCIONES DE MEJORAMI, lon:-102.2583659, lat:22.34602748}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 119966.19 | 119966.19 | 119966.19 | 119966.19 | 119966.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219529/proyecto_INICIO, 1219529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101074901 | Proyecto de inversión | 39276032 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.5E7, modificado:4.6700687E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4276032E7, modificado:4.6700687E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa -""Norte"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22004/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-20 |  | 46700687 | 46700686.85 | 44192510.77 | 44192510.77 | 44192510.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22004-048-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3.592360527E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:6911.0}} | {1212259/proyecto_INICIO, 1212259/proyecto_PROCESO, 1212259/proyecto_INICIO, 1212259/proyecto_PROCESO, 1212259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386520 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Centro de Artes Visuales, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 22-00335 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-09-25 | 2016-07-25 | 250000 | 248898.04 | 248898.04 | 248898.04 | 248898.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU16180101066779 | Proyecto de inversión | 648760 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648760.0, modificado:648760.0}} | Esc. Prim. Moctezuma, Fracc. Solidaridad Iii, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10041-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 648760 | 648760 | 644518.63 | 644518.63 | 644518.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10041-17-2016, contratista:ARQ. ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:639696.35, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1203756/proyecto_PROCESO, 1203756/proyecto_FIN, 1203756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081182 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:207000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Torito Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 130266 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 130266 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, MEZQUITAL 0 SN CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE YAQUE Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE MARCOS DE SAUCEDO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.3572577, lat:21.96764538}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081177 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño El Torito Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 139199 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 139199 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SOR JUANA INES DE LA CRUZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CHUCATA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENT, lon:-102.355131, lat:21.96869278}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391561 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. HEROINAS MEXICANAS, 16 DE SEPTIEMBRE, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0085-18-2017 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. José Ma. Chávez 305, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29610443, lat:21.87814635}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1051203.8 | 315361.14 | 315361.14 | 315361.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0085-18-2017, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1051203.8, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170200887372 | Proyecto de inversión | 3486819 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:999000.0, modificado:3486818.59}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488819.0, modificado:3486818.59}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:3486818.59}} | Unidad De Servicios Al Peregrino, San Jose De Gracia, Pueblo Magico (Construccion Nueva). | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22015/17 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:SAN JOSE DE GRACIA, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-04-28 |  | 3486819 | 3486818.59 | 2820702.48 | 2820702.48 | 2820702.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'Vo.Bo.-0015-003-17, contratista:'EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2977637.19, importe_modificado:3486818.59}} | {meta1: {avance:1.0}} | {998097/proyecto_PROCESO, 998097/proyecto_FIN, 998097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391638 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, MORELOS, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0096-18-2017 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Estrella Polar 101, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26606369, lat:21.87750916}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 861763.68 | 258529.1 | 258529.1 | 258529.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0092-18-2017, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049192.1, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081445 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:18370.29}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Retoño El Llano - 35963 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35963 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE EL MEZQUITE 23 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE NARANJO, CALLE JACARANDA LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA, lon:-102.1674413, lat:21.83667452}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5511.08 | 5511.08 | 5511.08 | 5511.08 | 5511.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219826/proyecto_PROCESO, 1219826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101074946 | Proyecto de inversión | 45713390 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.5E7, modificado:5.8274803E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.071339E7, modificado:5.8274803E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa -""Sur"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22003/18 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-03 |  | 58274803 | 58274715.02 | 58021682.33 | 58021682.33 | 58021682.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22070-049-17, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:4.44439708E7, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22070-001-18, contratista:JOSE LUIS MAGDALENO RODRIGUEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:497640.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:8689.0}} | {1212306/proyecto_PROCESO, 1212306/proyecto_INICIO, 1212306/proyecto_PROCESO, 1212306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081230 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:66445.74}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Loma De Valladolid Jesus Maria - 37762 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37762 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE PINOS 322 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE SAUCES, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.3100324, lat:22.01387698}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219611/proyecto_PROCESO, 1219611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386577 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación Biblioteca Jaime Torres Bodet | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 25-00335 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-09-29 | 2016-02-25 | 300000 | 299509.41 | 299509.41 | 299509.41 | 299509.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180101056239 | Proyecto de inversión | 258632.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258632.67, modificado:258632.67}} | Ampliación De Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico En La Calle Alfredo Robles Alemán En La Comunidad De La Secadora Miguel Aleman - 16680 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 16680 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE ALFREDO ROBLES AGUILAR RANCHERIA MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], 20668 MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALVAD, lon:-102.2873224, lat:22.1259699}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 258632.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1193150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081123 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Los Pericos Aguascalientes Ageb Tresmil Ciento Cuarenta Y Nueve - 98638 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 98638 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA GABRIELA 128 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SANTA MONICA, CALLE SANTA CECILIA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.2479774, lat:21.9055702}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081128 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Insurgentes Aguascalientes Ageb Dosmil Doscientos Diez - 98710 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 98710 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN ESPINOSA SANCEHZ 326 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL LUIS MOYA Y AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ, CALLE CAPITAN GUSTAVO CARMENDIA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE L, lon:-102.3139085, lat:21.85001067}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081119 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Benito Palomino Dena Ags Ageb Tres Mil Ochocientos Ochent - 138993 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 138993 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DR ANTONIO MEDINA ROMO DR. ALFONSO RODRIGUEZ, LIC.FRANCISCO RAMIREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE, CALLE MANUEL BOSQUES CH, lon:-102.2478954, lat:21.91548627}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081129 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Los Pericos Aguascalientes Ageb Tres Mil Doscientos Treinta Y Ocho - 101000 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 101000 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA 309 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN ISIDRO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES, lon:-102.2444574, lat:21.90356718}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081115 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Los Pericos Aguascalientes Ageb Tresmil Cientocuarenta Y Nueve - 133399 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 133399 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ESTHER SANTA MARIA SANTA EDUVIGES INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA TERESA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.2469738, lat:21.90780643}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081116 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:12000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Benito Palomimo Dena Ags Ageb Tresmil Ochocientos Ochenta Y Dos - 133679 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 133679 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR ANTONIO MEDINA ROMO DR ALFONSO RODRIGUEZ DR FRANCISCO GUEL JIMENEZ LIC. FRANCISCO RAMIREZ INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANUEL BOSQUES Y BOULEVARD GUADALUP, lon:-102.2506596, lat:21.91375849}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081361 | Acción | 683827.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683827.51, modificado:683827.51}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 55422 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 683827.51 | 680000 | 414249.84 | 414249.84 | 414249.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-IND-RR-001-2018, contratista:C. ING. LUIS ERNESTO PUGA PALACIOS , convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS , monto:226666.67, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-IND-RR-002-2018, contratista:C. ING. SERGIO HERRERA CALVILLO , convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS , monto:226666.67, importe_modificado:0.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-IND-RR-003-2018, contratista:C. ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BERISTAIN , convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:226666.67, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1219742/proyecto_PROCESO, 1219742/proyecto_INICIO, 1219742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401052992 | Proyecto de inversión | 2472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2472500.0}} | Construcción De Empedrado Con Roderas Calle Gabriel López Tramo Entre Calle Francisco Villa Y Calle Plutarco Elias Calles | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0266/17 | N | 0 | 0 | 8896 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-12-05 |  | 2472500 | 2418081.41 | 2013308.18 | 2013308.18 | 2013308.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0266-069-17, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2375973.41, importe_modificado:2375973.41}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0266-091-17, contratista:PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:42108.0, importe_modificado:42108.0}} | {meta1: {avance:2175.0}} | {1189654/proyecto_INICIO, 1189654/proyecto_PROCESO, 1189654/proyecto_INICIO, 1189654/proyecto_PROCESO, 1189654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401052953 | Proyecto de inversión | 11868000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1868E7, modificado:1.1868E7}} | Construcción De Centro Crecer En La Cabecera Municipal De San José De Gracia Primera Etapa | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0269/17 | N | 0 | 0 | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Cabecera Municipal de San José de Gracia, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-12-05 |  | 11868000 | 11772119.04 | 6697423.44 | 6697423.44 | 6697423.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0269-043-17, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:1.169565904E7, importe_modificado:1.169565904E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0269-087-17, contratista:PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:76460.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:6458.23}} | {1189614/proyecto_INICIO, 1189614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101073329 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construccion De Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado Publico En Calle Alameda En Localidad De La Panadera, Calvillo, Ags) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05004-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(BANQUETA EN AV. ALAMEDA; 21.864656; -102.697686) (BANQUETAS EN AV. ALAMEDA; 21.865158; -102.6987) (BANQUETAS EN AV.ALAMEDA; 21.86515; -102.698723) (BANQUETAQS EN AV. ALAMEDA; 21.865634; -102.693178), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1978000 | 1978000 | 1975825.01 | 1975825.01 | 1975825.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-009, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1849243.93, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1210560/proyecto_INICIO, 1210560/proyecto_PROCESO, 1210560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081406 | Proyecto de inversión | 1349507.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349507.31, modificado:1349507.31}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Huizachera Emiliano Zapata - 122066 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 122066 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, SE REALIZARA EN LA HUIZACHERA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.2958124, lat:22.11057001}} | 2018-08-15 | 2018-09-15 | 1085398.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081300 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Villa Juarez Asientos Ageb Trecientos Quince - 139127 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 139127 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE ARBOLEDAS 105 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUVENTUD Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.0608877, lat:22.09615984}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081301 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Villa Juarez Asientos Ageb Trecientos Quince - 134883 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 134883 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE LOS MIRASOLES 110 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JIVENTINO Y CALLE ARBOLEDAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.0598439, lat:22.0973468}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081421 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Lic Jesus Teran El Muerto El Llano - 116637 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116637 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE ALFREDO LEWIS 23 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 106 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE, lon:-102.0612237, lat:21.97454246}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081186 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ampliación La Cañada Jesus Maria Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 131561 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 131561 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL OJO DE AGUA 0 S/N CIUDAD AMPLIACIÓN LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE LOS MARTINEZ, CALLE LOS ARQUITOS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE L, lon:-102.350658, lat:21.95811836}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081423 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Lic Jesus Teran El Muerto El Llano - 35702 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35702 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 106 Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-102.0659127, lat:21.97650407}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391758 | Proyecto de inversión | 1255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255000.0, modificado:1255000.0}} | Programa para la Inclusión y Equidad Educativa | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 1468/17 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28365898, lat:22.22499175}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28356242, lat:22.22492222}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28340149, lat:22.2250712}, geo4: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28357315, lat:22.22443557}} | 2017-07-30 | 2018-10-16 | 1255000 | 1255000 | 1255000 | 1191568.07 | 1191568.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato No. 01, contratista:NOLDOR CONSTRUCCIONES SA de CV, convocante:Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, monto:1250480.0, importe_modificado:1250480.0}} | {meta1: {avance:86.0}} | {1391758/proyecto_INICIO, 1391758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391780 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION, ESC. SEC. J. JESUS D LIRA, SANTA MARIA DE LOS GALLARDO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0103-18-2018 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26842403, lat:21.87762863}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1238287.92 | 371486.38 | 371486.38 | 371486.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0103-18-2018, contratista:ARQ. ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1238287.92, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391796 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION J.N. JOAQUIN ANTONIO ROSSINI, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0104-18-2018 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87774811}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1160055.29 | 348016.59 | 348016.59 | 348016.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0104-18-2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1160055.29, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.23}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081396 | Proyecto de inversión | 897000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897000.0, modificado:846210.03}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Morelos Rincon De Romos - 38057 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 38057 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA VICTORIA MIGUEL HIDALGO BENITO JUAREZ GUSTAVO DIAZ ORDAZ CUAUTEMOC MORELOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALLENDE, LAS ACCIONES DE MEJORAM, lon:-102.356693, lat:22.23562618}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 253863.01 | 253863.01 | 253863.01 | 253863.01 | 253863.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219777/proyecto_PROCESO, 1219777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081392 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:133079.35}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Fresnillo Rincon De Romos - 39153 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 39153 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHIHUAHUA ADOLFO LOPEZ MATEOS OAXACA INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DEN, lon:-102.3384563, lat:22.24600139}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 39923.81 | 39923.81 | 39923.81 | 39923.81 | 39923.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219773/proyecto_PROCESO, 1219773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101078754 | Proyecto de inversión | 101168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101168.0, modificado:100920.0}} | Servicio De Fotocopiado E Impresión | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-10 | 2018-07-01 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IMPRESIONES-001-2018, contratista:MARGARITA CASTAÑEDA ALVAREZ, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:100920.0, importe_modificado:100920.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201138867 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cubierta Cecytea Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05009-18 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2000000 | 1927453.29 | 1318469.48 | 1318469.48 | 1318469.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-024, contratista:JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1927453.29, importe_modificado:1927453.29}} | {meta1: {avance:0.98}} | {1278056/proyecto_PROCESO, 1278056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201134800 | Proyecto de inversión | 6827332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6827332.0, modificado:6827332.0}} | J.N. Nueva Creación, Real De Haciendas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10007-18-2018 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-18 |  | 6827332 | 5938954.51 | 2969477.26 | 2969477.26 | 2969477.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10007-18-2018, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:5938954.51, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.95}} | {1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO, 1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO, 1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201134808 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Consolidación, Construcción 1er. Etapa Del Edificio De Oficinas Y Biblioteca, Instituto Tecnológico De Pabellón De Arteaga, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.B.-0011-18-2017 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-17 |  | 14000000 | 11011144.24 | 3303343.27 | 3303343.27 | 3303343.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0011-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1.101114424E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.54}} | {1273579/proyecto_INICIO, 1273579/proyecto_PROCESO, 1273579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300956520 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9967914.89}} | 1er Etapa De Rehabilitacion De Mercado Guel Jimenez | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5030-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2017-08-23 |  | 9967914.89 | 9967914.89 | 9967914.89 | 9967914.89 | 9967914.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-17-093, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:9967914.89, importe_modificado:9967914.89}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1083063/proyecto_INICIO, 1083063/proyecto_FIN, 1083063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201134849 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Francisco González Bocanegra, La Tomatina, Jesús María. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0021-18-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 1300000 | 1203876.47 | 720265.01 | 720265.01 | 720265.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0021-18-2017, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1203876.47, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1273621/proyecto_INICIO, 1273621/proyecto_PROCESO, 1273621/proyecto_INICIO, 1273621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201134895 | Proyecto de inversión | 2119773 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119773.0, modificado:2119773.0}} | Cecytea Plantel Ciudad Sátelite Morelos, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0023-18-2017 | N | 0 | 0 | 1202 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 2119773 | 1856368.5 | 1100634.64 | 1100634.64 | 1100634.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0023-18-2017, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1856368.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.94}} | {1273670/proyecto_PROCESO, 1273670/proyecto_INICIO, 1273670/proyecto_PROCESO, 1273670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201134903 | Proyecto de inversión | 1671554 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671554.0, modificado:1671554.0}} | Cecytea Plantel Cañada Honda (Estación), Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | VoBo.-0022-18-2017 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1671554 | 1607263.25 | 1090117.4 | 1090117.4 | 1090117.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0022-18-2017, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1422446.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1273678/proyecto_INICIO, 1273678/proyecto_PROCESO, 1273678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389650 | Proyecto de inversión | 736317.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736317.13, modificado:736317.13}} | REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA CIVICA DE LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 JOSE ANGEL CENICEROS CLAVE 01DST0003E UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA. AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-021 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27722168, lat:22.14670778}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 515421.99 | 515421.99 | 360294.07 | 360294.07 | 360294.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-021, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:720588.14, importe_modificado:720588.14}} | {meta1: {avance:500.0}} | {1389650/proyecto_INICIO, 1389650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301389686 | Proyecto de inversión | 7128337.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128337.71, modificado:7128337.71}} | REHABILITACION DE JARDIN Y PLAZA PRINCIPAL, EN LA ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N | 0 | 0 | 46473 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 7128337.71 | 7128337.71 | 3563312.66 | 3563312.66 | 3563312.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-003, contratista:METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:7126625.32, importe_modificado:7126625.32}} | {meta1: {avance:1000.0}} | {1389686/proyecto_PROCESO, 1389686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170200854776 | Proyecto de inversión | 86470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86470.77, modificado:86470.77}} | Alcantarillado Villa Juarez Jm Rangel - 73516 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 73516 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE J. JESUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD VILLA JUAREZ E, lon:-102.0652803, lat:22.09766221}} | 2017-03-01 | 2017-04-17 | 86470.77 | 86470.77 | 86470.77 | 86470.77 | 86470.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-004/2017 AD, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:86470.77, importe_modificado:86470.77}} | {meta1: {avance:106.0}} | {963792/proyecto_INICIO, 963792/proyecto_PROCESO, 963792/proyecto_INICIO, 963792/proyecto_FIN, 963792/proyecto_INICIO, 963792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170200889383 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico Banquetas Y Guarniciones | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05022-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE SUECIA EL CUERVERO CALVILLO, lon:-102.683888, lat:21.860555}} | 2017-06-08 |  | 2472500 | 2472499.99 | 2472499.99 | 2472499.99 | 2472499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-17-078, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1855058.31, importe_modificado:2472499.99}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1000375/proyecto_INICIO, 1000375/proyecto_FIN, 1000375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081342 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:46287.9}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 100585 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 100585 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANGOSTURA 418 S/N INTERIOR 0 0 PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICTORIA NORTE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.1737397, lat:22.22406146}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 13886.37 | 13886.37 | 13886.37 | 13886.37 | 13886.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219723/proyecto_PROCESO, 1219723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391930 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FELIPE ANGELES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0131-18-2017 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1248811.65 | 374643.5 | 374643.5 | 374643.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0131-18-2017, contratista:SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1248811.65, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391938 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, LOS CAÑOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0124-18-2018 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1239536.34 | 371950.9 | 371950.9 | 371950.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0124-18-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1239836.34, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391945 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION CRENA, COL. INSURGENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0095-18-2017 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 3000000 | 2341940.26 | 702582.08 | 702582.08 | 702582.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0095-18-2017, contratista:ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2341940.26, importe_modificado:2884615.38}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391967 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LOS CONOS, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0162-18-2018 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1246906.92 | 374072.08 | 374072.08 | 374072.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0162-18-2018, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1246906.92, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301391971 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. JESUS REYES HEROLES, FRACC. EL PLATEADO, AGS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0164-18-2018 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 90000 | 860000 | 258027.38 | 258027.38 | 258027.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0164-18-2018, contratista:I.C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:860091.28, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170401044987 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Guadalupe Victoria, La Dichosa, Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0054-17-2017 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ASIENTOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1300000 | 1112727.09 | 926964.81 | 926964.81 | 926964.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0054-17-2017, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:932727.09, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1180581/proyecto_INICIO, 1180581/proyecto_PROCESO, 1180581/proyecto_INICIO, 1180581/proyecto_PROCESO, 1180581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081356 | Proyecto de inversión | 685145.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685145.38, modificado:685145.38}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calles Fatima Cedros Jacaranda Y Calle Sin Nombre - 57489 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57489 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FATIMA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PARA LLEGAR A LA CALLE FATIMA SE TOMA LA CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA PASAR LA CALLE LA PRESITA Y LLEGAR A LA CALLE FAT, lon:-102.2502178, lat:22.23739959}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 685145.38 | 669385.88 | 669385.88 | 669385.88 | 669385.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:976861.38, importe_modificado:976861.38}} | {meta1: {avance:320.0}} | {1219737/proyecto_PROCESO, 1219737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081417 | Proyecto de inversión | 950720.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950720.86, modificado:950720.86}} | Construcción De Red De Alcantarillado En La Calle Huizache - 54781 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54781 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE PIRUL, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LA CALLE HUIZACHE SE TOMA EL BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y SE ACCEDE POR LA CALLE CONVENCION HASTA , lon:-102.180961, lat:22.22310625}} | 2018-05-04 | 2018-07-10 | 945241.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081348 | Proyecto de inversión | 172989.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172989.66, modificado:172989.66}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Av El Chayote - 58939 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58939 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CHAYOTE COLONIA FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 1A SECCIÓN, 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN VILLALOBOS GUERRERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA CABECERA MUNICIPAL HASTA POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA, lon:-102.1642054, lat:22.21705678}} | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 172989.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081365 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Federal Lic Adolfo Lopez Mateos Cabecera Municipal - 53364 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53364 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, AVENIDA MORELOS A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO., lon:-102.322245, lat:22.22661623}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 1800000 | 1788399 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 8, contratista:I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1788399.0, importe_modificado:1788399.0}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219746/proyecto_PROCESO, 1219746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU00170400972408 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:354794.64}} | Ampliación De Red Eléctrica Varias Comunidades - 206047 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 206047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN, lon:-101.9450295, lat:22.08808806}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 354794.64 | 354794.64 | 354794.64 | 354794.64 | 354794.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-021/2017 IR, contratista:HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:354794.64, importe_modificado:354794.64}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1107488/proyecto_FIN, 1107488/proyecto_INICIO, 1107488/proyecto_PROCESO, 1107488/proyecto_INICIO, 1107488/proyecto_PROCESO, 1107488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170200854763 | Acción | 509416.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509416.2, modificado:507725.53}} | Modernizacion De Palacio Municipal - 73604 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 73604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 507725.53 | 507725.53 | 507725.53 | 507725.53 | 507725.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-015/2017 IR, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:507725.53, importe_modificado:507725.53}} | {meta1: {avance:1.0}} | {963779/proyecto_FIN, 963779/proyecto_PROCESO, 963779/proyecto_FIN, 963779/proyecto_PROCESO, 963779/proyecto_INICIO, 963779/proyecto_FIN, 963779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081306 | Acción | 336168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336168.0, modificado:336168.0}} | Programa De Desarrollo Institucional - 100446 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 100446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 336168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081335 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:90657.03}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 134615 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 134615 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS FRANCISCO SARABIA ESPIRIDON MARMOLEJO 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE LA PRINCESA, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-102.1786089, lat:22.22574114}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 27197.1 | 27197.1 | 27197 | 27197 | 27197 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219716/proyecto_PROCESO, 1219716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081333 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:49277.75}} | Construccion De Acciones De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Calentadores Solares Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 138579 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 138579 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS ABASOLO FRANCISCO SARABIA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE ANGOSTURA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE, lon:-102.1752239, lat:22.22642263}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 14783.32 | 14783.32 | 14783.32 | 14783.32 | 14783.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219714/proyecto_PROCESO, 1219714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300972093 | Adquisición | 5688231.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5688231.1, modificado:5848319.03}} | Equipamiento Especializado | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 3 | N | 0 | 0 | 4685 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:El Molino ubicado en Carretera a la Ciudad de los Niños, cuenta catastral número 15289-Rústica Fracción 2., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-17 | 2018-11-16 | 5848319.03 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307746 | Acción | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175514 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 3500 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307746/proyecto_INICIO, 1307746/proyecto_FIN, 1307746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307748 | Acción | 12999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12999.98, modificado:12999.98}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175516 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 12999.98 | 10393.6 | 10393.6 | 10393.6 | 10393.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:805, contratista:muebles a tu medida sde rl mi cv, convocante:municipio de jesus amria, monto:10393.6, importe_modificado:10393.6}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1307748/proyecto_PROCESO, 1307748/proyecto_FIN, 1307748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045064 | Proyecto de inversión | 1026310 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026310.0, modificado:1026310.0}} | Esc. Prim. Niños Heroes, Col. Insurgentes, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10027-17-2017 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-06 |  | 1026310 | 925362.37 | 925362.37 | 925362.37 | 925362.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10027-17-2017, contratista:MAPAVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:925362.37, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1180660/proyecto_PROCESO, 1180660/proyecto_INICIO, 1180660/proyecto_PROCESO, 1180660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385096 | Acción | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Muestra Estatal de Teatro Aguascalientes 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 10-00547 | N | 0 | 0 | 3750 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2993143, lat:21.879207}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081349 | Proyecto de inversión | 460504.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460504.48, modificado:460504.48}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Av El Chayote - 59115 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59115 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CHAYOTE COLONIA LUIS ORTEGA DOUGLAS, 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN VILLALOBOS GUERRERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA CABECERA MUNICIPAL HASTA POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA LLEGAR A LA SAL, lon:-102.1641677, lat:22.21700802}} | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 460504.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386578 | Proyecto de inversión | 1079864 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079864.0, modificado:1079864.0}} | construcción de calle integral en calle san patricio tramo de calle cosme a san lucas fraccionamiento los pericos | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME005/0199 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 1079864 | 1079864 | 601476.3 | 601476.3 | 601476.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201133390 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | Programa De Apoyos A Pequeños Productores, Componente Extensionismo, Desarrollo De Capacidades Y Asociatividad Productiva 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.2.1 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-09 | 2019-03-01 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 2475166.26 | 2475166.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201133516 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Distritos De Riego (Rmtedr) 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.5.2 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:6, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-13 | 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081166 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Soledad De Arriba Cosío - 116578 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116578 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DESEPTIEMBRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES CO, lon:-102.3063261, lat:22.43000276}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045035 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. 18 De Marzo, Los Patos, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0065-17-2017 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS,, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1300000 | 1250000 | 1194128.1 | 1194128.1 | 1194128.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0065-17-2017, contratista:VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1233559.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.89}} | {1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO, 1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO, 1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301309631 | Proyecto de inversión | 822853.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822853.7, modificado:822853.7}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC SEC TEC NO TREINTA Y SEIS EN MARAVILLAS JESUS MARIA AGS - 185262 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 185262 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:502.24, meta_modificada:502.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIVADA LAS FLORES COLONIA MARAVILLAS, 20900MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE LAS FLORES Y, CALLE LAS BUGAMBILIAS LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 36 ESTA UBICADA EN LA PRIVADA LAS FLORES S/N ENTRE LA CALLE LAS FLORES Y CALLE BUG, lon:-102.3301169, lat:21.95427873}} | 2018-08-02 | 2018-10-10 | 822853.7 | 788838.4 | 788838.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:788838.4, importe_modificado:788838.4}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1309631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201139312 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Primer Etapa De Rehabilitacion De Rastro Municipal | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05014-18 | N | 0 | 0 | 54136 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:EL CUERVERO, lon:-102.683888, lat:21.860555}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2800000 | 3886158.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-047, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3886158.35, importe_modificado:3886158.35}} | {meta1: {avance:0.1}} | {1278544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301392097 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | UAA 286184 Factores Humorales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 1066670 | 76076.88 | 24219.78 | 24219.78 | 24219.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081193 | Proyecto de inversión | 519600.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519600.77, modificado:519600.77}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Chicahuales - 114891 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 114891 | N | 0 | 0 | 3480 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO DELGADO 0 INTERIOR 0 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE HIGINIO CHÁVEZ MARMOLEJO, CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ UBICADO EN LA CALLE ROGELIO DELGADO ESQUINA CON SANTIAG, lon:-102.3501522, lat:21.94859905}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 519600.77 | 409451.43 | 409451.43 | 204725.72 | 204725.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-04-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:municipio de jesus maria, monto:409451.43, importe_modificado:409451.43}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1219574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300964249 | Proyecto de inversión | 499926 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499926.0, modificado:499926.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Calvillito"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6450 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-24 |  | 499926 | 497763.15 | 497761.68 | 497761.68 | 497761.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22019-034-17, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:497763.15, importe_modificado:497763.15}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098078/proyecto_INICIO, 1098078/proyecto_FIN, 1098078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201131701 | Proyecto de inversión | 12913768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6913768.0, modificado:1.2913768E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:1.2913768E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Pavimento Paso Inferior Lado Oriente"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22008/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-06 |  | 12913768 | 11480886.22 | 8985767.81 | 8985767.81 | 8985767.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22008-007-18, contratista:CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1.148088622E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:538.2}} | {1270119/proyecto_INICIO, 1270119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201132837 | Proyecto de inversión | 1095000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095000.0, modificado:1095000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En Arroyo Vehicular En Calle Mirador Del Gavilan, Delegacion Pablo Escaleras, En El Municipio De Rincon De Romos, En El Estado De Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-004 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR DE GAVILAN, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 1095000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1271404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16180101067308 | Proyecto de inversión | 1073391 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073391.0, modificado:1073391.0}} | Esc. Prim. Benito Tovar Aparicio, Col. Ampliacion Los Hornos, Tepezála, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10054-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-22 |  | 1073391 | 1073391 | 884506.58 | 884506.58 | 884506.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10054-17-2016, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1044683.66, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1204317/proyecto_INICIO, 1204317/proyecto_PROCESO, 1204317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401048894 | Proyecto de inversión | 776836 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776836.0, modificado:776836.0}} | Uaa Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep 2017) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | PRODEP_2017 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 | 2018-12-01 | 776836 | 555357.78 | 546502.78 | 546502.78 | 546502.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:70.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391980 | Adquisición | 229860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229860.23, modificado:229860.23}} | UAA Variación Fenotípica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascaliente | UAA CONACYT 7 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-19 | 2018-12-31 | 229860.23 | 40211.89 | 33437.96 | 33437.96 | 33437.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:14.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201134516 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Difusión Externa | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 46454 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DIFUSION-001-2018, contratista:PEDRO MORALES HUERTA, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:69999.8, importe_modificado:69999.8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1273228/proyecto_PROCESO, 1273228/proyecto_INICIO, 1273228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081372 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | Construcción De Salón Para Preescolar Con Modulo De Baño En El Pedregal Pabellón De Arteaga Ags - 122441 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 122441 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:236, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 20668 EL PEDREGAL, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL PABELLÓN DE ARTEAGA, lon:-102.3124792, lat:22.12756601}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081125 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Los Pericos Aguascalientes Ageb Tresmil Doscientos Cuarenta Y Dos - 98562 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 98562 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO 207 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE COSME, CALLE SAN PABLO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.2440853, lat:21.90091262}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056232 | Proyecto de inversión | 304887.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304887.92, modificado:299831.99}} | Ampliación A La Red Eléctrica Y Alumbrado Calles Xvi Septiembre Y Emiliano Zapata Terrero De La Labor - 2398 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2398 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CA, lon:-102.6715223, lat:22.02806238}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-001, contratista:ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:299831.99, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:745.0}} | {1193143/proyecto_INICIO, 1193143/proyecto_PROCESO, 1193143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201131555 | Proyecto de inversión | 8033103 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8033103.0, modificado:7324928.0}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa -""Media Tensión, Alumbrado Público Y Semaforización"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22011/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-17 |  | 7324928 | 5634559.95 | 4986395.75 | 4986395.75 | 4986395.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22011-010-18, contratista:SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5634559.95, importe_modificado:5634559.95}} | {meta1: {avance:5247.0}} | {1269951/proyecto_PROCESO, 1269951/proyecto_INICIO, 1269951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056230 | Proyecto de inversión | 559073.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559073.21, modificado:528926.92}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Calle Circunvalación El Salitre - 2319 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2319 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAS FLORES, OBRA , lon:-102.7686987, lat:21.82060172}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 528926.92 | 528926.92 | 528926.58 | 528926.58 | 528926.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-011, contratista:ISLAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:528926.92, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:148.0}} | {1193141/proyecto_INICIO, 1193141/proyecto_FIN, 1193141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101056225 | Proyecto de inversión | 751024.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751024.45, modificado:751024.45}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Emiliano Zapata Mesa Grande - 2337 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2337 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCIS, lon:-102.7214427, lat:21.80446029}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 751024.45 | 716802.29 | 461071.89 | 461071.89 | 461071.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-012, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:716802.29, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:213.0}} | {1193136/proyecto_INICIO, 1193136/proyecto_FIN, 1193136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081313 | Proyecto de inversión | 1040174.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040174.58, modificado:1040174.58}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Jalisco Jaltiche De Arriba - 58968 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 58968 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR S/N RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE CALVILLO, OBRA UBICADA EN LA CALLE JALISCO POR LAS CALLES MICHOACAN Y CALVILLO EN LA COMUNIDAD DE JALTICHE DE ABA, lon:-102.7918107, lat:21.77519058}} | 2018-05-21 | 2018-12-31 | 1040174.58 | 1040174.58 | 1040174.58 | 1040174.58 | 1040174.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-021, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:979335.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:387.0}} | {1219694/proyecto_INICIO, 1219694/proyecto_FIN, 1219694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201134789 | Proyecto de inversión | 12510038 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2510038E7, modificado:1.2510038E7}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Paseos Del Sol, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10002-18-2018 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 12510038 | 10590840.11 | 9341188.13 | 9341188.13 | 9341188.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10002-18-2018, contratista:INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1.059084011E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1273559/proyecto_PROCESO, 1273559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389400 | Proyecto de inversión | 3578215.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578215.63, modificado:3578215.63}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, EN PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-007 | N | 0 | 0 | 1240 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3696.0, meta_modificada:3696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.23190308, lat:22.12762691}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3578215.63 | 3578215.63 | 1757920.22 | 1757920.22 | 1757920.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-007, contratista:PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3515840.45, importe_modificado:3515840.45}} | {meta1: {avance:49.0}} | {1389400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301389467 | Proyecto de inversión | 1800900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800900.0, modificado:1800900.0}} | CONSTRUCCION DE VELARIA EN ESTACIONAMIENTO SECUNDARIA 23 CCT 01DST0023S, PABELLON DE ARTEAGA. AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-020 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27722168, lat:22.14670778}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1800900 | 1800900 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-017, contratista:IRANCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1748015.1, importe_modificado:1748015.1}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1389467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301392223 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION J.N. ENEDINA DE ALBA MEDRANO, LOS SEDROS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1189971.53 | 356991.46 | 356991.46 | 356991.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0045-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1189971.53, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180101073936 | Proyecto de inversión | 4223490 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4223490.0, modificado:4223491.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Aguascalientes - ""Pavimentación De Camino Bimbaletes Ags (El Álamo) - Bimbaletes (Zacatecas) (Hasta Límite Del Estado)"" | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0261/17 | N | 0 | 0 | 46464 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Camino Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) - Bimbaletes (Zacatecas), lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-12-05 | 2018-04-24 | 4223491 | 3972103.63 | 3586732.85 | 3586732.85 | 3586732.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'Vo.Bo.-0261-015-18, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3907839.63, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0261-100-17, contratista:HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:64264.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:7700.0}} | {1211210/proyecto_FIN, 1211210/proyecto_INICIO, 1211210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081317 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:11040.88}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Ojo De Agua Calvillo - 34764 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34764 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 708 S/N PUEBLO OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.7814792, lat:21.79189248}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 3312.26 | 3312.26 | 3312.26 | 3312.26 | 3312.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219698/proyecto_PROCESO, 1219698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081175 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:201096.93}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Esperanza El Salerito Cosío - 32779 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 32779 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE RODOLFO LANDEROS GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE OLIVARES SANTANA LAS ACCIONES SE ENCUEN, lon:-102.2909199, lat:22.33143402}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 60329.08 | 60329.08 | 60329.08 | 60329.08 | 60329.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219556/proyecto_PROCESO, 1219556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081425 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:73481.16}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Lic Jesus Teran El Muerto - 35979 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35979 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NOMBRE ALFREDO LEWIS INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO S, lon:-102.064121, lat:21.97952861}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 22044.33 | 22044.33 | 22044.33 | 22044.33 | 22044.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219806/proyecto_INICIO, 1219806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081432 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:3653.56}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Novillo El Llano - 36002 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 36002 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE DEL CERRITO 707 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANC, lon:-102.004737, lat:22.02378326}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 1096.06 | 1096.06 | 1096.06 | 1096.06 | 1096.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219813/proyecto_INICIO, 1219813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081213 | Proyecto de inversión | 442649.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442649.45, modificado:483063.69}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle Abasolo - 22679 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 22679 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:187.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE CALLE ABASOLO QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE NIAGARA LA CALLE LAS FL, lon:-102.3468402, lat:21.96429571}} | 2018-03-26 | 2018-05-09 | 483063.69 | 483063.69 | 483063.69 | 420055.37 | 420055.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-01-2018, contratista:FRAGUSA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:420055.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:187.81}} | {1219594/proyecto_INICIO, 1219594/proyecto_PROCESO, 1219594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081214 | Proyecto de inversión | 770340.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770340.54, modificado:825189.79}} | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Abasolo - 22735 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 22735 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:174.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE NIAGARA LA CALLE LAS, lon:-102.3468287, lat:21.96427406}} | 2018-03-26 | 2018-05-14 | 825189.79 | 825189.79 | 825189.79 | 717556.34 | 717556.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-02-2018, contratista:FRAGUSA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:717556.34, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:174.45}} | {1219595/proyecto_INICIO, 1219595/proyecto_PROCESO, 1219595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201140319 | Adquisición | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Adquisición De Camión De Bomberos | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTAMUN 001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-05-22 | 2018-05-01 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DCL49/2018, contratista:GERARDO FRANCISCO RIOJA GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1279721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081118 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Los Pericos Aguascalientes Ageb Tres Mil Doscientos Treinta Y Ocho - 133528 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 133528 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE SAN JUAN BAUTISTA SAN MARTIN INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.2453045, lat:21.90344427}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1219499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201136725 | Proyecto de inversión | 9988245.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988245.45, modificado:9988245.0}} | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 06 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-119 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA A ANDADOR CREPUSCULO, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9988245 | 9988245 | 5023636 | 5023636 | 5023636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0119-2018, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7964677.08, importe_modificado:7964677.08}} | {meta1: {avance:0.68}} | {1275718/proyecto_PROCESO, 1275718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081169 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:8063.07}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Soledad De Arriba Cosío - 34346 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34346 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REVOLUCION LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS D, lon:-102.3080701, lat:22.43318387}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2418.92 | 2418.92 | 2418.92 | 2418.92 | 2418.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219550/proyecto_INICIO, 1219550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081160 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:18643.22}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Santa Maria De La Paz Cosío - 34658 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34658 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTEBAN CASTORENA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICA, lon:-102.2576081, lat:22.38673708}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5592.97 | 5592.97 | 5592.97 | 5592.97 | 5592.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219541/proyecto_INICIO, 1219541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387526 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Construcción de Velaria en Escuela Primaria Emiliano Zapata, Molinos Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0064/18 | N | 0 | 0 | 1219 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Molinos, Ags., México, lon:-102.0947222, lat:22.1627777}} | 2018-05-02 | 2018-11-01 | 987784.75 | 987784.75 | 987784.75 | 987784.75 | 987784.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-02/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:987784.75, importe_modificado:987784.75}} | {meta1: {avance:653.0}} | {1387526/proyecto_INICIO, 1387526/proyecto_PROCESO, 1387526/proyecto_FIN, 1387526/proyecto_INICIO, 1387526/proyecto_PROCESO, 1387526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170200889597 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1681300.0}} | Construccion De Salon En El C.B.T.A. 61 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05008-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C.B.T.a. 61 CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2017-06-08 |  | 1681300 | 1681299.96 | 1681299.96 | 1681299.96 | 1681299.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFIEM-SOPDU-17-055, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1558540.97, importe_modificado:1558540.97}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1000612/proyecto_PROCESO, 1000612/proyecto_FIN, 1000612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16160300741212 | Proyecto de inversión | 6157496 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157496.0, modificado:8428225.32}} | Uaa Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para El Tipo Superior | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | PRODEP_2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940 C.P. 20131, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-09-01 | 2017-07-01 | 8428225.32 | 8428225.32 | 8428225.32 | 8350984.39 | 8107759.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:99.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170400972537 | Proyecto de inversión | 1445570.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445570.06, modificado:1445570.06}} | Ampliación Drenaje Sanitario Calle Carboneras Entre Bvl Otto Granados Roldan Y Av El Chayote En La Cabecera Municipal Conalep - 336382 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN | 336382 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARBONERAS EJIDO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL CHAYOTE Y BOULEVARD OTTO GRANADOS, CALLE ARROYO HONDO C, lon:-102.1642708, lat:22.21728516}} | 2017-07-14 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-2017-08-FAISM-19, contratista:MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1445570.06, importe_modificado:1445570.06}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1107617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300965154 | Proyecto de inversión | 8499042.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8499042.06, modificado:8499042.06}} | Obras De Urbanización | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 12 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLES VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO I MADERO, Y BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL CHAYOTE, lon:-102.238333, lat:22.287222}} | 2017-09-30 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1099105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180101066735 | Proyecto de inversión | 12999316 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2999316E7, modificado:1.2999316E7}} | Centro De Información Y Documentación De La Universidad Tecnologica De Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11024-17-2017 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: EL SALITRE, CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 12999316 | 12999316 | 10011224.2 | 10011224.2 | 10011224.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11024-17-2017, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1.153829667E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.27}} | {1203707/proyecto_INICIO, 1203707/proyecto_PROCESO, 1203707/proyecto_INICIO, 1203707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401046066 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Emiliano Zapata, El Terrero De La Albor, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0080-17-2017 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-01 |  | 1100000 | 1057692.31 | 1006355.23 | 1006355.23 | 1006355.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0080-17-2017, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1006696.55, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1181829/proyecto_INICIO, 1181829/proyecto_PROCESO, 1181829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16170401046214 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Escuela Normal Justo Sierra Mendez, Cañada Honda, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0073-16-2016 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-28 |  | 2500000 | 2200000 | 1751069.42 | 1751069.42 | 1751069.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0073-17-2016, contratista:ARQ. JOSÉ PADILLA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:2200000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.98}} | {1182001/proyecto_INICIO, 1182001/proyecto_PROCESO, 1182001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201137875 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:3600.0}} | Evaluación Del Desempeño | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387580 | Proyecto de inversión | 979496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979496.12, modificado:979496.12}} | PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EJERCICIO 2016 (FAM POTENCIADO SUPERIOR) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO SUPERIOR 2016-001 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-04-11 | 2018-12-31 | 979496.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180201134924 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Josefa Ortíz De Domínguez, Túnel De Potrerillo, San José De Gracia. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0025-18-2017 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1100000 | 1049544.75 | 691034.07 | 691034.07 | 691034.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0025-18-2017, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1049544.75, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.93}} | {1273700/proyecto_PROCESO, 1273700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201134670 | Proyecto de inversión | 10351929 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0351929E7, modificado:1.0351929E7}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Fracc. Villa Las Norias, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10003-18-2017 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 10351929 | 9338840.87 | 4669420.44 | 4669420.44 | 4669420.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10003-18-2017, contratista:SANCHEZ ZARAGOZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:9338840.87, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1273435/proyecto_PROCESO, 1273435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300905765 | Proyecto de inversión | 168388 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168388.0, modificado:168388.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Sin Nombre Y Calle Revolucion Oriente El Refugio De Providencia Cosio - 192884 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192884 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLESIN NOMBRE INTERIOR 0 S PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTE, lon:-102.2532143, lat:22.3456126}} | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 168388 | 168354.44 | 167511.11 | 167511.11 | 167511.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06035-006-17, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:168354.44, importe_modificado:168354.44}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1032018/proyecto_PROCESO, 1032018/proyecto_INICIO, 1032018/proyecto_PROCESO, 1032018/proyecto_FIN, 1032018/proyecto_INICIO, 1032018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390194 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ESCUADRON 201 , ASINTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0057-18-2017 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1242857.44 | 372857.23 | 372857.23 | 372857.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0057-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1242857.44, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081439 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:9870.13}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar El Puertecito El Llano - 36100 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 36100 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA 8 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335 EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTES, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-101.9452942, lat:21.9833994}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2961.03 | 2961.03 | 2961.03 | 2961.03 | 2961.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219820/proyecto_PROCESO, 1219820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16180101067187 | Proyecto de inversión | 768912 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768912.0, modificado:768912.0}} | Etv. No. 135, Francisco De Rivero Y Gutierrez , El Retoño, El Llano, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10069-17-2016 (POTENCIADO REMANENTE | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 768912 | 756664.62 | 621030.99 | 621030.99 | 621030.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10069-17-2016, contratista:JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:756664.62, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1204187/proyecto_PROCESO, 1204187/proyecto_INICIO, 1204187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386551 | Acción | 498796.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498796.02, modificado:498796.02}} | Rehabilitación Biblioteca Centenario ¿ Bicentenario, Universidad de las Artes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 24-00335 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-01 | 2016-04-01 | 498796.02 | 498694.2 | 498694.2 | 498694.2 | 498694.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180101067393 | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | Convivamos Juntos (Cobijas Y Paquetes De Útiles Escolares) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 60 | N | 0 | 0 | 72830 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 9800000 | 9800000 | 9513216 | 9513216 | 9513216 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401051915 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Primo Verdad, Calvillito, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0046-17-2017 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLITO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-01 |  | 1700000 | 1632000.93 | 1496081.16 | 1496081.16 | 1496081.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1188430/proyecto_INICIO, 1188430/proyecto_PROCESO, 1188430/proyecto_FIN, 1188430/proyecto_PROCESO, 1188430/proyecto_FIN, 1188430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386499 | Acción | 1243093.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243093.63, modificado:1243093.63}} | Rehabilitación de patios Museo Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 20-00335 | N | 0 | 0 | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-01 | 2016-07-04 | 1243093.63 | 1243035.24 | 1243035.24 | 1243035.24 | 1243035.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1386499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17180101067070 | Proyecto de inversión | 292523 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292523.0, modificado:292523.0}} | Telebachillerato Chucahuales, Jesus Maria, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11048-17-2017 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 292523 | 292523 | 292523 | 292523 | 292523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11048-17-2017, contratista:I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:289366.77, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1204066/proyecto_INICIO, 1204066/proyecto_PROCESO, 1204066/proyecto_FIN, 1204066/proyecto_INICIO, 1204066/proyecto_FIN, 1204066/proyecto_PROCESO, 1204066/proyecto_FIN, 1204066/proyecto_INICIO, 1204066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081266 | Proyecto de inversión | 207131.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:69043.7, modificado:67138.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69043.7, modificado:67138.49}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69043.7, modificado:67138.49}} | Construcción De Linea De Agua Potable - 113375 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 113375 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA SANTA CRUZ, 20468 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALLE PIPILA Y CALLE CALLE EJIDO, CALLE CALLE 5 DE MAYO UBICADA ENTRE LAS CALLES PIPILA EJIDO Y 5 DE MAYO DE COSIO, AGS-, lon:-102.3023429, lat:22.36278299}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 62139.33 | 67138.69 | 67138.69 | 67138.69 | 67138.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400218F, contratista:PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, monto:67138.69, importe_modificado:67138.69}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1219647/proyecto_PROCESO, 1219647/proyecto_FIN, 1219647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081385 | Proyecto de inversión | 223635.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223635.83, modificado:256641.87}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Canario Entre Faisan Y Mirador Del Gavilan Pablo Escaleras - 55454 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55454 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:136.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE CANARIO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y CALLE FAISAN, CALLE PELICANO CALLE UBICADA A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA COLONIA MIRADOR DEL GAVILAN, lon:-102.3348358, lat:22.25223959}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 256641.87 | 256641.87 | 256641.24 | 256641.24 | 256641.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE No. 2, contratista:C. T. C. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:223112.7, importe_modificado:256641.87}} | {meta1: {avance:136.73}} | {1219766/proyecto_PROCESO, 1219766/proyecto_INICIO, 1219766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081227 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:186205.58}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina La Loma De Valladolid Jesus Maria - 38890 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 38890 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE PINABETES AV. PINOS, SAUCE INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE LOPEZ MACIAS, CALLE ALAMOS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUEN, lon:-102.3100324, lat:22.01413062}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 55861.67 | 55861.67 | 55861.67 | 55861.67 | 55861.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1219608/proyecto_INICIO, 1219608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387622 | Proyecto de inversión | 19839358.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98393582E7, modificado:1.98393582E7}} | UAA PROYECTOS FAM 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IES 2018-01 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-08-16 | 2018-12-31 | 13321270.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301387624 | Adquisición | 2147380.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147380.38, modificado:2147380.38}} | Programa de Modernización de los Registros Público de la Propiedad y Catastros | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL |  | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida de la Convención Oriente 102, Colonia del Trabajo, 20180 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.27300256, lat:21.88452311}} | 2018-04-03 | 2018-12-31 | 2147380.38 | 1123777.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/2018-LICITACIÓN-SEGUOT, contratista:LD I ASSOCIATS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1123777.84, importe_modificado:1123777.84}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081157 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:46351.62}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño El Refugio De Agua Zarca Cosío - 33655 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33655 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIGALGO 161 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DIAZ ORDAZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE L, lon:-102.2746587, lat:22.36034435}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 13905.36 | 13905.36 | 13905.36 | 13905.36 | 13905.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219538/proyecto_INICIO, 1219538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301387631 | Proyecto de inversión | 530854 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530854.0, modificado:530854.0}} | UAA FAM IEMS 2018 - 001 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IEMS 2018-1 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:14, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 355545.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301392276 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:2.536226135E7}} | construccion de centro de entrenamiento de manufactura avanzada, Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOOLÓGICA DE AGUASCALIENTES | AGU10160300745348 | N | 0 | 0 | 4685 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:283, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO II 1302, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-03-03 | 2017-11-27 | 25362261.35 | 18312514.19 | 18312514.19 | 18312514.19 | 18312514.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300954650 | Proyecto de inversión | 8466077 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8466077.0, modificado:8466077.0}} | Esc. Prim. Nueva Creacion, Hacienda San Marcos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10011-17-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-01 |  | 8466077 | 8466076.99 | 7809904.88 | 7809904.88 | 7809904.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10011-17-2017, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:7291923.87, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.97}} | {1081046/proyecto_PROCESO, 1081046/proyecto_INICIO, 1081046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081229 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:7562.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme La Loma De Valladolid Jesus Maria - 40484 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40484 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE SAUCE 806 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE PINOS, CALLE JACARANDAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS, lon:-102.3103439, lat:22.01280557}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2268.6 | 2268.6 | 2268.6 | 2268.6 | 2268.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219610/proyecto_PROCESO, 1219610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301386694 | Proyecto de inversión | 1076822 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076822.0, modificado:1076822.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN PABLO TRAMO DE CALLE SAN RAFAEL A CALLE COSME. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME002-0196 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 1076822 | 1076822 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081154 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:208787.92}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar El Refugio De Agua Zarca Cosío - 34525 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 34525 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE MIGUELHIDALGO AVENIDA EMILIANO ZAPATA REVOLUCION MORELOS ENRIQUE OLIVARES SANTANA PRIVADA MIGUEL HIDALGO GUSTAVO DIAZ ORDAZ CONSTITUCION 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUAS, lon:-102.2758034, lat:22.36066266}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 62636.37 | 62636.37 | 62636.37 | 62636.37 | 62636.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219535/proyecto_INICIO, 1219535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081153 | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:268129.23}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Punta Cosío - 33439 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33439 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE UNION CARRETERA PANAMERICANA, CARRETERA FEDERAL 45 NORTE, FRANCISCO GUEL JIMENEZ PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AMADO NERVO, CALLE RAFAEL ARELLANO VALLE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE V, lon:-102.2913081, lat:22.32625437}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 80437.76 | 80437.76 | 80437.76 | 80437.76 | 80437.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219534/proyecto_PROCESO, 1219534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081163 | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:268129.23}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Santa Maria De La Paz Cosío - 33520 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 33520 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE ESTEBAN S. CASTORENA VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ INTERIOR S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES DE MEJORAMIE, lon:-102.2584375, lat:22.38720006}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 80438.76 | 80438.76 | 80438.76 | 80438.76 | 80438.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219544/proyecto_INICIO, 1219544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081171 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:54792.48}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Soledad De Arriba Cosio - 37218 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37218 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE DEL RIO 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NARCISO MENDOZA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANC, lon:-102.3085422, lat:22.43173599}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 16437.74 | 16437.74 | 16437.74 | 16437.74 | 16437.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219552/proyecto_INICIO, 1219552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081438 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:11146.17}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Ojo De Agua De Crucitas El Llano - 36066 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 36066 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE PEDRO NUÑEZ MONREAL INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JORGE RODRIGUEZ LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-101.949533, lat:21.96357543}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 3343.85 | 3343.85 | 3343.85 | 3343.85 | 3343.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219819/proyecto_PROCESO, 1219819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081218 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:132891.46}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Cenizo Jesus Maria - 37335 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37335 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE LA CONCORDIA PROGRESO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE LOS CEDROS, CARRETERA ESTATAL 18 LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA, lon:-102.328915, lat:22.00248252}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 39867.44 | 39867.44 | 39867.44 | 39867.44 | 39867.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219599/proyecto_PROCESO, 1219599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100853702 | Proyecto de inversión | 21698859 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1698859E7, modificado:2.069707242E7}} | Carretera Agostaderito, Tramo Ent. Salto De Los Salado-Tanque De Los Jimenez, A Seccion Tipo A2. Tercera Etapa | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22002/17 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:KM. 9 200 A KM 14 800 (5.6KM) SALTO DE LOS SALADO, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-10 |  | 19661623 | 20697072.42 | 19661622.09 | 19661622.09 | 19661622.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22002-002-17, contratista:GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2.060107239E7, importe_modificado:2.060107239E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22002-006-17, contratista:LLAMAS HERNANDEZ, CARLOS DANIEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:96000.03, importe_modificado:96000.03}} | {meta1: {avance:1.0}} | {962565/proyecto_FIN, 962565/proyecto_INICIO, 962565/proyecto_FIN, 962565/proyecto_PROCESO, 962565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390313 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, VIUDAS DEL PONIENTE, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0076-18-2017 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1100000 | 1001012.37 | 300303.71 | 300303.71 | 300303.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0076-18-2017, contratista:VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1001012.37, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081189 | Proyecto de inversión | 810829.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810829.01, modificado:810829.01}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Del Solar De Jonacatique - 112983 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 112983 | N | 0 | 0 | 4231 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD 0 INTERIOR 0 COLONIA SOLAR DE JONACATIQUE, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCOS DE SAUCEDO Y CALLE JUAN ESCUTIA, AVENIDA CONSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO UBICADO SOBRE LA AVE, lon:-102.3540702, lat:21.97304886}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 810829.01 | 790913.3 | 790913.3 | 395456.66 | 395456.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-01-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:municipio de jesus maria, monto:790.91, importe_modificado:790.91}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1219570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301392340 | Adquisición | 5688231.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5688231.1, modificado:5848319.03}} | equipo para los laboratorios de entrenamiento en automatización del Centro de Innovación y Certificaciones en Manufactura Avanzada del UT | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES | AGU1717030097093 | N | 0 | 0 | 4685 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:283, direccion:BOULEVARD JUAN PBLO II 1302, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-15 | 2018-03-30 | 5848319.03 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301386666 | Proyecto de inversión | 360037.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347415.0, modificado:1347415.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN PATRICIO TRAMO DE AVENIDA CULTURA OTOMÍ A CALLE COSME. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME003-0197 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2219.0, meta_modificada:2219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 1347415 | 1347415 | 360037.23 | 360037.23 | 360037.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:593.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301325938 | Proyecto de inversión | 262600.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262600.25, modificado:261229.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ F CUARENTAYSIETE - 254969 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254969 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:2317.8, meta_modificada:2318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CLAVELLINAS- SAN ANTONIO DE LOS MARTINESMARGEN DERECHOKILÓMETRO 01 + 250 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, 20744SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA TERRACEERIA SAN ANTONIO DE, lon:-102.14796033, lat:22.11332476}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 261229.04 | 261229.04 | 261229.04 | 261229.04 | 261229.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-022/2018, contratista:HR SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:261229.04, importe_modificado:261229.04}} | {meta1: {avance:2318.0}} | {1325938/proyecto_PROCESO, 1325938/proyecto_FIN, 1325938/proyecto_INICIO, 1325938/proyecto_FIN, 1325938/proyecto_INICIO, 1325938/proyecto_PROCESO, 1325938/proyecto_FIN, 1325938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081350 | Proyecto de inversión | 737492.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737492.97, modificado:737492.97}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Calle Veintitres De Noviembre - 57589 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57589 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE 23 DE NOVIEMBRE PUEBLO LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARA LLEGAR A LA CALLE 23 DE NOVIEMBRE SE ACCEDE A LA LOCALIDAD POR LA CARRETE, lon:-102.2494442, lat:22.25995363}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 737492.97 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04, contratista:PAVTERR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1113196.93, importe_modificado:1113196.93}} | {meta1: {avance:309.0}} | {1219731/proyecto_PROCESO, 1219731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180101074502 | Proyecto de inversión | 1421302 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421302.0, modificado:1431302.0}} | Desarrollo, Profesionalizacion Y Certificacion Policial | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTASEG-002-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 1421302 | 1366802 | 1366802 | 1366802 | 1366802 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081208 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:66445.74}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Torito Jesus Maria - 37467 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 37467 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-102.3534981, lat:21.96967866}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | 19933.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219589/proyecto_PROCESO, 1219589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201132856 | Proyecto de inversión | 2565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565000.0, modificado:2565000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas En Calle Motolinea Entre C. 16 De Septiembre Y C. Fray Bartolome De Las Casas En Municipio De Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-007 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINEA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 2565000 | 2555495.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OI-801007989-E8-2018, contratista:I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2555495.95, importe_modificado:2555495.95}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1271424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201132850 | Proyecto de inversión | 1815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815000.0, modificado:1815000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En C. Guadalupe Entre C. Dolores Hidalgo Y C. 16 De Septiembre En El Municipio De Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-005 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:925.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 1815000 | 1811728.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E6-2018, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1811728.17, importe_modificado:1811728.17}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1271418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389072 | Proyecto de inversión | 2431933.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431933.73, modificado:2431933.73}} | REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CALLE IRRIGACION A INDEPENDENCIA, COLONIA CARBONERAS, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-017 | N | 0 | 0 | 5640 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Lic. Benito Juárez, Aguascalientes, México, lon:-102.2593689, lat:22.14416381}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1864868.4 | 1864868.4 | 1864868.4 | 1864868.4 | 1864868.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-017, contratista:IRANCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1748015.1, importe_modificado:1748015.1}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1389072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201131685 | Proyecto de inversión | 30602115 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.5602115E7, modificado:3.0602115E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:3.0602115E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa, -""Superestructura, Pavimento De Concreto Hidráulico, Grapas Y Parapetos Lado Norte"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22006/18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 33396570 | 33396569.53 | 27156959.45 | 27156959.45 | 27156959.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22006-004-18, contratista:EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.857145176E7, importe_modificado:2.857145176E7}} | {meta1: {avance:5880.0}} | {1270103/proyecto_PROCESO, 1270103/proyecto_INICIO, 1270103/proyecto_PROCESO, 1270103/proyecto_INICIO, 1270103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301327177 | Proyecto de inversión | 2165834.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165834.62, modificado:2165834.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRMES PROMEDIO VEINTIDOS METROS CUADRADOS ZONA DOS TF - 261525 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 261525 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO ARRIAGA 318 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA ABRAHAM GONZÁLEZ Y CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ, CALLE GRAL LUIS MOYA SITUADO EN AV SIGLO XXI DE SUR A NORTE, lon:-102.31566345, lat:21.85100102}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2109829 | 2109829 | 632949 | 632949 | 632949 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0188-2018, contratista:INGENIARE CREATIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2109828.89, importe_modificado:2109828.89}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1327177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180101066495 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Miguel Ricardo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0053-17-2017 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-01 |  | 1700000 | 1633949.29 | 1433869.89 | 1433869.89 | 1433869.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0053-17-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO , convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1485949.29, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1203439/proyecto_INICIO, 1203439/proyecto_PROCESO, 1203439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180101066724 | Proyecto de inversión | 627462 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627462.0, modificado:627462.0}} | Esc. Prim. Agustin Melgar, La Concepción. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10058-17-2017 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LA CONCEPTCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 627462 | 608057.18 | 600740.65 | 600740.65 | 600740.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10058-17-2017, contratista:COTECO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:608057.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.78}} | {1203696/proyecto_INICIO, 1203696/proyecto_PROCESO, 1203696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081126 | Proyecto de inversión | 2648447 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648447.0, modificado:2648447.0}} | Mejoramiento De Alumbrado Público Varias Calles Col Los Pericos - 103184 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPMA | 103184 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, lon:-102.2480525, lat:21.90790444}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 2648447 | 2648447 | 749893 | 749893 | 749893 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0101-2018, contratista:FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2499644.3, importe_modificado:2499644.3}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219507/proyecto_PROCESO, 1219507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081127 | Acción | 1322778.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322778.41, modificado:1322778.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 103281 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOM | 103281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 1322778 | 1322778 | 383611 | 383611 | 383611 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DJ-031-2018, contratista:JOSE HUMBERTO VELASCO LUNA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:88200.0, importe_modificado:88200.0}} | {meta1: {avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081367 | Proyecto de inversión | 1098669.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098669.22, modificado:1098669.22}} | Rehabilitación Drenaje Sanitario Calle Victoria Entre Dolores Hidalgo Y Morelos Cabecera Municipal - 52957 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 52957 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE VICTORIA A 25 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL ZONA CENTRO, lon:-102.320228, lat:22.23027102}} | 2018-05-28 | 2018-07-28 | 1098669.22 | 1096080.74 | 787035.28 | 787035.28 | 787035.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-18 PAQUETE No. 1, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1096080.74, importe_modificado:1096080.74}} | {meta1: {avance:309.0}} | {1219748/proyecto_PROCESO, 1219748/proyecto_FIN, 1219748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081363 | Proyecto de inversión | 685743 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685743.0, modificado:685743.0}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Victoria Entre Dolores Hidalgo Y Morelos Cabecera Municipal - 53234 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOAPAS | 53234 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:309.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE VICTORIA A 25 MTS. DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-102.3204641, lat:22.23026109}} | 2018-05-28 | 2018-07-28 | 685743 | 661818.89 | 368325.35 | 368325.35 | 368325.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-18 PAQUETE No. 1, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:661818.19, importe_modificado:661818.19}} | {meta1: {avance:309.39}} | {1219744/proyecto_INICIO, 1219744/proyecto_FIN, 1219744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391529 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. JAIME NUNO, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Int. B, Av. Lic. Adolfo López Mateos Pte. 104, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29606152, lat:21.87826583}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 863516.61 | 259054.98 | 259054.98 | 259054.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0069-18-2017, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:863516.61, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081386 | Proyecto de inversión | 269047.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269047.19, modificado:269047.19}} | Ampliación Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero Entre Calle Sin Nombre Y Limite Zona Urbana Pablo Escaleras - 55914 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 55914 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE INDEPENDENCIA CALLE LATERAL AL CANAL DE RIEGO, lon:-102.3300373, lat:22.24901981}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 269047.19 | 268728.24 | 100321.96 | 100321.96 | 100321.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-002/2018, contratista:VALUACIÓN Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:268728.24, importe_modificado:268728.24}} | {meta1: {avance:152.0}} | {1219767/proyecto_FIN, 1219767/proyecto_PROCESO, 1219767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081102 | Proyecto de inversión | 2365795.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365795.16, modificado:2365795.0}} | Pavimento Hidraulico Calle Plata Com Norias De Ojocaliente - 103163 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPMA | 103163 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE PLATA COLONIA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORO Y CALLE LAZUITA, COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.2191646, lat:21.8863873}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2365795 | 2365795 | 652331 | 652331 | 652331 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0115-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2174437.25, importe_modificado:2174437.25}} | {meta1: {avance:0.84}} | {1219483/proyecto_INICIO, 1219483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081444 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65815.08}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina El Retoño El Llano - 35528 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35528 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE MEZQUITE 35 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE PIRUL, CALLE JACARANDA LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.1680529, lat:21.83668946}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 19744.52 | 19744.52 | 19744.52 | 19744.52 | 19744.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219825/proyecto_PROCESO, 1219825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301388795 | Proyecto de inversión | 3277965.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277965.97, modificado:3277965.97}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE A PINO SUAREZ , PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-004 | N | 0 | 0 | 13587 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Jardines de Pabellón, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2779307, lat:22.1520697}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2687932.1 | 2687932.1 | 1608430.04 | 1608430.04 | 1608430.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-004, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3216860.08, importe_modificado:3216860.08}} | {meta1: {avance:35.0}} | {1388795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081383 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:117443.54}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 98851 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 98851 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE IRRIGACION LIBERTAD INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INSURGENTES LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.3296806, lat:22.25137017}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 35233.06 | 35233.06 | 35233.06 | 35233.06 | 35233.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219764/proyecto_PROCESO, 1219764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300964873 | Proyecto de inversión | 54321450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:5.4321451E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.432145E7, modificado:0.0}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa), ""Subestructura Paso Inferior, Seccion Poniente"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6573 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-11 |  | 54321451 | 54321450.31 | 50288160.9 | 50288160.9 | 50288160.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0070-049-17, contratista:CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:5.432145031E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098776/proyecto_INICIO, 1098776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385796 | Acción | 170932.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170932.86, modificado:170932.86}} | Restauración y preservación de la hemeroteca Alejandro Topete del Valle (2da. Etapa) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 05-00335 | N | 0 | 0 | 19000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-04 | 2015-12-31 | 170932.86 | 170932.86 | 170932.86 | 170932.86 | 170932.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301385900 | Acción | 289029.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289029.99, modificado:289029.99}} | Encuentro de Poetas del Mundo Latino | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 07-00335 | N | 0 | 0 | 1075 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 289029.99 | 289029.99 | 289029.99 | 289029.99 | 289029.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1385900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU16180101066729 | Proyecto de inversión | 1753864 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753864.0, modificado:1753864.0}} | J.N. Emiliano Zapata, Villa Juárez. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10047-17-2017 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1753864 | 1753863.99 | 1639123.04 | 1639123.04 | 1639123.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10047-17-2017, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1642107.61, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.73}} | {1203701/proyecto_INICIO, 1203701/proyecto_PROCESO, 1203701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081282 | Proyecto de inversión | 1063783.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063783.22, modificado:1028270.48}} | Construcción De Red De Alcantarillado Guadalupe De Atlas Fdiecisiete - 55821 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 55821 | N | 0 | 0 | 2259 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE ATLAS, lon:-102.0322315, lat:22.27222147}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 1028270.48 | 1028270.48 | 1028270.48 | 1028270.48 | 1028270.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-005/2018, contratista:PECONSAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1028270.48, importe_modificado:1028270.48}} | {meta1: {avance:916.0}} | {1219663/proyecto_PROCESO, 1219663/proyecto_INICIO, 1219663/proyecto_PROCESO, 1219663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081436 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:133159.89}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Ojo De Agua De Crucitas El Llano - 35859 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35859 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE PEDRO NUÑEZ MONREAL INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE MAXIMILIANO NUÑEZ MONREAL LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO S, lon:-101.9495526, lat:21.96362642}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 39947.96 | 39947.96 | 39947.96 | 39947.96 | 39947.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219817/proyecto_INICIO, 1219817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081434 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:36740.58}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Novillo El Llano - 35932 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 35932 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE JESUS GUERRERO 6 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL CERRITO, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA, lon:-102.0049892, lat:22.02470778}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 11022.17 | 11022.17 | 11022.17 | 11022.17 | 11022.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219815/proyecto_PROCESO, 1219815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081217 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:15124.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Cenizo Jesus Maria - 40418 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40418 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE EL CENIZO PROGRESO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE SAN MARTIN, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.3286055, lat:22.00195315}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 4537.2 | 4537.2 | 4537.2 | 4537.2 | 4537.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219598/proyecto_PROCESO, 1219598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081223 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:7562.0}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Gracias A Dios Jesus Maria - 40446 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40446 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE FELIPE GAYTAN 243 B INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.4961338, lat:21.93025425}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2268.6 | 2268.6 | 2268.6 | 2268.6 | 2268.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219604/proyecto_PROCESO, 1219604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081232 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4529.64}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Maravillas Jesus Maria - 40503 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40503 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA AGUSTIN MELGAR 109 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.3266419, lat:21.95504391}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 1358.89 | 1358.89 | 1358.89 | 1358.89 | 1358.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219613/proyecto_PROCESO, 1219613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081216 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:9575.97}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar El Cenizo Jesus Maria - 40593 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40593 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 6 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLICION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D, lon:-102.3258899, lat:22.00418386}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2872.79 | 2872.79 | 2872.79 | 2872.79 | 2872.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219597/proyecto_PROCESO, 1219597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081222 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:9575.97}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Gracias A Dios Jesus Maria - 40612 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40612 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA 122 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE PALMITA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDA, lon:-102.4931109, lat:21.92890568}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2872.79 | 2872.79 | 2872.79 | 2872.79 | 2872.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219603/proyecto_INICIO, 1219603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081226 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:19151.94}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar Jesus Gomez Portugal Jesus Maria - 40625 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40625 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE ALEGRIA. EL GALLERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARGARITAS, CARRETERA PANAMERICANA 45 LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE V, lon:-102.2910875, lat:21.99567676}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | 5745.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219607/proyecto_PROCESO, 1219607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081249 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:9575.97}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar La Florida Jesus Maria - 40647 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 40647 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:CALLE PRIMAVERA 406 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA FLORIDA, 20903 LA FLORIDA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUR Y CALLE JAZMIN, CALLE TALAMANTES LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES, lon:-102.3041852, lat:21.98217731}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 2872.79 | 2872.79 | 2872.79 | 2872.79 | 2872.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219630/proyecto_INICIO, 1219630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081341 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:130816.2}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 98432 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 98432 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO LA PRINCESA INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ABASOLO, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.1809487, lat:22.22871816}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 39244.86 | 39244.86 | 39244.86 | 39244.86 | 39244.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219722/proyecto_PROCESO, 1219722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081337 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:196224.29}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 132352 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 132352 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO FRANCISCO SARABIA LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE INSURGENTES, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICAD, lon:-102.1782959, lat:22.22699977}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 58867.28 | 58867.28 | 58867.28 | 58867.28 | 58867.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219718/proyecto_PROCESO, 1219718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300905881 | Proyecto de inversión | 150746.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150746.03, modificado:150685.41}} | Construcción De Red De Alcantarillado Los Gansitos - 106982 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 106982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE JESUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 20 DE NOVI, lon:-102.0652072, lat:22.09758894}} | 2017-06-22 | 2017-08-22 | 150685.41 | 150685.41 | 150685.41 | 150685.41 | 150685.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-024/2017 IR, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:150685.41, importe_modificado:150685.41}} | {meta1: {avance:164.0}} | {1032134/proyecto_INICIO, 1032134/proyecto_PROCESO, 1032134/proyecto_FIN, 1032134/proyecto_PROCESO, 1032134/proyecto_FIN, 1032134/proyecto_INICIO, 1032134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300964870 | Proyecto de inversión | 24035779 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85E7, modificado:2.4035779E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5535779.0, modificado:2.4035779E7}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa),- ""Subestructura Paso Elevado, Zona Sur"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6528 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-02 |  | 24035779 | 24035778.39 | 24035578.27 | 24035578.27 | 24035578.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0047-043-17, contratista:'CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2.403577839E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098771/proyecto_PROCESO, 1098771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170300964865 | Proyecto de inversión | 25185989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:2.5185989E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6185989.0, modificado:2.5185989E7}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa),- ""Subestructura Paso Elevado, Zona Norte"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6530 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-29 |  | 25185989 | 25185988.88 | 25180097.36 | 25180097.36 | 25180097.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0046-042-17, contratista:'GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2.409922545E7, importe_modificado:2.409922545E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PDE-0046-063-17, contratista:'MAGDALENO RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:539400.0, importe_modificado:539400.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PDE-0046-070-17, contratista:SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:547363.43, importe_modificado:547363.43}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098765/proyecto_INICIO, 1098765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081245 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:62656.07}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Rancho Seco Jesus Maria - 38963 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 38963 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:CALLE LA PRIMAVERA 321 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 RANCHO SECO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD NORTE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANT, lon:-102.3466369, lat:21.97974508}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 18796.82 | 18796.82 | 18796.82 | 18796.82 | 18796.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219626/proyecto_INICIO, 1219626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17180201137767 | Proyecto de inversión | 30478961.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.047896159E7, modificado:3.047896159E7}} | Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Hidalgo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | HH2-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV GOMEZ MORIN SIN NUMERO BARRIO LA ESTACIÓN AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-03-16 |  | 6042576.5 | 29905278.73 | 6042576.5 | 6042576.5 | 6042576.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081258 | Proyecto de inversión | 483000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:474905.32}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Milpillas De Abajo Jesus Maria - 116799 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116799 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES 5 DE MAYO VENUSTIANO CARRANZA PARAISO CALLE DOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO MILPILLAS DE ABAJO, 20943 MILPILLAS DE ABAJO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALEGRIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORA, lon:-102.5527564, lat:21.93612172}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 142471.59 | 142471.59 | 142471.59 | 142471.59 | 142471.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219639/proyecto_PROCESO, 1219639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081236 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:67843.62}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Paso Blanco Jesus Maria - 116947 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 116947 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:CALLE PRIVADA LOS SAUCES 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS GARDENIAS, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.3171276, lat:21.97461732}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 20353.08 | 20353.08 | 20353.08 | 20353.08 | 20353.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219617/proyecto_PROCESO, 1219617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081244 | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:271374.47}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Rancho Seco Jesus Maria - 117079 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 117079 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:CALLE LORENZO LARA PRIVADA PRIMAVERA INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 RANCHO SECO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.3488624, lat:21.98333619}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 81412.34 | 81412.34 | 81412.34 | 81412.34 | 81412.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219625/proyecto_PROCESO, 1219625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081241 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:339218.08}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Tapias Viejas Jesus Maria - 117198 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 117198 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CALLE PRIVADA MANGO SAUCITO NOGAL PINOS AVENIDA RAMOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO TAPIAS VIEJAS, 20970 TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MEZQUITE, CALLE FRESNO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.5330384, lat:21.84723158}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 101765.42 | 101765.42 | 101765.42 | 101765.42 | 101765.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219622/proyecto_INICIO, 1219622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081298 | Proyecto de inversión | 78100.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78100.72, modificado:78100.72}} | Construcción De Red De Agua Potable La Tinajuela F Seis - 51973 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 51973 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE BULEVAR MANUEL J CLOUTHIER RANCHERIA LA TINAJUELA, 20773 LA TINAJUELA, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LA TINAJUELA EN LA SALIDA A TEPETATILLO, lon:-101.9122865, lat:22.05997642}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 78100.72 | 78100.72 | 78100.72 | 78100.72 | 78100.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-006/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:78100.72, importe_modificado:78100.72}} | {meta1: {avance:113.0}} | {1219679/proyecto_INICIO, 1219679/proyecto_PROCESO, 1219679/proyecto_FIN, 1219679/proyecto_PROCESO, 1219679/proyecto_INICIO, 1219679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170100840498 | Proyecto de inversión | 23744574.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.374457423E7, modificado:2.432846989E7}} | Uaa Proyectos Fam 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IES_2017 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD, UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-03 | 2017-07-01 | 24328469.89 | 21581713.76 | 21581713.76 | 21581713.76 | 21581713.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:88.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16160100636377 | Proyecto de inversión | 38299737 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8299737E7, modificado:3.686875506E7}} | Uaa Edificio Academico Administrativo Tercera Etapa | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | FAM_IES_2016 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida Universidad,940,,20130,Aguascalientes,Aguascalientes,México, lon:-102.3126191, lat:21.9139863}} | 2016-05-02 | 2017-05-01 | 36868755.06 | 36857924.33 | 36857924.33 | 36857924.33 | 36857924.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016, contratista:PTC ELECTRICA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, monto:1.9731649E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:99.97}} | {713646/proyecto_PROCESO, 713646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU17170401045289 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | 2 Da. Etapa De Construccion De Pavimento Guarniciones Y Banquetas | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05033-17 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:Av. Esparza Reyes, La Labor, lon:-102.696111, lat:21.961944}} | 2017-12-22 |  | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFIEM-SOPDU-17-095, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1340334.15, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1180913/proyecto_INICIO, 1180913/proyecto_PROCESO, 1180913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU18180201081380 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:548162.41}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 99034 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 99034 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO MIRADOR DEL GAVILAN 20 DE NOVIEMBRE CUAUTEMOC IRRIGACION FAISAN INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDA, lon:-102.3355707, lat:22.25017417}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 164448.72 | 164448.72 | 164448.72 | 164448.72 | 164448.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219761/proyecto_PROCESO, 1219761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU16160100636461 | Proyecto de inversión | 645551.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645551.61, modificado:586502.64}} | Uaa Mantenimiento En Las Instalaciones De Educacion Media Superior 2016 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | FAM IEMS_2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-05-02 |  | 586502.64 | 586502.64 | 586502.64 | 586502.64 | 586502.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301389239 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:2500000, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Adecuación Para Museo Nacional de Pueblos Mágicos, en Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | Sectur 00118 | S | 26165 | 24018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. B. Juárez 302, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.71560729, lat:21.8475205}} | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 5000000 | 4997415.19 | 1499224.56 | 1499224.56 | 1499224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0050-0112-18, contratista:Arq. María Iliana Briseño Ramirez, convocante:Secretaria de Obras Públicas de Aguascalientes, monto:4997415.19, importe_modificado:4997415.19}} | {meta1: {avance:0.05}} | {1389239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081344 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:63109.13}} | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 98929 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 98929 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARATE 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.1808663, lat:22.2261943}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 18932.73 | 18932.73 | 18932.73 | 18932.73 | 18932.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1219725/proyecto_PROCESO, 1219725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391807 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ANASTASIO RODRIGUEZ, GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0113-18-2018 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87774811}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1523141.82 | 456942.55 | 456942.55 | 456942.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0113-18-2018, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1523141.82, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU17170300965005 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitacion Y Ampliacion Del Centro De Salud Colomos"", Colomos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22050/17 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-19 |  | 150000 | 149962.13 | 149962.13 | 149962.13 | 149962.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22050-036-17, contratista:BARRIOS MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:149962.13, importe_modificado:149962.13}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098927/proyecto_INICIO, 1098927/proyecto_FIN, 1098927/proyecto_PROCESO, 1098927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301392909 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:DIRECTO MUNICIPAL, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DIRECTO ESTATAL 2018, monto:210162.5, modificado:210162.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0291/18 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:AV. INDEPENDENCIA ESQ. FRANCISCO VILLA, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 840650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1392909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU18180201081353 | Proyecto de inversión | 741627.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741627.89, modificado:734429.52}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En Camino Real - 57426 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57426 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO REAL - PONIENTE HASTA LLEGAR A LA LAGUNA DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL GIGANTE, 20637 EL GIGANTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD, PARA LLE, lon:-102.2518666, lat:22.20572189}} | 2018-05-08 | 2018-08-10 | 734429.52 | 422037.67 | 422037.67 | 422037.67 | 422037.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-02-FAISM-2018-004-IRE-02, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:734429.52, importe_modificado:734429.52}} | {meta1: {avance:268.0}} | {1219734/proyecto_PROCESO, 1219734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | AGU00180201081297 | Proyecto de inversión | 87486.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87486.65, modificado:87486.65}} | Construcción De Red De Agua Potable Tanque Viejo F Doce - 54770 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 54770 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE 20 NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUE VIEJO, 20771 TANQUE VIEJO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TANQUE VIEJO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-101.9294333, lat:22.05906314}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1219678/proyecto_FIN, 1219678/proyecto_INICIO, 1219678/proyecto_FIN, 1219678/proyecto_PROCESO, 1219678/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081283 | Proyecto de inversión | 570809.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570809.27, modificado:566910.12}} | Construcción De Red De Alcantarillado Jilotepec Fquince - 55722 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 55722 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA JILOTEPEC, 20709 JILOTEPEC, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD JILOTEPEC A 70 METROS DEL TANQUE LEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-102.0783878, lat:22.0393793}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-013/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:566910.12, importe_modificado:566910.12}} | Sin avance en el periodo | {1219664/proyecto_PROCESO, 1219664/proyecto_FIN, 1219664/proyecto_INICIO, 1219664/proyecto_PROCESO, 1219664/proyecto_INICIO, 1219664/proyecto_FIN, 1219664/proyecto_PROCESO, 1219664/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081299 | Proyecto de inversión | 140994.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140994.3, modificado:139232.03}} | Construcción De Red De Alcantarillado La Tinajuela - 941 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 941 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE BULEVAR MANUEL J CLOUTHIER RANCHERIA LA TINAJUELA, 20773 LA TINAJUELA, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TINAJUELA EN LA SALIDA A TEPETATILLO, lon:-101.9124796, lat:22.05964331}} | 2018-01-10 | 2018-02-10 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-004/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:139232.03, importe_modificado:139232.03}} | Sin avance en el periodo | {1219680/proyecto_INICIO, 1219680/proyecto_FIN, 1219680/proyecto_INICIO, 1219680/proyecto_PROCESO, 1219680/proyecto_FIN, 1219680/proyecto_PROCESO, 1219680/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU00180201081296 | Proyecto de inversión | 337734.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337734.08, modificado:337734.08}} | Construcción De Red De Alcantarillado Tanque Viejo Varias Calles Fcatorce - 54986 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 54986 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUE VIEJO, 20771 TANQUE VIEJO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TANQUE VIEJO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-101.9291785, lat:22.05926449}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1219677/proyecto_FIN, 1219677/proyecto_INICIO, 1219677/proyecto_PROCESO, 1219677/proyecto_INICIO, 1219677/proyecto_PROCESO, 1219677/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081199 | Proyecto de inversión | 275268.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275268.81, modificado:235834.99}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Primera Priv Saucedo Entre Calle Saucedo Y Lopez Mateos Jesus Maria Ags - 61875 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 61875 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 0 INTERIOR 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y RETORNO SIN NOMBRE, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA SAUCEDO LA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO ESTA ENTRE LA CALLE SAUCEDO RETO, lon:-102.3438054, lat:21.95770029}} | 2018-04-24 | 2018-06-22 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-06-2018, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:235834.99, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1219580/proyecto_PROCESO, 1219580/proyecto_INICIO, 1219580/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081276 | Proyecto de inversión | 121561.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121561.36, modificado:119245.27}} | Red De Alumbrado Publico Colonia San Pedro F Treinta Y Uno - 76552 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 76552 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE SAN FRANCISCO RANCHERIA SAN PEDRO, 20739 SAN PEDRO [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN PEDRO AL SALIDA A LA CARRETERA VILLA JUAREZ-LORETO, lon:-102.0478884, lat:22.12697344}} | 2018-05-15 | 2018-07-15 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-021/2018, contratista:ELECTRICA COVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:119245.27, importe_modificado:119245.27}} | Sin avance en el periodo | {1219657/proyecto_INICIO, 1219657/proyecto_PROCESO, 1219657/proyecto_INICIO, 1219657/proyecto_FIN, 1219657/proyecto_INICIO, 1219657/proyecto_PROCESO, 1219657/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081288 | Proyecto de inversión | 149759.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149759.47, modificado:144460.51}} | Construcción De Red De Alcantarillado Las Negritas - 712 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 712 | N | 0 | 0 | 736 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE DE LA RIVERA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 20799 LAS NEGRITAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS NEGRITAS ASIENTOS AGUASCALIENTES, lon:-101.8773146, lat:21.99019914}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-005/2018, contratista:IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:144460.51, importe_modificado:144460.51}} | Sin avance en el periodo | {1219669/proyecto_PROCESO, 1219669/proyecto_FIN, 1219669/proyecto_INICIO, 1219669/proyecto_FIN, 1219669/proyecto_INICIO, 1219669/proyecto_PROCESO, 1219669/proyecto_FIN, 1219669/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081253 | Proyecto de inversión | 233662.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233662.91, modificado:233662.91}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Real De Asientos Ftreintaycuatro - 100627 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 100627 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL CODO PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE DIEGO DE IBARRA, CALLE DEL OBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL JARDIN, lon:-102.0887657, lat:22.23980612}} | 2018-06-01 | 2018-10-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1219634/proyecto_INICIO, 1219634/proyecto_PROCESO, 1219634/proyecto_INICIO, 1219634/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081212 | Proyecto de inversión | 872501.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872501.01, modificado:768655.31}} | Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Privada Santa Elena - 25995 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 25995 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA ELENA 0 INTERIOR 0 BARRIO SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUELITO Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLEJON MIGUELITO EL TRAMO DE LA PRIVADA SANTA ELENA EN EL QUE SE VA A CONSTRUIR EL PAVIMENTO EST, lon:-102.3348898, lat:21.96111362}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-03-2018, contratista:CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:768655.31, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1219593/proyecto_INICIO, 1219593/proyecto_FIN, 1219593/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081289 | Proyecto de inversión | 347962.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347962.6, modificado:347962.6}} | Red De Agua Potable El Polvo Fveintiocho - 74631 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 74631 | N | 0 | 0 | 845 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE NARDO RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, CALLE REVOLUCION LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL POLVO EN LA SALIDA A MOLINOS, lon:-102.1026473, lat:22.13259443}} | 2018-04-15 | 2018-08-15 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1219670/proyecto_INICIO, 1219670/proyecto_PROCESO, 1219670/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081256 | Proyecto de inversión | 104801.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104801.53, modificado:104562.05}} | Construcción De Red De Alcantarillado Las Adjuntas - 945 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 945 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS ADJUNTAS A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO, lon:-101.9200495, lat:22.04478368}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-003/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:104562.05, importe_modificado:104562.05}} | Sin avance en el periodo | {1219637/proyecto_PROCESO, 1219637/proyecto_FIN, 1219637/proyecto_INICIO, 1219637/proyecto_FIN, 1219637/proyecto_PROCESO, 1219637/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081295 | Proyecto de inversión | 119861.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119861.79, modificado:119566.64}} | Construccion De Red De Agua Potable San Rafael De Ocampo Fveintinueve - 57101 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 57101 | N | 0 | 0 | 884 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE TEPOZAN RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE OCAMPO EN LA SALIDA A PILOTOS, lon:-102.0052122, lat:22.10657016}} | 2018-04-15 | 2018-08-15 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-020/2018, contratista:CONCRETOS UNIVERSALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:119566.64, importe_modificado:119566.64}} | Sin avance en el periodo | {1219676/proyecto_PROCESO, 1219676/proyecto_FIN, 1219676/proyecto_INICIO, 1219676/proyecto_PROCESO, 1219676/proyecto_FIN, 1219676/proyecto_INICIO, 1219676/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081294 | Proyecto de inversión | 203256.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203256.37, modificado:201908.12}} | Construcción De Red De Alcantarillado San Rafel De Ocampo Fveinte - 57048 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 57048 | N | 0 | 0 | 884 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE JUAN REYES RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE OCAMPO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.0101742, lat:22.10873709}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-015/2018, contratista:VIGI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:201908.12, importe_modificado:201908.12}} | Sin avance en el periodo | {1219675/proyecto_INICIO, 1219675/proyecto_PROCESO, 1219675/proyecto_INICIO, 1219675/proyecto_FIN, 1219675/proyecto_PROCESO, 1219675/proyecto_FIN, 1219675/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU00180201081315 | Proyecto de inversión | 655798.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655798.05, modificado:655798.05}} | Construcción De Red De Alcantarillado Avenida Insurgentes Malpaso - 106565 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 106565 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:AVENIDA INSURGENTES INTERIOR S/N RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA AVENIDA INSURGENTES LA CUAL ES EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE MALPASO, lon:-102.6679665, lat:21.8619699}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081255 | Proyecto de inversión | 260889.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260889.46, modificado:260889.46}} | Red De Agua Potable Las Adjuntas Fveintiséis - 74582 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 74582 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ADJUNTAS A UN COSTADO DEL TEMPLO, lon:-101.9207522, lat:22.04624427}} | 2018-04-15 | 2018-08-15 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1219636/proyecto_PROCESO, 1219636/proyecto_INICIO, 1219636/proyecto_PROCESO, 1219636/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081272 | Proyecto de inversión | 549610.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549610.87, modificado:545106.46}} | Construcción De Red De Alcantarillado Bimbaletes Atlas Fdieciocho - 55616 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 55616 | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BI, lon:-102.034981, lat:22.2460791}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-014/2018, contratista:ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:545106.46, importe_modificado:545106.46}} | Sin avance en el periodo | {1219653/proyecto_PROCESO, 1219653/proyecto_FIN, 1219653/proyecto_PROCESO, 1219653/proyecto_FIN, 1219653/proyecto_INICIO, 1219653/proyecto_PROCESO, 1219653/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081394 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | Construcción De Techumbre En Plaza Civica Escuela Telesecundaria Localidad El Milagro - 53594 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53594 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 19 TRAMO PABELLÓN DE ARTEAGA - SAN JOSE DE GRACIA KILÓMETRO 4 + 150 EJIDO EL MILAGRO, 20436 EL MILAGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES, A 160 MTS. APROX. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE, lon:-102.3303141, lat:22.14317785}} | 2018-05-28 | 2018-08-28 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE No. 1, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:776530.59, importe_modificado:841918.6}} | Sin avance en el periodo | {1219775/proyecto_PROCESO, 1219775/proyecto_INICIO, 1219775/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081303 | Proyecto de inversión | 41888.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41888.89, modificado:41888.89}} | Construcción De Red De Agua Potable Villa Juarez F Diez - 54420 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 54420 | N | 0 | 0 | 4888 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE HÉROES DE NACOZARI PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE PRIMO VERDAD, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ EN LA SALIDA A AMARILLAS, lon:-102.0640144, lat:22.09633181}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1219684/proyecto_FIN, 1219684/proyecto_INICIO, 1219684/proyecto_PROCESO, 1219684/proyecto_INICIO, 1219684/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081271 | Proyecto de inversión | 1002156.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002156.21, modificado:990199.5}} | Construcción De Red De Alcantarillado Amarillas De Esparza Fdiecinueve - 55796 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 55796 | N | 0 | 0 | 808 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE EL ENCINO RANCHERIA AMARILLAS DE ESPARZA, 20708 AMARILLAS DE ESPARZA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOMAS DEL PEDREGAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD AMARILLAS DE ESPARZA ENTRE LAS CALLES LOMAS DEL PEDREGAL Y, lon:-102.015402, lat:22.0438916}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:990199.5, importe_modificado:990199.5}} | Sin avance en el periodo | {1219652/proyecto_INICIO, 1219652/proyecto_PROCESO, 1219652/proyecto_FIN, 1219652/proyecto_PROCESO, 1219652/proyecto_FIN, 1219652/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081275 | Proyecto de inversión | 371846.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371846.61, modificado:367395.84}} | Construcción De Empedrado Colonia Emancipación F Siete - 51925 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 51925 | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLEJON JUAN RODRIGUEZ RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMANCIPACIÓN A UN COSTAD, lon:-101.9422453, lat:22.09010014}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-010/2018, contratista:IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:367395.84, importe_modificado:367395.84}} | Sin avance en el periodo | {1219656/proyecto_INICIO, 1219656/proyecto_PROCESO, 1219656/proyecto_FIN, 1219656/proyecto_PROCESO, 1219656/proyecto_INICIO, 1219656/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU00180201081273 | Proyecto de inversión | 109617.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109617.62, modificado:109617.62}} | Construcción De Red De Agua Potable Bimbaletes Atlas Ftrece - 54934 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 54934 | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPANDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BI, lon:-102.0349796, lat:22.24606297}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1219654/proyecto_INICIO, 1219654/proyecto_PROCESO, 1219654/proyecto_FIN, 1219654/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU00180201081324 | Proyecto de inversión | 750125.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750125.43, modificado:750125.43}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Gardenia El Salitre - 105530 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 105530 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUIDEA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUIDEA, lon:-102.7700398, lat:21.82157283}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081200 | Proyecto de inversión | 349500.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349500.2, modificado:331577.52}} | Electrificacion En Calle Lopez Mateos Tramo De Salida A Los Arquitos A Calle Del Arbol - 60491 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 60491 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 INTERIOR 0 COLONIA MANANTIALES DEL PINAR, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LOS ARQUITOS Y CALLE DEL ARBOL, PRIVADA VISTA HERMOSA EL TRAMO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION QUE SE VA A LLEVAR A CA, lon:-102.3488827, lat:21.95733609}} | 2018-05-14 | 2018-07-02 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-03-2018, contratista:I.E. HUGO EDER SANTOS GONZÀLEZ, convocante:municipio de jesus maria , monto:331577.52, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1219581/proyecto_INICIO, 1219581/proyecto_FIN, 1219581/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU00180201081140 | Proyecto de inversión | 627505.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627505.78, modificado:627505.78}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Calle Jalisco Y Boulevard Valle De Huajucar Fracc Valle De Huajucar - 105105 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 105105 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:222, direccion:BOULEVARD VALLE DE HUAJUCAR Y JALISCO INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUEJÚCAR, 20805 VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BOULEVARD V, lon:-102.7512745, lat:21.82929797}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU00180201081309 | Proyecto de inversión | 937604.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937604.75, modificado:937604.75}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Calle Y Segunda Priv Ramon Corona Y Emiliano Zapata El Cuervero - 105173 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 105173 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE Y 2DA PRIVADA RAMON CORONA INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SUECIA, CALLE FINLANDIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RAM, lon:-102.682391, lat:21.86477128}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU00180201081320 | Proyecto de inversión | 425410.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425410.26, modificado:425410.26}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Fresno La Rinconada - 105066 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 105066 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LAURELES, lon:-102.7979923, lat:21.78809465}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081277 | Proyecto de inversión | 116087.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116087.97, modificado:115321.92}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Crisostomos Fveintitrés - 56311 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 56311 | N | 0 | 0 | 662 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE TEODORO OLIVARES RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 20720 CRISÓSTOMOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALDEZ DE LA PEÑA Y CALLE JOSE REFUGIO ESPARZA REYES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CRISOSTOMOS A UNA CUADRA DEL TEMPLO, lon:-102.0075075, lat:22.22004447}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-007/2018, contratista:IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:115321.92, importe_modificado:115321.92}} | Sin avance en el periodo | {1219658/proyecto_INICIO, 1219658/proyecto_PROCESO, 1219658/proyecto_FIN, 1219658/proyecto_INICIO, 1219658/proyecto_PROCESO, 1219658/proyecto_INICIO, 1219658/proyecto_PROCESO, 1219658/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081285 | Proyecto de inversión | 629452.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629452.12, modificado:574000.07}} | Construcción De Red De Alcantarillado El Llavero Fveintiuno - 56372 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 56372 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL LLAVERO, 20760 EL LLAVERO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL LLAVERO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A VILLA JUAREZ, lon:-102.093022, lat:22.0621245}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-008/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:574000.07, importe_modificado:574000.07}} | Sin avance en el periodo | {1219666/proyecto_INICIO, 1219666/proyecto_PROCESO, 1219666/proyecto_FIN, 1219666/proyecto_INICIO, 1219666/proyecto_FIN, 1219666/proyecto_INICIO, 1219666/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081211 | Proyecto de inversión | 536711.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536711.32, modificado:488127.05}} | Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Tercera Privada Guadalupe Victoria - 26022 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 26022 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCER PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA AYUNTAMIENTO, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y RETORNO SIN NOMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS EL TRAMO DE LA TERCER PRIVADA GUADALUPE VICTORIA AL , lon:-102.3490496, lat:21.96553275}} | 2018-04-02 | 2018-05-16 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-04-2018, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:488127.05, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1219592/proyecto_INICIO, 1219592/proyecto_PROCESO, 1219592/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU18180201081254 | Proyecto de inversión | 376321.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376321.89, modificado:375542.85}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Emiliano Zapata Real De Asientos - 742 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 742 | N | 0 | 0 | 4517 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.0915123, lat:22.2374277}} | 2018-01-10 | 2018-02-10 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-002/2018, contratista:ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:375542.85, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1219635/proyecto_INICIO, 1219635/proyecto_PROCESO, 1219635/proyecto_INICIO, 1219635/proyecto_FIN, 1219635/proyecto_INICIO, 1219635/proyecto_FIN, 1219635/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU00180201081319 | Proyecto de inversión | 743299.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743299.26, modificado:743299.26}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Calle Fresno La Rinconada - 106480 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 106480 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LAURELES, lon:-102.7982471, lat:21.78823661}} | 2018-06-25 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU00180201081323 | Proyecto de inversión | 509161.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509161.29, modificado:509161.29}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Gardenia El Salitre - 105009 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 105009 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUIDEA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUIDEA, lon:-102.7702436, lat:21.82123419}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | AGU180301298068 | Proyecto de inversión | 272214.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272214.65, modificado:272214.65}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRASOLES - 23896 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 23896 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:164.8, meta_modificada:164.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOLES 0COLONIA LA ESCALERA, 20922JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE LAS FLORES Y CALLE VISTA ALEGRE, CALLE LAGUNA HONDA EL TRAMO DE LA CALLE MIRASOLES QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE LAS FLORES LA CALLE VISTA, lon:-102.34763299, lat:21.97098898}} | 2018-04-19 | 2018-05-18 | 272214.65 | 272214.65 | 272214.65 | 272214.65 | 272214.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-02-2018, contratista:ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:274679.9, importe_modificado:274679.9}} | {meta1: {avance:164.8}} | {1298068/proyecto_INICIO, 1298068/proyecto_PROCESO, 1298068/proyecto_FIN, 1298068/proyecto_PROCESO, 1298068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301325846 | Proyecto de inversión | 317074.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317074.09, modificado:317074.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE TANQUE VIEJO F DOCE - 254415 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254415 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:273.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUE VIEJO, 20771TANQUE VIEJO, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LOCALIDAD TANQUE VIEJO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.92926166, lat:22.05924212}} | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 317074.09 | 317074.09 | 317074.09 | 317074.09 | 317074.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-017/2018, contratista:ARQ MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:317074.09, importe_modificado:317074.09}} | {meta1: {avance:275.0}} | {1325846/proyecto_PROCESO, 1325846/proyecto_FIN, 1325846/proyecto_INICIO, 1325846/proyecto_FIN, 1325846/proyecto_INICIO, 1325846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301307742 | Acción | 11692.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11692.8, modificado:12000.01}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 175509 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 175509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 12000.01 | 12000.01 | 12000.01 | 12000.01 | 12000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018, contratista:MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V., convocante:municipio de jesus amria, monto:41460.02, importe_modificado:41460.02}} | {meta1: {avance:3.0}} | {1307742/proyecto_FIN, 1307742/proyecto_INICIO, 1307742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301325864 | Proyecto de inversión | 990199.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990199.5, modificado:990199.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO AMARILLAS DE ESPARZA F DIECINUEVE - 254477 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254477 | N | 0 | 0 | 808 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:730.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE EL ENCINO RANCHERIA AMARILLAS DE ESPARZA, 20708AMARILLAS DE ESPARZA, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE LOMA DEL PEDREGAL Y CALLE FCO I MADERO,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD AMARILLAS DE ESPARZA SALIDA A NOVILL, lon:-102.01487859, lat:22.04453388}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 990199.5 | 990199.5 | 990199.5 | 990199.5 | 990199.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:990199.5, importe_modificado:990199.5}} | {meta1: {avance:775.0}} | {1325864/proyecto_PROCESO, 1325864/proyecto_FIN, 1325864/proyecto_INICIO, 1325864/proyecto_FIN, 1325864/proyecto_INICIO, 1325864/proyecto_PROCESO, 1325864/proyecto_FIN, 1325864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301385800 | Acción | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | BECAS PARA HIJOS DE MIGRANTES AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 189 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Cristobal Colon, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2949144, lat:21.8785899}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301309538 | Proyecto de inversión | 41408 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41408.0, modificado:41408.0}} | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE F TREINTA Y OCHO - 184905 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 184905 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS AUN COSTADO DEL TINACO DE AGUA POTABLE, lon:-101.89269665, lat:22.04163947}} | 2018-07-02 | 2018-08-01 | 41408 | 41408 | 41408 | 41408 | 41408 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1309538/proyecto_INICIO, 1309538/proyecto_PROCESO, 1309538/proyecto_FIN, 1309538/proyecto_PROCESO, 1309538/proyecto_FIN, 1309538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301310307 | Proyecto de inversión | 153168.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153168.5, modificado:153168.5}} | REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE DEL TANQUE SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO - 188147 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 188147 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE EL TANQUE RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS, 20333SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ Y, CALLEJON DON DIEGO ENTRONQUE CON CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LALUZ, lon:-102.12821437, lat:21.91116829}} | 2018-05-29 | 2018-06-27 | 153168.5 | 153168.5 | 153168.5 | 153168.5 | 153168.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/18 FISMDF, contratista:Grupo Constructor MED CER S.A. de C. V., convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:153168.5, importe_modificado:153168.5}} | {meta1: {avance:84.0}} | {1310307/proyecto_INICIO, 1310307/proyecto_PROCESO, 1310307/proyecto_FIN, 1310307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301391583 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Planeación municipal para la prevención de embarazos en adolescentes | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rincón de Romos |  | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Hidalgo 20, Centro Histórico, 20400 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.32311159, lat:22.22924495}} | 2018-03-29 | 2018-09-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1391583/proyecto_INICIO, 1391583/proyecto_FIN, 1391583/proyecto_PROCESO, 1391583/proyecto_FIN, 1391583/proyecto_PROCESO, 1391583/proyecto_INICIO, 1391583/proyecto_FIN, 1391583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301393287 | Acción | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | SNIDRUS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.3.1 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. de la Convención de 1914 Nte. 2116, Buenos Aires, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30743408, lat:21.89606626}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Int. 101, Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta 310, Jardines de la Concepción I, 20120 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.30949402, lat:21.92401681}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26940036, lat:21.87766846}} | 2018-02-01 | 2018-12-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:193.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301308046 | Proyecto de inversión | 421845.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421845.42, modificado:421845.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA TERCERA PRIVADA GUADALUPE VICTORIA - 176708 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 176708 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:335.31, meta_modificada:476.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCER PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 0INTERIOR 0 COLONIA AYUNTAMIENTO, 20927JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y RETORNO SIN NOMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS EL TRAMO DE LA TERCER PRIVADA GUADALUPE VICTORIA A, lon:-102.34907102, lat:21.9655427}} | 2018-05-05 | 2018-06-18 | 421845.42 | 421845.42 | 421845.42 | 421845.42 | 421845.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-04-2018, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:488127.05, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:476.66}} | {1308046/proyecto_INICIO, 1308046/proyecto_FIN, 1308046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301390287 | Acción | 172890 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172890.0, modificado:172890.0}} | Brigada Rural Contra Incendios Forestales | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rincón de Romos | 1 | N | 0 | 0 | 53866 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Benito Juarez s/n Centro, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-04-15 | 2018-06-15 | 172890 | 172890 | 172890 | 172890 | 172890 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1390287/proyecto_PROCESO, 1390287/proyecto_INICIO, 1390287/proyecto_FIN, 1390287/proyecto_INICIO, 1390287/proyecto_PROCESO, 1390287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301311182 | Proyecto de inversión | 392862.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392862.48, modificado:392862.48}} | ELECTRIFICACION EN CALLE LOPEZ MATEOS TRAMO DE SALIDA A LOS ARQUITOS A CALLE DEL ARBOL - 190964 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 190964 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0INTERIOR 0 COLONIA MANANTIALES DEL PINAR, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA A LOS ARQUITOS Y CALLE DEL ARBOL, PRIVADA VISTA HERMOSA EL TRAMO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS QUE SE ELECTRIFICO EST, lon:-102.34868836, lat:21.95725127}} | 2018-05-23 | 2018-07-11 | 392862.48 | 392862.48 | 392862.48 | 392862.48 | 392862.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-03-2018, contratista:I.E. HUGO EDER SANTOS GONZÀLEZ, convocante:municipio de jesus maria , monto:331577.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1311182/proyecto_PROCESO, 1311182/proyecto_FIN, 1311182/proyecto_INICIO, 1311182/proyecto_PROCESO, 1311182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301308024 | Proyecto de inversión | 749385.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749385.13, modificado:749385.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA SANTA ELENA - 176640 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 176640 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:555.29, meta_modificada:801.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA ELENA 0INTERIOR 0 BARRIO SAN MIGUELITO, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN MIGUEL Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLEJON MIGUELITO EL TRAMO DE LA PRIAVDA SANTA ELENA EN EL QUE SE CONSTRUYO EL PAVIMENTO ESTA ENTR, lon:-102.33491127, lat:21.96109621}} | 2018-05-05 | 2018-06-16 | 749385.13 | 749385.13 | 749385.13 | 749385.13 | 749385.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-03-2018, contratista:CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:768655.31, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:801.85}} | {1308024/proyecto_PROCESO, 1308024/proyecto_FIN, 1308024/proyecto_INICIO, 1308024/proyecto_FIN, 1308024/proyecto_INICIO, 1308024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | AGU180301392297 | Acción | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | EMOCIONARTE CON LOS SENTIDOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | RINCÓN DE ROMOS | 00 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:HIDALGO 20 CENTRO CP 20400, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1392297/proyecto_PROCESO, 1392297/proyecto_FIN, 1392297/proyecto_INICIO, 1392297/proyecto_FIN, 1392297/proyecto_INICIO, 1392297/proyecto_PROCESO, 1392297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | AGU180301324933 | Proyecto de inversión | 73416.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73416.95, modificado:83414.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE TANQUE VIEJO F DOCE - 250409 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 250409 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:139.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUE VIEJO, 20771TANQUE VIEJO, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TANQUE VIEJO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.9294977, lat:22.05906314}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 83414.95 | 83414.95 | 83414.95 | 83414.95 | 83414.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-016/2018, contratista:ARQ MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:83414.95, importe_modificado:83414.95}} | {meta1: {avance:141.0}} | {1324933/proyecto_FIN, 1324933/proyecto_INICIO, 1324933/proyecto_FIN, 1324933/proyecto_PROCESO, 1324933/proyecto_FIN, 1324933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
AGU180301307155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240249.76 | 240249.76
AGU180301309733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338300.35 | 338300.35
AGU18180201081308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 67676.85
AGU18180201136568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 973523 | 973523
AGU17170300954776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301385025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 534000 | 534000
AGU18180201081197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452144.49 | 405742.07
AGU180301384905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1000000 | 1000000
AGU17170300954815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401044956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301384862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 340000 | 340000
AGU18180101072049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2300000 | 2300000
AGU18180101073134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 400000 | 400000
AGU18180201081174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126000 | 111859.32
AGU180301385984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 749248.12 | 749248.12
AGU18180201131669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12184338 | 12184338
AGU18180201081143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 66647.89
AGU18180201081159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 199943.66
AGU18180201134515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 250000 | 210000
AGU18180101067361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
AGU18180101067431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 980000 | 980000
AGU18180201132692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5474888 | 5474888
AGU18180201132712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 17718004 | 17718004
AGU18180201081405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773755.75 | 773755.75
AGU17170401045027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201081139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 63223.27
AGU18180201081138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 63223.27
AGU18180201081322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 11040.88
AGU18180201081410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
AGU180301385108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 46000 | 46000
AGU180301384941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 860000 | 860000
AGU180301384978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1800000 | 1800000
AGU18180201081210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307381.38 | 307381.41
AGU180301384990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2000000 | 2000000
AGU16180101066725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1508230 | 1508230
AGU18180201081312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 11040.88
AGU15150200539577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 5933384.27 | 5933384.27
AGU180301385113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 200000 | 200000
AGU18180101056223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
AGU180301385922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 734077 | 734077
AGU17170401044945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201081209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1360006.63 | 1268965.52
AGU18180201081408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
AGU16180101066715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1212141 | 1212141
AGU17180101066720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19997950 | 19997950
AGU18180201081201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145949.02 | 131370.07
AGU18180201139827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 1630899.6 | 1630899.6
AGU17170401046109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889353 | 889353
AGU17170401046139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1897775 | 1897775
AGU18180201132725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 9392709 | 9392709
AGU18180101066072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 670658.92 | 670658.92
AGU18180201081198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311495.39 | 311495.39
AGU180301298552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713065.49 | 713065.49
AGU180301301126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301301195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301302116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532957.77 | 521300.96
AGU180301302116 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 532957.77 | 521300.96
AGU180301302116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 532957.77 | 521300.96
AGU180301302361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1666247.63 | 1666247.63
AGU180301303778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
AGU180301303803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
AGU180301303828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180301303865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301303867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301303868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180301303879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
AGU180301303892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
AGU180301303916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180301303925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
AGU180301304045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301303872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
AGU180301305909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429707.26 | 421143.22
AGU180301306780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380070.22 | 380070.22
AGU180301306817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666355.33 | 666355.33
AGU180301306853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187354.42 | 1187354.42
AGU18180201131519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39952960 | 39952960
AGU180301298598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396728.2 | 396728.2
AGU180301298605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620000 | 1620000
AGU180301298610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1661523.65 | 1661523.65
AGU180301298611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226830 | 226830
AGU180301284068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 414000 | 414000
AGU180301284111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 195000
AGU180301284139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
AGU180301284162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40000
AGU180301284192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 10000
AGU180301284193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
AGU180301284194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
AGU180301284195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
AGU180301284196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 10500
AGU180301284197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63000 | 63000
AGU180301284198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 10500
AGU180301284199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 21000
AGU180301284200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 10500
AGU180301284201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 10500
AGU180301284202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31500 | 31500
AGU180301284203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 21000
AGU18180201081407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
AGU180301300140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301300497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301300522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301300582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU17170401041596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1483500
AGU18180201081347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 3620.81
AGU180301391520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301302541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2332746.66 | 2332746.66
AGU18180101075010 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12544374 | 24544374
AGU18180101075010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 24544374
AGU18180201081345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 16425.92
AGU180301391724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 320000 | 320000
AGU180301391966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1979500 | 1979500
AGU180301298517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309773.7 | 306309773.7
AGU180301298577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876178.98 | 876178.98
AGU180301298582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582144.64 | 582144.64
AGU180301302796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236095.98 | 1236095.98
AGU180301302810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600000 | 17600000
AGU18180101056222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537990.36 | 537990.36
AGU180301385987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 5054582 | 5054582
AGU18180101078758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 625600 | 603100
AGU180301386058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 608303.94 | 608303.94
AGU180301386068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1000000 | 1000000
AGU18180201132804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
AGU17170401041217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1483500
AGU180301389495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1867345.6 | 1867345.6
AGU18180201081132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40000
AGU18180201132685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4696355 | 4696355
AGU17170100841038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1580000 | 1570402.58
AGU180301386596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 693111.81 | 693111.81
AGU16180101067196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205757 | 1205757
AGU17170401054321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 49900000 | 49900000
AGU18180201133500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 6593290 | 6593290
AGU17170401052850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2101625 | 2101625
AGU180301298584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255153.74 | 255153.74
AGU18180201081326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 67676.85
AGU18180101078750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 200000 | 200000
AGU18180101073279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1500000
AGU18180101078756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2725000 | 2725000
AGU180301384952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2000000 | 2000000
AGU180301385001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 500000 | 500000
AGU18180201134519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 172890 | 172890
AGU18180201081105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU18180201081281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 138000
AGU18180201081302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 138000
AGU18180201081184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276000 | 276000
AGU18180201081185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
AGU18180201081381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1725000 | 1695062.04
AGU180301392154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1232000 | 1232000
AGU18180201081106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU18180201081099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1478186.81 | 1478187
AGU17170401045428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401045481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170401046095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17170401046195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1078422 | 1078422
AGU18180101067164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3031500 | 3031500
AGU18180201081437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105000 | 110852.5
AGU18180201081448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 22292.35
AGU18180201081373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU18180201081390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU18180201081379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 483000 | 483000
AGU18180201081377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 195000
AGU18180201081359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 65000
AGU18180201081206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301389642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 17000000 | 17000000
AGU18180201081191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489417.61 | 489417.61
AGU180301390630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101067368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9555494 | 9555494
AGU18180101067378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15500000 | 15500000
AGU16170200882109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201081360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563049.19 | 563049.19
AGU18180201081403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
AGU180301389665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 3700000 | 3700000
AGU180301389672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000
AGU180301389678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3286800 | 3286800
AGU180301392896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180301392896 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180301392896 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | DIRECTO MUNICIPAL | 210162.5 | 210162.5
AGU180301392896 | ESTATAL | 2018 |  |  | PDE 2018 | 210162.5 | 210162.5
AGU18180201132753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S175-null |  | 3000000 | 3000000
AGU18180101074519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7578698 | 7578698
AGU18180201138932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2800000 | 2800000
AGU18180201081231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 135353.71
AGU180301387346 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa de Modernización del Registro Civil | 441428.57 | 441428.57
AGU180301387346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1030000 | 1030000
AGU180301389716 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 150000 | 150000
AGU180301389716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 150000
AGU180301303808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
AGU180301303853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
AGU180301303858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180301303862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180301303900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
AGU180301304035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301304058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
AGU180301304087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301304096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301304126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301385702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1047370 | 1047370
AGU17180201135525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2063000 | 2063000
AGU17170401052257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2967000 | 2967000
AGU18180201133398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 5900000 | 5773150
AGU180301300324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301304155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
AGU180301304188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301304410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
AGU18180101067117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 566000 | 566000
AGU180301385787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 675522.89 | 675522.89
AGU18180101056226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455882.56 | 455882.56
AGU18180101056229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342458.04 | 342458.04
AGU18180101078753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 500000 | 500000
AGU16180101067265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462967 | 462967
AGU18180201133488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 27500000 | 26686000
AGU18180101070406 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2322493 | 2322493
AGU180301300545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301300565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301300599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301304444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
AGU180301304466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
AGU180301304677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
AGU18180201137891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 27500 | 31490
AGU18180201137938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 100000 | 100000
AGU18180201081259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40576.97
AGU00180201081279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276012.42 | 276012.42
AGU17170401052136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2650520 | 2649648
AGU180301304767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
AGU180301304816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205000 | 205000
AGU180301389879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 590039.15 | 590039.15
AGU180301389896 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 30000 | 30000
AGU180301389896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 30000 | 30000
AGU17180101073831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7516400 | 7516372
AGU17170401052870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2472500 | 2472500
AGU18180101080350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 399000 | 398974.79
AGU18180201081412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189551.6 | 188646.96
AGU180301301093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301301101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301387534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 3000000 | 3000000
AGU17180201134817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU17180201134878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU18180201131709 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3844640 | 7689279
AGU18180201131709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3844639 | 7689279
AGU18180201131721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3366990 | 6733981
AGU18180201131721 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3366991 | 6733981
AGU18180201131723 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12184876 | 24369752
AGU18180201131723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12184876 | 24369752
AGU180301389959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170401052891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 28681000 | 28681000
AGU180301301187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301301200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301301315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU18180101067118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2191110 | 2191110
AGU18180101067123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18858007.97 | 18858007.97
AGU18180101067161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 696000 | 696000
AGU18180101067168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1460800 | 1460800
AGU18180101067169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3235517.93 | 3235517.93
AGU17170100841025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 900000 | 684115.67
AGU17170100841057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 1953762.16
AGU17170100841121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1388058.5 | 1388058
AGU17170100840764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6884338.76 | 6762914.45
AGU17170100840816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 464000 | 413081.8
AGU17170100841140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 118872 | 71905.48
AGU17170100841165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4787180 | 4416105.43
AGU17170100841169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23551 | 21445.47
AGU17170100841176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 569200.5 | 425892.81
AGU17170100841196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5558000 | 5360485.56
AGU17170100841206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 400000 | 400000
AGU180301387291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 250000 | 250000
AGU180301387291 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | DIRECTO MUNICIPAL | 250000 | 250000
AGU180301387297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 6358257 | 6358257
AGU180301387302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 2196694 | 2196694
AGU18180201081270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 80294.4
AGU18180201081144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20073.6
AGU18180201081145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20073.6
AGU18180201081391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 195279.24
AGU18180201081382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 209778.89
AGU18180201081384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 10120.14
AGU180301390217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 900000 | 900000
AGU180301390303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301301627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891862.4 | 873364.15
AGU180301301627 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 891862.4 | 873364.15
AGU180301301627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 891862.4 | 873364.15
AGU18180201133321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1578400.53 | 1579980.51
AGU18180201081141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 9490.36
AGU18180201081158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31500 | 27471.08
AGU18180201081426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 10960.68
AGU00180201081252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501842.5 | 501842.5
AGU18180201081246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40576.97
AGU17170200889650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 4902297.91
AGU17170100849838 | ESTATAL | 2015 |  |  | Programa Estatal | 56000000 | 56000000
AGU17170100849838 | FIDEICOMISOS | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 56000000 | 56000000
AGU15170100849961 | ESTATAL | 2015 |  |  | Programa Estatal | 16800000 | 33600000
AGU15170100849961 | FIDEICOMISOS | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 16800000 | 33600000
AGU180301390388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201132774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S175-null |  | 2500000 | 2500000
AGU180301302085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508736.42 | 504857.84
AGU180301302085 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 508736.42 | 504857.84
AGU180301302085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 508736.42 | 504857.84
AGU18180201081375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 9761.79
AGU18180201081419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 39480.52
AGU17180101067186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064561 | 1064561
AGU18180201081204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 66445.74
AGU18180201081388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357432.61 | 357432.61
AGU16180101067216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1866204 | 1866204
AGU18180201081207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 66445.74
AGU18180201081331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 520000 | 504873.05
AGU18180201081329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 390000 | 378654.79
AGU15170100850067 | FIDEICOMISOS | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 4800000 | 9600000
AGU15170100850067 | ESTATAL | 2015 |  |  | Programa Estatal | 4800000 | 9600000
AGU18180201081354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73869.14 | 73869.14
AGU18180201081352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369416.41 | 369416.41
AGU17170300906004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55845.48 | 55845.48
AGU17170200892465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 6-Hacienda y Crédito Público | S010-null |  | 200000 | 200000
AGU180301306808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742547.87 | 742547.87
AGU180301310569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368128.48 | 367983.37
AGU18180201081267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 15121.46
AGU18180201081147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 9490.36
AGU18180201081165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 134064.62
AGU18180201081286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208111.83 | 198007.24
AGU18180201081103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182906.33 | 182906
AGU180301385890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 90545.17 | 90545.17
AGU180301327646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2397375.27 | 2397375.27
AGU18180201081397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 123304.58
AGU18180201081398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 221798.92
AGU180301385993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1581911 | 1581911
AGU18180201081325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 22081.76
AGU180301328138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2673995.48 | 2673995.48
AGU180301328258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1306103.1 | 1306103.1
AGU18180201139293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
AGU180301386852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 250000 | 250000
AGU180301328323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1306103.1 | 1306103.1
AGU180301386863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1368558.72 | 1368558.72
AGU18180201139321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4000000 | 4000000
AGU180301307000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706350.9 | 706350.9
AGU180301307033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85397.62 | 85397.62
AGU180301307053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257196.5 | 257196.5
AGU18180201081449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460037 | 1460037
AGU18180201081233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 62656.07
AGU18180201081238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20288.48
AGU18180201139227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1900000 | 1900000
AGU180301307331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906187.94 | 906187.94
AGU180301307339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450385.25 | 450385.25
AGU180301320038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127876.21 | 127876.21
AGU18180201081450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792351 | 792351
AGU180301307557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64000 | 64000
AGU180301307660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
AGU180301307664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000.03 | 20000.03
AGU18180201081228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 21785.64
AGU180301307883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16499.99 | 16499.99
AGU180301307886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8932 | 8932
AGU180301307888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36999.98 | 36999.98
AGU18180101078782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 500000 | 500000
AGU18180201139331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
AGU18180201081247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 67676.85
AGU18180201081451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590886 | 590886
AGU18180101056233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178018.04 | 178018.04
AGU18180201081358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301000 | 301000
AGU180301308503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176862.56 | 176862.56
AGU18180101067119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 638300 | 946300
AGU18180101067120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14317685.6 | 14317685.6
AGU18180101067124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 437980 | 437980
AGU18180101067129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3609000 | 3609000
AGU180301326171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132357.6 | 132357.6
AGU18180101067141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 40000 | 40000
AGU11170100840708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 2926625.19 | 2876800
AGU18180101067165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7537000 | 7537000
AGU18180101067170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 123700 | 123700
AGU17170100841019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3760000 | 3623919.09
AGU17170100841032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 150000 | 136935.73
AGU17170100840743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25000 | 19037.74
AGU17170100840795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1810679.06 | 1419260.44
AGU18180101074551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 278148520.06 | 278102733.7
AGU18180201140483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3160693 | 3160693
AGU180301284069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 138000
AGU180301284080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 138000
AGU180301284081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 552000 | 552000
AGU180301284086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 138000
AGU180301284089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
AGU180301284138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
AGU180301284143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
AGU180301284145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
AGU180301284147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
AGU180301284148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
AGU180301284149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU180301284150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU180301284151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 120000
AGU180301284152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
AGU180301284153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU180301284155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU180301284157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40000
AGU180301284158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
AGU180301284159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU180301284160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 140000
AGU180301284164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU180301284165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
AGU180301284167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40000
AGU180301284168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
AGU180301284176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
AGU180301284177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
AGU180301284179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40000
AGU180301284181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU180301284183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
AGU180301284185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
AGU180301284187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
AGU180301284190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
AGU18180101075282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 1326720 | 1326720
AGU18180101078757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 756000 | 749824
AGU17170100841152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2520000 | 2005252.62
AGU17170100841193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2192301.96 | 2067894.3
AGU17170100841223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1280000 | 78718.71
AGU17170100841230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 185000 | 125044.63
AGU17170100841233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2289075 | 1474924
AGU17170100841244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 125000 | 82897.73
AGU18180201136714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9760548.57 | 9760549
AGU180301386397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2144903.82 | 2144903.82
AGU17180101067351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170401045453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877921 | 877921
AGU17170401046133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170401046172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301386501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2925021 | 2925021
AGU18180101075299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 1330000 | 1330000
AGU180301309720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148287.82 | 148287.82
AGU18180201081173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 28220.75
AGU18180201081393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 9761.79
AGU18180201081399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94500 | 87856.11
AGU180301386528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2838185.53 | 2838185.53
AGU180301387496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U040-Carrera Docente en UPES |  | 4387127 | 4387127
AGU18180201132721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 13735200 | 13735200
AGU18180101066073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 307000 | 307000
AGU180301310280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131133.89 | 131133.89
AGU180301327357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841918.59 | 849314.35
AGU18180201136161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 4000000
AGU18180201081424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 19740.26
AGU18180201081428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 11085.25
AGU16180101067191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670118 | 670118
AGU16180101067192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121348 | 1121348
AGU18180201136735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9820818.3 | 9820818
AGU180301387546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 20108516 | 20108516
AGU180301387556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 18000000 | 18000000
AGU18180201081395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 80905.43
AGU18180201081284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208599.89 | 208599.89
AGU18180201081305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213832.08 | 213832.08
AGU17170300964922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 429813.5 | 429813.5
AGU18180201139182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 7210000 | 7500000
AGU180301304538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301304668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
AGU180301328967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2062268.13 | 2062268.13
AGU18180201081400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 12196.56
AGU18180201081336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 196224.29
AGU180301390643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1077336 | 1077336
AGU180301307735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11368 | 11368
AGU17170401052910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23637100 | 23637100
AGU180301284076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301284078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 138000
AGU180301284104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 138000
AGU180301284105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 138000
AGU180301284130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 138000
AGU180301284131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 65000
AGU180301284132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 65000
AGU180301284134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325000 | 325000
AGU180301284140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
AGU180301284141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
AGU180301284142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
AGU18180201081261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 67676.85
AGU18180201081351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376217.44 | 376217.44
AGU18180201081355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294770.1 | 294770.1
AGU18180101074866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32224380 | 39502451
AGU18180201081330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 138863.69
AGU18180201081332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 185151.6
AGU17170100840570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 30909033 | 32666095.28
AGU18180201081328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52500 | 82129.58
AGU18180101073851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 28462855 | 28462854.9
AGU18180101077369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 813002793 | 813002793
AGU180301386643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1390154 | 1390154
AGU180301391598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170300965184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4710404 | 4710404
AGU18180201134674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12627753 | 12627753
AGU180301307890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52200 | 52200
AGU18180101067439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
AGU180301325856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566910.13 | 566910.12
AGU17170300905780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 323938 | 323938
AGU18180201081314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63000 | 62245.28
AGU18180101078755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 300000 | 300000
AGU18180201081150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301389417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1015224.86 | 1015224.86
AGU18180201081179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 160000
AGU18180201081178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 10000
AGU17170300964259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 199999 | 199999
AGU17170300965188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 200000
AGU180301391723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170300964864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 99725 | 99725
AGU18180101056227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684948.87 | 684948.87
AGU16180101066733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189758 | 1189758
AGU18180101078759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 1400000 | 1400000
AGU18180101074411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1000000 | 1000000
AGU17180101067075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1126702 | 1126702
AGU17180101067193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2311630 | 2311630
AGU17170300954630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5335367 | 5335367
AGU18180201132702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5339100 | 5339100
AGU18180201135116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
AGU18180201081131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40000
AGU180301389517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3609630 | 3609630
AGU18180201081117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU180301391762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170300964877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 45952030
AGU17170300964877 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 15952030 | 45952030
AGU180301389930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 487512.5 | 487512.5
AGU180301389930 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Directo Municpal | 487512.5 | 487512.5
AGU180301389930 | ESTATAL | 2018 |  |  | Directo Estatal | 487512.5 | 487512.5
AGU180301389930 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 487512.5 | 487512.5
AGU16180101067199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1556648 | 1556648
AGU17170300964885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1348257 | 1348257
AGU180301385714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1341675.81 | 1341675.81
AGU180301317005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624333.61 | 624333.61
AGU18180101056220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339208.73 | 339208.73
AGU180301385982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1330751.88 | 1330751.88
AGU17180101067269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100000 | 100000
AGU180301389560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3636157.63 | 3636157.63
AGU18180201081187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU18180201081183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301389568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
AGU18180201081402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 897000 | 897000
AGU180301391846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5000000 | 5000000
AGU180301391846 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 2500000 | 2500000
AGU180301391846 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 2500000 | 2500000
AGU180301391856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170300965226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10200000 | 10200000
AGU17170100853707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12257457 | 10585887
AGU17170200887363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 699996 | 699996
AGU17170100853722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 600000
AGU17170300965239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2341339 | 2401427
AGU180301391892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170401053050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2843375 | 2843375
AGU18180201081195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
AGU18180101056219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582374.66 | 582374.67
AGU18180201081318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048881.9 | 1048881.93
AGU18180201134698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15336987 | 15336987
AGU180301387432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
AGU180301389601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 23000000 | 23000000
AGU180301391963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301386014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 695339 | 695339
AGU18180201081265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443514.4 | 443514.4
AGU18180101071688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 700500 | 692794.48
AGU180301298519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746678.39 | 746678.39
AGU180301298520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353271.8 | 353271.8
AGU180301298587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186478.92 | 185960.89
AGU180301298588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60609.45 | 60609.45
AGU180301327132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2466792.72 | 2466792.72
AGU18180201081156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 133295.77
AGU18180101067154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 458200 | 458200
AGU18180101067160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1319824 | 1319824
AGU18180101067162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1460000 | 1460000
AGU17170100841076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23835122.84 | 22996499.71
AGU17170100841101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 510000 | 364996.09
AGU17170100841182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1130692.88 | 577187.7
AGU15150100484782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 91989.42 | 91989.42
AGU18180201081142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 3780.36
AGU18180201081155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 3780.36
AGU180301389697 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa de Modernización del Registro Civil | 441428.57 | 441428.57
AGU180301389697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1030000 | 1030000
AGU180301309668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146874.89 | 1146874.89
AGU180301327283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455885 | 455885
AGU17170300905846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1011940 | 1011940
AGU18180101074988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26050341 | 43401072
AGU18180101074988 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 10000000 | 43401072
AGU18180201081146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 3780.36
AGU18180201081442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 3653.56
AGU18180201081205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 66445.74
AGU180301389839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 30000 | 30000
AGU180301389839 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 30000 | 30000
AGU180301389853 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 500000 | 500000
AGU180301389853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
AGU180301392116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | U008-Subsidios a programas para jóvenes |  | 244759.4 | 244759.4
AGU180301392133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 795000 | 795000
AGU17180101074385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2373600 | 2373197
AGU180301310031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722731.88 | 722731.88
AGU180301300474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301327663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2397375.27 | 2397375.27
AGU18180201081260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 92176.54
AGU18180201081104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74430.03 | 74430
AGU18180201081291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404505.11 | 446105.01
AGU18180201081122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5866486.39 | 5866486
AGU18180201081268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 18980.72
AGU180301389948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2050000 | 2050000
AGU180301392162 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Directo Municipal | 8700 | 8700
AGU180301392162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 107706 | 107706
AGU17170401049386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2274700 | 2274700
AGU17180101074099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2294480 | 2294480
AGU180301301224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301301253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32110.72 | 32110.72
AGU180301386793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2761553.02 | 2761553.02
AGU18180201081152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 113445.97
AGU18180201081121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1617028.68 | 1617029
AGU18180201081269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276000 | 266591.54
AGU18180201081441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 71138.67
AGU18180201081435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 63223.27
AGU180301390123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201131726 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 13111102 | 26222203
AGU18180201131726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13111101 | 26222203
AGU180301392208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 138493 | 138493
AGU180301310558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84400.76 | 84400.76
AGU180301301941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1761909.52 | 1761909.52
AGU180301302139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616240.59 | 609458.48
AGU180301302139 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 616240.59 | 609458.48
AGU180301302139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 616240.59 | 609458.48
AGU180301302337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799547.43 | 1799547.43
AGU180301302711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731822.82 | 725002.16
AGU180301302711 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 731822.82 | 725002.16
AGU180301302711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 731822.82 | 725002.16
AGU18180101078752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 186500 | 186500
AGU18180201081100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998656.07 | 1998656
AGU18180201081239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 135353.71
AGU18180201081420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 83609.3
AGU18180201081430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 221933.16
AGU18180201081111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489807.4 | 1489807
AGU17170300965248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2201706 | 1985869
AGU180301390293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170300964861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5946654 | 4976946
AGU15160200683117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 580000000 | 580000000
AGU180301310580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510236.36 | 509828.58
AGU18180201081413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
AGU18180201081242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 46088.27
AGU18180201081234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 46088.27
AGU18180201139254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301303906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
AGU180301304029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
AGU180301304031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU18180201081374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 130186.16
AGU18180201081243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40576.97
AGU180301390620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301390652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201081409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302120.46 | 302120.46
AGU180301304445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301304451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301304526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301390247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390305 | ESTATAL | 2018 |  |  | REC. PROPIOS INAGUA | 34732602 | 34732602
AGU180301390305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 52098903 | 52098903
AGU180301390330 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programas Estatales | 21323546.38 | 21323546.38
AGU180301390330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 31985319.58 | 31985319.58
AGU18180201081190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006600.88 | 1006600.88
AGU180301390337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180101056231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377658.53 | 354741.02
AGU17170401045058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401045401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1120562 | 1120562
AGU180301386064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 3766652.8 | 3766652.8
AGU180301385014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 240000 | 240000
AGU18180201081346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 16425.92
AGU180301390322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301304009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301304013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
AGU180301389388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2070088.73 | 2070088.73
AGU18180201081188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU18180201136759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9846369.05 | 9846369
AGU180301391744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301341367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308288.3 | 308288.3
AGU18180201081316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52500 | 55204.4
AGU18180101056224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523429.21 | 374988.16
AGU180301304552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU16180101067299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798852 | 798852
AGU18180201131690 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 4648862 | 9227632
AGU18180201131690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 9227632
AGU180301391660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170100853696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20301141 | 21875488
AGU180301386758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 724041 | 724041
AGU17170300965171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198944 | 198944
AGU17170300964863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000 | 150000
AGU180301391832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1449000 | 1449000
AGU180301391839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301391845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17170300964304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34611741 | 41611741
AGU17170300965023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2074534 | 2074534
AGU180301391866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17180201134653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9899094 | 9899094
AGU18180101072674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1400000 | 1400000
AGU18180101078744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 96292 | 96292
AGU18180101073330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1800000 | 1800000
AGU18180201136132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1600000 | 1600000
AGU18180201081168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31500 | 27964.83
AGU18180201081427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 63223.27
AGU18180201138951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2326942.23 | 2326942.23
AGU180301387566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
AGU17170300964907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 399999 | 399999
AGU180301391903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
AGU18180201081224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 199337.21
AGU18180201081235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31500 | 33122.64
AGU18180201081446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 44386.63
AGU17170401046085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU17170401046228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401046440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU18180201081162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 54792.48
AGU18180201081172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 134064.62
AGU180301391616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101078747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 206340 | 206340
AGU18180201081109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187648.04 | 187648
AGU18180201081164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 18907.66
AGU18180201081167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 694061.22 | 694061.22
AGU18180201081167 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 694061.22 | 694061.22
AGU18180201081167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694061.22 | 694061.22
AGU18180201081431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 63223.27
AGU18180201081443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 83609.3
AGU18180201081225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 21785.64
AGU18180201081202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 65356.92
AGU18180201081263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 7562
AGU180301392229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301385671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1339520.19 | 1339520.19
AGU17180101066718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11522332 | 11522332
AGU180301392234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201132852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1701000 | 1701000
AGU17170100840527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480672.23 | 489416.04
AGU17170401045415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 2849890.16
AGU00160300748519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180960 | 180960
AGU18180101071241 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1693578 | 1693578
AGU18180101070014 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1000000 | 1000000
AGU180301339307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195953.4 | 195953.4
AGU18180101067136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 156480 | 156480
AGU18180201081327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 14483.23
AGU18180201081181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU17170401041539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1270000 | 1216472.06
AGU18180201081180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU17170300954826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17180101067067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201081113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
AGU18180201081130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40000
AGU180301389531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5366325 | 5366325
AGU18180201081112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
AGU18180201081114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
AGU17170401052215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2175800 | 2175800
AGU16180101067189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 63395 | 63395
AGU17170200890286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 3864839.49 | 5172943.57
AGU18180201136744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9974096.64 | 9974097
AGU180301386698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2096953.87 | 2096953.87
AGU18180201081364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547137.79 | 547137.79
AGU18180201081401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276000 | 276000
AGU18180201081378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU18180201081376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
AGU18180201081203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 44567.86
AGU17170401052978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 22578409 | 22578410
AGU17180101067346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2342750 | 2342750
AGU18180201081250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 135353.71
AGU180301389900 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 85000 | 85000
AGU180301389900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 85000 | 85000
AGU180301390133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170300905781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255774 | 255774
AGU180301390142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU17170400972539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288174.3 | 288174.3
AGU180301389931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 354500 | 354500
AGU180301389931 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Directo Municipal | 354500 | 354500
AGU180301389931 | ESTATAL | 2018 |  |  | Directo Estatal | 354500 | 354500
AGU180301389931 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 354500 | 354500
AGU18180201081221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 43571.28
AGU18180201081280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536491.14 | 536491.14
AGU18180201135540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 200816.7 | 200816.7
AGU17180201135131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201134690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14423924 | 14423924
AGU17180201134835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17180201134912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17180201134932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201081194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691108.44 | 2666102.23
AGU17170100853706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11731216 | 10425880
AGU17170300964282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40475640 | 40475640.05
AGU180301391862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170300965010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1144096 | 1144096
AGU17170300964890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198431 | 198431
AGU18180201081176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 340337.93
AGU18180201081161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 113445.97
AGU180301307091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663490.25 | 663490.25
AGU18180201081292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259669.78 | 259669.78
AGU17170401045345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924121 | 924121
AGU180301389861 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 983712 | 983712
AGU180301389861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1027161 | 1027161
AGU180301379433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 1330000 | 1330000
AGU16180101067062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201081415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008829.12 | 1008829.12
AGU17170300954800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201081293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549589.94 | 549589.94
AGU18180201081101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2676713.25 | 2676713
AGU18180201081422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 71138.67
AGU18180201081433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 334437.22
AGU18180201081440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 167218.61
AGU180301307641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
AGU180301307646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17052 | 17052
AGU180301307651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 38000
AGU180301307754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18755.27 | 18755.27
AGU180301307903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14999.97 | 14999.97
AGU180301307905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301307906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9999.98 | 9999.98
AGU180301307908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
AGU18180201081339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 108788.43
AGU18180201081120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 207000
AGU180301389544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5366325 | 5366325
AGU18180201081196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU180301389575 | ESTATAL | 2018 |  |  | Fondo Estatal | 42857143 | 42857143
AGU180301389575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 100000000 | 100000000
AGU180301391868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU18180201081387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561502.15 | 593428.86
AGU18180201081429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 83609.3
AGU18180201081418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 44386.63
AGU18180201081447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 133159.89
AGU18180201081215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 21785.64
AGU18180201081219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 67843.62
AGU18180201081220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 135687.23
AGU180301387857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3117867 | 3117867
AGU18180201081248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 203530.85
AGU18180201081237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 67843.62
AGU18180201081240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 135687.23
AGU180301389050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3196375.46 | 3196375.46
AGU180301389939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4520000 | 4520000
AGU18180201131715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10553452 | 21106904
AGU18180201131715 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 10553452 | 21106904
AGU180301389956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 430000 | 430000
AGU18180201131724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12231944 | 24463888
AGU18180201131724 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12231944 | 24463888
AGU180301391876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU17170300965058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1781371 | 1781371
AGU180301391910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU180301391916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201081389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267448.82 | 267448.82
AGU18180101073031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1592500 | 1574982.46
AGU18180201132861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8724000 | 8724000
AGU18180201081307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914274.87 | 914274.87
AGU180301391954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301390377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301309502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286859.09 | 286859.09
AGU18180201081149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 140515.2
AGU180301387657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1400000 | 1400000
AGU180301388794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2354305.61 | 2354305.61
AGU180301388801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4764589.01 | 4764589.01
AGU180301388803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2239380 | 2239380
AGU180301390214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 327190 | 327190
AGU17170300965157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12352568 | 13025385
AGU180301310234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126000 | 122632.5
AGU17170401045460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201081151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 18643.22
AGU18180201081170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 8063.07
AGU18180201081262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 21785.54
AGU180301388806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2987095.55 | 2987095.55
AGU180301390239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201081416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966120.43 | 945316
AGU18180201081357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128778.83 | 125403.39
AGU18180201081362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188444.04 | 1188444.04
AGU18180201081368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992497.5 | 992497.5
AGU180301310348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154237.97 | 149983.71
AGU18180201081257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226889.55 | 226889.55
AGU18180201081274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581858.34 | 581858.34
AGU18180201081192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182443.29 | 208441.78
AGU18180201081369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
AGU180301302783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136079.63 | 131189.55
AGU180301302783 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 136079.63 | 131189.55
AGU180301302783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136079.63 | 131189.55
AGU180301304140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301304427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU17170401051899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201081290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169949.7 | 1169949.71
AGU18180201081278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427968.35 | 427968.35
AGU17170200854773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339822.95 | 334322.13
AGU17170200854775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1877918.98 | 1877918.99
AGU180301392114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401053013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
AGU16160400812693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 95904000 | 95904000
AGU18180201132815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
AGU18180201081304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59516.58 | 59516.58
AGU17170401045403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 3747576.1
AGU18180201131706 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 6914775 | 12914775
AGU18180201131706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 12914775
AGU17170300956518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000
AGU18180201081340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 126218.26
AGU180301390701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 225000 | 225000
AGU180301392132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301392148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 637216 | 637216
AGU18180201132826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
AGU17170300954756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170300954792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301389284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
AGU18180201081338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 231439.49
AGU18180201081343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 36262.81
AGU18180201081366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
AGU18180201081334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 36262.81
AGU18180201133097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 26600000 | 26600000
AGU180301385976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 857716.28 | 857716.28
AGU18180201081264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834599.41 | 834599.41
AGU18180201081321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31500 | 33122.64
AGU18180101056228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376512.31 | 292074.39
AGU17170100850465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 775849069 | 792462023.7
AGU180301389363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2111355.48 | 2111355.48
AGU17170300954237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U040-Carrera Docente en UPES |  | 4948536 | 4976869.04
AGU18180201133528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S259-Programa de Fomento a la Agricultura |  | 25000000 | 25000000
AGU180301386022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 925043.26 | 925043.26
AGU18180201081148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 414000 | 399887.31
AGU18180101074901 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 25000000 | 46700687
AGU18180101074901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14276032 | 46700687
AGU180301386520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 250000 | 250000
AGU16180101066779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648760 | 648760
AGU18180201081182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 207000
AGU18180201081177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
AGU180301391561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170200887372 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 999000 | 3486818.59
AGU17170200887372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1488819 | 3486818.59
AGU17170200887372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999000 | 3486818.59
AGU180301391638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201081445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 18370.29
AGU18180101074946 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000000 | 58274803
AGU18180101074946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30713390 | 58274803
AGU18180201081230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 66445.74
AGU180301386577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 300000 | 300000
AGU18180101056239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258632.67 | 258632.67
AGU18180201081123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU18180201081128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU18180201081119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
AGU18180201081129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU18180201081115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 120000
AGU18180201081116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 12000
AGU18180201081361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683827.51 | 683827.51
AGU17170401052992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2472500 | 2472500
AGU17170401052953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 11868000 | 11868000
AGU18180101073329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
AGU18180201081406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349507.31 | 1349507.31
AGU18180201081300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
AGU18180201081301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 10500
AGU18180201081421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU18180201081186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 138000
AGU18180201081423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
AGU180301391758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1255000 | 1255000
AGU180301391780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201081396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 897000 | 846210.03
AGU18180201081392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 133079.35
AGU18180101078754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 101168 | 100920
AGU18180201138867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000
AGU18180201134800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6827332 | 6827332
AGU17180201134808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14000000 | 14000000
AGU17170300956520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 9967914.89
AGU17180201134849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17180201134895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2119773 | 2119773
AGU17180201134903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1671554 | 1671554
AGU180301389650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 736317.13 | 736317.13
AGU180301389686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7128337.71 | 7128337.71
AGU17170200854776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86470.77 | 86470.77
AGU17170200889383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2472500
AGU18180201081342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 46287.9
AGU180301391930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU180301391967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170401044987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201081356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685145.38 | 685145.38
AGU18180201081417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950720.86 | 950720.86
AGU18180201081348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172989.66 | 172989.66
AGU18180201081365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
AGU00170400972408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 354794.64
AGU17170200854763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509416.2 | 507725.53
AGU18180201081306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336168 | 336168
AGU18180201081335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 90657.03
AGU18180201081333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31500 | 49277.75
AGU17170300972093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5688231.1 | 5848319.03
AGU180301307746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500 | 3500
AGU180301307748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12999.98 | 12999.98
AGU17170401045064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026310 | 1026310
AGU180301385096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 480000 | 480000
AGU18180201081349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460504.48 | 460504.48
AGU180301386578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1079864 | 1079864
AGU18180201133390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 6400000 | 6400000
AGU18180201133516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 12000000 | 12000000
AGU18180201081166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU17170401045035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301309631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822853.7 | 822853.7
AGU18180201139312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4000000 | 4000000
AGU180301392097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 2000000 | 2000000
AGU18180201081193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519600.77 | 519600.77
AGU17170300964249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499926 | 499926
AGU18180201131701 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 6913768 | 12913768
AGU18180201131701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 12913768
AGU18180201132837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1095000 | 1095000
AGU16180101067308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1073391 | 1073391
AGU17170401048894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S027-null |  | 776836 | 776836
AGU180301391980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 229860.23 | 229860.23
AGU18180201134516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 70000 | 70000
AGU18180201081372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920000 | 920000
AGU18180201081125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 69000
AGU18180101056232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304887.92 | 299831.99
AGU18180201131555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8033103 | 7324928
AGU18180101056230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559073.21 | 528926.92
AGU18180101056225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751024.45 | 751024.45
AGU18180201081313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040174.58 | 1040174.58
AGU18180201134789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12510038 | 12510038
AGU180301389400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3578215.63 | 3578215.63
AGU180301389467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1800900 | 1800900
AGU180301392223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17180101073936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4223490 | 4223491
AGU18180201081317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 11040.88
AGU18180201081175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 201096.93
AGU18180201081425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 73481.16
AGU18180201081432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 3653.56
AGU18180201081213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442649.45 | 483063.69
AGU18180201081214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770340.54 | 825189.79
AGU18180201140319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1750000 | 1750000
AGU18180201081118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 80000
AGU18180201136725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9988245.45 | 9988245
AGU18180201081169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 8063.07
AGU18180201081160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 18643.22
AGU180301387526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
AGU17170200889597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1700000 | 1681300
AGU16160300741212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S027-null |  | 6157496 | 8428225.32
AGU17170400972537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445570.06 | 1445570.06
AGU17170300965154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8499042.06 | 8499042.06
AGU17180101066735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12999316 | 12999316
AGU17170401046066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU16170401046214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
AGU18180201137875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3600 | 3600
AGU180301387580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 979496.12 | 979496.12
AGU17180201134924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17180201134670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10351929 | 10351929
AGU17170300905765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 168388 | 168388
AGU180301390194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180201081439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 9870.13
AGU16180101067187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768912 | 768912
AGU180301386551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 498796.02 | 498796.02
AGU18180101067393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9800000 | 9800000
AGU17170401051915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301386499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1243093.63 | 1243093.63
AGU17180101067070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292523 | 292523
AGU18180201081266 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 69043.7 | 67138.49
AGU18180201081266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69043.7 | 67138.49
AGU18180201081266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69043.7 | 67138.49
AGU18180201081385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223635.83 | 256641.87
AGU18180201081227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 186205.58
AGU180301387622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19839358.2 | 19839358.2
AGU180301387624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 2147380.38 | 2147380.38
AGU18180201081157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 46351.62
AGU180301387631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 530854 | 530854
AGU180301392276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 25362261.35
AGU17170300954650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8466077 | 8466077
AGU18180201081229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 7562
AGU180301386694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1076822 | 1076822
AGU18180201081154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 231000 | 208787.92
AGU18180201081153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276000 | 268129.23
AGU18180201081163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276000 | 268129.23
AGU18180201081171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 54792.48
AGU18180201081438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 11146.17
AGU18180201081218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 132891.46
AGU17170100853702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21698859 | 20697072.42
AGU180301390313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201081189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810829.01 | 810829.01
AGU180301392340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5688231.1 | 5848319.03
AGU180301386666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1347415 | 1347415
AGU180301325938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262600.25 | 261229.04
AGU18180201081350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737492.97 | 737492.97
AGU18180101074502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1421302 | 1431302
AGU18180201081208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 66445.74
AGU18180201132856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2565000 | 2565000
AGU18180201132850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1815000 | 1815000
AGU180301389072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2431933.73 | 2431933.73
AGU18180201131685 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15602115 | 30602115
AGU18180201131685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 30602115
AGU180301327177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2165834.62 | 2165834.62
AGU17180101066495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17180101066724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627462 | 627462
AGU18180201081126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2648447 | 2648447
AGU18180201081127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322778.41 | 1322778
AGU18180201081367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098669.22 | 1098669.22
AGU18180201081363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685743 | 685743
AGU180301391529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201081386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269047.19 | 269047.19
AGU18180201081102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2365795.16 | 2365795
AGU18180201081444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 65815.08
AGU180301388795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3277965.97 | 3277965.97
AGU18180201081383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 117443.54
AGU17170300964873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 54321451
AGU17170300964873 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 24321450 | 0
AGU180301385796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 170932.86 | 170932.86
AGU180301385900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 289029.99 | 289029.99
AGU16180101066729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1753864 | 1753864
AGU18180201081282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063783.22 | 1028270.48
AGU18180201081436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 133159.89
AGU18180201081434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 36740.58
AGU18180201081217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 15124
AGU18180201081223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 7562
AGU18180201081232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 4529.64
AGU18180201081216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 9575.97
AGU18180201081222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 9575.97
AGU18180201081226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000 | 19151.94
AGU18180201081249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10500 | 9575.97
AGU18180201081341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 130816.2
AGU18180201081337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 196224.29
AGU17170300905881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150746.03 | 150685.41
AGU17170300964870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18500000 | 24035779
AGU17170300964870 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 5535779 | 24035779
AGU17170300964865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19000000 | 25185989
AGU17170300964865 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 6185989 | 25185989
AGU18180201081245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 62656.07
AGU17180201137767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 30478961.59 | 30478961.59
AGU18180201081258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 483000 | 474905.32
AGU18180201081236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69000 | 67843.62
AGU18180201081244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276000 | 271374.47
AGU18180201081241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 345000 | 339218.08
AGU18180201081298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78100.72 | 78100.72
AGU17170100840498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23744574.23 | 24328469.89
AGU16160100636377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38299737 | 36868755.06
AGU17170401045289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1483500
AGU18180201081380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 585000 | 548162.41
AGU16160100636461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 645551.61 | 586502.64
AGU180301389239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2500000 | 2500000
AGU180301389239 | ESTATAL | 2018 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000
AGU18180201081344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 63109.13
AGU180301391807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17170300965005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000 | 150000
AGU180301392909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180301392909 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180301392909 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | DIRECTO MUNICIPAL | 210162.5 | 210162.5
AGU180301392909 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA DIRECTO ESTATAL 2018 | 210162.5 | 210162.5
AGU18180201081353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741627.89 | 734429.52
AGU00180201081297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87486.65 | 87486.65
AGU18180201081283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570809.27 | 566910.12
AGU18180201081299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140994.3 | 139232.03
AGU00180201081296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337734.08 | 337734.08
AGU18180201081199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275268.81 | 235834.99
AGU18180201081276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121561.36 | 119245.27
AGU18180201081288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149759.47 | 144460.51
AGU18180201081253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233662.91 | 233662.91
AGU18180201081212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872501.01 | 768655.31
AGU18180201081289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347962.6 | 347962.6
AGU18180201081256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104801.53 | 104562.05
AGU18180201081295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119861.79 | 119566.64
AGU18180201081294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203256.37 | 201908.12
AGU00180201081315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655798.05 | 655798.05
AGU18180201081255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260889.46 | 260889.46
AGU18180201081272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549610.87 | 545106.46
AGU18180201081394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780000 | 780000
AGU18180201081303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41888.89 | 41888.89
AGU18180201081271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002156.21 | 990199.5
AGU18180201081275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371846.61 | 367395.84
AGU00180201081273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109617.62 | 109617.62
AGU00180201081324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750125.43 | 750125.43
AGU18180201081200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349500.2 | 331577.52
AGU00180201081140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627505.78 | 627505.78
AGU00180201081309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937604.75 | 937604.75
AGU00180201081320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425410.26 | 425410.26
AGU18180201081277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116087.97 | 115321.92
AGU18180201081285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629452.12 | 574000.07
AGU18180201081211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536711.32 | 488127.05
AGU18180201081254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376321.89 | 375542.85
AGU00180201081319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743299.26 | 743299.26
AGU00180201081323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509161.29 | 509161.29
AGU180301298068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272214.65 | 272214.65
AGU180301325846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317074.09 | 317074.09
AGU180301307742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11692.8 | 12000.01
AGU180301325864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990199.5 | 990199.5
AGU180301385800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 165000 | 165000
AGU180301309538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41408 | 41408
AGU180301310307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153168.5 | 153168.5
AGU180301391583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
AGU180301393287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 800000 | 800000
AGU180301308046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421845.42 | 421845.42
AGU180301390287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 172890 | 172890
AGU180301311182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392862.48 | 392862.48
AGU180301308024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749385.13 | 749385.13
AGU180301392297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 5000000 | 5000000
AGU180301324933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73416.95 | 83414.95

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | AVANCE_FISICO | PORCENTAJE
AGU180301307155 | Metros lineales | 212 | 212 | 80 | 37.74%
AGU180301309733 | Metros Cuadrados | 414.2 | 414.2 | 150 | 36.21%
AGU18180201081308 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201136568 | Otros | 1 | 1 | 0.12 | 12%
AGU17170300954776 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301385025 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0%
AGU18180201081197 | Metros Cuadrados | 1 | 113.24 | 113.24 | 100%
AGU180301384905 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0%
AGU17170300954815 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170401044956 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301384862 | Otros | 12 | 12 | 0 | 0%
AGU18180101072049 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101073134 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081174 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301385984 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201131669 | Metros | 1 | 7570 | 7570 | 100%
AGU18180201081143 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081159 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201134515 | Piezas | 1 | 10 | 10 | 100%
AGU18180101067361 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101067431 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201132692 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201132712 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081405 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401045027 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081139 | Vivienda | 1 | 1 | 0.33 | 33%
AGU18180201081138 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081322 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081410 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301385108 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301384941 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0%
AGU180301384978 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0%
AGU18180201081210 | Metros Cuadrados | 1 | 152.6 | 152.6 | 100%
AGU180301384990 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0%
AGU16180101066725 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70%
AGU18180201081312 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU15150200539577 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301385113 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU18180101056223 | Metros Cuadrados | 1 | 1252.82 | 514 | 41.03%
AGU180301385922 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0%
AGU17170401044945 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081209 | Metros Cuadrados | 1 | 1350.3 | 1267 | 93.83%
AGU18180201081408 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU16180101066715 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17180101066720 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081201 | Metros Cuadrados | 1 | 115 | 115 | 100%
AGU18180201139827 | Otros | 1 | 1 | 0.58 | 58%
AGU17170401046109 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
AGU17170401046139 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201132725 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101066072 | Otros | 1 | 1 | 0.02 | 2%
AGU18180201081198 | Metros Cuadrados | 1 | 97 | 97 | 100%
AGU180301298552 | Metros lineales | 247 | 247 | 0 | 0%
AGU180301301126 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301301195 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301302116 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU180301302361 | Vivienda | 25 | 25 | 0 | 0%
AGU180301303778 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100%
AGU180301303803 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100%
AGU180301303828 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100%
AGU180301303865 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100%
AGU180301303867 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100%
AGU180301303868 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100%
AGU180301303879 | Celdas solares | 17 | 17 | 17 | 100%
AGU180301303892 | Celdas solares | 24 | 24 | 24 | 100%
AGU180301303916 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100%
AGU180301303925 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100%
AGU180301304045 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304456 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304864 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301303872 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100%
AGU180301305909 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100%
AGU180301306780 | Metros lineales | 195.27 | 195.27 | 195.27 | 100%
AGU180301306817 | Metros lineales | 268 | 268 | 268 | 100%
AGU180301306853 | Metros lineales | 253 | 253 | 253 | 100%
AGU18180201131519 | Otros | 1 | 15 | 10.15 | 67.67%
AGU180301298598 | Metros lineales | 108 | 108 | 75.6 | 70%
AGU180301298605 | Metros lineales | 1164 | 1164 | 640.2 | 55%
AGU180301298610 | Metros lineales | 533 | 533 | 159.9 | 30%
AGU180301298611 | Metros Cuadrados | 277 | 277 | 277 | 100%
AGU180301284068 | Vivienda | 6 | 6 | 0 | 0%
AGU180301284111 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284115 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284118 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284122 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284127 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284128 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284135 | No definido | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU180301284139 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284162 | No definido | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284192 | No definido | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284193 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284194 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284195 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284196 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284197 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0%
AGU180301284198 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284199 | Celdas solares | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284200 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284201 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284202 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU180301284203 | Celdas solares | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU18180201081407 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301300140 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301300497 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301300522 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301300582 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170401041596 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081347 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301391520 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.16 | 16%
AGU180301391570 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.09 | 9%
AGU180301302541 | Vivienda | 35 | 35 | 0 | 0%
AGU18180101075010 | Metros Cuadrados | 1 | 5880 | 5880 | 100%
AGU18180201081345 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301391724 | Equipamiento | 100 | 100 | 50.94 | 50.94%
AGU180301391966 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU180301298517 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100%
AGU180301298577 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0%
AGU180301298582 | Metros lineales | 248 | 248 | 111.6 | 45%
AGU180301302796 | Piezas | 47 | 47 | 0 | 0%
AGU180301302810 | Celdas solares | 2000 | 2000 | 0 | 0%
AGU18180101056222 | Metros Cuadrados | 1 | 276 | 276 | 100%
AGU180301385987 | Otros | 15 | 15 | 0 | 0%
AGU18180101078758 | Lote | 1 | 1124 | 1124 | 100%
AGU180301386058 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0%
AGU180301386068 | Otros | 34 | 34 | 0 | 0%
AGU18180201132804 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401041217 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301389495 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0%
AGU18180201081132 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201132685 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
AGU17170100841038 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301386596 | Otros | 27 | 27 | 0 | 0%
AGU16180101067196 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.92 | 92%
AGU17170401054321 | Metros Cuadrados | 1 | 47825 | 47571.53 | 99.47%
AGU18180201133500 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401052850 | Metros Cuadrados | 1 | 1890 | 1890 | 100%
AGU180301298584 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0%
AGU18180201081326 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180101078750 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100%
AGU18180101073279 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101078756 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301384952 | Otros | 13 | 13 | 0 | 0%
AGU180301385001 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU18180201134519 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081105 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081281 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081302 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081184 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081185 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081381 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301392154 | Equipamiento | 100 | 100 | 74.64 | 74.64%
AGU18180201081106 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081099 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU17170401045428 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170401045481 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93%
AGU17170401046095 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170401046195 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98%
AGU18180101067164 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.13 | 13%
AGU18180201081437 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081448 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081373 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081390 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081379 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081377 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081359 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081206 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301389642 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081191 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301390630 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5%
AGU18180101067368 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101067378 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU16170200882109 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081360 | Metros Cuadrados | 1 | 230 | 69 | 30%
AGU18180201081403 | Metros Cuadrados | 1 | 120 | 84 | 70%
AGU180301389665 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420 | 340 | 23.94%
AGU180301389672 | Metros Cuadrados | 978.04 | 978.04 | 275 | 28.12%
AGU180301389678 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301392896 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201132753 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45%
AGU18180101074519 | Piezas | 1 | 1 | 0.35 | 35%
AGU18180201138932 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40%
AGU18180201081231 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301387346 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.1 | 10%
AGU180301389716 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301303808 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100%
AGU180301303853 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100%
AGU180301303858 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100%
AGU180301303862 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100%
AGU180301303900 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100%
AGU180301304035 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304039 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304040 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU180301304058 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304063 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100%
AGU180301304087 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU180301304096 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100%
AGU180301304126 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301385702 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0%
AGU17180201135525 | Otros | 1 | 1 | 0.09 | 9%
AGU17170401052257 | Metros Cuadrados | 1 | 2979 | 2979 | 100%
AGU18180201133398 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301300324 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304155 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304163 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304171 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304186 | Celdas solares | 14 | 14 | 14 | 100%
AGU180301304188 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304192 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU180301304410 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100%
AGU18180101067117 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.75 | 75%
AGU180301385787 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU18180101056226 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180101056229 | Metros Cuadrados | 1 | 182.22 | 182.22 | 100%
AGU18180101078753 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40%
AGU16180101067265 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201133488 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101070406 | Metros Cuadrados | 1 | 2838 | 2838 | 100%
AGU180301300545 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301300565 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301300599 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304444 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100%
AGU180301304466 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304512 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100%
AGU180301304677 | Celdas solares | 13 | 13 | 13 | 100%
AGU18180201137891 | Piezas | 1 | 50 | 0 | 0%
AGU18180201137938 | Piezas | 1 | 25 | 0 | 0%
AGU18180201081259 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU00180201081279 | Metros Cuadrados | 1 | 342 | 342 | 100%
AGU17170401052136 | Metros Cuadrados | 1 | 2914.5 | 2914.5 | 100%
AGU180301304767 | Celdas solares | 38 | 38 | 38 | 100%
AGU180301304816 | Celdas solares | 41 | 41 | 41 | 100%
AGU180301389879 | Metros | 708.74 | 708.74 | 350 | 49.38%
AGU180301389896 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17180101073831 | Metros Cuadrados | 1 | 11802 | 11802 | 100%
AGU17170401052870 | Metros Cuadrados | 1 | 1792 | 1792 | 100%
AGU18180101080350 | Metros Cuadrados | 1 | 50.39 | 50.39 | 100%
AGU18180201081412 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301301093 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301301101 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301387534 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU17180201134817 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17180201134878 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
AGU18180201131709 | Metros | 1 | 830 | 747 | 90%
AGU18180201131721 | Metros | 1 | 750 | 741 | 98.8%
AGU18180201131723 | Otros | 1 | 69 | 68 | 98.55%
AGU180301389959 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.54 | 54%
AGU17170401052891 | Metros Cuadrados | 1 | 2.18 | 2.18 | 100%
AGU180301301187 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301301200 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301301315 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101067118 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.09 | 9%
AGU18180101067123 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.61 | 61%
AGU18180101067161 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180101067168 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.35 | 35%
AGU18180101067169 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.26 | 26%
AGU17170100841025 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841057 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841121 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100840764 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100840816 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841140 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841165 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841169 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841176 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841196 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841206 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301387291 | Piezas | 227 | 227 | 0 | 0%
AGU180301387297 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0%
AGU180301387302 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0%
AGU18180201081270 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081144 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081145 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081391 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081382 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081384 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301390217 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU180301390303 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301301627 | Metros lineales | 395 | 395 | 39.6 | 10.03%
AGU18180201133321 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081141 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081158 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081426 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU00180201081252 | Metros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
AGU18180201081246 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU17170200889650 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100849838 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU15170100849961 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301390388 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201132774 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85%
AGU180301302085 | Metros lineales | 134 | 134 | 47 | 35.07%
AGU18180201081375 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081419 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU17180101067186 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081204 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081388 | Metros Cuadrados | 1 | 140.75 | 140.75 | 100%
AGU16180101067216 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081207 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081331 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081329 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU15170100850067 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081354 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081352 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170300906004 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170200892465 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301306808 | Metros lineales | 197.87 | 197.87 | 197.87 | 100%
AGU180301310569 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100%
AGU18180201081267 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081147 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081165 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081286 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081103 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301385890 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU180301327646 | Vivienda | 26 | 26 | 0 | 0%
AGU18180201081397 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081398 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301385993 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0%
AGU18180201081325 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301328138 | Vivienda | 29 | 29 | 0 | 0%
AGU180301328258 | Vivienda | 19 | 19 | 0 | 0%
AGU18180201139293 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70%
AGU180301386852 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0%
AGU180301328323 | Vivienda | 19 | 19 | 0 | 0%
AGU180301386863 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 50 | 6.25%
AGU18180201139321 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301307000 | Metros lineales | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 100%
AGU180301307033 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100%
AGU180301307053 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100%
AGU18180201081449 | Metros Cuadrados | 1 | 643.68 | 643.68 | 100%
AGU18180201081233 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081238 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201139227 | Otros | 1 | 1 | 0.65 | 65%
AGU180301307331 | Metros lineales | 220.41 | 220.41 | 0 | 0%
AGU180301307339 | Metros lineales | 224.02 | 224.02 | 0 | 0%
AGU180301320038 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0%
AGU18180201081450 | Metros Cuadrados | 1 | 295.14 | 295.14 | 100%
AGU180301307557 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100%
AGU180301307660 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301307664 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081228 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301307883 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301307886 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301307888 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU18180101078782 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60%
AGU18180201139331 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081247 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081451 | Metros Cuadrados | 1 | 572 | 0 | 0%
AGU18180101056233 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081358 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301308503 | Metros lineales | 100 | 100 | 60 | 60%
AGU18180101067119 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.6 | 60%
AGU18180101067120 | Otros | 1 | 1 | 0.03 | 3%
AGU18180101067124 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.4 | 40%
AGU18180101067129 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.7 | 70%
AGU180301326171 | Celdas solares | 20 | 20 | 0 | 0%
AGU18180101067141 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU11170100840708 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101067165 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.44 | 44%
AGU18180101067170 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.34 | 34%
AGU17170100841019 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841032 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100840743 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100840795 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101074551 | Otros | 1 | 1 | 0.48 | 48%
AGU18180201140483 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301284069 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284070 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284080 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284081 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284082 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0%
AGU180301284086 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284087 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284089 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284106 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284107 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284137 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284138 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284143 | No definido | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU180301284145 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284147 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284148 | No definido | 5 | 5 | 0 | 0%
AGU180301284149 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284150 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284151 | No definido | 6 | 6 | 0 | 0%
AGU180301284152 | No definido | 5 | 5 | 0 | 0%
AGU180301284153 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284155 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284157 | No definido | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284158 | No definido | 5 | 5 | 0 | 0%
AGU180301284159 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284160 | No definido | 7 | 7 | 0 | 0%
AGU180301284164 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284165 | No definido | 5 | 5 | 0 | 0%
AGU180301284167 | No definido | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284168 | No definido | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU180301284176 | No definido | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU180301284177 | No definido | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU180301284179 | No definido | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284181 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284183 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284185 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284187 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284190 | No definido | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU18180101075282 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180101078757 | Lote | 1 | 560 | 560 | 100%
AGU17170100841152 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841193 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841223 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841230 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841233 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841244 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201136714 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48%
AGU180301386397 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0%
AGU17180101067351 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
AGU17170401045453 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170401046133 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU16170401046172 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301386501 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0%
AGU18180101075299 | Otros | 1 | 1330000 | 1.65 | 0.0001241%
AGU180301309720 | Metros Cuadrados | 676.54 | 676.54 | 315 | 46.56%
AGU18180201081173 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081393 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081399 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301386528 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301387496 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU18180201132721 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180101066073 | Otros | 1 | 1 | 0.32 | 32%
AGU180301310280 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100%
AGU180301327357 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201136161 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65%
AGU18180201081424 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081428 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU16180101067191 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU16180101067192 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.74 | 74%
AGU18180201136735 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68%
AGU180301387546 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU180301387556 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU18180201081395 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081284 | Metros Cuadrados | 1 | 458 | 458 | 100%
AGU18180201081305 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170300964922 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201139182 | Metros Cuadrados | 1 | 1141 | 342.3 | 30%
AGU180301304538 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU180301304668 | Celdas solares | 17 | 17 | 17 | 100%
AGU180301328967 | Vivienda | 30 | 30 | 0 | 0%
AGU18180201081400 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081336 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301390643 | Equipamiento | 100 | 100 | 4.46 | 4.46%
AGU180301307735 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU17170401052910 | Metros Cuadrados | 1 | 48790 | 48287.46 | 98.97%
AGU180301284076 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284078 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284104 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284105 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284130 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284131 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284132 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301284134 | No definido | 5 | 5 | 0 | 0%
AGU180301284140 | No definido | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU180301284141 | No definido | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU180301284142 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081261 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081351 | Metros Cuadrados | 1 | 358 | 358 | 100%
AGU18180201081355 | Metros Cuadrados | 1 | 380 | 380 | 100%
AGU18180101074866 | Metros Cuadrados | 1 | 4360 | 4314.22 | 98.95%
AGU18180201081330 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081332 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU17170100840570 | Otros | 1 | 100 | 86.04 | 86.04%
AGU18180201081328 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180101073851 | Otros | 1 | 100 | 44.34 | 44.34%
AGU18180101077369 | Otros | 1 | 100 | 67 | 67%
AGU180301386643 | Metros Cuadrados | 1930 | 1930 | 560 | 29.02%
AGU180301391598 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170300965184 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201134674 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60%
AGU180301307890 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100%
AGU18180101067439 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301325856 | Metros lineales | 438 | 493 | 493 | 100%
AGU17170300905780 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081314 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180101078755 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081150 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301389417 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 0 | 0%
AGU18180201081179 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081178 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170300964259 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170300965188 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301391723 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.36 | 36%
AGU17170300964864 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101056227 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU16180101066733 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62%
AGU18180101078759 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180101074411 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
AGU17180101067075 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.66 | 66%
AGU17180101067193 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
AGU17170300954630 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201132702 | Otros | 1 | 1 | 0.63 | 63%
AGU18180201135116 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75%
AGU18180201081131 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301389517 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 50 | 4.762%
AGU18180201081117 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301391762 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.21 | 21%
AGU180301391771 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.82 | 82%
AGU17170300964877 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301389930 | Piezas | 442 | 442 | 0 | 0%
AGU16180101067199 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.32 | 32%
AGU17170300964885 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301385714 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU180301317005 | Metros Cuadrados | 534.6 | 534.6 | 0 | 0%
AGU18180101056220 | Metros Cuadrados | 1 | 218 | 218 | 100%
AGU180301385982 | Otros | 24 | 24 | 0 | 0%
AGU17180101067269 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301389560 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 300 | 50%
AGU18180201081187 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081183 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301389568 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081402 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301391846 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301391856 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.14 | 14%
AGU17170300965226 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100853707 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170200887363 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100853722 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170300965239 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301391892 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.21 | 21%
AGU17170401053050 | Metros Cuadrados | 1 | 3105 | 3105 | 100%
AGU18180201081195 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101056219 | Metros Cuadrados | 1 | 224 | 224 | 100%
AGU18180201081318 | Metros Cuadrados | 1 | 327 | 327 | 100%
AGU18180201134698 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60%
AGU180301387432 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100%
AGU180301389601 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301391963 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301386014 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0%
AGU18180201081265 | Metros Cuadrados | 1 | 183.38 | 18.33 | 9.996%
AGU18180101071688 | Metros Cuadrados | 1 | 575 | 575 | 100%
AGU180301298519 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0%
AGU180301298520 | No definido | 40 | 40 | 0 | 0%
AGU180301298587 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100%
AGU180301298588 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0%
AGU180301327132 | No definido | 70 | 70 | 0 | 0%
AGU18180201081156 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180101067154 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180101067160 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.25 | 25%
AGU18180101067162 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.43 | 43%
AGU17170100841076 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841101 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100841182 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU15150100484782 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081142 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081155 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301389697 | Computadoras | 100 | 100 | 10 | 10%
AGU180301309668 | Metros Cuadrados | 625.2 | 625.2 | 205 | 32.79%
AGU180301327283 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170300905846 | Metros Cuadrados | 1 | 2026 | 2026 | 100%
AGU18180101074988 | Metros Cuadrados | 1 | 8160 | 8078.4 | 99%
AGU18180201081146 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081442 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081205 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301389839 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301389853 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU180301392116 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301392133 | Equipamiento | 100 | 100 | 59.11 | 59.11%
AGU17180101074385 | Metros Cuadrados | 1 | 7020 | 7020 | 100%
AGU180301310031 | Metros lineales | 538 | 538 | 0 | 0%
AGU180301300474 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301327663 | Vivienda | 26 | 26 | 0 | 0%
AGU18180201081260 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081104 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081291 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081122 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90%
AGU18180201081268 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301389948 | Kilómetro lineal | 700 | 700 | 100 | 14.29%
AGU180301392162 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 0 | 0%
AGU17170401049386 | Metros Cuadrados | 1 | 1004.72 | 1004.72 | 100%
AGU17180101074099 | Metros Cuadrados | 1 | 2326.4 | 2326.4 | 100%
AGU180301301224 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301301253 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301386793 | Metros Cuadrados | 825.76 | 825.76 | 50 | 6.055%
AGU18180201081152 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081121 | Otros | 1 | 1 | 0.26 | 26%
AGU18180201081269 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081441 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081435 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301390123 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.22 | 22%
AGU18180201131726 | Otros | 1 | 443205 | 443205 | 100%
AGU180301392208 | Vivienda | 160 | 160 | 0 | 0%
AGU180301310558 | Metros lineales | 70 | 70 | 25 | 35.71%
AGU180301301941 | Vivienda | 39 | 39 | 0 | 0%
AGU180301302139 | Metros lineales | 252 | 252 | 99 | 39.29%
AGU180301302337 | Vivienda | 27 | 27 | 0 | 0%
AGU180301302711 | Metros lineales | 250 | 250 | 30 | 12%
AGU18180101078752 | Otros | 1 | 67 | 67 | 100%
AGU18180201081100 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081239 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081420 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081430 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081111 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU17170300965248 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301390293 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84%
AGU17170300964861 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU15160200683117 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
AGU180301310580 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100%
AGU18180201081413 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55%
AGU18180201081242 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081234 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201139254 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301390615 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.03 | 3%
AGU180301303906 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100%
AGU180301304029 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100%
AGU180301304031 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU18180201081374 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081243 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301390620 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.76 | 76%
AGU180301390652 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081409 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301304445 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100%
AGU180301304451 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU180301304526 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301304528 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100%
AGU180301390247 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45%
AGU180301390305 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301390330 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081190 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301390337 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.61 | 61%
AGU18180101056231 | Metros Cuadrados | 1 | 131 | 131 | 100%
AGU17170401045058 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170401045401 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301386064 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0%
AGU180301385014 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0%
AGU18180201081346 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301390322 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.33 | 33%
AGU180301304009 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU180301304013 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100%
AGU180301389388 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 56 | 12.07%
AGU18180201081188 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201136759 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.47 | 47%
AGU180301391744 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
AGU180301341367 | Metros lineales | 232 | 232 | 0 | 0%
AGU18180201081316 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180101056224 | Metros Cuadrados | 1 | 218 | 218 | 100%
AGU180301304552 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU16180101067299 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.27 | 27%
AGU18180201131690 | Metros | 1 | 2265 | 2265 | 100%
AGU180301391660 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301391711 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301391737 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10%
AGU17170100853696 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301386758 | Metros Cuadrados | 1140.27 | 1140.27 | 307 | 26.92%
AGU17170300965171 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170300964863 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301391832 | Equipamiento | 100 | 100 | 46.43 | 46.43%
AGU180301391839 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50%
AGU180301391845 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.18 | 18%
AGU17170300964304 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170300965023 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301391866 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.17 | 17%
AGU17180201134653 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
AGU18180101072674 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180101078744 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100%
AGU18180101073330 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
AGU18180201136132 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45%
AGU18180201081168 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081427 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201138951 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 375 | 25%
AGU180301387566 | Metros Cuadrados | 622 | 622 | 622 | 100%
AGU17170300964907 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301391903 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.03 | 3%
AGU180301391543 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.08 | 8%
AGU180301391551 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081224 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081235 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081446 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU17170401046085 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97%
AGU17170401046228 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170401046440 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081162 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081172 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301391616 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.04 | 4%
AGU18180101078747 | Otros | 1 | 30 | 30 | 100%
AGU18180201081109 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081164 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081167 | Metros Cuadrados | 1 | 89 | 78 | 87.64%
AGU18180201081431 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081443 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081225 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081202 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081263 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301392229 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301385671 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0%
AGU17180101066718 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.22 | 22%
AGU180301392234 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201132852 | Metros Cuadrados | 1 | 571.5 | 0 | 0%
AGU17170100840527 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401045415 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU00160300748519 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180101071241 | Metros Cuadrados | 1 | 434 | 434 | 100%
AGU18180101070014 | Metros Cuadrados | 1 | 350 | 350 | 100%
AGU180301339307 | Metros lineales | 126.69 | 126.69 | 126.69 | 100%
AGU18180101067136 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.27 | 27%
AGU18180201081327 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081181 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401041539 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081180 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170300954826 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17180101067067 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.44 | 44%
AGU18180201081113 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081130 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301389531 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 40 | 6.667%
AGU18180201081112 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081114 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401052215 | Metros Cuadrados | 1 | 1248 | 1248 | 100%
AGU16180101067189 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170200890286 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201136744 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75%
AGU180301386698 | Metros Cuadrados | 1696 | 1696 | 50 | 2.948%
AGU18180201081364 | Metros Cuadrados | 1 | 226.01 | 226.01 | 100%
AGU18180201081401 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081378 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081376 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081203 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401052978 | Metros Cuadrados | 1 | 23546.75 | 23546.75 | 100%
AGU17180101067346 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
AGU18180201081250 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301389900 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301390133 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.54 | 54%
AGU17170300905781 | Metros Cuadrados | 1 | 160 | 160 | 100%
AGU180301390142 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301390152 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170400972539 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301389931 | Piezas | 382 | 382 | 0 | 0%
AGU18180201081221 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081280 | Metros Cuadrados | 1 | 233 | 233 | 100%
AGU18180201135540 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17180201135131 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62%
AGU18180201134690 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
AGU17180201134835 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17180201134912 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
AGU17180201134932 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081194 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170100853706 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170300964282 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301391862 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.17 | 17%
AGU17170300965010 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170300964890 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081176 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081161 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301307091 | Metros lineales | 204 | 204 | 100 | 49.02%
AGU18180201081292 | Metros Cuadrados | 1 | 383 | 383 | 100%
AGU17170401045345 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301389861 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301379433 | Equipamiento | 1313000 | 1313000 | 22000 | 1.676%
AGU16180101067062 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081415 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170300954800 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081293 | Metros Cuadrados | 1 | 248.1 | 248.1 | 100%
AGU18180201081101 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081422 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081433 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081440 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301307641 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301307646 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301307651 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU180301307754 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301307903 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100%
AGU180301307905 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100%
AGU180301307906 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU180301307908 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU18180201081339 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081120 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301389544 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 150 | 25%
AGU18180201081196 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301389575 | Metros lineales | 2866.5 | 2866.5 | 0 | 0%
AGU180301391868 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
AGU18180201081387 | Metros Cuadrados | 1 | 188 | 188 | 100%
AGU18180201081429 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081418 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081447 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081215 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081219 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081220 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301387857 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82.32 | 82.32%
AGU18180201081248 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081237 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081240 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301389050 | Metros Cuadrados | 925.76 | 925.76 | 50 | 5.401%
AGU180301389939 | Kilómetro lineal | 700 | 700 | 300 | 42.86%
AGU18180201131715 | Otros | 1 | 375 | 374 | 99.73%
AGU180301389956 | Metros | 360 | 360 | 80 | 22.22%
AGU18180201131724 | Otros | 1 | 69 | 68 | 98.55%
AGU180301391876 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.02 | 2%
AGU17170300965058 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301391910 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.04 | 4%
AGU180301391916 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.17 | 17%
AGU180301391921 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081389 | Metros Cuadrados | 1 | 249 | 249 | 100%
AGU18180101073031 | Metros Cuadrados | 1 | 858.63 | 500 | 58.23%
AGU18180201132861 | Metros Cuadrados | 1 | 5164.39 | 5101.69 | 98.79%
AGU18180201081307 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
AGU180301391954 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301390377 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.36 | 36%
AGU180301309502 | Metros lineales | 74 | 74 | 40 | 54.05%
AGU18180201081149 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301387657 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 140 | 10%
AGU180301388794 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248 | 50 | 4.006%
AGU180301388801 | Metros Cuadrados | 2496 | 2496 | 50 | 2.003%
AGU180301388803 | Metros Cuadrados | 775.76 | 775.76 | 47 | 6.059%
AGU180301390214 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.53 | 53%
AGU180301391996 | Equipamiento | 100 | 100 | 50.51 | 50.51%
AGU17170300965157 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301310234 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100%
AGU17170401045460 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081151 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081170 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081262 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301388806 | Metros Cuadrados | 975.76 | 975.76 | 50 | 5.124%
AGU180301390239 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.31 | 31%
AGU18180201081416 | Metros Cuadrados | 1 | 960 | 860 | 89.58%
AGU18180201081357 | Metros Cuadrados | 1 | 147 | 147 | 100%
AGU18180201081362 | Metros Cuadrados | 1 | 425 | 85 | 20%
AGU18180201081368 | Metros Cuadrados | 1 | 456 | 273.6 | 60%
AGU180301310348 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100%
AGU18180201081257 | Metros Cuadrados | 1 | 172 | 172 | 100%
AGU18180201081274 | Metros Cuadrados | 1 | 559 | 559 | 100%
AGU18180201081192 | Metros Cuadrados | 1 | 50 | 40 | 80%
AGU18180201081369 | Metros Cuadrados | 1 | 120 | 36 | 30%
AGU180301302783 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100%
AGU180301304140 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100%
AGU180301304427 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100%
AGU17170401051899 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081290 | Metros Cuadrados | 1 | 1052 | 1052 | 100%
AGU18180201081278 | Metros Cuadrados | 1 | 338 | 338 | 100%
AGU17170200854773 | Metros Cuadrados | 1 | 235 | 235 | 100%
AGU17170200854775 | Metros Cuadrados | 1 | 814 | 814 | 100%
AGU180301392114 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401053013 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU16160400812693 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201132815 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081304 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401045403 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201131706 | Metros Cuadrados | 1 | 900 | 891 | 99%
AGU17170300956518 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081340 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301390701 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU180301392132 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301392148 | Equipamiento | 100 | 100 | 97.57 | 97.57%
AGU18180201132826 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170300954756 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170300954792 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301389284 | Otros | 100 | 100 | 25 | 25%
AGU18180201081338 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081343 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081366 | Metros Cuadrados | 1 | 150 | 105 | 70%
AGU18180201081334 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201133097 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301385976 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0%
AGU18180201081264 | Metros Cuadrados | 1 | 280 | 280 | 100%
AGU18180201081321 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180101056228 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170100850465 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100%
AGU180301389363 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 40 | 2.857%
AGU17170300954237 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100%
AGU18180201133528 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301386022 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0%
AGU18180201081148 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180101074901 | Metros Cuadrados | 1 | 6911 | 6911 | 100%
AGU180301386520 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU16180101066779 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081182 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081177 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301391561 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170200887372 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301391638 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081445 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180101074946 | Metros Cuadrados | 1 | 8689 | 8689 | 100%
AGU18180201081230 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301386577 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180101056239 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081123 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081128 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081119 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081129 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081115 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081116 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081361 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
AGU17170401052992 | Metros Cuadrados | 1 | 2175 | 2175 | 100%
AGU17170401052953 | Metros Cuadrados | 1 | 7781 | 6458.23 | 83%
AGU18180101073329 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081406 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081300 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081301 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081421 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081186 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081423 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301391758 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86 | 86%
AGU180301391780 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.17 | 17%
AGU180301391796 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.23 | 23%
AGU18180201081396 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081392 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180101078754 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201138867 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98%
AGU18180201134800 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
AGU17180201134808 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.54 | 54%
AGU17170300956520 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17180201134849 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17180201134895 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94%
AGU17180201134903 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301389650 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270 | 500 | 39.37%
AGU180301389686 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 1000 | 27.78%
AGU17170200854776 | Metros Cuadrados | 1 | 106 | 106 | 100%
AGU17170200889383 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081342 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301391930 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.04 | 4%
AGU180301391938 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.03 | 3%
AGU180301391945 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301391967 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301391971 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401044987 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081356 | Metros Cuadrados | 1 | 325 | 320 | 98.46%
AGU18180201081417 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081348 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081365 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU00170400972408 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100%
AGU17170200854763 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081306 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081335 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081333 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU17170300972093 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301307746 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301307748 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100%
AGU17170401045064 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301385096 | Otros | 12 | 12 | 0 | 0%
AGU18180201081349 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301386578 | Metros Cuadrados | 1444 | 1444 | 400 | 27.7%
AGU18180201133390 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201133516 | Hectárea | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081166 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170401045035 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89%
AGU180301309631 | Metros Cuadrados | 502.24 | 502.24 | 0 | 0%
AGU18180201139312 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10%
AGU180301392097 | Equipamiento | 100 | 100 | 1.21 | 1.21%
AGU18180201081193 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170300964249 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201131701 | Metros Cuadrados | 1 | 900 | 538.2 | 59.8%
AGU18180201132837 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU16180101067308 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170401048894 | Otros | 1 | 100 | 70.34 | 70.34%
AGU180301391980 | Equipamiento | 100 | 100 | 14.55 | 14.55%
AGU18180201134516 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081372 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081125 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180101056232 | Otros | 1 | 745 | 745 | 100%
AGU18180201131555 | Metros | 1 | 5300 | 5247 | 99%
AGU18180101056230 | Metros Cuadrados | 1 | 148 | 148 | 100%
AGU18180101056225 | Metros Cuadrados | 1 | 213 | 213 | 100%
AGU18180201081313 | Metros Cuadrados | 1 | 387 | 387 | 100%
AGU18180201134789 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60%
AGU180301389400 | Metros Cuadrados | 3696 | 3696 | 49 | 1.326%
AGU180301389467 | Metros Cuadrados | 631 | 631 | 0 | 0%
AGU180301392223 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17180101073936 | Metros Cuadrados | 1 | 7700 | 7700 | 100%
AGU18180201081317 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081175 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081425 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081432 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081213 | Metros Cuadrados | 1 | 187.81 | 187.81 | 100%
AGU18180201081214 | Metros Cuadrados | 1 | 174.45 | 174.45 | 100%
AGU18180201140319 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081118 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201136725 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68%
AGU18180201081169 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081160 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301387526 | Metros Cuadrados | 653 | 653 | 653 | 100%
AGU17170200889597 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU16160300741212 | Otros | 1 | 100 | 99.08 | 99.08%
AGU17170400972537 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17170300965154 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU17180101066735 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.27 | 27%
AGU17170401046066 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU16170401046214 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98%
AGU18180201137875 | Otros | 1 | 24 | 0 | 0%
AGU180301387580 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU17180201134924 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93%
AGU17180201134670 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
AGU17170300905765 | Otros | 1 | 50 | 50 | 100%
AGU180301390194 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.42 | 42%
AGU18180201081439 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU16180101067187 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301386551 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0%
AGU18180101067393 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170401051915 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301386499 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0%
AGU17180101067070 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081266 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
AGU18180201081385 | Metros Cuadrados | 1 | 136.73 | 136.73 | 100%
AGU18180201081227 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU180301387622 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU180301387624 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081157 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301387631 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0%
AGU180301392276 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.72 | 72%
AGU17170300954650 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97%
AGU18180201081229 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301386694 | Metros Cuadrados | 1998 | 1998 | 0 | 0%
AGU18180201081154 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081153 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081163 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081171 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081438 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081218 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU17170100853702 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301390313 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.43 | 43%
AGU18180201081189 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU180301392340 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301386666 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219 | 593 | 26.72%
AGU180301325938 | Metros lineales | 2317.8 | 2318 | 2318 | 100%
AGU18180201081350 | Metros Cuadrados | 1 | 352 | 309 | 87.78%
AGU18180101074502 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95%
AGU18180201081208 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201132856 | Metros Cuadrados | 1 | 1743 | 0 | 0%
AGU18180201132850 | Metros Cuadrados | 1 | 925.83 | 0 | 0%
AGU180301389072 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950 | 50 | 2.564%
AGU18180201131685 | Metros Cuadrados | 1 | 5880 | 5880 | 100%
AGU180301327177 | No definido | 57 | 57 | 0 | 0%
AGU17180101066495 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17180101066724 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78%
AGU18180201081126 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081127 | Lote | 1 | 1 | 0.29 | 29%
AGU18180201081367 | Metros Cuadrados | 1 | 309 | 309 | 100%
AGU18180201081363 | Metros Cuadrados | 1 | 309.39 | 309.39 | 100%
AGU180301391529 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
AGU18180201081386 | Metros Cuadrados | 1 | 152 | 152 | 100%
AGU18180201081102 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84%
AGU18180201081444 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301388795 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848 | 35 | 1.894%
AGU18180201081383 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU17170300964873 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301385796 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0%
AGU180301385900 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0%
AGU16180101066729 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.73 | 73%
AGU18180201081282 | Metros Cuadrados | 1 | 916 | 916 | 100%
AGU18180201081436 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081434 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081217 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081223 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081232 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081216 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081222 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081226 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081249 | Celdas solares | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081341 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081337 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU17170300905881 | Metros Cuadrados | 1 | 164 | 164 | 100%
AGU17170300964870 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU17170300964865 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081245 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU17180201137767 | Otros | 1 | 1 | 0.19 | 19%
AGU18180201081258 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081236 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081244 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081241 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU18180201081298 | Metros Cuadrados | 1 | 113 | 113 | 100%
AGU17170100840498 | Metros | 1 | 100 | 88.7 | 88.7%
AGU16160100636377 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.97 | 99.97%
AGU17170401045289 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU18180201081380 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU16160100636461 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
AGU180301389239 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5%
AGU18180201081344 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
AGU180301391807 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.09 | 9%
AGU17170300965005 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301392909 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0%
AGU18180201081353 | Metros Cuadrados | 1 | 471 | 268 | 56.9%
AGU00180201081297 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081283 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081299 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU00180201081296 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081199 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081276 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081288 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081253 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081212 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081289 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081256 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081295 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081294 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU00180201081315 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081255 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081272 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081394 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081303 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081271 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081275 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU00180201081273 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU00180201081324 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081200 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU00180201081140 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU00180201081309 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU00180201081320 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081277 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081285 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081211 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU18180201081254 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU00180201081319 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU00180201081323 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
AGU180301298068 | Metros lineales | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 100%
AGU180301325846 | Metros lineales | 273 | 275 | 275 | 100%
AGU180301307742 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100%
AGU180301325864 | Metros lineales | 730 | 775 | 775 | 100%
AGU180301385800 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100%
AGU180301309538 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301310307 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100%
AGU180301391583 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301393287 | Otros | 193 | 193 | 193 | 100%
AGU180301308046 | Metros Cuadrados | 335.31 | 476.66 | 476.66 | 100%
AGU180301390287 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301311182 | No definido | 4 | 4 | 4 | 100%
AGU180301308024 | Metros Cuadrados | 555.29 | 801.85 | 801.85 | 100%
AGU180301392297 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
AGU180301324933 | Metros lineales | 139 | 141 | 141 | 100%

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
AGU180301307155 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LOS DURON 0COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL LA CALLE LOS DURON SE UBICA ENTRE LA CALLE LA CARDONA Y PRIVADA SIN NOMBRE Y A UN COSTADO ESTA LA CALLE SAN MIGUE | -102.3283 | 21.962
AGU180301309733 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE JACARANDAS PUEBLO LAS JAULAS, 20901LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE PLAN DE SAN JUIS Y, CALLE PARAISO LA ESCUELA ESTA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS. LIMITE CON TERRENOS BALDIOS Y A UN CO | -102.3082 | 22.0121
AGU18180201081308 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | PRIVADA EMIGDIO URRUTIA CARRERA 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO CALVILLO CENTRO, 20800 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMIGDIO URRUTIA CARRERA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CARRETERA LIBRAMIENTO CALVILLO - JALPA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DEN | -102.7295 | 21.8406
AGU18180201136568 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954776 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301385025 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU18180201081197 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 0 INTERIOR 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y RETORNO SIN NOMBRE, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA SAUCEDO LA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO ESTA ENTRE LA CALLE SAUCEDO RETO | -102.3438 | 21.9577
AGU180301384905 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2993 | 21.8792
AGU17170300954815 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401044956 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA | -102.296 | 21.8798
AGU180301384862 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU18180101072049 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.87961; -102.668754) (21.880244; -102.66854) (21.880493; -102.668856) (21.88018; -102.669119) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101073134 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.843358; -102.734022) (21.843622; -102.732482) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081174 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | CALLE RODOLFO LANDEROS PRIVADA EL SALERITO, LOPEZ PORTILLO, OLIVARES SANTANA, GUADALUPE VICTORIA INTERIOR S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE LOS ANGELES, | -102.2906 | 22.3322
AGU180301385984 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180201131669 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081143 | Aguascalientes | Cosío | El Durazno | CALLE ANDRES DE SANTIAGO 108 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL VALLE DE LAS DELICIAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.2568 | 22.3145
AGU18180201081159 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | CALLE 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NICOLAS, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3297 | 22.3853
AGU18180201134515 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180101067361 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCLAIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067431 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132692 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Municipio Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132712 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081405 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | CALLE LA HUIZACHERA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA HUIZACHERA QUE PERTENECE ALA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA QUE ESTA HUBICADO AL NORTE DE LOS CONTRERAS Y AL ESTE DE LOS | -102.2937 | 22.1093
AGU17170401045027 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081139 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MA. DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO INTERIOR S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO MEDINA ROMO Y CALLE JOSE MEDINA, BOULEVARD GUADALUPANO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIEND | -102.2502 | 21.9138
AGU18180201081138 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FELIPE MORONES INTERIOR S/N CIUDAD FUNDADORES, 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA ROBLES Y CALLE ANA DE OROZCO, CALLE LUISA FERNANDEZ VILLA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.2474 | 21.8456
AGU18180201081322 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | CALLE PRIVADA FRESNO 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.8062 | 21.7932
AGU18180201081410 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Miguel Alemán [Secadora] | CALLE ALFREDO ROBLES AGUILAR RANCHERIA MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], 20668 MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALFREDO ROBLES AGUILAR UBICADO EN LA SECADORA MIGUEL ALEMAN | -102.2873 | 22.1255
AGU180301385108 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU180301384941 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU180301384978 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU18180201081210 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LA CARDONA 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE BELTRAN, CALLEJON MIGUELITO EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL LA CALLE BELTRAN | -102.3301 | 21.9598
AGU180301384990 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU16180101066725 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | FRACC. OJOCALIENTE I, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081312 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Abajo | CALLE JUAREZ 406 S/N INTERIOR S/N PUEBLO JALTICHE DE ABAJO, 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.809 | 21.7809
AGU15150200539577 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301385113 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Asientos, Ags., México | -102.0894 | 22.2391
AGU180301385113 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU180301385113 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Plaza Principal, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7188 | 21.8459
AGU18180101056223 | Aguascalientes | Asientos | Jarillas | CALLE MATAMOROS 0 S/N PUEBLO JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAURELES | -102.0622 | 22.2971
AGU180301385922 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU17170401044945 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | TIERRA BUENA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081209 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE PLAN DE SAN LUIS 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN BENITO JUÁREZ, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIXQUIC Y CARRETERA A LA POSTA, CALLE PLAN DE GUADALUPE EL TRAMO DE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE | -102.3569 | 21.9656
AGU18180201081408 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Ojo Zarco [Colonia] | CALLE LONGINO GONZALEZ COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO DE PABELLON DE ARTEAGA | -102.2432 | 22.1078
AGU16180101066715 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JUAN DE MONTORO 429, LA PURISIMA, AGS | -102.296 | 21.8798
AGU17180101066720 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | EL RETOÑO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081201 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA LA CARDONA 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y RETORNO SIN NOMBRE, CALLE ESPERANZA MACIAS DURON EL TRAMO DE LA PRIVADA LA CARDONA EN EL CUAL SE VA A LLEVAR LA OBRA ESTA EN | -102.3291 | 21.9615
AGU18180201139827 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046109 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046139 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132725 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180101066072 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081198 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA BELTRAN 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE SAN MIGUEL LA PRIVADA BELTRAN ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA TERRACERIA SIN NOMBRE Y A UN COSTADO | -102.33 | 21.9604
AGU180301298552 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | CALLE IGNACIO PEREZ EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE UBICADA A TRES CUADRAS DEL TEMPLO | -102.339 | 22.1762
AGU180301301126 | Aguascalientes | Calvillo | Los Leones | INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874LOS LEONES, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA EN LOS LEONES CERCA DEL MANANTIAL | -102.8347 | 21.8801
AGU180301301195 | Aguascalientes | Calvillo | Tanque de los Serna | INTERIOR S/N RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA A UN COSTADO DE LA ENTREGA A LAS CABAÑAS DE UN RINCONCITO CERCA DEL CIELO | -102.8189 | 21.898
AGU180301302116 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE LA PALMA COLONIA COSÍO CENTRO, 20460COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MÉXICO. | -102.3024 | 22.366
AGU180301302361 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JUVENTINO ESPINOZA 103INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 20206AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SOBERANA CONVENCIÓN MILITAR REVOLUCIONARIA Y CALLE GENERAL PASCUAL CORNEJO, CALLE ANTONIO VELARDE SITU | -102.3217 | 21.8568
AGU180301303778 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE LAGUNA VERDE 101 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LAGUNA AZUL Y CALLE LAGUNA BLANCA,A TRES CALLES DEL CAMPO DE BEISBOL | -102.7041 | 21.875
AGU180301303803 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | CALLE LIBERTAD 102 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y PRIVADA 2A PRIV LIBERTAD,A 30 MTS DE LA BIBLIOTECA DE LA LOCALIDAD | -102.7002 | 21.9196
AGU180301303828 | Aguascalientes | Calvillo | La Fortuna | CALLE SAN ISIDRO 219 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA FORTUNA, 20804LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE SAN PABLO, CALLEA 100 METROS DE LA IGLESIA | -102.6699 | 21.8778
AGU180301303865 | Aguascalientes | Calvillo | El Zapote de la Labor | CALLE FRANCISCO VILLA 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO I MADEO Y,A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA | -102.6603 | 21.9734
AGU180301303867 | Aguascalientes | Calvillo | El Llano de López | CALLE LINDA VISTA 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL LLANO DE LOS LOPEZ, 20834EL LLANO DE LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE BELLA VISTA Y CARRETERA CARRETERA A MALPASO, CALLE BELLA VISTA FRENTE A LA GASERA | -102.6751 | 21.869
AGU180301303868 | Aguascalientes | Calvillo | Valle Huejúcar (Fraccionamiento Popular) [Fraccionamiento] | CALLE JALISCO 131 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUEJÚCAR, 20805VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE ZACATECAS A DOS CASAS DE LA BALCONERIA | -102.75 | 21.8315
AGU180301303879 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE ENCINO 613 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA PANADERA, 20830LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y,A 15 MTS DE LA TIENDA DEL VALLE | -102.694 | 21.8661
AGU180301303892 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | CALLE RIO VERDE 120 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS ARCOS, 20804EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PIRULES Y CALLE MANZANILLO, CALLE LAS GRANJAS A 200 METROS DE LA PLAZA DE LOS ARCOS | -102.6805 | 21.8745
AGU180301303916 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | CALLE LAUREL 6 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL RODEO, 20870EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PINO Y,FRENTE A LA ALBERCA | -102.7461 | 21.8707
AGU180301303925 | Aguascalientes | Calvillo | Crucero las Pilas | CALLE LAZARO CARDENAS 215 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CRUCERO LAS PILAS, 20850CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE COLON, CALLE ALLENDE EN LA TIENDA DE ABARROTES EDITH | -102.7595 | 21.8279
AGU180301304045 | Aguascalientes | Calvillo | Palo Alto | CALLE ARGENTINA 124 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PALO ALTO, 20810PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MÉXICO Y,A 100 METROS DE LA IGLESIA | -102.6821 | 22.0413
AGU180301304456 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepetate de Arriba | CALLE EMILIANO ZAPATA 2 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TEPETATE DE ARRIBA, 20854EL TEPETATE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,PRIMERAS CASAS DEL TEPETATE DE ARRIBA | -102.7389 | 21.79
AGU180301304864 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca del Roble | CALLE OLIVOS 116 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BARRANCA DEL ROBLE, 20856BARRANCA DEL ROBLE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA SEGUNDA CASA DE LA COMUNIDAD | -102.7473 | 21.7675
AGU180301303872 | Aguascalientes | Calvillo | Antorchistas [Fraccionamiento] | CALLE CORREGIDORA 124 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS, 20802ANTORCHISTAS [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRATERNIDAD Y, CALLE SIERVO DE LA NACION A MEDIA CUADRA DE LA CALLE | -102.7246 | 21.8616
AGU180301305909 | Aguascalientes | El Llano | Francisco Sarabia (La Reforma) | CALLE IGNACIO ALLENDE Y ALDAMA INTERIOR S/N RANCHERIA FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRECALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE L | -102.0169 | 21.9707
AGU180301306780 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ DONDE SE VA A LLEVAR A CABO LA OBRA | -102.3446 | 21.9657
AGU180301306817 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LA CARDONA 0INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS, CALLE SIGLO XXI EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA PRIVADA BELTRAN Y | -102.3294 | 21.9615
AGU180301306853 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LA CARDONA 0INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS, CALLE SIGLO XXI EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA PRIVADA BELTRAN Y | -102.3294 | 21.9614
AGU18180201131519 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | varias localidades todo el estado | -102.296 | 21.8798
AGU180301298598 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Estancia de Mosqueira | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE LÁZARO CÁRDENAS Y, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE LOCALIZADA A 70 MTS. DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -102.3516 | 22.1429
AGU180301298605 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | AVENIDA UNIVERSIDAD NIÑOS HEROES Y CALLE MEDITERRANEO EJIDO ESTACIÓN RINCÓN, 20420RINCÓN DE ROMOS [ESTACIÓN], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE Y CALLE NIÑOS HEROES,AV. DE LA AMISTAD LATERAL CARR.22 ESTACIÓN RINCÓN A TEPEZALA CALLE NIÑOS HEROE | -102.2626 | 22.2269
AGU180301298610 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Peña Blanca | CALLE IVAN RODRIGUEZ FCO. RODRIGUEZ Y CALLES SIN NOMBRE EJIDO PEÑA BLANCA, 20445PEÑA BLANCA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE Y,CALLES DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA | -102.36 | 22.2541
AGU180301298611 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Valle de las Delicias | PRIVADA JUAN ESCUTIA EJIDO EL VALLE DE LAS DELICIAS, 20427EL VALLE DE LAS DELICIAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE JUAN ESCUTIA Y, CALLE J MA MORELOS PRIVADA UBICADA A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL | -102.2177 | 22.3148
AGU180301284068 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ, ALAMO, IRAPUATO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GUANAJUA | -102.1873 | 21.8231
AGU180301284111 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FEDERICO MONTES 116 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CONVENCION Y CALLE DR. MARIANO AZUELA, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIEND | -102.3113 | 21.8528
AGU180301284115 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SERAPIO RENDON 325 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE CONCENCION, CALLE HERMANOS FLORES MAGON LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | -102.3067 | 21.8498
AGU180301284118 | Aguascalientes | El Llano | El Puertecito | CALLE EMILIANO ZAPATA 2 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA ESTATAL NO 112 Y,LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIND | -101.9422 | 21.984
AGU180301284122 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JESUS LOPEZ MARTINEZ 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA LOMA, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA SIGLO XXI Y CALLE QUINTA ROMAN LOERA, CALLE MILPILLAS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN | -102.3545 | 21.9445
AGU180301284127 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE EL PIPILA 406 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE ALVAROOBREGON Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA S | -102.3519 | 21.9717
AGU180301284128 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BUGAMBILIA 204 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CERRADA A LA POSTA Y CALLE HORTENCIA, CALLE CLAVEL LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D | -102.3638 | 21.9671
AGU180301284135 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ORO LA PRINCESA, VICENTE GUERRERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE LOS VILLANUEVA,LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.1746 | 22.227
AGU180301284139 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 356 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL, CALLE JUAN MORALES M. LAS ACC | -102.2475 | 21.9152
AGU180301284162 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE NOCHESTLI AGUA MELILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA A LA POSTA Y CALLE CARDENCHE,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.3587 | 21.9645
AGU180301284192 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LAS PALMAS SAN JOSE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA LOMA, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROGELIO DELGADO, CALLE ROMAN LOERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN U | -102.3522 | 21.9503
AGU180301284193 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO SARABIA 7 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LA PRINCESA,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA | -102.1782 | 22.227
AGU180301284194 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MANUEL A. MEJIA 109 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE GENERAL LUIS MOYA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIE | -102.3078 | 21.8472
AGU180301284195 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ROGELIO DELGADO DE LIRA 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE JOSÉ ACEVES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVI | -102.3494 | 21.9484
AGU180301284196 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 610 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTESENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN HERNANDEZ LOERA, BOULEVARD GENERAL EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.4081 | 22.1465
AGU180301284197 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON IRAPUATO, J. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ, ABASOLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE IGNACIO V | -102.185 | 21.8239
AGU180301284198 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE OBSIDIANA 209 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, CALLE CORAL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBIC | -102.2149 | 21.8866
AGU180301284199 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE AGUA MARINA JADE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE OPALO Y CALLE ONIX, CALLE TURQUESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN | -102.2225 | 21.8892
AGU180301284200 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE DALIA 318 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CHE GEVARA Y CALLE LIMON, CALLE ORQUIDEA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UB | -102.2049 | 21.8605
AGU180301284201 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE FRNCISCO CARRERA 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE JOSE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MAGUEYES,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.0919 | 22.2452
AGU180301284202 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE REFUGIO ESPARZA REYES MALVA, CLAVELES 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE MIGUEL MIÑIZ Y CALLE HEROE DE NACOZARI,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRA | -102.0596 | 22.0968
AGU180301284203 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE YAQUE PROLONGACIÓN PLAN DE ALLENDE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL MEZQUITAL, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE BAYAHONDA, CALLE CARDENCHE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUEN | -102.3562 | 21.9666
AGU18180201081407 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Ojo Zarco [Colonia] | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO PABELLÓN DE ARTEAGA | -102.243 | 22.1096
AGU180301300140 | Aguascalientes | Calvillo | Miguel Hidalgo (El Huarache) | INTERIOR S/N RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), 20872MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,DOMICILIOEN EL HUARACHE CALVILLO | -102.7938 | 21.9038
AGU180301300497 | Aguascalientes | Calvillo | La Cañada de San Nicolás | INTERIOR S/N RANCHERIA LA TERESA, 20870LA CAÑADA DE SAN NICOLÁS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA EN LA CAÑADA DE SAN NICOLAS PASANDO LA TERESA CAMINO CONTINUACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO | -102.7066 | 21.9114
AGU180301300522 | Aguascalientes | Calvillo | El Papantón | CALLE CUARTO BLANCO INTERIOR S/N RANCHERIA EL PAPANTÓN, 20870EL PAPANTÓN, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE TERRACERIA CAMINO A PEÑA BLANCA Y TERRACERIA CAMINO A OJO DE AGUA DE SANTOS,CASA UBICADA EN EL PAPANTON SOBRE EL CAMINO PASANDO EL GUARDA GANA | -102.7357 | 21.9022
AGU180301300582 | Aguascalientes | Calvillo | Tanque de los Serna | INTERIOR S/N RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA EN EL TANQUE DE LOS SERNA EN EL CAMINO DEL TERRERO DEL REFUGIO RUMBO CIÉNEGA | -102.8194 | 21.8972
AGU17170401041596 | Aguascalientes | Calvillo |  | (ENTRECALLE SAN JOSE Y J ISABEL LOPEZ; 21.878328; -102.668602) (ENTRECALLE SAN JOSE Y J ISABEL LOPEZ; 21.879401; -102.66832) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081347 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LA PRINCESA 112 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ABASOLO, CALLE DEL TORO PLAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLI | -102.1743 | 22.2263
AGU180301391520 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. José Ma. Chávez 305, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.296 | 21.8781
AGU180301391570 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Dr Jesús Díaz de León 302, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2936 | 21.8788
AGU180301302541 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL 802INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR Y CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA, CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAU | -102.2487 | 21.9164
AGU18180101075010 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081345 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ZARATE, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTE | -102.1811 | 22.227
AGU180301391724 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3146 | 21.9127
AGU180301391966 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301298517 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE ANAHUAC COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE INSURGENTES Y CALLE EDEN, CALLE LIBERTAD CALLE ANAHUAC A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL Y PALACIO MUNICIPAL | -102.322 | 22.2282
AGU180301298577 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Peña Blanca | CALLE PRINCIPAL Y CALLES SIN NOMBRE EJIDO PEÑA BLANCA, 20445PEÑA BLANCA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE , CALLE PRINCIPAL Y TRES CALLES MAS SIN NOMBRE | -102.3599 | 22.2541
AGU180301298582 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN JACINTO, 20425SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE 5 DE MAYO FRENTE A LA DELEGACIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COS | -102.2349 | 22.3491
AGU180301302796 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GRAL LUIS MOYA 405INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CAPITÁN GUSTAVO GARMEDIAS Y CALLE GRAL. MARTIN ESPINOZA SÁNCHEZ, AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI | -102.314 | 21.8495
AGU180301302810 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE LUIS MOYA 708INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GRAL GABRIEL LEYVA Y CALLE GRAL FRANCISCO CARRERA TORRES, AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI DE SUR A PON | -102.3119 | 21.8489
AGU18180101056222 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE EJERCITO NACION | -102.682 | 21.8756
AGU180301385987 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180101078758 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA | -102.2727 | 22.0724
AGU180301386058 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301386068 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180201132804 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA MIGUEL HIDALGO | -102.3225 | 22.2297
AGU17170401041217 | Aguascalientes | Calvillo |  | (CALLE GALEANA ENTRE DINASTIA Y CALLE HIDALGO; 21.842776; -102.759104) (CALLE GALEANA ENTRE CALLE DINASTIA Y CALLE HIDALGO; 21.842538; -102.76013) | -102.7188 | 21.8469
AGU180301389495 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | México 45, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2923 | 22.1505
AGU18180201081132 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDO SAN ELIAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN ISIDRO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.2441 | 21.9009
AGU18180201132685 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841038 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301386596 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU16180101067196 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401054321 | Aguascalientes | Jesús María |  | Av. Siglo XXI Tramo de Av. Independencia a Av. de las Maravillas, Carriles Centrales | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201133500 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052850 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Calle Fco. I. Madero, Col. Constitución, Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos | -102.3231 | 22.2292
AGU180301298584 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | PROLONGACION FRANCISCO VILLA EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE Y, CALLE LÁZARO CARDENAS CALLE LOCALIZADA A CUATRO CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL | -102.2202 | 22.3614
AGU18180201081326 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tinajas | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.7767 | 21.8133
AGU18180101078750 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180101073279 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.861556; -102.69074) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101078756 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA | -102.2727 | 22.0724
AGU180301384952 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180301385001 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Aguascalientes Sur, Bulevares 1ra Secc, Aguascalientes, Ags., México | -102.3034 | 21.8594
AGU18180201134519 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081105 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE GARDENIAS 120 SN INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 70 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIND | -102.2099 | 21.8531
AGU18180201081281 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe de Atlas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUEL JIMENEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBI | -102.0312 | 22.2677
AGU18180201081302 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE LOMA LAS PALOMITAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS | -102.0613 | 22.0918
AGU18180201081184 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ITURBIDE VISTA BONITA, NIAGARA 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BENIGNO CHAVEZ, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3452 | 21.9674
AGU18180201081185 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.3532 | 21.9694
AGU18180201081381 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO LAS FLORES MIRADOR DEL GAVILAN CANARIO 20 DE NOVIEMBRE FAISAN 18 DE MARZO SANTA CRUZ LOS BARRENOS PALOMAS INSURGENTES 4 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES | -102.3345 | 22.2523
AGU180301392154 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081106 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NARANJO 200 SN CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIMON Y CALLE DALIA, CALLE CHAVACANO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIN | -102.205 | 21.86
AGU18180201081099 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE LAZUITA FRACCIONAMIENTO NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE PLATA, COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2188 | 21.8867
AGU17170401045428 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045481 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046095 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046195 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | RINCON DE ROMOS, AGS, | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067164 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081437 | Aguascalientes | El Llano | Ojo de Agua de Crucitas | CALLE BENITO JUAREZ FRANCISCO VILLA EMILIANO ZAPATA TERREMOTO HERMENEGILDO RODRIGUEZ INTERIOR 0 S PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA UBICAC | -101.9522 | 21.9646
AGU18180201081448 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | CALLE LOS PRADOS 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE SANTOS GARCIA, CALLE PEDRO MARTINEZ LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE | -102.0192 | 21.9318
AGU18180201081373 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | CALLE GUADALUPE VICTORIA 301 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRESNO, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.3678 | 22.2601
AGU18180201081390 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | CALLE FRANCISCO I. MADERO 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE OAXACA, CALLE CHIUAHUA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.3387 | 22.2455
AGU18180201081379 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE SANTA CRUZ PLAZA GUEL JIMENEZ INDEPENDENCIA CUAUHTEMOC IRRIGACIÓN PROVADA SIN NOMBRE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 04 DE SEPTIEMBRE, LAS A | -102.3339 | 22.2507
AGU18180201081377 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE PRIVADA DEL REFUGIO 20 DE NOVIEMBRE 18 DE MARZO INTERIOR 0 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJO | -102.3336 | 22.2507
AGU18180201081359 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE PINO 117 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE OLMO, CALLE ROBLE LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.3317 | 22.2342
AGU18180201081206 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CLAVEL 310 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CALLE A LA POSTA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3642 | 21.9677
AGU180301389642 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | calle 5 de mayo | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081191 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA SOLIDARIDAD 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE ARROLLO DE LAS CULEBRAS, CALLE EMILIANO ZAPATA PASANDO LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL CAMELLÓN CENTRAL DE LA A | -102.3357 | 21.9644
AGU180301390630 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067368 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067378 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU16170200882109 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081360 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE CALLE EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA NORMAL DE RINCON DE ROMOS. | -102.3237 | 22.2345
AGU18180201081403 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUÁREZ ESCUELA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACIÓN | -102.2323 | 22.3472
AGU180301389665 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | COLONIA PROGRESO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301389672 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | EDMUNDO GAMEZ OROZCO COLONIA FRANCISCO VILLA PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301389678 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | CALLE DEL DEPORTE PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301392896 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Plaza Guel Jiménez, Escaleras, Ags., México | -102.3334 | 22.248
AGU18180201132753 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA MIGUEL HIDALGO | -102.3164 | 22.2331
AGU18180101074519 | Aguascalientes | Jesús María |  | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201138932 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU18180201081231 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO AVENIDA GUADALUPE INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.3325 | 21.9524
AGU180301387346 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Héroe de Nacozari Sur, IV Centenario, 20260 Aguascalientes, Ags., México | -102.2816 | 21.8708
AGU180301389716 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. héroe inmortal | -102.296 | 21.8798
AGU180301303808 | Aguascalientes | Calvillo | Jardines de San Isidro (Colonia Limón) | CALLE CRISANTEMOS 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), 20820JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE GARDENIA Y, CALLE CLAVEL EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA | -102.7052 | 21.8814
AGU180301303853 | Aguascalientes | Calvillo | Potrero de los López | CALLE EL SAUZ 206 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20834POTRERO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRESNO Y, CALLE PRIMAVERA FRENTE A LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | -102.6793 | 21.8667
AGU180301303858 | Aguascalientes | Calvillo | Las Ánimas | CALLE FRANCISCO I MADEO 316 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 20860LAS ÁNIMAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LEÓN Y CALLE RIO NILO,A UNA CUADRA DE LA ESCUELA | -102.7586 | 21.8426
AGU180301303862 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | CALLE CHIAPAS 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JESUS MARIA Y, PRIVADA RINCON DE ROMOS A MEDIA CUADRA DEL KINDER | -102.7886 | 21.7751
AGU180301303900 | Aguascalientes | Calvillo | Presa de los Serna | CALLE J REFUGIO REYES 122 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA,A MEDIA CUADRA DE LA CALLE | -102.8398 | 21.8069
AGU180301304035 | Aguascalientes | Calvillo | El Llano (El Llano de San Rafael) | CALLE SAN RAFAEL 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL LLANO DE SAN RAFAEL, 20830EL LLANO (EL LLANO DE SAN RAFAEL), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,A 500 METROS DESPUES DEL CAMPO DE BEIS BOOL | -102.7108 | 21.8515
AGU180301304039 | Aguascalientes | Calvillo | El Guayabo | CALLE CERRO PRIETO 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL GUAYABO, 20870EL GUAYABO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CERRO DE LOS NEGROS Y CALLE CERRO DE LAUREL,EN FRENTE DE LA TIENDA DE LA SEÑORA YOLANDA | -102.7284 | 21.848
AGU180301304040 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tranquitas (Rincón de Baltazares) | CALLE SIERRA DE MONTORO 106 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RINCÓN DE BALTAZARES, 20804LAS TRANQUITAS (RINCÓN DE BALTAZARES), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE SIERRA GORDA Y CALLE CAMINO REAL,ULTIMAS CASAS EN LA SUBESTACION ELECTRICACOMO VALLE DE SAN | -102.6965 | 21.8514
AGU180301304058 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | CALLE CARRETERA A PALO ALTO 124 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,EN FRENTE DE LA TIENDA DE CIRIACO | -102.6774 | 21.9792
AGU180301304063 | Aguascalientes | Calvillo | Colomos | CALLE NOGAL 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA COLOMOS, 20830COLOMOS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE NOGAL,A UNA CUADRA DE EL CENTRO DE SALUD | -102.6602 | 21.8829
AGU180301304087 | Aguascalientes | Calvillo | Puerta de Fragua (Presa la Codorniz) | PRIVADA EUCALIPTO 101 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), 20890PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CARRETERA A PALO ALTO Y CALLE LA CAÑADA,ARRIBA DE LA TIENDA DE ABARROTES JAQUI | -102.6725 | 21.9986
AGU180301304096 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | CALLE JORGE NEGRETE 104 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y,MEDIO KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA | -102.8003 | 21.7993
AGU180301304126 | Aguascalientes | Calvillo | Ventanillas | INTERIOR 0 0 RANCHERIA VENTANILLAS, 20880VENTANILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -102.6834 | 21.9645
AGU180301385702 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU17180201135525 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052257 | Aguascalientes | El Llano |  | En la Cabecera Municipal de El Llano | -101.9653 | 21.9189
AGU18180201133398 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU180301300324 | Aguascalientes | Calvillo | Miguel Hidalgo (El Huarache) | INTERIOR S/N RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), 20872MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,DOMICILIOEN MIGUEL HIDALGO EL HUARACHE | -102.7963 | 21.9021
AGU180301304155 | Aguascalientes | Calvillo | San Nicolás | CALLE NOGAL 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN NICOLÁS, 20803SAN NICOLÁS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AMADO NERVO Y,A UN LADO DEL DEPOSITO DEL AGUA | -102.6999 | 21.854
AGU180301304163 | Aguascalientes | Calvillo | Las Pastillas | CAMINO TRAMO BARRANCA DE PORTALES- CERRO BLANCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS PASTILLAS, 20860LAS PASTILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,PRIMER CASA PASANDO EL GUARDAGANADO | -102.7936 | 21.8485
AGU180301304171 | Aguascalientes | Calvillo | Arroyo Ojocalientillo | PROLONGACION CUAHUTEMOC INTERIOR 0 0 RANCHERIA ARROYO OJOCALIENTILLO, 20852ARROYO OJOCALIENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLEY,PRIER CALLE ENTRANDO A LA COMUNIDAD MANO DERECHA CERCA DE LA LADRILLERAS | -102.7107 | 21.8376
AGU180301304186 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE 4 PRIV ALVARO OBREGON 129 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MESA GRANDE, 20850MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PRIVADA 3A PRIV ALVARO OBREGON,1 CUADRA ANTES DE LLEGAR AL CAMPO DE BEIS BOOL | -102.7221 | 21.8043
AGU180301304188 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca de Portales | CALLE CEDRO 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PINO Y,A 10 MTS DE EL PUENTE | -102.7645 | 21.8472
AGU180301304192 | Aguascalientes | Calvillo | El Sauz | CALLE PALMA 300 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SAUZ, 20832EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y,A UN LADO DE LA TIENDA DE VANESA | -102.6191 | 21.8827
AGU180301304410 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE RESPONSABILIDAD 316 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD NORTE Y, CALLE IGUALDAD A 30 METROS DEL TALLER DE OJALATERIA | -102.7053 | 21.8874
AGU18180101067117 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301385787 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180101056226 | Aguascalientes | Calvillo | Palo Alto | INTERIOR S/N RANCHERIA PALO ALTO, 20810 PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLUMBIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO RURAL QUE ES C | -102.6841 | 22.0412
AGU18180101056229 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAS FLORES, LA OB | -102.7688 | 21.8206
AGU18180101078753 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU16180101067265 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133488 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180101070406 | Aguascalientes | Tepezalá |  | TEPEZALA | -102.296 | 21.8798
AGU180301300545 | Aguascalientes | Calvillo | El Papantón | CALLE CAMINO A OJO DE AGUA DE SANTOS INTERIOR S/N RANCHERIA EL PAPANTÓN, 20870EL PAPANTÓN, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA EN EL PAPANTÓN SOBRE EL CAMINO A OJO DE AGUA DE SANTOS | -102.7291 | 21.897
AGU180301300565 | Aguascalientes | Calvillo | El Ocote [Banco de Tierra] | INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA CASA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL OCOTE SOBRE EL CAMINO ESTAN 3 CASAS ES LA CASA QUE ESTA EN MEDIO | -102.8325 | 21.8908
AGU180301300599 | Aguascalientes | Calvillo | El Ocote [Banco de Tierra] | INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA EN EL OCOTE CAMINO DEL TERRERO DEL REFUGIO RUMBO AL HUARACHE | -102.8328 | 21.8904
AGU180301304444 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | CALLE FELIPE GONZALEZ GONZALEZ 425 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ALBERTO DEL VALLE Y, CALLE BARBERENA VEGA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD | -102.6965 | 21.9645
AGU180301304466 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepalcate | CALLE 5 DE AGOSTO 281 C INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TEPALCATE, 20874EL TEPALCATE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE 9 DE FEBRERO Y,A 40 METROS DE LA CAPILLA | -102.7679 | 21.8443
AGU180301304512 | Aguascalientes | Calvillo | Los Patos | CALLE INDEPENDENCIA 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS PATOS, 20870LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,A 100 METROS DE LA TIENDA DE ANGEL | -102.7496 | 21.8522
AGU180301304677 | Aguascalientes | Calvillo | Colonia Licenciado Adolfo López Mateos | CALLE VICENTE SUAREZ 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LÓPEZ MATEOS, 20802LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS [COLONIA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE RAYON,A ESPALDAS DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD | -102.7194 | 21.8532
AGU18180201137891 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201137938 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081259 | Aguascalientes | Jesús María | Los Sauces | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 106 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA SAN MIGUEL, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES CO | -102.3172 | 21.9636
AGU00180201081279 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.8931 | 22.039
AGU17170401052136 | Aguascalientes | Cosío |  | Calle Emiliano Zapata, Refugio de Aguazarca, Cosío, Ags. | -102.3 | 22.3664
AGU180301304767 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | CALLE OLIVARES SANTANA 521 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD OJOCALIENTE, 20834OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE H AYUNTAMIENTO,A 30 MTS DE LA TIENDA DE ROSA ARIAS | -102.679 | 21.8781
AGU180301304816 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE MEDIA LUNA 125 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD INDEPENDENCIA, 20802CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PRESA DE MALPASO Y CALLE VAQUERIAS, CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS A DOS CUADRAS DEL CENDY SIERRA FRIA | -102.7194 | 21.8454
AGU180301389879 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389879 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | Calle Aleli, los vazquez,Jesús María, Ags. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389896 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU17180101073831 | Aguascalientes | Asientos |  | Camino El Salitre - El Epazote, Asientos | -102.0893 | 22.2383
AGU17170401052870 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | - | -102.4156 | 22.1502
AGU18180101080350 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | #NAME? | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081412 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2727 | 22.0724
AGU180301301093 | Aguascalientes | Calvillo | El Ocote [Banco de Tierra] | INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA SE ENCUENTRA EN EL OCOTE DE ABAJO LA ENTRADA POR LA CASCADA Y TAPIAS | -102.831 | 21.8901
AGU180301301101 | Aguascalientes | Calvillo | Tanque de los Serna | INTERIOR S/N RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA SE UBICA EN EL TANQUE DE LOS SERNA LA ENTRADA ESTA POR LAS CABAÑAS DE JOSE VERA | -102.8195 | 21.8972
AGU180301387534 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU17180201134817 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134878 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131709 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131721 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131723 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU180301389959 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052891 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga |  | Carretera Estatal Palomas - Pabellón de Arteaga | -102.2765 | 22.1492
AGU180301301187 | Aguascalientes | Calvillo | Los Leones | INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874LOS LEONES, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA CASA ESTA UBICADA EN LOS LEONES ENTRE EL TERRERO DEL REFUGIO Y EL HUARACHE | -102.8348 | 21.8798
AGU180301301200 | Aguascalientes | Calvillo | El Ocote [Banco de Tierra] | INTERIOR S/N RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,CASA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE OCOTE ENTRE EL TERRERO DEL REFUGIOL Y EL HUARACHE | -102.8327 | 21.8904
AGU180301301315 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca de Chihuahua | INTERIOR S/N RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874BARRANCA DE CHIHUAHUA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA COMUNIDAD DE BARRANCA DE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA ADELANTE DEL TANQUE DE LOS SERNA | -102.808 | 21.8843
AGU18180101067118 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067123 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067161 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067168 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067169 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841025 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | MANUEL VELASCO 602, RINCÓN DE ROMOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841057 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. HEROE DE NACOZARI S.N. ESQ. VIRREY DE MENDOZA S.N., COL SAN LUIS, AGUASCALIENTES, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841121 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AVENIDA HEROE DE NACOZARI S.N. ESSQ. VIRREY DE MENDOZA S.N., COL SAN LUIS, AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU17170100840764 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100840816 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841140 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841165 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841169 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841176 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841196 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841206 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301387291 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | 21 de Marzo 206(VD), 28 de Abril, 20304 San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2613 | 22.0653
AGU180301387297 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Rodolfo Landeros Gallegos, Rodolfo Landeros, Aguascalientes, Ags., México | -102.2527 | 21.9024
AGU180301387297 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Paseo de Ojocaliente 5, Desarrollo Especial Parque Ecológico el Cedazo, Aguascalientes, Ags., México | -102.2539 | 21.8703
AGU180301387302 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Av Constitución, Ejidal, Jesús María, Ags., México | -102.3511 | 21.9675
AGU18180201081270 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE EJIDO GUANAJUATO INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MATAMOROS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.3054 | 22.3698
AGU18180201081144 | Aguascalientes | Cosío | El Durazno | CALLE ANDRES DE SANTIAGO 108 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA ESTATAL VILLA DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.2569 | 22.3145
AGU18180201081145 | Aguascalientes | Cosío | Guadalupito | CALLE FRANCISCO VILLA 1 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPITO, 20476 GUADALUPITO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MORELOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.2672 | 22.4047
AGU18180201081391 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | CALLE OAXACA PRESA ZACATECAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE YUCATAN, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3404 | 22.246
AGU18180201081382 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE 5 DE MAYO 20 DE NOVIEMBRE PALOMAS CUAUTEMOC INDEPENDENCIA INTERIOR 0 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA NORTE Y CALLE INSURGENTES, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA | -102.3318 | 22.25
AGU18180201081384 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE PALOMAS 5 DE MAYO 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS | -102.3314 | 22.2516
AGU180301390217 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Universidad #940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390303 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301301627 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE LA PALMA VICENTE GUERRERO, 5 DE FEBRERO Y MATAMOROS COLONIA MEXIQUITO, 20469COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 5 DE FEBRERO SE REHABILITARAN 395 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB | -102.3021 | 22.3656
AGU18180201133321 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Calle Ignacio T. Chávez Tramo de C. José F. Elizondo a C. Camelias | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081141 | Aguascalientes | Cosío | El Durazno | CALLE VICENTE GUERRERO 19 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO MURILLO Y CARRETERA ESTATAL VILLA DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLIND | -102.2598 | 22.315
AGU18180201081158 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | CALLE 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3266 | 22.3867
AGU18180201081426 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NOMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE ESTRELLA, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO S | -102.0644 | 21.9792
AGU00180201081252 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU18180201081246 | Aguascalientes | Jesús María | Rancho Seco | CALLE LA PRIMAVERA RANCHO SECO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 RANCHO SECO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD NORTE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLI | -102.3467 | 21.9798
AGU17170200889650 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU17170100849838 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Carretera a Calvillo km 6.5 Aguascalientes Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU15170100849961 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Carretera a Calvillo km 6.5 Aguascalientes Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU180301390388 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132774 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA MEXICO ESQUINA EMILIANO ZAPATA | -102.3225 | 22.2297
AGU180301302085 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE MATAMOROS COLONIA COSÍO CENTRO, 20460COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y C | -102.3012 | 22.3656
AGU18180201081375 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.368 | 22.2598
AGU18180201081419 | Aguascalientes | El Llano | Francisco Sarabia (La Reforma) | CALLE MIGUEL HIDALGO FRANCISCO SARABIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336 FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAS ACCIONES DE MEJ | -102.0191 | 21.9697
AGU17180101067186 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081204 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ROMAN LOERA 100 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PALMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE SAN JOSE, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.352 | 21.9508
AGU18180201081388 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE CANARIO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FAISAN Y CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, CALLE JILGUERO CALLE UBICADA A DOS TRES CUADRAS DE LA ERMITA | -102.3347 | 22.2522
AGU16180101067216 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081207 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE PLAN DE GUADALUPE 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PLAN BENITO JUÁREZ, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE A LA POSTA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE ALLENDE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.3574 | 21.9659
AGU18180201081331 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO VILLA PEDRO FLORES SOTELO MACIAS LOPEZ MATEOS ZARATE CHICHIMECAS GUILLERMO PRIETO MOCTEZUMA INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO Y CALLE AZTECAS, CALLE VI | -102.1808 | 22.2249
AGU18180201081329 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LOPEZ MATEOS FRANCISCO SARABIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA PRINCESA Y CALLE ANGOSTURA, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES | -102.1773 | 22.2269
AGU15170100850067 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Avenida Héroe de Nacozari SN, esquina con el Boulevard López Mateos, Col San Luis CP 20250 | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081354 | Aguascalientes | Tepezalá | El Refugio | PRIVADA SIN NOMBRE JUNTO A CARRETERA A CALDERA PRIVADA EL REFUGIO, 20656 EL REFUGIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 4 Y , PARA LEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 4 HASTA LLEGAR LA PRIVADA SIN NOMBRE UBICADA A UN C | -102.226 | 22.1698
AGU18180201081352 | Aguascalientes | Tepezalá | El Barranco | PRIVADA DIAZ DE LEÓN PRIVADA EL BARRANCO, 20610 EL BARRANCO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALVARO OBREGON, PARA LLEGAS AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 98 SE LLEGA A LA CALLE 5 DE MAYO Y SE | -102.2457 | 22.2781
AGU17170300906004 | Aguascalientes | Tepezalá | La Victoria | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LA VICTORIA, 20634 LA VICTORIA, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, | -102.2367 | 22.2194
AGU17170200892465 | Aguascalientes | Tepezalá |  | PLAZA JUAREZ NO. 1 ZONA CENTRO | -102.167 | 22.2242
AGU180301306808 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE L | -102.3446 | 21.9657
AGU180301310569 | Aguascalientes | El Llano | Las Trojas | CONTINUACION CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS, 20333LAS TROJAS, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ Y CARRETERA EL BARRENO-SAN JOSE DE LA ORDEÑA, CARRETERA SAN FRANCISC | -102.1398 | 21.9113
AGU18180201081267 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE SOLIDARIDAD EJIDO S DE FEBRERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS, CALLE NATILLAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLIN | -102.3043 | 22.3656
AGU18180201081147 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE | -102.2585 | 22.3461
AGU18180201081165 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE | -102.2882 | 22.4068
AGU18180201081286 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MOLINOS A 580 METROS AL SURESTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL | -102.0876 | 22.1585
AGU18180201081103 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | BOULEVARD DIAMANTE NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2156 | 21.8933
AGU180301385890 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301327646 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MANUEL BOSQUES CHAVEZ 316 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE ROBERTO JEFKINGS RANGEL Y CALLE OSCAR HERNÁNDEZ DUQUE, CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO SITUADA | -102.2475 | 21.918
AGU18180201081397 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE CUAUHTEMOC VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS I. PAVON, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT | -102.3567 | 22.2355
AGU18180201081398 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VENISTIANO CARRANZA, ALDAMA INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. BENITO JUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT | -102.355 | 22.2376
AGU180301385993 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180201081325 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tinajas | CALLE JOSE MARIA MORELOS BENITO JUARES INTERIOR 0 S/N PUEBLO LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.7767 | 21.8133
AGU180301328138 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE LUIS CABRERA 507 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GRAL LUIS MOYA Y CALLE ING PASTOR ROUALX, CALLE GRAL JULIAN MEDINA SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI GIRAR A BELISARIO DO | -102.3059 | 21.8469
AGU180301328258 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA CLARA 131 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CULTURA CHICHIMECA Y CALLE SANTA PETRA, AVENIDA CULTURA OTOMI SUR SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI LLEGAR A AVENIDA RODOL | -102.2451 | 21.9057
AGU18180201139293 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SUECIA EL CUERVERO | -102.6839 | 21.8606
AGU180301386852 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | San José de Gracia, Ags., México | -102.413 | 22.1476
AGU180301328323 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JAIME AIZPURU JAIME 210 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE ANTONIO MEDINA ROMO Y CALLE ROBERTO JEFKINGS, CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ ARAUJO SITUADOS EN AVENIDA | -102.2519 | 21.9135
AGU180301386863 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | José Gertrudis Ramos Becerra, Francisco Villa, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2749 | 22.1512
AGU18180201139321 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | OJOCALIENTE CALVILLO | -102.675 | 21.8772
AGU180301307000 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA ORIENTE 0INTERIOR 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE RETORNO SIN NOMBRE Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ LA PRIVADA ORIENTE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE ORIENTE A UNA CUADRA DE | -102.3368 | 21.9623
AGU180301307033 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA ORIENTE 0INTERIOR 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE RETORNO SIN NOMBRE Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ LA PRIVADA ORIENTE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE ORIENTE Y A UNA CUADRA | -102.3369 | 21.9621
AGU180301307053 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CARLOS DE LUNA 0INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN LA CAÑADA, 20927JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ , CALLE ROMAN LOERA LA CALLE CARLOS DE LUNA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE GILBERTO RODRIGUE | -102.3528 | 21.9465
AGU18180201081449 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Paseos de la Providencia [Fraccionamiento] | CALLE PASEOS DE SAN JOSÉ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA PROVIDENCIA, 20355 PASEOS DE LA PROVIDENCIA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASEOS DE SAN PEDRO Y , EN CALLE PASEOS DE SAN JOSE Y CALLE PASEOS D | -102.2708 | 22.0256
AGU18180201081233 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIVADA 1A. PRIV. AGUSTIN MELGAR 109 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DE | -102.3267 | 21.9549
AGU18180201081238 | Aguascalientes | Jesús María | Los Ramírez | CALLE FRANCISCO I. MADERO 145 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS RAMÍREZ, 20904 LOS RAMÍREZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEL SOL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DEN | -102.3243 | 21.9714
AGU18180201139227 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE GLADIONAS FRACC. MARTINEZ | -102.7186 | 21.8469
AGU180301307331 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE | -102.3438 | 21.9647
AGU180301307339 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA QUE SE VA A REHABILITAR E | -102.3438 | 21.9647
AGU180301320038 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.4156 | 22.1502
AGU18180201081450 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN RANCHO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LA SALUD, CALLE SAN JUAN DEL RIO EN CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS ENTRE CALLE SAN JUAN LA SALUD Y SAN JUAN | -102.1778 | 22.0672
AGU180301307557 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307660 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307664 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081228 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE SAUCE 806 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINOS Y CALLE NARANJOS, CALLE PALMAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CA | -102.3104 | 22.0127
AGU180301307883 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307886 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307888 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU18180101078782 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201139331 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE INDEPENDENCIA | -102.7186 | 21.8469
AGU18180201081247 | Aguascalientes | Jesús María | Rancho Seco | CALLE RANCHO SECO INTERIOR S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 RANCHO SECO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD NORTE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3523 | 21.9843
AGU18180201081451 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Ribera [Fraccionamiento] | CALLE CHAPALA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA RIBERA, 20350 LA RIBERA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE CULHUACAN, CALLE CAJITITLAN CALLE CHAPALA ENTRE CALLE COYOACAN CULHUACAN Y C | -102.2499 | 21.9563
AGU18180101056233 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | San Agustín de los Puentes | RANCHERIA SAN AGUSTÍN DE LOS PUENTES, 20665 SAN AGUSTÍN DE LOS PUENTES, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SAN | -102.3139 | 22.1089
AGU18180201081358 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Milagro | RANCHERIA EL MILAGRO, 20668 EL MILAGRO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PUERTA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE EL MILAGRO PABELLÓN DE ARTEGA | -102.3268 | 22.1334
AGU180301308503 | Aguascalientes | Jesús María | Las Jaulas | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 PUEBLO LAS JAULAS, 20901LAS JAULAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE LOPEZ MACIAS, CALLE 5 DE MAYO LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N A UN COSTADO ESTA LA C | -102.3057 | 22.0172
AGU18180101067119 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067120 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067124 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067129 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301326171 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO ESCALERAS, 20420PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL ROSAL,VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO AL NORTE Y CALLE DEL ROSAL AL SUR EN LA LOCALIDAD DE PABLO E | -102.3339 | 22.2521
AGU18180101067141 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU11170100840708 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067165 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067170 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841019 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | DIONISIO MARTINEZ TREJO S.N., COL. PROGRESO SUR, PABELLÓN DE ARTEAGA | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841032 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JUAN ESTEBAN S. N. COL. CENTRO, SAN JOSÉ DE GRACIA. | -102.296 | 21.8798
AGU17170100840743 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100840795 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074551 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | REPÚBLICA DE CHILE NO. 206 FRACC. EL DORADO SEGUNDA SECCIÓN C.P. 20235 AGUASCALIENTES, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201140483 | Aguascalientes | Jesús María |  | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | -102.3434 | 21.9613
AGU180301284069 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN JUDAS TADEO 140 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE SAN FEDERICO, CALLE SAN ELIAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE | -102.245 | 21.8978
AGU180301284070 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN JUAN BAUTISTA SAN ISIDRO 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN FEDERICO Y CALLE SAN FELIPE, AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT | -102.2463 | 21.903
AGU180301284080 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE MALVA CLAVELES 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE PROFESOR REFUGIO ESPARZA REYES Y CALLE LAS GLADIOLAS,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.0596 | 22.0968
AGU180301284081 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 1 DE MARZO 103 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.353 | 21.966
AGU180301284082 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 20 DE NOVIEMBRE, YAQUE, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, VICENTE GUERRERO, JUAN ESCUTIA, AV. ALEJANDRO DELA CRUZ, MIXQUIC 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA CONSTITUC | -102.3554 | 21.9684
AGU180301284086 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LAS FLORES 605 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA ESCALERA, 20922JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE BENIGNO CHAVEZ Y CALLE BELTRAN, CALLE CALVARIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL | -102.347 | 21.9666
AGU180301284087 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE NOCHESTLI, AGUA MELILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA A LA POSTA Y,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3587 | 21.9645
AGU180301284089 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE OJO DE AGUA 532 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD OJOS DE AGUA, 20927JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE PRIVADA AGUA AZUL Y CALLE LOS ARQUITOS, CALLE PIRULES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS | -102.3499 | 21.9605
AGU180301284106 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 105 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN Y BRECHA GUILLERMO PRIETO, CALLE PEDRO FLORES LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA S | -102.1759 | 22.2236
AGU180301284107 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE PRIV. MEXICO SIEMPRE FIEL 12 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD HACIENDA NUEVA, 20313AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE AYATE, CALLE SAN JUAN DIEGO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVI | -102.3594 | 21.9081
AGU180301284137 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE ALAMO 309 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRESNO Y CALLE IGNACIO VALDEZ PINO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAS | -102.1893 | 21.8209
AGU180301284138 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO 312 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN JOSE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.2435 | 21.9016
AGU180301284143 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE REVOLUCIÓN FRANCISCO I. MADERO, FAISAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EL CANARIO, CALLE 4 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE | -102.3325 | 22.2521
AGU180301284145 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE MOCTEZUMA 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE ZARETE Y CALLE JOSE MACIAS, CALLE LOS LUCIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.1809 | 22.2245
AGU180301284147 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LA PRINCESA 218 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE LAS FLORES, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICA | -102.1746 | 22.2281
AGU180301284148 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE ALAMO IRAPUATO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FRESNO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAS A | -102.1857 | 21.8242
AGU180301284149 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ROSA 230 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SANTA CATALINA Y CALLE SANTA ANITA, CALLE SAN FEDERICO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN | -102.2474 | 21.907
AGU180301284150 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN JUAN BAUTISTA 145 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE CULTURA OTOMI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTR | -102.2463 | 21.903
AGU180301284151 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO SAN BERNARDO, SAN PABLO, SAN ELIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN COSME, CALLE POLIDUCTO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE | -102.2443 | 21.9004
AGU180301284152 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE PERLA PRIV. GRANATE JADE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE OPALO Y CALLE CUARZO, CALLE GRANATE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE E | -102.2202 | 21.8889
AGU180301284153 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 356 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL, CALLE JUAN MORALES M. LAS ACC | -102.2475 | 21.9152
AGU180301284155 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN | -102.205 | 21.8598
AGU180301284157 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NOCHE BUENA GARDENIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE | -102.2097 | 21.8529
AGU180301284158 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 1 DE MARZO FRANCISCO I. MADERO VICENTE GUERRERO, TIERRA Y LIBERTAD 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, AVENIDA CONSTITUCION LAS ACCIONES DE AMP | -102.353 | 21.966
AGU180301284159 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ITURBIDE 708 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIAGARA NORTE, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICAD | -102.3428 | 21.9709
AGU180301284160 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 20 DE NOVIEMBRE LUIS DONALDO COLOSIO, DOMINGO DE LIMA, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AV. ALEJANDRO DE LA CRUZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, | -102.3541 | 21.9712
AGU180301284164 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA PRIV. SIN NOMBRE 300 B INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE ESPERANZA MACIAS DURÓN Y CAMINO A LA RINCONADA,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.33 | 21.9647
AGU180301284165 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LAS PALMAS SAN JOSE, RAMON LOERA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA PALMA, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROGELIO DELGADO,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICAD | -102.3522 | 21.9503
AGU180301284167 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE FRESNO 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT | -102.3297 | 22.232
AGU180301284168 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE MIRADOR DEL GAVILAN CABRITO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FAISAN,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3354 | 22.2497
AGU180301284176 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PEDRO FLORES ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZARATE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN, CALLE GUILLERMO PRIETO LAS ACCIONES DE AMPLIAC | -102.1799 | 22.2241
AGU180301284177 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO SARABIA FUNDICIÓN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTREY AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN, CALLE LA PRINCESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN | -102.1793 | 22.2275
AGU180301284179 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FERERICO MONTES SERAPIO RENDON 0INTERIOR 0 CIUDAD INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE DR. MARIANO AZUELA Y CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, CALLE ABRAHAM GONZALEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE | -102.3067 | 21.8499
AGU180301284181 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ROGELIO DELGADO DE LIRA 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE JOSÉ ACEVES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVI | -102.3494 | 21.9484
AGU180301284183 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE J. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ 318 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE RAFAEL MUÑOZ NUÑEZ, CALLE MIGUEL | -102.1886 | 21.8264
AGU180301284185 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO 312 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN JOSE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.2435 | 21.9016
AGU180301284187 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN | -102.205 | 21.8598
AGU180301284190 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOMINGO DE LIMA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLAR DE JONACATIQUE, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.3529 | 21.9728
AGU18180101075282 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Margil de jesus 1501 Las Arboledas | -102.296 | 21.8798
AGU18180101078757 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIREC DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU17170100841152 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841193 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841223 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841230 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841233 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841244 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136714 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE CALLE JOSÉ DE JESUS RABAGO IBARRA A CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA | -102.296 | 21.8798
AGU180301386397 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU17180101067351 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045453 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046133 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16170401046172 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU180301386501 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180101075299 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Margil de jesus 1501 Las Arboledas | -102.296 | 21.8798
AGU180301309720 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 102 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE MARGARITAS Y PRIVADA MALDONADO, CALLE EL JARABE LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CA | -102.2923 | 21.9991
AGU18180201081173 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | CALLE RODOLFO LANDEROS SUR OLIVARES SANTANA MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA LOPEZ PORTILLO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE LOS ANGELES, LAS ACCI | -102.2915 | 22.3331
AGU18180201081393 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 202 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.3372 | 22.245
AGU18180201081399 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VICTORIA, MIGUEL HIDALGO, ALDAMA, ALVARO OBREGON, CUAHUTEMOC, JOSE MA. MORELOS Y PAVON INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y , CALLE LIC. BENITO JUAREZ | -102.3549 | 22.2355
AGU180301386528 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301387496 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU18180201132721 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180101066073 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301310280 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE EUCALIPTO RANCHERIA EL RETOÑO, 20337EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE MEZQUITE, CALLE NARANJO EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL RETOÑO | -102.1676 | 21.8375
AGU180301327357 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Milagro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 19 TRAMO PABELLÓN DE ARTEAGA- SAN JOSE DE GRACIAKILÓMETRO 4 + 150 EJIDO EL MILAGRO, 20436EL MILAGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTREY,A 160 MTS. APROX. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE | -102.3303 | 22.1432
AGU18180201136161 | Aguascalientes | Calvillo |  | CALVILLO | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081424 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE MIGUEL HIDALGO SIN NOMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLI | -102.061 | 21.9764
AGU18180201081428 | Aguascalientes | El Llano | Lomas del Refugio (La Loma) | CALLE GARDENIA 1 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 70 Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE C | -102.0794 | 21.8103
AGU16180101067191 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067192 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136735 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE ANDADOR CREPÚSCULO A AV DEL FAISAN | -102.296 | 21.8798
AGU180301387546 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301387556 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU18180201081395 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUAUHTEMOC SIN NOMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE ALDAMA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.3569 | 22.2359
AGU18180201081284 | Aguascalientes | Asientos | El Llavero | CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA EL LLAVERO, 20760 EL LLAVERO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL LLAVERO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A VILLA JUAREZ | -102.093 | 22.0621
AGU18180201081305 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU17170300964922 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139182 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | COL. 28 DE ABRIL | -102.2727 | 22.0724
AGU180301304538 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | CALLE MIGUEL HIDALGO 21 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CORONA,CERCA DE LA TIENDA LIBORIO" | -102.7838 | 21.7936
AGU180301304668 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | CALLE JARDÍN 289 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MALPASO, 20834MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NARANJO Y PRIVADA JARDIN, CALLE LAUREL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA | -102.6649 | 21.8596
AGU180301328967 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ABRAHAM GONZALEZ 2007 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GENERAL JESÚS CARRANZA Y CALLE GENERAL LUCIO BLANCO, AVENIDA CONVENCIÓN EN AVENIDA AGUASCALIENTES SUR TOMAR DIR | -102.3038 | 21.8484
AGU18180201081400 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE MIGUEL HIDALGO VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LIC. BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE E | -102.3569 | 22.2359
AGU18180201081336 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PRIVADA DE LA CAPILLA ORIENTE BLVD. OTTO GRANADOS FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO FLORES Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE VICTORIA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y | -102.1731 | 22.2232
AGU180301390643 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301307735 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU17170401052910 | Aguascalientes | El Llano |  | - | -101.9653 | 21.9189
AGU180301284076 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE OBSIDIANA 209 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, CALLE CORAL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.2149 | 21.8865
AGU180301284078 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NOCHE BUENA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70,LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE | -102.2108 | 21.8543
AGU180301284104 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LAS PALMAS SAN JOSE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA PALMA, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROMAN LOERA, CALLE ROGELIO DELGADO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN | -102.3521 | 21.9503
AGU180301284105 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE VICENTE GUERRERO MIRADOR DEL GAVILAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FAISAN, CALLE TRIGUERA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE | -102.3306 | 22.2489
AGU180301284130 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | CALLE MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIEN | -102.2567 | 22.3855
AGU180301284131 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA RITA 214 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA CECILIA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN | -102.2485 | 21.9089
AGU180301284132 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA 2A PRIVADA SAUCEDO 317 B INTERIOR 0 S/N CIUDAD MARTÍNEZ ANDRADE, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAUCEDO, PRIVADA HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUEN | -102.3435 | 21.9576
AGU180301284134 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO VILLA BLVD. OTTO GRANADOS ROLDAN, RICARDO NIEVES, 20 DE NOVIEMBRE SUR 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTESENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ADOLFO LOPEZ M | -102.1736 | 22.2233
AGU180301284140 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JUAN ESCUTIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 15 DE SEPTIEMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE CHUCATA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAS ACCIONES DE AMPLIACI | -102.3548 | 21.9697
AGU180301284141 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ITURBIDE VISTA BONITA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE BENIGNO CHAVEZ, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCU | -102.3504 | 21.9673
AGU180301284142 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE FRESNO 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT | -102.3298 | 22.232
AGU18180201081261 | Aguascalientes | Jesús María | Los Sauces | PRIVADA PRIVADA LOPEZ 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA SAN MIGUEL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA | -102.3169 | 21.9636
AGU18180201081351 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | CALLE 23 DE NOVIEMBRE COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE DE LA OBRA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA 24 HASTA L | -102.2493 | 22.2605
AGU18180201081355 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE FATIMA CEDROS JACARANDAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE DE SAN ANT | -102.2507 | 22.2372
AGU18180101074866 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081330 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PEDRO FLORES CHICHIMECAS, FRANCISCO VILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARATE Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE AZGTECAS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.1779 | 22.2231
AGU18180201081332 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO SARABIA ANGOSTURA MINERIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FILOMENO MALDONADO, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICAD | -102.1779 | 22.2269
AGU17170100840570 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV, UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081328 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PEDRO FLORES BENITO JUAREZ, LOPEZ MATEOS, GUILLERMO PRIETO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE | -102.1753 | 22.2239
AGU18180101073851 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 | -102.296 | 21.8798
AGU18180101077369 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301386643 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180301391598 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes - San Luis Potosi 325, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2922 | 21.8791
AGU17170300965184 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga |  | - | -102.2765 | 22.1492
AGU18180201134674 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301307890 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU18180101067439 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU180301325856 | Aguascalientes | Asientos | Jilotepec | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA JILOTEPEC, 20709JILOTEPEC, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE NORTE Y,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN COMUNIDAD JILOTEPEC A 700 METROS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE. | -102.079 | 22.039
AGU17170300905780 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA ROMAN LOERA INTERIOR 0 S PUEBLO CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROMAN LOERA Y CALLE DOMINGO GOMEZ, CALL | -102.3529 | 21.947
AGU18180201081314 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | CALLE PRIVADA RINCON DE ROMOS SAN JOSE DE GRACIA, TEPEZALA, SAN MARCOS INTERIOR S/N PUEBLO JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ASIENTOS Y CALLE CALVILLO, CALLE HIDALGO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCU | -102.7875 | 21.774
AGU18180101078755 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081150 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA 14 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE RAFAEL ARELLANO VALLE LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE | -102.2906 | 22.3248
AGU180301389417 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Calle Gómez Farias 31, Industrial, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2758 | 22.1505
AGU18180201081179 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 16 DE SEPTIEMBRE BAYAHONDA YAQUE, VICENTE GUERRERO, JUAN ESCUTIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PROLONGACION PLAN DE ALLENDE, CALLE | -102.3546 | 21.9678
AGU18180201081178 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE VICENTE GUERRERO JUAN ESCUTIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SOLIDARIDAD, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA | -102.3531 | 21.9694
AGU17170300964259 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965188 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | - | -102.2727 | 22.0724
AGU180301391723 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU17170300964864 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101056227 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE NOGAL Y ESPUELAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y BOULEVARD RODOLFO LANDEROS | -102.6901 | 21.8694
AGU16180101066733 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101078759 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE DESARROLLO SOCIAL | -102.2727 | 22.0724
AGU18180101074411 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU17180101067075 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067193 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954630 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132702 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135116 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081131 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GUSTAVO CARMENDIA 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FEDERICO MONTES Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, CALLE LUIS MOYA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.3131 | 21.8505
AGU180301389517 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.258 | 22.1632
AGU18180201081117 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO 213 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CA | -102.2448 | 21.9011
AGU180301391762 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8776
AGU180301391771 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8777
AGU17170300964877 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301389930 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | HIDALGO #20 CENTRO | -102.3231 | 22.2292
AGU16180101067199 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964885 | Aguascalientes | Asientos |  | - | -102.0893 | 22.2383
AGU180301385714 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301317005 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE CHICHEN-ITZA INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MORELOS, 20140AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTREAVENIDA AGUASCALIENTES Y CALLE ARTILLERO MIER, CALLE TULUM ENTRANDO POR SALIDA MÉXICO TOMAR MANO DERECHA DIRECCIÓN AL ORIENTE Y SE PASA | -102.2535 | 21.8596
AGU18180101056220 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN SOLID | -102.7088 | 21.8868
AGU180301385982 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU17180101067269 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301389560 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA | -102.2765 | 22.1492
AGU18180201081187 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE AV. SAN MIGUEL 218 S/N CIUDAD SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARCANGELES Y CALLE LA CARDONA, CALLE ESPERANZA MACIAS DURON LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CA | -102.3318 | 21.9596
AGU18180201081183 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE OBISPO JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ 112 S/N CIUDAD LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA Y CALLE INEGI, CALLE PIRULES LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3517 | 21.9557
AGU180301389568 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Plaza principal | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081402 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE BENITO JUAREZ 16 DE SEPTIEMBRE ALVARO OBREGON MIGUEL HIDALGO AVENIDA ZACATECAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MEXICO LAS ACCION | -102.2341 | 22.3495
AGU180301391846 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Juan Esteban #206, Col. las cañadas | -102.4156 | 22.1502
AGU180301391856 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965226 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | - | -102.4156 | 22.1502
AGU17170100853707 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | San José de Gracia | -102.4156 | 22.1502
AGU17170200887363 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Varios Teatros | -102.296 | 21.8798
AGU17170100853722 | Aguascalientes | El Llano |  | El Llano | -101.9653 | 21.9189
AGU17170300965239 | Aguascalientes | Tepezalá |  | - | -102.167 | 22.2242
AGU180301391892 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170401053050 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Calle Alvaro Obregón, San Jacinto | -102.3231 | 22.2292
AGU18180201081195 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU18180101056219 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD | -102.7088 | 21.8868
AGU18180201081318 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | CALLE LIRIO Y AGUA MARINA INTERIOR S/N RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE DIAMANTE, OBRA UBICADA EN CALLE LIRIO Y AGUA MARINA ENTRE LAS CALLES MARAVILLAS Y DIAMANTE EN LA COMUNIDAD D | -102.6793 | 21.9793
AGU18180201134698 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301387432 | Aguascalientes | Asientos | Licenciado Adolfo López Mateos | Calle Adolfo López Mateos 112, Adolfo López Mateos, Ags., México | -102.2086 | 22.1365
AGU180301389601 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | margen sur sin nombre y margen norte sin nombre, Malecon rio Calvillo | -102.7188 | 21.8469
AGU180301391963 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV, ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301386014 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180201081265 | Aguascalientes | Calvillo | Arroyo de los Caballos (Prolongación San Ignacio) | CALLE CALVILLO INTERIOR S/N COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, 20804 ARROYO DE LOS CABALLOS (PROLONGACIÓN SAN IGNACIO), CALVILLO AGUASCALIENTES, OBRA UBICADA EN LA CALLE CALVILLO EN LA COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS | -102.6938 | 21.8405
AGU18180101071688 | Aguascalientes | Jesús María |  | (&quot;Final de la calle Felipe Gaytan&quot;; 21.972479; -102.311103) (calle Gutierrez; 21.972; -102.311258) | -102.3434 | 21.9613
AGU180301298519 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cerro del Gato | CALLE MAGUEY COLONIA CERRO DEL GATO, 20406CERRO DEL GATO [COLONIA], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE JACARANDAS Y, CALLE MEZQUITE CALLE MAGUEY ACCESO POR LA PRIMERA CALLE DE LA COLONIA SANTA CRUZ | -102.3327 | 22.2367
AGU180301298520 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA PRESBÍTERO RICARDO NIEVES FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20400RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE GILBERTO ROMO NAJERA, CALLE MATIAS MARIN VARGAS AV. PRESBITERO RICARDO NIE | -102.3283 | 22.2232
AGU180301298587 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | PRIVADA MIGUEL HIDALGO EJIDO CALIFORNIA, 20424CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE HIDALGO Y, CALLE MORELOS CALLE A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD | -102.2522 | 22.2889
AGU180301298588 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CAMPO DE BEIS BOL, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE VICENTE GUERRERO TOPA CON EL CAMPO DE BEIS | -102.22 | 22.3653
AGU180301327132 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JOSÉ MEDINA 224 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE Y CALLE ROBERTO JEFKINGS, CALLE FRANCISCO GUEL JIMENEZ SITUADO EN AV SIGLO XXI OT | -102.2518 | 21.9153
AGU18180201081156 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Agua Zarca | CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO REVOLUCION INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.2792 | 22.3602
AGU18180101067154 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067160 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067162 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841076 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841101 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841182 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU15150100484782 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081142 | Aguascalientes | Cosío | El Durazno | CALLE ANDRES DE SANTIAGO 108 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA ESTATAL VILLA DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLI | -102.2568 | 22.3144
AGU18180201081155 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Agua Zarca | CALLE MIGUEL HIGALGO 126 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE 5 DE MAYO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDAN | -102.2757 | 22.3607
AGU180301389697 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Adolfo López Mateos | -102.296 | 21.8798
AGU180301309668 | Aguascalientes | Jesús María | Tapias Viejas | CALLE JACARANDAS 12 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS JAULAS, 20901TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE CASUARINA Y, CALLE ALAMO LA ESCUELA TECNICA V ESTA ENTRE LA CALLE CASUARINA Y A UN COSTADO ES TA LA CALLE ALAMO | -102.5359 | 21.849
AGU180301327283 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3231 | 22.2292
AGU17170300905846 | Aguascalientes | Asientos |  | CALLE MINERVA INTERIOR 0 S PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PEÑITAS, LA OBRA SE | -102.0911 | 22.2442
AGU18180101074988 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081146 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE EDUCACION 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.2583 | 22.3476
AGU18180201081442 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE EL MEZQUITE 23 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE NARANJO, CALLE JACARANDA LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA | -102.1674 | 21.8367
AGU18180201081205 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CALICANTE 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESCALERA, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALTAMISTA Y CALLE VISTA ALEGRE, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLIND | -102.3486 | 21.9678
AGU180301389839 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Héroe Inmortal | -102.296 | 21.8798
AGU180301389853 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chavez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180301392116 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | CALLE PASEO DE OJOCALIENTE 556 JESUS GOMEZ PORTUGAL | -102.296 | 21.8798
AGU180301392133 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU17180101074385 | Aguascalientes | Calvillo |  | Media Luna | -102.7188 | 21.8469
AGU180301310031 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA PALO ALTO, 20330PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO SE LOCALIZA FRENTE A LIENZO CHARRO | -101.9643 | 21.9191
AGU180301300474 | Aguascalientes | Calvillo | Las Pastillas | INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 20860LAS PASTILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA CASA ESTA UBICADA EN EL CAMINO DE LA TEPALCATA AL CERRO BLANCO LUGAR LLAMADO LAS PASTILLAS | -102.7937 | 21.8486
AGU180301327663 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO 517 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN BERNARDO SITUADO EN AVENIDA POLIDUCTO SOBRE EL FRACCIONAMIENTO PERICOS TOMAR A | -102.2422 | 21.9013
AGU18180201081260 | Aguascalientes | Jesús María | Los Sauces | PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA SAN MIGUEL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DEN | -102.3169 | 21.9636
AGU18180201081104 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | BOULEVARD DIAMANTE NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2156 | 21.8933
AGU18180201081291 | Aguascalientes | Asientos | El Polvo | CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL POLVO SOBRE LA TERRACERIA SALIDA A CLAVELLINAS | -102.1118 | 22.1361
AGU18180201081122 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | COLONIA PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, COLONIA BENITO PALOMINO DENA | -102.2497 | 21.9149
AGU18180201081268 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD NORTE INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CANAL INTERCEPTOR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLIND | -102.3042 | 22.3652
AGU180301389948 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301392162 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | 20 DE NOVIEMBRE #106 | -102.3231 | 22.2292
AGU17170401049386 | Aguascalientes | Cosío |  | Cabecera Municipal de Cosío | -102.3 | 22.3664
AGU17180101074099 | Aguascalientes | Cosío |  | Calle Morelos y Luis Donaldo Colosio, Guadalupito, Cosío | -102.3 | 22.3664
AGU180301301224 | Aguascalientes | Calvillo | El Papantón | CALLE CUARTO BLANCO INTERIOR S/N RANCHERIA EL PAPANTÓN, 20870EL PAPANTÓN, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE TERRACERIA CAMINO A PEÑA BLANCA Y TERRACERIA CAMINO A OJO DE AGUA DE SANTOS,LA CASA SE UBICA SOBRE EL CAMINO ENTRE OJO DE AGUA DE SANTOS Y CAM | -102.7303 | 21.8949
AGU180301301253 | Aguascalientes | Calvillo | Tanque de los Serna | INTERIOR S/N RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA CASA SE UBICA EN EL TANQUE DE LOS SERNA A DOS KILÓMETROS DE LAS CABAÑAS UN RINCONCITO CERCA DEL CIELO | -102.8204 | 21.8962
AGU180301386793 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Francisco Serna de Lara Nte., Industrial, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.284 | 22.149
AGU18180201081152 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | CALLE CALLE NUEVA LIBERTAD LA ESCUELA FRANCISCO GUEL JIMENEZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UB | -102.2907 | 22.3264
AGU18180201081121 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | COLONIA ANEXO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, ANEXO PALOMINO DENA | -102.2495 | 21.9183
AGU18180201081269 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE GUANAJUATO AGUASCALIENTES, EJIDO INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE MEXICO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3041 | 22.3665
AGU18180201081441 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE TERRACERIA ARELLANO 5 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PINO, CALLE EUCALIPTO LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDA | -102.1663 | 21.8407
AGU18180201081435 | Aguascalientes | El Llano | Ojo de Agua de Crucitas | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ MONREAL Y CALLE LIBERTAD, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -101.9491 | 21.9634
AGU180301390123 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131726 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU180301392208 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | AV. ZACATECAS #12 | -102.3231 | 22.2292
AGU180301310558 | Aguascalientes | El Llano | La Tinaja | PRIVADA VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA TINAJA, 20337LA TINAJA, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.1279 | 21.8079
AGU180301301941 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE LUIS MOYA 1217INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE MANUEL A MEJIA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SITUADO EN AV SIGLO XXI DE SUR A PTE DESPLAZARSE HASTA BEL | -102.3075 | 21.8477
AGU180301302139 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ, CALLE ALVAREZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA CALLE MARCO ANTONIO BARRE | -102.3056 | 22.4322
AGU180301302337 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AVENIDA DR MARIANO AZUELA 2208INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE GENERAL ROQUE GONZÁLEZ GARZA, CALLE DOROTEO ARANGO SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI DE SUR A PON | -102.3019 | 21.8516
AGU180301302711 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS | -102.2835 | 22.4099
AGU18180101078752 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081100 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE ORO COLONIA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2201 | 21.8858
AGU18180201081239 | Aguascalientes | Jesús María | Los Ramírez | CALLE PRIVADA DEL SOL PRIVADA MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS RAMÍREZ, 20904 LOS RAMÍREZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ENCANTADA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3305 | 21.9759
AGU18180201081420 | Aguascalientes | El Llano | Francisco Sarabia (La Reforma) | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336 FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE | -102.022 | 21.9698
AGU18180201081430 | Aguascalientes | El Llano | Montoya | CALLE FERNANDO RAMOS ALEJANDRO MACIAS, NICOLAS AGUIRRE, QUIRINO MACIAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO CANCINO Y CALLE EVARISTO REINA, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -101.9801 | 21.8782
AGU18180201081111 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE FRESNO VILLA LICENCIADO JESUS TERAN CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, BARRIO LOS TISCAREÑO | -102.1904 | 21.8204
AGU17170300965248 | Aguascalientes | Asientos |  | - | -102.0893 | 22.2383
AGU180301390293 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964861 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU15160200683117 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV GOMEZ MORIN SN BARRIO DE LA ESTACION | -102.296 | 21.8798
AGU180301310580 | Aguascalientes | El Llano | La Unión (La Paz) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRANCISCO ALONSO RANCHERIA LA UNIÓN (LA PAZ), 20338LA UNIÓN (LA PAZ), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ASCENCION ALONSO Y, CALLE FRANCISCO ALONSO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA OBRA DE INFLUENCIA | -102.0376 | 21.8701
AGU18180201081413 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081242 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | PRIVADA ROMO 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS VÁZQUEZ, 20904 LOS VÁZQUEZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ENCANTADA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA | -102.3296 | 21.9752
AGU18180201081234 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIVADA 1A. PRIV. AGUSTIN MELGAR 118 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS D | -102.3268 | 21.9546
AGU18180201139254 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS EL CHIQUIHUITERO | -102.7025 | 21.8742
AGU180301390615 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301303906 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE NICOLAS BRAVO 52 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CUERVERO, 20834EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE SUECIA Y CALLE CAMINO REAL,CERCA DE LA IGLESIA Y EL TANQUE | -102.6854 | 21.862
AGU180301304029 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | PRIVADA PRIMERA ORQUIDEAS 102 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SALITRE, 20860EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORQUIDEAS Y,A CIEN METROS DEL TEMPLO DEL SALITRE | -102.7704 | 21.8209
AGU180301304031 | Aguascalientes | Calvillo | Ejido Calvillo Sector Benito Juárez (El Polvorín) | CALLE MIGUEL HIDALGO 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EJIDO CALVILLO, 20800EJIDO CALVILLO (EL POLVORÍN) [SECTOR BENITO JUÁREZ], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL CBTA NO 61 PASANDO EL LIBRAMIENTO | -102.7144 | 21.8389
AGU18180201081374 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | CALLE EMILIANO ZAPATA MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOS CEDROS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA | -102.3692 | 22.2569
AGU18180201081243 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | CALLE PRIVADA ROMO SAN MIGUEL INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS VÁZQUEZ, 20904 LOS VÁZQUEZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.3296 | 21.9752
AGU180301390620 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390652 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081409 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Rayo | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA EL RAYO, 20684 EL RAYO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DEL RAYO | -102.2623 | 22.1111
AGU180301304445 | Aguascalientes | Calvillo | Salitrillo | CALLE INDEPENDENCIA 106 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SALITRILLO, 20862SALITRILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y,A 200 MTS DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD | -102.7841 | 21.8003
AGU180301304451 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | AVENIDA PRESA DE LOS SERNA 305 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA RINCONADA, 20862LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y,FRENTE AL SALON DE EVENTOS LA NORIA | -102.7986 | 21.7895
AGU180301304526 | Aguascalientes | Calvillo | Las Víboras (Viborillas) | CALLE MEXICO 104 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,SEGUNDA CASA DESPUES DE LA UNICA TIENDA DE LA LOCALIDAD | -102.6881 | 21.8685
AGU180301304528 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tinajas | PRIVADA JOSE MARIA MORELOS 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS TINAJAS, 20862LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRESNO Y CALLE BENITO JUAREZ,CERCA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD | -102.776 | 21.8132
AGU180301390247 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390305 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | CARR. AGOSTADERITO KM 3 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390330 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | CARR. AGOSTADERITO KM 3 | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081190 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE PLAN DE ALLENDE 0 INTERIOR 0 COLONIA EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE TULIPAN, CALLE ALELÍ EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Nº 25 UBICADO EN PREDIO EN FORMA D | -102.3551 | 21.9668
AGU180301390337 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180101056231 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | CALLE CONOCIDO INTERIOR S/N RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 71 Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, OBRA UB | -102.6975 | 21.9189
AGU17170401045058 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045401 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU180301386064 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301385014 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU18180201081346 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CERRADA ZARATE 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.1808 | 22.2262
AGU180301390322 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301304009 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero del Refugio | CALLE PINO 109 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TERRERO DEL REFUGIO, 20864EL TERRERO DEL REFUGIO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE OBREGON,FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES RUTE | -102.845 | 21.8665
AGU180301304013 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | CALLE LAZARO CARDENAS 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LIENZO CHARRO A 200 METROS DE LA TIENDA DE GUADALUPE | -102.6715 | 22.0248
AGU180301389388 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.3116 | 22.1353
AGU18180201081188 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE NOCHESTLI 209 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y CALLE CACTUS, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.3607 | 21.9645
AGU18180201136759 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE A CALLE JOSÉ DE JESÚS RABAGO IBARRA | -102.296 | 21.8798
AGU180301391744 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301341367 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE MIRADOR DEL GAVILAN PUEBLO ESCALERAS, 20420PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JILGUERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE LIBERTAD Y MIRADOR DEL GAVILAN LOCALIZADA A 4 CUADRAS DE LA DELEGACIÓN. | -102.3353 | 22.2498
AGU18180201081316 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | CALLE UNION. DEL SOL FLOR DE MAYO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.8002 | 21.7996
AGU18180101056224 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCIS | -102.7215 | 21.8045
AGU180301304552 | Aguascalientes | Calvillo | La Teresa | CALLE 1 DE MAYO 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA TERESA, 20870LA TERESA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE 5 DE MAYO Y,ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD POR EL LADO DE EL INVERNADERO | -102.7063 | 21.9197
AGU16180101067299 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131690 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU180301391660 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8778
AGU180301391711 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391737 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU17170100853696 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Salto de los Salado | -102.296 | 21.8798
AGU180301386758 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU17170300965171 | Aguascalientes | Jesús María |  | - | -102.3434 | 21.9613
AGU17170300964863 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301391832 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301391839 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391845 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964304 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965023 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU180301391866 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134653 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101072674 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.871313; -102.676435) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101078744 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | Dir. de Seguridad Pública | -102.2727 | 22.0724
AGU18180101073330 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.855534; -102.663007) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201136132 | Aguascalientes | Calvillo |  | MESA GRANDE | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081168 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL RIO INTERIOR S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA CRUZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA D | -102.3085 | 22.4318
AGU18180201081427 | Aguascalientes | El Llano | Lomas del Refugio (La Loma) | CALLE GARDENIA 1 B INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 70 Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE C | -102.0794 | 21.8094
AGU18180201138951 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | ARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO | -102.2727 | 22.0724
AGU180301387566 | Aguascalientes | Asientos | La Dichosa | La Dichosa, Ags., México | -102.1126 | 22.0414
AGU17170300964907 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301391903 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391543 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 433A, Barrio del Encino, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2903 | 21.8791
AGU180301391551 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. José Ma. Chávez 303, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.2959 | 21.8783
AGU18180201081224 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE FELIPE GAYTAN CAMINO A LA PRESA INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.4954 | 21.9303
AGU18180201081235 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | CALLE JOSE LOPES PORTILLO INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADONFO LOPEZ PORTILLO Y CALLE AGUTIN MELGAR, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.3173 | 21.946
AGU18180201081446 | Aguascalientes | El Llano | San Antonio de la Rosa | CALLE SAN ANTONIO DE LAS ROSAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LA ROSA, 20339 SAN ANTONIO DE LA ROSA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 70 Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE | -102.0669 | 21.819
AGU17170401046085 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046228 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046440 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081162 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | CALLE VICENTE GUERRERO 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ESTEBAN CASTORENA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE E | -102.2574 | 22.3862
AGU18180201081172 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE DEL RIO FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR 0 PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.3085 | 22.4317
AGU180301391616 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes - San Luis Potosi 801, El Llanito, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2845 | 21.8789
AGU18180101078747 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081109 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | PRIVADA TERCER PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, VILLA LICENCIADO JESUS TERAN | -102.1911 | 21.8274
AGU18180201081164 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | CALLE FRANCISCO I. MADERO 104 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MORELOS LAS ACCIONES DE MEJORAM | -102.2882 | 22.4068
AGU18180201081167 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE CALLE PIPILA RANCHERIA SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVAREZ, CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ UBICADA ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO ALVAREZ Y MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ | -102.3063 | 22.4323
AGU18180201081431 | Aguascalientes | El Llano | Montoya | PRIVADA BARRON INTERIOR 0 S/N PUEBLO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE QUIRINO MACIAS Y CALLE TIMOTEO IBARRA, CALLE ESTEBAN DE LIRA LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COL | -101.9816 | 21.8768
AGU18180201081443 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE MEZQUITE FRESNO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y TERRACERIA ARELLANO, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.1675 | 21.8386
AGU18180201081225 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | CALLE EL GALLERO 640 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LA CRIOLLA, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE E | -102.2925 | 22.0036
AGU18180201081202 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 304 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y CALLE ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADA | -102.3436 | 21.958
AGU18180201081263 | Aguascalientes | Jesús María | El Chaveño | CALLE CLAVEL 310 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAVEÑO, 20928 EL CHAVEÑO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CARRETERA A LA POSTA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIN | -102.3641 | 21.9678
AGU180301392229 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301385671 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU17180101066718 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | PALO ALTO, EL LLANO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU180301392234 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132852 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE MORELOS E INSURGENTES | -102.3225 | 22.2297
AGU17170100840527 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045415 | Aguascalientes | Calvillo |  | Malecon Rio Calvillo | -102.7188 | 21.8469
AGU00160300748519 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9653 | 21.9189
AGU18180101071241 | Aguascalientes | Tepezalá |  | TEPEZALA | -102.296 | 21.8798
AGU18180101070014 | Aguascalientes | Tepezalá |  | TEPEZALA | -102.296 | 21.8798
AGU180301339307 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 0INTERIOR 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAUCEDO Y RETORNO , PRIVADA SEGUNDA PRIVADA SAUCEDO LA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO ESTA ENTRE LA CALLE SAUCEDO RETORNO SIN | -102.3438 | 21.9577
AGU18180101067136 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081327 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PEDRO FLORES JOSE MACIAS, FRANCISCO VILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CHICHIMECAS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENT | -102.1802 | 22.2241
AGU18180201081181 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE TIERRA Y LIBERTAD 100 B CIUDAD EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE ANGELES LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDA | -102.3524 | 21.9656
AGU17170401041539 | Aguascalientes | Calvillo |  | (ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y LOMA BONITA; 21.87835; -102.668615) (ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y LOMA BONITA; 21.878191; -102.669361) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081180 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE OBISPO JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ 112 S/N CIUDAD LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA Y CALLE INEGI, CALLE PIRULES LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3517 | 21.9557
AGU17170300954826 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067067 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081113 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ESTHER, SANTA ELENA SANTA MARIA SANTA EDUVIGES 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SANTA RITA, CALLE CULTURA CHICHIMECA LAS ACCIONES DE APMLIACION Y MEJO | -102.248 | 21.9081
AGU18180201081130 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA 305 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE CONVENCION, CALLE GENERAL LUCIO BLANCO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3029 | 21.8496
AGU180301389531 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | FRANCISCO I MADERO COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA | -102.2765 | 22.1492
AGU18180201081112 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN FELIPE 403 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN MARTIN LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS | -102.2441 | 21.9032
AGU18180201081114 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DR. ALFONSO RODRIGUEZ 332 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE MANUEL BOSQUES CHAVEZ, CALLE HECTOR DEL VILLAR LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y ME | -102.2479 | 21.9175
AGU17170401052215 | Aguascalientes | Tepezalá |  | Cabecera Municipal de Tepezalá | -102.167 | 22.2242
AGU16180101067189 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170200890286 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136744 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN ANTONIO A CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE | -102.296 | 21.8798
AGU180301386698 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Sebastián Bañuelos, Progreso Sur, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2854 | 22.1421
AGU18180201081364 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LATERAL AV UNIVERSIDAD CORREDOR INDUSTRIAL INDEPENDENCIA, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE INSURGENTES, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS CALLE LATERAL A LA AV. UNIVERSIDAD CARR. | -102.3122 | 22.2237
AGU18180201081401 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta del Muerto (El 15) | CALLE FELIPE ANGELES MIGUEL HIDALGO FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO PUERTA DEL MUERTO (EL 15), 20424 PUERTA DEL MUERTO (EL ), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICTOR ROSALES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS | -102.2467 | 22.2968
AGU18180201081378 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE FAISAN 303 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL CANARIO Y CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, CALLE OLIVARES SANTANA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL | -102.3347 | 22.2531
AGU18180201081376 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE SANTA CRUZ 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE JILGUERO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D | -102.3356 | 22.2495
AGU18180201081203 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 117 D INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS D | -102.3536 | 21.9695
AGU17170401052978 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Unidad Deportiva IV Centenario, Primera Etapa | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067346 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081250 | Aguascalientes | Jesús María | Los Arenales | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS ARENALES, 20905 LOS ARENALES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARROYO ARENAL Y CALLE INDEPENDENCIA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3222 | 21.9634
AGU180301389900 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390133 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300905781 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR 0 S PUEBLO EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y C | -102.344 | 21.9708
AGU180301390142 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390152 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972539 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.167 | 22.2242
AGU180301389931 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | HIDALGO #20 CENTRO | -102.3231 | 22.2292
AGU18180201081221 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE FELIPE GAYTAN 239 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.4958 | 21.9303
AGU18180201081280 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.8932 | 22.0392
AGU18180201135540 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135131 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134690 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134835 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134912 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134932 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081194 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE MIGUEL HIDALGO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y CALLE GUZMÁN, CALLE CALLE CAMINO REAL SE REHABILITARA EL TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y | -102.3407 | 21.9571
AGU17170100853706 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | - | -102.4156 | 22.1502
AGU17170300964282 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU180301391862 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965010 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU17170300964890 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081176 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | CALLE RODOLFO LANDEROS SUR OLIVARES SANTANA MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA PRIVADA EL SALERITO LOPEZ PORTILLO GUADALUPE VICTORIA INTERIOR S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAM | -102.2907 | 22.3322
AGU18180201081161 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | CALLE VICENTE GUERRERO MIGUEL HIDALGO ABASOLO INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTEBAN CASTORENA Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT | -102.2575 | 22.3868
AGU180301307091 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LOS DURON 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA PRIVADA SIN NOMBRE Y | -102.3278 | 21.962
AGU18180201081292 | Aguascalientes | Asientos | San Gil | CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL DICHAS CALLES ESTÁN UBICADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA C | -102.0199 | 22.2091
AGU17170401045345 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU180301389861 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180301379433 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU16180101067062 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081415 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE MEZQUITE HUIZACHE Y PIRUL COLONIA SAN RAFAEL, 20613 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BOLULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE PIRUL, CALLE SOTOL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE POR EL BOLULEVAR OTTO GRANADOS ROLDAN SE TOMA | -102.1813 | 22.223
AGU17170300954800 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081293 | Aguascalientes | Asientos | San Gil | CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL DICHAS CALLES ESTÁN UBICADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA C | -102.0199 | 22.2091
AGU18180201081101 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE ESMERALDA COLONIA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZUITA Y , COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.218 | 21.887
AGU18180201081422 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE ALFREDO LEWIS 127 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 106 Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA | -102.0611 | 21.9748
AGU18180201081433 | Aguascalientes | El Llano | El Novillo | CALLE CALLEJON MORELOS GALEANA COLOSIO PRIVADA SIN NOMBRE AV. BENITO JUAREZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE | -102.0026 | 22.024
AGU18180201081440 | Aguascalientes | El Llano | El Puertecito | CALLE JESUS TERAN FRANCISCO VILLA GUADALUPE VICTORIA EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335 EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTES, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANC | -101.9444 | 21.9837
AGU180301307641 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307646 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307651 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307754 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307903 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307905 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307906 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307908 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081339 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEROS ESPIRIDION MARMOLEJO LA PRINCESA FRANCISCO SARABIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ABASOLO, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.1769 | 22.225
AGU18180201081120 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DR. ALFONSO RODRIGUEZ GILBERTO LOPEZ VELARDE 0 SN INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y BOULEVARD GUADALUPANO, CALLE MANUEL BOSQUES CHAVEZ LAS ACCI | -102.2527 | 21.9153
AGU180301389544 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | FRANCISCO I MADERO COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA | -102.2765 | 22.1492
AGU18180201081196 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CAMINO A LA POSTA 164 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE MIXTIC LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.357 | 21.9646
AGU180301389575 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | AVENIDA HÉROE INMORTAL | -102.296 | 21.8798
AGU180301391868 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081387 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE EL CABRITO Y ENRIQUE OLIVARES SANTANA PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TRIGUERA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE UBICADA A LA SALIDA A LA BOQUILLA | -102.3333 | 22.2535
AGU18180201081429 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -101.9952 | 22.0045
AGU18180201081418 | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | CALLE FRANCISCO I. MADERO 0 S/N PUEBLO LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROF. VICENTE MORENO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -101.9962 | 21.8966
AGU18180201081447 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | CALLE SANTA IRENE LOS PRADOS PEDRO MARTINEZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTOS GARCIA, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE | -102.0192 | 21.9318
AGU18180201081215 | Aguascalientes | Jesús María | El Cenizo | CALLE EL CENIZO 9 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.3267 | 22.005
AGU18180201081219 | Aguascalientes | Jesús María | Corral de Barrancos | CALLE 15 DE MAYO 245 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO CORRAL DE BARRANCOS, 20900 CORRAL DE BARRANCOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 14 DE AGOSTO Y CALLE MISION DE SAN JOSE, CALLE CAMINO DEL CAMPO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT | -102.3333 | 21.9453
AGU18180201081220 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA PALMITAS INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.4918 | 21.9267
AGU180301387857 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2866 | 22.2245
AGU180301387857 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2864 | 22.2248
AGU180301387857 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2865 | 22.2246
AGU18180201081248 | Aguascalientes | Jesús María | La Florida | CALLE LIRIO SUR INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA FLORIDA, 20903 LA FLORIDA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE CAMPESTRE LA FLORIDA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES | -102.3048 | 21.9829
AGU18180201081237 | Aguascalientes | Jesús María | Puerta del Llano (San Isidro) | CALLE PINOS 30 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CONEJO (PUERTA DEL LLANO), 20986 PUERTA DEL LLANO (SAN ISIDRO), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL ARROYO SECO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.5023 | 21.8692
AGU18180201081240 | Aguascalientes | Jesús María | San Antonio de los Horcones | CALLE ESQUIVEL PRIVADA HERNANDEZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EL ROSARIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y M | -102.3283 | 22.0011
AGU180301389050 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata 53, Palo Alto, 20675 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.269 | 22.1403
AGU180301389939 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201131715 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU180301389956 | Aguascalientes | Jesús María | Paseos de Aguascalientes | CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389956 | Aguascalientes | Jesús María | Paseos de Aguascalientes | CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201131724 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU180301391876 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965058 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU180301391910 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391916 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391921 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081389 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE LIBERTAD Y MIRADOR DEL GAVILAN PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLES LOCALIZADAS A 3 METROS DE LA DELEGACIÓN COLONIA MI | -102.3354 | 22.2495
AGU18180101073031 | Aguascalientes | Jesús María |  | (INICIA: Av. GUADALUPE (BLVD. SIGLO XXI); 21.951557; -102.329698) (TERMINA: C. EXPLANADA NUEVA (SOLEDAD); 21.950442; -102.329848) | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201132861 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE XOCHITL | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201081307 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU180301391954 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390377 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301309502 | Aguascalientes | Jesús María | San Antonio de los Horcones | PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LA MORA LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO ESTA UBICADA EN LA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS | -102.3275 | 21.9969
AGU18180201081149 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE INSURGENTES REVOLUCIÓN EDUCACIÓN BENITO JUÁREZ INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LUIS DONALDO COLO | -102.2584 | 22.3461
AGU180301387657 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | Bimbaletes Atlas, Ags., México | -102.0353 | 22.2458
AGU180301388794 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | México 45, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2951 | 22.1645
AGU180301388794 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Calle Real de Zacatecas 101, Fraccionamiento Santa Isabel, Ags., México | -102.269 | 22.0805
AGU180301388801 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Heroico Colegio Militar, Zona Centro, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2768 | 22.1477
AGU180301388803 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Privada Benito Juárez, Emiliano Zapata, Ags., México | -102.3023 | 22.107
AGU180301390214 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391996 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965157 | Aguascalientes | El Llano |  | - | -101.9653 | 21.9189
AGU180301310234 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LICENCIADO J | -102.0608 | 21.9794
AGU17170401045460 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | ASIENTOS, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081151 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | CALLE LA ESCUELA LIBERTAD INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE LOS ANGELES, CALLE ALVARO OBREGON LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.292 | 22.3268
AGU18180201081170 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE DEL RIO INTERIOR S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NARCISO MENDOZA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3085 | 22.4316
AGU18180201081262 | Aguascalientes | Jesús María | El Chaveño | CALLE CLAVEL 310 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CHAVEÑO, 20928 EL CHAVEÑO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CALLE CARRETERA A LA POSTA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLE | -102.3641 | 21.9678
AGU180301388806 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Santiago | Enrique Olivares Santana 603B, Progreso Nte, 20678 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2896 | 22.1467
AGU180301390239 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081416 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE HUZACHE MEZQUITE Y PIRUL COLONIA SAN RAFAEL, 20613 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE PALMA, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LAS CALLES DE ESTA OBRA EN EL BOLUEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN SE TOMA LA CA | -102.1813 | 22.2227
AGU18180201081357 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA PRESITA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE DEL JARDÍN PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE AL LLEGA | -102.2527 | 22.2366
AGU18180201081362 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE LIBERTAD COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ALDAMA A 50 METROS DE LA CATORCEAVA ZONA MILITAR LADO NORTE | -102.3216 | 22.2334
AGU18180201081368 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA EJERCITO NACIONAL PRIVADA EJERCITO NAL Y MORELOS COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE H. COLEGIO MILITAR, CALLE GUADALUPE AV EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA CATORCEAVA ZONA MILI | -102.3204 | 22.2342
AGU180301310348 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL SAUCITO, 20330PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE REVOLUCION Y, CALLE MARTIN RUIZ LATERAL A LA ZONA EJIDAL DE LOS CONOS | -101.9667 | 21.9095
AGU18180201081257 | Aguascalientes | Asientos | Licenciado Adolfo López Mateos | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 20720 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TORRES EN LA SALIDA A GUADALUPE DE ATLAS | -102.0306 | 22.2583
AGU18180201081274 | Aguascalientes | Asientos | Emancipación (Borunda) [Colonia] | CALLE LA ENRAMADA RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE COLO | -101.9434 | 22.0868
AGU18180201081192 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA SOLIDARIDAD 0 0 INTERIOR 0 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ Y CALLE JESÚS REYES MARTÍNEZ, CALLE ROMÁN DE LOERA SE CONSTRUIRÁ LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO DE SOLIDARIDAD AL | -102.3474 | 21.952
AGU18180201081369 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA CONSTITUCIÓN FRACCIONAMIENTO FRACC. SOLIDARIDAD, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTOR CASTORENA Y CALLE PEDRO GUERRERO, CALLE MANUEL DELGADO ESCUELA UBICADA A 50 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DEL ISSEA | -102.329 | 22.2254
AGU180301302783 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA | -102.2573 | 22.3466
AGU180301304140 | Aguascalientes | Calvillo | Tepezalilla de Arriba | CALLE CERRO PRIETO 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TEPEZALILLA DE ABAJO, 20850TEPEZALILLA DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LOS LÓPEZ Y,ANTES DEL PUENTE | -102.6724 | 21.8666
AGU180301304427 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Abajo | CALLE LÓPEZ MATEOS 114 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JALTICHE DE ABAJO, 20862JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE EFREN LANDIN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CONSTITUYENTES A MEDIA CUADRA DE LA LICORERIA DE WENDY | -102.8045 | 21.7755
AGU17170401051899 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | EL TARAY, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081290 | Aguascalientes | Asientos | El Polvo | CALLE DEPORTE RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAN REYES, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVO A 300 METROS AL SUR-ESTE DEL TEMPLO | -102.1065 | 22.1314
AGU18180201081278 | Aguascalientes | Asientos | La Esperanza | CALLE CANARIOS RANCHERIA LA ESPERANZA, 20700 LA ESPERANZA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE PAVORREALES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -101.9819 | 22.0269
AGU17170200854773 | Aguascalientes | Asientos | El Salitre | CALLE RAMÓN ALVAREZ RANCHERIA EL SALITRE, 20796 EL SALITRE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO CHIQUITO Y CALLE 13 DE MAYO, LA COMUNIDAD EL SA | -101.8663 | 22.0313
AGU17170200854775 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | CALLE JUAN REYES RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA SAN ISID | -102.0119 | 22.1125
AGU180301392114 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170401053013 | Aguascalientes | El Llano |  | C. Gpe. Victoria entre la C. Ags y la C. Libertad en la Localidad de Palo Alto, Mpio. de El Llano | -101.9653 | 21.9189
AGU16160400812693 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes poniente dirección sur-norte o viceversa y circulación franca sobre la Av. López Mateos hacia el oriente | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132815 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201081304 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU17170401045403 | Aguascalientes | Calvillo |  | CALVILLO | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201131706 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU17170300956518 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | LA LABOR | -102.6961 | 21.9619
AGU18180201081340 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO SARABIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO CHOLULA 1A SECCIÓN, 20608 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LA PRINCESA, CALLE ABASOLO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.1749 | 22.2264
AGU180301390701 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad, Bosques del Prado Norte, Aguascalientes, Ags., México | -102.296 | 21.8798
AGU180301392132 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392148 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132826 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO | -102.3225 | 22.2297
AGU17170300954756 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954792 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301389284 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle Pedro Parga 110, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2943 | 21.8841
AGU18180201081338 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LOS LUCIO, CALLE VICTORIA NORTE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLIN | -102.181 | 22.2273
AGU18180201081343 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LOMA DEL CONSUELO 9 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE REFORMA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.1749 | 22.224
AGU18180201081366 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE DOLORES HIDALGO COLONIA JOSÉ LUIS MACIAS, 20404 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE MOTOLINIA, CALLE MEXICO ESCUELA PRIMARIA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA JURISDICCIÓN DEL ISSEA | -102.3182 | 22.2328
AGU18180201081334 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PEDRO FLORES JOSE MACIAS 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LOS LUCIO, CALLE CHICHIMECAS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES | -102.1779 | 22.2231
AGU18180201133097 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU180301385976 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180201081264 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE RIO BALSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y RIO BALSAS | -102.6818 | 21.8758
AGU18180201081321 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | CALLE LAURELES AV. LOPEZ MATEOS, FRESNO INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA CEDRO Y CALLE COLORINES, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.7982 | 21.7883
AGU18180101056228 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE NOGAL Y ESPUELAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y BOULEVARD RODOLFO LANDEROS | -102.6901 | 21.8694
AGU17170100850465 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301389363 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | CARR. A SAN JOSE DE GRACIA KM. 0.35, COL. PROGRESO SUR, C.P. 20677 PABELLON DE ARTEAGA, AGS., KM 0.35, Industrial, 20677 Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, México | -102.2951 | 22.1454
AGU17170300954237 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD 940 C.P. 20131 | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133528 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | -102.296 | 21.8798
AGU180301386022 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180201081148 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE INSURGENTES REVOLUCIÓN, INDEPENDENCIA INTERIOR S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LAS ACCIONES DE MEJORAMI | -102.2584 | 22.346
AGU18180101074901 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU180301386520 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU16180101066779 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081182 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE FRANCISCO I. MADERO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, MEZQUITAL 0 SN CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE YAQUE Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE MARCOS DE SAUCEDO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.3573 | 21.9676
AGU18180201081177 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SOR JUANA INES DE LA CRUZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CHUCATA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENT | -102.3551 | 21.9687
AGU180301391561 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. José Ma. Chávez 305, Obraje, 20230 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8781
AGU17170200887372 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | SAN JOSE DE GRACIA | -102.4156 | 22.1502
AGU180301391638 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Estrella Polar 101, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2661 | 21.8775
AGU18180201081445 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE EL MEZQUITE 23 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE NARANJO, CALLE JACARANDA LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA | -102.1674 | 21.8367
AGU18180101074946 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081230 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE PINOS 322 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE SAUCES, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.31 | 22.0139
AGU180301386577 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180101056239 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Miguel Alemán [Secadora] | CALLE ALFREDO ROBLES AGUILAR RANCHERIA MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], 20668 MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALVAD | -102.2873 | 22.126
AGU18180201081123 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA GABRIELA 128 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SANTA MONICA, CALLE SANTA CECILIA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.248 | 21.9056
AGU18180201081128 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MARTIN ESPINOSA SANCEHZ 326 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL LUIS MOYA Y AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ, CALLE CAPITAN GUSTAVO CARMENDIA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE L | -102.3139 | 21.85
AGU18180201081119 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DR ANTONIO MEDINA ROMO DR. ALFONSO RODRIGUEZ, LIC.FRANCISCO RAMIREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE, CALLE MANUEL BOSQUES CH | -102.2479 | 21.9155
AGU18180201081129 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN JUAN BAUTISTA 309 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN ISIDRO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES | -102.2445 | 21.9036
AGU18180201081115 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ESTHER SANTA MARIA SANTA EDUVIGES INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA TERESA LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.247 | 21.9078
AGU18180201081116 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DOCTOR ANTONIO MEDINA ROMO DR ALFONSO RODRIGUEZ DR FRANCISCO GUEL JIMENEZ LIC. FRANCISCO RAMIREZ INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANUEL BOSQUES Y BOULEVARD GUADALUP | -102.2507 | 21.9138
AGU18180201081361 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3231 | 22.2292
AGU17170401052992 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | - | -102.4156 | 22.1502
AGU17170401052953 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | Cabecera Municipal de San José de Gracia | -102.4156 | 22.1502
AGU18180101073329 | Aguascalientes | Calvillo |  | (BANQUETA EN AV. ALAMEDA; 21.864656; -102.697686) (BANQUETAS EN AV. ALAMEDA; 21.865158; -102.6987) (BANQUETAS EN AV.ALAMEDA; 21.86515; -102.698723) (BANQUETAQS EN AV. ALAMEDA; 21.865634; -102.693178) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081406 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, SE REALIZARA EN LA HUIZACHERA EMILIANO ZAPATA | -102.2958 | 22.1106
AGU18180201081300 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE ARBOLEDAS 105 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUVENTUD Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.0609 | 22.0962
AGU18180201081301 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE LOS MIRASOLES 110 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JIVENTINO Y CALLE ARBOLEDAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.0598 | 22.0973
AGU18180201081421 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE ALFREDO LEWIS 23 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 106 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE | -102.0612 | 21.9745
AGU18180201081186 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE AGUA AZUL OJO DE AGUA 0 S/N CIUDAD AMPLIACIÓN LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE LOS MARTINEZ, CALLE LOS ARQUITOS LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE L | -102.3507 | 21.9581
AGU18180201081423 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL 106 Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT | -102.0659 | 21.9765
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2837 | 22.225
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2836 | 22.2249
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2834 | 22.2251
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2836 | 22.2244
AGU180301391780 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8776
AGU180301391796 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU18180201081396 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA VICTORIA MIGUEL HIDALGO BENITO JUAREZ GUSTAVO DIAZ ORDAZ CUAUTEMOC MORELOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALLENDE, LAS ACCIONES DE MEJORAM | -102.3567 | 22.2356
AGU18180201081392 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | CALLE LAZARO CARDENAS CHIHUAHUA ADOLFO LOPEZ MATEOS OAXACA INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DEN | -102.3385 | 22.246
AGU18180101078754 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201138867 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU18180201134800 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134808 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300956520 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU17180201134849 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134895 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134903 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301389650 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2772 | 22.1467
AGU180301389686 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU17170200854776 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE J. JESUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD VILLA JUAREZ E | -102.0653 | 22.0977
AGU17170200889383 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE SUECIA EL CUERVERO CALVILLO | -102.6839 | 21.8606
AGU18180201081342 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ANGOSTURA 418 S/N INTERIOR 0 0 PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICTORIA NORTE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.1737 | 22.2241
AGU180301391930 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391938 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391945 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391967 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391971 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170401044987 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | ASIENTOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081356 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE FATIMA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PARA LLEGAR A LA CALLE FATIMA SE TOMA LA CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA PASAR LA CALLE LA PRESITA Y LLEGAR A LA CALLE FAT | -102.2502 | 22.2374
AGU18180201081417 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE HUIZACHE COLONIA COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE PIRUL, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LA CALLE HUIZACHE SE TOMA EL BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y SE ACCEDE POR LA CALLE CONVENCION HASTA | -102.181 | 22.2231
AGU18180201081348 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | AVENIDA EL CHAYOTE COLONIA FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 1A SECCIÓN, 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN VILLALOBOS GUERRERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA CABECERA MUNICIPAL HASTA POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA | -102.1642 | 22.2171
AGU18180201081365 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, AVENIDA MORELOS A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO. | -102.3222 | 22.2266
AGU00170400972408 | Aguascalientes | Asientos | Emancipación (Borunda) [Colonia] | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN | -101.945 | 22.0881
AGU17170200854763 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU18180201081306 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081335 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LOPEZ MATEOS FRANCISCO SARABIA ESPIRIDON MARMOLEJO 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE LA PRINCESA, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.1786 | 22.2257
AGU18180201081333 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LOPEZ MATEOS ABASOLO FRANCISCO SARABIA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE ANGOSTURA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE | -102.1752 | 22.2264
AGU17170300972093 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | El Molino ubicado en Carretera a la Ciudad de los Niños, cuenta catastral número 15289-Rústica Fracción 2. | -102.296 | 21.8798
AGU180301307746 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301307748 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU17170401045064 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU180301385096 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2993 | 21.8792
AGU18180201081349 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | AVENIDA EL CHAYOTE COLONIA LUIS ORTEGA DOUGLAS, 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN VILLALOBOS GUERRERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA CABECERA MUNICIPAL HASTA POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA LLEGAR A LA SAL | -102.1642 | 22.217
AGU180301386578 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU18180201133390 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133516 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081166 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DESEPTIEMBRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES CO | -102.3063 | 22.43
AGU17170401045035 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS, | -102.296 | 21.8798
AGU180301309631 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIVADA LAS FLORES COLONIA MARAVILLAS, 20900MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE LAS FLORES Y, CALLE LAS BUGAMBILIAS LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 36 ESTA UBICADA EN LA PRIVADA LAS FLORES S/N ENTRE LA CALLE LAS FLORES Y CALLE BUG | -102.3301 | 21.9543
AGU18180201139312 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | EL CUERVERO | -102.6839 | 21.8606
AGU180301392097 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081193 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ROGELIO DELGADO 0 INTERIOR 0 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE HIGINIO CHÁVEZ MARMOLEJO, CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ UBICADO EN LA CALLE ROGELIO DELGADO ESQUINA CON SANTIAG | -102.3502 | 21.9486
AGU17170300964249 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131701 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132837 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MIRADOR DE GAVILAN | -102.3225 | 22.2297
AGU16180101067308 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401048894 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301391980 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134516 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081372 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Pedregal | RANCHERIA EL PEDREGAL, 20668 EL PEDREGAL, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL PABELLÓN DE ARTEAGA | -102.3125 | 22.1276
AGU18180201081125 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDO 207 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE COSME, CALLE SAN PABLO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.2441 | 21.9009
AGU18180101056232 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CA | -102.6715 | 22.0281
AGU18180201131555 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe | -102.296 | 21.8798
AGU18180101056230 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAS FLORES, OBRA | -102.7687 | 21.8206
AGU18180101056225 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCIS | -102.7214 | 21.8045
AGU18180201081313 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | CALLE JALISCO INTERIOR S/N RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE CALVILLO, OBRA UBICADA EN LA CALLE JALISCO POR LAS CALLES MICHOACAN Y CALVILLO EN LA COMUNIDAD DE JALTICHE DE ABA | -102.7918 | 21.7752
AGU18180201134789 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301389400 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.2319 | 22.1276
AGU180301389467 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2772 | 22.1467
AGU180301392223 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU17180101073936 | Aguascalientes | Asientos |  | Camino Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) - Bimbaletes (Zacatecas) | -102.0893 | 22.2383
AGU18180201081317 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 708 S/N PUEBLO OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.7815 | 21.7919
AGU18180201081175 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | CALLE RODOLFO LANDEROS GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE OLIVARES SANTANA LAS ACCIONES SE ENCUEN | -102.2909 | 22.3314
AGU18180201081425 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NOMBRE ALFREDO LEWIS INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO S | -102.0641 | 21.9795
AGU18180201081432 | Aguascalientes | El Llano | El Novillo | CALLE DEL CERRITO 707 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANC | -102.0047 | 22.0238
AGU18180201081213 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE CALLE ABASOLO QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE NIAGARA LA CALLE LAS FL | -102.3468 | 21.9643
AGU18180201081214 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE NIAGARA LA CALLE LAS | -102.3468 | 21.9643
AGU18180201140319 | Aguascalientes | Jesús María |  | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN FELIPE SAN JUAN BAUTISTA SAN MARTIN INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.2453 | 21.9034
AGU18180201136725 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA A ANDADOR CREPUSCULO | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081169 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REVOLUCION LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS D | -102.3081 | 22.4332
AGU18180201081160 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | CALLE VICENTE GUERRERO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTEBAN CASTORENA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICA | -102.2576 | 22.3867
AGU180301387526 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | Molinos, Ags., México | -102.0947 | 22.1628
AGU17170200889597 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | C.B.T.a. 61 CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU16160300741212 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 C.P. 20131 | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972537 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE CARBONERAS EJIDO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL CHAYOTE Y BOULEVARD OTTO GRANADOS, CALLE ARROYO HONDO C | -102.1643 | 22.2173
AGU17170300965154 | Aguascalientes | Tepezalá | El Chayote | CALLES VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO I MADERO, Y BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL CHAYOTE | -102.2383 | 22.2872
AGU17180101066735 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | EL SALITRE, CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046066 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16170401046214 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201137875 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU180301387580 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU17180201134924 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134670 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300905765 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLESIN NOMBRE INTERIOR 0 S PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTE | -102.2532 | 22.3456
AGU180301390194 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081439 | Aguascalientes | El Llano | El Puertecito | CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA 8 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335 EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTES, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -101.9453 | 21.9834
AGU16180101067187 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301386551 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU18180101067393 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU17170401051915 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLITO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU180301386499 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU17180101067070 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081266 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA SANTA CRUZ, 20468 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALLE PIPILA Y CALLE CALLE EJIDO, CALLE CALLE 5 DE MAYO UBICADA ENTRE LAS CALLES PIPILA EJIDO Y 5 DE MAYO DE COSIO, AGS- | -102.3023 | 22.3628
AGU18180201081385 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE CANARIO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y CALLE FAISAN, CALLE PELICANO CALLE UBICADA A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA COLONIA MIRADOR DEL GAVILAN | -102.3348 | 22.2522
AGU18180201081227 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE PINABETES AV. PINOS, SAUCE INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE LOPEZ MACIAS, CALLE ALAMOS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUEN | -102.31 | 22.0141
AGU180301387622 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301387624 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida de la Convención Oriente 102, Colonia del Trabajo, 20180 Aguascalientes, Ags., México | -102.273 | 21.8845
AGU18180201081157 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Agua Zarca | CALLE MIGUEL HIGALGO 161 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DIAZ ORDAZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE L | -102.2747 | 22.3603
AGU180301387631 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301392276 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Molino | BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954650 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081229 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE SAUCE 806 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE PINOS, CALLE JACARANDAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS | -102.3103 | 22.0128
AGU180301386694 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU18180201081154 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Agua Zarca | CALLE MIGUELHIDALGO AVENIDA EMILIANO ZAPATA REVOLUCION MORELOS ENRIQUE OLIVARES SANTANA PRIVADA MIGUEL HIDALGO GUSTAVO DIAZ ORDAZ CONSTITUCION 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUAS | -102.2758 | 22.3607
AGU18180201081153 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | CALLE UNION CARRETERA PANAMERICANA, CARRETERA FEDERAL 45 NORTE, FRANCISCO GUEL JIMENEZ PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AMADO NERVO, CALLE RAFAEL ARELLANO VALLE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE V | -102.2913 | 22.3263
AGU18180201081163 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | CALLE ESTEBAN S. CASTORENA VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ INTERIOR S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES DE MEJORAMIE | -102.2584 | 22.3872
AGU18180201081171 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE DEL RIO 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NARCISO MENDOZA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANC | -102.3085 | 22.4317
AGU18180201081438 | Aguascalientes | El Llano | Ojo de Agua de Crucitas | CALLE PEDRO NUÑEZ MONREAL INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JORGE RODRIGUEZ LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -101.9495 | 21.9636
AGU18180201081218 | Aguascalientes | Jesús María | El Cenizo | CALLE LA CONCORDIA PROGRESO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE LOS CEDROS, CARRETERA ESTATAL 18 LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA | -102.3289 | 22.0025
AGU17170100853702 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | KM. 9 200 A KM 14 800 (5.6KM) SALTO DE LOS SALADO | -102.296 | 21.8798
AGU180301390313 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081189 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA SOLIDARIDAD 0 INTERIOR 0 COLONIA SOLAR DE JONACATIQUE, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCOS DE SAUCEDO Y CALLE JUAN ESCUTIA, AVENIDA CONSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO UBICADO SOBRE LA AVE | -102.3541 | 21.973
AGU180301392340 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Molino | BOULEVARD JUAN PBLO II 1302 | -102.296 | 21.8798
AGU180301386666 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180301325938 | Aguascalientes | Asientos | San Antonio de los Martínez | CAMINO TRAMO CLAVELLINAS- SAN ANTONIO DE LOS MARTINESMARGEN DERECHOKILÓMETRO 01 + 250 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, 20744SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA TERRACEERIA SAN ANTONIO DE | -102.148 | 22.1133
AGU18180201081350 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | CALLE 23 DE NOVIEMBRE PUEBLO LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARA LLEGAR A LA CALLE 23 DE NOVIEMBRE SE ACCEDE A LA LOCALIDAD POR LA CARRETE | -102.2494 | 22.26
AGU18180101074502 | Aguascalientes | Jesús María |  | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081208 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.3535 | 21.9697
AGU18180201132856 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MOTOLINEA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201132850 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -102.3225 | 22.2297
AGU180301389072 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Lic. Benito Juárez, Aguascalientes, México | -102.2594 | 22.1442
AGU18180201131685 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU180301327177 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE CAMILO ARRIAGA 318 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA ABRAHAM GONZÁLEZ Y CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ, CALLE GRAL LUIS MOYA SITUADO EN AV SIGLO XXI DE SUR A NORTE | -102.3157 | 21.851
AGU17180101066495 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17180101066724 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | LA CONCEPTCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS | -102.2481 | 21.9079
AGU18180201081127 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081367 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE VICTORIA COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE VICTORIA A 25 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL ZONA CENTRO | -102.3202 | 22.2303
AGU18180201081363 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE VICTORIA COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE VICTORIA A 25 MTS. DEL MERCADO MUNICIPAL | -102.3205 | 22.2303
AGU180301391529 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Int. B, Av. Lic. Adolfo López Mateos Pte. 104, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8783
AGU18180201081386 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE INDEPENDENCIA CALLE LATERAL AL CANAL DE RIEGO | -102.33 | 22.249
AGU18180201081102 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE PLATA COLONIA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORO Y CALLE LAZUITA, COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2192 | 21.8864
AGU18180201081444 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE MEZQUITE 35 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE PIRUL, CALLE JACARANDA LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.1681 | 21.8367
AGU180301388795 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Venustiano Carranza, Jardines de Pabellón, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2779 | 22.1521
AGU18180201081383 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE IRRIGACION LIBERTAD INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INSURGENTES LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3297 | 22.2514
AGU17170300964873 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301385796 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301385900 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU16180101066729 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081282 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe de Atlas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE ATLAS | -102.0322 | 22.2722
AGU18180201081436 | Aguascalientes | El Llano | Ojo de Agua de Crucitas | CALLE PEDRO NUÑEZ MONREAL INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE MAXIMILIANO NUÑEZ MONREAL LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO S | -101.9496 | 21.9636
AGU18180201081434 | Aguascalientes | El Llano | El Novillo | CALLE JESUS GUERRERO 6 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL CERRITO, LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA | -102.005 | 22.0247
AGU18180201081217 | Aguascalientes | Jesús María | El Cenizo | CALLE EL CENIZO PROGRESO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE SAN MARTIN, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.3286 | 22.002
AGU18180201081223 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE FELIPE GAYTAN 243 B INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.4961 | 21.9303
AGU18180201081232 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIVADA 1A. PRIVADA AGUSTIN MELGAR 109 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3266 | 21.955
AGU18180201081216 | Aguascalientes | Jesús María | El Cenizo | CALLE EMILIANO ZAPATA 6 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLICION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D | -102.3259 | 22.0042
AGU18180201081222 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA 122 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE PALMITA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDA | -102.4931 | 21.9289
AGU18180201081226 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | CALLE ALEGRIA. EL GALLERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARGARITAS, CARRETERA PANAMERICANA 45 LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE V | -102.2911 | 21.9957
AGU18180201081249 | Aguascalientes | Jesús María | La Florida | CALLE PRIMAVERA 406 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA FLORIDA, 20903 LA FLORIDA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUR Y CALLE JAZMIN, CALLE TALAMANTES LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES | -102.3042 | 21.9822
AGU18180201081341 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO LA PRINCESA INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ABASOLO, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.1809 | 22.2287
AGU18180201081337 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO FRANCISCO SARABIA LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE INSURGENTES, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICAD | -102.1783 | 22.227
AGU17170300905881 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE JESUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 20 DE NOVI | -102.0652 | 22.0976
AGU17170300964870 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964865 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081245 | Aguascalientes | Jesús María | Rancho Seco | CALLE LA PRIMAVERA 321 SN INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 RANCHO SECO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD NORTE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANT | -102.3466 | 21.9797
AGU17180201137767 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV GOMEZ MORIN SIN NUMERO BARRIO LA ESTACIÓN AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081258 | Aguascalientes | Jesús María | Milpillas de Abajo | CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES 5 DE MAYO VENUSTIANO CARRANZA PARAISO CALLE DOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO MILPILLAS DE ABAJO, 20943 MILPILLAS DE ABAJO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALEGRIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORA | -102.5528 | 21.9361
AGU18180201081236 | Aguascalientes | Jesús María | Paso Blanco | CALLE PRIVADA LOS SAUCES 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS GARDENIAS, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3171 | 21.9746
AGU18180201081244 | Aguascalientes | Jesús María | Rancho Seco | CALLE LORENZO LARA PRIVADA PRIMAVERA INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 RANCHO SECO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES, LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3489 | 21.9833
AGU18180201081241 | Aguascalientes | Jesús María | Tapias Viejas | CALLE PRIVADA MANGO SAUCITO NOGAL PINOS AVENIDA RAMOS INTERIOR 0 S/N PUEBLO TAPIAS VIEJAS, 20970 TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MEZQUITE, CALLE FRESNO LAS ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.533 | 21.8472
AGU18180201081298 | Aguascalientes | Asientos | La Tinajuela | CALLE BULEVAR MANUEL J CLOUTHIER RANCHERIA LA TINAJUELA, 20773 LA TINAJUELA, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LA TINAJUELA EN LA SALIDA A TEPETATILLO | -101.9123 | 22.06
AGU17170100840498 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD, UNIVERSITARIA | -102.296 | 21.8798
AGU16160100636377 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Avenida Universidad,940,,20130,Aguascalientes,Aguascalientes,México | -102.3126 | 21.914
AGU17170401045289 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Av. Esparza Reyes, La Labor | -102.6961 | 21.9619
AGU18180201081380 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE 5 DE MAYO MIRADOR DEL GAVILAN 20 DE NOVIEMBRE CUAUTEMOC IRRIGACION FAISAN INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDA | -102.3356 | 22.2502
AGU16160100636461 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301389239 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Av. B. Juárez 302, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7156 | 21.8475
AGU18180201081344 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ZARATE 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ESPIRIDION MARMOLEJO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.1809 | 22.2262
AGU180301391807 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU17170300965005 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180301392909 | Aguascalientes | Rincón de Romos | 16 de Septiembre | AV. INDEPENDENCIA ESQ. FRANCISCO VILLA | -102.3231 | 22.2292
AGU18180201081353 | Aguascalientes | Tepezalá | El Gigante | CAMINO TRAMO CAMINO REAL - PONIENTE HASTA LLEGAR A LA LAGUNA DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL GIGANTE, 20637 EL GIGANTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD, PARA LLE | -102.2519 | 22.2057
AGU00180201081297 | Aguascalientes | Asientos | Tanque Viejo | CALLE 20 NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUE VIEJO, 20771 TANQUE VIEJO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TANQUE VIEJO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FÚTBOL | -101.9294 | 22.0591
AGU18180201081283 | Aguascalientes | Asientos | Jilotepec | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA JILOTEPEC, 20709 JILOTEPEC, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD JILOTEPEC A 70 METROS DEL TANQUE LEVADO DE AGUA POTABLE | -102.0784 | 22.0394
AGU18180201081299 | Aguascalientes | Asientos | La Tinajuela | CALLE BULEVAR MANUEL J CLOUTHIER RANCHERIA LA TINAJUELA, 20773 LA TINAJUELA, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TINAJUELA EN LA SALIDA A TEPETATILLO | -101.9125 | 22.0596
AGU00180201081296 | Aguascalientes | Asientos | Tanque Viejo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUE VIEJO, 20771 TANQUE VIEJO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TANQUE VIEJO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FÚTBOL | -101.9292 | 22.0593
AGU18180201081199 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 0 INTERIOR 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y RETORNO SIN NOMBRE, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA SAUCEDO LA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO ESTA ENTRE LA CALLE SAUCEDO RETO | -102.3438 | 21.9577
AGU18180201081276 | Aguascalientes | Asientos | San Pedro [Colonia] | CALLE SAN FRANCISCO RANCHERIA SAN PEDRO, 20739 SAN PEDRO [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN PEDRO AL SALIDA A LA CARRETERA VILLA JUAREZ-LORETO | -102.0479 | 22.127
AGU18180201081288 | Aguascalientes | Asientos | Las Negritas | CALLE DE LA RIVERA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 20799 LAS NEGRITAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS NEGRITAS ASIENTOS AGUASCALIENTES | -101.8773 | 21.9902
AGU18180201081253 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE DEL CODO PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE DIEGO DE IBARRA, CALLE DEL OBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL JARDIN | -102.0888 | 22.2398
AGU18180201081212 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA SANTA ELENA 0 INTERIOR 0 BARRIO SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUELITO Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLEJON MIGUELITO EL TRAMO DE LA PRIVADA SANTA ELENA EN EL QUE SE VA A CONSTRUIR EL PAVIMENTO EST | -102.3349 | 21.9611
AGU18180201081289 | Aguascalientes | Asientos | El Polvo | CALLE NARDO RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, CALLE REVOLUCION LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL POLVO EN LA SALIDA A MOLINOS | -102.1026 | 22.1326
AGU18180201081256 | Aguascalientes | Asientos | Las Adjuntas | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS ADJUNTAS A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO | -101.92 | 22.0448
AGU18180201081295 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | CALLE TEPOZAN RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE OCAMPO EN LA SALIDA A PILOTOS | -102.0052 | 22.1066
AGU18180201081294 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | CALLE JUAN REYES RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE OCAMPO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -102.0102 | 22.1087
AGU00180201081315 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | AVENIDA INSURGENTES INTERIOR S/N RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA AVENIDA INSURGENTES LA CUAL ES EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE MALPASO | -102.668 | 21.862
AGU18180201081255 | Aguascalientes | Asientos | Las Adjuntas | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ADJUNTAS A UN COSTADO DEL TEMPLO | -101.9208 | 22.0462
AGU18180201081272 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BI | -102.035 | 22.2461
AGU18180201081394 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Milagro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 19 TRAMO PABELLÓN DE ARTEAGA - SAN JOSE DE GRACIA KILÓMETRO 4 + 150 EJIDO EL MILAGRO, 20436 EL MILAGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES, A 160 MTS. APROX. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE | -102.3303 | 22.1432
AGU18180201081303 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE HÉROES DE NACOZARI PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE PRIMO VERDAD, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ EN LA SALIDA A AMARILLAS | -102.064 | 22.0963
AGU18180201081271 | Aguascalientes | Asientos | Amarillas de Esparza | CALLE EL ENCINO RANCHERIA AMARILLAS DE ESPARZA, 20708 AMARILLAS DE ESPARZA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOMAS DEL PEDREGAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD AMARILLAS DE ESPARZA ENTRE LAS CALLES LOMAS DEL PEDREGAL Y | -102.0154 | 22.0439
AGU18180201081275 | Aguascalientes | Asientos | Emancipación (Borunda) [Colonia] | CALLEJON JUAN RODRIGUEZ RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMANCIPACIÓN A UN COSTAD | -101.9422 | 22.0901
AGU00180201081273 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPANDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BI | -102.035 | 22.2461
AGU00180201081324 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE GARDENIA INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUIDEA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUIDEA | -102.77 | 21.8216
AGU18180201081200 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 INTERIOR 0 COLONIA MANANTIALES DEL PINAR, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LOS ARQUITOS Y CALLE DEL ARBOL, PRIVADA VISTA HERMOSA EL TRAMO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION QUE SE VA A LLEVAR A CA | -102.3489 | 21.9573
AGU00180201081140 | Aguascalientes | Calvillo | Valle Huejúcar (Fraccionamiento Popular) [Fraccionamiento] | BOULEVARD VALLE DE HUAJUCAR Y JALISCO INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUEJÚCAR, 20805 VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BOULEVARD V | -102.7513 | 21.8293
AGU00180201081309 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE Y 2DA PRIVADA RAMON CORONA INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SUECIA, CALLE FINLANDIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RAM | -102.6824 | 21.8648
AGU00180201081320 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LAURELES | -102.798 | 21.7881
AGU18180201081277 | Aguascalientes | Asientos | Crisóstomos | CALLE TEODORO OLIVARES RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 20720 CRISÓSTOMOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALDEZ DE LA PEÑA Y CALLE JOSE REFUGIO ESPARZA REYES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CRISOSTOMOS A UNA CUADRA DEL TEMPLO | -102.0075 | 22.22
AGU18180201081285 | Aguascalientes | Asientos | El Llavero | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL LLAVERO, 20760 EL LLAVERO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL LLAVERO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A VILLA JUAREZ | -102.093 | 22.0621
AGU18180201081211 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA TERCER PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA AYUNTAMIENTO, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y RETORNO SIN NOMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS EL TRAMO DE LA TERCER PRIVADA GUADALUPE VICTORIA AL | -102.349 | 21.9655
AGU18180201081254 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0915 | 22.2374
AGU00180201081319 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LAURELES | -102.7982 | 21.7882
AGU00180201081323 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE GARDENIA INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUIDEA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUIDEA | -102.7702 | 21.8212
AGU180301298068 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE MIRASOLES 0COLONIA LA ESCALERA, 20922JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE LAS FLORES Y CALLE VISTA ALEGRE, CALLE LAGUNA HONDA EL TRAMO DE LA CALLE MIRASOLES QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE LAS FLORES LA CALLE VISTA | -102.3476 | 21.971
AGU180301325846 | Aguascalientes | Asientos | Tanque Viejo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUE VIEJO, 20771TANQUE VIEJO, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LOCALIDAD TANQUE VIEJO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL | -101.9293 | 22.0592
AGU180301307742 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301325864 | Aguascalientes | Asientos | Amarillas de Esparza | CALLE EL ENCINO RANCHERIA AMARILLAS DE ESPARZA, 20708AMARILLAS DE ESPARZA, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE LOMA DEL PEDREGAL Y CALLE FCO I MADERO,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD AMARILLAS DE ESPARZA SALIDA A NOVILL | -102.0149 | 22.0445
AGU180301385800 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle Cristobal Colon, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2949 | 21.8786
AGU180301309538 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS AUN COSTADO DEL TINACO DE AGUA POTABLE | -101.8927 | 22.0416
AGU180301310307 | Aguascalientes | El Llano | San Francisco de los Viveros | CALLE EL TANQUE RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS, 20333SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ Y, CALLEJON DON DIEGO ENTRONQUE CON CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LALUZ | -102.1282 | 21.9112
AGU180301391583 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Hidalgo 20, Centro Histórico, 20400 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3231 | 22.2292
AGU180301393287 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. de la Convención de 1914 Nte. 2116, Buenos Aires, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3074 | 21.8961
AGU180301393287 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Int. 101, Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta 310, Jardines de la Concepción I, 20120 Aguascalientes, Ags., México | -102.3095 | 21.924
AGU180301393287 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1509, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2694 | 21.8777
AGU180301308046 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA TERCER PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 0INTERIOR 0 COLONIA AYUNTAMIENTO, 20927JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y RETORNO SIN NOMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS EL TRAMO DE LA TERCER PRIVADA GUADALUPE VICTORIA A | -102.3491 | 21.9655
AGU180301390287 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Benito Juarez s/n Centro | -102.3231 | 22.2292
AGU180301311182 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0INTERIOR 0 COLONIA MANANTIALES DEL PINAR, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA A LOS ARQUITOS Y CALLE DEL ARBOL, PRIVADA VISTA HERMOSA EL TRAMO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS QUE SE ELECTRIFICO EST | -102.3487 | 21.9573
AGU180301308024 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA SANTA ELENA 0INTERIOR 0 BARRIO SAN MIGUELITO, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAN MIGUEL Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLEJON MIGUELITO EL TRAMO DE LA PRIAVDA SANTA ELENA EN EL QUE SE CONSTRUYO EL PAVIMENTO ESTA ENTR | -102.3349 | 21.9611
AGU180301392297 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | HIDALGO 20 CENTRO CP 20400 | -102.3231 | 22.2292
AGU180301324933 | Aguascalientes | Asientos | Tanque Viejo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUE VIEJO, 20771TANQUE VIEJO, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TANQUE VIEJO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL | -101.9295 | 22.0591

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
AGU180301307155 | Obra | FISMDF-ADE-09-2018 | ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 215130.68 | 215130.68
AGU180301309733 | Obra | FISMDF-IRE-14-2018 | ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ | municipio de jesus maria | 447367.64 | 447367.64
AGU18180201081308 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU17170300954776 | Obra | Vo.Bo.-0055-17-2017 | RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 966552.22 | 0
AGU18180201081197 | Obra | FISMDF-IRE-05-2018 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 405742.07 | 0
AGU17170300954815 | Obra | Vo.Bo.-0045-17-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 978419.33 | 0
AGU17170401044956 | Obra | Vo.Bo.-0086-17-2017 | ARQ. RENE MARTíNEZ LOZANO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1018589.5 | 0
AGU18180101072049 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-04 | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1965038.19 | 0
AGU18180101073134 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-005 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 384437.75 | 0
AGU18180201081174 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201131669 | Obra | FAFEF-22012-011-18 | PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8997880.98 | 0
AGU18180201081143 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081159 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201134515 | Adquisiciones | N/A | 1st COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 210000 | 0
AGU17170401045027 | Obra | Vo.Bo.-0057-17-2017 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992738.2 | 0
AGU18180201081139 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201081138 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201081322 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081210 | Obra | FISMDF-ADE-01-2018 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 345933.24 | 0
AGU16180101066725 | Obra | FAM-10068-17-2016 | I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1465635.3 | 0
AGU18180201081312 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180101056223 | Obra | FAISE-06001-001-18 | INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9022912.99 | 9022912.99
AGU17170401044945 | Obra | Vo.Bo.-0052-17-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1198175.79 | 0
AGU18180201081209 | Obra | FISMDF-IRE-07-2018 | GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V. | municipio de jesus maria | 1268952.52 | 0
AGU16180101066715 | Obra | FAM-10053-17-2016 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1124651.47 | 0
AGU17180101066720 | Obra | FAM-11009-17-2017 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 17154006.9 | 0
AGU18180201081201 | Obra | FISMDF-ADE-05-2018 | EDIFICA MEXICO, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 131370.07 | 0
AGU17170401046109 | Obra | FAM-10035-17-2017 | CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 834758.89 | 0
AGU17170401046139 | Obra | Vo.Bo.-0182-17-2017 | I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1395218.93 | 0
AGU18180201081198 | Obra | FISMDF-IRE-04-2018 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 280633.45 | 0
AGU180301301126 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301301195 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301302116 | Obra | 400818F | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 521300.96 | 521300.96
AGU180301302361 | Obra | FISMDF-0138-2018 | JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1649874.78 | 1649874.78
AGU180301305909 | Obra | 008/18 FISMDF I5P 18 | HyP URBANIZACION, EDIFICACIÓN Y SERVICIOS S.A. de C.V. | H Ayuntamiento de el Llano | 421511.76 | 421511.76
AGU180301306780 | Obra | FISMDF-IRE-08-2018 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | municipio de jesus maria | 336134.79 | 336134.79
AGU180301306817 | Obra | FISMDF-IRE-10-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 624448.15 | 624448.15
AGU180301306853 | Obra | FISMDF-IRE-11-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 1059264.02 | 1059264.02
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-024-18 | 'LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1769994.56 | 1769994.56
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-025-18 | 'CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2122394.12 | 2122394.12
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-026-18 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2082749.56 | 2082749.56
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-023-18 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2860811.91 | 2860811.91
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-017-18 | CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3657979.47 | 3657979.47
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-018-18 | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5607445.03 | 5607445.03
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-019-18 | CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3892928.4 | 3892928.4
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-020-18 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3921474.25 | 3921474.25
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-021-18 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4112835.39 | 4112835.39
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-022-18 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4500342.96 | 4500342.96
AGU180301298598 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No.11 | VELASER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 389966.14 | 389966.14
AGU180301298605 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 10 | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1620000 | 1620000
AGU180301298610 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No.12 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1586586.52 | 1586586.52
AGU180301298611 | Obra | AD-FISMDFRR-005/2018 | URBANAGS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 209783.61 | 209783.61
AGU180301300140 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301300497 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301300522 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301300582 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU17170401041596 | Obra | PRODERE-SOPDU-17-081 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1313387.59 | 1483500
AGU18180201081347 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301391520 | Obra | Vo.Bo.-0068-18-2017 | CONSTRUCTORA ALV, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 849773.63 | 865384.62
AGU180301391570 | Obra | Vo.Bo.-0086-18-2017 | ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 864843.14 | 865384.62
AGU180301302541 | Obra | FISMDF-0134-2018 | GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUSCALIENTES | 2320702.03 | 2320702.03
AGU18180101075010 | Obra | FAFEF-22005-005-18 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22963079.25 | 22963079.25
AGU18180201081345 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301298517 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 9 | GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 306945 | 306945
AGU180301298582 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 04 | I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 571908.58 | 571908.58
AGU180301302796 | Obra | FISMDF-0146-2018 | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1200488.57 | 1200488.57
AGU180301302810 | Adquisiciones | AD 060/2018 | ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 17570984 | 17570984
AGU18180101056222 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-017 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 518359.54 | 0
AGU18180101078758 | Adquisiciones | N/A | ABSPRO SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 603100.24 | 0
AGU17170401041217 | Obra | PRODERE-SOPDU-17-082 | CONMATGE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1301244.56 | 1483500
AGU180301389495 | Obra | PRORE-2018-023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1821221.32 | 1821221.32
AGU16180101067196 | Obra | FAM-10070-17-2016 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1163792.3 | 0
AGU17170401054321 | Obra | Vo.Bo.-0227-034-17 | INMOBILIARIA MEOR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 49770318.43 | 49770318.43
AGU17170401054321 | Servicios | Vo.Bo.-0227-085-17 | RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 63336 | 63336
AGU17170401052850 | Obra | Vo.Bo.-0264-071-17 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2019243.03 | 2019243.03
AGU17170401052850 | Servicios | Vo.Bo.-0264-089-17 | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 58000 | 58000
AGU18180201081326 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180101078750 | Servicios | IESPA-03-18 | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 200000 | 0
AGU18180101073279 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-010 | SOLCYD SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1398868.62 | 0
AGU18180201081381 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU18180201081099 | Obra | FISMDF-0112-2018 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1349529.26 | 1349529.26
AGU17170401045428 | Obra | FAM-10028-17-2017 | A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1447498.77 | 0
AGU17170401045481 | Obra | Vo.Bo.-0139-17-2017 | I.C. EFRAIN GARCIA DURAN | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1129533.89 | 0
AGU17170401046095 | Obra | Vo.Bo.-0044-17-2017 | ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1575504.72 | 0
AGU17170401046195 | Obra | Vo.Bo.-0016-17-2017 | COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 981454.64 | 0
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 131/2018-IM-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1290476.8 | 1290476.8
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1544598 | 1544598
AGU18180201081437 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201081448 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201081191 | Adquisiciones | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-03-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | municipio de jesus maria | 484646.16 | 484646.16
AGU180301390630 | Obra | Vo.Bo.-0084-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1040252.3 | 1056000
AGU16170200882109 | Obra | Vo.Bo.-0261-16-2016 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992770.65 | 0
AGU18180201081360 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 2 | DTERRAK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 559117.68 | 559117.68
AGU18180201081403 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 6 | FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 444841.08 | 444841.08
AGU180301389665 | Obra | PREP-2018-001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3686150.19 | 3686150.19
AGU180301389672 | Obra | FOFIN-2018-001 | LM4POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2998260.22 | 2998260.22
AGU180301389678 | Obra | FOFIN-2018-002 | PEYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3286175.76 | 3286175.76
AGU18180201132753 | Obra | AO-801007989-E4-2018 | CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2910165.3 | 2910165.3
AGU18180101074519 | Adquisiciones | IA-801005994-E1-2018 FORTASEG 001/2018 | MGRTEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 2013960.89 | 0
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AA-801005994-E3-2018 FORTASEG 03/2018 | CASSIDIAN MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1253762.8 | 1253762.8
AGU18180201138932 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-026 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2594916.54 | 2594916.54
AGU18180201081231 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180301387346 | Adquisiciones | SEGGOB-01 | Computación SA | Secretaría General de Gobierno | 1471428.57 | 1471428.57
AGU17170401052257 | Obra | Vo.Bo.-0274-027-17 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2326126.47 | 2326126.47
AGU17170401052257 | Servicios | Vo.Bo.-0274-098-17 | DIAZ DE LEON, JOSE FRANCISCO JAVIER, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 48894 | 48894
AGU180301300324 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU18180101067117 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067117 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101056229 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-006 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAV SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 332988.23 | 0
AGU18180101078753 | Servicios | N/A | VERONICA GONZALEZ DE ALBA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 500000 | 0
AGU16180101067265 | Obra | FAM-10059-17-2016 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 416614.71 | 0
AGU18180101070406 | Obra | Vo.Bo.-0013-004-18 | GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1998777.88 | 0
AGU180301300545 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301300565 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301300599 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU18180201081259 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU00180201081279 | Obra | C-FISM-IR-008/2018 | BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 273325.09 | 273325.09
AGU17170401052136 | Obra | Vo.Bo.-0249-025-17 | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2514373.89 | 2514373.89
AGU17170401052136 | Servicios | Vo.Bo.-0249-099-17 | RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 38570 | 38570
AGU180301389879 | Obra | FORTAFIN-LPN-001-2018 | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 580044.37 | 580044.37
AGU17180101073831 | Obra | Vo.Bo.-0211-022-17 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 7256531.51 | 7256531.51
AGU17180101073831 | Servicios | Vo.Bo.-0211-096-17 | MARTINEZ PALACIOS, PEDRO, I. C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 33872 | 33872
AGU17170401052870 | Obra | 'Vo.Bo.-0268-068-17 | LULE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2296116.76 | 2296116.76
AGU17170401052870 | Servicios | Vo.Bo.-0268-092-17 | PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 42108 | 0
AGU18180101080350 | Obra | FORTAMUN 001/18 | I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez, | Municipio de San Francisco de los Romo | 395029.9 | 0
AGU18180201081412 | Obra | FISMDF 004/18 | GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Francisco de los Romo | 188646.96 | 0
AGU180301301093 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301301101 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU17180201134817 | Obra | Vo.Bo.-0010-18-2017 | H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1332157.83 | 0
AGU17180201134878 | Obra | Vo.Bo.-0017-18-2017 | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1166633.52 | 0
AGU18180201131709 | Obra | FAFEF-22010-009-18 | GRUPO CONSTRUCTOR CRISGUER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5573028.33 | 5573028.33
AGU18180201131721 | Obra | FAFEF-22015-013-18 | CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6470554.19 | 6470554.19
AGU18180201131723 | Obra | FAFEF-22016-014-18 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20542533.6 | 20542533.6
AGU180301389959 | Obra | Vo.Bo.-0042-18-2017 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 756765.61 | 864000
AGU17170401052891 | Obra | Vo.Bo.-0230-032-17 | CONSTRUCTORA LMI, S.A.P.I. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 28643124.35 | 28643124.35
AGU180301301187 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301301200 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301301315 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 18399456 | 18399456
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1098172 | 1098172
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 18399456 | 18399456
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 100/2018-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1189251.69 | 1189251.69
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1965136 | 1965136
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1098172 | 1098172
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN | 856000.01 | 856000.01
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1544598 | 1544598
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN | 856000.01 | 856000.01
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1098172 | 1098172
AGU180301387297 | Servicios | 138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB | HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2562842.36 | 2562842.36
AGU180301387297 | Servicios | 139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 5457344.6 | 5457344.6
AGU180301387302 | Servicios | 139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 5457344.6 | 5457344.6
AGU180301387302 | Servicios | 138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB | HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2562842.36 | 2562842.36
AGU18180201081270 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081144 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081145 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081391 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU18180201081382 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU18180201081384 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU180301390303 | Obra | Vo.Bo.-0074-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1340368.4 | 1440000
AGU180301301627 | Obra | 400618F | CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 873364.15 | 873364.15
AGU18180201133321 | Obra | PRORE-0117-2018 | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1579980.51 | 1579980.51
AGU18180201081141 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081158 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081426 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU00180201081252 | Obra | C-FISM-IR-014/2018 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 499640.74 | 499640.74
AGU18180201081246 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU17170200889650 | Obra | FFIEM-SOPDU-17-062 | CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 4817039.29 | 4902297.91
AGU17170100849838 | Obra | VoBO-0014-0012-0016 | CBG CONSTRUCCIONES SA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 32870475.41 | 0
AGU17170100849838 | Obra | VoBo-0013-0011-16 | CONSEG SA DE CV | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 53775795.16 | 0
AGU17170100849838 | Adquisiciones | CPAGS-01-2014-5000 | WARRIORS GROUP SERVICES AND TECHNOLOGIES S DE RL DE CV | ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO | 16070066.96 | 16070066.96
AGU17170100849838 | Servicios | VoBo-0148-037-15 | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2008354.4 | 2008354.4
AGU15170100849961 | Obra | Vo.Bo.-0017-013-16 | LEGAR, DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 35959148.11 | 0
AGU15170100849961 | Obra | 0012-001-17 | MUELLE CONSTRUCTORA, SA DE CV | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 14504080.85 | 0
AGU180301390388 | Obra | Vo.Bo.-0073-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 995695.07 | 1056000
AGU18180201132774 | Obra | IO-801007989-E3-2018 | VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2419798.2 | 2419798.2
AGU180301302085 | Obra | 400718F | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 504857.84 | 504857.84
AGU18180201081375 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU18180201081419 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU17180101067186 | Obra | FAM-10057-17-2017 | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1063927.58 | 0
AGU18180201081204 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081388 | Obra | IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE No. 2 | C. T. C. ENRIQUE JAVIER HERNÁNDEZ MARES | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 355830.19 | 336002.43
AGU16180101067216 | Obra | FAM-10071-17-2016 | A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1672730.16 | 0
AGU18180201081207 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081331 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU18180201081329 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU15170100850067 | Obra | Vo.Bo. -0007-002-16 | ROBERTO SILVA ARJON | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 12742074.3 | 0
AGU180301306808 | Obra | FISMDF-IRE-09-2018 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | municipio de jesus maria | 617270.48 | 617270.48
AGU180301310569 | Obra | 007/18 FISMDF I5P 18 | Construcciones CTK S.A. de C.V. | H Ayuntamiento del Llano | 368128.48 | 368128.48
AGU18180201081267 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081147 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081165 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081103 | Obra | FISMDF-CAP-06-2018 | JUAN JOSE VISCENIO LOPEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 147878.24 | 147878.24
AGU180301327646 | Obra | FISMDF-0168-2018 | UBALDO ALEJANDRO SALAS MARTINEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2350461.31 | 2350461.31
AGU18180201081397 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU18180201081398 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU18180201081325 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180301328138 | Obra | FISMDF-0164-2018 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2630284.58 | 2630284.58
AGU180301328258 | Obra | FISMDF-0163-2018 | JOSE PADILLA GONZALEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1290117.51 | 1290117.51
AGU18180201139293 | Obra | PRORE-SOPDU-18-028 | CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 4492333.76 | 4492333.76
AGU180301328323 | Obra | FISMDF-0162-2018 | CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1304000 | 1304000
AGU180301386863 | Obra | PRORE-2018-011 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1340323.4 | 1340323.4
AGU18180201139321 | Obra | PRORE-SOPDU-18-046 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3408498.5 | 3408498.5
AGU180301307000 | Obra | FISMDF-ADE-06-2018 | I.C. JORGE CONTRERAS MORALES | municipio de jesus maria | 593987.43 | 593987.43
AGU180301307033 | Obra | FISMDF-ADE-07-2018 | I.C. JORGE CONTRERAS MORALES | municipio de jesus maria | 78464.87 | 78464.87
AGU180301307053 | Obra | FISMDF-ADE-08-2018 | ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 254163.45 | 254163.45
AGU18180201081449 | Obra | FISMDF 002/18 | GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V. | Municipio de San Francisco de los Romo | 1444842.45 | 0
AGU18180201081233 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081238 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201139227 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-023 | LM INGENIEROS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1777554.65 | 1777554.65
AGU180301307331 | Obra | FISMDF-IRE-16-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 668545.44 | 668545.44
AGU180301307339 | Obra | FISMDF-IRE-17-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 367965.29 | 367965.29
AGU18180201081450 | Obra | FISMDF 003/18 | Sacrosa Triturados de Aguascalientes, S.A. de C.V., | Municipio de San Francisco de los Romo | 770543.55 | 0
AGU180301307557 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180301307660 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180301307664 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU18180201081228 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180301307883 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180301307886 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018-2 | luis angel juarez gutierrez | municipio de jesus maria | 67934.24 | 67934.24
AGU180301307888 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU18180101078782 | Servicios | N/A | GESTION Y MEJORA EDUCATIVA SC | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 500000 | 0
AGU18180201139331 | Obra | PRORE-SOPDU-18-045 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 4233643.31 | 4233643.31
AGU18180201081247 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081451 | Obra | FISMDF 005/18 | I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 578316.82 | 578316.82
AGU180301308503 | Obra | FISMDF-IRE-15-2018 | R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 434290.72 | 434290.72
AGU18180101067119 | Adquisiciones | 15/2018-IM-SEGGOB | PROQUICEN SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 747969.97 | 747969.97
AGU18180101067119 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067120 | Adquisiciones | 089/2018-DIRECTA-SEGGOB | CASSIDIAN MEXICO SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 22263742.61 | 22263742.61
AGU18180101067120 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067124 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067124 | Adquisiciones | 100/2018-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1189251.69 | 1189251.69
AGU18180101067129 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067141 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 112/2018-DIRECTA-SEGGOB | PULSIAM SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 5085633.71 | 5085633.71
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 129/2018-LICITACION-SEGGOB | MAVETEL SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1086780.43 | 1086780.43
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1544598 | 1544598
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 100/2018-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1189251.69 | 1189251.69
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180201140483 | Adquisiciones | S/N | SALVADOR PARADA LOPEZ VELARDE | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1658000 | 0
AGU18180201140483 | Adquisiciones | 22533-524-C | MARIA DE LOURDES MACIAS DELGADO | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 2029000 | 2029000
AGU18180101078757 | Adquisiciones | IA-801001993-E8-2018 | IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD SA DE CV | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 749824 | 749824
AGU18180201136714 | Obra | FORTAFIN-A-0118-2018 | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7636939.12 | 7636939.12
AGU17180101067351 | Obra | Vo.Bo.-0040-17-2017 | REYNA I.C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 824689.75 | 0
AGU17170401045453 | Obra | FAM-10033-17-2017 | I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 781810.57 | 0
AGU17170401046133 | Obra | Vo.Bo.-0074-17-2017 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1009380.69 | 0
AGU16170401046172 | Obra | Vo.Bo.-0270-16-2016 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1107862.65 | 0
AGU180301309720 | Obra | FISMDF-IRE-14-2018 | ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ | municipio de jesus maria | 447367.64 | 447367.64
AGU18180201081173 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081393 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU18180201081399 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180301310280 | Obra | 002/18 FISMDF 18 AD | DTERRAK S.A. de C.V. | H Ayuntamiento de el Llano | 131133.88 | 131133.88
AGU180301327357 | Obra | IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE No. 1 | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 776530.59 | 841918.6
AGU18180201136161 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-036 | CONSTRUCTORA CALVILLO SADE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3814150.16 | 3814150.16
AGU18180201081424 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081428 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU16180101067191 | Obra | FAM-10067-17-2016 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 644940.66 | 0
AGU16180101067192 | Obra | FAM-10072-17-2016 | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1069732.8 | 0
AGU18180201136735 | Obra | FORTAFIN-A-0120-2018 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A DE C.V | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 8093384.66 | 8093384.66
AGU18180201081395 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU18180201081284 | Obra | C-FISM-AD-009/2018 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 197122.95 | 208599.89
AGU18180201139182 | Obra | HABITAT 001/18 | . I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 7488519.29 | 7488519.29
AGU180301328967 | Obra | FISMDF-0132-2018 | DAVILA RAMIREZ ARENTSEN | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1981746.5 | 1981746.5
AGU18180201081400 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU18180201081336 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301307735 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018 | MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V. | municipio de jesus amria | 41460.02 | 41460.02
AGU17170401052910 | Obra | Vo.Bo.-0262-038-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 22564144.06 | 22564144.06
AGU17170401052910 | Servicios | Vo.Bo.-0262-088-17 | ESCUDERO CALDERA, ROBERTO GUADALUPE, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 60944.4 | 0
AGU18180201081261 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081351 | Obra | CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04 | PAVTERR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1113196.93 | 1113196.93
AGU18180201081355 | Obra | CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 976861.38 | 976861.38
AGU18180101074866 | Obra | FAFEF-22002-003-18 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30386500.21 | 30386500.21
AGU18180201081330 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU18180201081332 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU18180201081328 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301391598 | Obra | Vo.Bo.-0091-18-2017 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1246911.99 | 1250000
AGU17170300965184 | Obra | FAFEF-22043-023-17 | GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 4028673.52 | 4632974.54
AGU17170300965184 | Servicios | FAFEF-22043-045-17 | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 59972 | 59972
AGU18180201134674 | Obra | FAM-10001-18-2018 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 11328338.82 | 0
AGU180301307890 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018-2 | luis angel juarez gutierrez | municipio de jesus maria | 67934.24 | 67934.24
AGU180301325856 | Obra | C-FISM-AD-013/2018 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 566910.12 | 566910.12
AGU17170300905780 | Obra | FAISE-06034-003-17 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 322136.73 | 322136.73
AGU18180201081314 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180301389417 | Obra | PRORE-2018-016 | HIDOCONSTRUCCIONES RACE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 981692.61 | 981692.61
AGU17170300964259 | Obra | FAFEF-22020-029-17 | SOLCYD, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 194207.52 | 194207.52
AGU17170300965188 | Obra | FAFEF-22021-026-17 | MORALES RIOS, DIEGO ARMANDO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 155662.55 | 200000
AGU180301391723 | Obra | Vo.Bo.-0097-18-2017 | I.C. FERNANDO ANGEL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1001068.96 | 1056000
AGU17170300964864 | Obra | FAFEF-22034-030-17 | SILVA AVILA, ALAN DANIEL, ARQ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 99580.63 | 99580.63
AGU18180101056227 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-003 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 639406.84 | 0
AGU16180101066733 | Obra | FAM-10055-17-2017 | INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1057115.89 | 0
AGU18180101074411 | Servicios | AI-801005994-E2-2018 FORTASEG 002/2018 | INSTITUTO BIENESTAR PSICOLOGICO INTEGRAL SC | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1000000 | 1000000
AGU17180101067075 | Obra | FAM-10051-17-2017 | I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1024250.7 | 0
AGU17180101067193 | Obra | FAM-10061-17-2017 | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1840094.95 | 0
AGU17170300954630 | Obra | FAM-10008-17-2017 | MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 4562678.19 | 0
AGU18180201135116 | Servicios | MUJERES-001-2018 | VIOLETA SABAS DIAZ DE LEON | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 72000 | 72000
AGU18180201135116 | Servicios | MUJERES-002-2018 | MARIANA AVILA MONTEJANO | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 114000 | 114000
AGU180301389517 | Obra | PRORE-2018-008 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3547484.39 | 3547484.39
AGU180301391762 | Obra | Vo.Bo.-0099-18-2018 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1148784.23 | 1248000
AGU180301391771 | Obra | Vo.Bo.-0101-18-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 989984.89 | 1056000
AGU17170300964877 | Obra | PDE-0071-048-17 | 'CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 45400739.95 | 0
AGU17170300964877 | Servicios | PDE-0071-071-17 | SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 551289.63 | 0
AGU16180101067199 | Obra | FAM-11019-17-2016, FAM-11021-17-2016 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1293060.24 | 0
AGU17170300964885 | Obra | FAFEF-22052-038-17 | ROSALES GUTIERREZ, GERARDO ALEJANDRO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1164369.84 | 1164369.84
AGU180301317005 | Obra | FISMDF-0170-2018 | ENCO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 621110.57 | 621110.57
AGU18180101056220 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-007 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 322508.63 | 0
AGU17180101067269 | Obra | FAM-11049-17-2017 | I.C. RODOLFO DURON ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 96957.94 | 0
AGU180301389560 | Obra | PRORE-2018-015 | JIMAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3572460.5 | 3572460.5
AGU180301391846 | Obra | 0049-014-18 | C. Juan Ruben Salazar Tamez | Secretaria de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | 8992396.91 | 10000000
AGU180301391856 | Obra | Vo.Bo.-0121-18-2018 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1201225.23 | 1248000
AGU17170300965226 | Obra | FAFEF-22051-031-17 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 9360718.57 | 9360718.57
AGU17170300965226 | Servicios | FAFEF-22051-047-17 | RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 68440 | 68440
AGU17170100853707 | Obra | FAFEF-22004-005-17 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 10433740.62 | 10433740.62
AGU17170100853707 | Servicios | FAFEF-22004-009-17 | PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 152145.6 | 152145.6
AGU17170200887363 | Obra | FAFEF-22017-011-17 | RODRIGUEZ SERRANO, JULIO CESAR, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 692621.02 | 692621.02
AGU17170100853722 | Obra | FAFEF-22013-007-17 | CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 594648.54 | 594648.54
AGU17170300965239 | Obra | FAFEF-22044-033-17 | CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2180659.11 | 2341338.96
AGU17170300965239 | Servicios | FAFEF-22044-044-17 | IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 60088 | 60088
AGU180301391892 | Obra | Vo.Bo.-0070-18-2017 | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1204123.69 | 1250000
AGU17170401053050 | Obra | Vo.Bo.-0265-070-17 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2700703.22 | 2700703.22
AGU17170401053050 | Servicios | Vo.Bo.-0265-090-17 | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 58000 | 58000
AGU18180201081195 | Adquisiciones | R33-C-IND-001-2018 | PLOTTER INGENIERiA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 156236.34 | 156236.34
AGU18180101056219 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-018 | CONMATGE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 550384.04 | 0
AGU18180201081318 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-020 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 978126.23 | 0
AGU18180201134698 | Obra | FAM-10006-18-2018 | INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 13722990.97 | 0
AGU180301387432 | Obra | CF-DPOP-01/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 988326.91 | 988326.91
AGU180301391963 | Obra | Vo.Bo.-0118-18-2018 | GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049993.94 | 1057692.31
AGU18180201081265 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-022 | DICON DEL CENTRO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 420439.65 | 420439.65
AGU18180101071688 | Obra | PRODERE-IRF-002-2018 | I.C. J. REFUGIO PEDROZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 615085.22 | 0
AGU180301298587 | Obra | AD-FISMDF-RR-004/2018 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 185960.89 | 185960.89
AGU180301327132 | Obra | FISMDF-0187-2018 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2435385.88 | 2435385.88
AGU18180201081156 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180101067160 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067162 | Adquisiciones | 134/2018-IM-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 548500 | 548500
AGU18180101067162 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180201081142 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081155 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180301389697 | Adquisiciones | SEGGOB-01 | Computación SA | Secretaría General de Gobierno | 1471428.57 | 1471428.57
AGU180301309668 | Obra | FISMDF-IRE-13-2018 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | minicipio de jesus maria | 1021584.19 | 1021584.19
AGU17170300905846 | Obra | FAISE-06036-005-17 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1006806.84 | 1006806.84
AGU18180101074988 | Obra | FAFEF-22001-002-18 | GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 33385439.58 | 38393255.52
AGU18180201081146 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081442 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081205 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU17180101074385 | Obra | Vo.Bo.-0247-029-17 | GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2368216.77 | 2368216.77
AGU180301300474 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301327663 | Obra | FISMDF-0167-2018 | VICTOR ADRIAN OLIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2330198.28 | 2330198.28
AGU18180201081260 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081104 | Obra | FISMDF-CAP-07-2018 | JUAN JOSE VISCENCIO LOPEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 65827.31 | 65827.31
AGU18180201081122 | Obra | FISMDF-0102-2018 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1549300.42 | 1549300.42
AGU18180201081268 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180301389948 | Obra | PRORE-IRF-001-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 1789015.75 | 1789015.75
AGU17170401049386 | Obra | Vo.Bo.-0224-082-17 | CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2260655.85 | 2260655.85
AGU17180101074099 | Obra | Vo.Bo.-0248-026-17 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2205661.04 | 2205661.04
AGU17180101074099 | Servicios | Vo.Bo.-0248-097-17 | GUERRA ARTEAGA, HECTOR HUGO, I.C | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 38048 | 38048
AGU180301301224 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301301253 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180301386793 | Obra | PRORE-2018-003 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2710667.22 | 2710667.22
AGU18180201081152 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081121 | Obra | FISMDF-0103-2018 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 5274780.86 | 5274780.86
AGU18180201081269 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081441 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081435 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180301390123 | Obra | Vo.Bo.-0048-18-2017 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1210269.67 | 1248000
AGU18180201131726 | Obra | FAFEF-22013-016-18 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24711911.18 | 24711911.18
AGU180301310558 | Obra | 005/18 FISMDF | Cesar Octavio Rodríguez Pérez | H Ayuntamiento de el Llano | 84400.76 | 84400.76
AGU180301301941 | Obra | FISMDF-0144-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1741560.1 | 1741560.1
AGU180301302139 | Obra | 400918F | AE TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 609485.48 | 609485.48
AGU180301302337 | Obra | FISMDF-0137-2018 | LUVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1770095.14 | 1770095.14
AGU180301302711 | Obra | 401018F | KAMAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 725002.16 | 725002.16
AGU18180101078752 | Servicios | IESPA-04-18 | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 186500 | 0
AGU18180201081100 | Obra | FISMDF-0114-2018 | URCOMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1844980.89 | 1844980.89
AGU18180201081239 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081420 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081430 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201081111 | Obra | FISMDF-CAP-14-2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1202364.06 | 1202364.06
AGU17170300965248 | Obra | FAFEF-22053-039-17 | AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1950082.99 | 1950082.99
AGU17170300965248 | Servicios | FAFEF-22053-046-17 | RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 35786 | 35786
AGU180301390293 | Obra | Vo.Bo.-0052-18-2017 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1084429.56 | 1248000
AGU17170300964861 | Obra | FAFEF-22031-017-17 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 4114021.85 | 4976945.34
AGU180301310580 | Obra | 009/18 FISMDF I5P 18 | Grupo Constructor CAESSER S. A. de C. V. | H Ayuntamiento de el Llano | 510236.36 | 510236.36
AGU18180201081413 | Servicios | FISMDF 001/18 | I.C. Ángel de Jesús Ramírez Guardado | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 199810 | 199810
AGU18180201081242 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081234 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201139254 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-025 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1256629.14 | 0
AGU180301390615 | Obra | Vo.Bo.-0075-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1259699.97 | 1440000
AGU18180201081374 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU18180201081243 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180301390620 | Obra | Vo.Bo.-0083-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 853499.84 | 864000
AGU180301390652 | Obra | Vo.Bo.-0058-18-2017 | CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1020086.59 | 1056000
AGU180301390247 | Obra | Vo.Bo.-0061-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1176173.17 | 1248000
AGU18180201081190 | Adquisiciones | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-02-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | municipio de jesus maria | 981.98 | 981.98
AGU180301390337 | Obra | Vo.Bo.-0056-18-2017 | CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 795630.4 | 864000
AGU18180101056231 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-002 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 354741.02 | 354741.02
AGU17170401045058 | Obra | Vo.Bo.-0039-17-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1040160.04 | 0
AGU17170401045401 | Obra | FAM-10022-17-2017 | SCP EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 945200.94 | 0
AGU18180201081346 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301390322 | Obra | Vo.Bo.-0030-18-2018 | JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 842602.48 | 864000
AGU180301389388 | Obra | PRORE-2018-006 | I.C MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2034474.55 | 2034474.55
AGU18180201136759 | Obra | FORTAFIN-A-0125-2018 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7603077.87 | 7063077.87
AGU180301391744 | Obra | Vo.Bo.-0133-18-2017 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1057416.83 | 1057692.31
AGU18180201081316 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180101056224 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-016 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 498750.58 | 0
AGU16180101067299 | Obra | FAM-10040-17-2016 | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 769397.24 | 0
AGU18180201131690 | Obra | FAFEF-22007-006-18 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7098178.41 | 0
AGU180301391660 | Obra | Vo.Bo.-0094-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1230567.99 | 1248000
AGU180301391711 | Obra | Vo.Bo.-0096-18-2017 | IRANCO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 861763.68 | 865384.62
AGU180301391737 | Obra | Vo.Bo.-0098-18-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 845551.21 | 864000
AGU17170100853696 | Obra | FAFEF-22001-001-17 | CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 19943919.68 | 21784311.66
AGU17170100853696 | Servicios | FAFEF-22001-003-17 | HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 91176 | 91176
AGU17170300965171 | Obra | FAFEF-22018-022-17 | JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 198500.02 | 198500.02
AGU17170300964863 | Obra | FAFEF-22032-037-17 | CERVANTES VERDUZCO, HECTOR MANUEL, ARQ. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 149992.33 | 149992.33
AGU180301391839 | Obra | Vo.Bo.-0115-18-2018 | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1354723.35 | 1440000
AGU180301391845 | Obra | Vo.Bo.-0120-18-2018 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1456839.37 | 1632000
AGU17170300964304 | Obra | FAFEF-22027-013-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 41550136.25 | 41550136.25
AGU17170300965023 | Obra | FAFEF-22055-042-17 | A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1653310.39 | 1653310.39
AGU180301391866 | Obra | Vo.Bo.-0067-18-2017 | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 849776.61 | 865384.62
AGU17180201134653 | Obra | FAM-10004-18-2017 | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 9178876.91 | 0
AGU18180101072674 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-008 | CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1313644.15 | 0
AGU18180101078744 | Servicios | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 96292 | 0
AGU18180101073330 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-015 | LM INGENIEROS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1655437.58 | 0
AGU18180201136132 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-029 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1502950.29 | 1502950.29
AGU18180201081168 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081427 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201138951 | Obra | PRORE 001/18 | Conestructura, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2315594.42 | 2315594.42
AGU180301387566 | Obra | CF-DPOP-03/2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 985383.18 | 985383.18
AGU17170300964907 | Obra | FAFEF-22035-043-17 | ACF CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 398482.34 | 398482.34
AGU180301391903 | Obra | Vo.Bo.-0137-18-2018 | ARQ. ESTELA MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1226970.34 | 1250000
AGU180301391543 | Obra | Vo.Bo.-0071-18-2017 | DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1037625.72 | 1056000
AGU180301391551 | Obra | Vo.Bo.-0078-18-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1702503.35 | 1920000
AGU18180201081224 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081235 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081446 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU17170401046085 | Obra | Vo.Bo.-0088-17-2017 | CONSTRUCTORA HUAJUCAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1295536.48 | 0
AGU17170401046440 | Obra | Vo.Bo.-0038-17-2017 | ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1424288.18 | 0
AGU18180201081162 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081172 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180301391616 | Obra | Vo.Bo.-0087-18-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 997945.85 | 1056000
AGU18180101078747 | Servicios | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 206340 | 0
AGU18180201081109 | Obra | FISMDF-CAP-10-2018 | PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 165336.45 | 165336.45
AGU18180201081164 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081167 | Obra | 400318F | JORGE CONTRERAS MORALES | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 687292.96 | 687292.96
AGU18180201081431 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201081443 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081225 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081202 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081263 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180301392229 | Obra | Vo.Bo.-0046-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1226611.24 | 1248000
AGU17180101066718 | Obra | FAM-10049-17-2017 | EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 10197172.22 | 0
AGU180301392234 | Obra | Vo.Bo.-0047-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1159599.9 | 1248000
AGU18180201132852 | Obra | IO-801007989-E7-2018 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1685850.25 | 1685850.25
AGU17170401045415 | Obra | FOFIN-SOPDU-17-097 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2849890.16 | 2849890.16
AGU18180101071241 | Obra | Vo.Bo.-0014-005-18 | SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1692743.18 | 1692743.18
AGU18180101070014 | Obra | Vo.Bo.-0034-003-18 | JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, I.C | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 689006.92 | 689006.92
AGU180301339307 | Obra | FISMDF-IRE-06-2018 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 235834.99 | 0
AGU18180101067136 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180201081327 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU17170401041539 | Obra | PRODERE-SOPDU-17-096 | RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1194816.37 | 1216472.06
AGU17170300954826 | Obra | Vo.Bo.-0064-17-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1018281.2 | 0
AGU17180101067067 | Obra | Vo.Bo.-0081-17-2017 | CONSTRUCCIONES CIVILES IBARRA HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1183766.97 | 0
AGU180301389531 | Obra | PRORE-2018-009 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 5274300.37 | 5274300.37
AGU17170401052215 | Obra | Vo.Bo.-0225-028-17 | RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2131235.36 | 2131235.36
AGU16180101067189 | Obra | FAM-11029-17-2016, FAM-11033-17-2016 | ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 59898.78 | 0
AGU18180201136744 | Obra | FORTAFIN-A-0124-2018 | CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7591143.89 | 7591143.89
AGU180301386698 | Obra | PRORE-2018-001 | SUPERVISION, OBRAS Y PROYECTOS, SA.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2027017.21 | 2027017.21
AGU18180201081364 | Obra | AD-FISMDF-RR-001/2018 | C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 534478.63 | 534478.63
AGU17170401052978 | Obra | Vo.Bo.-0271-039-17 | RUBIO ORTIZ, FERNANDO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 19442753.78 | 19442753.78
AGU17170401052978 | Servicios | Vo.Bo.-0271-094-17 | DURON ORTIZ, RODOLFO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 100050 | 100050
AGU17180101067346 | Obra | FAM-10039-17-2016 | ARQ. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1958048.44 | 0
AGU18180201081250 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180301390133 | Obra | Vo.Bo.-0044-18-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 852482.96 | 864000
AGU17170300905781 | Obra | FAISE-06037-004-17 | PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 231842.99 | 231842.99
AGU180301390142 | Obra | Vo.Bo.-0051-18-2017 | I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1185857.77 | 1248000
AGU180301390152 | Obra | Vo.Bo.-0062-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1249139.6 | 1248000
AGU17170400972539 | Servicios | GI2017001 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 288174.3 | 288174.3
AGU18180201081221 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081280 | Obra | C-FISM-IR-007/2018 | IC DANIEL GONZALEZ GUERRA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 524835.53 | 536491.14
AGU17180201135131 | Obra | Vo.Bo.-0009-18-2017 | ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 823206.78 | 0
AGU18180201134690 | Obra | FAM-10005-18-2018 | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 13575628.47 | 0
AGU17180201134835 | Obra | Vo.Bo.-0007-18-2017 | I.C. JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1487227.61 | 0
AGU17180201134912 | Obra | Vo.Bo.-0024-18-2017 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1523547.78 | 0
AGU17180201134932 | Obra | Vo.Bo.-0026-18-2017 | FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 952375.93 | 0
AGU18180201081194 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-06-2019 | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 2017348.17 | 2017348.17
AGU17170100853706 | Obra | FAFEF-22003-004-17 | URBANIZACIONES Y CONCRETOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 10425879.74 | 9949980
AGU17170300964282 | Servicios | FAFEF-22026-027-17 | MONTERO OROZCO, LUCIO RAMON, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 290000 | 290000
AGU17170300964282 | Obra | FAFEF-22026-012-17 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 40185640.05 | 40185640.05
AGU180301391862 | Obra | Vo.Bo.-0122-18-2018 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 956524.49 | 1056000
AGU17170300965010 | Obra | FAFEF-22054-041-17 | HERNANDEZ ESPARZA, SALVADOR, I.I.E. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 970592.45 | 1116181.32
AGU17170300964890 | Obra | FAFEF-22033-035-17 | Sustitución, Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de Centros de Salud del Estado- "Centro de Salud La Labor" | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 181159.42 | 181159.42
AGU18180201081176 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081161 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180301307091 | Obra | FISMDF-IRE-12-2018 | ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 521742.14 | 521742.14
AGU18180201081292 | Obra | C-FISM-IR-009/2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254293.04 | 259669.78
AGU17170401045345 | Obra | FAM-10024-17-2017 | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 909388.57 | 0
AGU16180101067062 | Obra | Vo.Bo.-0202-17-2016 | MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 848937.52 | 0
AGU17170300954800 | Obra | Vo.Bo.-0082-17-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 797378.62 | 0
AGU18180201081293 | Obra | C-FISM-IR-004/2018 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 532515.08 | 549589.93
AGU18180201081101 | Obra | FISMDF-0113-2018 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2453817.96 | 2453817.96
AGU18180201081422 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081433 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081440 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180301307641 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180301307646 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018-2 | luis angel juarez gutierrez | municipio de jesus maria | 67934.24 | 67934.24
AGU180301307651 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180301307754 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018 | MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V. | municipio de jesus amria | 41460.02 | 41460.02
AGU180301307903 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180301307905 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180301307906 | Adquisiciones | 805 | muebles a tu medida sde rl mi cv | municipio de jesus amria | 10393.6 | 10393.6
AGU180301307908 | Adquisiciones | 805 | muebles a tu medida sde rl mi cv | municipio de jesus amria | 10393.6 | 10393.6
AGU18180201081339 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301389544 | Obra | PRORE-2018-010 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 5274201.59 | 5274201.59
AGU180301391868 | Obra | Vo.Bo.-0114-18-2018 | CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1590210.07 | 1632000
AGU18180201081387 | Obra | IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE No. 3 | C. L. D. A. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 559253.74 | 593428.86
AGU18180201081429 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081418 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201081447 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201081215 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081219 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU18180201081220 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180301387857 | Obra | FAM-11053-003-17 | Valuación y Arquitectura de Aguascalientes SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones | 3027968.74 | 3027968.74
AGU18180201081248 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU18180201081237 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU18180201081240 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180301389050 | Obra | PRORE-2018-014 | ING. GREGORIO CALVILLO SILVA | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3139374.82 | 3139374.82
AGU180301389939 | Obra | PRORE-LPN-001-2018 | I.C. JOSÈ ASUNCIÒN ORTIZ GAMEZ | municipio de jesus maria | 3111655.19 | 3111655.19
AGU18180201131715 | Obra | FAFEF-22014-012-18 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19709715.76 | 19709715.76
AGU180301389956 | Obra | IRF-PRORE-A-001-2018 | I.C. ALEJANDRO MOLINA MERAZ | municipio de jesus maria | 423586.81 | 423586.81
AGU18180201131724 | Obra | FAFEF-22017-015-18 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21405840.85 | 21405840.85
AGU180301391876 | Obra | Vo.Bo.-0135-18-2018 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1436181.88 | 1442307.69
AGU17170300965058 | Obra | FAFEF-22056-040-17 | ROBLEDO CARRILLO, RODOLFO EDGARDO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1376538.8 | 1376538.8
AGU180301391910 | Obra | Vo.Bo.-0079-18-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2549613.9 | 2884615.38
AGU180301391916 | Obra | Vo.Bo.-0090-18-2017 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857920.72 | 865384.62
AGU180301391921 | Obra | Vo.Bo.-0102-18-2018 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1091959.32 | 1250000
AGU18180201081389 | Obra | AD-FISMDF-RR-003/2018 | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 264393.33 | 264393.33
AGU18180101073031 | Obra | PRODERE-LPN-002-2018 | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1073881.17 | 1073881.17
AGU18180201132861 | Obra | LO-801007989-E1-2018 | CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 8664494.35 | 8664494.35
AGU18180201081307 | Servicios | 18-001 | SILVA RUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 365709.95 | 0
AGU180301391954 | Obra | Vo.Bo.-0031-18-2018 | CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049462.22 | 1057692.31
AGU180301390377 | Obra | Vo.Bo.-0072-18-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992694.53 | 1056000
AGU180301309502 | Obra | FISMDF-IRE-15-2018 | R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 434290.72 | 434290.72
AGU18180201081149 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180301387657 | Obra | CF-DPOP-05/2018 | IC DANIEL GONZALEZ GUERRA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1310136.17 | 1310136.17
AGU180301388794 | Obra | PRORE-2018-002 | LUVI, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2279949.9 | 2279949.9
AGU180301388801 | Obra | PRORE-2018-005 | LOPES JARA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 4646867.75 | 4646867.75
AGU180301388803 | Obra | PRORE-2018-012 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2193756.32 | 2193756.32
AGU180301390214 | Obra | Vo.Bo.-0059-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1046137.83 | 1056000
AGU17170300965157 | Obra | FAFEF-22024-016-17 | RUBIO ORTIZ, FERNANDO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 10342399.08 | 12946608.81
AGU17170300965157 | Servicios | FAFEF-22024-028-17 | VAZQUEZ ORTIZ, RAFAEL, ARQ. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 78775.6 | 78775.6
AGU180301310234 | Obra | 003/18 FISMDF18 AD | JLJ Construcciones S.A. de C.V. | H Ayuntamiento de el Llano | 122632.5 | 122632.5
AGU17170401045460 | Obra | Vo.Bo.-0084-17-2017 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1095790.22 | 0
AGU18180201081151 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081170 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081262 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180301388806 | Obra | PRORE-2018-013 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2932981.19 | 2932981.19
AGU180301390239 | Obra | Vo.Bo.-0060-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1184795.55 | 1248000
AGU18180201081416 | Obra | CE-05-FAISM-2018-06-IRE-05 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 945316 | 945316
AGU18180201081357 | Obra | CE-10-FAISM-07-ADJ-01 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 125403.39 | 125403.39
AGU18180201081362 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 3 | C. ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1182585.01 | 1182585.01
AGU18180201081368 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 05 | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 938823.87 | 938823.87
AGU180301310348 | Obra | 004/18 FISMDF AD | Grupo Constructor Caesser S.A. de C.V. | H Ayuntamiento de el Llano | 154237.97 | 154237.97
AGU18180201081257 | Obra | C-FISM-IR-003/2018 | IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 219815.88 | 226889.55
AGU18180201081274 | Obra | C-FISM-AD-011/2018 | IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 578246.97 | 581858.34
AGU18180201081192 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-05-2018 | CONSTRUARES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 181253.72 | 181253.72
AGU18180201081369 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 7 | I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 387509.48 | 387509.48
AGU180301302783 | Obra | 401218F | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 80670.41 | 81885.8
AGU17170401051899 | Obra | Vo.Bo.-0042-17-2017 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1002990.5 | 0
AGU18180201081290 | Obra | C-FISM-IR-001/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1156628.3 | 1169949.71
AGU18180201081278 | Obra | C-FISM-AD-019 | IC DANIEL GONZALEZ GUERRA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 421211.2 | 427968.35
AGU17170200854773 | Obra | C-FISM-02-006/2017 AD | ANDAMIOS Y EQUIPOS ALFA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 321910.3 | 334322.13
AGU17170200854775 | Obra | C-FISM-02-008/2017 LP | TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1544923.4 | 1877918.99
AGU180301392114 | Obra | Vo.Bo.-0041-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 849520.21 | 864000
AGU17170401053013 | Obra | Vo.Bo.-0267-084-17 | 'PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 939897.44 | 939897.44
AGU17170401053013 | Servicios | Vo.Bo.-0267-093-17 | ESCUDERO CALDERA, ROBERTO GUADALUPE, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 39962 | 39962
AGU16160400812693 | Obra | Vo.Bo.-0451-065-16 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 84655305.56 | 95683599.76
AGU16160400812693 | Servicios | ADF-001-16 | MONTERO OROZCO, LUCIO RAMON, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 220400 | 220400
AGU17170401045403 | Obra | FOFIN-SOPDU-17-094 | LM4 POZOS Y CONSSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3747576.1 | 3747576.1
AGU18180201131706 | Obra | FAFEF-22009-008-18 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11308542.36 | 0
AGU17170300956518 | Obra | FOFIN-SOPDU-17-094 | LM4 POZOS Y CONSSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3747576.1 | 3747576.1
AGU18180201081340 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU17170300954756 | Obra | Vo.Bo.-0043-17-2017 | IRANCO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 851976.24 | 0
AGU17170300954792 | Obra | Vo.Bo.-0056-17-2017 | CONCEPTO Y ARTE EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 856292.04 | 0
AGU18180201081338 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU18180201081343 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU18180201081366 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 1 | T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 533566 | 533566
AGU18180201081334 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU18180201081264 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-019 | CONSTRUCTORA ANTPAT SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 776177.44 | 0
AGU18180201081321 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180101056228 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-013 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 358573.42 | 0
AGU180301389363 | Obra | PRORE-2018-022 | CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2052300.8 | 2052300.8
AGU18180201081148 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180101074901 | Obra | FAFEF-22004-048-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 35923605.27 | 0
AGU16180101066779 | Obra | FAM-10041-17-2016 | ARQ. ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 639696.35 | 0
AGU180301391561 | Servicios | Vo.Bo.-0085-18-2017 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1051203.8 | 1057692.31
AGU17170200887372 | Obra | 'Vo.Bo.-0015-003-17 | 'EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2977637.19 | 3486818.59
AGU180301391638 | Obra | Vo.Bo.-0092-18-2017 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049192.1 | 1056000
AGU18180201081445 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180101074946 | Obra | FAFEF-22070-049-17 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 44443970.8 | 0
AGU18180101074946 | Servicios | FAFEF-22070-001-18 | JOSE LUIS MAGDALENO RODRIGUEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 497640 | 0
AGU18180201081230 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081361 | Servicios | AD-IND-RR-001-2018 | C. ING. LUIS ERNESTO PUGA PALACIOS | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 226666.67 | 0
AGU18180201081361 | Servicios | AD-IND-RR-002-2018 | C. ING. SERGIO HERRERA CALVILLO | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 226666.67 | 0
AGU18180201081361 | Servicios | AD-IND-RR-003-2018 | C. ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BERISTAIN | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 226666.67 | 0
AGU17170401052992 | Obra | Vo.Bo.-0266-069-17 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2375973.41 | 2375973.41
AGU17170401052992 | Servicios | Vo.Bo.-0266-091-17 | PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 42108 | 42108
AGU17170401052953 | Obra | Vo.Bo.-0269-043-17 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 11695659.04 | 11695659.04
AGU17170401052953 | Servicios | Vo.Bo.-0269-087-17 | PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 76460 | 0
AGU18180101073329 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-009 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1849243.93 | 0
AGU180301391758 | Obra | Contrato No. 01 | NOLDOR CONSTRUCCIONES SA de CV | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 1250480 | 1250480
AGU180301391780 | Obra | Vo.Bo.-0103-18-2018 | ARQ. ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1238287.92 | 1248000
AGU180301391796 | Obra | Vo.Bo.-0104-18-2018 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1160055.29 | 1248000
AGU18180201081396 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU18180201081392 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU18180101078754 | Servicios | IMPRESIONES-001-2018 | MARGARITA CASTAÑEDA ALVAREZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 100920 | 100920
AGU18180201138867 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-024 | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1927453.29 | 1927453.29
AGU18180201134800 | Obra | FAM-10007-18-2018 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 5938954.51 | 0
AGU17180201134808 | Obra | Vo.Bo.-0011-18-2017 | CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 11011144.24 | 0
AGU17170300956520 | Obra | FOFIN-SOPDU-17-093 | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALVILLO | 9967914.89 | 9967914.89
AGU17180201134849 | Obra | Vo.Bo.-0021-18-2017 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1203876.47 | 0
AGU17180201134895 | Obra | Vo.Bo.-0023-18-2017 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1856368.5 | 0
AGU17180201134903 | Obra | Vo.Bo.-0022-18-2017 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1422446.39 | 0
AGU180301389650 | Obra | PRORE-2018-021 | ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 720588.14 | 720588.14
AGU180301389686 | Obra | FOFIN-2018-003 | METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 7126625.32 | 7126625.32
AGU17170200854776 | Obra | C-FISM-02-004/2017 AD | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 86470.77 | 86470.77
AGU17170200889383 | Obra | PRODERE-SOPDU-17-078 | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1855058.31 | 2472499.99
AGU18180201081342 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301391930 | Obra | Vo.Bo.-0131-18-2017 | SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1248811.65 | 1250000
AGU180301391938 | Obra | Vo.Bo.-0124-18-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1239836.34 | 1250000
AGU180301391945 | Obra | Vo.Bo.-0095-18-2017 | ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2341940.26 | 2884615.38
AGU180301391967 | Obra | Vo.Bo.-0162-18-2018 | JLJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1246906.92 | 1250000
AGU180301391971 | Obra | Vo.Bo.-0164-18-2018 | I.C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 860091.28 | 865384.62
AGU17170401044987 | Obra | Vo.Bo.-0054-17-2017 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 932727.09 | 0
AGU18180201081356 | Obra | CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 976861.38 | 976861.38
AGU18180201081365 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 8 | I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1788399 | 1788399
AGU00170400972408 | Obra | C-FISM-02-021/2017 IR | HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 354794.64 | 354794.64
AGU17170200854763 | Obra | C-FISM-02-015/2017 IR | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 507725.53 | 507725.53
AGU18180201081335 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU18180201081333 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301307746 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180301307748 | Adquisiciones | 805 | muebles a tu medida sde rl mi cv | municipio de jesus amria | 10393.6 | 10393.6
AGU17170401045064 | Obra | FAM-10027-17-2017 | MAPAVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 925362.37 | 0
AGU17170401045035 | Obra | Vo.Bo.-0065-17-2017 | VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1233559.24 | 0
AGU180301309631 | Obra | FISMDF-IRE-18-2018 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V. | municipio de jesus maria | 788838.4 | 788838.4
AGU18180201139312 | Obra | PRORE-SOPDU-18-047 | JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3886158.35 | 3886158.35
AGU18180201081193 | Adquisiciones | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-04-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | municipio de jesus maria | 409451.43 | 409451.43
AGU17170300964249 | Obra | FAFEF-22019-034-17 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 497763.15 | 497763.15
AGU18180201131701 | Obra | FAFEF-22008-007-18 | CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11480886.22 | 0
AGU16180101067308 | Obra | FAM-10054-17-2016 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1044683.66 | 0
AGU18180201134516 | Servicios | DIFUSION-001-2018 | PEDRO MORALES HUERTA | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 69999.8 | 69999.8
AGU18180101056232 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-001 | ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 299831.99 | 0
AGU18180201131555 | Obra | FAFEF-22011-010-18 | SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5634559.95 | 5634559.95
AGU18180101056230 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-011 | ISLAS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 528926.92 | 0
AGU18180101056225 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-012 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 716802.29 | 0
AGU18180201081313 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-021 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 979335.38 | 0
AGU18180201134789 | Obra | FAM-10002-18-2018 | INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 10590840.11 | 0
AGU180301389400 | Obra | PRORE-2018-007 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3515840.45 | 3515840.45
AGU180301389467 | Obra | PRORE-2018-017 | IRANCO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1748015.1 | 1748015.1
AGU180301392223 | Obra | Vo.Bo.-0045-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1189971.53 | 1248000
AGU17180101073936 | Obra | 'Vo.Bo.-0261-015-18 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3907839.63 | 0
AGU17180101073936 | Servicios | Vo.Bo.-0261-100-17 | HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 64264 | 0
AGU18180201081317 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081175 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081425 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081432 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081213 | Obra | FISMDF-IRE-01-2018 | FRAGUSA, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 420055.38 | 0
AGU18180201081214 | Obra | FISMDF-IRE-02-2018 | FRAGUSA, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 717556.34 | 0
AGU18180201140319 | Adquisiciones | DCL49/2018 | GERARDO FRANCISCO RIOJA GARRIDO | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1750000 | 1750000
AGU18180201136725 | Obra | FORTAFIN-A-0119-2018 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7964677.08 | 7964677.08
AGU18180201081169 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081160 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180301387526 | Obra | CF-DPOP-02/2018 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 987784.75 | 987784.75
AGU17170200889597 | Obra | FFIEM-SOPDU-17-055 | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1558540.97 | 1558540.97
AGU17170400972537 | Obra | CE-2017-08-FAISM-19 | MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1445570.06 | 1445570.06
AGU17180101066735 | Obra | FAM-11024-17-2017 | INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 11538296.67 | 0
AGU17170401046066 | Obra | Vo.Bo.-0080-17-2017 | JLJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1006696.55 | 0
AGU16170401046214 | Obra | Vo.Bo.-0073-17-2016 | ARQ. JOSÉ PADILLA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2200000 | 0
AGU17180201134924 | Obra | Vo.Bo.-0025-18-2017 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049544.75 | 0
AGU17180201134670 | Obra | FAM-10003-18-2017 | SANCHEZ ZARAGOZA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 9338840.87 | 0
AGU17170300905765 | Obra | FAISE-06035-006-17 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 168354.44 | 168354.44
AGU180301390194 | Obra | Vo.Bo.-0057-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1242857.44 | 1248000
AGU18180201081439 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU16180101067187 | Obra | FAM-10069-17-2016 | JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 756664.62 | 0
AGU17180101067070 | Obra | FAM-11048-17-2017 | I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 289366.77 | 0
AGU18180201081266 | Obra | 400218F | PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ | MUNICIPIO DE COSIO | 67138.69 | 67138.69
AGU18180201081385 | Obra | IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE No. 2 | C. T. C. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 223112.7 | 256641.87
AGU18180201081227 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180301387624 | Adquisiciones | 137/2018-LICITACIÓN-SEGUOT | LD I ASSOCIATS S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1123777.84 | 1123777.84
AGU18180201081157 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU17170300954650 | Obra | FAM-10011-17-2017 | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 7291923.87 | 0
AGU18180201081229 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081154 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU18180201081153 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081163 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081171 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU18180201081438 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201081218 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU17170100853702 | Obra | FAFEF-22002-002-17 | GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 20601072.39 | 20601072.39
AGU17170100853702 | Servicios | FAFEF-22002-006-17 | LLAMAS HERNANDEZ, CARLOS DANIEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 96000.03 | 96000.03
AGU180301390313 | Obra | Vo.Bo.-0076-18-2017 | VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1001012.37 | 1056000
AGU18180201081189 | Adquisiciones | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-01-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | municipio de jesus maria | 790.91 | 790.91
AGU180301325938 | Obra | C-FISM-AD-022/2018 | HR SUMINISTROS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 261229.04 | 261229.04
AGU18180201081350 | Obra | CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04 | PAVTERR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1113196.93 | 1113196.93
AGU18180201081208 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201132856 | Obra | OI-801007989-E8-2018 | I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2555495.95 | 2555495.95
AGU18180201132850 | Obra | IO-801007989-E6-2018 | DEMYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1811728.17 | 1811728.17
AGU180301389072 | Obra | PRORE-2018-017 | IRANCO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1748015.1 | 1748015.1
AGU18180201131685 | Obra | FAFEF-22006-004-18 | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 28571451.76 | 28571451.76
AGU180301327177 | Obra | FISMDF-0188-2018 | INGENIARE CREATIVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2109828.89 | 2109828.89
AGU17180101066495 | Obra | Vo.Bo.-0053-17-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1485949.29 | 0
AGU17180101066724 | Obra | FAM-10058-17-2017 | COTECO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 608057.18 | 0
AGU18180201081126 | Obra | FISMDF-0101-2018 | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2499644.3 | 2499644.3
AGU18180201081127 | Servicios | DJ-031-2018 | JOSE HUMBERTO VELASCO LUNA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 88200 | 88200
AGU18180201081367 | Obra | IRE-FISMDF-002-18 PAQUETE No. 1 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1096080.74 | 1096080.74
AGU18180201081363 | Obra | IRE-FISMDF-002-18 PAQUETE No. 1 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 661818.19 | 661818.19
AGU180301391529 | Obra | Vo.Bo.-0069-18-2017 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 863516.61 | 864000
AGU18180201081386 | Obra | AD-FISMDF-RR-002/2018 | VALUACIÓN Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 268728.24 | 268728.24
AGU18180201081102 | Obra | FISMDF-0115-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2174437.25 | 2174437.25
AGU18180201081444 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180301388795 | Obra | PRORE-2018-004 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3216860.08 | 3216860.08
AGU18180201081383 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU17170300964873 | Obra | PDE-0070-049-17 | CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 54321450.31 | 0
AGU16180101066729 | Obra | FAM-10047-17-2017 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1642107.61 | 0
AGU18180201081282 | Obra | C-FISM-IR-005/2018 | PECONSAM SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1028270.48 | 1028270.48
AGU18180201081436 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU18180201081434 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU18180201081217 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081223 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081232 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081216 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081222 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081226 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU18180201081249 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081341 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU18180201081337 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU17170300905881 | Obra | C-FISM-02-024/2017 IR | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 150685.41 | 150685.41
AGU17170300964870 | Obra | PDE-0047-043-17 | 'CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 24035778.39 | 0
AGU17170300964865 | Obra | PDE-0046-042-17 | 'GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 24099225.45 | 24099225.45
AGU17170300964865 | Servicios | PDE-0046-063-17 | 'MAGDALENO RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 539400 | 539400
AGU17170300964865 | Servicios | PDE-0046-070-17 | SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 547363.43 | 547363.43
AGU18180201081245 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU18180201081258 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU18180201081236 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU18180201081244 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU18180201081241 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU18180201081298 | Obra | C-FISM-AD-006/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 78100.72 | 78100.72
AGU16160100636377 | Obra | UAA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016 | PTC ELECTRICA SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | 19731649 | 0
AGU17170401045289 | Obra | FFIEM-SOPDU-17-095 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1340334.15 | 1483500
AGU18180201081380 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU180301389239 | Obra | Vo.Bo.-0050-0112-18 | Arq. María Iliana Briseño Ramirez | Secretaria de Obras Públicas de Aguascalientes | 4997415.19 | 4997415.19
AGU18180201081344 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301391807 | Obra | Vo.Bo.-0113-18-2018 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1523141.82 | 1632000
AGU17170300965005 | Obra | FAFEF-22050-036-17 | BARRIOS MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 149962.13 | 149962.13
AGU18180201081353 | Obra | CE-02-FAISM-2018-004-IRE-02 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 734429.52 | 734429.52
AGU18180201081283 | Obra | C-FISM-AD-013/2018 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 566910.12 | 566910.12
AGU18180201081299 | Obra | C-FISM-AD-004/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 139232.03 | 139232.03
AGU18180201081199 | Obra | FISMDF-IRE-06-2018 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 235834.99 | 0
AGU18180201081276 | Obra | C-FISM-AD-021/2018 | ELECTRICA COVA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 119245.27 | 119245.27
AGU18180201081288 | Obra | C-FISM-AD-005/2018 | IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 144460.51 | 144460.51
AGU18180201081212 | Obra | FISMDF-ADE-03-2018 | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 768655.31 | 0
AGU18180201081256 | Obra | C-FISM-AD-003/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 104562.05 | 104562.05
AGU18180201081295 | Obra | C-FISM-AD-020/2018 | CONCRETOS UNIVERSALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 119566.64 | 119566.64
AGU18180201081294 | Obra | C-FISM-AD-015/2018 | VIGI CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 201908.12 | 201908.12
AGU18180201081272 | Obra | C-FISM-AD-014/2018 | ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 545106.46 | 545106.46
AGU18180201081394 | Obra | IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE No. 1 | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 776530.59 | 841918.6
AGU18180201081271 | Obra | C-FISM-IR-002/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 990199.5 | 990199.5
AGU18180201081275 | Obra | C-FISM-AD-010/2018 | IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 367395.84 | 367395.84
AGU18180201081200 | Obra | FISMDF-IRE-03-2018 | I.E. HUGO EDER SANTOS GONZÀLEZ | municipio de jesus maria | 331577.52 | 0
AGU18180201081277 | Obra | C-FISM-AD-007/2018 | IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 115321.92 | 115321.92
AGU18180201081285 | Obra | C-FISM-AD-008/2018 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 574000.07 | 574000.07
AGU18180201081211 | Obra | FISMDF-ADE-04-2018 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V. | municipio de jesus maria | 488127.05 | 0
AGU18180201081254 | Obra | C-FISM-AD-002/2018 | ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 375542.85 | 0
AGU180301298068 | Obra | FISMDF-ADE-02-2018 | ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 274679.9 | 274679.9
AGU180301325846 | Obra | C-FISM-AD-017/2018 | ARQ MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 317074.09 | 317074.09
AGU180301307742 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018 | MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V. | municipio de jesus amria | 41460.02 | 41460.02
AGU180301325864 | Obra | C-FISM-IR-002/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 990199.5 | 990199.5
AGU180301310307 | Obra | 001/18 FISMDF | Grupo Constructor MED CER S.A. de C. V. | H Ayuntamiento de el Llano | 153168.5 | 153168.5
AGU180301308046 | Obra | FISMDF-ADE-04-2018 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V. | municipio de jesus maria | 488127.05 | 0
AGU180301311182 | Obra | FISMDF-IRE-03-2018 | I.E. HUGO EDER SANTOS GONZÀLEZ | municipio de jesus maria | 331577.52 | 0
AGU180301308024 | Obra | FISMDF-ADE-03-2018 | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 768655.31 | 0
AGU180301324933 | Obra | C-FISM-AD-016/2018 | ARQ MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 83414.95 | 83414.95